2023 | 4 | YUC230302237314 | Proyecto de inversión | 107482.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107482.88, modificado:107482.88}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEYA DEL MUNICIPIO DE TEYA - 126358 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 126358 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO TEYA, 97524 TEYA, TEYA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 21 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADO ENTRE LA PLANTA PURIFICADORA DE AGUA EL DIVINO NIÑO Y LA TIENDA SAN JUDAS TADEO EN LA CALLE 19 ENTRE 12 Y 14 CON 21, lon:-89.06983286, lat:21.05244702}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 107482.88 | 107482.88 | 107482.88 | 107482.88 | 107482.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737194.69, importe_modificado:4737194.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2237314/proyecto_INICIO, 2237314/proyecto_PROCESO, 2237314/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237822 | Proyecto de inversión | 255225.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255225.46, modificado:255225.46}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEYA DEL MUNICIPIO DE TEYA - 137011 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 137011 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO TEYA, 97524 TEYA, TEYA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A POCOS METROS DE PLANTA PURIFICADORA DE AGUA EL DIVINO NIÑO Y A UNA CUADRA DE QUINTA SAN ANDRÉS, lon:-89.07093961, lat:21.05235316}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 255225.46 | 255225.46 | 255225.46 | 255225.46 | 255225.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737194.69, importe_modificado:4737194.69}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2237822/proyecto_INICIO, 2237822/proyecto_PROCESO, 2237822/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237833 | Proyecto de inversión | 109885.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109885.66, modificado:109885.66}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEYA DEL MUNICIPIO DE TEYA - 137131 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 137131 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO TEYA, 97524 UIXCAL, TEYA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 29, CALLE 22 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TEYA EN UNA CALLE SIN NÚMERO A ESPALDAS DE LA CALLE 22 CERCA DE CALLE 31 Y 22 CERC, lon:-89.07680249, lat:21.04434441}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 109885.66 | 109885.66 | 109885.66 | 109885.66 | 109885.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2023, contratista:GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4737194.69, importe_modificado:4737194.69}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2237833/proyecto_PROCESO, 2237833/proyecto_INICIO, 2237833/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237317 | Proyecto de inversión | 382746 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382746.0, modificado:382746.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KOPOMÁ DEL MUNICIPIO DE KOPOMÁ - 126544 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 126544 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO KOPOMÁ, 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KOPOMÁ EN LA CALLE 16 ENTRE CALLE 23 Y 25 CERCA DE CEMENTERIO MUNICIPAL DE KOPOMA, lon:-89.89887174, lat:20.64689607}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 382746 | 382746 | 382746 | 382746 | 382746 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2023, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3929920.44, importe_modificado:3929920.44}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2237317/proyecto_INICIO, 2237317/proyecto_PROCESO, 2237317/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237318 | Proyecto de inversión | 253135.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253135.04, modificado:253135.04}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MUXUPIP DEL MUNICIPIO DE MUXUPIP - 126554 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 126554 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO MUXUPIP, 97457 MUXUPIP, MUXUPIP YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 24 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A MEDIA CUADRA DE LA TIENDA LA DIVINA PROVIDENCIA Y EL CAMPO DE BEISBOL ARMANDO CHIM CUTZ, lon:-89.32576189, lat:21.04309723}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 253135.04 | 253135.04 | 253135.04 | 253135.04 | 253135.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2023, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3771964.2, importe_modificado:3771964.2}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2237318/proyecto_PROCESO, 2237318/proyecto_INICIO, 2237318/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237323 | Proyecto de inversión | 126567.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126567.55, modificado:126567.55}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN KOOP DEL MUNICIPIO DE MUXUPIP - 126663 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 126663 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:6, direccion:PUEBLO SAN JUAN KOOP, 97458 SAN JUAN KOOP, MUXUPIP YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN KOOP. JUNTO A LA TIENDA MARÍA GUADALUPE Y A UNA CUADRA DE LA HACIENSA SAN JUAN KOOP, lon:-89.34745981, lat:21.03187298}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 126567.55 | 126567.55 | 126567.55 | 126567.55 | 126567.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2023, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3771964.2, importe_modificado:3771964.2}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2237323/proyecto_PROCESO, 2237323/proyecto_INICIO, 2237323/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237327 | Proyecto de inversión | 218306.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218306.82, modificado:218306.82}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MUXUPIP DEL MUNICIPIO DE MUXUPIP - 126775 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 126775 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE 36 PUEBLO MUXUPIP, 97457 MUXUPIP, MUXUPIP YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 23A, CALLE 38 LA ACCIÓN ESTA UBICADO A LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD DEL LADO NOROESTE CERCA DE LA CARRETERA A SANTIAGO. A CUADRA Y MEDIA DEL PARQUE Y, lon:-89.33625469, lat:21.04825401}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 218306.82 | 218306.82 | 218306.82 | 218306.82 | 218306.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2023, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3771964.2, importe_modificado:3771964.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2237327/proyecto_INICIO, 2237327/proyecto_PROCESO, 2237327/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238641 | Proyecto de inversión | 14708.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14708.78, modificado:14708.78}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 158553 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 158553 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 15A, CALLE 17 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TICUL CERCA DE CERT ESCUELA DE MEDICINA Y DEL SERVICIO MECÁNICO AUTOMOTRIZ CHITO, lon:-89.52284968, lat:20.40539917}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 14708.78 | 14708.78 | 14708.78 | 14708.78 | 14708.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-048-2023, contratista:CONSTRUCAVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4380858.84, importe_modificado:4380858.84}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2238641/proyecto_INICIO, 2238641/proyecto_FIN, 2238641/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237343 | Proyecto de inversión | 107493.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107493.84, modificado:107493.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TIXHUALATÚN DEL MUNICIPIO DE PETO - 127194 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 127194 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:40, direccion:CALLE PETO-TIXHUALATÚN RANCHERIA TIXHUALACTUN, 97933 TIXHUALATÚN, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE PETO-TIXHUALATÚN Y CALLE TBCEY TIXHUALATÚN, CALLE PARQUE E IGLESIA DE TIXHUALACTUN COMISARIA DE PETON CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA, lon:-88.88838124, lat:20.17917301}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 107493.84 | 107493.84 | 107493.84 | 107493.84 | 107493.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4078423.52, importe_modificado:4078423.52}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2237343/proyecto_INICIO, 2237343/proyecto_FIN, 2237343/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237970 | Proyecto de inversión | 127609.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127609.71, modificado:127609.71}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE PETO - 139654 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139654 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:37, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO TEMOZON, 97933 TEMOZÓN, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CARRETERA A TEMOZON QUE LLEVA AL MUNICIPIO DE YAXCOPOIL, lon:-88.92900493, lat:20.07054983}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 127609.71 | 127609.71 | 127609.71 | 127609.71 | 127609.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4078423.52, importe_modificado:4078423.52}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2237970/proyecto_PROCESO, 2237970/proyecto_INICIO, 2237970/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237983 | Proyecto de inversión | 137878.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137878.88, modificado:137878.88}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XOY DEL MUNICIPIO DE PETO - 139785 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139785 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:48, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO XOY, 97932 XOY, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CUADRA DE LA CANCHA DE USOS MULTILPLES Y DEL PARQUE PRINCIPAL, lon:-88.97357844, lat:20.12469346}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 137878.88 | 137878.88 | 137878.88 | 137878.88 | 137878.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2023, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4078423.52, importe_modificado:4078423.52}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2237983/proyecto_INICIO, 2237983/proyecto_PROCESO, 2237983/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237326 | Proyecto de inversión | 255164 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255164.0, modificado:255164.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HALACHÓ DEL MUNICIPIO DE HALACHÓ - 126736 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 126736 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA SOMBRILLA PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE IGLESIA EMANUEL, CARRETERA MERIDA-CAMPECHE EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HALACHÓ EN EL CAMINO A LA SOMBRILL, lon:-90.07181553, lat:20.48668127}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 255164 | 255164 | 255164 | 255164 | 255164 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2023, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3929920.44, importe_modificado:3929920.44}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2237326/proyecto_INICIO, 2237326/proyecto_PROCESO, 2237326/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237328 | Proyecto de inversión | 255164 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255164.0, modificado:255164.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HALACHÓ DEL MUNICIPIO DE HALACHÓ - 126786 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 126786 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HALACHÓ EN LA CALLE 23 ENTRE CALLE 22 Y 20 CERCA DE ABARROTES DUNOSUSA HALACHÓ 3 Y MARISQU, lon:-90.08317584, lat:20.4758832}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 255164 | 255164 | 255164 | 255164 | 255164 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2023, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3929920.44, importe_modificado:3929920.44}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2237328/proyecto_PROCESO, 2237328/proyecto_INICIO, 2237328/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237332 | Proyecto de inversión | 127581.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127581.97, modificado:127581.97}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HALACHÓ DEL MUNICIPIO DE HALACHÓ - 126852 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 126852 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 29, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HALACHÓ EN LA CALLE 20 ENTRE 31 Y 29 CERCA DE ABARROTES DUNOSUSA HALACHÓ 3 Y , lon:-90.08317483, lat:20.47061946}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 127581.97 | 127581.97 | 127581.97 | 127581.97 | 127581.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2023, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3929920.44, importe_modificado:3929920.44}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2237332/proyecto_INICIO, 2237332/proyecto_FIN, 2237332/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237334 | Proyecto de inversión | 110107.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110107.01, modificado:110107.01}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HALACHÓ DEL MUNICIPIO DE HALACHÓ - 126941 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 126941 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 13A PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CARRETERA CAMPECHE-MÉRIDA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HALACHÓ EN LA CALLE 13A ENTRE CALLE 12 Y CARRETERA CAMPECHEMÉRIDA, lon:-90.07351069, lat:20.484631}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 110107.01 | 110107.01 | 110107.01 | 110107.01 | 110107.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2023, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3929920.44, importe_modificado:3929920.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2237334/proyecto_INICIO, 2237334/proyecto_PROCESO, 2237334/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237335 | Proyecto de inversión | 110107.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110107.01, modificado:110107.01}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HALACHÓ DEL MUNICIPIO DE HALACHÓ - 126984 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 126984 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HALACHÓ EN UNA CALLE SIN NÚMERO ENTRE CALLE 27, lon:-90.08613197, lat:20.47195793}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 110107.01 | 110107.01 | 110107.01 | 110107.01 | 110107.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2023, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3929920.44, importe_modificado:3929920.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2237335/proyecto_INICIO, 2237335/proyecto_PROCESO, 2237335/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237342 | Proyecto de inversión | 214424.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214424.64, modificado:214424.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE HALACHÓ DEL MUNICIPIO DE HALACHÓ - 127179 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 127179 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LA SOMBRILLA PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CARRETERA MERIDA-CAMPECHE Y CALLE 21, CALLE IGLESIA EMANUEL EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HALACHÓ EN LA CALLE CAMINO A LA SO, lon:-90.07104305, lat:20.48656067}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 214424.64 | 214424.64 | 214424.64 | 214424.64 | 214424.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2023, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3929920.44, importe_modificado:3929920.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2237342/proyecto_INICIO, 2237342/proyecto_PROCESO, 2237342/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237354 | Proyecto de inversión | 160818.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160818.48, modificado:160818.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE HALACHÓ DEL MUNICIPIO DE HALACHÓ - 127347 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 127347 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, CALLE 20A EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HALACHÓ EN LA CALLE 27 ENTRE 20 Y 18 CON 20A CERCA DE ALIMENTOS AVEPECUARIOS HALAC, lon:-90.0819732, lat:20.4725895}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 160818.48 | 160818.48 | 160818.48 | 160818.48 | 160818.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2023, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3929920.44, importe_modificado:3929920.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2237354/proyecto_FIN, 2237354/proyecto_INICIO, 2237354/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237368 | Proyecto de inversión | 7309.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7309.94, modificado:7309.94}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE HALACHÓ DEL MUNICIPIO DE HALACHÓ - 127552 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 127552 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CARRETERA MÉRIDA-CAMPECHE, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HALACHÓ EN LA CALLE 19 ENTRE CALLE 12 Y LA CARRETERA MÉRIDACAMPECHE, lon:-90.07116757, lat:20.47704015}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 7309.94 | 7309.94 | 7309.94 | 7309.94 | 7309.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2023, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3929920.44, importe_modificado:3929920.44}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2237368/proyecto_INICIO, 2237368/proyecto_FIN, 2237368/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237341 | Proyecto de inversión | 127226.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127226.59, modificado:127226.59}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SINANCHÉ DEL MUNICIPIO DE SINANCHÉ - 127156 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 127156 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO SINANCHÉ, 97420 SINANCHÉ, SINANCHÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 25 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA JUNTO A PANUCHOS OLIVIA Y DE FRAPPES POPEYE. A UNA CUADRA DE LA TIENDA ABARROTES LOS GEMELAS, lon:-89.18147832, lat:21.22415928}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 127226.59 | 127226.59 | 127226.59 | 127226.59 | 127226.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2023, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3489519.92, importe_modificado:3489519.92}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2237341/proyecto_INICIO, 2237341/proyecto_PROCESO, 2237341/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237345 | Proyecto de inversión | 136926.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136926.53, modificado:136926.53}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SINANCHÉ DEL MUNICIPIO DE SINANCHÉ - 127206 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 127206 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO SINANCHÉ, 97420 SINANCHÉ, SINANCHÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 17 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADO A MEDIA CUADRA DEL COFFEA DREAM SINANCHE. Y JUNTO A LA CALLE XINANCHÉ XITIBCANUL Y A UNA ESQUINA DE LA PALAPA, lon:-89.18477903, lat:21.22832043}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 136926.53 | 136926.53 | 136926.53 | 136926.53 | 136926.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2023, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3489519.92, importe_modificado:3489519.92}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2237345/proyecto_INICIO, 2237345/proyecto_FIN, 2237345/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237358 | Proyecto de inversión | 110042.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110042.21, modificado:110042.21}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SINANCHÉ DEL MUNICIPIO DE SINANCHÉ - 127435 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 127435 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO SINANCHÉ, 97420 SINANCHÉ, SINANCHÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 19 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A MEDIA CUADRA DEL ATRACTIVO TURÍSTICO SANTA ROSA Y ANEXA SAN ANTONIO. Y A MEDIA CUADRA DE FERROMATERIALES, lon:-89.19018636, lat:21.22719034}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 110042.21 | 110042.21 | 110042.21 | 110042.21 | 110042.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2023, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3489519.92, importe_modificado:3489519.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2237358/proyecto_INICIO, 2237358/proyecto_FIN, 2237358/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237373 | Proyecto de inversión | 110490.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110490.56, modificado:110490.56}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SINANCHÉ DEL MUNICIPIO DE SINANCHÉ - 127641 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 127641 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO SINANCHÉ, 97420 SINANCHÉ, SINANCHÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 23 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A UNA CUADRA DE LOS FRAPPES DE SINANCHÉ Y DE SONIDO SUNZA A DOS CUADRAS DE FERROMATERIALES, lon:-89.18762217, lat:21.22498012}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 110490.56 | 110490.56 | 110490.56 | 110490.56 | 110490.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2023, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3489519.92, importe_modificado:3489519.92}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2237373/proyecto_INICIO, 2237373/proyecto_FIN, 2237373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237372 | Proyecto de inversión | 753582.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753582.66, modificado:753582.66}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIXMÉHUAC DEL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC - 127636 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 127636 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO TIXMEHUAC, 97950 TIXMÉHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, CALLE 29 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR UBICADOS EN LA LACALIDAD DE TIXMEHUAC DEL MUNICIPIO DE TIXMEHUAC EN LA CALLE 27 CON 22, lon:-89.10792155, lat:20.23319779}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 753582.66 | 753582.66 | 753582.66 | 753582.66 | 753582.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2023, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4832892.1, importe_modificado:4832892.1}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:6.0}} | {2237372/proyecto_PROCESO, 2237372/proyecto_INICIO, 2237372/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237449 | Proyecto de inversión | 107854.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107854.89, modificado:107854.89}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHICÁN DEL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC - 131962 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 131962 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:5, direccion:CALLE XAYA-KINIL RANCHERIA CHICAN, 97953 CHICÁN, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADOS EN LA LACALIDAD DE CHICAN DEL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC CERCA DE LA IGLESIA, lon:-89.15730075, lat:20.33951073}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 107854.89 | 107854.89 | 107854.89 | 107854.89 | 107854.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2023, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4832892.1, importe_modificado:4832892.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2237449/proyecto_INICIO, 2237449/proyecto_FIN, 2237449/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237758 | Proyecto de inversión | 125597.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125597.01, modificado:125597.01}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SABACCHÉ DEL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC - 136291 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 136291 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:15, direccion:SECCION SABACCHE, 97953 SABACCHÉ, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE ESCULA PRIMARIA Y CALLE CARPINTERIA BACAB, CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SABACCHÉ EN EL MUNICIPIO DE TIXMEHUAC A UNA ESQUINA DE LA, lon:-89.02758258, lat:20.31189306}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 125597.01 | 125597.01 | 125597.01 | 125597.01 | 125597.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2023, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4832892.1, importe_modificado:4832892.1}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2237758/proyecto_INICIO, 2237758/proyecto_PROCESO, 2237758/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237766 | Proyecto de inversión | 215709.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215709.78, modificado:215709.78}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIXMÉHUAC DEL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC - 136375 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 136375 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO TIXMEHUAC, 97950 TIXMÉHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, CALLE 18 PROYECTO UBICDO EN LA LOCALIDAD DE TIXMEHUAC EN EL MUNICIPIO DE TIXMEHUAC EN LA CALLE 15 CON 14 Y 16 CON CALLE 18 CERCA DE ARTESA, lon:-89.10501955, lat:20.23942063}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 215709.78 | 215709.78 | 215709.78 | 215709.78 | 215709.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2023, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4832892.1, importe_modificado:4832892.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2237766/proyecto_PROCESO, 2237766/proyecto_INICIO, 2237766/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237771 | Proyecto de inversión | 431419.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431419.56, modificado:431419.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIXMÉHUAC DEL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC - 136479 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 136479 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO TIXMEHUAC, 97950 TIXMÉHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, CALLE 12 EL PROYECTO SE UIBCA EN LA LOCALIDAD DE TIXMEHUAC EN EL MUNICIPIO DE TIXMEHUAC EN LA CALLE 29 CON 18 Y 20 CON CALLE 12 PERIFERIA , lon:-89.10749115, lat:20.23237187}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 431419.56 | 431419.56 | 431419.56 | 431419.56 | 431419.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2023, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4832892.1, importe_modificado:4832892.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2237771/proyecto_INICIO, 2237771/proyecto_PROCESO, 2237771/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237779 | Proyecto de inversión | 107854.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107854.82, modificado:107854.82}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KIMBILÁ DEL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC - 136572 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 136572 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:10, direccion:CALLE 23 RANCHERIA KIMBILA, 97953 KIMBILÁ, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE KIMBALÁ EN EL MUNICIPIO DE TIXMEHUAC EN LA CALLE 23 CON 18 Y 16 EN EL CENTRO, lon:-89.08443041, lat:20.294762}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 107854.82 | 107854.82 | 107854.82 | 107854.82 | 107854.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2023, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4832892.1, importe_modificado:4832892.1}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2237779/proyecto_INICIO, 2237779/proyecto_FIN, 2237779/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237444 | Proyecto de inversión | 382746 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382746.0, modificado:382746.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE OPICHÉN DEL MUNICIPIO DE OPICHÉN - 131907 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 131907 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO , 97813 OPICHÉN, OPICHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 20 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE OPICHÉN EN LA CALLE 22 ENTRE CALLE 25 Y 27 A ESPALDAS DE LA ACLLE 20 A LA VUELTA DE RESTAU, lon:-89.85942844, lat:20.54850221}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 382746 | 382746 | 382746 | 382746 | 382746 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2023, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3929920.44, importe_modificado:3929920.44}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2237444/proyecto_INICIO, 2237444/proyecto_PROCESO, 2237444/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237446 | Proyecto de inversión | 110107.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110107.01, modificado:110107.01}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OPICHÉN DEL MUNICIPIO DE OPICHÉN - 131925 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 131925 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO OPICHEN, 97813 OPICHÉN, OPICHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 22 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE OPICHÉN EN LA CALLE 20 ENTRE 11 Y 13 A UNA ESQUINA DE DICONSA 71 Y A DOS ESQUINAS D, lon:-89.85631025, lat:20.55581378}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 110107.01 | 110107.01 | 110107.01 | 110107.01 | 110107.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2023, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3929920.44, importe_modificado:3929920.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2237446/proyecto_INICIO, 2237446/proyecto_FIN, 2237446/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237448 | Proyecto de inversión | 110107 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110107.0, modificado:110107.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OPICHÉN DEL MUNICIPIO DE OPICHÉN - 131949 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 131949 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE 8 PUEBLO OPICHEN, 97813 OPICHÉN, OPICHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 10 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE OPICHÉN EN LA CALLE 8 ENTRE 21 Y 23 CON CALLE 10 FRENTE A ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA, lon:-89.85022561, lat:20.54826377}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 110107 | 110107 | 110107 | 110107 | 110107 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2023, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3929920.44, importe_modificado:3929920.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2237448/proyecto_FIN, 2237448/proyecto_INICIO, 2237448/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237932 | Proyecto de inversión | 127582 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127582.0, modificado:127582.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CALCEHTOK DEL MUNICIPIO DE OPICHÉN - 139289 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139289 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:2, direccion:CALLE 16 RANCHERIA CALCEHTOC, 97814 CALCEHTOK, OPICHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21A, CALLE 19 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CALCEHTOK EN EL MUNICIPIO DE OPICHEN EN LA CALLE 16 CON 21, lon:-89.91052085, lat:20.56861235}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 127582 | 127582 | 127582 | 127582 | 127582 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2023, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3929920.44, importe_modificado:3929920.44}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2237932/proyecto_INICIO, 2237932/proyecto_PROCESO, 2237932/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237454 | Proyecto de inversión | 108679.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108679.35, modificado:108679.35}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BACA DEL MUNICIPIO DE BACA - 132013 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 132013 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO BACA, 97450 BACA, BACA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BACA EN LA CALLE 12 ENTRE 25 Y 27, lon:-89.39312042, lat:21.10423934}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 108679.35 | 108679.35 | 108679.35 | 108679.35 | 108679.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2023, contratista:ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3002322.55, importe_modificado:3002322.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2237454/proyecto_PROCESO, 2237454/proyecto_INICIO, 2237454/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237459 | Proyecto de inversión | 109147.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109147.54, modificado:109147.54}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BACA DEL MUNICIPIO DE BACA - 132050 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 132050 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO BACA, 97450 BACA, BACA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CARRETERA FEDERAL 178, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BACA EN LA CALLE 20 ENTRE 27 Y LA CARRETERA FEDERAL 178, lon:-89.39817923, lat:21.10203417}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 109147.54 | 109147.54 | 109147.54 | 109147.54 | 109147.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2023, contratista:ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3002322.55, importe_modificado:3002322.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2237459/proyecto_INICIO, 2237459/proyecto_PROCESO, 2237459/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237951 | Proyecto de inversión | 326038.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326038.05, modificado:326038.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BACA DEL MUNICIPIO DE BACA - 139456 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 139456 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 20A PUEBLO BACA, 97450 BACA, BACA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 27 UBICADA CERCA DE LA TIENDA DE ALIMENTO PARA ANIMALES PIKICOLITAS EN UN CALLEJON, lon:-89.39659289, lat:21.11515175}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 326038.05 | 326038.05 | 326038.05 | 326038.05 | 326038.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2023, contratista:ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3002322.55, importe_modificado:3002322.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2237951/proyecto_INICIO, 2237951/proyecto_FIN, 2237951/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237463 | Proyecto de inversión | 109147.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109147.54, modificado:109147.54}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE X CUYUM DEL MUNICIPIO DE CONKAL - 132088 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 132088 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:CALLE 17 PUEBLO X-CUYUM, 97346 X-CUYUM, CONKAL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CONKAL EN LA LOCALIDAD DE XCUYUM EN LA CALLE 17 ENTRE 16 Y 14, lon:-89.49566448, lat:21.05216513}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 109147.54 | 109147.54 | 109147.54 | 109147.54 | 109147.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2023, contratista:ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3002322.55, importe_modificado:3002322.55}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2237463/proyecto_INICIO, 2237463/proyecto_PROCESO, 2237463/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237469 | Proyecto de inversión | 14734.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14734.86, modificado:14734.86}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE X CUYUM DEL MUNICIPIO DE CONKAL - 132143 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 132143 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:CALLE 18 PUEBLO X-CUYUM, 97346 X-CUYUM, CONKAL YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 18 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BACA EN LA LOCALIDAD DE XCUYUM EN LA CALLE 18 ENTRE 19 Y 21 CON 18 A UN COSTADO DE M, lon:-89.49693049, lat:21.05020263}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 14734.86 | 14734.86 | 14734.86 | 14734.86 | 14734.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2023, contratista:ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3002322.55, importe_modificado:3002322.55}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:2.0}} | {2237469/proyecto_PROCESO, 2237469/proyecto_INICIO, 2237469/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302238049 | Proyecto de inversión | 7367.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7367.43, modificado:7367.43}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE CONKAL DEL MUNICIPIO DE CONKAL - 141013 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 141013 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO CONKAL, 97345 CONKAL, CONKAL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 23 UBICADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD CERCA DE CLINICA VETERINARIA PVS CONKAL A UNA ESQUINA DE FARMACIA YZA, lon:-89.52040863, lat:21.0722498}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 7367.43 | 7367.43 | 7367.43 | 7367.43 | 7367.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2023, contratista:ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3002322.55, importe_modificado:3002322.55}} | {meta1: {unidad_medida:Estufa(s), avance:1.0}} | {2238049/proyecto_PROCESO, 2238049/proyecto_INICIO, 2238049/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237470 | Proyecto de inversión | 126206.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126206.68, modificado:126206.68}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE IXIL DEL MUNICIPIO DE IXIL - 132165 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 132165 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 16 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IXIL EN LA CALLE 18 ENTRE 15 Y 17 CON 16 A UNA ESQUINA DEL HOSPITAL UMR IXIL Y A LA VUELTA D, lon:-89.48038661, lat:21.15565295}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 126206.68 | 126206.68 | 126206.68 | 126206.68 | 126206.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2023, contratista:ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3002322.55, importe_modificado:3002322.55}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2237470/proyecto_INICIO, 2237470/proyecto_FIN, 2237470/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237473 | Proyecto de inversión | 126206.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126206.68, modificado:126206.68}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE IXIL DEL MUNICIPIO DE IXIL - 132290 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 132290 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 18 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IXIL EN LA CALLE 16 ENTRE 23 Y 25 CON CALLE 18 A UNA ESQUINA DEL HOSPITAL UMR IXIL, lon:-89.47895999, lat:21.15009982}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 126206.68 | 126206.68 | 126206.68 | 126206.68 | 126206.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2023, contratista:ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3002322.55, importe_modificado:3002322.55}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2237473/proyecto_FIN, 2237473/proyecto_INICIO, 2237473/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237476 | Proyecto de inversión | 252413.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252413.36, modificado:252413.36}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE IXIL DEL MUNICIPIO DE IXIL - 132317 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 132317 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IXIL EN LA CALLE 19 ENTRE 20 Y 22, lon:-89.48281635, lat:21.1540245}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 252413.36 | 252413.36 | 252413.36 | 252413.36 | 252413.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2023, contratista:ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3002322.55, importe_modificado:3002322.55}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2237476/proyecto_INICIO, 2237476/proyecto_PROCESO, 2237476/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237484 | Proyecto de inversión | 253135.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253135.04, modificado:253135.04}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIXKOKOB DEL MUNICIPIO DE TIXKOKOB - 132416 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 132416 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE 33 PUEBLO TIXKOKOB, 97470 TIXKOKOB, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26A, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB EN LA CALLE 33 ENTRE 28 Y 26A, lon:-89.3995365, lat:20.99591612}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 253135.04 | 253135.04 | 253135.04 | 253135.04 | 253135.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2023, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3771964.2, importe_modificado:3771964.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2237484/proyecto_INICIO, 2237484/proyecto_FIN, 2237484/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237485 | Proyecto de inversión | 379702.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379702.56, modificado:379702.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIXKOKOB DEL MUNICIPIO DE TIXKOKOB - 132447 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 132447 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO TIXKOKOB, 97470 TIXKOKOB, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB EN LA CALLE 30 ENTRE 28 Y 30, lon:-89.40056311, lat:20.99324575}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 379702.56 | 379702.56 | 379702.56 | 379702.56 | 379702.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2023, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3771964.2, importe_modificado:3771964.2}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2237485/proyecto_INICIO, 2237485/proyecto_PROCESO, 2237485/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237490 | Proyecto de inversión | 109153.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109153.41, modificado:109153.41}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIXKOKOB DEL MUNICIPIO DE TIXKOKOB - 132522 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 132522 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO TIXKOKOB, 97470 TIXKOKOB, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 32, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB EN LA CALLE 15 ENTRE 32 Y 34, lon:-89.40267995, lat:21.00505809}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 109153.41 | 109153.41 | 109153.41 | 109153.41 | 109153.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2023, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3771964.2, importe_modificado:3771964.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2237490/proyecto_FIN, 2237490/proyecto_INICIO, 2237490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302237556 | Proyecto de inversión | 218306.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218306.82, modificado:218306.82}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NOLO DEL MUNICIPIO DE TIXKOKOB - 133947 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 133947 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:9, direccion:CALLE 14 PUEBLO NOLO, 97477 NOLO, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 5, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB EN LA LOCALIDAD DE NOLO EN LA CALLE 14 ENTRE 5 Y 7, lon:-89.42624847, lat:21.01150017}} | 2023-07-12 | 2023-10-19 | 218306.82 | 218306.82 | 218306.82 | 218306.82 | 218306.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2023, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3771964.2, importe_modificado:3771964.2}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2237556/proyecto_INICIO, 2237556/proyecto_PROCESO, 2237556/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar su avances financieros de acuerdo a los montos recaudado, devengados.ejercidos y pagados, no coinciden con su montos comprometidos y/o modificados. verificar fechas de inicio y términos., trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402341964 | Proyecto de inversión | 6990.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6990.26, modificado:6990.26}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR HUNAB KU, CCT 31DCC2039J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-075 | S | 53 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 4-A NO. 379 COLONIA SAN CAMILO CP.97370, lon:-89.555536, lat:20.973818}} | 2023-10-20 | 2023-10-27 | 6990.26 | 6990.26 | 6990.26 | 6990.26 | 6990.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-262, contratista:DAVID VADO ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6990.26, importe_modificado:6990.26}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402341969 | Proyecto de inversión | 22745.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22745.28, modificado:22745.28}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS CARRILLO ALONZO, CCT 31EPR0233E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-080 | S | 139 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 21 COLONIA VERGEL IV CP.97173, lon:-89.573891, lat:20.951451}} | 2023-10-20 | 2023-10-27 | 22745.28 | 22745.28 | 22745.28 | 22745.28 | 22745.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-262, contratista:DAVID VADO ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22745.28, importe_modificado:22745.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402341970 | Proyecto de inversión | 73120.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73120.03, modificado:73120.03}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN PABLO SABIDO SOSA, CCT 31EPR0228T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-081 | S | 147 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 27-A COLONIA AMAPOLA CP.97219, lon:-89.660107, lat:21.008257}} | 2023-10-20 | 2023-10-27 | 73120.03 | 73120.03 | 73120.03 | 73120.03 | 73120.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-262, contratista:DAVID VADO ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:73120.03, importe_modificado:73120.03}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402341971 | Proyecto de inversión | 124410.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124410.32, modificado:124410.32}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA SANTIAGO BURGOS BRITO, CCT 31DES0001I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-082 | S | 250 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 21 NO. 82 COLONIA ITZIMNA CP.97777, lon:-89.608925, lat:20.990491}} | 2023-10-20 | 2023-10-27 | 124410.32 | 124410.32 | 124410.32 | 124410.32 | 124410.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-23-MANT-DIRECTA-262, contratista:DAVID VADO ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:124410.32, importe_modificado:124410.32}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402341977 | Proyecto de inversión | 56260.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56260.86, modificado:56260.86}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ANTONIO MEDIZ BOLIO, CCT 31DJN0037N, EN LA LOCALIDAD DE DZITYÁ Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-089 | S | 49 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:CALLE 21A NO. 99 CP.97977, lon:-89.679084, lat:21.049211}} | 2023-10-20 | 2023-10-27 | 56260.86 | 56260.86 | 56260.86 | 56260.86 | 56260.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-264, contratista:LUCY DEL ROSARIO PAT ÁVILA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:56260.86, importe_modificado:56260.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402341978 | Proyecto de inversión | 179330.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179330.2, modificado:179330.2}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, CCT 31DPR0163A, EN LA LOCALIDAD DE SIERRA PAPACAL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-090 | S | 53 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 17 CP.97884, lon:-89.72835, lat:21.122241}} | 2023-10-20 | 2023-10-27 | 179330.2 | 179330.2 | 179330.2 | 179330.2 | 179330.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-264, contratista:LUCY DEL ROSARIO PAT ÁVILA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:179330.2, importe_modificado:179330.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402341979 | Proyecto de inversión | 21230.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21230.95, modificado:21230.95}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31DPR0167X, EN LA LOCALIDAD DE BOLÓN Y EL MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-091 | S | 87 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:2, direccion:CALLE 20 CP.97776, lon:-89.831279, lat:20.851403}} | 2023-10-20 | 2023-10-27 | 21230.95 | 21230.95 | 21230.95 | 21230.95 | 21230.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-265, contratista:MARÍA MATILDE BAAS PECH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21230.95, importe_modificado:21230.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402341980 | Proyecto de inversión | 56962.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56962.77, modificado:56962.77}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO DE LA CONSTITUCION DE 1917, CCT 31DPR2104Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-092 | S | 172 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 41 NO. 613 COLONIA PIEDRA DE AGUA II CP.97793, lon:-89.6892, lat:20.90659}} | 2023-10-20 | 2023-10-27 | 56962.77 | 56962.77 | 56962.77 | 56962.77 | 56962.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-265, contratista:MARÍA MATILDE BAAS PECH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:56962.77, importe_modificado:56962.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402341981 | Proyecto de inversión | 83898.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83898.23, modificado:83898.23}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ALFREDO BARRERA VASQUEZ, CCT 31ETV0155Q, EN LA LOCALIDAD DE CHAN CHOCHOLÁ (SANTA EDUVIGES CHAN CHOCHOLÁ) Y EL MUNICIPIO DE MAXCANÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-093 | S | 11 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-90.0419, lat:20.5243}} | 2023-10-20 | 2023-10-27 | 83898.23 | 83898.23 | 83898.23 | 83898.23 | 83898.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-265, contratista:MARÍA MATILDE BAAS PECH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:83898.23, importe_modificado:83898.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269519 | Proyecto de inversión | 32210.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32210.88, modificado:32210.88}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES, CCT 31EPR0215P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-003 | S | 74 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 10 NO. 219 COLONIA SAN JUAN GRANDE CP.97145, lon:-89.586573, lat:20.989158}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 32210.88 | 32210.88 | 32210.88 | 32210.88 | 32210.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-199, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:32210.88, importe_modificado:32210.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269520 | Proyecto de inversión | 29606.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29606.68, modificado:29606.68}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CCT 31DJN0168F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-004 | S | 44 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31 NO. 343 COLONIA RESIDENCIAL LOS PINOS CP.97138, lon:-89.574467, lat:21.001572}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 29606.68 | 29606.68 | 29606.68 | 29606.68 | 29606.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-199, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:29606.68, importe_modificado:29606.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269521 | Proyecto de inversión | 29595.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29595.08, modificado:29595.08}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE REBSAMEN, CCT 31EPR0234D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-005 | S | 135 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 14 S/N COLONIA UNIDAD HABITACIONAL CTM CP.97142, lon:-89.566446, lat:20.989691}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 29595.08 | 29595.08 | 29595.08 | 29595.08 | 29595.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-199, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:29595.08, importe_modificado:29595.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269522 | Proyecto de inversión | 11174.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11174.28, modificado:11174.28}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CESAR MENDOZA SANTANA, CCT 31DPR0416N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-006 | S | 169 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 42-A NO. 1307 COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ CP.97394, lon:-89.576305, lat:20.969402}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 11174.28 | 11174.28 | 11174.28 | 11174.28 | 11174.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-199, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:11174.28, importe_modificado:11174.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269523 | Proyecto de inversión | 69766.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69766.46, modificado:69766.46}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MONTES DE OCA, CCT 31DPR0726R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-007 | S | 164 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 36 NO. 259 COLONIA PENSIONES CP.97776, lon:-89.642391, lat:21.000059}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 69766.46 | 69766.46 | 69766.46 | 69766.46 | 69766.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-199, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:69766.46, importe_modificado:69766.46}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269524 | Proyecto de inversión | 117620.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117620.1, modificado:117620.1}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSE MARIA MEDINA AYORA, CCT 31DJN0074R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-008 | S | 90 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 19 S/N CP.97860, lon:-89.536084, lat:20.399996}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 117620.1 | 117620.1 | 117620.1 | 117620.1 | 117620.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-199, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:117620.1, importe_modificado:117620.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269525 | Proyecto de inversión | 86872.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86872.77, modificado:86872.77}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR GRACIANO RICALDE GAMBOA, CCT 31DJN0096C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-009 | S | 52 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 40 S/N COLONIA SAN MATEO CP.97776, lon:-89.72272, lat:20.486321}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 86872.77 | 86872.77 | 86872.77 | 86872.77 | 86872.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-199, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:86872.77, importe_modificado:86872.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269527 | Proyecto de inversión | 76731.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76731.7, modificado:76731.7}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FAUSTINO GARCIA FRANCO, CCT 31DPR0455P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-011 | S | 103 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 23 NO. 187 CP.97840, lon:-89.709893, lat:20.484922}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 76731.7 | 76731.7 | 76731.7 | 76731.7 | 76731.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-23-MANT-DIRECTA-199, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:76731.7, importe_modificado:76731.7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269528 | Proyecto de inversión | 142370.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142370.28, modificado:142370.28}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA DAVID VIVAS ROMERO, CCT 31DPR0952N, EN LA LOCALIDAD DE SITPACH Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-012 | S | 75 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:SITPACH, lon:-89.51704, lat:21.02827}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 142370.28 | 142370.28 | 142370.28 | 142370.28 | 142370.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-23-MANT-DIRECTA-199, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:142370.28, importe_modificado:142370.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269529 | Proyecto de inversión | 155155.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155155.27, modificado:155155.27}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO, CCT 31DPR0600K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-013 | S | 144 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 25 NO. 545 COLONIA SALVADOR ALVARADO ORIENTE CP.97830, lon:-89.575196, lat:20.973628}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 155155.27 | 155155.27 | 155155.27 | 155155.27 | 155155.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-23-MANT-DIRECTA-199, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:155155.27, importe_modificado:155155.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269530 | Proyecto de inversión | 262289.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262289.73, modificado:262289.73}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA FELIPE ALCOCER CASTILLO, CCT 31ETV0030I, EN LA LOCALIDAD DE XKALAKDZONOT Y EL MUNICIPIO DE CHANKOM | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-014 | S | 22 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:15, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97759, lon:-88.56377, lat:20.447269}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 262289.73 | 262289.73 | 262289.73 | 262289.73 | 262289.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-200, contratista:CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:262289.73, importe_modificado:262289.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269531 | Proyecto de inversión | 146132.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146132.73, modificado:146132.73}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPA POOT, CCT 31DPR2098E, EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALTUYUB Y EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-015 | S | 66 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:52, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97927, lon:-88.916577, lat:20.491234}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 146132.73 | 146132.73 | 146132.73 | 146132.73 | 146132.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-200, contratista:CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:146132.73, importe_modificado:146132.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269547 | Proyecto de inversión | 32156.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32156.44, modificado:32156.44}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 12, CCT 31DST0012G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ESPITA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-031 | S | 149 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CARRETERA ESPITA-CALOTMUL KILOMETRO 3 S/N CP.97730, lon:-88.282909, lat:21.008841}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 32156.44 | 32156.44 | 32156.44 | 32156.44 | 32156.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-202, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:32156.44, importe_modificado:32156.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402341955 | Proyecto de inversión | 33882.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33882.82, modificado:33882.82}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CARLOS CARRILLO VEGA, CCT 31DDI0004Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-083 | S | 22 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:0, direccion:CALLE 96 COLONIA LOS ALMENDROS, CIUDAD CAUCEL CP.97620, lon:-89.709861, lat:20.996678}} | 2023-10-20 | 2023-10-27 | 33882.82 | 33882.82 | 33882.82 | 33882.82 | 33882.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-263, contratista:LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:33882.82, importe_modificado:33882.82}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269536 | Proyecto de inversión | 11409.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11409.63, modificado:11409.63}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ALDAMA, CCT 31DPR0450U, EN LA LOCALIDAD DE PROGRESITO Y EL MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-020 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:18, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97933, lon:-88.85244, lat:20.91145}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 11409.63 | 11409.63 | 11409.63 | 11409.63 | 11409.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-200, contratista:CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:11409.63, importe_modificado:11409.63}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269537 | Proyecto de inversión | 36670.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36670.17, modificado:36670.17}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL, CCT 31DPB0061C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TAHDZIÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-021 | S | 196 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 8 S/N CP.97945, lon:-88.943439, lat:20.20216}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 36670.17 | 36670.17 | 36670.17 | 36670.17 | 36670.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-200, contratista:CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:36670.17, importe_modificado:36670.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269538 | Proyecto de inversión | 157020.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157020.99, modificado:157020.99}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31EPR0142N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEABO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-022 | S | 180 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 32 NO. 205 CP.97910, lon:-89.285297, lat:20.400784}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 157020.99 | 157020.99 | 157020.99 | 157020.99 | 157020.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-200, contratista:CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:157020.99, importe_modificado:157020.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269542 | Proyecto de inversión | 244286.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244286.82, modificado:244286.82}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 21, CCT 31EML0007R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BUCTZOTZ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-026 | S | 17 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 20 S/N CP.97620, lon:-88.79299, lat:21.207614}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 244286.82 | 244286.82 | 244286.82 | 244286.82 | 244286.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-201, contratista:HERRECON, DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:244286.82, importe_modificado:244286.82}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269543 | Proyecto de inversión | 48138.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48138.75, modificado:48138.75}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR TIERRA Y LIBERTAD, CCT 31DJN0013D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-027 | S | 113 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 42 NO. 403 CP.97700, lon:-88.14621, lat:21.139553}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 48138.75 | 48138.75 | 48138.75 | 48138.75 | 48138.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-202, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:48138.75, importe_modificado:48138.75}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269544 | Proyecto de inversión | 104679.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104679.44, modificado:104679.44}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JACINTO CANEK, CCT 31DES2014Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-028 | S | 198 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 52-A S/N COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CP.97700, lon:-88.159589, lat:21.123832}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 104679.44 | 104679.44 | 104679.44 | 104679.44 | 104679.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-202, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:104679.44, importe_modificado:104679.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269546 | Proyecto de inversión | 40993.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40993.72, modificado:40993.72}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARIA ROMERO CONDE DE LOEZA, CCT 31EJN0024I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-030 | S | 70 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 54-A NO. 425 CP.97700, lon:-88.157555, lat:21.13998}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 40993.72 | 40993.72 | 40993.72 | 40993.72 | 40993.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-202, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:40993.72, importe_modificado:40993.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269518 | Proyecto de inversión | 50066.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50066.76, modificado:50066.76}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ELVIRA PARRA AVILA, CCT 31EPR0039A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-002 | S | 173 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 20 S/N COLONIA EMILIANO ZAPATA ORIENTE CP.97707, lon:-89.574147, lat:20.985191}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 50066.76 | 50066.76 | 50066.76 | 50066.76 | 50066.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-199, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:50066.76, importe_modificado:50066.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269532 | Proyecto de inversión | 12421.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12421.44, modificado:12421.44}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUSTO SIERRA O RELLY, CCT 31DCC0144G, EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALTUYUB Y EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-016 | S | 86 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:52, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97393, lon:-88.9187, lat:20.49745}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 12421.44 | 12421.44 | 12421.44 | 12421.44 | 12421.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-200, contratista:CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:12421.44, importe_modificado:12421.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269533 | Proyecto de inversión | 14917.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14917.51, modificado:14917.51}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPB0107H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-017 | S | 145 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 24 NO. 402 CP.97760, lon:-88.487952, lat:20.336943}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 14917.51 | 14917.51 | 14917.51 | 14917.51 | 14917.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-200, contratista:CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:14917.51, importe_modificado:14917.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269534 | Proyecto de inversión | 94583.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94583.34, modificado:94583.34}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CCT 31DPB0241N, EN LA LOCALIDAD DE TIMUL Y EL MUNICIPIO DE TAHDZIÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-018 | S | 62 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:76, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97922, lon:-88.93699, lat:20.311913}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 94583.34 | 94583.34 | 94583.34 | 94583.34 | 94583.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-200, contratista:CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:94583.34, importe_modificado:94583.34}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269535 | Proyecto de inversión | 125195.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125195.32, modificado:125195.32}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA INOCENCIO RUIZ, CCT 31DPR0380P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-019 | S | 163 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 31-A NO. 253 CP.97935, lon:-88.931091, lat:20.128546}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 125195.32 | 125195.32 | 125195.32 | 125195.32 | 125195.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-200, contratista:CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:125195.32, importe_modificado:125195.32}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269565 | Proyecto de inversión | 213434.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213434.66, modificado:213434.66}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR PATRIA, CCT 31EJN0028E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-049 | S | 34 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 65 NO. 434 COLONIA CENTRO CP.97000, lon:-89.616572, lat:20.963747}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 213434.66 | 213434.66 | 213434.66 | 213434.66 | 213434.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-204, contratista:JOSÉ GUILLERMO PUERTO CÁMARA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:213434.66, importe_modificado:213434.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269566 | Proyecto de inversión | 23966.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23966.13, modificado:23966.13}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA U N E S C O, CCT 31DPR0904D, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-050 | S | 164 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 30 NO. 313 CP.97430, lon:-89.286706, lat:21.091896}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 23966.13 | 23966.13 | 23966.13 | 23966.13 | 23966.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-204, contratista:JOSÉ GUILLERMO PUERTO CÁMARA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:23966.13, importe_modificado:23966.13}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269567 | Proyecto de inversión | 22449.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22449.94, modificado:22449.94}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CANDELARIA RUZ PATRON, CCT 31EPR0129T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-051 | S | 163 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 80 S/N CP.97770, lon:-89.663541, lat:21.282932}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 22449.94 | 22449.94 | 22449.94 | 22449.94 | 22449.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-204, contratista:JOSÉ GUILLERMO PUERTO CÁMARA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:22449.94, importe_modificado:22449.94}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269568 | Proyecto de inversión | 22993.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22993.44, modificado:22993.44}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA, CCT 31DJN0047U, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TZAL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-052 | S | 66 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 16 S/N CP.97315, lon:-89.657453, lat:20.8224}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 22993.44 | 22993.44 | 22993.44 | 22993.44 | 22993.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-204, contratista:JOSÉ GUILLERMO PUERTO CÁMARA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:22993.44, importe_modificado:22993.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269569 | Proyecto de inversión | 18475.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18475.45, modificado:18475.45}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR PEDRO MARIA ANAYA, CCT 31DJN0127F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-053 | S | 115 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 70 NO. 572 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH I CP.97290, lon:-89.635434, lat:20.926178}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 18475.45 | 18475.45 | 18475.45 | 18475.45 | 18475.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-204, contratista:JOSÉ GUILLERMO PUERTO CÁMARA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:18475.45, importe_modificado:18475.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269571 | Proyecto de inversión | 17523.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17523.89, modificado:17523.89}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ANDRES QUINTANA ROO, CCT 31EJN0016Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-055 | S | 76 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 77 NO. 614 COLONIA TIXCACAL OPICHEN CP.97249, lon:-89.69483, lat:20.950051}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 17523.89 | 17523.89 | 17523.89 | 17523.89 | 17523.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-204, contratista:JOSÉ GUILLERMO PUERTO CÁMARA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:17523.89, importe_modificado:17523.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269572 | Proyecto de inversión | 20281.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20281.65, modificado:20281.65}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CARLOS CARRILLO VEGA, CCT 31DJN2058N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-056 | S | 117 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 S/N COLONIA LOS ALMENDROS, CIUDAD CAUCEL CP.97314, lon:-89.70978, lat:20.997226}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 20281.65 | 20281.65 | 20281.65 | 20281.65 | 20281.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-23-MANT-DIRECTA-204, contratista:JOSÉ GUILLERMO PUERTO CÁMARA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:20281.65, importe_modificado:20281.65}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269574 | Proyecto de inversión | 8655.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8655.78, modificado:8655.78}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JESUS AMARO GAMBOA, CCT 31DJN2031G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-058 | S | 70 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 32 NO. 238 COLONIA JUAN PABLO II (SECCION TULIPANES) CP.97770, lon:-89.680107, lat:20.98182}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 8655.78 | 8655.78 | 8655.78 | 8655.78 | 8655.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-23-MANT-DIRECTA-204, contratista:JOSÉ GUILLERMO PUERTO CÁMARA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:8655.78, importe_modificado:8655.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269575 | Proyecto de inversión | 72145.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72145.62, modificado:72145.62}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FELICIANO CANUL REYES, CCT 31DJN0021M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-059 | S | 76 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 37 S/N COLONIA FELICIANO CANUL REYES CP.97320, lon:-89.679305, lat:21.27889}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 72145.62 | 72145.62 | 72145.62 | 72145.62 | 72145.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-205, contratista:JOSÉ MANUEL AMENDOLA ARCUDIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:72145.62, importe_modificado:72145.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269576 | Proyecto de inversión | 45821.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45821.52, modificado:45821.52}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA CARLOS A. CARRILLO, CCT 31ETV0113R, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHUC Y EL MUNICIPIO DE TUNKÁS | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-060 | S | 17 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:7, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97654, lon:-88.782472, lat:20.813998}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 45821.52 | 45821.52 | 45821.52 | 45821.52 | 45821.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-205, contratista:JOSÉ MANUEL AMENDOLA ARCUDIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:45821.52, importe_modificado:45821.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269577 | Proyecto de inversión | 189698.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189698.25, modificado:189698.25}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 49, CCT 31DST0049U, EN LA LOCALIDAD DE HOLCÁ Y EL MUNICIPIO DE KANTUNIL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-061 | S | 48 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97675, lon:-88.94176, lat:20.759815}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 189698.25 | 189698.25 | 189698.25 | 189698.25 | 189698.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-205, contratista:JOSÉ MANUEL AMENDOLA ARCUDIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:189698.25, importe_modificado:189698.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269578 | Proyecto de inversión | 25324.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25324.44, modificado:25324.44}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, CCT 31DPR0154T, EN LA LOCALIDAD DE CAMPESTRE FLAMBOYANES Y EL MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-062 | S | 172 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:26, direccion:CALLE 56 NO. 541 COLONIA CAMPESTRE FLAMBOYANES CP.97320, lon:-89.659436, lat:21.209859}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 25324.44 | 25324.44 | 25324.44 | 25324.44 | 25324.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-205, contratista:JOSÉ MANUEL AMENDOLA ARCUDIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:25324.44, importe_modificado:25324.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269579 | Proyecto de inversión | 28933.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28933.43, modificado:28933.43}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JACINTO CANEK, CCT 31DCC0132B, EN LA LOCALIDAD DE XANABÁ Y EL MUNICIPIO DE IZAMAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-063 | S | 36 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:28, direccion:CALLE 14 S/N CP.97705, lon:-89.015637, lat:20.837418}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 28933.43 | 28933.43 | 28933.43 | 28933.43 | 28933.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-205, contratista:JOSÉ MANUEL AMENDOLA ARCUDIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:28933.43, importe_modificado:28933.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269581 | Proyecto de inversión | 210085.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210085.12, modificado:210085.12}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC, CCT 31DPR0227V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-065 | S | 72 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 80 NO. 563 COLONIA CENTRO CP.97000, lon:-89.639581, lat:20.953272}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 210085.12 | 210085.12 | 210085.12 | 210085.12 | 210085.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-206, contratista:MILAGROS MARIBEL GURROLA CHI, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:210085.12, importe_modificado:210085.12}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269582 | Proyecto de inversión | 34820.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34820.29, modificado:34820.29}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SEBASTIAN PENICHE LOPEZ, CCT 31DPR2026L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-066 | S | 207 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 10-A S/N COLONIA SAN PABLO ORIENTE CP.97176, lon:-89.569779, lat:20.952297}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 34820.29 | 34820.29 | 34820.29 | 34820.29 | 34820.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-206, contratista:MILAGROS MARIBEL GURROLA CHI, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:34820.29, importe_modificado:34820.29}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269583 | Proyecto de inversión | 106753.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106753.09, modificado:106753.09}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC, CCT 31DPR0912M, EN LA LOCALIDAD DE POPOLÁ Y EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-067 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:56, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97924, lon:-88.65968, lat:20.595121}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 106753.09 | 106753.09 | 106753.09 | 106753.09 | 106753.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-207, contratista:PROCESOS ARQUITECTONICOS MAYA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:106753.09, importe_modificado:106753.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269584 | Proyecto de inversión | 119076.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119076.11, modificado:119076.11}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA, CCT 31DPR0126X, EN LA LOCALIDAD DE CANAKOM Y EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-068 | S | 28 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97706, lon:-88.762919, lat:20.441325}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 119076.11 | 119076.11 | 119076.11 | 119076.11 | 119076.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-207, contratista:PROCESOS ARQUITECTONICOS MAYA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:119076.11, importe_modificado:119076.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402341960 | Proyecto de inversión | 789618.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789618.77, modificado:789618.77}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, CCT 31DPR0771D, EN LA LOCALIDAD DE XALAÚ (X-ALAU) Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-071 | S | 120 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:62, direccion:CALLE 14 CP.97770, lon:-88.00843, lat:20.673182}} | 2023-10-20 | 2023-10-27 | 789618.77 | 789618.77 | 789618.77 | 789618.77 | 789618.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-MANT-DIRECTA-261, contratista:CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:789618.77, importe_modificado:789618.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402341961 | Proyecto de inversión | 37216.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37216.62, modificado:37216.62}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CONSUELO ZAVALA CASTILLO, CCT 31DDI0006Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-072 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 49-D COLONIA FRANCISCO DE MONTEJO II CP.97203, lon:-89.651492, lat:21.035039}} | 2023-10-20 | 2023-10-27 | 37216.62 | 37216.62 | 37216.62 | 37216.62 | 37216.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-262, contratista:DAVID VADO ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:37216.62, importe_modificado:37216.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402341963 | Proyecto de inversión | 12674.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12674.09, modificado:12674.09}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ESFUERZO POPULAR, CCT 31EPR0091X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-074 | S | 45 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 27 NO. 256 COLONIA SANTA MARIA CHUBURNA CP.97138, lon:-89.568387, lat:21.001882}} | 2023-10-20 | 2023-10-27 | 12674.09 | 12674.09 | 12674.09 | 12674.09 | 12674.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-262, contratista:DAVID VADO ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12674.09, importe_modificado:12674.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402341966 | Proyecto de inversión | 6990.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6990.26, modificado:6990.26}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE DIOS RODRIGUEZ HEREDIA, CCT 31DPR0007J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-077 | S | 66 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 25 NO. 545 COLONIA SALVADOR ALVARADO ORIENTE CP.97953, lon:-89.575196, lat:20.973628}} | 2023-10-20 | 2023-10-27 | 6990.26 | 6990.26 | 6990.26 | 6990.26 | 6990.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-262, contratista:DAVID VADO ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6990.26, importe_modificado:6990.26}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402341967 | Proyecto de inversión | 7793.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7793.55, modificado:7793.55}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE ESQUIVEL PREN, CCT 31DES0013N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-078 | S | 288 | 294 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 108 NO. 919 COLONIA NUEVA SAMBULA CP.97983, lon:-89.655697, lat:20.947162}} | 2023-10-20 | 2023-10-27 | 7793.55 | 7793.55 | 7793.55 | 7793.55 | 7793.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-262, contratista:DAVID VADO ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7793.55, importe_modificado:7793.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269517 | Proyecto de inversión | 88632.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88632.12, modificado:88632.12}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ANGELA GONZALEZ DE MENENDEZ, CCT 31DJN0185W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-001 | S | 45 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 109-F NO. 568 COLONIA OBRERA CP.97260, lon:-89.64713, lat:20.93856}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 88632.12 | 88632.12 | 88632.12 | 88632.12 | 88632.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-199, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:88632.12, importe_modificado:88632.12}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269555 | Proyecto de inversión | 64331.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64331.52, modificado:64331.52}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CCT 31DPR0911N, EN LA LOCALIDAD DE YAXCHÉ DE PEÓN Y EL MUNICIPIO DE UCÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-039 | S | 50 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:3, direccion:CALLE 2 S/N CP.97382, lon:-89.753032, lat:21.04384}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 64331.52 | 64331.52 | 64331.52 | 64331.52 | 64331.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-203, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:64331.52, importe_modificado:64331.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269548 | Proyecto de inversión | 26665.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26665.94, modificado:26665.94}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 22, CCT 31EML0009P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ESPITA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-032 | S | 23 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 19 S/N CP.97730, lon:-88.301174, lat:21.012335}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 26665.94 | 26665.94 | 26665.94 | 26665.94 | 26665.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-202, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:26665.94, importe_modificado:26665.94}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269549 | Proyecto de inversión | 12429.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12429.33, modificado:12429.33}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CENTRO DE ATENCION MULTIPLE TIZIMIN, CCT 31DML0003W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-033 | S | 30 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 39 S/N COLONIA BENITO JUAREZ CP.97743, lon:-88.160582, lat:21.150299}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 12429.33 | 12429.33 | 12429.33 | 12429.33 | 12429.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-202, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:12429.33, importe_modificado:12429.33}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269551 | Proyecto de inversión | 39027.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39027.12, modificado:39027.12}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA KUKULCAN, CCT 31EPR0216O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-035 | S | 87 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 24 S/N COLONIA MORELOS ORIENTE CP.97174, lon:-89.597091, lat:20.946747}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 39027.12 | 39027.12 | 39027.12 | 39027.12 | 39027.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-203, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:39027.12, importe_modificado:39027.12}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269552 | Proyecto de inversión | 127302 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127302.0, modificado:127302.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 73, CCT 31DST2018O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-036 | S | 157 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 42 S/N COLONIA PASEOS DE ITZINCAB CP.97702, lon:-89.694575, lat:20.917158}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 127302 | 127302 | 127302 | 127302 | 127302 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-203, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:127302.0, importe_modificado:127302.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269553 | Proyecto de inversión | 25431.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25431.64, modificado:25431.64}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 23, CCT 31EML0010E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-037 | S | 26 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 11 S/N COLONIA SAN JUAN II CP.97350, lon:-89.869957, lat:21.029855}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 25431.64 | 25431.64 | 25431.64 | 25431.64 | 25431.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-203, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:25431.64, importe_modificado:25431.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269557 | Proyecto de inversión | 53731.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53731.9, modificado:53731.9}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUGUEMOS A APRENDER, CCT 31DJN2043L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CELESTÚN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-041 | S | 97 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 3B NO. 102 CP.97367, lon:-90.395036, lat:20.866527}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 53731.9 | 53731.9 | 53731.9 | 53731.9 | 53731.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-203, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:53731.9, importe_modificado:53731.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269558 | Proyecto de inversión | 20263.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20263.33, modificado:20263.33}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA, CCT 31DST0021O, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-042 | S | 320 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 48 S/N COLONIA EDESIO CARRILLO PUERTO CP.97430, lon:-89.300423, lat:21.09791}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 20263.33 | 20263.33 | 20263.33 | 20263.33 | 20263.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-203, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:20263.33, importe_modificado:20263.33}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269560 | Proyecto de inversión | 45989.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45989.79, modificado:45989.79}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERACION DE TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATAN, CCT 31EJN0068F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-044 | S | 82 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 33 NO. 371 COLONIA POLÍGONO 108 CP.97143, lon:-89.574954, lat:20.988611}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 45989.79 | 45989.79 | 45989.79 | 45989.79 | 45989.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-23-MANT-DIRECTA-203, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:45989.79, importe_modificado:45989.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269562 | Proyecto de inversión | 18695.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18695.72, modificado:18695.72}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN JACOBO ROUSSEAU, CCT 31DJN0175P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-046 | S | 75 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 5-E NO. 301 COLONIA SANTA ANA CP.97370, lon:-89.570604, lat:20.909712}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 18695.72 | 18695.72 | 18695.72 | 18695.72 | 18695.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-204, contratista:JOSÉ GUILLERMO PUERTO CÁMARA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:18695.72, importe_modificado:18695.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269563 | Proyecto de inversión | 9739.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9739.85, modificado:9739.85}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR 20 DE NOVIEMBRE, CCT 31EJN0040Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-047 | S | 46 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 16 NO. 116 CP.97500, lon:-89.039818, lat:21.241598}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 9739.85 | 9739.85 | 9739.85 | 9739.85 | 9739.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-204, contratista:JOSÉ GUILLERMO PUERTO CÁMARA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:9739.85, importe_modificado:9739.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269564 | Proyecto de inversión | 28808.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28808.05, modificado:28808.05}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SAURI VILLAFAÑA, CCT 31EPR0153T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-048 | S | 91 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 33 NO. 103 CP.97510, lon:-88.940194, lat:21.150872}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 28808.05 | 28808.05 | 28808.05 | 28808.05 | 28808.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-204, contratista:JOSÉ GUILLERMO PUERTO CÁMARA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:28808.05, importe_modificado:28808.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230302269573 | Proyecto de inversión | 9769.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9769.91, modificado:9769.91}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DJN0058Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-057 | S | 54 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 98 NO. 511 COLONIA SAN LORENZO (ZACATAL) CP.97247, lon:-89.648045, lat:20.96866}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 9769.91 | 9769.91 | 9769.91 | 9769.91 | 9769.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-23-MANT-DIRECTA-204, contratista:JOSÉ GUILLERMO PUERTO CÁMARA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:9769.91, importe_modificado:9769.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402341974 | Proyecto de inversión | 16554.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16554.37, modificado:16554.37}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE YUCATAN, CCT 31DPR0026Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-086 | S | 14 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 29-B COLONIA VILLA JARDIN CIUDAD CAUCEL CP.97314, lon:-89.714215, lat:21.009424}} | 2023-10-20 | 2023-10-27 | 16554.37 | 16554.37 | 16554.37 | 16554.37 | 16554.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-263, contratista:LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16554.37, importe_modificado:16554.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402341975 | Proyecto de inversión | 324987.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324987.49, modificado:324987.49}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA GONZALO GUERRERO, CCT 31DPR0184N, EN LA LOCALIDAD DE KOMCHÉN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-087 | S | 149 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 32 NO. 93 CP.97302, lon:-89.664634, lat:21.10219}} | 2023-10-20 | 2023-10-27 | 324987.49 | 324987.49 | 324987.49 | 324987.49 | 324987.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-264, contratista:LUCY DEL ROSARIO PAT ÁVILA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:324987.49, importe_modificado:324987.49}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | YUC230402341976 | Proyecto de inversión | 153659.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153659.21, modificado:153659.21}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA RAFAEL MATOS ESCOBEDO, CCT 31EES0032A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-088 | S | 88 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 43 NO. 100 COLONIA SANTOYO CP.97987, lon:-89.416796, lat:20.309746}} | 2023-10-20 | 2023-10-27 | 153659.21 | 153659.21 | 153659.21 | 153659.21 | 153659.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-264, contratista:LUCY DEL ROSARIO PAT ÁVILA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:153659.21, importe_modificado:153659.21}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:verificar los monto totales de sus anexos no coincide con nuestros reportes. , trimestre:4.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2024-01-16}}

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
YUC230102211390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 925773 | 925773
YUC230102211392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2332341.01 | 2335827.55
YUC230102211394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4705754.41 | 4705754.41
YUC230102211406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1333992 | 2442410
YUC230302236405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 253430.76 | 253430.76
YUC230302236409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126851.72 | 126851.72
YUC230302236414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 380555.16 | 380555.16
YUC230302236418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 253430.76 | 253430.76
YUC230302236422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 137039.07 | 137039.07
YUC230302236441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53335.14 | 53335.14
YUC230302236448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126851.72 | 126851.72
YUC230302236472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53500.1 | 53500.1
YUC230302236487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126715.38 | 126715.38
YUC230302236492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 382638.6 | 382638.6
YUC230302236514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 256753.52 | 256753.52
YUC230302236518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 137434.39 | 137434.39
YUC230302236525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110555.7 | 110555.7
YUC230302236536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110555.7 | 110555.7
YUC230302236538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110555.7 | 110555.7
YUC230302236540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110555.7 | 110555.7
YUC230302236552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53960.84 | 53960.84
YUC230302236570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126478.02 | 126478.02
YUC230302236575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 217978.38 | 217978.38
YUC230302236577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126478.02 | 126478.02
YUC230302236589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53051.4 | 53051.4
YUC230302236615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 253553.06 | 253553.06
YUC230302236652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 434527.52 | 434527.52
YUC230302236675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1381062.98 | 1381062.98
YUC230302236686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 213932.4 | 213932.4
YUC230302236711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 267976.85 | 267976.85
YUC230302236716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 105378.86 | 105378.86
YUC230302236726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 213397.56 | 213397.56
YUC230302236773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110555.7 | 110555.7
YUC230302236791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 758519.37 | 758519.37
YUC230302236797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127031.18 | 127031.18
YUC230302236800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 758519.37 | 758519.37
YUC230302237077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1096127.14 | 1096127.14
YUC230302237077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 730751.43 | 730751.43
YUC230302237753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 760175.82 | 760175.82
YUC230302237814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 372964.48 | 372964.48
YUC230302237821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 159841.92 | 159841.92
YUC230302237834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110078.46 | 110078.46
YUC230302237898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 328254.69 | 328254.69
YUC230302237905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126841.79 | 126841.79
YUC230302237926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 218836.46 | 218836.46
YUC230302238044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 54167.45 | 54167.45
YUC230302238047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107854.89 | 107854.89
YUC230302238299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 384277.38 | 384277.38
YUC230302238303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 161127.51 | 161127.51
YUC230302238315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127734.29 | 127734.29
YUC230302238357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14764.3 | 14764.3
YUC230302238368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 220063.88 | 220063.88
YUC230302238376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110136.67 | 110136.67
YUC230302238389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7343.77 | 7343.77
YUC230302238390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 506982.44 | 506982.44
YUC230302238402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 136449.72 | 136449.72
YUC230302238408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109680.61 | 109680.61
YUC230302238417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 426956.16 | 426956.16
YUC230302238436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 550422.25 | 550422.25
YUC230302238531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 137631.98 | 137631.98
YUC230302238541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127282.33 | 127282.33
YUC230302238573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 504934.56 | 504934.56
YUC230302238577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53099.73 | 53099.73
YUC230302238582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108679.39 | 108679.39
YUC230302238585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108679.39 | 108679.39
YUC230302238590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158950.44 | 158950.44
YUC230302238604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53506.81 | 53506.81
YUC230302238605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126647.2 | 126647.2
YUC230302238615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53506.81 | 53506.81
YUC230302238630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22146.45 | 22146.45
YUC230302238632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14764.3 | 14764.3
YUC230302238668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1519766.4 | 1519766.4
YUC230302238682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 508794.07 | 508794.07
YUC230302238691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 216952.52 | 216952.52
YUC230302238709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 512403.18 | 512403.18
YUC230302238758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 59441.76 | 59441.76
YUC230302238771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109282.6 | 109282.6
YUC230302238787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 219688.59 | 219688.59
YUC230302238793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53555.02 | 53555.02
YUC230302238797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 440921.84 | 440921.84
YUC230302238800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 220460.92 | 220460.92
YUC230302238815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109282.6 | 109282.6
YUC230302238863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 327847.8 | 327847.8
YUC230302238875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127711.7 | 127711.7
YUC230302238887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 255482.3 | 255482.3
YUC230302238888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 255663.64 | 255663.64
YUC230302238913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2386477.72 | 2386477.72
YUC230302238934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 217794.48 | 217794.48
YUC230302238954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108863.85 | 108863.85
YUC230302238974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108863.85 | 108863.85
YUC230302238975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 654291.72 | 654291.72
YUC230302238985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 436194.48 | 436194.48
YUC230302239058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126464.85 | 126464.85
YUC230302239068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108891.24 | 108891.24
YUC230302239070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110323.95 | 110323.95
YUC230302239095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53187.88 | 53187.88
YUC230302239102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108891.2 | 108891.2
YUC230302239104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21991.71 | 21991.71
YUC230302239108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21954.24 | 21954.24
YUC230302239116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 102453.12 | 102453.12
YUC230302239118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 54276.62 | 54276.62
YUC230302240309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2407000.71 | 2170592.51
YUC230302240325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1476942.38 | 1282910.98
YUC230302240326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1588043.04 | 1496079.98
YUC230302269550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 63864.6 | 90299.36
YUC230302269559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 24104.19 | 30747.53
YUC230302269561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16616.75 | 223040
YUC230302269830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 782318.11 | 782318.11
YUC230302269834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 823522.96 | 823522.96
YUC230302269835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1599758.11 | 1599758.11
YUC230302269839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1338389.27 | 1338389.27
YUC230302269849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2438476.94 | 2599924.01
YUC230302270756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1051940 | 1051940
YUC230402324921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 328342.26 | 328342.26
YUC230402324999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 218894.83 | 218894.83
YUC230402325000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 215252.44 | 215252.44
YUC230402328014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112000 | 112000
YUC230402328028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112000 | 112000
YUC230402328034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 224000 | 224000
YUC230402328042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108400 | 108400
YUC230402328148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 140499.5 | 140499.5
YUC230402328150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 138283.9 | 138283.9
YUC230402333243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | U003-Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros |  | 1223550.28 | 1223550.28
YUC230402336106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 138633.83 | 138633.83
YUC230402340787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1645885.51 | 1645885.51
YUC230402340802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1680000 | 1680000
YUC230402340835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2336000 | 2336000
YUC230402341984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 28375.53 | 28375.53
YUC230402341991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 36501.79 | 36501.79
YUC230402341993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 35047.8 | 35047.8
YUC230402342000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6583.31 | 6583.31
YUC230402342003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 60192.2 | 60192.2
YUC230402342004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56924.22 | 56924.22
YUC230402342020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17804.29 | 17804.29
YUC230402342030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 132568.1 | 132568.1
YUC230402342037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 127370.3 | 127370.3
YUC230402342048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13291.48 | 13291.48
YUC230402342050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 180616.37 | 180616.37
YUC230402342059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 60342.77 | 60342.77
YUC230402342060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 50258.93 | 50258.93
YUC230402342063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15062.75 | 15062.75
YUC230402342070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11825.06 | 11825.06
YUC230402342071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8423.86 | 8423.86
YUC230402342082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33210.88 | 33210.88
YUC230402342092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 26564.84 | 26564.84
YUC230402342098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 168396.85 | 168396.85
YUC230402342112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 79712 | 79712
YUC230402342118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 42945.75 | 42945.75
YUC230402342126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 58976.37 | 58976.37
YUC230402342130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7684.48 | 7684.48
YUC230402342136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 32494.93 | 32494.93
YUC230402342144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 34553.54 | 34553.54
YUC230402342171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13959.63 | 13959.63
YUC230402342187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 53864.45 | 53864.45
YUC230402342197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13681.89 | 13681.89
YUC230402342234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 29078.83 | 29078.83
YUC230202230470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 109894.67 | 109894.66
YUC230302236404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126715.39 | 126715.39
YUC230302236406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 657951.3 | 657951.3
YUC230302236421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 137039.07 | 137039.07
YUC230302236469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 160500.3 | 160500.3
YUC230302236473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107000.2 | 107000.2
YUC230302236476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 321000.6 | 321000.6
YUC230302236494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 765277.2 | 765277.2
YUC230302236519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 128376.76 | 128376.76
YUC230302236529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110555.7 | 110555.7
YUC230302236532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110555.7 | 110555.7
YUC230302236546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53960.84 | 53960.84
YUC230302236548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107921.68 | 107921.68
YUC230302236549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107921.68 | 107921.68
YUC230302236576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126478.02 | 126478.02
YUC230302236578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 255372.66 | 255372.66
YUC230302236580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 217978.38 | 217978.38
YUC230302236585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53960.84 | 53960.84
YUC230302236591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127686.33 | 127686.33
YUC230302236610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 253729.88 | 253729.88
YUC230302236626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 325068.24 | 325068.24
YUC230302236645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108631.87 | 108631.87
YUC230302236659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 325068.21 | 325068.21
YUC230302236683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 378155.76 | 378155.76
YUC230302236696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 136001.14 | 136001.14
YUC230302236702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 216719.82 | 216719.82
YUC230302236703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107190.74 | 107190.74
YUC230302236774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127031.14 | 127031.14
YUC230302236775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110555.7 | 110555.7
YUC230302237799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14648.4 | 14648.4
YUC230302237895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 268846.26 | 268846.26
YUC230302237908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53746.91 | 53746.91
YUC230302237925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107313.82 | 107313.82
YUC230302237966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 439542.48 | 439542.48
YUC230302238076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 380525.37 | 380525.37
YUC230302238082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 253683.58 | 253683.58
YUC230302238310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 219361.22 | 219361.22
YUC230302238314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109680.59 | 109680.59
YUC230302238323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7388.89 | 7388.89
YUC230302238328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 137983.66 | 137983.66
YUC230302238336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 220273.26 | 220273.26
YUC230302238393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 633728.05 | 633728.05
YUC230302238416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 271882.84 | 271882.84
YUC230302238435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14651.36 | 14651.36
YUC230302238534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 330164.37 | 330164.37
YUC230302238536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 220109.57 | 220109.57
YUC230302238558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 373177.28 | 373177.28
YUC230302238574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 217358.78 | 217358.78
YUC230302238588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108679.47 | 108679.47
YUC230302238593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 434717.56 | 434717.56
YUC230302238607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 214027.24 | 214027.24
YUC230302238635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126647.2 | 126647.2
YUC230302238653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 763191.18 | 763191.18
YUC230302238659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 550149.6 | 550149.6
YUC230302238676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127018.71 | 127018.71
YUC230302238698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108476.24 | 108476.24
YUC230302238700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 216952.52 | 216952.52
YUC230302238701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108897.24 | 108897.24
YUC230302238703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108897.24 | 108897.24
YUC230302238705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108897.24 | 108897.24
YUC230302238717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53655.16 | 53655.16
YUC230302238767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126623.02 | 126623.02
YUC230302238773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 160965.54 | 160965.54
YUC230302238814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126622.97 | 126622.97
YUC230302238857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 327847.8 | 327847.8
YUC230302238865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52813.4 | 52813.4
YUC230302238872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127711.7 | 127711.7
YUC230302238877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127711.7 | 127711.7
YUC230302238885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127831.83 | 127831.83
YUC230302238891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 550149.6 | 550149.6
YUC230302238893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 220059.85 | 220059.85
YUC230302238916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109607.15 | 109607.15
YUC230302238918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109352.02 | 109352.02
YUC230302238933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126452.1 | 126452.1
YUC230302238939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126452.1 | 126452.1
YUC230302238940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 380980.89 | 380980.89
YUC230302238947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1149704.64 | 1149704.64
YUC230302239049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 252929.7 | 252929.7
YUC230302239055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7388.89 | 7388.89
YUC230302239062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109006.78 | 109006.78
YUC230302239074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 218013.56 | 218013.56
YUC230302239090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53411.61 | 53411.61
YUC230302239115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53035.08 | 53035.08
YUC230302239141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 549446.65 | 549446.65
YUC230302239148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 130000 | 128225
YUC230302239151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 742490.42 | 742490.42
YUC230302239162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112000 | 111212.73
YUC230302239168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 420000 | 414851.76
YUC230302240288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2118032.16 | 1741329.81
YUC230302240329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4258678.41 | 3982156.83
YUC230302268048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 700000
YUC230302269027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 86775.87 | 86775.86
YUC230302269540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20678.49 | 20678.48
YUC230302269545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15771.21 | 57335.94
YUC230302269841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1108477.88 | 1108477.88
YUC230302269851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 700000
YUC230302270630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 650000 | 650000
YUC230302271249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 499886 | 499885.99
YUC230402324979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 29239.92 | 29239.92
YUC230402327999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 141798.62 | 141798.62
YUC230402328027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112000 | 112000
YUC230402328043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 54200 | 54200
YUC230402340775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
YUC230402340778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1800000 | 1800000
YUC230402340797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 630000 | 630000
YUC230402340799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 735000 | 735000
YUC230402340838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 630000 | 630000
YUC230402340845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 780000 | 780000
YUC230402340848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1560000 | 1560000
YUC230402341493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 135000 | 135000
YUC230402341989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 30103.73 | 30103.73
YUC230402341999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11399.83 | 11399.83
YUC230402342011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 79192.64 | 79192.64
YUC230402342013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 151550.14 | 151550.14
YUC230402342021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10968.08 | 10968.08
YUC230402342028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 30519.09 | 30519.09
YUC230402342051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 40630.02 | 40630.02
YUC230402342052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 30022.59 | 30022.59
YUC230402342054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 69313.02 | 69313.02
YUC230402342056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8782.41 | 8782.41
YUC230402342065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 66765.48 | 66765.48
YUC230402342074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17310.94 | 17310.94
YUC230402342083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 67895.51 | 67895.51
YUC230402342086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 141939.64 | 141939.64
YUC230402342100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3572.8 | 3572.8
YUC230402342108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 35115.52 | 35115.52
YUC230402342111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 36913.88 | 36913.88
YUC230402342115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 29220.61 | 29220.61
YUC230402342133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 167235.6 | 167235.6
YUC230402342152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 29120.52 | 29120.52
YUC230402342155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 31995.91 | 31995.91
YUC230402342158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 22541.46 | 22541.46
YUC230402342163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 280080.28 | 280080.28
YUC230402342170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 43399.21 | 43399.21
YUC230402342181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 40300.85 | 40300.85
YUC230402342185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 77002.37 | 77002.37
YUC230402342191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 25715.95 | 25715.95
YUC230402342208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 177055.18 | 177055.18
YUC230402342213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 126401.88 | 126401.88
YUC230402342217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 72074.19 | 72074.19
YUC230402342227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8932.55 | 8932.55
YUC230402342229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33667.51 | 33667.51
YUC230402342241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 50648.73 | 50648.73
YUC230102211409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 236200 | 236200
YUC230202232397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 626589.5 | 635744.49
YUC230202234361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 794798.12 | 794798.12
YUC230202235260 | ESTATAL | 2023 |  |  | Generacion Interna de Caja | 1928923.42 | 1923549.52
YUC230202235260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1928923.42 | 1923549.51
YUC230302236403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 253703.44 | 253703.44
YUC230302236416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126715.38 | 126715.38
YUC230302236433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 216365.4 | 216365.4
YUC230302236437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109650.64 | 109650.64
YUC230302236449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 324548.1 | 324548.1
YUC230302236465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 214000.4 | 214000.4
YUC230302236475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107000.2 | 107000.2
YUC230302236489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53335.14 | 53335.14
YUC230302236495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127546.22 | 127546.22
YUC230302236521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52689.43 | 52689.43
YUC230302236528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52689.43 | 52689.43
YUC230302236531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52689.43 | 52689.43
YUC230302236571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 253553.06 | 253553.06
YUC230302236586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 217978.38 | 217978.38
YUC230302236606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 326967.57 | 326967.57
YUC230302236609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 326967.57 | 326967.57
YUC230302236616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 219445 | 219445
YUC230302236619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126776.53 | 126776.53
YUC230302236643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 757401.96 | 757401.96
YUC230302236648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 651791.28 | 651791.28
YUC230302236658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 378155.76 | 378155.76
YUC230302236662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 216712.14 | 216712.14
YUC230302236684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 589813.73 | 589813.73
YUC230302236691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 753307.08 | 753307.08
YUC230302236692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 504934.6 | 504934.6
YUC230302236720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52689.43 | 52689.43
YUC230302236728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53595.37 | 53595.37
YUC230302236732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52689.47 | 52689.47
YUC230302236746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 136001.14 | 136001.14
YUC230302236778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110555.7 | 110555.7
YUC230302236792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 255372.66 | 255372.66
YUC230302237068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 939043.33 | 939043.33
YUC230302237068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 626028.88 | 626028.88
YUC230302237788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 767410.56 | 767410.56
YUC230302237794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127609.71 | 127609.71
YUC230302237801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7324.2 | 7324.2
YUC230302237807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7324.2 | 7324.2
YUC230302237811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 255219.42 | 255219.42
YUC230302237815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 137878.89 | 137878.89
YUC230302237819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109885.62 | 109885.62
YUC230302237826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110078.46 | 110078.46
YUC230302237828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 634836.91 | 634836.91
YUC230302237837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110078.44 | 110078.44
YUC230302237907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 253683.58 | 253683.58
YUC230302237921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107313.82 | 107313.82
YUC230302237953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126841.79 | 126841.79
YUC230302237971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109418.23 | 109418.23
YUC230302238052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 211834 | 211834
YUC230302238055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 105917.01 | 105917.01
YUC230302238057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 29089.72 | 29089.72
YUC230302238318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14777.78 | 14777.78
YUC230302238335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110136.63 | 110136.63
YUC230302238360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110031.92 | 110031.92
YUC230302238374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 383202.87 | 383202.87
YUC230302238385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 44062.62 | 44062.62
YUC230302238415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 106739.04 | 106739.04
YUC230302238427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 330253.35 | 330253.35
YUC230302238537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 646224.12 | 646224.12
YUC230302238568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 378700.92 | 378700.92
YUC230302238612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126647.2 | 126647.2
YUC230302238624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107548.28 | 107548.28
YUC230302238638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 383223.45 | 383223.45
YUC230302238639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 255482.3 | 255482.3
YUC230302238655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127741.15 | 127741.15
YUC230302238658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1017588.24 | 1017588.24
YUC230302238660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7354.39 | 7354.39
YUC230302238669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 160805.07 | 160805.07
YUC230302238687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 135314.83 | 135314.83
YUC230302238714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 762184.15 | 762184.15
YUC230302238716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 430230.4 | 430230.4
YUC230302238718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107557.6 | 107557.6
YUC230302238720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1088834.5 | 1088834.5
YUC230302238769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 506492.08 | 506492.08
YUC230302238774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 255235.72 | 255235.72
YUC230302238776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53655.18 | 53655.18
YUC230302238785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110717.15 | 110717.15
YUC230302238803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110230.46 | 110230.46
YUC230302238808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 379869.06 | 379869.06
YUC230302238859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110230.46 | 110230.46
YUC230302238860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110230.46 | 110230.46
YUC230302238862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109282.62 | 109282.62
YUC230302238864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 137516.28 | 137516.28
YUC230302238868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52813.4 | 52813.4
YUC230302238882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126781.81 | 126781.81
YUC230302238907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 439316.18 | 439316.18
YUC230302238914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110084.45 | 110084.45
YUC230302238957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 659335.98 | 659335.98
YUC230302238984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53141.39 | 53141.39
YUC230302238988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 219778.66 | 219778.66
YUC230302239035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1098893.3 | 1098893.3
YUC230302239036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53141.39 | 53141.39
YUC230302239041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53141.39 | 53141.39
YUC230302239047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109006.78 | 109006.78
YUC230302239048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 106282.78 | 106282.78
YUC230302239052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110323.96 | 110323.96
YUC230302239053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109006.78 | 109006.78
YUC230302239071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 384099.69 | 384099.69
YUC230302239084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 632260.5 | 632260.5
YUC230302239099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108891.24 | 108891.24
YUC230302239106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7318.08 | 7318.08
YUC230302239110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 530350.3 | 530350.3
YUC230302239117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7330.57 | 7330.57
YUC230302239143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 130000 | 130000
YUC230302240318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1950190.9 | 1814939.55
YUC230302240353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1246681.82 | 1183728.41
YUC230302266965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1598966.82 | 1598966.82
YUC230302268770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 982704 | 982704
YUC230302268812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2699563 | 2699563
YUC230302269539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 59294.29 | 94259.81
YUC230302269570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3593.09 | 14136.56
YUC230302269825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 837686.82 | 837686.82
YUC230302269829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1615420.33 | 1615420.33
YUC230302269837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 298966.82 | 298966.82
YUC230302269843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
YUC230302269844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 200000 | 200000
YUC230302269848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 500000 | 500000
YUC230402324955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53919.9 | 53919.9
YUC230402324992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107312.2 | 107312.2
YUC230402328000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 130000 | 130000
YUC230402328038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7800 | 7800
YUC230402329803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 155524.78 | 155524.78
YUC230402336099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 27589.59 | 27589.59
YUC230402336103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 30360.24 | 30360.24
YUC230402336104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 32700.55 | 32700.55
YUC230402336109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 92919.98 | 92919.98
YUC230402336110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 65537.88 | 65537.88
YUC230402336112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 50124.96 | 50124.96
YUC230402336114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 21339.27 | 21339.27
YUC230402337126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 11-Educación Pública | S300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa |  | 1996340 | 1996340
YUC230402340790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 630000 | 630000
YUC230402340798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
YUC230402340836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 222000 | 222000
YUC230402340840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 780000 | 780000
YUC230402340849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1630000 | 1630000
YUC230402340866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 525000 | 525000
YUC230402340867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 420000 | 420000
YUC230402340869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 360000 | 360000
YUC230402341959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 173097.39 | 173097.39
YUC230402341982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 92254.15 | 92254.15
YUC230402341985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 94215.41 | 94215.41
YUC230402341994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20132.3 | 20132.3
YUC230402342009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 139153.48 | 139153.48
YUC230402342023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 210034.61 | 210034.61
YUC230402342073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11344.24 | 11344.24
YUC230402342113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 93922.74 | 93922.74
YUC230402342142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 42255.96 | 42255.96
YUC230402342145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 32389.24 | 32389.24
YUC230402342147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 245674.39 | 245674.39
YUC230402342151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 21934.88 | 21934.88
YUC230402342164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 60438.19 | 60438.19
YUC230402342169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 74205.36 | 74205.36
YUC230402342175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 108267.97 | 108267.97
YUC230402342195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 34199.57 | 34199.57
YUC230402342228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20277.45 | 20277.45
YUC230402342232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 49817.6 | 49817.6
YUC230102211353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1068522 | 1068522
YUC230202232386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6000000 | 5443220.01
YUC230302236402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 633576.9 | 633576.9
YUC230302236413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 266289.23 | 266289.23
YUC230302236420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 136850.27 | 136850.27
YUC230302236436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 657903.78 | 657903.78
YUC230302236438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 219301.26 | 219301.26
YUC230302236461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 253703.44 | 253703.44
YUC230302236463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 324548.1 | 324548.1
YUC230302236496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 137115.31 | 137115.31
YUC230302236498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 439442.8 | 439442.8
YUC230302236500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 439442.8 | 439442.8
YUC230302236513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109722.5 | 109722.5
YUC230302236515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 256753.52 | 256753.52
YUC230302236516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 128376.76 | 128376.76
YUC230302236530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 221111.4 | 221111.4
YUC230302236534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110555.7 | 110555.7
YUC230302236543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53960.84 | 53960.84
YUC230302236569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126776.48 | 126776.48
YUC230302236597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108989.19 | 108989.19
YUC230302236608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126864.97 | 126864.97
YUC230302236612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 507459.76 | 507459.76
YUC230302236622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126776.53 | 126776.53
YUC230302236642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108776.79 | 108776.79
YUC230302236647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 325895.64 | 325895.64
YUC230302236655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 434527.52 | 434527.52
YUC230302236660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53607.93 | 53607.93
YUC230302236666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108776.78 | 108776.78
YUC230302236689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 502204.72 | 502204.72
YUC230302236712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 426795.12 | 426795.12
YUC230302236739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53595.37 | 53595.37
YUC230302236755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 507106.12 | 507106.12
YUC230302236768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 128376.76 | 128376.76
YUC230302236781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127031.14 | 127031.14
YUC230302236783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 128376.76 | 137434.39
YUC230302236793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108324.45 | 108324.45
YUC230302236795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107190.74 | 107190.74
YUC230302236799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 650159.46 | 650159.46
YUC230302237767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126695.93 | 126695.93
YUC230302237769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 136529.13 | 136529.13
YUC230302237786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107482.88 | 107482.88
YUC230302237888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109958.04 | 109958.04
YUC230302237891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53746.92 | 53746.92
YUC230302237894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 380525.37 | 380525.37
YUC230302237896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109418.19 | 109418.19
YUC230302237912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109873.34 | 109873.34
YUC230302237985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109418.23 | 109418.23
YUC230302237993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109873.34 | 109873.34
YUC230302238041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107313.82 | 107313.82
YUC230302238302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53141.39 | 53141.39
YUC230302238309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53141.39 | 53141.39
YUC230302238311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 255468.58 | 255468.58
YUC230302238321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7388.89 | 7388.89
YUC230302238334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 272268.98 | 272268.98
YUC230302238369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127734.24 | 127734.24
YUC230302238422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 271882.84 | 271882.84
YUC230302238433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 380761.86 | 380761.86
YUC230302238547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127282.33 | 127282.33
YUC230302238557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126920.63 | 126920.63
YUC230302238562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 507682.48 | 507682.48
YUC230302238570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108679.39 | 108679.39
YUC230302238578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 438169.6 | 438169.6
YUC230302238599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 506588.8 | 506588.8
YUC230302238614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126647.2 | 126647.2
YUC230302238627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 161322.42 | 161322.42
YUC230302238661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 550149.6 | 550149.6
YUC230302238663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 763191.18 | 763191.18
YUC230302238693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126370.26 | 126370.26
YUC230302238768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53655.18 | 53655.18
YUC230302238770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 268275.9 | 268275.9
YUC230302238782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 136969.93 | 136969.93
YUC230302238784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 219688.58 | 219688.58
YUC230302238812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 379869.06 | 379869.06
YUC230302238813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109282.6 | 109282.6
YUC230302238867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 255423.4 | 255423.4
YUC230302238876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 255423.4 | 255423.4
YUC230302238908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 762184.09 | 762184.09
YUC230302238923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 505481.04 | 505481.04
YUC230302238924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109607.12 | 109607.12
YUC230302238938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108897.23 | 108897.23
YUC230302238961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 383234.88 | 383234.88
YUC230302238967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 218097.24 | 218097.24
YUC230302238994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 219778.66 | 219778.66
YUC230302239033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109889.34 | 109889.34
YUC230302239050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53141.39 | 53141.39
YUC230302239056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7388.89 | 7388.89
YUC230302239059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7388.89 | 7388.89
YUC230302239064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7388.89 | 7388.89
YUC230302239076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 160234.77 | 160234.77
YUC230302239080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 106375.76 | 106375.76
YUC230302239098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 213646.36 | 213646.36
YUC230302239105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 689455.39 | 689455.39
YUC230302239109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14661.14 | 14661.14
YUC230302239164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 224000 | 222425.46
YUC230302239165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 224000 | 222425.46
YUC230302240297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2709453.4 | 2561881.69
YUC230302240310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1457858.79 | 1370556.15
YUC230302240338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1121099.32 | 1018763.85
YUC230302240352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2630537.26 | 2502996.52
YUC230302268957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 113164.62 | 52804.99
YUC230302269828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 835420.33 | 835420.33
YUC230302269840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2465420.33 | 2465420.33
YUC230402324961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110244.89 | 110244.89
YUC230402324980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107312.2 | 107312.2
YUC230402328023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 112500
YUC230402336102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5804.04 | 5804.04
YUC230402336105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 60087.45 | 60087.45
YUC230402336108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 63384.89 | 63384.89
YUC230402340773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
YUC230402340781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 945000 | 945000
YUC230402340782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 785000 | 785000
YUC230402340788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 485000 | 485000
YUC230402340789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 61000 | 61000
YUC230402340796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2730000 | 2730000
YUC230402340800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 630000 | 630000
YUC230402340844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 780000 | 780000
YUC230402341987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 142989.01 | 142989.01
YUC230402341995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 23148.22 | 23148.22
YUC230402341996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 32723.18 | 32723.18
YUC230402341998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 35256.25 | 35256.25
YUC230402342015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 380129.01 | 380129.01
YUC230402342016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 298731.61 | 298731.61
YUC230402342024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 121022.6 | 121022.6
YUC230402342026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 49828.17 | 49828.17
YUC230402342045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 71187.3 | 71187.3
YUC230402342046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 104748.72 | 104748.72
YUC230402342049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 252174.59 | 252174.59
YUC230402342064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16011.04 | 16011.04
YUC230402342066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 35636.41 | 35636.41
YUC230402342069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 24477.74 | 24477.74
YUC230402342075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15715.44 | 15715.44
YUC230402342076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20123.27 | 20123.27
YUC230402342079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 27198.82 | 27198.82
YUC230402342080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11152.51 | 11152.51
YUC230402342087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 97078.56 | 97078.56
YUC230402342088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 43650.73 | 43650.73
YUC230402342089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 124505.57 | 124505.57
YUC230402342093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 105915.85 | 105915.85
YUC230402342095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 73348.04 | 73348.04
YUC230402342096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 25934.23 | 25934.23
YUC230402342101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 49702.8 | 49702.8
YUC230402342107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 54162.72 | 54162.72
YUC230402342109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 18611.04 | 18611.04
YUC230402342117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19117.01 | 19117.01
YUC230402342129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 69127.3 | 69127.3
YUC230402342138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 28632.21 | 28632.21
YUC230402342139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17079.68 | 17079.68
YUC230402342141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 24684.65 | 24684.65
YUC230402342143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7283.73 | 7283.73
YUC230402342160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 72871.43 | 72871.43
YUC230402342162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7827.49 | 7827.49
YUC230402342165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 26003.75 | 26003.75
YUC230402342166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13588.33 | 13588.33
YUC230402342168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 23015.27 | 23015.27
YUC230402342172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 22466.92 | 22466.92
YUC230402342180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 68902.2 | 68902.2
YUC230402342183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20185.88 | 20185.88
YUC230402342184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 131567.88 | 131567.88
YUC230402342192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 85117.1 | 85117.1
YUC230402342196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46423.72 | 46423.72
YUC230402342198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 155288.89 | 155288.89
YUC230402342204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 34652.02 | 34652.02
YUC230402342205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 94169.5 | 94169.5
YUC230402342211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 164066.66 | 164066.66
YUC230402342221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 78718.45 | 78718.45
YUC230402342223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9550.57 | 9550.57
YUC230402342224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 68391.62 | 68391.62
YUC230402342226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 58863.74 | 58863.74
YUC230402342236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7899.83 | 7899.83
YUC230402342239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 60422.1 | 60422.1
YUC230402342240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 37805.35 | 37805.35
YUC230102211337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 33715924.12 | 33715924.12
YUC230102211397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 187920.14 | 188438.8
YUC230202234359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 782318.11 | 782318.11
YUC230302236407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 219317.1 | 219317.1
YUC230302236423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 136850.27 | 136850.27
YUC230302236425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109658.55 | 109658.55
YUC230302236427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 266289.2 | 266289.2
YUC230302236430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 251404.94 | 251404.94
YUC230302236431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 251404.94 | 251404.94
YUC230302236435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 271665.47 | 271665.47
YUC230302236442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 160005.42 | 160005.42
YUC230302236443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53335.11 | 53335.11
YUC230302236453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 216365.4 | 216365.4
YUC230302236512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 128376.76 | 128376.76
YUC230302236524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 137434.38 | 137434.38
YUC230302236526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110555.7 | 110555.7
YUC230302236537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110555.7 | 110555.7
YUC230302236572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 252956.04 | 252956.04
YUC230302236573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 253553.06 | 253553.06
YUC230302236581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110555.7 | 110555.7
YUC230302236582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108989.14 | 108989.14
YUC230302236583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110555.7 | 110555.7
YUC230302236588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110555.7 | 110555.7
YUC230302236590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 885346.14 | 885346.14
YUC230302236604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 216648.84 | 216648.84
YUC230302236605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 216648.84 | 216648.84
YUC230302236607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 329167.5 | 329167.5
YUC230302236631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 136374.89 | 136374.89
YUC230302236649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 217263.76 | 217263.76
YUC230302236654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 272002.26 | 272002.26
YUC230302236661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107215.88 | 107215.88
YUC230302236679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 252103.84 | 252103.84
YUC230302236680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1191175.48 | 1191175.48
YUC230302236706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53595.37 | 53595.37
YUC230302236708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 213397.56 | 213397.56
YUC230302236725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53595.37 | 53595.37
YUC230302236737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107238.86 | 107238.86
YUC230302236769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 128376.76 | 128376.76
YUC230302236780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110555.71 | 110555.71
YUC230302236787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 216719.82 | 216719.82
YUC230302236789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126478.06 | 126478.06
YUC230302236796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 254062.28 | 254062.28
YUC230302236798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108359.83 | 108359.83
YUC230302237627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109970.66 | 109970.66
YUC230302237792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7324.2 | 7324.2
YUC230302237795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109630.08 | 109630.08
YUC230302237820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110078.46 | 110078.46
YUC230302237893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1099705.9 | 1099705.9
YUC230302237902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 253683.58 | 253683.58
YUC230302237910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109873.34 | 109873.34
YUC230302237918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 160970.73 | 160970.73
YUC230302237965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 253683.58 | 253683.58
YUC230302237975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 221364 | 221364
YUC230302237981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110682.01 | 110682.01
YUC230302237995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 160970.73 | 160970.73
YUC230302238307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22296.15 | 22296.15
YUC230302238326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 255468.58 | 255468.58
YUC230302238339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 436027.12 | 436027.12
YUC230302238380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22031.31 | 22031.31
YUC230302238406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 136449.72 | 136449.72
YUC230302238421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 213478.08 | 213478.08
YUC230302238423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 135941.41 | 135941.41
YUC230302238429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 58605.44 | 58605.44
YUC230302238529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 255284.19 | 255284.19
YUC230302238579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 326038.17 | 326038.17
YUC230302238629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 214027.24 | 214027.24
YUC230302238634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 510964.6 | 510964.6
YUC230302238713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109945.1 | 109945.1
YUC230302238715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 219890.2 | 219890.2
YUC230302238794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 220460.92 | 220460.92
YUC230302238806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126623.02 | 126623.02
YUC230302238866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52813.4 | 52813.4
YUC230302238870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127711.64 | 127711.64
YUC230302238879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 255423.4 | 255423.4
YUC230302238886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 638705.75 | 638705.75
YUC230302238890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 255663.64 | 255663.64
YUC230302238904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 275274.49 | 275274.49
YUC230302238915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110084.45 | 110084.45
YUC230302238941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126452.1 | 126452.1
YUC230302238945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 255489.92 | 255489.92
YUC230302238948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 253987.26 | 253987.26
YUC230302238963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108863.85 | 108863.85
YUC230302238976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108863.85 | 108863.85
YUC230302238992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108863.85 | 108863.85
YUC230302239038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 989003.97 | 989003.97
YUC230302239040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 136134.49 | 136134.49
YUC230302239042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1138183.65 | 1138183.65
YUC230302239043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 219778.66 | 219778.66
YUC230302239063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108891.24 | 108891.24
YUC230302239083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 106823.18 | 106823.18
YUC230302239085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 136233.91 | 136233.91
YUC230302239086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108863.85 | 108863.85
YUC230302239087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 544456.2 | 544456.2
YUC230302239089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108863.85 | 108863.85
YUC230302239101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108863.79 | 108863.79
YUC230302239147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 159105.09 | 159105.09
YUC230302239152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 130000 | 128225
YUC230302239163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112000 | 111212.68
YUC230302240010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2756186.05 | 2628426.01
YUC230302240255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3344560 | 2982500.25
YUC230302240276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1319930.7 | 1222358.65
YUC230302240283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3092225.84 | 2764222.48
YUC230302240286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2087704.8 | 2004552.92
YUC230302240287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2414591.76 | 2285435.63
YUC230302240324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1957049.66 | 1802245.07
YUC230302240360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2513993.37 | 2376578.96
YUC230302240760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4538666.02 | 4538666.02
YUC230302240760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3025777.35 | 3025777.35
YUC230302269832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 305206.82 | 305206.82
YUC230302269845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 400000 | 400000
YUC230302269847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC230402324907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 138048.41 | 138048.41
YUC230402325006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 376691.77 | 376691.77
YUC230402325008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14666.22 | 14666.22
YUC230402327994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 224000 | 224000
YUC230402328012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 130000 | 130000
YUC230402328025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112000 | 112000
YUC230402328041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7800 | 7800
YUC230402336101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 24397.28 | 24397.28
YUC230402336111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 57716.89 | 57716.89
YUC230402336113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 50840.03 | 50840.03
YUC230402337779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1179244 | 1179244
YUC230402340776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800000 | 800000
YUC230402340783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 525000 | 525000
YUC230402340784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1575000 | 1575000
YUC230402340786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1245377.55 | 1245377.55
YUC230402340793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1785000 | 1785000
YUC230402340794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1155000 | 1155000
YUC230402340801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 735000 | 735000
YUC230402340871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 605000 | 605000
YUC230402340879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 4-Gobernación | E015-Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres |  | 13000000 | 13000000
YUC230402340933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 500000 | 500000
YUC230402340980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1901000 | 1901000
YUC230402341015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 200000 | 200000
YUC230402341033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1900000 | 1900000
YUC230402341494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 720000 | 720000
YUC230402341962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 76129.78 | 76129.78
YUC230402341972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 50444.92 | 50444.92
YUC230402341973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 174340.25 | 174340.25
YUC230402341988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 133568.64 | 133568.64
YUC230402341990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10543.47 | 10543.47
YUC230402341997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 39920.63 | 39920.63
YUC230402342005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 59153.72 | 59153.72
YUC230402342006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 39895.52 | 39895.52
YUC230402342007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 92332.88 | 92332.88
YUC230402342008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 47641.9 | 47641.9
YUC230402342018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 112009.14 | 112009.14
YUC230402342033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 105580.88 | 105580.88
YUC230402342034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 40577.96 | 40577.96
YUC230402342041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 62422.55 | 62422.55
YUC230402342053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 55511.55 | 55511.55
YUC230402342055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 30578.83 | 30578.83
YUC230402342062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 22635.25 | 22635.25
YUC230402342068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16928.59 | 16928.59
YUC230402342099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 76284.44 | 76284.44
YUC230402342123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 78929.18 | 78929.18
YUC230402342134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 93433.24 | 93433.24
YUC230402342148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12967.41 | 12967.41
YUC230402342150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6588.23 | 6588.23
YUC230402342153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 52726.75 | 52726.75
YUC230402342154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 49512.05 | 49512.05
YUC230402342186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 87041.89 | 87041.89
YUC230402342194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9731.14 | 9731.14
YUC230402342200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 81656.69 | 81656.69
YUC230402342214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33703.19 | 33703.19
YUC230402342216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56057.93 | 56057.93
YUC230402342238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 39267.61 | 39267.61
YUC230102211333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 543000 | 543000
YUC230102211380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1399792 | 1399792
YUC230102211404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2022810 | 929276.75
YUC230202234360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 788558.11 | 788558.11
YUC230202235210 | ESTATAL | 2023 |  |  | Generacion Interna de Caja | 3071076.58 | 3050874.24
YUC230202235210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3071076.58 | 3050874.24
YUC230302236411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126851.72 | 126851.72
YUC230302236417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 506861.52 | 506861.52
YUC230302236429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 136850.27 | 136850.27
YUC230302236470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53500.2 | 53500.2
YUC230302236497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 274230.6 | 274230.6
YUC230302236501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 219721.39 | 219721.39
YUC230302236517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52689.43 | 52689.43
YUC230302236520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 128376.76 | 128376.76
YUC230302236535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 214381.48 | 214381.48
YUC230302236539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110555.7 | 110555.7
YUC230302236545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53960.84 | 53960.84
YUC230302236547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53960.84 | 53960.84
YUC230302236574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 252956.04 | 252956.04
YUC230302236613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109722.5 | 109722.5
YUC230302236617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 324973.26 | 324973.26
YUC230302236624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108356.08 | 108356.08
YUC230302236646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 380594.82 | 380594.82
YUC230302236657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107215.88 | 107215.88
YUC230302236663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108356.07 | 108356.07
YUC230302236667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126051.92 | 126051.92
YUC230302236676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 267415.5 | 267415.5
YUC230302236709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52689.43 | 52689.43
YUC230302236715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 160048.17 | 160048.17
YUC230302236718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 213397.56 | 213397.56
YUC230302236742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126233.66 | 126233.66
YUC230302236751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 253553.06 | 253553.06
YUC230302236762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108989.19 | 108989.19
YUC230302236782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53960.84 | 53960.84
YUC230302236784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107921.68 | 107921.68
YUC230302237065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1827915.33 | 1827915.33
YUC230302237065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 783392.29 | 783392.29
YUC230302237642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 439882.36 | 439882.36
YUC230302237774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1205930.88 | 1205930.88
YUC230302237789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53741.48 | 53741.48
YUC230302237803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14648.4 | 14648.4
YUC230302237892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 253683.58 | 253683.58
YUC230302237900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53746.92 | 53746.92
YUC230302237906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 218836.46 | 218836.46
YUC230302237915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53656.82 | 53656.82
YUC230302237937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107313.82 | 107313.82
YUC230302238037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107313.82 | 107313.82
YUC230302238295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108878.58 | 108878.58
YUC230302238301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53709.17 | 53709.17
YUC230302238319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126781.81 | 126781.81
YUC230302238330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126781.85 | 126781.85
YUC230302238331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110136.63 | 110136.63
YUC230302238341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107548.28 | 107548.28
YUC230302238359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109006.78 | 109006.78
YUC230302238363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109006.73 | 109006.73
YUC230302238371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 255468.58 | 255468.58
YUC230302238383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 220273.26 | 220273.26
YUC230302238386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107548.28 | 107548.28
YUC230302238397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126745.61 | 126745.61
YUC230302238546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 753591.96 | 753591.96
YUC230302238550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 254564.66 | 254564.66
YUC230302238555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53311.02 | 53311.02
YUC230302238572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1511175.54 | 1511175.54
YUC230302238575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126233.64 | 126233.64
YUC230302238592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 264917.4 | 264917.4
YUC230302238618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 160520.43 | 160520.43
YUC230302238621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126647.2 | 126647.2
YUC230302238651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126647.19 | 126647.19
YUC230302238652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 137260.74 | 137260.74
YUC230302238656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 440119.68 | 440119.68
YUC230302238662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 29417.56 | 29417.56
YUC230302238683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109268.86 | 109268.86
YUC230302238690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 379110.78 | 379110.78
YUC230302238721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53655.18 | 53655.18
YUC230302238722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53778.84 | 53778.84
YUC230302238763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7430.22 | 7430.22
YUC230302238765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53655.18 | 53655.18
YUC230302238777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 546413 | 546413
YUC230302238779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53655.18 | 53655.18
YUC230302238791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 214220.08 | 214220.08
YUC230302238807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 220460.92 | 220460.92
YUC230302238873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127711.7 | 127711.7
YUC230302238902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 384099.69 | 384099.69
YUC230302238919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 328821.45 | 328821.45
YUC230302238935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126993.63 | 126993.63
YUC230302238955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126993.67 | 126993.67
YUC230302238956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 255489.92 | 255489.92
YUC230302238958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 255489.86 | 255489.86
YUC230302238964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 545243.1 | 545243.1
YUC230302238966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 439557.32 | 439557.32
YUC230302238978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 217727.7 | 217727.7
YUC230302238997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109889.33 | 109889.33
YUC230302239054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53141.39 | 53141.39
YUC230302239060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14777.78 | 14777.78
YUC230302239077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126452.1 | 126452.1
YUC230302239088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53187.88 | 53187.88
YUC230302239097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108863.85 | 108863.85
YUC230302239120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 29322.28 | 29322.28
YUC230302239140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 280000 | 280000
YUC230302239154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 145000 | 141798.63
YUC230302239256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1448991.99 | 1252143.08
YUC230302240290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2563720.49 | 2355817.07
YUC230302240292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1423441.02 | 1341862.73
YUC230302240340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3109225.2 | 2902024.95
YUC230302240347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4141200.92 | 3905788.82
YUC230302268667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 16314555 | 16314555
YUC230302269025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9842.36 | 9842.3
YUC230302269541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 438018.81 | 600967.35
YUC230302269580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 78042.61 | 94769.95
YUC230302269819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1598966.82 | 1598966.82
YUC230302270677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 780000 | 780000
YUC230402324904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 133768.18 | 133768.18
YUC230402324997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14666.22 | 14666.22
YUC230402328011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 54200 | 54200
YUC230402328018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112000 | 112000
YUC230402328031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112000 | 112000
YUC230402336107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 29600.02 | 29600.02
YUC230402340774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 500000 | 500000
YUC230402340791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 485000 | 485000
YUC230402340803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 500000 | 500000
YUC230402340837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 525000 | 525000
YUC230402340843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 780000 | 780000
YUC230402340864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 780000 | 780000
YUC230402340870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 750000 | 750000
YUC230402341992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 35042.82 | 35042.82
YUC230402342022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 48543.47 | 48543.47
YUC230402342027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 38957.38 | 38957.38
YUC230402342029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 59781.01 | 59781.01
YUC230402342031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 34275.63 | 34275.63
YUC230402342032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 151452.94 | 151452.94
YUC230402342036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 206186.22 | 206186.22
YUC230402342038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 60279.55 | 60279.55
YUC230402342057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12343.78 | 12343.78
YUC230402342058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1665.17 | 1665.17
YUC230402342077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 63273.75 | 63273.75
YUC230402342091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 178512.03 | 178512.03
YUC230402342097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 27169.11 | 27169.11
YUC230402342103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 111759.04 | 111759.04
YUC230402342114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 87851.21 | 87851.21
YUC230402342125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 73599.78 | 73599.78
YUC230402342127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 108479.95 | 108479.95
YUC230402342140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8098.24 | 8098.24
YUC230402342149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 38803.04 | 38803.04
YUC230402342161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 47049.26 | 47049.26
YUC230402342193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 49864.34 | 49864.34
YUC230402342201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13400.4 | 13400.4
YUC230402342202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 102277.82 | 102277.82
YUC230402342206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 81120.82 | 81120.82
YUC230402342207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 83056.22 | 83056.22
YUC230402342210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 78369.57 | 78369.57
YUC230402342218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 88502.08 | 88502.08
YUC230402342219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 49670.34 | 49670.34
YUC230402342222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 29309.62 | 29309.62
YUC230402342225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 74970.57 | 74970.57
YUC230402342231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 38934.34 | 38934.34
YUC230402342235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 29710.25 | 29710.25
YUC230402342237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 138325.69 | 138325.69
YUC230102211335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 552790 | 552790
YUC230102211383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 226842 | 226842
YUC230202232338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 16110831 | 17242071.86
YUC230202234358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1574798.11 | 1574798.11
YUC230302236408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109658.49 | 109658.49
YUC230302236410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126851.72 | 126851.72
YUC230302236419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126715.38 | 126715.38
YUC230302236424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 219317.1 | 219317.1
YUC230302236432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 125702.49 | 125702.49
YUC230302236440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 438602.52 | 438602.52
YUC230302236444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 649096.2 | 649096.2
YUC230302236464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108182.71 | 108182.71
YUC230302236471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 214000.4 | 214000.4
YUC230302236474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53500.1 | 53500.1
YUC230302236488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 160005.42 | 160005.42
YUC230302236499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 659164.2 | 659164.2
YUC230302236523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 256753.52 | 256753.52
YUC230302236541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53595.37 | 53595.37
YUC230302236544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109722.46 | 109722.46
YUC230302236550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107921.68 | 107921.68
YUC230302236551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 161882.52 | 161882.52
YUC230302236584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 217978.38 | 217978.38
YUC230302236593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127686.31 | 127686.31
YUC230302236598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 136288.55 | 136288.55
YUC230302236601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 136288.56 | 136288.56
YUC230302236602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 253729.88 | 253729.88
YUC230302236611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109722.5 | 109722.5
YUC230302236628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108356.08 | 108356.08
YUC230302236673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 216712.16 | 216712.16
YUC230302236701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 136001.14 | 136001.14
YUC230302236729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 106698.78 | 106698.78
YUC230302236741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 267976.85 | 267976.85
YUC230302236766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 128376.76 | 128376.76
YUC230302236770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 217978.38 | 217978.38
YUC230302237063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1305653.81 | 1305653.81
YUC230302237063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 870435.88 | 870435.88
YUC230302237113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1766984.84 | 1766984.84
YUC230302237113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 757279.21 | 757279.21
YUC230302237762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 253391.94 | 253391.94
YUC230302237797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7324.2 | 7324.2
YUC230302237798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7324.2 | 7324.2
YUC230302237813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127612.73 | 127612.73
YUC230302237914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109418.23 | 109418.23
YUC230302237920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107493.84 | 107493.84
YUC230302237933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 160970.73 | 160970.73
YUC230302238063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14544.86 | 14544.86
YUC230302238305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 106282.78 | 106282.78
YUC230302238306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7432.05 | 7432.05
YUC230302238308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126745.59 | 126745.59
YUC230302238317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7388.89 | 7388.89
YUC230302238320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7388.89 | 7388.89
YUC230302238324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 760690.86 | 760690.86
YUC230302238337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110890.94 | 110890.94
YUC230302238358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14764.3 | 14764.3
YUC230302238364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 220063.88 | 220063.88
YUC230302238366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 159563.64 | 159563.64
YUC230302238381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 440546.52 | 440546.52
YUC230302238388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14764.3 | 14764.3
YUC230302238410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 767764.27 | 767764.27
YUC230302238413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 384323.73 | 384323.73
YUC230302238419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 508649.44 | 508649.44
YUC230302238528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1210928.95 | 1210928.95
YUC230302238538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127282.33 | 127282.33
YUC230302238551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53311.04 | 53311.04
YUC230302238559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107941.15 | 107941.15
YUC230302238569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 54393.4 | 54393.4
YUC230302238576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 217358.78 | 217358.78
YUC230302238580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 219084.8 | 219084.8
YUC230302238584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109542.39 | 109542.39
YUC230302238610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107013.62 | 107013.62
YUC230302238666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53601.68 | 53601.68
YUC230302238697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126370.26 | 126370.26
YUC230302238699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108897.24 | 108897.24
YUC230302238766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126623.02 | 126623.02
YUC230302238781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107310.36 | 107310.36
YUC230302238802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7343.29 | 7343.29
YUC230302238804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 220460.92 | 220460.92
YUC230302238878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 383135.1 | 383135.1
YUC230302238889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127741.1 | 127741.1
YUC230302238905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 128033.25 | 128033.25
YUC230302238921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108785.01 | 108785.01
YUC230302238930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108897.24 | 108897.24
YUC230302238931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126452.1 | 126452.1
YUC230302238936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 252904.2 | 252904.2
YUC230302238950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 253987.26 | 253987.26
YUC230302238951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 766469.76 | 766469.76
YUC230302239032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109048.73 | 109048.73
YUC230302239037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126781.81 | 126781.81
YUC230302239091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 217727.7 | 217727.7
YUC230302239092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53187.88 | 53187.88
YUC230302239121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7318.08 | 7318.08
YUC230302239136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 290000 | 290000
YUC230302239142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109889.33 | 109889.34
YUC230302239145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 255663.64 | 255663.64
YUC230302239146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 383495.46 | 383495.46
YUC230302239150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 260000 | 256450
YUC230302240300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2420451.6 | 2227491.98
YUC230302269024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 43156.1 | 43156.09
YUC230302269556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 68696.11 | 68696.1
YUC230302269821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 825206.82 | 825206.82
YUC230302269827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2465420.33 | 2465420.33
YUC230302269831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 766073.26 | 766073.26
YUC230302269842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 700000
YUC230302269846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 500000 | 500000
YUC230402324890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 67466.25 | 67466.25
YUC230402324898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 218894.84 | 218894.84
YUC230402324918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107839.88 | 107839.88
YUC230402324938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53919.94 | 53919.94
YUC230402324983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 51169.86 | 51169.86
YUC230402327318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4076677.94 | 4076677.94
YUC230402328007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7800 | 7800
YUC230402328033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 130000 | 130000
YUC230402328044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15600 | 15600
YUC230402340592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 51742.81 | 51742.81
YUC230402340779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 700000
YUC230402340780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 630000 | 630000
YUC230402340839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 780000 | 780000
YUC230402340841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 780000 | 780000
YUC230402340846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 780000 | 780000
YUC230402340872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 485000 | 485000
YUC230402341495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 300000 | 300000
YUC230402341965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 187822.48 | 187822.48
YUC230402342017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 434046.69 | 434046.69
YUC230402342019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 66238.96 | 66238.96
YUC230402342035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 93575.2 | 93575.2
YUC230402342040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 37253.3 | 37253.3
YUC230402342042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10369.41 | 10369.41
YUC230402342043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19280.08 | 19280.08
YUC230402342047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7919.42 | 7919.42
YUC230402342072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13060.67 | 13060.67
YUC230402342078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 34641.93 | 34641.93
YUC230402342090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17695.24 | 17695.24
YUC230402342094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 87566.39 | 87566.39
YUC230402342110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 73784.55 | 73784.55
YUC230402342119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13218.48 | 13218.48
YUC230402342120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 26667.11 | 26667.11
YUC230402342121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7017.2 | 7017.2
YUC230402342128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 23994.73 | 23994.73
YUC230402342132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 24933.02 | 24933.02
YUC230402342135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16721.69 | 16721.69
YUC230402342137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17189.88 | 17189.88
YUC230402342146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7463.28 | 7463.28
YUC230402342156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9531.08 | 9531.08
YUC230402342167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11443.17 | 11443.17
YUC230402342174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 80838.34 | 80838.34
YUC230402342176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 127218.74 | 127218.74
YUC230402342178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 44356.1 | 44356.1
YUC230402342179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 271776.39 | 271776.39
YUC230402342182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 64905.97 | 64905.97
YUC230402342190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2588.78 | 2588.78
YUC230402342199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 32214.94 | 32214.94
YUC230402342212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 270251.91 | 270251.91
YUC230402342220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 21919.73 | 21919.73
YUC230102211339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4658954 | 4658954
YUC230102211387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1076054 | 1831310
YUC230102211412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 5467177 | 5453237.33
YUC230102211413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 6642336.22 | 6642336.22
YUC230302236412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 380555.16 | 380555.16
YUC230302236426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 219317.1 | 219317.1
YUC230302236434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 377107.41 | 377107.41
YUC230302236439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 219301.26 | 219301.26
YUC230302236450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108182.7 | 108182.7
YUC230302236452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53335.14 | 53335.14
YUC230302236460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126851.71 | 126851.71
YUC230302236462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 136850.26 | 136850.26
YUC230302236477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108182.7 | 108182.7
YUC230302236493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127546.2 | 127546.2
YUC230302236522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 385130.28 | 385130.28
YUC230302236542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53960.84 | 53960.84
YUC230302236554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53960.84 | 53960.84
YUC230302236579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 510745.32 | 510745.32
YUC230302236592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53051.39 | 53051.39
YUC230302236594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 255372.66 | 255372.66
YUC230302236600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 136288.55 | 136288.55
YUC230302236603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108324.42 | 108324.42
YUC230302236650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 378700.98 | 378700.98
YUC230302236651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 217263.76 | 217263.76
YUC230302236653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 882363.44 | 882363.44
YUC230302236656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126051.92 | 126051.92
YUC230302236671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108356.08 | 108356.08
YUC230302236681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126051.83 | 126051.83
YUC230302236697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 866309.44 | 866309.44
YUC230302236721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 533493.9 | 533493.9
YUC230302236730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126233.66 | 126233.66
YUC230302236757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108989.19 | 108989.19
YUC230302236765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108989.19 | 108989.19
YUC230302236771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 128376.77 | 128376.77
YUC230302236777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110555.7 | 110555.7
YUC230302236785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 635155.7 | 635155.7
YUC230302236790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 254062.28 | 254062.28
YUC230302236794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 381093.42 | 381093.42
YUC230302237793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7324.2 | 7324.2
YUC230302237802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127609.74 | 127609.74
YUC230302237805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109630.07 | 109630.07
YUC230302237810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127612.73 | 127612.73
YUC230302237922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 218836.46 | 218836.46
YUC230302237957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126841.82 | 126841.82
YUC230302238298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 256184.92 | 256184.92
YUC230302238300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 128092.48 | 128092.48
YUC230302238304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 253491.22 | 253491.22
YUC230302238313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53141.39 | 53141.39
YUC230302238316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53141.4 | 53141.4
YUC230302238340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107548.28 | 107548.28
YUC230302238344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 436027.12 | 436027.12
YUC230302238373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 319127.28 | 319127.28
YUC230302238377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53187.91 | 53187.91
YUC230302238395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 128107.93 | 128107.93
YUC230302238407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 384323.73 | 384323.73
YUC230302238424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 106739.04 | 106739.04
YUC230302238426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14651.36 | 14651.36
YUC230302238430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 634603.1 | 634603.1
YUC230302238432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 29302.72 | 29302.72
YUC230302238526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 255284.18 | 255284.18
YUC230302238549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126920.62 | 126920.62
YUC230302238554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1130387.98 | 1130387.98
YUC230302238567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53099.72 | 53099.72
YUC230302238581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 690296.36 | 690296.36
YUC230302238587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110110.24 | 110110.24
YUC230302238623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53506.83 | 53506.83
YUC230302238664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110579.04 | 110579.04
YUC230302238675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 254037.42 | 254037.42
YUC230302238680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127018.72 | 127018.72
YUC230302238685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109268.86 | 109268.86
YUC230302238760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14860.44 | 14860.44
YUC230302238762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53655.18 | 53655.18
YUC230302238772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 382853.61 | 382853.61
YUC230302238789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110230.52 | 110230.52
YUC230302238796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110230.46 | 110230.46
YUC230302238799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 29373.16 | 29373.16
YUC230302238805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 253246.04 | 253246.04
YUC230302238811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126623.02 | 126623.02
YUC230302238856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109282.6 | 109282.6
YUC230302238880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126781.81 | 126781.81
YUC230302238910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 219214.3 | 219214.3
YUC230302238926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126993.63 | 126993.63
YUC230302238928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 252904.2 | 252904.2
YUC230302238953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108863.85 | 108863.85
YUC230302238960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 219778.66 | 219778.66
YUC230302238972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 219778.66 | 219778.66
YUC230302238990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 218097.24 | 218097.24
YUC230302238995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 436194.48 | 436194.48
YUC230302239034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126781.81 | 126781.81
YUC230302239044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53141.39 | 53141.39
YUC230302239057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7388.89 | 7388.89
YUC230302239065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110323.96 | 110323.96
YUC230302239067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7388.89 | 7388.89
YUC230302239073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 256066.46 | 256066.46
YUC230302239075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 435564.96 | 435564.96
YUC230302239149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 130000 | 128225
YUC230302239153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 95135.04 | 95135.04
YUC230302239155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 73180.8 | 73180.8
YUC230302239156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112000 | 111212.73
YUC230302239157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 224000 | 222425.46
YUC230302239158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112000 | 111212.73
YUC230302240256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1724315.62 | 1646297.25
YUC230302240316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3627861.93 | 3192129.33
YUC230302240334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2752513.33 | 2575971.25
YUC230302240337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1466154.16 | 1281822.88
YUC230302240344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1297138.23 | 1227172.03
YUC230302240603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53114.98 | 53114.94
YUC230302240757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 11964810.16 | 12209029.99
YUC230302268752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3599418 | 3599418
YUC230302269526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 22483.12 | 31807.81
YUC230302269554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20275.58 | 75822.53
YUC230302269820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1636406.81 | 1636406.81
YUC230302269826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1685420.33 | 1685420.33
YUC230302269833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 801038.12 | 801038.12
YUC230302269836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1598966.82 | 1598966.82
YUC230302269838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 818966.82 | 818966.82
YUC230302269850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 600000
YUC230402324883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 218894.84 | 218894.84
YUC230402324895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7196.72 | 7196.72
YUC230402324911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 161759.82 | 161759.82
YUC230402324927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53919.94 | 53919.94
YUC230402324967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110244.9 | 110244.9
YUC230402328021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 54200 | 54200
YUC230402328026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112000 | 112000
YUC230402328036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112000 | 112000
YUC230402328037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 696235.33 | 696235.33
YUC230402336100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 112539.85 | 112539.85
YUC230402340777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100000 | 1100000
YUC230402340785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1470000 | 1470000
YUC230402340792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
YUC230402340795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 525000 | 525000
YUC230402340842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2947916.42 | 2947916.42
YUC230402340847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 780000 | 780000
YUC230402340863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 630000 | 630000
YUC230402340865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700000 | 700000
YUC230402340868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 300000 | 300000
YUC230402341010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1110000 | 1110000
YUC230402341492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
YUC230402341948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 28530.52 | 28530.52
YUC230402341968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 203355.32 | 203355.32
YUC230402341983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 127565.45 | 127565.45
YUC230402341986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16795.2 | 16795.2
YUC230402342001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 29946.19 | 29946.19
YUC230402342002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 27623.56 | 27623.56
YUC230402342010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 125213.25 | 125213.25
YUC230402342012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 151903.74 | 151903.74
YUC230402342014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 298233.46 | 298233.46
YUC230402342025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 49549.16 | 49549.16
YUC230402342039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 48343.51 | 48343.51
YUC230402342044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 64244.79 | 64244.79
YUC230402342061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 34129.14 | 34129.14
YUC230402342067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 41497.07 | 41497.07
YUC230402342081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 73443.03 | 73443.03
YUC230402342084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 103218.17 | 103218.17
YUC230402342085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 42076.31 | 42076.31
YUC230402342102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 72061.52 | 72061.52
YUC230402342104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13125.4 | 13125.4
YUC230402342105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 111453.39 | 111453.39
YUC230402342106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 30888.48 | 30888.48
YUC230402342116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 18137.34 | 18137.34
YUC230402342122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46606.38 | 46606.38
YUC230402342124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 23478.2 | 23478.2
YUC230402342131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56663.44 | 56663.44
YUC230402342157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7059.04 | 7059.04
YUC230402342159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 36468.78 | 36468.78
YUC230402342173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 67263.51 | 67263.51
YUC230402342177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56806.73 | 56806.73
YUC230402342188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 24363.2 | 24363.2
YUC230402342189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 34378.87 | 34378.87
YUC230402342203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 49800.19 | 49800.19
YUC230402342209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 40039.64 | 40039.64
YUC230402342215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 77020.6 | 77020.6
YUC230402342230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11151.61 | 11151.61
YUC230402342233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4293.15 | 4293.15
YUC230302236744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126782.35 | 126782.35
YUC230302236763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 216200.28 | 216200.28
YUC230302238606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 252467.28 | 252467.28
YUC230302238329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126370.26 | 126370.26
YUC230302238333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126370.26 | 126370.26
YUC230302238391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53114.94 | 53114.98
YUC230302238401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14772.08 | 14772.08
YUC230302238403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7386.04 | 7386.04
YUC230302237310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 381679.77 | 381679.77
YUC230302237551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36203.95 | 36203.95
YUC230302237827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127612.78 | 127612.78
YUC230302237830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 549428.1 | 549428.1
YUC230302237319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 255164 | 255164
YUC230302236705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7175.05 | 7175.05
YUC230302236555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7200.23 | 7200.23
YUC230302236560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7200.23 | 7200.23
YUC230302236562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14400.46 | 14400.46
YUC230302237075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 626022.9 | 626022.9
YUC230302237075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 417348.6 | 417348.6
YUC230302236986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5559236 | 5559236
YUC230302236986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5559236.01 | 5559236.01
YUC230302237336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53746.92 | 53746.92
YUC230302237949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127609.71 | 127609.71
YUC230302237978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 137878.88 | 137878.88
YUC230302237348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53606.2 | 53606.2
YUC230302237374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21929.82 | 21929.82
YUC230302237938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 220214.02 | 220214.02
YUC230302238079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126206.68 | 126206.68
YUC230302237495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 218306.82 | 218306.82
YUC230302237570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126206.66 | 126206.66
YUC230302237573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53316.66 | 53316.66
YUC230302237575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 159949.92 | 159949.92
YUC230302236687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 80006.85 | 80006.85
YUC230302236693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158941.2 | 158941.2
YUC230302236694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158941.22 | 158941.22
YUC230302236698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21549.84 | 21549.84
YUC230302236527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 57984.48 | 57984.48
YUC230302236533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21744.18 | 21744.18
YUC230302236556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 28992.24 | 28992.24
YUC230302236559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72480.6 | 72480.6
YUC230302236563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 28992.24 | 28992.24
YUC230302237085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 992439 | 992439
YUC230302237085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 661626 | 661626
YUC230302237606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127612.73 | 127612.73
YUC230302237628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127612.73 | 127612.73
YUC230302237752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109885.62 | 109885.62
YUC230302237760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53741.44 | 53741.44
YUC230302237080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 365635.42 | 365635.42
YUC230302237080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 243756.95 | 243756.95
YUC230302236733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 28992.24 | 28992.24
YUC230302237016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1656923.02 | 1656923.02
YUC230302237016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1104615.34 | 1104615.34
YUC230302239114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7343.77 | 7343.77
YUC230402336115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7288.44 | 7288.44
YUC230302238917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110084.45 | 110084.45
YUC230302236710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7249.92 | 7249.92
YUC230302236714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35875.25 | 35875.25
YUC230302236722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14499.84 | 14499.84
YUC230302236724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7249.92 | 7249.92
YUC230302236731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7175.05 | 7175.05
YUC230302236735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7249.92 | 7249.92
YUC230302236736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7249.92 | 7249.92
YUC230302236668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 134597.39 | 134597.39
YUC230302236672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 219004.2 | 219004.2
YUC230302236677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109502.1 | 109502.1
YUC230302238412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127162.38 | 127162.38
YUC230302238532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53852.02 | 53852.02
YUC230302238542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7377.49 | 7377.49
YUC230302238544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 88529.88 | 88529.88
YUC230302238561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7258.06 | 7258.06
YUC230302238563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7258.06 | 7258.06
YUC230302238571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7258.06 | 7258.06
YUC230302238591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7340 | 7340
YUC230302238596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22027.92 | 22027.92
YUC230302238598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36713.2 | 36713.2
YUC230302237899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36566.35 | 36566.35
YUC230302237930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7307.78 | 7307.78
YUC230302237934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21923.34 | 21923.34
YUC230302238051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21923.34 | 21923.34
YUC230302238071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7307.78 | 7307.78
YUC230302238042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 754984.23 | 754984.23
YUC230302238671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7347.1 | 7347.1
YUC230302238667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36811.7 | 36811.7
YUC230302238670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7362.34 | 7362.34
YUC230302238674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7362.34 | 7362.34
YUC230202230487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15663.5 | 33634.97
YUC230202230492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 206664.7 | 288443.38
YUC230202230496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 63153.18 | 200551.36
YUC230202230515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 147315.02 | 326183.86
YUC230202230516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 69686.5 | 146339.65
YUC230202230517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 28103.81 | 36612.1
YUC230202230559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 48038.74 | 299100.28
YUC230302268843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 329089.29 | 329089.29
YUC230302268927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 35608.11 | 35608.11
YUC230302268945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 412949.82 | 412949.82
YUC230302238296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22087.02 | 22087.02
YUC230302268975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 201188.56 | 201188.56
YUC230302268976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 84641.29 | 84641.29
YUC230302268977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 25830.44 | 25830.44
YUC230302268978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9061.35 | 9061.35
YUC230302268979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8109.72 | 8109.72
YUC230302268984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 31606.72 | 31606.72
YUC230302268991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 237741.08 | 237741.08
YUC230302269015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13698.86 | 13698.86
YUC230302269016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14758.03 | 14758.03
YUC230302269017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16311.1 | 16311.1
YUC230302269018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 126770.29 | 126770.29
YUC230302269019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 38090.28 | 38090.28
YUC230302269020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 91099.22 | 91099.22
YUC230302269021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11929.64 | 11929.64
YUC230302269022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 47033.19 | 47033.19
YUC230302269023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 49139.58 | 49139.58
YUC230302269028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 38333.59 | 38333.59
YUC230302269029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 72652.71 | 72652.71
YUC230302269045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 29025.75 | 29025.75
YUC230302269072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 197506.21 | 197506.21
YUC230302269087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20063.99 | 20063.99
YUC230302269088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 192387.95 | 192387.95
YUC230302269089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 162456.85 | 162456.85
YUC230302269093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 97449.84 | 97449.84
YUC230302269094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 38968.4 | 38968.4
YUC230302269097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 43800.61 | 43800.61
YUC230302269098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 49014.71 | 49014.71
YUC230302269099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 43555.33 | 43555.33
YUC230302269115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11749.76 | 11749.76
YUC230302269116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 202485.19 | 202485.19
YUC230302269117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8331.09 | 8331.09
YUC230302269132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15626.71 | 15626.71
YUC230302269136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16922.58 | 16922.58
YUC230302269137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16878.29 | 16878.29
YUC230302269138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11648.99 | 11648.99
YUC230302269139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 40063.6 | 40063.6
YUC230302269140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 92314.03 | 92314.03
YUC230302269141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 161413.99 | 161413.99
YUC230302269142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 75998.24 | 75998.24
YUC230302269146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 30484.88 | 30484.88
YUC230302269147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 31568.97 | 31568.97
YUC230302269149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8829.68 | 8829.68
YUC230302269150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10933.72 | 10933.72
YUC230302269152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 91650.14 | 91650.14
YUC230302269153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 30395.99 | 30395.99
YUC230302269026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 185478.18 | 185478.18
YUC230302238702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14724.68 | 14724.68
YUC230302236998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S046-Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible |  | 3107934.9 | 3106761.5
YUC230302236998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1331469.21 | 1331469.21
YUC230302237074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 365375.73 | 365375.73
YUC230302237074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 156589.6 | 156589.6
YUC230302237013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 466009.6 | 466009.6
YUC230302237013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 310673.06 | 310673.06
YUC230302237059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1713624.85 | 1713624.85
YUC230302237059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1142416.56 | 1142416.56
YUC230302237094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1774682.02 | 1774682.02
YUC230302237094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1183121.35 | 1183121.35
YUC230302237002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S046-Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible |  | 304234.06 | 304234.06
YUC230302237002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 130386.02 | 130386.02
YUC230302238883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7283.35 | 7283.35
YUC230302237088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1096906.27 | 1096906.27
YUC230302237088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 731270.84 | 731270.84
YUC230302237071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 834705.16 | 834705.16
YUC230302237071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 556470.11 | 556470.11
YUC230302237092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 574569.96 | 574569.96
YUC230302237092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 383046.64 | 383046.64
YUC230302237095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 365635.42 | 365635.42
YUC230302237095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 243756.95 | 243756.95
YUC230302237007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 517788.44 | 517788.44
YUC230302237007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 345192.3 | 345192.3
YUC230302238608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 328627.2 | 328627.2
YUC230302239103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14687.54 | 14687.54
YUC230302239107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7343.77 | 7343.77
YUC230302238431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110084.45 | 110084.45
YUC230302238524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 220168.9 | 220168.9
YUC230302238564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 50806.42 | 50806.42
YUC230302238586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7340 | 7340
YUC230302238594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 95420 | 95420
YUC230302237340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7267.48 | 7267.48
YUC230302237364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110490.56 | 110490.56
YUC230302237566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 218306.82 | 218306.82
YUC230302237578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7367.43 | 7367.43
YUC230302237589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 255225.46 | 255225.46
YUC230302237614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127612.73 | 127612.73
YUC230302236704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14350.1 | 14350.1
YUC230302239113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7343.77 | 7343.77
YUC230302238912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127162.36 | 127162.36
YUC230202230387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15196.44 | 54938.68
YUC230202230390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14164.82 | 68150.25
YUC230202230412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 37108.76 | 53080.74
YUC230202230418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 29827.8 | 60627.14
YUC230202230420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 71990.02 | 120126.28
YUC230302238678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7362.34 | 7362.34
YUC230202230429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16558.99 | 68830.06
YUC230202230450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 74091.36 | 117177.72
YUC230202230456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10512.51 | 216237.29
YUC230202230458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15288.29 | 33287.43
YUC230202230483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12712.76 | 20474.91
YUC230202230568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 19699.11 | 57862.22
YUC230302268918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 88607.6 | 88607.6
YUC230302268952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 30166.91 | 30166.91
YUC230302269073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 243676.88 | 243676.88
YUC230302269086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 58847.48 | 58847.48
YUC230302269090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 121066.06 | 121066.06
YUC230302269091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 30397.41 | 30397.41
YUC230302269092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 21366.62 | 21366.62
YUC230302269100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 71040.09 | 71040.09
YUC230302269101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 32297.95 | 32297.95
YUC230302269102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 97796.35 | 97796.35
YUC230302269104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 189343.56 | 189343.56
YUC230302269105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 61569.45 | 61569.45
YUC230302269106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46784.51 | 46784.51
YUC230302269107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 100849.59 | 100849.59
YUC230302269108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 66626.92 | 66626.92
YUC230302269109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 180041.42 | 180041.42
YUC230302269110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 68851.27 | 68851.27
YUC230302269111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 38678.08 | 38678.08
YUC230302269112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 143656.72 | 143656.72
YUC230302269113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 109275.22 | 109275.22
YUC230302269114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 37093.84 | 37093.84
YUC230302269118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 27804.78 | 27804.78
YUC230302269119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 190371.82 | 190371.82
YUC230302269120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 46146.95 | 46146.95
YUC230302269121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 55262.09 | 55262.09
YUC230302269122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 146005.48 | 146005.48
YUC230302269123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 104871.73 | 104871.73
YUC230302269124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 72361.01 | 72361.01
YUC230302269125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 25581.56 | 25581.56
YUC230302269126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9240.71 | 9240.71
YUC230302269127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 31662.21 | 31662.21
YUC230302269128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20557.91 | 20557.91
YUC230302269129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 43244.87 | 43244.87
YUC230302269130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 32365.29 | 32365.29
YUC230302269131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8938.77 | 8938.77
YUC230302269133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 112216.22 | 112216.22
YUC230302269134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8128.63 | 8128.63
YUC230302269143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 414354.73 | 414354.73
YUC230302269144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 91617.29 | 91617.29
YUC230302269145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16766.5 | 16766.5
YUC230302269148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8090.61 | 8090.61
YUC230302269151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11762.55 | 11762.55
YUC230302236707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7175.05 | 7175.05
YUC230302236713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35875.25 | 35875.25
YUC230302236727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7175.05 | 7175.05
YUC230302236747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7249.92 | 7249.92
YUC230302236750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 28700.2 | 28700.2
YUC230302236752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7175.05 | 7175.05
YUC230302236754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14350.1 | 14350.1
YUC230302237066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 626028.89 | 626028.89
YUC230302237066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 417352.6 | 417352.6
YUC230302237940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14615.56 | 14615.56
YUC230302237942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14615.56 | 14615.56
YUC230302237939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21923.34 | 21923.34
YUC230302237946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14615.56 | 14615.56
YUC230302236557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7200.23 | 7200.23
YUC230302236564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14400.46 | 14400.46
YUC230302236565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21600.69 | 21600.69
YUC230302236568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7200.23 | 7200.23
YUC230302236587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7200.23 | 7200.23
YUC230302238060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14615.56 | 14615.56
YUC230302238066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14615.56 | 14615.56
YUC230302238672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22041.3 | 22041.3
YUC230302238684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7362.34 | 7362.34
YUC230302238695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7362.34 | 7362.34
YUC230302238706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7362.34 | 7362.34
YUC230302238712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7362.34 | 7362.34
YUC230302236566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14496.12 | 14496.12
YUC230302237060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1081833.86 | 1081833.86
YUC230302237060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1081833.87 | 1081833.87
YUC230302236700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126233.65 | 126233.65
YUC230302236685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 219004.2 | 219004.2
YUC230302236688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 328506.3 | 328506.3
YUC230302236690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109502.14 | 109502.14
YUC230302236699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21549.84 | 21549.84
YUC230302236734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 160858.29 | 160858.29
YUC230302236987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 4168605.44 | 4168605.44
YUC230302236987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2779070.29 | 2779070.29
YUC230302237006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S046-Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible |  | 5006823.28 | 5006823.28
YUC230302237006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3337882.19 | 3337882.19
YUC230302236669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 219004.2 | 219004.2
YUC230302236674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 219004.2 | 219004.2
YUC230202232401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 626589.5 | 632413.05
YUC230302237783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53741.44 | 53741.44
YUC230402324892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21999.33 | 21999.33
YUC230402324901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110244.89 | 110244.89
YUC230402324910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110244.89 | 110244.89
YUC230402324917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21590.16 | 21590.16
YUC230302236745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126782.36 | 126782.36
YUC230302237904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7267.48 | 7267.48
YUC230302237916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7267.48 | 7267.48
YUC230302236748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1141041.15 | 1141041.15
YUC230302236753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126782.35 | 126782.35
YUC230302236756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 507129.44 | 507129.44
YUC230302236758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126607.33 | 126607.33
YUC230302236759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126607.33 | 126607.33
YUC230302236761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 216200.3 | 216200.3
YUC230302236767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 105979.48 | 105979.48
YUC230302236776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52989.73 | 52989.73
YUC230302240600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109542.4 | 109542.4
YUC230302238609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 219084.8 | 219084.8
YUC230302240609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7386.04 | 7386.04
YUC230302240611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7386.04 | 7386.04
YUC230302238338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126370.22 | 126370.22
YUC230302238362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108897.24 | 108897.24
YUC230302238370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 326691.72 | 326691.72
YUC230302238394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 531149.8 | 531149.8
YUC230302238399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14772.08 | 14772.08
YUC230302237455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127226.59 | 127226.59
YUC230302237457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127226.58 | 127226.58
YUC230302237465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 220084.44 | 220084.44
YUC230302237472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 330126.66 | 330126.66
YUC230302237479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 330126.66 | 330126.66
YUC230302237481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110490.57 | 110490.57
YUC230302237483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 106944.2 | 106944.2
YUC230302237560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14481.58 | 14481.58
YUC230302237316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14648.4 | 14648.4
YUC230302237321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 382746 | 382746
YUC230302237322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 137451.97 | 137451.97
YUC230302237324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 330235.38 | 330235.38
YUC230302237329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109958.04 | 109958.04
YUC230302237351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14534.96 | 14534.96
YUC230302237356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107493.84 | 107493.84
YUC230302237361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14534.96 | 14534.96
YUC230302237952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 255219.42 | 255219.42
YUC230302237955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127609.71 | 127609.71
YUC230302237962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127609.71 | 127609.71
YUC230302237973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127609.71 | 127609.71
YUC230302237984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110078.46 | 110078.46
YUC230302237986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 220156.92 | 220156.92
YUC230302237991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 330235.38 | 330235.38
YUC230302237339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110107.01 | 110107.01
YUC230302237344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 160818.48 | 160818.48
YUC230302237350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 160818.48 | 160818.48
YUC230302237360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 29239.76 | 29239.76
YUC230302237363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21929.82 | 21929.82
YUC230302237370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21929.82 | 21929.82
YUC230302237367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 502388.44 | 502388.44
YUC230302237445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1255971.1 | 1255971.1
YUC230302236723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126776.53 | 126776.53
YUC230302237787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108289.13 | 108289.13
YUC230302237450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126206.68 | 126206.68
YUC230302238083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 252413.36 | 252413.36
YUC230302238088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 136117.16 | 136117.16
YUC230302237462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108679.35 | 108679.35
YUC230302237466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 106633.28 | 106633.28
YUC230302238036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109147.54 | 109147.54
YUC230302238040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53316.64 | 53316.64
YUC230302237477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108679.35 | 108679.35
YUC230302237478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 217358.7 | 217358.7
YUC230302237480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108679.36 | 108679.36
YUC230302237489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 632837.6 | 632837.6
YUC230302237494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109153.39 | 109153.39
YUC230302237499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 327460.23 | 327460.23
YUC230302237558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109582.72 | 109582.72
YUC230302238633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7354.39 | 7354.39
YUC230302238637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 29417.56 | 29417.56
YUC230302237561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 379702.56 | 379702.56
YUC230302237568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 218306.82 | 218306.82
YUC230302238654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7354.39 | 7354.39
YUC230302238657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22063.17 | 22063.17
YUC230302237572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 253391.94 | 253391.94
YUC230302237577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 253391.94 | 253391.94
YUC230302237612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109630.08 | 109630.08
YUC230302237616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 106561.24 | 106561.24
YUC230302237623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14648.04 | 14648.04
YUC230302237610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127612.73 | 127612.73
YUC230302237624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 255225.46 | 255225.46
YUC230302237645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 219771.24 | 219771.24
YUC230302237648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109885.62 | 109885.62
YUC230302237756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53741.44 | 53741.44
YUC230302237759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53741.44 | 53741.44
YUC230302238884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7283.35 | 7283.35
YUC230302237825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 51268.14 | 51268.14
YUC230302237890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21972.06 | 21972.06
YUC230402324875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7196.72 | 7196.72
YUC230402324877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127050.13 | 127050.13
YUC230402324886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108936.86 | 108936.86
YUC230402324889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 160968.3 | 160968.3
YUC230302237582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22102.29 | 22102.29
YUC230302238871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7283.35 | 7283.35
YUC230302237605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 328890.24 | 328890.24
YUC230302237594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127612.73 | 127612.73
YUC230302237618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127612.73 | 127612.73
YUC230302237631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109885.62 | 109885.62
YUC230302237763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53741.44 | 53741.44
YUC230302237897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7267.48 | 7267.48
YUC230302237778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107482.88 | 107482.88
YUC230302237924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14534.96 | 14534.96
YUC230402324925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14393.44 | 14393.44
YUC230402324932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53656.09 | 53656.09
YUC230402324934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7196.72 | 7196.72
YUC230402324941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7333.11 | 7333.11
YUC230402324950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7196.72 | 7196.72
YUC230302239725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108100.14 | 108100.14
YUC230302236717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126776.53 | 126776.53
YUC230402325071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 891501.35 | 891501.35
YUC230402325071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 891501.35 | 891501.35
YUC230402325079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3133827.58 | 3133827.58
YUC230402325079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2089218.39 | 2089218.39
YUC230402328002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 260000 | 260000
YUC230402328005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112000 | 112000
YUC230402328009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 54200 | 54200
YUC230402328010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7800 | 7800
YUC230302236760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 253214.66 | 253214.66
YUC230302236764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 216200.28 | 216200.28
YUC230302236772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14654.48 | 14654.48
YUC230302236779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7327.24 | 7327.24
YUC230302238602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 378700.92 | 378700.92
YUC230302238613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 105966.96 | 105966.96
YUC230302238616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52983.52 | 52983.52
YUC230302238620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14685.28 | 14685.28
YUC230302238622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7342.64 | 7342.64
YUC230302240604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53114.98 | 53114.98
YUC230302240605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 53114.98 | 53114.98
YUC230302240608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7386.04 | 7386.04
YUC230302238325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 252740.52 | 252740.52
YUC230302238343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108897.24 | 108897.24
YUC230302238356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108897.24 | 108897.24
YUC230302238365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108897.24 | 108897.24
YUC230302238378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 106229.96 | 106229.96
YUC230302238387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 106229.96 | 106229.96
YUC230302238409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 73860.4 | 73860.4
YUC230302237486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 267360.5 | 267360.5
YUC230302237500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 160416.34 | 160416.34
YUC230302237565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21722.37 | 21722.37
YUC230302237992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 660253.26 | 660253.26
YUC230302237314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107482.88 | 107482.88
YUC230302237822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 255225.46 | 255225.46
YUC230302237833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109885.66 | 109885.66
YUC230302237317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 382746 | 382746
YUC230302237318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 253135.04 | 253135.04
YUC230302237323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126567.55 | 126567.55
YUC230302237327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 218306.82 | 218306.82
YUC230302238641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14708.78 | 14708.78
YUC230302237343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107493.84 | 107493.84
YUC230302237970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127609.71 | 127609.71
YUC230302237983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 137878.88 | 137878.88
YUC230302237326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 255164 | 255164
YUC230302237328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 255164 | 255164
YUC230302237332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127581.97 | 127581.97
YUC230302237334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110107.01 | 110107.01
YUC230302237335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110107.01 | 110107.01
YUC230302237342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 214424.64 | 214424.64
YUC230302237354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 160818.48 | 160818.48
YUC230302237368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7309.94 | 7309.94
YUC230302237341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127226.59 | 127226.59
YUC230302237345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 136926.53 | 136926.53
YUC230302237358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110042.21 | 110042.21
YUC230302237373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110490.56 | 110490.56
YUC230302237372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 753582.66 | 753582.66
YUC230302237449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107854.89 | 107854.89
YUC230302237758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 125597.01 | 125597.01
YUC230302237766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 215709.78 | 215709.78
YUC230302237771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 431419.56 | 431419.56
YUC230302237779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107854.82 | 107854.82
YUC230302237444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 382746 | 382746
YUC230302237446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110107.01 | 110107.01
YUC230302237448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 110107 | 110107
YUC230302237932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127582 | 127582
YUC230302237454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108679.35 | 108679.35
YUC230302237459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109147.54 | 109147.54
YUC230302237951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 326038.05 | 326038.05
YUC230302237463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109147.54 | 109147.54
YUC230302237469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14734.86 | 14734.86
YUC230302238049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7367.43 | 7367.43
YUC230302237470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126206.68 | 126206.68
YUC230302237473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 126206.68 | 126206.68
YUC230302237476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 252413.36 | 252413.36
YUC230302237484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 253135.04 | 253135.04
YUC230302237485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 379702.56 | 379702.56
YUC230302237490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109153.41 | 109153.41
YUC230302237556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 218306.82 | 218306.82
YUC230402341964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6990.26 | 6990.26
YUC230402341969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 22745.28 | 22745.28
YUC230402341970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 73120.03 | 73120.03
YUC230402341971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 124410.32 | 124410.32
YUC230402341977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56260.86 | 56260.86
YUC230402341978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 179330.2 | 179330.2
YUC230402341979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 21230.95 | 21230.95
YUC230402341980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56962.77 | 56962.77
YUC230402341981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 83898.23 | 83898.23
YUC230302269519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 32210.88 | 32210.88
YUC230302269520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 29606.68 | 29606.68
YUC230302269521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 29595.08 | 29595.08
YUC230302269522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11174.28 | 11174.28
YUC230302269523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 69766.46 | 69766.46
YUC230302269524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 117620.1 | 117620.1
YUC230302269525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 86872.77 | 86872.77
YUC230302269527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 76731.7 | 76731.7
YUC230302269528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 142370.28 | 142370.28
YUC230302269529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 155155.27 | 155155.27
YUC230302269530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 262289.73 | 262289.73
YUC230302269531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 146132.73 | 146132.73
YUC230302269547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 32156.44 | 32156.44
YUC230402341955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33882.82 | 33882.82
YUC230302269536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11409.63 | 11409.63
YUC230302269537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 36670.17 | 36670.17
YUC230302269538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 157020.99 | 157020.99
YUC230302269542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 244286.82 | 244286.82
YUC230302269543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 48138.75 | 48138.75
YUC230302269544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 104679.44 | 104679.44
YUC230302269546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 40993.72 | 40993.72
YUC230302269518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 50066.76 | 50066.76
YUC230302269532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12421.44 | 12421.44
YUC230302269533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14917.51 | 14917.51
YUC230302269534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 94583.34 | 94583.34
YUC230302269535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 125195.32 | 125195.32
YUC230302269565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 213434.66 | 213434.66
YUC230302269566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 23966.13 | 23966.13
YUC230302269567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 22449.94 | 22449.94
YUC230302269568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 22993.44 | 22993.44
YUC230302269569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 18475.45 | 18475.45
YUC230302269571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 17523.89 | 17523.89
YUC230302269572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20281.65 | 20281.65
YUC230302269574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8655.78 | 8655.78
YUC230302269575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 72145.62 | 72145.62
YUC230302269576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 45821.52 | 45821.52
YUC230302269577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 189698.25 | 189698.25
YUC230302269578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 25324.44 | 25324.44
YUC230302269579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 28933.43 | 28933.43
YUC230302269581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 210085.12 | 210085.12
YUC230302269582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 34820.29 | 34820.29
YUC230302269583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 106753.09 | 106753.09
YUC230302269584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 119076.11 | 119076.11
YUC230402341960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 789618.77 | 789618.77
YUC230402341961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 37216.62 | 37216.62
YUC230402341963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12674.09 | 12674.09
YUC230402341966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6990.26 | 6990.26
YUC230402341967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7793.55 | 7793.55
YUC230302269517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 88632.12 | 88632.12
YUC230302269555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 64331.52 | 64331.52
YUC230302269548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 26665.94 | 26665.94
YUC230302269549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12429.33 | 12429.33
YUC230302269551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 39027.12 | 39027.12
YUC230302269552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 127302 | 127302
YUC230302269553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 25431.64 | 25431.64
YUC230302269557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 53731.9 | 53731.9
YUC230302269558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 20263.33 | 20263.33
YUC230302269560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 45989.79 | 45989.79
YUC230302269562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 18695.72 | 18695.72
YUC230302269563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9739.85 | 9739.85
YUC230302269564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 28808.05 | 28808.05
YUC230302269573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9769.91 | 9769.91
YUC230402341974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16554.37 | 16554.37
YUC230402341975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 324987.49 | 324987.49
YUC230402341976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 153659.21 | 153659.21

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
YUC230102211390 | Piezas | 25 | 25
YUC230102211392 | Piezas | 102 | 117
YUC230102211394 | Metros lineales | 13950 | 13950
YUC230102211406 | Piezas | 5 | 21
YUC230302236405 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302236409 | Vivienda | 1 | 1
YUC230302236414 | Vivienda | 3 | 3
YUC230302236418 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302236422 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236441 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236448 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236472 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236487 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236492 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC230302236514 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302236518 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236525 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236536 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236538 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236540 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236552 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236570 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236575 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302236577 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236589 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236615 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302236652 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC230302236675 | Sanitario(s) | 11 | 11
YUC230302236686 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC230302236711 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC230302236716 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302236726 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC230302236773 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236791 | Cuarto(s) | 7 | 7
YUC230302236797 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236800 | Cuarto(s) | 7 | 7
YUC230302237077 | Sanitario(s) | 21 | 21
YUC230302237753 | Sanitario(s) | 6 | 6
YUC230302237814 | Cuarto(s) | 7 | 7
YUC230302237821 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302237834 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237898 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302237905 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302237926 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238044 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238047 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238299 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC230302238303 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302238315 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238357 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230302238368 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238376 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238389 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302238390 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC230302238402 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238408 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238417 | Cuarto(s) | 8 | 8
YUC230302238436 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC230302238531 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238541 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238573 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC230302238577 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238582 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238585 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238590 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302238604 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238605 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238615 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238630 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC230302238632 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230302238668 | Sanitario(s) | 12 | 12
YUC230302238682 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC230302238691 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238709 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC230302238758 | Estufa(s) | 8 | 8
YUC230302238771 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238787 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238793 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238797 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC230302238800 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238815 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238863 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302238875 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238887 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302238888 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302238913 | Cuarto(s) | 22 | 22
YUC230302238934 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238954 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238974 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238975 | Cuarto(s) | 6 | 6
YUC230302238985 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC230302239058 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302239068 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302239070 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302239095 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302239102 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302239104 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC230302239108 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC230302239116 | Estufa(s) | 14 | 14
YUC230302239118 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302240309 | Centro(s) de salud | 1 | 1
YUC230302240325 | Centro(s) de salud | 1 | 1
YUC230302240326 | Centro(s) de salud | 1 | 1
YUC230302269550 | Lote | 1 | 1
YUC230302269559 | Lote | 1 | 1
YUC230302269561 | Lote | 1 | 1
YUC230302269830 | Metros Cuadrados | 52.5 | 52.5
YUC230302269834 | Metros Cuadrados | 52.5 | 52.5
YUC230302269835 | Metros Cuadrados | 105 | 105
YUC230302269839 | Metros Cuadrados | 52.5 | 52.5
YUC230302269849 | Lote | 1 | 1
YUC230302270756 | Metros Cuadrados | 608 | 608
YUC230402324921 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230402324999 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230402325000 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC230402328014 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230402328028 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230402328034 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230402328042 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230402328148 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230402328150 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230402333243 | Computadoras | 40 | 40
YUC230402333243 | Equipamiento | 48 | 48
YUC230402333243 | IMPRESORA(S) | 6 | 6
YUC230402333243 | Maquinaria y equipo | 2 | 2
YUC230402336106 | Lote | 1 | 1
YUC230402340787 | Lote | 1 | 1
YUC230402340802 | Lote | 1 | 1
YUC230402340835 | Lote | 1 | 1
YUC230402341984 | Lote | 1 | 1
YUC230402341991 | Lote | 1 | 1
YUC230402341993 | Lote | 1 | 1
YUC230402342000 | Lote | 1 | 1
YUC230402342003 | Lote | 1 | 1
YUC230402342004 | Lote | 1 | 1
YUC230402342020 | Lote | 1 | 1
YUC230402342030 | Lote | 3 | 3
YUC230402342037 | Lote | 1 | 1
YUC230402342048 | Lote | 1 | 1
YUC230402342050 | Lote | 2 | 2
YUC230402342059 | Lote | 2 | 2
YUC230402342060 | Lote | 1 | 1
YUC230402342063 | Lote | 1 | 1
YUC230402342070 | Lote | 1 | 1
YUC230402342071 | Lote | 1 | 1
YUC230402342082 | Lote | 1 | 1
YUC230402342092 | Lote | 1 | 1
YUC230402342098 | Lote | 1 | 1
YUC230402342112 | Lote | 1 | 1
YUC230402342118 | Lote | 1 | 1
YUC230402342126 | Lote | 1 | 1
YUC230402342130 | Lote | 1 | 1
YUC230402342136 | Lote | 1 | 1
YUC230402342144 | Lote | 1 | 1
YUC230402342171 | Lote | 1 | 1
YUC230402342187 | Lote | 1 | 1
YUC230402342197 | Lote | 1 | 1
YUC230402342234 | Lote | 1 | 1
YUC230202230470 | Lote | 1 | 1
YUC230302236404 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236406 | Cuarto(s) | 6 | 6
YUC230302236421 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236469 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302236473 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302236476 | Cuarto(s) | 6 | 6
YUC230302236494 | Sanitario(s) | 6 | 6
YUC230302236519 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236529 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236532 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236546 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236548 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302236549 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302236576 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236578 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302236580 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302236585 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236591 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236610 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302236626 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302236645 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236659 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302236683 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC230302236696 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236702 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302236703 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302236774 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236775 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237799 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230302237895 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC230302237908 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237925 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302237966 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC230302238076 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC230302238082 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302238310 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238314 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238323 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302238328 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238336 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238393 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC230302238416 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302238435 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230302238534 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302238536 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238558 | Cuarto(s) | 7 | 7
YUC230302238574 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238588 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238593 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC230302238607 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC230302238635 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238653 | Sanitario(s) | 6 | 6
YUC230302238659 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC230302238676 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238698 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238700 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238701 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238703 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238705 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238717 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238767 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238773 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302238814 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238857 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302238865 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238872 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238877 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238885 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238891 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC230302238893 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238916 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238918 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238933 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238939 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238940 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC230302238947 | Sanitario(s) | 9 | 9
YUC230302239049 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302239055 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302239062 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302239074 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302239090 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302239115 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302239141 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC230302239148 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302239151 | Cuarto(s) | 14 | 14
YUC230302239162 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302239168 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302240288 | Centro(s) de salud | 1 | 1
YUC230302240329 | Centro(s) de salud | 1 | 1
YUC230302268048 | Lote | 1 | 1
YUC230302269027 | Lote | 1 | 1
YUC230302269540 | Lote | 1 | 1
YUC230302269545 | Lote | 1 | 1
YUC230302269841 | Metros Cuadrados | 52.5 | 52.5
YUC230302269851 | Lote | 1 | 1
YUC230302270630 | Lote | 1 | 1
YUC230302271249 | Lote | 1 | 1
YUC230402324979 | Estufa(s) | 4 | 4
YUC230402327999 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230402328027 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230402328043 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230402340775 | Lote | 1 | 1
YUC230402340778 | Lote | 1 | 1
YUC230402340797 | Lote | 1 | 1
YUC230402340799 | Lote | 1 | 1
YUC230402340838 | Lote | 1 | 1
YUC230402340845 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC230402340848 | Metros Cuadrados | 102.66 | 102.66
YUC230402341493 | Lote | 1 | 1
YUC230402341989 | Lote | 1 | 1
YUC230402341999 | Lote | 1 | 1
YUC230402342011 | Lote | 2 | 2
YUC230402342013 | Lote | 1 | 1
YUC230402342021 | Lote | 1 | 1
YUC230402342028 | Lote | 2 | 2
YUC230402342051 | Lote | 1 | 1
YUC230402342052 | Lote | 1 | 1
YUC230402342054 | Lote | 2 | 2
YUC230402342056 | Lote | 1 | 1
YUC230402342065 | Lote | 1 | 1
YUC230402342074 | Lote | 1 | 1
YUC230402342083 | Lote | 1 | 1
YUC230402342086 | Lote | 1 | 1
YUC230402342100 | Lote | 1 | 1
YUC230402342108 | Lote | 1 | 1
YUC230402342111 | Lote | 1 | 1
YUC230402342115 | Lote | 1 | 1
YUC230402342133 | Lote | 3 | 3
YUC230402342152 | Lote | 1 | 1
YUC230402342155 | Lote | 1 | 1
YUC230402342158 | Lote | 1 | 1
YUC230402342163 | Lote | 1 | 1
YUC230402342170 | Lote | 1 | 1
YUC230402342181 | Lote | 1 | 1
YUC230402342185 | Lote | 1 | 1
YUC230402342191 | Lote | 1 | 1
YUC230402342208 | Lote | 1 | 1
YUC230402342213 | Lote | 1 | 1
YUC230402342217 | Lote | 1 | 1
YUC230402342227 | Lote | 1 | 1
YUC230402342229 | Lote | 1 | 1
YUC230402342241 | Lote | 1 | 1
YUC230102211409 | Piezas | 58 | 58
YUC230202232397 | Metros Cuadrados | 105 | 54
YUC230202234361 | Metros Cuadrados | 51.33 | 52.5
YUC230202235260 | Otros | 7536 | 7536
YUC230302236403 | Vivienda | 2 | 2
YUC230302236416 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236433 | Vivienda | 2 | 2
YUC230302236437 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236449 | Vivienda | 3 | 3
YUC230302236465 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC230302236475 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302236489 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236495 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236521 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236528 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236531 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236571 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302236586 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302236606 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302236609 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302236616 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302236619 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236643 | Sanitario(s) | 6 | 6
YUC230302236648 | Cuarto(s) | 6 | 6
YUC230302236658 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC230302236662 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302236684 | Cuarto(s) | 11 | 11
YUC230302236691 | Sanitario(s) | 6 | 6
YUC230302236692 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC230302236720 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236728 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236732 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236746 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236778 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236792 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302237068 | Sanitario(s) | 18 | 18
YUC230302237788 | Cuarto(s) | 7 | 7
YUC230302237794 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302237801 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302237807 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302237811 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302237815 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302237819 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237826 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237828 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC230302237837 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237907 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302237921 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302237953 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302237971 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238052 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC230302238055 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238057 | Estufa(s) | 4 | 4
YUC230302238318 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230302238335 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238360 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238374 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC230302238385 | Estufa(s) | 6 | 6
YUC230302238415 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238427 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302238537 | Cuarto(s) | 12 | 12
YUC230302238568 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC230302238612 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238624 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238638 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302238639 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302238655 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238658 | Sanitario(s) | 8 | 8
YUC230302238660 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302238669 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302238687 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238714 | Cuarto(s) | 7 | 7
YUC230302238716 | Cuarto(s) | 8 | 8
YUC230302238718 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238720 | Cuarto(s) | 10 | 10
YUC230302238769 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC230302238774 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302238776 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238785 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238803 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238808 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC230302238859 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238860 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238862 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238864 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238868 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238882 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238907 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC230302238914 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238957 | Cuarto(s) | 6 | 6
YUC230302238984 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238988 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302239035 | Cuarto(s) | 10 | 10
YUC230302239036 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302239041 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302239047 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302239048 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302239052 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302239053 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302239071 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC230302239084 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC230302239099 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302239106 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302239110 | Cuarto(s) | 10 | 10
YUC230302239117 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302239143 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302240318 | Centro(s) de salud | 1 | 1
YUC230302240353 | Centro(s) de salud | 1 | 1
YUC230302266965 | Metros Cuadrados | 105 | 105
YUC230302268770 | Lote | 1 | 1
YUC230302268812 | Lote | 1 | 1
YUC230302269539 | Lote | 1 | 2
YUC230302269570 | Lote | 1 | 1
YUC230302269825 | Metros Cuadrados | 52.5 | 52.5
YUC230302269829 | Metros Cuadrados | 105 | 105
YUC230302269837 | Metros Cuadrados | 15 | 15
YUC230302269843 | Lote | 1 | 1
YUC230302269844 | Lote | 1 | 1
YUC230302269848 | Lote | 1 | 1
YUC230402324955 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230402324992 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230402328000 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230402328038 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230402329803 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230402336099 | Lote | 1 | 1
YUC230402336103 | Lote | 1 | 1
YUC230402336104 | Lote | 1 | 1
YUC230402336109 | Lote | 1 | 1
YUC230402336110 | Lote | 1 | 1
YUC230402336112 | Lote | 1 | 1
YUC230402336114 | Lote | 1 | 1
YUC230402337126 | Metros Cuadrados | 120 | 120
YUC230402340790 | Lote | 1 | 1
YUC230402340798 | Lote | 1 | 1
YUC230402340836 | Lote | 1 | 1
YUC230402340840 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC230402340849 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC230402340866 | Lote | 1 | 1
YUC230402340867 | Lote | 1 | 1
YUC230402340869 | Lote | 1 | 1
YUC230402341959 | Lote | 1 | 1
YUC230402341982 | Lote | 2 | 2
YUC230402341985 | Lote | 2 | 2
YUC230402341994 | Lote | 1 | 1
YUC230402342009 | Lote | 1 | 1
YUC230402342023 | Lote | 1 | 1
YUC230402342073 | Lote | 1 | 1
YUC230402342113 | Lote | 2 | 2
YUC230402342142 | Lote | 1 | 1
YUC230402342145 | Lote | 1 | 1
YUC230402342147 | Lote | 1 | 1
YUC230402342151 | Lote | 1 | 1
YUC230402342164 | Lote | 1 | 1
YUC230402342169 | Lote | 1 | 1
YUC230402342175 | Lote | 1 | 1
YUC230402342195 | Lote | 1 | 1
YUC230402342228 | Lote | 1 | 1
YUC230402342232 | Lote | 1 | 1
YUC230102211353 | Piezas | 28 | 28
YUC230202232386 | Otros | 27 | 27
YUC230302236402 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC230302236413 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC230302236420 | Vivienda | 1 | 1
YUC230302236436 | Cuarto(s) | 6 | 6
YUC230302236438 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302236461 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302236463 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302236496 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236498 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC230302236500 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC230302236513 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236515 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302236516 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236530 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302236534 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236543 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236569 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236597 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236608 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236612 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC230302236622 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236642 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236647 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302236655 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC230302236660 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236666 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236689 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC230302236712 | Cuarto(s) | 8 | 8
YUC230302236739 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236755 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC230302236768 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236781 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236783 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236793 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236795 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302236799 | Cuarto(s) | 6 | 6
YUC230302237767 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302237769 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302237786 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302237888 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237891 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237894 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC230302237896 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302237912 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237985 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237993 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238041 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238302 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238309 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238311 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302238321 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302238334 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302238369 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238422 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302238433 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC230302238547 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238557 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238562 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC230302238570 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238578 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC230302238599 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC230302238614 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238627 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302238661 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC230302238663 | Sanitario(s) | 6 | 6
YUC230302238693 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238768 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238770 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC230302238782 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238784 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238812 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC230302238813 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238867 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302238876 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302238908 | Cuarto(s) | 7 | 7
YUC230302238923 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC230302238924 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238938 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238961 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC230302238967 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238994 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302239033 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302239050 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302239056 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302239059 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302239064 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302239076 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302239080 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302239098 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC230302239105 | Cuarto(s) | 13 | 13
YUC230302239109 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230302239164 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302239165 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302240297 | Centro(s) de salud | 1 | 1
YUC230302240310 | Centro(s) de salud | 1 | 1
YUC230302240338 | Centro(s) de salud | 1 | 1
YUC230302240352 | Centro(s) de salud | 1 | 1
YUC230302268957 | Lote | 3 | 3
YUC230302269828 | Metros Cuadrados | 52.5 | 52.5
YUC230302269840 | Metros Cuadrados | 52.5 | 52.5
YUC230402324961 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230402324980 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230402328023 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230402336102 | Lote | 1 | 1
YUC230402336105 | Lote | 1 | 1
YUC230402336108 | Lote | 1 | 1
YUC230402340773 | Metros Cuadrados | 52.5 | 52.5
YUC230402340781 | Lote | 1 | 1
YUC230402340782 | Lote | 1 | 1
YUC230402340788 | Lote | 1 | 1
YUC230402340789 | Lote | 1 | 1
YUC230402340796 | Lote | 1 | 1
YUC230402340800 | Lote | 1 | 1
YUC230402340844 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC230402341987 | Lote | 3 | 3
YUC230402341995 | Lote | 1 | 1
YUC230402341996 | Lote | 1 | 1
YUC230402341998 | Lote | 1 | 1
YUC230402342015 | Lote | 1 | 1
YUC230402342016 | Lote | 1 | 1
YUC230402342024 | Lote | 3 | 3
YUC230402342026 | Lote | 1 | 1
YUC230402342045 | Lote | 1 | 1
YUC230402342046 | Lote | 2 | 2
YUC230402342049 | Lote | 1 | 1
YUC230402342064 | Lote | 1 | 1
YUC230402342066 | Lote | 1 | 1
YUC230402342069 | Lote | 1 | 1
YUC230402342075 | Lote | 1 | 1
YUC230402342076 | Lote | 1 | 1
YUC230402342079 | Lote | 1 | 1
YUC230402342080 | Lote | 1 | 1
YUC230402342087 | Lote | 1 | 1
YUC230402342088 | Lote | 1 | 1
YUC230402342089 | Lote | 1 | 1
YUC230402342093 | Lote | 1 | 1
YUC230402342095 | Lote | 1 | 1
YUC230402342096 | Lote | 1 | 1
YUC230402342101 | Lote | 1 | 1
YUC230402342107 | Lote | 1 | 1
YUC230402342109 | Lote | 1 | 1
YUC230402342117 | Lote | 1 | 1
YUC230402342129 | Lote | 1 | 1
YUC230402342138 | Lote | 1 | 1
YUC230402342139 | Lote | 1 | 1
YUC230402342141 | Lote | 1 | 1
YUC230402342143 | Lote | 1 | 1
YUC230402342160 | Lote | 1 | 1
YUC230402342162 | Lote | 1 | 1
YUC230402342165 | Lote | 1 | 1
YUC230402342166 | Lote | 1 | 1
YUC230402342168 | Lote | 1 | 1
YUC230402342172 | Lote | 1 | 1
YUC230402342180 | Lote | 1 | 1
YUC230402342183 | Lote | 1 | 1
YUC230402342184 | Lote | 1 | 1
YUC230402342192 | Lote | 1 | 1
YUC230402342196 | Lote | 1 | 1
YUC230402342198 | Lote | 1 | 1
YUC230402342204 | Lote | 1 | 1
YUC230402342205 | Lote | 2 | 2
YUC230402342211 | Lote | 1 | 1
YUC230402342221 | Lote | 2 | 2
YUC230402342223 | Lote | 1 | 1
YUC230402342224 | Lote | 1 | 1
YUC230402342226 | Lote | 1 | 1
YUC230402342236 | Lote | 1 | 1
YUC230402342239 | Lote | 1 | 1
YUC230402342240 | Lote | 1 | 1
YUC230102211337 | Piezas | 98 | 107
YUC230102211397 | Piezas | 59 | 61
YUC230202234359 | Metros Cuadrados | 51.33 | 52.5
YUC230302236407 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302236423 | Vivienda | 1 | 1
YUC230302236425 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236427 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC230302236430 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302236431 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302236435 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302236442 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302236443 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236453 | Vivienda | 2 | 2
YUC230302236512 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236524 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236526 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236537 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236572 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302236573 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302236581 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236582 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236583 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236588 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236590 | Sanitario(s) | 7 | 7
YUC230302236604 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302236605 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302236607 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302236631 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236649 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302236654 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302236661 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302236679 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302236680 | Cuarto(s) | 11 | 11
YUC230302236706 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236708 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC230302236725 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236737 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302236769 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236780 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236787 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302236789 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236796 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302236798 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237627 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237792 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302237795 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237820 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237893 | Cuarto(s) | 10 | 10
YUC230302237902 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302237910 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237918 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302237965 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302237975 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302237981 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237995 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302238307 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC230302238326 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302238339 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC230302238380 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC230302238406 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238421 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC230302238423 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238429 | Estufa(s) | 8 | 8
YUC230302238529 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302238579 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302238629 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC230302238634 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC230302238713 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238715 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238794 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238806 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238866 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238870 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238879 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302238886 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC230302238890 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302238904 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302238915 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238941 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238945 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238948 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302238963 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238976 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238992 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302239038 | Cuarto(s) | 9 | 9
YUC230302239040 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302239042 | Sanitario(s) | 9 | 9
YUC230302239043 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302239063 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302239083 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302239085 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302239086 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302239087 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC230302239089 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302239101 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302239147 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302239152 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302239163 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302240010 | Centro(s) de salud | 1 | 1
YUC230302240255 | Centro(s) de salud | 1 | 1
YUC230302240276 | Centro(s) de salud | 1 | 1
YUC230302240283 | Centro(s) de salud | 1 | 1
YUC230302240286 | Centro(s) de salud | 1 | 1
YUC230302240287 | Centro(s) de salud | 1 | 1
YUC230302240324 | Centro(s) de salud | 1 | 1
YUC230302240360 | Centro(s) de salud | 1 | 1
YUC230302240760 | Sanitario(s) | 87 | 87
YUC230302269832 | Metros Cuadrados | 15 | 15
YUC230302269845 | Lote | 1 | 1
YUC230302269847 | Lote | 1 | 1
YUC230402324907 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230402325006 | Cuarto(s) | 7 | 7
YUC230402325008 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230402327994 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230402328012 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230402328025 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230402328041 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230402336101 | Lote | 1 | 1
YUC230402336111 | Lote | 1 | 1
YUC230402336113 | Lote | 1 | 1
YUC230402337779 | Metros Cuadrados | 6160.65 | 6160.65
YUC230402337779 | Metros lineales | 96.08 | 96.08
YUC230402340776 | Lote | 1 | 1
YUC230402340783 | Lote | 1 | 1
YUC230402340784 | Lote | 1 | 1
YUC230402340786 | Lote | 1 | 1
YUC230402340793 | Lote | 1 | 1
YUC230402340794 | Lote | 1 | 1
YUC230402340801 | Lote | 1 | 1
YUC230402340871 | Lote | 1 | 1
YUC230402340879 | Metros Cuadrados | 801.65 | 801.65
YUC230402340933 | Lote | 1 | 1
YUC230402340980 | Lote | 1 | 1
YUC230402341015 | Lote | 1 | 1
YUC230402341033 | Metros | 102.66 | 102.66
YUC230402341494 | Lote | 1 | 1
YUC230402341962 | Lote | 2 | 2
YUC230402341972 | Lote | 2 | 2
YUC230402341973 | Lote | 2 | 2
YUC230402341988 | Lote | 1 | 1
YUC230402341990 | Lote | 1 | 1
YUC230402341997 | Lote | 1 | 1
YUC230402342005 | Lote | 1 | 1
YUC230402342006 | Lote | 1 | 1
YUC230402342007 | Lote | 1 | 1
YUC230402342008 | Lote | 1 | 1
YUC230402342018 | Lote | 1 | 1
YUC230402342033 | Lote | 1 | 1
YUC230402342034 | Lote | 1 | 1
YUC230402342041 | Lote | 1 | 1
YUC230402342053 | Lote | 1 | 1
YUC230402342055 | Lote | 1 | 1
YUC230402342062 | Lote | 1 | 1
YUC230402342068 | Lote | 1 | 1
YUC230402342099 | Lote | 1 | 1
YUC230402342123 | Lote | 2 | 2
YUC230402342134 | Lote | 1 | 1
YUC230402342148 | Lote | 1 | 1
YUC230402342150 | Lote | 1 | 1
YUC230402342153 | Lote | 2 | 2
YUC230402342154 | Lote | 1 | 1
YUC230402342186 | Lote | 1 | 1
YUC230402342194 | Lote | 1 | 1
YUC230402342200 | Lote | 1 | 1
YUC230402342214 | Lote | 1 | 1
YUC230402342216 | Lote | 1 | 1
YUC230402342238 | Lote | 1 | 1
YUC230102211333 | Piezas | 58 | 58
YUC230102211380 | Piezas | 7 | 7
YUC230102211404 | Piezas | 64 | 28
YUC230202234360 | Metros Cuadrados | 51.33 | 52.5
YUC230202235210 | Piezas | 7536 | 7536
YUC230302236411 | Vivienda | 1 | 1
YUC230302236417 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC230302236429 | Vivienda | 1 | 1
YUC230302236470 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236497 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302236501 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302236517 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236520 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236535 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC230302236539 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236545 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236547 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236574 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302236613 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236617 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302236624 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236646 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC230302236657 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302236663 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236667 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236676 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC230302236709 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236715 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302236718 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC230302236742 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236751 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302236762 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236782 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236784 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302237065 | Sanitario(s) | 30 | 30
YUC230302237642 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC230302237774 | Cuarto(s) | 11 | 11
YUC230302237789 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237803 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230302237892 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302237900 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237906 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302237915 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237937 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238037 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238295 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238301 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238319 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238330 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238331 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238341 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238359 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238363 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238371 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302238383 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238386 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238397 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238546 | Sanitario(s) | 6 | 6
YUC230302238550 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302238555 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238572 | Cuarto(s) | 14 | 14
YUC230302238575 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238592 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC230302238618 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302238621 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238651 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238652 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238656 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC230302238662 | Estufa(s) | 4 | 4
YUC230302238683 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238690 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC230302238721 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238722 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238763 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302238765 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238777 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC230302238779 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238791 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC230302238807 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238873 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238902 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC230302238919 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302238935 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238955 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238956 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302238958 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302238964 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC230302238966 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC230302238978 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238997 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302239054 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302239060 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230302239077 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302239088 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302239097 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302239120 | Estufa(s) | 4 | 4
YUC230302239140 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302239154 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302239256 | Centro(s) de salud | 1 | 1
YUC230302240290 | Centro(s) de salud | 1 | 1
YUC230302240292 | Centro(s) de salud | 1 | 1
YUC230302240340 | Centro(s) de salud | 1 | 1
YUC230302240347 | Centro(s) de salud | 1 | 1
YUC230302268667 | Lote | 1 | 2
YUC230302268667 | Metros Cuadrados | 498.49 | 498.49
YUC230302269025 | Lote | 1 | 1
YUC230302269541 | Lote | 1 | 1
YUC230302269580 | Lote | 1 | 1
YUC230302269819 | Metros Cuadrados | 105 | 105
YUC230302270677 | Metros Cuadrados | 52.5 | 52.5
YUC230402324904 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230402324997 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230402328011 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230402328018 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230402328031 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230402336107 | Lote | 1 | 1
YUC230402340774 | Lote | 1 | 1
YUC230402340791 | Lote | 1 | 1
YUC230402340803 | Lote | 1 | 1
YUC230402340837 | Lote | 1 | 1
YUC230402340843 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC230402340864 | Lote | 1 | 1
YUC230402340870 | Lote | 1 | 1
YUC230402341992 | Lote | 1 | 1
YUC230402342022 | Lote | 1 | 1
YUC230402342027 | Lote | 2 | 2
YUC230402342029 | Lote | 2 | 2
YUC230402342031 | Lote | 1 | 1
YUC230402342032 | Lote | 1 | 1
YUC230402342036 | Lote | 2 | 2
YUC230402342038 | Lote | 2 | 2
YUC230402342057 | Lote | 1 | 1
YUC230402342058 | Lote | 1 | 1
YUC230402342077 | Lote | 1 | 1
YUC230402342091 | Lote | 1 | 1
YUC230402342097 | Lote | 1 | 1
YUC230402342103 | Lote | 1 | 1
YUC230402342114 | Lote | 1 | 1
YUC230402342125 | Lote | 1 | 1
YUC230402342127 | Lote | 1 | 1
YUC230402342140 | Lote | 1 | 1
YUC230402342149 | Lote | 1 | 1
YUC230402342161 | Lote | 1 | 1
YUC230402342193 | Lote | 1 | 1
YUC230402342201 | Lote | 1 | 1
YUC230402342202 | Lote | 1 | 1
YUC230402342206 | Lote | 1 | 1
YUC230402342207 | Lote | 1 | 1
YUC230402342210 | Lote | 1 | 1
YUC230402342218 | Lote | 1 | 1
YUC230402342219 | Lote | 1 | 1
YUC230402342222 | Lote | 1 | 1
YUC230402342225 | Lote | 1 | 1
YUC230402342231 | Lote | 1 | 1
YUC230402342235 | Lote | 1 | 1
YUC230402342237 | Lote | 1 | 1
YUC230102211335 | Piezas | 16 | 16
YUC230102211383 | Piezas | 7 | 7
YUC230202232338 | Otros | 235 | 235
YUC230202234358 | Metros Cuadrados | 102.66 | 105
YUC230302236408 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236410 | Vivienda | 1 | 1
YUC230302236419 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236424 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302236432 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236440 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC230302236444 | Vivienda | 6 | 6
YUC230302236464 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236471 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC230302236474 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236488 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302236499 | Cuarto(s) | 6 | 6
YUC230302236523 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302236541 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236544 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236550 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302236551 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302236584 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302236593 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236598 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236601 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236602 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302236611 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236628 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236673 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302236701 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236729 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302236741 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC230302236766 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236770 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302237063 | Sanitario(s) | 25 | 25
YUC230302237113 | Sanitario(s) | 29 | 29
YUC230302237762 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302237797 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302237798 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302237813 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302237914 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237920 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302237933 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302238063 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230302238305 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238306 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302238308 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238317 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302238320 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302238324 | Sanitario(s) | 6 | 6
YUC230302238337 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238358 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230302238364 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238366 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302238381 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC230302238388 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230302238410 | Cuarto(s) | 7 | 7
YUC230302238413 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC230302238419 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC230302238528 | Cuarto(s) | 11 | 11
YUC230302238538 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238551 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238559 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238569 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238576 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238580 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238584 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238610 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238666 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238697 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238699 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238766 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238781 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238802 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302238804 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238878 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC230302238889 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238905 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238921 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238930 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238931 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238936 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302238950 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302238951 | Sanitario(s) | 6 | 6
YUC230302239032 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302239037 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302239091 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302239092 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302239121 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302239136 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302239142 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302239145 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302239146 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC230302239150 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302240300 | Centro(s) de salud | 1 | 1
YUC230302269024 | Lote | 1 | 1
YUC230302269556 | Lote | 1 | 1
YUC230302269821 | Metros Cuadrados | 52.5 | 52.5
YUC230302269827 | Metros Cuadrados | 52.5 | 52.5
YUC230302269831 | Metros Cuadrados | 52.5 | 52.5
YUC230302269842 | Lote | 1 | 1
YUC230302269846 | Lote | 1 | 1
YUC230402324890 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230402324898 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230402324918 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230402324938 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230402324983 | Estufa(s) | 7 | 7
YUC230402327318 | Metros Cuadrados | 8901.25 | 8901.25
YUC230402328007 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230402328033 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230402328044 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230402340592 | Lote | 1 | 1
YUC230402340779 | Lote | 1 | 1
YUC230402340780 | Lote | 1 | 1
YUC230402340839 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC230402340841 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC230402340846 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC230402340872 | Lote | 1 | 1
YUC230402341495 | Lote | 1 | 1
YUC230402341965 | Lote | 2 | 2
YUC230402342017 | Lote | 2 | 2
YUC230402342019 | Lote | 1 | 1
YUC230402342035 | Lote | 1 | 1
YUC230402342040 | Lote | 1 | 1
YUC230402342042 | Lote | 1 | 1
YUC230402342043 | Lote | 1 | 1
YUC230402342047 | Lote | 1 | 1
YUC230402342072 | Lote | 1 | 1
YUC230402342078 | Lote | 1 | 1
YUC230402342090 | Lote | 1 | 1
YUC230402342094 | Lote | 1 | 1
YUC230402342110 | Lote | 1 | 1
YUC230402342119 | Lote | 1 | 1
YUC230402342120 | Lote | 1 | 1
YUC230402342121 | Lote | 1 | 1
YUC230402342128 | Lote | 1 | 1
YUC230402342132 | Lote | 1 | 1
YUC230402342135 | Lote | 1 | 1
YUC230402342137 | Lote | 1 | 1
YUC230402342146 | Lote | 1 | 1
YUC230402342156 | Lote | 1 | 1
YUC230402342167 | Lote | 1 | 1
YUC230402342174 | Lote | 1 | 1
YUC230402342176 | Lote | 1 | 1
YUC230402342178 | Lote | 1 | 1
YUC230402342179 | Lote | 1 | 1
YUC230402342182 | Lote | 1 | 1
YUC230402342190 | Lote | 1 | 1
YUC230402342199 | Lote | 1 | 1
YUC230402342212 | Lote | 1 | 1
YUC230402342220 | Lote | 1 | 1
YUC230102211339 | Piezas | 254 | 260
YUC230102211387 | Piezas | 35 | 36
YUC230102211412 | Piezas | 6 | 6
YUC230102211413 | Piezas | 11 | 11
YUC230302236412 | Vivienda | 3 | 3
YUC230302236426 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302236434 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC230302236439 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302236450 | Vivienda | 1 | 1
YUC230302236452 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236460 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236462 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236477 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236493 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236522 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC230302236542 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236554 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302236579 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC230302236592 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236594 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302236600 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236603 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236650 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC230302236651 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302236653 | Sanitario(s) | 7 | 7
YUC230302236656 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236671 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236681 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236697 | Cuarto(s) | 8 | 8
YUC230302236721 | Cuarto(s) | 10 | 10
YUC230302236730 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236757 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236765 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236771 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236777 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236785 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC230302236790 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302236794 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC230302237793 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302237802 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302237805 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237810 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302237922 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302237957 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238298 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302238300 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238304 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302238313 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238316 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238340 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238344 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC230302238373 | Cuarto(s) | 6 | 6
YUC230302238377 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238395 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238407 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC230302238424 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238426 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230302238430 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC230302238432 | Estufa(s) | 4 | 4
YUC230302238526 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302238549 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238554 | Sanitario(s) | 9 | 9
YUC230302238567 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238581 | Cuarto(s) | 13 | 13
YUC230302238587 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238623 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238664 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238675 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302238680 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238685 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238760 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230302238762 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238772 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC230302238789 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238796 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238799 | Estufa(s) | 4 | 4
YUC230302238805 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238811 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238856 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238880 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238910 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238926 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238928 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302238953 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238960 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238972 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238990 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238995 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC230302239034 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302239044 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302239057 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302239065 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302239067 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302239073 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302239075 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC230302239149 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302239153 | Estufa(s) | 13 | 13
YUC230302239155 | Estufa(s) | 10 | 10
YUC230302239156 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302239157 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302239158 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302240256 | Centro(s) de salud | 1 | 1
YUC230302240316 | Centro(s) de salud | 1 | 1
YUC230302240334 | Centro(s) de salud | 1 | 1
YUC230302240337 | Centro(s) de salud | 1 | 1
YUC230302240344 | Centro(s) de salud | 1 | 1
YUC230302240603 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302240757 | Centro(s) de salud | 1 | 1
YUC230302268752 | Lote | 3 | 3
YUC230302269526 | Lote | 1 | 2
YUC230302269554 | Lote | 1 | 1
YUC230302269820 | Metros Cuadrados | 105 | 105
YUC230302269826 | Metros Cuadrados | 52.5 | 52.5
YUC230302269833 | Metros Cuadrados | 52.5 | 52.5
YUC230302269836 | Metros Cuadrados | 105 | 105
YUC230302269838 | Metros Cuadrados | 52.5 | 52.5
YUC230302269850 | Lote | 1 | 1
YUC230402324883 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230402324895 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230402324911 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230402324927 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230402324967 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230402328021 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230402328026 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230402328036 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230402328037 | Cuarto(s) | 6 | 6
YUC230402336100 | Lote | 1 | 1
YUC230402340777 | Lote | 1 | 1
YUC230402340785 | Lote | 1 | 1
YUC230402340792 | Lote | 1 | 1
YUC230402340795 | Lote | 1 | 1
YUC230402340842 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC230402340847 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC230402340863 | Lote | 1 | 1
YUC230402340865 | Lote | 1 | 1
YUC230402340868 | Lote | 1 | 1
YUC230402341010 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33
YUC230402341492 | Lote | 1 | 1
YUC230402341948 | Lote | 1 | 1
YUC230402341968 | Lote | 2 | 2
YUC230402341983 | Lote | 2 | 2
YUC230402341986 | Lote | 1 | 1
YUC230402342001 | Lote | 1 | 1
YUC230402342002 | Lote | 1 | 1
YUC230402342010 | Lote | 2 | 2
YUC230402342012 | Lote | 2 | 2
YUC230402342014 | Lote | 2 | 2
YUC230402342025 | Lote | 1 | 1
YUC230402342039 | Lote | 2 | 2
YUC230402342044 | Lote | 1 | 1
YUC230402342061 | Lote | 1 | 1
YUC230402342067 | Lote | 1 | 1
YUC230402342081 | Lote | 1 | 1
YUC230402342084 | Lote | 1 | 1
YUC230402342085 | Lote | 1 | 1
YUC230402342102 | Lote | 1 | 1
YUC230402342104 | Lote | 1 | 1
YUC230402342105 | Lote | 1 | 1
YUC230402342106 | Lote | 1 | 1
YUC230402342116 | Lote | 1 | 1
YUC230402342122 | Lote | 1 | 1
YUC230402342124 | Lote | 2 | 2
YUC230402342131 | Lote | 1 | 1
YUC230402342157 | Lote | 1 | 1
YUC230402342159 | Lote | 1 | 1
YUC230402342173 | Lote | 1 | 1
YUC230402342177 | Lote | 1 | 1
YUC230402342188 | Lote | 1 | 1
YUC230402342189 | Lote | 1 | 1
YUC230402342203 | Lote | 1 | 1
YUC230402342209 | Lote | 1 | 1
YUC230402342215 | Lote | 1 | 1
YUC230402342230 | Lote | 1 | 1
YUC230402342233 | Lote | 1 | 1
YUC230302236744 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236763 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238606 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238329 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238333 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238391 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238401 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230302238403 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302237310 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC230302237551 | Estufa(s) | 5 | 5
YUC230302237827 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302237830 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC230302237319 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302236705 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302236555 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302236560 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302236562 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230302237075 | Sanitario(s) | 12 | 12
YUC230302236986 | Sanitario(s) | 129 | 129
YUC230302237336 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237949 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302237978 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302237348 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237374 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC230302237938 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238079 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302237495 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302237570 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302237573 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237575 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302236687 | Estufa(s) | 11 | 11
YUC230302236693 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302236694 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302236698 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC230302236527 | Estufa(s) | 8 | 8
YUC230302236533 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC230302236556 | Estufa(s) | 4 | 4
YUC230302236559 | Estufa(s) | 10 | 10
YUC230302236563 | Estufa(s) | 4 | 4
YUC230302237085 | Sanitario(s) | 19 | 19
YUC230302237606 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302237628 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302237752 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237760 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237080 | Sanitario(s) | 7 | 7
YUC230302236733 | Estufa(s) | 4 | 4
YUC230302237016 | Sanitario(s) | 32 | 32
YUC230302239114 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230402336115 | Lote | 1 | 1
YUC230302238917 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236710 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302236714 | Estufa(s) | 5 | 5
YUC230302236722 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230302236724 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302236731 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302236735 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302236736 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302236668 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236672 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302236677 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238412 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238532 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238542 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302238544 | Estufa(s) | 12 | 12
YUC230302238561 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302238563 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302238571 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302238591 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302238596 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC230302238598 | Estufa(s) | 5 | 5
YUC230302237899 | Estufa(s) | 5 | 5
YUC230302237930 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302237934 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC230302238051 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302238071 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302238042 | Cuarto(s) | 7 | 7
YUC230302238671 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302238667 | Estufa(s) | 5 | 5
YUC230302238670 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302238674 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230202230487 | Lote | 1 | 2
YUC230202230492 | Lote | 1 | 3
YUC230202230496 | Lote | 1 | 2
YUC230202230515 | Lote | 1 | 2
YUC230202230516 | Lote | 1 | 3
YUC230202230517 | Lote | 1 | 2
YUC230202230559 | Lote | 1 | 2
YUC230302268843 | Lote | 2 | 2
YUC230302268927 | Lote | 2 | 2
YUC230302268945 | Lote | 2 | 2
YUC230302238296 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC230302268975 | Lote | 2 | 2
YUC230302268976 | Lote | 1 | 1
YUC230302268977 | Lote | 1 | 1
YUC230302268978 | Lote | 1 | 1
YUC230302268979 | Lote | 1 | 1
YUC230302268984 | Lote | 2 | 2
YUC230302268991 | Lote | 2 | 2
YUC230302269015 | Lote | 1 | 1
YUC230302269016 | Lote | 1 | 1
YUC230302269017 | Lote | 1 | 1
YUC230302269018 | Lote | 2 | 2
YUC230302269019 | Lote | 1 | 1
YUC230302269020 | Lote | 2 | 2
YUC230302269021 | Lote | 1 | 1
YUC230302269022 | Lote | 2 | 2
YUC230302269023 | Lote | 1 | 1
YUC230302269028 | Lote | 1 | 1
YUC230302269029 | Lote | 1 | 1
YUC230302269045 | Lote | 2 | 2
YUC230302269072 | Lote | 2 | 2
YUC230302269087 | Lote | 1 | 1
YUC230302269088 | Lote | 1 | 1
YUC230302269089 | Lote | 1 | 1
YUC230302269093 | Lote | 1 | 1
YUC230302269094 | Lote | 1 | 1
YUC230302269097 | Lote | 1 | 1
YUC230302269098 | Lote | 1 | 1
YUC230302269099 | Lote | 1 | 1
YUC230302269115 | Lote | 1 | 1
YUC230302269116 | Lote | 1 | 1
YUC230302269117 | Lote | 1 | 1
YUC230302269132 | Lote | 1 | 1
YUC230302269136 | Lote | 1 | 1
YUC230302269137 | Lote | 1 | 1
YUC230302269138 | Lote | 1 | 1
YUC230302269139 | Lote | 1 | 1
YUC230302269140 | Lote | 1 | 1
YUC230302269141 | Lote | 1 | 1
YUC230302269142 | Lote | 1 | 1
YUC230302269146 | Lote | 1 | 1
YUC230302269147 | Lote | 1 | 1
YUC230302269149 | Lote | 1 | 1
YUC230302269150 | Lote | 1 | 1
YUC230302269152 | Lote | 1 | 1
YUC230302269153 | Lote | 1 | 1
YUC230302269026 | Lote | 2 | 2
YUC230302238702 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230302236998 | Sanitario(s) | 51 | 51
YUC230302237074 | Sanitario(s) | 6 | 6
YUC230302237013 | Sanitario(s) | 9 | 9
YUC230302237059 | Sanitario(s) | 33 | 33
YUC230302237094 | Sanitario(s) | 34 | 34
YUC230302237002 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC230302238883 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237088 | Sanitario(s) | 21 | 21
YUC230302237071 | Sanitario(s) | 16 | 16
YUC230302237092 | Sanitario(s) | 11 | 11
YUC230302237095 | Sanitario(s) | 7 | 7
YUC230302237007 | Sanitario(s) | 10 | 10
YUC230302238608 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302239103 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230302239107 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302238431 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238524 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238564 | Estufa(s) | 7 | 7
YUC230302238586 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302238594 | Estufa(s) | 13 | 13
YUC230302237340 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302237364 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237566 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302237578 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302237589 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302237614 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236704 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230302239113 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302238912 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230202230387 | Lote | 1 | 2
YUC230202230390 | Lote | 1 | 2
YUC230202230412 | Lote | 1 | 2
YUC230202230418 | Lote | 1 | 3
YUC230202230420 | Lote | 1 | 2
YUC230302238678 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230202230429 | Lote | 1 | 2
YUC230202230450 | Lote | 1 | 2
YUC230202230456 | Lote | 1 | 2
YUC230202230458 | Lote | 1 | 2
YUC230202230483 | Lote | 1 | 2
YUC230202230568 | Lote | 1 | 2
YUC230302268918 | Lote | 3 | 3
YUC230302268952 | Lote | 2 | 2
YUC230302269073 | Lote | 2 | 2
YUC230302269086 | Lote | 1 | 1
YUC230302269090 | Lote | 1 | 1
YUC230302269091 | Lote | 1 | 1
YUC230302269092 | Lote | 1 | 1
YUC230302269100 | Lote | 1 | 1
YUC230302269101 | Lote | 1 | 1
YUC230302269102 | Lote | 1 | 1
YUC230302269104 | Lote | 1 | 1
YUC230302269105 | Lote | 1 | 1
YUC230302269106 | Lote | 1 | 1
YUC230302269107 | Lote | 1 | 1
YUC230302269108 | Lote | 1 | 1
YUC230302269109 | Lote | 1 | 1
YUC230302269110 | Lote | 1 | 1
YUC230302269111 | Lote | 1 | 1
YUC230302269112 | Lote | 1 | 1
YUC230302269113 | Lote | 1 | 1
YUC230302269114 | Lote | 1 | 1
YUC230302269118 | Lote | 1 | 1
YUC230302269119 | Lote | 1 | 1
YUC230302269120 | Lote | 1 | 1
YUC230302269121 | Lote | 1 | 1
YUC230302269122 | Lote | 1 | 1
YUC230302269123 | Lote | 1 | 1
YUC230302269124 | Lote | 1 | 1
YUC230302269125 | Lote | 1 | 1
YUC230302269126 | Lote | 1 | 1
YUC230302269127 | Lote | 1 | 1
YUC230302269128 | Lote | 1 | 1
YUC230302269129 | Lote | 1 | 1
YUC230302269130 | Lote | 1 | 1
YUC230302269131 | Lote | 1 | 1
YUC230302269133 | Lote | 1 | 1
YUC230302269134 | Lote | 1 | 1
YUC230302269143 | Lote | 1 | 1
YUC230302269144 | Lote | 1 | 1
YUC230302269145 | Lote | 1 | 1
YUC230302269148 | Lote | 1 | 1
YUC230302269151 | Lote | 1 | 1
YUC230302236707 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302236713 | Estufa(s) | 5 | 5
YUC230302236727 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302236747 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302236750 | Estufa(s) | 4 | 4
YUC230302236752 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302236754 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230302237066 | Sanitario(s) | 12 | 12
YUC230302237940 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230302237942 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230302237939 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC230302237946 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230302236557 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302236564 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230302236565 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC230302236568 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302236587 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302238060 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230302238066 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230302238672 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC230302238684 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302238695 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302238706 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302238712 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302236566 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230302237060 | Sanitario(s) | 25 | 25
YUC230302236700 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236685 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302236688 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302236690 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236699 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC230302236734 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302236987 | Sanitario(s) | 80 | 80
YUC230302237006 | Sanitario(s) | 96 | 96
YUC230302236669 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302236674 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230202232401 | Metros Cuadrados | 55 | 30
YUC230302237783 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230402324892 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC230402324901 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230402324910 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230402324917 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC230302236745 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302237904 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302237916 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302236748 | Sanitario(s) | 9 | 9
YUC230302236753 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236756 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC230302236758 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236759 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302236761 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302236767 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302236776 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302240600 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238609 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302240609 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302240611 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302238338 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238362 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238370 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302238394 | Cuarto(s) | 10 | 10
YUC230302238399 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230302237455 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302237457 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302237465 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302237472 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302237479 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302237481 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237483 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302237560 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230302237316 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230302237321 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC230302237322 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302237324 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302237329 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237351 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230302237356 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302237361 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230302237952 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302237955 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302237962 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302237973 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302237984 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237986 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302237991 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302237339 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237344 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302237350 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302237360 | Estufa(s) | 4 | 4
YUC230302237363 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302237370 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC230302237367 | Sanitario(s) | 4 | 4
YUC230302237445 | Sanitario(s) | 10 | 10
YUC230302236723 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302237787 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237450 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302238083 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302238088 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302237462 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237466 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238036 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238040 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237477 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237478 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302237480 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237489 | Sanitario(s) | 5 | 5
YUC230302237494 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237499 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302237558 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238633 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302238637 | Estufa(s) | 4 | 4
YUC230302237561 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC230302237568 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238654 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302238657 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC230302237572 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302237577 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302237612 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237616 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302237623 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230302237610 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302237624 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302237645 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302237648 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237756 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237759 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238884 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237825 | Estufa(s) | 7 | 7
YUC230302237890 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC230402324875 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230402324877 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230402324886 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230402324889 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302237582 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC230302238871 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302237605 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302237594 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302237618 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302237631 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237763 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237897 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302237778 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302237924 | Estufa(s) | 1 | 2
YUC230402324925 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230402324932 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230402324934 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230402324941 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230402324950 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302239725 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302236717 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230402325071 | Metros lineales | 239.5 | 239.5
YUC230402325079 | Sanitario(s) | 60 | 60
YUC230402328002 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230402328005 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230402328009 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230402328010 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302236760 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302236764 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302236772 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230302236779 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302238602 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC230302238613 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238616 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238620 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230302238622 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302240604 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302240605 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302240608 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302238325 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302238343 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238356 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238365 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302238378 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238387 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238409 | Estufa(s) | 10 | 10
YUC230302237486 | Cuarto(s) | 5 | 5
YUC230302237500 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302237565 | Estufa(s) | 3 | 3
YUC230302237992 | Cuarto(s) | 6 | 6
YUC230302237314 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302237822 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302237833 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237317 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC230302237318 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302237323 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302237327 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302238641 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230302237343 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302237970 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302237983 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302237326 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302237328 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302237332 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302237334 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237335 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237342 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC230302237354 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302237368 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302237341 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302237345 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302237358 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237373 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237372 | Sanitario(s) | 6 | 6
YUC230302237449 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237758 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302237766 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302237771 | Cuarto(s) | 4 | 4
YUC230302237779 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237444 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC230302237446 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237448 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237932 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302237454 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237459 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237951 | Cuarto(s) | 3 | 3
YUC230302237463 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237469 | Estufa(s) | 2 | 2
YUC230302238049 | Estufa(s) | 1 | 1
YUC230302237470 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302237473 | Sanitario(s) | 1 | 1
YUC230302237476 | Sanitario(s) | 2 | 2
YUC230302237484 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230302237485 | Sanitario(s) | 3 | 3
YUC230302237490 | Cuarto(s) | 1 | 1
YUC230302237556 | Cuarto(s) | 2 | 2
YUC230402341964 | Lote | 1 | 1
YUC230402341969 | Lote | 1 | 1
YUC230402341970 | Lote | 1 | 1
YUC230402341971 | Lote | 1 | 1
YUC230402341977 | Lote | 1 | 1
YUC230402341978 | Lote | 1 | 1
YUC230402341979 | Lote | 1 | 1
YUC230402341980 | Lote | 1 | 1
YUC230402341981 | Lote | 1 | 1
YUC230302269519 | Lote | 1 | 1
YUC230302269520 | Lote | 1 | 1
YUC230302269521 | Lote | 1 | 1
YUC230302269522 | Lote | 1 | 1
YUC230302269523 | Lote | 1 | 1
YUC230302269524 | Lote | 1 | 1
YUC230302269525 | Lote | 1 | 1
YUC230302269527 | Lote | 1 | 1
YUC230302269528 | Lote | 1 | 1
YUC230302269529 | Lote | 1 | 1
YUC230302269530 | Lote | 1 | 1
YUC230302269531 | Lote | 1 | 1
YUC230302269547 | Lote | 1 | 1
YUC230402341955 | Lote | 1 | 1
YUC230302269536 | Lote | 1 | 1
YUC230302269537 | Lote | 1 | 1
YUC230302269538 | Lote | 1 | 1
YUC230302269542 | Lote | 1 | 1
YUC230302269543 | Lote | 1 | 1
YUC230302269544 | Lote | 1 | 1
YUC230302269546 | Lote | 1 | 1
YUC230302269518 | Lote | 1 | 1
YUC230302269532 | Lote | 1 | 1
YUC230302269533 | Lote | 1 | 1
YUC230302269534 | Lote | 1 | 1
YUC230302269535 | Lote | 1 | 1
YUC230302269565 | Lote | 1 | 1
YUC230302269566 | Lote | 1 | 1
YUC230302269567 | Lote | 1 | 1
YUC230302269568 | Lote | 1 | 1
YUC230302269569 | Lote | 1 | 1
YUC230302269571 | Lote | 1 | 1
YUC230302269572 | Lote | 1 | 1
YUC230302269574 | Lote | 1 | 1
YUC230302269575 | Lote | 1 | 1
YUC230302269576 | Lote | 1 | 1
YUC230302269577 | Lote | 1 | 1
YUC230302269578 | Lote | 1 | 1
YUC230302269579 | Lote | 1 | 1
YUC230302269581 | Lote | 1 | 1
YUC230302269582 | Lote | 1 | 1
YUC230302269583 | Lote | 1 | 1
YUC230302269584 | Lote | 1 | 1
YUC230402341960 | Lote | 1 | 1
YUC230402341961 | Lote | 1 | 1
YUC230402341963 | Lote | 1 | 1
YUC230402341966 | Lote | 1 | 1
YUC230402341967 | Lote | 1 | 1
YUC230302269517 | Lote | 1 | 1
YUC230302269555 | Lote | 1 | 1
YUC230302269548 | Lote | 1 | 1
YUC230302269549 | Lote | 1 | 1
YUC230302269551 | Lote | 1 | 1
YUC230302269552 | Lote | 1 | 1
YUC230302269553 | Lote | 1 | 1
YUC230302269557 | Lote | 1 | 1
YUC230302269558 | Lote | 1 | 1
YUC230302269560 | Lote | 1 | 1
YUC230302269562 | Lote | 1 | 1
YUC230302269563 | Lote | 1 | 1
YUC230302269564 | Lote | 1 | 1
YUC230302269573 | Lote | 1 | 1
YUC230402341974 | Lote | 1 | 1
YUC230402341975 | Lote | 1 | 1
YUC230402341976 | Lote | 1 | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
YUC230102211390 | Yucatán | Mérida | Mérida | Km. 46.5, Periférico Poniente Polígon Susulá - Caucel | -89.7006 | 20.9581
YUC230102211392 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 61 x 60 y 62, Col. Centro | -89.6233 | 20.9677
YUC230102211394 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 61 x 60 y 62, Col. Centro, | -89.6233 | 20.9677
YUC230102211406 | Yucatán | Mérida | Mérida | Km. 46.5, Periférico Poniente polígono Susulá - Caucel | -89.7006 | 20.9581
YUC230302236405 | Yucatán | Acanceh | Ticopó | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO ACANCEH, 97380 TICOPÓ, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CARRETERA ACANCEH-TEYA, CALLE SIN NUMERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ACANCEH EN LA LOCALIDAD DE TICOPÓ EN UNA CALLE | -89.4416 | 20.8895
YUC230302236409 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE 7 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38, CALLE 9 LA ACCION SE LOCALIZA A DIEZ CUADRAS DEL CENTRO DEL MUNICIPIO AL ESTE DEL DEL MISMOCERCA DEL LIBRAMIENTO DEL PUBLO | -89.7176 | 20.4969
YUC230302236414 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE 27 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 40, CALLE 25 EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA AL NORTE DEL MUNICIPIO A 8 CUADRAS DEL CENTRO | -89.7224 | 20.4849
YUC230302236418 | Yucatán | Hoctún | Hoctún | CALLE 27A PUEBLO HOCTUN, 97480 HOCTÚN, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOCTÚN EN LA CALLE 27A ENTRE CALLE 10 Y 12 | -89.195 | 20.8615
YUC230302236422 | Yucatán | Hoctún | Hoctún | CALLE 29 PUEBLO HOCTUN, 97480 HOCTÚN, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, CALLE 27 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOCTÚN EN LA CALLE 29 ENTRE CALLE 22 Y 20 | -89.2026 | 20.8616
YUC230302236441 | Yucatán | Dzitás | Dzitás | CALLE 23 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZITÁS LOCALIDAD DE DZITAS EN LA CALLE 23 ENTRE CALLE 36 Y 38 CERCA DE LA PERIFERIA ESTE DE L | -88.5328 | 20.8413
YUC230302236448 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE 25A PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12A, CALLE 25A EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MUNA EN LA CALLE 25A ENTRE LA CALLE 14 Y 12A CON 25A CERCA DE T | -89.7051 | 20.4808
YUC230302236472 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE 24 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15, CALLE 26 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MUNA EN LA CALLE 24 ENTRE 17 Y 15 CON CALLE 26 CERCA DE COMERCIAL | -89.7116 | 20.4896
YUC230302236487 | Yucatán | Acanceh | Canicab | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO CANICAB, 97380 CANICAB, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ACANCEH EN LA LOCALIDAD DE CANICAB EN UNA CALLE SIN NÚMERO A UNA C | -89.4311 | 20.8625
YUC230302236492 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | CALLE 15A PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A LA VUELTA DEL TALLER DON CHEMA Y A MEDIA CUADRA DE LA TIENDITA MAXCANÚ. A UNA CUADRA DE LA ESTACIÓN VIEJA | -89.9984 | 20.5883
YUC230302236514 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 7 CIUDAD PEDREGALES DE KANASÍN II, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 9 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COLONIA PEDREGALES DE KANASÍN A POCOS METROS DE LA FONDA EL SAZÓN DE KANASIN A UN | -89.5572 | 20.9441
YUC230302236518 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 25 CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 25A EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 25 ENTRE CALLE 18 Y 16 CON 25A EN EL CENTRO DEL MUNICIP | -89.5568 | 20.9323
YUC230302236525 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 58 CIUDAD SAN ANTONIO KAUA III, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 71B Y CALLE 71A, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COLONIA SAN ANTONIO KAUA III A UNA CUADRA DEL PERIFÉRICO DE LA CIUDAD A MEDIA CUADRA DE | -89.5783 | 20.9402
YUC230302236536 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 17 CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 17 ENTRE CALLE 14 Y 16 | -89.5534 | 20.9351
YUC230302236538 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE SIN NÚMERO CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 27 A DIAGONAL Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA COLONIA REPARTO ORIENTE CERCA DEL MOTEL OA | -89.5613 | 20.9481
YUC230302236540 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 74 CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 77 Y CALLE 75, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 74 ENTRE CALLE 77 Y 75 EN LA COLONIA SAN AROLDO | -89.5945 | 20.9201
YUC230302236552 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 58B CIUDAD SANTA ISABEL, 97373 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 83 Y CALLE 65, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA COLONIA SANTA ISABEL CERCA DE LA TAPICERÍA LIZET Y A UNA ESQUINA DEL N | -89.5731 | 20.9218
YUC230302236570 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 28 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 18, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA CALLE 28 ENTRE CALLE 11 Y 18 | -89.7546 | 20.8821
YUC230302236575 | Yucatán | Sucilá | Sucilá | CALLE 10 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, CALLE 23 LA ACCIÓN SE UBICA EN LA CALLE 10 POR 19 Y 21 CON 23 A UNAS CALLES DEL CAMPO DE SOFTBOL Y DE LA QUESERIA LA GUADALUPANA | -88.3092 | 21.1552
YUC230302236577 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 32 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 26T Y CALLE 26A, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA CALLE 32 ENTRE 26T Y 26A | -89.7612 | 20.8877
YUC230302236589 | Yucatán | Sucilá | Sucilá | CALLE 9 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 14, CALLE 13 CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE SUCILA LOCALIDAD SUCILA EN CALLE 9POR 8 Y 214 FRENTE A LA CALLE 13 EN LA P | -88.3076 | 21.1618
YUC230302236615 | Yucatán | Cacalchén | Cacalchén | CALLE 22 PUEBLO CACALCHEN, 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, CALLE 24 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE 22 SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL CON CALLE 9 Y 11 CON 24 CERCA DE VI | -89.2279 | 20.9921
YUC230302236652 | Yucatán | Cantamayec | Cholul | CALLE 9 TEABO-SOTUTA PUEBLO CHOLUL, 97918 CHOLUL, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 10 CONSTRUCCION DECUATRO CUARTOS DORMITORIOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC LOCALIDAD CHOLUL EN LA CALLE 9 X 12 Y 14 | -89.1553 | 20.4424
YUC230302236675 | Yucatán | Chichimilá | Dzitox | PUEBLO DZITOX, 97761 DZITOX, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE Y , CONSTRUCCION DE 11 SANITARIOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CHICHIMILA EN LA LOCALIDAD DE DZITOX ESTAN DISTRIBUIDAS EN TODA LA LOCALIDAD CERCA DE LA IGLESIA CATOLICA | -88.0896 | 20.382
YUC230302236686 | Yucatán | Dzemul | Dzemul | CALLE 23 PUEBLO DZEMUL, 97404 DZEMUL, DZEMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 25 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE 23A LOCALIDAD DZEMUL ES PARTE DEL MUNI | -89.3073 | 21.2083
YUC230302236711 | Yucatán | Umán | Poxilá | CALLE CAMPECHE-MÉRIDA PUEBLO POXILA, 97397 POXILÁ, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE POXILÁ A PIE DE LA CARRETERA CAMPECHEMÉRID | -89.8035 | 20.8174
YUC230302236716 | Yucatán | Umán | San Antonio Chum | CALLE OXHOLOM-BOLÓN PUEBLO SAN ANTONIO CHUN, 97397 SAN ANTONIO CHUM, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHUM A PIE DE LA CARRETERA | -89.8594 | 20.8803
YUC230302236726 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 13 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 6, CALLE 9 CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE ESPITA LOCALIDAD ESPITA ACCIONES DISTRIBUDAS POR CALLE 13 ENTRE 14 Y | -88.298 | 21.0168
YUC230302236773 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 20 CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 25C Y CALLE 25D, CARRETERA MÉRIDA-CANCÚN EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 20 ENTRE 25C Y 25D A UNA ESQUINA DE LA | -89.5526 | 20.947
YUC230302236791 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 35 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 16, CALLE 37 CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS DORMITORIOS UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA EN LA CALLE 20 CON 13 Y 37 FRENTE A C | -88.3057 | 21.0037
YUC230302236797 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 13 VILLA ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN LA PERIFERIA DE LA VILLA RUMBO A LA COLONIA XPOPÉ Y DEL SIX EL TABLAJE | -88.294 | 21.0158
YUC230302236800 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 28 VILLA ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 3, CALLE 7 ESTÁ UBICADA A CUADRA Y MEDIA DEL TEMPLO RIOS DE AGUA VIVA Y A TRES CUADRAS DEL CAMPO ALVARO ROSADO CETINA. EN LA CALLE 28 CON 5 Y 3 POR 7 | -88.299 | 21.0227
YUC230302237077 | Yucatán | Tekax | Kinil | PUEBLO KINIL, 97973 KINIL, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , KINIL SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TEKAX DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD DEC 89.133333 Y LATITUD DEC 20.32361. 1LA LOCALIDAD SE | -89.1341 | 20.3225
YUC230302237753 | Yucatán | Temozón | Temozón | CALLE 11 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 13 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TEMOZÓN EN LA CALLE 11 ENTRE 12 Y 14, SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUC | -88.2028 | 20.8044
YUC230302237814 | Yucatán | Temozón | Temozón | CALLE 7 PUEBLO TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 9 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA CERCA DEL PARQUE SAN JOSÉ SOBRE LA CALLE DE LA CARNICERIA LA GUADALUPANA Y CERCA DE MUEBLERÍA EL PASO. CERCA DEL P | -88.2014 | 20.8074
YUC230302237821 | Yucatán | Temozón | Temozón | CALLE 13 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 6, CALLE 15 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA ENFRENTE DE LA TORTILLERÍA EL REGALO DE DIOS A UNA CUADRA DE SALÓN DE FIESTAS EL ROBLE A POCOS METROS DEL DISTRIBUI | -88.1989 | 20.8023
YUC230302237834 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 18A PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 18 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO 8 EN LA PERIFERIA SUR CERCA DEL PARQUE INFANTIL LOS TRES REYES Y DE LA LONCHERIA M | -89.0435 | 20.0734
YUC230302237898 | Yucatán | Maní | Maní | CALLE 17 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 28, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA ESQUINA DE LA TIENDA ARIADNA Y DE HERRERÍA ARTÍSTICA SAN JOSÉ RUMBO AL CEMENTERIO MUNICIPAL | -89.3925 | 20.3945
YUC230302237905 | Yucatán | Chumayel | Chumayel | CALLE 34 PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD A MEDIA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA CHILAM BALAM Y DEL SERVICIO MECÁNICO AUTOMOTRIZ BRICE | -89.3068 | 20.4265
YUC230302237926 | Yucatán | Chumayel | Chumayel | CALLE 24 PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 26 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A UNA EN LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD A UNA ESQUINA DEL BALNEARIO Y RESTAURANTE BALAM Y A TRES DE LA ESCUELA | -89.2978 | 20.4387
YUC230302238044 | Yucatán | Dzan | Dzan | CALLE 23 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZAN YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y , CALLE 25 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD A MEDIA CUADRA DEL MELIPONARIO LA BONITA Y A DOS CUADRAS DEL PREESCOLAR FELIPE CARRILLO PUERTO | -89.4627 | 20.3857
YUC230302238047 | Yucatán | Tahdziú | Tahdziú | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A POCOS METROS DE LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD A TRES CUADRAS AL ESTE DEL CENTRO DE SALUD | -88.9381 | 20.2026
YUC230302238299 | Yucatán | Chocholá | Chocholá | CALLE 16 PUEBLO CHOCHOLA, 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 13, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A POCOS METROS DEL AUTOLAVADO HOMIES Y A ESPALDAS DE LA TORTILLERÍA LUIS Y HERMANOS 2 | -89.8272 | 20.7549
YUC230302238303 | Yucatán | Chocholá | Chocholá | CALLE 14 PUEBLO CHOCHOLA, 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 25, CALLE 16 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A POCOS METROS DE LA TORTILLERIA SANTO DOMINGO Y DEL PARQUE LA GUADALUPANA | -89.8289 | 20.7462
YUC230302238315 | Yucatán | Kinchil | Kinchil | CALLE 23 PUEBLO KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CUADRA DEL MODELORAMA Y DE LA TIENDA DE ROPA STYLOS NICOLE | -89.9419 | 20.9147
YUC230302238357 | Yucatán | Kinchil | Kinchil | CALLE 22 PUEBLO KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A LA VUELTA DE LA FARMACIA LOS TRES HERMANOS Y DE LA TIENDA LUCELY | -89.9494 | 20.9179
YUC230302238368 | Yucatán | Samahil | San Antonio Tedzidz | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO SAN ANTONIO TEDZIDZ, 97812 SAN ANTONIO TEDZIDZ, SAMAHIL YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA ESQUINA DE PEPELERIA REGALOS Y NOVEDADES FLOR Y A CUADR | -89.9732 | 20.8337
YUC230302238376 | Yucatán | Tetiz | Tetiz | CALLE 13 PUEBLO TETIZ, 97364 TETIZ, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO JUNTO A LA CARRETERA FEDERAL Y FRENTE AL SALON DE TATUAJES SANTO VICIO. A UNA CUADRA DE LA UNIDAD BÁSICA DE REHABIL | -89.9298 | 20.9675
YUC230302238389 | Yucatán | Teabo | Teabo | CALLE TEABO-SOTUTA PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 22A Y CALLE 31, CALLE 29A EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEABO EN EL MUNICIPIO DE TEABO EN LA CALLE TEABOSOTUTA POR CALLE 22A | -89.2727 | 20.3992
YUC230302238390 | Yucatán | Abalá | Uayalceh | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO UAYALCEH, 97825 UAYALCEH, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A CUADRA Y MEDIA DEL UMR IMSS BIENESTAR | -89.5922 | 20.6963
YUC230302238402 | Yucatán | Abalá | Uayalceh | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO UAYALCEH, 97825 UAYALCEH, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO UNA ESQUINA A ESPALDAS DE LA AVENIDA PRINCIPAL Y A LA VUELTA DEL UMR IMSS BIENESTAR | -89.593 | 20.6973
YUC230302238408 | Yucatán | Abalá | Abalá | CALLE 6 PUEBLO ABALÁ, 97825 ABALÁ, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ABALÁ EN LA CALLE 6 ENTRE 17 Y 15 | -89.6768 | 20.6506
YUC230302238417 | Yucatán | Abalá | Abalá | CALLE 11 PUEBLO ABALÁ, 97825 ABALÁ, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 4, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ABALÁ EN LA CALLE 11 ENTRE 6 Y 4 | -89.6781 | 20.6464
YUC230302238436 | Yucatán | Panabá | Panabá | CALLE 17 PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 19 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A POCOS METROS DEL TALLER DE MOTOS ROLANDO MOTOS Y DE LA PAPELERÍA Y NOVEDADES JANNET | -88.271 | 21.2996
YUC230302238531 | Yucatán | Cuzamá | Cuzamá | CALLE 21 PUEBLO CUZAMA, 97577 CUZAMÁ, CUZAMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CUZAMÁ EN LA CALLE 21 ENTRE 18 Y 16 | -89.3181 | 20.7385
YUC230302238541 | Yucatán | Homún | Homún | CALLE 17C PUEBLO HOMUN, 97580 HOMÚN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 30B, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOMÚN EN LA CALLE 17C ENTRE 32 Y 30B | -89.2969 | 20.7412
YUC230302238573 | Yucatán | Tecoh | Tecoh | CALLE 33 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 20, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CUADRA DE ZAPATERIA EDUARDO | -89.469 | 20.7397
YUC230302238577 | Yucatán | Chankom | Ticimul | PUEBLO TICIMUL, 97758 TICIMUL, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, LA ACCIÓN SE UBICA A DOS CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL Y DEL CENTRO DE SALUD A LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD | -88.5494 | 20.5985
YUC230302238582 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 36 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 38 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TICUL EN EL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 36 CON 15 Y 17 CON 38 CERCA | -89.5446 | 20.4026
YUC230302238585 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 19 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, CALLE 17 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TICUL EN EL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 19 CON 16 Y 14 CON 17 CERCA | -89.5243 | 20.4022
YUC230302238590 | Yucatán | Tecoh | Tecoh | CALLE 36 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 21A Y CALLE 21, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DEL PARQUE ECOLÓGICO LA ESTACIÓN Y DE LA CAPILLA LA SANTA CRUZ | -89.4762 | 20.7488
YUC230302238604 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 19 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 44, CALLE 17 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TICUL EN EL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 19 CON 46 Y 44 CON 17 CERCA | -89.5525 | 20.3984
YUC230302238605 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 13 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 20 LA ACCIÓN SE UBICA EN LA AVENIDA QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE XCATZIN. ENFRENTE DEL MOLINO Y TORTILLERÍA JUAN DIEGO | -87.9342 | 20.6605
YUC230302238615 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 5 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, BRECHA 9 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TICUL EN EL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 5 CON 32 Y 34 CON 9 CERCA DE | -89.5427 | 20.4109
YUC230302238630 | Yucatán | Ucú | Ucú | CALLE 29 PUEBLO UCÚ, 97357 UCÚ, UCÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 18A Y CALLE 18, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO ENFRENTE DEL INTEGRADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES | -89.7458 | 21.0243
YUC230302238632 | Yucatán | Ucú | Yaxché de Peón | CALLE 6 PUEBLO YAXCHE DE PEÓN, 97357 YAXCHÉ DE PEÓN, UCÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 3, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CUADRA DE LA TIENDA DICONSA Y DE SANA SANA FARMACIAS | -89.756 | 21.0413
YUC230302238668 | Yucatán | Chemax | Sisbichén | CALLE 10 PUEBLO SISBICHÉN, 97776 SISBICHÉN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, LA ACCIÓN SE UBICA ENTRE LA IGLESIA DE SISBICCHEN Y A DOS CUADRAS DE LA TIENDA DE ABARROTES LOS DOS HERMANOS. EN LA CALLE 10 ENTRE 7 Y 9. | -87.9217 | 20.8232
YUC230302238682 | Yucatán | Chemax | Xalaú (X-Alau) | CALLE 14 PUEBLO XALAÚ, 97773 XALAÚ (X-ALAU), CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE DICONSA, CALLE PARQUE XALAU LA ACCIÓN SE UBICA EN LA ÚLTIMA CASA DE LA CALLE A UNA ESQUINA DE UNA TIENDA CON RUMBO A LA CALLE QUE LLEVA A LA LOC | -88.0047 | 20.6826
YUC230302238691 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 28 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 30 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA ENFRENTE DE LA TIENDA LA GUADALUPANA ANTES DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA. EN LA CALLE 28 ENTRE 11 Y 13 X 30. | -87.9406 | 20.6605
YUC230302238709 | Yucatán | Sanahcat | Sanahcat | CALLE 12 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 14, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAHNACAT EN LA CALLE 12 ENTRE 11 Y 14. EN LA CALLE 11 SE PUEDE OBSERVAR UNA PURIFICADOR | -89.2123 | 20.7741
YUC230302238758 | Yucatán | Sanahcat | Sanahcat | CALLE 14 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 10, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANAHCAT EN LA CALLE 14 ENTRE 12 Y 10. SOBRE LA CALLE 10 SE PUEDE OBSERVAR UN MODELORAM | -89.2114 | 20.7737
YUC230302238771 | Yucatán | Sudzal | Sudzal | CALLE 17 PUEBLO SUDZAL, 97676 SUDZAL, SUDZAL YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 6, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SUDZAL EN LA CALLE 17 ENTRE 8 Y 6. CERCA DE LA CONSTRUCCIÓN SE ENCUENTRA UNA IGLESIA ADVENTISTA | -88.9876 | 20.868
YUC230302238787 | Yucatán | Tahmek | Tahmek | CALLE 14 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 27, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TAHMEK EN LA CALLE 14 ENTRE 29 Y 27. EN LA CALLE 14 SE ENCUENTRA UBICADO UNA TIENDA DE CONVIV | -89.2517 | 20.8681
YUC230302238793 | Yucatán | Tahmek | Tahmek | CALLE 20 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21A, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TAHMEK EN LA CALLE 20 ENTRE 23 Y 21A. CERCA DEL PROYECTO SE PUEDE OBSERVAR UNA TIENDA DE CON | -89.2557 | 20.8734
YUC230302238797 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 35 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 44 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 35 CON 33 Y 35 CO | -89.4088 | 20.3156
YUC230302238800 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 28B PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 24A, CALLE 51 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 28B CON 28 Y 24 | -89.4022 | 20.2985
YUC230302238815 | Yucatán | Tunkás | Tunkás | CALLE 28 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TUNKÁS EN LA CALLE 28 ENTRE 19 Y 17 | -88.749 | 20.9092
YUC230302238863 | Yucatán | Tunkás | San Antonio Chuc | CALLE CENTRO PUEBLO SAN ANTONIO CHUC, 97654 SAN ANTONIO CHUC, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE PARQUE Y CALLE CARRETERA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TUNKÁS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHUC EN EL CENTRO DE | -88.7791 | 20.8129
YUC230302238875 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 28 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 41C Y CALLE 41B, CALLE 28A CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 28 CON | -89.3991 | 20.3031
YUC230302238887 | Yucatán | Xocchel | Xocchel | CALLE 17 PUEBLO XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE XOCCHEL EN LA CALLE 17 ENTRE 16 Y 14. CERCA DEL PROYECTO SE ENCUENTRA UNA CASA CIUDANA A D | -89.1809 | 20.8343
YUC230302238888 | Yucatán | Tekom | Tekom | CALLE 9 PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 12, CALLE 10 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEKOM EN EL MUNICIPIO DE TEKOM EN LA CALLE 9 POR 7 Y 12 CON 10 CERCA DE PA | -88.2655 | 20.605
YUC230302238913 | Yucatán | Chemax | Sisbichén | CALLE IGLESIA SISBICCHEN PUEBLO SISBICHÉN, 97776 SISBICHÉN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE IGLESIA LA LUZ DEL MUNDO Y CALLE IGLESIA DE SISBICHEN, CALLE TIENDA DE ABARROTES 2 HERMANOS LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALI | -87.9219 | 20.8237
YUC230302238934 | Yucatán | Quintana Roo | Quintana Roo | CALLE 10 PUEBLO QUINTANA ROO, 97655 QUINTANA ROO, QUINTANA ROO YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA ACCIÓN SE ENCUENTRA RUMBO DE LA SALIDA A VALLADOLID A MEDIA CUADRA DE LA AVENIDA PRINCIPAL EN LA CALLE 10 ENTRE 19 Y 21. | -88.6267 | 20.8668
YUC230302238954 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 20 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA CALLE 20 ENTRE 23 Y 21. CERCA DEL PROYE | -89.2779 | 21.1002
YUC230302238974 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 52 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 49, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA CALLE 52 ENTRE 51 Y 49 | -89.2995 | 21.0833
YUC230302238975 | Yucatán | Sotuta | Sotuta | CALLE 23 PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 25 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A MEDIA ESQUINA DE BORDADOS MARGARITA Y A UNA ESQUINA DE FERRETERÍA Y REFACCIONARIA LA FE | -89.0128 | 20.5965
YUC230302238985 | Yucatán | Sotuta | Sotuta | CALLE 27 PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 29 EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE 27 ENTRE 20 Y 22 CON 29 SE UBICA ENTRE EL BAR LAS PALMAS EL RESTAURANTE EL PRIMO NACHO Y DE LA TLAPALERÍA | -89.0089 | 20.5929
YUC230302239058 | Yucatán | Valladolid | San Andrés X-Bac | CALLE CENTRO PUEBLO SAN ANDRES BAC, 97794 SAN ANDRÉS X-BAC, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A UNA CUADRA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES | -88.0661 | 20.7185
YUC230302239068 | Yucatán | Valladolid | Pixoy | CALLE CENTRO PUEBLO PIXOY, 97790 PIXOY, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN EL CENTRO A UNA CUADRA DEL MOLINO DE NIXTAMAL DON CHAVO Y DE LA IGLESIA | -88.2635 | 20.7177
YUC230302239070 | Yucatán | Tinum | X-Calakoop | CALLE 2 PUEBLO X-CALAKOOP, 97756 X-CALAKOOP, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 13, XCALAKOOP SE ENCUENTRA A 19.0 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE PISTÉ QUE ES LA QUE MÁS HABITANTES TIENE DENTRO DEL MUNIC | -88.523 | 20.6521
YUC230302239095 | Yucatán | Akil | San Diego | CALLE ALFREDO BARRERA PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 SAN DIEGO, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE CENTRO Y CALLE CAMPO FUTBOL, CALLE TIENDA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE AKIL MUNICIPIO DE AKIL EN LA CALLE CENTRO CON C | -89.3625 | 20.2552
YUC230302239102 | Yucatán | Valladolid | Yaxché | CALLE CARRETERA FEDERAL PUEBLO YAXCHE, 97787 YAXCHÉ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A POCOS METROS DE LA CARRETERA FEDERAL TICUCH YALCOBÁ | -88.0857 | 20.7156
YUC230302239104 | Yucatán | Tinum | Tinum | CALLE 24 PUEBLO TINUM, 97750 TINUM, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 22 EL MUNICIPIO DE SE UBICA EN LA PORCIÓN CENTROPONIENTE DEL ESTADO ENTRE LAS COORDENADAS 20 37 20 52 DE LATITUD NORTE Y 88 18 88 42 DE LONGITUD | -88.3953 | 20.7639
YUC230302239108 | Yucatán | Valladolid | San Vicente | CALLE CENTRO PUEBLO SAN VICENTE, 97783 SAN VICENTE, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE RAMAL A SAN ANDRES BAC Y CALLE CENTRO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE EN EL CEN | -88.0726 | 20.7177
YUC230302239116 | Yucatán | Valladolid | Yaxché | CALLE CENTRO PUEBLO YAXCHE, 97787 YAXCHÉ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE COMISARÍA Y CALLE PARQUE, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID EN LA LOCALIDAD DE YAXCHÉ EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -88.089 | 20.7178
YUC230302239118 | Yucatán | Valladolid | Yaxché | CALLE CENTRO PUEBLO YAXCHE, 97787 YAXCHÉ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE PARQUE Y CALLE COMISARÍA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID EN LA LOCALIDAD DE YAXCHÉ EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -88.0899 | 20.7186
YUC230302240309 | Yucatán | Yobaín | Yobaín | CALLE 20 PUEBLO YOBAÍN, 97425 YOBAÍN, YOBAÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, UBICADO SOBRE LA CALLE 20 CON CRUZAMIENTOS DE LA CALLE 19 Y 21 A ESPALDAS DE LA ENTRADA DEL REGISTRO CIVIL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE YOBAÍN. | -89.117 | 21.2341
YUC230302240325 | Yucatán | Tzucacab | Noh-Bec | CALLE 20 100 INTERIOR SN PUEBLO NOH-BEC, 97964 NOH-BEC, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE Y , C. 20 NO 100 NOH BEC TZUCACAB. EL CENTRO SE ENCUENTRA EN UNA ESQUINA, A LADO DE EDIFICIO ROJO DE SALA DE USOS MÚLTIPLES, FRENTE HSY UN CEN | -89.0427 | 19.8705
YUC230302240326 | Yucatán | Tizimín | Colonia Yucatán | COLONIA , 97713 COLONIA YUCATÁN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PASO COLONIA YUCATÁN A UNA CUADRA DE LA TIENDA DE MATERIALES LA COLONIA | -87.7251 | 21.2083
YUC230302269550 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 61 NO. 285 COLONIA ESPERANZA CP.97169 | -89.5961 | 20.9646
YUC230302269559 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 20-A S/N COLONIA CHUBURNA DE HIDALGO CP.97777 | -89.6332 | 21.0135
YUC230302269561 | Yucatán | Tunkás | Tunkás | CALLE 28 S/N CP.97774 | -88.7512 | 20.8992
YUC230302269830 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | SAN JOSE TZAL | -89.6575 | 20.8217
YUC230302269834 | Yucatán | Maxcanú | Chunchucmil | CALLE NINGUNO, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97805 | -90.16 | 20.6212
YUC230302269835 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 33, S/N , COLONIA CEMENTERIO, C.P. 97960 | -89.0577 | 20.0725
YUC230302269839 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 158, S/N , COLONIA LOS HEROES, C.P. 97306 | -89.6498 | 20.951
YUC230302269849 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 21 Diagonal Num. Ext. 257 Residencial del Norte (chenku), Mérida | -89.6524 | 21.0047
YUC230302270756 | Yucatán | Conkal | Conkal | CALLE 21-A, TABLAJE CATASTRAL 7586 CARRETERA CONKAL-MOCOCHA, CONKAL NINGUNO CONKAL YUCATAN, C.P. 97345 | -89.5024 | 21.0791
YUC230402324921 | Yucatán | Chankom | Xkalakdzonot | CALLE X-KALAKDZONOT RANCHERIA XCALAKDZONOT, 97759 XKALAKDZONOT, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE MINISUPER Y CALLE MODELORAMA, CALLE CAMPO EL PROYECTOS SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE DE CHANKOM YUCATÁN EN LA LOCALIDAD DE XKALAKDZONOT A | -88.5712 | 20.4406
YUC230402324999 | Yucatán | Chankom | Xkopteil | CALLE XKOPTEIL RANCHERIA XCOPTEIL, 97758 XKOPTEIL, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE CAMPO, CALLE CONOCIDO EL PROYECTOS SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE DE CHANKOM YUCATÁN EN LA LOCALIDAD DE XKOPTEIL EN LA CALLE DE | -88.5814 | 20.5108
YUC230402325000 | Yucatán | Chankom | Xkopteil | CALLE 19 PUEBLO XCOPTEIL, 97759 XKOPTEIL, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, CALLE 17 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHANKOM EN LA LOCALIDAD DE XKOPTEIL EN LA CALLE 19 ENTRE 26 Y 24 POSTERIOR A LA 1 | -88.5813 | 20.5157
YUC230402328014 | Yucatán | Hoctún | San José Oriente | CALLE TBCEY SAN JOSÉ ORIENTE PUEBLO SAN JOSÉ ORIENTE, 97480 SAN JOSÉ ORIENTE, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE DOMO DEPORTIVO Y CALLE CEMENTERIO, CARRETERA HOCTÚN EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE HOCTÚN YUCATÁN EN LA LOCALIDAD | -89.0991 | 20.8617
YUC230402328028 | Yucatán | Akil | Akil | CALLE 32 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 27, CALLE 34 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE AKIL LOCALIDAD DE AKIL EN LA CALLE 32 ENTRE 29 Y 27 CON 34 A UNA ESQUINA DE LLANTERA CONTRERAS DE | -89.3531 | 20.2676
YUC230402328034 | Yucatán | Akil | Akil | CALLE 45 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 47 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE AKIL LOCALIDAD DE AKIL EN LA CALLE 45 ENTRE 18 Y 16 CON 47 A UNA ESQUINA DE INGENIERÍA Y TECNOLOG | -89.3487 | 20.2551
YUC230402328042 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 41 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 37 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE MOTUL YUCATÁN EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO, EN L | -89.2806 | 21.0854
YUC230402328148 | Yucatán | Celestún | Celestún | CALLE 6 PUEBLO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE PRIMARIA JOSÉ ALAYOLA PREVE Y CALLE CAMPO DE BÉISBOL OMARIO GÓMEZ CHACÓN, CALLE CENTRO DE SALUD EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CELESTÚN YUCATÁN EN L | -90.3969 | 20.8641
YUC230402328150 | Yucatán | Celestún | Celestún | CALLE 4 PUEBLO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 2A Y CALLE CASA RAQUELITA, CALLE CABAÑAS 5 ELEMENTOS LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A UNA ESQUINA DE CASA RAQUELITA Y DE LAS CABAÑAS CINCO ELEMENTOS Y A DOS CUADRAS | -90.3928 | 20.8694
YUC230402333243 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 90 498, Bojórquez, 97000 Mérida, Yuc. | -89.6428 | 20.9697
YUC230402336106 | Yucatán | Progreso | Progreso | CALLE 80 CP.97320 | -89.6623 | 21.2823
YUC230402340787 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 18, S/N, CALLE 19-A, CALLE 19, COLONIA CONOCIDO, C.P.97300, | -89.7051 | 21.0167
YUC230402340802 | Yucatán | Dzilam de Bravo | Dzilam de Bravo | CALLE 11, S/N, CALLE 36, COLONIA CONOCIDO, C.P.97606, | -88.9022 | 21.3907
YUC230402340835 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 46-B, S/N, CALLE 119, CALLE 125-B, COLONIA SERAPIO RENDON, C.P.97285, | -89.6149 | 20.9314
YUC230402341984 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 38 COLONIA AMPLIACION SODZIL CP.97115 | -89.6222 | 21.039
YUC230402341991 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 25 NO. 203 COLONIA GARCIA GINERES CP.97070 | -89.6364 | 20.9866
YUC230402341993 | Yucatán | Tizimín | Tixcancal | CALLE 7 CP.97702 | -87.8486 | 21.0392
YUC230402342000 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 29-B COLONIA VILLA JARDIN CIUDAD CAUCEL CP.97314 | -89.7144 | 21.0095
YUC230402342003 | Yucatán | Timucuy | Tekik de Regil | CALLE 52 CP.97922 | -89.5607 | 20.8199
YUC230402342004 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 5-H COLONIA JUAN PABLO II (SECCION TULIPANES) CP.97970 | -89.6794 | 20.9825
YUC230402342020 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 30-B COLONIA SAN JOSÉ CP.97189 | -89.6093 | 20.9482
YUC230402342030 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 30 NO. 274 COLONIA CENTRO CP.97430 | -89.2856 | 21.1029
YUC230402342037 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 16 NO. 621 COLONIA NUEVA CHICHÉN CP.97170 | -89.5716 | 20.958
YUC230402342048 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 165 NO. 284 COLONIA SAN JOSE TZAL CP.97285 | -89.6169 | 20.9076
YUC230402342050 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 63-B NO. 672 COLONIA EMILIO PORTES GIL CP.97167 | -89.5876 | 20.9612
YUC230402342059 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 24 COLONIA YOCCHENKAX CP.97970 | -89.2753 | 20.1972
YUC230402342060 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 44 NO. 177 COLONIA LAZARO CARDENAS CP.97774 | -89.2803 | 20.2091
YUC230402342063 | Yucatán | Tixmehuac | Tixmehuac | CALLE 23 NO. 12 CP.97950 | -89.1022 | 20.234
YUC230402342070 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 59 COLONIA CENTRO CP.97000 | -89.6428 | 20.9727
YUC230402342071 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 21 NO. 396 COLONIA JUAN PABLO II (SECCIÓN SANTA FÉ) CP.97756 | -89.6812 | 20.9728
YUC230402342082 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 39 COLONIA BENITO JUAREZ CP.97824 | -88.1606 | 21.1503
YUC230402342092 | Yucatán | Progreso | Progreso | CALLE 27 CP.97320 | -89.6642 | 21.2852
YUC230402342098 | Yucatán | Yaxcabá | Canakom | DOMICILIO CONOCIDO CP.97926 | -88.7667 | 20.4429
YUC230402342112 | Yucatán | Maxcanú | Santo Domingo | DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SANTO DOMINGO CP.97804 | -90.1145 | 20.643
YUC230402342118 | Yucatán | Izamal | Izamal | CALLE 27 COLONIA SAN FRANCISCO CP.97540 | -89.0262 | 20.9367
YUC230402342126 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 11 COLONIA SAN ANTONIO CINTA CP.97139 | -89.5968 | 21.0044
YUC230402342130 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 84-A NO. 485 COLONIA CENTRO CP.97983 | -89.6386 | 20.9786
YUC230402342136 | Yucatán | Chemax | Chechmil | DOMICILIO CONOCIDO CP.97773 | -87.9652 | 20.7716
YUC230402342144 | Yucatán | Panabá | San Francisco | DOMICILIO CONOCIDO CP.97614 | -88.3278 | 21.3928
YUC230402342171 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 28 NO. 113 COLONIA SANTA ELENA CP.97936 | -89.7555 | 20.8774
YUC230402342187 | Yucatán | Motul | Kaxatah | KAXATAH | -89.2541 | 21.0922
YUC230402342197 | Yucatán | Acanceh | Acanceh | CALLE 14 NO. 76 CP.97380 | -89.4484 | 20.8171
YUC230402342234 | Yucatán | Tixmehuac | Kimbilá | KIMBILA | -89.0848 | 20.296
YUC230202230470 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE 25 NO. 252 CP.97840 | -89.7234 | 20.4861
YUC230302236404 | Yucatán | Acanceh | Acanceh | CALLE 25 PUEBLO ACANCEH, 97380 ACANCEH, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 8, CALLE 21 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ACANCEH EN LA LOCALIDAD DE ACANCEH EN LA CALLE 25 ENTRE 12 Y 8 | -89.4462 | 20.8105
YUC230302236406 | Yucatán | Acanceh | Acanceh | CALLE 23 PUEBLO ACANCEH, 97380 ACANCEH, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 21 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ACANCEH EN LA LOCALIDAD DE ACANCEH EN LA CALLE 23 ENTRE 26 Y 28 | -89.4566 | 20.813
YUC230302236421 | Yucatán | Hoctún | Hoctún | CALLE 16 PUEBLO HOCTUN, 97480 HOCTÚN, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 18 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOCTÚN EN LA CALLE 16 ENTRE CALLE 19 Y 21 | -89.1978 | 20.8662
YUC230302236469 | Yucatán | Muna | Yaxhá | CALLE SIN NÚMERO SECCION YAXHA, 97843 YAXHÁ, MUNA YUCATÁN ENTRE CARRETERA CHOYOB Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MUNAE EN LA LOCALIDAD DE YAXHÁ EN CALLE SIN NÚMERO ENTRE CARR | -89.6679 | 20.5339
YUC230302236473 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE 15, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MUNA EN LA CALLE SIN NÚMERO ENTRE CALLE 15 Y UNA CALLE SI | -89.6998 | 20.488
YUC230302236476 | Yucatán | Muna | San José Tipceh | CALLE MUNA-TICUL PUEBLO SAN JOSE TIPCEH, 97844 SAN JOSÉ TIPCEH, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE SAN JOSE TIPCEH Y CALLE IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA , CALLE PAPELERÍA MATTHEW Y CREACIONES JUCE EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN | -89.6702 | 20.4627
YUC230302236494 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | CALLE 28 PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 13A Y CALLE 15, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO JUNTO AL TENDEJON MARÍA GUADALUPE ENFRENTE DEL SOCIAL LAN. A MEDIA CUADRA DE LA REFACCIONARIA EL POCITO | -90.0072 | 20.5894
YUC230302236519 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 37 CIUDAD XELPAC, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 52, CALLE 73 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 37 ENTRE LA CALLE 8 Y 52 CON 73 EN LA COLONIA XELPAC CERCA DE MOT | -89.5755 | 20.9389
YUC230302236529 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 59 CIUDAD MULCHECHÉN, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 10, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COLONIA MULCHECHÉN ENTRE LOS SALONES DE FIESTA OHANA Y NEGRITA LINDA | -89.5586 | 20.9527
YUC230302236532 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 43 CIUDAD MULCHECHÉN, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 2E Y CALLE 2F, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO FN EN LA COLONIA MULCHECHÉN ENTRE EL TEMPLO LA GLORIA DE BIBILI 2 Y ZAPATERIAS DOS HERMANOS | -89.5471 | 20.9779
YUC230302236546 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 27 CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADA JUNTO A LA COCINA ECONÓMICA MAGGIE Y ENFRENTE DEL COMEDOR SAN VICENTE DE PAUL Y DISPENSARIO MÉDICO FED | -89.5588 | 20.9308
YUC230302236548 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 78 CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE IGLESIA NUEVA JERUSALÉN Y CALLE QUINTA MARIA LOURDES, CALLE TEMPLO BALUARTE DE LA VERDAD EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN | -89.584 | 20.9093
YUC230302236549 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 45 CIUDAD MULCHECHÉN, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 2B Y CALLE 2C, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN A POCOS METROS DEL SIX EL ESCORPION DE ORIENTE Y DE LA LONCHERIA EL BUEN SAZON | -89.5506 | 20.9772
YUC230302236576 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE SAMAHIL-UMÁN CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 DISURESA, UMÁN YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN A PIE DEL CAMINO SAMAHILUMÁN | -89.7617 | 20.8785
YUC230302236578 | Yucatán | Umán | Dzibikak | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO DZIBIKAK, 97393 DZIBIKAK, UMÁN YUCATÁN ENTRE CAMINO HUNUCMÁ Y CALLE SIN NÚMERO, LA ACCIÓN SE UBICA A UNA CUADRA DEL PARQUE DZIBIKAK ENFRENTE DEL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS | -89.7927 | 20.901
YUC230302236580 | Yucatán | Sucilá | Sucilá | CALLE 26 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 27, CALLE 31 LA ACCIÓN SE UBICA EN LA PERIFERIA SUR DE LA ZONA ENTRE LA PLAZA COMUNITARIA IEAEY INEA NICOLAS PENICHE DZUL LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILIT | -88.3181 | 21.1534
YUC230302236585 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 37A CIUDAD SANTA ISABEL, 97373 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 79A Y CALLE 58C, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 37A ENTRE 79A Y 58C EN LA COLONIA SANTA ISABEL | -89.5777 | 20.923
YUC230302236591 | Yucatán | Umán | Xcucul Sur | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO XCUCUL SUR, 97394 XCUCUL SUR, UMÁN YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CARRETERA A TICIMUL A UNA CUADRA DE LA CAPILLA LA SANTA CRUZ Y DEL LOCAL VILLA ROSITA Y DEL SPECIAL MAY | -89.6724 | 20.8581
YUC230302236610 | Yucatán | Cantamayec | Cholul | CALLE 9 TEABO-SOTUTA PUEBLO CHOLUL, 97918 CHOLUL, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 10, CALLE 8 CONSTRUCCION DE DOS SANITARIOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC LOCALIDAD DE CHOLUL EN LA CALLE 9 QUE ES LA CARRETERA | -89.1551 | 20.4424
YUC230302236626 | Yucatán | Cansahcab | Cansahcab | CALLE 25 PUEBLO CANSAHCAB, 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 27 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 25 EN LA LOCALIDAD DE CANSAHCAB DEL MUNICIPIO DE CANSAHCAB POR CALLE 14 Y 16 CON 27 CERCA D | -89.0987 | 21.154
YUC230302236645 | Yucatán | Cantamayec | Cantamayec | CALLE 19 PUEBLO CANTAMAYEC, 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE BRECHA 18 Y CALLE 20, CALLE CENTRO CONSTRUCCION DE UN CUARTO DORMITORIO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC LOCALIDAD CANTAMAYEC EN LA CALLE 19 X 18 Y 20 | -89.0798 | 20.4709
YUC230302236659 | Yucatán | Dzemul | Dzemul | CALLE 24 PUEBLO DZEMUL, 97404 DZEMUL, DZEMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 26 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 24 DE LA LOCALIDAD A MEDIA CUADRA DE UNA CALLE CERRADA | -89.3123 | 21.2141
YUC230302236683 | Yucatán | Mayapán | Mayapán | CALLE 13 PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAYAPÁN EN LA CALLE 13 ENTRE 18 Y 16SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN SUR PONIENTE DEL ESTADO DE Y | -89.2112 | 20.4732
YUC230302236696 | Yucatán | Dzemul | Dzemul | CALLE 22 PUEBLO DZEMUL, 97404 DZEMUL, DZEMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, CALLE 24 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS AL PONIENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL EN LA CABECERA DE DZEMUL SOBRE LA CALLE 22 | -89.3108 | 21.212
YUC230302236702 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 19 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 17 CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS DORMITORIOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE ESPITA LOCALIDAD ESPITA EN LA CALLE 21 X 16 Y 18 CON 21 EB EL CENTRO D | -88.3042 | 21.0136
YUC230302236703 | Yucatán | Umán | Hunxectamán | CALLE SIN NUMERO PUEBLO HUNXECTAMÁN, 97392 HUNXECTAMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE HUNXECTAMÁN EN EL CENTRO DE LA LOCALI | -89.7374 | 20.9062
YUC230302236774 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 37 VILLA ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 26 LA ACCIÓN SE UBICA A POCOS METROS DE LA PIZZERIA JAREDS Y A MEDIA CUADRA DE LA CANCHA BUENA VISTA Y DE LA PAPELERÍA ROSY JESS | -88.3084 | 21.0028
YUC230302236775 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 30K CIUDAD LEONA VICARIO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 181B Y CALLE 181C, CALLE C EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 30K ENTRE 181B Y 181C DE LA COLONIA LEONA VICARIO | -89.5963 | 20.91
YUC230302237799 | Yucatán | Izamal | Izamal | CALLE 43A PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 24A Y CALLE 24, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO ENFRENTE DEL CEDIS DE SABRITAS Y CERCA DE LA QUINTA SAN ROQUE | -89.016 | 20.924
YUC230302237895 | Yucatán | Tixcacalcupul | Poop | PUEBLO POOP, 97763 POOP, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA COMISARÍA A UNA CUADRA DE LA PRIMARIA Y DE LA TIENDA LA GUADALUPANA | -88.4001 | 20.3305
YUC230302237908 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 26 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 28 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 26 ENTRE 33 Y | -89.0486 | 20.0704
YUC230302237925 | Yucatán | Maní | Tipikal | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO TIPIKAL, 97851 TIPIKAL, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL Y DE LA IGLESIA CATÓLICA | -89.3435 | 20.406
YUC230302237966 | Yucatán | Tekantó | Tekantó | CALLE 31 PUEBLO TEKANTÓ, 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 20 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DE TIENDA LA LUPITA Y PAPALERIA Y CREACONES ABBI | -89.1077 | 21.0058
YUC230302238076 | Yucatán | Maní | Maní | CALLE 32 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 34 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A MEDIA CUADRA DE LA TIENDA SAN MARTÍN DE PORRES Y A POCOS METROS DEL TALLER DE MOTOS CHIDO | -89.3969 | 20.3883
YUC230302238082 | Yucatán | Maní | Maní | CALLE 27 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 29 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADO ENTRE ABARROTES Y DULCERIA GLENDY Y LA PELUQUERÍA DE PABLO. ENFRENTE DE AGROQUIMICOS PÉREZ | -89.3903 | 20.3854
YUC230302238310 | Yucatán | Sacalum | Sacalum | CALLE SACALUM-PLAN CAC PUEBLO SACALUM, 97845 SACALUM, SACALUM YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 33, CALLEJON 37 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SACALÚM EN EL MUNICIPIO DE SACALÚM EN LA CALLE SACALÚMPL | -89.5869 | 20.4898
YUC230302238314 | Yucatán | Sacalum | Sacalum | ANDADOR SAN ANTONIO SODZIL RANCHERIA SACALUM, 97845 SAN ANTONIO SODZIL, SACALUM YUCATÁN ENTRE CALLE HACIENDA SAN ANTONIO SODZIL Y CALLE HACIENDA SAN ANTONIO SODZIL, CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO UBICADOS EN LA LOCALIDAD D | -89.6078 | 20.5361
YUC230302238323 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | CALLE 12 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, CALLE 12B LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA TIENDA LA ESQUINITA Y LA TAQUERÍA EL BUEN TACO | -88.7878 | 21.2089
YUC230302238328 | Yucatán | Kinchil | Kinchil | CALLE 25 PUEBLO KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CUADRA DEL IMSS BIENESTAR Y A LA VUELTA DE LA LLANTERA MAYA | -89.9413 | 20.9128
YUC230302238336 | Yucatán | Kinchil | Kinchil | CALLE 14 PUEBLO KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DE LA CASA CLUB NUMERO 83A Y A UNA CUADRA DE LA TIENDA DE ROPA STYLOS NICOLE | -89.9422 | 20.9139
YUC230302238393 | Yucatán | Abalá | Uayalceh | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO UAYALCEH, 97825 UAYALCEH, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO RUMBO AL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE UAYALCEH A CUADRA Y MEDIA | -89.5953 | 20.6902
YUC230302238416 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 38 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 17, CALLE 40 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEKIT EN EL MUNICIPIO DE TEKIT EN LA CALLE 38 CON 13 Y 17 CON 40 CERCA D | -89.3391 | 20.5399
YUC230302238435 | Yucatán | Abalá | Uayalceh | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO UAYALCEH, 97825 UAYALCEH, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PREESCOLAR PLUTARCO ELÍAS CALLES Y DE LA TIENDA LA ESQUINA | -89.5948 | 20.6921
YUC230302238534 | Yucatán | Cuzamá | Cuzamá | CALLE 13 PUEBLO CUZAMA, 97577 CUZAMÁ, CUZAMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CUZAMÁ EN LA CALLE 13 ENTRE 16 Y 14 | -89.3168 | 20.7446
YUC230302238536 | Yucatán | Cuzamá | Cuzamá | CALLE 21 PUEBLO CUZAMA, 97577 CUZAMÁ, CUZAMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CUZAMÁ EN LA CALLE 21 ENTRE 20 Y 18 | -89.32 | 20.7387
YUC230302238558 | Yucatán | Homún | San Isidro Ochil | CALLE 19 PUEBLO SAN ISIDRO OCHIL, 97586 SAN ISIDRO OCHIL, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOMÚN EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO OCHIL EN LA CALLE 19 ENTRE 20 Y 18 | -89.3423 | 20.6377
YUC230302238574 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE TICUL-SACALUM CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 22 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TICULSACALÚM EN EL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 11 Y 13 CO | -89.5337 | 20.4067
YUC230302238588 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 29 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 25 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TICUL EN EL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 29 CON 14 Y 16 CON 25 CERCA | -89.5243 | 20.3955
YUC230302238593 | Yucatán | Ticul | Pustunich | CALLE TICUL-OXKUTZCAB PUEBLO PUSTUNICH, 97870 PUSTUNICH, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 23 ESTÁ UBICADO CERCA DE LA TIENDA EL PAPADERO Y DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN CHERRES | -89.5104 | 20.3693
YUC230302238607 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 24 PUEBLO TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 41 CONSTRUCCIÓN UBICADA ENTRE LA OFICINA DE VECOTORES DE LA SSY Y DE VILLA ESPERANZA. A POCOS METROS DEL TALLER MECANICO JORGES | -89.5314 | 20.3856
YUC230302238635 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 23 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CALLE 25 LA ACCIÓN SE UBICA CERCA DE LA CLINICA DE BELLEZA VANESSA MONJE Y DE LA SALCHICHONERÍA ABIGAIL | -87.9281 | 20.6539
YUC230302238653 | Yucatán | Chemax | Xalaú (X-Alau) | CALLE 7 PUEBLO CHEMAX, 97770 XALAÚ (X-ALAU), CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 9 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A LA VUELTA DE LA TIENDA DICONSA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD. CON RUMBO DE LAS CINCO CALLES. CALLE 7 ENTRE 1 | -88.0071 | 20.6804
YUC230302238659 | Yucatán | Hocabá | Hocabá | CALLE 27 PUEBLO HOCABÁ, 97560 HOCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOCABÁ EN LA CALLE 27 ENTRE 18 Y 16. CERCA DE LA CONSTRUCCIÓN SE ENCUENTRA EL BANCO DE BIENES | -89.2447 | 20.8116
YUC230302238676 | Yucatán | Huhí | Huhí | CALLE 25 PUEBLO HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HUHÍ EN LA CALLE 25 ENTRE 28 Y 26. LA CONSTRUCCIÓN SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL DISPENSADOR LA GOT | -89.1653 | 20.7224
YUC230302238698 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 6 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 13, LA ACCIÓN SE ENCUENTRA CERCA DEL TEMPLO EBENEZER CERCA DE LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD. A UNA CUADRA DE LA AVENIDA QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE XCAT | -87.9314 | 20.6641
YUC230302238700 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 10 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 8A LA ACCIÓN SE UBICA CERCA DE LA TIENDA SAN JOSÉ Y A MEDIA CUADRA DEL TIEMPO DE VESTIDO DE NOVIA ELENA EN LA CALLE 10 ENTRE 21 Y 23 X 8A. | -87.9305 | 20.6546
YUC230302238701 | Yucatán | Kantunil | Kantunil | CALLE 23 PUEBLO KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 30, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANTUNIL EN LA CALLE 23 ENTRE 32 Y 30 A UNA ESQUINA SE ENCUENTRA UN MODELORAMA Y UNA LL | -89.0442 | 20.7975
YUC230302238703 | Yucatán | Kantunil | Kantunil | CALLE 8 PUEBLO KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 29, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANTUNIL EN LA CALLE 8 ENTRE 31 Y 29 A DOS EQUINAS DE UNA TIENDA DE ARTÍCULOS PARA EL HO | -89.0286 | 20.7915
YUC230302238705 | Yucatán | Kantunil | Kantunil | CALLE 19 PUEBLO KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 6A, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANTUNIL EN LA CALLE 19 ENTRE 8 Y 6A | -89.0272 | 20.7967
YUC230302238717 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 69A PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 NICOLASA EK PUC, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 56 Y CALLE 54, BRECHA AL FINAL EQUIPAMIENTO DE ÉSTUFA ECOLÓGICA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 69A | -89.4283 | 20.2914
YUC230302238767 | Yucatán | Sudzal | Chumbec | CALLE CENTRO PUEBLO CHUMBEC, 97678 CHUMBEC, SUDZAL YUCATÁN ENTRE CALLE PRIMARIA Y CALLE IGLESIA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SUDZAL EN LA LOCALIDAD DE CHUMBEC EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD ENTRE LA IGLE | -88.816 | 20.801
YUC230302238773 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 65 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 69 Y CALLE 67, CALLE 54 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 65 CON 67 Y 69 C | -89.421 | 20.2942
YUC230302238814 | Yucatán | Tunkás | San José Pibtuch | CALLE CENTRO PUEBLO SAN JOSÉ PIBTUCH, 97653 SAN JOSÉ PIBTUCH, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE PRIMARIA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TUNKÁS EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD ENTRE LA CALLE 23 Y LA PRIM | -88.6774 | 20.9476
YUC230302238857 | Yucatán | Tunkás | Tunkás | CALLE 28 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 27, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TUNKÁS EN LA CALLE 28 ENTRE 29 Y 27. SOBRE LA CALLE 27 SE ENCUENTRA UN TALLER ELECTROMECANICO | -88.7501 | 20.9043
YUC230302238865 | Yucatán | Tunkás | Tunkás | CALLE 38 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 39, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TUNKÁS EN LA CALLE 38 ENTRE 41 Y 39 | -88.7553 | 20.8976
YUC230302238872 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 40 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 42 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 40 CON 33 Y 35 CO | -89.4073 | 20.3149
YUC230302238877 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 28 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 49 Y CARRETERA 45, CALLE 32 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 28 CO | -89.4036 | 20.3007
YUC230302238885 | Yucatán | Tekom | X-Cocmil | CALLE CHANKOM-CHIKINDZONOT PUEBLO X-COCMIL, 97769 X-COCMIL, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE CAFETERIA Y CALLE CAPILLA -COCMIL, CALLE CENTRO DE SALID CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE XCOCMIL EN EL M | -88.4848 | 20.346
YUC230302238891 | Yucatán | Xocchel | Xocchel | CALLE 17 PUEBLO XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE XOCCHEL EN LA CALLE 17 ENTRE 24 Y 22. A DOS ESQUINAS SOBRE LA CALLE 17 SE ENCUENTRA UN FER | -89.1853 | 20.8347
YUC230302238893 | Yucatán | Xocchel | Xocchel | CALLE 17 PUEBLO XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE XOCCHEL EN LA CALLE 17 ENTRE 14 Y 12 | -89.1804 | 20.8342
YUC230302238916 | Yucatán | Tekom | Tekom | CALLE ESTACIÓN CAFE PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CAMINO A DZITNUP CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEKOM MUNICIPIO DE TEKOM EN LA CALLE DE LA ESTACIÓN DEL CAFÉ E | -88.263 | 20.6066
YUC230302238918 | Yucatán | Chemax | Xalaú (X-Alau) | CALLE 14 PUEBLO XALAÚ, 97773 XALAÚ (X-ALAU), CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 5, LA ACCIÓN SE ENCUENTRA AL SUR DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD A CUADRA Y MEDIA DE LA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA | -88.0081 | 20.6749
YUC230302238933 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 26B PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 1 Y CALLE PERIFERICO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA CALLE 26B ENTRE CALLE 1 Y PERIF | -89.2792 | 21.1139
YUC230302238939 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 52 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 49, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA CALLE 52 ENTRE 51 Y 49. SOBRE LA CALLE | -89.2995 | 21.0833
YUC230302238940 | Yucatán | Tinum | Pisté | CALLE 2 PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 17 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TINUM MUNICIPIO DE PISTE EN LA CALLE 2 CON CALLE 11 Y 13 X 17. A UNA ESQU | -88.5844 | 20.699
YUC230302238947 | Yucatán | Sotuta | Sotuta | CALLE 25 PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 27 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN LA CALLE 25 ENTRE 24 Y 26 X 27 ENFRENTE DE LA TIENDA DE ALIMENTO PARA ANIMALES PROVI A LA VUELTA SE ENCUENTRA UN | -89.0106 | 20.595
YUC230302239049 | Yucatán | Valladolid | Yalcobá | CALLE 2 PUEBLO YALCOBA, 97794 YALCOBÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3, LA ACCIÓN SE UBICA EN LA ESQUINA DEL TALLER DE MOTOS CAAMAL RUMBO AL PARADOR TURÍSTICO QUETZAL | -88.039 | 20.7946
YUC230302239055 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 35A PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 10, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MPOTUL EN LA CALLE 35A ENTRE 14 Y 10 | -89.2717 | 21.088
YUC230302239062 | Yucatán | Akil | Akil | CALLE 18 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 53, CALLE 51 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AKI MUNICIPIO DE AKIL EN LA CALLE 18 CON 20 Y 53 CON 51 CERCA DE LA PERIFERIA DE LA | -89.3519 | 20.2475
YUC230302239074 | Yucatán | Akil | San Diego | CALLE ALFREDO BARRERA PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 SAN DIEGO, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE PRIMARIA Y CALLE CENTRO, CALLE PROVEDOR CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO MUNICIPIO DE AKIL EN LA CALLE DE PRIMARI | -89.3638 | 20.256
YUC230302239090 | Yucatán | Tinum | Pisté | CALLE 14 PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 18 PISTÉ ES LA MAYOR LOCALIDAD Y PRINCIPAL CENTRO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE TINUM. SU PRINCIPAL VÍA DE COMUNICACIÓN ES LA CARRETERA FEDERAL 180 | -88.5918 | 20.695
YUC230302239115 | Yucatán | Valladolid | San Andrés X-Bac | CALLE CENTRO PUEBLO SAN ANDRES BAC, 97794 SAN ANDRÉS X-BAC, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE CENITE AYIL Y CALLE CANCHA MUNICIPAL, CALLE CAMPO LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN EL CENTRO A POCOS METROS DE LA CANCHA MUNICIPAL Y DEL CENOTE | -88.0693 | 20.7174
YUC230302239141 | Yucatán | Tinum | Pisté | CALLE 17 PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 14 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PISTE EN EL MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 17 CON 20 Y 22 CON 14 CERCA DEL CHILA | -88.5953 | 20.6969
YUC230302239148 | Yucatán | Hunucmá | Hunucmá | CALLE 17 PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 34, CALLE 15 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMA EN EL MUNICIPIO DE HUNUCA EN LA CALLE 33 CON 36 Y 34 CON 35 CERCA D | -89.88 | 21.0273
YUC230302239151 | Yucatán | Valladolid | Yaxché | CALLE CENTRO PUEBLO YAXCHE, 97787 YAXCHÉ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE PARQUE Y CALLE COMISARÍA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID EN LA LOCALIDAD DE YAXCHÉ EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -88.0871 | 20.7165
YUC230302239162 | Yucatán | Hunucmá | Hunucmá | CALLE 49 PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 36A, CALLE 51 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMA EN EL MUNICIPIO DE HUNUCA EN LA CALLE 49 CON 40 Y 36A CON | -89.89 | 21.0069
YUC230302239168 | Yucatán | Hunucmá | Sisal | AVENIDA 21 FELIPE CARRILLO PUERTO PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 SISAL, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 4, CALLE 19 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SISAL EN EL MUNICIPIO DE HUNUCA EN LA AVENIDA | -90.024 | 21.1655
YUC230302240288 | Yucatán | Chichimilá | Chichimilá | CALLE 19 PUEBLO CHICHIMILÁ, 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, SE UBICA SOBRE LA CALLE 19 CON LOS CRUZAMIENTO DE LA CALLE 14 Y 12 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ | -88.2119 | 20.6318
YUC230302240329 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | CALLE 21 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 6A Y CALLE 6, SE UBICA SOBRE LA CALLE 21 PRINCIPAL CON LOS CRUZAMIENTOS 6A Y 6 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BUCTZOTZ | -88.7852 | 21.2012
YUC230302268048 | Yucatán | Opichén | Opichén | CALLE 18-A, NÚMERO 96, COLONIA NINGUNO, C.P. 97813 | -89.856 | 20.5509
YUC230302269027 | Yucatán | Acanceh | Acanceh | CALLE 14 NO. 76 CP.97380 | -89.4484 | 20.8171
YUC230302269540 | Yucatán | Ixil | Ixil | CALLE 21 NO. 100 CP.97706 | -89.4829 | 21.1525
YUC230302269545 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 45-A NO. 465 COLONIA BENITO JUAREZ CP.97700 | -88.1607 | 21.1497
YUC230302269841 | Yucatán | Dzilam de Bravo | Dzilam de Bravo | DZILAM DE BRAVO | -88.9022 | 21.3907
YUC230302269851 | Yucatán | Valladolid | Pixoy | Pixoy Valladolid Yucatán CP. 97790 | -88.2643 | 20.7198
YUC230302270630 | Yucatán | Muna | Muna | Calle 20 S/N Barrio San Bernardo , Muna CP. 97840 | -89.7108 | 20.4791
YUC230302271249 | Yucatán | Mérida | Caucel | Calle 21 No. Sn, Colonia Comisaria Caucel, Mérida, Yucatán C.P. 97300 | -89.7179 | 21.0213
YUC230402324979 | Yucatán | Chankom | Xkopteil | CALLE 19 PUEBLO XCOPTEIL, 97758 XKOPTEIL, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, CALLE 17 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHANKOM EN LA LOCALIDAD DE XKOPTEIL EN LA CALLE 26 ENTRE 24 Y 17 | -88.5811 | 20.5159
YUC230402327999 | Yucatán | Celestún | Celestún | CALLE 2 PUEBLO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 12-A Y CALLE 12, CALLE 6 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CELESTÚN LOCALIDAD CELESTÚN EN LA CALLE 2 POR 12A Y 12 CON CALLE 6 CERCA DE ALOJAMENTO CASA | -90.392 | 20.8706
YUC230402328027 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 35-A PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 14, CALLE 10 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL YUCATÁN EN LA LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO D | -89.2724 | 21.088
YUC230402328043 | Yucatán | Motul | Kambul | CALLE KAMBUL RANCHERIA KAMBUL, 97444 KAMBUL, MOTUL YUCATÁN ENTRE CARRETERA MOTUL-SUMA Y CALLE CAMPO, CALLE CONOCIDA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE MOTUL LOCALIDAD DE KAMBUL EN LA CARRETERA MOTULSUMA CERCA DE LA PERIFER | -89.2015 | 21.0961
YUC230402340775 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 19, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97315 | -89.5958 | 21.0395
YUC230402340778 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 39, S/N , COLONIA BENITO JUAREZ, C.P. 97700 | -88.1606 | 21.1502
YUC230402340797 | Yucatán | Yaxkukul | Yaxkukul | CALLE 18, NÚMERO 99, COLONIA NINGUNO, C.P. 97348 | -89.4175 | 21.0642
YUC230402340799 | Yucatán | Río Lagartos | Las Coloradas | DOMICILIO CONOCIDO, S/N, COLONIA CONOCIDO, C.P.97707, | -87.9872 | 21.6074
YUC230402340838 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 19, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97730 | -88.3012 | 21.0123
YUC230402340845 | Yucatán | Panabá | Cenote Yalsihón Buena Fe | DOMICILIO CONOCIDO, S/N, COLONIA CONOCIDO, C.P.97610, | -88.5031 | 21.4107
YUC230402340848 | Yucatán | Kanasín | San Antonio Tehuitz | CALLE NINGUNO, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97370 | -89.5221 | 20.901
YUC230402341493 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 23, 188, CALLE 14, CALLE 16, COLONIA CONOCIDO, C.P.97730 | -88.3026 | 21.0111
YUC230402341989 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 7 (ALFREDO BARRERA) NO. 517 COLONIA RESIDENCIAL PENSIONES 4A. ETAPA CP.97217 | -89.6545 | 20.9981
YUC230402341999 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 67 NO. 900 COLONIA XOCLAN CP.97410 | -89.6576 | 20.9617
YUC230402342011 | Yucatán | Progreso | Campestre Flamboyanes | CALLE 56 NO. 750 CP.97320 | -89.6594 | 21.2092
YUC230402342013 | Yucatán | Kopomá | Kopomá | CALLE 21 CP.97734 | -89.8948 | 20.6486
YUC230402342021 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 18 NO. 86 CP.97784 | -89.5749 | 21.099
YUC230402342028 | Yucatán | Mérida | Dzityá | CALLE 15 NO. 100 CP.97824 | -89.677 | 21.0532
YUC230402342051 | Yucatán | Tixcacalcupul | San José | DOMICILIO CONOCIDO CP.97762 | -88.4149 | 20.3537
YUC230402342052 | Yucatán | Temozón | Temozón | CALLE 9 CP.97740 | -88.1957 | 20.8036
YUC230402342054 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 16 COLONIA SANTA GERTRUDIS COPO CP.97305 | -89.5965 | 21.0393
YUC230402342056 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 28 NO. 190 COLONIA YOCCHENKAX CP.97970 | -89.2758 | 20.2004
YUC230402342065 | Yucatán | Tekax | Chan Dzinup | DOMICILIO CONOCIDO CP.97983 | -89.486 | 19.8733
YUC230402342074 | Yucatán | Valladolid | Nohsuytún | NOHSUYTUN | -88.0971 | 20.4353
YUC230402342083 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | CALLE 8 CP.97800 | -89.991 | 20.5793
YUC230402342086 | Yucatán | Chankom | Ticimul | DOMICILIO CONOCIDO CP.97382 | -88.5516 | 20.5967
YUC230402342100 | Yucatán | Progreso | Progreso | CALLE 37 CP.97320 | -89.6607 | 21.2801
YUC230402342108 | Yucatán | Progreso | Progreso | CALLE 15 NO. 202 COLONIA PUERTO DE ABRIGO YUCALPETEN CP.97320 | -89.7096 | 21.2765
YUC230402342111 | Yucatán | Samahil | Kuchel | DOMICILIO CONOCIDO CP.97810 | -89.8977 | 20.8484
YUC230402342115 | Yucatán | Maxcanú | Kanachén | KANACHEN | -89.9686 | 20.5829
YUC230402342133 | Yucatán | Conkal | Conkal | CALLE 23 NO. 76 COLONIA BLANCA ROSA CP.97345 | -89.5113 | 21.0719
YUC230402342152 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | CALLE 29 CP.97706 | -88.7902 | 21.1969
YUC230402342155 | Yucatán | Tekax | Alfonso Caso | ALFONSO CASO | -89.1501 | 20.0795
YUC230402342158 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 64 COLONIA SAN FRANCISCO CP.97970 | -89.2937 | 20.2087
YUC230402342163 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 53 COLONIA CENTRO CP.97793 | -89.0512 | 20.0614
YUC230402342170 | Yucatán | Progreso | Progreso | CALLE 70 NO. 150 COLONIA FRANCISCO I. MADERO CP.97320 | -89.6574 | 21.2828
YUC230402342181 | Yucatán | Izamal | Izamal | CALLE 21 COLONIA EMILIANO ZAPATA CP.97776 | -89.0084 | 20.9379
YUC230402342185 | Yucatán | Hunucmá | Hunucmá | CALLE 33 NO. 209 COLONIA CENTRO CP.97350 | -89.878 | 21.0151
YUC230402342191 | Yucatán | Motul | San Pedro Cámara | SAN PEDRO CAMARA | -89.2164 | 21.0571
YUC230402342208 | Yucatán | Mocochá | Mocochá | CALLE 21 NO. 98 CP.97454 | -89.4526 | 21.1056
YUC230402342213 | Yucatán | Telchac Pueblo | Telchac | CALLE 21 NO. 102 CP.97400 | -89.272 | 21.2028
YUC230402342217 | Yucatán | Valladolid | Yalcobá | YALCOBA | -88.0377 | 20.7906
YUC230402342227 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 120 COLONIA LAS AMERICAS CP.97302 | -89.6637 | 21.0683
YUC230402342229 | Yucatán | Sanahcat | Sanahcat | CALLE 15 NO. 52 CP.97770 | -89.2145 | 20.7713
YUC230402342241 | Yucatán | Mérida | Santa María Chí | CALLE 18 CP.97306 | -89.4808 | 21.0331
YUC230102211409 | Yucatán | Mérida | Mérida | Km. 45, Periférico Poniente polígono Susulá - Caucel | -89.6994 | 20.9612
YUC230202232397 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 41 s/n, Industrial, 97155 Mérida, Yuc. | -89.6004 | 20.978
YUC230202234361 | Yucatán | Maní | Maní | CALLE 29, NÚMERO 207, COLONIA NINGUNO, C.P. 97850 | -89.3938 | 20.3851
YUC230202235260 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 60 No. 526 por 65 y 67 Centro | -89.617 | 20.9754
YUC230302236403 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE 12 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 25-A Y , CALLE 10 LA ACCION DE VIVIENDA SELO CALIZA A UNA CUADRA DE LA CARRETERA MUNATICUL Y A 8 CUADRAS DEL CENTRO DE LA POBLACION. | -89.703 | 20.4794
YUC230302236416 | Yucatán | Hoctún | Hoctún | CALLE 31A PUEBLO HOCTUN, 97480 HOCTÚN, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 29 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOCTÚN EN LA CALLE 31A ENTRE 22 Y 20 | -89.2028 | 20.8601
YUC230302236433 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE 27 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 25-A EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA AL SUR DEL MUNICIPIO Y A 7 CUADRAS DEL CENTRO Y PLAZA PRINCIPAL | -89.7077 | 20.4821
YUC230302236437 | Yucatán | Dzitás | Dzitás | CALLE 19 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZITÁS EN LA CALLE 19 ENTRE CALE 38 Y CALLE SIN NÚMERO | -88.533 | 20.8434
YUC230302236449 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE 22 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, CALLE 24 EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA AI ESTE Y A 8 CUADRAS DEL CENTRO Y LA PLAZA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO EN LA CALLE 22 CON 9 Y | -89.7095 | 20.4934
YUC230302236465 | Yucatán | Santa Elena | Santa Elena | CALLE 15 PUEBLO SANTA ELENA, 97890 SANTA ELENA, SANTA ELENA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, CALLE 22 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ELENA EN LA CALLE 15 ENTRE CALLE 18 Y 20 CON 22 CERCA DE TIENDA S | -89.642 | 20.3315
YUC230302236475 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE 29 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 32, CALLE 27 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MUNA EN LA CALLE 29 ENTRE CALLE 34 Y 32 CON CALLE 27 CERCA DE TORT | -89.7191 | 20.4829
YUC230302236489 | Yucatán | Dzitás | Dzitás | CALLE 29 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 31 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZITÁS EN LA CALLE 29 ENTRE 16 Y 14 CON CALLE 31 CECA DE ABARROTES LA GOTA DE ORO | -88.5256 | 20.8381
YUC230302236495 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | CALLE 25 PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A POCOS METROS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL Y DE LA PRIMARIA BILINGUE FELIPE CARRILLO PUERTO | -90.0141 | 20.5817
YUC230302236521 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 17 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38, CALLE 38A ESTÁ UBICADA A MEDIA CUADRA DEL TALLER DE HERRERÍA QUINTAL. A ESPALDAS DEL POLIFUNCIONAL UMÁN | -89.7597 | 20.8813
YUC230302236528 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 27 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, CALLE 27A ESTÁ UBICADA A UNA CUADRA DEL SALON DE FIESTAS LAS PALOMAS Y A MEDIA CUADRA DEL CAR WASH GERSA A UNA CUADRA DE MESON SAN FELIPE | -89.7371 | 20.8756
YUC230302236531 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 16 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 18 ESTÁ UBICADA A POCOS METROS DE LAS ALITAS DE POLLO IRON WINGS A UNA CUADRA DEL SALÓN DE BELLEZA EMILY Y A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMAR | -89.7456 | 20.8751
YUC230302236571 | Yucatán | Sucilá | Sucilá | CALLE 24 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 26 UBICADA EN LA PERIFERIA L CAMINO A CHUN TZALAM CERCA DE LA TAPICERIA IDETAP Y DE LA ESCUELA PRIMARIA MAURO MONFORTE MENA | -88.3156 | 21.1609
YUC230302236586 | Yucatán | Sucilá | Sucilá | CALLE 19 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 17 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN LA ZONA CENTRO DE LA LOCALIDAD A DOS CUADRAS DE LA CANCHA MUNICIPAL DE LA CARNICERÍA LA LUPITA Y TIENDA DE ABARR | -88.3119 | 21.158
YUC230302236606 | Yucatán | Tekal de Venegas | Tekal de Venegas | CALLE 19 PUEBLO TEKAL DE VENEGAS, 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 20, CALLE 21 LA ACCIÓN DE CUARTO SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS AL NORTE DE LA PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TEKAL DE VE | -88.9469 | 21.0147
YUC230302236609 | Yucatán | Tepakán | Tepakán | CALLE 16 PUEBLO TEPAKÁN, 97530 TEPAKÁN, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 18 LA ACCIÓN DE CUARTO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 16 POR 13 Y 14 CON 18 AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE TEPAKÁN SOBRE LA CALLE PRINCIPAL A LA | -89.0385 | 21.0536
YUC230302236616 | Yucatán | Umán | Poxilá | CALLE CARRETERA CAMPECHE-MÉRIDA PUEBLO POXILA, 97397 POXILÁ, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE POXILA Y CALLE ESCUELA PRIMARIA , CALLE ZONA ARQUEOLÓGICA POXILA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE | -89.8021 | 20.819
YUC230302236619 | Yucatán | Cacalchén | Cacalchén | CALLE 23 PUEBLO CACALCHEN, 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 25 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 23 A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CACALCHEN EN EL MUNICIPIO DE CACA | -89.2318 | 20.9824
YUC230302236643 | Yucatán | Cansahcab | Cansahcab | CALLE 19 PUEBLO CANSAHCAB, 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 21 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD EN LA CALLE 19 POR 12 Y 14 CON 21 CERCA DE PA | -89.0965 | 21.1572
YUC230302236648 | Yucatán | Cantamayec | Cantamayec | CALLE 24 PUEBLO CANTAMAYEC, 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 23 CONSTRUCCION 6 CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC LOCALIDAD CANTAMAYEC EN LA CALLE 124 X 25 Y 26 CON 23 EN LA Z | -89.0838 | 20.4681
YUC230302236658 | Yucatán | Mama | Mama | CALLE 31 PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, CALLE 29 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAMA EN LA CALLE 31 ENTRE 20 Y 18 CON CALLE 29 POR DON JORGE CHE QUIROPRACTICO | -89.3617 | 20.474
YUC230302236662 | Yucatán | Dzemul | Dzemul | CALLE 27 PUEBLO DZEMUL, 97404 DZEMUL, DZEMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 29 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 27 POR 20 Y 22 CON 29 DE LA LOCALIDAD DE DZEMUL LA CALLE ES CERRADA AL SUR DE LA LOCALIDAD CERCA DEL | -89.3108 | 21.2054
YUC230302236684 | Yucatán | Chichimilá | Dzitox | PUEBLO DZITOX, 97761 DZITOX, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE Y , CONSTRUCCION DE ONCE CUARTOS PARA COCINA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CHICHIMILA LOCALIDAD DZITOX ACCIONES DISTRIBUDAS EN TODA LA LOCALIDAD CERCA DTIENDA LA BENDICIÓ | -88.087 | 20.3812
YUC230302236691 | Yucatán | Chikindzonot | Chikindzonot | CALLE 21 PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 22-A Y CALLE 24, CALLE 25-A CONSTRUCCION DE SESIS SANITARIOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT LOCALIDAD CHIKINDZONOT EN LA CALLE 25A Y C | -88.4882 | 20.3337
YUC230302236692 | Yucatán | Dzemul | Dzemul | CALLE 20 PUEBLO DZEMUL, 97404 DZEMUL, DZEMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 22 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL AL NORTE POR LA CALLE 20 QUE ES LA PRINCIPALEL MUNICIPIO DE DZEMUL SE LOCALIZA | -89.3092 | 21.2141
YUC230302236720 | Yucatán | Umán | San Antonio Chum | CALLE SAMAHIL-UMÁN CONDOMINIO SAN ANTONIO CHUN, 97397 SAN ANTONIO CHUM, UMÁN YUCATÁN ENTRE CARRETERA OXHOLOM-BOLÓN Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CH | -89.8595 | 20.8823
YUC230302236728 | Yucatán | Umán | Taníl | CALLE UMÁN-MÉRIDA PUEBLO TANÍL, 97394 TANÍL, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE TANIL A PIE DE LA CARRETERA MÉRIDAUMÁN ENTRE DOS | -89.705 | 20.8897
YUC230302236732 | Yucatán | Umán | Tebec | CALLE HACIENDA TEBEC PUEBLO TEBEC, 97394 TEBEC, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE PARQUE TEBEC Y CALLE TELESECUNDARIA ALFONSO VILLA ROJAS, CALLE ESCUELA PRIMARIA NACHI COCOM EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA | -89.7074 | 20.8414
YUC230302236746 | Yucatán | Dzemul | Dzemul | CALLE 30 PUEBLO DZEMUL, 97404 DZEMUL, DZEMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A UNA ESQUINA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL. SOBRE LA CARRETERA QUE LLEVA A LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA. | -89.3169 | 21.2092
YUC230302236778 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 32 CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 19, CALLE TARIMAS CACHITO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 32 ENTRE CALLE 50 Y CALLE 19 Y CERCA DE TAR | -89.5666 | 20.9175
YUC230302236792 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 44 CIUDAD ITZINCAB, 97392 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 29, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA CALLE 44 ENTRE 31 Y 29 EN LA COLONIA ITZINCAB EL MUNICIPIO DE UMÁN LIMITA CON AL NOR | -89.6958 | 20.9135
YUC230302237068 | Yucatán | Temax | San Antonio Cámara | PUEBLO SAN ANTONIO CAMARA, 97513 SAN ANTONIO CÁMARA, TEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SAN ANTONIO CÁMARA SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TEMAX DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD 88.858056 Y LATI | -88.8594 | 21.1796
YUC230302237788 | Yucatán | Temozón | Temozón | CALLE 13 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 16, CALLE 15 A MEDIA CUADRA DEL CAMPO DE BEISBOL Y A LA VUELTA DE LA TIENDA DE MUEBLES Y MÁS TEMOZÓN Y A MEDIA CUADRA DE ANTOJITOS DOÑA OLIVIA | -88.2048 | 20.8034
YUC230302237794 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 25 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 25 CON 40 Y 42 | -89.0544 | 20.0763
YUC230302237801 | Yucatán | Izamal | Kimbilá | CALLE 14 PUEBLO KIMBILA, 97550 KIMBILÁ, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA LOCALIDAD DE KIMBILÁ EN LA CALLE 14 ENTRE 23 Y 25 | -89.1215 | 20.9318
YUC230302237807 | Yucatán | Izamal | Sitilpech | CALLE 18 PUEBLO SITILPECH, 97545 SITILPECH, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 11, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO DESPUES LA CARNICERÍA DIZMBA CERCA DE LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD | -88.9556 | 20.9448
YUC230302237811 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 39 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, CALLE 37 ESTÁ UBICADO EN LA PERIFERIA MUY CERCA DEL PARQUE INFANTIL Y A DOS ESQUINAS DE RESTAURANTE BAR LA PALAPA DE CHITA | -89.0571 | 20.0691
YUC230302237815 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 18A PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 18 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR INCLUSIVO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CA | -89.0432 | 20.0737
YUC230302237819 | Yucatán | Tekantó | Tekantó | CALLE 27 PUEBLO TEKANTÓ, 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A POCOS METROS DE VILLA ALEJANDRA A DOS CUADRAS DEL TALLER DE MOTOS ROMMEL | -89.1129 | 21.0078
YUC230302237826 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 29 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, CALLE 27 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 29 CON 28 Y 31 | -89.0488 | 20.0731
YUC230302237828 | Yucatán | Tixcacalcupul | Poop | PUEBLO POOP, 97763 POOP, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN EL CENTRO DE LA COMISARÍA CERCA DEL PARQUE MUNICIPAL A UNA CALLE DE LA CARRETERA DE CHIKINDZONOT | -88.402 | 20.3296
YUC230302237837 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 8 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 31, CALLE 10 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 8 CON 33 Y 31 CO | -89.0386 | 20.0677
YUC230302237907 | Yucatán | Chumayel | Chumayel | CALLE 30 PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, CALLE 32 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA A MEDIA CUADRA DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA COLONIA LA GUADALUPANA Y DE LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN JOSE | -89.3008 | 20.4373
YUC230302237921 | Yucatán | Maní | Maní | CALLE 21 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA ESQUINA DE EL POCCHUQUERO Y UNA CUADRA DE LA POLLERÁ POLOK KAAX | -89.3871 | 20.3895
YUC230302237953 | Yucatán | Dzan | Dzan | CALLE 14 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZAN YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 16 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA A UNA CUADRA DEL CAMPO DEPORTIVO PICK Y DE CIBER Y PAPELERÍA AMIRENY. | -89.4645 | 20.3911
YUC230302237971 | Yucatán | Dzan | Dzan | CALLE 11 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZAN YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 13 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE EL MINISUPER DAMISESA Y LA JOYERÍA DE ACERO INOXIDABLE JASSY | -89.4713 | 20.3938
YUC230302238052 | Yucatán | Tahdziú | Tahdziú | CALLE 16 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 9A Y CALLE 9, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CUADRA DE LA TIENDA DE ROPA DE TERNOS Y DOS CUADRAS AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE | -88.9468 | 20.2053
YUC230302238055 | Yucatán | Tahdziú | Tahdziú | CALLE 11 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO DOS CUADRAS AL ESTE DEL CENTRO DE SALUD CERCA DE LA TIENDA LA FAVORITA | -88.9401 | 20.2034
YUC230302238057 | Yucatán | Tahdziú | Tahdziú | CALLE 16 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 9A Y CALLE 9, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TAHDZIÚ EN LA CALLE 16 ENTRE 9A Y 9 | -88.9469 | 20.2051
YUC230302238318 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | CALLE 28 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, CALLE 30 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA QUINTA SAN PATRICIO Y ANTOJITOS LA GUADALUPANA | -88.7978 | 21.2084
YUC230302238335 | Yucatán | Kinchil | Kinchil | CALLE 33 PUEBLO KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KINCHIL EN LA CALLE 33 ENTRE 22 Y 20 | -89.9516 | 20.906
YUC230302238360 | Yucatán | Samahil | Samahil | CALLE 18 PUEBLO SAMAHIL, 97810 SAMAHIL, SAMAHIL YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DE LA PANADERIA LA GRAN BENDICIÓN Y DEL CENTRO DE SALUD SEGURO POPULAR | -89.8878 | 20.8897
YUC230302238374 | Yucatán | Tetiz | Nohuayún | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO TETIZ, 97364 NOHUAYÚN, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PREESCOLAR 20 DE NOVIEMBRE | -89.9674 | 20.975
YUC230302238385 | Yucatán | Teabo | Teabo | CALLE 32 PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, CALLE 39A EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE TEABO EN EL MUNICIPIO DE TEABO EN LA CALLE 32 POR 35 Y 37 CON 39A CERCA DEL CEM | -89.2859 | 20.395
YUC230302238415 | Yucatán | Abalá | Abalá | CALLE 6 PUEBLO ABALÁ, 97825 ABALÁ, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 9, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ABALÁ EN LA CALLE 6 ENTRE 11 Y 9 | -89.6853 | 20.6474
YUC230302238427 | Yucatán | Panabá | Panabá | CALLE 15 PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 17 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA ENTRE EL TENDEJON LOYDI Y ABARROTES KATY. A UNA CUADRA DEL CAMPO DE BEISBOL CASA DE LOS TOROS | -88.2663 | 21.2999
YUC230302238537 | Yucatán | Panabá | Loché | CALLE 12 PUEBLO PANABA, 97610 LOCHÉ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, CALLE 14 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL Y A CUADRA DE LA UMR NUM. 24 | -88.1466 | 21.3898
YUC230302238568 | Yucatán | Tecoh | Tecoh | CALLE 30A PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE EL SIX MIS TRES AMORES Y EL JARDIN PEDACITO DE CIELO | -89.4761 | 20.752
YUC230302238612 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 7 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 16, LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A UNA CUADRA DEL RESTAURANTE LA ESPERANZA Y DEL NEGOCIO RFO XCOCOM. A UNA CUADRA DE LA AVENIDA QUE LLEVA A XCATZIN | -87.933 | 20.6615
YUC230302238624 | Yucatán | Ucú | Yaxché de Peón | CALLE 6 PUEBLO YAXCHE DE PEÓN, 97357 YAXCHÉ DE PEÓN, UCÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 3, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A LA VUELTA DE LA TIENDA DICONSA Y CERCA DE LA FARMACIA SANA SANA | -89.7561 | 21.0414
YUC230302238638 | Yucatán | Hocabá | Hocabá | CALLE 20 PUEBLO HOCABÁ, 97560 HOCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 25, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DE LOS CENOTES HOMUN Y A DOS CUADRAS DEL SALON DEL REINO DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA | -89.2469 | 20.8126
YUC230302238639 | Yucatán | Hocabá | Hocabá | CALLE 10 PUEBLO HOCABÁ, 97560 HOCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 13, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DE LA TIENDA DICONSA MIS 2 ANGELITOS NO144 | -89.2391 | 20.8194
YUC230302238655 | Yucatán | Hocabá | Hocabá | CALLE 9 PUEBLO HOCABÁ, 97560 HOCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOCABÁ EN LA CALLE 9 ENTRE 10 Y 8 | -89.2385 | 20.8226
YUC230302238658 | Yucatán | Chemax | Xalaú (X-Alau) | CALLE 18 PUEBLO XALAÚ, 97773 XALAÚ (X-ALAU), CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A UNA ESQUINA DE LA TIENDA DICONSA 2 JUNTO A LA TIENDA DE REGALOS JUDITH Y A UNA CUADRAS DE LAS CINCO CALLES. EN LA | -88.0095 | 20.6774
YUC230302238660 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 20 PUEBLO TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 22 EQUIPAMIENTO DE ÉSTUFA ECOLÓGICA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TICUL EN EL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 20 CON 11 Y 13 CON 22 CERCA DEL | -89.5307 | 20.4075
YUC230302238669 | Yucatán | Hocabá | Hocabá | CALLE 27 PUEBLO HOCABÁ, 97560 HOCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOCABÁ EN LA CALLE 27 ENTRE 18 Y 16. LA CONSTRUCCIÓN SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DEL BANCO DE | -89.2446 | 20.8115
YUC230302238687 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 28 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A MEDIA CUADRA DE LA TORRE TELMEX Y DE LA AVENIDA QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE XCATZIN | -87.9416 | 20.66
YUC230302238714 | Yucatán | Chemax | Xalaú (X-Alau) | CALLE 11 PUEBLO XALAÚ, 97773 XALAÚ (X-ALAU), CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 7 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A UNA ESQUINA DEL PARQUE DEL CENTRO A LA VUELTA DE LA TIENDA DICONSA Y DE LAS CINCO CALLES. EN LA CALLE 11 EN | -88.0073 | 20.6792
YUC230302238716 | Yucatán | Sanahcat | Sanahcat | CALLE 11 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANAHCAT EN LA CALLE 11 ENTRE 12 Y 14 | -89.213 | 20.7735
YUC230302238718 | Yucatán | Sanahcat | Sanahcat | CALLE 10 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANAHCAT EN LA CALLE 10 ENTRE 17 Y 15. SOBRE LA CALLE 17 SE PUEDE OBSERVAR UNA TIENDA D | -89.2117 | 20.7701
YUC230302238720 | Yucatán | Chemax | Xalaú (X-Alau) | CALLE 16 PUEBLO XALAÚ, 97773 XALAÚ (X-ALAU), CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, LA ACCIÓN ESTÁ A UN COSTADO DE LA TIENDA DICONSA 2 EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD CERCA DE NOVEDADES JUDITH. EN LA CALLE 16 ENTRE 9 Y 11. | -88.0081 | 20.677
YUC230302238769 | Yucatán | Sudzal | Sudzal | CALLE 7 PUEBLO SUDZAL, 97676 SUDZAL, SUDZAL YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SUDZAL EN LA CALLE 7 ENTRE 8 Y 10 | -88.9879 | 20.8748
YUC230302238774 | Yucatán | Tahmek | Tahmek | CALLE 29 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TAHMEK EN LA CALLE 29 ENTRE 20 Y 18. A SU ALREDEDOR SE ENCUENTRA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES UNA | -89.2546 | 20.8684
YUC230302238776 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 47 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 44, CALLE 45 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 47 CON 46 Y 44 C | -89.4151 | 20.3049
YUC230302238785 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | DIAGONAL 39 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y CALLE 40, CALLE 50A CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 39 CON 43 Y 4 | -89.4089 | 20.3084
YUC230302238803 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 62 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 66 Y CALLE 64, CALLE 62 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 62 CON 66 Y 64 CO | -89.4289 | 20.2973
YUC230302238808 | Yucatán | Tunkás | Tunkás | CALLE 22 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TUNKÁS EN LA CALLE 22 ENTRE 25 Y 23. SOBRE LA CLALE 25 SE PUEDE OBSERVAR UNA PASTELERÍA PASTE | -88.7454 | 20.9072
YUC230302238859 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 58 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 41A, CALLE 60 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 58 CON 41 Y 41A | -89.4193 | 20.3122
YUC230302238860 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 60 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 53, CALLE 62 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 60 CON 51 Y 53 CO | -89.4245 | 20.3035
YUC230302238862 | Yucatán | Tunkás | Tunkás | CALLE 24 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 37A, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TUNKÁS EN LA CALLE 24 ENTRE 39 Y 37A. SOBRE LA CALLE 37 SE ENCUENTRA UNA COCINA CHINA Y TAQU | -88.7484 | 20.8983
YUC230302238864 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 60A PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y CALLE 45, CALLE 62 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 60A CON 43 Y 45 | -89.4224 | 20.3109
YUC230302238868 | Yucatán | Tunkás | Tunkás | CALLE 37 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TUNKÁS EN LA CALLE 37 ENTRE 28 Y 26 | -88.7504 | 20.9001
YUC230302238882 | Yucatán | Akil | Akil | CALLE 20 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE COLINA Y CALLE 18, CALLE 53 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AKIL EN EL MUNICIPIO DE AKIL EN LA CALLE 20 CON CALLE COLINA Y | -89.3525 | 20.2488
YUC230302238907 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | CALLE 22 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZINDZANTÚN EN LA CALLE 22 ENTRE 25 Y 23 | -89.045 | 21.2442
YUC230302238914 | Yucatán | Dzilam González | Dzilam González | CALLE 15 PUEBLO DZILAM GONZÁLEZ, 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ EN LA CALLE 15 ENTRE 28 Y 26 | -88.9317 | 21.2841
YUC230302238957 | Yucatán | Tinum | Tinum | CALLE 15 PUEBLO TINUM, 97750 TINUM, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 18 CONTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PISTE MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 15 CON 24 Y 26 CON 18. SOBRE LA CALLE 24 SE | -88.3916 | 20.7717
YUC230302238984 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 35A PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 14, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA CALLE 35A ENTRE 10 Y 14 | -89.2714 | 21.0879
YUC230302238988 | Yucatán | Tinum | Pisté | CALLE 9 PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, CALLE 11 PISTÉ ES LA MAYOR LOCALIDAD Y PRINCIPAL CENTRO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE TINUM. SU PRINCIPAL VÍA DE COMUNICACIÓN ES LA CARRETERA FEDERAL 180 | -88.5938 | 20.7021
YUC230302239035 | Yucatán | Tinum | San Francisco Grande | PUEBLO SAN FRANCISCO GRANDE, 97755 SAN FRANCISCO GRANDE, TINUM YUCATÁN ENTRE Y , SE LOCALIZA A 11.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE PISTÉ LA CUAL TIENE LA MAYOR POBLACIÓN DENTRO DEL MUNICIPIO. Y CON RES | -88.4742 | 20.7003
YUC230302239036 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 26A PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA CALLE 26A ENTRE 1 Y 3 | -89.2805 | 21.1126
YUC230302239041 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 29 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 38, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA CALLE 29 ENTRE 40 Y 38 | -89.2946 | 21.0953
YUC230302239047 | Yucatán | Akil | Akil | CALLE 20 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 47 Y CALLE 49, CALLE 53 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AKI MUNICIPIO DE AKIL EN LA CALLE DE LA PARCELITA POR 20 CON 47 Y 49 CON 53 CERCA DE | -89.3532 | 20.2526
YUC230302239048 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 3 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 26A Y CALLE 26, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA CALLE 3 ENTRE 26A Y 26 | -89.2823 | 21.1128
YUC230302239052 | Yucatán | Tinum | Pisté | CALLE 38 PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CALLE 40 PISTÉ ES LA MAYOR LOCALIDAD Y PRINCIPAL CENTRO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE TINUM. SU PRINCIPAL VÍA DE COMUNICACIÓN ES LA CARRETERA FEDERAL 180 Q | -88.5994 | 20.6936
YUC230302239053 | Yucatán | Akil | Akil | CALLE 18 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 53, CALLE 51 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AKI MUNICIPIO DE AKIL EN LA CALLE DE LA PARCELITA POR 18 CON 20 Y 53 CON 51 CERCA DE | -89.352 | 20.2484
YUC230302239071 | Yucatán | Telchac Pueblo | Telchac | CALLE 16 PUEBLO CENTRO TELCHAC PUEBLO, 97400 TELCHAC, TELCHAC PUEBLO YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 25, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO EN LA CALLE 16 ENTRE 27 Y 25 | -89.2681 | 21.1988
YUC230302239084 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | CALLE 12 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 13, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ EN LA CALLE 12 ENTRE 15 Y 13 | -88.7883 | 21.2042
YUC230302239099 | Yucatán | Valladolid | Tixhualactún | CALLE 25 PUEBLO TIXHUALACTÚN, 97795 TIXHUALACTÚN, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 14, CALLE 27 LA ACCIÓN SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD CERCA DEL CENOTE XI IM HA. A UNA CUADRA DE LA COMISARÍA MUNICIPAL Y DE LA T | -88.1421 | 20.6448
YUC230302239106 | Yucatán | Valladolid | San Andrés X-Bac | CALLE COMISARÍA PUEBLO SAN ANDRES BAC, 97794 SAN ANDRÉS X-BAC, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE HOSPITAL Y CALLE CARRETERA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS XBAC EN EL | -88.069 | 20.718
YUC230302239110 | Yucatán | Valladolid | Yalcobá | CALLE 10 PUEBLO YALCOBA, 97794 YALCOBÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, CALLE 12 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA A POCOS METROS DE LA FERROTLAPALERÍA EL PASO Y DE STELEMENS TIENDA DE ROPA PARA HOMBRES | -88.0392 | 20.79
YUC230302239117 | Yucatán | Tinum | Pisté | CALLE 14 PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 21 PISTÉ ES LA MAYOR LOCALIDAD Y PRINCIPAL CENTRO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE TINUM. SU PRINCIPAL VÍA DE COMUNICACIÓN ES LA CARRETERA FEDERAL 180 | -88.5918 | 20.695
YUC230302239143 | Yucatán | Hunucmá | Hunucmá | CALLE 33 PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 34, CALLE 35 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMA EN EL MUNICIPIO DE HUNUCA EN LA CALLE 33 CON 36 Y 34 CON 35 CERCA D | -89.884 | 21.0164
YUC230302240318 | Yucatán | Tizimín | Chan San Antonio | CALLE CARRETERA CHAN SAN ANTONIO HACIENDA CHAN SAN ANTONIO, 97705 CHAN SAN ANTONIO, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , SE UBICA SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL CHAN SAN ANTONIO EN CONTRA ESQUINA CON LA TIENDA LOS ANGELES EN LA LOCALID | -88.2387 | 21.2237
YUC230302240353 | Yucatán | Tizimín | Yaxchekú | INTERIOR SN PUEBLO YAXCHEKÚ, 97700 YAXCHEKÚ, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , A 50 METROS DEL CENTRO HACIA EL SUR YAXCHEKÚ TIZIMIN. SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA A LADO HAY UN PARQUE INFANTIL EN LA LOCALIDAD DE YAXCHEKÚ | -87.9332 | 21.2075
YUC230302266965 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | kanasin | -89.5913 | 20.9133
YUC230302268770 | Yucatán | Conkal | Conkal | CONKAL | -89.4993 | 21.0795
YUC230302268812 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | TEKAX DE ALVARO DE OBREGON | -89.3062 | 20.2232
YUC230302269539 | Yucatán | Peto | Xoy | DOMICILIO CONOCIDO CP.97932 | -88.9783 | 20.1228
YUC230302269570 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 133 NO. 671 COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR I CP.97770 | -89.6458 | 20.9275
YUC230302269825 | Yucatán | Tekax | Pencuyut | TEKAX | -89.2907 | 20.2929
YUC230302269829 | Yucatán | Tetiz | Tetiz | TETIZ | -89.9307 | 20.9695
YUC230302269837 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | CALLE 23, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97315 | -89.637 | 21.0324
YUC230302269843 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 42, NÚMERO 393, COLONIA NINGUNO, C.P. 97700 | -88.1462 | 21.1414
YUC230302269844 | Yucatán | Sacalum | San Antonio Sodzil | CALLE NINGUNO, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97845 | -89.6073 | 20.5382
YUC230302269848 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 38, S/N , COLONIA CORDEMEX (AMPLIACION), C.P. 97110 | -89.6279 | 20.9575
YUC230402324955 | Yucatán | Izamal | Izamal | CALLE 24A PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y CALLE 45, CALLE 26 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA CALLE 24A ENTRE 43 Y 45 | -89.0166 | 20.9236
YUC230402324992 | Yucatán | Tahdziú | Tahdziú | CALLE 12 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 14 LA ACCIÓN SE UBICA CERCA DEL GRUPO MUSICAL PEDRO Y SU TORMENTA Y A MEDIA CUADRA DEL MODELORAMA | -88.9452 | 20.202
YUC230402328000 | Yucatán | Tecoh | Tecoh | CALLE 33 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 32, CALLE 31-A LA CONSTRUCCIÓN SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE TECOH YUCATÁN LOCALIDAD TECOH EN LA CALLE 33 POR 32 Y 31A. A UNA CUADRA DE LA CARPINTERIA U | -89.4784 | 20.7402
YUC230402328038 | Yucatán | Hoctún | San José Oriente | CALLE TBCEY SAN JOSÉ ORIENTE PUEBLO SAN JOSÉ ORIENTE, 97480 SAN JOSÉ ORIENTE, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE DOMO DEPORTIVO Y CULTURAL Ú SAASTAL KIN Y CALLE CEMENTERIO, CARRETERA HOCTÚN EL PROYECTO DE UBICA EN EL MUNICIPIO DE HOCTÚ | -89.0997 | 20.8614
YUC230402329803 | Yucatán | Celestún | Celestún | CALLE 2A PUERTO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, CALLE 3C EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CELESTÚN LOCALIDAD DE CELESTÚN EN LA CALLE 2A ENTRE 2 Y 4 POSTERIOR A CALLE 3C, A DOS ESQUINAS | -90.3917 | 20.8687
YUC230402336099 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 36 NO. 298 CP.97430 | -89.2926 | 21.097
YUC230402336103 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 19 NO. 503 COLONIA LOS REYES CP.97156 | -89.5752 | 20.9774
YUC230402336104 | Yucatán | Mérida | Cholul | CALLE 21-C CP.97305 | -89.5532 | 21.0419
YUC230402336109 | Yucatán | Chankom | Xkatún | DOMICILIO CONOCIDO CP.97758 | -88.543 | 20.6327
YUC230402336110 | Yucatán | Hunucmá | Hunucmá | CALLE 26 COLONIA CENTRO CP.97350 | -89.8746 | 21.0162
YUC230402336112 | Yucatán | Opichén | Opichén | CALLE 23 NO.95 CP.97813 | -89.8549 | 20.5495
YUC230402336114 | Yucatán | Hunucmá | Hunucmá | CALLE 37 NO. 209 COLONIA FÁTIMA CP.97350 | -89.8907 | 21.0144
YUC230402337126 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | Calle 21 Núm. 15 , Dzidzantún, Dzidzantún, Yucatán CP. 97500 | -89.0477 | 21.2465
YUC230402340790 | Yucatán | Mérida | Sitpach | CALLE 9, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97306 | -89.5845 | 21.1438
YUC230402340798 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 10-D, S/N , COLONIA VERGEL II, C.P. 97173 | -89.6849 | 20.967
YUC230402340836 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 17, NÚMERO 108, COLONIA CHUMINOPOLIS, C.P. 97158 | -89.6081 | 20.929
YUC230402340840 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 19, 1S/NS/N, CALLE 24, CALLE 20, COLONIA CONOCIDO, C.P.97315, | -89.6533 | 20.8669
YUC230402340849 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 25-B, S/N , COLONIA VERGEL III, C.P. 97173 | -89.652 | 21.0051
YUC230402340866 | Yucatán | Progreso | Chicxulub (Chicxulub Puerto) | CALLE 27, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97340 | -89.6062 | 21.2911
YUC230402340867 | Yucatán | Progreso | Progreso | CALLE 44, S/N , COLONIA REVOLUCION, C.P. 97320 | -89.6543 | 21.2834
YUC230402340869 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 28, S/N , COLONIA MONTES DE AME, C.P. 97115 | -89.6211 | 20.9072
YUC230402341959 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 30-A NO. 00100 CP.97860 | -89.541 | 20.4077
YUC230402341982 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 29-A COLONIA CROC CP.97370 | -89.5655 | 20.9329
YUC230402341985 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 15-D NO. 416 COLONIA ACIM II CP.97390 | -89.7126 | 20.9216
YUC230402341994 | Yucatán | Acanceh | Acanceh | CALLE 17 NO. 89 CP.97380 | -89.4635 | 20.8154
YUC230402342009 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | CALLE 10 CP.97500 | -89.0359 | 21.2436
YUC230402342023 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 22 NO. 159 COLONIA SAN LORENZO CP.97390 | -89.7317 | 20.8929
YUC230402342073 | Yucatán | Tixcacalcupul | San José | DOMICILIO CONOCIDO CP.97762 | -88.4149 | 20.356
YUC230402342113 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 19 NO. 92 CP.97370 | -89.5564 | 20.9345
YUC230402342142 | Yucatán | Panabá | Loché | CALLE 12 CP.97610 | -88.1473 | 21.3862
YUC230402342145 | Yucatán | Sucilá | Sucilá | CALLE 13 CP.97630 | -88.3138 | 21.1612
YUC230402342147 | Yucatán | Calotmul | Calotmul | CALLE 20 CP.97745 | -88.1781 | 21.0148
YUC230402342151 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 41 COLONIA SAN ROQUE CP.97430 | -89.2976 | 21.0878
YUC230402342164 | Yucatán | Sotuta | Sotuta | CALLE 20 CP.97690 | -89.009 | 20.588
YUC230402342169 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 50 NO. 415 COLONIA CENTRO CP.97000 | -89.6139 | 20.9776
YUC230402342175 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 21 NO. 105 CP.97390 | -89.7489 | 20.8815
YUC230402342195 | Yucatán | Acanceh | Canicab | DOMICILIO CONOCIDO CP.97717 | -89.4339 | 20.8614
YUC230402342228 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 59 NO. 566 COLONIA CENTRO CP.97000 | -89.6304 | 20.9698
YUC230402342232 | Yucatán | Izamal | Kimbilá | CALLE 20 CP.97555 | -89.1262 | 20.9278
YUC230102211353 | Yucatán | Mérida | Mérida | Km. 46.5, Periférico Poniente Polígon Susulá - Caucel | -89.7006 | 20.9581
YUC230202232386 | Yucatán | Mérida | Mérida | Carretera Mérida-Tizimín, Km. 1, Cholul, 97305 Mérida, Yuc. | -89.5576 | 21.026
YUC230302236402 | Yucatán | Acanceh | Acanceh | CALLE 23 PUEBLO ACANCEH, 97380 ACANCEH, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, CALLE 21 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ACANCEH EN LA LOCALIDAD DE ACANCEH EN LA CALLE 23 ENTRE CALLE 32 Y 34 | -89.4618 | 20.8138
YUC230302236413 | Yucatán | Acanceh | Ticopó | CALLE ACANCEH-TICOPÓ PUEBLO ACANCEH, 97380 TICOPÓ, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ACANCEH EN LA LOCALIDAD DE TICOPÓ A PIE DE LA CARRETERA ACANCEH | -89.4415 | 20.8877
YUC230302236420 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE 35 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 12-A Y CALLE 20, EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA A 7 CUDRAS DEL CENTRO DEL MUNICIPIO Y A 1 CUADRA DE LA CARRETERA MUNATICUL | -89.7065 | 20.4768
YUC230302236436 | Yucatán | Dzitás | Dzitás | CALLE 34 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 35, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZITÁS EN LA CALLE 34 ENTRE 37 Y 35 | -88.5317 | 20.8376
YUC230302236438 | Yucatán | Dzitás | Dzitás | CALLE 24 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZITÁS EN LA CALLE 24 ENTRE CALLE 15 Y 17 | -88.5275 | 20.8426
YUC230302236461 | Yucatán | Santa Elena | Santa Elena | CALLE 22 PUEBLO SANTA ELENA, 97890 SANTA ELENA, SANTA ELENA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 26 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ELENA EN LA CALLE 22 ENTRE 19 Y 21 CON 26 CERCA DE RESTAURANT LA | -89.6448 | 20.329
YUC230302236463 | Yucatán | Santa Elena | Santa Elena | CALLE 19 PUEBLO SANTA ELENA, 97890 SANTA ELENA, SANTA ELENA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CARRETERA SANTA ELENA.TICUL EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ELENA EN LA CALLE 19 ENTRE 12 Y 14 A UNA CUADR | -89.6384 | 20.3283
YUC230302236496 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | CALLE 23 PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 8, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A MEDIA CUADRA DEL TENDEJON EL TALENTO Y A UNA CUADRA DEL CAMPO DEPORTIVO SAN PATRICIO Y DEL MINISUPER SAYSI | -89.9915 | 20.5823
YUC230302236498 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | CALLE 27 PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 14A Y CALLE 16, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DEL BARBER SHOP BARBAS. A DOS CUADRAS DE LA TIENDA MIRELLA Y A UNA CUADRA DE MOTORREFACCIONARIA Y TLAP | -89.9965 | 20.5789
YUC230302236500 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | CALLE 24 PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 25, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE PAPELERIA MODAS Y NOVEDADES MIGUELITO Y LA CAFETERIA ROSA PASTEL CAFÉ | -90.0042 | 20.5805
YUC230302236513 | Yucatán | Umán | Taníl | CALLE CARRETERA FEDERAL UMÁN-MÉRIDA PUEBLO TANÍL, 97394 TANÍL, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE EVENTOS SOCIALES PERLA Y CALLE MATERIALES BALANZAR, LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL UMÁNMÉRIDA A UNA CUADRA DE LA QUINT | -89.7046 | 20.8894
YUC230302236515 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 44 CIUDAD CUAUHTÉMOC, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC CERCA DEL TAPICERO MARCOS PECH Y A UNA CUADRA DE LA TIENDA LA ANITA | -89.5726 | 20.9288
YUC230302236516 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 21 CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CENTRO DE KANASÍN ENTRE LA TIENDA DE ABARROTES DUNOSUSA Y LA COMIDA CHINA GUANG DONG FOOD INN | -89.5603 | 20.9352
YUC230302236530 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | PRIVADA 82 CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 75 Y CALLE 83, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 82 ENTRE 75 Y 83 DE LA COLONIA TEMPORAL A UNA CUADRA DEL PARQ | -89.5789 | 20.9064
YUC230302236534 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 13 CIUDAD , 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 13 ENTRE CALLES 26 Y 24 EN LA COLONIA PEDREGALES DE KANASÍN | -89.5588 | 20.9393
YUC230302236543 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 14 CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CARRETERA MÉRIDA-CANCÚN, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CARRETERA MÉRIDACANCÚN. A POCOS METROS DE LA AGENCIA E | -89.5516 | 20.9384
YUC230302236569 | Yucatán | Sucilá | Sucilá | CALLE 18 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 33 UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SUCILA EN LA PERIFERIA SUR DE LA ZONA ENFRENTE DE LA POSADA YAMIYA Y CERCA DEL TENEDEJO SAN MARTIN | -88.3143 | 21.1518
YUC230302236597 | Yucatán | Tekal de Venegas | Tekal de Venegas | CALLE 15 PUEBLO TEKAL DE VENEGAS, 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, LA ACCIÓN DE CUARTO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE TEKAL DE VENEGAS SOBRE LA CALLE 15 A TRES CUADRAS DEL LA CALLE | -88.9532 | 21.017
YUC230302236608 | Yucatán | Cantamayec | Cantamayec | CALLE 18 PUEBLO CANTAMAYEC, 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 29, CALLE 20 CONSTRUCCION DE DOS SANITARIOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC LOCALIDAD CANTAMAYEC EN LA CALLE 18 X 31 Y 29 EN LA PERI | -89.0812 | 20.4649
YUC230302236612 | Yucatán | Cantamayec | Nenelá | CALLE CANTAMAYEC-TAHDZIU PUEBLO NENELA, 97917 NENELÁ, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 3, CALLE 7 CONSTRUCCION DE CUATRO SANITARIOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC LOCALIDAD DE NENELA EN LA CARRETERA CANTAMEYTAHD | -89.0203 | 20.3481
YUC230302236622 | Yucatán | Cacalchén | Cacalchén | CALLE 16 PUEBLO CACALCHEN, 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 31, CALLE 18 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 16 EN UNA CURVA AL SUR DE LA LOCALIDAD DE CACALCHEN A LA SALIDA DEL PUEBLO | -89.2247 | 20.9782
YUC230302236642 | Yucatán | Cansahcab | Cansahcab | CALLE 17 PUEBLO CANSAHCAB, 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 19 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A 5 CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL AL ORIENTE DE LA CABECERA CANSAHCAB | -89.1006 | 21.1588
YUC230302236647 | Yucatán | Chacsinkín | Chacsinkín | CALLE 24 PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHAKSINKÍN EN LA CALLE 24 ENTRE 21 Y 19 EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -89.0193 | 20.1741
YUC230302236655 | Yucatán | Cantamayec | Nenelá | CALLE CANTAMAYEC-TAHDZIU PUEBLO NENELA, 97917 NENELÁ, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, CALLE 7 CONSTRUCCION DE CUATRO DORMITORIOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC LOCALIDAD NENELA EN LA CALLE CANTAMAYECTAHDZIU | -89.0207 | 20.3487
YUC230302236660 | Yucatán | Cantamayec | Cantamayec | PUEBLO CANTAMAYEC, 97915 SAN HIGINIO, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE Y , CAMINO 27 CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA COCINA UBICADO EN PA RIFERIA SURESTE DEL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC LOCALIDAD CANTAMAYEC A LA ALTURA DE LA CALLE 27 CON | -89.0867 | 20.4678
YUC230302236666 | Yucatán | Dzemul | Dzemul | CALLE 21 PUEBLO DZEMUL, 97404 DZEMUL, DZEMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 23 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 21 AL SUR DE LA LOCALIDAD CERCA DE UNA CALLE CERRADA | -89.3176 | 21.2101
YUC230302236689 | Yucatán | Chikindzonot | Chikindzonot | CALLE 15 PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, CALLE 22 CONSTRUCCION DE CUATRO SANITARIOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT LOCALIDAD CHIKINDZONOT EN LA CALLE 15 X 26 Y | -88.4887 | 20.3371
YUC230302236712 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 11 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 34, CALLE 9 CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS PARA COCINA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE ESPITA LOCALIDAD ESPITA ACCIONES DISTRIBUDAS POR CALLE 11 CON 28 Y 34 | -88.3087 | 21.0202
YUC230302236739 | Yucatán | Umán | Ticimul | CALLEJON SUMINEL PUEBLO TICIMUL, 97394 TICIMUL, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 3 Y CALLE 87, CALLE TIENDA LA SOMBRITA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE TICIMUL EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD EN | -89.6817 | 20.8811
YUC230302236755 | Yucatán | Dzoncauich | Dzoncauich | CALLE 21 PUEBLO DZONCAUICH, 97646 DZONCAUICH, DZONCAUICH YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 12A, CALLE CONOCIDO LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A POCOS METROS DEL CAMPO DEPORTIVO DE SOFTBALL DZONCAUICH Y A UNA CUADRA DEL TENDEJON LA LUPITA. | -88.8856 | 21.1277
YUC230302236768 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 24 CIUDAD CUAUHTÉMOC, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 13, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 24 ENTRE 50 Y 13 EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC | -89.5711 | 20.9245
YUC230302236781 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 32 VILLA ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN A POCOS METROS DE LA PASTELERÍA OTILIA Y PIZZERIA JOREDS AL SUR DEL CENTRO DE LA VILLA | -88.3107 | 21.0163
YUC230302236783 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 20 PUEBLO KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 29A, CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 20 CON 29 Y 29A ES U | -89.5586 | 20.9289
YUC230302236793 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 20B CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 31A Y CALLE 31, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA CALLE 20B ENTRE 31A Y 31 | -89.7494 | 20.8736
YUC230302236795 | Yucatán | Umán | Petec Biltún | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO PETECBILTUN, 97394 PETEC BILTÚN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE PETEC BILTÚN EN EL CENTRO DE LA LOCA | -89.686 | 20.828
YUC230302236799 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 19 VILLA ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, DIAGONAL 17 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN LA PERIFERIA DE LA VILLA A CUADRA Y MEDIA DE LA TIENDA DAMAR Y UNA CUADRA DE ANTOJITOS CORTES POR CALLE 19 CON | -88.312 | 21.0178
YUC230302237767 | Yucatán | Temozón | Temozón | CALLE 9 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y , CALLE 11 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TEMOZÓN EN LA CALLE 9 ENTRE 2 Y 11, A LAS ORILLAS DE LA VILLA RUMBO A LA CARPINTERIA YG Y DE MOTOSERVICIO | -88.1932 | 20.8042
YUC230302237769 | Yucatán | Temozón | Temozón | CALLE 9 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 12A Y CALLE 14, CALLE 11A EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TEMOZÓN EN LA CALLE 9 ENTRE 12A Y 14, A POCOS METRO DEL MODELORAMA LA ALGUNA ENTRE LA CARNICERI | -88.2025 | 20.8065
YUC230302237786 | Yucatán | Izamal | Citilcum | CALLE 12 PUEBLO IZAMAL, 97540 CITILCUM, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 10, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA LOCALIDAD DE CITILCUM EN LA CALLE 12 ENTRE 19 Y CALLE SIN NÚMERO | -89.1213 | 20.9466
YUC230302237888 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 39 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 46, CALLE 37 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO INCLUSIVO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 39 CO | -89.0597 | 20.0691
YUC230302237891 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 42 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CARRETERA 31- TZUCACAB CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE | -89.0553 | 20.0756
YUC230302237894 | Yucatán | Maní | Tipikal | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO MANI, 97850 TIPIKAL, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL CERCA DEL SIX Y CERCA DE LA PANADERÍA EL NIÑO DIOS | -89.3472 | 20.4065
YUC230302237896 | Yucatán | Maní | Maní | CALLE 27 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE DEL RESTAURANTE MAYA OCH Y DEL RESTAURANTE DE MARISCOS EL MUCHACHO ALEGRE | -89.3832 | 20.3835
YUC230302237912 | Yucatán | Maní | Maní | CALLE 26 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 35, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE EL SIX EL PENJAMO Y EL MELIPONIARIO LA ESPERANZA | -89.3948 | 20.3793
YUC230302237985 | Yucatán | Dzan | Dzan | CALLE 24 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZAN YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 26 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE EL CENTRO DE SALUD RURAL Y LA ESCUELA PREESCOLAR SASIL JA | -89.4734 | 20.3816
YUC230302237993 | Yucatán | Dzan | Dzan | CALLE 13 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZAN YUCATÁN ENTRE CALLE 36A Y , LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD CERCA DEL CAMPO DEPORTIVO SAN LUCAS A TRES CUADRAS DE LA CAPILLA DE GUADALUPE | -89.478 | 20.3942
YUC230302238041 | Yucatán | Dzan | Dzan | CALLE 16 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZAN YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 18 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A UN COSTADO DE LA IGLESIA EL BUEN PASTOR Y A MEDIA CUADRA DE LA FARMACIA SIGO XXI | -89.4673 | 20.3859
YUC230302238302 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | CALLE 29 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 12A Y CALLE 14, CALLE 31 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A POCOS METROS DEL SALÓN DE UÑAS PINK NAILS Y A LA VUELTA DE LA TIENDA DICONSA | -88.7919 | 21.1975
YUC230302238309 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | CALLE 36 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, LA ACCIÓN SE UBICA A LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD A TRES CUADRAS AL NORTE DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN EL CAMINO HACIA LUZ | -88.8039 | 21.1994
YUC230302238311 | Yucatán | Kinchil | Kinchil | CALLE 27 CANTON KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A LA VUELTA DE LA TIENDA DICONSA 127 Y DEL TALLER MECÁNICO LO CERDITOS | -89.9552 | 20.912
YUC230302238321 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | CALLE 25 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 27 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA ENTRE LA COCTELERÍA LOS TRES HUACHITOS Y LA UNIÓN GANADERA DEL ORIENTE DEL ESTADO DE YUCATÁN | -88.7871 | 21.2001
YUC230302238334 | Yucatán | Teabo | Teabo | CALLE 25 PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 26, CALLE 27 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEABO EN EL MUNICIPIO DE TEABO EN LA CALLE 25 POR 30 Y 26 CON 27 CERCA D | -89.2812 | 20.4039
YUC230302238369 | Yucatán | Tetiz | Tetiz | CALLE 28 PUEBLO TETIZ, 97364 TETIZ, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CUADRA DEL JARDÍN DE NIÑOS CHAN XIPAL Y DEL JARDIN DE NIÑOS SILVIO ZAVALA VALLADO | -89.9368 | 20.9634
YUC230302238422 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 15 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 16, CALLE 20 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEKIT EN EL MUNICIPIO DE TEKIT EN LA CALLE 15 CON 23 Y 16 CON 20 CERCA D | -89.3289 | 20.5356
YUC230302238433 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 37 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 10A, CALLE 10 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TICUL EN EL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 37 CON 12 Y 10A CON 1 | -89.5196 | 20.3895
YUC230302238547 | Yucatán | Homún | Homún | CALLE 13 PUEBLO HOMUN, 97580 HOMÚN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOMÚN EN LA CALLE 13 ENTRE 22 Y 20 | -89.2842 | 20.7424
YUC230302238557 | Yucatán | Ticul | Ticul | DIAGONAL 36 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 13, CALLE 11 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TICUL MUNICIPIO DE TICUL EN LA DIAGONAL 36 POR CALLE 36 Y 13 C | -89.5454 | 20.4057
YUC230302238562 | Yucatán | Ticul | Pustunich | CALLE 26 RANCHERIA PUSTUNICH, 97870 PUSTUNICH, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE TICUL-OXKUTZCAB Y CALLE 24, CALLE 30 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA JUNTO A LA CARRETERA PRINCIPAL ENFRENTE DE TENDEJON ABRIL Y DE LA TIENDA DICONSA | -89.5117 | 20.3691
YUC230302238570 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 48 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, BRECHA 50 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TICUL EN EL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 48 CON 23 Y 25 CON 50 CERCA D | -89.5564 | 20.3951
YUC230302238578 | Yucatán | Tecoh | Tecoh | CALLE 21 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 28, CALLE 23A EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA ESCUELA ARISTEO VAZQUEZ DELGADO Y LA TIENDA | -89.4739 | 20.749
YUC230302238599 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 30 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 32 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA ENFRENTE DE LOS SUBLIMADOS CHEMAX Y A LA VUELTA DEL CEMENTERIO VIEJO | -87.9421 | 20.6555
YUC230302238614 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 30 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 32 LA ACCIÓN SE UBICA ENTRE LOS NEGOCIOS BISUTERIA CHULADISIMA Y TIENDA LA ILUSIÓN ENFRENTE DE SUBLIMADOS CHEMAX | -87.9426 | 20.655
YUC230302238627 | Yucatán | Ucú | Ucú | CALLE 29 PUEBLO UCÚ, 97357 UCÚ, UCÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 18A Y CALLE 18, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DE LA EMPRESA INTEGRADORA DE SERVICIOS AMBIENTALES A DOS CUADRAS DEL OXXO | -89.7456 | 21.0242
YUC230302238661 | Yucatán | Hocabá | Sahcabá | CALLE 16 PUEBLO HOCABÁ, 97560 SAHCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 11, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOCABÁ EN CALLE 16 ENTRE 13 Y 11 | -89.1805 | 20.7936
YUC230302238663 | Yucatán | Chemax | Xalaú (X-Alau) | CALLE 7 PUEBLO XALAÚ, 97773 XALAÚ (X-ALAU), CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 9 LA ACCIÓN ESTÁ A UNA ESQUINA DE LA TIENDA LA PERLA DEL ORIENTE Y A DOS CUADRAS DEL CEMENTERIO DE LA LOCALIDAD. EN LA CALLE 7 ENTRE 12 | -88.0072 | 20.6756
YUC230302238693 | Yucatán | Kantunil | Kantunil | CALLE 6 PUEBLO KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HUHÍ EN LA CALLE 6 ENTRE 25 Y 23 A UNA ESQUINA SE ENCUENTRA UN MODELORAMA Y UNA CANCHA D | -89.027 | 20.7937
YUC230302238768 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 64 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 57 Y CALLE 59, CALLE 61 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 64 ENTRE 57 Y 59 | -89.4297 | 20.3018
YUC230302238770 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 38 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 43, CALLE 47 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 38 CON 38 Y 40 C | -89.4081 | 20.3016
YUC230302238782 | Yucatán | Tahmek | Tahmek | CALLE 16 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TAHMEK EN LA CALLE 16 ENTRE 19 Y 17. SOBRE LA CALLE 16 SE ENCUENTRA UNA MODISTA YAMILY EN LA | -89.2516 | 20.877
YUC230302238784 | Yucatán | Tahmek | Tahmek | CALLE 24 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TAHMEK EN LA CALLE 24 ENTRE 21 Y 19. SOBRE LA CALLE 24 SE PUEDE OBSERVAR UN RESTAURANTE ANTOJ | -89.2589 | 20.8767
YUC230302238812 | Yucatán | Tunkás | Tunkás | CALLE 28 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 37, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TUNKÁS EN LA CALLE 28 ENTRE 39 Y 37 | -88.7511 | 20.8993
YUC230302238813 | Yucatán | Tunkás | Tunkás | CALLE CAMINO A SAN ANTONIO CHUC PUEBLO TUNKÁS, 97650 SAN LUIS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE VILLA LUCILA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TUNKÁS A PIE DEL CAMINO A SAN ANTONIO CHUC | -88.7512 | 20.889
YUC230302238867 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 41A PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 58 Y CALLE 60, CALLE 41 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 41A CON 58 Y 60 | -89.4205 | 20.3119
YUC230302238876 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 62 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 64 Y CALLE 66, CALLE 58 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 62 AL FIN | -89.4324 | 20.2991
YUC230302238908 | Yucatán | Chemax | Xalaú (X-Alau) | CALLE 12 PUEBLO XALAÚ, 97773 XALAÚ (X-ALAU), CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 14 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A UNA CUADRA DEL PARQUE XALAU A UNA ESQUINA DE LA TORTILLERIA Y A UNA ESQUINA D | -88.0064 | 20.6786
YUC230302238923 | Yucatán | Quintana Roo | Quintana Roo | CALLE 21 PUEBLO QUINTANA ROO, 97655 QUINTANA ROO, QUINTANA ROO YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y , LA ACCIÓN SE UBICA A POCOS METROS DEL JARDIN DE NIÑOS EL PETEN A UNA CUADRA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE QUINTANA ROO Y DEL CAMPO DE BE | -88.6344 | 20.8698
YUC230302238924 | Yucatán | Tekom | Chibilub | CALLE X-HAS A TICCACALCUPUL RANCHERIA CHIBILUB, 97769 CHIBILUB, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE DIPUTACIÓN Y CALLE CASA DE JORGE, CALLE IGLESIA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHILIHUBMUNICIPIO DE TEKOM E | -88.3942 | 20.4383
YUC230302238938 | Yucatán | Quintana Roo | Quintana Roo | CALLE 30 PUEBLO QUINTANA ROO, 97655 QUINTANA ROO, QUINTANA ROO YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 21, CALLE 34 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DEL CAMPO DE BEISBOL IRINEO COLLÍ CON RUMBO A LA SALIDA A LA LOCALIDAD DE TUNKÁS S | -88.6354 | 20.8718
YUC230302238961 | Yucatán | Sotuta | Zavala | CALLE 22 PUEBLO SOTUTA, 97690 ZAVALA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 24 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN LA CALLE 22 ENTRE 21 Y 23 X 24 EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A UNA CUADRA DEL PARQUE PRINCIPAL ZAVALA EN LA AVENI | -89.1145 | 20.6088
YUC230302238967 | Yucatán | Sotuta | Sotuta | CALLE 17 PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 19 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADO EN LA CALLE 17 ENTRE 16 Y 18 X 19 CERCA DE LA TIENDA DICONSA 16 A UNA CUADRA DEL PARQUE EL PARAISO Y A UNA CUADRA D | -89.0031 | 20.5985
YUC230302238994 | Yucatán | Tinum | Pisté | CALLE 10 PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 5-A Y CALLE 7, CALLE 12 PISTÉ ES LA MAYOR LOCALIDAD Y PRINCIPAL CENTRO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE TINUM. SU PRINCIPAL VÍA DE COMUNICACIÓN ES LA CARRETERA FEDERAL 180 | -88.5878 | 20.7027
YUC230302239033 | Yucatán | Tinum | Pisté | CALLE 4 PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, CALLE 2 PISTÉ ES LA MAYOR LOCALIDAD Y PRINCIPAL CENTRO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE TINUM. SU PRINCIPAL VÍA DE COMUNICACIÓN ES LA CARRETERA FEDERAL 180 QUE | -88.5836 | 20.702
YUC230302239050 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 42 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE PERIFERICO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA CALLE 46 ENTRE 46 Y PERIFERICO | -89.2992 | 21.1023
YUC230302239056 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 26A PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA CALLE 26A ENTRE 1 Y 3 | -89.2804 | 21.1129
YUC230302239059 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 45 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 52 Y CALLE 50, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA CALLE 45 ENTRRE 52 Y 50 | -89.2987 | 21.0859
YUC230302239064 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 46 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE PERIFERICO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA CALLE 46 ENTRE 48 Y PERIFERICO | -89.2991 | 21.1024
YUC230302239076 | Yucatán | Tinum | Tinum | CALLE 24 PUEBLO TINUM, 97750 TINUM, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 22 LA VILLA DE TINUM SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 25 KM AL NOROESTE DE LA CIUDAD DE VALLADOLID. | -88.394 | 20.7653
YUC230302239080 | Yucatán | Akil | Akil | CALLE 30 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, CALLE 29 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AKIL MUNICIPIO DE AKIL EN LA CALLE 30 CON 32 Y 34 CON 24 CERCA DE LA PERIFERIA DE LA | -89.3522 | 20.2682
YUC230302239098 | Yucatán | Tinum | San Francisco Grande | PUEBLO SAN FRANCISCO GRANDE, 97755 SAN FRANCISCO GRANDE, TINUM YUCATÁN ENTRE Y , SE LOCALIZA A 11.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE PISTÉ LA CUAL TIENE LA MAYOR POBLACIÓN DENTRO DEL MUNICIPIO. Y CON RES | -88.4714 | 20.6988
YUC230302239105 | Yucatán | Valladolid | Yalcobá | CALLE 11 PUEBLO YALCOBA, 97794 YALCOBÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, CALLE 13 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A POCOS METROS DE LA PANADERÍA DOÑA MARY Y A UNA CUADRA DE LA ESCUELA HÉCTOR VICTORIA AGUILAR | -88.0353 | 20.7903
YUC230302239109 | Yucatán | Tinum | Pisté | CALLE 13B PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 2, CALLE 13C PISTÉ ES LA MAYOR LOCALIDAD Y PRINCIPAL CENTRO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE TINUM. SU PRINCIPAL VÍA DE COMUNICACIÓN ES LA CARRETERA FEDERAL 180 | -88.5849 | 20.6976
YUC230302239164 | Yucatán | Hunucmá | Hunucmá | CALLE 18 PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 35A CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMA EN EL MUNICIPIO DE HUNUCA EN LA CALLE 18 CON 37 Y 39 CON 3 | -89.8642 | 21.0066
YUC230302239165 | Yucatán | Hunucmá | Hunucmá | CALLE 30A PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 55 Y CALLE 57, CALLE 28 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMA EN EL MUNICIPIO DE HUNUCA EN LA CALLE 30A CON 55 Y 57 CON | -89.8883 | 21.0012
YUC230302240297 | Yucatán | Buctzotz | X-Bec | CALLE 21 HACIENDA X-BEC, 97623 X-BEC, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, SE UBICA SOBRE LA CALLE 21 PRINCIPAL FRENTE AL PARQUE CON LOS CRUZAMIENTOS 16 Y 18 DE LA LOCALIDAD DE XBEC MUNICIPIO DE BUCTZOTZ | -88.8252 | 21.2493
YUC230302240310 | Yucatán | Tixcacalcupul | Mahas | PUEBLO MAHAS, 97763 MAHAS, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CARRETERA PRINCIPAL QUE VA A CHIKINDZONOT EN LA ESQUINA FRENTE A LA TIENDA LAS TRES ESTRELLAS DE LA LOCALIDAD DE MAHAS MUNICIPIO DE CHIK | -88.3327 | 20.3109
YUC230302240338 | Yucatán | Peto | Justicia Social | INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 JUSTICIA SOCIAL, PETO YUCATÁN ENTRE Y , SECTOR 01 MANZANA 3 CENTRO C.P. 97930. SE UBICA POR LA CALLE 14 A LADO HAY UNA IGLESIA ENFRETE HAY CASAS. ESTÁ RODEADO DE MONTE. | -88.8592 | 19.9317
YUC230302240352 | Yucatán | Espita | X-Ualtez | HACIENDA X-HUALTES, 97730 X-UALTEZ, ESPITA YUCATÁN ENTRE Y , SE UBICA A 100 METROS DEL PARQUE PRINCIPAL EN LA ESQUINA SIN NUMERO DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE XUALTEZ MUNICIPIO DE ESPITA | -88.4716 | 21.1219
YUC230302268957 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 11 NO. 69 COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO CP.97136 | -89.6005 | 20.9962
YUC230302269828 | Yucatán | Hunucmá | Hunucmá | HUNUCMA | -89.8675 | 21.013
YUC230302269840 | Yucatán | Mérida | Mérida | MERIDA | -89.5417 | 20.9831
YUC230402324961 | Yucatán | Tahdziú | Tahdziú | CALLE 13 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 15 LA ACCIÓN SE UBICA A MEDIA CUADRA DE LA ESCUELA JUANA DE ASBAJE Y A CUADRA Y MEDIA EL VENADITO. | -88.9466 | 20.2032
YUC230402324980 | Yucatán | Tahdziú | Tahdziú | CALLE 10 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 7, CALLE 12 LA ACCIÓN SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATÁN EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIU, EN LA CALLE 10, ENTRE 9 Y 7. A MEDIA CUADRA DE LA TIEND | -88.9437 | 20.2059
YUC230402328023 | Yucatán | Tzucacab | San Salvador Piste Akal | CALLE SAN SALVADOR RANCHERIA SAN SALVADOR PISTE AKAL, 97966 SAN SALVADOR PISTE AKAL, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CARRETERA SAN SALVADOR PISTE AKAL Y CALLE ESCUELA PISTE AKAL, CALLE CONOCIDA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TZ | -89.1042 | 19.8411
YUC230402336102 | Yucatán | Chicxulub Pueblo | Chicxulub Pueblo | CALLE 22 NO. 107 CP.97340 | -89.5174 | 21.1351
YUC230402336105 | Yucatán | Progreso | Campestre Flamboyanes | CALLE 55-E CP.97320 | -89.6646 | 21.2073
YUC230402336108 | Yucatán | Chankom | Tzukmuc | DOMICILIO CONOCIDO CP.97758 | -88.4566 | 20.5907
YUC230402340773 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 17, NÚMERO 218, COLONIA VERGEL III, C.P. 97173 | -89.58 | 20.9545
YUC230402340781 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 75, NÚMERO 542, COLONIA CENTRO, C.P. 97000 | -89.6948 | 20.9501
YUC230402340782 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 59, NÚMERO 566, COLONIA CENTRO, C.P. 97000 | -89.6299 | 20.9697
YUC230402340788 | Yucatán | Mérida | Molas | CALLE 19-A, S/N, CALLE 22, CALLE 20, COLONIA CONOCIDO, C.P.97315, | -89.6316 | 20.8166
YUC230402340789 | Yucatán | Mérida | Cosgaya | CALLE 19, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97303 | -89.6183 | 20.937
YUC230402340796 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 60, S/N, CALLE 13, CALLE 27, COLONIA LOMA BONITA XCUMPICH, C.P.97205, | -89.6263 | 21.0235
YUC230402340800 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 55, NÚMERO 202, COLONIA NINGUNO, C.P. 97970 | -89.2885 | 20.2027
YUC230402340844 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 61, 456, CALLE 32, CALLE 34, COLONIA EL ROBLE II, C.P.97390, | -89.6891 | 20.9119
YUC230402341987 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 185 COLONIA SAN MARCOS CIUDAD SUSTENTABLE CP.97395 | -89.6657 | 20.8969
YUC230402341995 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 80 NO. 490 COLONIA CENTRO CP.97000 | -89.6358 | 20.9718
YUC230402341996 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 33 NO. 306 CP.97430 | -89.2853 | 21.0917
YUC230402341998 | Yucatán | Ixil | Ixil | CALLE 20 CP.97343 | -89.4818 | 21.1468
YUC230402342015 | Yucatán | Acanceh | Acanceh | CARRETERA ACANCEH-HOMUN KILOMETRO 1 CP.97380 | -89.4435 | 20.8108
YUC230402342016 | Yucatán | Progreso | Progreso | CALLE 29 NO. 282 COLONIA EJIDAL BENITO JUAREZ CP.97320 | -89.6317 | 21.2883
YUC230402342024 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | CALLE 18 NO. 54 CP.97970 | -89.0424 | 21.2546
YUC230402342026 | Yucatán | Uayma | Uayma | CALLE 23 COLONIA CENTRO CP.97705 | -88.3129 | 20.7157
YUC230402342045 | Yucatán | Chikindzonot | Ichmul | DOMICILIO CONOCIDO CP.97944 | -88.6142 | 20.1617
YUC230402342046 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 10 COLONIA PEDREGALES DE TANLUM CP.97776 | -89.6284 | 20.9991
YUC230402342049 | Yucatán | Mama | Mama | CALLE 32 NO. 207 CP.97517 | -89.3686 | 20.4757
YUC230402342064 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 40 COLONIA LA ESPERANZA CP.97880 | -89.4064 | 20.3168
YUC230402342066 | Yucatán | Tekax | San Diego Uno | DOMICILIO CONOCIDO CP.97983 | -89.4998 | 19.8699
YUC230402342069 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 7 COLONIA SAN FRANCISCO CP.97707 | -89.7491 | 20.8906
YUC230402342075 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 61 NO. 632 COLONIA CENTRO CP.97000 | -89.6378 | 20.9697
YUC230402342076 | Yucatán | Peto | Temozón | TEMOZÓN | -88.9261 | 20.07
YUC230402342079 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 53 NO. 267 COLONIA JACINTO CANEK CP.97227 | -89.6581 | 20.9895
YUC230402342080 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 21 NO. 215 COLONIA GARCIA GINERES CP.97070 | -89.6403 | 20.989
YUC230402342087 | Yucatán | Chankom | Chankom | CALLE 32 CP.97758 | -88.5126 | 20.5709
YUC230402342088 | Yucatán | Chankom | Xkopteil | DOMICILIO CONOCIDO CP.97758 | -88.5817 | 20.5154
YUC230402342089 | Yucatán | Chankom | Xkalakdzonot | DOMICILIO CONOCIDO CP.97758 | -88.5697 | 20.4389
YUC230402342093 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 21 CP.97983 | -89.6891 | 21.1524
YUC230402342095 | Yucatán | Mérida | Temozón Norte | CALLE 21 CP.97302 | -89.5964 | 21.0644
YUC230402342096 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 9 NO. 392 COLONIA DIAZ ORDAZ CP.97130 | -89.5929 | 21.0053
YUC230402342101 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 51 COLONIA DEL PARQUE CP.97160 | -89.5905 | 20.9715
YUC230402342107 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 100 COLONIA SAMBULA CP.97777 | -89.651 | 20.9551
YUC230402342109 | Yucatán | Dzoncauich | Dzoncauich | CALLE 23 CP.97646 | -88.8969 | 21.1299
YUC230402342117 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 57 COLONIA LAZARO CARDENAS CP.97756 | -89.5935 | 20.9684
YUC230402342129 | Yucatán | Río Lagartos | Río Lagartos | CALLE 19 CP.97880 | -88.1556 | 21.5958
YUC230402342138 | Yucatán | Chemax | Cocoyol | CALLE 20 CP.97770 | -87.7493 | 20.7908
YUC230402342139 | Yucatán | Chichimilá | San Pablo | DOMICILIO CONOCIDO CP.97760 | -88.2183 | 20.3514
YUC230402342141 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 82 NO. 538 COLONIA CENTRO CP.97000 | -89.6405 | 20.9569
YUC230402342143 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | DOMICILIO CONOCIDO CP.97707 | -87.877 | 21.428
YUC230402342160 | Yucatán | Tzucacab | Sacbecán | SACBECAN | -89.0389 | 19.9136
YUC230402342162 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 46 COLONIA ESPERANZA CP.97930 | -88.932 | 20.1275
YUC230402342165 | Yucatán | Homún | Homún | CALLE 21 NO. 107 CP.97580 | -89.2876 | 20.7378
YUC230402342166 | Yucatán | Tecoh | Pixyá | DOMICILIO CONOCIDO CP.97775 | -89.4152 | 20.6427
YUC230402342168 | Yucatán | Homún | Homún | CALLE 24 NO. 93 CP.97784 | -89.2874 | 20.7419
YUC230402342172 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 42 CP.97930 | -88.9288 | 20.1274
YUC230402342180 | Yucatán | Seyé | Holactún | HOLACTUN | -89.3518 | 20.855
YUC230402342183 | Yucatán | Tixkokob | Ekmul | CARRETERA EKMUL-RUINAS DE AKE KILOMETRO 1 CP.97474 | -89.3387 | 20.9624
YUC230402342184 | Yucatán | Seyé | Holactún | HOLACTUN | -89.3518 | 20.855
YUC230402342192 | Yucatán | Motul | Tanyá | DOMICILIO CONOCIDO CP.97805 | -89.2465 | 21.1123
YUC230402342196 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 59 NO. 392 CP.97756 | -88.1512 | 21.1392
YUC230402342198 | Yucatán | Yaxcabá | Libre Unión | CARRETERA LIBRE UNION-YAXCABA KILOMETRO 2 CP.97920 | -88.8123 | 20.6907
YUC230402342204 | Yucatán | Maxcanú | Coahuila (Santa Teresa Coahuila) | DOMICILIO CONOCIDO CP.97804 | -90.1723 | 20.6686
YUC230402342205 | Yucatán | Umán | Bolón | CALLE 20 CP.97390 | -89.8315 | 20.8507
YUC230402342211 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 27 NO. 258 CP.97430 | -89.2756 | 21.0957
YUC230402342221 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE 49 NO. 107 COLONIA SAN FRANCISCO CP.97783 | -88.1862 | 20.6801
YUC230402342223 | Yucatán | Chemax | San Juan Chen | DOMICILIO CONOCIDO CP.97774 | -87.7326 | 20.9266
YUC230402342224 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 32 NO. 437 COLONIA JUAN PABLO II (SECCION VATICANO I) CP.97246 | -89.6849 | 20.967
YUC230402342226 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 18 CP.97302 | -89.5752 | 21.0997
YUC230402342236 | Yucatán | Tekax | Sudzal Chico | DOMICILIO CONOCIDO CP.97989 | -89.1332 | 19.7123
YUC230402342239 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 100 NO. 663 COLONIA SAN MARCOS CIUDAD SUSTENTABLE CP.97296 | -89.6648 | 20.8969
YUC230402342240 | Yucatán | Chemax | San José Chahuay | DOMICILIO CONOCIDO CP.97770 | -87.8388 | 20.7547
YUC230102211337 | Yucatán | Mérida | Mérida | Km. 45, Periférico Poniente Polígon Susulá - Caucel | -89.6994 | 20.9612
YUC230102211397 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 61 x 60 y 62 , Col. Centro | -89.6233 | 20.9677
YUC230202234359 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | CALLE 13, S/N , COLONIA LAZARO CARDENAS, C.P. 97800 | -90.0063 | 20.5904
YUC230302236407 | Yucatán | Acanceh | Acanceh | CALLE 21 PUEBLO ACANCEH, 97380 ACANCEH, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 19 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ACANCEH EN LA CALLE 21 ENTRE CALLE 12 Y 14 | -89.4482 | 20.8126
YUC230302236423 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE 9-A PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, CALLE 11 EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA AL ESTE DEL MUNICIPIO A 8 CUADRAS DEL CENTRO O PLAZA PRINCIPAL | -89.7163 | 20.4947
YUC230302236425 | Yucatán | Hoctún | Hoctún | CALLE 10 PUEBLO HOCTUN, 97480 HOCTÚN, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOCTÚN EN LA CALLE 10 ENTRE 21 Y 19 | -89.1935 | 20.866
YUC230302236427 | Yucatán | Hoctún | Hoctún | CALLE 22 PUEBLO HOCTUN, 97480 HOCTÚN, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOCTÚN EN LA CALLE 22 ENTRE CALLE 21 Y 19 | -89.2032 | 20.8666
YUC230302236430 | Yucatán | Dzitás | Dzitás | CALLE 36 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZITÁS EN LA CALLE 36 ENTRE CALLE 21 Y 23 | -88.5317 | 20.8416
YUC230302236431 | Yucatán | Dzitás | Dzitás | CALLE 24 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZITÁS EN LA CALLE 24 ENTRE CALLE 20 | -88.5268 | 20.8461
YUC230302236435 | Yucatán | Dzitás | Dzitás | CALLE 17 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZITÁS EN LA CALLE 17 ENTRE CALLE 22 Y 24 | -88.527 | 20.8426
YUC230302236442 | Yucatán | Dzitás | Dzitás | CALLE 13 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 26, CALLE 15 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZITÁS LOCALIDAD DE DZITAS EN LA CALLE 13 ENTRE CALLE 32 Y 26 CERCA DE LA PERIFERIA NO | -88.5287 | 20.8442
YUC230302236443 | Yucatán | Dzitás | Dzitás | CALLE 22 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 24, CALLE 28 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZITÁS EN LA CALLE 22 ENTRE CALLE 18 Y 22 POR 28 CERCA DE DICONSA 180 DZITAS Y ANTOJIT | -88.5304 | 20.8339
YUC230302236453 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE 19 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 40, CALLE 21 EL BENEFICIARIO SE LOCLIZA A 9 CUADRAS DEL CENTRO Y ENFRENTE DE UNA QUINTA AL NORTE DEL MUNICIPIO EN LA CALLE 19 CON 3 | -89.7219 | 20.4896
YUC230302236512 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 73B CIUDAD SAN ANTONIO KAUA III, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 56C Y CALLE 58, CALLE 75 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 73B ENTRE CALLE 56C Y 58 CON CALLE 75 EN LA COLO | -89.579 | 20.9375
YUC230302236524 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 20 CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 7B, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DEL SALÓN BURGOS Y DE LA SALA DE FIESTAS MIGUELITO A POCOS METROS DE LA TIENDA EL CERRO | -89.5545 | 20.943
YUC230302236526 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 25 CIUDAD XELPAC, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 14, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COLONIA XELPAC A MEDIA CUADRA DE LA TORTILLERIA EL NIÑO DE ATOCHA Y DE HAND MADE ESTUDIO | -89.5699 | 20.9344
YUC230302236537 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 35A CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 35A ENTRE CALLE 4 Y CALLE SIN NÚMERO EN LA COLONIA SAN | -89.5437 | 20.9756
YUC230302236572 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 23 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DEL CONSULTORIO DENTALMEDIC Y DE LA FRAPPERIA UMÁN Y A LA VUELTA DEL CENTRO DEPORTIVO DE TAEKWANDO | -89.7438 | 20.8796
YUC230302236573 | Yucatán | Sucilá | Sucilá | CALLE 16 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, CALLE 17 CONSTRUCCIÓN EN ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO A MEDIA CUADRA DEL PARQUE DEL CENOTE Y DE LA AGENCIA SUKIVIAJE A LA VUELTA DE LA PANADERIA EL NI | -88.3127 | 21.1551
YUC230302236581 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE SIN NÚMERO CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE PRIVADA 75 Y CALLE SIN NÚMERO, LA ACCIÓN SE UBICA CON RUMBO A LAS OFICINAS DE JAPAY SANTA ANA A DOS CUADRAS DE MARISCOS CELESTUN | -89.5723 | 20.9061
YUC230302236582 | Yucatán | Sucilá | Sucilá | CALLE 8 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE CERRADA LA ACCIÓN ESTÁ UBICADO EN LA PERIFERIA NORTE DE LA LOCALIDAD A UNA CUADRA DEL COBAY Y DOS DEL CAMPO DE SOFTBOL Y DE QUESERÍA LA GUADAL | -88.3081 | 21.1591
YUC230302236583 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE SIN NÚMERO CIUDAD MULCHECHÉN, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 74 Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COLONIA MULCHECHÉN RUMBO DE LA JAPAY PTAR CIELO ALTO Y DEL TEMPLO COLUMNA Y BALUARTE | -89.5835 | 20.9106
YUC230302236588 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE PRIVADA 68 CIUDAD MULCHECHÉN, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 61B Y CALLE 61A, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE PRIVADA 68 ENTRE 61B Y 61A | -89.5874 | 20.924
YUC230302236590 | Yucatán | Umán | San Antonio Chum | CALLE OXHOLOM-BOLÓN PUEBLO SAN ANTONIO CHUN, 97397 SAN ANTONIO CHUM, UMÁN YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CARRETERA OXHOLOM BOLOM CERCA DE LA HACIENDA SAN ANTONIO CHUM Y DE LA CASA DE ORACIÓN DE | -89.8592 | 20.8812
YUC230302236604 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 31 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 27A, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA CALLE 31 ENTRE 29 Y 27A CERCA DE CLINICA VETERINARIA MEDI VET UMAN Y PARQUE DE L | -89.7379 | 20.8743
YUC230302236605 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 11 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 25, CALLE SAMIL-UMAN EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA CALLE 11 ENTRE 38 Y CALLE 25 CON SAMAHILUMAN CERCA DE VILLAS LA VÍ | -89.7606 | 20.8792
YUC230302236607 | Yucatán | Umán | Dzibikak | CALLE TIENDA LA GUADALUPE PUEBLO DZIBIKAK, 97393 DZIBIKAK, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE TIENDA LA FORTALEZA Y CALLE HACIENDA DZIBIKAK, CARRETERA UMÁN-HUNUCMÁ EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD | -89.797 | 20.9018
YUC230302236631 | Yucatán | Cantamayec | Cantamayec | CALLE 18 PUEBLO CANTAMAYEC, 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CONSTRUCCION DE UN SANITARIO INCLUSIVO UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC LOCALIDAD CANTAMAYEC EN LA CALLE 18 X 13 Y 11 EN LA PER | -89.0784 | 20.4734
YUC230302236649 | Yucatán | Chacsinkín | Chacsinkín | CALLE 21 PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHAKSINKÍN EN LA CALLE 21 ENTRE 24 Y 22 EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -89.0189 | 20.1721
YUC230302236654 | Yucatán | Cansahcab | Cansahcab | CALLE 16 PUEBLO CANSAHCAB, 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 18 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CARRETERA A DZIDZANTUN SOBRE LA CALLE 16 | -89.0991 | 21.1609
YUC230302236661 | Yucatán | Cantamayec | Cholul | CALLE 11 PUEBLO CHOLUL, 97918 CHOLUL, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 10, CALLE 9 CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA COCINA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC LOCALIDAD CHOLUL EN LA CALLE 11 X 12 Y 10 CON 9 UBICADOS | -89.1549 | 20.4418
YUC230302236679 | Yucatán | Mayapán | Mayapán | CALLE 21 PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAYAPÁN EN LA CALLE 21 ENTRE 26 Y 24UBICADA A 24 M S. N. M. MAYAPÁN DISTA GEOGRÁFICAMENTE | -89.2175 | 20.469
YUC230302236680 | Yucatán | Chichimilá | Dzitox | PUEBLO DZITOX, 97761 DZITOX, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE Y , CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CHICHIMILA LOCALIDAD DZITOX DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD CERCA DE LA IGLESIA CATÓLICA SAN ISIDROC | -88.0862 | 20.3825
YUC230302236706 | Yucatán | Umán | Oxcum | CALLE 11 PUEBLO OXCUM, 97393 OXCUM, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE OXCUM EN LA CALLE 11 ENTRE 16 Y 14 EL PUEBLO DE OXCUM ESTÁ SITUADO A 6.8 | -89.7615 | 20.9461
YUC230302236708 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 28 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 30 CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE ESPITA LOCALIDAD ESPITA ACCIONES DISTRIBUDAS EN TODA LA ZONA MARCAD | -88.3109 | 21.0069
YUC230302236725 | Yucatán | Umán | San Antonio Mulix | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO SAN ANTONIO MULIX, 97396 SAN ANTONIO MULIX, UMÁN YUCATÁN ENTRE CARRETERA CACAO Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MULIX EN UNA CALLE SIN NÚMERO | -89.7545 | 20.6698
YUC230302236737 | Yucatán | Chikindzonot | Chikindzonot | CALLE 23 PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 22A CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA COCINA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT LOCALIDAD CHIKINDZONOT EN LA CALLE 23 | -88.4835 | 20.3317
YUC230302236769 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 14 CIUDAD FRANCISCO VILLA ORIENTE, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 53, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 14 ENTRE 51 Y 53 EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA ORIENTE | -89.5618 | 20.9614
YUC230302236780 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 42 CIUDAD LEONA VICARIO, 97370 LA CARIBEÑA, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 33, CALLE 32B EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN UNA CALLE SIN NÚMERO ENTRE CALLE 42 ENTRE 35 Y 33 CON 32B EN | -89.6003 | 20.9041
YUC230302236787 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 13 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 8 CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTO DORMITORIOS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA EN LA CALLE 13 CON 14 Y 16 Y TAMBIÉN CALLE | -88.3005 | 21.0163
YUC230302236789 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 21 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA CALLE 21 ENTRE 28 Y 26 | -89.754 | 20.882
YUC230302236796 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 25 VILLA ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA CINCO CUADRAS AL ESTE DE LA VILLA. A LA VUELTA DEL CENTRO VETERINARIO Y DEL RESTAURANTE SABORO | -88.3004 | 21.0099
YUC230302236798 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 27 VILLA ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, ESTÁ UBICADO A ESPALDAS DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUELA OLIVARES Y DEL YAAXCHE SENDEROS CELESTES SOBRE LA CARRETERA RUMBO A CENOTILLO | -88.3135 | 21.011
YUC230302237627 | Yucatán | Kaua | Kaua | CALLE 10 PUEBLO KAUA, 97764 KAUA, KAUA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 12 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD CON RUMBO A DZEAL A POCOS METROS DE LA TIENDA FLORENTINO EN LA CALLE 10 ENTRE 17 Y1 19 CON C | -88.4152 | 20.6161
YUC230302237792 | Yucatán | Izamal | Izamal | CALLE 40A PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21, CALLE 42 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA CALLE 40A ENTRE 21 Y 21 A LA VUELTA DE IZATEC QUE ES UNA TIENDA DE INFRO | -89.0228 | 20.9404
YUC230302237795 | Yucatán | Temozón | Temozón | CALLE 11 PUEBLO TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, CALLE 13 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TEMOZÓN EN LA CALLE 11 CON 2 Y 5, UBICADO A LAS AFUERAS DE LA COMUNIDAD SOBRE EL CAMINO A LA LOCA | -88.195 | 20.802
YUC230302237820 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 44 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 46 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 44 CON 31 Y 33 | -89.0581 | 20.0728
YUC230302237893 | Yucatán | Tixcacalcupul | Poop | PUEBLO POOP, 97763 POOP, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN ESTA UBICADA EN EL CENTRO DE LA COMISARÍA A UNA CUADRA DE LA PRIMARIA Y DE LA TIENDA LA GUADALUPANA | -88.4002 | 20.3295
YUC230302237902 | Yucatán | Chumayel | Chumayel | CALLE 24 PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 26 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A DOS CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL A LA VUELTA DE HAMACAS DOÑA ANGÉLICA | -89.2988 | 20.4302
YUC230302237910 | Yucatán | Maní | Maní | CALLE 17 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 28, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA ESQUINA DE LA TIENDA ARIADNA Y A LA VUELTA DEL TALLER DE HERRERÍA ARTÍSTICA SAN JOSÉ | -89.3923 | 20.3944
YUC230302237918 | Yucatán | Maní | Maní | CALLE 17 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE EL TALLER DE BORDADO XAK AN CHUY Y LA TIENDA ARIADNA | -89.3907 | 20.394
YUC230302237965 | Yucatán | Dzan | Dzan | CALLE 20 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZAN YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 22 LA ACCIÓN SE UBICA RUMBO A LA ESCUELA SECUNDARIA NÚMERO 56 JACINTO PAT Y DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES A POCOS METROS DE LA TIENDA MOOL SPORT | -89.4712 | 20.3816
YUC230302237975 | Yucatán | Tekantó | Tekantó | CALLE 26 PUEBLO TEKANTÓ, 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 28 CONSTRUCCIÓN CUARTOS DORMITORIO UBICADO EN LA PERIFERIA SUR DE LA LOCALIDAD DETRÁS DE GUAYABERAS Y CREACIONES ITZEL | -89.1086 | 21.0045
YUC230302237981 | Yucatán | Tekantó | Tekantó | CALLE 21 PUEBLO TEKANTÓ, 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 19 CONSTRUCCIÓN CUARTO DORMITORIO INCLUSIVO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEKANTÓ MUNICPIO TEKANTÓ EN LA CALLE 21 CON 10 Y 12 CON 19 EN LA ZO | -89.0994 | 21.0122
YUC230302237995 | Yucatán | Dzan | Dzan | CALLE 17 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZAN YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 19 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADO A UNA CUADRA DEL PARQUE FELIPE CARRILLO PUERTO Y DEL PALACIO MUNICIPAL ASÍ COMO DE LA IGLESIA SANTIAGO APÓSTOL | -89.4676 | 20.3897
YUC230302238307 | Yucatán | Chocholá | Chocholá | CALLE 14 PUEBLO CHOCHOLA, 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 25, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A POCO METROS DE LA TORTILLERIA SANTO DOMINGO Y DE UN TALLER DE RADIADORES | -89.829 | 20.7461
YUC230302238326 | Yucatán | Kinchil | Tamchén | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO TAMCHÉN, 97362 TAMCHÉN, KINCHIL YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CALLE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD A DOS CUADRAS AL SUR DE LA IGLESIA SAN ANTONIO DE PADUA | -89.9312 | 20.8722
YUC230302238339 | Yucatán | Teabo | Teabo | CALLE 29A PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 22A, CALLE 24 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEABO EN EL MUNICIPIO DE TEABO EN LA CALLE 29A POR 22 Y 22A CON 24 CER | -89.2759 | 20.3998
YUC230302238380 | Yucatán | Teabo | Teabo | CALLE 24 PUEBLO , 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 29A EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE TEABO EN EL MUNICIPIO DE TEABO EN LA CALLE 24 POR 27 Y 29 CON 29A EN LA PERIFERIA OE | -89.2763 | 20.4011
YUC230302238406 | Yucatán | Abalá | Uayalceh | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO UAYALCEH, 97825 UAYALCEH, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ABALÁ EN LA LOCALIDAD DE UAYALCEH EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -89.5965 | 20.6902
YUC230302238421 | Yucatán | Abalá | Uayalceh | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO UAYALCEH, 97825 UAYALCEH, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CUADRA DE LA AVENIDA PRINCIPAL Y ENFRENTE DE UN SIX | -89.5954 | 20.6975
YUC230302238423 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 25 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, CALLE 27 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEKIT EN EL MUNICIPIO DE TEKIT EN LA CALLE 25 CON 22 Y 20 CON 27 CERCA D | -89.3309 | 20.5337
YUC230302238429 | Yucatán | Abalá | Abalá | CALLE 11 PUEBLO ABALÁ, 97825 ABALÁ, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 4, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ABALÁ EN LA CALLE 11 ENTRE 6 Y 4 | -89.678 | 20.6466
YUC230302238529 | Yucatán | Cuzamá | Cuzamá | CALLE 19 PUEBLO CUZAMA, 97577 CUZAMÁ, CUZAMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CUZAMÁ EN LA CALLE 19 ENTRE 14 Y 12 | -89.316 | 20.7395
YUC230302238579 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 13A CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 46, CALLE 48A ESTÁ UBICADA CERCA DE FABRICA DE CALZADO ACHANTY Y UNA SALA DE FIESTAS | -89.5526 | 20.4039
YUC230302238629 | Yucatán | Ticul | Pustunich | CALLE TICUL-OXKUTZCAB PUEBLO PUSTUNICH, 97870 PUSTUNICH, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, CALLE 27 UBICADO CERCA DE TENDEJÓN ABRIL Y DE LA IGLESIA CATÓLICA Y A DOS CUADRAS DEL CERVEFRIO PUSTUNICH | -89.5127 | 20.3674
YUC230302238634 | Yucatán | Hocabá | Hocabá | CALLE 18 PUEBLO HOCABÁ, 97560 HOCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DEL RESTAURANTE LA GUERA Y LA MORENA Y DE LA TIENDA DUNOSUSA | -89.2444 | 20.8174
YUC230302238713 | Yucatán | Sanahcat | Sanahcat | CALLE 9 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAHNACAT EN LA CALLE 9 ENTRE 14 Y 12. SOBRE LA CALLE 14 SE PUEDE OBSERVAR UNA ESCUELA CA | -89.2127 | 20.7754
YUC230302238715 | Yucatán | Sanahcat | Sanahcat | CALLE 12 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANAHCAT EN LA CALLE 12 ENTRE 17 Y 15. SOBRE LA CALLE 15 SE PUEDE OBSERVAR UNA TIENDA D | -89.2127 | 20.7705
YUC230302238794 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 69A PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 54 Y CALLE 48, CALLE LUIS AGUILAR CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 69A CO | -89.4251 | 20.2907
YUC230302238806 | Yucatán | Tunkás | Tunkás | CALLE 33 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TUNKÁS EN LA CALLE 33 ENTRE 40 Y 42 | -88.7564 | 20.9018
YUC230302238866 | Yucatán | Tunkás | Tunkás | CALLE 29 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 38, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TUNKÁS EN LA CALLE 29 ENTRE 40 Y 38 | -88.7553 | 20.9048
YUC230302238870 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 54 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 NICOLASA EK PUC, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 69A Y CALLE 56, BOULEVARD LUIS AGUILAR CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | -89.428 | 20.2912
YUC230302238879 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | DIAGONAL 52 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 62 Y CALLE 23, CALLE 54 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN DIAGONAL 52 CO | -89.4155 | 20.3257
YUC230302238886 | Yucatán | Xocchel | Xocchel | CALLE 21 PUEBLO XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE XOCCHEL EN LA CALLE 21 ENTRE 26 Y 24. SOBRE LA CALLE 21 SE ENCUENTRA UNA TIENDA SIX UNA TI | -89.1866 | 20.8331
YUC230302238890 | Yucatán | Tekom | Chibilub | CALLE CHIBLUB PUEBLO CHIBILUB, 97769 CHIBILUB, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE CAPILLA SANTA CRUZ Y CALLE ENTRADA, CALLE 2 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHIBILOUB EN EL MUNICIPIO DE TEKOM EN LA | -88.3936 | 20.4371
YUC230302238904 | Yucatán | Tekom | Tekom | CALLE 14 PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 9A CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEKOM EN EL MUNICIPIO DE TEKOM EN LA CALLE 14 POR 15 Y 17 CON 9A CERCA D | -88.268 | 20.5961
YUC230302238915 | Yucatán | Dzilam González | Dzilam González | CALLE 13 PUEBLO DZILAM GONZÁLEZ, 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE CALLE 12A Y CALLE 12, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ EN LA CALLE 13 ENTRE 12A Y 12 | -88.9236 | 21.284
YUC230302238941 | Yucatán | Motul | Kaxatah | CALLE 33 PUEBLO KAXATAH, 97444 KAXATAH, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE ABARROTES EL PUEBLITO Y CALLE ESCUELA PRIMARIA ALFONSO TEC BUENFIL, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA LOCALIDAD DE KAXATAH EN LA | -89.2533 | 21.0912
YUC230302238945 | Yucatán | Sotuta | Sotuta | CALLE 9 PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 7, CALLE 11 LA ACCIÓN SE UBICA A UNA CUADRA DEL PREESCOLAR ZAXIL BEH Y A UNA CUADRA DE LA FRUTERIA DE LA BENDICIÓN DE DIOS. EN LA CALLE 9 ENTRE 28 Y 7 X | -89.0105 | 20.6045
YUC230302238948 | Yucatán | Tinum | Pisté | CALLE 22 PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 21, CALLE 26 CONTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PISTE MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 22 CON 17 Y 21 CON 26 CERCA DE TIENDA MARIA | -88.5951 | 20.6972
YUC230302238963 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 29 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 32, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA CALLE 29 ENTRE 34 Y 32. CERCA DEL PROYE | -89.2879 | 21.0948
YUC230302238976 | Yucatán | Motul | Dzununcán | CALLE RAMAL TANYA PUEBLO DZUNUNCAN, 97444 DZUNUNCÁN, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE CENTRO Y CALLE CARRETERA MÉRIDA TIZIMÍN, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA LOCALIDAD DE DZUNUNCAN | -89.2557 | 21.0999
YUC230302238992 | Yucatán | Motul | Kiní | CALLE 26 PUEBLO KINI, 97437 KINÍ, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 33, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA CALLE 26 ENTRE 35 Y 33 | -89.3158 | 21.1302
YUC230302239038 | Yucatán | Tinum | Tohopkú | CALLE 14.6 KILOMETROS PUEBLO TOHOPKU, 97755 TOHOPKÚ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 13.9 KILOMETROS Y CALLE CONOCIDO, CALLE EL PUEBLO DE TOHOPKÚ ESTÁ SITUADO A 14.6 KILÓMETROS DE PISTÉ QUE ES LA LOCALIDAD MÁS POBLADA DEL MUNICIPIO | -88.4642 | 20.6532
YUC230302239040 | Yucatán | Akil | Akil | CALLE 20 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 53 Y CALLE 51, CALLE 18 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE AKI MUNICIPIO DE AKIL EN LA CALLE DE LA PARCELITA POR 20 CON 53 Y 51 CON 18 | -89.3513 | 20.2517
YUC230302239042 | Yucatán | Valladolid | Yalcobá | CALLE 11 PUEBLO YALCOBA, 97794 YALCOBÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, CALLE 13 LA ACCIÓN SE UBICA A POCOS METROS DE LA PANADERÍA DOÑA MARY Y A LA VUELTA DEL MODELORAMA | -88.0354 | 20.79
YUC230302239043 | Yucatán | Tinum | X-Calakoop | CALLE 15 PUEBLO X-CALAKOOP, 97756 X-CALAKOOP, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 4, CALLE 13 XCALAKOOP SE ENCUENTRA A 19.0 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE PISTÉ QUE ES LA QUE MÁS HABITANTES TIENE DENTRO DEL | -88.5239 | 20.651
YUC230302239063 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE 59 CIUDAD VALLADOLID CENTRO, 97780 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE PASAJE 38A Y CALLE 40, CALLE 63 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A LA VUELTA DEL SALÓN DE EVENTOS Y DE LA AGENCIA PARAISO DREAMS TRAVEL | -88.1994 | 20.6749
YUC230302239083 | Yucatán | Tinum | Pisté | CALLE 13B PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 2, CALLE 13C PISTÉ ES LA MAYOR LOCALIDAD Y PRINCIPAL CENTRO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE TINUM. SU PRINCIPAL VÍA DE COMUNICACIÓN ES LA CARRETERA FEDERAL 180 | -88.5833 | 20.6952
YUC230302239085 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | CALLE BUCTZOTZ-SUCILA PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 10, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ EN LA CALLE BUCTZOTZSUCILA ENTRE CALLE 12 Y 10 | -88.7898 | 21.1927
YUC230302239086 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | CALLE 27 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12A, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ EN LA CALLE 27 ENTRE 14 Y 12A | -88.7912 | 21.1985
YUC230302239087 | Yucatán | Valladolid | Yalcobá | CALLE 10 PUEBLO YALCOBA, 97794 YALCOBÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, LA ACCIÓN SE ENCUENTRA CERCA DE LA FONDA JALACH WIINIK Y A UNA ESQUINA DEL CONSULTORIO DENTAL CANDY | -88.0392 | 20.793
YUC230302239089 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | CALLE 11 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 32, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ EN LA CALLE 11 ENTRE 34 Y 32 | -88.8021 | 21.2081
YUC230302239101 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | CALLE 12A PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 7, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ EN LA CALLE 12A ENTRE 9 Y 7 | -88.7899 | 21.208
YUC230302239147 | Yucatán | Valladolid | San Vicente | CALLE CENTRO PUEBLO SAN VICENTE, 97783 SAN VICENTE, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE RAMAL A SAN ANDRES BAC Y CALLE CENTRO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE EN EL CEN | -88.0725 | 20.7177
YUC230302239152 | Yucatán | Hunucmá | Hunucmá | CALLE 16 PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y BRECHA 24, CALLE 11 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMA EN EL MUNICIPIO DE HUNUCA EN LA CALLE 16 CON 22 Y | -89.8629 | 21.0216
YUC230302239163 | Yucatán | Hunucmá | Hunucmá | CALLE 26A PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 13, CALLE 24 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMA EN EL MUNICIPIO DE HUNUCA EN LA CALLE 26A CON 15 Y 13 CON | -89.8699 | 21.0266
YUC230302240010 | Yucatán | Temozón | Temozón | CALLE 12 27 INTERIOR SN PUEBLO TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y , EL CENTRO DE SALUD SE UBICA EN LA ESQUINA ENTRE LAS CALLES 12 Y 14 DE LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN MUNICIPIO DE TEMOZÓN. | -88.2023 | 20.8106
YUC230302240255 | Yucatán | Panabá | Panabá | CALLE 14 PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ESQUINA DE LA CALLE 14 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PANABA | -88.2697 | 21.2904
YUC230302240276 | Yucatán | Valladolid | Tixhualactún | CALLE 17 HACIENDA TIXHUALACTÚN, 97795 TIXHUALACTÚN, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y , SE UBICA SOBRE LA CALLE 17 CON CRUZAMIENTO DE CALLE 14 JUNTO AL DOMO DE LA LOCALIDAD DE TIXHUALACTUN MUNICIPIO DE VALLADOLID. | -88.1423 | 20.64
YUC230302240283 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 26 PUEBLO SAN JUAN, 97432 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y , SE ENCUENTRA UBICADO A DOS CUADRAS DE LA MAQUILADORA MOTY SOBRE LA CALLE 26 DE LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARILLO PUERTO MUNICIPIO DE M | -89.2822 | 21.1068
YUC230302240286 | Yucatán | Cantamayec | Cantamayec | CALLE 20 PUEBLO CANTAMAYEC, 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, UBICADO SOBRE LA CALLE 20 X CON LOS CRUZAMIENTOS DE CALLE 11 Y 13 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CANTAMAYEC YUCATAN | -89.0801 | 20.4749
YUC230302240287 | Yucatán | Tekom | Tekom | CALLE 11 PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 4, SE ENCENTRA UBICADO EN LA ESQUINA DE LA CALLE 6 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKOM | -88.2627 | 20.6029
YUC230302240324 | Yucatán | Panabá | Cenote Yalsihón Buena Fe | HACIENDA CENOTE YALSIHÓN BUENA FE, 97615 CENOTE YALSIHÓN BUENA FE, PANABÁ YUCATÁN ENTRE Y , CENTRO DE SALUD SIN NÚMERO DE CALLE UBICADO EN FRENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CENOTE YALSIHON BUENA FE MUNICIPIO D | -88.5042 | 21.4079
YUC230302240360 | Yucatán | Sucilá | Sucilá | CALLE 24 INTERIOR SN PUEBLO , 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE Y , C. 24 CON CRUZAMIENTO 17 C.P. 97630. ENFRENTE HAY UNA TIENDA LLAMADA GENNY | -88.3157 | 21.1591
YUC230302240760 | Yucatán | Tekax | Xaya | INTERIOR SN PUEBLO XAYA, 97973 XAYA, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE XAYA ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE TEKAX EN EL ESTADO DE YUCATÁN. ES EL PUEBLO MÁS POBLADO XAYA ESTÁ A 19 METROS DE ALTITUD. | -89.1877 | 20.2961
YUC230302269832 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | TIZIMIN | -88.1568 | 21.1563
YUC230302269845 | Yucatán | Tixmehuac | Kimbilá | CALLE NINGUNO, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97953 | -88.1484 | 20.866
YUC230302269847 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 41 Num. Ext. 435 Francisco de Montejo Ii, Mérida | -89.6489 | 21.0418
YUC230402324907 | Yucatán | Progreso | Progreso | CALLE 39 PUERTO PROGRESO CENTRO, 97320 PROGRESO, PROGRESO YUCATÁN ENTRE CALLE 90 Y CALLE 88, CALLE 34A EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO EN LA CALLE 39 ENTRE 90 Y 88 POSTERIOR A LA 34A EN LA COLONIA C | -89.6675 | 21.2783
YUC230402325006 | Yucatán | Chankom | Xkalakdzonot | CALLE XCALAKOOP-XKALADZONOT PUEBLO XCALAKDZONOT, 97759 XKALAKDZONOT, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE VIALIDAD Y CALLE VIALIDAD, CALLE VIALIDAD EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHANKOM EN LA LOCALIDAD DE XKALADZON | -88.5671 | 20.442
YUC230402325008 | Yucatán | Tahdziú | Tahdziú | CALLE 12 CANTON TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 14 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TAHDZIÚ YUCATÁN EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIÚ EN LA CALLE 12 ENTRE 13 Y 15. A POCOS METROS DEL G | -88.9452 | 20.202
YUC230402327994 | Yucatán | Tecoh | Tecoh | PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 28, CALLE 30 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TECOH LOCALIDAD TECOH EN L A CALLE 37 POR 28 Y 30 A LA VUELTA DE ALOJAMIENTO CASA JAGUAR A UNA ESQUINA DE TEND | -89.4746 | 20.7356
YUC230402328012 | Yucatán | Tzucacab | Noh-Bec | CALLE NOH-BEC RANCHERIA NOH-BEC, 97964 NOH-BEC, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CARRETERA NOH-BEC Y CARRETERA POLHUACXIL, CALLE CONOCIDA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB LOCALIDAD DE NOHBEC EN LA CALLE NOHBEC CON CARRETE | -89.0435 | 19.8686
YUC230402328025 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 11 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 30, CALLE 13 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB LOCALIDAD DE TZUCACAB EN LA CALLE 11 ENTRE 30 Y 34 CON 13 A DOS ESQUINAS DE | -89.0502 | 20.0835
YUC230402328041 | Yucatán | Motul | Kambul | CALLE KAMBUL RANCHERIA KAMBUL, 97444 KAMBUL, MOTUL YUCATÁN ENTRE CARRETERA MOTUL-SUMA Y CALLE CAMPO, CALLE CONOCIDA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE MOTUL LOCALIDAD DE KAMBUL EN LA CARRETERA MOTULSUMA CERCA DE LA PERIFER | -89.2014 | 21.0962
YUC230402336101 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 86-B (AVENIDA ITZAES) NO. 501 COLONIA CENTRO CP.97000 | -89.6411 | 20.9694
YUC230402336111 | Yucatán | Tahmek | Tahmek | CALLE 21 NO.111 CP.97490 | -89.2564 | 20.8751
YUC230402336113 | Yucatán | Hunucmá | Hunucmá | CALLE 26 COLONIA CENTRO CP.97770 | -89.8746 | 21.0162
YUC230402337779 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 28 CIUDAD INDUSTRIAL | -89.6855 | 20.9341
YUC230402340776 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | CALLE 16, NÚMERO 116, COLONIA NINGUNO, C.P. 97500 | -89.0398 | 21.2415
YUC230402340783 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 29, S/N , COLONIA BENITO JUAREZ, C.P. 97700 | -88.1568 | 21.1564
YUC230402340784 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 65, NÚMERO 343, COLONIA CENTRO, C.P. 97000 | -89.6103 | 20.956
YUC230402340786 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 52, S/N , COLONIA SANTA MARIA, C.P. 97700 | -88.1521 | 21.1542
YUC230402340793 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 26, S/N, CALLE 43, COLONIA SAMBULA, C.P.97430, | -89.2836 | 21.0826
YUC230402340794 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | CALLE 27, S/N, CALLE 14, CALLE 16, COLONIA SAN JUAN, C.P.97500, | -89.0391 | 21.2425
YUC230402340801 | Yucatán | Panabá | Cenote Yalsihón Buena Fe | CALLE CARRETERA PANABA-YALSIHON, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97615 | -88.5032 | 21.4104
YUC230402340871 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 4-A, 379, CALLE 49-A, CALLE 49, COLONIA SAN CAMILO, C.P.97370, | -89.5555 | 20.9738
YUC230402340879 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 45A POR 74 | -88.1678 | 21.1536
YUC230402340933 | Yucatán | Progreso | Progreso | CALLE 37 PROGRESO | -89.6607 | 21.2801
YUC230402340980 | Yucatán | Progreso | Progreso | CALLE 80 PROGRESO | -89.6636 | 21.283
YUC230402341015 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | CALLE 34, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97800 | -90.014 | 20.5849
YUC230402341033 | Yucatán | Tinum | Tohopkú | TOHOPKU | -88.4646 | 20.654
YUC230402341494 | Yucatán | Hunucmá | Hunucmá | CALLE 33, S/N, CALLE 18-A, CALLE 31, COLONIA BALTAZAR CEBALLOS, C.P.97350 | -89.8673 | 21.0122
YUC230402341962 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 4-A NO. 379 COLONIA SAN CAMILO CP.97370 | -89.5555 | 20.9738
YUC230402341972 | Yucatán | Mérida | Chalmuch | CALLE 10 CP.97306 | -89.5217 | 21.0265
YUC230402341973 | Yucatán | Tahmek | Tahmek | CALLE 20 CARRETERA TAHMEK-HOCABA CP.97490 | -89.2556 | 20.8642
YUC230402341988 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 26-B COLONIA EL ROBLE CP.97880 | -89.6827 | 20.9195
YUC230402341990 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 93 NO. 328 COLONIA SANTA ROSA CP.97279 | -89.6164 | 20.9484
YUC230402341997 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 21 COLONIA CHICHEN ITZA CP.97170 | -89.5759 | 20.9632
YUC230402342005 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 111-A COLONIA CINCO COLONIAS CP.97280 | -89.6183 | 20.937
YUC230402342006 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 71 DIAGONAL NO. 791 COLONIA CIUDAD CAUCEL CP.97314 | -89.69 | 20.9888
YUC230402342007 | Yucatán | Chikindzonot | Chan-Chichimilá | DOMICILIO CONOCIDO CP.97943 | -88.4744 | 20.3859
YUC230402342008 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 63 COLONIA XOCLAN XBECH CP.97246 | -89.6673 | 20.9632
YUC230402342018 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 104 NO. 435 COLONIA BOJORQUEZ CP.97230 | -89.6499 | 20.9773
YUC230402342033 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 33 NO. 98 CP.97960 | -89.0568 | 20.0724
YUC230402342034 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 16 NO. 589 COLONIA NUEVA CHICHÉN CP.97170 | -89.5715 | 20.9587
YUC230402342041 | Yucatán | Mérida | San Antonio Tzacalá | CALLE 18 CP.97315 | -89.6527 | 20.7496
YUC230402342053 | Yucatán | Chemax | Kantó | DOMICILIO CONOCIDO CP.97770 | -87.9985 | 20.7488
YUC230402342055 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 80 COLONIA CHOBENCHE CP.97770 | -89.2993 | 20.2152
YUC230402342062 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 53 NO. 135 COLONIA YOCCHENKAX CP.97970 | -89.2762 | 20.1978
YUC230402342068 | Yucatán | Valladolid | Popolá | CALLE 15A CP.97780 | -88.241 | 20.7298
YUC230402342099 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 30 COLONIA MELCHOR OCAMPO II CP.97770 | -89.5698 | 20.9776
YUC230402342123 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 10 NO. 618 COLONIA EMILIO PORTES GIL CP.97167 | -89.5837 | 20.9606
YUC230402342134 | Yucatán | Tzucacab | Sacbecán | SACBECAN | -89.0384 | 19.9134
YUC230402342148 | Yucatán | Tizimín | Yaxchekú | DOMICILIO CONOCIDO CP.97710 | -87.9335 | 21.2672
YUC230402342150 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | PERIFÉRICO PONIENTE CP.97700 | -88.1834 | 21.1564
YUC230402342153 | Yucatán | Abalá | Peba | DOMICILIO CONOCIDO CP.97795 | -89.6857 | 20.7233
YUC230402342154 | Yucatán | Tekax | Sacpukenhá | DOMICILIO CONOCIDO CP.97976 | -89.2459 | 20.2993
YUC230402342186 | Yucatán | Samahil | San Antonio Tedzidz | DOMICILIO CONOCIDO CP.97812 | -89.9755 | 20.8362
YUC230402342194 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 23 NO. 188 CP.97730 | -88.3026 | 21.0111
YUC230402342200 | Yucatán | Tixpéhual | Tixpéhual | CALLE CARRETERA TIXPEHUAL-TIXKOKOB CP.97302 | -89.4378 | 20.9803
YUC230402342214 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 29-A NO. 614 COLONIA SAN PABLO ORIENTE CP.97176 | -89.5698 | 20.9532
YUC230402342216 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 25 COLONIA MULSAY I CP.97246 | -89.6736 | 20.9708
YUC230402342238 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 50-B COLONIA PLAN DE AYALA SUR CP.97706 | -89.6211 | 20.9072
YUC230102211333 | Yucatán | Mérida | Mérida | Km. 45, Periférico Poniente Polígon Susulá - Caucel | -89.6994 | 20.9612
YUC230102211380 | Yucatán | Mérida | Mérida | Km. 46.5, Periférico Poniente Polígon Susulá - Caucel | -89.7006 | 20.9581
YUC230102211404 | Yucatán | Mérida | Mérida | Km. 45, Periférico Poniente polígono Susulá - Caucel | -89.6994 | 20.9612
YUC230202234360 | Yucatán | Tecoh | Pixyá | CALLE NINGUNO, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97823 | -89.4152 | 20.6427
YUC230202235210 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 60 No. 526 por 65 y 67 Centro | -89.617 | 20.9754
YUC230302236411 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE 21 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 38, CALLE 19 EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA AL NORTE DEL MUNICIPIO A 1 CUADRAS DEL CENTRO EN LA CALLE 21 ENTRE 40 Y 38 | -89.7212 | 20.4885
YUC230302236417 | Yucatán | Hoctún | Hoctún | CALLE 25 PUEBLO HOCTUN, 97480 HOCTÚN, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, CALLE 21 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOCTÚN EN LA CALLE 25 ENTRE CALLE 16 Y 14 | -89.1978 | 20.8645
YUC230302236429 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE 11 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 13 EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA AL ESTE DEL MUNICIPIO A 7 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL | -89.7114 | 20.4929
YUC230302236470 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE 10 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 25A, CALLE 12 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MUNA EN LA CALLE 10 ENTRE CALLE 25 Y 25A CON CALLE 12 CERCA DE RE | -89.7021 | 20.4805
YUC230302236497 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | CALLE 24 PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CARRETERA CAMPECHE-MERIDA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A POCOS METROS DEL LIBRAMIENTO MÉRIDA CAMPECHE Y A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO | -90.0047 | 20.5932
YUC230302236501 | Yucatán | Maxcanú | San Rafael | CALLE SANTO DOMINGO-PARAÍSO PUEBLO SAN RAFAEL, 97806 SAN RAFAEL, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CARRETERA SANTA MARÍA ACÚ A POCOS METROS DEL TENDEJON SAN RAFAEL Y A UNA CU | -90.1587 | 20.7037
YUC230302236517 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 36 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 13 DIAG, CALLE 34 SE UBICA CERCA DE LA PERIFERIA DEL LADO ESTE DE LA CIUDAD 3 CUADRAS AL NORTE DE LA CARRETERA SAMAHIL UMAN EN LA CALLE 36 POR 13 Y DI | -89.7609 | 20.8833
YUC230302236520 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 78 CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 80 Y CALLE 82, CALLE 75 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 78 ENTRE DOS CALLES SIN NÚMERO EN LA COLONIA TEMPORAL A | -89.5838 | 20.9093
YUC230302236535 | Yucatán | Umán | Dzibikak | CALLE CAMINO A HUNUCMÁ PUEBLO DZIBIKAK, 97393 DZIBIKAK, UMÁN YUCATÁN ENTRE Y , ESTÁ UBICADO SOBRE LA CARRETERA HUNUCMA UMAN RUMBO A LA LOCALIDAD TEXAN PALOMEQUE. A UNA CUADRA DE LA TIENDA . A DOS CUADRAS DE LA CAPILLA SAN | -89.7954 | 20.903
YUC230302236539 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 62 CIUDAD SANTA ISABEL, 97373 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 85 Y CALLE 83, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 62 ENTRE CALLE 85 Y 83 EN LA COLONIA SANTA ISABEL | -89.575 | 20.9192
YUC230302236545 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 31 CIUDAD CUAUHTÉMOC, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 35, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 31 ENTRE CALLE 16 Y 35 EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC | -89.5723 | 20.9327
YUC230302236547 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 20 CIUDAD HECTOR VICTORIA, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 29A Y CALLE 29, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 20 ENTRE 29A Y 29 EN LA COLONIA HECTOR VICTORIA AGUILAR | -89.5584 | 20.9289
YUC230302236574 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE SIN NÚMERO CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CAMINO SAMAHIL-UMÁN Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DEL TALLER DE HERRERÍA QUINTAL Y A POCOS METROS DE LA CARRETERA KINCHIL UMAN | -89.7611 | 20.88
YUC230302236613 | Yucatán | Umán | Oxcum | PRIVADA 14 PUEBLO OXCUM, 97393 OXCUM, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 16, PRIVADA 12 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE OXCUM EN LA CALLE PRIVADA 14 ENTRE 11 Y CALLE 16 Y PRIVADA 12 | -89.7619 | 20.9468
YUC230302236617 | Yucatán | Umán | San Antonio Chum | CALLE OXHOLOM-BOLON PUEBLO SAN ANTONIO CHUN, 97397 SAN ANTONIO CHUM, UMÁN YUCATÁN ENTRE CAMINO OXHOLOM-BOLOM Y CALLE CASA DE ORACIÓN SAN ANTONIO CHUN, CALLE LÁZARO CÁRDENAS EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UM | -89.8585 | 20.8797
YUC230302236624 | Yucatán | Cansahcab | Cansahcab | CALLE 17 PUEBLO CANSAHCAB, 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 19 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS AL ORIENTE DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CALLE 17 A UNA CUADRA DE LA PRINCIPAL | -89.0989 | 21.1587
YUC230302236646 | Yucatán | Chacsinkín | Chacsinkín | CALLE 18 PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, CALLE 20 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHAKSINKÍN EN LA CALLE 18 ENTRE 19 Y 17 CON 20 EN EL CENTRO DE LA LOCALIDA | -89.0154 | 20.1735
YUC230302236657 | Yucatán | Cantamayec | Cantamayec | CALLE 20 PUEBLO CANTAMAYEC, 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 27 CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA COCINA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC LOCALIDAD CANTAMAYEC EN LA CALLE 20 X 29 Y 31 C | -89.0822 | 20.4654
YUC230302236663 | Yucatán | Dzemul | Dzemul | CALLE DZEMUL PUEBLO DZEMUL, 97404 ROBERTO CENTENO ERGUERA, DZEMUL YUCATÁN ENTRE CALLE MYL SUPPLY CHAIN MAQUILADORA Y CALLE TEXTIL DZEMUL, CALLE MAQUILADORA DISEÑOS ANDREA LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE CARRETERA A DZEMU | -89.3093 | 21.2216
YUC230302236667 | Yucatán | Mama | Mama | CALLE 40 PUEBLO MAMA, 97900 SAN GENARO, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 21, CALLE PARQUE LA MEJORADA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAMA EN UNA CALLE SIN NÚMERO POSTERIOR A LA CALLE 40 CON 17 Y 21 POR P | -89.3696 | 20.4846
YUC230302236676 | Yucatán | Dzemul | Dzemul | CALLE 17 PUEBLO DZEMUL, 97404 DZEMUL, DZEMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 19 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL SOBRE LA CALLE 17 DZEMUL ES UN PEQUEÑO PUEBLO CABECERA DEL MUNICIPIO HOMÓNIMO EN | -89.3116 | 21.2122
YUC230302236709 | Yucatán | Umán | Oxholón | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO OXHOLON, 97397 OXHOLÓN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE OXHOLÓN EN UNA CALLE SIN NÚMERO A DOS CALLES | -89.8085 | 20.8728
YUC230302236715 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 5 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 20-B Y CALLE 22A, CALLE 1 CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS PARA COCINA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE ESPITA LOCALIDAD ESPITA ACCIONES DISTRIBUDAS POR CALLE 5 CON 24 Y 22 | -88.3012 | 21.0235
YUC230302236718 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 33A PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 33-A Y CALLE 33, CALLE 14 A CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE ESPITA LOCALIDAD ESPITA ACCIONES DISTRIBUDAS POR CALLE 33A ENT | -88.3028 | 21.006
YUC230302236742 | Yucatán | Dzemul | Dzemul | CALLE 21 PUEBLO DZEMUL, 97404 DZEMUL, DZEMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, ESTÁ UBICADA EN LA CALLE 21 SOBRE LA CARRE QUE LLEVA A LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA . EN LA MISMA CUA | -89.3174 | 21.2096
YUC230302236751 | Yucatán | Dzoncauich | Dzoncauich | CALLE 15 PUEBLO DZONCAUICH, 97646 DZONCAUICH, DZONCAUICH YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 17 ESTÁ UBICADO A NORTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD ENTRE EL MODELORAMA Y CERVEFRIO ZENON. CERCA DE LA PERIFERIA EN LA CALLE 15 EN | -88.8915 | 21.1323
YUC230302236762 | Yucatán | Dzoncauich | Dzoncauich | CALLE 12 PUEBLO DZONCAUICH, 97646 DZONCAUICH, DZONCAUICH YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN LA PERIFERIA DE LA COMUNIDAD. A DOS CUADRAS DE LA TIENDA EL DIVINO NIÑO Y CUATRO CUADRAS AL SUR DEL CAMPO D | -88.8856 | 21.1241
YUC230302236782 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 34 CIUDAD LEONA VICARIO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE PRIVADA 34 Y PRIVADA 36, DIAGONAL 38A EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 34 ENTRE LA PRIVADA 34 Y PRIVADA 36 CON DIAGONAL | -89.5966 | 20.9129
YUC230302236784 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 33 CIUDAD LEONA VICARIO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 33 ENTRE CALLE 40 Y 42 DE LA COLONIA LEONA VICARIO | -89.6 | 20.905
YUC230302237065 | Yucatán | Chemax | San Juan Chen | PUEBLO SAN JUAN CHEN, 97774 SAN JUAN CHEN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , SAN JUAN CHEN SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO CHEMAX DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPSLONGITUD 87.731944 Y LATITUD DEC 20.924 | -87.7337 | 20.9258
YUC230302237642 | Yucatán | Kaua | Kaua | CALLE 11 A PUEBLO KAUA, 97764 KAUA, KAUA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y PASAJE 4, CALLE 11 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIÍO DE KAUA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD ENTRE LOS NEGOCIOS PROTEC NOVEDADES Y PAPELERÍA KAÚA Y LLANTERA KAUA | -88.4123 | 20.622
YUC230302237774 | Yucatán | Temozón | Temozón | CALLE 8 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, CALLE 10 EL PROYECTO SE UBICA EN E MUNICIPIO DE TEMOZÓN EN LA CALLE 8 CON 7 Y 9, A A UNA CUADRA DEL PARQUE VICENTE GUERRERO Y A MEDIA CUADRA DEL PAL | -88.1986 | 20.8061
YUC230302237789 | Yucatán | Izamal | Sitilpech | CALLE 18 PUEBLO SITILPECH, 97545 SITILPECH, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 11, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA LOCALIDAD DE SITILPECH EN LA CALLE 18 ENTRE 13 Y 11 A UNA ESQUINA DE CARNI | -88.9556 | 20.9447
YUC230302237803 | Yucatán | Izamal | Citilcum | CALLE 12 PUEBLO CITILCUM, 97550 CITILCUM, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA LOCALIDAD DE CITILCUM EN LA CALLE 12 ENTRE 19 Y CALLE SIN NÚMERO | -89.1213 | 20.9469
YUC230302237892 | Yucatán | Maní | Maní | CALLE 24 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA TIENDA DE ROPA LUZ MARÍA Y LA TIENDA LOS BORDADOS DE MAMA A UNA ESQUINA DE ESTUDIO FOTOGRÁFICO MAYA | -89.3887 | 20.3919
YUC230302237900 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 17 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CERRADA CALLE CERRADA, CALLE 26 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 1 | -89.045 | 20.08
YUC230302237906 | Yucatán | Maní | Tipikal | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO TIPIKAL, 97851 TIPIKAL, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A DOS CUADRA DE LA CARRETERA HACIA MÉRIDA Y CERCA DE LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD | -89.3406 | 20.4051
YUC230302237915 | Yucatán | Maní | Maní | CALLE 27 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE EL RESTUARANTE DE MARISCOS EL MUCHACHO ALEGRE Y EL RESTAURANTE MAYA OTOCH | -89.3837 | 20.3836
YUC230302237937 | Yucatán | Chumayel | Chumayel | CALLE 28A PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, CALLE 28 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DE LA SALIDA QUE CONDUCE A LA LOCALIDAD DE TEABO ENTRE EL CAMPO DE BEISBOL Y EL PARQUE DE LA M | -89.3002 | 20.4264
YUC230302238037 | Yucatán | Dzan | Dzan | CALLE 22 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZAN YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 24 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CUADRA DEL ACUARIO NOVOFERSH Y DEL CONSULTORIO DENTAL INFANTIL. ENFRENTE DEL CIBER DZAN | -89.4711 | 20.3856
YUC230302238295 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | CALLE 8 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 10 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA ENFRENTE DE LA TIENDA LA SANTA CRUZ Y A MEDIA CUADRA DEL CENTRO CULTURAL LA CONCHA ACÚSTICA | -88.7863 | 21.2039
YUC230302238301 | Yucatán | Chocholá | Chocholá | CALLE CARRETERA MÉRIDA-CAMPECHE PUEBLO CHOCHOLA, 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ EN LA CARRETERA MÉRIDACAMPECHE ENTRE CALLE 23 Y 21 | -89.8246 | 20.7494
YUC230302238319 | Yucatán | Teabo | Teabo | CALLE 29 PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 28, CALLE 31 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEABO EN EL MUNICIPIO DE TEABO EN LA CALLE 29 CON 30 Y 28 CON 31 CERCA D | -89.2823 | 20.4007
YUC230302238330 | Yucatán | Teabo | Teabo | CALLE 22A PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CERRADA EN LA PERIFERIA OESTE, CALLE 33 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEABO EN EL MUNICIPIO DE TEABO EN LA CALLE 29 CON | -89.2711 | 20.3988
YUC230302238331 | Yucatán | Kinchil | Kinchil | CALLE 13 PUEBLO KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD CERCA DEL RESTAURANTE LA PASADITA Y DE MERCERÍA MAGALY | -89.941 | 20.9209
YUC230302238341 | Yucatán | Kinchil | Kinchil | CALLE 27 PUEBLO KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DE NUTRIFITNESS LA FUERZA Y DEL CAR WASH NITO. A LA VUELTA DEL TALLER MECÁNICO LOS TRES CERDITOS | -89.9533 | 20.9121
YUC230302238359 | Yucatán | Teabo | Teabo | CALLE CAMINO A KINL PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE BRECHA 31 Y CALLE 33, CALLE 22 CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEABO EN EL MUNICIPIO DE TEABO EN LA CALLE CAMINO A KINIL POR CALLE | -89.2729 | 20.3955
YUC230302238363 | Yucatán | Teabo | Teabo | CALLE TEABO-SOTUTA PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 22A Y BRECHA A UNA ESQUINA DE 22A, CALLE 29A CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE TEABO EN EL MUNICIPIO DE TEABO EN LA CALLE TEABO | -89.2719 | 20.3989
YUC230302238371 | Yucatán | Tetiz | Tetiz | CALLE 25 PUEBLO TETIZ, 97364 TETIZ, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A CUADRA Y MEDIA DE PARQUE DE LA GLORIETA O DE LA CONCHA ACUSTICA Y A LA VUENTA DE LA TIENDA DE ABARROTES SAN LUCAS | -89.9358 | 20.96
YUC230302238383 | Yucatán | Tetiz | Nohuayún | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO NOHUAYUN, 97365 NOHUAYÚN, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TETIZ EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYÚN EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD. A | -89.9692 | 20.9737
YUC230302238386 | Yucatán | Tetiz | Nohuayún | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO NOHUAYUN, 97365 NOHUAYÚN, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PREESCOLAR 20 DE NOVIEMBRE Y DEL NEGOCIO DECORACIÓN DE FI | -89.9664 | 20.9753
YUC230302238397 | Yucatán | Abalá | Uayalceh | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO UAYALCEH, 97825 UAYALCEH, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CUADRA DE LA TIENDA LA BENDICION DE DIOS Y DE MOTOSERVICIO ESPADAS JR. | -89.599 | 20.691
YUC230302238546 | Yucatán | Chankom | Ticimul | CALLE NICTE HA PUEBLO TICIMUL, 97758 TICIMUL, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD ENTRE EL CENTRO DE SALUD Y EL PARQUE PRINCIPAL | -88.5527 | 20.5967
YUC230302238550 | Yucatán | Homún | San Isidro Ochil | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO HOMUN, 97580 SAN ISIDRO OCHIL, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOMÚN EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO OCHIL EN LA CALLE 20 ENTRE 18 | -89.3415 | 20.6391
YUC230302238555 | Yucatán | Homún | Kampepén | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO KAMPEPÉN, 97580 KAMPEPÉN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOMÚN EN LA LOCALIDAD DE KAMPEPÉN EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -89.2608 | 20.7301
YUC230302238572 | Yucatán | Chankom | Xkalakdzonot | CALLE 6 PUEBLO XCALAKDZONOT, 97759 XKALAKDZONOT, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE CARRETERA A XCALAKOOP Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE XCALAKOOP RUMBO AL CAMPO DEPORTIVO Y CERCA DEL MODE | -88.5675 | 20.4414
YUC230302238575 | Yucatán | Tecoh | Tecoh | CALLE CARRETERA TEKIT-TECOH PUEBLO TECOH, 97820 EL NEGRO, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE COBAY Y CALLE SECUNDARIA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TECOH A PIE DE LA CARRETERA TEKIT TECOH DESPUES DEL COBAY | -89.4759 | 20.7277
YUC230302238592 | Yucatán | Tecoh | Tecoh | CALLE 33A PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 20, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TECOH CERCA DE LA TIENDA DE JAFRA YANE EN UN CALLEJON | -89.4691 | 20.7384
YUC230302238618 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 15 PUEBLO TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CALLE 13 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TICUL EN EL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 15 CON 38 Y 36 CON 13 CERCA | -89.5464 | 20.4024
YUC230302238621 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 31 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD RUMBO A LA CONCHA ACÚSTICA Y DEL SALÓN DE EVENTOS EL RINCON | -87.9423 | 20.6499
YUC230302238651 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 27 CIUDAD CHEMAX, 97770 SAN JOSÉ KONLÚN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE ESCUELA FRANCISCO I MADERO Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD CON RUMBO DE LA CALLE 27 CERCA DE LA ESCUELA SARA MARÍA MORALES FE | -87.9288 | 20.6486
YUC230302238652 | Yucatán | Hocabá | Hocabá | CALLE 28 PUEBLO HOCABÁ, 97560 HOCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 28, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOCABÁ EN LA CALLE 28 ENTRE 30 Y 28 | -89.2514 | 20.8123
YUC230302238656 | Yucatán | Hocabá | Hocabá | CALLE 18 PUEBLO HOCABÁ, 97560 HOCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOCABÁ CERCA DEL CAMPO PRINCIPAL HOCABÁ EN LA CALLE 18 ENTRE 19 Y 17. CERCA DE LA CONSTRUCCIÓ | -89.2442 | 20.8178
YUC230302238662 | Yucatán | Ticul | Pustunich | CALLE TICUL-OXKUTZCAB RANCHERIA PUSTUNICH, 97870 PUSTUNICH, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 24, CALLE 27 EQUIPAMIENTO DE ÉSTUFA ECOLÓGICA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PUSTUNICH EN EL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE TICULOXKUT | -89.5124 | 20.3681
YUC230302238683 | Yucatán | Huhí | Huhí | CALLE 2 PUEBLO HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 13, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HUHÍ EN LA CALLE 2 ENTRE 19 Y 13 | -89.1531 | 20.7209
YUC230302238690 | Yucatán | Kantunil | Kantunil | CALLE 25 PUEBLO KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 28A, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANTUNIL EN LA CALLE 25 ENTRE 30 Y 28A. LA CONSTRUCCIÓN SE ENCUENTRA CERCA DEL ARBOLIT | -89.0419 | 20.7958
YUC230302238721 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 40 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 38 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 40 CON 33 Y 35 C | -89.4067 | 20.315
YUC230302238722 | Yucatán | Sanahcat | Sanahcat | CALLE 10 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANAHCAT EN LA CALLE 10 ENTRE 23 Y 21. A UNA CUADRA SE ENCUENTRA UNA TIENDA DE ROPA Y U | -89.2125 | 20.7673
YUC230302238763 | Yucatán | Sanahcat | Sanahcat | CALLE 10 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANAHCAT EN LA CALLE 10 ENTRE 23 Y 21. A SU ALREDEDOR SE ENCUENTRA UNA TIENDA DE ROPA Y | -89.2124 | 20.7674
YUC230302238765 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 28 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 41-A Y CALLE 41-B, CALLE 28- CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 28 CON 41A | -89.3979 | 20.3033
YUC230302238777 | Yucatán | Sudzal | Chumbec | CALLE CENTRO PUEBLO CHUMBEC, 97678 CHUMBEC, SUDZAL YUCATÁN ENTRE CALLE PRIMARIA Y CALLE IGLESIA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SUDZAL EN LA LOCALIDAD DE SUDZAL EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD EN LA AVENIDA | -88.8164 | 20.8011
YUC230302238779 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | BOULEVARD 54 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 52 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 54 POR 37 Y | -89.4162 | 20.3143
YUC230302238791 | Yucatán | Tahmek | Tahmek | CALLE 18 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TAHMEK EN LA CALLE 18 ENTRE 19 Y 17. SOBRE LA CALLE 18 SE ENCUENTRA UN PARQUE INFANTIL SAN JO | -89.2533 | 20.8773
YUC230302238807 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 69A PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 42A Y CALLE 42B, CALLE 69 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 69A CON 42A Y | -89.4237 | 20.2916
YUC230302238873 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 51 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, CALLE 53 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 51 CON 28 | -89.4022 | 20.2974
YUC230302238902 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | CALLE 24 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN EN LA CALLE 24 ENTRE 17 Y 15 | -89.0468 | 21.2503
YUC230302238919 | Yucatán | Tekom | Tekom | CALLE 17 PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 16, CALLE 15 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEKOM MUNICIPIO DE TEKOM EN LA CALLE 17 ENTRE LA CALLE 19 Y 16 X15 A TRES ESQUIN | -88.2661 | 20.5962
YUC230302238935 | Yucatán | Tinum | Tinum | CALLE 24 PUEBLO TINUM, 97750 TINUM, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 22, CALLE 27 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TINUM MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 24 CON CALLE 29 Y 22 CON 27 POR JAN | -88.3968 | 20.7622
YUC230302238955 | Yucatán | Tinum | Pisté | CALLE 20 PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 22, CALLE 18 CONTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PISTE MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 20 CON 21 Y 22 CON 18 CERRCA DE MOLCAJETES Y | -88.594 | 20.6934
YUC230302238956 | Yucatán | Sotuta | Sotuta | CALLE 20 PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, CALLE 22 LA ACCIÓN SE UBICA EN LA CALLE 20 ENTRE 35 Y 37 X 22 DEL LADO SUR DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CARRETERA SOTUTA TIXCACALTUYUB Y A POCOS METROS | -89.0092 | 20.5864
YUC230302238958 | Yucatán | Sotuta | Sotuta | CALLE 24 PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 26 LA ACCIÓN SE UBICA EN LA CALLE 24 ENTRE 37 Y 39 X 26 A DOS CUADRAS DEL PROYECTO SE UBICA UN ELECTRONYX SOTUTA REPARACIÓN DE CELULARES Y UN | -89.012 | 20.5869
YUC230302238964 | Yucatán | Sotuta | Sotuta | CALLE 19 PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 21 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADO EN LA CALLE 19 ENTRE 30 Y 32 X 21 EN FRENTE DE LA PIZZERIA YORCHIS A UNA CUADRA DE LA EX ESTACIÓN DE TRENES. SOBRE | -89.013 | 20.5995
YUC230302238966 | Yucatán | Tinum | Pisté | CALLE 13 PUEBLO TINUM, 97750 PISTÉ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 6, CALLE 13 CONTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PISTE MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 13 ENTRE 2 Y 6 X 23. A DOS ESQUINAS SOBRE LA CALLE 2 S | -88.5842 | 20.6982
YUC230302238978 | Yucatán | Motul | Kaxatah | CALLE CENTRO PUEBLO KAXATAH, 97444 KAXATAH, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE CARRETERA MOTUL-MÉRIDA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA LOCALIDAD DE KAXATAH | -89.2575 | 21.0903
YUC230302238997 | Yucatán | Tinum | Pisté | CALLE 30 PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, CALLE 28 PISTÉ ES LA MAYOR LOCALIDAD Y PRINCIPAL CENTRO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE TINUM. SU PRINCIPAL VÍA DE COMUNICACIÓN ES LA CARRETERA FEDERAL 180 | -88.5974 | 20.7011
YUC230302239054 | Yucatán | Motul | Kaxatah | CALLE KAXATAH MOTUL PUEBLO KAXATAH, 97444 KAXATAH, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE CENTRO Y CALLE MERIDA-TIZIMIN, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA CALLE KAXATAH MOTUL ENTRE EL CENTRO Y LA CARRETERA ME | -89.2535 | 21.0939
YUC230302239060 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 3 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 26A Y CALLE 26, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA CALLE 3 ENTRE 26A Y 26 | -89.2822 | 21.1127
YUC230302239077 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | CALLE 13 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 36, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ EN LA CALLE 13 ENTRE 32 Y 36 | -88.8017 | 21.2069
YUC230302239088 | Yucatán | Akil | Akil | CALLE 30 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 28, CALLE 21 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE AKIL MUNICIPIO DE AKIL EN LA CALLE 30 POR 27 Y 28 CON 21 CERCA DEL CENTRO DE LA LOC | -89.352 | 20.2668
YUC230302239097 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | CALLE 11 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ EN LA CALLE 11 ENTRE 26 Y 24 | -88.7957 | 21.2069
YUC230302239120 | Yucatán | Tinum | San Francisco Grande | CALLE 112.2 KILOMETROS PUEBLO SAN FRANCISCO GRANDE, 97755 SAN FRANCISCO GRANDE, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE PISTE Y CALLE CAMPO, CALLE CON SE LOCALIZA A 11.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE PISTÉ LA CUAL TIENE | -88.4713 | 20.6999
YUC230302239140 | Yucatán | Celestún | Celestún | CALLE 11 PUEBLO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 2B, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CELESTÚN EN LA CALLE 11 ENTRE 2 Y 2B | -90.3945 | 20.8597
YUC230302239154 | Yucatán | Hunucmá | Sisal | CALLE 3 ORIENTE PUERTO SISAL, 97356 SISAL, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 42, AVENIDA 21 FELIPE CARRILLO PUERTO CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SISAL EN EL MUNICIPIO DE HUNUCA EN LA | -90.0418 | 21.1631
YUC230302239256 | Yucatán | Dzitás | Xocempich | PUEBLO , 97666 XOCEMPICH, DZITÁS YUCATÁN ENTRE Y , SECTOR 4 MANZANA 5 XOCEMPICH DZITÁS YUCATÁN. SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CUADRA DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD, A LADO DEL CENTRO HAY UNA TORRE DE AGUA, Y CERCA HAY | -88.572 | 20.7708
YUC230302240290 | Yucatán | Chikindzonot | Chikindzonot | CALLE 26 PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 26, SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES 26 CON 21 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT | -88.4909 | 20.334
YUC230302240292 | Yucatán | Tizimín | Sucopó | INTERIOR SN PUEBLO SUCOPÓ, 97706 SUCOPÓ, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN UNA ESQUINA CON CRUZAMIENTO C. 17 ENFRENTE DEL CENTRO DE SALUD SE ENCUNETRA EL PARQUE PRINCIPAL CERCA U.S.A.E.R. NO 34 Y PALACIO MUNICIPAL. | -88.0489 | 21.1616
YUC230302240340 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 9 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 4, SE UBICA SOBRE LA CALLE 9 CON LOS CRUZAMIENTOS DE CALLE 10 Y 4 A ESPALDAS DE DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CENOTILLO | -88.5992 | 20.9707
YUC230302240347 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 33 INTERIOR SN PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y , C. 33 POR C. 26 SN PETO C.P. 97930. ENFRENTE HAY UNA LICORERÍA LLAMADA CALDERON Y UNA TIENDA DE VARIOS ARTÍCULOS LLAMADA PATY. | -88.921 | 20.1251
YUC230302268667 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | AV. CHANYOKDZONOT TABLAJE CATASTRAL | -88.1869 | 20.7102
YUC230302269025 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 49 S/N COLONIA REPARTO GRANJAS CP.97933 | -89.5921 | 20.9375
YUC230302269541 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | CALLE 11 S/N CP.97620 | -88.7935 | 21.2068
YUC230302269580 | Yucatán | Cansahcab | Cansahcab | CARRETERA CANSAHCAB-TEMAX KILOMETRO 1 S/N CP.97410 | -89.088 | 21.1569
YUC230302269819 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | KANASIN | -89.5699 | 20.9105
YUC230302270677 | Yucatán | Chemax | Chulután | Conocido , Chulután Chemax CP. 97770 | -87.9628 | 20.5672
YUC230402324904 | Yucatán | Progreso | Progreso | CALLE 39 PUERTO CIÉNEGA 2000, 97320 PROGRESO, PROGRESO YUCATÁN ENTRE CALLE 90 Y CALLE 88, CALLE 34A EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO EN LA CALLE 39 ENTRE 90 Y 88 POSTERIOR A LA 34A EN LA COLONIA CIEN | -89.6675 | 21.2786
YUC230402324997 | Yucatán | Tahdziú | Tahdziú | CALLE 10 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, CALLE 12 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATÁN EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIU, EN LA CALLE 10 ENTRE 7 Y 9. A MEDIA CUADRA DE LA TI | -88.9437 | 20.2059
YUC230402328011 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 8 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE TZUCACAB-DZIUCHE Y CALLE 37, CALLE 33 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB OLOCALIDAD DE TZUCACAB EN LA CALLE 8 CON 37 Y 33, CARRETERA 31, | -89.0391 | 20.0666
YUC230402328018 | Yucatán | Tzucacab | Noh-Bec | CALLE NOH-BEC RANCHERIA NOH-BEC, 97964 NOH-BEC, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE NOH-BEC Y CALLE POLHUACXIL, CALLE CONOCIDA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB LOCALIDAD DE NOHBEC EN LA CALLE NOHBEC CON CARRETERA POLHU | -89.0436 | 19.8685
YUC230402328031 | Yucatán | Akil | Akil | CALLE 10 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 49 Y CALLE 14, CALLE 12 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE AKIL LOCALIDAD DE AKIL EN LA CALLE 10 ENTRE 48 Y 14 CON 12 A UNA ESQUINA DE LA TINEDA RUSSELL A C | -89.3423 | 20.2499
YUC230402336107 | Yucatán | Progreso | San Ignacio | DOMICILIO CONOCIDO CP.97334 | -89.6549 | 21.1599
YUC230402340774 | Yucatán | Dzan | Dzan | CALLE 24, S/N , COLONIA SAN ISIDRO, C.P. 97854 | -89.4733 | 20.3813
YUC230402340791 | Yucatán | Opichén | Opichén | CALLE 23, NÚMERO 95, COLONIA NINGUNO, C.P. 97813 | -89.8549 | 20.5495
YUC230402340803 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | CALLE 23, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97315 | -89.637 | 21.0324
YUC230402340837 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 46, S/N, CALLE 107, CALLE 113, COLONIA SANTA ROSA, C.P.97279, | -89.6138 | 20.9419
YUC230402340843 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 51, S/N , COLONIA LOS ALMENDROS CIUDAD CAUCEL, C.P. 97314 | -89.5871 | 20.9392
YUC230402340864 | Yucatán | Dzan | Dzan | CALLE 19, S/N, CALLE 30, CALLE 26, COLONIA CONOCIDO, C.P.97854, | -89.4743 | 20.3897
YUC230402340870 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE 23, 187, CALLE 22, COLONIA CONOCIDO, C.P.97840, | -89.7099 | 20.4849
YUC230402341992 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 39 COLONIA RESIDENCIAL DEL NORTE (CHENKU) CP.97219 | -89.6564 | 21.0028
YUC230402342022 | Yucatán | Motul | Kambul | KAMBUL | -89.204 | 21.0961
YUC230402342027 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 6 COLONIA JOSE MARIA ITURRALDE (LAS AGUILAS) CP.97134 | -89.5694 | 21.0222
YUC230402342029 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 16 COLONIA AMALIA SOLORZANO CP.97175 | -89.5708 | 20.9645
YUC230402342031 | Yucatán | Tekax | Canek | CANEK | -89.3305 | 20.2001
YUC230402342032 | Yucatán | Oxkutzcab | Xul | CALLE 10 CP.97880 | -89.4631 | 20.0969
YUC230402342036 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 3-C (ENTRADA POR LA CALLE 117) COLONIA FRANCISCO VILLA PONIENTE CP.97219 | -89.6457 | 20.9999
YUC230402342038 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 59 NO. 196 COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ CP.97166 | -89.5761 | 20.9683
YUC230402342057 | Yucatán | Tekax | Manuel Cepeda Peraza | DOMICILIO CONOCIDO CP.97979 | -89.2519 | 20.1514
YUC230402342058 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 57 NO. 176 COLONIA PADRE ETERNO CP.97770 | -89.2838 | 20.1989
YUC230402342077 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 15 NO. 86 COLONIA VIVAH CP.97824 | -89.5515 | 20.9244
YUC230402342091 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 107 COLONIA SANTA ROSA CP.97776 | -89.6136 | 20.9425
YUC230402342097 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 112 COLONIA LAS AMERICAS II CP.97382 | -89.6621 | 21.0801
YUC230402342103 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 8-A1 NO. 219 COLONIA VERGEL III CP.97795 | -89.579 | 20.9545
YUC230402342114 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 46 COLONIA SANTA ROSA CP.97795 | -89.6136 | 20.9416
YUC230402342125 | Yucatán | Mérida | Xcanatún | CALLE 20A CP.97756 | -89.6291 | 21.0799
YUC230402342127 | Yucatán | Tecoh | Lepán | DOMICILIO CONOCIDO CP.97822 | -89.4972 | 20.7126
YUC230402342140 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | CALLE 15 CP.97315 | -89.5816 | 20.8689
YUC230402342149 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 50 NO. 333 COLONIA SANTA MARIA CP.97700 | -88.1513 | 21.1553
YUC230402342161 | Yucatán | Peto | Tixhualatún | DOMICILIO CONOCIDO CP.97933 | -88.8862 | 20.1788
YUC230402342193 | Yucatán | Tixpéhual | Tixpéhual | CALLE 18 NO. 24 CP.97386 | -89.4406 | 20.9795
YUC230402342201 | Yucatán | Tixkokob | Tixkokob | CALLE 12 CP.97470 | -89.392 | 20.9905
YUC230402342202 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 30 COLONIA CUAUHTEMOC CP.97370 | -89.5669 | 20.9292
YUC230402342206 | Yucatán | Ticul | Yotholín | CALLE 21 CP.97873 | -89.4563 | 20.3288
YUC230402342207 | Yucatán | Santa Elena | Santa Elena | CALLE 27 NO. 222 CP.97824 | -89.6441 | 20.3242
YUC230402342210 | Yucatán | Temax | Temax | CALLE 31 NO. 84 CP.97510 | -88.9359 | 21.1516
YUC230402342218 | Yucatán | Chankom | X-Bohom | X-BOHOM | -88.4997 | 20.5656
YUC230402342219 | Yucatán | Valladolid | Ek-Balam | DOMICILIO CONOCIDO CP.97795 | -88.2462 | 20.6492
YUC230402342222 | Yucatán | Muxupip | San Juan Koop | SAN JUAN KOOP | -89.345 | 21.031
YUC230402342225 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 23 COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR CP.97196 | -89.6027 | 20.9378
YUC230402342231 | Yucatán | Xocchel | Del Prado | CALLE CARRETERA XOCCHEL-HOCABA CP.97556 | -89.1909 | 20.8323
YUC230402342235 | Yucatán | Tekax | Kancab | CALLE 37 CP.97775 | -89.3459 | 20.1949
YUC230402342237 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 42 NORTE COLONIA LAZARO CARDENAS CP.97970 | -89.2772 | 20.2103
YUC230102211335 | Yucatán | Mérida | Mérida | Km. 46.5, Periférico Poniente Polígon Susulá - Caucel | -89.7006 | 20.9581
YUC230102211383 | Yucatán | Mérida | Mérida | Km. 46.5, Periférico Poniente Polígon Susulá - Caucel | -89.7006 | 20.9581
YUC230202232338 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 55 Rafael Matos Escobedo x Circuito Colonias y 16 Fraccionamiento del Parque, 97160 Mérida, Yuc. | -89.5892 | 20.97
YUC230202234358 | Yucatán | Opichén | Opichén | CALLE 18, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97813 | -89.8551 | 20.5534
YUC230302236408 | Yucatán | Acanceh | Ticopó | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO TICOPÓ, 97380 TICOPÓ, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, CARRETERA ACANCEH-TEYA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ACANCEH EN LA LOCALIDAD DE TICOPÓ EN UNA CALLE | -89.4397 | 20.8879
YUC230302236410 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE 14 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 12, CALLE CONOCIDA LA ACCION DE VIVIENDA SE LOCALIZA AL SUROESTE DEL MUNICIPO A 6 CUADRAS DEL CENTRO EN LA CALLE 14 CON 18 Y 12 CER | -89.7026 | 20.4871
YUC230302236419 | Yucatán | Hoctún | Hoctún | CALLE CAMINO A SAN JOSÉ ORIENTE PUEBLO HOCTUN, 97480 MINELIA COBÁ [UNIDAD AGRÍCOLA], HOCTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOCTÚN A PIE DEL CAMINO A SAN | -89.1911 | 20.8618
YUC230302236424 | Yucatán | Hoctún | Hoctún | CALLE 19 PUEBLO HOCTUN, 97480 HOCTÚN, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 17 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOCTÚN EN LA CALLE 19 ENTRE CALLE 20 Y 22 | -89.2024 | 20.8676
YUC230302236432 | Yucatán | Dzitás | Dzitás | CALLE 18 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, CALLE 22 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZITÁS EN LA CALLE 18 ENTRE DOS CALLES SIN NÚMERO CON VIALIDAD POSTERI | -88.5297 | 20.8337
YUC230302236440 | Yucatán | Dzitás | Dzitás | CALLE 13 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZITÁS EN LA CALLE 13 ENTRE DOS CALLES SIN NÚMERO | -88.5342 | 20.8445
YUC230302236444 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE 32 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 30 EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA A 6 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL Y A 1 CUADRA DE UNA GRANJA EN CALLE 32 POR 15 Y 17 CERCA | -89.7164 | 20.4906
YUC230302236464 | Yucatán | Santa Elena | Santa Elena | CALLE 22 PUEBLO SANTA ELENA, 97890 SANTA ELENA, SANTA ELENA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CARRETERA UXMAL-SANTA ELENA, CALLE 20 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ELENA EN LA CALLE 22 ENTRE CALLE 27 Y LA CARRE | -89.6452 | 20.3245
YUC230302236471 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE 21 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, CALLE 19 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MUNA EN LA CALLE 21 ENTRE CALLE 34 Y 36 CON CALLE 19 CERCA DE FARM | -89.7194 | 20.4883
YUC230302236474 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE 19 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 38, CALLE 21 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MUNA EN LA CALLE 19 ENTRE CALLE 40 Y 38 CON CALLE 21 POR TIENDA Y | -89.7214 | 20.49
YUC230302236488 | Yucatán | Dzitás | Dzitás | CALLE 22 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 18, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZITÁS EN LA CALLE 22 ENTRE CALLE 37 Y CALLE SIN NÚMERO PERO CONOCIDA A DOS CUAD | -88.5294 | 20.8356
YUC230302236499 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | CALLE 13 PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30A, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DEL CENTRO PASTORAL SAN JUAN DIEGO Y DEL JARDIN DE NIÑOS HERBERT SPENCER | -90.0081 | 20.5906
YUC230302236523 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE SIN NÚMERO CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA COLONIA FRACCIONAMIENTO REPARTO DE ORIENTE A MEDIA CUA | -89.5619 | 20.9463
YUC230302236541 | Yucatán | Umán | Hotzuc | PUEBLO HOTZUC, 97395 HOTZUC, UMÁN YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN DE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD ENTRE EL PREESCOLAR COMUNITARIO Y LA IGLESIA CATÓLICA | -89.6932 | 20.8082
YUC230302236544 | Yucatán | Umán | Xtepén | PUEBLO XTEPEN, 97394 XTEPÉN, UMÁN YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA CERCA DE LA IGLESIA EL DIVINO SALVADOR Y A POCOS METROS DE LA CARRETERA HOPELCHEN UMAN | -89.7402 | 20.8205
YUC230302236550 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 17 CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 14A, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 17 ENTRE 14 Y 14A | -89.5517 | 20.9347
YUC230302236551 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 13 CIUDAD PEDREGALES DE KANASÍN, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA COLONIA PEDREGALES DE KANASÍN CERCA DE LA TAQUERIA LOS | -89.5644 | 20.9439
YUC230302236584 | Yucatán | Sucilá | Sucilá | CALLE 26 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 28 CONSTRUCCIÓN DE 2 DORMITORIOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE SUCILA LOCALIDAD SUCILA EN CALLE 26POR 21 Y 221 CON 28 EN LA PERIFERIA NORESTE D | -88.3172 | 21.1588
YUC230302236593 | Yucatán | Umán | Xtepén | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO XTEPEN, 97394 XTEPÉN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CARRETERA MUNA-UMÁN, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE XTEPÉN EN UNA CALLE SIN NÚMERO ENTRE UNA CAL | -89.7426 | 20.8242
YUC230302236598 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 11 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 11A Y CALLE 18A, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA CALLE 11 ENTRE 11A Y 18A | -89.7465 | 20.8888
YUC230302236601 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 37 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA CALLE 37 ENTRE CALLE 4 Y CALLE SIN NÚMERO | -89.7378 | 20.8688
YUC230302236602 | Yucatán | Cantamayec | Cantamayec | PUEBLO CANTAMAYEC, 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 20, CALLE 24 CONSTRUCCION DE DOS SANITARIOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC LOCALIDAD CANTAMAYEC EN LA CALLE 13 X 20 Y 24 EN LA PERIFERIA CEN | -89.081 | 20.4742
YUC230302236611 | Yucatán | Umán | Hunxectamán | CALLE CAMINO A HUNXECTAMÁN PUEBLO HUNXECTAMAN, 97393 HUNXECTAMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE HACIENDA HUNXECTAMAN Y CALLE VILLA EL SAPITO, CALLE BODEGAS MERIDA DIAMANTE EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN | -89.739 | 20.9053
YUC230302236628 | Yucatán | Cansahcab | Santa María | CALLE comisaria PUEBLO SANTA MARÍA, 97414 SANTA MARÍA, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A LA VUELTA DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL MUNICIPI | -89.0697 | 21.1507
YUC230302236673 | Yucatán | Dzemul | San Eduardo | CALLE SAN EDUARDO PUEBLO SAN EDUARDO, 97406 SAN EDUARDO, DZEMUL YUCATÁN ENTRE CARRETERA HACIENDA SAN EDUARDO Y CALLE HACIENDA SAN EDUARDO, CARRETERA MOTUL-TECHAC PUERTO LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCA | -89.2762 | 21.2303
YUC230302236701 | Yucatán | Dzemul | Dzemul | CALLE 25 PUEBLO DZEMUL, 97404 DZEMUL, DZEMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 27 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 25 DE LA LOCALIDAD DE DZEMUL | -89.3114 | 21.2071
YUC230302236729 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 14 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 17A, CALLE 16 CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE ESPITA LOCALIDAD ESPITA EN CALLE 12 ENTRE 17 Y 17A POR 14 CERCA DE | -88.3002 | 21.0139
YUC230302236741 | Yucatán | Umán | Xtepén | CALLE MUNA-UMÁN PUEBLO XTEPEN, 97394 XTEPÉN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE QUINTA RUTH Y CALLE TIENDA SAN JUDAS TADEO, CALLE HACIENDA XTEPÉN EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE XTEPÉN A PIE DE | -89.7423 | 20.8233
YUC230302236766 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 14 PUEBLO KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 18 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 14 ENTRE 25 Y 27 CON 18 CERCA DEL TENDEJÓN DE TODO UN PO | -89.5696 | 20.9334
YUC230302236770 | Yucatán | Suma | Suma | CALLE 17 PUEBLO SUMA, 97527 SUMA, SUMA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE CONOCIDO LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN LA CALLE ENTRE 12 Y 14 EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A UNA CUADRA DEL PALACIO MUNICIPAL Y A UNA CUADRA DEL MODELO | -89.1466 | 21.086
YUC230302237063 | Yucatán | Espita | Holcá | PUEBLO HOLCÁ, 97739 HOLCÁ, ESPITA YUCATÁN ENTRE Y , HOLCÁ SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO ESPITA DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD 88.268611 Y LATITUD 21.091111.LA LOCALIDAD SE ENCUENT | -88.2711 | 21.0912
YUC230302237113 | Yucatán | Tunkás | San Antonio Chuc | PUEBLO SAN ANTONIO CHUC, 97654 SAN ANTONIO CHUC, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE Y , SAN ANTONIO CHUC SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TUNKÁS DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD DEC 88.780000 Y LATI | -88.7796 | 20.8129
YUC230302237762 | Yucatán | Temozón | Temozón | CALLE 10 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 12 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TEMOZÓN EN LA CALLE 10 ENTRE 15 Y17 POR LA AVENIDA PRINCIPAL. JUNTO A LA IGLESIA DE JESUCRISTO D | -88.2012 | 20.801
YUC230302237797 | Yucatán | Izamal | Izamal | CALLE 41 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A LA VUELTA DEL RESTAURANTE SON DELICIAS Y DE LA POSADA LAS PALMAS | -89.0328 | 20.9282
YUC230302237798 | Yucatán | Izamal | Izamal | CALLE 26B PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DE PANADERIA EL SOL A LA VUELTA DE AUTOLAVADO FANNY | -89.014 | 20.9417
YUC230302237813 | Yucatán | Tekantó | Tekantó | CALLE 21 PUEBLO TEKANTÓ, 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TEKANTÓ EN LA CALLE 21 ENTRE 14 Y 12 A TRES CUADRAS DE LA IGLESIA CATÓLICA | -89.1007 | 21.0114
YUC230302237914 | Yucatán | Chumayel | Chumayel | CALLE 26 PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 28 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A UNA CUADRA DEL PARQUE INFANTIL DEL BARRIO DE GUADALUPE. A LA VUELTA DE LA POLLERÍA SAN JUDAS TADEO Y A UNA | -89.2982 | 20.4349
YUC230302237920 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 39 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 40, CALLE 41 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 39 CON 46 Y 40 | -89.0575 | 20.0683
YUC230302237933 | Yucatán | Chumayel | Chumayel | CALLE 19 PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 28A, CALLE 21 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A TRES CUADRAS DEL CAMPO DE LA COLONIA LA GUADALUPANA Y A UNA CUADRA DE LA TORTILLERÍA 3 DE MAYO | -89.2991 | 20.4365
YUC230302238063 | Yucatán | Tahdziú | Tahdziú | CALLE 11 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A CUADRA Y MEDIA DEL CENTRO DE SALUD Y A TRES DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -88.9404 | 20.2036
YUC230302238305 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | CALLE 28 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, CALLE 30 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A UNA ESQUINA DE LA QUINTA SAN PATRICIO Y A UNA ESQUINA DE ANTOJITOS LA GUADALUPANA | -88.7977 | 21.2088
YUC230302238306 | Yucatán | Chocholá | Chocholá | CALLE CARRETERA MÉRIDA-CAMPECHE PUEBLO CHOCHOLA, 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CARRETERA MÉRIDA CAMPECHE A LA VUELTA DE LA PISCINA XNANCY Y A ESPALDAS DE LA | -89.8247 | 20.7494
YUC230302238308 | Yucatán | Sacalum | Sacalum | CALLE 29 PUEBLO SACALUM, 97845 SACALUM, SACALUM YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 33, CALLE 31 UBICADO CERCA DE ZAPATERIA KARIME Y JARED Y A UNA CUADRA DE LA IGLESIA APOSTÓLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS | -89.5958 | 20.4942
YUC230302238317 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | CALLE 29 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 12A Y CALLE 14, CALLE 31 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DEL SALÓN DE UÑAS PINK NAILS Y A LA VUELTA DE LA TIENDA DICONSA | -88.7917 | 21.1975
YUC230302238320 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | CALLE 36 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 29, CALLE 31 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD Y A TRES CUADRAS AL NORTE DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN CAMINO HACIA A LA LUZ | -88.8038 | 21.1994
YUC230302238324 | Yucatán | Teabo | Teabo | CALLE 26 PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 24 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEABO EN EL MUNICIPIO DE TEABO EN LA CALLE 26 POR 33 Y 35 CON 24 CERCA D | -89.2813 | 20.3966
YUC230302238337 | Yucatán | Kinchil | Kinchil | CALLE 11 PUEBLO KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO RUMBO AL CENOTE DOÑA SOYLA Y A MEDIA CUADRA DEL JAGUAR GYM | -89.9468 | 20.9229
YUC230302238358 | Yucatán | Kinchil | Kinchil | CALLE 27 PUEBLO KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE NUTRI FITNESS LA FUERZA Y EL TALLER MECANICO LOS CERDITOS | -89.9531 | 20.9121
YUC230302238364 | Yucatán | Samahil | Kuchel | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO SAMAHIL, 97810 KUCHEL, SAMAHIL YUCATÁN ENTRE CALLE PANADERIA LOS ÁNGELES Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A LA VUELTA DE LA IGLESIA ADVENTISTA Y A UNA ESQUINA DEL MOLINO Y TORTILLER | -89.8982 | 20.8509
YUC230302238366 | Yucatán | Teabo | Teabo | CALLE 26 PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 29A CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO UBICADOS EN LA EN LA PERIFERIA OESTE DE LA LOCALIDAD CERCA DE POLLOS ASADOS LA COOPERATIVA A ESPALDAS DE L | -89.2762 | 20.4005
YUC230302238381 | Yucatán | Tetiz | Tetiz | CALLE 24 PUEBLO TETIZ, 97364 TETIZ, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A DOS CUADRAS DE LA CARRETERA FEDERAL A ESPALDAS DEL MODELORAMA ARIANITA | -89.9353 | 20.959
YUC230302238388 | Yucatán | Tetiz | Nohuayún | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO NOHUAYUN, 97365 NOHUAYÚN, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TETIZ EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYÚN EN UNA CALLE SIN NÚMERO EN EL CE | -89.9663 | 20.9753
YUC230302238410 | Yucatán | Abalá | Uayalceh | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO UAYALCEH, 97825 UAYALCEH, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ABALÁ EN LA LOCALIDAD DE UAYALCEH EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -89.5925 | 20.696
YUC230302238413 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 18A PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 22, CALLE 31 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEKIT EN EL MUNICIPIO DE TEKIT EN LA CALLE 18A CON 28 Y 22 CON 31 CERCA | -89.33 | 20.5314
YUC230302238419 | Yucatán | Panabá | Loché | CALLE 10 PUEBLO LOCHE, 97614 LOCHÉ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 13, LA ACCIÓN SE UBICA A MEDIA CUADRA DE LA PLAZA DE TOROS LA MACARENA RUMBO AL TELEBACHILLERATO DE LOCHE | -88.1462 | 21.3865
YUC230302238528 | Yucatán | Panabá | Loché | CALLE 12 PUEBLO LOCHE, 97614 LOCHÉ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 14 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD CERCA DE LA PLAZA Y DEL PARQUE A UNA CUADRA DE LA COMISARÍA MUNICIPAL | -88.1469 | 21.3877
YUC230302238538 | Yucatán | Homún | Homún | CALLE 24 PUEBLO HOMUN, 97580 HOMÚN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOMÚN EN LA CALLE 24 ENTRE 25 Y 23 | -89.2895 | 20.7356
YUC230302238551 | Yucatán | Homún | Homún | CALLE 13 PRIVADA HOMUN, 97580 HOMÚN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOMÚN EN LA CALLE 13 ENTRE 22 Y 20 | -89.2841 | 20.7424
YUC230302238559 | Yucatán | Chankom | Ticimul | PUEBLO TICIMUL, 97758 TICIMUL, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTA A LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD A DOS CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL Y DEL CENTRO DE SALUD | -88.5496 | 20.5987
YUC230302238569 | Yucatán | Homún | San Isidro Ochil | CALLE 20 PUEBLO SAN ISIDRO OCHIL, 97586 SAN ISIDRO OCHIL, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOMÚN EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO OCHIL EN LA CALLE 20 E | -89.3425 | 20.641
YUC230302238576 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 39 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 28, CALLE 41 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TICUL EN EL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 39 CON 30 Y 28 CON 41 CERCA | -89.5365 | 20.3853
YUC230302238580 | Yucatán | Tecoh | Tecoh | CALLE 28 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15, CALLE 34 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO RUMBO A LA GRANJA BACHOCO A LA ALTURA DE UN SIX | -89.4718 | 20.7541
YUC230302238584 | Yucatán | Tecoh | Pixyá | CALLE CERCA AUTOMOTRIZ PUEBLO PIXYAH, 97823 PIXYÁ, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE HACIENDA Y CALLE IGLESIA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TECOH EN LA LOCALIDAD DE PIXYAH EN LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD. DEL LA | -89.4151 | 20.6364
YUC230302238610 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 12 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 15A, CALLE 17 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA UBICADO POR FRACCIONAMIENTO SAN JUAN ORIENTE A DOS CUADRAS DEL TENDEJON SAN JOSE OBRERO | -89.5229 | 20.4049
YUC230302238666 | Yucatán | Hocabá | Hocabá | CALLE 8 PUEBLO HOCABÁ, 97560 HOCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOCABÁ EN LA CALLE 8 ENTRE 19 Y 17. CERCA DE UN MODELORAMA A UNA ESQUINA DE UNA ESCUELA PRIMAR | -89.2389 | 20.8178
YUC230302238697 | Yucatán | Kantunil | Kantunil | CALLE 27 PUEBLO KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANTUNIL EN LA CALLE 27 ENTRE 22 Y 20 A DOS CUADRAS SE ENCUENTRA UNA PIZZERÍA KANTUPIZZ | -89.0356 | 20.7943
YUC230302238699 | Yucatán | Kantunil | Kantunil | CALLE 25 PUEBLO KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 28A, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANTUNIL EN LA CALLE 25 ENTRE 30 Y 28A CERCA DEL ARBOLITO DEL MIKE A DOS CUADRAS DE LA | -89.0419 | 20.7957
YUC230302238766 | Yucatán | Sudzal | Sudzal | CALLE 17 PUEBLO SUDZAL, 97676 SUDZAL, SUDZAL YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 6, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SUDZAL EN LA CALLE 17 ENTRE 8 Y 6. SOBRE LA CALLE 6 SE ENCUENTRA UNA IGLESIA LA ASUNCIÓN SOBRE | -88.9872 | 20.8678
YUC230302238781 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 58 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 55 Y CALLE 57, CALLE 56 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 58 CON 55 Y 57 C | -89.4222 | 20.3043
YUC230302238802 | Yucatán | Tahmek | Tahmek | CALLE 20 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21A, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TAHMEK EN LA CALLE 20 ENTRE 23 Y 21A. CERCA DEL PROYECTO SE ENCUENTRA UN REFACCIONARIA Y FER | -89.2556 | 20.8737
YUC230302238804 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 30 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 59 Y CALLE 61, CALLE 36 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 30 CON 59 Y 61 CO | -89.406 | 20.2918
YUC230302238878 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 44 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 69 Y CALLE 67, CALLE 65 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 44 CON 6 | -89.4204 | 20.2914
YUC230302238889 | Yucatán | Xocchel | Xocchel | CALLE 6 PUEBLO XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE XOCCHEL EN LA CALLE 6 ENTRE 21 Y 23. CERCA DEL PROYECTO SE UBICA UNA CONIC IGLESIA EMANUEL | -89.1742 | 20.8321
YUC230302238905 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | CALLE 8 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 25, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN EN LA CALLE 8 ENTRE 27 Y 25 | -89.0346 | 21.2438
YUC230302238921 | Yucatán | Chemax | Sisbichén | CALLE TIENDA DE ABARROTES LOS DOS HERMANOS PUEBLO SISBICHÉN, 97776 SISBICHÉN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A TRES CUADRAS DE LA IGLESIA CATÓLICA Y A UNA CUADRA DE LA TIENDA L | -87.92 | 20.8232
YUC230302238930 | Yucatán | Quintana Roo | Quintana Roo | CALLE 22 PUEBLO QUINTANA ROO, 97655 QUINTANA ROO, QUINTANA ROO YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 13A, CALLE 24 LA ACCIÓN SE UBICA AL NORTE DE LA LOCALIDAD ENTRE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA Y EL PARQUE DE LA ESTACIÓN. | -88.6301 | 20.8732
YUC230302238931 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 35A PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 10, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA CALLE 35A ENTRE 14 Y 10. ALREDEDOR DEL | -89.2731 | 21.088
YUC230302238936 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 37 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 48, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA CALLE 37 ENTRE 50 Y 48. A UNA ESQUINA S | -89.2976 | 21.0898
YUC230302238950 | Yucatán | Tinum | Pisté | CALLE 9 PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 5A, CALLE 10 CONTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PISTE MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 9 CON 7 Y 5A CON 10 CERCA DEL MOLINO Y TORTILL | -88.5838 | 20.7006
YUC230302238951 | Yucatán | Sotuta | Sotuta | CALLE 22 PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 24 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA DEL LADO SUR DE LA LOCALIDAD SOBRE LA PERIFERIA A POCOS METROS DE LA CARRETERA A CANTAMAYEC | -89.0085 | 20.5961
YUC230302239032 | Yucatán | Sotuta | Sotuta | CALLE PERIFÉRICO PUEBLO SOTUTA, 97690 SAN MARCOS, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA ACCIÓN SE ENCUENTRA FUERA DE LA LOCALIDAD DEL LADO NORTE Y POCOS METROS DE LA PERIFERIA. A TRES ESQUINAS. RUMBO DE LA CAPILLA LA E | -89.0077 | 20.6062
YUC230302239037 | Yucatán | Akil | San Diego | CALLE ESCUELA PRIMARIA PUEBLO SAN DIEGO, 97990 SAN DIEGO, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE ALFREDO BARRERA Y CALLE TIENDA, CALLE PRIMARIA CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNANDO MUNICIPIO DE AKIL EN LA | -89.3638 | 20.2549
YUC230302239091 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | CALLE 32 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 17A Y CALLE 17, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ EN LA CALLE 32 ENTRE 17A Y 17 | -88.8016 | 21.206
YUC230302239092 | Yucatán | Akil | Akil | CALLE 20 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 53 Y CALLE 51, CALLE 47 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE AKIL MUNICIPIO DE AKIL EN LA CALLE 20 POR 53 Y 51 CON 47 CERCA DE LA TIA ANA | -89.3521 | 20.2517
YUC230302239121 | Yucatán | Valladolid | Yaxché | CALLE CENTRO PUEBLO YAXCHE, 97787 YAXCHÉ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE PARQUE Y CALLE COMISARÍA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID EN LA LOCALIDAD DE YAXCHÉ EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -88.0899 | 20.7187
YUC230302239136 | Yucatán | Celestún | Celestún | CALLE 13 PUEBLO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 2B, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CELESTÚN EN LA CALLE 13 ENTRE CALLE 2 Y 2B | -90.3946 | 20.8589
YUC230302239142 | Yucatán | Tinum | Pisté | CALLE 13C PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 2A Y CALLE 15, CALLE 15A CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE PISTE EN EL MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 13C CON 2A Y 15 CON 15A CERCA DE CA | -88.5804 | 20.6948
YUC230302239145 | Yucatán | Uayma | Uayma | CALLE 24 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 13, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UAYMA EN LA CALLE 24 ENTRE 15 Y 13 | -88.3184 | 20.7204
YUC230302239146 | Yucatán | Uayma | Uayma | CALLE 23 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UAYMA EN LA CALLE 23 ENTRE 14 Y 12 | -88.3136 | 20.7159
YUC230302239150 | Yucatán | Hunucmá | Hunucmá | CALLE 26A PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 17 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMA EN EL MUNICIPIO DE HUNUCA EN LA CALLE 26A CON 11 Y | -89.8694 | 21.0268
YUC230302240300 | Yucatán | Río Lagartos | Río Lagartos | CALLE 27 PUEBLO RÍO LAGARTOS, 97720 RÍO LAGARTOS, RÍO LAGARTOS YUCATÁN ENTRE CALLE 27A Y CALLE 29, SE ENCUENTRA EN UBICADO EN LA CALLE 27 A UNA CUADRA DEL CAMPO DE BÉISBOL DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS | -88.1563 | 21.5898
YUC230302269024 | Yucatán | Uayma | Santa María Aznar | DOMICILIO CONOCIDO CP.97279 | -88.3194 | 20.8244
YUC230302269556 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | CALLE 31 S/N CP.97620 | -88.7949 | 21.1969
YUC230302269821 | Yucatán | Ticul | Ticul | TICUL | -89.5285 | 20.4064
YUC230302269827 | Yucatán | Mérida | Mérida | MERIDA | -89.6433 | 20.9109
YUC230302269831 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 29, S/N , COLONIA BENITO JUAREZ, C.P. 97700 | -88.1568 | 21.1564
YUC230302269842 | Yucatán | Hunucmá | Hunucmá | CALLE 27, NÚMERO 229, COLONIA SANTA ROSA, C.P. 97350 | -89.8858 | 21.0232
YUC230302269846 | Yucatán | Mérida | San Antonio Tzacalá | San Antonio Tzacalá Mérida CP. 97315 | -89.6532 | 20.7518
YUC230402324890 | Yucatán | Progreso | Chuburná | CALLE 11 PUERTO CHUBURNA PUERTO, 97336 CHUBURNÁ, PROGRESO YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, CALLE 13 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO EN LA LOCALIDAD DE CHUBURNÁ EN LA CALLE 11 ENTRE 14 Y 12 POSTERI | -89.8178 | 21.2517
YUC230402324898 | Yucatán | Chankom | Ticimul | CALLE NINCTE-HA PUEBLO TICIMUL, 97758 TICIMUL, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE CENTRO DE SALUD Y CALLE PARQUE, CARRETERA TICIMUL EL PROYECTOS SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CHANKOM YUCATÁN EN LA LOCALIDAD DE TICIMUL EN LA CALLE NINCTE | -88.5541 | 20.5971
YUC230402324918 | Yucatán | Izamal | Izamal | CALLE 33 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 42, CALLE 31 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA CALLE 33 ENTRE 44 Y 42 POSTERIOR A LA 31 A UNA ESQUINA DE PIZZERÍA RICALD | -89.027 | 20.9331
YUC230402324938 | Yucatán | Izamal | Izamal | CALLE 18 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 16 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA CALLE 18 ENTRE 29 Y 31 POSTERIOR A LA 16 | -89.0095 | 20.9332
YUC230402324983 | Yucatán | Chankom | Xkalakdzonot | CALLE XCALAKOOP-XKALADZONOT PUEBLO XCALAKDZONOT, 97759 XKALAKDZONOT, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE VIALIDAD Y CALLE VIALIDAD, CALLE VIALIDAD EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHANKOM EN LA LOCALIDAD DE XKALADZON | -88.5667 | 20.4424
YUC230402327318 | Yucatán | Tinum | Pisté | CALLE CALLE 8 PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE CALLE 8 Y CALLE CALLE 9, CALLE CALLE 11 LAS CALLES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE PISTÉ ESPECÍFICAMENTE EN C.8 X 13 Y 13 B C. 8 X 13 B Y 15, C. 9 X 8 | -88.5873 | 20.7008
YUC230402328007 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 8 PUEBLO TZUCACAB, 97969 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CARRETERA TZUCACAB-DZIUCHE Y CALLE 37, BRECHA 33 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB OLOCALIDAD DE TZUCACAB EN LA CALLE 8 CON 37 Y 33, CARRETERA 31, A | -89.0392 | 20.0667
YUC230402328033 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 22 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 49 Y CALLE 43, CALLE 26 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL YUCATÁN EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO | -89.281 | 21.0793
YUC230402328044 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 41 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22, CALLE 39 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE MOTUL LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO EN LA CALLE | -89.2806 | 21.0872
YUC230402340592 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE 21 NO. 200 CP.97840 | -89.7228 | 20.4884
YUC230402340779 | Yucatán | Seyé | Seyé | CALLE 29, NÚMERO 94, COLONIA NINGUNO, C.P. 97570 | -89.37 | 20.8395
YUC230402340780 | Yucatán | Yaxkukul | Yaxkukul | CALLE 18, NÚMERO 99, COLONIA NINGUNO, C.P. 97348 | -89.4175 | 21.0642
YUC230402340839 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 68B, S/N , COLONIA CIUDAD CAUCEL, C.P. 97314 | -89.7008 | 20.987
YUC230402340841 | Yucatán | Tinum | Pisté | CALLE 4, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97750 | -88.5827 | 20.7047
YUC230402340846 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 51, S/N , COLONIA LOS ALMENDROS CIUDAD CAUCEL, C.P. 97314 | -89.7142 | 21.0094
YUC230402340872 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | CALLE 18, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97315 | -89.6036 | 20.9745
YUC230402341495 | Yucatán | Hoctún | Hoctún | CALLE 20 | -89.198 | 20.8731
YUC230402341965 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 5-C NO. 465 COLONIA RESIDENCIAL PENSIONES 3ª ETAPA CP.97770 | -89.6529 | 20.9995
YUC230402342017 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 116-A COLONIA YUCALPETEN CP.97238 | -89.6565 | 20.978
YUC230402342019 | Yucatán | Dzilam de Bravo | Dzilam de Bravo | CALLE 36 CP.97606 | -88.902 | 21.3901
YUC230402342035 | Yucatán | Peto | Papacal | DOMICILIO CONOCIDO CP.97785 | -88.8179 | 20.1545
YUC230402342040 | Yucatán | Tixcacalcupul | Ekpedz | EKPEDZ | -88.4083 | 20.3292
YUC230402342042 | Yucatán | Opichén | Opichén | CALLE 23 NO. 95 CP.97813 | -89.8549 | 20.5495
YUC230402342043 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | CALLE 25 CP.97785 | -90.011 | 20.5815
YUC230402342047 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 41 COLONIA SAN RAMON NORTE CP.97117 | -89.6071 | 21.0254
YUC230402342072 | Yucatán | Chemax | Tulín | TULÍN | -88.0089 | 20.6606
YUC230402342078 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 5-A NO. 321 COLONIA XCUMPICH CP.97382 | -89.6358 | 21.0337
YUC230402342090 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 7-A NO. 390 COLONIA DIAZ ORDAZ CP.97130 | -89.592 | 21.006
YUC230402342094 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 81A PONIENTE COLONIA UNIDAD MORELOS CP.97756 | -89.6001 | 20.9417
YUC230402342110 | Yucatán | Chocholá | Chocholá | CALLE 24 CP.97816 | -89.8328 | 20.7563
YUC230402342119 | Yucatán | Hunucmá | Sisal | CALLE 17 CP.97350 | -90.033 | 21.1658
YUC230402342120 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 33 COLONIA CHICHI SUÁREZ CP.97306 | -89.5537 | 21.0001
YUC230402342121 | Yucatán | Cansahcab | Cansahcab | CALLE 17 NO. 104 CP.97777 | -89.1035 | 21.1592
YUC230402342128 | Yucatán | Tekax | Kancab | CALLE 32 CP.97970 | -89.3412 | 20.1947
YUC230402342132 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 49 NO. 240 COLONIA CORDEMEX CP.97110 | -89.6256 | 21.0371
YUC230402342135 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 46 NO. 900 COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ CP.97166 | -89.5768 | 20.9692
YUC230402342137 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 33 NO. 371 COLONIA POLÍGONO 108 CP.97143 | -89.5758 | 20.9892
YUC230402342146 | Yucatán | Tizimín | San Pedro Juárez | DOMICILIO CONOCIDO CP.97707 | -87.9215 | 21.16
YUC230402342156 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 59 NO. 235 COLONIA SAN FRANCISCO CP.97970 | -89.2968 | 20.2051
YUC230402342167 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 116 COLONIA JARDINES DE NUEVA MULSAY III CP.97249 | -89.6586 | 20.9572
YUC230402342174 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 10 COLONIA SAN JUAN BAUTISTA CP.97930 | -88.9105 | 20.1277
YUC230402342176 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 17 NO. 557 COLONIA ACIM II CP.97390 | -89.7119 | 20.9212
YUC230402342178 | Yucatán | Chacsinkín | Chacsinkín | CALLE 19 CP.97382 | -89.0162 | 20.1729
YUC230402342179 | Yucatán | Mérida | Cholul | CALLE 25 NO. 87 CP.97305 | -89.5558 | 21.0397
YUC230402342182 | Yucatán | Tecoh | X-Kanchakán | DOMICILIO CONOCIDO CP.97824 | -89.4992 | 20.6238
YUC230402342190 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 54-A NO. 580 COLONIA MERCEDES BARRERA CP.97277 | -89.6253 | 20.937
YUC230402342199 | Yucatán | Halachó | Halachó | CALLE 19 NO. 106 CP.97830 | -90.0826 | 20.4788
YUC230402342212 | Yucatán | Conkal | Conkal | CALLE 23 NO. 74 CP.97382 | -89.511 | 21.0714
YUC230402342220 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE 29 NO. 205 COLONIA CANDELARIA CP.97302 | -88.2049 | 20.6974
YUC230102211339 | Yucatán | Mérida | Mérida | Km. 46.5, Periférico Poniente Polígon Susulá - Caucel | -89.7006 | 20.9581
YUC230102211387 | Yucatán | Mérida | Mérida | Km. 46.5, Periférico Poniente Polígon Susulá - Caucel | -89.7006 | 20.9581
YUC230102211412 | Yucatán | Mérida | Mérida | Km. 45, Periférico Poniente polígono Susulá - Caucel | -89.6994 | 20.9612
YUC230102211413 | Yucatán | Mérida | Mérida | Km. 45, Periférico Poniente polígono Susulá - Caucel | -89.6994 | 20.9612
YUC230302236412 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE 30 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 28 EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA A 7 CUADRAS DEL CWNTRO DEL MUNICIO AL ESTE DEL MISMO | -89.7153 | 20.4899
YUC230302236426 | Yucatán | Hoctún | Hoctún | CALLE 12 PUEBLO HOCTUN, 97480 HOCTÚN, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 27A, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOCTÚN EN LA CALLE 12 ENTRE CALLE 29 Y 27A | -89.1965 | 20.8611
YUC230302236434 | Yucatán | Dzitás | Dzitás | CALLE 19 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZITÁS EN LA CALLE 19 ENTRE CALLE 20 Y 22 | -88.5266 | 20.8418
YUC230302236439 | Yucatán | Dzitás | Dzitás | CALLE DZITÁS-VALLADOLID PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZITÁS A PIE DE LA CARRETERA DZITÁSVALLADOLID ENTRE LA CALLE 12 Y CALL | -88.5229 | 20.8373
YUC230302236450 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE 23 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, CALLE 25A EL BENEFICIARIO SE LOCALIZA L ESTE DEL MUNICIPIO Y A 5 CUADRAS CERCA DEL CENTRO Y UNA CAUADRA DE LA CARRETERA MUNATIC | -89.7045 | 20.4858
YUC230302236452 | Yucatán | Dzitás | Dzitás | CALLE 11 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZITÁS EN LA CALLE 11 ENTRE CALLE 18 Y UNA CALLE SIN NÚMERO A UNA ESQUINA DE LA PERIF | -88.524 | 20.8461
YUC230302236460 | Yucatán | Santa Elena | Santa Elena | CALLE 23 PUEBLO SANTA ELENA, 97890 SANTA ELENA, SANTA ELENA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, CALLE 22 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ELENA EN LA CALLE 23 ENTRE CALLE 20 Y 18 CON 22 CERCA DE LONCHERI | -89.6433 | 20.3271
YUC230302236462 | Yucatán | Santa Elena | Santa Elena | CALLE 24 PUEBLO SANTA ELENA, 97890 SANTA ELENA, SANTA ELENA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 22 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ELENA EN LA CALLE 24 ENTRE CALLE 15 Y 13 CON CALLE 22 CERCA DE JA | -89.6452 | 20.3331
YUC230302236477 | Yucatán | Muna | San José Tipceh | CALLE MUNA-TICUL PUEBLO SAN JOSE TIPCEH, 97844 SAN JOSÉ TIPCEH, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE MX-184 Y CALLE SIN NÚMERO, CALLE PAPELERÍA MATTHEW Y CREACIONES JUCE EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MUNA EN LA LOCALI | -89.6776 | 20.4622
YUC230302236493 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | CALLE 16 PUEBLO MAXCANU, 97800 MAXCANÚ, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CUADRA DE LA TIENDA DEPORTIVA YEES Y DEL RESTAURANTE DE COMIDA RÁPIDA NORBUCKS CERCA DE NOVEDADES VERY | -89.9971 | 20.5813
YUC230302236522 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 15 CIUDAD PEDREGALES DE KANASÍN, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EN LA COLONIA PEDREGALES DE KANASÍN. ENFRENTE DE LA IGLESIA LA LUZ DEL MUNDO Y A MEDIA ESQUI | -89.5613 | 20.9383
YUC230302236542 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 23 CIUDAD CROC, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 23 ENTRE 26 Y 28 EN LA COLONIA CROC | -89.5623 | 20.9346
YUC230302236554 | Yucatán | Kanasín | Teya | CALLE SIN NÚMERO CIUDAD TEYA, 97374 TEYA, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, CARRETERA MÉRIDA-CANCÚN EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN CERCA DEL JARDÍN DE NIÑOS BEATRIZ ORDÓÑEZ | -89.523 | 20.937
YUC230302236579 | Yucatán | Umán | Poxilá | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO POXILA, 97397 POXILÁ, UMÁN YUCATÁN ENTRE CARRETERA CAMPECHE-MÉRIDA Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A MEDIA CUADRA DE LA LA CARRETERA CAMPECHE MÉRIDA RUMBO AL CEMENTERIO DE LA HACIE | -89.804 | 20.8165
YUC230302236592 | Yucatán | Sucilá | Sucilá | CALLE 30 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 28 CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE SUCILA LOCALIDAD SUCILA EN CALLE 30POR 29 Y 31 CON 28 EN LA PERIFERIA SU | -88.3208 | 21.1535
YUC230302236594 | Yucatán | Umán | Yaxcopoil | CALLE MUNA-UMAN PUEBLO YAXCOPOIL, 97396 YAXCOPOIL, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE TENDEJÓN EL DIVINO NIÑO Y CALLE DULCES SUSPIROS, CARRETERA MUNA-UMÁN EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE YAXCOP | -89.7225 | 20.7514
YUC230302236600 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 27 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 38A, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA CALLE 27 ENTRE 38 Y 38A | -89.7656 | 20.893
YUC230302236603 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 9 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA CALLE 9 ENTRE 28 Y 26 | -89.7541 | 20.8911
YUC230302236650 | Yucatán | Cansahcab | Cansahcab | CALLE 18 PUEBLO CANSAHCAB, 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 20 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 18 AL SUR DE LA LOCALIDAD DE CANSAHCAB CERCA DEL MONTE POR CALLE 27 Y 29 CON 20 CERCA DE ES | -89.102 | 21.1525
YUC230302236651 | Yucatán | Chacsinkín | X-Box | CALLE 18 PUEBLO XBOX, 97957 X-BOX, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHAKSINKÍN EN LA LOCALIDAD DE XBOX EN LA CALLE 18 EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -89.0045 | 20.2055
YUC230302236653 | Yucatán | Mama | Mama | CALLE 32 PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, CALLE CO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAMA EN LA CALLE 32 ENTRE 21 Y 19 CERCA DE RENTA DE TERNOS OSCAR CHABLE | -89.3668 | 20.4804
YUC230302236656 | Yucatán | Mama | Mama | CALLE 24 PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, CALLE 21 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAMA EN LA CALLE 24 ENTRE 19 Y 17 CON 21 CERCA DE EXPENDIO EL PERICO Y PIZZERÍA ESTEFIS | -89.3631 | 20.4805
YUC230302236671 | Yucatán | Dzemul | San Diego | CALLE TELCHAC PUERTO-DZEMUL PUEBLO SAN DIEGO, 97406 SAN DIEGO, DZEMUL YUCATÁN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CARRETERA DZEMUL-XTAMPÚ LA ACCIÓN SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA A DZEMUL A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD POR CAR | -89.3057 | 21.2362
YUC230302236681 | Yucatán | Mayapán | Mayapán | CALLE 37 PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAYAPÁN EN LA CALLE 37 ENTRE 22 Y 20UBICADA A 24 M S. N. M. MAYAPÁN DISTA GEOGRÁFICAMENTE | -89.2164 | 20.4618
YUC230302236697 | Yucatán | Chikindzonot | Chikindzonot | CALLE 22A PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 25, CALLE 27 CONSTRUCCION DE OCHO CUARTOS DORMITORIOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT LOCALIDAD CHIKINDZONOT EN LA CALLE 22 | -88.4875 | 20.3324
YUC230302236721 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 16 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, CALLE 20 CONSTRUCCION DE DIEZ CUARTOS PARA COCINA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE ESPITA LOCALIDAD ESPITA ACCIONES DISTRIBUDAS POR CALLE 16 ENTRE 35 Y | -88.3042 | 21.003
YUC230302236730 | Yucatán | Cansahcab | Santa María | RANCHERIA SANTA MARÍA, 97414 SANTA MARÍA, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE Y , ESTÁ UBICADO EN LA RANCHERIA DE SANTA MARÍA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD A UNA CUADRA DEL PARQUE Y DE LA CAPILLA | -89.0696 | 21.1501
YUC230302236757 | Yucatán | Dzoncauich | Dzoncauich | CALLE 15 PUEBLO DZONCAUICH, 97646 DZONCAUICH, DZONCAUICH YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN LA PERIFERIA DE LA COMUNIDAD. A TRES CUADRAS AL NORTE DEL CAMPO DE SOFTBALL DZONCAUICH. A UNA CUADRA DE CRE | -88.8861 | 21.1316
YUC230302236765 | Yucatán | Suma | Suma | CALLE 16 PUEBLO SUMA, 97527 SUMA, SUMA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 9, CALLE CONOCIDO LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA AL NORTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD CERCA DEL SALÓN DE EVENTO LE PATIO Y CERCA DE LOS FRAPPES MELET EN LA CALLE 16 E | -89.1479 | 21.0909
YUC230302236771 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE SIN NÚMERO CIUDAD CUAUHTÉMOC, 97370 LOMAS DE LA BARRANCA, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 80 Y CALLE 50, CALLE 30 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN UNA CALLE SIN NÚMERO ENTRE CALLE 80 Y CALLE SIN | -89.568 | 20.9171
YUC230302236777 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 82 CIUDAD CECILIO CHI, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 69 Y CALLE 67, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 82 ENTRE 69 Y 67 EN LA COLONIA CECILIO CHI | -89.5982 | 20.9242
YUC230302236785 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 5 VILLA ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24A, CALLE 24 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA CERCA DEL TEMPLO RIOS DE AGUA VIVA Y DEL CAMPO ÁLVARO ROSADO CETINA. ATRES CUADRAS DE LA CARRETERA SUCILÁ.MOTUL | -88.3014 | 21.0232
YUC230302236790 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 35 VILLA ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 33A LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN LA PERIFERIA DE LA VILLA. A UNA CUADRA DE LA PANIFICADORA LA ETERNA Y A UNA CUADRA Y MEDIA DEL PARQUE COLONIA XIU | -88.2993 | 21.0038
YUC230302236794 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 14 VILLA ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 28, LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN LA PERIFERIA DE LA VILLA DE ESPITA A MEDIA CUADRA DEL TALLER MECÁNICO LA BUJÍA. AL NORTE DEL CENTRO EL MUNICIPIO ESTÁ UB | -88.2946 | 21.0224
YUC230302237793 | Yucatán | Izamal | Izamal | CALLE 26C PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 26B EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA CALLE 26C ENTRE 11 Y 13 CON 26B A UNA ESQUINA DE PARQUE YAXCHE IZAMAL | -89.0127 | 20.9443
YUC230302237802 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 18A PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y DIAGONAL 29, UBICADO EN LA PERIFERIA SUR CERCA DEL PARQUE INFANTIL A DOS CUADRAS DEL PARQUE LOS TRES REYES. CERCA DE MR SALCHICHA | -89.0435 | 20.0739
YUC230302237805 | Yucatán | Temozón | Temozón | VILLA TEMOZÓN, 97740 YAXCHÉ, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A LAS AFUERAS DE LA LOCALIDAD RUMBO AL CENTRO DE SALUD Y DEL TALLER MECÁNICO Y ELÉCTRICO DALCIN | -88.2028 | 20.8113
YUC230302237810 | Yucatán | Tekantó | Tekantó | CALLE 10 PUEBLO TEKANTÓ, 97520 TEKANTÓ, TEKANTÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CON RUMBO A LA LOCALIDAD DE TIXKOCHOCH SOBRE LA CALLE 10 | -89.0989 | 21.0129
YUC230302237922 | Yucatán | Chumayel | Chumayel | CALLE 34 PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 36 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A DOS CUADRAS DEL PALACIO MUNICIPAL A LA VUELTA DE TLAPALERÍA LA PERICA Y A MEDIA CUADRA DEL BALENEARIO BAAXA | -89.3047 | 20.4309
YUC230302237957 | Yucatán | Dzan | Dzan | CALLE 25 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZAN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 27 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A ESPALDAS DE LA IGLESIA EL BUEN PASTOR Y A POCOS METROS DE LA LONCHERIA LA TIPIKALEÑA | -89.4683 | 20.3855
YUC230302238298 | Yucatán | Chocholá | Chocholá | CALLE 23 PUEBLO CHOCHOLA, 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 28, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A LA VUELTA DE LA TIENDA DE ROPA DEPORTIVA Y CERCA DE LA BIBLIOTECA ERMILO ABREU GOMEZ | -89.8364 | 20.7517
YUC230302238300 | Yucatán | Chocholá | Chocholá | CALLE 20 PUEBLO CHOCHOLA, 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25A, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ EN LA CALLE 20 ENTRE 23 Y 25A | -89.8313 | 20.7478
YUC230302238304 | Yucatán | Sacalum | Sacalum | CALLE 33 PUEBLO SACALUM, 97845 SACALUM, SACALUM YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 37, CALLE 26 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SACALUM EN EL MUNICIPIO DE SACALUM EN LA CALLE 33 CON 30 Y 37 CON | -89.5894 | 20.4916
YUC230302238313 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | CALLE 25 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 25A LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA ENTRE LA COCINA SAN MIGUEL Y COCTELERÍA TRES HUACHITOS. A CUADRA Y MEDIA DE LA UNIÓN GANADERA REGIONAL DEL OR | -88.7875 | 21.2
YUC230302238316 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | CALLE 12 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, CALLE 12B LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A UNA ESQUINA DE LA TIENDA LA ESQUINITA Y DE LA TAQUERÍA EL BUEN TACO | -88.7879 | 21.2088
YUC230302238340 | Yucatán | Kinchil | Kinchil | CALLE 22 PUEBLO KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A LA VUELTA DE LA TIENDA LUCELY Y DE LA FARMACIA TRES HERMANOS | -89.9495 | 20.9177
YUC230302238344 | Yucatán | Teabo | Teabo | CALLE 30 PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 36, CALLE 28A CONSTRUCCIÓN DECUARTOS DORMITORIOS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEABO EN EL MUNICIPIO DE TEABO EN LA CALLE 30 POR 35 Y 36 CON 28A CERCA DE TIE | -89.2853 | 20.3975
YUC230302238373 | Yucatán | Teabo | Teabo | CALLE 32 PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 28 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEABO EN EL MUNICIPIO DE TEABO EN LA CALLE 32 POR 37 Y 39 CON 28 EN LA PERIFERI | -89.2871 | 20.3934
YUC230302238377 | Yucatán | Teabo | Teabo | CALLE TEABO-SOTUTA PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 22A Y CALLE 31, CALLE 29A CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE TEABO EN EL MUNICIPIO DE TEABO EN LA CALLE TEABOSOTUTA POR CALLE 2 | -89.2735 | 20.3984
YUC230302238395 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 36 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21, CALLE 38 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEKIT EN EL MUNICIPIO DE TEKIT EN LA CALLE 36 CON 23 Y 21 CON 38 CERCA D | -89.3388 | 20.5366
YUC230302238407 | Yucatán | Tekit | Tekit | CALLE 23 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, CALLE 21 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TEKIT EN EL MUNICIPIO DE TEKIT EN LA CALLE 23 CON 20 Y 18 CON 21 CERCA D | -89.3286 | 20.5355
YUC230302238424 | Yucatán | Abalá | Uayalceh | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO UAYALCEH, 97825 UAYALCEH, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PREESCOLAR PLUTARCO ELÍA Y DE LA TIENDA LA ESQUINITA | -89.5948 | 20.6922
YUC230302238426 | Yucatán | Abalá | Abalá | CALLE 16 PUEBLO ABALÁ, 97825 ABALÁ, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 9, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ABALÁ EN LA CALLE 16 ENTRE 11 Y 9 | -89.6853 | 20.6475
YUC230302238430 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 28 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 30 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TICUL EN EL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 28 CON 37 Y 39 CON 30 | -89.5356 | 20.3859
YUC230302238432 | Yucatán | Abalá | Uayalceh | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO UAYALCEH, 97825 UAYALCEH, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ABALÁ EN LA LOCALIDAD DE UAYALCEH EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -89.5925 | 20.6951
YUC230302238526 | Yucatán | Cuzamá | Cuzamá | CALLE 13 PUEBLO CUZAMA, 97577 CUZAMÁ, CUZAMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CUZAMÁ EN LA CALLE 13 ENTRE 18 Y 16 | -89.3182 | 20.7434
YUC230302238549 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 15 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y DIAGONAL 13A, CALLE 48A CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TICUL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 15 POR 46 Y DIAGIONAL 1 | -89.5528 | 20.4034
YUC230302238554 | Yucatán | Chankom | Xkalakdzonot | PUEBLO XCALAKDZONOT, 97759 XKALAKDZONOT, CHANKOM YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD. A UNA CUADRA DEL PARQUE Y DEL LA IGLESIA. | -88.5686 | 20.4394
YUC230302238567 | Yucatán | Chankom | Chankom | CALLE 38 PUEBLO CHANKOM, 97758 CHANKOM, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, LA ACCIÓN SE UBICA UNA CUADRA AL SUR DE LA CARRETERA A TICIMUL. A LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD. CERCA DEL MODELORAMA | -88.5166 | 20.5681
YUC230302238581 | Yucatán | Chankom | Xkalakdzonot | CALLE 6 PUEBLO XCALAKDZONOT, 97759 XKALAKDZONOT, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 1A Y , LA ACCIÓN SE UBICA SOBRE LA CARRETERA QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE XCALAKOOP RUMBO AL CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD | -88.5673 | 20.4421
YUC230302238587 | Yucatán | Tecoh | Tecoh | CALLE 39 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TECOH RUMBO AL CAMPO DEPORTIVO | -89.4802 | 20.7346
YUC230302238623 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 11 PUEBLO TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 13 CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA UBICADO CERCA DE CERT ESCUELA DE ENFERMERÍA Y DEL ESTADIO DE FUTBOL MANUEL PELELE COELLO | -89.5308 | 20.4086
YUC230302238664 | Yucatán | Hocabá | Hocabá | CALLE 19 PUEBLO HOCABÁ, 97560 HOCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOCABÁ EN LA CALLE 19 ENTRE 14 Y 12. A UNA ESQUINA DE LA ESCUELA PREESCOLAR POPOL VUH Y EL SE | -89.2424 | 20.8163
YUC230302238675 | Yucatán | Huhí | Huhí | CALLE 13 PUEBLO HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HUHÍ EN LA CALLE 13 ENTRE 16 Y 14. LA CONSTRUCCIÓN SE ENCUENTRA ENTRE BOLSAS SOFIA Y BOLSAS NAOMI A | -89.1598 | 20.7268
YUC230302238680 | Yucatán | Huhí | Huhí | CALLE 19 PUEBLO HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HUHÍ EN LA CALLE 19 ENTRE 14 Y 12 | -89.1595 | 20.7247
YUC230302238685 | Yucatán | Huhí | Huhí | CALLE 27 PUEBLO HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 28, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HUHÍ EN LA CALLE 27 ENTRE 30 Y 28. LA CONSTRUCCIÓN SE ENCUNTRA CERCA DEL TALLER DE MOTOS EL GUERO Y | -89.1678 | 20.7216
YUC230302238760 | Yucatán | Sanahcat | Sanahcat | CALLE 10 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANAHCAT EN LA CALLE 10 ENTRE 17 Y 15. ALREDEDOR DE LA UBICACIÓN SE ENCUENTRA UNA TIEND | -89.2117 | 20.7699
YUC230302238762 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 40 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 42 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 40 CON 33 Y 31 C | -89.4078 | 20.315
YUC230302238772 | Yucatán | Tahmek | Tahmek | CALLE 16 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TAHMEK EN LA CALLE 16 ENTRE 17 Y 15. SOBRE LA CALLE 17 SE ENCUENTRA UN PARQUE INFANTIL SAN JO | -89.2514 | 20.8788
YUC230302238789 | Yucatán | Oxkutzcab | Yaxhachén | CALLE LAUREANO PUEBLO YAXHACCHEN, 97886 YAXHACHÉN, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE LINDA I. Y CALLE TIENDA HEIDI, CALLE REFACCIONARIA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE YAXHACEN EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZ | -89.569 | 20.0543
YUC230302238796 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 40 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y DIAGONAL 35, CALLE 38 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 40 CON 33 Y 35 | -89.4071 | 20.3134
YUC230302238799 | Yucatán | Tahmek | Tahmek | CALLE 18 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TAHMEK EN LA CALLE 18 ENTRE 17 Y 15. CERCA DE LA CONSTRUCCIÓN SE ENCUNETRA UN JARDÍN DE NIÑOS | -89.2533 | 20.8788
YUC230302238805 | Yucatán | Tunkás | Tunkás | CALLE 24 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y CALLE 41, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TUNKÁS EN LA CALLE 24 ENTRE 43 Y 41. A DOS CUADRAS DEL PROYECTO SE ENCUENTRA VILLA LUCILA Y A | -88.7488 | 20.8956
YUC230302238811 | Yucatán | Tunkás | Tunkás | CALLE 29 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 38, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TUNKÁS EN LA CALLE 29 ENTRE 40 Y 38. A DOS ESQUINAS DEL PROYECTO SE ENCUENTRA UNA CAFETERÍA M | -88.755 | 20.9048
YUC230302238856 | Yucatán | Tunkás | Tunkás | CALLE 34 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TUNKÁS EN LA CALLE 34 ENTRE 28 Y 26 | -88.7519 | 20.895
YUC230302238880 | Yucatán | Akil | Akil | CALLE 53 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 14, CALLE 20 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE AKIL EN EL MUNICIPIO DE AKIL EN LA CALLE 53 CON 18 Y 14 CON 20 CERC | -89.3506 | 20.2493
YUC230302238910 | Yucatán | Tekom | X-Cocmil | CALLE CHANKOM-CHIKINDZONOT RANCHERIA X-COCMIL, 97769 X-COCMIL, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE TALLER DE BORDADO FLOR DE LOTO Y CALLE COMIDA, CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE XCOCMIL EN EL MUNICI | -88.4849 | 20.3467
YUC230302238926 | Yucatán | Tinum | Tinum | CALLE 25 PUEBLO TINUM, 97750 TINUM, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22A, CALLE 27 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TINUM MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 25 CON CALLE 20 Y 22A CON 27 POR C | -88.3928 | 20.7642
YUC230302238928 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 31 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 32, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA CALLE 31 ENTRE 34 Y 32. SOBRE LA CALLE | -89.2888 | 21.0937
YUC230302238953 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 26 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA CALLE 26 ENTRE 23 Y 21. SOBRE LA CALLE | -89.2825 | 21.0998
YUC230302238960 | Yucatán | Tinum | Tinum | CALLE 25 PUEBLO TINUM, 97750 TINUM, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 23 CONTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TINUM MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 25 CON 22 Y 24 CON 23. SOBRE LA CALLE 22 SE UBICA UN | -88.3934 | 20.7647
YUC230302238972 | Yucatán | Tinum | Pisté | CALLE 12 PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 3 Y CALLE 5, CALLE 14 PISTÉ ES LA MAYOR LOCALIDAD Y PRINCIPAL CENTRO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE TINUM. SU PRINCIPAL VÍA DE COMUNICACIÓN ES LA CARRETERA FEDERAL 180 Q | -88.5889 | 20.7057
YUC230302238990 | Yucatán | Sotuta | Sotuta | CALLE 37 PUEBLO SOTUTA, 97690 SOTUTA, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD CON RUMBO AL HOTELITO CERCA A LA CARRETERA A CANTAMAYEC | -89.0128 | 20.5872
YUC230302238995 | Yucatán | Sotuta | Tibolón | CALLE 17 PUEBLO TIBOLON, 97694 TIBOLÓN, SOTUTA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 19 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA ENFRENTE A LA ESCUELA MONTESSORI. A TRES CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD Y DE LA IGLESIA CATÓLICA | -88.9372 | 20.6663
YUC230302239034 | Yucatán | Akil | Akil | CALLE LA PARCELITA PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE COLINA, CALLE 18 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE AKI MUNICIPIO DE AKIL EN LA CALLE DE LA PARCELITA POR 20 CON C | -89.3539 | 20.245
YUC230302239044 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 45 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 52 Y CALLE 50, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA CALLE 45 ENTRE 52 Y 50 | -89.2988 | 21.0858
YUC230302239057 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 29 PUEBLO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 38, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA CALLE 29 ENTRE 40 Y 38 | -89.2947 | 21.0954
YUC230302239065 | Yucatán | Tinum | Pisté | CALLE 1 PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y , CALLE 1 PISTÉ ES LA MAYOR LOCALIDAD Y PRINCIPAL CENTRO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE TINUM. SU PRINCIPAL VÍA DE COMUNICACIÓN ES LA CARRETERA FEDERAL 180 QUE HACIA | -88.5819 | 20.704
YUC230302239067 | Yucatán | Motul | Kaxatah | CALLE KAXATAH MOTUL PUEBLO KAXATAH, 97444 KAXATAH, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE CENTRO Y CALLE MERIDA-TIZIMIN, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MOTUL EN LA LOCALIDAD DE KAXATAH EN LA CALLE KAXATAHMOTUL ENTRE E | -89.2538 | 21.0939
YUC230302239073 | Yucatán | Telchac Pueblo | Telchac | CALLE 12 PUEBLO CENTRO TELCHAC PUEBLO, 97400 TELCHAC, TELCHAC PUEBLO YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO EN LA CALLE 12 ENTRE 25 Y 23 | -89.2654 | 21.1999
YUC230302239075 | Yucatán | Valladolid | Yalcobá | CALLE 2 PUEBLO YALCOBA, 97794 YALCOBÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 4 LA UBICACIÓN ESTÁ UBICADA JUNTO A UN MODELORAMA Y A UNA ESQUINA DE LA PANERIA DOÑA MARY Y DE VIDRIOS Y ALUMINIOS | -88.0335 | 20.792
YUC230302239149 | Yucatán | Hunucmá | Hunucmá | CALLE 36 PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 49, CALLE 36A CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMA EN EL MUNICIPIO DE HUNUCA EN LA CALLE 36 CON 51 Y | -89.8879 | 21.0057
YUC230302239153 | Yucatán | Valladolid | Yalcobá | CALLE 11 PUEBLO YALCOBA, 97794 YALCOBÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 2, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID EN LA LOCALIDAD DE YALCOBÁ EN LA CALLE 11 ENTRE 4 Y 2 | -88.0353 | 20.7904
YUC230302239155 | Yucatán | Valladolid | Yalcobá | CALLE 12 PUEBLO YALCOBA, 97794 YALCOBÁ, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 7, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID EN LA LOCALIDAD DE YALCOBA EN LA CALLE 12 ENTRE 9 Y 7 | -88.0394 | 20.7902
YUC230302239156 | Yucatán | Hunucmá | Hunucmá | CALLE 34A PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 23, CALLE 36 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMA EN EL MUNICIPIO DE HUNUCA EN LA CALLE 34A POR 26 Y 23 CON | -89.8826 | 21.0215
YUC230302239157 | Yucatán | Hunucmá | Hunucmá | CALLE 21 PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 34A, CALLE 34 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMA EN EL MUNICIPIO DE HUNUCA EN LA CALLE 21 POR 36 Y 34A CON | -89.8814 | 21.0235
YUC230302239158 | Yucatán | Hunucmá | Hunucmá | CALLE 29 PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 46, CALLE 31 CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMA EN EL MUNICIPIO DE HUNUCA EN LA CALLE 29 POR 48 Y 46 CON 31 | -89.8903 | 21.0241
YUC230302240256 | Yucatán | Valladolid | Xocén | CALLE 3 PUEBLO XOCEN, 97785 XOCÉN, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CENTRO DE SALUD UBICADO SOBRE LA CALLE 3 CON CRUZAMINETOS 10 Y 12 EN LA LOCALIDAD DE XOCÉN MUNICIPIO DE VALLADOLID | -88.1623 | 20.5988
YUC230302240316 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 24 189 INTERIOR SN PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21A, C. 24 X 23 NO 189. ESPITA. SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ESQUINA A UNA CUADRA DEL CENTRO ENFRENTE HAY UNA FLORERÍA LLAMADA EL EDEN | -88.3072 | 21.012
YUC230302240334 | Yucatán | Tizimín | El Cuyo | PUEBLO EL CUYO, 97713 EL CUYO, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LAS CALLES 26 Y 28 DE LA LOCALIDAD DE EL CUYO MUNICIPIO DE TIZIMÍN | -87.6811 | 21.5168
YUC230302240337 | Yucatán | Tizimín | Yohactún de Hidalgo | PUEBLO YOHACTÚN DE HIDALGO, 97707 YOHACTÚN DE HIDALGO, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO FRENTE AL PARQUE A UN COSTADO DEL COMISARIADO EJIDAL DE LA LOCALIDAD DE YOHACTÚN DE HIDALGO | -88.0207 | 21.4172
YUC230302240344 | Yucatán | Tixcacalcupul | Ekpedz | PUEBLO EKPEDZ, 97763 EKPEDZ, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A A ESPALDAS DEL COMISARIADO EJIDAL A UNA CUADRA DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE EKPEDZ | -88.4303 | 20.3176
YUC230302240603 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 7 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, CALLE 5 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CENOTILLO EN LA CALLE 7 ENTRE 16 Y 14 | -88.6022 | 20.972
YUC230302240757 | Yucatán | San Felipe | San Felipe | CALLE 11 PUERTO SAN FELIPE, 97616 SAN FELIPE, SAN FELIPE YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, A UN COSTADO DEL SUPER 24 HORAS LLAMADO MOROCHOS. CERCA SE ENCUENTRA EL RESTAURANTE LLAMADO VASELINA. | -88.2333 | 21.5676
YUC230302268752 | Yucatán | Peto | Peto | PETO | -88.9156 | 20.096
YUC230302269526 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 69-B NO. 1050 COLONIA NUEVA MULSAY I CP.97249 | -89.6681 | 20.9581
YUC230302269554 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 17 NO. 108 COLONIA CHUMINOPOLIS CP.97158 | -89.6027 | 20.9723
YUC230302269820 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | TEKAX | -89.2879 | 20.2025
YUC230302269826 | Yucatán | Tixkokob | Tixkokob | TIXKOKOB | -89.3958 | 21.0025
YUC230302269833 | Yucatán | Tizimín | San Andrés | CALLE NINGUNO, S/N , COLONIA SAN ANDRÉS, C.P. 97700 | -87.6927 | 20.9842
YUC230302269836 | Yucatán | Mérida | Dzityá | DZITYA | -89.6772 | 21.0532
YUC230302269838 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 5-H, S/N , COLONIA JUAN PABLO II (SECCION TULIPANES), C.P. 97246 | -89.6794 | 20.9825
YUC230302269850 | Yucatán | Umán | Umán | Calle 42 Paseos de Itzincab, Umán | -89.6946 | 20.9171
YUC230402324883 | Yucatán | Chankom | Chankom | CALLE 37 PUEBLO CHANKOM, 97758 CHANKOM, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38, CALLE 35 EL PROYECTOS SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CHANKOM YUCATÁN EN LOCALIDAD DE CHANKOM EN LA CALLE 37 CON 36 Y 38 A UNA CUADRA DEL MODELORAMA | -88.5162 | 20.5674
YUC230402324895 | Yucatán | Progreso | Chuburná | CALLE 11 PUERTO CHUBURNA PUERTO, 97336 CHUBURNÁ, PROGRESO YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, CALLE 13 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO EN LA LOCALIDAD DE CHUBURNÁ EN LA CALLE 11 ENTRE 14 Y 12 POSTERI | -89.8178 | 21.2518
YUC230402324911 | Yucatán | Ucú | Ucú | CALLE 19 PUEBLO UCÚ, 97357 UCÚ, UCÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 21 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UCÚ EN LA CALLE 19 ENTRE 18 Y 21 POSTERIOR A LA 21 ANUNA CUADRA DEL CAMPO PRINCIPAL | -89.743 | 21.033
YUC230402324927 | Yucatán | Izamal | Izamal | CALLE 52 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y CALLE 45, CALLE VIALIDAD EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA CALLE 52 ENTRE 43 Y 45 POSTERIOR CON VIALIDAD | -89.0337 | 20.9272
YUC230402324967 | Yucatán | Tahdziú | Tahdziú | CALLE 11 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, CALLE 13 LA ACCIÓN SE UBICA A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA ARTÍCULO 27 Y A TRES CUADRAS DE LA IGLESIA CATÓLICA | -88.9394 | 20.2034
YUC230402328021 | Yucatán | Hoctún | San José Oriente | CALLE TBCEY SAN JOSÉ ORIENTE PROLONGACION SAN JOSÉ ORIENTE, 97480 SAN JOSÉ ORIENTE, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE DOMO DEPORTIVO Y CULTURAL Ú SAASTAL KIN Y CALLE CEMENTERIO, CARRETERA HOCTÚN EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL | -89.0991 | 20.8618
YUC230402328026 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 20 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 21A Y CALLE 23, CALLE 22 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB LOCALIDAD DE TZUCACAB EN LA CALLE 20 ENTRE 21A Y 23 CON 22 A LA VUELTA DE B | -89.0451 | 20.0766
YUC230402328036 | Yucatán | Akil | Akil | CALLE 37 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, CERRADA CONOCIDA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE AKIL LOCALIDAD DE AKIL EN LA CALLE 7 ENTRE 26 Y 24 JUSTO EN CALLE CERRADA CONOCIDA A LA V | -89.3503 | 20.2612
YUC230402328037 | Yucatán | Cuncunul | Cuncunul | CALLE 16 PUEBLO CUNCUNUL, 97766 CUNCUNUL, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE DIAGONAL 16 Y CALLE 13, CALLE 15 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CUNCUNUL LOCALIDAD DE CUNCUNUL EN LA CALLE 16 CON DIAGONAL 16 Y 13 CON CALLE 15 A UNA ESQ | -88.3001 | 20.6384
YUC230402336100 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 86-B (AVENIDA ITZAES) NO. 597 COLONIA SAMBULA CP.97250 | -89.6421 | 20.9601
YUC230402340777 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | CALLE 26, NÚMERO 102, COLONIA NINGUNO, C.P. 97500 | -89.0398 | 21.2415
YUC230402340785 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 57, NÚMERO 464, COLONIA CENTRO, C.P. 97000 | -89.572 | 21.0027
YUC230402340792 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 61, NÚMERO 321, COLONIA SANTA CRUZ, C.P. 97700 | -88.1377 | 21.1359
YUC230402340795 | Yucatán | Cacalchén | Cacalchén | CALLE 11, S/N, CALLE 12, CALLE 14, COLONIA CONOCIDO, C.P.97460, | -89.2182 | 20.9886
YUC230402340842 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 51, 7S/N1, CALLE 40, CALLE 38, COLONIA PIEDRA DE AGUA, C.P.97390, | -89.694 | 20.9022
YUC230402340847 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 4-A, 379, CALLE 49-A, CALLE 49, COLONIA SAN CAMILO, C.P.97370, | -89.5555 | 20.9738
YUC230402340863 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 31, NÚMERO 203, COLONIA NINGUNO, C.P. 97930 | -88.9236 | 20.1263
YUC230402340865 | Yucatán | Abalá | Uayalceh | DOMICILIO CONOCIDO, S/N, COLONIA CONOCIDO, C.P.97825, | -89.5933 | 20.6946
YUC230402340868 | Yucatán | Dzoncauich | Chacmay | DOMICILIO CONOCIDO, S/N, COLONIA CONOCIDO, C.P.97646, | -88.8909 | 21.0523
YUC230402341010 | Yucatán | Celestún | Celestún | CELESTUN | -90.3987 | 20.8618
YUC230402341492 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 10, 496, COLONIA PORTAL SAN PEDRO, C.P.97370 | -89.542 | 20.9439
YUC230402341948 | Yucatán | Mérida | Mérida | LAS AMERICAS CP. 97302 | -89.6471 | 21.0628
YUC230402341968 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 87 NO. 370 COLONIA NUEVA KUKULCAN CP.97195 | -89.5867 | 20.9391
YUC230402341983 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 47-B NO. 261 COLONIA JACINTO CANEK CP.97227 | -89.6571 | 20.991
YUC230402341986 | Yucatán | Tizimín | Dzonot Aké | CALLE CARRETERA DZONOT AKE-DZONOT TIGRE CP.97710 | -87.9335 | 21.2393
YUC230402342001 | Yucatán | Tecoh | Telchaquillo | CALLE 20 CP.97983 | -89.464 | 20.6475
YUC230402342002 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 96 NO. 675 COLONIA SAMBULA CP.97250 | -89.6498 | 20.951
YUC230402342010 | Yucatán | Temax | Temax | CALLE 33 CP.97510 | -88.9461 | 21.1514
YUC230402342012 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 107 COLONIA SANTA ROSA CP.97279 | -89.6136 | 20.9425
YUC230402342014 | Yucatán | Calotmul | Calotmul | CARRETERA CALOTMUL-TIZIMIN KILOMETRO 2 CP.97745 | -88.1709 | 21.0458
YUC230402342025 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 19 NO. 100 CP.97770 | -89.6534 | 20.8669
YUC230402342039 | Yucatán | Tixcacalcupul | Ekpedz | EKPEDZ | -88.4083 | 20.3292
YUC230402342044 | Yucatán | Celestún | Celestún | CALLE 5 NO. 93 CP.97367 | -90.3974 | 20.863
YUC230402342061 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 34 NO. 65 COLONIA MEJORADA CP.97880 | -89.4059 | 20.3003
YUC230402342067 | Yucatán | Oxkutzcab | Xohuayán | DOMICILIO CONOCIDO CP.97883 | -89.3885 | 20.1886
YUC230402342081 | Yucatán | Timucuy | Timucuy | CALLE 23A NO. 100 CP.97377 | -89.5139 | 20.8105
YUC230402342084 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 49 NO. 571 COLONIA CENTRO CP.97000 | -89.6356 | 20.9769
YUC230402342085 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 18 NO. 10 CP.97936 | -89.7473 | 20.8748
YUC230402342102 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAN PEDRO NOH PAT CP.97370 | -89.5535 | 20.9497
YUC230402342104 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 20 COLONIA TANLUM CP.97210 | -89.6346 | 20.9976
YUC230402342105 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 23 NO. 79 CP.97824 | -89.0463 | 20.0762
YUC230402342106 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 38 NO. 319 COLONIA ROGERIO CHALE CP.97430 | -89.2919 | 21.0903
YUC230402342116 | Yucatán | Tetiz | Tetiz | CALLE 30 CP.97364 | -89.9376 | 20.9652
YUC230402342122 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 4 SUR NO. 328 COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR CP.97196 | -89.5983 | 20.9345
YUC230402342124 | Yucatán | Chemax | X-Can | CALLE 20 CP.97953 | -87.6692 | 20.8656
YUC230402342131 | Yucatán | Mérida | Petac | CALLE 21 CP.97715 | -89.6592 | 20.7701
YUC230402342157 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 52 NO. 103 CP.97770 | -89.4203 | 20.3018
YUC230402342159 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 80 COLONIA CHOBENCHE CP.97717 | -89.2993 | 20.215
YUC230402342173 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 45 CP.97930 | -88.924 | 20.1189
YUC230402342177 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 58 COLONIA FRANCISCO DE MONTEJO II CP.97203 | -89.6512 | 21.0338
YUC230402342188 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | CALLE 12 CP.97733 | -88.7893 | 21.1993
YUC230402342189 | Yucatán | Muxupip | Muxupip | CALLE 31 CP.97457 | -89.3321 | 21.0416
YUC230402342203 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 23 COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR CP.97302 | -89.6027 | 20.9378
YUC230402342209 | Yucatán | Cansahcab | Cansahcab | CALLE 23 CP.97761 | -89.0977 | 21.1552
YUC230402342215 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 19 NO. 287 COLONIA SAN DAMIAN CP.97218 | -89.6437 | 20.9903
YUC230402342230 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 16-B NO. 96 CP.97390 | -89.7438 | 20.8878
YUC230402342233 | Yucatán | Tekax | Tekax de Álvaro Obregón | CALLE 41 COLONIA YOCCHENKAX CP.97970 | -89.2727 | 20.2031
YUC230302236744 | Yucatán | Yaxcabá | Yaxcabá | CALLE 23 PUEBLO YAXCABA, 97920 YAXCABÁ, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 20, CALLE 22 CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE YAXCABÁ DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ EN LA CALLE 23 ENTRE 33 Y 20 CON 22 CE | -88.8273 | 20.5438
YUC230302236763 | Yucatán | Yaxcabá | Santa María | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO SANTA MARIA, 97925 SANTA MARÍA, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA EN EL CENTRO DE LA | -88.6634 | 20.5048
YUC230302238606 | Yucatán | Timucuy | Tekik de Regil | CALLE 48 PUEBLO TEKIK DE REGIL, 97377 TEKIK DE REGIL, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 45 Y CALLE 43, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CUADRA DE LA CARRETERA MERIDA TIMUCUY EN UN CALLEJON | -89.5594 | 20.8193
YUC230302238329 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 32 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 34 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA CERCA DE LA PERIFERIA A CUADRA Y MEDIA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL CON RUMBO A LA ASOCIACIÓN GANADERA | -88.6117 | 20.9675
YUC230302238333 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 19 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 21 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE CABAÑAS BAMBÚ Y A UNA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DENIJESSI | -88.61 | 20.9661
YUC230302238391 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 12 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD A LA VUELTA DE LA TIENDA EL OXXITO | -88.6021 | 20.9599
YUC230302238401 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 14 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 13 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA SAN MARTÍN A LA VUELTA DE LA TIENDA SAN MARTÍN Y DE TAQUERÍA EL PARIE | -88.603 | 20.9695
YUC230302238403 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 31 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD A LA VUELTA DE LA TIENDA EL OXXITO | -88.6021 | 20.9599
YUC230302237310 | Yucatán | Temax | Temax | CALLE 36 PUEBLO TEMAX, 97510 TEYA, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 38 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA ENTRE EL ACUARIO TEMAX Y EL BAR LOS MALA COPAS. DEL LADO NOROESTE DE LA LOCALIDAD POR LA CALLE 36 ENTRE 29 Y 31 CON 38 | -88.9437 | 21.1536
YUC230302237551 | Yucatán | Temax | Temax | CALLE 32 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 34 EL PROYECTO ESRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TEMAX AL NORTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD. A UNA CUADRA DE LA TIENDA SAN ISIDRO Y EN LA TIENDA DI | -88.9398 | 21.1561
YUC230302237827 | Yucatán | Teya | Teya | CALLE 20 PUEBLO TEYA, 97524 TEYA, TEYA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TEYA EN LA CALLE 20 ENTRE 21 Y 23 | -89.074 | 21.0508
YUC230302237830 | Yucatán | Teya | Teya | CALLE 14 PUEBLO TEYA, 97524 TEYA, TEYA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA TIENDA TUYUBS A LA VUELTA DE LA TIENDA SAN ANDRES Y A UNA ESQUINA DE NOVEDADES Y PAPELERÍA KETY | -89.0704 | 21.0505
YUC230302237319 | Yucatán | Kopomá | Kopomá | CALLE 29 PUEBLO KOPOMÁ, 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 23 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KOPOMÁ EN LA CALLE 29 ENTRE 22 Y 24 CON 23 CERCA DEL CAMPO DE FUTBOOL Y EL PALACIOS MU | -89.9031 | 20.6438
YUC230302236705 | Yucatán | Umán | Ticimul | PUEBLO TICIMUL, 97394 TICIMUL, UMÁN YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO Y A UNA DE MINISUPER SAN CARLOS EN EL CENTRO DE LA LOCALIDADTICIMUL SE ENCUENTRA A 7.0 KILÓME | -89.6816 | 20.8811
YUC230302236555 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 14 CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CARRETERA MÉRIDA-CANCÚN, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 14 ENTRE CALLE 13 Y LA CARRETERA MÉRIDACANCÚN | -89.5517 | 20.9383
YUC230302236560 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 20 CIUDAD HECTOR VICTORIA, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 29A Y CALLE 29, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 20 ENTRE CALLE 29A Y 29 EN LA COLONIA HECTOR VICTORIA AGUILAR | -89.5584 | 20.929
YUC230302236562 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 43 CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 2C Y CALLE 2B, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN A LA VUELTA DE SAN CAMILO GYM Y DE LA LONCHERIA EL SASÓN DE LA ABUELA | -89.5508 | 20.9779
YUC230302237075 | Yucatán | Tzucacab | Dzí | PUEBLO DZI, 97963 DZÍ, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE Y , DZÍ SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TZUCACAB DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD 89.046111 Y LATITUD 20.090278. LA LOCALIDAD SE ENCUENTR | -89.0482 | 20.0891
YUC230302236986 | Yucatán | Umán | Bolón | PUEBLO BOLON, 97397 BOLÓN, UMÁN YUCATÁN ENTRE Y , TIENE UNA ALTITUD DE 7 METROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR Y SE UBICA AL SUR DEL ESTADO Y SE UBICA EN LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS 20518242008243N 89498242508243O SE ENCUENTRA EN | -89.8334 | 20.849
YUC230302237336 | Yucatán | Peto | Papacal | CALLE PAPACAL RANCHERIA PAPACAL, 97930 PAPACAL, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE PAPACAL Y CALLE TBCEY PAPACAL, CALLE IGNACIO ZARAGOZA PRIMARIA CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA UBICADOS EN LA LACALIDAD DE PAPACAL DEL MUNICIPIO DE PET | -88.8181 | 20.1516
YUC230302237949 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 38 PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 13, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A ESPALDA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO Y A UNA CUADRA DEL JARDIN DE NIÑOS 20 DE NOVIEMBRE | -88.9262 | 20.135
YUC230302237978 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 38 PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 31, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO JUNTO A LA CAFETERÍA PAN Y CAFÉ Y A POCOS METROS DE LA REFACCIONARIA LALOS | -88.9273 | 20.1263
YUC230302237348 | Yucatán | Halachó | Halachó | CALLE 19 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CARRETERA MÉRIDA-CAMPECHE, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HALACHÓ EN LA CALLE 19 ENTRE CALLE 12 Y LA CARRETERA MÉRIDACAMPECHE | -90.0708 | 20.477
YUC230302237374 | Yucatán | Halachó | Halachó | CALLE 27 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, CALLE 29 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HALACHÓ EN LA CALLE 27 ENTRE 20 Y 18 CON 29 SOBRE LA MISMA CALLE DE RESTAURAT EL PA | -90.0817 | 20.4726
YUC230302237938 | Yucatán | Opichén | Calcehtok | CALLE KOPOMA-OPICHEN RANCHERIA CALCEHTOC, 97814 CALCEHTOK, OPICHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 22 UBICADO EN LA CARRETERA KOPOMÁ OPICHEN ENTRE LA FARMACIA SANTO TOMÁS Y DE LA TIENDA DICONSA | -89.9119 | 20.5699
YUC230302238079 | Yucatán | Baca | Baca | CALLE 20 PUEBLO BACA, 97450 BACA, BACA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 11, CALLE 16 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BACA EN EL MUNICIPIO DE BACA EN LA CALLE 20 CON 11 Y 13 CON 26 EN LA PERIFE | -89.3977 | 21.1158
YUC230302237495 | Yucatán | Tixkokob | Tixkokob | CALLE 35 PUEBLO TIXKOKOB, 97470 TIXKOKOB, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB EN LA CALLE 35 ENTRE 28 Y 30 A UNA ESQUINA DEL CAMPO DE SOFTBALL SELECTO CERCA | -89.4003 | 20.9949
YUC230302237570 | Yucatán | Yaxkukul | Yaxkukul | CALLE 19 PUEBLO YAXKUKUL, 97348 YAXKUKUL, YAXKUKUL YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE YAXKUKUL EN LA CALLE 19 ENTRE 14 Y 16 | -89.4156 | 21.0632
YUC230302237573 | Yucatán | Yaxkukul | Yaxkukul | CALLE 28 PUEBLO YAXKUKUL, 97348 YAXKUKUL, YAXKUKUL YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE YAXKUKUL EN LA CALLE 28 ENTRE 25 Y 23 | -89.4243 | 21.0614
YUC230302237575 | Yucatán | Yaxkukul | Yaxkukul | CALLE 25 PUEBLO YAXKUKUL, 97348 YAXKUKUL, YAXKUKUL YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE YAXKUKUL EN LA CALLE 25 ENTRE 14 Y 16 CERCA DE LOCAL DON CHORIS Y A UNA CUADRA DE TIEND | -89.4159 | 21.0595
YUC230302236687 | Yucatán | Chichimilá | Dzitox | RANCHERIA DZITOX, 97761 DZITOX, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE Y , EQUIPAMIENTO DE ONCE ESTUFAS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CHICHIMILA LOCALIDAD DZITOX ACCIONES DISTRIBUDAS EN TODA LA LOCALIDAD CERCA DTIENDA LA BENDICIÓN Y DE LA | -88.087 | 20.3812
YUC230302236693 | Yucatán | Mayapán | Mayapán | CALLE 22A PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAYAPÁN EN LA CALLE 22A ENTRE 19 Y 21UBICADA A 24 M S. N. M. MAYAPÁN DISTA GEOGRÁFICAMENT | -89.2158 | 20.4697
YUC230302236694 | Yucatán | Mayapán | Mayapán | CALLE 18 PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 33, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAYAPÁN EN LA CALLE 18 ENTRE 35 Y 33UBICADA A 24 M S. N. M. MAYAPÁN DISTA GEOGRÁFICAMENTE | -89.2139 | 20.4632
YUC230302236698 | Yucatán | Mayapán | Mayapán | CALLE 22A PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAYAPÁN EN LA CALLE 22A ENTRE 21 Y 19UBICADA A 24 M S. N. M. MAYAPÁN DISTA GEOGRÁFICAMENT | -89.2159 | 20.4698
YUC230302236527 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 34 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 11, CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ESPITA MUNICIPIO DE ESPITA CERCA DE LA PERIFERIA NORESTE DE LA ZONA Y CERCA DE TIENDA DE | -88.3105 | 21.019
YUC230302236533 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 22A PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, CALLE 24 CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ESPITA A UNA CUADRA DEL TEMPLO DE AGUA VIVA Y DEL CAMPO DE BEISBOL ÁLVARO ROSADO CE | -88.303 | 21.0224
YUC230302236556 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 33A PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE CERRADA CONSTRUCCIÓN DE 4 COCINAS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ESPITA CERCA DE PANIFICADORA LA ETERNA Y A LA VUELTA DE NOVEDADES DALIA | -88.2999 | 21.0056
YUC230302236559 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 16 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 33A Y CALLE 35, CALLE 20 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA CERCA DEL PARQUE DE LA SANTA CRUZ Y LA TIENDA DE MODA MI MUNDO ARTESANAL Y DE HUNAB KU BOUTIQUE | -88.305 | 21.0024
YUC230302236563 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 13 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 19, CALLE 15 SE ENCUENTRA RUMBO DE LA COLONIA XPOPÉ Y DEL EXPENDIO DE CERVEZA SIX EL TABLAJE EN LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD. | -88.2977 | 21.0174
YUC230302237085 | Yucatán | Tekax | Pocoboch | PUEBLO POCOBOH, 97983 POCOBOCH, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , POCOBOCH SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TEKAX DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD DEC 89.308611 Y LATITUD DEC 19.900556. LA LOCAL | -89.3093 | 19.9017
YUC230302237606 | Yucatán | Izamal | Izamal | CALLE 38 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y CALLE 45, CALLE 32 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA CALLE 38 ENTRE 43 Y 45 CON 32 CERCA DE SHAMANISMO MAYA | -89.0237 | 20.9252
YUC230302237628 | Yucatán | Izamal | Sitilpech | CALLE 13 PUEBLO SITILPECH, 97545 SITILPECH, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 16 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA LOCALIDAD DE SITILPECH EN LA CALLE 13 ENTRE 18 Y 20 A DOS ESQUINAS | -88.956 | 20.9442
YUC230302237752 | Yucatán | Izamal | Citilcum | CALLE 17 PUEBLO CITILCUM, 97550 CITILCUM, IZAMAL YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA LOCALIDAD DE CITILCUM EN LA CALLE 17 | -89.1236 | 20.949
YUC230302237760 | Yucatán | Izamal | Izamal | CALLE 41 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 52, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA CALLE 41 ENTRE 50 Y 52 CERCA DE POSADA LAS PALMAS Y DE JARDÍN BUGAMBILIAS 1 | -89.0332 | 20.9282
YUC230302237080 | Yucatán | Tekax | Mac-Yan (San Isidro Mac-Yan) | PUEBLO MAC-YAN (SAN ISIDRO MAC-YAN), 97983 MAC-YAN (SAN ISIDRO MAC-YAN), TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , MACYAN SAN ISIDRO MACYAN SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TEKAX DEL ESTADO DE YUCATÁN Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGIT | -89.4206 | 19.8331
YUC230302236733 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 27 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 41, CALLE 31 CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE ESPITA LOCALIDAD ESPITA ACCIONES DISTRIBUDAS EN LA CALLE 27 ENTRE 3 | -88.3079 | 21.0028
YUC230302237016 | Yucatán | Tinum | Tohopkú | PUEBLO TOHOPKU, 97755 TOHOPKÚ, TINUM YUCATÁN ENTRE Y , TOHOPKÚ SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TINUM DEL ESTADO DE YUCATÁN Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD 88.463889 Y LATITUD 20.653889. LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA | -88.4647 | 20.654
YUC230302239114 | Yucatán | Akil | San Diego | CALLE ALFREDO BARRERA PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 SAN DIEGO, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE CENTRO Y CALLE CAMPO FUTBOL, CALLE PRIM EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE AKIL MUNICIPIO DE AKIL EN LA CALLE CENTRO CON CAMPO | -89.3624 | 20.2551
YUC230402336115 | Yucatán | Panabá | Panabá | CALLE 20 NO. 84 CP.97610 | -88.2697 | 21.3015
YUC230302238917 | Yucatán | Dzilam González | Dzilam González | CALLE 6A PUEBLO DZILAM GONZÁLEZ, 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 27A, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ EN LA CALLE 6A ENTRE 27 Y 27A | -88.9213 | 21.2759
YUC230302236710 | Yucatán | Umán | Oxholón | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO OXHOLON, 97397 OXHOLÓN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE OXHOLÓN EN UNA CALLE SIN NÚMERO A DOS CALLES | -89.8084 | 20.8727
YUC230302236714 | Yucatán | Umán | Xtepén | PUEBLO XTEPEN, 97394 XTEPÉN, UMÁN YUCATÁN ENTRE Y , ESTÁ UBICADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A UNA CUADRA DE LA HACIENDA XTEPEN Y DE LA PANIFICADORA SAN FRANCISCOUMÁN ES UNA CIUDAD DEL NOROESTE DEL ESTADO DE YUCATÁN EN MÉ | -89.7423 | 20.8234
YUC230302236722 | Yucatán | Umán | San Antonio Chum | CALLE OXHOLOM-BOLÓN PUEBLO SAN ANTONIO CHUN, 97397 SAN ANTONIO CHUM, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CARRETERA SAMAHIL-UMÁN, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHUM A | -89.8589 | 20.8816
YUC230302236724 | Yucatán | Umán | San Antonio Chum | CALLE SAMAHIL-UMÁN PUEBLO SAN ANTONIO CHUN, 97397 SAN ANTONIO CHUM, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE OXHOLOM-BOLOM Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO CHUN A PIE DE | -89.8597 | 20.8825
YUC230302236731 | Yucatán | Umán | Taníl | CALLE UMÁN-MÉRIDA PUEBLO TANÍL, 97394 TANÍL, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE EVENTOS SOCIALES PERLA Y CALLE TIENDA LA GUADALUPANA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE TANIL A PIE DE LA CARRETE | -89.7051 | 20.8896
YUC230302236735 | Yucatán | Umán | Tebec | CALLE HACIENDA TEBEC PUEBLO TEBEC, 97394 TEBEC, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE PARQUE TEBEC Y CALLE TELESECUNDARIA ALFONSO VILLA ROJAS, CALLE ESCUELA PRIMARIA NACHI COCOM EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA | -89.7074 | 20.8416
YUC230302236736 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 36 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 TICIMUL, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA CALLE 36 ENTRE CALLE 13 Y CALLE SIN NÚMERO | -89.7609 | 20.8834
YUC230302236668 | Yucatán | Mama | Mama | CALLE 31 PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 34, CALLE 29 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAMA EN LA CALLE 31 ENTRE CALLE 36 Y 34 A ESPALDAS DE LA CALLE 29 CERCA DE SECUNDARIA VALENT | -89.3698 | 20.476
YUC230302236672 | Yucatán | Mama | Mama | CALLE 23 PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, CALLE 25 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAMA EN LA CALLE 23 ENTRE CALLE 16 Y 14 Y CALLE 25 CERCA DE HUERTO FAMILIA PÉREZ Y TIENDA LA | -89.3589 | 20.4773
YUC230302236677 | Yucatán | Mama | Mama | CALLE 30 PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAMA EN LA CALLE 30 ENTRE DOS CALLE SIN NÚMERO AL FINAL DE LA LOCALIDADSE LOCALIZA | -89.3709 | 20.4694
YUC230302238412 | Yucatán | Panabá | Panabá | CALLE 22 PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 24 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD ENTRE EL COMITÉ DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y EL HOTEL CALIFORNIA CERCA DE LA TIENDA A | -88.2724 | 21.2957
YUC230302238532 | Yucatán | Panabá | Panabá | CALLE 27 PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 12A Y CALLE 14, CALLE 29 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA CANCHA DE BASQUETBALL Y A MEDIA DE LA FERRETERIA WITZI. | -88.2688 | 21.2951
YUC230302238542 | Yucatán | Panabá | Panabá | CALLE 27 PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 12A Y CALLE 14, CALLE 29 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA CANCHA DE BASQUETBALL Y A MEDIA DE LA FERRETERIA WITZI. | -88.2689 | 21.2951
YUC230302238544 | Yucatán | Panabá | Loché | CALLE 10 PUEBLO PANABA, 97610 LOCHÉ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 12 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL Y A CUADRA DE LA UMR NUM. 24 | -88.1463 | 21.3877
YUC230302238561 | Yucatán | Homún | Homún | CALLE 13 PUEBLO HOMUN, 97580 HOMÚN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A POCOS METROS DEL CENOTE HOMUN TRAVEL | -89.2838 | 20.7424
YUC230302238563 | Yucatán | Homún | Kampepén | CALLE HACIENDA PUEBLO KAMPEPÉN, 97580 KAMPEPÉN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO DESPUES DE LA HACIENDA KAMPEPEN A LAS AFUERAS DE LA COMUNIDAD | -89.2609 | 20.7305
YUC230302238571 | Yucatán | Homún | San Isidro Ochil | CALLE 20 PUEBLO SAN ISIDRO OCHIL, 97586 SAN ISIDRO OCHIL, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DAVID VIVAS ROMERO | -89.3425 | 20.6409
YUC230302238591 | Yucatán | Chankom | Ticimul | CALLE 8 PUEBLO TICIMUL, 97758 TICIMUL, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y , LA ACCIÓN SE UBICA A DOS CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL Y DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD A LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD | -88.5495 | 20.5977
YUC230302238596 | Yucatán | Tecoh | Tecoh | CALLE 36 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21A, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DEL PARQUE ECOLÓGICO LA ESTACIÓN Y DE LA CAPILLA LA SANTA CRUZ | -89.4764 | 20.7487
YUC230302238598 | Yucatán | Tecoh | Tecoh | CALLE 33A PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 20, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO RUMBO AL TALLER MECANICO TONYFER RUMBO A LA PLAZA DE TOROS LAS VEGAS DE TECOH | -89.4682 | 20.7379
YUC230302237899 | Yucatán | Tixcacalcupul | Poop | PUEBLO POOP, 97763 POOP, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A UNA CUADRA DE LA PRIMARIA Y DE LA TIENDA LA GUADALUPANA EN LA AVENIDA PRINCIPAL | -88.4 | 20.3305
YUC230302237930 | Yucatán | Maní | Maní | CALLE 27 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DE EL RESTAURANTE EL MUCHACHO ALEGRE Y EL CACIQUE DE MANÍ A POCOS METROS DE LA CARRETERA A TEABO | -89.3837 | 20.3836
YUC230302237934 | Yucatán | Maní | Maní | CALLE 17 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE EL TALLER DE BORDADO XAAK AN CHUY Y LA TIENDA ARIADNA | -89.3906 | 20.3941
YUC230302238051 | Yucatán | Dzan | Dzan | CALLE 17 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZAN YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 19 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA SANTIAGO APOSTOL Y A DOS CUADRAS DEL PARQUE FELIPE CARRILLO PUERTO | -89.4675 | 20.3897
YUC230302238071 | Yucatán | Dzan | Dzan | CALLE 23 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZAN YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y , CALLE 25 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD A MEDIA CUADRA DEL MELIPONARIO LA BONITA. A CUADRA Y MEDIA DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍ | -89.4626 | 20.3856
YUC230302238042 | Yucatán | Tahdziú | Tahdziú | CALLE 10 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A MEDIA CUADRA DEL MERCADO MUNICIPAL Y DEL CENTRO DE SALUD | -88.9439 | 20.2044
YUC230302238671 | Yucatán | Hocabá | Hocabá | CALLE 18 PUEBLO HOCABÁ, 97560 HOCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOCABÁ EN LA CALLE 18 ENTRE 19 Y 17 | -89.2389 | 20.8178
YUC230302238667 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 45 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 40, CALLE 43 EQUIPAMIENTO DE 5 ÉSTUFA ECOLÓGICA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 45 ENTRE 38 Y 40 | -89.4071 | 20.3021
YUC230302238670 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 64 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 57 Y CALLE 62, CALLE 66 EQUIPAMIENTO DE ÉSTUFA ECOLÓGICA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 64 CON 57 Y 62 CON | -89.4297 | 20.3019
YUC230302238674 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 28 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 41-A Y CALLE 41-B, CALLE 28-A EQUIPAMIENTO DE ÉSTUFA ECOLÓGICA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 28 CON 41A Y | -89.3994 | 20.3035
YUC230202230487 | Yucatán | Chemax | Cholul | DOMICILIO CONOCIDO CP.97774 | -87.7939 | 20.7733
YUC230202230492 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 7 COLONIA SAN FRANCISCO CP.97707 | -89.7491 | 20.8906
YUC230202230496 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 34 COLONIA TIXCACAL OPICHEN CP.97249 | -89.6895 | 20.9515
YUC230202230515 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 32-A COLONIA VILLAS DE UMAN NORTE CP.97390 | -89.7628 | 20.8887
YUC230202230516 | Yucatán | Umán | Taníl | DOMICILIO CONOCIDO CP.97394 | -89.7117 | 20.8899
YUC230202230517 | Yucatán | Umán | Bolón | CALLE 20 CP.97390 | -89.8315 | 20.8507
YUC230202230559 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 40 COLONIA LOURDES INDUSTRIAL CP.97155 | -89.6091 | 20.9761
YUC230302268843 | Yucatán | Progreso | Progreso | CALLE 27 S/N CP.97320 | -89.6642 | 21.2852
YUC230302268927 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 10 NO. 398 COLONIA SAN ANTONIO KAUA I CP.97929 | -89.5879 | 20.9444
YUC230302268945 | Yucatán | Izamal | Izamal | CALLE 42A S/N COLONIA SAN FRANCISCO CP.97756 | -89.0254 | 20.9385
YUC230302238296 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 44 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 67 Y CALLE 69A, CALLE 67A UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB CERCA DE LA ESCUELA MOISES VAZQUEZ VEGA Y A LA VUELTA DE LA FONDA DE COMIDA RÁPIDA SAN JUD | -89.4238 | 20.2929
YUC230302268975 | Yucatán | Chemax | Mucel | DOMICILIO CONOCIDO CP.97935 | -87.8432 | 20.8911
YUC230302268976 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 22 NO. 152 COLONIA LOMA BONITA XCUMPICH CP.97410 | -89.6284 | 21.0233
YUC230302268977 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 44 S/N COLONIA CUAUHTEMOC CP.97370 | -89.5743 | 20.929
YUC230302268978 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | SAN PEDRO NOHPAT | -89.5589 | 20.9612
YUC230302268979 | Yucatán | Umán | Dzibikak | DOMICILIO CONOCIDO CP.97393 | -89.7947 | 20.8997
YUC230302268984 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CARRETERA CENOTILLO-TUNKAS KILOMETRO 2 S/N CP.97640 | -88.6205 | 20.9646
YUC230302268991 | Yucatán | Oxkutzcab | Yaxhachén | YAXHACHEN | -89.5617 | 20.0532
YUC230302269015 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 63 S/N COLONIA SAN CAMILO CP.97744 | -89.5601 | 20.9644
YUC230302269016 | Yucatán | Acanceh | Petectunich | DOMICILIO CONOCIDO CP.97383 | -89.4748 | 20.8482
YUC230302269017 | Yucatán | Dzitás | Dzitás | CALLE 23 NO. 99 CP.97660 | -88.5276 | 20.8406
YUC230302269018 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 57 NO. 332 COLONIA FRANCISCO DE MONTEJO CP.97203 | -89.6457 | 21.0232
YUC230302269019 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 18 S/N CP.97300 | -89.7052 | 21.0166
YUC230302269020 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE 42 NO. 203 CP.97780 | -88.2023 | 20.6887
YUC230302269021 | Yucatán | Acanceh | Acanceh | CALLE 14 S/N CP.97380 | -89.4477 | 20.8191
YUC230302269022 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 21 NO. 215 COLONIA GARCIA GINERES CP.97070 | -89.6403 | 20.989
YUC230302269023 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 53-B S/N COLONIA FRANCISCO DE MONTEJO CP.97353 | -89.6442 | 21.0293
YUC230302269028 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 17 NO. 357 POR 16 COLONIA SAN JOSE VERGEL CP. 97173 | -89.5899 | 20.9585
YUC230302269029 | Yucatán | Mérida | Susulá | CALLE 18 S/N CP.97314 | -89.6953 | 20.9762
YUC230302269045 | Yucatán | Temozón | Temozón | CALLE 11-A S/N COLONIA SAN JUAN CP.97740 | -88.2076 | 20.8063
YUC230302269072 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE 53 NO. 205 COLONIA SAN JUAN CP.97780 | -88.204 | 20.6817
YUC230302269087 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 133 NO. 455 COLONIA SAN JOSE TECOH CP.97299 | -89.6279 | 20.9232
YUC230302269088 | Yucatán | Mérida | Sierra Papacal | CALLE 17 S/N CP.97884 | -89.7284 | 21.1222
YUC230302269089 | Yucatán | San Felipe | San Felipe | san felipe | -88.2314 | 21.564
YUC230302269093 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 61 NO. 287 COLONIA ESPERANZA CP.97169 | -89.5966 | 20.9649
YUC230302269094 | Yucatán | Maxcanú | Maxcanú | CALLE 15 S/N COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO CP.97800 | -89.9943 | 20.5917
YUC230302269097 | Yucatán | Valladolid | Pixoy | DOMICILIO CONOCIDO CP.97790 | -88.2633 | 20.7155
YUC230302269098 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 3-A NO. 274 COLONIA PENSIONES CP.97776 | -89.6431 | 20.9997
YUC230302269099 | Yucatán | Tixcacalcupul | Mahas | DOMICILIO CONOCIDO CP.97762 | -88.3304 | 20.3118
YUC230302269115 | Yucatán | Mérida | Noc Ac | CALLE 28 S/N CP.97983 | -89.7169 | 21.0805
YUC230302269116 | Yucatán | Mérida | Dzidzilché | CALLE 21 S/N CP.97983 | -89.6891 | 21.1524
YUC230302269117 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 30 NO. 350 COLONIA EMILIANO ZAPATA NORTE CP.97770 | -89.6117 | 21.0115
YUC230302269132 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 14 S/N CP.97302 | -89.6513 | 21.1016
YUC230302269136 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 115 NO. 355 COLONIA CINCO COLONIAS CP.97280 | -89.6161 | 20.9346
YUC230302269137 | Yucatán | Mérida | Tixcacal | CALLE 21 S/N CP.97312 | -89.7144 | 20.9434
YUC230302269138 | Yucatán | Izamal | Kimbilá | CALLE 20 NO. 51 CP.97540 | -89.1253 | 20.9335
YUC230302269139 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 18 NO. 10 CP.97936 | -89.7473 | 20.8748
YUC230302269140 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE 54 NO. 203 COLONIA SISAL CP.97780 | -88.212 | 20.6889
YUC230302269141 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE 41-A NO. 234 COLONIA SISAL CP.97824 | -88.2092 | 20.6867
YUC230302269142 | Yucatán | Chemax | Chemax | CALLE 14 S/N CP.97744 | -87.9291 | 20.6612
YUC230302269146 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 20 NO. 113 COLONIA CHUBURNA DE HIDALGO CP.97770 | -89.6321 | 21.0133
YUC230302269147 | Yucatán | Chichimilá | Chichimilá | CALLE 20-A S/N CP.97760 | -88.2174 | 20.6316
YUC230302269149 | Yucatán | Chemax | Mucel | DOMICILIO CONOCIDO CP.97774 | -87.8393 | 20.895
YUC230302269150 | Yucatán | Valladolid | Xuilub | DOMICILIO CONOCIDO CP.97787 | -88.0319 | 20.4132
YUC230302269152 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 40 NO. 326 COLONIA SAN PEDRO UXMAL CP.97770 | -89.6472 | 21.0166
YUC230302269153 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 5-C NO. 465 COLONIA RESIDENCIAL PENSIONES 3ª ETAPA CP.97770 | -89.6529 | 20.9995
YUC230302269026 | Yucatán | Valladolid | Valladolid | CALLE 23 S/N COLONIA SAN CARLOS CP.97780 | -88.211 | 20.6992
YUC230302238702 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 58 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 55 Y CALLE 57, CALLE 49 EQUIPAMIENTO DE ÉSTUFA ECOLÓGICA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 58 CON 55 Y 57 CON | -89.4227 | 20.3048
YUC230302236998 | Yucatán | Yaxcabá | Canakom | PUEBLO CANAKOM, 97926 CANAKOM, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , CANAKOM SE UBICA EN EL ESTADO DE YUCATÁN EN EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ.SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN EL CENTROSUR DEL ESTADO EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD DEC 88.762778 | -88.762 | 20.4413
YUC230302237074 | Yucatán | Tekax | Chacmultún | PUEBLO CHACMULTUN, 97977 CHACMULTÚN, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CHACMULTÚN SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TEKAX DEL ESTADO DE YUCATÁN Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD DEC 89.344722 YLATITUD DEC 20.175556. LA LOCALI | -89.3455 | 20.1767
YUC230302237013 | Yucatán | Tinum | Chendzonot | HACIENDA CHENDZONOT, 97751 CHENDZONOT, TINUM YUCATÁN ENTRE Y , CHENDZONOT SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TINUM DEL ESTADO DE YUCATÁN Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD 88.634444 Y LATITUD 20.629444. LA LOCALIDAD S | -88.6371 | 20.631
YUC230302237059 | Yucatán | Panabá | Cenote Yalsihón Buena Fe | PUEBLO CENOTE YALSIHÓN BUENA FE, 97615 CENOTE YALSIHÓN BUENA FE, PANABÁ YUCATÁN ENTRE Y , CENOTE YALSIHÓN BUENA FE SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO PANABÁ DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPSLONGIT | -88.5033 | 21.408
YUC230302237094 | Yucatán | Tekax | Pencuyut | PUEBLO PENKUYUT, 97973 PENCUYUT, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , PENCUYUT SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TEKAX DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD DEC 89.290278 Y LATITUD DEC 20.290278. LA LOCA | -89.2895 | 20.2939
YUC230302237002 | Yucatán | Cuncunul | Chebalam | RANCHO CHEBALAM, 97767 CHEBALAM, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE Y , CHEBALAM ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE CUNCUNUL EN EL ESTADO DE YUCATÁN. ESTÁ A 23 METROS DE ALTITUD SE ENCUENTRA A UNA LONGITUD DE 882457.120 Y LATITUD ES 2032 | -88.416 | 20.5487
YUC230302238883 | Yucatán | Tunkás | Tunkás | CALLE 29 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 38, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TUNKÁS EN LA CALLE 29 ENTRE 40 Y 38 | -88.7554 | 20.9048
YUC230302237088 | Yucatán | Tekax | Ticum | PUEBLO TICUM, 97974 TICUM, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , TICUM SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TEKAX DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD DEC 89.216667 Y LATITUD DEC 20.148611. LA LOCALIDAD SE | -89.2184 | 20.1498
YUC230302237071 | Yucatán | Temax | Chucmichén | RANCHO CHUCMICHÉN, 97515 CHUCMICHÉN, TEMAX YUCATÁN ENTRE Y , CHUCMICHÉN SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TEMAX DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD DEC 88.922778 Y LATITUD DEC 21.229444. L | -88.9231 | 21.2288
YUC230302237092 | Yucatán | Tzucacab | Corral | PUEBLO CORRAL, 97965 CORRAL, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE Y , CORRAL SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TZUCACAB DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD DEC 89.004444 Y LATITUD DEC 19.811667. LA LOCA | -89.0058 | 19.8096
YUC230302237095 | Yucatán | Tekax | Benito Juárez | COLONIA BENITO JUÁREZ, 97970 BENITO JUÁREZ, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , BENITO JUÁREZ SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TEKAX DEL ESTADO DE YUCATÁN MÉXICO Y SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD DEC 89.498333 Y LATITUD DEC 19 | -89.4987 | 19.915
YUC230302237007 | Yucatán | Tinum | San Felipe | PUEBLO SAN FELIPE, 97756 SAN FELIPE, TINUM YUCATÁN ENTRE Y , SAN FELIPE SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO TINUM DEL ESTADO DE YUCATÁN Y SE ENCUENTRA A 8.7 KILÓMETROS DE TINUM CON UNA LONGITUD DEC 88.512222 Y LATITUD DEC 20.66694 | -88.5121 | 20.6665
YUC230302238608 | Yucatán | Timucuy | Timucuy | CALLE 27 PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CALLE QUE LLEVA AL CORRESPONSAL BANCARIO BANSEFIDICONSA TIMUCUY | -89.5102 | 20.8091
YUC230302239103 | Yucatán | Akil | Akil | CALLE 27 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 29 EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AKIL MUNICIPIO DE AKIL EN LA CALLE 27 CON 30 Y 32 CON 29 | -89.352 | 20.2682
YUC230302239107 | Yucatán | Akil | Akil | CALLE 30 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 28, CALLE 21 EQUIPAMINETO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE AKIL MUNICIPIO DE AKIL EN LA CALLE 30 POR 27 Y 28 CON 21 CERCA DEL CENTRO DE LA LOCAL | -89.3519 | 20.2667
YUC230302238431 | Yucatán | Panabá | Panabá | CALLE 18A PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 20 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A UNA ESQUINA DEL COMITÉ MUNICIPAL DEL PAN Y A ESPALDAS DE LA TIENDA DE ABARROTES ELIZABETH | -88.2718 | 21.2916
YUC230302238524 | Yucatán | Panabá | Panabá | CALLE 31 PUEBLO PANABA, 97610 PANABÁ, PANABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 33 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A LA VUELTA DE LA GASOLINERA Y A DOS CUADRAS DEL PARQUE SAN MARTIN | -88.2714 | 21.2935
YUC230302238564 | Yucatán | Homún | San Isidro Ochil | CALLE 19 PUEBLO SAN ISIDRO OCHIL, 97586 SAN ISIDRO OCHIL, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO JUSNTO AL RESTAURANTE MARIA BONITA Y ENFRENTE DE PAPELERÍA ELIAM | -89.3417 | 20.6379
YUC230302238586 | Yucatán | Chankom | Chankom | CALLE 38 PUEBLO CHANKOM, 97758 CHANKOM, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, LA ACCIÓN DE UBICA UNA CUADRA AL SUR DE LA CARRETERA A TICIMUL A LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD | -88.5166 | 20.5682
YUC230302238594 | Yucatán | Chankom | Xkalakdzonot | CALLE 6 PUEBLO CHANKOM, 97758 XKALAKDZONOT, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 1A Y , LA ACCIÓN SE UBICA SOBRE LA CARRETERA A TICIMUL RUMBO AL CAMPO DEPORTIVO Y CERCA DEL MODELORAMA | -88.5666 | 20.4431
YUC230302237340 | Yucatán | Peto | Papacal | CALLE PAPACAL RANCHERIA PAPACAL, 97930 PAPACAL, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE TBCEY PAPACAL Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA PRIMARIA, CALLE PARQUE PAPACAL EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA UBICADOS EN LA LACALIDAD DE PAPACAL DEL MUNICIPIO D | -88.818 | 20.1516
YUC230302237364 | Yucatán | Sinanché | Sinanché | CALLE 18 PUEBLO SINANCHÉ, 97420 SINANCHÉ, SINANCHÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 20 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A UNA CUADRA DE MIEL ZAZIL KAAB Y A ESPALDAS DE LA COCINA ECONÓMICA DIANA. A DOS CUADRAS DE LA PANADERÍA LAS | -89.1833 | 21.2308
YUC230302237566 | Yucatán | Tixpéhual | Tixpéhual | CALLE 22 PUEBLO TIXPÉHUAL, 97386 TIXPÉHUAL, TIXPÉHUAL YUCATÁN ENTRE CALLE 27VA Y CALLE 20, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIXPEHUAL EN LA CALLE 22 ENTRE 27VA Y CALLE 20 SOBRE LA MISMA CALLE DE ESTÉTICA CA | -89.4445 | 20.9722
YUC230302237578 | Yucatán | Yaxkukul | Yaxkukul | CALLE 26 PUEBLO YAXKUKUL, 97348 YAXKUKUL, YAXKUKUL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE YAXKUKUL EN LA CALLE 26 ENTRE 23 Y 25 | -89.423 | 21.0608
YUC230302237589 | Yucatán | Izamal | Izamal | CALLE 40A PUEBLO , 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 40, CALLE 19 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA CALLE 40A ENTRE 21 Y 19 CERCA DE CARWASH EL JAGUAR | -89.0227 | 20.9404
YUC230302237614 | Yucatán | Izamal | Izamal | CALLE 12 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 31A Y CALLE 31B, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA CALLE 12 ENTRE 31A Y 31B UNA ESQUINA ANTES DE IZAMAL CAMPING CERCA DE LA CARRE | -89.0052 | 20.9319
YUC230302236704 | Yucatán | Umán | Hunxectamán | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO HUNXECTAMÁN, 97390 HUNXECTAMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE HUNXECTAMÁN EN EL CENTRO DE LA LOCALI | -89.7374 | 20.9065
YUC230302239113 | Yucatán | Akil | Akil | CALLE 20 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 53 Y CALLE 51, CALLE 47 EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE AKIL MUNICIPIO DE AKIL EN LA CALLE 20 POR 53 Y 51 CON 47 CERCA DE LA TIA ANA | -89.3521 | 20.252
YUC230302238912 | Yucatán | Dzilam González | Dzilam González | CALLE 24 PUEBLO DZILAM GONZÁLEZ, 97600 DZILAM GONZÁLEZ, DZILAM GONZÁLEZ YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 3, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ EN LA CALLE 24 ENTRE 5 Y 3 | -88.9288 | 21.2894
YUC230202230387 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 65 NO. 695 CP.97240 | -89.6446 | 20.9665
YUC230202230390 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 21 NO. 396 COLONIA JUAN PABLO II (SECCIÓN SANTA FÉ) CP.97756 | -89.6812 | 20.9728
YUC230202230412 | Yucatán | Mérida | Caucel | CALLE 24 NO. 103 CP.97300 | -89.7103 | 21.0148
YUC230202230418 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 16 NO. 621 COLONIA NUEVA CHICHÉN CP.97170 | -89.5716 | 20.958
YUC230202230420 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 57 NO. 464 COLONIA CENTRO CP.97770 | -89.6155 | 20.9687
YUC230302238678 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 40 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 31, CALLE 42 EQUIPAMIENTO DE ÉSTUFA ECOLÓGICA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 40 CON 33 Y 31 CON | -89.4077 | 20.3149
YUC230202230429 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 53 NO. 241 COLONIA CORDEMEX CP.97110 | -89.6252 | 21.036
YUC230202230450 | Yucatán | Mérida | Cholul | CALLE 21C CP.97305 | -89.5532 | 21.0419
YUC230202230456 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 46 COLONIA CUAUHTEMOC CP.97370 | -89.5744 | 20.9282
YUC230202230458 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 26 COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO CP.97430 | -89.2821 | 21.1077
YUC230202230483 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 115 NO. 355 COLONIA CINCO COLONIAS CP.97280 | -89.6161 | 20.9346
YUC230202230568 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 27 NO. 258 CP.97430 | -89.2756 | 21.0957
YUC230302268918 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 102 S/N COLONIA NUEVA MULSAY I CP.97249 | -89.6498 | 20.9582
YUC230302268952 | Yucatán | Conkal | Conkal | CALLE 23 NO. 76 COLONIA BLANCA ROSA CP.97345 | -89.5113 | 21.0719
YUC230302269073 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 32 NO. 93 CP.97302 | -89.6646 | 21.1022
YUC230302269086 | Yucatán | Mérida | Sac-Nicté | CALLE 22 S/N CP.97302 | -89.5845 | 21.1438
YUC230302269090 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 65 NO. 343 COLONIA CENTRO CP.97000 | -89.6099 | 20.9621
YUC230302269091 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 17-A S/N COLONIA LA FINCA CP.97370 | -89.5511 | 20.9332
YUC230302269092 | Yucatán | Tahmek | Tahmek | CALLE 21 NO. 108 CP.97490 | -89.2561 | 20.8748
YUC230302269100 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 3-C (ENTRADA POR LA CALLE 117) S/N COLONIA FRANCISCO VILLA PONIENTE CP.97219 | -89.6457 | 20.9999
YUC230302269101 | Yucatán | Chichimilá | Dzitox | DOMICILIO CONOCIDO CP.97761 | -88.0843 | 20.3835
YUC230302269102 | Yucatán | Valladolid | Tikuch | DOMICILIO CONOCIDO CP.97793 | -88.1119 | 20.7031
YUC230302269104 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 9 NO. 392 COLONIA DIAZ ORDAZ CP.97130 | -89.5929 | 21.0053
YUC230302269105 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 30 NO. 274 COLONIA CENTRO CP.97430 | -89.2856 | 21.1029
YUC230302269106 | Yucatán | Dzilam de Bravo | Dzilam de Bravo | CALLE 11 NO. 76 CP.97606 | -88.8911 | 21.3931
YUC230302269107 | Yucatán | Ixil | Ixil | CALLE 17 S/N CP.97343 | -89.4823 | 21.1553
YUC230302269108 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 25-A S/N COLONIA PASEOS DE ITZINCAB CP.97706 | -89.699 | 20.916
YUC230302269109 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 15-D NO. 416 COLONIA ACIM II CP.97390 | -89.7126 | 20.9216
YUC230302269110 | Yucatán | Progreso | Progreso | CALLE 33 S/N COLONIA REVOLUCION CP.97320 | -89.6434 | 21.2841
YUC230302269111 | Yucatán | Progreso | Progreso | CALLE 31 NO. 92 COLONIA FRANCISCO I. MADERO CP.97983 | -89.6543 | 21.2834
YUC230302269112 | Yucatán | Mérida | Dzityá | CALLE 15 NO. 100 CP.97824 | -89.677 | 21.0532
YUC230302269113 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 18 S/N CP.97302 | -89.5752 | 21.0997
YUC230302269114 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 96 S/N COLONIA LOS ALMENDROS, CIUDAD CAUCEL CP.97314 | -89.7099 | 20.9965
YUC230302269118 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 61-A NO. 622 COLONIA LAS AMERICAS, 1A.ETAPA CP.97302 | -89.647 | 21.0633
YUC230302269119 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 17-A S/N CP.97983 | -89.5741 | 21.0973
YUC230302269120 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 22 NO. 270 COLONIA SANTA GERTRUDIS COPO CP.97305 | -89.5999 | 21.0429
YUC230302269121 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 21 S/N COLONIA VERGEL IV CP.97173 | -89.5739 | 20.9515
YUC230302269122 | Yucatán | Valladolid | Dzitnup | DOMICILIO CONOCIDO CP.97795 | -88.2462 | 20.6492
YUC230302269123 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 57 S/N COLONIA LAZARO CARDENAS CP.97756 | -89.5935 | 20.9684
YUC230302269124 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 104 NO. 443 COLONIA BOJORQUEZ CP.97774 | -89.6502 | 20.9763
YUC230302269125 | Yucatán | Mérida | Chalmuch | CALLE 26 S/N CP.97312 | -89.731 | 20.9743
YUC230302269126 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 51 S/N COLONIA LOS ALMENDROS CIUDAD CAUCEL CP.97314 | -89.6987 | 20.9987
YUC230302269127 | Yucatán | Tinum | San Francisco Grande | CALLE 15 S/N CP.97755 | -88.473 | 20.6971
YUC230302269128 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 29-B S/N COLONIA VILLA JARDIN CIUDAD CAUCEL CP.97314 | -89.7144 | 21.0095
YUC230302269129 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 11 NO. 574 COLONIA MAYA CP.97134 | -89.5799 | 21.0155
YUC230302269130 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 94 NO. 597 COLONIA SAMBULA CP.97795 | -89.6462 | 20.9563
YUC230302269131 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 7 (ALFREDO BARRERA) NO. 517 COLONIA RESIDENCIAL PENSIONES 4A. ETAPA CP.97217 | -89.6545 | 20.9981
YUC230302269133 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 49 NO. 240 COLONIA CORDEMEX CP.97110 | -89.6256 | 21.0371
YUC230302269134 | Yucatán | Kopomá | San Bernardo | DOMICILIO CONOCIDO CP.97770 | -89.9523 | 20.637
YUC230302269143 | Yucatán | Dzoncauich | Dzoncauich | CALLE 23 S/N CP.97646 | -88.8969 | 21.1299
YUC230302269144 | Yucatán | Umán | Xtepén | DOMICILIO CONOCIDO CP.97983 | -89.7432 | 20.8232
YUC230302269145 | Yucatán | Chichimilá | Chichimilá | CALLE 27B S/N CP.97760 | -88.211 | 20.6283
YUC230302269148 | Yucatán | Chemax | X-Can | CALLE 2 S/N CP.97760 | -87.6737 | 20.8509
YUC230302269151 | Yucatán | Tixcacalcupul | X-Tohbil | DOMICILIO CONOCIDO CP.97983 | -88.2689 | 20.3529
YUC230302236707 | Yucatán | Umán | Oxcum | CALLE 11 PUEBLO OXCUM, 97390 OXCUM, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE OXCUM EN LA CALLE 11 ENTRE 16 Y 14EL PUEBLO DE OXCUM ESTÁ SITUADO A 6.8 K | -89.7616 | 20.946
YUC230302236713 | Yucatán | Umán | Poxilá | CALLE CAMPECHE-MÉRIDA PUEBLO POXILA, 97397 POXILÁ, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE POXILÁ A PIE DE LA CARRETERA CAMPECHEMÉRID | -89.8035 | 20.8174
YUC230302236727 | Yucatán | Umán | San Antonio Mulix | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO SAN ANTONIO MULIX, 97396 SAN ANTONIO MULIX, UMÁN YUCATÁN ENTRE CARRETERA CACAO Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MULIX EN UNA CALLE SIN NÚMERO | -89.7543 | 20.67
YUC230302236747 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 27 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 4, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA CALLE 27 ENTRE 6 Y 4 | -89.7369 | 20.8757
YUC230302236750 | Yucatán | Umán | Dzibikak | CALLE HACIENDA DZIBIKAK PUEBLO DZIBIKAK, 97393 DZIBIKAK, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE TIENDA DICONSA Y CALLE PASTELERÍA ALEJANDRAS, BRECHA TIENDA PAUL EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA CALLE SIN NÚMERO | -89.7949 | 20.8984
YUC230302236752 | Yucatán | Umán | Hotzuc | CALLE IGLESIA CATOLICA PUEBLO HOTZUC, 97395 HOTZUC, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE PREESCOLAR COMUNITARIO Y CALLE DICONSA TDA 40, BRECHA HACIENDA HOTZUC EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN UNA CALLE SIN NÚMERO | -89.6931 | 20.8081
YUC230302236754 | Yucatán | Umán | Petec Biltún | CALLE CONOCIDO PUEBLO PETECBILTUN, 97394 PETEC BILTÚN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CARRETERA UMÁN-TEBEC, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA LOCALIDAD DE PETECBILTUN EN UNA CALL | -89.6859 | 20.8279
YUC230302237066 | Yucatán | Temax | Chenché de las Torres | PUEBLO CHENCHE DE LAS TORRES, 97515 CHENCHÉ DE LAS TORRES, TEMAX YUCATÁN ENTRE Y , CHENCHE DE LAS TORRES SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO DE TEMAX ESTÁ SITUADA EN EL ESTADO DE YUCATÁN YU EN MÉXICO. LAS COORDENADAS DEL SATÉLITE | -88.9837 | 21.131
YUC230302237940 | Yucatán | Maní | Maní | CALLE 21 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A DOS CUADRAS DEL ESTUDIO FOTOGRÁFICO STUDIO MAYA Y A LA VUELTA DE LA POLLERÍA POLOK KAAX | -89.3869 | 20.3895
YUC230302237942 | Yucatán | Maní | Tipikal | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO TIPIKAL, 97851 TIPIKAL, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A DOS CUADRAS AL SUR DEL PARQUE PRINCIPAL Y DE LA AVENIDA MANÍ TEABO | -89.3435 | 20.4055
YUC230302237939 | Yucatán | Chumayel | Chumayel | CALLE 26 PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 A Y CALLE 23, CALLE 28 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL PARQUE INFANTIL DEL BARRIO DE GUADALUPE Y UNA DE LA POLLERÍA SAN JUDAS TADEO | -89.2981 | 20.434
YUC230302237946 | Yucatán | Chumayel | Chumayel | CALLE 26 PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 28A LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA SOBRE LA CARRETERA QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE TEABO ENTRE EL PARQUE DE LA MADRE Y EL CAMPO DE BEISBOL | -89.2999 | 20.4274
YUC230302236557 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 31 CIUDAD CUAUHTÉMOC, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 35, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 31 ENTRE CALLE 16 Y 35 EN LA COLONIA CUAUHTÉMOC | -89.5723 | 20.9331
YUC230302236564 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 17 CIUDAD KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN EN LA CALLE 17 ENTRE CALLE 14 Y 12 | -89.5522 | 20.9348
YUC230302236565 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 13 CIUDAD PEDREGALES DE KANASÍN, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8E, CALLE 56 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COLONIA PEDREGALES ENTRE TALLER LIZAMA AVILES Y REFACCIONES DE MOTOS GIL A POCOS ME | -89.5649 | 20.9438
YUC230302236568 | Yucatán | Kanasín | Teya | CALLE IGLESIA LA VIRGEN DE ASUNCIÓN PUEBLO TEYA, 97374 TEYA, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE PARQUE PRINCIPAL Y CALLE ESCUELA BEATRIZ ORDONEZ ACUÑA, CARRETERA MÉRIDA-CANCÚN EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LA IGLESIA DE LA VI | -89.5228 | 20.9366
YUC230302236587 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 58 CIUDAD SANTA ISABEL, 97373 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 77 Y CALLE 79, CALLE 58B EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA COLONIA SANTA ISABEL A UNA CUADRA DEL TALLER MECÁNICO BALAM DE PAPELERÍAS FARIAS Y DE CARP | -89.5775 | 20.9228
YUC230302238060 | Yucatán | Dzan | Dzan | CALLE 21 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZAN YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 23 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA A POCOS METROS DE LA CANTINA EL CHIVO TRAVIESO Y ENFRENTE DE TURISMAR. A UNA ESQUINA DEL PALACIO MUNICIPAL | -89.4705 | 20.3879
YUC230302238066 | Yucatán | Dzan | Dzan | CALLE 21 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZAN YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 23 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADO A LA VUELTA DEL PREESCOLAR FELIPE CARRILLO PUERTO Y CUADRA Y MEDIA DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA | -89.4646 | 20.387
YUC230302238672 | Yucatán | Hocabá | Hocabá | CALLE 27 PUEBLO HOCABÁ, 97560 HOCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HOCABÁ EN LA CALLE 27 ENTRE 18 Y 16. LA CONSTRUCCIÓN SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA DEL BANCO DE | -89.2446 | 20.8115
YUC230302238684 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 40 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 33, CALLE 38 EQUIPAMIENTO DE ÉSTUFA ECOLÓGICA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 40 CON 33 Y 35 CON | -89.4066 | 20.315
YUC230302238695 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 69A PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 NICOLASA EK PUC, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 54 Y CALLE 56, BRECHA AL FINAL EQUIPAMIENTO DE ÉSTUFA ECOLÓGICA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 69A | -89.4283 | 20.2916
YUC230302238706 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 37 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 54 Y CALLE 52, CALLE 39 EQUIPAMIENTO DE ÉSTUFA ECOLÓGICA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 37 CON 54 Y 52 CON | -89.4164 | 20.3148
YUC230302238712 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 47 PUEBLO OXKUTZCAB, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 46, CALLE 45 EQUIPAMIENTO DE ÉSTUFA ECOLÓGICA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE OXKUTZCAB EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB EN LA CALLE 47 ENTRE 44 Y 46 X | -89.4149 | 20.3053
YUC230302236566 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 17A PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, CALLE CERRADA EQUIPAMIENTO DE 2 ESTUFAS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ESPITA LOCALIDAD ESPITA EN CALLE 17A POR 14 Y 12 EN LA PERIFERIA OESTE DE LA AG | -88.2993 | 21.0136
YUC230302237060 | Yucatán | Conkal | X-Cuyum | HACIENDA X-CUYUM, 97346 X-CUYUM, CONKAL YUCATÁN ENTRE Y , XCUYUM SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO CONKAL DEL ESTADO DE YUCATÁN SE ENCUENTRA EN LAS COORDENADAS GPS LONGITUD DEC 89.495000LATITUD DEC 21.049722. LA LOCALIDAD SE ENC | -89.5005 | 21.0493
YUC230302236700 | Yucatán | Dzemul | Dzemul | CALLE 21 PUEBLO DZEMUL, 97404 DZEMUL, DZEMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 23 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA AL FINAL DEL MUNICIPIO SOBRE LA CALLE 21 AL PONIENTE DE LA LOCALIDADSE LOCALIZA ENTRE LOS PARALELOS 21 21 Y 21 17DE | -89.3174 | 21.2101
YUC230302236685 | Yucatán | Mayapán | Mayapán | CALLE 21 PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAYAPÁN EN LA CALLE 21 ENTRE 26 Y 24SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN SUR PONIENTE DEL ESTADO DE Y | -89.2173 | 20.469
YUC230302236688 | Yucatán | Mayapán | Mayapán | CALLE 35 PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAYAPÁN EN LA CALLE 35 ENTRE 18 Y 16SE ENCUENTRA EN LA REGIÓN SUR PONIENTE DEL ESTADO DE Y | -89.2134 | 20.4626
YUC230302236690 | Yucatán | Mayapán | Mayapán | CALLE 31 PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAYAPÁN EN LA CALLE 31 ENTRE DOS CALLES SIN NÚMEROSUBICADA A 24 M S. N. M. | -89.2179 | 20.4647
YUC230302236699 | Yucatán | Mayapán | Mayapán | CALLE 18 PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 33, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAYAPÁN EN LA CALLE 18 ENTRE 35 Y 33 | -89.2139 | 20.4632
YUC230302236734 | Yucatán | Chikindzonot | Chikindzonot | CALLE 21 PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 13 CONSTRUCCION DE TRES CUARTOS PARA COCINA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT LOCALIDAD CHIKINDZONOT EN LA CALLE 21 | -88.4837 | 20.3327
YUC230302236987 | Yucatán | Teya | Teya | PUEBLO TEYA, 97524 TEYA, TEYA YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 15 KM AL NOROESTE DE IZAMAL Y 25 KM AL ESTE DE MOTUL EN LA REGIÓN CENTRO DEL ESTADO Y EN LA DENOMINADA ZONA HENEQUENERA DE YUCATÁN | -89.073 | 21.047
YUC230302237006 | Yucatán | Tinum | San Francisco Grande | PUEBLO SAN FRANCISCO GRANDE, 97755 SAN FRANCISCO GRANDE, TINUM YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO GRANDE ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE TINUM SE ENCUENTRA A 11.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA LOCALID | -88.474 | 20.7005
YUC230302236669 | Yucatán | Mama | Mama | CALLE 30 PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, CALLE 21 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAMA EN LA CALLE 30 ENTRE 19 Y 17 CON 21 CERCA DE PIZERIA LA FOCACCIA Y RENTA DE TERNOS OSCA | -89.3656 | 20.4814
YUC230302236674 | Yucatán | Mama | Mama | CALLE 32 PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 29, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAMA EN LA CALLE 32 ENTRE 31 Y 29 SE LOCALIZA EN LA REGIÓN SUR PONIENTE DEL ESTADO DE YUCATÁN. COLI | -89.3683 | 20.4759
YUC230202232401 | Yucatán | Mérida | Mérida | C. 116 412, Bojórquez, 97230 Mérida, Yuc. | -89.6556 | 20.9812
YUC230302237783 | Yucatán | Izamal | Kimbilá | CALLE 14 PUEBLO KIMBILA, 97550 KIMBILÁ, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 12 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA LOCALIDAD DE KIMBILÁ EN LA CALLE 14 ENTRE 23 Y 25 DETRAS DE TIENDA DE R | -89.1215 | 20.9318
YUC230402324892 | Yucatán | Calotmul | Pocoboch | CALLE 7 PUEBLO POCOBOCH, 97747 POCOBOCH, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 9 LA ACCIÓN SE UBICA JUNTO A UN SIX A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA BENITO JUÁREZ GARCÍA Y DE LA IGLESIA LA SANTÍSIMA ASUNCIÓN EN LA CALLE 7 | -88.1148 | 20.9761
YUC230402324901 | Yucatán | Yaxcabá | Tiholop | CALLE CENTRO PUEBLO TIHOLOP, 97925 TIHOLOP, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE YAXCABA CHIKINDZONOT Y CALLE 15, CALLE COMISARÍA MUNICIPAL LA ACCIÓN SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A POCOS METROS DEL DOMO Y DE LA TIENDA LA BENDIC | -88.6888 | 20.3317
YUC230402324910 | Yucatán | Yaxcabá | Yaxcabá | CALLE 18A PUEBLO YAXCABA, 97920 YAXCABÁ, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 20 LA ACCIÓN SE UBICA ENFRENTE DE LA HELEDARÍA LA CHOQUITA A DOS CUADRAS DE LA FERRETERRÍA LA BODEGUITA | -88.825 | 20.5534
YUC230402324917 | Yucatán | Ucú | Ucú | CALLE 19 PUEBLO UCÚ, 97357 UCÚ, UCÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 21 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UCÚ EN LA CALLE 19 ENTRE 18 Y 16 POSTERIOR A LA 21 A UNA CUADRA DEL CAMPO PRINCIPAL | -89.7431 | 21.0329
YUC230302236745 | Yucatán | Yaxcabá | Nachicocom | EJE VIAL NACHICCOM RANCHERIA NACHICOCOM, 97929 NACHICOCOM, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE EJE VIAL NACHICOCOM Y CALLE CONOCIDO, CALLE C CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE NACHICOCOM DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ | -88.7603 | 20.7063
YUC230302237904 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 17 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CERRADA CALLE CERRADA, CALLE 26 EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 17 | -89.0454 | 20.08
YUC230302237916 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 26 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 28 EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 26 ENTRE 33 Y 35 | -89.0486 | 20.0702
YUC230302236748 | Yucatán | Yaxcabá | Yokdzonot | CALLE KANTUNIL-VALLADOLID RANCHERIA YOKDZONOT, 97922 YOKDZONOT, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, CALLE 18 CONSTRUCCIÓN DE NUEVE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE YOKDZONOT DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ S | -88.7317 | 20.7107
YUC230302236753 | Yucatán | Yaxcabá | Yokdzonot-Hú | ANDADOR SANTA MARIA RANCHERIA YOKDZONOT-HÚ, 97925 YOKDZONOT-HÚ, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE C CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE YOKDZONOTHU DEL MUNICIPIO DE | -88.6449 | 20.4627
YUC230302236756 | Yucatán | Yaxcabá | Cisteil | CALLE ALVARO OBREGON - CONAFE PUEBLO CISTEIL, 97929 CISTEIL, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE TIENDA COMUNITARIA Y CALLE FELIPE CARRILLO PUERTO PRIMARIA MATUTINO 31DPB2002A, CARRETERA TIHOLOP EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL M | -88.8449 | 20.3219
YUC230302236758 | Yucatán | Yaxcabá | Huechen Balam | CALLE ESCUELA HUECHEMBALAM PUEBLO HUECHEN BALAM, 97925 HUECHEN BALAM, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ EN LA LOCALIDAD DE HUECHEN | -88.6804 | 20.3941
YUC230302236759 | Yucatán | Yaxcabá | Tinuncah | CALLE CONOCIDO PUEBLO TINUNCAH, 97929 TINUNCAH, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE C EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ EN LA LOCALIDAD DE TINUNCAH A UNA CALLE DEL CENTRO A UNA | -88.6809 | 20.2624
YUC230302236761 | Yucatán | Yaxcabá | Nachicocom | CALLE KANTUNIL-VALLADOLID PUEBLO NACHICOCOM, 97920 NACHICOCOM, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ EN LA LOCALIDAD DE NACHICOCOM A PIE DE LA CARRETERA VALLADOLIDKANTUNIL EL | -88.7593 | 20.7076
YUC230302236767 | Yucatán | Yaxcabá | Santa María | CALLE 10 RANCHERIA SANTA MARIA, 97925 SANTA MARÍA, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA PRIMARIA MATUTINO , CALLE ROCA DE AYUDA CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANT | -88.6636 | 20.5049
YUC230302236776 | Yucatán | Yaxcabá | Santa María | CALLE 11 RANCHERIA SANTA MARIA, 97925 SANTA MARÍA, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE CONOCIDO CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ EN LA CALLE11 CO | -88.6636 | 20.5046
YUC230302240600 | Yucatán | Timucuy | Subincancab | CALLE CENTRO PUEBLO SUBINCANCAB, 97378 SUBINCANCAB, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE TIMUCUY-SAN ANTONIO TEHUITZ Y CALLE IGLESIA, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIMUCUY EN LA LOCALIDAD DE SUBINCAN | -89.5315 | 20.8675
YUC230302238609 | Yucatán | Timucuy | Tekik de Regil | CALLE 49 PUEBLO TIMUCUY, 97377 TEKIK DE REGIL, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 58 Y CALLE 56, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DE ACANCE CARNICERIA Y A LA VUELTA LA CASA JARDIN | -89.5653 | 20.8167
YUC230302240609 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 9 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 7 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CENOTILLO EN LA CALLE 9 ENTRE 18 Y 16 | -88.6032 | 20.9703
YUC230302240611 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 8 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, CALLE 10 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CENOTILLO EN LA CALLE 8 ENTRE 19 Y 17 | -88.5999 | 20.9651
YUC230302238338 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 9 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y , LA ACCIÓN ESTA UBICADA CERCA DE LA QUINTA BELLA FLOR Y A UNA CUADRA Y MEDIA DEL CENTRO DE SALUD CON RUMBO A LA CARRETERA A ESPITA | -88.5974 | 20.9707
YUC230302238362 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 20 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 22 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A TRES CUADRAS DEL CAMPO DE BEISBOL SANTA CLARA Y DOS CUADRAS AL NORTE DEL CENOTE XOOCH | -88.6055 | 20.9688
YUC230302238370 | Yucatán | Cenotillo | Tixbacab | CALLE 7 PUEBLO TIXBACAB, 97645 TIXBACAB, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 9 LA ACCIÓN SE UBICA A LA VUELTA DE LA TORTILLERIA SHASLYN Y A POCOS METROS DE LA TORTILLERIA LETICIA. | -88.5121 | 21.0956
YUC230302238394 | Yucatán | Cenotillo | Tixbacab | CALLE 11 PUEBLO CENOTILLO, 97640 TIXBACAB, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, CALLE 13 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN EL CENTRO CERCA DEL TEMPLO SINAI. A DOS CUADRAS DEL UMR 32 | -88.5138 | 21.0944
YUC230302238399 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 31 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 33 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A UN LADO DEL POSITO A TRES CUADRAS Y MEDIA DE LA TIENDA COMPITAS MAY | -88.604 | 20.9603
YUC230302237455 | Yucatán | Temax | Temax | CALLE 40 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 37 A Y CALLE 37 B, CALLE 42 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A DOS CUADRAS DEL PARQUE ÁLVARO TORRES DÍAZ Y A UNA CUADRA DE ANTOJITOS DOÑA TONICH | -88.9473 | 21.148
YUC230302237457 | Yucatán | Temax | Temax | CALLE 30 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 26 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA SOBRE LA CARRETERA IZAMAL DZILAM GONZÁLEZ A POCOS METROS DE LA QUINTA ROSARIO RUMBO A LA SALIDA A DZILÁM GONZÁLEZ EN L | -88.9385 | 21.1581
YUC230302237465 | Yucatán | Temax | Temax | CALLE 40 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 39 B, CALLE 42 EL PROYECTO SE UBICA CERCA DEL LUGAR DE CULTO LA VIÑA SOBRE LA CALLE QUE LLEVA A LA PRIMARIA RAFAEL CHÁZARO PÉREZ | -88.9475 | 21.1465
YUC230302237472 | Yucatán | Temax | Temax | CALLE 24 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 26 EL PROYECTO SE UBICA EN MUNICIPIO DE TEMAX ENLA ALLE 24 ENTRE 29 Y 31 CON 26 A POCOS METROS DE EL HOTEL EL TRUCK Y A LA VUELTA DE LA LLANTERA | -88.9352 | 21.1522
YUC230302237479 | Yucatán | Temax | Temax | CALLE 33 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 37, CALLE 22 EL PROYECTO ESTA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TEMAX RUMBO A LA CARRETERA A DZONCAUICH A LAS ORIILLAS DE LA LOCALIDAD A UNOS METROS DE GASOLINER | -88.931 | 21.1471
YUC230302237481 | Yucatán | Temax | Temax | CALLE 34 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 36 EL PROYECTO SE UBICA EL MUNICIPIO DE TEMAX SE ENCUENTRA DEL LADO NORTE DE LA LOCALIDAD CERCA DE LA PERERIA. A UNA CUADRA DEL BAR LOS MALA COP | -88.9413 | 21.1547
YUC230302237483 | Yucatán | Temax | Temax | CALLE 35 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, CALLE 37 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TEMAX EN LA CALLE 35 CON 32 Y 34 A POCOS METROS DE LA QUINTA NOHOCH TAT Y DEL NEGOCIO ANTOJITOS EL YU | -88.9411 | 21.1497
YUC230302237560 | Yucatán | Temax | Temax | CALLE 35 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, CALLE 37 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIODE TEMAX A LA VUELTA DE LA HACIENDA NOHOCH TAAT A POCOS METROS DE ANTOJITOS EL YUCATECO Y DEL DOMO TEMAX | -88.9412 | 21.1498
YUC230302237316 | Yucatán | Teya | Teya | CALLE 19 PUEBLO TEYA, 97524 TEYA, TEYA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, CALLE 21 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA ENTRE LA PLANTA PURIFICADORA DE AGUA EL DIVINO NIÑO Y LA TIENDA SAN JUDAS TADEO EN LA CALLE 19 ENTRE 14 Y 12 CON 21 | -89.0697 | 21.0523
YUC230302237321 | Yucatán | Kopomá | San Bernardo | CALLE 23 PUEBLO SAN BERNARDO, 97818 SAN BERNARDO, KOPOMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 26 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KOPOMÁ EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO EN LA CALE 23 ENTRE 22 Y 24 CERCA D | -89.9537 | 20.6376
YUC230302237322 | Yucatán | Kopomá | Kopomá | CALLE 22 PUEBLO KOPOMÁ, 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 17 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KOPOMÁ EN LA CALLE 22 ENTRE 19 Y 21 CON 17 CERCA DEL PARQUE DE KOPOMÁ | -89.9018 | 20.6494
YUC230302237324 | Yucatán | Peto | Temozón | CALLE TEMOZÓN-PETO RANCHERIA TEMOZON, 97933 TEMOZÓN, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE PRIMARIA LEOPOLDO Y CALLE CAMPO PRINCIPAL, CALLE IGLESIA CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS UBICADOS EN LA LACALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE PET | -88.9277 | 20.0705
YUC230302237329 | Yucatán | Peto | Temozón | CALLE TEMOZÓN RANCHERIA TEMOZON, 97933 TEMOZÓN, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE TEMOZÓN Y CALLE PRIMARIA LEOPOLDO, CALLE PARQUE TEMOZON CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO INCLUSIVO UBICADOS EN LA LACALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE P | -88.9285 | 20.0707
YUC230302237351 | Yucatán | Peto | Tixhualatún | CALLE PETO-TIXHUALACTÚN RANCHERIA TIXHUALACTUN, 97933 TIXHUALATÚN, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE PARQUE TIXHUALACTÚN Y CALLE TELEBACHILERATO- TIXHUALACTÚN, CALLE IGLESIA DE TIXHUALACTUN COMISARIA DE PETON EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOL | -88.8866 | 20.1789
YUC230302237356 | Yucatán | Peto | Xoy | CALLE XOY RANCHERIA XOY, 97932 XOY, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE XOY Y CALLE CIBER MR.BENNY, CALLE PARQUE DE XOY, PETO, YUC. CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA COCINA UBICADOS EN LA LACALIDAD DE XOY DEL MUNICIPIO DE PETO SOBRE LA CALLE P | -88.972 | 20.1236
YUC230302237361 | Yucatán | Peto | Xoy | CALLE XOY RANCHERIA XOY, 97932 XOY, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE XOY Y CALLE CIBER MR.BENNY, CALLE PARQUE DE XOY, PETO, YUC. EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICA UBICADOS EN LA LACALIDAD DE XOY DEL MUNICIPIO DE PETO SOBRE LA CALLE PRI | -88.9704 | 20.1235
YUC230302237952 | Yucatán | Peto | Papacal | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO PAPACAL, 97935 PAPACAL, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DEL PARQUE INFANTIL PAPAKAL A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOSA Y | -88.8171 | 20.1533
YUC230302237955 | Yucatán | Peto | Tixhualatún | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO TIXHUALACTUN, 97933 TIXHUALATÚN, PETO YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO UNA CUADRA DEL CAMINO PETO TIXHUALATÚN Y A UNA CUADRA DEL TELEBACHILLERATO | -88.8902 | 20.1782
YUC230302237962 | Yucatán | Peto | Xoy | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO XOY, 97932 XOY, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A CUADRA Y MEDIA DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES Y DEL PARQUE | -88.9721 | 20.1257
YUC230302237973 | Yucatán | Peto | Justicia Social | CALLE 16 PUEBLO JUSTICIA SOCIAL, 97937 JUSTICIA SOCIAL, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 25, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CUADRA DE LA TIENDA LA VIRIDIANA Y A CUADRA Y MEDIA DEL CTO JUSTICIA SOCIAL DE LA SSP | -88.8611 | 19.93
YUC230302237984 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 17 PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 34, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CUADRA DEL RESTAURANTE INKIETOS Y A UNA CUADRA DE LA PAPELERÍA CAMILA | -88.9251 | 20.1335
YUC230302237986 | Yucatán | Peto | Papacal | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO PAPACAL, 97935 PAPACAL, PETO YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD A PAPACAL SOBRE LA CALLE QUE LLEVA A PETO | -88.8184 | 20.1514
YUC230302237991 | Yucatán | Peto | Tixhualatún | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO TIXHUALACTUN, 97933 TIXHUALATÚN, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DEL PARQUE Y DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE TIXHUALACTUN | -88.8854 | 20.1795
YUC230302237339 | Yucatán | Halachó | Halachó | CALLE 31 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HALACHÓ EN LA CALLE 31 ENTRE 12 Y 14 | -90.0772 | 20.4698
YUC230302237344 | Yucatán | Halachó | Halachó | CALLE 17 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, CALLE 24 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HALACHÓ EN LA CALLE 17 ENTRE CALLE 22 Y 20 CON 24 CERCA DE PAPELERÍA Y SORPRESAS SA | -90.0828 | 20.4808
YUC230302237350 | Yucatán | Halachó | Halachó | CALLE 21 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, CALLE 24 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HALACHÓ EN LA CALLE 21 ENTRE 22 Y 20 CON 24 CERCA DE PAPELERÍA Y SORPRESAS SAN MART | -90.0837 | 20.476
YUC230302237360 | Yucatán | Halachó | Halachó | CALLE 17 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CARRETERA MÉRIDA-CAMPECHE, CALLE 8 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HALACHÓ EN LA CALLE 17 ENTRE CALLE 12 Y CARRETERA MÉRIDACAMPECHE CO | -90.0737 | 20.4798
YUC230302237363 | Yucatán | Halachó | Halachó | CALLE 19 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, BRECHA 20A EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HALACHÓ EN LA CALLE 19 ENTRE 22 Y 20 CON BRECHA EN 20A SOBRE LA CALLA DE COCINA E | -90.0832 | 20.479
YUC230302237370 | Yucatán | Halachó | Halachó | CALLE 23 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, CALLE 21 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HALACHÓ EN LA CALLE 23 ENTRE CALLE 22 Y 20 CON 21 SE UBICA A LA VUELTA DE HUIPILES | -90.0832 | 20.476
YUC230302237367 | Yucatán | Tixmehuac | Tixmehuac | CALLE 20 PUEBLO TIXMEHUAC, 97950 TIXMÉHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 18, CALLE 17 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADOS EN LA LACALIDAD DE TIXMEHUAC DEL MUNICIPIO DE TIXMEHUAC EN LA CALLE 20 CON 22 | -89.1083 | 20.2385
YUC230302237445 | Yucatán | Tixmehuac | Chicán | CALLE XAYA-KINIL RANCHERIA CHICAN, 97953 CHICÁN, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE TIENDA LA GUADALUPANA Y CALLE COCINA ECONÓMICA EL CHINITO, CALLE IGLESIA CATOLICA DE CHICAN ONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADOS EN LA | -89.1584 | 20.3386
YUC230302236723 | Yucatán | Tepakán | Tepakán | CALLE 21 PUEBLO TEPAKÁN, 97530 TEPAKÁN, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 25 LA ACCIÓN SE UBICA A UNA CUADRA DEL PALACIO DE TEPAKAN Y A UNA DEL PARQUE DEL CENTRO Y ENTRE LA IGLESIA CATÓLICA SAN ANTONIO DE PADÚA Y | -89.0378 | 21.0485
YUC230302237787 | Yucatán | Tixmehuac | Tixmehuac | CALLE 15 PUEBLO TIXMEHUAC, 97950 TIXMÉHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TIXMEHUAC EN EL MUNICIPIO DE TIXMEHUAC EN LA CALLE 15 CON 16 Y 18 PERIFERIA | -89.1061 | 20.2395
YUC230302237450 | Yucatán | Baca | Baca | CALLE 12 PUEBLO BACA, 97450 BACA, BACA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 15, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BACA EN LA CALLE 12 ENTRE 19 Y 15 | -89.392 | 21.1117
YUC230302238083 | Yucatán | Baca | Baca | CALLE 16 PUEBLO BACA, 97450 BACA, BACA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 18 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA EN LA PERIFERIA NORTE CERCA DE LONCHERÍA EL DIVINO REDENTOR Y A DOS ESQUINAS DE ROPA DE | -89.398 | 21.1077
YUC230302238088 | Yucatán | Baca | Baca | CALLE 21 PUEBLO BACA, 97450 BACA, BACA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 19A CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BACA EN EL MUNICIPIO DE BACA EN LA CALLE 21 CON 22 Y 24 CON 19A EN EL CENT | -89.4007 | 21.1093
YUC230302237462 | Yucatán | Conkal | X-Cuyum | CALLE 18 PUEBLO X-CUYUM, 97346 X-CUYUM, CONKAL YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CONKAL EN LA LOCALIDAD DE XCUYUM EN LA CALLE 18 ENTRE 21 Y 23 | -89.497 | 21.0476
YUC230302237466 | Yucatán | Conkal | X-Cuyum | CALLE 16 PUEBLO X-CUYUM, 97346 X-CUYUM, CONKAL YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, CALLE 18 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CONKAL EN LA LOCALIDAD DE XCUYUM EN LA CALLE 16 ENTRE 21 Y 19 A UN COSTADO DE MODELO | -89.4959 | 21.0504
YUC230302238036 | Yucatán | Conkal | Conkal | CALLE 21 PUEBLO , 97345 CONKAL, CONKAL YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, CALLE 19 CONSTRUCCIÓN CUARTOSDORMITORIO INCLUSIVO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CONKAL MUNICPIO CONKAL EN LA CALLE 21 CON 28 Y 26 CON 19 EN LAS PERIFERIAS N | -89.5255 | 21.076
YUC230302238040 | Yucatán | Conkal | Conkal | CALLE 25 PUEBLO CONKAL, 97345 CONKAL, CONKAL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 23 CONSTRUCCIÓN CUARTO PARA COCINA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CONKAL MUNICPIO CONKAL EN LA CALLE 25 CON 20 Y 22 CON 23 EN EL CENTRO DE LA LOC | -89.5202 | 21.0728
YUC230302237477 | Yucatán | Ixil | Ixil | CALLE 14 PUEBLO IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IXIL EN LA CALLE 14 ENTRE 19 Y 21 | -89.4776 | 21.1533
YUC230302237478 | Yucatán | Ixil | Ixil | CALLE 22 PUEBLO IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IXIL EN LA CALLE 22 ENTRE 23 Y 25 | -89.4833 | 21.1508
YUC230302237480 | Yucatán | Ixil | Ixil | CALLE 18 PUEBLO IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 20, CALLE 16 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IXIL EN LA CALLE 18 ENTRE 13 CON 20 Y 16 CERCA DE CASA DE DESCANSO DE LOS ABUELOS | -89.4789 | 21.1636
YUC230302237489 | Yucatán | Tixkokob | Euán | CALLE 2 PUEBLO EUAN, 97474 EUÁN, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 7, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB EN LA LOCALIDAD DE EUAN EN LA CALLE 2 ENTRE 9 Y 7 | -89.3355 | 20.9966
YUC230302237494 | Yucatán | Tixkokob | Tixkokob | CALLE 2B PUEBLO TIXKOKOB, 97470 TIXKOKOB, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE 25A Y CALLE 27A, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB EN LA CALLE 2B ENTRE 25A Y 27A | -89.3811 | 20.996
YUC230302237499 | Yucatán | Tixkokob | Euán | CALLE 12 PUEBLO EUAN, 97474 EUÁN, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 11, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB EN LA LOCALIDAD DE EUAN EN LA CALLE 12 ENTRE 13 Y 11 | -89.3429 | 20.9956
YUC230302237558 | Yucatán | Tixkokob | Euán | CALLE 4 PUEBLO EUAN, 97474 EUÁN, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB EN LA LOCALIDAD DE EUAN EN LA CALLE 4 ENTRE 5 Y 7 | -89.3383 | 20.9988
YUC230302238633 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 19 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 46, CALLE 21 EQUIPAMIENTO DE ÉSTUFA ECOLÓGICA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TICUL EN EL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 19 CON 44 Y 46 CON 21 CERCA DE | -89.5522 | 20.3981
YUC230302238637 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 24 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 41 ESTÁ UNICADO ENFRENTE DEL TALLER MECÁNICO JORGES Y DEL BALNEARIO LENY GUADALUPE Y A LA VUELTA VILLA ESPERANZA | -89.5322 | 20.3848
YUC230302237561 | Yucatán | Tixpéhual | Tixpéhual | CALLE 18VA PUEBLO TIXPÉHUAL, 97386 TIXPÉHUAL, TIXPÉHUAL YUCATÁN ENTRE CALLE 27VA Y CAMINO TIXPEHUAL-CUCA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIXPEHUAL EN LA CALLE 18VA ENTRE 27VA Y CAMINO TIXPEHUALCUCA | -89.4417 | 20.9704
YUC230302237568 | Yucatán | Tixpéhual | Kilinché | CALLE HACIENDA KILINCHE PUEBLO KILINCHE, 97387 KILINCHÉ, TIXPÉHUAL YUCATÁN ENTRE CALLE TIENDA SIX Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIXPEHUAL EN LA LOCALIDAD DE KILINCHÉ EN UNA | -89.4365 | 20.9964
YUC230302238654 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 5 PUEBLO TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 32, CALLE 9 EQUIPAMIENTO DE ÉSTUFA ECOLÓGICA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TICUL EN EL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 5 CON 34 Y 32 CON 9 CERCA DE ESCU | -89.5432 | 20.4109
YUC230302238657 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 38 PUEBLO TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 17 EQUIPAMIENTO DE ÉSTUFA ECOLÓGICA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TICUL EN EL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 38 ENTRE 13 Y 15 X 17 A UNA ESQ | -89.5463 | 20.4025
YUC230302237572 | Yucatán | Calotmul | Pocoboch | CALLE 14 PUEBLO POCOBOCH, 97747 POCOBOCH, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 11 A, CALLE 16 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE POCOBOCH EN LA CLLE 14 CON CALLE 11 Y 11A EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A POCOS METROS DEL TEL | -88.1172 | 20.9744
YUC230302237577 | Yucatán | Calotmul | Tahcabo | CALLE TAHCABO PUEBLO TAHCABO, 97746 TAHCABO, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE CALLE TIENDA LA REYNA Y CALLE IGLESIA DE TAHCABO, CALLE TELESECUNDARIA TOMÁS AZNAR BARBACHANO EL PROYECTO SE ENCUNTRA EN EL MUNICIPIO DE TAHCABO EN EL CENTRO D | -88.0807 | 21.0553
YUC230302237612 | Yucatán | Calotmul | Tahcabo | PUEBLO TAHCABO, 97746 TAHCABO, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DOS CUADRAS AL NORTE DE LA COMISARIA EJIDAL Y A MEDIA CUADRA DE MICELANEAS LA CENTRAL | -88.082 | 21.0579
YUC230302237616 | Yucatán | Calotmul | Tahcabo | CALLE DE LA COMISARIA MUNICIPAL TAHCABO CALOTMUL. YUC. PUEBLO TAHCABO, 97746 TAHCABO, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE CALLE DE TIENDA LA REYNA Y CALLE DE MISCELANEA LA CENTRAL, LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A MED | -88.0807 | 21.0564
YUC230302237623 | Yucatán | Calotmul | Tahcabo | CALLE DE LAS Ruinas Arqueológicas De Tahcabo PUEBLO TAHCABO, 97746 TAHCABO, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA A POCOS METROS LAS RUINAS ARQUEOLÓGICAS DE LA LOCALIDAD Y DE LA IGLESIA CATÓLICA | -88.0807 | 21.0564
YUC230302237610 | Yucatán | Izamal | Izamal | CALLE 26 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 26A EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA CALLE 26 ENTRE 11 Y 13 A LA VUELTA DE RESTAURANTE WING WINGS Y DE LA VIL | -89.0155 | 20.9446
YUC230302237624 | Yucatán | Izamal | Cuauhtémoc | CALLE KANTUNIL-IZAMAL PUEBLO CUAUHTÉMOC, 97555 CUAUHTÉMOC, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE DE LA ESCUELA SAYABY CAMBAL Y CALLE DE LONCHERIA LA LUPITA, CALLE DE LA CAPILLA SIN TECHO - PIXILA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUN | -89.0008 | 20.888
YUC230302237645 | Yucatán | Izamal | Izamal | CALLE 31A PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, CALLE 31B EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA CALLE 31A ENTRE 14 Y 12 CON 31B DETRAS DE ENCUENTRA LA HACIENDA HOTEL S | -89.006 | 20.931
YUC230302237648 | Yucatán | Izamal | Izamal | CALLE 31 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 31B EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA CALLE 31 ENTRE 16 Y 18 FRENTE A PANADERIA LA BENDICION DE DIOS Y DE COCI | -89.0086 | 20.9327
YUC230302237756 | Yucatán | Izamal | Izamal | CALLE 40A PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21, CALLE 42 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA CALLE 40A ENTRE 21 Y 21 CON 42 A ESPALDAS DE GRANIZADOS Y MACHACADOS MAY | -89.0226 | 20.9403
YUC230302237759 | Yucatán | Izamal | Izamal | CALLE 26 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA CALLE 26 ENTRE 11 Y 13 A UNA ESQUINA DE WING WINGS RESTARANTE Y A LA VUELTA DE V | -89.0156 | 20.9448
YUC230302238884 | Yucatán | Tunkás | Tunkás | CALLE 37 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TUNKÁS EN LA CALLE 37 ENTRE 28 Y 26 | -88.7501 | 20.9001
YUC230302237825 | Yucatán | Temozón | Temozón | CALLE 7 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 9 LA ACCIÓN ESTA UBICADA CERCA DEL PARQUE SAN JOSÉ Y SOBRE LA CARRETERA DE LA CARNICERÍA LA GUADALUPE Y CERCA DE LA MUEBLERÍA EL PASO | -88.2014 | 20.8075
YUC230302237890 | Yucatán | Temozón | Temozón | CALLE 13 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 6, CALLE 15 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA TORTILLERIA EL REGALO DE DIOS Y A UNA ESQUINA DEL SALÓN DE FIESTAS EL ROBLE | -88.199 | 20.8024
YUC230402324875 | Yucatán | Izamal | Izamal | CALLE 45 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 24A Y CALLE 26, CALLE 49 LA ACCIÓN SE UBICA A UNA CUADRA DEL HOTEL QUINTA IZAMAL Y A ESPALDAS DE LA TIENDA DOLA TERE. A CUADRA Y MEDIA DE QUINTA SANTA CRUZ | -89.0168 | 20.9234
YUC230402324877 | Yucatán | Baca | Baca | CALLE 19 PUEBLO BACA, 97450 BACA, BACA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 25, CALLE 21 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BACA EN LA CALLE 19 ENTRE CALLE 28 Y 25 POSTERIOR A LA 21 | -89.4037 | 21.1106
YUC230402324886 | Yucatán | Baca | Baca | CALLE 14 PUEBLO BACA, 97450 BACA, BACA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 15, CALLE 12 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BACA EN LA CALLE 14 ENTRE 19 Y 15 POSTERIOR A LA 12 | -89.394 | 21.1107
YUC230402324889 | Yucatán | Calotmul | Pocoboch | CALLE 9 PUEBLO POCOBOCH, 97747 POCOBOCH, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 12 LA ACCIÓN SE UBICA JUNTO A UN SIX A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA BENITO JUÁREZ GARCÍA Y DE LA IGLESIA LA SANTÍSIMA ASUNCIÓN EN LA CALLE 9 | -88.1147 | 20.976
YUC230302237582 | Yucatán | Yaxkukul | Yaxkukul | CALLE 25 PUEBLO YAXKUKUL, 97348 YAXKUKUL, YAXKUKUL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, CALLE 23 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE YAXKUKUL EN LA CALLE 25 ENTRE 16 Y 14 CERCA DE PANIFICADORA SANTA CRUZ | -89.4161 | 21.0596
YUC230302238871 | Yucatán | Tunkás | Tunkás | CALLE 38 PUEBLO TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 39, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TUNKÁS EN LA CALLE 38 ENTRE 41 Y 39 | -88.7551 | 20.8974
YUC230302237605 | Yucatán | Calotmul | Pocoboch | CALLE 7 PUEBLO POCOBOCH, 97747 POCOBOCH, CALOTMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 9 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE POCOBOCH EN LA CALLE 7 ENTRE 8 Y 10 A ESPALDAS DE LA CALLE 9 UBICADA EN EL CENTRO DE LA LOCALID | -88.1144 | 20.9763
YUC230302237594 | Yucatán | Izamal | Izamal | CALLE 48 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, CALLE 46 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA CALLE 48 ENTRE 35 Y 37 CON 46 CERCA DEL CAMPO DE CAMPO DE SAN ROMÁN | -89.0306 | 20.9305
YUC230302237618 | Yucatán | Izamal | Kimbilá | CALLE 14 PUEBLO KIMBILA, 97550 KIMBILÁ, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 16 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA CALLE 14 ENTRE 15 Y 17 CON CALLE 16 ESTA A DOS ESQUINAS DE CARNICERÍA O | -89.1204 | 20.9365
YUC230302237631 | Yucatán | Izamal | Izamal | CALLE 31 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 10, CALLE 25 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA CALLE 31 ENTRE 12 Y 10 FRENTE A ANTOJITOS ADDYS EN LA ESQUINA SE ENCUENTR | -89.0046 | 20.9335
YUC230302237763 | Yucatán | Izamal | Izamal | CALLE 26B PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 26 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA CALLE 26B ENTRE 17 Y 19 EN LA ESQUINA SE ENCUENTRA LA IGLESIA LA LUZ DEL | -89.014 | 20.9418
YUC230302237897 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 42 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, BRECHA 31-TZUCACAB CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB EN EL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 42 C | -89.0549 | 20.0763
YUC230302237778 | Yucatán | Izamal | Izamal | CALLE 43 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 24A Y CARRETERA 24, CALLE 45 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA CALLE 43 ENTRE 24A Y CALLE 24 CON 45 A LA VUELTA DE LA FÁBRICA MAYA | -89.0159 | 20.924
YUC230302237924 | Yucatán | Tzucacab | Tzucacab | CALLE 39 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 40, CALLE 41 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA CERCA RESTAURANTE BAAXAL JA DE LA VILLA ISIDRA Y DE LA LLANTERA DE ALFONSO CHAN MARTÍN | -89.0574 | 20.0686
YUC230402324925 | Yucatán | Izamal | Izamal | CALLE 33 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 42, CALLE 31 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA CALLE 33 ENTRE 44 Y 42 POSTERIOR A LA 31 A UNA ESQUINA DE RESTAURANTE ZAM | -89.0271 | 20.9331
YUC230402324932 | Yucatán | Yaxcabá | Kancabdzonot | CALLE 16 PUEBLO KANCABDZONOT, 97925 KANCABDZONOT, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 18 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA A CUADRA Y MEDIA DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO Y A DOS CUADRA DEL PARQUE PRINCIPAL | -88.707 | 20.5103
YUC230402324934 | Yucatán | Izamal | Izamal | CALLE 52 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y CALLE 45, CALLE VIALIDAD EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA CALLE 52 ENTRE 43 Y 45 POSTERIOR CON VIALIDAD | -89.0339 | 20.9271
YUC230402324941 | Yucatán | Yaxcabá | Kancabdzonot | CALLE 16 PUEBLO KANCABDZONOT, 97925 KANCABDZONOT, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 18 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A CUADRA Y MEDIA DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO Y A DOS CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL | -88.7069 | 20.5104
YUC230402324950 | Yucatán | Izamal | Izamal | CALLE 18 PUEBLO IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 16 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA CALLE 18 ENTRE 29 Y 31 POSTERIOR A LA 16 | -89.0095 | 20.9331
YUC230302239725 | Yucatán | Yaxcabá | X-Mexil | CALLE SIN NÚMERO RANCHERIA MEXIL, 97922 X-MEXIL, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE YAXCABA LOCALIDAD XMEXIL FRENTE AL PARQUE MEXIL DETRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL DIEGO RIVERA | -88.7359 | 20.6578
YUC230302236717 | Yucatán | Tepakán | Tepakán | CALLE 19 PUEBLO TEPAKÁN, 97530 TEPAKÁN, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , ESTÁ UBICADA EN LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD DOS CUADRAS AL NORTE DE LA CARRETERA AL MUNICIPIO DE TEYA. DE LADO ESTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -89.0318 | 21.0497
YUC230402325071 | Yucatán | Umán | Dzibikak | PUEBLO DZIBIKAK, 97393 DZIBIKAK, UMÁN YUCATÁN ENTRE Y , TIENE UNA ALTITUD DE 7 METROS SOBREEL NIVEL DEL MAR Y SE UBICA AL SUR DELESTADO Y SE UBICA EN LASCOORDENADAS GEOGRÁFICAS20548242098243N 89478242398243O | -89.7922 | 20.8955
YUC230402325079 | Yucatán | Maxcanú | Kochol | PUEBLO KOCHOL, 97804 KOCHOL, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE Y , 55 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE.QUEDA COMPRENDIDA ENTRE LOSPARALELOS 2033 Y 2046 LATITUD NORTE YLOS MERIDIANOS 8953 Y 9024 DE LONGITUDOESTE POSEE UNA ALTURA PROMED | -90.1607 | 20.622
YUC230402328002 | Yucatán | Tixkokob | Euán | CALLE 7 PUEBLO EUAN, 97470 EUÁN, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 6, CARRETERA TIXKOKOB-IZAMAL EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB YUCATÁN EN LA LOCALIDAD DE EUÁN EN LA CALLE 6 Y 7 CARRETERA TIXKOKOBIZAMAL. S | -89.3384 | 20.9981
YUC230402328005 | Yucatán | Tixkokob | Ekmul | CALLE 7 PUEBLO EKMUL, 97470 EKMUL, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, CALLE 4 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB YUCATÁN EN LA LOCALIDAD DE EKMUL EN LA CALLE 7 POR 9 Y 4. A UNAS CUADRAS SOBRE LA | -89.3448 | 20.9661
YUC230402328009 | Yucatán | Tixkokob | Euán | CALLE 8 PUEBLO EUAN, 97474 EUÁN, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 13, CALLE 10 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB YUCATÁN EN LA LOCALIDAD DE EUÁN EN LA CALLE 8 ENTRE 13 Y 10. SOBRE LA CALLE 10 SE OBSERVA UN | -89.3409 | 20.9953
YUC230402328010 | Yucatán | Tixkokob | Euán | CALLE 8 PUEBLO EUÁN, 97470 EUÁN, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 13, CALLE 10 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB YUCATÁN EN LA LOCALIDAD EUÁN EN LA CALLE 8 ENTRE 13 Y 10. SOBRE LA CALLE 10 SE OB | -89.3408 | 20.9952
YUC230302236760 | Yucatán | Yaxcabá | Xlapak | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO XLAPAK, 97920 XLAPAK, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ EN LA LOCALIDAD DE XLAPAK EN UNA CALLE SIN NÚMERO A DOS CALLES DEL CENTRO DE LA LOCALIDADL | -88.631 | 20.257
YUC230302236764 | Yucatán | Yaxcabá | Santa María | CALLE IGLESIA ROCA DE AYUDA PUEBLO SANTA MARIA, 97920 SANTA MARÍA, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA | -88.9053 | 20.3958
YUC230302236772 | Yucatán | Yaxcabá | Santa María | CALLE 10 RANCHERIA SANTA MARIA, 97925 SANTA MARÍA, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA PRIMARIA MATUTINO , CALLE ROCA DE AYUDA EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DEL | -88.6618 | 20.5051
YUC230302236779 | Yucatán | Yaxcabá | Santa María | CALLE 11 RANCHERIA SANTA MARIA, 97925 SANTA MARÍA, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA PRIMARIA MATUTINO EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL MUNICIPIO DE | -88.6637 | 20.5047
YUC230302238602 | Yucatán | Timucuy | Timucuy | CALLE 31 PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO CERCA DE LA TIENDA LA GUADALUPANA CON RUMBO AL MINI PARQUE INFANTIL | -89.5175 | 20.8065
YUC230302238613 | Yucatán | Timucuy | Timucuy | CALLE 16 PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 16 ENTRE 25 Y 23 CERCA DE LA TAQUERÍA EL TACO Y ALGO MAS | -89.5113 | 20.8104
YUC230302238616 | Yucatán | Timucuy | Tekik de Regil | CALLE 51 PUEBLO TEKIK DE REGIL, 97377 TEKIK DE REGIL, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 54 Y CALLE 52, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIMUCUY EN LA LOCALIDAD DE TEKIK DE REGIL EN LA CALLE 51 ENTRE 54 Y 52 | -89.5621 | 20.8155
YUC230302238620 | Yucatán | Timucuy | Timucuy | CALLE 16 PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 16 ENTRE 25 Y 24 CERCA DE LA TAQUERIA TACO Y ALGO MAS | -89.5113 | 20.8107
YUC230302238622 | Yucatán | Timucuy | Tekik de Regil | CALLE 51 PUEBLO TEKIK DE REGIL, 97377 TEKIK DE REGIL, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 54 Y CALLE 52, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIMUCUY EN LA LOCALIDAD DE TEKIK DE REGIL EN LA CALLE 51 ENTRE 54 Y 52 | -89.5621 | 20.8155
YUC230302240604 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 9 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 7 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CENOTILLO EN LA CALLE 9 ENTRE 16 Y 18 | -88.6032 | 20.9703
YUC230302240605 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 8 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, CALLE 10 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CENOTILLO EN LA CALLE 8 ENTRE 19 Y 17 | -88.5999 | 20.9651
YUC230302240608 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 7 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, CALLE 5 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CENOTILLO EN LA CALLE 7 ENTRE 16 Y 14 | -88.6021 | 20.9721
YUC230302238325 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 9 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 11 LA ACCCIÓN ESTÁ UBICADA A LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD A DOS CUADRAS DEL CAMPO DE BEISBOL SANTA CLARA | -88.6087 | 20.9713
YUC230302238343 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 18 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 1 Y , LA ACCIÓN ESTÁ A LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD A UNA CUADRA DEL RASTRO MUNICIPAL RUMBO AL CENOTE UCIL | -88.6032 | 20.9758
YUC230302238356 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 29 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A LAS ORILLAS DEL MUNICIPIO CERCA DE LA TIENDA EL PEQUEÑO OXXITO Y DE LA PESCADERÍA SAN MARTÍN | -88.599 | 20.9607
YUC230302238365 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 11 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, CALLE 13 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS Y DEL CENTRO DE SALUD | -88.6001 | 20.9692
YUC230302238378 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 31 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 33 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A UN LADO DEL POSITO A TRES CUADRAS Y MEDIA DE LA TIENDA COMPITAS MAY | -88.604 | 20.9602
YUC230302238387 | Yucatán | Cenotillo | Cenotillo | CALLE 11 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 13 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA SAN MARTÍN A LA VUELTA DE LA TIENDA SAN MARTÍN Y DE TAQUERÍA EL PARIE | -88.603 | 20.9694
YUC230302238409 | Yucatán | Cenotillo | Tixbacab | CALLE 11 PUEBLO TIXBACAB, 97645 TIXBACAB, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 13 LA ACCIÓN SE ENCUENTRA EN EL CENTRO CERCA DEL TEMPLO SINAI. A DOS CUADRAS DEL UMR 32 | -88.5138 | 21.0946
YUC230302237486 | Yucatán | Temax | Temax | CALLE 30 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y , CALLE 34 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TEMAX EN LA CALLE 30 CON 27 Y 34 AL NORTE DE LA LOCALIDAD CERCA DE LA PERIFERIA. A UNA ESQUINA DE LA TIENDA | -88.9399 | 21.1562
YUC230302237500 | Yucatán | Temax | Temax | CALLE 31 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 33 EL PROYECTO SE UIBICA EN EL MUNICIPIO DE TEMAX ENTRE EL SUPER WILLY Y EL HOTEL BOUTIQUE EL TRUCK DEL CENTRO DE LA CIUDAD | -88.9367 | 21.1518
YUC230302237565 | Yucatán | Temax | Temax | CALLE 31 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 33 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TEMAX EN LA CALLE 14 CON 24 Y 26 EN LA ZONA CENTRO A UNA ESQUINA DEL SUPER WILLYS Y A DOS DEL MAXICAR | -88.9357 | 21.1517
YUC230302237992 | Yucatán | Temax | Temax | CALLE 31 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, CALLE 33 LA ACCIÓN SE UBICA EN LA ZONA NORESTE DE LA LOCALIDAD CERCA DE QUINTA ROSARIO Y TORTILLERÍA LA MAZORCA | -88.943 | 21.152
YUC230302237314 | Yucatán | Teya | Teya | CALLE 19 PUEBLO TEYA, 97524 TEYA, TEYA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 21 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADO ENTRE LA PLANTA PURIFICADORA DE AGUA EL DIVINO NIÑO Y LA TIENDA SAN JUDAS TADEO EN LA CALLE 19 ENTRE 12 Y 14 CON 21 | -89.0698 | 21.0524
YUC230302237822 | Yucatán | Teya | Teya | CALLE 19 PUEBLO TEYA, 97524 TEYA, TEYA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A POCOS METROS DE PLANTA PURIFICADORA DE AGUA EL DIVINO NIÑO Y A UNA CUADRA DE QUINTA SAN ANDRÉS | -89.0709 | 21.0524
YUC230302237833 | Yucatán | Teya | Teya | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO TEYA, 97524 UIXCAL, TEYA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 29, CALLE 22 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TEYA EN UNA CALLE SIN NÚMERO A ESPALDAS DE LA CALLE 22 CERCA DE CALLE 31 Y 22 CERC | -89.0768 | 21.0443
YUC230302237317 | Yucatán | Kopomá | Kopomá | CALLE 16 PUEBLO KOPOMÁ, 97818 KOPOMÁ, KOPOMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE KOPOMÁ EN LA CALLE 16 ENTRE CALLE 23 Y 25 CERCA DE CEMENTERIO MUNICIPAL DE KOPOMA | -89.8989 | 20.6469
YUC230302237318 | Yucatán | Muxupip | Muxupip | CALLE 22 PUEBLO MUXUPIP, 97457 MUXUPIP, MUXUPIP YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 24 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A MEDIA CUADRA DE LA TIENDA LA DIVINA PROVIDENCIA Y EL CAMPO DE BEISBOL ARMANDO CHIM CUTZ | -89.3258 | 21.0431
YUC230302237323 | Yucatán | Muxupip | San Juan Koop | PUEBLO SAN JUAN KOOP, 97458 SAN JUAN KOOP, MUXUPIP YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN SE UBICA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN KOOP. JUNTO A LA TIENDA MARÍA GUADALUPE Y A UNA CUADRA DE LA HACIENSA SAN JUAN KOOP | -89.3475 | 21.0319
YUC230302237327 | Yucatán | Muxupip | Muxupip | CALLE 36 PUEBLO MUXUPIP, 97457 MUXUPIP, MUXUPIP YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 23A, CALLE 38 LA ACCIÓN ESTA UBICADO A LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD DEL LADO NOROESTE CERCA DE LA CARRETERA A SANTIAGO. A CUADRA Y MEDIA DEL PARQUE Y | -89.3363 | 21.0483
YUC230302238641 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 12 PUEBLO TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 15A, CALLE 17 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TICUL CERCA DE CERT ESCUELA DE MEDICINA Y DEL SERVICIO MECÁNICO AUTOMOTRIZ CHITO | -89.5228 | 20.4054
YUC230302237343 | Yucatán | Peto | Tixhualatún | CALLE PETO-TIXHUALATÚN RANCHERIA TIXHUALACTUN, 97933 TIXHUALATÚN, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE PETO-TIXHUALATÚN Y CALLE TBCEY TIXHUALATÚN, CALLE PARQUE E IGLESIA DE TIXHUALACTUN COMISARIA DE PETON CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA | -88.8884 | 20.1792
YUC230302237970 | Yucatán | Peto | Temozón | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO TEMOZON, 97933 TEMOZÓN, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD SOBRE LA CARRETERA A TEMOZON QUE LLEVA AL MUNICIPIO DE YAXCOPOIL | -88.929 | 20.0705
YUC230302237983 | Yucatán | Peto | Xoy | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO XOY, 97932 XOY, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO A UNA CUADRA DE LA CANCHA DE USOS MULTILPLES Y DEL PARQUE PRINCIPAL | -88.9736 | 20.1247
YUC230302237326 | Yucatán | Halachó | Halachó | CALLE CAMINO A LA SOMBRILLA PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE IGLESIA EMANUEL, CARRETERA MERIDA-CAMPECHE EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HALACHÓ EN EL CAMINO A LA SOMBRILL | -90.0718 | 20.4867
YUC230302237328 | Yucatán | Halachó | Halachó | CALLE 23 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HALACHÓ EN LA CALLE 23 ENTRE CALLE 22 Y 20 CERCA DE ABARROTES DUNOSUSA HALACHÓ 3 Y MARISQU | -90.0832 | 20.4759
YUC230302237332 | Yucatán | Halachó | Halachó | CALLE 20 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 29, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HALACHÓ EN LA CALLE 20 ENTRE 31 Y 29 CERCA DE ABARROTES DUNOSUSA HALACHÓ 3 Y | -90.0832 | 20.4706
YUC230302237334 | Yucatán | Halachó | Halachó | CALLE 13A PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CARRETERA CAMPECHE-MÉRIDA, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HALACHÓ EN LA CALLE 13A ENTRE CALLE 12 Y CARRETERA CAMPECHEMÉRIDA | -90.0735 | 20.4846
YUC230302237335 | Yucatán | Halachó | Halachó | CALLE SIN NÚMERO PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HALACHÓ EN UNA CALLE SIN NÚMERO ENTRE CALLE 27 | -90.0861 | 20.472
YUC230302237342 | Yucatán | Halachó | Halachó | CALLE CAMINO A LA SOMBRILLA PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CARRETERA MERIDA-CAMPECHE Y CALLE 21, CALLE IGLESIA EMANUEL EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HALACHÓ EN LA CALLE CAMINO A LA SO | -90.071 | 20.4866
YUC230302237354 | Yucatán | Halachó | Halachó | CALLE 27 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, CALLE 20A EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HALACHÓ EN LA CALLE 27 ENTRE 20 Y 18 CON 20A CERCA DE ALIMENTOS AVEPECUARIOS HALAC | -90.082 | 20.4726
YUC230302237368 | Yucatán | Halachó | Halachó | CALLE 19 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CARRETERA MÉRIDA-CAMPECHE, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HALACHÓ EN LA CALLE 19 ENTRE CALLE 12 Y LA CARRETERA MÉRIDACAMPECHE | -90.0712 | 20.477
YUC230302237341 | Yucatán | Sinanché | Sinanché | CALLE 23 PUEBLO SINANCHÉ, 97420 SINANCHÉ, SINANCHÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 25 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA JUNTO A PANUCHOS OLIVIA Y DE FRAPPES POPEYE. A UNA CUADRA DE LA TIENDA ABARROTES LOS GEMELAS | -89.1815 | 21.2242
YUC230302237345 | Yucatán | Sinanché | Sinanché | CALLE 15 PUEBLO SINANCHÉ, 97420 SINANCHÉ, SINANCHÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 17 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADO A MEDIA CUADRA DEL COFFEA DREAM SINANCHE. Y JUNTO A LA CALLE XINANCHÉ XITIBCANUL Y A UNA ESQUINA DE LA PALAPA | -89.1848 | 21.2283
YUC230302237358 | Yucatán | Sinanché | Sinanché | CALLE 17 PUEBLO SINANCHÉ, 97420 SINANCHÉ, SINANCHÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 19 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A MEDIA CUADRA DEL ATRACTIVO TURÍSTICO SANTA ROSA Y ANEXA SAN ANTONIO. Y A MEDIA CUADRA DE FERROMATERIALES | -89.1902 | 21.2272
YUC230302237373 | Yucatán | Sinanché | Sinanché | CALLE 21 PUEBLO SINANCHÉ, 97420 SINANCHÉ, SINANCHÉ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 23 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA A UNA CUADRA DE LOS FRAPPES DE SINANCHÉ Y DE SONIDO SUNZA A DOS CUADRAS DE FERROMATERIALES | -89.1876 | 21.225
YUC230302237372 | Yucatán | Tixmehuac | Tixmehuac | CALLE 27 PUEBLO TIXMEHUAC, 97950 TIXMÉHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, CALLE 29 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR UBICADOS EN LA LACALIDAD DE TIXMEHUAC DEL MUNICIPIO DE TIXMEHUAC EN LA CALLE 27 CON 22 | -89.1079 | 20.2332
YUC230302237449 | Yucatán | Tixmehuac | Chicán | CALLE XAYA-KINIL RANCHERIA CHICAN, 97953 CHICÁN, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADOS EN LA LACALIDAD DE CHICAN DEL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC CERCA DE LA IGLESIA | -89.1573 | 20.3395
YUC230302237758 | Yucatán | Tixmehuac | Sabacché | SECCION SABACCHE, 97953 SABACCHÉ, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE ESCULA PRIMARIA Y CALLE CARPINTERIA BACAB, CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SABACCHÉ EN EL MUNICIPIO DE TIXMEHUAC A UNA ESQUINA DE LA | -89.0276 | 20.3119
YUC230302237766 | Yucatán | Tixmehuac | Tixmehuac | CALLE 15 PUEBLO TIXMEHUAC, 97950 TIXMÉHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, CALLE 18 PROYECTO UBICDO EN LA LOCALIDAD DE TIXMEHUAC EN EL MUNICIPIO DE TIXMEHUAC EN LA CALLE 15 CON 14 Y 16 CON CALLE 18 CERCA DE ARTESA | -89.105 | 20.2394
YUC230302237771 | Yucatán | Tixmehuac | Tixmehuac | CALLE 29 PUEBLO TIXMEHUAC, 97950 TIXMÉHUAC, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, CALLE 12 EL PROYECTO SE UIBCA EN LA LOCALIDAD DE TIXMEHUAC EN EL MUNICIPIO DE TIXMEHUAC EN LA CALLE 29 CON 18 Y 20 CON CALLE 12 PERIFERIA | -89.1075 | 20.2324
YUC230302237779 | Yucatán | Tixmehuac | Kimbilá | CALLE 23 RANCHERIA KIMBILA, 97953 KIMBILÁ, TIXMEHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE KIMBALÁ EN EL MUNICIPIO DE TIXMEHUAC EN LA CALLE 23 CON 18 Y 16 EN EL CENTRO | -89.0844 | 20.2948
YUC230302237444 | Yucatán | Opichén | Opichén | CALLE 22 PUEBLO , 97813 OPICHÉN, OPICHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 20 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE OPICHÉN EN LA CALLE 22 ENTRE CALLE 25 Y 27 A ESPALDAS DE LA ACLLE 20 A LA VUELTA DE RESTAU | -89.8594 | 20.5485
YUC230302237446 | Yucatán | Opichén | Opichén | CALLE 20 PUEBLO OPICHEN, 97813 OPICHÉN, OPICHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 22 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE OPICHÉN EN LA CALLE 20 ENTRE 11 Y 13 A UNA ESQUINA DE DICONSA 71 Y A DOS ESQUINAS D | -89.8563 | 20.5558
YUC230302237448 | Yucatán | Opichén | Opichén | CALLE 8 PUEBLO OPICHEN, 97813 OPICHÉN, OPICHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 10 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE OPICHÉN EN LA CALLE 8 ENTRE 21 Y 23 CON CALLE 10 FRENTE A ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA | -89.8502 | 20.5483
YUC230302237932 | Yucatán | Opichén | Calcehtok | CALLE 16 RANCHERIA CALCEHTOC, 97814 CALCEHTOK, OPICHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21A, CALLE 19 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CALCEHTOK EN EL MUNICIPIO DE OPICHEN EN LA CALLE 16 CON 21 | -89.9105 | 20.5686
YUC230302237454 | Yucatán | Baca | Baca | CALLE 12 PUEBLO BACA, 97450 BACA, BACA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BACA EN LA CALLE 12 ENTRE 25 Y 27 | -89.3931 | 21.1042
YUC230302237459 | Yucatán | Baca | Baca | CALLE 20 PUEBLO BACA, 97450 BACA, BACA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CARRETERA FEDERAL 178, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BACA EN LA CALLE 20 ENTRE 27 Y LA CARRETERA FEDERAL 178 | -89.3982 | 21.102
YUC230302237951 | Yucatán | Baca | Baca | CALLE 20A PUEBLO BACA, 97450 BACA, BACA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 27 UBICADA CERCA DE LA TIENDA DE ALIMENTO PARA ANIMALES PIKICOLITAS EN UN CALLEJON | -89.3966 | 21.1152
YUC230302237463 | Yucatán | Conkal | X-Cuyum | CALLE 17 PUEBLO X-CUYUM, 97346 X-CUYUM, CONKAL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CONKAL EN LA LOCALIDAD DE XCUYUM EN LA CALLE 17 ENTRE 16 Y 14 | -89.4957 | 21.0522
YUC230302237469 | Yucatán | Conkal | X-Cuyum | CALLE 18 PUEBLO X-CUYUM, 97346 X-CUYUM, CONKAL YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 18 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BACA EN LA LOCALIDAD DE XCUYUM EN LA CALLE 18 ENTRE 19 Y 21 CON 18 A UN COSTADO DE M | -89.4969 | 21.0502
YUC230302238049 | Yucatán | Conkal | Conkal | CALLE 25 PUEBLO CONKAL, 97345 CONKAL, CONKAL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 23 UBICADO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD CERCA DE CLINICA VETERINARIA PVS CONKAL A UNA ESQUINA DE FARMACIA YZA | -89.5204 | 21.0722
YUC230302237470 | Yucatán | Ixil | Ixil | CALLE 18 PUEBLO IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 16 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IXIL EN LA CALLE 18 ENTRE 15 Y 17 CON 16 A UNA ESQUINA DEL HOSPITAL UMR IXIL Y A LA VUELTA D | -89.4804 | 21.1557
YUC230302237473 | Yucatán | Ixil | Ixil | CALLE 16 PUEBLO IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 18 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IXIL EN LA CALLE 16 ENTRE 23 Y 25 CON CALLE 18 A UNA ESQUINA DEL HOSPITAL UMR IXIL | -89.479 | 21.1501
YUC230302237476 | Yucatán | Ixil | Ixil | CALLE 19 PUEBLO IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IXIL EN LA CALLE 19 ENTRE 20 Y 22 | -89.4828 | 21.154
YUC230302237484 | Yucatán | Tixkokob | Tixkokob | CALLE 33 PUEBLO TIXKOKOB, 97470 TIXKOKOB, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26A, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB EN LA CALLE 33 ENTRE 28 Y 26A | -89.3995 | 20.9959
YUC230302237485 | Yucatán | Tixkokob | Tixkokob | CALLE 30 PUEBLO TIXKOKOB, 97470 TIXKOKOB, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB EN LA CALLE 30 ENTRE 28 Y 30 | -89.4006 | 20.9932
YUC230302237490 | Yucatán | Tixkokob | Tixkokob | CALLE 15 PUEBLO TIXKOKOB, 97470 TIXKOKOB, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 32, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB EN LA CALLE 15 ENTRE 32 Y 34 | -89.4027 | 21.0051
YUC230302237556 | Yucatán | Tixkokob | Nolo | CALLE 14 PUEBLO NOLO, 97477 NOLO, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 5, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB EN LA LOCALIDAD DE NOLO EN LA CALLE 14 ENTRE 5 Y 7 | -89.4262 | 21.0115
YUC230402341964 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 4-A NO. 379 COLONIA SAN CAMILO CP.97370 | -89.5555 | 20.9738
YUC230402341969 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 21 COLONIA VERGEL IV CP.97173 | -89.5739 | 20.9515
YUC230402341970 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 27-A COLONIA AMAPOLA CP.97219 | -89.6601 | 21.0083
YUC230402341971 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 21 NO. 82 COLONIA ITZIMNA CP.97777 | -89.6089 | 20.9905
YUC230402341977 | Yucatán | Mérida | Dzityá | CALLE 21A NO. 99 CP.97977 | -89.6791 | 21.0492
YUC230402341978 | Yucatán | Mérida | Sierra Papacal | CALLE 17 CP.97884 | -89.7284 | 21.1222
YUC230402341979 | Yucatán | Umán | Bolón | CALLE 20 CP.97776 | -89.8313 | 20.8514
YUC230402341980 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 41 NO. 613 COLONIA PIEDRA DE AGUA II CP.97793 | -89.6892 | 20.9066
YUC230402341981 | Yucatán | Maxcanú | Chan Chocholá (Santa Eduviges Chan Chocholá) | DOMICILIO CONOCIDO | -90.0419 | 20.5243
YUC230302269519 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 10 NO. 219 COLONIA SAN JUAN GRANDE CP.97145 | -89.5866 | 20.9892
YUC230302269520 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 31 NO. 343 COLONIA RESIDENCIAL LOS PINOS CP.97138 | -89.5745 | 21.0016
YUC230302269521 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 14 S/N COLONIA UNIDAD HABITACIONAL CTM CP.97142 | -89.5664 | 20.9897
YUC230302269522 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 42-A NO. 1307 COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ CP.97394 | -89.5763 | 20.9694
YUC230302269523 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 36 NO. 259 COLONIA PENSIONES CP.97776 | -89.6424 | 21.0001
YUC230302269524 | Yucatán | Ticul | Ticul | CALLE 19 S/N CP.97860 | -89.5361 | 20.4
YUC230302269525 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE 40 S/N COLONIA SAN MATEO CP.97776 | -89.7227 | 20.4863
YUC230302269527 | Yucatán | Muna | Muna | CALLE 23 NO. 187 CP.97840 | -89.7099 | 20.4849
YUC230302269528 | Yucatán | Mérida | Sitpach | SITPACH | -89.517 | 21.0283
YUC230302269529 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 25 NO. 545 COLONIA SALVADOR ALVARADO ORIENTE CP.97830 | -89.5752 | 20.9736
YUC230302269530 | Yucatán | Chankom | Xkalakdzonot | DOMICILIO CONOCIDO CP.97759 | -88.5638 | 20.4473
YUC230302269531 | Yucatán | Yaxcabá | Tixcacaltuyub | DOMICILIO CONOCIDO CP.97927 | -88.9166 | 20.4912
YUC230302269547 | Yucatán | Espita | Espita | CARRETERA ESPITA-CALOTMUL KILOMETRO 3 S/N CP.97730 | -88.2829 | 21.0088
YUC230402341955 | Yucatán | Mérida |  | CALLE 96 COLONIA LOS ALMENDROS, CIUDAD CAUCEL CP.97620 | -89.7099 | 20.9967
YUC230302269536 | Yucatán | Peto | Progresito | DOMICILIO CONOCIDO CP.97933 | -88.8524 | 20.9114
YUC230302269537 | Yucatán | Tahdziú | Tahdziú | CALLE 8 S/N CP.97945 | -88.9434 | 20.2022
YUC230302269538 | Yucatán | Teabo | Teabo | CALLE 32 NO. 205 CP.97910 | -89.2853 | 20.4008
YUC230302269542 | Yucatán | Buctzotz | Buctzotz | CALLE 20 S/N CP.97620 | -88.793 | 21.2076
YUC230302269543 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 42 NO. 403 CP.97700 | -88.1462 | 21.1396
YUC230302269544 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 52-A S/N COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CP.97700 | -88.1596 | 21.1238
YUC230302269546 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 54-A NO. 425 CP.97700 | -88.1576 | 21.14
YUC230302269518 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 20 S/N COLONIA EMILIANO ZAPATA ORIENTE CP.97707 | -89.5741 | 20.9852
YUC230302269532 | Yucatán | Yaxcabá | Tixcacaltuyub | DOMICILIO CONOCIDO CP.97393 | -88.9187 | 20.4975
YUC230302269533 | Yucatán | Chikindzonot | Chikindzonot | CALLE 24 NO. 402 CP.97760 | -88.488 | 20.3369
YUC230302269534 | Yucatán | Tahdziú | Timul | DOMICILIO CONOCIDO CP.97922 | -88.937 | 20.3119
YUC230302269535 | Yucatán | Peto | Peto | CALLE 31-A NO. 253 CP.97935 | -88.9311 | 20.1285
YUC230302269565 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 65 NO. 434 COLONIA CENTRO CP.97000 | -89.6166 | 20.9637
YUC230302269566 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 30 NO. 313 CP.97430 | -89.2867 | 21.0919
YUC230302269567 | Yucatán | Progreso | Progreso | CALLE 80 S/N CP.97770 | -89.6635 | 21.2829
YUC230302269568 | Yucatán | Mérida | San José Tzal | CALLE 16 S/N CP.97315 | -89.6575 | 20.8224
YUC230302269569 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 70 NO. 572 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH I CP.97290 | -89.6354 | 20.9262
YUC230302269571 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 77 NO. 614 COLONIA TIXCACAL OPICHEN CP.97249 | -89.6948 | 20.9501
YUC230302269572 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 96 S/N COLONIA LOS ALMENDROS, CIUDAD CAUCEL CP.97314 | -89.7098 | 20.9972
YUC230302269574 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 32 NO. 238 COLONIA JUAN PABLO II (SECCION TULIPANES) CP.97770 | -89.6801 | 20.9818
YUC230302269575 | Yucatán | Progreso | Progreso | CALLE 37 S/N COLONIA FELICIANO CANUL REYES CP.97320 | -89.6793 | 21.2789
YUC230302269576 | Yucatán | Tunkás | San Antonio Chuc | DOMICILIO CONOCIDO CP.97654 | -88.7825 | 20.814
YUC230302269577 | Yucatán | Kantunil | Holcá | DOMICILIO CONOCIDO CP.97675 | -88.9418 | 20.7598
YUC230302269578 | Yucatán | Progreso | Campestre Flamboyanes | CALLE 56 NO. 541 COLONIA CAMPESTRE FLAMBOYANES CP.97320 | -89.6594 | 21.2099
YUC230302269579 | Yucatán | Izamal | Xanabá | CALLE 14 S/N CP.97705 | -89.0156 | 20.8374
YUC230302269581 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 80 NO. 563 COLONIA CENTRO CP.97000 | -89.6396 | 20.9533
YUC230302269582 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 10-A S/N COLONIA SAN PABLO ORIENTE CP.97176 | -89.5698 | 20.9523
YUC230302269583 | Yucatán | Yaxcabá | Popolá | DOMICILIO CONOCIDO CP.97924 | -88.6597 | 20.5951
YUC230302269584 | Yucatán | Yaxcabá | Canakom | DOMICILIO CONOCIDO CP.97706 | -88.7629 | 20.4413
YUC230402341960 | Yucatán | Chemax | Xalaú (X-Alau) | CALLE 14 CP.97770 | -88.0084 | 20.6732
YUC230402341961 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 49-D COLONIA FRANCISCO DE MONTEJO II CP.97203 | -89.6515 | 21.035
YUC230402341963 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 27 NO. 256 COLONIA SANTA MARIA CHUBURNA CP.97138 | -89.5684 | 21.0019
YUC230402341966 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 25 NO. 545 COLONIA SALVADOR ALVARADO ORIENTE CP.97953 | -89.5752 | 20.9736
YUC230402341967 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 108 NO. 919 COLONIA NUEVA SAMBULA CP.97983 | -89.6557 | 20.9472
YUC230302269517 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 109-F NO. 568 COLONIA OBRERA CP.97260 | -89.6471 | 20.9386
YUC230302269555 | Yucatán | Ucú | Yaxché de Peón | CALLE 2 S/N CP.97382 | -89.753 | 21.0438
YUC230302269548 | Yucatán | Espita | Espita | CALLE 19 S/N CP.97730 | -88.3012 | 21.0123
YUC230302269549 | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CALLE 39 S/N COLONIA BENITO JUAREZ CP.97743 | -88.1606 | 21.1503
YUC230302269551 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 24 S/N COLONIA MORELOS ORIENTE CP.97174 | -89.5971 | 20.9467
YUC230302269552 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 42 S/N COLONIA PASEOS DE ITZINCAB CP.97702 | -89.6946 | 20.9172
YUC230302269553 | Yucatán | Hunucmá | Hunucmá | CALLE 11 S/N COLONIA SAN JUAN II CP.97350 | -89.87 | 21.0299
YUC230302269557 | Yucatán | Celestún | Celestún | CALLE 3B NO. 102 CP.97367 | -90.395 | 20.8665
YUC230302269558 | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | CALLE 48 S/N COLONIA EDESIO CARRILLO PUERTO CP.97430 | -89.3004 | 21.0979
YUC230302269560 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 33 NO. 371 COLONIA POLÍGONO 108 CP.97143 | -89.575 | 20.9886
YUC230302269562 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 5-E NO. 301 COLONIA SANTA ANA CP.97370 | -89.5706 | 20.9097
YUC230302269563 | Yucatán | Dzidzantún | Dzidzantún | CALLE 16 NO. 116 CP.97500 | -89.0398 | 21.2416
YUC230302269564 | Yucatán | Temax | Temax | CALLE 33 NO. 103 CP.97510 | -88.9402 | 21.1509
YUC230302269573 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 98 NO. 511 COLONIA SAN LORENZO (ZACATAL) CP.97247 | -89.648 | 20.9687
YUC230402341974 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 29-B COLONIA VILLA JARDIN CIUDAD CAUCEL CP.97314 | -89.7142 | 21.0094
YUC230402341975 | Yucatán | Mérida | Komchén | CALLE 32 NO. 93 CP.97302 | -89.6646 | 21.1022
YUC230402341976 | Yucatán | Oxkutzcab | Oxkutzcab | CALLE 43 NO. 100 COLONIA SANTOYO CP.97987 | -89.4168 | 20.3097

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
YUC230302236405 | Obra | IVEY-LP-001-2023 | NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4567375.48 | 4567375.48
YUC230302236409 | Obra | IVEY-LP-002-2023 | TYGAR MÉXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5963867.87 | 5963867.87
YUC230302236414 | Obra | IVEY-LP-002-2023 | TYGAR MÉXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5963867.87 | 5963867.87
YUC230302236418 | Obra | IVEY-LP-001-2023 | NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4567375.48 | 4567375.48
YUC230302236422 | Obra | IVEY-LP-001-2023 | NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4567375.48 | 4567375.48
YUC230302236441 | Obra | IVEY-LP-003-2023 | FREYCO MÉXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3528500.88 | 3528500.88
YUC230302236448 | Obra | IVEY-LP-002-2023 | TYGAR MÉXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5963867.87 | 5963867.87
YUC230302236472 | Obra | IVEY-LP-002-2023 | TYGAR MÉXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5963867.87 | 5963867.87
YUC230302236487 | Obra | IVEY-LP-001-2023 | NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4567375.48 | 4567375.48
YUC230302236492 | Obra | IVEY-LP-007-2023 | CONINSUR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3572125.32 | 3572125.32
YUC230302236514 | Obra | IVEY-LP-009-2023 | GRUPO BATCOR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6019985.87 | 6019985.87
YUC230302236518 | Obra | IVEY-LP-009-2023 | GRUPO BATCOR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6019985.87 | 6019985.87
YUC230302236525 | Obra | IVEY-LP-009-2023 | GRUPO BATCOR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6019985.87 | 6019985.87
YUC230302236536 | Obra | IVEY-LP-009-2023 | GRUPO BATCOR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6019985.87 | 6019985.87
YUC230302236538 | Obra | IVEY-LP-009-2023 | GRUPO BATCOR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6019985.87 | 6019985.87
YUC230302236540 | Obra | IVEY-LP-009-2023 | GRUPO BATCOR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6019985.87 | 6019985.87
YUC230302236552 | Obra | IVEY-LP-009-2023 | GRUPO BATCOR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6019985.87 | 6019985.87
YUC230302236570 | Obra | IVEY-LP-010-2023 | TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3820410 | 3820410.0
YUC230302236575 | Obra | IVEY-LP-012-2023 | CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4564595.19 | 4564595.19
YUC230302236577 | Obra | IVEY-LP-010-2023 | TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3820410 | 3820410.0
YUC230302236589 | Obra | IVEY-LP-012-2023 | CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4564595.19 | 4564595.19
YUC230302236615 | Obra | IVEY-LP-012-2023 | CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4564595.19 | 4564595.19
YUC230302236652 | Obra | IVEY-LP-006-2023 | CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4352648.44 | 4352648.44
YUC230302236675 | Obra | IVEY-LP-013-2023 | METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5884921.54 | 5884921.54
YUC230302236686 | Obra | IVEY-LP-008-2023 | SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4980856.33 | 4980856.33
YUC230302236711 | Obra | IVEY-LP-011-2023 | FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3917458.06 | 3917458.06
YUC230302236716 | Obra | IVEY-LP-010-2023 | TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3820410 | 3820410.0
YUC230302236726 | Obra | IVEY-LP-005-2023 | INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6735375.56 | 6735375.56
YUC230302236773 | Obra | IVEY-LP-009-2023 | GRUPO BATCOR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6019985.87 | 6019985.87
YUC230302236791 | Obra | IVEY-LP-005-2023 | INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6735375.56 | 6735375.56
YUC230302236797 | Obra | IVEY-LP-005-2023 | INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6735375.56 | 6735375.56
YUC230302236800 | Obra | IVEY-LP-005-2023 | INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6735375.56 | 6735375.56
YUC230302237077 | Obra | N. OP-JAPAY-013-2023 | Ingeniería Hidráulica del Caribe, S.A. de C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 5306647.27 | 5306647.27
YUC230302237753 | Obra | IVEY-LP-021-2023 | INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5141954.49 | 5141954.49
YUC230302237814 | Obra | IVEY-LP-021-2023 | INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5141954.49 | 5141954.49
YUC230302237821 | Obra | IVEY-LP-021-2023 | INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5141954.49 | 5141954.49
YUC230302237834 | Obra | IVEY-LP-018-2023 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4078423.52 | 4078423.52
YUC230302237898 | Obra | IVEY-LP-016-2023 | CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5442819.95 | 5442819.95
YUC230302237905 | Obra | IVEY-LP-016-2023 | CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5442819.95 | 5442819.95
YUC230302237926 | Obra | IVEY-LP-016-2023 | CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5442819.95 | 5442819.95
YUC230302238044 | Obra | IVEY-LP-016-2023 | CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5442819.95 | 5442819.95
YUC230302238047 | Obra | IVEY-LP-019-2023 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4832892.1 | 4832892.1
YUC230302238299 | Obra | IVEY-LP-046-2023 | CASAS CONDE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1563279.34 | 1563279.34
YUC230302238303 | Obra | IVEY-LP-046-2023 | CASAS CONDE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1563279.34 | 1563279.34
YUC230302238315 | Obra | IVEY-LP-038-2023 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3538173.9 | 3538173.9
YUC230302238357 | Obra | IVEY-LP-038-2023 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3538173.9 | 3538173.9
YUC230302238368 | Obra | IVEY-LP-046-2023 | CASAS CONDE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1563279.34 | 1563279.34
YUC230302238376 | Obra | IVEY-LP-038-2023 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3538173.9 | 3538173.9
YUC230302238389 | Obra | IVEY-LP-036-2023 | CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4472861.66 | 4472861.66
YUC230302238390 | Obra | IVEY-LP-039-2023 | INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3734031.01 | 3734031.01
YUC230302238402 | Obra | IVEY-LP-039-2023 | INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3734031.01 | 3734031.01
YUC230302238408 | Obra | IVEY-LP-039-2023 | INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3734031.01 | 3734031.01
YUC230302238417 | Obra | IVEY-LP-039-2023 | INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3734031.01 | 3734031.01
YUC230302238436 | Obra | IVEY-LP-028-2023 | ERIC MISAEL SOSA KU | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4311068.94 | 4311068.94
YUC230302238531 | Obra | IVEY-LP-050-2023 | INFRAESTRUCTURA COMERCIAL Y OBRAS SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1198474.29 | 1198474.29
YUC230302238541 | Obra | IVEY-AD-001-2023 | VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1243184.99 | 1243184.99
YUC230302238573 | Obra | IVEY-LP-043-2023 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3729243.71 | 3729243.71
YUC230302238577 | Obra | IVEY-LP-031-2023 | MARÓ WOOD STUDIO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4409692.44 | 4409692.44
YUC230302238582 | Obra | IVEY-LP-048-2023 | CONSTRUCAVA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4380858.84 | 4380858.84
YUC230302238585 | Obra | IVEY-LP-048-2023 | CONSTRUCAVA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4380858.84 | 4380858.84
YUC230302238590 | Obra | IVEY-LP-043-2023 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3729243.71 | 3729243.71
YUC230302238604 | Obra | IVEY-LP-048-2023 | CONSTRUCAVA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4380858.84 | 4380858.84
YUC230302238605 | Obra | IVEY-LP-041-2023 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5959197.23 | 5959197.23
YUC230302238615 | Obra | IVEY-LP-048-2023 | CONSTRUCAVA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4380858.84 | 4380858.84
YUC230302238630 | Obra | IVEY-LP-038-2023 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3538173.9 | 3538173.9
YUC230302238632 | Obra | IVEY-LP-038-2023 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3538173.9 | 3538173.9
YUC230302238668 | Obra | IVEY-LP-041-2023 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5959197.23 | 5959197.23
YUC230302238682 | Obra | IVEY-LP-042-2023 | TYGAR MÉXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5775319.43 | 5775319.43
YUC230302238691 | Obra | IVEY-LP-041-2023 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5959197.23 | 5959197.23
YUC230302238709 | Obra | IVEY-LP-032-2023 | GRUPO INDICO VADICA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1515537.74 | 1515537.74
YUC230302238758 | Obra | IVEY-LP-032-2023 | GRUPO INDICO VADICA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1515537.74 | 1515537.74
YUC230302238771 | Obra | IVEY-LP-035-2023 | OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3845497.54 | 3845497.54
YUC230302238787 | Obra | IVEY-LP-045-2023 | CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1518927.98 | 1518927.98
YUC230302238793 | Obra | IVEY-LP-045-2023 | CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1518927.98 | 1518927.98
YUC230302238797 | Obra | IVEY-LP-047-2023 | CONINSUR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4947412.87 | 4947412.87
YUC230302238800 | Obra | IVEY-LP-047-2023 | CONINSUR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4947412.87 | 4947412.87
YUC230302238815 | Obra | IVEY-LP-035-2023 | OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3845497.54 | 3845497.54
YUC230302238863 | Obra | IVEY-LP-035-2023 | OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3845497.54 | 3845497.54
YUC230302238875 | Obra | IVEY-LP-047-2023 | CONINSUR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4947412.87 | 4947412.87
YUC230302238887 | Obra | IVEY-LP-033-2023 | FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5101603.91 | 5101603.91
YUC230302238888 | Obra | IVEY-LP-040-2023 | INGENIERIA Y DESARROLLO DE YUCATÁN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2320842.72 | 2320842.72
YUC230302238913 | Obra | IVEY-LP-041-2023 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5959197.23 | 5959197.23
YUC230302238934 | Obra | IVEY-LP-037-2023 | DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4189155.41 | 4189155.41
YUC230302238954 | Obra | IVEY-LP-027-2023 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4386959.66 | 4386959.66
YUC230302238974 | Obra | IVEY-LP-027-2023 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4386959.66 | 4386959.66
YUC230302238975 | Obra | IVEY-LP-044-2023 | FREYCO MÉXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5683045.97 | 5683045.97
YUC230302238985 | Obra | IVEY-LP-044-2023 | FREYCO MÉXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5683045.97 | 5683045.97
YUC230302239058 | Obra | IVEY-LP-030-2023 | CRONOSUR SRL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5469236.54 | 5469236.54
YUC230302239068 | Obra | IVEY-LP-030-2023 | CRONOSUR SRL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5469236.54 | 5469236.54
YUC230302239070 | Obra | IVEY-LP-029-2023 | NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7373128.35 | 7373128.35
YUC230302239095 | Obra | IVEY-LP-036-2023 | CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4472861.66 | 4472861.66
YUC230302239102 | Obra | IVEY-LP-030-2023 | CRONOSUR SRL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5469236.54 | 5469236.54
YUC230302239104 | Obra | IVEY-LP-029-2023 | NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7373128.35 | 7373128.35
YUC230302239108 | Obra | IVEY-LP-030-2023 | CRONOSUR SRL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5469236.54 | 5469236.54
YUC230302239116 | Obra | IVEY-LP-030-2023 | CRONOSUR SRL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5469236.54 | 5469236.54
YUC230302239118 | Obra | IVEY-LP-030-2023 | CRONOSUR SRL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5469236.54 | 5469236.54
YUC230302240309 | Obra | OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-068 | Administradora Técnica del Mayab S.A de C.V | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | 5116454.11 | 4732474.2
YUC230302240325 | Obra | OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-105 | Adrian de Jésus Ku Paredes | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | 6739242.62 | 6207463.66
YUC230302240326 | Obra | OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-103 | 'Horizontes Constructora S.A. de C.V. | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en el Estado de Yucatán | 4258165.89 | 4021671.13
YUC230302269550 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-203 | JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 63864.6 | 63864.6
YUC230302269559 | Obra | (J) IDE-23-MANT-DIRECTA-203 | JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 24104.19 | 24104.19
YUC230302269561 | Obra | (L) IDE-23-MANT-DIRECTA-203 | JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 16616.75 | 16616.75
YUC230302269830 | Obra | IDE-23-OP-LP-089 | EDUARDO FUENTES ZEPEDA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 669939.75 | 669939.75
YUC230302269834 | Obra | IDE-23-OP-LP-093 | COMERCIALIZADORA MASUR 2000, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 804765.83 | 804765.83
YUC230302269835 | Obra | IDE-23-OP-LP-094 | MARÓ WOOD STUDIO S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 1289944.01 | 1289944.01
YUC230302269839 | Obra | IDE-23-OP-LP-098 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMIREZ, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATAN | 659948.6 | 659948.6
YUC230302269849 | Obra | IDE-23-OP-LP-194 | JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 2299924.01 | 2299924.01
YUC230302270756 | Obra | IDE-23-OP-LP-178 | COMPAÑIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 999767.14 | 999767.14
YUC230402324921 | Obra | IVEY-I3-003-2023 | SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1657380.76 | 1657380.76
YUC230402324999 | Obra | IVEY-I3-003-2023 | SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1657380.76 | 1657380.76
YUC230402325000 | Obra | IVEY-I3-003-2023 | SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1657380.76 | 1657380.76
YUC230402328014 | Obra | IVEY-AD-009-2023 | ERIC MISAEL SOSA KU | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1373539.04 | 1373539.04
YUC230402328028 | Obra | IVEY-AD-008-2023 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1183113.44 | 1183113.44
YUC230402328034 | Obra | IVEY-AD-008-2023 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1183113.44 | 1183113.44
YUC230402328042 | Obra | IVEY-AD-009-2023 | ERIC MISAEL SOSA KU | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1373539.04 | 1373539.04
YUC230402328148 | Obra | IVEY-I3-001-2023 | GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3418874.74 | 3418874.74
YUC230402328150 | Obra | IVEY-I3-001-2023 | GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3418874.74 | 3418874.74
YUC230402336106 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-327 | CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 138633.83 | 138633.83
YUC230402340787 | Obra | IDE-23-OP-LP-227 | CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1459499.69 | 1459499.69
YUC230402340802 | Obra | IDE-23-OP-LP-245 | JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1569924.3 | 1569924.3
YUC230402340835 | Obra | IDE-23-OP-LP-293 | JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 2249949.78 | 2249949.78
YUC230402341984 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0053A | CHRISTOPHER NAAL LOPE | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 28375.53 | 28375.53
YUC230402341991 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-322 | ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 36501.79 | 36501.79
YUC230402341993 | Obra | (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-322 | ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 35047.8 | 35047.8
YUC230402342000 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-337 | BEG CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 6583.31 | 6583.31
YUC230402342003 | Obra | (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-337 | BEG CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 60192.2 | 60192.2
YUC230402342004 | Obra | (G) IDE-23-MANT-DIRECTA-337 | BEG CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 56924.22 | 56924.22
YUC230402342020 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-340 | CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 17804.29 | 17804.29
YUC230402342030 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-350 | CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 18062.71 | 18062.71
YUC230402342030 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-342 | DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 65458.8 | 65458.8
YUC230402342030 | Obra | (O) IDE-23-MANT-DIRECTA-340 | CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 49046.59 | 49046.59
YUC230402342037 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-342 | DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 127370.3 | 127370.3
YUC230402342048 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0104A | GILBERTO ALEJANDRO CABALLERO GARCIA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 13291.48 | 13291.48
YUC230402342050 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-361 | PROCESOS ARQUITECTONICOS MAYA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 110099.37 | 110099.37
YUC230402342050 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-344 | GRUPO MOP DEL SURESTE S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 70517 | 70517.0
YUC230402342059 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-365 | SILVIA SAJHIA SALOMON LOPEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 28005.94 | 28005.94
YUC230402342059 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-345 | IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 32336.83 | 32336.83
YUC230402342060 | Obra | (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-345 | IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V. | IDC0812019JA | 50258.93 | 50258.93
YUC230402342063 | Obra | (I) IDE-23-MANT-DIRECTA-345 | IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 15062.75 | 15062.75
YUC230402342070 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0111A | INGENIERÍA DE PROYECTOS DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 11825.06 | 11825.06
YUC230402342071 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0112A | INGENIERÍA DE PROYECTOS DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 8423.86 | 8423.86
YUC230402342082 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0119A | JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 33210.88 | 33210.88
YUC230402342092 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-349 | COINMAYAB S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 26564.84 | 26564.84
YUC230402342098 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-350 | CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 168396.85 | 168396.85
YUC230402342112 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-352 | GANDI DE JESUS CETINA NOH | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 79712 | 79712.0
YUC230402342118 | Obra | (I) IDE-23-MANT-DIRECTA-352 | GANDI DE JESUS CETINA NOH | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 42945.75 | 42945.75
YUC230402342126 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0131A | HEIDY ABIGAIL VALLE MAGAÑA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 58976.37 | 58976.37
YUC230402342130 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0136A | INGENIERÍA DE PROYECTOS DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 7684.48 | 7684.48
YUC230402342136 | Obra | (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-353 | IVONNE ADRIANA RUIZ HERNANDEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 32494.93 | 32494.93
YUC230402342144 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-354 | JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 34553.54 | 34553.54
YUC230402342171 | Obra | (H) IDE-23-MANT-DIRECTA-356 | L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 13959.63 | 13959.63
YUC230402342187 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-359 | LUIS ALBERTO GIL FIGUEROA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 53864.45 | 53864.45
YUC230402342197 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-360 | MARIA FERNANDA CASTILLA BLANCO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 13681.89 | 13681.89
YUC230402342234 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-365 | SILVIA SAJHIA SALOMON LOPEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 29078.83 | 29078.83
YUC230202230470 | Obra | (H) IDE-23-MANT-DIRECTA-037 | JOSÉ RICARDO MEDINA MAY | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 109894.66 | 109894.66
YUC230302236404 | Obra | IVEY-LP-001-2023 | NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4567375.48 | 4567375.48
YUC230302236406 | Obra | IVEY-LP-001-2023 | NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4567375.48 | 4567375.48
YUC230302236421 | Obra | IVEY-LP-001-2023 | NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4567375.48 | 4567375.48
YUC230302236469 | Obra | IVEY-LP-002-2023 | TYGAR MÉXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5963867.87 | 5963867.87
YUC230302236473 | Obra | IVEY-LP-002-2023 | TYGAR MÉXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5963867.87 | 5963867.87
YUC230302236476 | Obra | IVEY-LP-002-2023 | TYGAR MÉXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5963867.87 | 5963867.87
YUC230302236494 | Obra | IVEY-LP-007-2023 | CONINSUR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3572125.32 | 3572125.32
YUC230302236519 | Obra | IVEY-LP-009-2023 | GRUPO BATCOR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6019985.87 | 6019985.87
YUC230302236529 | Obra | IVEY-LP-009-2023 | GRUPO BATCOR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6019985.87 | 6019985.87
YUC230302236532 | Obra | IVEY-LP-009-2023 | GRUPO BATCOR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6019985.87 | 6019985.87
YUC230302236546 | Obra | IVEY-LP-009-2023 | GRUPO BATCOR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6019985.87 | 6019985.87
YUC230302236548 | Obra | IVEY-LP-009-2023 | GRUPO BATCOR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6019985.87 | 6019985.87
YUC230302236549 | Obra | IVEY-LP-009-2023 | GRUPO BATCOR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6019985.87 | 6019985.87
YUC230302236576 | Obra | IVEY-LP-010-2023 | TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3820410 | 3820410.0
YUC230302236578 | Obra | IVEY-LP-011-2023 | FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3917458.06 | 3917458.06
YUC230302236580 | Obra | IVEY-LP-012-2023 | CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4564595.19 | 4564595.19
YUC230302236585 | Obra | IVEY-LP-009-2023 | GRUPO BATCOR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6019985.87 | 6019985.87
YUC230302236591 | Obra | IVEY-LP-011-2023 | FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3917458.06 | 3917458.06
YUC230302236610 | Obra | IVEY-LP-006-2023 | CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4352648.44 | 4352648.44
YUC230302236626 | Obra | IVEY-LP-008-2023 | SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4980856.33 | 4980856.33
YUC230302236645 | Obra | IVEY-LP-006-2023 | CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4352648.44 | 4352648.44
YUC230302236659 | Obra | IVEY-LP-008-2023 | SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4980856.33 | 4980856.33
YUC230302236683 | Obra | IVEY-LP-004-2023 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4188041.3 | 4188041.3
YUC230302236696 | Obra | IVEY-LP-008-2023 | SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4980856.33 | 4980856.33
YUC230302236702 | Obra | IVEY-LP-005-2023 | INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6735375.56 | 6735375.56
YUC230302236703 | Obra | IVEY-LP-011-2023 | FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3917458.06 | 3917458.06
YUC230302236774 | Obra | IVEY-LP-005-2023 | INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6735375.56 | 6735375.56
YUC230302236775 | Obra | IVEY-LP-009-2023 | GRUPO BATCOR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6019985.87 | 6019985.87
YUC230302237799 | Obra | IVEY-LP-022-2023 | GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4737194.69 | 4737194.69
YUC230302237895 | Obra | IVEY-LP-020-2023 | ERIC MISAEL SOSA KU | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2589808.44 | 2589808.44
YUC230302237908 | Obra | IVEY-LP-018-2023 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4078423.52 | 4078423.52
YUC230302237925 | Obra | IVEY-LP-016-2023 | CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5442819.95 | 5442819.95
YUC230302237966 | Obra | IVEY-LP-022-2023 | GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4737194.69 | 4737194.69
YUC230302238076 | Obra | IVEY-LP-016-2023 | CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5442819.95 | 5442819.95
YUC230302238082 | Obra | IVEY-LP-016-2023 | CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5442819.95 | 5442819.95
YUC230302238310 | Obra | IVEY-LP-039-2023 | INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3734031.01 | 3734031.01
YUC230302238314 | Obra | IVEY-LP-039-2023 | INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3734031.01 | 3734031.01
YUC230302238323 | Obra | IVEY-LP-027-2023 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4386959.66 | 4386959.66
YUC230302238328 | Obra | IVEY-LP-038-2023 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3538173.9 | 3538173.9
YUC230302238336 | Obra | IVEY-LP-038-2023 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3538173.9 | 3538173.9
YUC230302238393 | Obra | IVEY-LP-039-2023 | INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3734031.01 | 3734031.01
YUC230302238416 | Obra | IVEY-AD-002-2023 | TINKINKI DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1576462.48 | 1576462.48
YUC230302238435 | Obra | IVEY-LP-039-2023 | INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3734031.01 | 3734031.01
YUC230302238534 | Obra | IVEY-LP-050-2023 | INFRAESTRUCTURA COMERCIAL Y OBRAS SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1198474.29 | 1198474.29
YUC230302238536 | Obra | IVEY-LP-050-2023 | INFRAESTRUCTURA COMERCIAL Y OBRAS SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1198474.29 | 1198474.29
YUC230302238558 | Obra | IVEY-AD-001-2023 | VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1243184.99 | 1243184.99
YUC230302238574 | Obra | IVEY-LP-048-2023 | CONSTRUCAVA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4380858.84 | 4380858.84
YUC230302238588 | Obra | IVEY-LP-048-2023 | CONSTRUCAVA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4380858.84 | 4380858.84
YUC230302238593 | Obra | IVEY-LP-048-2023 | CONSTRUCAVA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4380858.84 | 4380858.84
YUC230302238607 | Obra | IVEY-LP-048-2023 | CONSTRUCAVA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4380858.84 | 4380858.84
YUC230302238635 | Obra | IVEY-LP-041-2023 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5959197.23 | 5959197.23
YUC230302238653 | Obra | IVEY-LP-042-2023 | TYGAR MÉXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5775319.43 | 5775319.43
YUC230302238659 | Obra | IVEY-LP-033-2023 | FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5101603.91 | 5101603.91
YUC230302238676 | Obra | IVEY-AD-003-2023 | PROYECTOS Y EDIFICACIONES T+ SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 726612.57 | 726612.57
YUC230302238698 | Obra | IVEY-LP-041-2023 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5959197.23 | 5959197.23
YUC230302238700 | Obra | IVEY-LP-041-2023 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5959197.23 | 5959197.23
YUC230302238701 | Obra | IVEY-LP-037-2023 | DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4189155.41 | 4189155.41
YUC230302238703 | Obra | IVEY-LP-037-2023 | DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4189155.41 | 4189155.41
YUC230302238705 | Obra | IVEY-LP-037-2023 | DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4189155.41 | 4189155.41
YUC230302238717 | Obra | IVEY-LP-047-2023 | CONINSUR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4947412.87 | 4947412.87
YUC230302238767 | Obra | IVEY-LP-035-2023 | OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3845497.54 | 3845497.54
YUC230302238773 | Obra | IVEY-LP-047-2023 | CONINSUR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4947412.87 | 4947412.87
YUC230302238814 | Obra | IVEY-LP-035-2023 | OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3845497.54 | 3845497.54
YUC230302238857 | Obra | IVEY-LP-035-2023 | OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3845497.54 | 3845497.54
YUC230302238865 | Obra | IVEY-LP-035-2023 | OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3845497.54 | 3845497.54
YUC230302238872 | Obra | IVEY-LP-047-2023 | CONINSUR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4947412.87 | 4947412.87
YUC230302238877 | Obra | IVEY-LP-047-2023 | CONINSUR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4947412.87 | 4947412.87
YUC230302238885 | Obra | IVEY-LP-040-2023 | INGENIERIA Y DESARROLLO DE YUCATÁN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2320842.72 | 2320842.72
YUC230302238891 | Obra | IVEY-LP-033-2023 | FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5101603.91 | 5101603.91
YUC230302238893 | Obra | IVEY-LP-033-2023 | FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5101603.91 | 5101603.91
YUC230302238916 | Obra | IVEY-LP-040-2023 | INGENIERIA Y DESARROLLO DE YUCATÁN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2320842.72 | 2320842.72
YUC230302238918 | Obra | IVEY-LP-042-2023 | TYGAR MÉXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5775319.43 | 5775319.43
YUC230302238933 | Obra | IVEY-LP-027-2023 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4386959.66 | 4386959.66
YUC230302238939 | Obra | IVEY-LP-027-2023 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4386959.66 | 4386959.66
YUC230302238940 | Obra | IVEY-LP-029-2023 | NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7373128.35 | 7373128.35
YUC230302238947 | Obra | IVEY-LP-044-2023 | FREYCO MÉXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5683045.97 | 5683045.97
YUC230302239049 | Obra | IVEY-LP-030-2023 | CRONOSUR SRL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5469236.54 | 5469236.54
YUC230302239055 | Obra | IVEY-LP-027-2023 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4386959.66 | 4386959.66
YUC230302239062 | Obra | IVEY-LP-036-2023 | CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4472861.66 | 4472861.66
YUC230302239074 | Obra | IVEY-LP-036-2023 | CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4472861.66 | 4472861.66
YUC230302239090 | Obra | IVEY-LP-029-2023 | NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7373128.35 | 7373128.35
YUC230302239115 | Obra | IVEY-LP-030-2023 | CRONOSUR SRL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5469236.54 | 5469236.54
YUC230302239141 | Obra | IVEY-LP-029-2023 | NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7373128.35 | 7373128.35
YUC230302239148 | Obra | IVEY-I3-001-2023 | GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3418874.74 | 3418874.74
YUC230302239151 | Obra | IVEY-LP-030-2023 | CRONOSUR SRL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5469236.54 | 5469236.54
YUC230302239162 | Obra | IVEY-I3-001-2023 | GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3418874.74 | 3418874.74
YUC230302239168 | Obra | IVEY-I3-001-2023 | GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3418874.74 | 3418874.74
YUC230302240288 | Obra | OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-064 | Linieros Aereos y Subterraneos S.A de C.v. | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | 3842347.8 | 3387627.07
YUC230302240329 | Obra | OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-070 | lcp grupo constructor S de RL y C.V | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | 4258678.41 | 3982156.83
YUC230302268048 | Obra | IDE-23-OP-DIRECTA-131 | MIGUEL ÁNGEL PADILLA CUTZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 700000 | 700000.0
YUC230302269027 | Obra | (R) IDE-23-MANT-DIRECTA-122 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 86775.87 | 86775.87
YUC230302269540 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-201 | HERRECON, DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 20678.49 | 20678.49
YUC230302269545 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-202 | IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 15771.21 | 15771.21
YUC230302269841 | Obra | IDE-23-OP-LP-099 | CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 1048491.07 | 1048491.07
YUC230302269851 | Obra | IDE-23-OP-LP-196 | JESUS ANTONIO COUOH SUASTE | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 680000 | 680000.0
YUC230302270630 | Obra | IDE-23-OP-DIRECTA-132 | HEBER ISMAEL MAY UC | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 650000 | 650000.0
YUC230302271249 | Adquisiciones | IDE-23-ADQ-AD-017 | ACCENDO INDUSTRY S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 499885.99 | 499885.99
YUC230402324979 | Obra | IVEY-I3-003-2023 | SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1657380.76 | 1657380.76
YUC230402327999 | Obra | IVEY-I3-001-2023 | GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3418874.74 | 3418874.74
YUC230402328027 | Obra | IVEY-AD-009-2023 | ERIC MISAEL SOSA KU | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1373539.04 | 1373539.04
YUC230402328043 | Obra | IVEY-AD-009-2023 | ERIC MISAEL SOSA KU | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1373539.04 | 1373539.04
YUC230402340775 | Obra | IDE-23-OP-LP-183 | GRUPO FEBSA DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1147951.23 | 1147951.23
YUC230402340778 | Obra | IDE-23-OP-LP-190 | CONSTRUCTORA VPMO, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1669607.66 | 1669607.66
YUC230402340797 | Obra | IDE-23-OP-LP-241 | ENRIQUE ALONSO CRUZ ECHEVERRÍA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 589999.77 | 589999.77
YUC230402340799 | Obra | IDE-23-OP-LP-243 | IU K TAN, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 733700.88 | 733700.88
YUC230402340838 | Obra | IDE-23-OP-LP-238 | ÁNGEL FERNANDO CHACÓN GONZÁLEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 599735.74 | 599735.74
YUC230402340845 | Obra | IDE-23-OP-LP-210 | PROYECTOS ARQUITECTURA Y OBRAS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 669902.67 | 754331.27
YUC230402340848 | Obra | IDE-23-OP-LP-212 | CONSTRUCTORA PENINSULAR MAEMS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1547189.67 | 1547189.67
YUC230402341493 | Obra | (B) IDE-23-OP-DIRECTA-273 | J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 135000 | 135000.0
YUC230402341989 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-322 | ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 30103.73 | 30103.73
YUC230402341999 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-337 | BEG CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 11399.83 | 11399.83
YUC230402342011 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-342 | DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 32274.82 | 32274.82
YUC230402342011 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-336 | CALIOPE PROYECTOS S.A DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 46917.82 | 46917.82
YUC230402342013 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-336 | CALIOPE PROYECTOS S.A DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 151550.14 | 151550.14
YUC230402342021 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-340 | CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 10968.08 | 10968.08
YUC230402342028 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0128A | GRUPO MOP DEL SURESTE S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 27733.83 | 27733.83
YUC230402342028 | Obra | (M) IDE-23-MANT-DIRECTA-340 | CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 2785.26 | 2785.26
YUC230402342051 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0105A | HEIDY ABIGAIL VALLE MAGAÑA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 40630.02 | 40630.02
YUC230402342052 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0106A | HEIDY ABIGAIL VALLE MAGAÑA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 30022.59 | 30022.59
YUC230402342054 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0108A | HEIDY ABIGAIL VALLE MAGAÑA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 26226.66 | 26226.66
YUC230402342054 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0061A | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 43086.36 | 43086.36
YUC230402342056 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-345 | IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 8782.41 | 8782.41
YUC230402342065 | Obra | (K) IDE-23-MANT-DIRECTA-345 | IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 66765.48 | 66765.48
YUC230402342074 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0115A | INGENIERÍA DE PROYECTOS DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 17310.94 | 17310.94
YUC230402342083 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-347 | JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 67895.51 | 67895.51
YUC230402342086 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-348 | JUAN ILDEFONSO SARABIA AKE | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 141939.64 | 141939.64
YUC230402342100 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-351 | CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 3572.8 | 3572.8
YUC230402342108 | Obra | (J) IDE-23-MANT-DIRECTA-351 | CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 35115.52 | 35115.52
YUC230402342111 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-352 | GANDI DE JESUS CETINA NOH | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 36913.88 | 36913.88
YUC230402342115 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-352 | GANDI DE JESUS CETINA NOH | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 29220.61 | 29220.61
YUC230402342133 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-362 | PROYECCION ESTRUCTURAL SUYUC DE LA PENINSULA S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 101541.09 | 101541.09
YUC230402342133 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-359 | LUIS ALBERTO GIL FIGUEROA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 52830.94 | 52830.94
YUC230402342133 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-353 | IVONNE ADRIANA RUIZ HERNANDEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 12863.57 | 12863.57
YUC230402342152 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0065A | JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 29120.52 | 29120.52
YUC230402342155 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0072A | JUAN DIEGO BACAB HIDALGO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 31995.91 | 31995.91
YUC230402342158 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0075A | JUAN DIEGO BACAB HIDALGO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 22541.46 | 22541.46
YUC230402342163 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-355 | KARLA PATRICIA CAAMAL CHAN | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 280080.28 | 280080.28
YUC230402342170 | Obra | (G) IDE-23-MANT-DIRECTA-356 | L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 43399.21 | 43399.21
YUC230402342181 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-358 | LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 40300.85 | 40300.85
YUC230402342185 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0078A | LUCY DEL ROSARIO PAT ÁVILA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 77002.37 | 77002.37
YUC230402342191 | Obra | (G) IDE-23-MANT-DIRECTA-359 | LUIS ALBERTO GIL FIGUEROA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 25715.95 | 25715.95
YUC230402342208 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-361 | PROCESOS ARQUITECTONICOS MAYA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 177055.18 | 177055.18
YUC230402342213 | Obra | (G) IDE-23-MANT-DIRECTA-362 | PROYECCION ESTRUCTURAL SUYUC DE LA PENINSULA S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 126401.88 | 126401.88
YUC230402342217 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-364 | RAFAEL ROSILLO SEGURA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 72074.19 | 72074.19
YUC230402342227 | Obra | (O) IDE-23-MANT-DIRECTA-364 | RAFAEL ROSILLO SEGURA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 8932.55 | 8932.55
YUC230402342229 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0087A | RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 33667.51 | 33667.51
YUC230402342241 | Obra | (G) IDE-23-MANT-DIRECTA-335 | VICTOR GUILLERMO CETZ POOT | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 50648.73 | 50648.73
YUC230202234361 | Obra | IDE-23-OP-LP-069 | COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 769247.7 | 769247.7
YUC230202235260 | Obra | OP-JAPAY-016-2023 | GRUPO FEBSA DEL SURESTE S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 3847099.03 | 3847099.03
YUC230302236403 | Obra | IVEY-LP-002-2023 | TYGAR MÉXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5963867.87 | 5963867.87
YUC230302236416 | Obra | IVEY-LP-001-2023 | NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4567375.48 | 4567375.48
YUC230302236433 | Obra | IVEY-LP-002-2023 | TYGAR MÉXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5963867.87 | 5963867.87
YUC230302236437 | Obra | IVEY-LP-003-2023 | FREYCO MÉXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3528500.88 | 3528500.88
YUC230302236449 | Obra | IVEY-LP-002-2023 | TYGAR MÉXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5963867.87 | 5963867.87
YUC230302236465 | Obra | IVEY-LP-002-2023 | TYGAR MÉXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5963867.87 | 5963867.87
YUC230302236475 | Obra | IVEY-LP-002-2023 | TYGAR MÉXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5963867.87 | 5963867.87
YUC230302236489 | Obra | IVEY-LP-003-2023 | FREYCO MÉXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3528500.88 | 3528500.88
YUC230302236495 | Obra | IVEY-LP-007-2023 | CONINSUR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3572125.32 | 3572125.32
YUC230302236521 | Obra | IVEY-LP-010-2023 | TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3820410 | 3820410.0
YUC230302236528 | Obra | IVEY-LP-010-2023 | TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3820410 | 3820410.0
YUC230302236531 | Obra | IVEY-LP-010-2023 | TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3820410 | 3820410.0
YUC230302236571 | Obra | IVEY-LP-012-2023 | CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4564595.19 | 4564595.19
YUC230302236586 | Obra | IVEY-LP-012-2023 | CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4564595.19 | 4564595.19
YUC230302236606 | Obra | IVEY-LP-012-2023 | CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4564595.19 | 4564595.19
YUC230302236609 | Obra | IVEY-LP-012-2023 | CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4564595.19 | 4564595.19
YUC230302236616 | Obra | IVEY-LP-011-2023 | FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3917458.06 | 3917458.06
YUC230302236619 | Obra | IVEY-LP-012-2023 | CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4564595.19 | 4564595.19
YUC230302236643 | Obra | IVEY-LP-008-2023 | SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4980856.33 | 4980856.33
YUC230302236648 | Obra | IVEY-LP-006-2023 | CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4352648.44 | 4352648.44
YUC230302236658 | Obra | IVEY-LP-004-2023 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4188041.3 | 4188041.3
YUC230302236662 | Obra | IVEY-LP-008-2023 | SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4980856.33 | 4980856.33
YUC230302236684 | Obra | IVEY-LP-013-2023 | METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5884921.54 | 5884921.54
YUC230302236691 | Obra | IVEY-LP-013-2023 | METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5884921.54 | 5884921.54
YUC230302236692 | Obra | IVEY-LP-008-2023 | SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4980856.33 | 4980856.33
YUC230302236720 | Obra | IVEY-LP-010-2023 | TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3820410 | 3820410.0
YUC230302236728 | Obra | IVEY-LP-011-2023 | FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3917458.06 | 3917458.06
YUC230302236732 | Obra | IVEY-LP-010-2023 | TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3820410 | 3820410.0
YUC230302236746 | Obra | IVEY-LP-008-2023 | SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4980856.33 | 4980856.33
YUC230302236778 | Obra | IVEY-LP-009-2023 | GRUPO BATCOR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6019985.87 | 6019985.87
YUC230302236792 | Obra | IVEY-LP-011-2023 | FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3917458.06 | 3917458.06
YUC230302237068 | Obra | N. OP-JAPAY-011-2023 | Edificadora y Constructora del Sur, S.A. de C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 3999628.97 | 3999628.97
YUC230302237788 | Obra | IVEY-LP-021-2023 | INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5141954.49 | 5141954.49
YUC230302237794 | Obra | IVEY-LP-018-2023 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4078423.52 | 4078423.52
YUC230302237801 | Obra | IVEY-LP-022-2023 | GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4737194.69 | 4737194.69
YUC230302237807 | Obra | IVEY-LP-022-2023 | GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4737194.69 | 4737194.69
YUC230302237811 | Obra | IVEY-LP-018-2023 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4078423.52 | 4078423.52
YUC230302237815 | Obra | IVEY-LP-018-2023 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4078423.52 | 4078423.52
YUC230302237819 | Obra | IVEY-LP-022-2023 | GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4737194.69 | 4737194.69
YUC230302237826 | Obra | IVEY-LP-018-2023 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4078423.52 | 4078423.52
YUC230302237828 | Obra | IVEY-LP-020-2023 | ERIC MISAEL SOSA KU | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2589808.44 | 2589808.44
YUC230302237837 | Obra | IVEY-LP-018-2023 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4078423.52 | 4078423.52
YUC230302237907 | Obra | IVEY-LP-016-2023 | CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5442819.95 | 5442819.95
YUC230302237921 | Obra | IVEY-LP-016-2023 | CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5442819.95 | 5442819.95
YUC230302237953 | Obra | IVEY-LP-016-2023 | CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5442819.95 | 5442819.95
YUC230302237971 | Obra | IVEY-LP-016-2023 | CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5442819.95 | 5442819.95
YUC230302238052 | Obra | IVEY-LP-019-2023 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4832892.1 | 4832892.1
YUC230302238055 | Obra | IVEY-LP-019-2023 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4832892.1 | 4832892.1
YUC230302238057 | Obra | IVEY-LP-019-2023 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4832892.1 | 4832892.1
YUC230302238318 | Obra | IVEY-LP-027-2023 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4386959.66 | 4386959.66
YUC230302238335 | Obra | IVEY-LP-038-2023 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3538173.9 | 3538173.9
YUC230302238360 | Obra | IVEY-LP-046-2023 | CASAS CONDE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1563279.34 | 1563279.34
YUC230302238374 | Obra | IVEY-LP-038-2023 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3538173.9 | 3538173.9
YUC230302238385 | Obra | IVEY-LP-036-2023 | CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4472861.66 | 4472861.66
YUC230302238415 | Obra | IVEY-LP-039-2023 | INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3734031.01 | 3734031.01
YUC230302238427 | Obra | IVEY-LP-028-2023 | ERIC MISAEL SOSA KU | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4311068.94 | 4311068.94
YUC230302238537 | Obra | IVEY-LP-028-2023 | ERIC MISAEL SOSA KU | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4311068.94 | 4311068.94
YUC230302238568 | Obra | IVEY-LP-043-2023 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3729243.71 | 3729243.71
YUC230302238612 | Obra | IVEY-LP-041-2023 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5959197.23 | 5959197.23
YUC230302238624 | Obra | IVEY-LP-038-2023 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3538173.9 | 3538173.9
YUC230302238638 | Obra | IVEY-LP-033-2023 | FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5101603.91 | 5101603.91
YUC230302238639 | Obra | IVEY-LP-033-2023 | FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5101603.91 | 5101603.91
YUC230302238655 | Obra | IVEY-LP-033-2023 | FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5101603.91 | 5101603.91
YUC230302238658 | Obra | IVEY-LP-042-2023 | TYGAR MÉXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5775319.43 | 5775319.43
YUC230302238660 | Obra | IVEY-LP-048-2023 | CONSTRUCAVA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4380858.84 | 4380858.84
YUC230302238669 | Obra | IVEY-LP-033-2023 | FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5101603.91 | 5101603.91
YUC230302238687 | Obra | IVEY-LP-041-2023 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5959197.23 | 5959197.23
YUC230302238714 | Obra | IVEY-LP-042-2023 | TYGAR MÉXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5775319.43 | 5775319.43
YUC230302238716 | Obra | IVEY-LP-032-2023 | GRUPO INDICO VADICA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1515537.74 | 1515537.74
YUC230302238718 | Obra | IVEY-LP-032-2023 | GRUPO INDICO VADICA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1515537.74 | 1515537.74
YUC230302238720 | Obra | IVEY-LP-042-2023 | TYGAR MÉXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5775319.43 | 5775319.43
YUC230302238769 | Obra | IVEY-LP-035-2023 | OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3845497.54 | 3845497.54
YUC230302238774 | Obra | IVEY-LP-045-2023 | CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1518927.98 | 1518927.98
YUC230302238776 | Obra | IVEY-LP-047-2023 | CONINSUR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4947412.87 | 4947412.87
YUC230302238785 | Obra | IVEY-LP-047-2023 | CONINSUR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4947412.87 | 4947412.87
YUC230302238803 | Obra | IVEY-LP-047-2023 | CONINSUR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4947412.87 | 4947412.87
YUC230302238808 | Obra | IVEY-LP-035-2023 | OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3845497.54 | 3845497.54
YUC230302238859 | Obra | IVEY-LP-047-2023 | CONINSUR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4947412.87 | 4947412.87
YUC230302238860 | Obra | IVEY-LP-047-2023 | CONINSUR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4947412.87 | 4947412.87
YUC230302238862 | Obra | IVEY-LP-035-2023 | OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3845497.54 | 3845497.54
YUC230302238864 | Obra | IVEY-LP-047-2023 | CONINSUR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4947412.87 | 4947412.87
YUC230302238868 | Obra | IVEY-LP-035-2023 | OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3845497.54 | 3845497.54
YUC230302238882 | Obra | IVEY-LP-036-2023 | CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4472861.66 | 4472861.66
YUC230302238907 | Obra | IVEY-LP-026-2023 | MIGUEL ANGEL NAVARRETE GUEVARA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1591615.27 | 1591615.27
YUC230302238914 | Obra | IVEY-LP-028-2023 | ERIC MISAEL SOSA KU | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4311068.94 | 4311068.94
YUC230302238957 | Obra | IVEY-LP-029-2023 | NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7373128.35 | 7373128.35
YUC230302238984 | Obra | IVEY-LP-027-2023 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4386959.66 | 4386959.66
YUC230302238988 | Obra | IVEY-LP-029-2023 | NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7373128.35 | 7373128.35
YUC230302239035 | Obra | IVEY-LP-029-2023 | NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7373128.35 | 7373128.35
YUC230302239036 | Obra | IVEY-LP-027-2023 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4386959.66 | 4386959.66
YUC230302239041 | Obra | IVEY-LP-027-2023 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4386959.66 | 4386959.66
YUC230302239047 | Obra | IVEY-LP-036-2023 | CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4472861.66 | 4472861.66
YUC230302239048 | Obra | IVEY-LP-027-2023 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4386959.66 | 4386959.66
YUC230302239052 | Obra | IVEY-LP-029-2023 | NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7373128.35 | 7373128.35
YUC230302239053 | Obra | IVEY-LP-036-2023 | CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4472861.66 | 4472861.66
YUC230302239071 | Obra | IVEY-LP-026-2023 | MIGUEL ANGEL NAVARRETE GUEVARA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1591615.27 | 1591615.27
YUC230302239084 | Obra | IVEY-LP-027-2023 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4386959.66 | 4386959.66
YUC230302239099 | Obra | IVEY-LP-030-2023 | CRONOSUR SRL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5469236.54 | 5469236.54
YUC230302239106 | Obra | IVEY-LP-030-2023 | CRONOSUR SRL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5469236.54 | 5469236.54
YUC230302239110 | Obra | IVEY-LP-030-2023 | CRONOSUR SRL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5469236.54 | 5469236.54
YUC230302239117 | Obra | IVEY-LP-029-2023 | NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7373128.35 | 7373128.35
YUC230302239143 | Obra | IVEY-I3-001-2023 | GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3418874.74 | 3418874.74
YUC230302240318 | Obra | OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-067 | José asunción Castro Encalada | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | 3907240.56 | 3617184.61
YUC230302240353 | Obra | OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-103 | 'Horizontes Constructora S.A. de C.V. | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en el Estado de Yucatán | 4258165.89 | 4021671.13
YUC230302266965 | Obra | IDE-23-OP-LP-070 | SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 1494454.39 | 1494454.39
YUC230302268770 | Obra | IDE-23-OP-LP-103 | TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 914928.67 | 914928.67
YUC230302268812 | Obra | IDE-23-OP-LP-102 | COMERCIAL PVM S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 2494352.79 | 2699563.0
YUC230302269539 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-260 | CONSTRUCTORA ABECRU S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 34965.52 | 34965.52
YUC230302269539 | Obra | (J) IDE-23-MANT-DIRECTA-200 | CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 59294.29 | 59294.29
YUC230302269570 | Obra | (I) IDE-23-MANT-DIRECTA-204 | JOSÉ GUILLERMO PUERTO CÁMARA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 3593.09 | 3593.09
YUC230302269825 | Obra | IDE-23-OP-LP-074 | IU K TAN, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 591952.26 | 591952.26
YUC230302269829 | Obra | IDE-23-OP-LP-078 | CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 1299814.71 | 1299814.71
YUC230302269837 | Obra | IDE-23-OP-LP-096 | CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS ELÉCTRICOS FACE, S. DE R.L. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 293639.02 | 293639.02
YUC230302269843 | Obra | IDE-23-OP-LP-185 | JUAN DAVID OY ARCEO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 799752.11 | 799752.11
YUC230302269844 | Obra | IDE-23-OP-LP-187 | CARLOS ARFAXAD ESCALANTE ARANA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 200000 | 200000.0
YUC230302269848 | Obra | IDE-23-OP-LP-193 | COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 479959.79 | 479959.79
YUC230402324955 | Obra | IVEY-AD-004-2023 | CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1071399.79 | 1071399.79
YUC230402324992 | Obra | IVEY-AD-005-2023 | INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 928893.24 | 928893.24
YUC230402328000 | Obra | IVEY-AD-009-2023 | ERIC MISAEL SOSA KU | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1373539.04 | 1373539.04
YUC230402328038 | Obra | IVEY-AD-009-2023 | ERIC MISAEL SOSA KU | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1373539.04 | 1373539.04
YUC230402329803 | Obra | IVEY-AD-009-2023 | ERIC MISAEL SOSA KU | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1373539.04 | 1373539.04
YUC230402336099 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-326 | ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 27589.59 | 27589.59
YUC230402336103 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-326 | ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 30360.24 | 30360.24
YUC230402336104 | Obra | (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-326 | ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 32700.55 | 32700.55
YUC230402336109 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-328 | DAVID LEVI OY LORIA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 92919.98 | 92919.98
YUC230402336110 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-329 | GANDI DE JESUS CETINA NOH | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 65537.88 | 65537.88
YUC230402336112 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-329 | GANDI DE JESUS CETINA NOH | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 50124.96 | 50124.96
YUC230402336114 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-329 | GANDI DE JESUS CETINA NOH | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 21339.27 | 21339.27
YUC230402337126 | Obra | LO-90-Y94-931037999-N-256-2023 | INGENIERÍA, OBRAS Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 1897268.03 | 1897268.03
YUC230402340790 | Obra | IDE-23-OP-LP-230 | MARIO ABRAHAM SÁNCHEZ CHAMOCHÍN | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 589786.83 | 589786.83
YUC230402340798 | Obra | IDE-23-OP-LP-242 | J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 999548.12 | 999548.12
YUC230402340836 | Obra | IDE-23-OP-LP-232 | GRUPO ÍNDICO VÁDICA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 205939.99 | 205939.99
YUC230402340840 | Obra | IDE-23-OP-LP-174 | CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 641999.46 | 641999.46
YUC230402340849 | Obra | IDE-23-OP-LP-213 | IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1516815.66 | 1516815.66
YUC230402340866 | Obra | IDE-23-OP-LP-216 | IMPULSORA DE PROYECTOS SUSTENTABLES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 489863.51 | 489863.51
YUC230402340867 | Obra | IDE-23-OP-LP-217 | IMPULSORA DE PROYECTOS SUSTENTABLES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 369997.54 | 369997.54
YUC230402340869 | Obra | (C) IDE-23-OP-DIRECTA-273 | J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 360000 | 360000.0
YUC230402341959 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-260 | CONSTRUCTORA ABECRU S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 173097.39 | 173097.39
YUC230402341982 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0049A | MILAGROS MARIBEL GURROLA CHI | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 46233.4 | 46233.4
YUC230402341982 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-353 | IVONNE ADRIANA RUIZ HERNANDEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 46020.75 | 46020.75
YUC230402341985 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0085A | QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 82778.49 | 82778.49
YUC230402341985 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0054A | CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 11436.92 | 11436.92
YUC230402341994 | Obra | (H) IDE-23-MANT-DIRECTA-322 | ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 20132.3 | 20132.3
YUC230402342009 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-336 | CALIOPE PROYECTOS S.A DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 139153.48 | 139153.48
YUC230402342023 | Obra | (G) IDE-23-MANT-DIRECTA-340 | CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 210034.61 | 210034.61
YUC230402342073 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0114A | INGENIERÍA DE PROYECTOS DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 11344.24 | 11344.24
YUC230402342113 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-353 | IVONNE ADRIANA RUIZ HERNANDEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 74241.02 | 74241.02
YUC230402342113 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-352 | GANDI DE JESUS CETINA NOH | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 19681.72 | 19681.72
YUC230402342142 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-354 | JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 42255.96 | 42255.96
YUC230402342145 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-354 | JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 32389.24 | 32389.24
YUC230402342147 | Obra | (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-354 | JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 245674.39 | 245674.39
YUC230402342151 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0064A | JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 21934.88 | 21934.88
YUC230402342164 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-355 | KARLA PATRICIA CAAMAL CHAN | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 60438.19 | 60438.19
YUC230402342169 | Obra | (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-356 | L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 74205.36 | 74205.36
YUC230402342175 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-357 | LIDIA CATALINA DEL SOCORRO CABRERA PÉREZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 108267.97 | 108267.97
YUC230402342195 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-360 | MARIA FERNANDA CASTILLA BLANCO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 34199.57 | 34199.57
YUC230402342228 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0086A | RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 20277.45 | 20277.45
YUC230402342232 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0090A | RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 49817.6 | 49817.6
YUC230302236402 | Obra | IVEY-LP-001-2023 | NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4567375.48 | 4567375.48
YUC230302236413 | Obra | IVEY-LP-001-2023 | NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4567375.48 | 4567375.48
YUC230302236420 | Obra | IVEY-LP-002-2023 | TYGAR MÉXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5963867.87 | 5963867.87
YUC230302236436 | Obra | IVEY-LP-003-2023 | FREYCO MÉXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3528500.88 | 3528500.88
YUC230302236438 | Obra | IVEY-LP-003-2023 | FREYCO MÉXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3528500.88 | 3528500.88
YUC230302236461 | Obra | IVEY-LP-002-2023 | TYGAR MÉXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5963867.87 | 5963867.87
YUC230302236463 | Obra | IVEY-LP-002-2023 | TYGAR MÉXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5963867.87 | 5963867.87
YUC230302236496 | Obra | IVEY-LP-007-2023 | CONINSUR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3572125.32 | 3572125.32
YUC230302236498 | Obra | IVEY-LP-007-2023 | CONINSUR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3572125.32 | 3572125.32
YUC230302236500 | Obra | IVEY-LP-007-2023 | CONINSUR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3572125.32 | 3572125.32
YUC230302236513 | Obra | IVEY-LP-011-2023 | FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3917458.06 | 3917458.06
YUC230302236515 | Obra | IVEY-LP-009-2023 | GRUPO BATCOR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6019985.87 | 6019985.87
YUC230302236516 | Obra | IVEY-LP-009-2023 | GRUPO BATCOR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6019985.87 | 6019985.87
YUC230302236530 | Obra | IVEY-LP-009-2023 | GRUPO BATCOR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6019985.87 | 6019985.87
YUC230302236534 | Obra | IVEY-LP-009-2023 | GRUPO BATCOR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6019985.87 | 6019985.87
YUC230302236543 | Obra | IVEY-LP-009-2023 | GRUPO BATCOR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6019985.87 | 6019985.87
YUC230302236569 | Obra | IVEY-LP-012-2023 | CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4564595.19 | 4564595.19
YUC230302236597 | Obra | IVEY-LP-012-2023 | CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4564595.19 | 4564595.19
YUC230302236608 | Obra | IVEY-LP-006-2023 | CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4352648.44 | 4352648.44
YUC230302236612 | Obra | IVEY-LP-006-2023 | CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4352648.44 | 4352648.44
YUC230302236622 | Obra | IVEY-LP-012-2023 | CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4564595.19 | 4564595.19
YUC230302236642 | Obra | IVEY-LP-008-2023 | SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4980856.33 | 4980856.33
YUC230302236647 | Obra | IVEY-LP-006-2023 | CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4352648.44 | 4352648.44
YUC230302236655 | Obra | IVEY-LP-006-2023 | CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4352648.44 | 4352648.44
YUC230302236660 | Obra | IVEY-LP-006-2023 | CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4352648.44 | 4352648.44
YUC230302236666 | Obra | IVEY-LP-008-2023 | SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4980856.33 | 4980856.33
YUC230302236689 | Obra | IVEY-LP-013-2023 | METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5884921.54 | 5884921.54
YUC230302236712 | Obra | IVEY-LP-005-2023 | INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6735375.56 | 6735375.56
YUC230302236739 | Obra | IVEY-LP-011-2023 | FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3917458.06 | 3917458.06
YUC230302236755 | Obra | IVEY-LP-012-2023 | CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4564595.19 | 4564595.19
YUC230302236768 | Obra | IVEY-LP-009-2023 | GRUPO BATCOR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6019985.87 | 6019985.87
YUC230302236781 | Obra | IVEY-LP-005-2023 | INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6735375.56 | 6735375.56
YUC230302236783 | Obra | IVEY-LP-009-2023 | GRUPO BATCOR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6019985.87 | 6019985.87
YUC230302236793 | Obra | IVEY-LP-010-2023 | TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3820410 | 3820410.0
YUC230302236795 | Obra | IVEY-LP-011-2023 | FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3917458.06 | 3917458.06
YUC230302236799 | Obra | IVEY-LP-005-2023 | INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6735375.56 | 6735375.56
YUC230302237767 | Obra | IVEY-LP-021-2023 | INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5141954.49 | 5141954.49
YUC230302237769 | Obra | IVEY-LP-021-2023 | INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5141954.49 | 5141954.49
YUC230302237786 | Obra | IVEY-LP-022-2023 | GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4737194.69 | 4737194.69
YUC230302237888 | Obra | IVEY-LP-018-2023 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4078423.52 | 4078423.52
YUC230302237891 | Obra | IVEY-LP-018-2023 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4078423.52 | 4078423.52
YUC230302237894 | Obra | IVEY-LP-016-2023 | CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5442819.95 | 5442819.95
YUC230302237896 | Obra | IVEY-LP-016-2023 | CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5442819.95 | 5442819.95
YUC230302237912 | Obra | IVEY-LP-016-2023 | CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5442819.95 | 5442819.95
YUC230302237985 | Obra | IVEY-LP-016-2023 | CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5442819.95 | 5442819.95
YUC230302237993 | Obra | IVEY-LP-016-2023 | CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5442819.95 | 5442819.95
YUC230302238041 | Obra | IVEY-LP-016-2023 | CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5442819.95 | 5442819.95
YUC230302238302 | Obra | IVEY-LP-027-2023 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4386959.66 | 4386959.66
YUC230302238309 | Obra | IVEY-LP-027-2023 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4386959.66 | 4386959.66
YUC230302238311 | Obra | IVEY-LP-038-2023 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3538173.9 | 3538173.9
YUC230302238321 | Obra | IVEY-LP-027-2023 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4386959.66 | 4386959.66
YUC230302238334 | Obra | IVEY-LP-036-2023 | CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4472861.66 | 4472861.66
YUC230302238369 | Obra | IVEY-LP-038-2023 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3538173.9 | 3538173.9
YUC230302238422 | Obra | IVEY-AD-002-2023 | TINKINKI DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1576462.48 | 1576462.48
YUC230302238433 | Obra | IVEY-LP-048-2023 | CONSTRUCAVA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4380858.84 | 4380858.84
YUC230302238547 | Obra | IVEY-AD-001-2023 | VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1243184.99 | 1243184.99
YUC230302238557 | Obra | IVEY-LP-048-2023 | CONSTRUCAVA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4380858.84 | 4380858.84
YUC230302238562 | Obra | IVEY-LP-048-2023 | CONSTRUCAVA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4380858.84 | 4380858.84
YUC230302238570 | Obra | IVEY-LP-048-2023 | CONSTRUCAVA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4380858.84 | 4380858.84
YUC230302238578 | Obra | IVEY-LP-043-2023 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3729243.71 | 3729243.71
YUC230302238599 | Obra | IVEY-LP-041-2023 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5959197.23 | 5959197.23
YUC230302238614 | Obra | IVEY-LP-041-2023 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5959197.23 | 5959197.23
YUC230302238627 | Obra | IVEY-LP-038-2023 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3538173.9 | 3538173.9
YUC230302238661 | Obra | IVEY-LP-033-2023 | FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5101603.91 | 5101603.91
YUC230302238663 | Obra | IVEY-LP-042-2023 | TYGAR MÉXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5775319.43 | 5775319.43
YUC230302238693 | Obra | IVEY-LP-037-2023 | DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4189155.41 | 4189155.41
YUC230302238768 | Obra | IVEY-LP-047-2023 | CONINSUR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4947412.87 | 4947412.87
YUC230302238770 | Obra | IVEY-LP-047-2023 | CONINSUR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4947412.87 | 4947412.87
YUC230302238782 | Obra | IVEY-LP-045-2023 | CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1518927.98 | 1518927.98
YUC230302238784 | Obra | IVEY-LP-045-2023 | CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1518927.98 | 1518927.98
YUC230302238812 | Obra | IVEY-LP-035-2023 | OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3845497.54 | 3845497.54
YUC230302238813 | Obra | IVEY-LP-035-2023 | OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3845497.54 | 3845497.54
YUC230302238867 | Obra | IVEY-LP-047-2023 | CONINSUR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4947412.87 | 4947412.87
YUC230302238876 | Obra | IVEY-LP-047-2023 | CONINSUR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4947412.87 | 4947412.87
YUC230302238908 | Obra | IVEY-LP-042-2023 | TYGAR MÉXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5775319.43 | 5775319.43
YUC230302238923 | Obra | IVEY-LP-037-2023 | DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4189155.41 | 4189155.41
YUC230302238924 | Obra | IVEY-LP-040-2023 | INGENIERIA Y DESARROLLO DE YUCATÁN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2320842.72 | 2320842.72
YUC230302238938 | Obra | IVEY-LP-037-2023 | DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4189155.41 | 4189155.41
YUC230302238961 | Obra | IVEY-LP-044-2023 | FREYCO MÉXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5683045.97 | 5683045.97
YUC230302238967 | Obra | IVEY-LP-044-2023 | FREYCO MÉXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5683045.97 | 5683045.97
YUC230302238994 | Obra | IVEY-LP-029-2023 | NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7373128.35 | 7373128.35
YUC230302239033 | Obra | IVEY-LP-029-2023 | NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7373128.35 | 7373128.35
YUC230302239050 | Obra | IVEY-LP-027-2023 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4386959.66 | 4386959.66
YUC230302239056 | Obra | IVEY-LP-027-2023 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4386959.66 | 4386959.66
YUC230302239059 | Obra | IVEY-LP-027-2023 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4386959.66 | 4386959.66
YUC230302239064 | Obra | IVEY-LP-027-2023 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4386959.66 | 4386959.66
YUC230302239076 | Obra | IVEY-LP-029-2023 | NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7373128.35 | 7373128.35
YUC230302239080 | Obra | IVEY-LP-036-2023 | CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4472861.66 | 4472861.66
YUC230302239098 | Obra | IVEY-LP-029-2023 | NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7373128.35 | 7373128.35
YUC230302239105 | Obra | IVEY-LP-030-2023 | CRONOSUR SRL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5469236.54 | 5469236.54
YUC230302239109 | Obra | IVEY-LP-029-2023 | NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7373128.35 | 7373128.35
YUC230302239164 | Obra | IVEY-I3-001-2023 | GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3418874.74 | 3418874.74
YUC230302239165 | Obra | IVEY-I3-001-2023 | GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3418874.74 | 3418874.74
YUC230302240297 | Obra | OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-068 | Administradora Técnica del Mayab S.A de C.V | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | 5116454.11 | 4732474.2
YUC230302240310 | Obra | OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-080 | Comercializadora Masur 2000 | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | 5318717.25 | 4953545.25
YUC230302240338 | Obra | OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-105 | Adrian de Jésus Ku Paredes | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | 6739242.62 | 6207463.66
YUC230302240352 | Obra | OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-066 | LCP Grupo Constructor S.de RL y C.v. | Instituto para la Construcción y Conservación de obra Pública en Yucatán | 5144530.63 | 4879575.48
YUC230302268957 | Obra | (I) IDE-23-MANT-DIRECTA-128 | SERGIO PALENCIA RUÍZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 45180.34 | 45180.34
YUC230302268957 | Obra | (Q) IDE-23-MANT-DIRECTA-143 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 7624.65 | 7624.65
YUC230302268957 | Obra | (O) IDE-23-MANT-DIRECTA-115 | ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 60359.63 | 60359.63
YUC230302269828 | Obra | IDE-23-OP-LP-077 | HIDROSISTEMAS DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 649449.32 | 649449.32
YUC230302269840 | Obra | IDE-23-OP-LP-100 | COMERCIAL PVM S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 2008643.03 | 2008643.03
YUC230402324961 | Obra | IVEY-AD-005-2023 | INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 928893.24 | 928893.24
YUC230402324980 | Obra | IVEY-AD-005-2023 | INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 928893.24 | 928893.24
YUC230402328023 | Obra | IVEY-AD-008-2023 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1183113.44 | 1183113.44
YUC230402336102 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-326 | ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 5804.04 | 5804.04
YUC230402336105 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-327 | CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 60087.45 | 60087.45
YUC230402336108 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-328 | DAVID LEVI OY LORIA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 63384.89 | 63384.89
YUC230402340773 | Obra | IDE-23-OP-DIRECTA-272 | JESÚS ALEJANDRO PUC SOSA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1279407.63 | 1279407.63
YUC230402340781 | Obra | IDE-23-OP-LP-221 | DAVID VADO ALONZO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 899923.82 | 899923.82
YUC230402340782 | Obra | IDE-23-OP-LP-222 | INGENIERÍA Y DESARROLLO DE YUCATÁN, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 729401.39 | 729401.39
YUC230402340788 | Obra | IDE-23-OP-LP-228 | CONSTRUCTORA DOVIZA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 474492.86 | 474492.86
YUC230402340789 | Obra | IDE-23-OP-LP-229 | MARIO ABRAHAM SÁNCHEZ CHAMOCHÍN | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 55949.24 | 55949.24
YUC230402340796 | Obra | IDE-23-OP-LP-240 | CIMENTACIONES WOOWOOL S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 2549991.59 | 2549991.59
YUC230402340800 | Obra | IDE-23-OP-LP-244 | HIDROSISTEMAS DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 599994.49 | 599994.49
YUC230402340844 | Obra | IDE-23-OP-LP-175 | DAVID ANCONA LOPÉZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 639624.97 | 639624.97
YUC230402341987 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0091A | ADDI DIANELA FLORES ALONZO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 60146.62 | 60146.62
YUC230402341987 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-340 | CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 56717.19 | 56717.19
YUC230402341987 | Obra | (I) IDE-23-MANT-DIRECTA-335 | VICTOR GUILLERMO CETZ POOT | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 26125.2 | 26125.2
YUC230402341995 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0093A | ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 23148.22 | 23148.22
YUC230402341996 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0094A | ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 32723.18 | 32723.18
YUC230402341998 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0096A | ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 35256.25 | 35256.25
YUC230402342015 | Obra | IDE-23-MANT-DIRECTA-338 | CARLOS ARFAXAD ESCALANTE ARANA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 380129.01 | 380129.01
YUC230402342016 | Obra | IDE-23-MANT-DIRECTA-339 | CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 298731.61 | 298731.61
YUC230402342024 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0066A | JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 21329.86 | 21329.86
YUC230402342024 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-356 | L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 8343.67 | 8343.67
YUC230402342024 | Obra | (H) IDE-23-MANT-DIRECTA-340 | CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 91349.07 | 91349.07
YUC230402342026 | Obra | (J) IDE-23-MANT-DIRECTA-340 | CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 49828.17 | 49828.17
YUC230402342045 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-343 | GANDI DE JESUS CETINA NOH | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 71187.3 | 71187.3
YUC230402342046 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0102A | GILBERTO ALEJANDRO CABALLERO GARCIA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 71876.05 | 71876.05
YUC230402342046 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-357 | LIDIA CATALINA DEL SOCORRO CABRERA PÉREZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 32872.67 | 32872.67
YUC230402342049 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-344 | GRUPO MOP DEL SURESTE S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 252174.59 | 252174.59
YUC230402342064 | Obra | (J) IDE-23-MANT-DIRECTA-345 | IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 16011.04 | 16011.04
YUC230402342066 | Obra | (L) IDE-23-MANT-DIRECTA-345 | IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 35636.41 | 35636.41
YUC230402342069 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0110A | INGENIERÍA DE PROYECTOS DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 24477.74 | 24477.74
YUC230402342075 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0116A | INGENIERÍA DE PROYECTOS DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 15715.44 | 15715.44
YUC230402342076 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0117A | IVAN EDUARDO ESPINOSA SANCHEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 20123.27 | 20123.27
YUC230402342079 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-346 | IVONNE ADRIANA RUIZ HERNANDEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 27198.82 | 27198.82
YUC230402342080 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-346 | IVONNE ADRIANA RUIZ HERNANDEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 11152.51 | 11152.51
YUC230402342087 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-348 | JUAN ILDEFONSO SARABIA AKE | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 97078.56 | 97078.56
YUC230402342088 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-348 | JUAN ILDEFONSO SARABIA AKE | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 43650.73 | 43650.73
YUC230402342089 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-348 | JUAN ILDEFONSO SARABIA AKE | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 124505.57 | 124505.57
YUC230402342093 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-349 | COINMAYAB S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 105915.85 | 105915.85
YUC230402342095 | Obra | (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-349 | COINMAYAB S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 73348.04 | 73348.04
YUC230402342096 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-350 | CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 25934.23 | 25934.23
YUC230402342101 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-351 | CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 49702.8 | 49702.8
YUC230402342107 | Obra | (I) IDE-23-MANT-DIRECTA-351 | CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 54162.72 | 54162.72
YUC230402342109 | Obra | (K) IDE-23-MANT-DIRECTA-351 | CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 18611.04 | 18611.04
YUC230402342117 | Obra | (H) IDE-23-MANT-DIRECTA-352 | GANDI DE JESUS CETINA NOH | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 19117.01 | 19117.01
YUC230402342129 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0135A | INGENIERÍA DE PROYECTOS DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 69127.3 | 69127.3
YUC230402342138 | Obra | (H) IDE-23-MANT-DIRECTA-353 | IVONNE ADRIANA RUIZ HERNANDEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 28632.21 | 28632.21
YUC230402342139 | Obra | (I) IDE-23-MANT-DIRECTA-353 | IVONNE ADRIANA RUIZ HERNANDEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 17079.68 | 17079.68
YUC230402342141 | Obra | (K) IDE-23-MANT-DIRECTA-353 | IVONNE ADRIANA RUIZ HERNANDEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 24684.65 | 24684.65
YUC230402342143 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-354 | JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 7283.73 | 7283.73
YUC230402342160 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0077A | JUAN ILDEFONSO SARABIA AKE | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 72871.43 | 72871.43
YUC230402342162 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-355 | KARLA PATRICIA CAAMAL CHAN | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 7827.49 | 7827.49
YUC230402342165 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-356 | L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 26003.75 | 26003.75
YUC230402342166 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-356 | L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 13588.33 | 13588.33
YUC230402342168 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-356 | L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 23015.27 | 23015.27
YUC230402342172 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-357 | LIDIA CATALINA DEL SOCORRO CABRERA PÉREZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 22466.92 | 22466.92
YUC230402342180 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-358 | LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 68902.2 | 68902.2
YUC230402342183 | Obra | (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-358 | LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 20185.88 | 20185.88
YUC230402342184 | Obra | (G) IDE-23-MANT-DIRECTA-358 | LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 131567.88 | 131567.88
YUC230402342192 | Obra | (H) IDE-23-MANT-DIRECTA-359 | LUIS ALBERTO GIL FIGUEROA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 85117.1 | 85117.1
YUC230402342196 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-360 | MARIA FERNANDA CASTILLA BLANCO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 46423.72 | 46423.72
YUC230402342198 | Obra | (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-360 | MARIA FERNANDA CASTILLA BLANCO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 155288.89 | 155288.89
YUC230402342204 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0080A | MARÍA MATILDE BAAS PECH | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 34652.02 | 34652.02
YUC230402342205 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0082A | MARÍA MATILDE BAAS PECH | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 55973.4 | 55973.4
YUC230402342205 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0081A | MARÍA MATILDE BAAS PECH | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 38196.1 | 38196.1
YUC230402342211 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-362 | PROYECCION ESTRUCTURAL SUYUC DE LA PENINSULA S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 164066.66 | 164066.66
YUC230402342221 | Obra | (I) IDE-23-MANT-DIRECTA-364 | RAFAEL ROSILLO SEGURA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 30280.36 | 30280.36
YUC230402342221 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-335 | VICTOR GUILLERMO CETZ POOT | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 48438.09 | 48438.09
YUC230402342223 | Obra | (K) IDE-23-MANT-DIRECTA-364 | RAFAEL ROSILLO SEGURA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 9550.57 | 9550.57
YUC230402342224 | Obra | (L) IDE-23-MANT-DIRECTA-364 | RAFAEL ROSILLO SEGURA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 68391.62 | 68391.62
YUC230402342226 | Obra | (N) IDE-23-MANT-DIRECTA-364 | RAFAEL ROSILLO SEGURA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 58863.74 | 58863.74
YUC230402342236 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-365 | SILVIA SAJHIA SALOMON LOPEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 7899.83 | 7899.83
YUC230402342239 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-335 | VICTOR GUILLERMO CETZ POOT | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 60422.1 | 60422.1
YUC230402342240 | Obra | (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-335 | VICTOR GUILLERMO CETZ POOT | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 37805.35 | 37805.35
YUC230202234359 | Obra | IDE-23-OP-LP-067 | FECA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 659993.66 | 659993.66
YUC230302236407 | Obra | IVEY-LP-001-2023 | NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4567375.48 | 4567375.48
YUC230302236423 | Obra | IVEY-LP-002-2023 | TYGAR MÉXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5963867.87 | 5963867.87
YUC230302236425 | Obra | IVEY-LP-001-2023 | NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4567375.48 | 4567375.48
YUC230302236427 | Obra | IVEY-LP-001-2023 | NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4567375.48 | 4567375.48
YUC230302236430 | Obra | IVEY-LP-003-2023 | FREYCO MÉXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3528500.88 | 3528500.88
YUC230302236431 | Obra | IVEY-LP-003-2023 | FREYCO MÉXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3528500.88 | 3528500.88
YUC230302236435 | Obra | IVEY-LP-003-2023 | FREYCO MÉXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3528500.88 | 3528500.88
YUC230302236442 | Obra | IVEY-LP-003-2023 | FREYCO MÉXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3528500.88 | 3528500.88
YUC230302236443 | Obra | IVEY-LP-003-2023 | FREYCO MÉXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3528500.88 | 3528500.88
YUC230302236453 | Obra | IVEY-LP-002-2023 | TYGAR MÉXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5963867.87 | 5963867.87
YUC230302236512 | Obra | IVEY-LP-009-2023 | GRUPO BATCOR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6019985.87 | 6019985.87
YUC230302236524 | Obra | IVEY-LP-009-2023 | GRUPO BATCOR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6019985.87 | 6019985.87
YUC230302236526 | Obra | IVEY-LP-009-2023 | GRUPO BATCOR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6019985.87 | 6019985.87
YUC230302236537 | Obra | IVEY-LP-009-2023 | GRUPO BATCOR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6019985.87 | 6019985.87
YUC230302236572 | Obra | IVEY-LP-010-2023 | TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3820410 | 3820410.0
YUC230302236573 | Obra | IVEY-LP-012-2023 | CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4564595.19 | 4564595.19
YUC230302236581 | Obra | IVEY-LP-009-2023 | GRUPO BATCOR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6019985.87 | 6019985.87
YUC230302236582 | Obra | IVEY-LP-012-2023 | CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4564595.19 | 4564595.19
YUC230302236583 | Obra | IVEY-LP-009-2023 | GRUPO BATCOR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6019985.87 | 6019985.87
YUC230302236588 | Obra | IVEY-LP-009-2023 | GRUPO BATCOR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6019985.87 | 6019985.87
YUC230302236590 | Obra | IVEY-LP-010-2023 | TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3820410 | 3820410.0
YUC230302236604 | Obra | IVEY-LP-010-2023 | TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3820410 | 3820410.0
YUC230302236605 | Obra | IVEY-LP-010-2023 | TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3820410 | 3820410.0
YUC230302236607 | Obra | IVEY-LP-011-2023 | FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3917458.06 | 3917458.06
YUC230302236631 | Obra | IVEY-LP-006-2023 | CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4352648.44 | 4352648.44
YUC230302236649 | Obra | IVEY-LP-006-2023 | CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4352648.44 | 4352648.44
YUC230302236654 | Obra | IVEY-LP-008-2023 | SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4980856.33 | 4980856.33
YUC230302236661 | Obra | IVEY-LP-006-2023 | CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4352648.44 | 4352648.44
YUC230302236679 | Obra | IVEY-LP-004-2023 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4188041.3 | 4188041.3
YUC230302236680 | Obra | IVEY-LP-013-2023 | METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5884921.54 | 5884921.54
YUC230302236706 | Obra | IVEY-LP-011-2023 | FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3917458.06 | 3917458.06
YUC230302236708 | Obra | IVEY-LP-005-2023 | INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6735375.56 | 6735375.56
YUC230302236725 | Obra | IVEY-LP-011-2023 | FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3917458.06 | 3917458.06
YUC230302236737 | Obra | IVEY-LP-013-2023 | METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5884921.54 | 5884921.54
YUC230302236769 | Obra | IVEY-LP-009-2023 | GRUPO BATCOR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6019985.87 | 6019985.87
YUC230302236780 | Obra | IVEY-LP-009-2023 | GRUPO BATCOR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6019985.87 | 6019985.87
YUC230302236787 | Obra | IVEY-LP-005-2023 | INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6735375.56 | 6735375.56
YUC230302236789 | Obra | IVEY-LP-010-2023 | TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3820410 | 3820410.0
YUC230302236796 | Obra | IVEY-LP-005-2023 | INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6735375.56 | 6735375.56
YUC230302236798 | Obra | IVEY-LP-005-2023 | INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6735375.56 | 6735375.56
YUC230302237627 | Obra | IVEY-LP-020-2023 | ERIC MISAEL SOSA KU | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2589808.44 | 2589808.44
YUC230302237792 | Obra | IVEY-LP-022-2023 | GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4737194.69 | 4737194.69
YUC230302237795 | Obra | IVEY-LP-021-2023 | INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5141954.49 | 5141954.49
YUC230302237820 | Obra | IVEY-LP-018-2023 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4078423.52 | 4078423.52
YUC230302237893 | Obra | IVEY-LP-020-2023 | ERIC MISAEL SOSA KU | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2589808.44 | 2589808.44
YUC230302237902 | Obra | IVEY-LP-016-2023 | CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5442819.95 | 5442819.95
YUC230302237910 | Obra | IVEY-LP-016-2023 | CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5442819.95 | 5442819.95
YUC230302237918 | Obra | IVEY-LP-016-2023 | CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5442819.95 | 5442819.95
YUC230302237965 | Obra | IVEY-LP-016-2023 | CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5442819.95 | 5442819.95
YUC230302237975 | Obra | IVEY-LP-022-2023 | GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4737194.69 | 4737194.69
YUC230302237981 | Obra | IVEY-LP-022-2023 | GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4737194.69 | 4737194.69
YUC230302237995 | Obra | IVEY-LP-016-2023 | CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5442819.95 | 5442819.95
YUC230302238307 | Obra | IVEY-LP-046-2023 | CASAS CONDE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1563279.34 | 1563279.34
YUC230302238326 | Obra | IVEY-LP-038-2023 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3538173.9 | 3538173.9
YUC230302238339 | Obra | IVEY-LP-036-2023 | CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4472861.66 | 4472861.66
YUC230302238380 | Obra | IVEY-LP-036-2023 | CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4472861.66 | 4472861.66
YUC230302238406 | Obra | IVEY-LP-039-2023 | INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3734031.01 | 3734031.01
YUC230302238421 | Obra | IVEY-LP-039-2023 | INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3734031.01 | 3734031.01
YUC230302238423 | Obra | IVEY-AD-002-2023 | TINKINKI DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1576462.48 | 1576462.48
YUC230302238429 | Obra | IVEY-LP-039-2023 | INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3734031.01 | 3734031.01
YUC230302238529 | Obra | IVEY-LP-050-2023 | INFRAESTRUCTURA COMERCIAL Y OBRAS SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1198474.29 | 1198474.29
YUC230302238579 | Obra | IVEY-LP-048-2023 | CONSTRUCAVA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4380858.84 | 4380858.84
YUC230302238629 | Obra | IVEY-LP-048-2023 | CONSTRUCAVA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4380858.84 | 4380858.84
YUC230302238634 | Obra | IVEY-LP-033-2023 | FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5101603.91 | 5101603.91
YUC230302238713 | Obra | IVEY-LP-032-2023 | GRUPO INDICO VADICA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1515537.74 | 1515537.74
YUC230302238715 | Obra | IVEY-LP-032-2023 | GRUPO INDICO VADICA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1515537.74 | 1515537.74
YUC230302238794 | Obra | IVEY-LP-047-2023 | CONINSUR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4947412.87 | 4947412.87
YUC230302238806 | Obra | IVEY-LP-035-2023 | OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3845497.54 | 3845497.54
YUC230302238866 | Obra | IVEY-LP-035-2023 | OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3845497.54 | 3845497.54
YUC230302238870 | Obra | IVEY-LP-047-2023 | CONINSUR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4947412.87 | 4947412.87
YUC230302238879 | Obra | IVEY-LP-047-2023 | CONINSUR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4947412.87 | 4947412.87
YUC230302238886 | Obra | IVEY-LP-033-2023 | FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5101603.91 | 5101603.91
YUC230302238890 | Obra | IVEY-LP-040-2023 | INGENIERIA Y DESARROLLO DE YUCATÁN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2320842.72 | 2320842.72
YUC230302238904 | Obra | IVEY-LP-040-2023 | INGENIERIA Y DESARROLLO DE YUCATÁN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2320842.72 | 2320842.72
YUC230302238915 | Obra | IVEY-LP-028-2023 | ERIC MISAEL SOSA KU | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4311068.94 | 4311068.94
YUC230302238941 | Obra | IVEY-LP-027-2023 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4386959.66 | 4386959.66
YUC230302238945 | Obra | IVEY-LP-044-2023 | FREYCO MÉXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5683045.97 | 5683045.97
YUC230302238948 | Obra | IVEY-LP-029-2023 | NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7373128.35 | 7373128.35
YUC230302238963 | Obra | IVEY-LP-027-2023 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4386959.66 | 4386959.66
YUC230302238976 | Obra | IVEY-LP-027-2023 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4386959.66 | 4386959.66
YUC230302238992 | Obra | IVEY-LP-027-2023 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4386959.66 | 4386959.66
YUC230302239038 | Obra | IVEY-LP-029-2023 | NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7373128.35 | 7373128.35
YUC230302239040 | Obra | IVEY-LP-036-2023 | CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4472861.66 | 4472861.66
YUC230302239042 | Obra | IVEY-LP-030-2023 | CRONOSUR SRL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5469236.54 | 5469236.54
YUC230302239043 | Obra | IVEY-LP-029-2023 | NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7373128.35 | 7373128.35
YUC230302239063 | Obra | IVEY-LP-030-2023 | CRONOSUR SRL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5469236.54 | 5469236.54
YUC230302239083 | Obra | IVEY-LP-029-2023 | NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7373128.35 | 7373128.35
YUC230302239085 | Obra | IVEY-LP-027-2023 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4386959.66 | 4386959.66
YUC230302239086 | Obra | IVEY-LP-027-2023 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4386959.66 | 4386959.66
YUC230302239087 | Obra | IVEY-LP-030-2023 | CRONOSUR SRL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5469236.54 | 5469236.54
YUC230302239089 | Obra | IVEY-LP-027-2023 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4386959.66 | 4386959.66
YUC230302239101 | Obra | IVEY-LP-027-2023 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4386959.66 | 4386959.66
YUC230302239147 | Obra | IVEY-LP-030-2023 | CRONOSUR SRL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5469236.54 | 5469236.54
YUC230302239152 | Obra | IVEY-I3-001-2023 | GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3418874.74 | 3418874.74
YUC230302239163 | Obra | IVEY-I3-001-2023 | GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3418874.74 | 3418874.74
YUC230302240010 | Obra | OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-065 | Ingenieria y Desarrollo de Yucatán S. A de C.V | Instituto para la Construcción y Conservación de obra Pública en Yucatán | 4076116.75 | 3850784.66
YUC230302240255 | Obra | OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-079 | Gupo Waga S.A DE C.V | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | 4810714.87 | 4264323.12
YUC230302240276 | Obra | OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-065 | Ingenieria y Desarrollo de Yucatán S. A de C.V | Instituto para la Construcción y Conservación de obra Pública en Yucatán | 4076116.75 | 3850784.66
YUC230302240283 | Obra | OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-104 | Construcciones, Mantenimiento y Remodelaciones del Sureste S.A de C.V. | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | 6720087.77 | 5956351.81
YUC230302240286 | Obra | OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-069 | Constructora Chan Cruz y Asociados S.A de C.V. | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | 5196930 | 4906577.87
YUC230302240287 | Obra | OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-102 | yessica judith ruiz ayala | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Público en Yucatán | 3863583.75 | 3537577.72
YUC230302240324 | Obra | OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-067 | José asunción Castro Encalada | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | 3907240.56 | 3617184.61
YUC230302240360 | Obra | OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-066 | LCP Grupo Constructor S.de RL y C.v. | Instituto para la Construcción y Conservación de obra Pública en Yucatán | 5144530.63 | 4879575.48
YUC230302240760 | Obra | N. OP-JAPAY-012-2023 | Grupo Urbamex, S.A. de C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 8607814.87 | 8607814.87
YUC230302269832 | Obra | IDE-23-OP-LP-091 | TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 213312.01 | 213312.01
YUC230302269845 | Obra | IDE-23-OP-LP-188 | CARLOS ARFAXAD ESCALANTE ARANA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 379999.85 | 379999.85
YUC230302269847 | Obra | IDE-23-OP-LP-192 | CARPIS S.A DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 929995.28 | 929995.28
YUC230402324907 | Obra | IVEY-AD-004-2023 | CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1071399.79 | 1071399.79
YUC230402325006 | Obra | IVEY-I3-003-2023 | SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1657380.76 | 1657380.76
YUC230402325008 | Obra | IVEY-AD-005-2023 | INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 928893.24 | 928893.24
YUC230402327994 | Obra | IVEY-AD-009-2023 | ERIC MISAEL SOSA KU | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1373539.04 | 1373539.04
YUC230402328012 | Obra | IVEY-AD-008-2023 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1183113.44 | 1183113.44
YUC230402328025 | Obra | IVEY-AD-008-2023 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1183113.44 | 1183113.44
YUC230402328041 | Obra | IVEY-AD-009-2023 | ERIC MISAEL SOSA KU | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1373539.04 | 1373539.04
YUC230402336101 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-326 | ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 24397.28 | 24397.28
YUC230402336111 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-329 | GANDI DE JESUS CETINA NOH | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 57716.89 | 57716.89
YUC230402336113 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-329 | GANDI DE JESUS CETINA NOH | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 50840.03 | 50840.03
YUC230402337779 | Obra | IDE-23-OP-LP-257 | IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1099839.56 | 1099839.56
YUC230402340776 | Obra | IDE-23-OP-LP-184 | FEPSA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 788968.59 | 788968.59
YUC230402340783 | Obra | IDE-23-OP-LP-223 | MATERIALES Y CONSTRUCTORES DE VIVIENDA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 489766.45 | 489766.45
YUC230402340784 | Obra | IDE-23-OP-LP-224 | SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1499319.23 | 1499319.23
YUC230402340786 | Obra | IDE-23-OP-LP-226 | JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1020302.04 | 1245377.55
YUC230402340793 | Obra | IDE-23-OP-LP-236 | CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1697953.02 | 1697953.02
YUC230402340794 | Obra | IDE-23-OP-LP-237 | JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1099952.88 | 1099952.88
YUC230402340801 | Obra | IDE-23-OP-LP-246 | CONSORCIO PENINSULAR S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 718194.93 | 718194.93
YUC230402340871 | Obra | IDE-23-OP-DIRECTA-275 | LIGHTBOX DESARROLLOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 592900 | 592900.0
YUC230402340879 | Obra | LO-90-Y94-931037999-N-255-2023 | COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 12649771.61 | 1.264977161E7
YUC230402340933 | Obra | IDE-23-OP-DIRECTA-251 | MIGUEL ÁNGEL PADILLA CUTZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 500000 | 500000.0
YUC230402340980 | Obra | IDE-23-OP-DIRECTA-252 | CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1900500 | 1900500.0
YUC230402341015 | Obra | IDE-23-OP-DIRECTA-180 | ZAVEP,S.A DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 200000 | 200000.0
YUC230402341033 | Obra | IDE-23-OP-LP-266 | COMERCIALIZADORA Y SUMIDEROS DE YUCATÁN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1618469.32 | 1618469.32
YUC230402341494 | Obra | IDE-23-OP-DIRECTA-276 | LIGHTBOX DESARROLLOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 705600 | 705600.0
YUC230402341962 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-358 | LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 55185.4 | 55185.4
YUC230402341962 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-262 | DAVID VADO ALONZO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 20944.38 | 20944.38
YUC230402341972 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-337 | BEG CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 7333.52 | 7333.52
YUC230402341972 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-263 | LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 43111.4 | 43111.4
YUC230402341973 | Obra | (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-336 | CALIOPE PROYECTOS S.A DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 88859.84 | 88859.84
YUC230402341973 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-263 | LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 85480.41 | 85480.41
YUC230402341988 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0092A | ADDI DIANELA FLORES ALONZO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 133568.64 | 133568.64
YUC230402341990 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-322 | ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 10543.47 | 10543.47
YUC230402341997 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0095A | ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 39920.63 | 39920.63
YUC230402342005 | Obra | (H) IDE-23-MANT-DIRECTA-337 | BEG CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 59153.72 | 59153.72
YUC230402342006 | Obra | (I) IDE-23-MANT-DIRECTA-337 | BEG CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 39895.52 | 39895.52
YUC230402342007 | Obra | (J) IDE-23-MANT-DIRECTA-337 | BEG CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 92332.88 | 92332.88
YUC230402342008 | Obra | (K) IDE-23-MANT-DIRECTA-337 | BEG CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 47641.9 | 47641.9
YUC230402342018 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0098A | CHRISTOPHER NAAL LOPE | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 112009.14 | 112009.14
YUC230402342033 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-341 | CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 105580.88 | 105580.88
YUC230402342034 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-341 | CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 40577.96 | 40577.96
YUC230402342041 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0101A | EDIFICACIÓN Y PROYECTOS Y SOLUCIONES PG, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 62422.55 | 62422.55
YUC230402342053 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0107A | HEIDY ABIGAIL VALLE MAGAÑA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 55511.55 | 55511.55
YUC230402342055 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-345 | IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 30578.83 | 30578.83
YUC230402342062 | Obra | (H) IDE-23-MANT-DIRECTA-345 | IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 22635.25 | 22635.25
YUC230402342068 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0109A | INGENIERÍA DE PROYECTOS DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 16928.59 | 16928.59
YUC230402342099 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-351 | CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 76284.44 | 76284.44
YUC230402342123 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0127A | GRUPO MOP DEL SURESTE S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 27183.56 | 27183.56
YUC230402342123 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-364 | RAFAEL ROSILLO SEGURA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 51745.62 | 51745.62
YUC230402342134 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-353 | IVONNE ADRIANA RUIZ HERNANDEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 93433.24 | 93433.24
YUC230402342148 | Obra | (G) IDE-23-MANT-DIRECTA-354 | JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 12967.41 | 12967.41
YUC230402342150 | Obra | (I) IDE-23-MANT-DIRECTA-354 | JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 6588.23 | 6588.23
YUC230402342153 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0070A | JOSÉ RICARDO MEDINA MAY | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 29223.89 | 29223.89
YUC230402342153 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0069A | JOSÉ RICARDO MEDINA MAY | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 23502.86 | 23502.86
YUC230402342154 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0071A | JUAN DIEGO BACAB HIDALGO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 49512.05 | 49512.05
YUC230402342186 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0079A | LUCY DEL ROSARIO PAT ÁVILA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 87041.89 | 87041.89
YUC230402342194 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-360 | MARIA FERNANDA CASTILLA BLANCO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 9731.14 | 9731.14
YUC230402342200 | Obra | (H) IDE-23-MANT-DIRECTA-360 | MARIA FERNANDA CASTILLA BLANCO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 81656.69 | 81656.69
YUC230402342214 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-364 | RAFAEL ROSILLO SEGURA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 33703.19 | 33703.19
YUC230402342216 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-364 | RAFAEL ROSILLO SEGURA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 56057.93 | 56057.93
YUC230402342238 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-335 | VICTOR GUILLERMO CETZ POOT | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 39267.61 | 39267.61
YUC230202234360 | Obra | IDE-23-OP-LP-068 | ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 654974.2 | 654974.2
YUC230202235210 | Adquisiciones | AAPS-JAPAY-014-2023 | IMPULSORA HIDRAULICA S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 6101748.48 | 6101748.48
YUC230302236411 | Obra | IVEY-LP-002-2023 | TYGAR MÉXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5963867.87 | 5963867.87
YUC230302236417 | Obra | IVEY-LP-001-2023 | NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4567375.48 | 4567375.48
YUC230302236429 | Obra | IVEY-LP-002-2023 | TYGAR MÉXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5963867.87 | 5963867.87
YUC230302236470 | Obra | IVEY-LP-002-2023 | TYGAR MÉXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5963867.87 | 5963867.87
YUC230302236497 | Obra | IVEY-LP-007-2023 | CONINSUR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3572125.32 | 3572125.32
YUC230302236501 | Obra | IVEY-LP-007-2023 | CONINSUR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3572125.32 | 3572125.32
YUC230302236517 | Obra | IVEY-LP-010-2023 | TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3820410 | 3820410.0
YUC230302236520 | Obra | IVEY-LP-009-2023 | GRUPO BATCOR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6019985.87 | 6019985.87
YUC230302236535 | Obra | IVEY-LP-011-2023 | FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3917458.06 | 3917458.06
YUC230302236539 | Obra | IVEY-LP-009-2023 | GRUPO BATCOR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6019985.87 | 6019985.87
YUC230302236545 | Obra | IVEY-LP-009-2023 | GRUPO BATCOR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6019985.87 | 6019985.87
YUC230302236547 | Obra | IVEY-LP-009-2023 | GRUPO BATCOR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6019985.87 | 6019985.87
YUC230302236574 | Obra | IVEY-LP-010-2023 | TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3820410 | 3820410.0
YUC230302236613 | Obra | IVEY-LP-011-2023 | FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3917458.06 | 3917458.06
YUC230302236617 | Obra | IVEY-LP-010-2023 | TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3820410 | 3820410.0
YUC230302236624 | Obra | IVEY-LP-008-2023 | SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4980856.33 | 4980856.33
YUC230302236646 | Obra | IVEY-LP-006-2023 | CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4352648.44 | 4352648.44
YUC230302236657 | Obra | IVEY-LP-006-2023 | CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4352648.44 | 4352648.44
YUC230302236663 | Obra | IVEY-LP-008-2023 | SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4980856.33 | 4980856.33
YUC230302236667 | Obra | IVEY-LP-004-2023 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4188041.3 | 4188041.3
YUC230302236676 | Obra | IVEY-LP-008-2023 | SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4980856.33 | 4980856.33
YUC230302236709 | Obra | IVEY-LP-010-2023 | TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3820410 | 3820410.0
YUC230302236715 | Obra | IVEY-LP-005-2023 | INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6735375.56 | 6735375.56
YUC230302236718 | Obra | IVEY-LP-005-2023 | INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6735375.56 | 6735375.56
YUC230302236742 | Obra | IVEY-LP-008-2023 | SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4980856.33 | 4980856.33
YUC230302236751 | Obra | IVEY-LP-012-2023 | CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4564595.19 | 4564595.19
YUC230302236762 | Obra | IVEY-LP-012-2023 | CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4564595.19 | 4564595.19
YUC230302236782 | Obra | IVEY-LP-009-2023 | GRUPO BATCOR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6019985.87 | 6019985.87
YUC230302236784 | Obra | IVEY-LP-009-2023 | GRUPO BATCOR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6019985.87 | 6019985.87
YUC230302237065 | Obra | N. OP-JAPAY-010-2023 | Administradora Técnica del Mayab, S.A. de. C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 7311661.36 | 7311661.36
YUC230302237642 | Obra | IVEY-LP-020-2023 | ERIC MISAEL SOSA KU | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2589808.44 | 2589808.44
YUC230302237774 | Obra | IVEY-LP-021-2023 | INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5141954.49 | 5141954.49
YUC230302237789 | Obra | IVEY-LP-022-2023 | GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4737194.69 | 4737194.69
YUC230302237803 | Obra | IVEY-LP-022-2023 | GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4737194.69 | 4737194.69
YUC230302237892 | Obra | IVEY-LP-016-2023 | CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5442819.95 | 5442819.95
YUC230302237900 | Obra | IVEY-LP-018-2023 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4078423.52 | 4078423.52
YUC230302237906 | Obra | IVEY-LP-016-2023 | CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5442819.95 | 5442819.95
YUC230302237915 | Obra | IVEY-LP-016-2023 | CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5442819.95 | 5442819.95
YUC230302237937 | Obra | IVEY-LP-016-2023 | CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5442819.95 | 5442819.95
YUC230302238037 | Obra | IVEY-LP-016-2023 | CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5442819.95 | 5442819.95
YUC230302238295 | Obra | IVEY-LP-027-2023 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4386959.66 | 4386959.66
YUC230302238301 | Obra | IVEY-LP-046-2023 | CASAS CONDE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1563279.34 | 1563279.34
YUC230302238319 | Obra | IVEY-LP-036-2023 | CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4472861.66 | 4472861.66
YUC230302238330 | Obra | IVEY-LP-036-2023 | CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4472861.66 | 4472861.66
YUC230302238331 | Obra | IVEY-LP-038-2023 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3538173.9 | 3538173.9
YUC230302238341 | Obra | IVEY-LP-038-2023 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3538173.9 | 3538173.9
YUC230302238359 | Obra | IVEY-LP-036-2023 | CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4472861.66 | 4472861.66
YUC230302238363 | Obra | IVEY-LP-036-2023 | CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4472861.66 | 4472861.66
YUC230302238371 | Obra | IVEY-LP-038-2023 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3538173.9 | 3538173.9
YUC230302238383 | Obra | IVEY-LP-038-2023 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3538173.9 | 3538173.9
YUC230302238386 | Obra | IVEY-LP-038-2023 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3538173.9 | 3538173.9
YUC230302238397 | Obra | IVEY-LP-039-2023 | INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3734031.01 | 3734031.01
YUC230302238546 | Obra | IVEY-LP-031-2023 | MARÓ WOOD STUDIO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4409692.44 | 4409692.44
YUC230302238550 | Obra | IVEY-AD-001-2023 | VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1243184.99 | 1243184.99
YUC230302238555 | Obra | IVEY-AD-001-2023 | VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1243184.99 | 1243184.99
YUC230302238572 | Obra | IVEY-LP-031-2023 | MARÓ WOOD STUDIO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4409692.44 | 4409692.44
YUC230302238575 | Obra | IVEY-LP-043-2023 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3729243.71 | 3729243.71
YUC230302238592 | Obra | IVEY-LP-043-2023 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3729243.71 | 3729243.71
YUC230302238618 | Obra | IVEY-LP-048-2023 | CONSTRUCAVA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4380858.84 | 4380858.84
YUC230302238621 | Obra | IVEY-LP-041-2023 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5959197.23 | 5959197.23
YUC230302238651 | Obra | IVEY-LP-041-2023 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5959197.23 | 5959197.23
YUC230302238652 | Obra | IVEY-LP-033-2023 | FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5101603.91 | 5101603.91
YUC230302238656 | Obra | IVEY-LP-033-2023 | FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5101603.91 | 5101603.91
YUC230302238662 | Obra | IVEY-LP-048-2023 | CONSTRUCAVA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4380858.84 | 4380858.84
YUC230302238683 | Obra | IVEY-AD-003-2023 | PROYECTOS Y EDIFICACIONES T+ SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 726612.57 | 726612.57
YUC230302238690 | Obra | IVEY-LP-037-2023 | DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4189155.41 | 4189155.41
YUC230302238721 | Obra | IVEY-LP-047-2023 | CONINSUR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4947412.87 | 4947412.87
YUC230302238722 | Obra | IVEY-LP-032-2023 | GRUPO INDICO VADICA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1515537.74 | 1515537.74
YUC230302238763 | Obra | IVEY-LP-032-2023 | GRUPO INDICO VADICA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1515537.74 | 1515537.74
YUC230302238765 | Obra | IVEY-LP-047-2023 | CONINSUR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4947412.87 | 4947412.87
YUC230302238777 | Obra | IVEY-LP-035-2023 | OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3845497.54 | 3845497.54
YUC230302238779 | Obra | IVEY-LP-047-2023 | CONINSUR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4947412.87 | 4947412.87
YUC230302238791 | Obra | IVEY-LP-045-2023 | CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1518927.98 | 1518927.98
YUC230302238807 | Obra | IVEY-LP-047-2023 | CONINSUR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4947412.87 | 4947412.87
YUC230302238873 | Obra | IVEY-LP-047-2023 | CONINSUR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4947412.87 | 4947412.87
YUC230302238902 | Obra | IVEY-LP-026-2023 | MIGUEL ANGEL NAVARRETE GUEVARA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1591615.27 | 1591615.27
YUC230302238919 | Obra | IVEY-LP-040-2023 | INGENIERIA Y DESARROLLO DE YUCATÁN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2320842.72 | 2320842.72
YUC230302238935 | Obra | IVEY-LP-029-2023 | NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7373128.35 | 7373128.35
YUC230302238955 | Obra | IVEY-LP-029-2023 | NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7373128.35 | 7373128.35
YUC230302238956 | Obra | IVEY-LP-044-2023 | FREYCO MÉXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5683045.97 | 5683045.97
YUC230302238958 | Obra | IVEY-LP-044-2023 | FREYCO MÉXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5683045.97 | 5683045.97
YUC230302238964 | Obra | IVEY-LP-044-2023 | FREYCO MÉXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5683045.97 | 5683045.97
YUC230302238966 | Obra | IVEY-LP-029-2023 | NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7373128.35 | 7373128.35
YUC230302238978 | Obra | IVEY-LP-027-2023 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4386959.66 | 4386959.66
YUC230302238997 | Obra | IVEY-LP-029-2023 | NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7373128.35 | 7373128.35
YUC230302239054 | Obra | IVEY-LP-027-2023 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4386959.66 | 4386959.66
YUC230302239060 | Obra | IVEY-LP-027-2023 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4386959.66 | 4386959.66
YUC230302239077 | Obra | IVEY-LP-027-2023 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4386959.66 | 4386959.66
YUC230302239088 | Obra | IVEY-LP-036-2023 | CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4472861.66 | 4472861.66
YUC230302239097 | Obra | IVEY-LP-027-2023 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4386959.66 | 4386959.66
YUC230302239120 | Obra | IVEY-LP-029-2023 | NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7373128.35 | 7373128.35
YUC230302239140 | Obra | IVEY-I3-001-2023 | GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3418874.74 | 3418874.74
YUC230302239154 | Obra | IVEY-I3-001-2023 | GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3418874.74 | 3418874.74
YUC230302239256 | Obra | OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-102 | yessica judith ruiz ayala | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Público en Yucatán | 3863583.75 | 3537577.72
YUC230302240290 | Obra | OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-080 | Comercializadora Masur 2000 | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | 5318717.25 | 4953545.25
YUC230302240292 | Obra | OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-103 | 'Horizontes Constructora S.A. de C.V. | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en el Estado de Yucatán | 4258165.89 | 4021671.13
YUC230302240340 | Obra | OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-069 | Constructora Chan Cruz y Asociados S.A de C.V. | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | 5196930 | 4906577.87
YUC230302240347 | Obra | OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-105 | Adrian de Jésus Ku Paredes | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | 6739242.62 | 6207463.66
YUC230302268667 | Adquisiciones | IDE-23-ADQ-LP-012 | GRUPO YOSARTI DE MÉXICO S. R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 5275537.83 | 5275537.83
YUC230302268667 | Obra | IDE-23-OP-DIRECTA-364 | EDIFESTRU S DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1083862.55 | 1083862.55
YUC230302268667 | Obra | IDE-23-OP-LP-106 | TENCORP, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 9949808.45 | 9949808.45
YUC230302269025 | Obra | (P) IDE-23-MANT-DIRECTA-122 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 9842.36 | 9842.36
YUC230302269541 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-201 | HERRECON, DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 438018.81 | 438018.81
YUC230302269580 | Obra | (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-205 | JOSÉ MANUEL AMENDOLA ARCUDIA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 78042.61 | 78042.61
YUC230302269819 | Obra | IDE-23-OP-LP-071 | OPERADORA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS LB, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 1149937.27 | 1149937.27
YUC230302270677 | Obra | IDE-23-OP-LP-172 | ANTONIO ESCAMILLA RODRÍGUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 629955.96 | 629955.96
YUC230402324904 | Obra | IVEY-AD-004-2023 | CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1071399.79 | 1071399.79
YUC230402324997 | Obra | IVEY-AD-005-2023 | INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 928893.24 | 928893.24
YUC230402328011 | Obra | IVEY-AD-008-2023 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1183113.44 | 1183113.44
YUC230402328018 | Obra | IVEY-AD-008-2023 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1183113.44 | 1183113.44
YUC230402328031 | Obra | IVEY-AD-008-2023 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1183113.44 | 1183113.44
YUC230402336107 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-327 | CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 29600.02 | 29600.02
YUC230402340774 | Obra | IDE-23-OP-LP-181 | MAS´ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 474883.62 | 474883.62
YUC230402340791 | Obra | IDE-23-OP-LP-231 | EDUARDO ALEXANDER AMBROSIO GUTIÉRREZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 475643.43 | 475643.43
YUC230402340803 | Obra | IDE-23-OP-LP-189 | TENDENCE & ME,S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 464319.16 | 464319.16
YUC230402340837 | Obra | IDE-23-OP-LP-233 | GRUPO ÍNDICO VÁDICA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 489936.1 | 489936.1
YUC230402340843 | Obra | IDE-23-OP-LP-171 | ELBER RENE VEGA AYALA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 770595.39 | 770595.39
YUC230402340864 | Obra | IDE-23-OP-LP-215 | JOSÉ ALEJANDRO MAA MARÍN | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 763754.49 | 763754.49
YUC230402340870 | Obra | IDE-23-OP-DIRECTA-274 | DAVID VADO ALONZO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 729701.98 | 729701.98
YUC230402341992 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-322 | ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 35042.82 | 35042.82
YUC230402342022 | Obra | (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-340 | CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 48543.47 | 48543.47
YUC230402342027 | Obra | (K) IDE-23-MANT-DIRECTA-340 | CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 25926.6 | 25926.6
YUC230402342027 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-335 | VICTOR GUILLERMO CETZ POOT | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 13030.78 | 13030.78
YUC230402342029 | Obra | (N) IDE-23-MANT-DIRECTA-340 | CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 24347.08 | 24347.08
YUC230402342029 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-335 | VICTOR GUILLERMO CETZ POOT | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 35433.93 | 35433.93
YUC230402342031 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-341 | CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 34275.63 | 34275.63
YUC230402342032 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-341 | CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 151452.94 | 151452.94
YUC230402342036 | Obra | (J) IDE-23-MANT-DIRECTA-357 | LIDIA CATALINA DEL SOCORRO CABRERA PÉREZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 103086.58 | 103086.58
YUC230402342036 | Obra | (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-341 | CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 103099.64 | 103099.64
YUC230402342038 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0122A | DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 10542.72 | 10542.72
YUC230402342038 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-342 | DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 49736.83 | 49736.83
YUC230402342057 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-345 | IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 12343.78 | 12343.78
YUC230402342058 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-345 | IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1665.17 | 1665.17
YUC230402342077 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-346 | IVONNE ADRIANA RUIZ HERNANDEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 63273.75 | 63273.75
YUC230402342091 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-349 | COINMAYAB S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 178512.03 | 178512.03
YUC230402342097 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-350 | CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 27169.11 | 27169.11
YUC230402342103 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-351 | CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 111759.04 | 111759.04
YUC230402342114 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-352 | GANDI DE JESUS CETINA NOH | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 87851.21 | 87851.21
YUC230402342125 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0130A | HEIDY ABIGAIL VALLE MAGAÑA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 73599.78 | 73599.78
YUC230402342127 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0133A | HENRY DAMIAN US CIAU | Nombre del Convocante: INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 108479.95 | 108479.95
YUC230402342140 | Obra | (J) IDE-23-MANT-DIRECTA-353 | IVONNE ADRIANA RUIZ HERNANDEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 15155.75 | 15155.75
YUC230402342149 | Obra | (H) IDE-23-MANT-DIRECTA-354 | JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 38803.04 | 38803.04
YUC230402342161 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-355 | KARLA PATRICIA CAAMAL CHAN | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 47049.26 | 47049.26
YUC230402342193 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-360 | MARIA FERNANDA CASTILLA BLANCO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 49864.34 | 49864.34
YUC230402342201 | Obra | (J) IDE-23-MANT-DIRECTA-360 | MARIA FERNANDA CASTILLA BLANCO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 13400.4 | 13400.4
YUC230402342202 | Obra | (K) IDE-23-MANT-DIRECTA-360 | MARIA FERNANDA CASTILLA BLANCO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 102277.82 | 102277.82
YUC230402342206 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0083A | MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 81120.82 | 81120.82
YUC230402342207 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0084A | MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 83056.22 | 83056.22
YUC230402342210 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-362 | PROYECCION ESTRUCTURAL SUYUC DE LA PENINSULA S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 78369.57 | 78369.57
YUC230402342218 | Obra | (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-364 | RAFAEL ROSILLO SEGURA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 88502.08 | 88502.08
YUC230402342219 | Obra | (G) IDE-23-MANT-DIRECTA-364 | RAFAEL ROSILLO SEGURA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 49670.34 | 49670.34
YUC230402342222 | Servicios | (J) IDE-23-MANT-DIRECTA-364 | RAFAEL ROSILLO SEGURA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 29309.62 | 29309.62
YUC230402342225 | Obra | (M) IDE-23-MANT-DIRECTA-364 | RAFAEL ROSILLO SEGURA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 74970.57 | 74970.57
YUC230402342231 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0089A | RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 38934.34 | 38934.34
YUC230402342235 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-365 | SILVIA SAJHIA SALOMON LOPEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 29710.25 | 29710.25
YUC230402342237 | Obra | (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-365 | SILVIA SAJHIA SALOMON LOPEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 138325.69 | 138325.69
YUC230202234358 | Obra | IDE-23-OP-LP-066 | CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1349983.67 | 1349983.67
YUC230302236408 | Obra | IVEY-LP-001-2023 | NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4567375.48 | 4567375.48
YUC230302236410 | Obra | IVEY-LP-002-2023 | TYGAR MÉXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5963867.87 | 5963867.87
YUC230302236419 | Obra | IVEY-LP-001-2023 | NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4567375.48 | 4567375.48
YUC230302236424 | Obra | IVEY-LP-001-2023 | NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4567375.48 | 4567375.48
YUC230302236432 | Obra | IVEY-LP-003-2023 | FREYCO MÉXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3528500.88 | 3528500.88
YUC230302236440 | Obra | IVEY-LP-003-2023 | FREYCO MÉXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3528500.88 | 3528500.88
YUC230302236444 | Obra | IVEY-LP-002-2023 | TYGAR MÉXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5963867.87 | 5963867.87
YUC230302236464 | Obra | IVEY-LP-002-2023 | TYGAR MÉXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5963867.87 | 5963867.87
YUC230302236471 | Obra | IVEY-LP-002-2023 | TYGAR MÉXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5963867.87 | 5963867.87
YUC230302236474 | Obra | IVEY-LP-002-2023 | TYGAR MÉXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5963867.87 | 5963867.87
YUC230302236488 | Obra | IVEY-LP-003-2023 | FREYCO MÉXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3528500.88 | 3528500.88
YUC230302236499 | Obra | IVEY-LP-007-2023 | CONINSUR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3572125.32 | 3572125.32
YUC230302236523 | Obra | IVEY-LP-009-2023 | GRUPO BATCOR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6019985.87 | 6019985.87
YUC230302236541 | Obra | IVEY-LP-011-2023 | FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3917458.06 | 3917458.06
YUC230302236544 | Obra | IVEY-LP-011-2023 | FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3917458.06 | 3917458.06
YUC230302236550 | Obra | IVEY-LP-009-2023 | GRUPO BATCOR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6019985.87 | 6019985.87
YUC230302236551 | Obra | IVEY-LP-009-2023 | GRUPO BATCOR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6019985.87 | 6019985.87
YUC230302236584 | Obra | IVEY-LP-012-2023 | CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4564595.19 | 4564595.19
YUC230302236593 | Obra | IVEY-LP-011-2023 | FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3917458.06 | 3917458.06
YUC230302236598 | Obra | IVEY-LP-010-2023 | TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3820410 | 3820410.0
YUC230302236601 | Obra | IVEY-LP-010-2023 | TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3820410 | 3820410.0
YUC230302236602 | Obra | IVEY-LP-006-2023 | CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4352648.44 | 4352648.44
YUC230302236611 | Obra | IVEY-LP-011-2023 | FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3917458.06 | 3917458.06
YUC230302236628 | Obra | IVEY-LP-008-2023 | SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4980856.33 | 4980856.33
YUC230302236673 | Obra | IVEY-LP-008-2023 | SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4980856.33 | 4980856.33
YUC230302236701 | Obra | IVEY-LP-008-2023 | SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4980856.33 | 4980856.33
YUC230302236729 | Obra | IVEY-LP-005-2023 | INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6735375.56 | 6735375.56
YUC230302236741 | Obra | IVEY-LP-011-2023 | FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3917458.06 | 3917458.06
YUC230302236766 | Obra | IVEY-LP-009-2023 | GRUPO BATCOR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6019985.87 | 6019985.87
YUC230302236770 | Obra | IVEY-LP-012-2023 | CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4564595.19 | 4564595.19
YUC230302237063 | Obra | N. OP-JAPAY-010-2023 | Administradora Técnica del Mayab, S.A. de. C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 7311661.36 | 7311661.36
YUC230302237113 | Obra | N. OP-JAPAY-010-2023 | Administradora Técnica del Mayab, S.A. de. C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 7311661.36 | 7311661.36
YUC230302237762 | Obra | IVEY-LP-021-2023 | INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5141954.49 | 5141954.49
YUC230302237797 | Obra | IVEY-LP-022-2023 | GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4737194.69 | 4737194.69
YUC230302237798 | Obra | IVEY-LP-022-2023 | GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4737194.69 | 4737194.69
YUC230302237813 | Obra | IVEY-LP-022-2023 | GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4737194.69 | 4737194.69
YUC230302237914 | Obra | IVEY-LP-016-2023 | CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5442819.95 | 5442819.95
YUC230302237920 | Obra | IVEY-LP-018-2023 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4078423.52 | 4078423.52
YUC230302237933 | Obra | IVEY-LP-016-2023 | CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5442819.95 | 5442819.95
YUC230302238063 | Obra | IVEY-LP-019-2023 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4832892.1 | 4832892.1
YUC230302238305 | Obra | IVEY-LP-027-2023 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4386959.66 | 4386959.66
YUC230302238306 | Obra | IVEY-LP-046-2023 | CASAS CONDE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1563279.34 | 1563279.34
YUC230302238308 | Obra | IVEY-LP-039-2023 | INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3734031.01 | 3734031.01
YUC230302238317 | Obra | IVEY-LP-027-2023 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4386959.66 | 4386959.66
YUC230302238320 | Obra | IVEY-LP-027-2023 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4386959.66 | 4386959.66
YUC230302238324 | Obra | IVEY-LP-036-2023 | CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4472861.66 | 4472861.66
YUC230302238337 | Obra | IVEY-LP-038-2023 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3538173.9 | 3538173.9
YUC230302238358 | Obra | IVEY-LP-038-2023 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3538173.9 | 3538173.9
YUC230302238364 | Obra | IVEY-LP-046-2023 | CASAS CONDE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1563279.34 | 1563279.34
YUC230302238366 | Obra | IVEY-LP-036-2023 | CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4472861.66 | 4472861.66
YUC230302238381 | Obra | IVEY-LP-038-2023 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3538173.9 | 3538173.9
YUC230302238388 | Obra | IVEY-LP-038-2023 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3538173.9 | 3538173.9
YUC230302238410 | Obra | IVEY-LP-039-2023 | INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3734031.01 | 3734031.01
YUC230302238413 | Obra | IVEY-AD-002-2023 | TINKINKI DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1576462.48 | 1576462.48
YUC230302238419 | Obra | IVEY-LP-028-2023 | ERIC MISAEL SOSA KU | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4311068.94 | 4311068.94
YUC230302238528 | Obra | IVEY-LP-028-2023 | ERIC MISAEL SOSA KU | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4311068.94 | 4311068.94
YUC230302238538 | Obra | IVEY-AD-001-2023 | VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1243184.99 | 1243184.99
YUC230302238551 | Obra | IVEY-AD-001-2023 | VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1243184.99 | 1243184.99
YUC230302238559 | Obra | IVEY-LP-031-2023 | MARÓ WOOD STUDIO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4409692.44 | 4409692.44
YUC230302238569 | Obra | IVEY-AD-001-2023 | VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1243184.99 | 1243184.99
YUC230302238576 | Obra | IVEY-LP-048-2023 | CONSTRUCAVA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4380858.84 | 4380858.84
YUC230302238580 | Obra | IVEY-LP-043-2023 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3729243.71 | 3729243.71
YUC230302238584 | Obra | IVEY-LP-043-2023 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3729243.71 | 3729243.71
YUC230302238610 | Obra | IVEY-LP-048-2023 | CONSTRUCAVA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4380858.84 | 4380858.84
YUC230302238666 | Obra | IVEY-LP-033-2023 | FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5101603.91 | 5101603.91
YUC230302238697 | Obra | IVEY-LP-037-2023 | DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4189155.41 | 4189155.41
YUC230302238699 | Obra | IVEY-LP-037-2023 | DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4189155.41 | 4189155.41
YUC230302238766 | Obra | IVEY-LP-035-2023 | OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3845497.54 | 3845497.54
YUC230302238781 | Obra | IVEY-LP-047-2023 | CONINSUR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4947412.87 | 4947412.87
YUC230302238802 | Obra | IVEY-LP-045-2023 | CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1518927.98 | 1518927.98
YUC230302238804 | Obra | IVEY-LP-047-2023 | CONINSUR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4947412.87 | 4947412.87
YUC230302238878 | Obra | IVEY-LP-047-2023 | CONINSUR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4947412.87 | 4947412.87
YUC230302238889 | Obra | IVEY-LP-033-2023 | FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5101603.91 | 5101603.91
YUC230302238905 | Obra | IVEY-LP-026-2023 | MIGUEL ANGEL NAVARRETE GUEVARA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1591615.27 | 1591615.27
YUC230302238921 | Obra | IVEY-LP-041-2023 | MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5959197.23 | 5959197.23
YUC230302238930 | Obra | IVEY-LP-037-2023 | DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4189155.41 | 4189155.41
YUC230302238931 | Obra | IVEY-LP-027-2023 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4386959.66 | 4386959.66
YUC230302238936 | Obra | IVEY-LP-027-2023 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4386959.66 | 4386959.66
YUC230302238950 | Obra | IVEY-LP-029-2023 | NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7373128.35 | 7373128.35
YUC230302238951 | Obra | IVEY-LP-044-2023 | FREYCO MÉXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5683045.97 | 5683045.97
YUC230302239032 | Obra | IVEY-LP-044-2023 | FREYCO MÉXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5683045.97 | 5683045.97
YUC230302239037 | Obra | IVEY-LP-036-2023 | CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4472861.66 | 4472861.66
YUC230302239091 | Obra | IVEY-LP-027-2023 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4386959.66 | 4386959.66
YUC230302239092 | Obra | IVEY-LP-036-2023 | CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4472861.66 | 4472861.66
YUC230302239121 | Obra | IVEY-LP-030-2023 | CRONOSUR SRL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5469236.54 | 5469236.54
YUC230302239136 | Obra | IVEY-I3-001-2023 | GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3418874.74 | 3418874.74
YUC230302239142 | Obra | IVEY-LP-029-2023 | NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7373128.35 | 7373128.35
YUC230302239145 | Obra | IVEY-LP-040-2023 | INGENIERIA Y DESARROLLO DE YUCATÁN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2320842.72 | 2320842.72
YUC230302239146 | Obra | IVEY-LP-040-2023 | INGENIERIA Y DESARROLLO DE YUCATÁN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2320842.72 | 2320842.72
YUC230302239150 | Obra | IVEY-I3-001-2023 | GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3418874.74 | 3418874.74
YUC230302240300 | Obra | OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-081 | Grupo Waga S.A de C.V | Instituto para la Construcción y conservación de obra Pública en Yucatán | 5172964.93 | 4803463.23
YUC230302269024 | Obra | (O) IDE-23-MANT-DIRECTA-122 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 43156.1 | 43156.1
YUC230302269556 | Obra | (G) IDE-23-MANT-DIRECTA-203 | JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 68696.11 | 68696.11
YUC230302269821 | Obra | IDE-23-OP-LP-073 | OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 749253.44 | 749253.44
YUC230302269827 | Obra | IDE-23-OP-LP-076 | GE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 2099953.82 | 2099953.82
YUC230302269831 | Obra | IDE-23-OP-LP-090 | TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 635609.21 | 635609.21
YUC230302269842 | Obra | IDE-23-OP-LP-182 | RÁUL FERNANDO NAVARRETE GUEVARA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 669975.86 | 669975.86
YUC230302269846 | Obra | IDE-23-OP-LP-191 | TOMAS ANTONIO ROMANO YAH | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 464965.9 | 464965.9
YUC230402324890 | Obra | IVEY-AD-004-2023 | CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1071399.79 | 1071399.79
YUC230402324898 | Obra | IVEY-I3-003-2023 | SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1657380.76 | 1657380.76
YUC230402324918 | Obra | IVEY-AD-004-2023 | CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1071399.79 | 1071399.79
YUC230402324938 | Obra | IVEY-AD-004-2023 | CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1071399.79 | 1071399.79
YUC230402324983 | Obra | IVEY-I3-003-2023 | SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1657380.76 | 1657380.76
YUC230402327318 | Obra | GE-INCAY-OB-LP-JUR-023-2023 | Inmobiliaria Cumbres de Yucatan SA de CV | Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán | 4073458.4 | 4073458.4
YUC230402328007 | Obra | IVEY-AD-008-2023 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1183113.44 | 1183113.44
YUC230402328033 | Obra | IVEY-AD-009-2023 | ERIC MISAEL SOSA KU | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1373539.04 | 1373539.04
YUC230402328044 | Obra | IVEY-AD-009-2023 | ERIC MISAEL SOSA KU | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1373539.04 | 1373539.04
YUC230402340592 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-260 | CONSTRUCTORA ABECRU S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 51742.81 | 51742.81
YUC230402340779 | Obra | IDE-23-OP-LP-219 | CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 696580.13 | 696580.13
YUC230402340780 | Obra | IDE-23-OP-LP-220 | YESSICA JUDITH RUÍZ AYALA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 589888.57 | 589888.57
YUC230402340839 | Obra | IDE-23-OP-LP-170 | SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 629945.12 | 629945.12
YUC230402340841 | Obra | IDE-23-OP-LP-176 | LEONEL ALBERTO PACHECO CÁRDENAS | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 637886.18 | 637886.18
YUC230402340846 | Obra | IDE-23-OP-LP-173 | FABIOLA YARABEL UC PUC | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 629002.99 | 629002.99
YUC230402340872 | Obra | IDE-23-OP-LP-235 | HEBER ISMAEL MAY UC | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 475489.9 | 475489.9
YUC230402341495 | Obra | IDE-23-OP-DIRECTA-179 | ZAVEP,S.A DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 300000 | 300000.0
YUC230402341965 | Obra | (G) IDE-23-MANT-DIRECTA-322 | ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 180605.75 | 180605.75
YUC230402341965 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-262 | DAVID VADO ALONZO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 7216.73 | 7216.73
YUC230402342017 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0097A | CHRISTOPHER NAAL LOPE | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 87330.08 | 87330.08
YUC230402342017 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-347 | JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 346716.61 | 346716.61
YUC230402342019 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-340 | CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 66238.96 | 66238.96
YUC230402342035 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-341 | CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 93575.2 | 93575.2
YUC230402342040 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0100A | DAVID LEVI OY LORIA DAVID LEVI OY LORIA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 37253.3 | 37253.3
YUC230402342042 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-343 | GANDI DE JESUS CETINA NOH | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 10369.41 | 10369.41
YUC230402342043 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-343 | GANDI DE JESUS CETINA NOH | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 19280.08 | 19280.08
YUC230402342047 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0103A | GILBERTO ALEJANDRO CABALLERO GARCIA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 7919.42 | 7919.42
YUC230402342072 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0113A | INGENIERÍA DE PROYECTOS DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 13060.67 | 13060.67
YUC230402342078 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-346 | IVONNE ADRIANA RUIZ HERNANDEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 34641.93 | 34641.93
YUC230402342090 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-349 | COINMAYAB S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 17695.24 | 17695.24
YUC230402342094 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-349 | COINMAYAB S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 87566.39 | 87566.39
YUC230402342110 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0120A | DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 73784.55 | 73784.55
YUC230402342119 | Obra | (J) IDE-23-MANT-DIRECTA-352 | GANDI DE JESUS CETINA NOH | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 13218.48 | 13218.48
YUC230402342120 | Obra | (L) IDE-23-MANT-DIRECTA-352 | GANDI DE JESUS CETINA NOH | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 26667.11 | 26667.11
YUC230402342121 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0124A | GRUPO MOP DEL SURESTE S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 7017.2 | 7017.2
YUC230402342128 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0134A | IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 23994.73 | 23994.73
YUC230402342132 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0063A | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 24933.02 | 24933.02
YUC230402342135 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-353 | IVONNE ADRIANA RUIZ HERNANDEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 16721.69 | 16721.69
YUC230402342137 | Obra | (G) IDE-23-MANT-DIRECTA-353 | IVONNE ADRIANA RUIZ HERNANDEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 17189.88 | 17189.88
YUC230402342146 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-354 | JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 7463.28 | 7463.28
YUC230402342156 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0073A | JUAN DIEGO BACAB HIDALGO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 9531.08 | 9531.08
YUC230402342167 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-356 | L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 11443.17 | 11443.17
YUC230402342174 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-357 | LIDIA CATALINA DEL SOCORRO CABRERA PÉREZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 80838.34 | 80838.34
YUC230402342176 | Obra | (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-357 | LIDIA CATALINA DEL SOCORRO CABRERA PÉREZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 127218.74 | 127218.74
YUC230402342178 | Obra | (H) IDE-23-MANT-DIRECTA-357 | LIDIA CATALINA DEL SOCORRO CABRERA PÉREZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 44356.1 | 44356.1
YUC230402342179 | Obra | (I) IDE-23-MANT-DIRECTA-357 | LIDIA CATALINA DEL SOCORRO CABRERA PÉREZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 271776.39 | 271776.39
YUC230402342182 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-358 | LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 64905.97 | 64905.97
YUC230402342190 | Obra | (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-359 | LUIS ALBERTO GIL FIGUEROA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 2588.78 | 2588.78
YUC230402342199 | Obra | (G) IDE-23-MANT-DIRECTA-360 | MARIA FERNANDA CASTILLA BLANCO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 32214.94 | 32214.94
YUC230402342212 | Obra | (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-362 | PROYECCION ESTRUCTURAL SUYUC DE LA PENINSULA S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 270251.91 | 270251.91
YUC230402342220 | Obra | (H) IDE-23-MANT-DIRECTA-364 | RAFAEL ROSILLO SEGURA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 21919.73 | 21919.73
YUC230302236412 | Obra | IVEY-LP-002-2023 | TYGAR MÉXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5963867.87 | 5963867.87
YUC230302236426 | Obra | IVEY-LP-001-2023 | NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4567375.48 | 4567375.48
YUC230302236434 | Obra | IVEY-LP-003-2023 | FREYCO MÉXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3528500.88 | 3528500.88
YUC230302236439 | Obra | IVEY-LP-003-2023 | FREYCO MÉXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3528500.88 | 3528500.88
YUC230302236450 | Obra | IVEY-LP-002-2023 | TYGAR MÉXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5963867.87 | 5963867.87
YUC230302236452 | Obra | IVEY-LP-003-2023 | FREYCO MÉXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3528500.88 | 3528500.88
YUC230302236460 | Obra | IVEY-LP-002-2023 | TYGAR MÉXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5963867.87 | 5963867.87
YUC230302236462 | Obra | IVEY-LP-002-2023 | TYGAR MÉXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5963867.87 | 5963867.87
YUC230302236477 | Obra | IVEY-LP-002-2023 | TYGAR MÉXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5963867.87 | 5963867.87
YUC230302236493 | Obra | IVEY-LP-007-2023 | CONINSUR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3572125.32 | 3572125.32
YUC230302236522 | Obra | IVEY-LP-009-2023 | GRUPO BATCOR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6019985.87 | 6019985.87
YUC230302236542 | Obra | IVEY-LP-009-2023 | GRUPO BATCOR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6019985.87 | 6019985.87
YUC230302236554 | Obra | IVEY-LP-009-2023 | GRUPO BATCOR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6019985.87 | 6019985.87
YUC230302236579 | Obra | IVEY-LP-011-2023 | FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3917458.06 | 3917458.06
YUC230302236592 | Obra | IVEY-LP-012-2023 | CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4564595.19 | 4564595.19
YUC230302236594 | Obra | IVEY-LP-011-2023 | FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3917458.06 | 3917458.06
YUC230302236600 | Obra | IVEY-LP-010-2023 | TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3820410 | 3820410.0
YUC230302236603 | Obra | IVEY-LP-010-2023 | TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3820410 | 3820410.0
YUC230302236650 | Obra | IVEY-LP-008-2023 | SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4980856.33 | 4980856.33
YUC230302236651 | Obra | IVEY-LP-006-2023 | CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4352648.44 | 4352648.44
YUC230302236653 | Obra | IVEY-LP-004-2023 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4188041.3 | 4188041.3
YUC230302236656 | Obra | IVEY-LP-004-2023 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4188041.3 | 4188041.3
YUC230302236671 | Obra | IVEY-LP-008-2023 | SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4980856.33 | 4980856.33
YUC230302236681 | Obra | IVEY-LP-004-2023 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4188041.3 | 4188041.3
YUC230302236697 | Obra | IVEY-LP-013-2023 | METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5884921.54 | 5884921.54
YUC230302236721 | Obra | IVEY-LP-005-2023 | INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6735375.56 | 6735375.56
YUC230302236730 | Obra | IVEY-LP-008-2023 | SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4980856.33 | 4980856.33
YUC230302236757 | Obra | IVEY-LP-012-2023 | CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4564595.19 | 4564595.19
YUC230302236765 | Obra | IVEY-LP-012-2023 | CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4564595.19 | 4564595.19
YUC230302236771 | Obra | IVEY-LP-009-2023 | GRUPO BATCOR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6019985.87 | 6019985.87
YUC230302236777 | Obra | IVEY-LP-009-2023 | GRUPO BATCOR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6019985.87 | 6019985.87
YUC230302236785 | Obra | IVEY-LP-005-2023 | INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6735375.56 | 6735375.56
YUC230302236790 | Obra | IVEY-LP-005-2023 | INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6735375.56 | 6735375.56
YUC230302236794 | Obra | IVEY-LP-005-2023 | INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6735375.56 | 6735375.56
YUC230302237793 | Obra | IVEY-LP-022-2023 | GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4737194.69 | 4737194.69
YUC230302237802 | Obra | IVEY-LP-018-2023 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4078423.52 | 4078423.52
YUC230302237805 | Obra | IVEY-LP-021-2023 | INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5141954.49 | 5141954.49
YUC230302237810 | Obra | IVEY-LP-022-2023 | GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4737194.69 | 4737194.69
YUC230302237922 | Obra | IVEY-LP-016-2023 | CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5442819.95 | 5442819.95
YUC230302237957 | Obra | IVEY-LP-016-2023 | CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5442819.95 | 5442819.95
YUC230302238298 | Obra | IVEY-LP-046-2023 | CASAS CONDE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1563279.34 | 1563279.34
YUC230302238300 | Obra | IVEY-LP-046-2023 | CASAS CONDE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1563279.34 | 1563279.34
YUC230302238304 | Obra | IVEY-LP-039-2023 | INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3734031.01 | 3734031.01
YUC230302238313 | Obra | IVEY-LP-027-2023 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4386959.66 | 4386959.66
YUC230302238316 | Obra | IVEY-LP-027-2023 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4386959.66 | 4386959.66
YUC230302238340 | Obra | IVEY-LP-038-2023 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3538173.9 | 3538173.9
YUC230302238344 | Obra | IVEY-LP-036-2023 | CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4472861.66 | 4472861.66
YUC230302238373 | Obra | IVEY-LP-036-2023 | CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4472861.66 | 4472861.66
YUC230302238377 | Obra | IVEY-LP-036-2023 | CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4472861.66 | 4472861.66
YUC230302238395 | Obra | IVEY-AD-002-2023 | TINKINKI DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1576462.48 | 1576462.48
YUC230302238407 | Obra | IVEY-AD-002-2023 | TINKINKI DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1576462.48 | 1576462.48
YUC230302238424 | Obra | IVEY-LP-039-2023 | INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3734031.01 | 3734031.01
YUC230302238426 | Obra | IVEY-LP-039-2023 | INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3734031.01 | 3734031.01
YUC230302238430 | Obra | IVEY-LP-048-2023 | CONSTRUCAVA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4380858.84 | 4380858.84
YUC230302238432 | Obra | IVEY-LP-039-2023 | INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3734031.01 | 3734031.01
YUC230302238526 | Obra | IVEY-LP-050-2023 | INFRAESTRUCTURA COMERCIAL Y OBRAS SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1198474.29 | 1198474.29
YUC230302238549 | Obra | IVEY-LP-048-2023 | CONSTRUCAVA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4380858.84 | 4380858.84
YUC230302238554 | Obra | IVEY-LP-031-2023 | MARÓ WOOD STUDIO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4409692.44 | 4409692.44
YUC230302238567 | Obra | IVEY-LP-031-2023 | MARÓ WOOD STUDIO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4409692.44 | 4409692.44
YUC230302238581 | Obra | IVEY-LP-031-2023 | MARÓ WOOD STUDIO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4409692.44 | 4409692.44
YUC230302238587 | Obra | IVEY-LP-043-2023 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3729243.71 | 3729243.71
YUC230302238623 | Obra | IVEY-LP-048-2023 | CONSTRUCAVA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4380858.84 | 4380858.84
YUC230302238664 | Obra | IVEY-LP-033-2023 | FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5101603.91 | 5101603.91
YUC230302238675 | Obra | IVEY-AD-003-2023 | PROYECTOS Y EDIFICACIONES T+ SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 726612.57 | 726612.57
YUC230302238680 | Obra | IVEY-AD-003-2023 | PROYECTOS Y EDIFICACIONES T+ SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 726612.57 | 726612.57
YUC230302238685 | Obra | IVEY-AD-003-2023 | PROYECTOS Y EDIFICACIONES T+ SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 726612.57 | 726612.57
YUC230302238760 | Obra | IVEY-LP-032-2023 | GRUPO INDICO VADICA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1515537.74 | 1515537.74
YUC230302238762 | Obra | IVEY-LP-047-2023 | CONINSUR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4947412.87 | 4947412.87
YUC230302238772 | Obra | IVEY-LP-045-2023 | CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1518927.98 | 1518927.98
YUC230302238789 | Obra | IVEY-LP-047-2023 | CONINSUR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4947412.87 | 4947412.87
YUC230302238796 | Obra | IVEY-LP-047-2023 | CONINSUR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4947412.87 | 4947412.87
YUC230302238799 | Obra | IVEY-LP-045-2023 | CONSTRUCTORA ARGON SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1518927.98 | 1518927.98
YUC230302238805 | Obra | IVEY-LP-035-2023 | OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3845497.54 | 3845497.54
YUC230302238811 | Obra | IVEY-LP-035-2023 | OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3845497.54 | 3845497.54
YUC230302238856 | Obra | IVEY-LP-035-2023 | OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3845497.54 | 3845497.54
YUC230302238880 | Obra | IVEY-LP-036-2023 | CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4472861.66 | 4472861.66
YUC230302238910 | Obra | IVEY-LP-040-2023 | INGENIERIA Y DESARROLLO DE YUCATÁN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2320842.72 | 2320842.72
YUC230302238926 | Obra | IVEY-LP-029-2023 | NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7373128.35 | 7373128.35
YUC230302238928 | Obra | IVEY-LP-027-2023 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4386959.66 | 4386959.66
YUC230302238953 | Obra | IVEY-LP-027-2023 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4386959.66 | 4386959.66
YUC230302238960 | Obra | IVEY-LP-029-2023 | NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7373128.35 | 7373128.35
YUC230302238972 | Obra | IVEY-LP-029-2023 | NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7373128.35 | 7373128.35
YUC230302238990 | Obra | IVEY-LP-044-2023 | FREYCO MÉXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5683045.97 | 5683045.97
YUC230302238995 | Obra | IVEY-LP-044-2023 | FREYCO MÉXICO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5683045.97 | 5683045.97
YUC230302239034 | Obra | IVEY-LP-036-2023 | CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4472861.66 | 4472861.66
YUC230302239044 | Obra | IVEY-LP-027-2023 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4386959.66 | 4386959.66
YUC230302239057 | Obra | IVEY-LP-027-2023 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4386959.66 | 4386959.66
YUC230302239065 | Obra | IVEY-LP-029-2023 | NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 7373128.35 | 7373128.35
YUC230302239067 | Obra | IVEY-LP-027-2023 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4386959.66 | 4386959.66
YUC230302239073 | Obra | IVEY-LP-026-2023 | MIGUEL ANGEL NAVARRETE GUEVARA | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1591615.27 | 1591615.27
YUC230302239075 | Obra | IVEY-LP-030-2023 | CRONOSUR SRL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5469236.54 | 5469236.54
YUC230302239149 | Obra | IVEY-I3-001-2023 | GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3418874.74 | 3418874.74
YUC230302239153 | Obra | IVEY-LP-030-2023 | CRONOSUR SRL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5469236.54 | 5469236.54
YUC230302239155 | Obra | IVEY-LP-030-2023 | CRONOSUR SRL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5469236.54 | 5469236.54
YUC230302239156 | Obra | IVEY-I3-001-2023 | GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3418874.74 | 3418874.74
YUC230302239157 | Obra | IVEY-I3-001-2023 | GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3418874.74 | 3418874.74
YUC230302239158 | Obra | IVEY-I3-001-2023 | GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3418874.74 | 3418874.74
YUC230302240256 | Obra | OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-064 | Linieros Aereos y Subterraneos S.A de C.v. | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | 3842347.8 | 3387627.07
YUC230302240316 | Obra | OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-104 | Construcciones, Mantenimiento y Remodelaciones del Sureste S.A de C.V. | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | 6720087.77 | 5956351.81
YUC230302240334 | Obra | OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-081 | Grupo Waga S.A de C.V | Instituto para la Construcción y conservación de obra Pública en Yucatán | 5172964.93 | 4803463.23
YUC230302240337 | Obra | OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-079 | Gupo Waga S.A DE C.V | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | 4810714.87 | 4264323.12
YUC230302240344 | Obra | OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-080 | Comercializadora Masur 2000 | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | 5318717.25 | 4953545.25
YUC230302240603 | Obra | IVEY-LP-037-2023 | DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4189155.41 | 4189155.41
YUC230302240757 | Obra | OBP23-LP-INCCOPY-1FIS-082 | Edificiaciones Castro y Asociados S.A de C.V | Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán | 11964810.16 | 1.196481016E7
YUC230302268752 | Adquisiciones | IDE-23-ADQ-LP-019 | BARRACREL S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 2161434.29 | 2161434.29
YUC230302268752 | Obra | IDE-23-OP-LP-197 | MIRZA ELIZABETH PÉREZ MATOS | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1388904.76 | 1435867.79
YUC230302269526 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-355 | KARLA PATRICIA CAAMAL CHAN | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 9324.69 | 9324.69
YUC230302269526 | Obra | (J) IDE-23-MANT-DIRECTA-199 | CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 22483.12 | 22483.12
YUC230302269554 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-203 | JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 20275.58 | 20275.58
YUC230302269820 | Obra | IDE-23-OP-LP-072 | GE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 1349618.14 | 1349618.14
YUC230302269826 | Obra | IDE-23-OP-LP-075 | CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 1549959.37 | 1549959.37
YUC230302269833 | Obra | IDE-23-OP-LP-092 | JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 699937.6 | 699937.6
YUC230302269836 | Obra | IDE-23-OP-LP-095 | DAVID VADO ALONZO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 1249929.32 | 1249929.32
YUC230302269838 | Obra | IDE-23-OP-LP-097 | CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS ELÉCTRICOS FACE, S. DE R.L. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 810276.58 | 810276.58
YUC230302269850 | Obra | IDE-23-OP-LP-195 | EDIFIKAANDO DISEÑOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 579359.88 | 579359.88
YUC230402324883 | Obra | IVEY-I3-003-2023 | SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1657380.76 | 1657380.76
YUC230402324895 | Obra | IVEY-AD-004-2023 | CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1071399.79 | 1071399.79
YUC230402324911 | Obra | IVEY-AD-004-2023 | CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1071399.79 | 1071399.79
YUC230402324927 | Obra | IVEY-AD-004-2023 | CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1071399.79 | 1071399.79
YUC230402324967 | Obra | IVEY-AD-005-2023 | INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 928893.24 | 928893.24
YUC230402328021 | Obra | IVEY-AD-009-2023 | ERIC MISAEL SOSA KU | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1373539.04 | 1373539.04
YUC230402328026 | Obra | IVEY-AD-008-2023 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1183113.44 | 1183113.44
YUC230402328036 | Obra | IVEY-AD-008-2023 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1183113.44 | 1183113.44
YUC230402328037 | Obra | IVEY-AD-007-2023 | CONSTRU ZÓCALO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 662800.86 | 662800.86
YUC230402336100 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-326 | ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA, S.A.DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 112539.85 | 112539.85
YUC230402340777 | Obra | IDE-23-OP-LP-186 | CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1049998.75 | 1049998.75
YUC230402340785 | Obra | IDE-23-OP-LP-225 | S&K CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1429518.26 | 1429518.26
YUC230402340792 | Obra | IDE-23-OP-LP-234 | CONSTRUCTORA VPMO, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 979148 | 979148.0
YUC230402340795 | Obra | IDE-23-OP-LP-239 | RNL CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A.S. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 469851.79 | 508085.38
YUC230402340842 | Obra | IDE-23-OP-LP-177 | JUAN ARTURO EVIA LOPEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 1169056.2 | 1169056.2
YUC230402340847 | Obra | IDE-23-OP-LP-211 | EDIFICACIÓN Y PROYECTOS Y SOLUCIONES PG, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 634917.91 | 634917.91
YUC230402340863 | Obra | IDE-23-OP-LP-214 | RNL CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A.S. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 599865.88 | 599865.88
YUC230402340865 | Obra | IDE-23-OP-LP-218 | JOSÉ ALEJANDRO MAA MARÍN | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 684570.22 | 684570.22
YUC230402340868 | Obra | (A) IDE-23-OP-DIRECTA-273 | J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 299999.66 | 299999.66
YUC230402341010 | Obra | IDE-23-OP-LP-267 | COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1049798.76 | 1049798.76
YUC230402341492 | Obra | IDE-23-OP-LP-259 | SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1481709.53 | 1481709.53
YUC230402341948 | Obra | (H) IDE-23-MANT-DIRECTA-335 | VICTOR GUILLERMO CETZ POOT | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 28530.52 | 28530.52
YUC230402341968 | Obra | (L) IDE-23-MANT-DIRECTA-340 | CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 181700.75 | 181700.75
YUC230402341968 | Obra | (H) IDE-23-MANT-DIRECTA-262 | DAVID VADO ALONZO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 21654.57 | 21654.57
YUC230402341983 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0048A | MILAGROS MARIBEL GURROLA CHI | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 15359.22 | 15359.22
YUC230402341983 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-340 | CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 112206.23 | 112206.23
YUC230402341986 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0055A | JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 16795.2 | 16795.2
YUC230402342001 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-337 | BEG CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 29946.19 | 29946.19
YUC230402342002 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-337 | BEG CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 27623.56 | 27623.56
YUC230402342010 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0125A | GRUPO MOP DEL SURESTE S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 41095.53 | 41095.53
YUC230402342010 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-336 | CALIOPE PROYECTOS S.A DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 84117.72 | 84117.72
YUC230402342012 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0121A | DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 7860.97 | 7860.97
YUC230402342012 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-336 | CALIOPE PROYECTOS S.A DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 144042.77 | 144042.77
YUC230402342014 | Obra | (I) IDE-23-MANT-DIRECTA-360 | MARIA FERNANDA CASTILLA BLANCO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 77035.21 | 77035.21
YUC230402342014 | Obra | (G) IDE-23-MANT-DIRECTA-336 | CALIOPE PROYECTOS S.A DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 221198.25 | 221198.25
YUC230402342025 | Obra | (I) IDE-23-MANT-DIRECTA-340 | CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 49549.16 | 49549.16
YUC230402342039 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0123A | DAVID LEVI OY LORIA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 23146.34 | 23146.34
YUC230402342039 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0099A | DAVID LEVI OY LORIA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 25197.17 | 25197.17
YUC230402342044 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-343 | GANDI DE JESUS CETINA NOH | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 64244.79 | 64244.79
YUC230402342061 | Obra | (G) IDE-23-MANT-DIRECTA-345 | IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 34129.14 | 34129.14
YUC230402342067 | Obra | (M) IDE-23-MANT-DIRECTA-345 | IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 41497.07 | 41497.07
YUC230402342081 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-346 | IVONNE ADRIANA RUIZ HERNANDEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 73443.03 | 73443.03
YUC230402342084 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-347 | JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 103218.17 | 103218.17
YUC230402342085 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-347 | JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 42076.31 | 42076.31
YUC230402342102 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-351 | CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 72061.52 | 72061.52
YUC230402342104 | Obra | (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-351 | CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 13125.4 | 13125.4
YUC230402342105 | Obra | (G) IDE-23-MANT-DIRECTA-351 | CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 111453.39 | 111453.39
YUC230402342106 | Obra | (H) IDE-23-MANT-DIRECTA-351 | CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 30888.48 | 30888.48
YUC230402342116 | Obra | (G) IDE-23-MANT-DIRECTA-352 | GANDI DE JESUS CETINA NOH | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 18137.34 | 18137.34
YUC230402342122 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0126A | GRUPO MOP DEL SURESTE S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 46606.38 | 46606.38
YUC230402342124 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0132A | HEIDY ABIGAIL VALLE MAGAÑA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 17994.88 | 17994.88
YUC230402342124 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0129A | HEIDY ABIGAIL VALLE MAGAÑA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 5483.32 | 5483.32
YUC230402342131 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0062A | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 56663.44 | 56663.44
YUC230402342157 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0074A | JUAN DIEGO BACAB HIDALGO | Nombre del Convocante: INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 7059.04 | 7059.04
YUC230402342159 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0076A | JUAN DIEGO BACAB HIDALGO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 36468.78 | 36468.78
YUC230402342173 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-357 | LIDIA CATALINA DEL SOCORRO CABRERA PÉREZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 67263.51 | 67263.51
YUC230402342177 | Obra | (G) IDE-23-MANT-DIRECTA-357 | LIDIA CATALINA DEL SOCORRO CABRERA PÉREZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 56806.73 | 56806.73
YUC230402342188 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-359 | LUIS ALBERTO GIL FIGUEROA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 24363.2 | 24363.2
YUC230402342189 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-359 | LUIS ALBERTO GIL FIGUEROA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 34378.87 | 34378.87
YUC230402342203 | Obra | (L) IDE-23-MANT-DIRECTA-360 | MARIA FERNANDA CASTILLA BLANCO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 49800.19 | 49800.19
YUC230402342209 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-362 | PROYECCION ESTRUCTURAL SUYUC DE LA PENINSULA S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 40039.64 | 40039.64
YUC230402342215 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-364 | RAFAEL ROSILLO SEGURA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 77020.6 | 77020.6
YUC230402342230 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0088A | RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 11151.61 | 11151.61
YUC230402342233 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-365 | SILVIA SAJHIA SALOMON LOPEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 4293.15 | 4293.15
YUC230302236744 | Obra | IVEY-LP-015-2023 | CONSTRU ZÓCALO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3976672.3 | 3976672.3
YUC230302236763 | Obra | IVEY-LP-015-2023 | CONSTRU ZÓCALO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3976672.3 | 3976672.3
YUC230302238606 | Obra | IVEY-LP-043-2023 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3729243.71 | 3729243.71
YUC230302238329 | Obra | IVEY-LP-037-2023 | DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4189155.41 | 4189155.41
YUC230302238333 | Obra | IVEY-LP-037-2023 | DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4189155.41 | 4189155.41
YUC230302238391 | Obra | IVEY-LP-037-2023 | DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4189155.41 | 4189155.41
YUC230302238401 | Obra | IVEY-LP-037-2023 | DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4189155.41 | 4189155.41
YUC230302238403 | Obra | IVEY-LP-037-2023 | DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4189155.41 | 4189155.41
YUC230302237310 | Obra | IVEY-LP-025-2023 | PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3489519.92 | 3489519.92
YUC230302237551 | Obra | IVEY-LP-025-2023 | PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3489519.92 | 3489519.92
YUC230302237827 | Obra | IVEY-LP-022-2023 | GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4737194.69 | 4737194.69
YUC230302237830 | Obra | IVEY-LP-022-2023 | GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4737194.69 | 4737194.69
YUC230302237319 | Obra | IVEY-LP-017-2023 | SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3929920.44 | 3929920.44
YUC230302236705 | Obra | IVEY-LP-011-2023 | FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3917458.06 | 3917458.06
YUC230302236555 | Obra | IVEY-LP-009-2023 | GRUPO BATCOR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6019985.87 | 6019985.87
YUC230302236560 | Obra | IVEY-LP-009-2023 | GRUPO BATCOR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6019985.87 | 6019985.87
YUC230302236562 | Obra | IVEY-LP-009-2023 | GRUPO BATCOR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6019985.87 | 6019985.87
YUC230302237075 | Obra | N. OP-JAPAY-012-2023 | Grupo Urbamex, S.A. de C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 8607814.87 | 8607814.87
YUC230302236986 | Obra | N. OP-JAPAY-003-2023 | Transformadores, Arrancadores, Motores y Bombas, S.A. de C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 11118472.01 | 1.111847201E7
YUC230302237336 | Obra | IVEY-LP-018-2023 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4078423.52 | 4078423.52
YUC230302237949 | Obra | IVEY-LP-018-2023 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4078423.52 | 4078423.52
YUC230302237978 | Obra | IVEY-LP-018-2023 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4078423.52 | 4078423.52
YUC230302237348 | Obra | IVEY-LP-017-2023 | SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3929920.44 | 3929920.44
YUC230302237374 | Obra | IVEY-LP-017-2023 | SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3929920.44 | 3929920.44
YUC230302237938 | Obra | IVEY-LP-017-2023 | SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3929920.44 | 3929920.44
YUC230302238079 | Obra | IVEY-LP-023-2023 | ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3002322.55 | 3002322.55
YUC230302237495 | Obra | IVEY-LP-024-2023 | OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3771964.2 | 3771964.2
YUC230302237570 | Obra | IVEY-LP-023-2023 | ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3002322.55 | 3002322.55
YUC230302237573 | Obra | IVEY-LP-023-2023 | ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3002322.55 | 3002322.55
YUC230302237575 | Obra | IVEY-LP-023-2023 | ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3002322.55 | 3002322.55
YUC230302236687 | Obra | IVEY-LP-013-2023 | METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5884921.54 | 5884921.54
YUC230302236693 | Obra | IVEY-LP-004-2023 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4188041.3 | 4188041.3
YUC230302236694 | Obra | IVEY-LP-004-2023 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4188041.3 | 4188041.3
YUC230302236698 | Obra | IVEY-LP-004-2023 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4188041.3 | 4188041.3
YUC230302236527 | Obra | IVEY-LP-005-2023 | INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6735375.56 | 6735375.56
YUC230302236533 | Obra | IVEY-LP-005-2023 | INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6735375.56 | 6735375.56
YUC230302236556 | Obra | IVEY-LP-005-2023 | INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6735375.56 | 6735375.56
YUC230302236559 | Obra | IVEY-LP-005-2023 | INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6735375.56 | 6735375.56
YUC230302236563 | Obra | IVEY-LP-005-2023 | INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6735375.56 | 6735375.56
YUC230302237085 | Obra | N. OP-JAPAY-014-2023 | Espacios Creativos, S.A. de C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 5658643.45 | 5658643.45
YUC230302237606 | Obra | IVEY-LP-022-2023 | GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4737194.69 | 4737194.69
YUC230302237628 | Obra | IVEY-LP-022-2023 | GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4737194.69 | 4737194.69
YUC230302237752 | Obra | IVEY-LP-022-2023 | GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4737194.69 | 4737194.69
YUC230302237760 | Obra | IVEY-LP-022-2023 | GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4737194.69 | 4737194.69
YUC230302237080 | Obra | N. OP-JAPAY-014-2023 | Espacios Creativos, S.A. de C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 5658643.45 | 5658643.45
YUC230302236733 | Obra | IVEY-LP-005-2023 | INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6735375.56 | 6735375.56
YUC230302237016 | Obra | N. OP-JAPAY-008-2023 | DIPAMSA, S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 4401201.76 | 4401201.76
YUC230302239114 | Obra | IVEY-LP-036-2023 | CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4472861.66 | 4472861.66
YUC230402336115 | Obra | MANTENIMIENTO-23-0056A | JUAN DAVID OY ARCEO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 7288.44 | 7288.44
YUC230302238917 | Obra | IVEY-LP-028-2023 | ERIC MISAEL SOSA KU | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4311068.94 | 4311068.94
YUC230302236710 | Obra | IVEY-LP-010-2023 | TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3820410 | 3820410.0
YUC230302236714 | Obra | IVEY-LP-011-2023 | FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3917458.06 | 3917458.06
YUC230302236722 | Obra | IVEY-LP-010-2023 | TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3820410 | 3820410.0
YUC230302236724 | Obra | IVEY-LP-010-2023 | TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3820410 | 3820410.0
YUC230302236731 | Obra | IVEY-LP-011-2023 | FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3917458.06 | 3917458.06
YUC230302236735 | Obra | IVEY-LP-010-2023 | TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3820410 | 3820410.0
YUC230302236736 | Obra | IVEY-LP-010-2023 | TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3820410 | 3820410.0
YUC230302236668 | Obra | IVEY-LP-004-2023 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4188041.3 | 4188041.3
YUC230302236672 | Obra | IVEY-LP-004-2023 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4188041.3 | 4188041.3
YUC230302236677 | Obra | IVEY-LP-004-2023 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4188041.3 | 4188041.3
YUC230302238412 | Obra | IVEY-LP-028-2023 | ERIC MISAEL SOSA KU | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4311068.94 | 4311068.94
YUC230302238532 | Obra | IVEY-LP-028-2023 | ERIC MISAEL SOSA KU | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4311068.94 | 4311068.94
YUC230302238542 | Obra | IVEY-LP-028-2023 | ERIC MISAEL SOSA KU | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4311068.94 | 4311068.94
YUC230302238544 | Obra | IVEY-LP-028-2023 | ERIC MISAEL SOSA KU | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4311068.94 | 4311068.94
YUC230302238561 | Obra | IVEY-AD-001-2023 | VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1243184.99 | 1243184.99
YUC230302238563 | Obra | IVEY-AD-001-2023 | VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1243184.99 | 1243184.99
YUC230302238571 | Obra | IVEY-AD-001-2023 | VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1243184.99 | 1243184.99
YUC230302238591 | Obra | IVEY-LP-031-2023 | MARÓ WOOD STUDIO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4409692.44 | 4409692.44
YUC230302238596 | Obra | IVEY-LP-043-2023 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3729243.71 | 3729243.71
YUC230302238598 | Obra | IVEY-LP-043-2023 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3729243.71 | 3729243.71
YUC230302237899 | Obra | IVEY-LP-020-2023 | ERIC MISAEL SOSA KU | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 2589808.44 | 2589808.44
YUC230302237930 | Obra | IVEY-LP-016-2023 | CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5442819.95 | 5442819.95
YUC230302237934 | Obra | IVEY-LP-016-2023 | CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5442819.95 | 5442819.95
YUC230302238051 | Obra | IVEY-LP-016-2023 | CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5442819.95 | 5442819.95
YUC230302238071 | Obra | IVEY-LP-016-2023 | CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5442819.95 | 5442819.95
YUC230302238042 | Obra | IVEY-LP-019-2023 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4832892.1 | 4832892.1
YUC230302238671 | Obra | IVEY-LP-033-2023 | FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5101603.91 | 5101603.91
YUC230302238667 | Obra | IVEY-LP-047-2023 | CONINSUR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4947412.87 | 4947412.87
YUC230302238670 | Obra | IVEY-LP-047-2023 | CONINSUR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4947412.87 | 4947412.87
YUC230302238674 | Obra | IVEY-LP-047-2023 | CONINSUR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4947412.87 | 4947412.87
YUC230202230487 | Obra | (I) IDE-23-MANT-DIRECTA-039 | L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 15663.5 | 15663.5
YUC230202230492 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-040 | LUIS ALBERTO CUEVAS CANTO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 206664.7 | 206664.7
YUC230202230496 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-041 | LUIS GILBERTO GIL FIGUEROA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 63153.18 | 63153.18
YUC230202230515 | Obra | (G) IDE-23-MANT-DIRECTA-045 | QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 147315.02 | 147315.02
YUC230202230516 | Obra | (H) IDE-23-MANT-DIRECTA-045 | QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 69686.5 | 69686.5
YUC230202230517 | Obra | (I) IDE-23-MANT-DIRECTA-045 | QO BIENES CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 28103.81 | 28103.81
YUC230202230559 | Obra | (H) IDE-23-MANT-DIRECTA-047 | RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 48038.74 | 48038.74
YUC230302268843 | Obra | (G) IDE-23-MANT-DIRECTA-141 | GILBERTO ALEJANDRO CABALLERO GARCIA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 55796.06 | 55796.06
YUC230302268843 | Obra | (J) IDE-23-MANT-DIRECTA-083 | CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 273293.23 | 273293.23
YUC230302268927 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-145 | L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 20285.6 | 20285.6
YUC230302268927 | Obra | (H) IDE-23-MANT-DIRECTA-111 | COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 15322.51 | 15322.51
YUC230302268945 | Obra | (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-145 | L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 21257.63 | 21257.63
YUC230302268945 | Obra | (P) IDE-23-MANT-DIRECTA-114 | DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 391692.19 | 391692.19
YUC230302238296 | Obra | IVEY-LP-047-2023 | CONINSUR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4947412.87 | 4947412.87
YUC230302268975 | Obra | (G) IDE-23-MANT-DIRECTA-149 | VICTOR GUILLERMO CETZ POOT | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 25762.72 | 25762.72
YUC230302268975 | Obra | (M) IDE-23-MANT-DIRECTA-117 | JIMMY ALBERTO SOSA LEY | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 175425.84 | 175425.84
YUC230302268976 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-118 | MILAGROS MARIBEL GURROLA CHI | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 84641.29 | 84641.29
YUC230302268977 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-118 | MILAGROS MARIBEL GURROLA CHI | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 25830.44 | 25830.44
YUC230302268978 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-118 | MILAGROS MARIBEL GURROLA CHI | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 9061.35 | 9061.35
YUC230302268979 | Obra | (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-118 | MILAGROS MARIBEL GURROLA CHI | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 8109.72 | 8109.72
YUC230302268984 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-122 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 22905.01 | 22905.01
YUC230302268984 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-116 | FEPSA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 8701.71 | 8701.71
YUC230302268991 | Obra | IDE-23-MANT-DIRECTA-147 | MIGUEL ÁNGEL PADILLA CUTZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 158600 | 158600.0
YUC230302268991 | Obra | (M) IDE-23-MANT-DIRECTA-119 | OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 79141.08 | 79141.08
YUC230302269015 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-122 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 13698.86 | 13698.86
YUC230302269016 | Obra | (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-122 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 14758.03 | 14758.03
YUC230302269017 | Obra | (G) IDE-23-MANT-DIRECTA-122 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 16311.1 | 16311.1
YUC230302269018 | Obra | (N) IDE-23-MANT-DIRECTA-143 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 42102.99 | 42102.99
YUC230302269018 | Obra | (H) IDE-23-MANT-DIRECTA-122 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 84667.3 | 84667.3
YUC230302269019 | Obra | (I) IDE-23-MANT-DIRECTA-122 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 38090.28 | 38090.28
YUC230302269020 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-124 | JUAN DAVID OY ARCEO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 45324.37 | 45324.37
YUC230302269020 | Obra | (J) IDE-23-MANT-DIRECTA-122 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 45774.85 | 45774.85
YUC230302269021 | Obra | (K) IDE-23-MANT-DIRECTA-122 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 11929.64 | 11929.64
YUC230302269022 | Obra | (M) IDE-23-MANT-DIRECTA-122 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 9883.35 | 9883.35
YUC230302269022 | Obra | (L) IDE-23-MANT-DIRECTA-122 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 37149.84 | 37149.84
YUC230302269023 | Obra | (N) IDE-23-MANT-DIRECTA-122 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 49139.58 | 49139.58
YUC230302269028 | Obra | (S) IDE-23-MANT-DIRECTA-122 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 38333.59 | 38333.59
YUC230302269029 | Obra | (T) IDE-23-MANT-DIRECTA-122 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 72652.71 | 72652.71
YUC230302269045 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-149 | VICTOR GUILLERMO CETZ POOT | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 20184.86 | 20184.86
YUC230302269045 | Obra | (L) IDE-23-MANT-DIRECTA-124 | JUAN DAVID OY ARCEO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 8840.89 | 8840.89
YUC230302269072 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-138 | DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 58932.81 | 58932.81
YUC230302269072 | Obra | (H) IDE-23-MANT-DIRECTA-129 | THAMMY SHARON PEREZ VAZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 138573.4 | 138573.4
YUC230302269087 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-134 | ADDI DIANELA FLORES ALONZO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 20063.99 | 20063.99
YUC230302269088 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-134 | ADDI DIANELA FLORES ALONZO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 192387.95 | 192387.95
YUC230302269089 | Obra | (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-134 | ADDI DIANELA FLORES ALONZO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 162456.85 | 162456.85
YUC230302269093 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-135 | BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 97449.84 | 97449.84
YUC230302269094 | Obra | (G) IDE-23-MANT-DIRECTA-135 | BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 38968.4 | 38968.4
YUC230302269097 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-137 | CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 43800.61 | 43800.61
YUC230302269098 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-137 | CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 49014.71 | 49014.71
YUC230302269099 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-137 | CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 43555.33 | 43555.33
YUC230302269115 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-142 | CHRISTOPHER NAAL LOPE | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 11749.76 | 11749.76
YUC230302269116 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-142 | CHRISTOPHER NAAL LOPE | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 202485.19 | 202485.19
YUC230302269117 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-142 | CHRISTOPHER NAAL LOPE | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 8331.09 | 8331.09
YUC230302269132 | Obra | (P) IDE-23-MANT-DIRECTA-143 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 15626.71 | 15626.71
YUC230302269136 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-145 | L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 16922.58 | 16922.58
YUC230302269137 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-145 | L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 16878.29 | 16878.29
YUC230302269138 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-145 | L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 11648.99 | 11648.99
YUC230302269139 | Obra | (G) IDE-23-MANT-DIRECTA-145 | L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 40063.6 | 40063.6
YUC230302269140 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-146 | MATERIALES Y CONSTRUCCIONES DE VIVIENDA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 92314.03 | 92314.03
YUC230302269141 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-146 | MATERIALES Y CONSTRUCCIONES DE VIVIENDA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 161413.99 | 161413.99
YUC230302269142 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-146 | MATERIALES Y CONSTRUCCIONES DE VIVIENDA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 75998.24 | 75998.24
YUC230302269146 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-149 | VICTOR GUILLERMO CETZ POOT | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 30484.88 | 30484.88
YUC230302269147 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-149 | VICTOR GUILLERMO CETZ POOT | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 31568.97 | 31568.97
YUC230302269149 | Obra | (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-149 | VICTOR GUILLERMO CETZ POOT | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 8829.68 | 8829.68
YUC230302269150 | Obra | (H) IDE-23-MANT-DIRECTA-149 | VICTOR GUILLERMO CETZ POOT | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 10933.72 | 10933.72
YUC230302269152 | Obra | (J) IDE-23-MANT-DIRECTA-149 | VICTOR GUILLERMO CETZ POOT | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 91650.14 | 91650.14
YUC230302269153 | Obra | (K) IDE-23-MANT-DIRECTA-149 | VICTOR GUILLERMO CETZ POOT | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 30395.99 | 30395.99
YUC230302269026 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-144 | J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 116612.56 | 116612.56
YUC230302269026 | Obra | (Q) IDE-23-MANT-DIRECTA-122 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 68865.62 | 68865.62
YUC230302238702 | Obra | IVEY-LP-047-2023 | CONINSUR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4947412.87 | 4947412.87
YUC230302236998 | Obra | N. OP-JAPAY-006-2023 | Ingeniería Hidráulica del Caribe, S.A. de C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 4438230.71 | 4438230.71
YUC230302237074 | Obra | N. OP-JAPAY-013-2023 | Ingeniería Hidráulica del Caribe, S.A. de C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 5306647.27 | 5306647.27
YUC230302237013 | Obra | N. OP-JAPAY-008-2023 | DIPAMSA, S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 4401201.76 | 4401201.76
YUC230302237059 | Obra | N. OP-JAPAY-009-2023 | Edificadora y Constructora del Sur, S.A. de C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 5019709.14 | 5019709.14
YUC230302237094 | Obra | N. OP-JAPAY-013-2023 | Ingeniería Hidráulica del Caribe, S.A. de C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 5306647.27 | 5306647.27
YUC230302237002 | Obra | N. OP-JAPAY-007-2023 | Constructora Leijo, S.A. de C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 8779325.55 | 8779325.55
YUC230302238883 | Obra | IVEY-LP-035-2023 | OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3845497.54 | 3845497.54
YUC230302237088 | Obra | N. OP-JAPAY-014-2023 | Espacios Creativos, S.A. de C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 5658643.45 | 5658643.45
YUC230302237071 | Obra | N. OP-JAPAY-011-2023 | Edificadora y Constructora del Sur, S.A. de C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 3999628.97 | 3999628.97
YUC230302237092 | Obra | N. OP-JAPAY-014-2023 | Espacios Creativos, S.A. de C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 5658643.45 | 5658643.45
YUC230302237095 | Obra | N. OP-JAPAY-014-2023 | Espacios Creativos, S.A. de C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 5658643.45 | 5658643.45
YUC230302237007 | Obra | N. OP-JAPAY-008-2023 | DIPAMSA, S.A. DE C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 4401201.76 | 4401201.76
YUC230302238608 | Obra | IVEY-LP-043-2023 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3729243.71 | 3729243.71
YUC230302239103 | Obra | IVEY-LP-036-2023 | CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4472861.66 | 4472861.66
YUC230302239107 | Obra | IVEY-LP-036-2023 | CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4472861.66 | 4472861.66
YUC230302238431 | Obra | IVEY-LP-028-2023 | ERIC MISAEL SOSA KU | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4311068.94 | 4311068.94
YUC230302238524 | Obra | IVEY-LP-028-2023 | ERIC MISAEL SOSA KU | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4311068.94 | 4311068.94
YUC230302238564 | Obra | IVEY-AD-001-2023 | VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA DEL SURESTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1243184.99 | 1243184.99
YUC230302238586 | Obra | IVEY-LP-031-2023 | MARÓ WOOD STUDIO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4409692.44 | 4409692.44
YUC230302238594 | Obra | IVEY-LP-031-2023 | MARÓ WOOD STUDIO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4409692.44 | 4409692.44
YUC230302237340 | Obra | IVEY-LP-018-2023 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4078423.52 | 4078423.52
YUC230302237364 | Obra | IVEY-LP-025-2023 | PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3489519.92 | 3489519.92
YUC230302237566 | Obra | IVEY-LP-024-2023 | OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3771964.2 | 3771964.2
YUC230302237578 | Obra | IVEY-LP-023-2023 | ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3002322.55 | 3002322.55
YUC230302237589 | Obra | IVEY-LP-022-2023 | GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4737194.69 | 4737194.69
YUC230302237614 | Obra | IVEY-LP-022-2023 | GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4737194.69 | 4737194.69
YUC230302236704 | Obra | IVEY-LP-011-2023 | FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3917458.06 | 3917458.06
YUC230302239113 | Obra | IVEY-LP-036-2023 | CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4472861.66 | 4472861.66
YUC230302238912 | Obra | IVEY-LP-028-2023 | ERIC MISAEL SOSA KU | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4311068.94 | 4311068.94
YUC230202230387 | Obra | (J) IDE-23-MANT-DIRECTA-141 | GILBERTO ALEJANDRO CABALLERO GARCIA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 39742.24 | 39742.24
YUC230202230387 | Obra | (L) IDE-23-MANT-DIRECTA-026 | ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 15196.44 | 15196.44
YUC230202230390 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-122 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 53985.43 | 53985.43
YUC230202230390 | Obra | (O) IDE-23-MANT-DIRECTA-026 | ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 14164.82 | 14164.82
YUC230202230412 | Obra | (I) IDE-23-MANT-DIRECTA-141 | GILBERTO ALEJANDRO CABALLERO GARCIA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 15971.98 | 15971.98
YUC230202230412 | Obra | (H) IDE-23-MANT-DIRECTA-028 | BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 37108.76 | 37108.76
YUC230202230418 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-122 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 18700.88 | 18700.88
YUC230202230418 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-111 | COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 12098.46 | 12098.46
YUC230202230418 | Obra | (N) IDE-23-MANT-DIRECTA-028 | BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 29827.8 | 29827.8
YUC230202230420 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-135 | BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 48136.26 | 48136.26
YUC230202230420 | Obra | (P) IDE-23-MANT-DIRECTA-028 | BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 71990.02 | 71990.02
YUC230302238678 | Obra | IVEY-LP-047-2023 | CONINSUR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4947412.87 | 4947412.87
YUC230202230429 | Obra | (S) IDE-23-MANT-DIRECTA-143 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 52271.07 | 52271.07
YUC230202230429 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-030 | CLAUDIA EUGENIA PATRON PEREZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 16558.99 | 16558.99
YUC230202230450 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-143 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 43086.36 | 43086.36
YUC230202230450 | Obra | (I) IDE-23-MANT-DIRECTA-034 | HEIDY ABIGAIL VALLE MAGAÑA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 74091.36 | 74091.36
YUC230202230456 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-118 | MILAGROS MARIBEL GURROLA CHI | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 205724.78 | 205724.78
YUC230202230456 | Obra | (G) IDE-23-MANT-DIRECTA-035 | INGENIERÍA DE PROYECTOS DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 10512.51 | 10512.51
YUC230202230458 | Obra | (I) IDE-23-MANT-DIRECTA-035 | INGENIERÍA DE PROYECTOS DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 15288.29 | 15288.29
YUC230202230483 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-145 | L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 7762.15 | 7762.15
YUC230202230483 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-039 | L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 12712.76 | 12712.76
YUC230202230568 | Obra | (S) IDE-23-MANT-DIRECTA-047 | RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 19699.11 | 19699.11
YUC230302268918 | Obra | (M) IDE-23-MANT-DIRECTA-143 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 33455.32 | 33455.32
YUC230302268918 | Obra | (G) IDE-23-MANT-DIRECTA-119 | OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 21788.38 | 21788.38
YUC230302268918 | Obra | (H) IDE-23-MANT-DIRECTA-110 | CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 33363.9 | 33363.9
YUC230302268952 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-140 | ELIZABETH KURY SÁNCHEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 24442.31 | 24442.31
YUC230302268952 | Obra | (J) IDE-23-MANT-DIRECTA-115 | ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 5724.6 | 5724.6
YUC230302269073 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-140 | ELIZABETH KURY SÁNCHEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 8716.39 | 8716.39
YUC230302269073 | Obra | (I) IDE-23-MANT-DIRECTA-129 | THAMMY SHARON PEREZ VAZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 234960.49 | 234960.49
YUC230302269086 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-134 | ADDI DIANELA FLORES ALONZO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 58847.48 | 58847.48
YUC230302269090 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-135 | BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 121066.06 | 121066.06
YUC230302269091 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-135 | BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 30397.41 | 30397.41
YUC230302269092 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-135 | BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 21366.62 | 21366.62
YUC230302269100 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-137 | CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 71040.09 | 71040.09
YUC230302269101 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-137 | CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CANBAR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 32297.95 | 32297.95
YUC230302269102 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-138 | DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 97796.35 | 97796.35
YUC230302269104 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-140 | ELIZABETH KURY SÁNCHEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 189343.56 | 189343.56
YUC230302269105 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-140 | ELIZABETH KURY SÁNCHEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 61569.45 | 61569.45
YUC230302269106 | Obra | (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-140 | ELIZABETH KURY SÁNCHEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 46784.51 | 46784.51
YUC230302269107 | Obra | (G) IDE-23-MANT-DIRECTA-140 | ELIZABETH KURY SÁNCHEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 100849.59 | 100849.59
YUC230302269108 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-141 | GILBERTO ALEJANDRO CABALLERO GARCIA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 66626.92 | 66626.92
YUC230302269109 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-141 | GILBERTO ALEJANDRO CABALLERO GARCIA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 180041.42 | 180041.42
YUC230302269110 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-141 | GILBERTO ALEJANDRO CABALLERO GARCIA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 68851.27 | 68851.27
YUC230302269111 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-141 | GILBERTO ALEJANDRO CABALLERO GARCIA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 38678.08 | 38678.08
YUC230302269112 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-141 | GILBERTO ALEJANDRO CABALLERO GARCIA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 143656.72 | 143656.72
YUC230302269113 | Obra | (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-141 | GILBERTO ALEJANDRO CABALLERO GARCIA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 109275.22 | 109275.22
YUC230302269114 | Obra | (H) IDE-23-MANT-DIRECTA-141 | GILBERTO ALEJANDRO CABALLERO GARCIA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 37093.84 | 37093.84
YUC230302269118 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-142 | CHRISTOPHER NAAL LOPE | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 27804.78 | 27804.78
YUC230302269119 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-142 | CHRISTOPHER NAAL LOPE | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 190371.82 | 190371.82
YUC230302269120 | Obra | (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-142 | CHRISTOPHER NAAL LOPE | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 46146.95 | 46146.95
YUC230302269121 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-143 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 55262.09 | 55262.09
YUC230302269122 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-143 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 146005.48 | 146005.48
YUC230302269123 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-143 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 104871.73 | 104871.73
YUC230302269124 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-143 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 72361.01 | 72361.01
YUC230302269125 | Obra | (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-143 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 25581.56 | 25581.56
YUC230302269126 | Obra | (H) IDE-23-MANT-DIRECTA-143 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 9240.71 | 9240.71
YUC230302269127 | Obra | (I) IDE-23-MANT-DIRECTA-143 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 31662.21 | 31662.21
YUC230302269128 | Obra | (J) IDE-23-MANT-DIRECTA-143 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 20557.91 | 20557.91
YUC230302269129 | Obra | (K) IDE-23-MANT-DIRECTA-143 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 43244.87 | 43244.87
YUC230302269130 | Obra | (L) IDE-23-MANT-DIRECTA-143 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 32365.29 | 32365.29
YUC230302269131 | Obra | (O) IDE-23-MANT-DIRECTA-143 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 8938.77 | 8938.77
YUC230302269133 | Obra | (R) IDE-23-MANT-DIRECTA-143 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 112216.22 | 112216.22
YUC230302269134 | Obra | (T) IDE-23-MANT-DIRECTA-143 | ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 8128.63 | 8128.63
YUC230302269143 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-146 | MATERIALES Y CONSTRUCCIONES DE VIVIENDA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 414354.73 | 414354.73
YUC230302269144 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-148 | OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 91617.29 | 91617.29
YUC230302269145 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-149 | VICTOR GUILLERMO CETZ POOT | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 16766.5 | 16766.5
YUC230302269148 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-149 | VICTOR GUILLERMO CETZ POOT | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 8090.61 | 8090.61
YUC230302269151 | Obra | (I) IDE-23-MANT-DIRECTA-149 | VICTOR GUILLERMO CETZ POOT | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 11762.55 | 11762.55
YUC230302236707 | Obra | IVEY-LP-011-2023 | FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3917458.06 | 3917458.06
YUC230302236713 | Obra | IVEY-LP-011-2023 | FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3917458.06 | 3917458.06
YUC230302236727 | Obra | IVEY-LP-011-2023 | FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3917458.06 | 3917458.06
YUC230302236747 | Obra | IVEY-LP-010-2023 | TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3820410 | 3820410.0
YUC230302236750 | Obra | IVEY-LP-011-2023 | FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3917458.06 | 3917458.06
YUC230302236752 | Obra | IVEY-LP-011-2023 | FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3917458.06 | 3917458.06
YUC230302236754 | Obra | IVEY-LP-011-2023 | FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3917458.06 | 3917458.06
YUC230302237066 | Obra | N. OP-JAPAY-011-2023 | Edificadora y Constructora del Sur, S.A. de C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 3999628.97 | 3999628.97
YUC230302237940 | Obra | IVEY-LP-016-2023 | CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5442819.95 | 5442819.95
YUC230302237942 | Obra | IVEY-LP-016-2023 | CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5442819.95 | 5442819.95
YUC230302237939 | Obra | IVEY-LP-016-2023 | CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5442819.95 | 5442819.95
YUC230302237946 | Obra | IVEY-LP-016-2023 | CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5442819.95 | 5442819.95
YUC230302236557 | Obra | IVEY-LP-009-2023 | GRUPO BATCOR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6019985.87 | 6019985.87
YUC230302236564 | Obra | IVEY-LP-009-2023 | GRUPO BATCOR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6019985.87 | 6019985.87
YUC230302236565 | Obra | IVEY-LP-009-2023 | GRUPO BATCOR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6019985.87 | 6019985.87
YUC230302236568 | Obra | IVEY-LP-009-2023 | GRUPO BATCOR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6019985.87 | 6019985.87
YUC230302236587 | Obra | IVEY-LP-009-2023 | GRUPO BATCOR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6019985.87 | 6019985.87
YUC230302238060 | Obra | IVEY-LP-016-2023 | CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5442819.95 | 5442819.95
YUC230302238066 | Obra | IVEY-LP-016-2023 | CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5442819.95 | 5442819.95
YUC230302238672 | Obra | IVEY-LP-033-2023 | FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5101603.91 | 5101603.91
YUC230302238684 | Obra | IVEY-LP-047-2023 | CONINSUR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4947412.87 | 4947412.87
YUC230302238695 | Obra | IVEY-LP-047-2023 | CONINSUR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4947412.87 | 4947412.87
YUC230302238706 | Obra | IVEY-LP-047-2023 | CONINSUR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4947412.87 | 4947412.87
YUC230302238712 | Obra | IVEY-LP-047-2023 | CONINSUR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4947412.87 | 4947412.87
YUC230302236566 | Obra | IVEY-LP-005-2023 | INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 6735375.56 | 6735375.56
YUC230302237060 | Obra | N. OP-JAPAY-009-2023 | Edificadora y Constructora del Sur, S.A. de C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 5019709.14 | 5019709.14
YUC230302236700 | Obra | IVEY-LP-008-2023 | SERGIO ISRAEL CAUICH CAN | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4980856.33 | 4980856.33
YUC230302236685 | Obra | IVEY-LP-004-2023 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4188041.3 | 4188041.3
YUC230302236688 | Obra | IVEY-LP-004-2023 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4188041.3 | 4188041.3
YUC230302236690 | Obra | IVEY-LP-004-2023 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4188041.3 | 4188041.3
YUC230302236699 | Obra | IVEY-LP-004-2023 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4188041.3 | 4188041.3
YUC230302236734 | Obra | IVEY-LP-013-2023 | METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5884921.54 | 5884921.54
YUC230302236987 | Obra | N. OP-JAPAY-004-2023 | Grupo Constructor ONI, S.A. de C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 6947675.73 | 6947675.73
YUC230302237006 | Obra | N. OP-JAPAY-007-2023 | Constructora Leijo, S.A. de C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 8779325.55 | 8779325.55
YUC230302236669 | Obra | IVEY-LP-004-2023 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4188041.3 | 4188041.3
YUC230302236674 | Obra | IVEY-LP-004-2023 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4188041.3 | 4188041.3
YUC230302237783 | Obra | IVEY-LP-022-2023 | GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4737194.69 | 4737194.69
YUC230402324892 | Obra | IVEY-LP-021-2023 | INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5141954.49 | 5141954.49
YUC230402324901 | Obra | IVEY-LP-014-2023 | I.S.C. CONSTRUCTORA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4151071.73 | 4151071.73
YUC230402324910 | Obra | IVEY-LP-014-2023 | I.S.C. CONSTRUCTORA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4151071.73 | 4151071.73
YUC230402324917 | Obra | IVEY-AD-004-2023 | CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1071399.79 | 1071399.79
YUC230302236745 | Obra | IVEY-LP-015-2023 | CONSTRU ZÓCALO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3976672.3 | 3976672.3
YUC230302237904 | Obra | IVEY-LP-018-2023 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4078423.52 | 4078423.52
YUC230302237916 | Obra | IVEY-LP-018-2023 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4078423.52 | 4078423.52
YUC230302236748 | Obra | IVEY-LP-015-2023 | CONSTRU ZÓCALO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3976672.3 | 3976672.3
YUC230302236753 | Obra | IVEY-LP-015-2023 | CONSTRU ZÓCALO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3976672.3 | 3976672.3
YUC230302236756 | Obra | IVEY-LP-015-2023 | CONSTRU ZÓCALO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3976672.3 | 3976672.3
YUC230302236758 | Obra | IVEY-LP-014-2023 | I.S.C. CONSTRUCTORA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4151071.73 | 4151071.73
YUC230302236759 | Obra | IVEY-LP-014-2023 | I.S.C. CONSTRUCTORA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4151071.73 | 4151071.73
YUC230302236761 | Obra | IVEY-LP-015-2023 | CONSTRU ZÓCALO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3976672.3 | 3976672.3
YUC230302236767 | Obra | IVEY-LP-015-2023 | CONSTRU ZÓCALO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3976672.3 | 3976672.3
YUC230302236776 | Obra | IVEY-LP-015-2023 | CONSTRU ZÓCALO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3976672.3 | 3976672.3
YUC230302240600 | Obra | IVEY-LP-043-2023 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3729243.71 | 3729243.71
YUC230302238609 | Obra | IVEY-LP-043-2023 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3729243.71 | 3729243.71
YUC230302240609 | Obra | IVEY-LP-037-2023 | DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4189155.41 | 4189155.41
YUC230302240611 | Obra | IVEY-LP-037-2023 | DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4189155.41 | 4189155.41
YUC230302238338 | Obra | IVEY-LP-037-2023 | DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4189155.41 | 4189155.41
YUC230302238362 | Obra | IVEY-LP-037-2023 | DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4189155.41 | 4189155.41
YUC230302238370 | Obra | IVEY-LP-037-2023 | DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4189155.41 | 4189155.41
YUC230302238394 | Obra | IVEY-LP-037-2023 | DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4189155.41 | 4189155.41
YUC230302238399 | Obra | IVEY-LP-037-2023 | DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4189155.41 | 4189155.41
YUC230302237455 | Obra | IVEY-LP-025-2023 | PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3489519.92 | 3489519.92
YUC230302237457 | Obra | IVEY-LP-025-2023 | PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3489519.92 | 3489519.92
YUC230302237465 | Obra | IVEY-LP-025-2023 | PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3489519.92 | 3489519.92
YUC230302237472 | Obra | IVEY-LP-025-2023 | PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3489519.92 | 3489519.92
YUC230302237479 | Obra | IVEY-LP-025-2023 | PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3489519.92 | 3489519.92
YUC230302237481 | Obra | IVEY-LP-025-2023 | PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3489519.92 | 3489519.92
YUC230302237483 | Obra | IVEY-LP-025-2023 | PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3489519.92 | 3489519.92
YUC230302237560 | Obra | IVEY-LP-025-2023 | PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3489519.92 | 3489519.92
YUC230302237316 | Obra | IVEY-LP-022-2023 | GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4737194.69 | 4737194.69
YUC230302237321 | Obra | IVEY-LP-017-2023 | SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3929920.44 | 3929920.44
YUC230302237322 | Obra | IVEY-LP-017-2023 | SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3929920.44 | 3929920.44
YUC230302237324 | Obra | IVEY-LP-018-2023 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4078423.52 | 4078423.52
YUC230302237329 | Obra | IVEY-LP-018-2023 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4078423.52 | 4078423.52
YUC230302237351 | Obra | IVEY-LP-018-2023 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4078423.52 | 4078423.52
YUC230302237356 | Obra | IVEY-LP-018-2023 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4078423.52 | 4078423.52
YUC230302237361 | Obra | IVEY-LP-018-2023 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4078423.52 | 4078423.52
YUC230302237952 | Obra | IVEY-LP-018-2023 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4078423.52 | 4078423.52
YUC230302237955 | Obra | IVEY-LP-018-2023 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4078423.52 | 4078423.52
YUC230302237962 | Obra | IVEY-LP-018-2023 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4078423.52 | 4078423.52
YUC230302237973 | Obra | IVEY-LP-018-2023 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4078423.52 | 4078423.52
YUC230302237984 | Obra | IVEY-LP-018-2023 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4078423.52 | 4078423.52
YUC230302237986 | Obra | IVEY-LP-018-2023 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4078423.52 | 4078423.52
YUC230302237991 | Obra | IVEY-LP-018-2023 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4078423.52 | 4078423.52
YUC230302237339 | Obra | IVEY-LP-017-2023 | SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3929920.44 | 3929920.44
YUC230302237344 | Obra | IVEY-LP-017-2023 | SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3929920.44 | 3929920.44
YUC230302237350 | Obra | IVEY-LP-017-2023 | SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3929920.44 | 3929920.44
YUC230302237360 | Obra | IVEY-LP-017-2023 | SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3929920.44 | 3929920.44
YUC230302237363 | Obra | IVEY-LP-017-2023 | SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3929920.44 | 3929920.44
YUC230302237370 | Obra | IVEY-LP-017-2023 | SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3929920.44 | 3929920.44
YUC230302237367 | Obra | IVEY-LP-019-2023 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4832892.1 | 4832892.1
YUC230302237445 | Obra | IVEY-LP-019-2023 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4832892.1 | 4832892.1
YUC230302236723 | Obra | IVEY-LP-012-2023 | CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4564595.19 | 4564595.19
YUC230302237787 | Obra | IVEY-LP-019-2023 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4832892.1 | 4832892.1
YUC230302237450 | Obra | IVEY-LP-023-2023 | ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3002322.55 | 3002322.55
YUC230302238083 | Obra | IVEY-LP-023-2023 | ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3002322.55 | 3002322.55
YUC230302238088 | Obra | IVEY-LP-023-2023 | ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3002322.55 | 3002322.55
YUC230302237462 | Obra | IVEY-LP-023-2023 | ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3002322.55 | 3002322.55
YUC230302237466 | Obra | IVEY-LP-023-2023 | ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3002322.55 | 3002322.55
YUC230302238036 | Obra | IVEY-LP-023-2023 | ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3002322.55 | 3002322.55
YUC230302238040 | Obra | IVEY-LP-023-2023 | ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3002322.55 | 3002322.55
YUC230302237477 | Obra | IVEY-LP-023-2023 | ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3002322.55 | 3002322.55
YUC230302237478 | Obra | IVEY-LP-023-2023 | ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3002322.55 | 3002322.55
YUC230302237480 | Obra | IVEY-LP-023-2023 | ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3002322.55 | 3002322.55
YUC230302237489 | Obra | IVEY-LP-024-2023 | OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3771964.2 | 3771964.2
YUC230302237494 | Obra | IVEY-LP-024-2023 | OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3771964.2 | 3771964.2
YUC230302237499 | Obra | IVEY-LP-024-2023 | OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3771964.2 | 3771964.2
YUC230302237558 | Obra | IVEY-LP-024-2023 | OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3771964.2 | 3771964.2
YUC230302238633 | Obra | IVEY-LP-048-2023 | CONSTRUCAVA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4380858.84 | 4380858.84
YUC230302238637 | Obra | IVEY-LP-048-2023 | CONSTRUCAVA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4380858.84 | 4380858.84
YUC230302237561 | Obra | IVEY-LP-024-2023 | OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3771964.2 | 3771964.2
YUC230302237568 | Obra | IVEY-LP-024-2023 | OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3771964.2 | 3771964.2
YUC230302238654 | Obra | IVEY-LP-048-2023 | CONSTRUCAVA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4380858.84 | 4380858.84
YUC230302238657 | Obra | IVEY-LP-048-2023 | CONSTRUCAVA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4380858.84 | 4380858.84
YUC230302237572 | Obra | IVEY-LP-021-2023 | INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5141954.49 | 5141954.49
YUC230302237577 | Obra | IVEY-LP-021-2023 | INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5141954.49 | 5141954.49
YUC230302237612 | Obra | IVEY-LP-021-2023 | INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5141954.49 | 5141954.49
YUC230302237616 | Obra | IVEY-LP-021-2023 | INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5141954.49 | 5141954.49
YUC230302237623 | Obra | IVEY-LP-021-2023 | INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5141954.49 | 5141954.49
YUC230302237610 | Obra | IVEY-LP-022-2023 | GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4737194.69 | 4737194.69
YUC230302237624 | Obra | IVEY-LP-022-2023 | GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4737194.69 | 4737194.69
YUC230302237645 | Obra | IVEY-LP-022-2023 | GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4737194.69 | 4737194.69
YUC230302237648 | Obra | IVEY-LP-022-2023 | GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4737194.69 | 4737194.69
YUC230302237756 | Obra | IVEY-LP-022-2023 | GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4737194.69 | 4737194.69
YUC230302237759 | Obra | IVEY-LP-022-2023 | GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4737194.69 | 4737194.69
YUC230302238884 | Obra | IVEY-LP-035-2023 | OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3845497.54 | 3845497.54
YUC230302237825 | Obra | IVEY-LP-021-2023 | INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5141954.49 | 5141954.49
YUC230302237890 | Obra | IVEY-LP-021-2023 | INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5141954.49 | 5141954.49
YUC230402324875 | Obra | IVEY-AD-004-2023 | CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1071399.79 | 1071399.79
YUC230402324877 | Obra | IVEY-LP-023-2023 | ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3002322.55 | 3002322.55
YUC230402324886 | Obra | IVEY-LP-023-2023 | ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3002322.55 | 3002322.55
YUC230402324889 | Obra | IVEY-LP-021-2023 | INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5141954.49 | 5141954.49
YUC230302237582 | Obra | IVEY-LP-023-2023 | ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3002322.55 | 3002322.55
YUC230302238871 | Obra | IVEY-LP-035-2023 | OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3845497.54 | 3845497.54
YUC230302237605 | Obra | IVEY-LP-021-2023 | INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 5141954.49 | 5141954.49
YUC230302237594 | Obra | IVEY-LP-022-2023 | GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4737194.69 | 4737194.69
YUC230302237618 | Obra | IVEY-LP-022-2023 | GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4737194.69 | 4737194.69
YUC230302237631 | Obra | IVEY-LP-022-2023 | GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4737194.69 | 4737194.69
YUC230302237763 | Obra | IVEY-LP-022-2023 | GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4737194.69 | 4737194.69
YUC230302237897 | Obra | IVEY-LP-018-2023 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4078423.52 | 4078423.52
YUC230302237778 | Obra | IVEY-LP-022-2023 | GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4737194.69 | 4737194.69
YUC230302237924 | Obra | IVEY-LP-018-2023 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4078423.52 | 4078423.52
YUC230402324925 | Obra | IVEY-AD-004-2023 | CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1071399.79 | 1071399.79
YUC230402324932 | Obra | IVEY-LP-014-2023 | I.S.C. CONSTRUCTORA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4151071.73 | 4151071.73
YUC230402324934 | Obra | IVEY-AD-004-2023 | CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1071399.79 | 1071399.79
YUC230402324941 | Obra | IVEY-LP-014-2023 | I.S.C. CONSTRUCTORA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4151071.73 | 4151071.73
YUC230402324950 | Obra | IVEY-AD-004-2023 | CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 1071399.79 | 1071399.79
YUC230302239725 | Obra | IVEY-LP-015-2023 | CONSTRU ZÓCALO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3976672.3 | 3976672.3
YUC230302236717 | Obra | IVEY-LP-012-2023 | CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4564595.19 | 4564595.19
YUC230402325071 | Obra | N. OP-JAPAY-015-2023 | LEMOM, S. de R.L. de C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 1783002.7 | 1783002.7
YUC230402325079 | Obra | N. OP-JAPAY-005-2023 | Constructora RIRO, S.A. de C.V. | JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN | 5223045.97 | 5223045.97
YUC230402328002 | Obra | IVEY-LP-024-2023 | OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3771964.2 | 3771964.2
YUC230402328005 | Obra | IVEY-LP-024-2023 | OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3771964.2 | 3771964.2
YUC230402328009 | Obra | IVEY-LP-024-2023 | OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3771964.2 | 3771964.2
YUC230402328010 | Obra | IVEY-LP-024-2023 | OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3771964.2 | 3771964.2
YUC230302236760 | Obra | IVEY-LP-014-2023 | I.S.C. CONSTRUCTORA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4151071.73 | 4151071.73
YUC230302236764 | Obra | IVEY-LP-015-2023 | CONSTRU ZÓCALO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3976672.3 | 3976672.3
YUC230302236772 | Obra | IVEY-LP-015-2023 | CONSTRU ZÓCALO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3976672.3 | 3976672.3
YUC230302236779 | Obra | IVEY-LP-015-2023 | CONSTRU ZÓCALO SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3976672.3 | 3976672.3
YUC230302238602 | Obra | IVEY-LP-043-2023 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3729243.71 | 3729243.71
YUC230302238613 | Obra | IVEY-LP-043-2023 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3729243.71 | 3729243.71
YUC230302238616 | Obra | IVEY-LP-043-2023 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3729243.71 | 3729243.71
YUC230302238620 | Obra | IVEY-LP-043-2023 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3729243.71 | 3729243.71
YUC230302238622 | Obra | IVEY-LP-043-2023 | OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3729243.71 | 3729243.71
YUC230302240604 | Obra | IVEY-LP-037-2023 | DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4189155.41 | 4189155.41
YUC230302240605 | Obra | IVEY-LP-037-2023 | DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4189155.41 | 4189155.41
YUC230302240608 | Obra | IVEY-LP-037-2023 | DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4189155.41 | 4189155.41
YUC230302238325 | Obra | IVEY-LP-037-2023 | DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4189155.41 | 4189155.41
YUC230302238343 | Obra | IVEY-LP-037-2023 | DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4189155.41 | 4189155.41
YUC230302238356 | Obra | IVEY-LP-037-2023 | DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4189155.41 | 4189155.41
YUC230302238365 | Obra | IVEY-LP-037-2023 | DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4189155.41 | 4189155.41
YUC230302238378 | Obra | IVEY-LP-037-2023 | DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4189155.41 | 4189155.41
YUC230302238387 | Obra | IVEY-LP-037-2023 | DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4189155.41 | 4189155.41
YUC230302238409 | Obra | IVEY-LP-037-2023 | DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS PROFESIONALES EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4189155.41 | 4189155.41
YUC230302237486 | Obra | IVEY-LP-025-2023 | PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3489519.92 | 3489519.92
YUC230302237500 | Obra | IVEY-LP-025-2023 | PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3489519.92 | 3489519.92
YUC230302237565 | Obra | IVEY-LP-025-2023 | PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3489519.92 | 3489519.92
YUC230302237992 | Obra | IVEY-LP-025-2023 | PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3489519.92 | 3489519.92
YUC230302237314 | Obra | IVEY-LP-022-2023 | GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4737194.69 | 4737194.69
YUC230302237822 | Obra | IVEY-LP-022-2023 | GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4737194.69 | 4737194.69
YUC230302237833 | Obra | IVEY-LP-022-2023 | GRUPO MOES CONTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4737194.69 | 4737194.69
YUC230302237317 | Obra | IVEY-LP-017-2023 | SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3929920.44 | 3929920.44
YUC230302237318 | Obra | IVEY-LP-024-2023 | OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3771964.2 | 3771964.2
YUC230302237323 | Obra | IVEY-LP-024-2023 | OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3771964.2 | 3771964.2
YUC230302237327 | Obra | IVEY-LP-024-2023 | OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3771964.2 | 3771964.2
YUC230302238641 | Obra | IVEY-LP-048-2023 | CONSTRUCAVA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4380858.84 | 4380858.84
YUC230302237343 | Obra | IVEY-LP-018-2023 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4078423.52 | 4078423.52
YUC230302237970 | Obra | IVEY-LP-018-2023 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4078423.52 | 4078423.52
YUC230302237983 | Obra | IVEY-LP-018-2023 | LT&I SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4078423.52 | 4078423.52
YUC230302237326 | Obra | IVEY-LP-017-2023 | SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3929920.44 | 3929920.44
YUC230302237328 | Obra | IVEY-LP-017-2023 | SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3929920.44 | 3929920.44
YUC230302237332 | Obra | IVEY-LP-017-2023 | SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3929920.44 | 3929920.44
YUC230302237334 | Obra | IVEY-LP-017-2023 | SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3929920.44 | 3929920.44
YUC230302237335 | Obra | IVEY-LP-017-2023 | SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3929920.44 | 3929920.44
YUC230302237342 | Obra | IVEY-LP-017-2023 | SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3929920.44 | 3929920.44
YUC230302237354 | Obra | IVEY-LP-017-2023 | SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3929920.44 | 3929920.44
YUC230302237368 | Obra | IVEY-LP-017-2023 | SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3929920.44 | 3929920.44
YUC230302237341 | Obra | IVEY-LP-025-2023 | PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3489519.92 | 3489519.92
YUC230302237345 | Obra | IVEY-LP-025-2023 | PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3489519.92 | 3489519.92
YUC230302237358 | Obra | IVEY-LP-025-2023 | PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3489519.92 | 3489519.92
YUC230302237373 | Obra | IVEY-LP-025-2023 | PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3489519.92 | 3489519.92
YUC230302237372 | Obra | IVEY-LP-019-2023 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4832892.1 | 4832892.1
YUC230302237449 | Obra | IVEY-LP-019-2023 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4832892.1 | 4832892.1
YUC230302237758 | Obra | IVEY-LP-019-2023 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4832892.1 | 4832892.1
YUC230302237766 | Obra | IVEY-LP-019-2023 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4832892.1 | 4832892.1
YUC230302237771 | Obra | IVEY-LP-019-2023 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4832892.1 | 4832892.1
YUC230302237779 | Obra | IVEY-LP-019-2023 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 4832892.1 | 4832892.1
YUC230302237444 | Obra | IVEY-LP-017-2023 | SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3929920.44 | 3929920.44
YUC230302237446 | Obra | IVEY-LP-017-2023 | SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3929920.44 | 3929920.44
YUC230302237448 | Obra | IVEY-LP-017-2023 | SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3929920.44 | 3929920.44
YUC230302237932 | Obra | IVEY-LP-017-2023 | SUPRODEC CONSTRUCCIONES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3929920.44 | 3929920.44
YUC230302237454 | Obra | IVEY-LP-023-2023 | ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3002322.55 | 3002322.55
YUC230302237459 | Obra | IVEY-LP-023-2023 | ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3002322.55 | 3002322.55
YUC230302237951 | Obra | IVEY-LP-023-2023 | ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3002322.55 | 3002322.55
YUC230302237463 | Obra | IVEY-LP-023-2023 | ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3002322.55 | 3002322.55
YUC230302237469 | Obra | IVEY-LP-023-2023 | ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3002322.55 | 3002322.55
YUC230302238049 | Obra | IVEY-LP-023-2023 | ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3002322.55 | 3002322.55
YUC230302237470 | Obra | IVEY-LP-023-2023 | ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3002322.55 | 3002322.55
YUC230302237473 | Obra | IVEY-LP-023-2023 | ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3002322.55 | 3002322.55
YUC230302237476 | Obra | IVEY-LP-023-2023 | ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3002322.55 | 3002322.55
YUC230302237484 | Obra | IVEY-LP-024-2023 | OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3771964.2 | 3771964.2
YUC230302237485 | Obra | IVEY-LP-024-2023 | OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3771964.2 | 3771964.2
YUC230302237490 | Obra | IVEY-LP-024-2023 | OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3771964.2 | 3771964.2
YUC230302237556 | Obra | IVEY-LP-024-2023 | OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV | INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN | 3771964.2 | 3771964.2
YUC230402341964 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-262 | DAVID VADO ALONZO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 6990.26 | 6990.26
YUC230402341969 | Obra | (I) IDE-23-MANT-DIRECTA-262 | DAVID VADO ALONZO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 22745.28 | 22745.28
YUC230402341970 | Obra | (J) IDE-23-MANT-DIRECTA-262 | DAVID VADO ALONZO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 73120.03 | 73120.03
YUC230402341971 | Obra | (K) IDE-23-MANT-DIRECTA-262 | DAVID VADO ALONZO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 124410.32 | 124410.32
YUC230402341977 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-264 | LUCY DEL ROSARIO PAT ÁVILA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 56260.86 | 56260.86
YUC230402341978 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-264 | LUCY DEL ROSARIO PAT ÁVILA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 179330.2 | 179330.2
YUC230402341979 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-265 | MARÍA MATILDE BAAS PECH | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 21230.95 | 21230.95
YUC230402341980 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-265 | MARÍA MATILDE BAAS PECH | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 56962.77 | 56962.77
YUC230402341981 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-265 | MARÍA MATILDE BAAS PECH | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 83898.23 | 83898.23
YUC230302269519 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-199 | CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 32210.88 | 32210.88
YUC230302269520 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-199 | CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 29606.68 | 29606.68
YUC230302269521 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-199 | CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 29595.08 | 29595.08
YUC230302269522 | Obra | (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-199 | CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 11174.28 | 11174.28
YUC230302269523 | Obra | (G) IDE-23-MANT-DIRECTA-199 | CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 69766.46 | 69766.46
YUC230302269524 | Obra | (H) IDE-23-MANT-DIRECTA-199 | CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 117620.1 | 117620.1
YUC230302269525 | Obra | (I) IDE-23-MANT-DIRECTA-199 | CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 86872.77 | 86872.77
YUC230302269527 | Obra | (K) IDE-23-MANT-DIRECTA-199 | CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 76731.7 | 76731.7
YUC230302269528 | Obra | (L) IDE-23-MANT-DIRECTA-199 | CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 142370.28 | 142370.28
YUC230302269529 | Obra | (M) IDE-23-MANT-DIRECTA-199 | CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 155155.27 | 155155.27
YUC230302269530 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-200 | CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 262289.73 | 262289.73
YUC230302269531 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-200 | CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 146132.73 | 146132.73
YUC230302269547 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-202 | IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 32156.44 | 32156.44
YUC230402341955 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-263 | LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 33882.82 | 33882.82
YUC230302269536 | Obra | (G) IDE-23-MANT-DIRECTA-200 | CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 11409.63 | 11409.63
YUC230302269537 | Obra | (H) IDE-23-MANT-DIRECTA-200 | CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 36670.17 | 36670.17
YUC230302269538 | Obra | (I) IDE-23-MANT-DIRECTA-200 | CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 157020.99 | 157020.99
YUC230302269542 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-201 | HERRECON, DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 244286.82 | 244286.82
YUC230302269543 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-202 | IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 48138.75 | 48138.75
YUC230302269544 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-202 | IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 104679.44 | 104679.44
YUC230302269546 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-202 | IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 40993.72 | 40993.72
YUC230302269518 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-199 | CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 50066.76 | 50066.76
YUC230302269532 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-200 | CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 12421.44 | 12421.44
YUC230302269533 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-200 | CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 14917.51 | 14917.51
YUC230302269534 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-200 | CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 94583.34 | 94583.34
YUC230302269535 | Obra | (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-200 | CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 125195.32 | 125195.32
YUC230302269565 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-204 | JOSÉ GUILLERMO PUERTO CÁMARA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 213434.66 | 213434.66
YUC230302269566 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-204 | JOSÉ GUILLERMO PUERTO CÁMARA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 23966.13 | 23966.13
YUC230302269567 | Obra | (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-204 | JOSÉ GUILLERMO PUERTO CÁMARA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 22449.94 | 22449.94
YUC230302269568 | Obra | (G) IDE-23-MANT-DIRECTA-204 | JOSÉ GUILLERMO PUERTO CÁMARA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 22993.44 | 22993.44
YUC230302269569 | Obra | (H) IDE-23-MANT-DIRECTA-204 | JOSÉ GUILLERMO PUERTO CÁMARA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 18475.45 | 18475.45
YUC230302269571 | Obra | (J) IDE-23-MANT-DIRECTA-204 | JOSÉ GUILLERMO PUERTO CÁMARA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 17523.89 | 17523.89
YUC230302269572 | Obra | (K) IDE-23-MANT-DIRECTA-204 | JOSÉ GUILLERMO PUERTO CÁMARA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 20281.65 | 20281.65
YUC230302269574 | Obra | (M) IDE-23-MANT-DIRECTA-204 | JOSÉ GUILLERMO PUERTO CÁMARA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 8655.78 | 8655.78
YUC230302269575 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-205 | JOSÉ MANUEL AMENDOLA ARCUDIA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 72145.62 | 72145.62
YUC230302269576 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-205 | JOSÉ MANUEL AMENDOLA ARCUDIA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 45821.52 | 45821.52
YUC230302269577 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-205 | JOSÉ MANUEL AMENDOLA ARCUDIA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 189698.25 | 189698.25
YUC230302269578 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-205 | JOSÉ MANUEL AMENDOLA ARCUDIA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 25324.44 | 25324.44
YUC230302269579 | Obra | (E) IDE-23-MANT-DIRECTA-205 | JOSÉ MANUEL AMENDOLA ARCUDIA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 28933.43 | 28933.43
YUC230302269581 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-206 | MILAGROS MARIBEL GURROLA CHI | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 210085.12 | 210085.12
YUC230302269582 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-206 | MILAGROS MARIBEL GURROLA CHI | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 34820.29 | 34820.29
YUC230302269583 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-207 | PROCESOS ARQUITECTONICOS MAYA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 106753.09 | 106753.09
YUC230302269584 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-207 | PROCESOS ARQUITECTONICOS MAYA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 119076.11 | 119076.11
YUC230402341960 | Obra | IDE-23-MANT-DIRECTA-261 | CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 789618.77 | 789618.77
YUC230402341961 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-262 | DAVID VADO ALONZO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 37216.62 | 37216.62
YUC230402341963 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-262 | DAVID VADO ALONZO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 12674.09 | 12674.09
YUC230402341966 | Obra | (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-262 | DAVID VADO ALONZO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 6990.26 | 6990.26
YUC230402341967 | Obra | (G) IDE-23-MANT-DIRECTA-262 | DAVID VADO ALONZO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 7793.55 | 7793.55
YUC230302269517 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-199 | CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 88632.12 | 88632.12
YUC230302269555 | Obra | (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-203 | JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 64331.52 | 64331.52
YUC230302269548 | Obra | (F) IDE-23-MANT-DIRECTA-202 | IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 26665.94 | 26665.94
YUC230302269549 | Obra | (G) IDE-23-MANT-DIRECTA-202 | IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 12429.33 | 12429.33
YUC230302269551 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-203 | JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 39027.12 | 39027.12
YUC230302269552 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-203 | JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 127302 | 127302.0
YUC230302269553 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-203 | JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 25431.64 | 25431.64
YUC230302269557 | Obra | (H) IDE-23-MANT-DIRECTA-203 | JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 53731.9 | 53731.9
YUC230302269558 | Obra | (I) IDE-23-MANT-DIRECTA-203 | JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 20263.33 | 20263.33
YUC230302269560 | Obra | (K) IDE-23-MANT-DIRECTA-203 | JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 45989.79 | 45989.79
YUC230302269562 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-204 | JOSÉ GUILLERMO PUERTO CÁMARA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 18695.72 | 18695.72
YUC230302269563 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-204 | JOSÉ GUILLERMO PUERTO CÁMARA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 9739.85 | 9739.85
YUC230302269564 | Obra | (C) IDE-23-MANT-DIRECTA-204 | JOSÉ GUILLERMO PUERTO CÁMARA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 28808.05 | 28808.05
YUC230302269573 | Obra | (L) IDE-23-MANT-DIRECTA-204 | JOSÉ GUILLERMO PUERTO CÁMARA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN | 9769.91 | 9769.91
YUC230402341974 | Obra | (D) IDE-23-MANT-DIRECTA-263 | LILIANA DEL SOCORRO CERVERA MORALES | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 16554.37 | 16554.37
YUC230402341975 | Obra | (A) IDE-23-MANT-DIRECTA-264 | LUCY DEL ROSARIO PAT ÁVILA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 324987.49 | 324987.49
YUC230402341976 | Obra | (B) IDE-23-MANT-DIRECTA-264 | LUCY DEL ROSARIO PAT ÁVILA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 153659.21 | 153659.21

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
YUC230102211390 | 2023 | 4 | Piezas | 25 | 25 | 25 | 100
YUC230102211392 | 2023 | 4 | Piezas | 102 | 117 | 117 | 100
YUC230102211394 | 2023 | 4 | Metros lineales | 13950 | 13950 | 13950 | 100
YUC230102211406 | 2023 | 4 | Piezas | 5 | 21 | 21 | 100
YUC230302236405 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302236409 | 2023 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236414 | 2023 | 4 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302236418 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302236422 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236441 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236448 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236472 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236487 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236492 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302236514 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302236518 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236525 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236536 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236538 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236540 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236552 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236570 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236575 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302236577 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236589 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236615 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302236652 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
YUC230302236675 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 11 | 11 | 11 | 100
YUC230302236686 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
YUC230302236711 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
YUC230302236716 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302236726 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
YUC230302236773 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236791 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 7 | 7 | 7 | 100
YUC230302236797 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236800 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 7 | 7 | 7 | 100
YUC230302237077 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 21 | 21 | 21 | 100
YUC230302237753 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 6 | 6 | 6 | 100
YUC230302237814 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 7 | 7 | 7 | 100
YUC230302237821 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302237834 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237898 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302237905 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237926 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238044 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238047 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238299 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302238303 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302238315 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238357 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238368 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 1.78 | 89
YUC230302238376 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238389 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 0.99 | 99
YUC230302238390 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 4 | 4 | 4 | 100
YUC230302238402 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238408 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238417 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 8 | 8 | 8 | 100
YUC230302238436 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
YUC230302238531 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238541 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238573 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 4 | 4 | 4 | 100
YUC230302238577 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238582 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238585 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238590 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302238604 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238605 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238615 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238630 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302238632 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238668 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 12 | 12 | 12 | 100
YUC230302238682 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 4 | 4 | 4 | 100
YUC230302238691 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238709 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
YUC230302238758 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 8 | 8 | 8 | 100
YUC230302238771 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238787 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238793 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238797 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
YUC230302238800 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238815 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238863 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302238875 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238887 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238888 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238913 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 22 | 22 | 20.24 | 92
YUC230302238934 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238954 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238974 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238975 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 6 | 100
YUC230302238985 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
YUC230302239058 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302239068 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302239070 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302239095 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302239102 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302239104 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302239108 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302239116 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 14 | 14 | 14 | 100
YUC230302239118 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302240309 | 2023 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302240325 | 2023 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302240326 | 2023 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269550 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269559 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269561 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269830 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 100
YUC230302269834 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 52.5 | 52.5 | 31.5 | 60
YUC230302269835 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 105 | 105 | 81.9 | 78
YUC230302269839 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 52.5 | 52.5 | 34.57 | 65.8476
YUC230302269849 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.08 | 8
YUC230302270756 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 608 | 608 | 548.54 | 90.2204
YUC230402324921 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230402324999 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230402325000 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
YUC230402328014 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.93 | 93
YUC230402328028 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230402328034 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230402328042 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230402328148 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.75 | 75
YUC230402328150 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.61 | 61
YUC230402333243 | 2023 | 4 | Computadoras | 40 | 40 | 40 | 100
YUC230402333243 | 2023 | 4 | Equipamiento | 48 | 48 | 8 | 16.6667
YUC230402333243 | 2023 | 4 | IMPRESORA(S) | 6 | 6 | 6 | 100
YUC230402333243 | 2023 | 4 | Maquinaria y equipo | 2 | 2 | 0 | 0
YUC230402336106 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402340787 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.19 | 19
YUC230402340802 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.4 | 40
YUC230402340835 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402341984 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402341991 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402341993 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342000 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342003 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342004 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342020 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342030 | 2023 | 4 | Lote | 3 | 3 | 0 | 0
YUC230402342037 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342048 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342050 | 2023 | 4 | Lote | 2 | 2 | 0 | 0
YUC230402342059 | 2023 | 4 | Lote | 2 | 2 | 0 | 0
YUC230402342060 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342063 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342070 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342071 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342082 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342092 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342098 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342112 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342118 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342126 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342130 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342136 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342144 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342171 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342187 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342197 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342234 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230202230470 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236404 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236406 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 6 | 100
YUC230302236421 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236469 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302236473 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302236476 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 6 | 100
YUC230302236494 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 6 | 6 | 6 | 100
YUC230302236519 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236529 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236532 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236546 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236548 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302236549 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302236576 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236578 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302236580 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302236585 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236591 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236610 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302236626 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302236645 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236659 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302236683 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302236696 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236702 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302236703 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302236774 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236775 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237799 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 2 | 2 | 1.94 | 97
YUC230302237895 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
YUC230302237908 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237925 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302237966 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
YUC230302238076 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302238082 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238310 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238314 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238323 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238328 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238336 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238393 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 5 | 5 | 5 | 100
YUC230302238416 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238435 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238534 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302238536 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238558 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 7 | 7 | 7 | 100
YUC230302238574 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238588 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238593 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
YUC230302238607 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
YUC230302238635 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238653 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 6 | 6 | 6 | 100
YUC230302238659 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
YUC230302238676 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238698 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238700 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238701 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238703 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238705 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238717 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238767 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0.81 | 81
YUC230302238773 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302238814 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238857 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302238865 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238872 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238877 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238885 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238891 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
YUC230302238893 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238916 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238918 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238933 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238939 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238940 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302238947 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 9 | 9 | 9 | 100
YUC230302239049 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302239055 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302239062 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302239074 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302239090 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302239115 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302239141 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
YUC230302239148 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0.48 | 48
YUC230302239151 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 14 | 14 | 14 | 100
YUC230302239162 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.6 | 60
YUC230302239168 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0.27 | 9
YUC230302240288 | 2023 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302240329 | 2023 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268048 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269027 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269540 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269545 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269841 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 52.5 | 52.5 | 47.38 | 90.2476
YUC230302269851 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302270630 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302271249 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230402324979 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 4 | 4 | 4 | 100
YUC230402327999 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402328027 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230402328043 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230402340775 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.62 | 62
YUC230402340778 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402340797 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.65 | 65
YUC230402340799 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.32 | 32
YUC230402340838 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402340845 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33 | 50.3 | 97.9934
YUC230402340848 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 102.66 | 102.66 | 98.05 | 95.5094
YUC230402341493 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402341989 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402341999 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342011 | 2023 | 4 | Lote | 2 | 2 | 0 | 0
YUC230402342013 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342021 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342028 | 2023 | 4 | Lote | 2 | 2 | 0 | 0
YUC230402342051 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342052 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342054 | 2023 | 4 | Lote | 2 | 2 | 0 | 0
YUC230402342056 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342065 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342074 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342083 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342086 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342100 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342108 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342111 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342115 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342133 | 2023 | 4 | Lote | 3 | 3 | 0 | 0
YUC230402342152 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342155 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342158 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342163 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342170 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342181 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342185 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342191 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342208 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342213 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342217 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342227 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342229 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342241 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230102211409 | 2023 | 4 | Piezas | 58 | 58 | 58 | 100
YUC230202232397 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 105 | 54 | 54 | 100
YUC230202234361 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 51.33 | 52.5 | 52.5 | 100
YUC230202235260 | 2023 | 4 | Otros | 7536 | 7536 | 7536 | 100
YUC230302236403 | 2023 | 4 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302236416 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236433 | 2023 | 4 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302236437 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236449 | 2023 | 4 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302236465 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
YUC230302236475 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302236489 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236495 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236521 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236528 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236531 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236571 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302236586 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302236606 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302236609 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302236616 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302236619 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236643 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 6 | 6 | 6 | 100
YUC230302236648 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 6 | 100
YUC230302236658 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302236662 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302236684 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 11 | 11 | 11 | 100
YUC230302236691 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 6 | 6 | 6 | 100
YUC230302236692 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 4 | 4 | 4 | 100
YUC230302236720 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236728 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236732 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236746 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236778 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236792 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302237068 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 18 | 18 | 18 | 100
YUC230302237788 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 7 | 7 | 7 | 100
YUC230302237794 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237801 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237807 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237811 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302237815 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237819 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237826 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237828 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 5 | 5 | 5 | 100
YUC230302237837 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237907 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302237921 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302237953 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237971 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238052 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
YUC230302238055 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238057 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 4 | 4 | 4 | 100
YUC230302238318 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238335 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238360 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238374 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302238385 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 6 | 6 | 5.94 | 99
YUC230302238415 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238427 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302238537 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 12 | 12 | 12 | 100
YUC230302238568 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302238612 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238624 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238638 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302238639 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238655 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238658 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 8 | 8 | 8 | 100
YUC230302238660 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302238669 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302238687 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238714 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 7 | 7 | 7 | 100
YUC230302238716 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 8 | 8 | 8 | 100
YUC230302238718 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238720 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 10 | 100
YUC230302238769 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 4 | 4 | 4 | 100
YUC230302238774 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238776 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238785 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238803 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238808 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302238859 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238860 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238862 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238864 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238868 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238882 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238907 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
YUC230302238914 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.76 | 76
YUC230302238957 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 6 | 100
YUC230302238984 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238988 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302239035 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 10 | 100
YUC230302239036 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302239041 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302239047 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302239048 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302239052 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302239053 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302239071 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 3 | 3 | 1.86 | 62
YUC230302239084 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 5 | 5 | 5 | 100
YUC230302239099 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302239106 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302239110 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 10 | 100
YUC230302239117 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302239143 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0.42 | 42
YUC230302240318 | 2023 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302240353 | 2023 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302266965 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 105 | 105 | 105 | 100
YUC230302268770 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268812 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.89 | 89
YUC230302269539 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 2 | 2 | 100
YUC230302269570 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269825 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 100
YUC230302269829 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 105 | 105 | 89.25 | 85
YUC230302269837 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 15 | 15 | 12.25 | 81.6667
YUC230302269843 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269844 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269848 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230402324955 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230402324992 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 1.18 | 59
YUC230402328000 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230402328038 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230402329803 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0.84 | 84
YUC230402336099 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402336103 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402336104 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402336109 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402336110 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402336112 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402336114 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402337126 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 0 | 0
YUC230402340790 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.9 | 90
YUC230402340798 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.7 | 70
YUC230402340836 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402340840 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33 | 47.74 | 93.006
YUC230402340849 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33 | 0 | 0
YUC230402340866 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.85 | 85
YUC230402340867 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402340869 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402341959 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230402341982 | 2023 | 4 | Lote | 2 | 2 | 1 | 50
YUC230402341985 | 2023 | 4 | Lote | 2 | 2 | 1 | 50
YUC230402341994 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342009 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342023 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342073 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342113 | 2023 | 4 | Lote | 2 | 2 | 0 | 0
YUC230402342142 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342145 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342147 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342151 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342164 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342169 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342175 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342195 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342228 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342232 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230102211353 | 2023 | 4 | Piezas | 28 | 28 | 23 | 82.1429
YUC230202232386 | 2023 | 4 | Otros | 27 | 27 | 27 | 100
YUC230302236402 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 5 | 5 | 5 | 100
YUC230302236413 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
YUC230302236420 | 2023 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236436 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 6 | 100
YUC230302236438 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302236461 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302236463 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302236496 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236498 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
YUC230302236500 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
YUC230302236513 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236515 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302236516 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236530 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302236534 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236543 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236569 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236597 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236608 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236612 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 4 | 4 | 4 | 100
YUC230302236622 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236642 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236647 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302236655 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
YUC230302236660 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236666 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236689 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 4 | 4 | 4 | 100
YUC230302236712 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 8 | 8 | 8 | 100
YUC230302236739 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236755 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 4 | 4 | 4 | 100
YUC230302236768 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236781 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236783 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236793 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236795 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302236799 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 6 | 100
YUC230302237767 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237769 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237786 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302237888 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237891 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237894 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302237896 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237912 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237985 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237993 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238041 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238302 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238309 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238311 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238321 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238334 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238369 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238422 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238433 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302238547 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238557 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238562 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 4 | 4 | 4 | 100
YUC230302238570 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238578 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
YUC230302238599 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 4 | 4 | 4 | 100
YUC230302238614 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238627 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302238661 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
YUC230302238663 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 6 | 6 | 6 | 100
YUC230302238693 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238768 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238770 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
YUC230302238782 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0.94 | 94
YUC230302238784 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238812 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302238813 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238867 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238876 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238908 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 7 | 7 | 7 | 100
YUC230302238923 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 4 | 4 | 3.88 | 97
YUC230302238924 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238938 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238961 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302238967 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238994 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302239033 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302239050 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302239056 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302239059 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302239064 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302239076 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302239080 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302239098 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
YUC230302239105 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 13 | 13 | 13 | 100
YUC230302239109 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302239164 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302239165 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302240297 | 2023 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302240310 | 2023 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302240338 | 2023 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302240352 | 2023 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268957 | 2023 | 4 | Lote | 3 | 3 | 2 | 66.6667
YUC230302269828 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 100
YUC230302269840 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 52.5 | 52.5 | 48.89 | 93.1238
YUC230402324961 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230402324980 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230402328023 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230402336102 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402336105 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402336108 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402340773 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 52.5 | 52.5 | 0 | 0
YUC230402340781 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402340782 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230402340788 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.55 | 55
YUC230402340789 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230402340796 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402340800 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.8 | 80
YUC230402340844 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33 | 25.08 | 48.8603
YUC230402341987 | 2023 | 4 | Lote | 3 | 3 | 0 | 0
YUC230402341995 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402341996 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402341998 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342015 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342016 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342024 | 2023 | 4 | Lote | 3 | 3 | 0 | 0
YUC230402342026 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342045 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342046 | 2023 | 4 | Lote | 2 | 2 | 0 | 0
YUC230402342049 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342064 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342066 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342069 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342075 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342076 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342079 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342080 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342087 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342088 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342089 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342093 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342095 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342096 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342101 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342107 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342109 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342117 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342129 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342138 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342139 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342141 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342143 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342160 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342162 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342165 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342166 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342168 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342172 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342180 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342183 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342184 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342192 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342196 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342198 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342204 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342205 | 2023 | 4 | Lote | 2 | 2 | 0 | 0
YUC230402342211 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342221 | 2023 | 4 | Lote | 2 | 2 | 0 | 0
YUC230402342223 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342224 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342226 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342236 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342239 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342240 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230102211337 | 2023 | 4 | Piezas | 98 | 107 | 107 | 100
YUC230102211397 | 2023 | 4 | Piezas | 59 | 61 | 61 | 100
YUC230202234359 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 51.33 | 52.5 | 52.5 | 100
YUC230302236407 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302236423 | 2023 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236425 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236427 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
YUC230302236430 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302236431 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302236435 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302236442 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302236443 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236453 | 2023 | 4 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302236512 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236524 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236526 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236537 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236572 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302236573 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302236581 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236582 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236583 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236588 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236590 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 7 | 7 | 7 | 100
YUC230302236604 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302236605 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302236607 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302236631 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236649 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302236654 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302236661 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302236679 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302236680 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 11 | 11 | 11 | 100
YUC230302236706 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236708 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
YUC230302236725 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236737 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302236769 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236780 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236787 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302236789 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236796 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302236798 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237627 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237792 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
YUC230302237795 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237820 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237893 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 10 | 100
YUC230302237902 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302237910 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237918 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302237965 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302237975 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302237981 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237995 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302238307 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 3 | 3 | 2.73 | 91
YUC230302238326 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238339 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
YUC230302238380 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 3 | 3 | 2.97 | 99
YUC230302238406 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238421 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
YUC230302238423 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238429 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 8 | 8 | 8 | 100
YUC230302238529 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238579 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302238629 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
YUC230302238634 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
YUC230302238713 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238715 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238794 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238806 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238866 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238870 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238879 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238886 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 5 | 5 | 5 | 100
YUC230302238890 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238904 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238915 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.98 | 98
YUC230302238941 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238945 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238948 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238963 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238976 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238992 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302239038 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 9 | 9 | 9 | 100
YUC230302239040 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302239042 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 9 | 9 | 9 | 100
YUC230302239043 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302239063 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302239083 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302239085 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302239086 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302239087 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
YUC230302239089 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302239101 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302239147 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302239152 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0.62 | 62
YUC230302239163 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302240010 | 2023 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302240255 | 2023 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302240276 | 2023 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302240283 | 2023 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302240286 | 2023 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302240287 | 2023 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302240324 | 2023 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302240360 | 2023 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302240760 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 87 | 87 | 87 | 100
YUC230302269832 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 15 | 15 | 15 | 100
YUC230302269845 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.52 | 52
YUC230302269847 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.61 | 61
YUC230402324907 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230402325006 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 7 | 7 | 7 | 100
YUC230402325008 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 2 | 2 | 0.98 | 49
YUC230402327994 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230402328012 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230402328025 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230402328041 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230402336101 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402336111 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402336113 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402337779 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 6160.65 | 6160.65 | 0 | 0
YUC230402337779 | 2023 | 4 | Metros lineales | 96.08 | 96.08 | 0 | 0
YUC230402340776 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402340783 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402340784 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230402340786 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.35 | 35
YUC230402340793 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.74 | 74
YUC230402340794 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.6 | 60
YUC230402340801 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.45 | 45
YUC230402340871 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402340879 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 801.65 | 801.65 | 801.65 | 100
YUC230402340933 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.77 | 77
YUC230402340980 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230402341015 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402341033 | 2023 | 4 | Metros | 102.66 | 102.66 | 0 | 0
YUC230402341494 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402341962 | 2023 | 4 | Lote | 2 | 2 | 1 | 50
YUC230402341972 | 2023 | 4 | Lote | 2 | 2 | 1 | 50
YUC230402341973 | 2023 | 4 | Lote | 2 | 2 | 1 | 50
YUC230402341988 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402341990 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402341997 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342005 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342006 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342007 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342008 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342018 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342033 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342034 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342041 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342053 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342055 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342062 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342068 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342099 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342123 | 2023 | 4 | Lote | 2 | 2 | 0 | 0
YUC230402342134 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342148 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342150 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342153 | 2023 | 4 | Lote | 2 | 2 | 0 | 0
YUC230402342154 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342186 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342194 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342200 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342214 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342216 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342238 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230102211333 | 2023 | 4 | Piezas | 58 | 58 | 56 | 96.5517
YUC230102211380 | 2023 | 4 | Piezas | 7 | 7 | 6 | 85.7143
YUC230102211404 | 2023 | 4 | Piezas | 64 | 28 | 28 | 100
YUC230202234360 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 51.33 | 52.5 | 52.5 | 100
YUC230202235210 | 2023 | 4 | Piezas | 7536 | 7536 | 7536 | 100
YUC230302236411 | 2023 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236417 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 4 | 4 | 4 | 100
YUC230302236429 | 2023 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236470 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236497 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302236501 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302236517 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236520 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236535 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
YUC230302236539 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236545 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236547 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236574 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302236613 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236617 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302236624 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236646 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302236657 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302236663 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236667 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236676 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
YUC230302236709 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236715 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302236718 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
YUC230302236742 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236751 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302236762 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236782 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236784 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302237065 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 30 | 30 | 30 | 100
YUC230302237642 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
YUC230302237774 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 11 | 11 | 11 | 100
YUC230302237789 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.99 | 99
YUC230302237803 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302237892 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302237900 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237906 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302237915 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237937 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238037 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238295 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238301 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238319 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238330 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238331 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238341 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238359 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238363 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238371 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238383 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238386 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238397 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238546 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 6 | 6 | 6 | 100
YUC230302238550 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238555 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238572 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 14 | 14 | 14 | 100
YUC230302238575 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238592 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
YUC230302238618 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302238621 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238651 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238652 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238656 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
YUC230302238662 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 4 | 4 | 2.88 | 72
YUC230302238683 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.96 | 96
YUC230302238690 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302238721 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238722 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238763 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238765 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238777 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
YUC230302238779 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238791 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
YUC230302238807 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238873 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238902 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302238919 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302238935 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238955 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238956 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238958 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238964 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
YUC230302238966 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
YUC230302238978 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238997 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302239054 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302239060 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302239077 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302239088 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302239097 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302239120 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 4 | 4 | 3.84 | 96
YUC230302239140 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 1.4 | 70
YUC230302239154 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0.88 | 88
YUC230302239256 | 2023 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302240290 | 2023 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302240292 | 2023 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302240340 | 2023 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302240347 | 2023 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268667 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 2 | 1 | 50
YUC230302268667 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 498.49 | 498.49 | 274.17 | 55.0001
YUC230302269025 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269541 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269580 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269819 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 105 | 105 | 105 | 100
YUC230302270677 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 52.5 | 52.5 | 0 | 0
YUC230402324904 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230402324997 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 2 | 2 | 1.56 | 78
YUC230402328011 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230402328018 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230402328031 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230402336107 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402340774 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.75 | 75
YUC230402340791 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.92 | 92
YUC230402340803 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402340837 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402340843 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33 | 0 | 0
YUC230402340864 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.71 | 71
YUC230402340870 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.51 | 51
YUC230402341992 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342022 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342027 | 2023 | 4 | Lote | 2 | 2 | 0 | 0
YUC230402342029 | 2023 | 4 | Lote | 2 | 2 | 0 | 0
YUC230402342031 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342032 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342036 | 2023 | 4 | Lote | 2 | 2 | 0 | 0
YUC230402342038 | 2023 | 4 | Lote | 2 | 2 | 0 | 0
YUC230402342057 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342058 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342077 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342091 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342097 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342103 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342114 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342125 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342127 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342140 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342149 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342161 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342193 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342201 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342202 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342206 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342207 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342210 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342218 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342219 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342222 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342225 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342231 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342235 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342237 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230102211335 | 2023 | 4 | Piezas | 16 | 16 | 15 | 93.75
YUC230102211383 | 2023 | 4 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
YUC230202232338 | 2023 | 4 | Otros | 235 | 235 | 235 | 100
YUC230202234358 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 102.66 | 105 | 105 | 100
YUC230302236408 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236410 | 2023 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236419 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236424 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302236432 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236440 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
YUC230302236444 | 2023 | 4 | Vivienda | 6 | 6 | 6 | 100
YUC230302236464 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236471 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
YUC230302236474 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236488 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302236499 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 6 | 100
YUC230302236523 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302236541 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236544 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236550 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302236551 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302236584 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302236593 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236598 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236601 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236602 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302236611 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236628 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236673 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302236701 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236729 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302236741 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
YUC230302236766 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236770 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302237063 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 25 | 25 | 25 | 100
YUC230302237113 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 29 | 29 | 29 | 100
YUC230302237762 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302237797 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 0.58 | 58
YUC230302237798 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237813 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237914 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237920 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302237933 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302238063 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238305 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238306 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238308 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238317 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238320 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238324 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 6 | 6 | 6 | 100
YUC230302238337 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238358 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238364 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 1.96 | 98
YUC230302238366 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302238381 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
YUC230302238388 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238410 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 7 | 7 | 7 | 100
YUC230302238413 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302238419 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 4 | 4 | 4 | 100
YUC230302238528 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 11 | 11 | 11 | 100
YUC230302238538 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238551 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238559 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238569 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238576 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238580 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238584 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238610 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238666 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238697 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238699 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238766 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238781 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238802 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238804 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238878 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302238889 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238905 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238921 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238930 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238931 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238936 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238950 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238951 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 6 | 6 | 6 | 100
YUC230302239032 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302239037 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302239091 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302239092 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302239121 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302239136 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 0 | 0
YUC230302239142 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302239145 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 1.48 | 74
YUC230302239146 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 3 | 3 | 2.58 | 86
YUC230302239150 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 1.76 | 88
YUC230302240300 | 2023 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269024 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269556 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269821 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 100
YUC230302269827 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 52.5 | 52.5 | 31.5 | 60
YUC230302269831 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 100
YUC230302269842 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269846 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.82 | 82
YUC230402324890 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230402324898 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230402324918 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230402324938 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230402324983 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 7 | 7 | 7 | 100
YUC230402327318 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 8901.25 | 8901.25 | 8901.25 | 100
YUC230402328007 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230402328033 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230402328044 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230402340592 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230402340779 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402340780 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.69 | 69
YUC230402340839 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33 | 27.92 | 54.3931
YUC230402340841 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33 | 22.02 | 42.8989
YUC230402340846 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33 | 30.64 | 59.6922
YUC230402340872 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.89 | 89
YUC230402341495 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402341965 | 2023 | 4 | Lote | 2 | 2 | 1 | 50
YUC230402342017 | 2023 | 4 | Lote | 2 | 2 | 0 | 0
YUC230402342019 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342035 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342040 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342042 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342043 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342047 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342072 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342078 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342090 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342094 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342110 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342119 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342120 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342121 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342128 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342132 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342135 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342137 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342146 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342156 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342167 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342174 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342176 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342178 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342179 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342182 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342190 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342199 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342212 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342220 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230102211339 | 2023 | 4 | Piezas | 254 | 260 | 260 | 100
YUC230102211387 | 2023 | 4 | Piezas | 35 | 36 | 36 | 100
YUC230102211412 | 2023 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
YUC230102211413 | 2023 | 4 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
YUC230302236412 | 2023 | 4 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302236426 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302236434 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302236439 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302236450 | 2023 | 4 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236452 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236460 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236462 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236477 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236493 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236522 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302236542 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236554 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236579 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 4 | 4 | 4 | 100
YUC230302236592 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236594 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302236600 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236603 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236650 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302236651 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302236653 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 7 | 7 | 7 | 100
YUC230302236656 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236671 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236681 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236697 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 8 | 8 | 8 | 100
YUC230302236721 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 10 | 100
YUC230302236730 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236757 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236765 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236771 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236777 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236785 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 5 | 5 | 5 | 100
YUC230302236790 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302236794 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302237793 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
YUC230302237802 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237805 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237810 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237922 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302237957 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238298 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238300 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238304 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238313 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238316 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238340 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238344 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
YUC230302238373 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 6 | 100
YUC230302238377 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238395 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238407 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302238424 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238426 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238430 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 5 | 5 | 5 | 100
YUC230302238432 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 4 | 4 | 4 | 100
YUC230302238526 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238549 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238554 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 9 | 9 | 9 | 100
YUC230302238567 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238581 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 13 | 13 | 13 | 100
YUC230302238587 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238623 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238664 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238675 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238680 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0.96 | 96
YUC230302238685 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.96 | 96
YUC230302238760 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238762 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238772 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 3 | 3 | 2.97 | 99
YUC230302238789 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238796 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238799 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 4 | 4 | 4 | 100
YUC230302238805 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238811 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238856 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238880 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238910 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238926 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238928 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238953 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238960 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238972 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238990 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238995 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
YUC230302239034 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302239044 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302239057 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302239065 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302239067 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302239073 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 1.32 | 66
YUC230302239075 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
YUC230302239149 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0.11 | 11
YUC230302239153 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 13 | 13 | 13 | 100
YUC230302239155 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 10 | 10 | 10 | 100
YUC230302239156 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.88 | 88
YUC230302239157 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 1.02 | 51
YUC230302239158 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.86 | 86
YUC230302240256 | 2023 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302240316 | 2023 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302240334 | 2023 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302240337 | 2023 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302240344 | 2023 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302240603 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302240757 | 2023 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268752 | 2023 | 4 | Lote | 3 | 3 | 2.94 | 98
YUC230302269526 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 2 | 1 | 50
YUC230302269554 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269820 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 105 | 105 | 99.75 | 95
YUC230302269826 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 100
YUC230302269833 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 100
YUC230302269836 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 105 | 105 | 102.9 | 98
YUC230302269838 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 52.5 | 52.5 | 49.88 | 95.0095
YUC230302269850 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.97 | 97
YUC230402324883 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230402324895 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230402324911 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230402324927 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230402324967 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230402328021 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230402328026 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230402328036 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230402328037 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 6 | 100
YUC230402336100 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402340777 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.57 | 57
YUC230402340785 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.82 | 82
YUC230402340792 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230402340795 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.89 | 89
YUC230402340842 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33 | 22.81 | 44.438
YUC230402340847 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33 | 38.5 | 75.0049
YUC230402340863 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.79 | 79
YUC230402340865 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.83 | 83
YUC230402340868 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402341010 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 51.33 | 51.33 | 8.72 | 16.9881
YUC230402341492 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0.15 | 15
YUC230402341948 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402341968 | 2023 | 4 | Lote | 2 | 2 | 1 | 50
YUC230402341983 | 2023 | 4 | Lote | 2 | 2 | 1 | 50
YUC230402341986 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342001 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342002 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342010 | 2023 | 4 | Lote | 2 | 2 | 0 | 0
YUC230402342012 | 2023 | 4 | Lote | 2 | 2 | 0 | 0
YUC230402342014 | 2023 | 4 | Lote | 2 | 2 | 0 | 0
YUC230402342025 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342039 | 2023 | 4 | Lote | 2 | 2 | 0 | 0
YUC230402342044 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342061 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342067 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342081 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342084 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342085 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342102 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342104 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342105 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342106 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342116 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342122 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342124 | 2023 | 4 | Lote | 2 | 2 | 0 | 0
YUC230402342131 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342157 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342159 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342173 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342177 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342188 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342189 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342203 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342209 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342215 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342230 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230402342233 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
YUC230302236744 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236763 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238606 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238329 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238333 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238391 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238401 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238403 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237310 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302237551 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
YUC230302237827 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237830 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
YUC230302237319 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302236705 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236555 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236560 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236562 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302237075 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 12 | 12 | 12 | 100
YUC230302236986 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 129 | 129 | 129 | 100
YUC230302237336 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237949 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237978 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237348 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237374 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302237938 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238079 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237495 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302237570 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237573 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237575 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302236687 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 11 | 11 | 11 | 100
YUC230302236693 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302236694 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302236698 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302236527 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 8 | 8 | 8 | 100
YUC230302236533 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302236556 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 4 | 4 | 4 | 100
YUC230302236559 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 10 | 10 | 10 | 100
YUC230302236563 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 4 | 4 | 4 | 100
YUC230302237085 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 19 | 19 | 19 | 100
YUC230302237606 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237628 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237752 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237760 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237080 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 7 | 7 | 7 | 100
YUC230302236733 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 4 | 4 | 4 | 100
YUC230302237016 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 32 | 32 | 32 | 100
YUC230302239114 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230402336115 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238917 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236710 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236714 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
YUC230302236722 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302236724 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236731 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236735 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236736 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236668 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236672 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302236677 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238412 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238532 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238542 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238544 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 12 | 12 | 12 | 100
YUC230302238561 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238563 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238571 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238591 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238596 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302238598 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
YUC230302237899 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
YUC230302237930 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237934 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302238051 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302238071 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238042 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 7 | 7 | 7 | 100
YUC230302238671 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238667 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
YUC230302238670 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238674 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230487 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 2 | 2 | 100
YUC230202230492 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 3 | 3 | 100
YUC230202230496 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 2 | 2 | 100
YUC230202230515 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 2 | 2 | 100
YUC230202230516 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 3 | 3 | 100
YUC230202230517 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 2 | 2 | 100
YUC230202230559 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 2 | 2 | 100
YUC230302268843 | 2023 | 4 | Lote | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302268927 | 2023 | 4 | Lote | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302268945 | 2023 | 4 | Lote | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238296 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302268975 | 2023 | 4 | Lote | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302268976 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268977 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268978 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268979 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302268984 | 2023 | 4 | Lote | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302268991 | 2023 | 4 | Lote | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302269015 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269016 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269017 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269018 | 2023 | 4 | Lote | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302269019 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269020 | 2023 | 4 | Lote | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302269021 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269022 | 2023 | 4 | Lote | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302269023 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269028 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269029 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269045 | 2023 | 4 | Lote | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302269072 | 2023 | 4 | Lote | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302269087 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269088 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269089 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269093 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269094 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269097 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269098 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269099 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269115 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269116 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269117 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269132 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269136 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269137 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269138 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269139 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269140 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269141 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269142 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269146 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269147 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269149 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269150 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269152 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269153 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269026 | 2023 | 4 | Lote | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238702 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302236998 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 51 | 51 | 51 | 100
YUC230302237074 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 6 | 6 | 6 | 100
YUC230302237013 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 9 | 9 | 9 | 100
YUC230302237059 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 33 | 33 | 33 | 100
YUC230302237094 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 34 | 34 | 34 | 100
YUC230302237002 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 5 | 5 | 5 | 100
YUC230302238883 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237088 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 21 | 21 | 21 | 100
YUC230302237071 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 16 | 16 | 16 | 100
YUC230302237092 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 11 | 11 | 11 | 100
YUC230302237095 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 7 | 7 | 7 | 100
YUC230302237007 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 10 | 10 | 10 | 100
YUC230302238608 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302239103 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302239107 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238431 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238524 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238564 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 7 | 7 | 7 | 100
YUC230302238586 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238594 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 13 | 13 | 13 | 100
YUC230302237340 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237364 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237566 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302237578 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237589 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302237614 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236704 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302239113 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238912 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230387 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 2 | 2 | 100
YUC230202230390 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 2 | 2 | 100
YUC230202230412 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 2 | 2 | 100
YUC230202230418 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 3 | 3 | 100
YUC230202230420 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 2 | 2 | 100
YUC230302238678 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230202230429 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 2 | 2 | 100
YUC230202230450 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 2 | 2 | 100
YUC230202230456 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 2 | 2 | 100
YUC230202230458 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 2 | 2 | 100
YUC230202230483 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 2 | 2 | 100
YUC230202230568 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 2 | 2 | 100
YUC230302268918 | 2023 | 4 | Lote | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302268952 | 2023 | 4 | Lote | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302269073 | 2023 | 4 | Lote | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302269086 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269090 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269091 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269092 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269100 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269101 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269102 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269104 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269105 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269106 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269107 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269108 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269109 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269110 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269111 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269112 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269113 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269114 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269118 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269119 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269120 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269121 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269122 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269123 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269124 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269125 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269126 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269127 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269128 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269129 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269130 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269131 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269133 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269134 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269143 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269144 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269145 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269148 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269151 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236707 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236713 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 5 | 5 | 5 | 100
YUC230302236727 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236747 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236750 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 4 | 4 | 4 | 100
YUC230302236752 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236754 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302237066 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 12 | 12 | 12 | 100
YUC230302237940 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302237942 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302237939 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302237946 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302236557 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236564 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302236565 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302236568 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236587 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238060 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238066 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238672 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302238684 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238695 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238706 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238712 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236566 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302237060 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 25 | 25 | 25 | 100
YUC230302236700 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236685 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302236688 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302236690 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236699 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302236734 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302236987 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 80 | 80 | 80 | 100
YUC230302237006 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 96 | 96 | 96 | 100
YUC230302236669 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302236674 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230202232401 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 55 | 30 | 30 | 100
YUC230302237783 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230402324892 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230402324901 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230402324910 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230402324917 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302236745 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237904 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237916 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236748 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 9 | 9 | 9 | 100
YUC230302236753 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236756 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 4 | 4 | 4 | 100
YUC230302236758 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236759 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236761 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302236767 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302236776 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302240600 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238609 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302240609 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302240611 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238338 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238362 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238370 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302238394 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 10 | 100
YUC230302238399 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302237455 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237457 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237465 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302237472 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302237479 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302237481 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237483 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302237560 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302237316 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302237321 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302237322 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237324 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302237329 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237351 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302237356 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302237361 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302237952 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302237955 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237962 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237973 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237984 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237986 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302237991 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302237339 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237344 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302237350 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302237360 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 4 | 4 | 4 | 100
YUC230302237363 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302237370 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302237367 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 4 | 4 | 4 | 100
YUC230302237445 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 10 | 10 | 10 | 100
YUC230302236723 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237787 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237450 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238083 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238088 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237462 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237466 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238036 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238040 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237477 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237478 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302237480 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237489 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 5 | 5 | 5 | 100
YUC230302237494 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237499 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302237558 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238633 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238637 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 4 | 4 | 4 | 100
YUC230302237561 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302237568 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238654 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238657 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302237572 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302237577 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302237612 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237616 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302237623 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302237610 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237624 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302237645 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302237648 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237756 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237759 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238884 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237825 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 7 | 7 | 7 | 100
YUC230302237890 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230402324875 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230402324877 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230402324886 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230402324889 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302237582 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302238871 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237605 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302237594 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237618 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237631 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237763 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237897 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237778 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302237924 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 2 | 2 | 100
YUC230402324925 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230402324932 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230402324934 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230402324941 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230402324950 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302239725 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236717 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230402325071 | 2023 | 4 | Metros lineales | 239.5 | 239.5 | 239.5 | 100
YUC230402325079 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 60 | 60 | 60 | 100
YUC230402328002 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230402328005 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230402328009 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230402328010 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302236760 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302236764 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302236772 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302236779 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238602 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302238613 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238616 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238620 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238622 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302240604 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302240605 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302240608 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238325 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238343 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238356 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238365 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302238378 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238387 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238409 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 10 | 10 | 10 | 100
YUC230302237486 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
YUC230302237500 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302237565 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302237992 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 6 | 100
YUC230302237314 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302237822 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302237833 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237317 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302237318 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302237323 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237327 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238641 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302237343 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302237970 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237983 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237326 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302237328 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302237332 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237334 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237335 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237342 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
YUC230302237354 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302237368 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237341 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237345 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237358 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237373 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237372 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 6 | 6 | 6 | 100
YUC230302237449 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237758 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237766 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302237771 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
YUC230302237779 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237444 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302237446 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237448 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237932 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237454 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237459 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237951 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302237463 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237469 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302238049 | 2023 | 4 | Estufa(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237470 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237473 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237476 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302237484 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230302237485 | 2023 | 4 | Sanitario(s) | 3 | 3 | 3 | 100
YUC230302237490 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302237556 | 2023 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
YUC230402341964 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230402341969 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230402341970 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230402341971 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230402341977 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230402341978 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230402341979 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230402341980 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230402341981 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269519 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269520 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269521 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269522 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269523 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269524 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269525 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269527 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269528 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269529 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269530 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269531 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269547 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230402341955 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269536 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269537 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269538 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269542 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269543 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269544 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269546 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269518 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269532 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269533 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269534 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269535 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269565 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269566 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269567 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269568 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269569 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269571 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269572 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269574 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269575 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269576 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269577 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269578 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269579 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269581 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269582 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269583 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269584 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230402341960 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230402341961 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230402341963 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230402341966 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230402341967 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269517 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269555 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269548 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269549 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269551 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269552 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269553 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269557 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269558 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269560 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269562 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269563 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269564 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230302269573 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230402341974 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230402341975 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
YUC230402341976 | 2023 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".