## FamBásica 2023 2do Trim
FAM BASICA 2023
DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE
2024
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2024 | 2 | YUC230302269820 | Proyecto de inversión | 1636406.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1636406.81, modificado:1349618.13}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FABIÁN SANSORES C.C.T 31EPR0146J DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKAX. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_7 | S | 170 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:TEKAX, lon:-89.287869, lat:20.202505}} | 2023-07-10 | 2023-10-12 | 1349618.13 | 1349618.13 | 1349618.13 | 1349618.13 | 1349618.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-072, contratista:GE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:1349618.14, importe_modificado:1349618.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230302269827 | Proyecto de inversión | 2465420.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2465420.33, modificado:2049953.81}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y UN SERVICIO SANITARIO M12 EN LA ESCUELA SECUNDARIA ANDRÉS JOSÉ GARCÍA LAVÍN C.C.T 31DES2015Z DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_11 | S | 256 | 234 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.5, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:MERIDA, lon:-89.643287, lat:20.910865}} | 2023-07-10 | 2023-12-12 | 2049953.81 | 2049953.81 | 2049953.81 | 2049953.81 | 2049953.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-076, contratista:GE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:2099953.82, importe_modificado:2049953.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.5}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230302269834 | Proyecto de inversión | 823522.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823522.96, modificado:799834.24}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA VICENTE GUERRERO C.C.T 31DCC0056M DE LA LOCALIDAD DE CHUNCHUCMIL, MUNICIPIO DE MAXCANÚ. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_18 | S | 22 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.5, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:6, direccion:CALLE NINGUNO, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97805, lon:-90.159983, lat:20.621206}} | 2023-08-09 | 2023-10-13 | 799834.24 | 799834.24 | 799834.24 | 799834.24 | 799834.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-093, contratista:COMERCIALIZADORA MASUR 2000, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:804765.83, importe_modificado:799834.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230302269835 | Proyecto de inversión | 1599758.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599758.11, modificado:1107575.73}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA CINCO DE FEBRERO C.C.T 31DCC2002W DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TZUCACAB. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_19 | S | 84 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 33, S/N , COLONIA CEMENTERIO, C.P. 97960, lon:-89.057747, lat:20.072457}} | 2023-07-31 | 2023-11-02 | 1107575.73 | 1107575.73 | 1107575.73 | 1107575.73 | 1107575.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-094, contratista:MARÓ WOOD STUDIO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:1289944.01, importe_modificado:1107575.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230302269837 | Proyecto de inversión | 298966.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298966.82, modificado:293639.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PORTICO EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA C.C.T 31DPR0967P DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TZAL, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_21 | S | 139 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 23, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97315, lon:-89.637039, lat:21.032417}} | 2023-07-31 | 2023-11-02 | 293639.03 | 293639.03 | 293639.03 | 293639.03 | 293639.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-096, contratista:CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS ELÉCTRICOS FACE, S. DE R.L., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:293639.02, importe_modificado:293639.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230302269838 | Proyecto de inversión | 818966.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818966.82, modificado:810276.58}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA 15 DE MAYO C.C.T 31DPR2044A DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_22 | S | 165 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.5, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 5-H, S/N , COLONIA JUAN PABLO II (SECCION TULIPANES), C.P. 97246, lon:-89.679384, lat:20.982533}} | 2023-07-31 | 2023-11-02 | 810276.58 | 810276.58 | 810276.58 | 810276.58 | 810276.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-097, contratista:CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS ELÉCTRICOS FACE, S. DE R.L., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:810276.58, importe_modificado:810276.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.5}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230302269840 | Proyecto de inversión | 2465420.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2465420.33, modificado:2008643.01}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y UN SERVICIO SANITARIO M12 EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 76 C.C.T 31DST2025Y DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_24 | S | 259 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.5, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:MERIDA, lon:-89.541741, lat:20.98309}} | 2023-07-31 | 2023-11-02 | 2008643.01 | 2008643.01 | 2008643.01 | 2008643.01 | 2008643.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-100, contratista:COMERCIAL PVM S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:2008643.03, importe_modificado:2008643.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402340773 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1279407.64}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS C.C.T 31DPR2004Z DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_25 | S | 185 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.5, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 17, NÚMERO 218, COLONIA VERGEL III, C.P. 97173, lon:-89.579969, lat:20.95447}} | 2023-11-01 | 2024-02-28 | 1279407.64 | 1279407.64 | 1279407.64 | 1279407.64 | 1279407.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-DIRECTA-272, contratista:JESÚS ALEJANDRO PUC SOSA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1279407.63, importe_modificado:1279407.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230302269841 | Proyecto de inversión | 1108477.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1108477.88, modificado:1048491.07}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 52 C.C.T 31DST0052H DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_25 | S | 52 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.5, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DZILAM DE BRAVO, lon:-88.90225, lat:21.390724}} | 2023-07-31 | 2023-10-13 | 1048491.07 | 1048491.07 | 1048491.07 | 1048491.07 | 1048491.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-099, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:1048491.07, importe_modificado:1048491.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.5}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230302270630 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:649999.85}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO CASO ANDRADE, CCT 31DPR0194U EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-002 | S | 158 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle 20 S/N Barrio San Bernardo , Muna CP. 97840 , lon:-89.710799, lat:20.479119}} | 2023-08-16 | 2023-09-14 | 649999.85 | 649999.85 | 649999.85 | 649999.85 | 649999.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-DIRECTA-132, contratista:HEBER ISMAEL MAY UC, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:650000.0, importe_modificado:649999.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230302269847 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:929995.24}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA AURELIANO PINTO RAMÍREZ, CCT 31EES0118G EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-008 | S | 352 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 41 Num. Ext. 435 Francisco de Montejo Ii, Mérida, lon:-89.648871, lat:21.041756}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 929995.24 | 929995.24 | 929995.24 | 929995.24 | 929995.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-192, contratista:CARPIS S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:929995.28, importe_modificado:929995.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230302269849 | Proyecto de inversión | 2438476.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2438476.94, modificado:2649924.01}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA LEANDRO VALLE, CCT 31EES0010P EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-010 | S | 186 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 21 Diagonal Num. Ext. 257 Residencial del Norte (chenku), Mérida, lon:-89.652447, lat:21.004732}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 2649924.01 | 2649924.01 | 2649924.01 | 2649924.01 | 2649924.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-194, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:2299924.01, importe_modificado:2649924.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230302269851 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:679999.98}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ MARÍA ITURRALDE TRACONIS, CCT 31ETV0114Q EN LA LOCALIDAD DE PIXOY Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-012 | S | 28 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:75, direccion:Pixoy Valladolid Yucatán CP. 97790, lon:-88.26428, lat:20.719814}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 679999.98 | 679999.98 | 679999.98 | 679999.98 | 679999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-196, contratista:JESUS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:680000.0, importe_modificado:679999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402340775 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1147951.22}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PREESCOLAR KUILMAC YOL CHAN PAL, CCT 31DJN0224H EN LA LOCALIDAD DE DZUNUNCÁN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-014 | S | 48 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 19, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97315, lon:-89.595803, lat:21.039504}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 1147951.22 | 1147951.22 | 1147951.22 | 1147951.22 | 1147951.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-183, contratista:GRUPO FEBSA DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1147951.23, importe_modificado:1147951.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402340777 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1049998.77}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA, CCT 31DPR0225X EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-016 | S | 61 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 26, NÚMERO 102, COLONIA NINGUNO, C.P. 97500, lon:-89.039791, lat:21.24153}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 1049998.77 | 1049998.77 | 1049998.77 | 1049998.77 | 1049998.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-186, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1049998.75, importe_modificado:1049998.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402340778 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1669607.65}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE, CCT 31DML0003W EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-017 | S | 31 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 39, S/N , COLONIA BENITO JUAREZ, C.P. 97700, lon:-88.160566, lat:21.150205}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 1669607.65 | 1669607.65 | 1669607.65 | 1669607.65 | 1669607.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-190, contratista:CONSTRUCTORA VPMO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1669607.66, importe_modificado:1669607.65}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402340779 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:696580.13}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CCT 31DJN0032S EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SEYÉ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-018 | S | 88 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 29, NÚMERO 94, COLONIA NINGUNO, C.P. 97570, lon:-89.370023, lat:20.839457}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 696580.13 | 696580.13 | 696580.13 | 696580.13 | 696580.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-219, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:696580.13, importe_modificado:696580.13}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402340780 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630000.0, modificado:589888.55}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PREESCOLAR BELISARIO DOMÍNGUEZ, CCT 31DJN0117Z EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE YAXKUKUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-019 | S | 57 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE 18, NÚMERO 99, COLONIA NINGUNO, C.P. 97348, lon:-89.417528, lat:21.064159}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 589888.55 | 589888.55 | 589888.55 | 589888.55 | 589888.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-220, contratista:YESSICA JUDITH RUÍZ AYALA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:589888.57, importe_modificado:589888.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402340781 | Proyecto de inversión | 945000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945000.0, modificado:899923.82}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARÍA ANTONIA ANCONA, CCT 31EJN0015A EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-020 | S | 51 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 75, NÚMERO 542, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, lon:-89.69483, lat:20.950051}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 899923.82 | 899923.82 | 899923.82 | 899923.82 | 899923.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-221, contratista:DAVID VADO ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:899923.82, importe_modificado:899923.82}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402340782 | Proyecto de inversión | 785000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785000.0, modificado:729401.4}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PREESCOLAR NICOLÁS BRAVO, CCT 31EJN0021L EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-021 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 59, NÚMERO 566, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, lon:-89.629904, lat:20.969724}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 729401.4 | 729401.4 | 729401.4 | 729401.4 | 729401.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-222, contratista:INGENIERÍA Y DESARROLLO DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:729401.39, importe_modificado:729401.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402340783 | Proyecto de inversión | 525000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525000.0, modificado:489766.42}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PREESCOLAR JEAN PIAGET, CCT 31EJN0036N EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-022 | S | 50 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 29, S/N , COLONIA BENITO JUAREZ, C.P. 97700, lon:-88.156806, lat:21.156357}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 489766.42 | 489766.42 | 489766.42 | 489766.42 | 489766.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-223, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCTORES DE VIVIENDA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:489766.45, importe_modificado:489766.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402340786 | Proyecto de inversión | 1245377.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1245377.55, modificado:1275217.15}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ, CCT 31DPR0920V EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-025 | S | 170 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 52, S/N , COLONIA SANTA MARIA, C.P. 97700, lon:-88.152073, lat:21.154218}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 1275217.15 | 1275217.15 | 1275217.15 | 1275217.15 | 1275217.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-226, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1020302.04, importe_modificado:1275217.15}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402340787 | Proyecto de inversión | 1645885.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1645885.51, modificado:1645885.51}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ C PENICHE FAJARDO, CCT 31DPR0463Y EN LA LOCALIDAD DE CAUCEL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-026 | S | 149 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 18, S/N, CALLE 19-A, CALLE 19, COLONIA CONOCIDO, C.P.97300, , lon:-89.7051, lat:21.0167}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 1645885.51 | 1645885.51 | 1645885.51 | 1645885.51 | 1645885.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-227, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1459499.69, importe_modificado:1645885.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402340788 | Proyecto de inversión | 485000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485000.0, modificado:474492.86}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA, CCT 31DPR0502J EN LA LOCALIDAD DE MOLAS Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-027 | S | 109 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 19-A, S/N, CALLE 22, CALLE 20, COLONIA CONOCIDO, C.P.97315, , lon:-89.631557, lat:20.816603}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 474492.86 | 474492.86 | 474492.86 | 474492.86 | 474492.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-228, contratista:CONSTRUCTORA DOVIZA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:474492.86, importe_modificado:474492.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402340791 | Proyecto de inversión | 485000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485000.0, modificado:475643.43}} | MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN , CCT 31DPR0462Z EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OPICHÉN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-030 | S | 136 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE 23, NÚMERO 95, COLONIA NINGUNO, C.P. 97813, lon:-89.854945, lat:20.549468}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 475643.43 | 475643.43 | 475643.43 | 475643.43 | 475643.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-231, contratista:EDUARDO ALEXANDER AMBROSIO GUTIÉRREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:475643.43, importe_modificado:475643.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402340793 | Proyecto de inversión | 1785000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1785000.0, modificado:1585189.76}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE, CCT 31DML2013Q EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-032 | S | 18 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 26, S/N, CALLE 43, COLONIA SAMBULA, C.P.97430, , lon:-89.283573, lat:21.082603}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 1585189.76 | 1585189.76 | 1585189.76 | 1585189.76 | 1585189.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-236, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1697953.02, importe_modificado:1585189.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402340794 | Proyecto de inversión | 1155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155000.0, modificado:1099952.88}} | MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM.20 CCT. 31EML0008Q | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-033 | S | 21 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 27, S/N, CALLE 14, CALLE 16, COLONIA SAN JUAN, C.P.97500, , lon:-89.039135, lat:21.242529}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 1099952.88 | 1099952.88 | 1099952.88 | 1099952.88 | 1099952.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-237, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1099952.88, importe_modificado:1099952.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402340795 | Proyecto de inversión | 525000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525000.0, modificado:508085.37}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA RICARDO LÓPEZ MÉNDEZ, CCT 31DST0032U EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CACALCHÉN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-034 | S | 162 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 11, S/N, CALLE 12, CALLE 14, COLONIA CONOCIDO, C.P.97460, , lon:-89.218178, lat:20.98864}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 508085.37 | 508085.37 | 508085.37 | 508085.37 | 508085.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-239, contratista:RNL CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A.S. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:469851.79, importe_modificado:508085.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402340796 | Proyecto de inversión | 2730000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2730000.0, modificado:2549991.6}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 2, CCT 31DST0002Z EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-035 | S | 274 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 60, S/N, CALLE 13, CALLE 27, COLONIA LOMA BONITA XCUMPICH, C.P.97205, , lon:-89.626317, lat:21.023487}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 2549991.6 | 2549991.6 | 2549991.6 | 2549991.6 | 2549991.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-240, contratista:CIMENTACIONES WOOWOOL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2549991.59, importe_modificado:2549991.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402340797 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630000.0, modificado:589999.76}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIÉRREZ, CCT 31EES0100H EN LA LOCALIDAD DE CHABLEKAL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-036 | S | 114 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE 18, NÚMERO 99, COLONIA NINGUNO, C.P. 97348, lon:-89.417528, lat:21.064159}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 589999.76 | 589999.76 | 589999.76 | 589999.76 | 589999.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-241, contratista:ENRIQUE ALONSO CRUZ ECHEVERRÍA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:589999.77, importe_modificado:589999.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402340798 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:999548.11}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 79, CCT 31DST2022A EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-037 | S | 185 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 10-D, S/N , COLONIA VERGEL II, C.P. 97173, lon:-89.684936, lat:20.967044}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 999548.11 | 999548.11 | 999548.11 | 999548.11 | 999548.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-242, contratista:J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:999548.12, importe_modificado:999548.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402340799 | Proyecto de inversión | 735000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735000.0, modificado:733700.87}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, CCT 31ETV0033F EN LA LOCALIDAD DE LAS COLORADAS Y EL MUNICIPIO DE RÍO LAGARTOS | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-038 | S | 31 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, S/N, COLONIA CONOCIDO, C.P.97707, , lon:-87.987245, lat:21.607437}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 733700.87 | 733700.87 | 733700.87 | 733700.87 | 733700.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-243, contratista:IU K TAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:733700.88, importe_modificado:733700.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402340801 | Proyecto de inversión | 735000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735000.0, modificado:718194.9}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUDARIA GONZALO GUERRERO , CCT 31ETV0049G EN LA LOCALIDAD DE CENOTE YALSIHÓN BUENA FE Y EL MUNICIPIO DE PANABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-040 | S | 15 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:6, direccion:CALLE CARRETERA PANABA-YALSIHON, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97615, lon:-88.503234, lat:21.41036}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 718194.9 | 718194.9 | 718194.9 | 718194.9 | 718194.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-246, contratista:CONSORCIO PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:718194.93, importe_modificado:718194.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402340802 | Proyecto de inversión | 1680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680000.0, modificado:1569924.28}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 52, CCT 31DST0052H EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-041 | S | 52 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE 11, S/N, CALLE 36, COLONIA CONOCIDO, C.P.97606, , lon:-88.90225, lat:21.390724}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 1569924.28 | 1569924.28 | 1569924.28 | 1569924.28 | 1569924.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-245, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1569924.3, importe_modificado:1569924.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402340803 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:464319.15}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CCT 31DPR0967P EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TZAL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-042 | S | 139 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 23, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97315, lon:-89.637039, lat:21.032417}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 464319.15 | 464319.15 | 464319.15 | 464319.15 | 464319.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-189, contratista:TENDENCE & ME,S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:464319.16, importe_modificado:464319.15}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402340872 | Proyecto de inversión | 485000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485000.0, modificado:475489.9}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO, CCT 31EPR0087K EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TZAL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-043 | S | 151 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 18, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97315, lon:-89.603639, lat:20.974537}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 475489.9 | 475489.9 | 475489.9 | 475489.9 | 475489.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-235, contratista:HEBER ISMAEL MAY UC, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:475489.9, importe_modificado:475489.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402340835 | Proyecto de inversión | 2336000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2336000.0, modificado:2249949.78}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA SERAPIO RENDÓN, CCT 31EES0054M EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-046 | S | 368 | 321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 46-B, S/N, CALLE 119, CALLE 125-B, COLONIA SERAPIO RENDON, C.P.97285, , lon:-89.614901, lat:20.931434}} | 2023-12-01 | 2024-02-28 | 2249949.78 | 2249949.78 | 2249949.78 | 2249949.78 | 2249949.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-293, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2249949.78, importe_modificado:2249949.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402340836 | Proyecto de inversión | 222000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222000.0, modificado:205939.97}} | MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CCT 31EPR0046K DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-047 | S | 78 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 17, NÚMERO 108, COLONIA CHUMINOPOLIS, C.P. 97158, lon:-89.608144, lat:20.929007}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 205939.97 | 205939.97 | 205939.97 | 205939.97 | 205939.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-232, contratista:GRUPO ÍNDICO VÁDICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:205939.99, importe_modificado:205939.97}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402340837 | Proyecto de inversión | 525000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525000.0, modificado:489936.1}} | MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE DEL SUR CCT. 31DML2021Z | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-048 | S | 40 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 46, S/N, CALLE 107, CALLE 113, COLONIA SANTA ROSA, C.P.97279, , lon:-89.613752, lat:20.941932}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 489936.1 | 489936.1 | 489936.1 | 489936.1 | 489936.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-233, contratista:GRUPO ÍNDICO VÁDICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:489936.1, importe_modificado:489936.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402340838 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630000.0, modificado:599735.74}} | MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM.22 CCT. 31EML0009P | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-049 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 19, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97730, lon:-88.301174, lat:21.012335}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 599735.74 | 599735.74 | 599735.74 | 599735.74 | 599735.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-238, contratista:ÁNGEL FERNANDO CHACÓN GONZÁLEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:599735.74, importe_modificado:599735.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
[15 empty] | Remanentes | [7 empty] | Ampliación | SRFT | 9397821.11 | 9397821.11 | 9397821.11 | 9397821.11 | 9397821.11
[24 empty] | CYSFRE | 25507119.038 | 25507119.038 | 25507119.038 | 25507119.038 | 25507119.038
[24 empty] | TOTAL | 16109297.928 | 16109297.928 | 16109297.928 | 16109297.928 | 16109297.928
[23 empty] | Infraestructura | SRFT | 30894234.16 | 30894234.16 | 30894234.16 | 30894234.16 | 30894234.16
[24 empty] | CYSFRE | 43816760.31 | 43816760.31 | 43816760.31 | 43816760.31 | 43816760.31
[24 empty] | TOTAL | 12922526.15 | 12922526.15 | 12922526.15 | 12922526.15 | 12922526.15
Proyectos que cerraron en el primer trimestre
2024 | 1 | YUC230202234359 | Proyecto de inversión | 782318.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:782318.11, modificado:659968.81}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR HERBERTH SPENCER C.C.T 31DJN0145V DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAXCANÚ. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_2 | S | 50 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 13, S/N , COLONIA LAZARO CARDENAS, C.P. 97800, lon:-90.006255, lat:20.590446}} | 2023-07-10 | 2023-09-27 | 659968.81 | 659968.81 | 659968.81 | 659968.81 | 659968.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-067, contratista:FECA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:659993.66, importe_modificado:659968.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.5}} |  | Terminado | Validado avances
2024 | 1 | YUC230202234360 | Proyecto de inversión | 788558.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788558.11, modificado:654974.2}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA FRANCISCO I. MADERO C.C.T 31DCC0296L DE LA LOCALIDAD DE PIXYA DEL MUNICIPIO DE TECOH. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_3 | S | 35 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:8, direccion:CALLE NINGUNO, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97823, lon:-89.415212, lat:20.642718}} | 2023-07-10 | 2023-09-27 | 654974.2 | 654974.2 | 654974.2 | 654974.2 | 654974.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-068, contratista:ALEJANDRO ABRAHAM DUARTE ORDAZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:654974.2, importe_modificado:654974.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.5}} |  | Terminado | Validado avances
2024 | 1 | YUC230302269825 | Proyecto de inversión | 837686.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:837686.82, modificado:591952.26}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JULIAN M. CASTILLO C.C.T 31DPR0510S DE LA LOCALIDAD DE PENCUYUT, MUNICIPIO DE TEKAX. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_9 | S | 120 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.5, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:15, direccion:TEKAX, lon:-89.290651, lat:20.292893}} | 2023-07-10 | 2023-09-27 | 591952.26 | 591952.26 | 591952.26 | 591952.26 | 591952.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-074, contratista:IU K TAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:591952.26, importe_modificado:591952.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.5}} |  | Terminado | Validado avances
2024 | 1 | YUC230302269826 | Proyecto de inversión | 1685420.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1685420.33, modificado:1502654.7}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SERVICIO SANITARIO M12 EN LA ESCUELA SECUNDARIA ONECIFORO BURGOS CONCHA C.C.T 31EES0037W DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXKOKOB. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_10 | S | 239 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.5, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:TIXKOKOB, lon:-89.395763, lat:21.002495}} | 2023-07-10 | 2023-09-22 | 1502654.7 | 1502654.7 | 1502654.7 | 1502654.7 | 1502654.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-075, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:1549959.37, importe_modificado:1502654.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.5}} |  | Terminado | Validado avances
2024 | 1 | YUC230302269828 | Proyecto de inversión | 835420.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835420.33, modificado:649449.35}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ LEÓN BOJORQUEZ C.C.T 31DES2012B DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMÁ. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_12 | S | 187 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.5, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:HUNUCMA, lon:-89.867509, lat:21.01296}} | 2023-07-10 | 2023-09-27 | 649449.35 | 649449.35 | 649449.35 | 649449.35 | 649449.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-077, contratista:HIDROSISTEMAS DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:649449.32, importe_modificado:649449.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.5}} |  | Terminado | Validado avances
2024 | 1 | YUC230302269829 | Proyecto de inversión | 1615420.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1615420.33, modificado:1114449.31}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA EDGAR EULOGIO MOGUEL BARRERA C.C.T 31EES0082I DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_13 | S | 100 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:TETIZ, lon:-89.930674, lat:20.969513}} | 2023-07-10 | 2023-10-12 | 1114449.31 | 1114449.31 | 1114449.31 | 1114449.31 | 1114449.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-078, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:1299814.71, importe_modificado:1114449.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} |  | Terminado | Validado avances
2024 | 1 | YUC230302269830 | Proyecto de inversión | 782318.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:782318.11, modificado:642294.51}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR AGUSTÍN FRANCO VILLANUEVA C.C.T 31DJN0047U DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TZAL DEL MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_14 | S | 72 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.5, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:SAN JOSE TZAL, lon:-89.657456, lat:20.82165}} | 2023-07-31 | 2023-10-13 | 642294.51 | 642294.51 | 642294.51 | 642294.51 | 642294.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-089, contratista:EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:669939.75, importe_modificado:642294.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.5}} |  | Terminado | Validado avances
2024 | 1 | YUC230302269831 | Proyecto de inversión | 766073.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766073.26, modificado:635609.22}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR JEAN PIAGET C.C.T 31EJN0036N DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_15 | S | 50 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.5, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 29, S/N , COLONIA BENITO JUAREZ, C.P. 97700, lon:-88.156806, lat:21.156357}} | 2023-07-31 | 2023-11-02 | 635609.22 | 635609.22 | 635609.22 | 635609.22 | 635609.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-090, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:635609.21, importe_modificado:635609.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.5}} |  | Terminado | Validado avances
2024 | 1 | YUC230302269832 | Proyecto de inversión | 305206.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305206.82, modificado:213312.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PORTICO EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA C.C.T 31DPR0211U DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_16 | S | 214 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:TIZIMIN, lon:-88.156836, lat:21.156348}} | 2023-07-31 | 2023-11-02 | 213312 | 213312 | 213312 | 213312 | 213312 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-091, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:213312.01, importe_modificado:213312.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} |  | Terminado | Validado avances
2024 | 1 | YUC230302269819 | Proyecto de inversión | 1598966.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598966.82, modificado:1149937.27}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE C.C.T 31DPR0023A DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_6 | S | 134 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:KANASIN, lon:-89.56993, lat:20.91047}} | 2023-07-10 | 2023-09-22 | 1149937.27 | 1149937.27 | 1149937.27 | 1149937.27 | 1149937.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-071, contratista:OPERADORA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS LB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:1149937.27, importe_modificado:1149937.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} |  | Terminado | Validado avances
2024 | 1 | YUC230302269821 | Proyecto de inversión | 825206.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825206.82, modificado:749253.45}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE No.17 C.C.T 31EML0005T DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_8 | S | 29 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.5, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:TICUL, lon:-89.528513, lat:20.406386}} | 2023-07-10 | 2023-09-27 | 749253.45 | 749253.45 | 749253.45 | 749253.45 | 749253.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-073, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:749253.44, importe_modificado:749253.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.5}} |  | Terminado | Validado avances
2024 | 1 | YUC230302269836 | Proyecto de inversión | 1598966.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598966.82, modificado:1249929.33}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO C.C.T 31DPR0386J DE LA LOCALIDAD DE DZITYA, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_20 | S | 93 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:DZITYA, lon:-89.677195, lat:21.053244}} | 2023-07-31 | 2023-11-02 | 1249929.33 | 1249929.33 | 1249929.33 | 1249929.33 | 1249929.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-095, contratista:DAVID VADO ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:1249929.32, importe_modificado:1249929.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} |  | Terminado | Validado avances
2024 | 1 | YUC230302269839 | Proyecto de inversión | 1338389.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1338389.27, modificado:659948.59}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA QUINTANA ROO C.C.T 31EPR0092W DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_23 | S | 184 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.5, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 158, S/N , COLONIA LOS HEROES, C.P. 97306, lon:-89.649801, lat:20.950951}} | 2023-07-31 | 2023-10-13 | 659948.59 | 659948.59 | 659948.59 | 659948.59 | 659948.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-098, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMIREZ, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATAN, monto:659948.6, importe_modificado:659948.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.5}} |  | Terminado | Validado avances
2024 | 1 | YUC230302266965 | Proyecto de inversión | 1598966.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598966.82, modificado:1466777.86}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC C.C.T 31DPR0022B DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_5 | S | 120 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:kanasin, lon:-89.59128, lat:20.91325}} | 2023-07-10 | 2023-09-22 | 1466777.86 | 1466777.86 | 1466777.86 | 1466777.86 | 1466777.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-070, contratista:SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:1494454.39, importe_modificado:1466777.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} |  | Terminado | Validado avances
2024 | 1 | YUC230302269833 | Proyecto de inversión | 801038.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801038.12, modificado:699937.62}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA MEJEN XOOKO´OB C.C.T 31DCC2003V DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES, MUNICIPIO DE TIZIMÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_17 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.5, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:180, direccion:CALLE NINGUNO, S/N , COLONIA SAN ANDRÉS, C.P. 97700, lon:-87.692656, lat:20.984243}} | 2023-08-09 | 2023-10-22 | 699937.62 | 699937.62 | 699937.62 | 699937.62 | 699937.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-092, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:699937.6, importe_modificado:699937.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.5}} |  | Terminado | Validado avances
2024 | 1 | YUC230202234358 | Proyecto de inversión | 1574798.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1574798.11, modificado:1349983.64}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA EMILIANO ZAPATA C.C.T 31DCC0030E DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OPICHÉN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_1 | S | 114 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.66, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE 18, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97813, lon:-89.855126, lat:20.553365}} | 2023-07-10 | 2023-10-12 | 1349983.64 | 1349983.64 | 1349983.64 | 1349983.64 | 1349983.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-066, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1349983.67, importe_modificado:1349983.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} |  | Terminado | Validado avances
2024 | 1 | YUC230202234361 | Proyecto de inversión | 794798.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794798.12, modificado:769247.68}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA POPOL VUH C.C.T 31DCC0151Q DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MANI. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_4 | S | 53 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 29, NÚMERO 207, COLONIA NINGUNO, C.P. 97850, lon:-89.393814, lat:20.385143}} | 2023-06-10 | 2023-09-26 | 769247.68 | 769247.68 | 769247.68 | 769247.68 | 769247.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-069, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:769247.7, importe_modificado:769247.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.5}} |  | Terminado | Validado avances
[25 empty] | 14759679.8 | 14759679.8 | 14759679.8 | 14759679.8 | 14759679.8
2024 | 1 | YUC230302269842 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:669975.82}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERICO CHOPIN, CCT 31DJN0188T EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-003 | S | 86 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 27, NÚMERO 229, COLONIA SANTA ROSA, C.P. 97350, lon:-89.885794, lat:21.023151}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 669975.82 | 669975.82 | 669975.82 | 669975.82 | 669975.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-182, contratista:RÁUL FERNANDO NAVARRETE GUEVARA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:669975.86, importe_modificado:669975.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2024 | 1 | YUC230302269843 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:799752.11}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO ALCÁLA MARTÍN, CCT 31EPR0247H EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-004 | S | 104 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 42, NÚMERO 393, COLONIA NINGUNO, C.P. 97700, lon:-88.146227, lat:21.141382}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 799752.11 | 799752.11 | 799752.11 | 799752.11 | 799752.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-185, contratista:JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:799752.11, importe_modificado:799752.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2024 | 1 | YUC230302269844 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.01}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ, CCT 31DPB0234D EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SODZIL Y EL MUNICIPIO DE SACALUM | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-005 | S | 35 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:2, direccion:CALLE NINGUNO, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97845, lon:-89.607314, lat:20.538206}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 200000.01 | 200000.01 | 200000.01 | 200000.01 | 200000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-187, contratista:CARLOS ARFAXAD ESCALANTE ARANA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2024 | 1 | YUC230302269848 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:479959.8}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA CARMEN CERVERA ANDRADE, CCT 31EES0059H EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-009 | S | 86 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 38, S/N , COLONIA CORDEMEX (AMPLIACION), C.P. 97110, lon:-89.627896, lat:20.95753}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 479959.8 | 479959.8 | 479959.8 | 479959.8 | 479959.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-193, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:479959.79, importe_modificado:479959.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2024 | 1 | YUC230302269850 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:579359.88}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 73, CCT 31DST2018O EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-011 | S | 140 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Calle 42 Paseos de Itzincab, Umán, lon:-89.694564, lat:20.917127}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 579359.88 | 579359.88 | 579359.88 | 579359.88 | 579359.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-195, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:579359.88, importe_modificado:579359.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2024 | 1 | YUC230302269845 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:379997.02}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA BEATRIZ PENICHE BARRERA, CCT 31ETV0165X EN LA LOCALIDAD DE KIMBILÁ Y EL MUNICIPIO DE TIXMEHUAC | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-006 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:10, direccion:CALLE NINGUNO, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97953, lon:-88.148353, lat:20.866016}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 379997.02 | 379997.02 | 379997.02 | 379997.02 | 379997.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-188, contratista:CARLOS ARFAXAD ESCALANTE ARANA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:379999.85, importe_modificado:379997.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2024 | 1 | YUC230402340784 | Proyecto de inversión | 1575000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1575000.0, modificado:1499319.24}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA ALTAMIRANO, CCT 31EPR0059O EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-023 | S | 62 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 65, NÚMERO 343, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, lon:-89.610271, lat:20.956045}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 1499319.24 | 1499319.24 | 1499319.24 | 1499319.24 | 1499319.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-224, contratista:SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1499319.23, importe_modificado:1499319.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2024 | 1 | YUC230402340785 | Proyecto de inversión | 1470000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470000.0, modificado:1429518.25}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA DISTRITO FEDERAL, CCT 31EPR0073H EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-024 | S | 58 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 57, NÚMERO 464, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, lon:-89.572037, lat:21.002718}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 1429518.25 | 1429518.25 | 1429518.25 | 1429518.25 | 1429518.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-225, contratista:S&K CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1429518.26, importe_modificado:1429518.26}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2024 | 1 | YUC230402340792 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:979147.99}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA REMIGIO AGUILAR SOSA, CCT 31DPR0645G EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-031 | S | 158 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 61, NÚMERO 321, COLONIA SANTA CRUZ, C.P. 97700, lon:-88.137674, lat:21.135865}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 979147.99 | 979147.99 | 979147.99 | 979147.99 | 979147.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-234, contratista:CONSTRUCTORA VPMO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:979148.0, importe_modificado:979148.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2024 | 1 | YUC230402340774 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:474883.62}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PREESCOLAR SASIL JA´, CCT 31DCC2035N EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZAN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-013 | S | 83 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 24, S/N , COLONIA SAN ISIDRO, C.P. 97854, lon:-89.473297, lat:20.381338}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 474883.62 | 474883.62 | 474883.62 | 474883.62 | 474883.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-181, contratista:MAS´ CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:474883.62, importe_modificado:474883.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2024 | 1 | YUC230402340776 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:619454.01}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PREESCOLAR 20 DE NOVIEMBRE, CCT 31EJN0040Z EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-015 | S | 51 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 16, NÚMERO 116, COLONIA NINGUNO, C.P. 97500, lon:-89.039791, lat:21.24153}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 619454.01 | 619454.01 | 619454.01 | 619454.01 | 619454.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-184, contratista:FEPSA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:788968.59, importe_modificado:619454.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2024 | 1 | YUC230402340789 | Proyecto de inversión | 61000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61000.0, modificado:55911.16}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL JORGE, CCT 31DPR0559K EN LA LOCALIDAD DE COSGAYA Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-028 | S | 42 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 19, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97303, lon:-89.618321, lat:20.937025}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 55911.16 | 55911.16 | 55911.16 | 55911.16 | 55911.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-229, contratista:MARIO ABRAHAM SÁNCHEZ CHAMOCHÍN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:55949.24, importe_modificado:55911.15}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2024 | 1 | YUC230402340790 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630000.0, modificado:589786.83}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA DAVID VIVAS ROMERO, CCT 31DPR0952N EN LA LOCALIDAD DE SITPACH Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-029 | S | 69 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE 9, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97306, lon:-89.584533, lat:21.143786}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 589786.83 | 589786.83 | 589786.83 | 589786.83 | 589786.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-230, contratista:MARIO ABRAHAM SÁNCHEZ CHAMOCHÍN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:589786.83, importe_modificado:589786.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2024 | 1 | YUC230402340933 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA PREESCOLAR CONSUELO RUZ DE FÉRNANDEZ DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO CCT 31EJN0039K. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-044 | S | 146 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 37 PROGRESO, lon:-89.660651, lat:21.28015}} | 2023-10-16 | 2023-10-30 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-DIRECTA-251, contratista:MIGUEL ÁNGEL PADILLA CUTZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2024 | 1 | YUC230402340980 | Proyecto de inversión | 1901000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1901000.0, modificado:1900500.0}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA CANDELARIA RUZ PATRÓN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO, CCT 31EPR0129T | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-045 | S | 158 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 80 PROGRESO, lon:-89.663624, lat:21.28302}} | 2023-10-16 | 2023-10-30 | 1900500 | 1900500 | 1900500 | 1900500 | 1900500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-DIRECTA-252, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1900500.0, importe_modificado:1900500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2024 | 1 | YUC230302268048 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.01}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN MANUEL VARGAS, CCT 31EPR0119M EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OPICHÉN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-001 | S | 141 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE 18-A, NÚMERO 96, COLONIA NINGUNO, C.P. 97813, lon:-89.85604, lat:20.550905}} | 2023-08-16 | 2023-10-19 | 700000.01 | 700000.01 | 700000.01 | 700000.01 | 700000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-DIRECTA-131, contratista:MIGUEL ÁNGEL PADILLA CUTZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2024 | 1 | YUC230302269846 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:464965.91}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA ANTONIO MEDIZ BOLIO, CCT 31ETV0063Z EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TZACALÁ Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-007 | S | 18 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:133, direccion:San Antonio Tzacalá Mérida CP. 97315, lon:-89.653158, lat:20.751832}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 464965.91 | 464965.91 | 464965.91 | 464965.91 | 464965.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-191, contratista:TOMAS ANTONIO ROMANO YAH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:464965.9, importe_modificado:464965.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
2024 | 1 | YUC230402340800 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630000.0, modificado:599994.49}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ MONTES DE OCA, CCT 31DSN0022C EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-039 | S | 43 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 55, NÚMERO 202, COLONIA NINGUNO, C.P. 97970, lon:-89.288488, lat:20.20273}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 599994.49 | 599994.49 | 599994.49 | 599994.49 | 599994.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-244, contratista:HIDROSISTEMAS DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:599994.49, importe_modificado:599994.49}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances
[25 empty] | 12922526.15 | 12922526.15 | 12922526.15 | 12922526.15 | 12922526.15

## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2024 | 2 | YUC240202360316 | Proyecto de inversión | 543672.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:543672.12, modificado:543672.12}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 223 01 0020 - 42246 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 42246 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 8 INTERIOR SN PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-A Y CALLE 21-A COMPLEMENTO, CALLE 6 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 616 MTS DEL CAMPO DEPORTIVO VICTOR MANUEL CORREA RACHO UBICADO EN CALLE 2, lon:-89.69649825, lat:21.01407781}} | 2024-05-25 | 2024-09-07 | 543672.12 | 543672.12 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL24-FICON-6133-022, contratista:ZAVEP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2399788.71, importe_modificado:2399788.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2360316/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202360469 | Proyecto de inversión | 154770.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:154770.19, modificado:154770.19}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO. 223 03 0114 - 43020 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 43020 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.29, meta_modificada:17.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96-A1 507 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-A Y CALLE 171-B, BRECHA 96-B LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 383.22 MTS AL PONIENTE DE LA CANCHA EMILIANO ZAPATA , lon:-89.65716739, lat:20.90885591}} | 2024-03-25 | 2024-07-21 | 154770.19 | 154770.19 | 46431.09 | 46431.09 | 46431.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-017, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2699738.44, importe_modificado:2699738.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.19}} | {2360469/proyecto_PROCESO, 2360469/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-22}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs5: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202360483 | Proyecto de inversión | 532650.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:532650.26, modificado:532650.26}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO BRISAS DEL PONIENTE PROYECTO NO. 223 02 0015 - 43055 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 43055 | S | 7 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:174.0, meta_modificada:174.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 134-A INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO BRISAS DEL PONIENTE, 97249 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 79-A2 Y , CALLE 134 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 400 MTS DE LA HACIENDA OPICHEN UBICADA EN CALLE 81 X 136 C Y 81 D, lon:-89.67607771, lat:20.94870853}} | 2024-05-25 | 2024-08-17 | 532650.26 | 532650.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL24-FICON-6133-023, contratista:CORPORATIVO PENINSULAR K&F, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1827170.1, importe_modificado:1827170.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2360483/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202360504 | Proyecto de inversión | 100128.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100128.39, modificado:100128.39}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO. 223 03 0102 - 43150 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 43150 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:31.56, meta_modificada:31.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171-B 410 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 Y CALLE 96-2, CALLE 171-C LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 182.09 AL NORTE DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR III UBICA, lon:-89.65533375, lat:20.90803725}} | 2024-03-25 | 2024-07-21 | 100122.05 | 100122.05 | 30038.51 | 30038.51 | 30038.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-017, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2699738.44, importe_modificado:2699738.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:9.47}} | {2360504/proyecto_INICIO, 2360504/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202360520 | Proyecto de inversión | 181120.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:181120.82, modificado:181120.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ SEGUNDA ETAPA, PROYECTO NO. 223 02 0072 - 43222 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 43222 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.29, meta_modificada:17.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187 M 669 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ SEGUNDA ETAPA, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 110 Y CALLE 112, LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS MARIA DEL SOCORRO TRINCHIN UBICADO EN LA CALLE 1, lon:-89.67336637, lat:20.89143595}} | 2024-04-29 | 2024-08-25 | 181120.82 | 181120.82 | 54336.24 | 54336.24 | 54336.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-037, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2979843.45, importe_modificado:2979843.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.19}} | {2360520/proyecto_PROCESO, 2360520/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs5: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202360522 | Proyecto de inversión | 150533.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150533.51, modificado:150533.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD XCANATÚN ASENTAMIENTO XCANATUN PROYECTO NO. 223 02 0241 - 43232 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 43232 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.29, meta_modificada:17.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 24 INTERIOR SN HACIENDA XCANATÚN, 97302 XCANATÚN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 22 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS JAIME OROZA DIAZ UBICADO EN LA CALLE 19 X 18 Y 20 SEGUIR 653 MTS HA, lon:-89.63356326, lat:21.07560982}} | 2024-03-25 | 2024-06-30 | 150533.51 | 150533.51 | 45160.05 | 45160.05 | 45160.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-019, contratista:GRUPO INDICO VADICA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1759907.7, importe_modificado:1759907.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.19}} | {2360522/proyecto_INICIO, 2360522/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202352142 | Proyecto de inversión | 8273.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8273.43, modificado:8273.43}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE CHOCHOLÁ DEL MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ - 2150 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 2150 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO CHOCHOLA, 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15A, CALLE 15 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CHOCHOLA LOCALIDAD CHOCHOLA EN LA CALLE 24 CON 13 Y 15A CON CALLE 15 CERCA DE JARDÍN DE NIÑ, lon:-89.83322027, lat:20.75692939}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 2482.03 | 2482.03 | 2482.03 | 2482.03 | 2482.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2024, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5898951.55, importe_modificado:5898951.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2352142/proyecto_FIN, 2352142/proyecto_INICIO, 2352142/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 12/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-11}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202354830 | Proyecto de inversión | 346315.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:346315.11, modificado:346315.11}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL DEL MUNICIPIO DE KINCHIL - 152056 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 152056 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 21 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL MUNICIPIO DE KINCHIL EN LA CALLE 23 ENTRE 26 X 28 Y 21. LA ACCIÓN SE UBICA A MEDIA CUADR, lon:-89.9547298, lat:20.91570366}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 228764.23 | 228764.23 | 228764.23 | 228764.23 | 228764.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2024, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5898951.55, importe_modificado:5898951.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2354830/proyecto_PROCESO, 2354830/proyecto_FIN, 2354830/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202354831 | Proyecto de inversión | 1153606 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1153606.0, modificado:1153606.0}} | REHABILITACIÓN DE 7 AULAS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL TEMOZÓN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMOZÓN. - 152057 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | 152057 | S | 8386 | 8633 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:PUEBLO TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE PERIFERICO CARRETERA TIZIMIN VALLADOLID Y , EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN PLANTEL TEMOZÓN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMOZÓN SE UBICA EN LA CARRETERA , lon:-88.19689526, lat:20.81512342}} | 2024-07-16 | 2024-09-30 | 0 | 1074567.23 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-OP-LP-097, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1074567.23, importe_modificado:1074567.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354831/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO ES DEL 01 DE JULIO AL 28 DE SEPTIEMBRE 2024. , trimestre:2.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2024-07-11}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202354833 | Proyecto de inversión | 8368.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8368.09, modificado:8368.09}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TIMUCUY DEL MUNICIPIO DE TIMUCUY - 152065 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 152065 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 22 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TIMUCUY MUNICIPIO DE TIMUCUY EN LA CALLE 20 CON CALLE 31 ENTRE CALLE 31 Y 33 CON CALLE 22 SE EN, lon:-89.51403762, lat:20.80537609}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 2510.43 | 2510.43 | 2510.43 | 2510.43 | 2510.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6172636.55, importe_modificado:6172636.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2354833/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202360589 | Proyecto de inversión | 462404.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:462404.9, modificado:462404.9}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH, PROYECTO NO. 223 02 0543 - 43486 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 43486 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE CONOCIDA COMO CALLE 10-A INTERIOR SN PUEBLO SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y , CALLE 10 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 590 MTS DEL PARQUE DE LA COMISARIA SITPACH UBICADO EN CALLE 11 X 8 Y 10, lon:-89.52188277, lat:21.03139957}} | 2024-05-25 | 2024-08-17 | 462404.9 | 462404.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL24-FICON-6133-023, contratista:CORPORATIVO PENINSULAR K&F, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1827170.1, importe_modificado:1827170.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2360589/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202360667 | Proyecto de inversión | 152246.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:152246.29, modificado:152246.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL, PROYECTO NO. 223 02 0289 - 46314 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 46314 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.29, meta_modificada:17.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO SIERRA PAPACAL, 97303 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 16 DIAG, CALLE 13-B LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 235 MTS DEL LOCAL DE LA COMISARIA SIERRA PAPACAL UBICADA EN CALL, lon:-89.72959135, lat:21.12439103}} | 2024-03-25 | 2024-06-30 | 152246.29 | 152246.29 | 125586.63 | 125586.63 | 125586.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-018, contratista:NUVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1879790.82, importe_modificado:1879790.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:14.26}} | {2360667/proyecto_INICIO, 2360667/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs5: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202352143 | Proyecto de inversión | 568993.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:568993.35, modificado:568993.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ABALÁ DEL MUNICIPIO DE ABALÁ - 2254 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 2254 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 10A PUEBLO ABALÁ, 97825 ABALÁ, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 12 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE ABALA LOCALIDAD ABALA EN LA CALLE 10A CON CALLE 17 Y 12 ENTRE 12 A MEDIA CUADRA DE LA TIENDA LA CHIN, lon:-89.68057546, lat:20.65202626}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 541071.9 | 541071.9 | 541071.9 | 541071.9 | 541071.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2024, contratista:CANUL Y ANDRADE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3649569.27, importe_modificado:3649569.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.0}} | {2352143/proyecto_PROCESO, 2352143/proyecto_FIN, 2352143/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 07/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-10}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352147 | Proyecto de inversión | 271821.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:271821.6, modificado:271821.6}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIXKOKOB DEL MUNICIPIO DE TIXKOKOB - 5520 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 5520 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO TIXKOKOB, 97470 TIXKOKOB, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 21, CALLE 12 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TIXKOKOB MUNICIPIO DE TIXKOKOB, ENLA CALLE 10, ENTRE CALLE 15 Y 21, CON 12 A MEDIA ESQUINA D, lon:-89.38493707, lat:20.9999326}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 271457.21 | 271457.21 | 271457.21 | 271457.21 | 271457.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2024, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5244478.67, importe_modificado:5244478.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.78}} | {2352147/proyecto_INICIO, 2352147/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352148 | Proyecto de inversión | 230178.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:230178.74, modificado:230178.74}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHICXULUB PUEBLO DEL MUNICIPIO DE CHICXULUB PUEBLO - 5671 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 5671 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO CHICXULUB, 97340 CHICXULUB PUEBLO, CHICXULUB PUEBLO YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 20 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CHICXULUB PUEBLO LOCALIDAD DE CHICXULUB PUEBLO EN LA CALLE 18 POR 13 Y 15 C, lon:-89.51457293, lat:21.1429985}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 102485.48 | 102485.48 | 102485.48 | 102485.48 | 102485.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6860400.96, importe_modificado:6860400.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2352148/proyecto_INICIO, 2352148/proyecto_PROCESO, 2352148/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Fecha de inicio: 12/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-11}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352150 | Proyecto de inversión | 338057.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:338057.79, modificado:338057.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HOCTÚN DEL MUNICIPIO DE HOCTÚN - 5719 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 5719 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO HOCTUN, 97480 HOCTÚN, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 16 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE HOCTÚN DEL MUNICIPIO DE HOCTÚN EN LA CALLE 14 ENTRE 19 X 21 Y 16. LA ACCIÓN SE UBICA CERCA DE DON , lon:-89.19654152, lat:20.866528}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 325332.09 | 325332.09 | 325332.09 | 325332.09 | 325332.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2024, contratista:INGENIERÍA HIDRAÚLICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6086396.86, importe_modificado:6086396.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2352150/proyecto_PROCESO, 2352150/proyecto_INICIO, 2352150/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352151 | Proyecto de inversión | 56356.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56356.04, modificado:56356.04}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TIXKOKOB DEL MUNICIPIO DE TIXKOKOB - 5729 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 5729 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE 37 PUEBLO TIXKOKOB, 97470 TIXKOKOB, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 37A EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB EN LA LOCALIDAD DE TIXKOKOB A UNA CUADRA DE LA TIENDA DE ABARROTES LA BODEGUITA 2 , lon:-89.39648009, lat:20.99201687}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 56319.08 | 56319.08 | 56319.08 | 56319.08 | 56319.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2024, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5244478.67, importe_modificado:5244478.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352151/proyecto_INICIO, 2352151/proyecto_PROCESO, 2352151/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352153 | Proyecto de inversión | 269028.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:269028.36, modificado:269028.36}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HOCTÚN DEL MUNICIPIO DE HOCTÚN - 5743 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 5743 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO HOCTUN, 97480 HOCTÚN, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 26 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE HOCTÚN DEL MUNICIPIO DE HOCTÚN EN LA CALLE 24 ENTRE 27 X 29 Y 26. LA ACCIÓN SE UBICA A MEDIA CUADR, lon:-89.20532804, lat:20.86302967}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 259559.5 | 259559.5 | 259559.5 | 259559.5 | 259559.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2024, contratista:INGENIERÍA HIDRAÚLICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6086396.86, importe_modificado:6086396.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2352153/proyecto_INICIO, 2352153/proyecto_FIN, 2352153/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352155 | Proyecto de inversión | 269028.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:269028.36, modificado:269028.36}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HOCTÚN DEL MUNICIPIO DE HOCTÚN - 5770 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 5770 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO HOCTUN, 97480 HOCTÚN, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y , CALLE 10 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE HOCTÚN DEL MUNICIPIO DE HOCTÚN EN LA CALLE 12 ENTRE 37 Y 10. LA ACCIÓN SE UBICA A ESPALDAS DE LOCAL LA CE, lon:-89.19656003, lat:20.85740072}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 266291.79 | 266291.79 | 266291.79 | 266291.79 | 266291.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2024, contratista:INGENIERÍA HIDRAÚLICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6086396.86, importe_modificado:6086396.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2352155/proyecto_INICIO, 2352155/proyecto_PROCESO, 2352155/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352156 | Proyecto de inversión | 56356.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56356.04, modificado:56356.04}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TIXKOKOB DEL MUNICIPIO DE TIXKOKOB - 5800 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 5800 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO TIXKOKOB, 97470 TIXKOKOB, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, CALLE 26A EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB EN LA CALLE 26 ENTRE CALLE 35 Y 37 CERCA DE LOCAL DE FIESTAS LOS SAPITOS Y CERCA D, lon:-89.39808643, lat:20.99291803}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 56320.51 | 56320.51 | 56320.51 | 56320.51 | 56320.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2024, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5244478.67, importe_modificado:5244478.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352156/proyecto_INICIO, 2352156/proyecto_FIN, 2352156/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352157 | Proyecto de inversión | 134514.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:134514.18, modificado:134514.18}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HOCTÚN DEL MUNICIPIO DE HOCTÚN - 5801 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 5801 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO HOCTUN, 97480 HOCTÚN, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CALLE 21 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE HOCTÚN DEL MUNICIPIO DE HOCTÚN EN LA CALLE 25 ENTRE 6 X 8 Y 21. LA ACCIÓN SE UBICA ENFRENTE DE LA FA, lon:-89.19113955, lat:20.86332493}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 133115.25 | 133115.25 | 133115.25 | 133115.25 | 133115.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2024, contratista:INGENIERÍA HIDRAÚLICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6086396.86, importe_modificado:6086396.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352157/proyecto_INICIO, 2352157/proyecto_PROCESO, 2352157/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352158 | Proyecto de inversión | 134514.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:134514.18, modificado:134514.18}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HOCTÚN DEL MUNICIPIO DE HOCTÚN - 5819 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 5819 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO HOCTUN, 97480 HOCTÚN, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 18A EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE HOCTÚN DEL MUNICIPIO DE HOCTÚN EN LA CALLE 18 ENTRE 27 X 29 Y 18A. LA ACCIÓN SE UBICA A MEDIA CUA, lon:-89.19984206, lat:20.86185888}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 133161.74 | 133161.74 | 133161.74 | 133161.74 | 133161.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2024, contratista:INGENIERÍA HIDRAÚLICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6086396.86, importe_modificado:6086396.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352158/proyecto_INICIO, 2352158/proyecto_PROCESO, 2352158/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352159 | Proyecto de inversión | 269028.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:269028.36, modificado:269028.36}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HOCTÚN DEL MUNICIPIO DE HOCTÚN - 5854 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 5854 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO HOCTUN, 97480 HOCTÚN, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 6, CALLE 27 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE HOCTÚN DEL MUNICIPIO DE HOCTÚN EN LA CALLE 25 ENTRE 8 X 6 Y 27. LA ACCIÓN SE UBICA ENFRENTE TIENDITA, lon:-89.19099131, lat:20.8631669}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 266304.22 | 266304.22 | 266304.22 | 266304.22 | 266304.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2024, contratista:INGENIERÍA HIDRAÚLICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6086396.86, importe_modificado:6086396.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2352159/proyecto_PROCESO, 2352159/proyecto_INICIO, 2352159/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352160 | Proyecto de inversión | 144210.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:144210.52, modificado:144210.52}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HOCTÚN DEL MUNICIPIO DE HOCTÚN - 5878 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 5878 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO HOCTUN, 97480 HOCTÚN, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 25, CALLE 14 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE HOCTÚN DEL MUNICIPIO DE HOCTÚN EN LA CALLE 12 ENTRE 21 X 25 Y 14. LA ACCIÓN SE UBICA EN LA VUELTA , lon:-89.19529999, lat:20.86515193}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 144099.53 | 144099.53 | 144099.53 | 144099.53 | 144099.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2024, contratista:INGENIERÍA HIDRAÚLICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6086396.86, importe_modificado:6086396.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352160/proyecto_INICIO, 2352160/proyecto_FIN, 2352160/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352161 | Proyecto de inversión | 167411.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:167411.85, modificado:167411.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE HOCTÚN DEL MUNICIPIO DE HOCTÚN - 5974 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 5974 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO HOCTUN, 97480 HOCTÚN, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 25 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE HOCTÚN DEL MUNICIPIO DE HOCTÚN EN LA CALLE 27 ENTRE 26 X 28 Y 25. LA ACCIÓN SE UBICA A UN COSTADO , lon:-89.20829993, lat:20.86374147}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 163400.25 | 163400.25 | 163400.25 | 163400.25 | 163400.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2024, contratista:INGENIERÍA HIDRAÚLICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6086396.86, importe_modificado:6086396.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2352161/proyecto_INICIO, 2352161/proyecto_FIN, 2352161/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352162 | Proyecto de inversión | 229383.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:229383.84, modificado:229347.42}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CACALCHÉN DEL MUNICIPIO DE CACALCHÉN - 6013 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 6013 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO CACALCHEN, 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 16, CALLE 14 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CACALCHÉN LOCALIDAD DE CACALCHÉN ENLA PERIFERIA SUROESTE DE LA LOCALIDAD EN LA CALLE 16 C, lon:-89.22452005, lat:20.97497964}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 229347.42 | 229347.42 | 229347.42 | 229347.42 | 229347.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2024, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5244478.67, importe_modificado:5244478.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.9}} | {2352162/proyecto_PROCESO, 2352162/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352169 | Proyecto de inversión | 56356.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56356.04, modificado:56350.51}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CACALCHÉN DEL MUNICIPIO DE CACALCHÉN - 6153 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 6153 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO CACALCHEN, 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15, CALLE 24 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CACALCHÉN LOCALIDAD DE CACALCHÉN ENLA PERIFERIA SUROESTE DE LA LOCALIDAD EN LA CALLE 26 E, lon:-89.23063147, lat:20.98745999}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 56350.51 | 56350.51 | 56350.51 | 56350.51 | 56350.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2024, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5244478.67, importe_modificado:5244478.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.97}} | {2352169/proyecto_PROCESO, 2352169/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240102350851 | Proyecto de inversión | 32924.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32924.32, modificado:32924.31}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA GRACIANO RICALDE GAMBOA, CCT 31ETV0060C, EN LA LOCALIDAD DE SISBICHÉN Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-432 | S | 59 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:54, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97776, lon:-87.927275, lat:20.8224}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 32924.31 | 32924.31 | 32924.31 | 32924.31 | 32924.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-23-MANT-DIRECTA-374, contratista:JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:32924.32, importe_modificado:32924.32}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350876 | Proyecto de inversión | 84819.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84819.86, modificado:84819.85}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR VICENTE RIVA PALACIO, CCT 31DJN0231R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-446 | S | 55 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 12 S/N COLONIA BENITO JUAREZ CP.97840, lon:-89.703116, lat:20.478445}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 84819.85 | 84819.85 | 84819.85 | 84819.85 | 84819.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-377, contratista:SAÚL ALBERTO ENRÍQUEZ XOOL, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:84819.86, importe_modificado:84819.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350879 | Proyecto de inversión | 24184.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24184.94, modificado:24184.93}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR YUCATAN, CCT 31DJN0200Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-449 | S | 54 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 33 NO. 177 CP.97860, lon:-89.526637, lat:20.3915}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 24184.93 | 24184.93 | 24184.93 | 24184.93 | 24184.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-377, contratista:SAÚL ALBERTO ENRÍQUEZ XOOL, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:24184.94, importe_modificado:24184.94}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202362883 | Proyecto de inversión | 237784.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:237784.65, modificado:237784.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH III PROYECTO NO.223 02 0380 - 51455 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 51455 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:8.4, meta_modificada:8.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 90 603 INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 177 Y CALLE 179, CALLE 92 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 179 X 86 Y 88 SEGUIR 126 MTS HACIA EL PONI, lon:-89.65145928, lat:20.90112613}} | 2024-04-29 | 2024-08-25 | 237784.65 | 237784.65 | 71335.39 | 71335.39 | 71335.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-037, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2979843.45, importe_modificado:2979843.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:8.4}} | {2362883/proyecto_INICIO, 2362883/proyecto_FIN, 2362883/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202364934 | Proyecto de inversión | 288644.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:288644.05, modificado:288644.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME,CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO NO.224 01 0038,224 01 0037 - 60753 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60753 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:40.88, meta_modificada:40.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 B 398 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 A Y CALLE 94, CALLE 173 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 171 A X 92 A Y 94 SEGU, lon:-89.65462374, lat:20.90800897}} | 2024-05-08 | 2024-07-30 | 288644.05 | 288644.05 | 86593.21 | 86593.21 | 86593.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-071, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1296214.21, importe_modificado:1296214.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.26}} | {2364934/proyecto_INICIO, 2364934/proyecto_PROCESO, 2364934/proyecto_INICIO, 2364934/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202364995 | Proyecto de inversión | 231252.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:231252.25, modificado:231252.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO,TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO NO.224 01 0075,224 01 0074 - 60875 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60875 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.7, meta_modificada:4.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 B 388 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 94 A, CALLE 173 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 171 A X 92 A Y 94 SEGU, lon:-89.65428082, lat:20.90799493}} | 2024-05-08 | 2024-07-30 | 231252.25 | 231252.25 | 69375.68 | 69375.68 | 69375.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-071, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1296214.21, importe_modificado:1296214.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.41}} | {2364995/proyecto_PROCESO, 2364995/proyecto_INICIO, 2364995/proyecto_PROCESO, 2364995/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-22}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202353438 | Proyecto de inversión | 221482.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:221482.96, modificado:221482.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE XKALAKDZONOT DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 67717 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 67717 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:15, direccion:CALLE 8 RANCHERIA XCALAKDZONOT, 97759 XKALAKDZONOT, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CARRETERA CAMPO DEPORTIVO Y CARRETERA CERVECERÍA MODELORAMA, CAMINO MINI SUPER LA PRINCIPAL EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE XKALAKDZONOT DEL MUNI, lon:-88.56867576, lat:20.44253101}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 66444.89 | 66444.89 | 66444.89 | 66444.89 | 66444.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-034-2024, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3012215.51, importe_modificado:3012215.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.36}} | {2353438/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353440 | Proyecto de inversión | 33337.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:33337.4, modificado:33337.4}} | EQUIPAMIENTO DE CUATRO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE XKALAKDZONOT DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 67729 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 67729 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:15, direccion:CALLE 8 RANCHERIA XCALAKDZONOT, 97759 XKALAKDZONOT, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CARRETERA CAMPO DEPORTIVO Y CAMINO CERVECERÍA MODELORAMA, CARRETERA MINI SUPER LA PRINCIPAL EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE XKALAKDZONOT DEL MUNI, lon:-88.56868741, lat:20.44246367}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 10001.22 | 10001.22 | 10001.22 | 10001.22 | 10001.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-034-2024, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3012215.51, importe_modificado:3012215.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353443 | Proyecto de inversión | 333301.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:333301.86, modificado:333301.86}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE XKOPTEIL DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 67799 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 67799 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:17, direccion:CALLE PALACIO MUNICIPAL RANCHERIA XCOPTEIL, 97758 XKOPTEIL, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CARRETERA LONCHERIA EL GALLO FELIZ Y CARRETERA IGLESIA CATÓLICA, CARRETERA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD D, lon:-88.57953379, lat:20.51322179}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 99990.56 | 99990.56 | 99990.56 | 99990.56 | 99990.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2024, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3078756.7, importe_modificado:3078756.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.18}} | {2353443/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353444 | Proyecto de inversión | 145691.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:145691.25, modificado:145691.25}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE UMÁN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 67807 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 67807 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 22 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN LA CALLE 22 79 POR 9 Y 11 COLONIA SAN FRANCISCO. A UNA ESQUINA DEL PARQUE DE SAN FRANCISCO, lon:-89.75035179, lat:20.88826084}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 97431.24 | 97431.24 | 97431.24 | 97431.24 | 97431.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2024, contratista:CRONOSUR SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3240017.36, importe_modificado:3240017.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.55}} | {2353444/proyecto_PROCESO, 2353444/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353445 | Proyecto de inversión | 48934.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:48934.68, modificado:48934.68}} | EQUIPAMIENTO DE SEIS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE XKOPTEIL DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 67810 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 67810 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:17, direccion:CALLE PALACIO MUNICIPAL RANCHERIA XCOPTEIL, 97758 XKOPTEIL, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CARRETERA LONCHERIA EL GALLO FELIZ Y CARRETERA IGLESIA CATÓLICA, CARRETERA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD D, lon:-88.57951203, lat:20.51325225}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 14680.4 | 14680.4 | 14680.4 | 14680.4 | 14680.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2024, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3078756.7, importe_modificado:3078756.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353445/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353448 | Proyecto de inversión | 570552.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:570552.75, modificado:570552.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 67860 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 67860 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 13 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX EN LA CALLE 11 ENTRE 22 X 24 Y 13. DETRAS DEL MERCADO MUNICIPAL O F, lon:-87.9385818, lat:20.66094725}} | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 411482.94 | 411482.94 | 411482.94 | 411482.94 | 411482.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2024, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4148219.45, importe_modificado:4148219.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.05}} | {2353448/proyecto_INICIO, 2353448/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353449 | Proyecto de inversión | 230163.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:230163.9, modificado:230163.9}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 67864 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 67864 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 7A, CALLE 13 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX EN LA CALLE 20 ENTRE 7 X 7A Y 13. CERCA DE PASTELERIA LA MIRAFLORES , lon:-87.93439145, lat:20.66266906}} | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 69049.17 | 69049.17 | 69049.17 | 69049.17 | 69049.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3799213.35, importe_modificado:3799213.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.64}} | {2353449/proyecto_PROCESO, 2353449/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353484 | Proyecto de inversión | 274261.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:274261.32, modificado:274261.32}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 68689 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 68689 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 24A PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41, CALLE 24 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DETEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 24 A ENTRE , lon:-89.27248146, lat:20.20371997}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 82278.39 | 82278.39 | 82278.39 | 82278.39 | 82278.39 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:IVEY-LP-040-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4677129.09, importe_modificado:4677129.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353484/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350948 | Proyecto de inversión | 127237.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127237.71, modificado:127237.7}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE ALAYOLA PREVE, CCT 31EPR0008H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CELESTÚN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-156 | S | 176 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 5 NO. 93 CP.97367, lon:-90.397439, lat:20.862998}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 127237.7 | 127237.7 | 127237.7 | 127237.7 | 127237.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-409, contratista:JESUS ALEJANDRO PUC SOSA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:127237.71, importe_modificado:127237.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202367476 | Proyecto de inversión | 172162.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:172162.65, modificado:172162.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL PROYECTO NO.223 03 0174 - 67382 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 67382 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.7, meta_modificada:4.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 6 A INTERIOR SN PUEBLO CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21 A, CALLE 6 B LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 21 B X 8 Y 10 SEGUIR 260 MTS HACIA LE ORIENT, lon:-89.54684993, lat:21.0433534}} | 2024-04-29 | 2024-08-18 | 172162.65 | 172162.65 | 51648.79 | 51648.79 | 51648.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-040, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2468154.63, importe_modificado:2468154.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.41}} | {2367476/proyecto_PROCESO, 2367476/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-22}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs5: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs6: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs7: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs8: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202353862 | Proyecto de inversión | 58526.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58526.02, modificado:58526.02}} | EQUIPAMIENTO DE SIETE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TIXMÉHUAC DEL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC - 80012 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 80012 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO TIXMEHUAC, 97950 TIXMÉHUAC, TIXMÉHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 23 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETIXMÉHUAC LOCALIDAD DETIXMÉHUAC EN LA CALLE 25 ENTRE CALLE 16 Y 18 CON CALLE 23 A UNA ESQU, lon:-89.10749801, lat:20.23429532}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 17557.81 | 17557.81 | 17557.81 | 17557.81 | 17557.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2024, contratista:LEMOM SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3263531.61, importe_modificado:3263531.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353862/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353881 | Proyecto de inversión | 437835.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:437835.57, modificado:437835.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE X KANCHAKÁN DEL MUNICIPIO DE TECOH - 81495 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 81495 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:13, direccion:CALLE HACIENDA XCANCHAKAN PUEBLO XCANCHAKAN, 97824 X-KANCHAKÁN, TECOH YUCATÁN ENTRE CARRETERA IGLESIA CATÓLICA Y CAMINO ESCUELA TELESECUNDARIA, CARRETERA TBCEY X-KANCHAKÁN EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE XKANCHAKÁN DEL , lon:-89.50154231, lat:20.62267408}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 87567.11 | 87567.11 | 87567.11 | 87567.11 | 87567.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2024, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3355027.29, importe_modificado:3355027.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.21}} | {2353881/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353885 | Proyecto de inversión | 16783.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:16783.94, modificado:16783.94}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE KIMBILÁ DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 81712 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 81712 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:41, direccion:CALLE 21 PUEBLO KIMBILA, 97550 KIMBILÁ, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 19 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE KIMBILÁ DEL MUNICIPIO IZAMAL EN LA CALLE 21 ENTRE 16 X 18 Y 19. A UNAS CUADRAS DE LA ACCIÓN SE U, lon:-89.12343597, lat:20.93435229}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 2517.59 | 2517.59 | 2517.59 | 2517.59 | 2517.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2024, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3284976.04, importe_modificado:3284976.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2353885/proyecto_INICIO, 2353885/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353203 | Proyecto de inversión | 115156.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115156.82, modificado:115156.82}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 58568 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58568 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 14 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ EN LA CALLE 12A ENTRE 15 X 17 Y 14. ESTA CERCA DE AGROPEC, lon:-88.79041971, lat:21.20319775}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 34547.05 | 34547.05 | 34547.05 | 34547.05 | 34547.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2024, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3901023.06, importe_modificado:3901023.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353203/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353204 | Proyecto de inversión | 225692.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:225692.5, modificado:225692.5}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMÁ DEL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ - 58575 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58575 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 34 PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN LA CALLE 34 160 POR 17 Y 19 COLONIA SANTO DOMINGO. A UNA CASA DE LA TIENDA BENDICION DE DIOS ENFRENTE DE LA C, lon:-89.87829164, lat:21.02830255}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 126131.72 | 126131.72 | 126131.72 | 126131.72 | 126131.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2024, contratista:BACHKAY CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2745516.15, importe_modificado:2745516.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.72}} | {2353204/proyecto_PROCESO, 2353204/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353205 | Proyecto de inversión | 115156.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115156.85, modificado:115156.85}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE UAYMA DEL MUNICIPIO DE UAYMA - 58611 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58611 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 25, CALLE 22 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DEUAYMA LOCALIDAD DEUAYMA EN LA CALLE 26 ENTRE CALLE 27 Y 25 CON CALLE 27 CERCA CONCHA ACUSTICA CALLE DE, lon:-88.3197407, lat:20.71334505}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 35814.54 | 35814.54 | 35814.54 | 35814.54 | 35814.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2024, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3901023.06, importe_modificado:3901023.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.25}} | {2353205/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353206 | Proyecto de inversión | 112846.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:112846.25, modificado:112846.25}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMÁ DEL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ - 58616 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58616 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26A, LA ACCIÓN SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE HUNUCMA EN LA CALLE 15 194 POR 26A Y 24 COLONIA SAN JUAN ENFRENTE LA CARPINTERIA SAN JUAN BAUTIS, lon:-89.88597842, lat:20.9999511}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 112846.25 | 112846.25 | 112846.25 | 112846.25 | 112846.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2024, contratista:BACHKAY CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2745516.15, importe_modificado:2745516.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.85}} | {2353206/proyecto_PROCESO, 2353206/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353207 | Proyecto de inversión | 412623.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:412623.57, modificado:412623.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE UAYMA DEL MUNICIPIO DE UAYMA - 58688 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58688 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DEUAYMA LOCALIDAD DEUAYMA EN LA CALLE 15 ENTRE CALLE 20 Y 22 CON CALLE 22 ENFRENTE DEL MOLINO LA I, lon:-88.31710741, lat:20.71961768}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 123787.07 | 123787.07 | 123787.07 | 123787.07 | 123787.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2024, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3901023.06, importe_modificado:3901023.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.36}} | {2353207/proyecto_PROCESO, 2353207/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353208 | Proyecto de inversión | 112846.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:112846.25, modificado:112846.25}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMÁ DEL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ - 58770 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58770 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 55 PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA PROYECYO ESTÁ UBICADO EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMA EN LA CALLE 55 SN POR 24 Y 26 COLONIA GUADALUPE A LA VUELTA DEL CENTRO COMUNITARIO , lon:-89.88594335, lat:20.9998295}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 90542.09 | 90542.09 | 90542.09 | 90542.09 | 90542.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2024, contratista:BACHKAY CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2745516.15, importe_modificado:2745516.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.87}} | {2353208/proyecto_PROCESO, 2353208/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353209 | Proyecto de inversión | 550164.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:550164.76, modificado:550164.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE UAYMA DEL MUNICIPIO DE UAYMA - 58779 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58779 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 17 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE UAYMA LOCALIDAD DE UAYMA EN LA CALLE 21 ENTRE CALLE 16 Y 18 CON CALLE 17 A CUATRO CASAS DEL DIF Y A L, lon:-88.31600234, lat:20.71716914}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 165049.43 | 165049.43 | 165049.43 | 165049.43 | 165049.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2024, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3901023.06, importe_modificado:3901023.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.44}} | {2353209/proyecto_PROCESO, 2353209/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353210 | Proyecto de inversión | 399442.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:399442.96, modificado:399442.96}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE UAYMA DEL MUNICIPIO DE UAYMA - 58904 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58904 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 22 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DEUAYMA LOCALIDAD DEUAYMA EN LA CALLE 24 ENTRE CALLE 17 Y 19 CON CALLE 22 A LA VUELTA DE LA LONCHERA VEN, lon:-88.31899807, lat:20.71845808}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 157678.33 | 157678.33 | 157678.33 | 157678.33 | 157678.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2024, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3901023.06, importe_modificado:3901023.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.38}} | {2353210/proyecto_PROCESO, 2353210/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353211 | Proyecto de inversión | 134987.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:134987.68, modificado:134987.68}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMÁ DEL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ - 58960 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58960 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 34 PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 36 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN LA CALLE 34 228D POR 37 Y 39 COLONIA ÁLVARO OBREGON ENFRENTE DE LA PELUQUERIA JUANITO EN LA ESQUINA SI, lon:-89.88360017, lat:21.01159671}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 88240.89 | 88240.89 | 88240.89 | 88240.89 | 88240.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2024, contratista:BACHKAY CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2745516.15, importe_modificado:2745516.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.64}} | {2353211/proyecto_PROCESO, 2353211/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353212 | Proyecto de inversión | 114126.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:114126.56, modificado:114126.56}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE UAYMA DEL MUNICIPIO DE UAYMA - 58964 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58964 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 12 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DEUAYMA LOCALIDAD DEUAYMA EN LA CALLE 14 ENTRE CALLE 21 Y 23 CON CALLE 12 A UNA ESQUINA DEL PARQUE CASA , lon:-88.31395313, lat:20.71608032}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 45044.72 | 45044.72 | 45044.72 | 45044.72 | 45044.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2024, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3901023.06, importe_modificado:3901023.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.58}} | {2353212/proyecto_PROCESO, 2353212/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353213 | Proyecto de inversión | 134987.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:134987.68, modificado:134987.68}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMÁ DEL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ - 59012 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 59012 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 26A Y CALLE 26B, LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN LA CALLE 19 189B POR 26B Y 26A LA CASA SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA. Y ESTA CERCA DE UN SIX A UNA CASA, lon:-89.87166164, lat:21.02245987}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 88097.39 | 88097.39 | 88097.39 | 88097.39 | 88097.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2024, contratista:BACHKAY CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2745516.15, importe_modificado:2745516.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.56}} | {2353213/proyecto_PROCESO, 2353213/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353214 | Proyecto de inversión | 57550.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57550.45, modificado:57550.45}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE UAYMA DEL MUNICIPIO DE UAYMA - 59023 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 59023 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 27 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DEUAYMA LOCALIDAD DE UAYMA EN LA CALLE 25 ENTRE CALLE 22 Y 24 CON CALLE 27 A UNA ESQUINA DE LA TIENDA DE, lon:-88.31924244, lat:20.71482091}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 22569.03 | 22569.03 | 22569.03 | 22569.03 | 22569.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2024, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3901023.06, importe_modificado:3901023.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.29}} | {2353214/proyecto_PROCESO, 2353214/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353215 | Proyecto de inversión | 134987.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:134987.68, modificado:134987.68}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMÁ DEL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ - 59054 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 59054 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44, LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN LA CALLE 13 SN POR 42 Y 44 EN LA COLONIA SANTO DOMINGO A LADO DE LA FRUTERIA JAVI, lon:-89.88456278, lat:21.02930326}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 91985.98 | 91985.98 | 91985.98 | 91985.98 | 91985.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2024, contratista:BACHKAY CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2745516.15, importe_modificado:2745516.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.64}} | {2353215/proyecto_PROCESO, 2353215/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353216 | Proyecto de inversión | 115156.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115156.82, modificado:115156.82}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 59064 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 59064 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, CALLE 11 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ EN LA CALLE 27 ENTRE 34 X 36 Y 29. A UNA CUADRA DE LA TIE, lon:-88.80379417, lat:21.19979598}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 34547.05 | 34547.05 | 34547.05 | 34547.05 | 34547.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2024, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3901023.06, importe_modificado:3901023.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353216/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353217 | Proyecto de inversión | 58395.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58395.12, modificado:58395.12}} | EQUIPAMIENTO DE SIETE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE UAYMA DEL MUNICIPIO DE UAYMA - 59082 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 59082 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 22 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DEUAYMA LOCALIDAD DEUAYMA EN LA CALLE 24 ENTRE CALLE 17 Y 19 CON CALLE 22 A LA VUELTA DE LA LONCHERA VEN, lon:-88.31904376, lat:20.71834788}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 17518.54 | 17518.54 | 17518.54 | 17518.54 | 17518.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2024, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3901023.06, importe_modificado:3901023.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353217/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353218 | Proyecto de inversión | 269975.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:269975.36, modificado:269975.36}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMÁ DEL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ - 59118 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 59118 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 48 PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN LA CALLE 48 X 29 Y 31 EN LA COLONIA SANTIAGUITO EN LA ESQUINA DEL MOLINO DE LOS TULIPANES, lon:-89.89119221, lat:21.0245715}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 165909.27 | 165909.27 | 165909.27 | 165909.27 | 165909.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2024, contratista:BACHKAY CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2745516.15, importe_modificado:2745516.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.94}} | {2353218/proyecto_INICIO, 2353218/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353219 | Proyecto de inversión | 16684.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:16684.32, modificado:16684.32}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE UAYMA DEL MUNICIPIO DE UAYMA - 59136 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 59136 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 12 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE UAYMA LOCALIDAD DE UAYMA EN LA CALLE 14 ENTRE CALLE 21 Y 23 CON CALLE 12 A UNA ESQUINA DEL PARQUE CAS, lon:-88.31427499, lat:20.71608534}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 5005.3 | 5005.3 | 5005.3 | 5005.3 | 5005.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2024, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3901023.06, importe_modificado:3901023.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353219/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353220 | Proyecto de inversión | 115156.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115156.82, modificado:115156.82}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 59151 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 59151 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 12A, CALLE 27A EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ EN LA CALLE 27 ENTRE 12 X 12A Y 27A. FRENTE DE LA ESCUE, lon:-88.79003653, lat:21.19811361}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 34547.04 | 34547.04 | 34547.04 | 34547.04 | 34547.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2024, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3901023.06, importe_modificado:3901023.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353220/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353221 | Proyecto de inversión | 8342.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8342.16, modificado:8342.16}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE UAYMA DEL MUNICIPIO DE UAYMA - 59183 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 59183 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 27 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DEUAYMA LOCALIDAD DE UAYMA EN LA CALLE 25 ENTRE CALLE 22 Y 24 CON CALLE 27 A UNA ESQUINA DE LA TIENDA DE, lon:-88.31929072, lat:20.71476571}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 2502.65 | 2502.65 | 2502.65 | 2502.65 | 2502.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2024, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3901023.06, importe_modificado:3901023.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353221/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353222 | Proyecto de inversión | 115156.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115156.82, modificado:115156.82}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 59185 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 59185 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 3 Y CALLE 5, CALLE 12A EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ EN LA CALLE 16 ENTRE 3 X 5 Y 12A. A LA VUELTA DEL TEMPLO E, lon:-88.79021987, lat:21.21048854}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 34547.04 | 34547.04 | 34547.04 | 34547.04 | 34547.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2024, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3901023.06, importe_modificado:3901023.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353222/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353223 | Proyecto de inversión | 134987.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:134987.68, modificado:134987.68}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMÁ DEL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ - 59194 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 59194 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 34 PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 47 Y CALLE 49, LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN LA CALLE 34 SN 47 Y 49 EN LA COLONIA ÁLVARO OBREGON JUNTO AL MOLINO ENFRENTE DE LA QUINTA DE DON ROMULO, lon:-89.88496168, lat:21.00683071}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 79792.06 | 79792.06 | 79792.06 | 79792.06 | 79792.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2024, contratista:BACHKAY CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2745516.15, importe_modificado:2745516.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.45}} | {2353223/proyecto_PROCESO, 2353223/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353224 | Proyecto de inversión | 137541.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137541.19, modificado:137541.19}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 59209 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 59209 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 13 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ EN LA CALLE 15 ENTRE 16 X 18 Y 13. A 30 MTS DE LA TIENDA , lon:-88.79243986, lat:21.20425651}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 55302.54 | 55302.54 | 55302.54 | 55302.54 | 55302.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2024, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3901023.06, importe_modificado:3901023.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.11}} | {2353224/proyecto_PROCESO, 2353224/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353225 | Proyecto de inversión | 137541.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137541.19, modificado:137541.19}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 59234 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 59234 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 31 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ EN LA CALLE 29 ENTRE 28 X 30 Y 31. A UN LADO DEL COMITE D, lon:-88.79854145, lat:21.19875566}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 55302.54 | 55302.54 | 55302.54 | 55302.54 | 55302.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2024, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3901023.06, importe_modificado:3901023.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.11}} | {2353225/proyecto_INICIO, 2353225/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353227 | Proyecto de inversión | 113907.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113907.1, modificado:113907.1}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHAPAB DEL MUNICIPIO DE CHAPAB - 59246 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 59246 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO CHAPAB, 97857 CHAPAB, CHAPAB YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CHAPAB LOCALIDAD DE CHAPAB EN LA CALLE 20 ENTRE CALLE 27 Y 29 CON CALLE SIN CALLE A 40 MTS D, lon:-89.45685859, lat:20.46180813}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 34172.13 | 34172.13 | 34172.13 | 34172.13 | 34172.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2024, contratista:BACHKAY CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2745516.15, importe_modificado:2745516.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2353227/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353228 | Proyecto de inversión | 269975.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:269975.36, modificado:269975.36}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEXÁN DE PALOMEQUE DEL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ - 59271 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 59271 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:5, direccion:CALLE 7 PUEBLO TEXÁN DE PALOMEQUE, 97353 TEXÁN DE PALOMEQUE, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, EL PROYECTO SU UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEXAN DE PALOMEQUE DEL MUNICIPIO DE HUNUCMA EN LA CALLE 7 POR 8 Y 10 COLONIA CENTR, lon:-89.83268124, lat:20.93355913}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 122387.14 | 122387.14 | 122387.14 | 122387.14 | 122387.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2024, contratista:BACHKAY CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2745516.15, importe_modificado:2745516.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.64}} | {2353228/proyecto_INICIO, 2353228/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353229 | Proyecto de inversión | 137541.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137541.19, modificado:137541.19}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 59273 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 59273 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 8 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 25A Y CALLE 27, CALLE 6A EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ EN LA CALLE 8 ENTRE 25A X 27 Y 6A. UNA CUADRA DESPUES DEL, lon:-88.78678281, lat:21.19921333}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 55302.54 | 55302.54 | 55302.54 | 55302.54 | 55302.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2024, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3901023.06, importe_modificado:3901023.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.11}} | {2353229/proyecto_INICIO, 2353229/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353230 | Proyecto de inversión | 170860.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:170860.65, modificado:170860.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHAPAB DEL MUNICIPIO DE CHAPAB - 59314 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 59314 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO CHAPAB, 97857 CHAPAB, CHAPAB YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 19 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CHAPAB LOCALIDAD DE CHAPAB EN LA CALLE 21 ENTRE CALLE 24 Y 26 CON CALLE 19 MEDIA CUADRA DESPUES DE, lon:-89.4563246, lat:20.46052532}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 51258.2 | 51258.2 | 51258.2 | 51258.2 | 51258.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2024, contratista:BACHKAY CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2745516.15, importe_modificado:2745516.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.9}} | {2353230/proyecto_INICIO, 2353230/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353231 | Proyecto de inversión | 275082.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:275082.38, modificado:275082.38}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 59326 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 59326 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 34 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 27, CALLE 36 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ EN LA CALLE 34 ENTRE 21 X 27 Y 36. DE LA POLLERIA DE DOÑA, lon:-88.79986386, lat:21.20584408}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 110605.08 | 110605.08 | 110605.08 | 110605.08 | 110605.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2024, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3901023.06, importe_modificado:3901023.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.22}} | {2353231/proyecto_INICIO, 2353231/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353232 | Proyecto de inversión | 14724 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:14724.0, modificado:14724.0}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE CHAPAB DEL MUNICIPIO DE CHAPAB - 59340 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación del Obra Pública en Yucatán | 59340 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO CHAPAB, 97857 CHAPAB, CHAPAB YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CHAPAB LOCALIDAD DE CHAPAB EN LA CALLE 20 ENTRE CALLE 27 Y 29 CON CALLE SIN CALLE A 40 MTS D, lon:-89.45686932, lat:20.4616473}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 4417.2 | 4417.2 | 4417.2 | 4417.2 | 4417.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2024, contratista:BACHKAY CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2745516.15, importe_modificado:2745516.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353232/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353233 | Proyecto de inversión | 275082.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:275082.38, modificado:275082.38}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 59372 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 59372 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 7A Y CALLE 9, CALLE 10 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ EN LA CALLE 12 ENTRE 7A X 9 Y 10. EN LA ESQUINA ESTA TIEND, lon:-88.78738972, lat:21.20910942}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 110605.08 | 110605.08 | 110605.08 | 110605.08 | 110605.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2024, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3901023.06, importe_modificado:3901023.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.22}} | {2353233/proyecto_INICIO, 2353233/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353234 | Proyecto de inversión | 56953.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56953.55, modificado:56953.55}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMÁ DEL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ - 59381 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 59381 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 34 PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41, LA ACCCIÓN ESTÁ UBICADA EN LA CALLE 34 X 39 Y 41 COLONIA ÁLVARO OBREGON ENFRENTE LA PELUQUERIA JUANITO A MEDIA CUADRA DEL SIX DE GIRASO, lon:-89.88373647, lat:21.01146753}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 50025 | 50025 | 50025 | 50025 | 50025 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2024, contratista:BACHKAY CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2745516.15, importe_modificado:2745516.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2353234/proyecto_INICIO, 2353234/proyecto_PROCESO, 2353234/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353235 | Proyecto de inversión | 22086 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:22086.0, modificado:22086.0}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE CHAPAB DEL MUNICIPIO DE CHAPAB - 59394 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 59394 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO CHAPAB, 97857 CHAPAB, CHAPAB YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 18 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CHAPAB LOCALIDAD DE CHAPAB EN LA CALLE 21 ENTRE CALLE 24 Y 26 CON CALLE 19 MEDIA CUADRA DESPUES DE, lon:-89.45632264, lat:20.46049316}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 6625.8 | 6625.8 | 6625.8 | 6625.8 | 6625.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2024, contratista:BACHKAY CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2745516.15, importe_modificado:2745516.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353235/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353236 | Proyecto de inversión | 56953.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56953.52, modificado:56953.52}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEXÁN DE PALOMEQUE DEL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ - 59416 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 59416 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:5, direccion:CALLE 16A PUEBLO TEXÁN DE PALOMEQUE, 97353 TEXÁN DE PALOMEQUE, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 17, LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN LA CALLE 16 A POR 13 Y 17 A 3 CASAS DEL SIX DIEGO, lon:-89.82789006, lat:20.92919174}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 17086.06 | 17086.06 | 17086.06 | 17086.06 | 17086.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2024, contratista:BACHKAY CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2745516.15, importe_modificado:2745516.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.32}} | {2353236/proyecto_INICIO, 2353236/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353314 | Proyecto de inversión | 56385.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56385.83, modificado:56385.83}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE OXTAPACAB DEL MUNICIPIO DE TECOH - 64937 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 64937 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:7, direccion:CALLE CENTRO PUEBLO OXTAPACAB, 97822 OXTAPACAB, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE SALIDA DEL PUEBLO Y , EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TECOH EN LA LOCALIDAD DE OXTAPACAB EN EL DOMICILIO CONOCIDO A UN COSTADO DEL TENDEJON EL, lon:-89.50223892, lat:20.76960183}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 16915.75 | 16915.75 | 16915.75 | 16915.75 | 16915.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2024, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3355027.29, importe_modificado:3355027.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353314/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353315 | Proyecto de inversión | 112771.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:112771.72, modificado:112771.72}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE X KANCHAKÁN DEL MUNICIPIO DE TECOH - 65005 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 65005 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:13, direccion:CALLE 15 PUEBLO XCANCHAKAN, 97824 X-KANCHAKÁN, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 4A Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CKANCHAKAN DEL MUNICIPIO DE TECOH EN LA CALLE 15 POR 4 A LA VUELTA DE TEMPLO BAUTISTA, lon:-89.50075189, lat:20.62091495}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 33831.52 | 33831.52 | 33831.52 | 33831.52 | 33831.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2024, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3355027.29, importe_modificado:3355027.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.76}} | {2353315/proyecto_PROCESO, 2353315/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353317 | Proyecto de inversión | 56900.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56900.18, modificado:56900.18}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TECOH DEL MUNICIPIO DE TECOH - 65034 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 65034 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TECOH EN LA LOCALIDAD DE TECOH EN LA CALLE 28 POR 21 Y 19 FRENTE CAMPO DE BEISBOL EL TABANO, lon:-89.47284669, lat:20.75011244}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 17070.05 | 17070.05 | 17070.05 | 17070.05 | 17070.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2024, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3355027.29, importe_modificado:3355027.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353317/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353318 | Proyecto de inversión | 8316.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8316.29, modificado:8316.29}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TECOH DEL MUNICIPIO DE TECOH - 65058 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 65058 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 23, LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN LA CALLE 26 X 19 Y 23 A DOS CUADRAS ANTES DEL CAMPO PEDRO ZALDIVAR, lon:-89.47137684, lat:20.74762426}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 2494.89 | 2494.89 | 2494.89 | 2494.89 | 2494.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2024, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3355027.29, importe_modificado:3355027.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353318/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353319 | Proyecto de inversión | 33265.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:33265.16, modificado:33265.16}} | EQUIPAMIENTO DE CUATRO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE ITZINCAB DEL MUNICIPIO DE TECOH - 65066 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 65066 | S | 6 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:3, direccion:CALLE 5 PUEBLO ITZINCAB, 97822 ITZINCAB, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN LA CALLE 5 POR 14 Y 16 A UNA ESQUINA DE LA TIENDA LOS TULIPANES A UN COSTADO DEL PASILLO ANDADOR, lon:-89.56297856, lat:20.7526903}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 9979.55 | 9979.55 | 9979.55 | 9979.55 | 9979.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2024, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3355027.29, importe_modificado:3355027.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353319/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353335 | Proyecto de inversión | 114330.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:114330.83, modificado:114330.83}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 65548 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 65548 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 30A EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DETEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 26 ENTRE CA, lon:-89.27312932, lat:20.2050074}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 76673.23 | 76673.23 | 76673.23 | 76673.23 | 76673.23 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:IVEY-LP-040-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4677129.09, importe_modificado:4677129.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.42}} | {2353335/proyecto_INICIO, 2353335/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353336 | Proyecto de inversión | 342992.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:342992.49, modificado:342992.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 65564 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 65564 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 45 Y CALLE 43, CALLE 18 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DETEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 16 ENTRE CAL, lon:-89.26854787, lat:20.20267511}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 292860.74 | 292860.74 | 292860.74 | 292860.74 | 292860.74 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:IVEY-LP-040-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4677129.09, importe_modificado:4677129.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.52}} | {2353336/proyecto_PROCESO, 2353336/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353338 | Proyecto de inversión | 114330.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:114330.83, modificado:114330.83}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 65604 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 65604 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, CALLE 22 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DETEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 24 A ENTRE C, lon:-89.27146423, lat:20.20550368}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 97640.64 | 97640.64 | 97640.64 | 97640.64 | 97640.64 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:IVEY-LP-040-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4677129.09, importe_modificado:4677129.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.83}} | {2353338/proyecto_INICIO, 2353338/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353340 | Proyecto de inversión | 114330.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:114330.76, modificado:114330.76}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 65633 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 65633 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 53 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE SIN CALLE EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DETEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 53 EN, lon:-89.26857472, lat:20.19446063}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 97618.4 | 97618.4 | 97618.4 | 97618.4 | 97618.4 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:IVEY-LP-040-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4677129.09, importe_modificado:4677129.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2353340/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353355 | Proyecto de inversión | 566535.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:566535.5, modificado:566535.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO CASO DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 66041 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 66041 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:9, direccion:CALLE 4 PUEBLO ALFONSO CASO, 97979 ALFONSO CASO, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 1 Y , CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DEALFONSO CASO EN LA CALLE 4 ENTRE CALLE 1 Y 0 CON CALLE SIN NUMERO A 2 ESQ, lon:-89.14885907, lat:20.07867496}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 344105.35 | 344105.35 | 344105.35 | 344105.35 | 344105.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2024, contratista:FERNANDO JOSÉ ZAPATA ROMERO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2967929.05, importe_modificado:2967929.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.25}} | {2353355/proyecto_PROCESO, 2353355/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353357 | Proyecto de inversión | 407296.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:407296.5, modificado:407296.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE UMÁN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 66058 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 66058 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 19 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38, LA ACCIÓN SE UBICA EN LA CALLE 19 SN POR 36 Y 38 COLONIA SAN LÁZARO. CERCA DEL LOCAL LAS BUGAMBILIAS AL LADO DE DONDE VENDEN TARIMAS, lon:-89.75949957, lat:20.87977554}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 225126.2 | 225126.2 | 225126.2 | 225126.2 | 225126.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2024, contratista:CRONOSUR SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3240017.36, importe_modificado:3240017.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.6}} | {2353357/proyecto_INICIO, 2353357/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353358 | Proyecto de inversión | 407296.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:407296.5, modificado:407296.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE UMÁN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 66101 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 66101 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 9 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE UMAN EN LA CALLE 9 103 POR 20 Y 22. FRENTE A LA PANADERIA ADY, lon:-89.74984954, lat:20.88810548}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 173708.19 | 173708.19 | 173708.19 | 173708.19 | 173708.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2024, contratista:CRONOSUR SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3240017.36, importe_modificado:3240017.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.63}} | {2353358/proyecto_INICIO, 2353358/proyecto_PROCESO, 2353358/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353412 | Proyecto de inversión | 407296.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:407296.5, modificado:407296.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE UMÁN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 67229 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 67229 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 13 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN LA CALLE 13 92 POR 16 Y 18 COLONIA MEJORADA. FRENTE AL DESPACHO JURIDICO A LA VUELTA DE LA TIENDA LA GLORIETA, lon:-89.74427774, lat:20.88638483}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 173637.18 | 173637.18 | 173637.18 | 173637.18 | 173637.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2024, contratista:CRONOSUR SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3240017.36, importe_modificado:3240017.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.57}} | {2353412/proyecto_INICIO, 2353412/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353414 | Proyecto de inversión | 113307.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113307.1, modificado:113307.1}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA SANTA CRUZ SANTA CRUZ CUTZÁ DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 67249 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 67249 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:31, direccion:CALLE KILOMETRO 31 PUEBLO NUEVA SANTA CRUZ (SANTA CRUZ CUTZÁ), 97970 NUEVA SANTA CRUZ (SANTA CRUZ CUTZÁ), TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE SAN DIEGO BUENA VISTA Y CALLE NOHALAL, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETE, lon:-89.3256508, lat:19.83749868}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 33992.13 | 33992.13 | 33992.13 | 33992.13 | 33992.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2024, contratista:FERNANDO JOSÉ ZAPATA ROMERO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2967929.05, importe_modificado:2967929.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353414/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353415 | Proyecto de inversión | 113307.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113307.1, modificado:113307.1}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE POCOBOCH DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 67285 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 67285 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:51, direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO POCOBOH, 97983 POCOBOCH, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE HUECHIL Y CALLE SAN DIEGO BUENAVISTA, CALLE SAN RAMÓN EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DEPOCOBOCH EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALI, lon:-89.30780227, lat:19.90145592}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 33992.13 | 33992.13 | 33992.13 | 33992.13 | 33992.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2024, contratista:FERNANDO JOSÉ ZAPATA ROMERO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2967929.05, importe_modificado:2967929.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353415/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240102349973 | Proyecto de inversión | 16744.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16744.63, modificado:16744.63}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ICHCAANSIHO, CCT 31DJN0210E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-606 | S | 46 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 132-A S/N COLONIA EL PORVENIR CP.97226, lon:-89.665193, lat:20.994878}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 16744.63 | 16744.63 | 16744.63 | 16744.63 | 16744.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-23-MANT-DIRECTA-391, contratista:CADENA FERRETERA LUVIC S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16744.63, importe_modificado:16744.63}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTE FOLIO DEBIDO A QUE LA INFORMACION SE ENCUENTRA DUPLICADA EN EL FOLIO YUC240102348822, trimestre:2.0, usuario:khatiangespanaa, fecha:2024-07-01}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202367702 | Proyecto de inversión | 391399.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:391399.85, modificado:396009.33}} | REHABILITACIÓN INTERAL DE PAVIMENTACIÓN EN CHICHIMILÁ LOCALIDAD CHAN X CAIL ASENTAMIENTO CHAN X CAIL - 70516 | 31 | Yucatán | 21 | Chichimilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chichimilá | 70516 | S | 45 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:22, direccion:PUEBLO CHAN X-CAIL, 97760 CHAN X-CAIL, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE Y , CHAN XCAIL SE ENCUENTRA A 50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE DIRIGE EN LA HACIA LA CARRETERA VALLADOLID CARRILLO PUERTO EN EL KM 39 SE DIRIGE HACIA EL ESTE, lon:-88.13930415, lat:20.35620292}} | 2024-05-15 | 2024-07-13 | 396009.33 | 396009.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-CHICHIMILA-R33-2024-002-CI, contratista:JOSE ALBERTO FERNANDEZ ALCOCER, convocante:MUNICIPIO DE CHICHIMILA, YUCATAN, monto:909131.63, importe_modificado:909131.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:408.0}} | {2367702/proyecto_INICIO, 2367702/proyecto_PROCESO, 2367702/proyecto_INICIO, 2367702/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202354775 | Proyecto de inversión | 6909256.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4145554.07, modificado:4145554.07}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2763702.72, modificado:2763702.72}} | CONSTRUCCIÓN DE 74 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XCALAKOOP DEL MUNICIPIO DE TINUM DEL ESTADO DE YUCATÁN - 150569 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 150569 | S | 138 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:257.52, meta_modificada:257.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:12, direccion:PUEBLO X-CALAKOOP, 97756 X-CALAKOOP, TINUM YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE XCALAKOOP SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA CAPITAL DEL ESTADO DE YUCATAN SOBRE LA CARRETERA FEDERAL MERIDAVALLADOLID EN EL TRAMO KAUAPISTÉ ASIMISMO , lon:-88.52690876, lat:20.65103042}} | 2024-05-27 | 2024-09-03 | 2863783.3 | 6909256.79 | 2072777.04 | 2072777.04 | 2072777.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N. OP-JAPAY-005-2024, contratista:Constructora Leijo, S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:6909256.79, importe_modificado:6909256.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.49}} | {2354775/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RAD FED 1243666.22 FISE $1,620,072.08 EJERCIDO FED 1243666.22 FISE 829,110.82, trimestre:2.0, usuario:youniaserratow, fecha:2024-07-15}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202354791 | Proyecto de inversión | 546062.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:546062.39, modificado:546062.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE UAYALCEH DEL MUNICIPIO DE ABALÁ - 151039 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151039 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE TIENDA LA BENDICION DE DIOS PUEBLO UAYALCEH, 97825 UAYALCEH, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE PAPELERIA MARTIN Y CALLE TIENDA SAN JUDAS TADEO, CALLE ESCUELA PLUTARCO ELIAS CALLES EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE ABALÁ EN L, lon:-89.59881733, lat:20.69151365}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 518719.81 | 518719.81 | 518719.81 | 518719.81 | 518719.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2024, contratista:CANUL Y ANDRADE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3649569.27, importe_modificado:3649569.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.32}} | {2354791/proyecto_INICIO, 2354791/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202354792 | Proyecto de inversión | 423327 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:423327.0, modificado:423327.0}} | REHABILITACIÓN DE 3 AULAS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL CELESTÚN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CELESTÚN . - 151064 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | 151064 | S | 4149 | 4370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 6 PUEBLO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 3A Y CALLE 3B, EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN PLANTEL CELESTÚN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CELESTÚN SE ENCUENTRA EN LA CALLE 6 ENTRE CAL, lon:-90.39469003, lat:20.86583338}} | 2024-07-16 | 2024-09-30 | 0 | 395070.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-OP-LP-088, contratista:REI EDIFICACIONES DEL SUR, S DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:395070.14, importe_modificado:395070.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354792/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO ES DEL 01 DE JULIO AL 28 DE SEPTIEMBRE 2024., trimestre:2.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2024-07-09}} | {obs1: {observación:VERIFICAR EL IMPORTE COMPROMETIDO NO COINCIDE CON SU ANEXO 1.1 DE CONTRATACION ENVIADO, trimestre:2.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:EN LA INFORMACION DE OBRA POR CONTRATO NO COINCIDE EL NUMERO Y EL IMPORTE DE ACUERDO A SU ANEXO 1.1 DE CONTRATACION, trimestre:2.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | YUC240202354794 | Proyecto de inversión | 1216717.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730030.73, modificado:730030.73}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:486687.16, modificado:486687.16}} | CONSTRUCCIÓN DE 13 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO DEL MUNICIPIO DE SEYÉ DEL ESTADO DE YUCATÁN. - 151086 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 151086 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.24, meta_modificada:45.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:3, direccion:PUEBLO SAN BERNARDINO, 97575 SAN BERNARDINO, SEYÉ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDINO SE ENCUENTRA UBICADA AL ORIENTE DE LA CAPITAL DEL ESTADO YUCATAN SOBRE LA CARRETERA FEDERAL MÉRIDAVALLADOLID Y SE ENCUENTRA , lon:-89.39906202, lat:20.89388269}} | 2024-05-27 | 2024-08-24 | 501287.77 | 1216717.89 | 365015.37 | 365015.37 | 365015.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N. OP-JAPAY-007-2024, contratista:Grupo CROMS, S. de R.L. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:5241246.31, importe_modificado:5241246.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.73}} | {2354794/proyecto_PROCESO, 2354794/proyecto_INICIO, 2354794/proyecto_PROCESO, 2354794/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RAD FED 219009.22 FISE 282,278.55 EJE FED 219,009.22 FISE 146,006.15, trimestre:2.0, usuario:youniaserratow, fecha:2024-07-15}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202354857 | Proyecto de inversión | 1762103 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1762103.0, modificado:1762103.0}} | REHABILITACIÓN DE 12 AULAS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL CHEMAX EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX - 152492 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | 152492 | S | 19866 | 20183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y , EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN PLANTEL CHEMAX EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SE UBICA EN LA CALLE 13 POR LA CALLE 14 CARRETERA VA, lon:-87.92613814, lat:20.66369423}} | 2024-07-16 | 2024-09-30 | 0 | 1630515.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-OP-LP-089, contratista:ENRIQUE PALMA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1630515.61, importe_modificado:1630515.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354857/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO ES DEL 01 DE JULIO AL 28 DE SEPTIEMBRE 2024. , trimestre:2.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2024-07-18}} | {obs1: {observación:VERIFICAR LAS FECHAS DE PERIODO DE EJECUCIÓN, NO COINCIDE CON SU ANEXO ENVIADO., trimestre:2.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:EN EL AVANCE FINANCIERO EL IMPORTE COMPROMETIDO NO COINCIDE CON SU ANEXO 1.1 DE CONTRATACION ENVIADO., trimestre:2.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:EN LA INFORMACIÓN DE OBRA POR CONTRATO NO COINCIDE EL MONTO Y NUMERO DE CONTRATO DE ACUERDO A SU ANEXO 1.1 DE CONTRATACIÓN., trimestre:2.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | YUC240202354887 | Proyecto de inversión | 742218 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:742218.0, modificado:742218.0}} | REHABILITACIÓN DE 7 AULAS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL SUCILÁ EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SUCILÁ. - 152875 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | 152875 | S | 2121 | 2192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y , EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN PLANTEL SUCILÁ EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SUCILÁ SE ENCUENTRA EN LA CALLE 13 CRUZAMIENTO 12 FRENTE A , lon:-88.30938144, lat:21.16030285}} | 2024-07-16 | 2024-09-30 | 0 | 690712.94 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-OP-LP-095, contratista:FABIOLA YARABEL UC PUC, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:690712.94, importe_modificado:690712.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354887/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO ES DEL 01 DE JULIO AL 28 DE SEPTIEMBRE 2024. , trimestre:2.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2024-07-11}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202354889 | Proyecto de inversión | 171157.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:171157.86, modificado:171157.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL DEL MUNICIPIO DE KINCHIL - 152901 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 152901 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 29 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL MUNICIPIO DE KINCHIL EN LA CALLE 27 ENTRE 28 X 30 Y 29. LA ACCIÓN SE UBICA A LA VUELTA D, lon:-89.95695301, lat:20.91216559}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 134950.38 | 134950.38 | 134950.38 | 134950.38 | 134950.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2024, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5898951.55, importe_modificado:5898951.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2354889/proyecto_INICIO, 2354889/proyecto_PROCESO, 2354889/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202354890 | Proyecto de inversión | 135910.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:135910.8, modificado:135910.8}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIXKOKOB DEL MUNICIPIO DE TIXKOKOB - 152923 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 152923 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO TIXKOKOB, 97470 TIXKOKOB, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, CALLE 36A EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TIXKOKOB MUNICIPIO DE TIXKOKOB EN LA CALLE 36 ENTRE CALLE 35 Y 37 CON CALLE 36A, JUSTO FRENT, lon:-89.3981099, lat:20.99264695}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 135728.61 | 135728.61 | 135728.61 | 135728.61 | 135728.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2024, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5244478.67, importe_modificado:5244478.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2354890/proyecto_PROCESO, 2354890/proyecto_FIN, 2354890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202354891 | Proyecto de inversión | 2162134 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2162134.0, modificado:2162134.0}} | REHABILITACIÓN DE 21 AULAS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL VALLADOLID EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID. - 152949 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | 152949 | S | 44733 | 43990 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:PUEBLO FERNANDO NOVELO, 97782 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 27, CALLE 29 REHABILITACIÓN DE 21 AULAS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN PLANTEL VALLADOLID EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VAL, lon:-88.19493415, lat:20.69764856}} | 2024-07-16 | 2024-09-30 | 0 | 1994185.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-OP-LP-099, contratista:BRICA MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1994185.95, importe_modificado:1994185.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354891/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO ES DEL 01 DE JULIO AL 28 DE SEPTIEMBRE 2024. , trimestre:2.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2024-07-11}} | {obs1: {observación:RECHAZO, trimestre:2.0, usuario:karimemarcilag, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:RECHAZO, trimestre:2.0, usuario:karimemarcilag, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:RECHAZO, trimestre:2.0, usuario:karimemarcilag, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:RECHAZO, trimestre:2.0, usuario:karimemarcilag, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202354897 | Proyecto de inversión | 225371.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:225371.86, modificado:225371.86}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HOCTÚN DEL MUNICIPIO DE HOCTÚN - 153117 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 153117 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 22A PUEBLO HOCTUN, 97480 HOCTÚN, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 22 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE HOCTÚN MUNICIPIO DE HOCTÚN EN LA CALLE 22A ENTRE CALLE 13 Y 15 CON CALLE 22 CERCA DEL SALÓN DE UÑA, lon:-89.20193995, lat:20.87167151}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 216835.79 | 216835.79 | 216835.79 | 216835.79 | 216835.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2024, contratista:INGENIERÍA HIDRAÚLICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6086396.86, importe_modificado:6086396.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2354897/proyecto_PROCESO, 2354897/proyecto_INICIO, 2354897/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202354900 | Proyecto de inversión | 57052.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57052.62, modificado:57052.62}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL DEL MUNICIPIO DE KINCHIL - 153141 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 153141 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 22 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL MUNICIPIO DE KINCHIL EN LA CALLE 20 ENTRE 25 X 27 Y 22. LA ACCIÓN SE UBICA CERCA DEL MOL, lon:-89.94837373, lat:20.91229324}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 44981.03 | 44981.03 | 44981.03 | 44981.03 | 44981.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2024, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5898951.55, importe_modificado:5898951.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2354900/proyecto_FIN, 2354900/proyecto_INICIO, 2354900/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202354923 | Proyecto de inversión | 214960 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:214960.0, modificado:214960.0}} | REHABILITACIÓN DE 1 ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL VALLADOLID EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID. - 153714 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | 153714 | S | 44733 | 43990 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:PUEBLO FERNANDO NOVELO, 97782 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 27, CALLE 29 EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN PLANTEL VALLADOLID EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID SE UBICA EN LA CALLE 3, lon:-88.19507627, lat:20.69776543}} | 2024-07-16 | 2024-09-30 | 0 | 198199.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-OP-LP-099, contratista:BRICA MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:198199.92, importe_modificado:198199.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354923/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO ES DEL 01 DE JULIO AL 28 DE SEPTIEMBRE 2024. , trimestre:2.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2024-07-11}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202354995 | Proyecto de inversión | 8273.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8273.43, modificado:8273.43}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE SAMAHIL DEL MUNICIPIO DE SAMAHIL - 159110 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 159110 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO SAMAHIL, 97810 SAMAHIL, SAMAHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 29 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAMAHIL MUNICIPIO DE SAMAHIL EN LA CALLE 29 SN POR 22 X 24 Y 29 DOMICILIO CONOCIDO A LA VUELTA B, lon:-89.89145992, lat:20.87912412}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 2482.03 | 2482.03 | 2482.03 | 2482.03 | 2482.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2024, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5898951.55, importe_modificado:5898951.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2354995/proyecto_INICIO, 2354995/proyecto_FIN, 2354995/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355036 | Proyecto de inversión | 114238.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:114238.55, modificado:114238.55}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PETECTUNICH DEL MUNICIPIO DE ACANCEH - 160495 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160495 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:5, direccion:CALLE 6 PUEBLO PETECTUNICH, 97383 PETECTUNICH, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE 1 Y CALLE 1A, CALLE CARRETERA MÉRIDA ACANCEH EL PROYECTO DE UBICA EN EL MUNICIPIO DE ACANCEH EN LA LOCALIDAD DE PETECTUNICH EN LA CALLE 6 ENTRE CALLE 1 Y, lon:-89.47605834, lat:20.84277379}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 105193.7 | 105193.7 | 105193.7 | 105193.7 | 105193.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6172636.55, importe_modificado:6172636.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.86}} | {2355036/proyecto_PROCESO, 2355036/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202383991 | Proyecto de inversión | 2005778.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2005778.82, modificado:2005778.82}} | DOS OBRA DE UNO. REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE CELESTÚN ASENTAMIENTO CELESTÚN YUCATÁN. CAMPO DE FUTBOL NEW COSTER. - 120204 | 31 | Yucatán | 11 | Celestún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Celestún | 120204 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUERTO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 10A, SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CELESTUN A 148 M SOBRE LA CALLE 10A SE ENCUENTRA LA TIENDA PESQUERA HULKIN. EL CAMPO A REHABIL, lon:-90.4013906, lat:20.85215914}} | 2024-06-12 | 2024-08-12 | 2005778.82 | 2005778.82 | 2005778.82 | 1002889.41 | 1002889.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCY-R33-LP-02-2024, contratista:VICTOR EHCATL URIAS ESCALANTE, convocante:MUNICIPIO DE CELESTUN, monto:2005778.82, importe_modificado:2005778.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {2383991/proyecto_PROCESO, 2383991/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355060 | Proyecto de inversión | 289334.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:289334.58, modificado:289334.58}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TELCHAC DEL MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO - 161477 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 161477 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO CENTRO TELCHAC PUEBLO, 97400 TELCHAC, TELCHAC PUEBLO YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 13, CALLE 17 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TELCHAC MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO EN LA CALLE 10 ENTRE CALLE 15 Y 13. SE , lon:-89.26174505, lat:21.20620701}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 86800.37 | 86800.37 | 86800.37 | 86800.37 | 86800.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2024, contratista:CONSTRU ZOCALO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4598428.29, importe_modificado:4598428.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.24}} | {2355060/proyecto_PROCESO, 2355060/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355061 | Proyecto de inversión | 114238.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:114238.55, modificado:114238.55}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CUZAMÁ DEL MUNICIPIO DE CUZAMÁ - 161535 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 161535 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO CUZAMA, 97577 CUZAMÁ, CUZAMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 12 EL PROYECTO SE UBICA POR LA LAVANDERIA. A UNAS CUADRAS DE LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UNA PIZZERÍA LOS 4 HERMANOS. SOBRE LA CALLE 15 DOS CUADRAS, lon:-89.31297384, lat:20.74710606}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 83961.84 | 83961.84 | 83961.84 | 83961.84 | 83961.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6172636.55, importe_modificado:6172636.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.49}} | {2355061/proyecto_INICIO, 2355061/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355062 | Proyecto de inversión | 227597.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:227597.34, modificado:227597.34}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SIHUNCHÉN DEL MUNICIPIO DE ABALÁ - 161562 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 161562 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:5, direccion:CALLE MODELORAMA HACIENDA SINHUCHEN, 97826 SIHUNCHÉN, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CARRETERA PARQUE Y CARRETERA ABARROTES SAN JUDAS TADEO, CARRETERA CENOTE MÁGICO ESCONDIDO EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SIHUNCHÉN MUNICIPIO DE , lon:-89.68398112, lat:20.69516734}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 148665.92 | 148665.92 | 148665.92 | 148665.92 | 148665.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2024, contratista:CANUL Y ANDRADE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3649569.27, importe_modificado:3649569.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2355062/proyecto_INICIO, 2355062/proyecto_PROCESO, 2355062/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 07/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-10}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355064 | Proyecto de inversión | 339310.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:339310.74, modificado:339310.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEMAX DEL MUNICIPIO DE TEMAX - 161601 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 161601 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 35 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 48, CALLE 33 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEMAX MUNICIPIO DE TEMAX EN LA CALLE 35 ENTRE CALLE 50 Y 48 CON CALLE 33, SE ENCUENTRA A MEDIA CUADRA , lon:-88.95129264, lat:21.15081958}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 291437.42 | 291437.42 | 291437.42 | 291437.42 | 291437.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2024, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5174734.03, importe_modificado:5174734.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2355064/proyecto_FIN, 2355064/proyecto_PROCESO, 2355064/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 08/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-15}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355068 | Proyecto de inversión | 561731.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449385.35, modificado:449385.35}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:112346.34, modificado:112346.34}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD SAN CRISTÓBAL DEL MUNICIPIO DE TINUM DEL ESTADO DE YUCATÁN - 161744 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 161744 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.26, meta_modificada:22.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:89, direccion:PUEBLO SAN CRISTOBAL, 97750 SAN CRISTÓBAL, TINUM YUCATÁN ENTRE Y , SE UBICA AL ORIENTE DE LA CAPITAL DEL ESTADO POR CARRETERA MERIDA VALLADOLID TRAMO XCALACOOP KAUA A 22.5 KM DEL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TINUM, lon:-88.50379478, lat:20.64803398}} | 2024-05-27 | 2024-08-24 | 199976.49 | 561731.69 | 168519.51 | 168519.51 | 168519.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N. OP-JAPAY-008-2024, contratista:Construcciones Peninsulares DBSM, S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:5242829.11, importe_modificado:5242829.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.03}} | {2355068/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RAD FED 134,815.61 FISE 65,160.88 EJ FED 134,815.61 FISE 33,703.90, trimestre:2.0, usuario:youniaserratow, fecha:2024-07-15}, obs2: {observación:UNIDAD DE MEDIDA SEGUN CLAVE DE CONTROL 062431550716003 UNIDAD MEDIDA PIEZA META 6, trimestre:2.0, usuario:youniaserratow, fecha:2024-07-19}, obs3: {observación:IMPORTES APROBADOS SEGUN CLAVE DE CONTROL 062431550716003 FEDERAL $449,424.00 FISE $112,356.00 , trimestre:2.0, usuario:youniaserratow, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:1. La unidad de medida y meta no coincide con el anexo. , trimestre:2.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:El monto global aprobado no coincide con el anexo y clave de control., trimestre:2.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | YUC240202355071 | Proyecto de inversión | 113798.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113798.6, modificado:113798.6}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PEBA DEL MUNICIPIO DE ABALÁ - 161818 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 161818 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:8, direccion:CALLE 5 HACIENDA PEBA, 97826 PEBA, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CARRETERA CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE PEBA MUNICIPIO DE ABALÁ EN LA CALLE CALLE 5 ENTRE 8 Y 10 MEDIA CUADRA DE, lon:-89.68820199, lat:20.72039516}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 62110.66 | 62110.66 | 62110.66 | 62110.66 | 62110.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2024, contratista:CANUL Y ANDRADE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3649569.27, importe_modificado:3649569.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2355071/proyecto_INICIO, 2355071/proyecto_FIN, 2355071/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 07/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-10}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355073 | Proyecto de inversión | 452414.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:452414.32, modificado:452414.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEMAX DEL MUNICIPIO DE TEMAX - 161843 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 161843 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 48 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 37B Y CALLE 39B, CALLE 39 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEMAX MUNICIPIO DE TEMAX EN LA CALLE 48 ENTRE CALLE 37B Y 39B, CON CALLE 39 Y 46 ESTA A LA VUELTA DE, lon:-88.95136576, lat:21.14799147}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 357940.45 | 357940.45 | 357940.45 | 357940.45 | 357940.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2024, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5174734.03, importe_modificado:5174734.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.0}} | {2355073/proyecto_FIN, 2355073/proyecto_PROCESO, 2355073/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 08/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-15}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355074 | Proyecto de inversión | 341396.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:341396.01, modificado:341396.01}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE UAYALCEH DEL MUNICIPIO DE ABALÁ - 161905 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 161905 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE 9 HACIENDA UAYALCEH, 97825 UAYALCEH, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CARRETERA UMR IMSS BIENESTAR EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE UAYALCEH MUNICIPIO DE ABALÁ EN LA CALLE 9 ENTRE 12 Y 14 CASI ENFRENTE DE LA, lon:-89.59372294, lat:20.69531046}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 301359.32 | 301359.32 | 301359.32 | 301359.32 | 301359.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2024, contratista:CANUL Y ANDRADE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3649569.27, importe_modificado:3649569.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.85}} | {2355074/proyecto_INICIO, 2355074/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355076 | Proyecto de inversión | 411123.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:411123.51, modificado:411123.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CUZAMÁ DEL MUNICIPIO DE CUZAMÁ - 161929 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 161929 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO CUZAMA, 97577 CUZAMÁ, CUZAMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 12 EL PROYECTO SE UBICA A UN LADO PURIFICADORA PULITRONIC. CUADRAS ANTES DE LLEGAR A LA ACCIÓN SE ENCUENTRA UNA PIZZERÍA LOS 4 HERMANOS UNA CE, lon:-89.31317139, lat:20.74653403}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 327311.14 | 327311.14 | 327311.14 | 327311.14 | 327311.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6172636.55, importe_modificado:6172636.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.34}} | {2355076/proyecto_PROCESO, 2355076/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355080 | Proyecto de inversión | 226207.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:226207.16, modificado:226207.16}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEMAX DEL MUNICIPIO DE TEMAX - 162026 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 162026 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 33 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22, CALLE 37 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEMAX MUNICIPIO DE TEMAX EN LA CALLE EN DIAGONAL 33 ENTRE CALLE 24 Y 22 CON 37 ESTA A MEDIA CUADRA DE , lon:-88.93498607, lat:21.1493489}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 184145.73 | 184145.73 | 184145.73 | 184145.73 | 184145.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2024, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5174734.03, importe_modificado:5174734.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2355080/proyecto_INICIO, 2355080/proyecto_FIN, 2355080/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 08/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-15}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355082 | Proyecto de inversión | 127012 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:127012.0, modificado:127012.0}} | REHABILITACIÓN DE 2 SANITARIOS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL SUCILÁ EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SUCILÁ. - 162070 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | 162070 | S | 2121 | 2192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 12, CALLE 14 EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN PLANTEL SUCILÁ EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SUCILÁ SE UBICA EN LA CALLE 13 ENTRE CALLES 12 Y 14 DE, lon:-88.30967023, lat:21.16056816}} | 2024-07-16 | 2024-09-30 | 0 | 117546.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-OP-LP-095, contratista:FABIOLA YARABEL UC PUC, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:117546.58, importe_modificado:117546.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2355082/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO ES DEL 01 DE JULIO AL 28 DE SEPTIEMBRE 2024. , trimestre:2.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2024-07-11}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355083 | Proyecto de inversión | 113591.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113591.04, modificado:113591.04}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEMAX DEL MUNICIPIO DE TEMAX - 162111 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 162111 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE EL TRUCK-HOTEL EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEMAX MUNICIPIO DE TEMAX EN LA CALLE 24 ENTRE CALLE 29 Y 31 CON CALLE 26 SE ENCUENTRA MEDI, lon:-88.93515241, lat:21.15232121}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 97646.05 | 97646.05 | 97646.05 | 97646.05 | 97646.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2024, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5174734.03, importe_modificado:5174734.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2355083/proyecto_FIN, 2355083/proyecto_INICIO, 2355083/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 08/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-15}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355084 | Proyecto de inversión | 228210.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:228210.48, modificado:228210.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TETIZ DEL MUNICIPIO DE TETIZ - 162147 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 162147 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO TETIZ, 97364 TETIZ, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, BRECHA 15 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TETIZ MUNICIPIO DE TETIZ EN LA CALLE 17 ENTRE 26 X 28 Y 15. A 3 CASAS POLLERIA ALEXA A CUADRA Y MEDIA, lon:-89.93501326, lat:20.96511028}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 68463.14 | 68463.14 | 68463.14 | 68463.14 | 68463.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2024, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5898951.55, importe_modificado:5898951.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.96}} | {2355084/proyecto_PROCESO, 2355084/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355085 | Proyecto de inversión | 33093.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:33093.72, modificado:33093.72}} | EQUIPAMIENTO DE CUATRO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TETIZ DEL MUNICIPIO DE TETIZ - 162160 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 162160 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO TETIZ, 97364 TETIZ, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 15 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TETIZ MUNICIPIO DE TETIZ EN LA CALLE 17 ENTRE 26 X 28 Y 15. A 3 CASAS POLLERIA ALEXA A CUADRA Y MEDIA , lon:-89.93511407, lat:20.96511166}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 9928.12 | 9928.12 | 9928.12 | 9928.12 | 9928.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2024, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5898951.55, importe_modificado:5898951.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2355085/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355086 | Proyecto de inversión | 274082.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:274082.34, modificado:274082.34}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CUZAMÁ DEL MUNICIPIO DE CUZAMÁ - 162200 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 162200 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO CUZAMA, 97577 CUZAMÁ, CUZAMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 19 EL PROYECTO SE UBICA CONTRA ESQUINA DEL SEGURO ESTÁ A UNA CUADRA DEL CENTRO CASA SIN COLOR. LA ACCIÓN SE ENCUENTRA A UNA ESQUINA DE LA PRES, lon:-89.31517325, lat:20.74060447}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 193631.58 | 193631.58 | 193631.58 | 193631.58 | 193631.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6172636.55, importe_modificado:6172636.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.36}} | {2355086/proyecto_PROCESO, 2355086/proyecto_INICIO, 2355086/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355087 | Proyecto de inversión | 810247.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:810247.14, modificado:810247.14}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEMAX DEL MUNICIPIO DE TEMAX - 162212 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 162212 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 34 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y DIAGONAL 37, CALLE 36 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEMAX MUNICIPIO DE TEMAX EN LA CALLE 34 ENTRE CALLE 39 Y DIAGONAL 37 CON CALLE 36 SE ENCUENTRA A UN, lon:-88.94219933, lat:21.14719755}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2024, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5174734.03, importe_modificado:5174734.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6.0}} | {2355087/proyecto_INICIO, 2355087/proyecto_FIN, 2355087/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 08/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-15}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355090 | Proyecto de inversión | 114105.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:114105.24, modificado:114105.24}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TETIZ DEL MUNICIPIO DE TETIZ - 162315 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 162315 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO TETIZ, 97364 TETIZ, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 15 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TETIZ MUNICIPIO DE TETIZ EN LA CALLE 17 ENTRE 26 X 28 Y 15. EN LA ESQUINA TIENDA EL CAMPESINO EN FRENT, lon:-89.93549285, lat:20.96501697}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 34231.57 | 34231.57 | 34231.57 | 34231.57 | 34231.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2024, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5898951.55, importe_modificado:5898951.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.8}} | {2355090/proyecto_INICIO, 2355090/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355092 | Proyecto de inversión | 405123.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:405123.57, modificado:405123.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEMAX DEL MUNICIPIO DE TEMAX - 162354 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 162354 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 22 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEMAX MUNICIPIO DE TEMAX EN LA CALLE 22 ENTRE CALLE 29 Y 31 SE ENCUENTRA CASI EN LA ESQUINA, SUBIENDO , lon:-88.9328256, lat:21.15255322}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 388320.93 | 388320.93 | 388320.93 | 388320.93 | 388320.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2024, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5174734.03, importe_modificado:5174734.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2355092/proyecto_PROCESO, 2355092/proyecto_FIN, 2355092/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 08/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-15}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355095 | Proyecto de inversión | 16546.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:16546.86, modificado:16546.86}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TETIZ DEL MUNICIPIO DE TETIZ - 162384 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 162384 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO TETIZ, 97364 TETIZ, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 15 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TETIZ MUNICIPIO DE TETIZ EN LA CALLE 17 ENTRE 26 X 28 Y 15. EN LA ESQUINA TIENDA EL CAMPESINO EN FRENT, lon:-89.9355226, lat:20.9650023}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 4964.06 | 4964.06 | 4964.06 | 4964.06 | 4964.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2024, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5898951.55, importe_modificado:5898951.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2355095/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355103 | Proyecto de inversión | 342315.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:342315.72, modificado:342315.72}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYÚN DEL MUNICIPIO DE TETIZ - 162611 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación del Obra Pública en Yucatán | 162611 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:2, direccion:CALLE ESCUELA PREESCOLAR 20 DE NOVIEMBRE HACIENDA NOHUAYUN, 97365 NOHUAYÚN, TETIZ YUCATÁN ENTRE CARRETERA ESCUELA PRIMARIA VESPERTINA CUAUHTEMOC Y CARRETERA TIENDA DE ABARROTES TIENDA JIREH, CARRETERA RANCHO EL GRAN CHAPARRAL DE , lon:-89.96658566, lat:20.97578974}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 102694.72 | 102694.72 | 102694.72 | 102694.72 | 102694.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2024, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5898951.55, importe_modificado:5898951.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.54}} | {2355103/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355105 | Proyecto de inversión | 274082.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:274082.34, modificado:274082.34}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHUNKANÁN DEL MUNICIPIO DE CUZAMÁ - 162633 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 162633 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:CALLE CENTRO PUEBLO CHUNKANAN, 97578 CHUNKANÁN, CUZAMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE CARRETERA SAN ISIDRO Y CALLE IGLESIA CATÓLICA, CALLE LETRAS TURÍSTICAS EL PROYECTO SE UBICA ENFRENTE DE LA IGLESIA CATÓLICA.CERCA DE LA ACCIÓN SE ENCUENT, lon:-89.32631572, lat:20.71187699}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 163024.4 | 163024.4 | 163024.4 | 163024.4 | 163024.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6172636.55, importe_modificado:6172636.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.6}} | {2355105/proyecto_INICIO, 2355105/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355107 | Proyecto de inversión | 49640.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:49640.58, modificado:49640.58}} | EQUIPAMIENTO DE SEIS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYÚN DEL MUNICIPIO DE TETIZ - 162637 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 162637 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:2, direccion:CALLE ESCUELA PREESCOLAR 20 DE NOVIEMBRE HACIENDA NOHUAYUN, 97365 NOHUAYÚN, TETIZ YUCATÁN ENTRE CARRETERA ESCUELA PRIMARIA VESPERTINA CUAUHTEMOC Y CARRETERA TIENDA DE ABARROTES TIENDA JIREH, CARRETERA RANCHO EL GRAN CHAPARRAL DE , lon:-89.96649916, lat:20.97586988}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 14892.17 | 14892.17 | 14892.17 | 14892.17 | 14892.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2024, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5898951.55, importe_modificado:5898951.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2355107/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355111 | Proyecto de inversión | 111821.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:111821.18, modificado:111821.18}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEMAX DEL MUNICIPIO DE TEMAX - 162719 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 162719 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 22A EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEMAX MUNICIPIO DE TEMAX EN LA CALLE 22 ENTRE CALLE 31 Y 33 CON CALLE 22A, ESTA A UNAS CASAS DE PASTE, lon:-88.9334277, lat:21.15078113}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 111679.71 | 111679.71 | 111679.71 | 111679.71 | 111679.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2024, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5174734.03, importe_modificado:5174734.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2355111/proyecto_INICIO, 2355111/proyecto_PROCESO, 2355111/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 08/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-15}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355112 | Proyecto de inversión | 8273.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8273.43, modificado:8273.43}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TETIZ DEL MUNICIPIO DE TETIZ - 162787 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 162787 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO TETIZ, 97364 TETIZ, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 25 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TETIZ MUNICIPIO DE TETIZ EN LA CALLE 23 ENTRE 16 X 18 Y 25. A UNA ESQUINA DEL SIX Y DEL CIBER EL MUNDO, lon:-89.93199281, lat:20.95994495}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 2482.02 | 2482.02 | 2482.02 | 2482.02 | 2482.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2024, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5898951.55, importe_modificado:5898951.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2355112/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355113 | Proyecto de inversión | 224663 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:224663.0, modificado:224663.0}} | REHABILITACIÓN DE 2 SANITARIOS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL TECOH EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TECOH. - 162799 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | 162799 | S | 9653 | 9726 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y , EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN PLANTEL TECOH EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TECOH SE UBICA EN LA CALLE 28 EN LA LOCALIDAD DE TECOH CASI FRENTE A LA, lon:-89.47553464, lat:20.72968813}} | 2024-07-16 | 2024-09-30 | 0 | 206889.13 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-OP-LP-096, contratista:ENRIQUE PALMA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:206889.13, importe_modificado:206889.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2355113/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO ES DEL 01 DE JULIO AL 28 DE SEPTIEMBRE 2024. , trimestre:2.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2024-07-11}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355115 | Proyecto de inversión | 57648.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57648.22, modificado:57648.22}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TETIZ DEL MUNICIPIO DE TETIZ - 162814 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 162814 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO TETIZ, 97364 TETIZ, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 25 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TETIZ MUNICIPIO DE TETIZ EN LA CALLE 23 ENTRE 16 X 18 Y 25. A UNA ESQUINA DEL SIX Y DEL CIBER EL MUNDO, lon:-89.93200891, lat:20.96018234}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 17294.47 | 17294.47 | 17294.47 | 17294.47 | 17294.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2024, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5898951.55, importe_modificado:5898951.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.18}} | {2355115/proyecto_INICIO, 2355115/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355118 | Proyecto de inversión | 338392 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:338392.0, modificado:338392.0}} | REHABILITACIÓN DE 1 ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL TECOH EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TECOH. - 162968 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | 162968 | S | 9653 | 9726 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y , EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN PLANTEL TECOH EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TECOH SE UBICA EN LA CALLE 28 EN LA LOCALIDAD DE TECOH CASI FRENTE A LA , lon:-89.47553464, lat:20.7297082}} | 2024-07-16 | 2024-09-30 | 0 | 294835.81 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-OP-LP-096, contratista:ENRIQUE PALMA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:294835.81, importe_modificado:294835.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2355118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO ES DEL 01 DE JULIO AL 28 DE SEPTIEMBRE 2024. , trimestre:2.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2024-07-15}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202385066 | Proyecto de inversión | 756566.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:756566.51, modificado:756545.64}} | EQUIPAMIENTO DE SEÑALÉTICA EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO 8 CALLES - 123816 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 123816 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 50 COLONIA 8 CALLES, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 29, CALLE 52 CARRETERA FEDERAL 295 TIZIMINRIO LAGARTOS A LA ALTURA DE LA ESCUELA SECUNDARIA MIGUEL BARRERA PALMERO SEGUIR 200 METROS LUGAR DONDE SE, lon:-88.15111484, lat:21.1561723}} | 2024-06-05 | 2024-08-13 | 756545.64 | 756545.64 | 226963.69 | 226963.69 | 226963.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-VT-019-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 8R KALIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:1.615762187E7, importe_modificado:1.615762187E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2385066/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202361855 | Proyecto de inversión | 208996.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:208996.92, modificado:208996.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO UXMAL, PROYECTO NO. 223 02 0034 - 50235 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 50235 | S | 3 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:8.4, meta_modificada:8.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 42 327 INTERIOR SN COLONIA UXMAL, 97203 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 13, CALLE 44 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 225 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE SAN PEDRO UXMAL UBICADO EN CALLE 17 X 46 Y 48, DE LA, lon:-89.64848701, lat:21.01702769}} | 2024-04-29 | 2024-07-21 | 208996.92 | 208996.92 | 62699.08 | 62699.08 | 62699.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-042, contratista:ARQ. RAÚL FERNANDO NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1372770.42, importe_modificado:1372770.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.52}} | {2361855/proyecto_INICIO, 2361855/proyecto_PROCESO, 2361855/proyecto_INICIO, 2361855/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-22}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202361887 | Proyecto de inversión | 235112.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:235112.54, modificado:235112.54}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO. 223 01 0455 - 48293 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 48293 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 19-A INTERIOR SN PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 AL ORIENTE Y , CALLE 19 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 683 MTS AL NORTE DE LA CLINICA DEL IMSS UBICADA EN LA CALLE 6 X 21B Y 23 SEGUIR 68, lon:-89.69459244, lat:21.01609662}} | 2024-04-29 | 2024-07-28 | 235112.54 | 235112.54 | 211051.7 | 211051.7 | 211051.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT24-FICON-6142-044, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2499834.52, importe_modificado:2499834.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.18}} | {2361887/proyecto_PROCESO, 2361887/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202361970 | Proyecto de inversión | 113798.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:113798.37, modificado:113798.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL, PROYECTO NO. 223 03 0175 - 50538 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 50538 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:29.55, meta_modificada:29.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 24 INTERIOR SN PUEBLO CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 22 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 274 MTS AL PONIENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COMISARIA DE CHOLUL UBICADO EN CALLE 21, lon:-89.55952762, lat:21.04232101}} | 2024-04-29 | 2024-08-18 | 113798.37 | 113798.37 | 34139.51 | 34139.51 | 34139.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-040, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2468154.63, importe_modificado:2468154.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:8.86}} | {2361970/proyecto_PROCESO, 2361970/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-22}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202359570 | Proyecto de inversión | 86740.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:86740.06, modificado:86740.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE PROYECTO NO.223 02 0230 - 39406 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 39406 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.85, meta_modificada:25.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 41 441 INTERIOR SN COLONIA EL ROBLE, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 B Y CALLE 26 C, CALLE 39 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL EL ROBLE UBICADO EN LA CALLE 41 X 26 C Y 26 B SEGUIR 47, lon:-89.68304157, lat:20.92260255}} | 2024-03-25 | 2024-07-21 | 86740.06 | 86740.06 | 26022.01 | 26022.01 | 26022.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-021, contratista:CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2859685.49, importe_modificado:2859685.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.85}} | {2359570/proyecto_INICIO, 2359570/proyecto_FIN, 2359570/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs5: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202359699 | Proyecto de inversión | 107426.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:107426.8, modificado:107426.8}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO. 223 03 0077, 223 03 0076 - 42373 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 42373 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:27.04, meta_modificada:27.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 548 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 173 Y CALLE 173-A, CALLE 94-A LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 6.13 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR III UBI, lon:-89.65518046, lat:20.90698648}} | 2024-03-25 | 2024-07-21 | 107426.8 | 107426.8 | 32228.04 | 32228.04 | 32228.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-017, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2699738.44, importe_modificado:2699738.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:27.04}} | {2359699/proyecto_INICIO, 2359699/proyecto_PROCESO, 2359699/proyecto_INICIO, 2359699/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-22}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202359707 | Proyecto de inversión | 567349.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:567349.09, modificado:567349.09}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 223 01 0454 - 42428 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 42428 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 19-A INTERIOR SN PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y , CALLE 19 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 1150 MTS DEL CAMPO DEPORTIVO VICTOR MANUEL CORREA RACHO UBICADO EN CALLE 25 X 10 Y 12 DE LA C, lon:-89.69459244, lat:21.01609662}} | 2024-05-25 | 2024-09-07 | 567349.09 | 567349.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL24-FICON-6133-022, contratista:ZAVEP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2399788.71, importe_modificado:2399788.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:205.0}} | {2359707/proyecto_INICIO, 2359707/proyecto_PROCESO, 2359707/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202362024 | Proyecto de inversión | 59677.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:59677.65, modificado:59677.65}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO XCUMPICH, PROYECTO NO. 223 02 0095 - 50689 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 50689 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 22-A INTERIOR SN COLONIA XCUMPICH, 97204 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 3-B Y CALLE 5, CALLE 22-B LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE 238 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS CHICHEN ITZA UBICADA EN CALLE 5A X 20C COMISARIA XCUMP, lon:-89.63556256, lat:21.03583151}} | 2024-04-29 | 2024-07-21 | 59677.65 | 59677.65 | 17903.3 | 17903.3 | 17903.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-042, contratista:ARQ. RAÚL FERNANDO NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1372770.42, importe_modificado:1372770.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} | {2362024/proyecto_INICIO, 2362024/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-22}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202387639 | Proyecto de inversión | 2571814.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2571814.87, modificado:2571814.87}} | ONCE OBRA DE UNO CONSTRUCCIÓN DE 22 SANITARIO CON BIODIGESTOR, EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX, MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATÁN. - 141709 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chemax | 141709 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 21, CALLE 16 SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX A 204 METROS SOBRE LA CALLE 18 SE ENCUENTRA LA IGLESIA CATÓLICA DE CHEMAX LAS ACCIONES A REALIZAR S, lon:-87.93501386, lat:20.65625877}} | 2024-06-14 | 2024-08-14 | 2571814.87 | 2571814.87 | 2571814.87 | 1285907.44 | 1285907.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-R33-019-11-2024-LP, contratista:JESUS ARMANDO CHAN PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CHEMAX, monto:2571814.87, importe_modificado:2571814.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2387639/proyecto_INICIO, 2387639/proyecto_PROCESO, 2387639/proyecto_INICIO, 2387639/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202373648 | Proyecto de inversión | 1171056.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1171056.23, modificado:1129464.59}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 89025 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 89025 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:193.24, meta_modificada:193.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 51 COLONIA BENITO JUÁREZ, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 70 Y CALLE 72, CALLE 51-A CARRETERA FEDERAL 176 TIZIMIN MERIDA PARTIENDO DEL CENTRO DE LA CIUDAD CALLE 51 LLEGAMOS A 2 KM LLEGAMOS AL ZOOLOGICO LA REINA, lon:-88.16427573, lat:21.15061616}} | 2024-05-06 | 2024-06-29 | 1129464.59 | 1129464.59 | 713779.43 | 713779.43 | 713779.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-OC-015-2024, contratista:KARIME NAYELLI RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:1129464.59, importe_modificado:1129464.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:121.0}} | {2373648/proyecto_PROCESO, 2373648/proyecto_INICIO, 2373648/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352617 | Proyecto de inversión | 56252.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56252.59, modificado:56252.59}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KANCABDZONOT DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 35475 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 35475 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:51, direccion:CALLE 23 PUEBLO KANCABDZONOT, 97925 KANCABDZONOT, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 20, CALLE 25 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE KANCABDZONOT DEL MUNICIPIO DE YAXCABA EN LA CALLE 23 ENTRE 21 X 20 Y 25. A DOS CUADRA, lon:-88.71083095, lat:20.50765409}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 56199.87 | 56199.87 | 56199.87 | 56199.87 | 56199.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-001-2024, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4429098.94, importe_modificado:4429098.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352617/proyecto_FIN, 2352617/proyecto_PROCESO, 2352617/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352618 | Proyecto de inversión | 8301.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8301.83, modificado:8301.83}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE KANCABDZONOT DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 35482 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 35482 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:51, direccion:CALLE 23 PUEBLO KANCABDZONOT, 97925 KANCABDZONOT, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 20, CALLE 25 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE KANCABDZONOT DEL MUNICIPIO DE YAXCABA EN LA CALLE 23 ENTRE 21 X 20 Y 25. A DOS CUADRA, lon:-88.71089934, lat:20.507634}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 2490.55 | 2490.55 | 2490.55 | 2490.55 | 2490.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-001-2024, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4429098.94, importe_modificado:4429098.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2352618/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352619 | Proyecto de inversión | 57073.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57073.64, modificado:57073.64}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 35487 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 35487 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:AVENIDA DIAGONAL C. 38 PUEBLO LEONA VICARIO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, CALLE 38 EL PROYECTO SE UBICA EN KANASÍN LOCALIDAD DE KANASÍN ENN LA CALLE 38 DIAGONAL ENTRE 19 Y 17 CON CALLE 18 A MEDIA CU, lon:-89.59921948, lat:20.91367777}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 57015.59 | 57015.59 | 57015.59 | 57015.59 | 57015.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6860400.96, importe_modificado:6860400.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352619/proyecto_FIN, 2352619/proyecto_INICIO, 2352619/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352622 | Proyecto de inversión | 57073.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57073.64, modificado:57073.64}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 35519 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 35519 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 58 PUEBLO SAN ANTONIO KAUA III, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 71B Y CALLE 73, CALLE 56 EL PROYECTO SE UBICA EN KANASÍN LOCALIDAD DE KANASÍN EN LA CALLLE 58 CON CALLE 71B CON CALLE 73 CON 56 CERCA DE CAMPO DE , lon:-89.57870794, lat:20.93935238}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 57013.88 | 57013.88 | 57013.88 | 57013.88 | 57013.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6860400.96, importe_modificado:6860400.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352622/proyecto_INICIO, 2352622/proyecto_FIN, 2352622/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352626 | Proyecto de inversión | 114147.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:114147.28, modificado:114147.28}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 35559 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 35559 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 20 EL PROYECTO SE UBICA EN KANASÍN LOCALIDAD DE KANASÍN EN LA CALLE 18 ENTRE CALLE 11 Y 13 CON CALLE 20 FRNTE DE TORTILLERIA MINERS, lon:-89.55464909, lat:20.93835443}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 114031.17 | 114031.17 | 114031.17 | 114031.17 | 114031.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6860400.96, importe_modificado:6860400.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2352626/proyecto_INICIO, 2352626/proyecto_FIN, 2352626/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352639 | Proyecto de inversión | 57073.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57073.64, modificado:57073.64}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 36461 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 36461 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO AMALIA SOLORZANO II, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE DIAGONAL 16 Y CALLE 39A, CALLE 61C EL PROYECTO SE UBICA EN KANASÍN LOCALIDAD DE KANASÍN EN LA CALLE 14 CON DIAGONAL 16 Y CALLE 39A Y 61C. CERCA DE LA IGL, lon:-89.56107225, lat:20.96583927}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 57015.59 | 57015.59 | 57015.59 | 57015.59 | 57015.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6860400.96, importe_modificado:6860400.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352639/proyecto_FIN, 2352639/proyecto_PROCESO, 2352639/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352668 | Proyecto de inversión | 113873.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113873.15, modificado:113873.15}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 37271 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 37271 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 27 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA EN LA CALLE 25A ENTRE 16 X 18 Y 27 COLONIA SANTA MA, lon:-89.70778357, lat:20.48278703}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 34161.95 | 34161.95 | 34161.95 | 34161.95 | 34161.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2024, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCTORES DE VIVIENDA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3644590.92, importe_modificado:3644590.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2352668/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352669 | Proyecto de inversión | 227746.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:227746.3, modificado:227746.3}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 37371 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 37371 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 16 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA EN LA CALLE 21 ENTRE 10 X 12 Y 16 COLONIA TEKAPAN. T, lon:-89.69879044, lat:20.48203305}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 68323.89 | 68323.89 | 68323.89 | 68323.89 | 68323.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2024, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCTORES DE VIVIENDA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3644590.92, importe_modificado:3644590.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2352669/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352675 | Proyecto de inversión | 113873.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113873.15, modificado:113873.15}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 37413 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 37413 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 28, CALLE 13 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA EN LA CALLE 15 ENTRE 30 X 28 Y 13 COLONIA FELIPE FR, lon:-89.71715554, lat:20.49013632}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 34161.95 | 34161.95 | 34161.95 | 34161.95 | 34161.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2024, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCTORES DE VIVIENDA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3644590.92, importe_modificado:3644590.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2352675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352677 | Proyecto de inversión | 113873.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113873.15, modificado:113873.15}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 37444 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 37444 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 36 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, CALLE 38 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA EN LA CALLE 36 ENTRE 5 X 7 Y 38 COLONIA SANTA ROSA DE, lon:-89.71727356, lat:20.49746046}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 34161.94 | 34161.94 | 34161.94 | 34161.94 | 34161.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2024, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCTORES DE VIVIENDA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3644590.92, importe_modificado:3644590.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2352677/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353619 | Proyecto de inversión | 231299.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:231299.7, modificado:231299.7}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CITILCUM DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 72945 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 72945 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:3, direccion:CALLE 11 PUEBLO CITILCUM, 97550 CITILCUM, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, CALLE 13 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN LA CALLE 11 32 POR 6 A UN COSTADO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL. EN CASA DE FULL, lon:-89.11606128, lat:20.95145575}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 165726.81 | 165726.81 | 165726.81 | 165726.81 | 165726.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2024, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3284976.04, importe_modificado:3284976.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.2}} | {2353619/proyecto_PROCESO, 2353619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353629 | Proyecto de inversión | 408375.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:408375.54, modificado:408375.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 73135 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 73135 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:232, direccion:CALLE SUR RANCHERIA SAN MARCOS, 97975 SAN MARCOS, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE ESCUELA BENITO JUAREZ, CARRETERA RAMAL SAN MARCOS EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DESAN MARCOS CERCA DE LA PERI, lon:-89.32448071, lat:20.19532126}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 122512.66 | 122512.66 | 122512.66 | 122512.66 | 122512.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2024, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2761126.77, importe_modificado:2761126.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.63}} | {2353629/proyecto_INICIO, 2353629/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353646 | Proyecto de inversión | 138276.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:138276.01, modificado:138276.01}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CITILCUM DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 73332 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 73332 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:3, direccion:CALLE 8 PUEBLO CITILCUM, 97550 CITILCUM, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 10 EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE 6 X 11 Y 12 A LADO DEL CIBER DZAN. A MEDIA CUADRA DE UN SIX, lon:-89.11851633, lat:20.950488}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 78182.97 | 78182.97 | 78182.97 | 78182.97 | 78182.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2024, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3284976.04, importe_modificado:3284976.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.39}} | {2353646/proyecto_PROCESO, 2353646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353648 | Proyecto de inversión | 56079.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56079.8, modificado:56079.8}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 73373 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 73373 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 45 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 56 Y CALLE 58, CALLE 43 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DETEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 45 ENTRE CAL, lon:-89.28961745, lat:20.20924936}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 16823.94 | 16823.94 | 16823.94 | 16823.94 | 16823.94 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:IVEY-LP-040-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4677129.09, importe_modificado:4677129.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353648/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353651 | Proyecto de inversión | 276552.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:276552.08, modificado:276552.08}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SITILPECH DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 73400 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 73400 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:24, direccion:CALLE 22 PUEBLO SITILPECH, 97545 EL JABÍN [RANCHO], IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y , EL PROYECTO ESTÁ UBICADO EN LA CALLE 22 X 23 A LA VUELTA DEL CAMPO SINTETICO, lon:-88.96237313, lat:20.93796626}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 152032.78 | 152032.78 | 152032.78 | 152032.78 | 152032.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2024, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3284976.04, importe_modificado:3284976.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.66}} | {2353651/proyecto_PROCESO, 2353651/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353653 | Proyecto de inversión | 276552.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:276552.08, modificado:276552.08}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XANABÁ DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 73428 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 73428 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:28, direccion:CALLE 10 PUEBLO XANABÁ, 97556 XANABÁ, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE 10 POR 17 Y 19 ENFRENTE DEL PARQUE DE DZALAM. A 100 MTS DE DICONSA, lon:-89.01415522, lat:20.83310422}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 82965.62 | 82965.62 | 82965.62 | 82965.62 | 82965.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2024, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3284976.04, importe_modificado:3284976.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.26}} | {2353653/proyecto_INICIO, 2353653/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353655 | Proyecto de inversión | 148189.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:148189.86, modificado:148189.86}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 73458 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 73458 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 27 CIUDAD IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 50, CALLE 31 EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE 27 SN POR 48 Y 50 COLONIA SAN FRANCISCO CERCA DE LA TIENDA DE DONA ORTENCIA. A ESPALDAS DEL OXXO, lon:-89.03245161, lat:20.93807848}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 44456.96 | 44456.96 | 44456.96 | 44456.96 | 44456.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2024, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3284976.04, importe_modificado:3284976.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.69}} | {2353655/proyecto_PROCESO, 2353655/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353657 | Proyecto de inversión | 57134.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57134.92, modificado:57134.92}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 73534 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 73534 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 11 CIUDAD IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 13 EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE 11 A POR 28A Y 3O. A DOS CASAS DE LA TIENDA FLORI, lon:-89.01932674, lat:20.94529234}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 43306.44 | 43306.44 | 43306.44 | 43306.44 | 43306.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2024, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3284976.04, importe_modificado:3284976.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.95}} | {2353657/proyecto_INICIO, 2353657/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353658 | Proyecto de inversión | 57134.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57134.92, modificado:57134.92}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 73558 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 73558 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 16 CIUDAD IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 20 EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE 16 126 POR 25 Y 27 MOLINO EL VENCEDOR, lon:-89.00799476, lat:20.93498003}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 32052.29 | 32052.29 | 32052.29 | 32052.29 | 32052.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2024, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3284976.04, importe_modificado:3284976.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.95}} | {2353658/proyecto_INICIO, 2353658/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353659 | Proyecto de inversión | 57134.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57134.92, modificado:57134.92}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 73586 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 73586 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 17 CIUDAD IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 19 EL PROYECTO SE UBICA A 50 METROS ANTES DE LLEGAR AL CARCAMO DE AGUA, lon:-89.01718875, lat:20.94262054}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 46782.46 | 46782.46 | 46782.46 | 46782.46 | 46782.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2024, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3284976.04, importe_modificado:3284976.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.95}} | {2353659/proyecto_INICIO, 2353659/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202377687 | Proyecto de inversión | 5579263.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5579263.6, modificado:5579263.6}} | TRES OBRA DE UNO REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE MUCEL DEL MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATÁN. - 101782 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chemax | 101782 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8483.0, meta_modificada:8483.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:29, direccion:CALLE SIN NUMERO PUEBLO MUCEL, 97774 MUCEL, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NUMERO Y CALLE SIN MUMERO, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A 42 MTS DEL CENTRO DE SALUD DE MUCEL MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN. EN EL C, lon:-87.83892994, lat:20.89606895}} | 2024-05-29 | 2024-07-30 | 5579263.6 | 5579263.6 | 5579263.6 | 557926.36 | 557926.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-R33-019-03-2024-LP, contratista:JULIO ALEJANDRO PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHEMAX, monto:5579263.6, importe_modificado:5579263.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:848.3}} | {2377687/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202377717 | Proyecto de inversión | 11936052 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.1936052E7, modificado:1.1936052E7}} | CUATRO OBRA DE UNO REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SISBICHEN DEL MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATÁN. - 101821 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chemax | 101821 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18110.0, meta_modificada:18110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:54, direccion:CALLE SIN NUMERO PUEBLO SISBICHÉN, 97776 SISBICHÉN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NUMERO Y CALLE SIN MUMERO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 40 MTS DE LA IGLESIA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SISBICHEN CHEMAX YUCATÁN. EN EL, lon:-87.92430773, lat:20.82362525}} | 2024-05-29 | 2024-08-28 | 11936052 | 11936052 | 11936052 | 5968026 | 5968026 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-R33-019-04-2024-LP, contratista:NAZARIO KUYUC GÓNGORA, convocante:MUNICIPIO DE CHEMAX, monto:1.1936052E7, importe_modificado:1.1936052E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9055.0}} | {2377717/proyecto_PROCESO, 2377717/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202379661 | Proyecto de inversión | 4233608.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS INCAY, monto:1312418.48, modificado:1312418.48}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2921189.53, modificado:2921189.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS UNIDAD MUNA ANTIGUA II EN EL MUNICIPIO DE MUNA, YUCATÁN. - 107667 | 31 | Yucatán | 53 | Muna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Muna | 107667 | S | 92 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5600.0, meta_modificada:5600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:80, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 261 TRAMO UMAN - HOPELCHEN KILÓMETRO 195 + 84 UNIDAD MUNA ANTIGUA II, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTISEIS Y , VINIENDO DESDE EL MUNICIPIO DE MÉRIDA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 264 RUMBO A, lon:-89.70782804, lat:20.50368879}} | 2024-06-10 | 2024-07-14 | 2466458.49 | 2466458.49 | 2466458.49 | 2466458.49 | 2466458.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145496, contratista:, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN, monto:1.255775487E7, importe_modificado:1.255775487E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2950.0}} | {2379661/proyecto_INICIO, 2379661/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202379734 | Proyecto de inversión | 896313.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:896313.03, modificado:896172.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TIMUCUY LOCALIDAD TIMUCUY ASENTAMIENTO TIMUCUY. - 107806 | 31 | Yucatán | 90 | Timucuy | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Timucuy | 107806 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.52, meta_modificada:115.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 25 LAS ACCIONES DE VIVIENDA DE REALIZARÁ EN DIFERENTES DIRECCIONES EN EL MUNICIPIO DE TIMUCUY LAS CUALES ESTAN MARCADAS EN EL MAPA DE ESTA , lon:-89.5132819, lat:20.80864138}} | 2024-04-01 | 2024-05-30 | 896172.56 | 896172.56 | 357443.02 | 357443.02 | 357443.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-TIMUCUY-IR3-2024-02, contratista:RICARDO MANUEL FLORES MAGAÑA, convocante:MUNICIPIO DE TIMUCUY, monto:896172.56, importe_modificado:896172.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.52}} | {2379734/proyecto_INICIO, 2379734/proyecto_PROCESO, 2379734/proyecto_FIN, 2379734/proyecto_PROCESO, 2379734/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353734 | Proyecto de inversión | 16456.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:16456.26, modificado:16456.26}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE PENCUYUT DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 78004 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 78004 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:15, direccion:CALLE 14 PUEBLO PENKUYUT, 97973 PENCUYUT, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DE PENCUYUT EN LA CALLE 14 ENTRE CALLE 7 Y 9 CON CALLE SIN NUMERO EN LA ESQUINA DE LA TIE, lon:-89.29257828, lat:20.29466675}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 4936.88 | 4936.88 | 4936.88 | 4936.88 | 4936.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2024, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2761126.77, importe_modificado:2761126.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353734/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353745 | Proyecto de inversión | 137865 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137865.0, modificado:137865.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 78109 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 78109 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 23B Y CALLE 8, CALLE 10 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX EN LA CALLE 27 ENTRE 23B X 8 Y 10. TIENDA LA ROSITA A LA VUELTA A L, lon:-87.93078421, lat:20.65091684}} | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 41359.5 | 41359.5 | 41359.5 | 41359.5 | 41359.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3799213.35, importe_modificado:3799213.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2353745/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353747 | Proyecto de inversión | 16742.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:16742.64, modificado:16742.64}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE PISTÉ DEL MUNICIPIO DE TINUM - 78130 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 78130 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE 11 PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ DE CHICHÉN ITZÁ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 18, CALLE 15A EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE PISTE DEL MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 11 ENTRE 22 X 18 Y 15A. MOLINO LOS TRES HER, lon:-88.59290907, lat:20.70061511}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 5022.79 | 5022.79 | 5022.79 | 5022.79 | 5022.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3595434.23, importe_modificado:3595434.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353747/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353748 | Proyecto de inversión | 818145.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:818145.36, modificado:818145.36}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 78132 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 78132 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 27A Y CALLE 26, CALLE 29 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX EN LA CALLE 24 ENTRE 27A X 26 Y 29. ATRAS DEL CAMPO CALLEJON ATRAS, lon:-87.93988534, lat:20.65000903}} | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 323532.19 | 323532.19 | 323532.19 | 323532.19 | 323532.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2024, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4148219.45, importe_modificado:4148219.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.66}} | {2353748/proyecto_INICIO, 2353748/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353749 | Proyecto de inversión | 112384.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:112384.76, modificado:112384.76}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO CASO DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 78175 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 78175 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:9, direccion:CALLE 7 PUEBLO ALFONSO CASO, 97979 ALFONSO CASO, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TEKAX LOCALIDAD DE ALFONSO CASO EN LA CALLE 7 ENTRE CALLE 4 Y 6 CON CALLE SIN NUMERO A MEDIA CUAD, lon:-89.14937807, lat:20.07921413}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 66111.09 | 66111.09 | 66111.09 | 66111.09 | 66111.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2024, contratista:FERNANDO JOSÉ ZAPATA ROMERO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2967929.05, importe_modificado:2967929.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353749/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353751 | Proyecto de inversión | 1102920 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1102920.0, modificado:1102920.0}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 78189 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación del Obra Pública en Yucatán | 78189 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 21 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX EN LA CALLE 23 ENTRE 8 X 10 Y 21. CERCA PELUQUERO GREG Y CALLEJON A , lon:-87.9297089, lat:20.653471}} | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 330876 | 330876 | 330876 | 330876 | 330876 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3799213.35, importe_modificado:3799213.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2353751/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353754 | Proyecto de inversión | 136357.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:136357.56, modificado:136357.56}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 78223 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 78223 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 32A Y CALLE 34, CALLE 31A EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX EN LA CALLE 24 ENTRE 32A X 34 Y 31A. A LA VUELTA DEL TEMPLO EVENE, lon:-87.9466887, lat:20.65140821}} | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 53922.03 | 53922.03 | 53922.03 | 53922.03 | 53922.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2024, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4148219.45, importe_modificado:4148219.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.11}} | {2353754/proyecto_INICIO, 2353754/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353756 | Proyecto de inversión | 137865 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137865.0, modificado:137865.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 78270 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 78270 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 4, CALLE 15 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX EN LA CALLE 17 ENTRE 6 X 4 Y 15. A MEDIA ESQUINA DE DONDE VENDEN MATE, lon:-87.92822096, lat:20.65822519}} | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 41359.5 | 41359.5 | 41359.5 | 41359.5 | 41359.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3799213.35, importe_modificado:3799213.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2353756/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353757 | Proyecto de inversión | 16742.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:16742.64, modificado:16742.64}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE PISTÉ DEL MUNICIPIO DE TINUM - 78283 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 78283 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE 12 RANCHERIA PISTE, 97751 PISTÉ DE CHICHÉN ITZÁ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, CALLE 10A EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE PISTE DEL MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 12 ENTRE 21 X 19 Y 10A. CERCA DE LA BOMB, lon:-88.59048607, lat:20.69394048}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 5022.79 | 5022.79 | 5022.79 | 5022.79 | 5022.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3595434.23, importe_modificado:3595434.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353757/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353759 | Proyecto de inversión | 137865.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137865.02, modificado:137865.02}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 78298 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 78298 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 3 Y CALLE 5, CALLE 20A EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX EN LA CALLE 20 ENTRE 3 X 5 Y 20A. A 2 CASAS DE LA TIENDA LA ESCONDID, lon:-87.93301079, lat:20.66546784}} | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 41359.51 | 41359.51 | 41359.51 | 41359.51 | 41359.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3799213.35, importe_modificado:3799213.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2353759/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353760 | Proyecto de inversión | 168577.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:168577.14, modificado:168577.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 78304 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 78304 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:20, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN DIEGO BUENAVISTA, 97984 SAN DIEGO BUENAVISTA, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TEKAX LOCALIDAD DE SAN DIEGO BUENAVISTA EN LA CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN, lon:-89.29675121, lat:19.85902315}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 50573.14 | 50573.14 | 50573.14 | 50573.14 | 50573.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2024, contratista:FERNANDO JOSÉ ZAPATA ROMERO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2967929.05, importe_modificado:2967929.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353760/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353761 | Proyecto de inversión | 8371.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8371.32, modificado:8371.32}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE PISTÉ DEL MUNICIPIO DE TINUM - 78320 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 78320 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE 2 RANCHERIA PISTE, 97751 PISTÉ DE CHICHÉN ITZÁ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 13B Y CALLE 13C, CALLE 24 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE PISTE DEL MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 2 ENTRE 13B X 13C Y 2A. ESPALDAS DEL HOT, lon:-88.58450768, lat:20.69681989}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 2511.4 | 2511.4 | 2511.4 | 2511.4 | 2511.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3595434.23, importe_modificado:3595434.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353761/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353762 | Proyecto de inversión | 808409.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:808409.05, modificado:808409.05}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XCATZÍN CATZÍN DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 78333 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 78333 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:5, direccion:CALLE 5 PUEBLO CHEMAX, 97770 X-CATZÍN (CATZÍN), CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CARRETERA TELESECUNDARIA LUIS PENICHE VALLADO EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE XCATZIN DEL MUNICIPIO DE CHEMAX EN LA CALLE 5 ENTRE 6, lon:-87.86627672, lat:20.71645639}} | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 242522.72 | 242522.72 | 242522.72 | 242522.72 | 242522.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2024, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4192433.46, importe_modificado:4192433.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.36}} | {2353762/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353763 | Proyecto de inversión | 41376.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:41376.35, modificado:41376.35}} | EQUIPAMIENTO DE CINCO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TINUM DEL MUNICIPIO DE TINUM - 78339 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 78339 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO TINUM, 97750 TINUM, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 13, CALLE 28 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TINUM DEL MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 24 ENTRE 15 X 13 Y 28. A UNA ESQUINA DE LA TIENDA EL DIVINO , lon:-88.39265701, lat:20.77221987}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 41376.35 | 41376.35 | 41376.35 | 41376.35 | 41376.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2024, contratista:PROYECTOS ARQUITECTURA Y OBRAS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2694628.06, importe_modificado:2694628.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353763/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353766 | Proyecto de inversión | 226085.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:226085.68, modificado:226085.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 78351 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 78351 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 25, CALLE 26 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX EN LA CALLE 28 ENTRE 24 X 25 Y 26. A DOS CUADRAS DEL TANQUE DE AGUA, lon:-87.94158727, lat:20.65304571}} | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 140630.56 | 140630.56 | 140630.56 | 140630.56 | 140630.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2024, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4148219.45, importe_modificado:4148219.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.52}} | {2353766/proyecto_INICIO, 2353766/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353767 | Proyecto de inversión | 224769.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:224769.48, modificado:224769.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BECANCHÉN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 78355 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 78355 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:2, direccion:CALLE 25 PUEBLO BECANCHEN, 97984 BECANCHÉN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 25A Y , EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DE BECANCHÉN EN LA CALLE 25 ENTRE CALLE 25 A Y 0 CON CALLE SIN NUMERO FRENTE AL TEMPLO TEST, lon:-89.21563912, lat:19.8716566}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 67430.84 | 67430.84 | 67430.84 | 67430.84 | 67430.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2024, contratista:FERNANDO JOSÉ ZAPATA ROMERO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2967929.05, importe_modificado:2967929.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353767/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353768 | Proyecto de inversión | 8275.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8275.27, modificado:8275.27}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TINUM DEL MUNICIPIO DE TINUM - 78382 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 78382 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO TINUM, 97750 TINUM, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 24 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TINUM DEL MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 26 ENTRE 25 X 27 Y 24. A UNA ESQUINA DEL PARQUE RUMBO A SAN , lon:-88.3960958, lat:20.76460112}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 8275.27 | 8275.27 | 8275.27 | 8275.27 | 8275.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2024, contratista:PROYECTOS ARQUITECTURA Y OBRAS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2694628.06, importe_modificado:2694628.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353768/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353806 | Proyecto de inversión | 113435.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113435.74, modificado:113435.74}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PISTÉ DEL MUNICIPIO DE TINUM - 78977 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 78977 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE 11 RANCHERIA PISTE, 97751 PISTÉ DE CHICHÉN ITZÁ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 18, CALLE 15A EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE PISTE DEL MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 11 ENTRE 22 X 18 Y 15A. MOLINO LOS TRES , lon:-88.59294976, lat:20.70065127}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 34030.72 | 34030.72 | 34030.72 | 34030.72 | 34030.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3595434.23, importe_modificado:3595434.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2353806/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353807 | Proyecto de inversión | 8228.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8228.13, modificado:8228.13}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE KINIL DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 78979 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 78979 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:11, direccion:CALLE 28 PUEBLO KINIL, 97973 KINIL, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TEKAX LOCALIDAD DE KINIL EN LA CALLE 16 ENTRE CALLE 29 Y 31 CON CALLE 30 A TRES CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-89.13605171, lat:20.32177012}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 2468.44 | 2468.44 | 2468.44 | 2468.44 | 2468.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2024, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2761126.77, importe_modificado:2761126.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353807/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353809 | Proyecto de inversión | 113435.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113435.74, modificado:113435.74}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PISTÉ DEL MUNICIPIO DE TINUM - 79008 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 79008 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE 12 RANCHERIA PISTE, 97751 PISTÉ DE CHICHÉN ITZÁ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, CALLE 10A EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE PISTE DEL MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 12 ENTRE 21 X 19 Y 10A. CERCA DE LA BOMB, lon:-88.59036134, lat:20.69472913}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 34030.72 | 34030.72 | 34030.72 | 34030.72 | 34030.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3595434.23, importe_modificado:3595434.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2353809/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353810 | Proyecto de inversión | 8228.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8228.13, modificado:8228.13}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 79009 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 79009 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:232, direccion:CALLE CENTRO PUEBLO SAN MARCOS, 97975 SAN MARCOS, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE SALIDA Y , EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TEKAX LOCALIDAD DE SAN MARCOS EN LA CALLE DOMICILIO CONOCIDO LA ULTIMA CASA A LA PARCELA, EN LA P, lon:-89.32543386, lat:20.19534552}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 2468.44 | 2468.44 | 2468.44 | 2468.44 | 2468.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2024, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2761126.77, importe_modificado:2761126.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353811 | Proyecto de inversión | 56717.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56717.87, modificado:56717.87}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PISTÉ DEL MUNICIPIO DE TINUM - 79062 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 79062 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE 2 RANCHERIA PISTE, 97751 PISTÉ DE CHICHÉN ITZÁ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 13B Y CALLE 13C, CALLE 2A EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE PISTE DEL MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 2 ENTRE 13B X 13C Y 2A. ESPALDAS DEL HOT, lon:-88.58462971, lat:20.69668816}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 17015.36 | 17015.36 | 17015.36 | 17015.36 | 17015.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3595434.23, importe_modificado:3595434.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2353811/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353813 | Proyecto de inversión | 16739.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:16739.84, modificado:16739.84}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO CASO DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 79075 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 79075 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:9, direccion:CALLE 7 PUEBLO ALFONSO CASO, 97979 ALFONSO CASO, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TEKAX LOCALIDAD DE ALFONSO CASO EN LA CALLE 7 ENTRE CALLE 4 Y 6 CON CALLE SIN NUMERO A MEDIA CUAD, lon:-89.14914204, lat:20.07902267}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 5021.95 | 5021.95 | 5021.95 | 5021.95 | 5021.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2024, contratista:FERNANDO JOSÉ ZAPATA ROMERO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2967929.05, importe_modificado:2967929.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353813/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353815 | Proyecto de inversión | 25109.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:25109.76, modificado:25109.76}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 79103 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 79103 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:20, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO RANCHO SAN DIEGO BUENAVISTA, 97984 SAN DIEGO BUENAVISTA, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TEKAX LOCALIDAD DE SAN DIEGO BUENAVISTA EN LA CALLE DOMI, lon:-89.29679413, lat:19.85896261}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 7532.93 | 7532.93 | 7532.93 | 7532.93 | 7532.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2024, contratista:FERNANDO JOSÉ ZAPATA ROMERO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2967929.05, importe_modificado:2967929.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353815/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353816 | Proyecto de inversión | 687016.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:687016.44, modificado:687016.44}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PISTÉ DEL MUNICIPIO DE TINUM - 79133 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 79133 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE 2 PUEBLO PISTE, 97750 PISTÉ DE CHICHÉN ITZÁ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 11A Y CALLE 13, CALLE 13 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE PISTE DEL MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 2 ENTRE 11A X 13 Y 13. A UN COSTADO DEL GRUP, lon:-88.58379383, lat:20.69925806}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 206104.93 | 206104.93 | 206104.93 | 206104.93 | 206104.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3595434.23, importe_modificado:3595434.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2353816/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353818 | Proyecto de inversión | 801519.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:801519.11, modificado:801519.11}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PISTÉ DEL MUNICIPIO DE TINUM - 79146 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 79146 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE 17 PUEBLO PISTE, 97750 PISTÉ DE CHICHÉN ITZÁ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 19 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE PISTE DEL MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 17 ENTRE 18 X 20 Y 19. A DOS CASAS DELA TORT, lon:-88.59250808, lat:20.69730115}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 313418.12 | 313418.12 | 313418.12 | 313418.12 | 313418.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3595434.23, importe_modificado:3595434.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.8}} | {2353818/proyecto_INICIO, 2353818/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353819 | Proyecto de inversión | 114502.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:114502.73, modificado:114502.73}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PISTÉ DEL MUNICIPIO DE TINUM - 79166 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 79166 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE 3 PUEBLO PISTE, 97750 PISTÉ DE CHICHÉN ITZÁ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 24, CALLE 5A EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE PISTE DEL MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 3 ENTRE 18 X 24 Y 5A. MEDIA ESQUINA DE LA PIS, lon:-88.59440287, lat:20.7053437}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 34350.83 | 34350.83 | 34350.83 | 34350.83 | 34350.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3595434.23, importe_modificado:3595434.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2353819/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353820 | Proyecto de inversión | 146783.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:146783.08, modificado:146783.08}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PISTÉ DEL MUNICIPIO DE TINUM - 79170 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 79170 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE 1 PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ DE CHICHÉN ITZÁ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 5 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE PISTE DEL MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 1 ENTRE 8 X 10 Y 5. EN LA ESQUINA DEL UBR UNIDA, lon:-88.58585212, lat:20.70515051}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 44034.92 | 44034.92 | 44034.92 | 44034.92 | 44034.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3595434.23, importe_modificado:3595434.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2353820/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353822 | Proyecto de inversión | 145615.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:145615.29, modificado:145615.29}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TINUM DEL MUNICIPIO DE TINUM - 79215 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 79215 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO TINUM, 97750 TINUM, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 16, CALLE 21 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TINUM DEL MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 14 ENTRE 19 X 16 Y 21. EN LA ESQUINA ESTA LA TIENDA LAS 4 NI, lon:-88.38636524, lat:20.76538416}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 145615.29 | 145615.29 | 145615.29 | 145615.29 | 145615.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2024, contratista:PROYECTOS ARQUITECTURA Y OBRAS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2694628.06, importe_modificado:2694628.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.62}} | {2353822/proyecto_PROCESO, 2353822/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353823 | Proyecto de inversión | 229005.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:229005.48, modificado:229005.48}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PISTÉ DEL MUNICIPIO DE TINUM - 79237 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 79237 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE 9 PUEBLO PISTE, 97750 PISTÉ DE CHICHÉN ITZÁ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, CALLE 7 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE PISTE DEL MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 9 ENTRE 2 X 4 Y 7. A DOS CUADRAS DE LA CASA DE L, lon:-88.58323525, lat:20.70052839}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 68701.64 | 68701.64 | 68701.64 | 68701.64 | 68701.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3595434.23, importe_modificado:3595434.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2353823/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353824 | Proyecto de inversión | 33479.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:33479.68, modificado:33479.68}} | EQUIPAMIENTO DE CUATRO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE BECANCHÉN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 79248 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 79248 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:2, direccion:CALLE 25 PUEBLO BECANCHEN, 97984 BECANCHÉN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 25A Y , EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TEKAX LOCALIDAD DE BECANCHÉN EN LA CALLE 25 ENTRE CALLE 25 A Y 0 CON CALLE SIN NUMERO FRENTE AL TEMPLO TES, lon:-89.21619702, lat:19.87223478}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 10043.9 | 10043.9 | 10043.9 | 10043.9 | 10043.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2024, contratista:FERNANDO JOSÉ ZAPATA ROMERO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2967929.05, importe_modificado:2967929.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353824/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353825 | Proyecto de inversión | 273973.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:273973.46, modificado:273973.46}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PISTÉ DEL MUNICIPIO DE TINUM - 79264 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 79264 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE 9 PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ DE CHICHÉN ITZÁ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, CALLE 7 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE PISTE DEL MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 9 ENTRE 4 X 6 Y 7. A DOS ESQUINAS DEL CENTRO CUL, lon:-88.58478997, lat:20.70089523}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 96766.28 | 96766.28 | 96766.28 | 96766.28 | 96766.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3595434.23, importe_modificado:3595434.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.22}} | {2353825/proyecto_INICIO, 2353825/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353826 | Proyecto de inversión | 113464.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113464.47, modificado:113464.47}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE X CALAKOOP DEL MUNICIPIO DE TINUM - 79265 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 79265 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:12, direccion:CALLE 21 PUEBLO X-CALAKOOP, 97756 X-CALAKOOP, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 19 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE XCALAKOOP DEL MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 21 ENTRE 13 X 15 Y 19. A MEDIA CUADRA DEL TALL, lon:-88.52861777, lat:20.64867638}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 48662.47 | 48662.47 | 48662.47 | 48662.47 | 48662.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2024, contratista:PROYECTOS ARQUITECTURA Y OBRAS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2694628.06, importe_modificado:2694628.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2353826/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353827 | Proyecto de inversión | 8355.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8355.87, modificado:8355.87}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 79283 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 79283 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 66 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DETEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 66 ENTRE CALLE 39 Y, lon:-89.29310858, lat:20.2137168}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 2506.76 | 2506.76 | 2506.76 | 2506.76 | 2506.76 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:IVEY-LP-040-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4677129.09, importe_modificado:4677129.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353827/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353828 | Proyecto de inversión | 794251.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:794251.29, modificado:794251.29}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO GRANDE DEL MUNICIPIO DE TINUM - 79358 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 79358 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:9, direccion:CALLE 8 PUEBLO SAN FRANCISCO GRANDE, 97755 SAN FRANCISCO GRANDE, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 1 Y CALLE 1A, CALLE 10 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO GRANDE DEL MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 8 ENTRE 1 X 1 A Y, lon:-88.47083354, lat:20.70323341}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 772847.91 | 772847.91 | 772847.91 | 772847.91 | 772847.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2024, contratista:PROYECTOS ARQUITECTURA Y OBRAS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2694628.06, importe_modificado:2694628.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.48}} | {2353828/proyecto_PROCESO, 2353828/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353829 | Proyecto de inversión | 410960.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:410960.19, modificado:410960.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PISTÉ DEL MUNICIPIO DE TINUM - 79365 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 79365 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE 11 PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ DE CHICHÉN ITZÁ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 9 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE PISTE DEL MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 11 ENTRE 20 X 22 Y 9. MOLINO TRES HERMANOS EN, lon:-88.59297139, lat:20.70082524}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 145149.42 | 145149.42 | 145149.42 | 145149.42 | 145149.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3595434.23, importe_modificado:3595434.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.33}} | {2353829/proyecto_PROCESO, 2353829/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353831 | Proyecto de inversión | 113464.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113464.47, modificado:113464.47}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE X CALAKOOP DEL MUNICIPIO DE TINUM - 79395 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 79395 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:12, direccion:CALLE 2C PUEBLO X-CALAKOOP, 97756 X-CALAKOOP, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CARRETERA RESTAURANTE SAC-BE MAYA, CARRETERA TELESECUNDARIA ENRIQUE PESTALOZZI EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE XCALAKOOP DEL MUNICIPIO DE TINU, lon:-88.52143738, lat:20.65261361}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 106330.01 | 106330.01 | 106330.01 | 106330.01 | 106330.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2024, contratista:PROYECTOS ARQUITECTURA Y OBRAS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2694628.06, importe_modificado:2694628.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.25}} | {2353831/proyecto_INICIO, 2353831/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353832 | Proyecto de inversión | 410960.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:410960.19, modificado:410960.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PISTÉ DEL MUNICIPIO DE TINUM - 79414 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 79414 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE 15 PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ DE CHICHÉN ITZÁ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 11 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE PISTE DEL MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 15 ENTRE 26 X 28 Y 11. A 30 METROS DE TIENDA, lon:-88.597952, lat:20.69894945}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 145149.42 | 145149.42 | 145149.42 | 145149.42 | 145149.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3595434.23, importe_modificado:3595434.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.33}} | {2353832/proyecto_PROCESO, 2353832/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353833 | Proyecto de inversión | 113464.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113464.47, modificado:113464.47}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE X CALAKOOP DEL MUNICIPIO DE TINUM - 79440 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 79440 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:12, direccion:CALLE 10 PUEBLO X-CALAKOOP, 97756 X-CALAKOOP, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 5, CALLE 8 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE XCALAKOOP DEL MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 10 ENTRE 7 X 5 Y 8. A MEDIA CUADRA ANTES DEL CAMP, lon:-88.52532894, lat:20.65410121}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 106330.01 | 106330.01 | 106330.01 | 106330.01 | 106330.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2024, contratista:PROYECTOS ARQUITECTURA Y OBRAS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2694628.06, importe_modificado:2694628.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.25}} | {2353833/proyecto_PROCESO, 2353833/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353834 | Proyecto de inversión | 135936.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:135936.11, modificado:135936.11}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TINUM DEL MUNICIPIO DE TINUM - 79489 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 79489 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO TINUM, 97750 TINUM, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 26 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TINUM DEL MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 24 ENTRE 17 X 19 Y 26. A 2 CASAS DE LA FERRETERIA LA BODEGA., lon:-88.39323905, lat:20.77024338}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 135936.11 | 135936.11 | 135936.11 | 135936.11 | 135936.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2024, contratista:PROYECTOS ARQUITECTURA Y OBRAS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2694628.06, importe_modificado:2694628.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.55}} | {2353834/proyecto_PROCESO, 2353834/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353837 | Proyecto de inversión | 337466.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:337466.91, modificado:337466.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIXMÉHUAC DEL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC - 79499 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 79499 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO TIXMEHUAC, 97950 TIXMÉHUAC, TIXMÉHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC LOCALIDAD DE TIXMÉHUAC EN LA CALLE 16 ENTRE CALLE 21 Y 19 CON CALLE 21 A UN COSTADO DE, lon:-89.10623667, lat:20.23695829}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 101240.07 | 101240.07 | 101240.07 | 101240.07 | 101240.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2024, contratista:LEMOM SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3263531.61, importe_modificado:3263531.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.15}} | {2353837/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353838 | Proyecto de inversión | 113464.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113464.43, modificado:113464.43}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE X CALAKOOP DEL MUNICIPIO DE TINUM - 79505 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 79505 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:12, direccion:CALLE 20 PUEBLO X-CALAKOOP, 97756 X-CALAKOOP, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 11, CALLE 9 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE XCALAKOOP DEL MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 20 ENTRE 13 X 11 Y 9. A DOS CUADRAS DEL DEPOSIT, lon:-88.52893382, lat:20.65257524}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 48662.46 | 48662.46 | 48662.46 | 48662.46 | 48662.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2024, contratista:PROYECTOS ARQUITECTURA Y OBRAS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2694628.06, importe_modificado:2694628.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2353838/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353840 | Proyecto de inversión | 113815.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113815.89, modificado:113815.89}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TINUM DEL MUNICIPIO DE TINUM - 79534 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 79534 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE 21 PROLONGACION X-CALAKOOP, 97756 TINUM, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 19 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TINUM DEL MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 21 ENTRE 28 X 30 Y 19. ENFRENTE DEL PARQUE TIPTOP, lon:-88.39647629, lat:20.76943745}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 113815.89 | 113815.89 | 113815.89 | 113815.89 | 113815.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2024, contratista:PROYECTOS ARQUITECTURA Y OBRAS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2694628.06, importe_modificado:2694628.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.84}} | {2353840/proyecto_PROCESO, 2353840/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353842 | Proyecto de inversión | 113815.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113815.89, modificado:113815.89}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO GRANDE DEL MUNICIPIO DE TINUM - 79551 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 79551 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:9, direccion:CALLE 3 PUEBLO SAN FRANCISCO GRANDE, 97755 SAN FRANCISCO GRANDE, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 1, CALLE 10 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO GRANDE DEL MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 3 ENTRE 12 X 1 Y , lon:-88.47364769, lat:20.70254609}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 113815.89 | 113815.89 | 113815.89 | 113815.89 | 113815.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2024, contratista:PROYECTOS ARQUITECTURA Y OBRAS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2694628.06, importe_modificado:2694628.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.84}} | {2353842/proyecto_PROCESO, 2353842/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353843 | Proyecto de inversión | 266808.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:266808.64, modificado:266808.64}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XKALAKDZONOT DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 79556 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 79556 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:15, direccion:CALLE 3 RANCHERIA XCALAKDZONOT, 97759 XKALAKDZONOT, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, CALLE CENTRO EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CHAMKON LOCALIDAD DE XCALAKDZONOT EN LA CALLE 3 ENTRE CALLE 4 Y 6 PASANDO EL MODE, lon:-88.57027624, lat:20.43958322}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353843/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353844 | Proyecto de inversión | 674933.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:674933.8, modificado:674933.8}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIXMÉHUAC DEL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC - 79558 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 79558 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO TIXMEHUAC, 97950 TIXMÉHUAC, TIXMÉHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 22 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC LOCALIDAD DE TIXMÉHUAC EN LA CALLE 24 ENTRE CALLE 27 Y 29 CON CALLE 22 A UNA ES, lon:-89.11106211, lat:20.23365409}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 202480.14 | 202480.14 | 202480.14 | 202480.14 | 202480.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2024, contratista:LEMOM SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3263531.61, importe_modificado:3263531.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.06}} | {2353844/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353846 | Proyecto de inversión | 114110.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:114110.55, modificado:114110.55}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KUXEB DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 79618 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 79618 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:26, direccion:CALLE 8 RANCHERIA KUXEB, 97773 KUXEB, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 3 Y CALLE 5, CARRETERA VALLADOLID EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX LOCALIDAD DE KUXEB EN LA CALLE 8 ENTRE CALLE 3 Y 5 CON CARRETERA VALLADOLID A 3 C, lon:-87.86890655, lat:20.85547782}} | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353846/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353847 | Proyecto de inversión | 113904.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113904.32, modificado:113904.32}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIXMÉHUAC DEL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC - 79619 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 79619 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO TIXMEHUAC, 97950 TIXMÉHUAC, TIXMÉHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC LOCALIDAD DE TIXMÉHUAC EN LA CALLE 25 ENTRE CALLE 22 Y 24 CON CALLE 27 FRENTE DE LA BI, lon:-89.11063083, lat:20.23473689}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 34171.3 | 34171.3 | 34171.3 | 34171.3 | 34171.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2024, contratista:LEMOM SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3263531.61, importe_modificado:3263531.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353847/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353849 | Proyecto de inversión | 1088028.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1088028.48, modificado:1088028.48}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIXMÉHUAC DEL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC - 79649 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 79649 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO TIXMEHUAC, 97950 TIXMÉHUAC, TIXMÉHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETIXMÉHUAC LOCALIDAD DE TIXMÉHUAC EN LA CALLE 18 ENTRE CALLE 17 Y 15 CON CALLE 16 ALADO DE LA TIEN, lon:-89.10713775, lat:20.23863719}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 326408.54 | 326408.54 | 326408.54 | 326408.54 | 326408.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2024, contratista:LEMOM SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3263531.61, importe_modificado:3263531.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.57}} | {2353849/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353852 | Proyecto de inversión | 408010.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:408010.65, modificado:408010.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIXMÉHUAC DEL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC - 79733 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 79733 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO TIXMEHUAC, 97950 TIXMÉHUAC, TIXMÉHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 16 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETIXMÉHUAC LOCALIDAD DE TIXMÉHUAC EN LA CALLE 14 ENTRE CALLE 29 Y 31 CON CALLE 16 A UNA CUA, lon:-89.106232, lat:20.23137091}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 122403.19 | 122403.19 | 122403.19 | 122403.19 | 122403.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2024, contratista:LEMOM SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3263531.61, importe_modificado:3263531.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353852/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353854 | Proyecto de inversión | 167273.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:167273.55, modificado:167273.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TIXMÉHUAC DEL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC - 79781 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 79781 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO TIXMEHUAC, 97950 TIXMÉHUAC, TIXMÉHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 17 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC LOCALIDAD DE TIXMÉHUAC EN LA CALLE 15 ENTRE CALLE 22 Y 24 CON CALLE 17 A LA VUE, lon:-89.10284621, lat:20.23847192}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 50182.07 | 50182.07 | 50182.07 | 50182.07 | 50182.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2024, contratista:LEMOM SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3263531.61, importe_modificado:3263531.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.09}} | {2353854/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353855 | Proyecto de inversión | 136357.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:136357.56, modificado:136357.56}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE YOKDZONOT DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 79782 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 79782 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:286, direccion:CALLE CONOCIDA RANCHERIA YOKDZONOT, 97770 YOKDZONOT, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE X-NOCBUTUNCHEN Y CALLE YOKDZONOT VALLADOLID, CALLE TERRENO SAN GREGARIO PUNTO B EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX LOCALIDAD DE YOKDZON, lon:-87.9717888, lat:20.55868057}} | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353855/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353859 | Proyecto de inversión | 570552.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:570552.75, modificado:570552.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YOKDZONOT DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 79858 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 79858 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:286, direccion:CALLE CONOCIDA RANCHERIA YOKDZONOT, 97770 YOKDZONOT, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE YOKDZONOT VALLADOLID Y CALLE TERRENO SAN GREGARIO PUNTO B, CALLE CONOCIDA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CHEMAX LOCALIDAD DE YOKDZONOT SOB, lon:-87.97178862, lat:20.55867999}} | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353859/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353860 | Proyecto de inversión | 390305.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:390305.3, modificado:390305.3}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TIXMÉHUAC DEL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC - 79904 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 79904 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO TIXMEHUAC, 97950 TIXMÉHUAC, TIXMÉHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 23 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETIXMÉHUAC LOCALIDAD DE TIXMÉHUAC EN LA CALLE 25 ENTRE CALLE 16 Y 18 CON CALLE 23 A UNA ESQ, lon:-89.1074685, lat:20.23430413}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 117091.59 | 117091.59 | 117091.59 | 117091.59 | 117091.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2024, contratista:LEMOM SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3263531.61, importe_modificado:3263531.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.21}} | {2353860/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353861 | Proyecto de inversión | 25082.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:25082.58, modificado:25082.58}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TIXMÉHUAC DEL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC - 79962 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 79962 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO TIXMEHUAC, 97950 TIXMÉHUAC, TIXMÉHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 17 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC LOCALIDAD DE TIXMÉHUAC EN LA CALLE 15 ENTRE CALLE 22 Y 24 CON CALLE 17 A LA VUE, lon:-89.10952671, lat:20.2397837}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 7524.77 | 7524.77 | 7524.77 | 7524.77 | 7524.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-036-2024, contratista:LEMOM SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3263531.61, importe_modificado:3263531.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353861/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353883 | Proyecto de inversión | 346949.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:346949.55, modificado:346949.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SITILPECH DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 81646 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 81646 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:24, direccion:CALLE 23 PUEBLO SITILPECH, 97545 SITILPECH, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 21 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SITILPECH DEL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA CALLE 23 ENTRE 20 X 22 Y 21. A UNAS CUADRAS DE LA AC, lon:-88.9585939, lat:20.93859942}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 59601.18 | 59601.18 | 59601.18 | 59601.18 | 59601.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2024, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3284976.04, importe_modificado:3284976.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.11}} | {2353883/proyecto_PROCESO, 2353883/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353884 | Proyecto de inversión | 114269.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:114269.84, modificado:114269.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KIMBILÁ DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 81708 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 81708 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:41, direccion:CALLE 21 PUEBLO KIMBILA, 97550 KIMBILÁ, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 19 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE KIMBILÁ DEL MUNICIPIO IZAMAL EN LA CALLE 21 ENTRE 16 X 18 Y 19. A UNAS CUADRAS DE LA ACCIÓN SE U, lon:-89.12317881, lat:20.9343122}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 32056.98 | 32056.98 | 32056.98 | 32056.98 | 32056.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2024, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3284976.04, importe_modificado:3284976.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.9}} | {2353884/proyecto_INICIO, 2353884/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202377726 | Proyecto de inversión | 151602.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:151602.52, modificado:151602.52}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO BELLAVISTA, PROYECTO NO.223 03 0089 - 100591 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 100591 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.29, meta_modificada:17.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 155 156 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO BELLAVISTA, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 40-B, LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 163.27 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE BELLA VISTA UBICADO EN LA CALLE 157 X 40, lon:-89.61312388, lat:20.91321544}} | 2024-03-11 | 2024-06-02 | 149794.59 | 149794.59 | 149794.59 | 149794.59 | 149794.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-005, contratista:INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1506636.36, importe_modificado:1506636.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.29}} | {2377726/proyecto_PROCESO, 2377726/proyecto_INICIO, 2377726/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-22}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202377740 | Proyecto de inversión | 4545460 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4545460.0, modificado:4545460.0}} | CINCO OBRA DE UNO CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHEN DEL MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATÁN. - 101862 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chemax | 101862 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:657.22, meta_modificada:657.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:41, direccion:CALLE SIN NUMERO PUEBLO SAN JUAN CHEN, 97774 SAN JUAN CHEN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NUMERO Y CALLE SIN MUMERO, LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN A 40 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTA MARINO, lon:-87.7333492, lat:20.92590724}} | 2024-05-29 | 2024-07-30 | 4545460 | 4545460 | 4545460 | 1818184 | 1818184 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-R33-019-05-2024-LP, contratista:JOEL POOL TUYUB, convocante:MUNICIPIO DE CHEMAX, monto:4545460.0, importe_modificado:4545460.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:262.88}} | {2377740/proyecto_INICIO, 2377740/proyecto_PROCESO, 2377740/proyecto_INICIO, 2377740/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202377769 | Proyecto de inversión | 264730.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:264730.62, modificado:269582.82}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, TECHO FIRME, PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MANUEL CRESCENCIO REJON, PROYECTO NO.223 02 0628, 223 02 0630, 223 02 0629 - 100737 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 100737 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.7, meta_modificada:4.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 22 316 INTERIOR 0 COLONIA MANUEL CRESCENCIO REJON, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23-A Y CALLE 25-A, LA OBRA SE REALIZARÁ DEL PARQUE MANUEL CRESCENCIO REJON UBICADO EN LA CALLE 25 X 24 Y 24A AVANZAR 225 MTS A, lon:-89.66756359, lat:20.9281799}} | 2024-03-11 | 2024-06-02 | 269582.82 | 269582.82 | 262002.96 | 262002.96 | 262002.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-006, contratista:ING. ANTONIO ESCAMILLA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1387830.47, importe_modificado:1387830.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.7}} | {2377769/proyecto_FIN, 2377769/proyecto_INICIO, 2377769/proyecto_PROCESO, 2377769/proyecto_INICIO, 2377769/proyecto_PROCESO, 2377769/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-22}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202391276 | Proyecto de inversión | 427080.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:427080.25, modificado:561079.15}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO. 223 03 0014 - 155398 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 155398 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 153-1 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 A Y CALLE 84, CALLE 153 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 680 MTS DEL PARQUE DE LA COLONIA RENACIMIENTO UBICADO EN CALLE , lon:-89.64344263, lat:20.91807537}} | 2024-07-13 | 2024-12-16 | 561079.15 | 561079.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL24-FICON-6133-122, contratista:ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNANDEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:8210370.7, importe_modificado:8210370.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2391276/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202379799 | Proyecto de inversión | 133310.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:133310.8, modificado:140759.2}} | CONSTRUCCION DE 1 SANITARIO CON BIODIGESTOR EN DZAN, LOCALIDAD DZAN, ASENTAMIENTO DZAN. - 106533 | 31 | Yucatán | 25 | Dzan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dzán | 106533 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.46, meta_modificada:4.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZAN YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA LOCALIDAD DE DZAN ESPECIFICAMENTE EN LA CALLE 25 ENTRE 12 Y 14 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZAN, YUCATAN., lon:-89.4652946, lat:20.38494723}} | 2024-05-25 | 2024-06-23 | 140759.2 | 140759.2 | 70379.6 | 70379.6 | 70379.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:I3/FAISMUN-DZAN-YUC/2024-05, contratista:JONNY ADALBERTO CRUZ CHERREZ, convocante:MUNICIPIO DE DZAN, monto:583376.12, importe_modificado:583376.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.23}} | {2379799/proyecto_PROCESO, 2379799/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202379800 | Proyecto de inversión | 112039.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:112039.18, modificado:111976.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TEKIK DE REGIL LOCALIDAD TEKIK DE REGIL ASENTAMIENTO TEKIK DE REGIL. - 107945 | 31 | Yucatán | 90 | Timucuy | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Timucuy | 107945 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.44, meta_modificada:14.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:3, direccion:CALLE 47 PUEBLO TEKIK DE REGIL, 97377 TEKIK DE REGIL, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 42, CALLE 45 LA CONSTRUCCION DE ACCCION DE VIVIENDA SE UBICA SOBRE LA CALLE 47 ENTRE LA CALLE 44 Y 42 A DOS CUADRAS A ESPALDAS DE LA CA, lon:-89.55670279, lat:20.81719743}} | 2024-04-01 | 2024-05-30 | 111976.55 | 111976.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-TIMUCUY-IR3-2024-03, contratista:PROYECTOS ACABADOS Y PREFABRICADOS CAE S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIMUCUY, monto:783976.55, importe_modificado:783976.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.44}} | {2379800/proyecto_FIN, 2379800/proyecto_PROCESO, 2379800/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE CONTRATO ESTA RELACIONADO CON LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TIMUCUY LOCALIDAD TIMUCUY ASENTAMIENTO TIMUCUY., trimestre:2.0, usuario:mariacdiazc, fecha:2024-07-10}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355229 | Proyecto de inversión | 274082.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:274082.34, modificado:274082.34}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE NOHCHAKÁN DEL MUNICIPIO DE CUZAMÁ - 167817 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 167817 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:6, direccion:CALLE 10 PUEBLO NOHCHACAN, 97577 NOHCHAKÁN, CUZAMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE PARQUE INFANTIL Y CALLE TIENDA DE TAMALES ROSARIO, CALLE MARISQUERIA ITZAKAY EL PROYECTO SE UBICA ENFRENTE UNA TIENDA LA BENDICION DE DIOS. SOBRE LA CALLE 10, lon:-89.33605379, lat:20.74634204}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 159011.96 | 159011.96 | 159011.96 | 159011.96 | 159011.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6172636.55, importe_modificado:6172636.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.6}} | {2355229/proyecto_INICIO, 2355229/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355241 | Proyecto de inversión | 137801.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137801.12, modificado:137801.12}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TETIZ DEL MUNICIPIO DE TETIZ - 168145 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 168145 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO TETIZ, 97364 TETIZ, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 17 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TETIZ MUNICIPIO DE TETIZ EN LA CALLE 19 ENTRE 26 X 28 Y 17. FRENTE TORRE ANTENA TELCEL A CUADRA Y MEDI, lon:-89.93562989, lat:20.96407964}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 56334.47 | 56334.47 | 56334.47 | 56334.47 | 56334.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2024, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5898951.55, importe_modificado:5898951.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.3}} | {2355241/proyecto_PROCESO, 2355241/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355243 | Proyecto de inversión | 470916 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:470916.0, modificado:470916.0}} | REHABILITACIÓN DE 4 AULAS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL X CAN EN LA LOCALIDAD X CAN Y MUNICIPIO DE CHEMAX. - 168186 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | 168186 | S | 19866 | 20183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:63, direccion:PUEBLO X-CAN, 97774 X-CAN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 21, EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN PLANTEL XCAN EN LA LOCALIDAD XCAN Y MUNICIPIO DE CHEMAX SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE X CAN AUN COSTADO DE LA B, lon:-87.66039406, lat:20.85998553}} | 2024-07-16 | 2024-09-30 | 0 | 451911.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-OP-LP-090, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:451911.57, importe_modificado:451911.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2355243/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO ES DEL 01 DE JULIO AL 28 DE SEPTIEMBRE 2024. , trimestre:2.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2024-07-11}} | {obs1: {observación:EN EL AVANCE FINANCIERO EL IMPORTE COMPROMETIDO NO COINCIDE CON SU ANEXO 1.1 DE CONTRATACIÓN ENVIADO., trimestre:2.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:EN LA INFORMACIÓN DE OBRA POR CONTRATO NO COINCIDE EL MONTO Y NUMERO DE CONTRATO DE ACUERDO CON SU ANEXO DE CONTRATACION 1.1, trimestre:2.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | YUC240202355244 | Proyecto de inversión | 275602.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:275602.4, modificado:275602.4}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYÚN DEL MUNICIPIO DE TETIZ - 168199 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 168199 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:2, direccion:CALLE ESCUELA PREESCOLAR 20 DE NOVIEMBRE HACIENDA NOHUAYUN, 97365 NOHUAYÚN, TETIZ YUCATÁN ENTRE CARRETERA TIENDA DE ABARROTES JIREH Y CARRETERA SALON DE DECORACION DE FIESTAS SUEÑOS ENCANTADOS NOHUAYUN, CARRETERA RANCHO EL GRAN C, lon:-89.96731992, lat:20.97410673}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 112668.85 | 112668.85 | 112668.85 | 112668.85 | 112668.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2024, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5898951.55, importe_modificado:5898951.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.3}} | {2355244/proyecto_PROCESO, 2355244/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355246 | Proyecto de inversión | 135910.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:135910.8, modificado:135910.8}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE IXIL DEL MUNICIPIO DE IXIL - 168252 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 168252 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 29 EL PROYECTO SE UBICA EN LA ESQUINA ESTA LA TIENDA LA BENDICION DE DIOS. SOBRE LA CALLE 27 SE ENCUENTRA UNA TIENDA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCC, lon:-89.48299487, lat:21.14858889}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.06}} | {2355246/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355247 | Proyecto de inversión | 169068.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:169068.12, modificado:169068.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE IXIL DEL MUNICIPIO DE IXIL - 168288 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 168288 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 20 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE IXI EN LA LOCALIDAD DE IXIL SOBRE LA CALLE 18 CERCA CAMPO DE BEISBOL Y LA TIENDA GAUDELIA. SOBRE LA CALLE, lon:-89.48053849, lat:21.15756404}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.17}} | {2355247/proyecto_INICIO, 2355247/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355258 | Proyecto de inversión | 112712.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:112712.08, modificado:112712.08}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE IXIL DEL MUNICIPIO DE IXIL - 168557 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 168557 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 22 EL PROYECTO SE UBICA EN EN MUNICIPIO DE IXIL EN LA LOCALIDAD DE IXIL EN LA ESQUINA DE LA TIENDA DICONSA. SOBRE LA CALLE 27 SE ENCUENTRA UN CAR WA, lon:-89.47734748, lat:21.14867582}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.18}} | {2355258/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355259 | Proyecto de inversión | 228477.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:228477.1, modificado:228477.1}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKIK DE REGIL DEL MUNICIPIO DE TIMUCUY - 168585 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 168585 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:3, direccion:CALLE 49 PUEBLO TEKIK DE REGIL, 97377 TEKIK DE REGIL, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 48, CERRADA HACIENDA TEKIT DE REGIL EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEKIK DE REGIL MUNICIPIO DE TIMUCUY EN LA CALLE 49 ENTRE CA, lon:-89.55884239, lat:20.81630417}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 210531.78 | 210531.78 | 210531.78 | 210531.78 | 210531.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6172636.55, importe_modificado:6172636.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.78}} | {2355259/proyecto_PROCESO, 2355259/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355260 | Proyecto de inversión | 8274.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8274.18, modificado:8274.18}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE YOBAÍN DEL MUNICIPIO DE YOBAÍN - 168680 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 168680 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO YOBAÍN, 97425 YOBAÍN, YOBAÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE CONOCIDO, CALLE 24 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE YOBAÍN MUNICIPIO DE YOBAÍN EN LA CALLE 21 ENTRE CALLE 26 Y CALLE SIN NOMBRE CON CALLE 24, SE , lon:-89.12138685, lat:21.23284378}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 2482.25 | 2482.25 | 2482.25 | 2482.25 | 2482.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2024, contratista:CONSTRU ZOCALO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4598428.29, importe_modificado:4598428.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2355260/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355263 | Proyecto de inversión | 411123.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:411123.51, modificado:411123.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIMUCUY DEL MUNICIPIO DE TIMUCUY - 168696 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 168696 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 25 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TIMUCUY MUNICIPIO DE TIMUCUY EN LA CALLE 27 CON CALLE 18 ESTA POR LA PERIFERIA SURESTE DE LA COM, lon:-89.50880666, lat:20.80695819}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 249532.36 | 249532.36 | 249532.36 | 249532.36 | 249532.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6172636.55, importe_modificado:6172636.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.89}} | {2355263/proyecto_INICIO, 2355263/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355265 | Proyecto de inversión | 25061.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:25061.67, modificado:25061.67}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE IXIL DEL MUNICIPIO DE IXIL - 168766 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 168766 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 20 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE IXIL EN LA LOCALIDAD DE IXIL Y SE UBICA SOBRE LA CALLE 18 CERCA CAMPO DE BEISBOL Y LA TIENDA GAUDELIA. SO, lon:-89.4803807, lat:21.15735099}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2355265/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202391284 | Proyecto de inversión | 1662543.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1662543.68, modificado:1662543.68}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR PROYECTO NO.223 02 0571 - 155435 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 155435 | S | 18 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:545.0, meta_modificada:545.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 205 INTERIOR SN COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 50 B, LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA JUAN CUPUL UBICADA EN LA CALLE 209 X 48 Y 50 SEGUIR 170 MTS HACIA EL PO, lon:-89.62560835, lat:20.88801925}} | 2024-07-13 | 2024-12-16 | 1558711.38 | 1558711.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL24-FICON-6133-122, contratista:ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNANDEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:8210370.7, importe_modificado:8210370.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2391284/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355879 | Proyecto de inversión | 2568865.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2568865.79, modificado:2563804.91}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LAS CALLES 26X27Y29, CALLE 20X27Y29 Y CALLE 14X25Y27 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SINANCHE YUCATAN - 25244 | 31 | Yucatán | 68 | Sinanché | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sinanché | 25244 | S | 1103 | 1195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE VEINTISEIS PUEBLO SINANCHÉ, 97420 SINANCHÉ, SINANCHÉ YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTISIETE Y CALLE VEINTINUEVE, LA OBRA S DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE 26X27Y29 SE UBICA DEL PARQUE TUNKURUCHU DANDO VUELTA EN CURVA POR LA 27 , lon:-89.18834157, lat:21.22063063}} | 2024-03-15 | 2024-04-15 | 1214349.47 | 1214349.47 | 1214349.47 | 1214349.47 | 1214349.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-R33-FAISMUN-SINANCHE-YUC/2024-03, contratista:CONSTRUCTORA YUCAQUIN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SINANCHE, monto:2563804.91, importe_modificado:2563804.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2355879/proyecto_INICIO, 2355879/proyecto_PROCESO, 2355879/proyecto_FIN, 2355879/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202356011 | Proyecto de inversión | 1899656.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1899656.83, modificado:1899656.83}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES EN LOCALIDAD BUCTZOTZ. BUCTZOTZ YUCATAN - 30014 | 31 | Yucatán | 6 | Buctzotz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Buctzotz | 30014 | S | 40 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2148.0, meta_modificada:2148.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 5 INTERIOR SN PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE CALLE 28 Y CALLE CALLE 30, CALLE CALLE 1 CALLE 5 POR 28 Y 30 B. CALLE 5 POR 30 B Y 30 A. Y CALLE 5 POR 30 A Y 30., lon:-88.80083588, lat:21.21019812}} | 2024-04-22 | 2024-06-05 | 1205937.9 | 1205937.9 | 1205937.9 | 1205937.9 | 1205937.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP24-LP-BTZ-1FAIS-003, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BUCTZOTZ, monto:1898460.83, importe_modificado:1898460.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2148.0}} | {2356011/proyecto_INICIO, 2356011/proyecto_FIN, 2356011/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202356058 | Proyecto de inversión | 2168915.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2168915.38, modificado:2168915.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH, PROYECTO NO. 223 02 0558 - 5410 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mérida | 5410 | S | 21 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3687.0, meta_modificada:3687.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE CONOCIDA COMO CALLE 2-C INTERIOR SN PUEBLO SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 13, CALLE 4 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 1386 MTS DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN CALLE 11 X 8 Y 10 D, lon:-89.51370241, lat:21.01924513}} | 2024-04-11 | 2024-08-24 | 2168915.38 | 2168915.38 | 1943986.37 | 1943986.37 | 1943986.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT24-FICON-6151-011, contratista:CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4352348.06, importe_modificado:4352348.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3304.0}} | {2356058/proyecto_PROCESO, 2356058/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202356095 | Acción | 142937.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:142937.7, modificado:169644.14}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 30329 | 31 | Yucatán | 6 | Buctzotz |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Buctzotz | 30329 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.794462, lat:21.201897}} | 2024-04-15 | 2024-07-15 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SERV24-AD-BTZ-2FAIS-002, contratista:ROLANDO ABELARDO UC SANGUINO, convocante:MUNICIPIO DE BUCTZOTZ, monto:169644.14, importe_modificado:169644.14}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}} | {2356095/proyecto_INICIO, 2356095/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202380469 | Proyecto de inversión | 450876.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450876.18, modificado:442617.0}} | CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIO EN DZAN, LOCALIDAD DZAN, ASENTAMIENTO DZAN - 109523 | 31 | Yucatán | 25 | Dzan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dzán | 109523 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZAN YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA SE REALIZARÁ EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE DZAN ESPECIFICAMENTE EN LAS CALLES 26 ENTRE 23 Y 26 ASI COMO LA CALLE 26 ENTRE 31 Y 33 Y POR Ú, lon:-89.47319144, lat:20.38717483}} | 2024-05-25 | 2024-06-23 | 442617 | 442617 | 442617 | 221308.5 | 221308.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:I3/FAISMUN-DZAN-YUC/2024-05, contratista:JONNY ADALBERTO CRUZ CHERREZ, convocante:MUNICIPIO DE DZAN, monto:583376.12, importe_modificado:583376.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2380469/proyecto_PROCESO, 2380469/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202380513 | Proyecto de inversión | 614200.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:614200.18, modificado:595000.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN TIMUCUY LOCALIDAD SUBINCACAB ASENTAMIETO SUBINCANCAB - 108738 | 31 | Yucatán | 90 | Timucuy | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Timucuy | 108738 | S | 500 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:989.0, meta_modificada:989.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:2, direccion:CALLE 5 PUEBLO SUBINCANCAB, 97378 SUBINCANCAB, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 6, SE REHABILITARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 ENTRE LA CALLE 7 Y LA CALLE 6, lon:-89.53276439, lat:20.86423408}} | 2024-04-15 | 2024-06-15 | 595000 | 595000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-TIMUCUY-LP-2024-05, contratista:GENNY ILEANA SEGOVIA PINELO, convocante:MUNICIPIO DE TIMUCUY, monto:1317151.65, importe_modificado:1317151.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:989.0}} | {2380513/proyecto_PROCESO, 2380513/proyecto_FIN, 2380513/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE CONTRATO ESTA RELACIONADO CON LAS OBRAS: REHABILITACION DE PAVIEMNTACION EN TIMUCUY LOCALIDAD TEKIK DE REGIL ASENTAMIENTO TEKIK DE REGIL Y REABILITACION DE PAVIMENTACION EN TIMUCUY LOCALIDAD TIMUCUY ASENTAMIENTO TIMUCUY., trimestre:2.0, usuario:mariacdiazc, fecha:2024-07-11}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202391956 | Proyecto de inversión | 1079404.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1079404.72, modificado:1067998.99}} | CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE TEKOM LOCALIDAD TEKOM ASENTAMIENTO TEKOM - 161359 | 31 | Yucatán | 81 | Tekom | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tekom | 161359 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:158.84, meta_modificada:158.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE 14 INTERIOR 0 PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 17, CALLE PERIFERICO RUMBO AL CAMPO DEPORTIVO LUIS DONALDO COLOSIO SALIDA PARA CHIBILUB, lon:-88.26689229, lat:20.59832279}} | 2024-06-25 | 2024-07-23 | 320399.7 | 320399.7 | 320399.7 | 320399.7 | 320399.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CI-FISM-R33-081-002-2024, contratista:WILBERTH JESUS OSORIO LORIA, convocante:MUNICIPIO DE TEKOM YUCATAN, monto:1067998.99, importe_modificado:1067998.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2391956/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202391986 | Proyecto de inversión | 2247388.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2247388.52, modificado:2247347.29}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SUCILÁ LOCALIDAD SUCILÁ - 161552 | 31 | Yucatán | 70 | Sucilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sucilá | 161552 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3555.0, meta_modificada:3555.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE 5 INTERIOR SN PUEBLO SUCILÁ, 97630 SUCILÁ, SUCILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 22, CALLE 3 26X31Y33 16X27Y29 19X10Y12 24X17Y19, 5X18Y22, lon:-88.31203937, lat:21.16493447}} | 2024-06-05 | 2024-07-19 | 674204 | 674204 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-070-VT-001-2024, contratista:GRUPO CROMS S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SUCILA, monto:2247347.29, importe_modificado:2247347.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2391986/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202356691 | Proyecto de inversión | 3920056.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3920056.38, modificado:3918546.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO RESIDENCIAL DEL PARQUE - 31936 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 31936 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:664.6, meta_modificada:664.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 73 COLONIA RESIDENCIAL DEL PARQUE, 97704 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 52 Y CALLE 60, CALLE 75 SALIDA A MERIDA YUCATAN A LA ALTURA DEL CAMPO DE SOFTBOL GIRAR A LA IZQUIERDA CON DIRECCION AL FRACCIONAMIENTO RESIDENC, lon:-88.16816774, lat:21.14942949}} | 2024-03-15 | 2024-05-13 | 3918546.2 | 3918546.2 | 2262402.17 | 2262402.17 | 2262402.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-OC-007-2024, contratista:INMOBILIARIA REYTO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3918546.2, importe_modificado:3918546.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:378.0}} | {2356691/proyecto_INICIO, 2356691/proyecto_PROCESO, 2356691/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202356776 | Proyecto de inversión | 721271.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:721271.53, modificado:721271.53}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE 14 FINAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA, YUCATÁN. - 32099 | 31 | Yucatán | 53 | Muna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Muna | 32099 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:348.0, meta_modificada:348.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE CATORCE COLONIA MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE TRECE Y CALLE SIN NOMBRE/NÚMERO, CALLE DIECISÉIS ENTRANDO EL MUNICIPIO DE MUNA VINIENDO DESDE EL MUNICIPIO DE TICUL SOBRE LA CALLE 25 QU, lon:-89.69983549, lat:20.49009812}} | 2024-04-15 | 2024-06-15 | 317730.62 | 317730.62 | 317730.62 | 317730.62 | 317730.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISMUN/MUNA-YUC/2024-02, contratista:DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNA, monto:1266397.01, importe_modificado:1398153.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.0}} | {2356776/proyecto_PROCESO, 2356776/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202356825 | Proyecto de inversión | 179192.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:179192.77, modificado:179192.77}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO.223 03 0093, 223 03 0094. - 32373 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 32373 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:19.8, meta_modificada:19.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 27 INTERIOR SN PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 23 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ UBICADO EN LA CALLE 24 X 21 Y 23 POSTERIORMENTE AVANZAR 37, lon:-89.71333912, lat:21.01202472}} | 2024-05-15 | 2024-09-06 | 179192.77 | 179192.77 | 53757.83 | 53757.83 | 53757.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-004, contratista:CONSTRUCAVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3258838.36, importe_modificado:3258838.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.94}} | {2356825/proyecto_PROCESO, 2356825/proyecto_INICIO, 2356825/proyecto_PROCESO, 2356825/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-22}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202356852 | Proyecto de inversión | 139022.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:139022.39, modificado:139022.39}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO. 223 03 0153 - 32461 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 32461 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:52.55, meta_modificada:52.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 8 INTERIOR SN PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-A Y CALLE 21-B, CALLE 6 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL IMSS UBICADO EN LA CALLE 6 X 21 B Y 23 POSTERIORMENTE AVANZAR 150 MTS HACIA EL NORTE HASTA, lon:-89.69702611, lat:21.01275759}} | 2024-05-15 | 2024-09-06 | 110216.69 | 110216.69 | 41706.72 | 41706.72 | 41706.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-004, contratista:CONSTRUCAVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3258838.36, importe_modificado:3258838.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:19.89}} | {2356852/proyecto_INICIO, 2356852/proyecto_PROCESO, 2356852/proyecto_INICIO, 2356852/proyecto_PROCESO, 2356852/proyecto_INICIO, 2356852/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202356899 | Proyecto de inversión | 80305.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:80305.52, modificado:80305.52}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO. 223 03 0087 - 32694 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 32694 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:26.59, meta_modificada:26.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 17 INTERIOR SN PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CALLE 15 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE PENICHE FAJARDO UBICADO EN LA CALLE 18 X 19 Y 19 A POSTERIORMENTE AV, lon:-89.69549924, lat:21.01858435}} | 2024-03-11 | 2024-07-07 | 80305.52 | 80305.52 | 24091.66 | 24091.66 | 24091.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-004, contratista:CONSTRUCAVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3258838.36, importe_modificado:3258838.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2356899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-22}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202360117 | Proyecto de inversión | 150533.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150533.51, modificado:150533.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL PROYECTO NO.223 03 0127 - 44193 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 44193 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.29, meta_modificada:17.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 23 INTERIOR SN PUEBLO CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 21 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CORDUÑO DIAZ UBICADA EN LA CALLE 17 A X 14 Y 18 SEGUIR 52 MTS , lon:-89.57249077, lat:21.09413246}} | 2024-03-25 | 2024-06-30 | 150533.51 | 150533.51 | 45160.05 | 45160.05 | 45160.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-019, contratista:GRUPO INDICO VADICA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1759907.7, importe_modificado:1759907.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.29}} | {2360117/proyecto_PROCESO, 2360117/proyecto_FIN, 2360117/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs5: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202360164 | Proyecto de inversión | 77760.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:77760.82, modificado:77760.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXCHÉ CASARES ASENTAMIENTO YAXCHE CASARES PROYECTO NO.223 02 0482,223 02 0483 - 44474 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 44474 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.98, meta_modificada:17.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:140, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN RANCHERIA YAXCHE CASARES, 97306 YAXCHÉ CASARES, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 A Y , LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 21 X 20 SEGUIR 178 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA , lon:-89.49865482, lat:21.03259332}} | 2024-03-25 | 2024-06-30 | 77760.82 | 77760.82 | 23328.24 | 23328.24 | 23328.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-019, contratista:GRUPO INDICO VADICA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1759907.7, importe_modificado:1759907.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.39}} | {2360164/proyecto_INICIO, 2360164/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs5: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202380900 | Proyecto de inversión | 157946.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157946.9, modificado:157946.9}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD TEXÁN CÁMARA ASENTAMIENTO TEXÁN CÁMARA PROYECTO NO. 223 02 0193 - 110575 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 110575 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.7, meta_modificada:4.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:129, direccion:CALLE 22 INTERIOR SN PUEBLO TEXÁN CÁMARA, 97315 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 23, CALLE 21 LA OBRA SE REALIZARÁ A PROXIMADAMENTE A 257.68 MTS AL PONIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ GARCIA UBICADO EN, lon:-89.6678392, lat:20.79050645}} | 2024-05-20 | 2024-08-18 | 157946.9 | 157946.9 | 47384.07 | 47384.07 | 47384.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-103, contratista:DIPAMSA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1944418.85, importe_modificado:1944418.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.41}} | {2380900/proyecto_INICIO, 2380900/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. (2), trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202393789 | Proyecto de inversión | 78805.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:78805.55, modificado:78805.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DENTRO DE LA VIVIENDA O TERRENO EN AKIL LOCALIDAD AKIL ASENTAMIENTO AKIL CENTRO - 169935 | 31 | Yucatán | 3 | Akil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Akil | 169935 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 39 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 20 LA OBRA SE ENCUENTRA A 1KM AL OESTE DEL PALACIO MUNICIPAL A UN COSTADO DEL PARQUE DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO SOBRE LA CALLE SE ENCUENTRA, lon:-89.34697489, lat:20.25814783}} | 2024-06-10 | 2024-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2393789/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352341 | Proyecto de inversión | 136326.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:136326.63, modificado:136134.93}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKOM DEL MUNICIPIO DE TEKOM - 14831 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 14831 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE 5 PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 14, CALLE 3 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEKOM DEL MUNICIPIO DE TEKOM EN LA CALLE 5 ENTRE 10 X 14 Y 3. A LA VUELTA TIENDA SAN JUDAS TADEO. A UNA, lon:-88.26693963, lat:20.60673598}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 136134.93 | 136134.93 | 136134.93 | 136134.93 | 136134.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2024, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3828988.78, importe_modificado:3828988.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.94}} | {2352341/proyecto_INICIO, 2352341/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352342 | Proyecto de inversión | 115132.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115132.45, modificado:115120.64}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AKIL DEL MUNICIPIO DE AKIL - 14836 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 14836 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 31 AKIL PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CALLE 27 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE AKIL LOCALIDAD AKIL EN LA CALLE 31 POR 38 Y 36 CON CALLE 27 SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA , lon:-89.35595649, lat:20.26802804}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 115120.64 | 115120.64 | 115120.64 | 115120.64 | 115120.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.89}} | {2352342/proyecto_INICIO, 2352342/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352343 | Proyecto de inversión | 226252.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:226252.74, modificado:226252.74}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MAMA DEL MUNICIPIO DE MAMA - 14844 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 14844 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 19 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MAMA DEL MUNICIPIO DE MAMA EN LA CALLE 21 ENTRE 30 X 32 Y 19. LA ACCIÓN SE UBICA A LA VUELTA DE LA PRIMA, lon:-89.366708, lat:20.48022528}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 67875.82 | 67875.82 | 67875.82 | 67875.82 | 67875.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2024, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5636285.96, importe_modificado:5636285.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.7}} | {2352343/proyecto_PROCESO, 2352343/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352344 | Proyecto de inversión | 227799.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:227799.18, modificado:227799.18}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZEAL DEL MUNICIPIO DE KAUA - 14845 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 14845 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:CALLE 10 RANCHERIA DZEAL, 97764 DZEAL, KAUA YUCATÁN ENTRE CALLE 3 Y CALLE 7, CALZADA TBCEY DZEAL (TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE DZEAL) EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE DZEAL DEL MUNICIPIO DE KAUA EN LA CALLE 10 ENTRE 3, lon:-88.43037436, lat:20.56542508}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 201122.86 | 201122.86 | 201122.86 | 201122.86 | 201122.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2024, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3828988.78, importe_modificado:3828988.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2352344/proyecto_PROCESO, 2352344/proyecto_FIN, 2352344/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352346 | Proyecto de inversión | 272653.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:272653.26, modificado:272653.26}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKOM DEL MUNICIPIO DE TEKOM - 14908 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 14908 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 13 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEKOM DEL MUNICIPIO DE TEKOM EN LA CALLE 11 ENTRE 10 X 12 Y 13. MEDIA CUADRA DEL AGUA POTABLE EMPEZAN, lon:-88.26552997, lat:20.60253123}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 272269.92 | 272269.92 | 272269.92 | 272269.92 | 272269.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2024, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3828988.78, importe_modificado:3828988.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.94}} | {2352346/proyecto_PROCESO, 2352346/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352347 | Proyecto de inversión | 115132.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115132.45, modificado:115120.64}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AKIL DEL MUNICIPIO DE AKIL - 14912 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 14912 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 29 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE AKIL LOCALIDAD AKIL EN LA CALLE 31 POR CALLE 14 Y 16 CON CALLE 29 SE ENCUENTRA ENFRENTE DE TIENDA, lon:-89.34561337, lat:20.26308642}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 115120.64 | 115120.64 | 115120.64 | 115120.64 | 115120.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.89}} | {2352347/proyecto_INICIO, 2352347/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352349 | Proyecto de inversión | 226252.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:226252.74, modificado:226252.74}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MAMA DEL MUNICIPIO DE MAMA - 14949 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 14949 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 17 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MAMA DEL MUNICIPIO DE MAMA EN LA CALLE 19 ENTRE 24 X 26 Y 17. LA ACCIÓN SE UBICA A MEDIA CUADRA DEL TEMP, lon:-89.36127813, lat:20.47870272}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 67875.82 | 67875.82 | 67875.82 | 67875.82 | 67875.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2024, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5636285.96, importe_modificado:5636285.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2352349/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352350 | Proyecto de inversión | 113126.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113126.37, modificado:113126.37}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MAMA DEL MUNICIPIO DE MAMA - 14954 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 14954 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 32 PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CARRETERA HUERTO Y MELIPONAS, CARRETERA CAMPO DE FÚTBOL EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MAMA DEL MUNICIPIO DE MAMA EN LA CALLE 32 ENTRE 30. LA ACCIÓN SE UB, lon:-89.37023928, lat:20.47086141}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 33937.91 | 33937.91 | 33937.91 | 33937.91 | 33937.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2024, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5636285.96, importe_modificado:5636285.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.35}} | {2352350/proyecto_PROCESO, 2352350/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352351 | Proyecto de inversión | 114732.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:114732.96, modificado:114728.48}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AKIL DEL MUNICIPIO DE AKIL - 14989 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 14989 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 21 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE AKIL LOCALIDAD AKIL EN CALLE 23 ENTRE CALLE 26 Y 28 CON CALLE 21. SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE UNA , lon:-89.34994245, lat:20.26659597}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 114728.48 | 114728.48 | 114728.48 | 114728.48 | 114728.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.84}} | {2352351/proyecto_INICIO, 2352351/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352352 | Proyecto de inversión | 412536.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:412536.18, modificado:412536.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE AKIL DEL MUNICIPIO DE AKIL - 15011 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 15011 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 45 Y CALLE 43, CALLE 16 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE AKIL LOCALIDAD AKIL EN CALLE 18 ENTRE CALLE 45 Y 47 CON CALLE 16 SE ENCUENTRA A TRES ESQUINAS DEL, lon:-89.34872018, lat:20.25498315}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 292368.28 | 292368.28 | 292368.28 | 292368.28 | 292368.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.99}} | {2352352/proyecto_PROCESO, 2352352/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352353 | Proyecto de inversión | 136326.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:136326.63, modificado:136326.63}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKOM DEL MUNICIPIO DE TEKOM - 15014 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 15014 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 13, CALLE 2 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEKOM DEL MUNICIPIO DE TEKOM EN LA CALLE 15 ENTRE 4 X 13 Y 2. CERCA DE LA BARBERIA GUIDO Y A DOS CUADRA, lon:-88.26113868, lat:20.59983918}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 136154.88 | 136154.88 | 136154.88 | 136154.88 | 136154.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2024, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3828988.78, importe_modificado:3828988.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.98}} | {2352353/proyecto_INICIO, 2352353/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352354 | Proyecto de inversión | 275024.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:275024.12, modificado:275024.12}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE AKIL DEL MUNICIPIO DE AKIL - 15071 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 15071 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DIAGONAL 27 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 40, CALLE CONOCIDA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE AKIL LOCALIDAD AKIL EN DIAGONAL 27 CON CALLE 31 Y 40 SE ENCUENTRA FRENTE DE LA GASOLINER, lon:-89.35829436, lat:20.27071909}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 194912.2 | 194912.2 | 194912.2 | 194912.2 | 194912.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.98}} | {2352354/proyecto_INICIO, 2352354/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352355 | Proyecto de inversión | 134985.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:134985.98, modificado:134985.98}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MAMA DEL MUNICIPIO DE MAMA - 15082 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 15082 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 21 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MAMA DEL MUNICIPIO DE MAMA EN LA CALLE 23 ENTRE 16 X 18 Y 21. LA ACCIÓN SE UBICA A UNA CUADRA DE LA CAPI, lon:-89.35968222, lat:20.47761723}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 40495.79 | 40495.79 | 40495.79 | 40495.79 | 40495.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2024, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5636285.96, importe_modificado:5636285.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.19}} | {2352355/proyecto_PROCESO, 2352355/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352356 | Proyecto de inversión | 539943.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:539943.92, modificado:539943.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MAMA DEL MUNICIPIO DE MAMA - 15108 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 15108 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 40, EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MAMA DEL MUNICIPIO DE MAMA EN LA CALLE 25 ENTRE 38 Y 40. LA ACCIÓN SE UBICA A LA SALIDA DEL PUEBLO YENDO PARA C, lon:-89.37257467, lat:20.4797221}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 161983.18 | 161983.18 | 161983.18 | 161983.18 | 161983.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2024, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5636285.96, importe_modificado:5636285.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.32}} | {2352356/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352357 | Proyecto de inversión | 275024.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:275024.12, modificado:275024.12}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE AKIL DEL MUNICIPIO DE AKIL - 15152 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 15152 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 40 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 27, CALLE 34 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE AKIL LOCALIDAD AKIL EN LA CALLE 40 CON CALLE 17 Y 27 SE ENCUENTRA CONTRA ESQUINA DE LA CALLE 34 C, lon:-89.35663291, lat:20.27173174}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 194912.2 | 194912.2 | 194912.2 | 194912.2 | 194912.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.74}} | {2352357/proyecto_PROCESO, 2352357/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352358 | Proyecto de inversión | 339379.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:339379.11, modificado:339379.11}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MAYAPÁN DEL MUNICIPIO DE MAYAPÁN - 15170 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 15170 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 21-A PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 19 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MAYAPÁN DEL MUNICIPIO DE MAYAPÁN EN LA CALLE 21A ENTRE 18 X 20 Y 19. LA ACCIÓN SE UBICA A UNA, lon:-89.2138653, lat:20.46893216}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 338703.29 | 338703.29 | 338703.29 | 338703.29 | 338703.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2024, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5636285.96, importe_modificado:5636285.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2352358/proyecto_PROCESO, 2352358/proyecto_INICIO, 2352358/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352359 | Proyecto de inversión | 136326.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:136326.64, modificado:136326.64}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XUXCÁB DEL MUNICIPIO DE TEKOM - 15189 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 15189 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:14, direccion:CALLE CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA RANCHERIA XUXCAB, 97769 XUXCÁB, TEKOM YUCATÁN ENTRE CARRETERA COMISARIA XUXCAB Y CARRETERA CHANKOM, CARRETERA X-HABÍN EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE XUXCÁB DEL MUNICIPIO DE TEK, lon:-88.45656189, lat:20.44775356}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 136114.96 | 136114.96 | 136114.96 | 136114.96 | 136114.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2024, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3828988.78, importe_modificado:3828988.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.96}} | {2352359/proyecto_INICIO, 2352359/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352360 | Proyecto de inversión | 137512.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137512.06, modificado:137512.06}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE AKIL DEL MUNICIPIO DE AKIL - 15196 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 15196 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 37 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 14, CALLE 31 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE AKIL LOCALIDAD AKIL EN LA CALLE 37 CON CALLE 10 Y 14 CON CALLE 31 SE ENCUENTRA A UNA ESQUINA Y ME, lon:-89.34488868, lat:20.25963414}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 97456.09 | 97456.09 | 97456.09 | 97456.09 | 97456.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.25}} | {2352360/proyecto_PROCESO, 2352360/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352366 | Proyecto de inversión | 113126.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113126.37, modificado:113126.37}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MAYAPÁN DEL MUNICIPIO DE MAYAPÁN - 16675 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 16675 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 13, CALLE 17 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MAYAPÁN DEL MUNICIPIO DE MAYAPÁN EN LA CALLE 14 ENTRE 15 X 13 Y 17. LA ACCIÓN SE UBICA A UNA CU, lon:-89.20994898, lat:20.47225541}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 112891.79 | 112891.79 | 112891.79 | 112891.79 | 112891.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2024, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5636285.96, importe_modificado:5636285.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352366/proyecto_FIN, 2352366/proyecto_PROCESO, 2352366/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352367 | Proyecto de inversión | 113126.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113126.38, modificado:113126.38}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MAYAPÁN DEL MUNICIPIO DE MAYAPÁN - 16768 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación del Obra Pública en Yucatán | 16768 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 20 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MAYAPÁN DEL MUNICIPIO DE MAYAPÁN EN LA CALLE 22 ENTRE 31 X 33 Y 20. LA ACCIÓN SE UBICA FRENTE D, lon:-89.21630254, lat:20.46521219}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 112991.75 | 112991.75 | 112991.75 | 112991.75 | 112991.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2024, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5636285.96, importe_modificado:5636285.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352367/proyecto_PROCESO, 2352367/proyecto_FIN, 2352367/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352368 | Proyecto de inversión | 404957.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:404957.94, modificado:404957.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MAYAPÁN DEL MUNICIPIO DE MAYAPÁN - 16820 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 16820 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 15 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MAYAPÁN DEL MUNICIPIO DE MAYAPÁN EN LA CALLE 17 ENTRE 16 X 18 Y 15. LA ACCIÓN SE UBICA A UNA ES, lon:-89.21222446, lat:20.47097464}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 404461.18 | 404461.18 | 404461.18 | 404461.18 | 404461.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2024, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5636285.96, importe_modificado:5636285.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2352368/proyecto_INICIO, 2352368/proyecto_FIN, 2352368/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352369 | Proyecto de inversión | 56258.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56258.42, modificado:56123.26}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEKOM DEL MUNICIPIO DE TEKOM - 16864 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 16864 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 11, CALLE 16 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEKOM DEL MUNICIPIO DE TEKOM EN LA CALLE 14 SN ENTRE 7 X 11 Y 16. A UNA CUADRA DEL CEMENTERIO CON RUMB, lon:-88.26807286, lat:20.60369429}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 56123.26 | 56123.26 | 56123.26 | 56123.26 | 56123.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2024, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3828988.78, importe_modificado:3828988.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.99}} | {2352369/proyecto_PROCESO, 2352369/proyecto_FIN, 2352369/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352370 | Proyecto de inversión | 134985.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:134985.98, modificado:134985.98}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MAYAPÁN DEL MUNICIPIO DE MAYAPÁN - 16873 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 16873 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 37 PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 22 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MAYAPÁN DEL MUNICIPIO DE MAYAPÁN EN LA CALLE 37 ENTRE 20 X 22 Y 22. LA ACCIÓN SE UBICA ENFRENTE, lon:-89.21633931, lat:20.46185216}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 134767.72 | 134767.72 | 134767.72 | 134767.72 | 134767.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2024, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5636285.96, importe_modificado:5636285.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352370/proyecto_INICIO, 2352370/proyecto_PROCESO, 2352370/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352371 | Proyecto de inversión | 134986 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:134986.0, modificado:134986.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MAYAPÁN DEL MUNICIPIO DE MAYAPÁN - 16895 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 16895 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 29, CALLE 26 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MAYAPÁN DEL MUNICIPIO DE MAYAPÁN EN LA CALLE 18 ENTRE 31 X 19 Y 26. LA ACCIÓN SE UBICA A 50 MTS, lon:-89.21914617, lat:20.46478765}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 134802.48 | 134802.48 | 134802.48 | 134802.48 | 134802.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2024, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5636285.96, importe_modificado:5636285.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352371/proyecto_INICIO, 2352371/proyecto_FIN, 2352371/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352372 | Proyecto de inversión | 112516.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:112516.84, modificado:112272.61}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEKOM DEL MUNICIPIO DE TEKOM - 16904 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 16904 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CALLE 15 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEKOM DEL MUNICIPIO DE TEKOM EN LA CALLE 13 ENTRE 6 X 8 Y 15 COLONIA CENTRO FRENTE A POLLOS ASADEROS VA, lon:-88.26413522, lat:20.60141649}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 112272.61 | 112272.61 | 112272.61 | 112272.61 | 112272.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2024, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3828988.78, importe_modificado:3828988.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.98}} | {2352372/proyecto_PROCESO, 2352372/proyecto_INICIO, 2352372/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352373 | Proyecto de inversión | 56258.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56258.42, modificado:56149.11}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE XUXCÁB DEL MUNICIPIO DE TEKOM - 16952 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 16952 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:14, direccion:CALLE CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA RANCHERIA XUXCAB, 97769 XUXCÁB, TEKOM YUCATÁN ENTRE CARRETERA COMISARIA XUXCAB Y CARRETERA CHANKOM, CARRETERA MUCHUCUXCÁH EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE XUXCÁB DEL MUNICIPIO DE, lon:-88.45753754, lat:20.44749218}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 56149.11 | 56149.11 | 56149.11 | 56149.11 | 56149.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2024, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3828988.78, importe_modificado:3828988.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.98}} | {2352373/proyecto_INICIO, 2352373/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352374 | Proyecto de inversión | 223305.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:223305.52, modificado:223305.52}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MAYAPÁN DEL MUNICIPIO DE MAYAPÁN - 16966 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 16966 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 22-A EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MAYAPÁN DEL MUNICIPIO DE MAYAPÁN EN LA CALLE 22 ENTRE 19 X 21 Y 22A. LA ACCIÓN SE UBICA A MED, lon:-89.21527446, lat:20.46993904}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 222838.42 | 222838.42 | 222838.42 | 222838.42 | 222838.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2024, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5636285.96, importe_modificado:5636285.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.0}} | {2352374/proyecto_PROCESO, 2352374/proyecto_FIN, 2352374/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352376 | Proyecto de inversión | 56258.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56258.41, modificado:56258.41}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE XUXCÁB DEL MUNICIPIO DE TEKOM - 17019 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 17019 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:14, direccion:CALLE CARRETERA CHANKOM CHIKINDZONOT RANCHERIA XUXCAB, 97769 XUXCÁB, TEKOM YUCATÁN ENTRE CARRETERA COMISARIA XUXCAB Y CARRETERA CHANKOM, CARRETERA MUCHUCUXCÁH EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE XUXCÁB DEL MUNICIPIO DE TEKO, lon:-88.45661486, lat:20.44783398}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 56114.73 | 56114.73 | 56114.73 | 56114.73 | 56114.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2024, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3828988.78, importe_modificado:3828988.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.98}} | {2352376/proyecto_PROCESO, 2352376/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352378 | Proyecto de inversión | 55826.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:55826.26, modificado:55826.26}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MAYAPÁN DEL MUNICIPIO DE MAYAPÁN - 17068 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 17068 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 31 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MAYAPÁN DEL MUNICIPIO DE MAYAPÁN EN LA CALLE 29 ENTRE 15 X 18 Y 31. LA ACCIÓN SE UBICA EN LA ES, lon:-89.21312066, lat:20.46507878}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 55696.11 | 55696.11 | 55696.11 | 55696.11 | 55696.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2024, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5636285.96, importe_modificado:5636285.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352378/proyecto_INICIO, 2352378/proyecto_FIN, 2352378/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352382 | Proyecto de inversión | 563429.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:563429.65, modificado:563429.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAHCABÁ DEL MUNICIPIO DE HOCABÁ - 17131 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 17131 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:CALLE 14 PUEBLO SAHCABA, 97564 SAHCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 16 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAHCABÁ DEL MUNICIPIO DE HOCABÁ EN LA CALLE 14 ENTRE 11 X 13 Y 16. LA ACCIÓN SE UBICA ENFRENTE D, lon:-89.18070611, lat:20.79301965}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 466812.29 | 466812.29 | 466812.29 | 466812.29 | 466812.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2024, contratista:INGENIERÍA HIDRAÚLICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6086396.86, importe_modificado:6086396.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.45}} | {2352382/proyecto_INICIO, 2352382/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352385 | Proyecto de inversión | 269028.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:269028.36, modificado:269028.36}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HOCABÁ DEL MUNICIPIO DE HOCABÁ - 17238 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 17238 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO HOCABÁ, 97560 HOCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 12 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE HOCABÁ DEL MUNICIPIO DE HOCABÁ EN LA CALLE 16 ENTRE 11 X 13 Y 12. LA ACCIÓN SE ENCUENTRA CERCA DE , lon:-89.24178965, lat:20.82182972}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 252816.28 | 252816.28 | 252816.28 | 252816.28 | 252816.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2024, contratista:INGENIERÍA HIDRAÚLICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6086396.86, importe_modificado:6086396.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.88}} | {2352385/proyecto_PROCESO, 2352385/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352386 | Proyecto de inversión | 1367816.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1367816.88, modificado:1367816.88}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 17258 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 17258 | S | 24 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 5 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 12A, CALLE 7 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN EN LA CALLE 5 ENTRE 12 X 12A Y 7. A UN COSTADO DEL RUEDO AL LADO, lon:-88.20234699, lat:20.80874309}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 1274235.65 | 1274235.65 | 1274235.65 | 1274235.65 | 1274235.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4324648.98, importe_modificado:4324648.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:11.88}} | {2352386/proyecto_FIN, 2352386/proyecto_INICIO, 2352386/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352387 | Proyecto de inversión | 403542.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:403542.54, modificado:403542.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HOCABÁ DEL MUNICIPIO DE HOCABÁ - 17286 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 17286 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO HOCABÁ, 97560 HOCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 25, CALLE 24 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE HOCABÁ DEL MUNICIPIO DE HOCABÁ EN LA CALLE 26 ENTRE 21 X 25 Y 24. CERCA DE LA ACCIÓN SE UBICA UNA , lon:-89.25003024, lat:20.81503311}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 377752.83 | 377752.83 | 377752.83 | 377752.83 | 377752.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2024, contratista:INGENIERÍA HIDRAÚLICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6086396.86, importe_modificado:6086396.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.82}} | {2352387/proyecto_INICIO, 2352387/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352388 | Proyecto de inversión | 569923.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:569923.7, modificado:569923.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 17361 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 17361 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 13 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 15 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN EN LA CALLE 13 ENTRE 16 X 18 Y 15. A ESPALDAS DEL CAMPO DE BEIS, lon:-88.20692427, lat:20.80363104}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 530949.89 | 530949.89 | 530949.89 | 530949.89 | 530949.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4324648.98, importe_modificado:4324648.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.95}} | {2352388/proyecto_PROCESO, 2352388/proyecto_INICIO, 2352388/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352389 | Proyecto de inversión | 144210.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:144210.52, modificado:144210.52}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HOCABÁ DEL MUNICIPIO DE HOCABÁ - 17420 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 17420 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO HOCABÁ, 97560 HOCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 25 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE HOCABÁ DEL MUNICIPIO DE HOCABÁ EN LA CALLE 27 ENTRE 16 X 18 Y 25. CERCA DE LA ACCIÓN SE UBICA ELBA, lon:-89.24449723, lat:20.81159108}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 134548.6 | 134548.6 | 134548.6 | 134548.6 | 134548.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2024, contratista:INGENIERÍA HIDRAÚLICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6086396.86, importe_modificado:6086396.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.74}} | {2352389/proyecto_INICIO, 2352389/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352390 | Proyecto de inversión | 113984.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113984.74, modificado:113984.74}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 17431 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 17431 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 7 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 2, CALLE 9A EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN EN LA CALLE 7 ENTRE 4 X 2 Y 9A. A LADO DE LA TIENDA SAN MARCOS Y A, lon:-88.19494926, lat:20.80531938}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 106184.16 | 106184.16 | 106184.16 | 106184.16 | 106184.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4324648.98, importe_modificado:4324648.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.99}} | {2352390/proyecto_INICIO, 2352390/proyecto_FIN, 2352390/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352391 | Proyecto de inversión | 55803.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:55803.95, modificado:55803.95}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE HOCABÁ DEL MUNICIPIO DE HOCABÁ - 17461 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 17461 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO HOCABÁ, 97560 HOCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 24 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE HOCABÁ DEL MUNICIPIO DE HOCABÁ EN LA CALLE 24 ENTRE 19 X 21 Y 24. LA ACCIÓN SE UBICA CERCA DE UNA , lon:-89.24844689, lat:20.81708633}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 47661.59 | 47661.59 | 47661.59 | 47661.59 | 47661.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2024, contratista:INGENIERÍA HIDRAÚLICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6086396.86, importe_modificado:6086396.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.29}} | {2352391/proyecto_PROCESO, 2352391/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352392 | Proyecto de inversión | 8340.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8340.51, modificado:8340.51}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE HOCABÁ DEL MUNICIPIO DE HOCABÁ - 17473 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 17473 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO HOCABÁ, 97560 HOCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 24 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE HOCABÁ DEL MUNICIPIO DE HOCABÁ EN LA CALLE 24 ENTRE 19 X 21 Y 24. LA ACCIÓN SE UBICA CERCA DE UNA , lon:-89.2484546, lat:20.81698636}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 2502.15 | 2502.15 | 2502.15 | 2502.15 | 2502.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2024, contratista:INGENIERÍA HIDRAÚLICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6086396.86, importe_modificado:6086396.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2352392/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352393 | Proyecto de inversión | 113984.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113984.74, modificado:113984.74}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUNUKÚ DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 17474 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 17474 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:21, direccion:CALLE CARRETERA TEMOZON HUNUKU PUEBLO HUNUKÚ, 97740 HUNUKÚ, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CARRETERA CEMENTERIO MUNICIPAL Y CARRETERA POSTRES CASEROS CACHITO DE CIELO, CARRETERA COCINA ECONÓMICA LA CASITA DE PAJA EL PROYECTO SE UBICA E, lon:-88.09336984, lat:20.85351029}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 106191.47 | 106191.47 | 106191.47 | 106191.47 | 106191.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4324648.98, importe_modificado:4324648.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.99}} | {2352393/proyecto_FIN, 2352393/proyecto_INICIO, 2352393/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352394 | Proyecto de inversión | 223215.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:223215.8, modificado:223215.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE HOCABÁ DEL MUNICIPIO DE HOCABÁ - 17534 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 17534 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO HOCABÁ, 97560 HOCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 24, CALLE 25 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE HOCABÁ DEL MUNICIPIO DE HOCABÁ EN LA CALLE 27 ENTRE 20 X 24 Y 25. LA ACCIÓN SE UBICA CERCA DEL BAN, lon:-89.24748921, lat:20.81211871}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 190636.15 | 190636.15 | 190636.15 | 190636.15 | 190636.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2024, contratista:INGENIERÍA HIDRAÚLICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6086396.86, importe_modificado:6086396.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.84}} | {2352394/proyecto_INICIO, 2352394/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352395 | Proyecto de inversión | 113984.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113984.83, modificado:113984.83}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN BASILIO DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 17540 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 17540 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:118, direccion:CALLE CARRETERA A TEMOZON RANCHERIA SAN BASILIO, 97744 SAN BASILIO, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CARRETERA PARQUÉ ACUÁTICO RECREATIVO VILLA JALPILLA Y CARRETERA MODELORAMA LA LUPITA X-UCH, CARRETERA TBCEY X-UCH TELEBACHILLERATO COMUNIT, lon:-88.1428479, lat:20.80530048}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 106187.68 | 106187.68 | 106187.68 | 106187.68 | 106187.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4324648.98, importe_modificado:4324648.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.99}} | {2352395/proyecto_PROCESO, 2352395/proyecto_FIN, 2352395/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352396 | Proyecto de inversión | 33362.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:33362.04, modificado:33362.04}} | EQUIPAMIENTO DE CUATRO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE HOCABÁ DEL MUNICIPIO DE HOCABÁ - 17562 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 17562 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO HOCABÁ, 97560 HOCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 24, CALLE 25 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE HOCABÁ DEL MUNICIPIO DE HOCABÁ EN LA CALLE 27 ENTRE 20 X 24 Y 25. LA ACCIÓN SE UBICA CERCA DEL BAN, lon:-89.24755763, lat:20.81202984}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 10008.61 | 10008.61 | 10008.61 | 10008.61 | 10008.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2024, contratista:INGENIERÍA HIDRAÚLICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6086396.86, importe_modificado:6086396.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2352396/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352397 | Proyecto de inversión | 136726.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:136726.25, modificado:136726.25}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 17586 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 17586 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, CALLE 12 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN EN LA CALLE 10 ENTRE 5 X 7 Y 12. A LADO DE LA TIENDA DICONSA Y P, lon:-88.1998624, lat:20.80799352}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 130765.72 | 130765.72 | 130765.72 | 130765.72 | 130765.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4324648.98, importe_modificado:4324648.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.53}} | {2352397/proyecto_INICIO, 2352397/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352398 | Proyecto de inversión | 223215.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:223215.8, modificado:223215.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAHCABÁ DEL MUNICIPIO DE HOCABÁ - 17647 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 17647 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:CALLE 20 PUEBLO SAHCABA, 97564 SAHCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 14 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAHCABÁ DEL MUNICIPIO DE HOCABÁ EN LA CALLE 20 ENTRE 21 X 23 Y 14. LA ACCIÓN SE UBICA CERCA DE U, lon:-89.18347046, lat:20.78787741}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 190666.11 | 190666.11 | 190666.11 | 190666.11 | 190666.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2024, contratista:INGENIERÍA HIDRAÚLICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6086396.86, importe_modificado:6086396.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.28}} | {2352398/proyecto_INICIO, 2352398/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352500 | Proyecto de inversión | 25041.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:25041.48, modificado:25041.48}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALCUPUL DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL - 32469 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 32469 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO TIXCACALCUPUL, 97762 TIXCACALCUPUL, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 18 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALCUPUL DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL EN LA CALLE 16 ENTRE 17 X 19 Y 1, lon:-88.27277274, lat:20.53298151}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 7512.44 | 7512.44 | 7512.44 | 7512.44 | 7512.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6447130.16, importe_modificado:6447130.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.01}} | {2352500/proyecto_PROCESO, 2352500/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352501 | Proyecto de inversión | 8347.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8347.16, modificado:8347.16}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALCUPUL DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL - 32518 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación del Obra Pública en Yucatán | 32518 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO TIXCACALCUPUL, 97762 TIXCACALCUPUL, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 17 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALCUPUL DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL EN LA CALLE 19 ENTRE 10 X 12 Y 1, lon:-88.27026619, lat:20.53159365}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 2504.15 | 2504.15 | 2504.15 | 2504.15 | 2504.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6447130.16, importe_modificado:6447130.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2352501/proyecto_PROCESO, 2352501/proyecto_INICIO, 2352501/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352502 | Proyecto de inversión | 114102.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:114102.61, modificado:114102.61}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YAXCABÁ DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 32552 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 32552 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO YAXCABA, 97920 YAXCABÁ, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, CALLE 25 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE YAXCABA DEL MUNICIPIO DE YAXCABA EN LA CALLE 23 ENTRE 26 X 24 Y 25 ENFRENTE DE TIENDA MEREDY Y , lon:-88.83015362, lat:20.54877144}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 105050.51 | 105050.51 | 105050.51 | 105050.51 | 105050.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-001-2024, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4429098.94, importe_modificado:4429098.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352502/proyecto_PROCESO, 2352502/proyecto_FIN, 2352502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352503 | Proyecto de inversión | 231484.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:231484.4, modificado:231484.4}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALTUYUB DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 32617 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 32617 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:52, direccion:CALLE 19 PUEBLO TIXCACALTUYUB, 97927 TIXCACALTUYUB, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 10, CALLE 12 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALTUYUB DEL MUNICIPIO DE YAXCABA EN LA CALLE 19 ENTRE 17 X 10 Y 12 . A LA VUE, lon:-88.91130754, lat:20.4938125}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 196448.55 | 196448.55 | 196448.55 | 196448.55 | 196448.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2024, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4461132.32, importe_modificado:4461132.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2352503/proyecto_INICIO, 2352503/proyecto_PROCESO, 2352503/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352504 | Proyecto de inversión | 578711 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:578711.0, modificado:578711.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALTUYUB DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 32737 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 32737 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:52, direccion:CALLE 12 PUEBLO TIXCACALTUYUB, 97927 TIXCACALTUYUB, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 23B, CALLE 14 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALTUYUB DEL MUNICIPIO DE YAXCABA EN LA CALLE 12 ENTRE 23 X 23B Y 14. A DOS C, lon:-88.91302192, lat:20.49018406}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 487822.7 | 487822.7 | 487822.7 | 487822.7 | 487822.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2024, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4461132.32, importe_modificado:4461132.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.0}} | {2352504/proyecto_INICIO, 2352504/proyecto_PROCESO, 2352504/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352506 | Proyecto de inversión | 455556.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:455556.96, modificado:455556.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHACSINKÍN DEL MUNICIPIO DE CHACSINKÍN - 32751 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 32751 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CARRETERA TEYA-PETO Y CALLE 21, CALLE 26 EL PROYECTO SE UBICA EN CHACSINKÍN LOCALIDAD DE CHACSINKÍN EN LA CALLE 19 CON CARRETERA TEYA A PETO ESTA CERCA DE L, lon:-89.02338974, lat:20.17578891}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 369990.48 | 369990.48 | 369990.48 | 369990.48 | 369990.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2024, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5855527.39, importe_modificado:5855527.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.92}} | {2352506/proyecto_PROCESO, 2352506/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352507 | Proyecto de inversión | 115742.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115742.15, modificado:115742.15}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALTUYUB DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 32768 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 32768 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:52, direccion:CALLE 20 PUEBLO TIXCACALTUYUB, 97927 TIXCACALTUYUB, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 22 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALTUYUB DEL MUNICIPIO DE YAXCABA EN LA CALLE 20 ENTRE 33 X 35 Y 22. A UNAS CU, lon:-88.92008596, lat:20.48550104}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 97588.36 | 97588.36 | 97588.36 | 97588.36 | 97588.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2024, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4461132.32, importe_modificado:4461132.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352507/proyecto_PROCESO, 2352507/proyecto_INICIO, 2352507/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352508 | Proyecto de inversión | 113889.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113889.24, modificado:113889.24}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHACSINKÍN DEL MUNICIPIO DE CHACSINKÍN - 32779 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 32779 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 16 EL PROYECTO SE UBICA EN CHACSINKÍN LOCALIDAD DE CHACSINKÍN EN LA CALLE 14 CON CALLE 23 Y 25. ESTA A LA VUELTA DE LA COCINA SIM, lon:-89.01454577, lat:20.16981393}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 92486.12 | 92486.12 | 92486.12 | 92486.12 | 92486.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2024, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5855527.39, importe_modificado:5855527.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.88}} | {2352508/proyecto_INICIO, 2352508/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352510 | Proyecto de inversión | 136595.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:136595.48, modificado:136595.48}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHACSINKÍN DEL MUNICIPIO DE CHACSINKÍN - 32857 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 32857 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 25, CALLE 16 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CHACSIKIN LOCALIDAD CHACSIKIN EN CALLE 14 CON 25 Y 27 ENTRE CALLE 16. ESTA A LA VUELTA, lon:-89.01485691, lat:20.16875145}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 129626.85 | 129626.85 | 129626.85 | 129626.85 | 129626.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2024, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5855527.39, importe_modificado:5855527.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.68}} | {2352510/proyecto_PROCESO, 2352510/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352511 | Proyecto de inversión | 798718.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:798718.27, modificado:798718.27}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LIBRE UNIÓN DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 32868 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 32868 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:32, direccion:CALLE 24 HACIENDA LIBRE UNIÓN, 97923 LIBRE UNIÓN, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 24A, CALLE 23 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LIBRE UNION DEL MUNICIPIO DE YAXCABA EN LA CALLE 24 ENTRE 25 X 24A Y 23. SE ENCUENTR, lon:-88.81305967, lat:20.70602218}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 735244.72 | 735244.72 | 735244.72 | 735244.72 | 735244.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-001-2024, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4429098.94, importe_modificado:4429098.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:7.0}} | {2352511/proyecto_INICIO, 2352511/proyecto_FIN, 2352511/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352512 | Proyecto de inversión | 228205.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:228205.22, modificado:228205.22}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YAXUNAH DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 32870 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 32870 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:43, direccion:CALLE TIENDA DE CONVENIENCIA LAS 3 HERMANAS RANCHERIA YAXUNAH, 97924 YAXUNAH, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CARRETERA LAS 3 HERMANAS Y CALLE YAXUNAH K-OTOCH, CALLE YAXUNAH COMUNIDAD INDÍGENA Y ARTESANAL EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCAL, lon:-88.67883724, lat:20.54182245}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 210076.63 | 210076.63 | 210076.63 | 210076.63 | 210076.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-001-2024, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4429098.94, importe_modificado:4429098.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.76}} | {2352512/proyecto_INICIO, 2352512/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352513 | Proyecto de inversión | 346979.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:346979.4, modificado:346515.24}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHACSINKÍN DEL MUNICIPIO DE CHACSINKÍN - 32894 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 32894 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 26 EL PROYECTO SE UBICA EN CHACSINKÍN LOCALIDAD DE CHACSINKÍN EN LA CALLE 24 ENTRE CALLE 17 Y 19 CON CALLE 26 ESTA A LA VUELTA DE, lon:-89.01932351, lat:20.17453135}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 346515.24 | 346515.24 | 346515.24 | 346515.24 | 346515.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2024, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5855527.39, importe_modificado:5855527.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.82}} | {2352513/proyecto_INICIO, 2352513/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352515 | Proyecto de inversión | 57829.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57829.9, modificado:57730.23}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHACSINKÍN DEL MUNICIPIO DE CHACSINKÍN - 32920 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 32920 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 16 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CHACSIKIN LOCALIDAD CHACSIKIN EN LA CALLE 18 CON 23 Y 25 ENTRE CALLE 16. A MEDIA CUADR, lon:-89.01608, lat:20.17053903}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 57730.23 | 57730.23 | 57730.23 | 57730.23 | 57730.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2024, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5855527.39, importe_modificado:5855527.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.92}} | {2352515/proyecto_INICIO, 2352515/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353007 | Proyecto de inversión | 112712.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:112712.22, modificado:112712.22}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CACALCHÉN DEL MUNICIPIO DE CACALCHÉN - 48721 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 48721 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO CACALCHEN, 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CARRETERA MOTUL-CACALCHÉN, CARRETERA TIXKOKOB-IZAMAL EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CACALCHÉN MUNICIPIO DE CACALCHEN EN LA CALLE 23 ENTRE C, lon:-89.22790581, lat:20.98196729}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 56320.5 | 56320.5 | 56320.5 | 56320.5 | 56320.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2024, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5244478.67, importe_modificado:5244478.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2353007/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352164 | Proyecto de inversión | 111607.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:111607.9, modificado:111607.9}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE HOCTÚN DEL MUNICIPIO DE HOCTÚN - 6054 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 6054 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO HOCTUN, 97480 HOCTÚN, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 12 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE HOCTÚN DEL MUNICIPIO DE HOCTÚN EN LA CALLE 10 ENTRE 28 X 29 Y 12. LA ACCIÓN SE UBICA EN LA LLANTER, lon:-89.19437766, lat:20.86122847}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 108988.86 | 108988.86 | 108988.86 | 108988.86 | 108988.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2024, contratista:INGENIERÍA HIDRAÚLICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6086396.86, importe_modificado:6086396.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2352164/proyecto_FIN, 2352164/proyecto_PROCESO, 2352164/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352165 | Proyecto de inversión | 135910.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:135910.81, modificado:135910.81}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CACALCHÉN DEL MUNICIPIO DE CACALCHÉN - 6086 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 6086 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO CACALCHEN, 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 24 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CACALCHÉN LOCALIDAD DE CACALCHÉN ENLA PERIFERIA SUROESTE DE LA LOCALIDAD EN LA CALLE 26 E, lon:-89.23007823, lat:20.98721605}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 126547.39 | 126547.39 | 126547.39 | 126547.39 | 126547.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2024, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5244478.67, importe_modificado:5244478.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.87}} | {2352165/proyecto_INICIO, 2352165/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352171 | Proyecto de inversión | 112712.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:112712.22, modificado:112712.22}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CACALCHÉN DEL MUNICIPIO DE CACALCHÉN - 6170 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 6170 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO CACALCHEN, 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CALLE 25 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CACALCHÉN LOCALIDAD DE CACALCHÉN ENLA PERIFERIA SUROESTE DE LA LOCALIDAD EN LA CALLE 21 C, lon:-89.23813629, lat:20.98454499}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 56434.32 | 56434.32 | 56434.32 | 56434.32 | 56434.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2024, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5244478.67, importe_modificado:5244478.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2352171/proyecto_INICIO, 2352171/proyecto_FIN, 2352171/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Fecha de inicio: 11/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-11}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352174 | Proyecto de inversión | 274082.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:274082.34, modificado:274082.34}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HUHÍ DEL MUNICIPIO DE HUHÍ - 6211 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 6211 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 2 PUEBLO HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 27, CALLE 2A EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE HUHÍ DEL MUNICIPIO DE HUHÍ EN LA CALLE 2 ENTRE 21 X 27 Y 2A. LA ACCIÓN SE UBICA A CINCO CASAS DE LA CAPIL, lon:-89.15606687, lat:20.71639059}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 252336.13 | 252336.13 | 252336.13 | 252336.13 | 252336.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6172636.55, importe_modificado:6172636.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.7}} | {2352174/proyecto_PROCESO, 2352174/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352175 | Proyecto de inversión | 16707.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:16707.78, modificado:16707.78}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE CACALCHÉN DEL MUNICIPIO DE CACALCHÉN - 6214 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 6214 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO CACALCHEN, 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 36, CALLE 25 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CACALCHÉN LOCALIDAD DE CACALCHÉN ENLA PERIFERIA SUROESTE DE LA LOCALIDAD EN LA CALLE 21 C, lon:-89.23779841, lat:20.98451229}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 8353.89 | 8353.89 | 8353.89 | 8353.89 | 8353.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2024, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5244478.67, importe_modificado:5244478.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2352175/proyecto_PROCESO, 2352175/proyecto_INICIO, 2352175/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 11/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-11}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352176 | Proyecto de inversión | 115438.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115438.37, modificado:115438.37}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE UCÚ DEL MUNICIPIO DE UCÚ - 6247 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 6247 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO UCÚ, 97357 UCÚ, UCÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE BANQUETES TREJO EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE UCÚ EN LA CALLE 22 ENTRE LA CALLE 27 Y 29 EN LA ESQUINA ESTA LA TIENDA DE ANDY CERCA DEL CEMEN, lon:-89.75338818, lat:21.02670038}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 106425.34 | 106425.34 | 106425.34 | 106425.34 | 106425.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2024, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5898951.55, importe_modificado:5898951.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.89}} | {2352176/proyecto_PROCESO, 2352176/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352177 | Proyecto de inversión | 137041.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137041.17, modificado:137041.17}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HUHÍ DEL MUNICIPIO DE HUHÍ - 6258 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 6258 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 13, CALLE 30 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE HUHÍ DEL MUNICIPIO DE HUHÍ EN LA CALLE 26 ENTRE 15 X 13 Y 30. LA ACCIÓN SE UBICA A LA VUELTA DE MATERIAL, lon:-89.16394523, lat:20.7294591}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 126142.24 | 126142.24 | 126142.24 | 126142.24 | 126142.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6172636.55, importe_modificado:6172636.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.76}} | {2352177/proyecto_INICIO, 2352177/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352178 | Proyecto de inversión | 115438.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115438.4, modificado:115438.4}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YAXCHÉ DE PEÓN DEL MUNICIPIO DE UCÚ - 6275 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 6275 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:3, direccion:CALLE 7 PUEBLO YAXCHE DE PEÓN, 97357 YAXCHÉ DE PEÓN, UCÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE YAXCHÉ DE PEÓN DEL MUNICIPIO DE UCÚ A UNA ESQUINA DE LA TIENDA DICONSA EN LA CALLE, lon:-89.75783879, lat:21.04365295}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 106457.94 | 106457.94 | 106457.94 | 106457.94 | 106457.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2024, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5898951.55, importe_modificado:5898951.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.89}} | {2352178/proyecto_PROCESO, 2352178/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352179 | Proyecto de inversión | 137041.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137041.17, modificado:137041.17}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HUHÍ DEL MUNICIPIO DE HUHÍ - 6282 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 6282 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 7 PUEBLO HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 9 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE HUHÍ DEL MUNICIPIO DE HUHÍ EN LA CALLE 7 ENTRE 14 X 16 Y 9. LA ACCIÓN SE UBICA A UNA ESQUINA DE TIENDA SAN, lon:-89.15839052, lat:20.73073827}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 126137.53 | 126137.53 | 126137.53 | 126137.53 | 126137.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6172636.55, importe_modificado:6172636.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.76}} | {2352179/proyecto_INICIO, 2352179/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352180 | Proyecto de inversión | 57052.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57052.62, modificado:57052.62}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE UCÚ DEL MUNICIPIO DE UCÚ - 7720 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 7720 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO UCÚ, 97357 UCÚ, UCÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 23 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE UCÚ EN LA LOCALIDAD DE UCÚ EN LA CALLE 21 ENTRE CALLE 18 Y 20 SE ENCUENTRA DE LA AVENIDA PRINCIPAL ALADO DE, lon:-89.74471928, lat:21.0315573}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 57017.78 | 57017.78 | 57017.78 | 57017.78 | 57017.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2024, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5898951.55, importe_modificado:5898951.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352180/proyecto_FIN, 2352180/proyecto_PROCESO, 2352180/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352181 | Proyecto de inversión | 112780.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:112780.42, modificado:112780.42}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CANSAHCAB DEL MUNICIPIO DE CANSAHCAB - 7745 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 7745 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO CANSAHCAB, 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 20, CALLE 24 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CANSAHCAB LOCALIDAD DE CANSAHCAB EN LA CALLE 22 POR CALLE 13 CON 20 CIN CALLE 24 CERCA DE, lon:-89.10220879, lat:21.16478301}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 91694.42 | 91694.42 | 91694.42 | 91694.42 | 91694.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2024, contratista:CONSTRU ZOCALO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4598428.29, importe_modificado:4598428.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.37}} | {2352181/proyecto_PROCESO, 2352181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352183 | Proyecto de inversión | 137041.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137041.17, modificado:137041.17}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HUHÍ DEL MUNICIPIO DE HUHÍ - 7853 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 7853 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 38 PUEBLO HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y , CALLE 21 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE HUHÍ DEL MUNICIPIO DE HUHÍ EN LA CALLE 38 ENTRE 21 Y 21. LA ACCIÓN SE UBICA A UN COSTADO DE LA FABRICA. CERCA D, lon:-89.17105177, lat:20.72558608}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 126164.03 | 126164.03 | 126164.03 | 126164.03 | 126164.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6172636.55, importe_modificado:6172636.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.71}} | {2352183/proyecto_INICIO, 2352183/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352184 | Proyecto de inversión | 8273.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8273.43, modificado:8273.43}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE UCÚ DEL MUNICIPIO DE UCÚ - 7864 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 7864 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO UCÚ, 97357 UCÚ, UCÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 21 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE UCÚ EN LA LOCALIDAD DE UCÚ EN LA CALLE 21 ENTRE CALLE 18 Y 20 SE ENCUENTRA DE LA AVENIDA PRINCIPAL ALADO DE, lon:-89.74478365, lat:21.03158735}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 2482.02 | 2482.02 | 2482.02 | 2482.02 | 2482.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2024, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5898951.55, importe_modificado:5898951.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2352184/proyecto_PROCESO, 2352184/proyecto_INICIO, 2352184/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352185 | Proyecto de inversión | 8273.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8273.43, modificado:8273.43}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE YAXCHÉ DE PEÓN DEL MUNICIPIO DE UCÚ - 7901 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 7901 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:3, direccion:CALLE 7 PUEBLO YAXCHE DE PEÓN, 97357 YAXCHÉ DE PEÓN, UCÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CALLE 9 EL PROYECTO ESTÁ UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UCÚ EN LA LOCALIDAD DE YAXCHÉ DE PEON EN LA CALLE 7 ENTRE CALLE 6 Y 8 SE ENCUENTRA EN, lon:-89.75618655, lat:21.04372756}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 2482.02 | 2482.02 | 2482.02 | 2482.02 | 2482.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2024, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5898951.55, importe_modificado:5898951.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2352185/proyecto_FIN, 2352185/proyecto_PROCESO, 2352185/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352190 | Proyecto de inversión | 112685.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:112685.89, modificado:112685.89}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANAHCAT DEL MUNICIPIO DE SANAHCAT - 8085 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 8085 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 16 EL PRPYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE SANAHCAT EN LA LOCALIDAD DE SANAHCAT EN LA CALLE 14 POR 15 Y 17 SE ENCUENTRA A UNA CASA DEL , lon:-89.21419925, lat:20.77111194}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 93390.49 | 93390.49 | 93390.49 | 93390.49 | 93390.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2024, contratista:INGENIERÍA HIDRAÚLICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6086396.86, importe_modificado:6086396.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.89}} | {2352190/proyecto_INICIO, 2352190/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352191 | Proyecto de inversión | 137041.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137041.23, modificado:137041.23}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HUHÍ DEL MUNICIPIO DE HUHÍ - 8088 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 8088 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 7 PUEBLO HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 9 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE HUHÍ DEL MUNICIPIO DE HUHÍ EN LA CALLE 7 ENTRE 10 X 12 Y 9. LA ACCIÓN SE UBICA EN LA ESQUINA ESTA LA TIEND, lon:-89.15699181, lat:20.730494}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 126086.91 | 126086.91 | 126086.91 | 126086.91 | 126086.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6172636.55, importe_modificado:6172636.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.71}} | {2352191/proyecto_INICIO, 2352191/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352192 | Proyecto de inversión | 538056.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:538056.72, modificado:538056.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SANAHCAT DEL MUNICIPIO DE SANAHCAT - 8125 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 8125 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 16 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE SANAHCAT EN LA LOCALIDAD DE SANAHCAT EN LA CALLE 14 SN POR 19 Y 21 ESTA CERCA DE LA TIENDA B, lon:-89.21396322, lat:20.76888493}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 524497.45 | 524497.45 | 524497.45 | 524497.45 | 524497.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2024, contratista:INGENIERÍA HIDRAÚLICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6086396.86, importe_modificado:6086396.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.0}} | {2352192/proyecto_FIN, 2352192/proyecto_INICIO, 2352192/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352193 | Proyecto de inversión | 135146.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:135146.74, modificado:135146.74}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CANSAHCAB DEL MUNICIPIO DE CANSAHCAB - 8156 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 8156 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO CANSAHCAB, 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 18 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CANSAHCAB LOCALIDAD DE CANSAHCAB EN LA CALLE 20 CON CALLE 13 Y 15 CON CALLE 18 CERCA DE P, lon:-89.10137111, lat:21.16289926}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 115862.58 | 115862.58 | 115862.58 | 115862.58 | 115862.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2024, contratista:CONSTRU ZOCALO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4598428.29, importe_modificado:4598428.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.8}} | {2352193/proyecto_INICIO, 2352193/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352194 | Proyecto de inversión | 225560.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:225560.84, modificado:225560.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZEMUL DEL MUNICIPIO DE DZEMUL - 8163 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 8163 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO DZEMUL, 97404 DZEMUL, DZEMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 11, CALLE 16 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE DZEMUL EN EL MUNICIPIO DE DZEMUL EN LA CALLE 18 ENTRE 13 X 11 Y 16. LA ACCIÓN SE UBICA DESPUES DEL, lon:-89.30778726, lat:21.21569657}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 205530.55 | 205530.55 | 205530.55 | 205530.55 | 205530.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2024, contratista:CONSTRU ZOCALO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4598428.29, importe_modificado:4598428.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2352194/proyecto_INICIO, 2352194/proyecto_FIN, 2352194/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352195 | Proyecto de inversión | 113218.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113218.75, modificado:113218.75}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO DEL MUNICIPIO DE DZEMUL - 8260 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 8260 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:AVENIDA DZEMUL-XTAMPÚ RANCHO SAN DIEGO, 97406 SAN DIEGO, DZEMUL YUCATÁN ENTRE CARRETERA PARQUE PRINCIPAL DE DZEMUL YUCATÁN Y CARRETERA HERRERÍA MÁRQUEZ, CARRETERA ESCUELA SECUNDARIA RICARDO LÓPEZ MÉNDEZ EL PROYECTO SE UBICA EN , lon:-89.30559957, lat:21.23693121}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 33965.64 | 33965.64 | 33965.64 | 33965.64 | 33965.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2024, contratista:CONSTRU ZOCALO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4598428.29, importe_modificado:4598428.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.13}} | {2352195/proyecto_PROCESO, 2352195/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352196 | Proyecto de inversión | 270293.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:270293.48, modificado:270293.48}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CANSAHCAB DEL MUNICIPIO DE CANSAHCAB - 8274 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 8274 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO CANSAHCAB, 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 29, CALLE 30 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CANSAHCAB LOCALIDAD DE CANSAHCAB EN LA CALLE 28 CON CALLE 29 CON CALLLE 30 A TRES ESQUINA, lon:-89.10814295, lat:21.15393129}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 231725.16 | 231725.16 | 231725.16 | 231725.16 | 231725.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2024, contratista:CONSTRU ZOCALO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4598428.29, importe_modificado:4598428.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.28}} | {2352196/proyecto_INICIO, 2352196/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352201 | Proyecto de inversión | 55766.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:55766.63, modificado:55766.63}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE DZEMUL DEL MUNICIPIO DE DZEMUL - 8377 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 8377 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO DZEMUL, 97404 DZEMUL, DZEMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 13 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE DZEMUL EN EL MUNICIPIO DE DZEMUL EN LA CALLE 15 ENTRE 16 X 18 Y 13. LA ACCIÓN SE UBICA A MEDIA CUA, lon:-89.30685685, lat:21.21368797}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 55744.54 | 55744.54 | 55744.54 | 55744.54 | 55744.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2024, contratista:CONSTRU ZOCALO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4598428.29, importe_modificado:4598428.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352201/proyecto_INICIO, 2352201/proyecto_FIN, 2352201/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352203 | Proyecto de inversión | 33362.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:33362.04, modificado:33362.04}} | EQUIPAMIENTO DE CUATRO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SANAHCAT DEL MUNICIPIO DE SANAHCAT - 8413 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 8413 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 14 EL PRPOYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE SANAHCAT EN LA LOCALIDAD DE SANAHCAT EN LA CALLE 12 POR 13 Y 15 SE ENCUENTRA FRENTE A LA CA, lon:-89.21238977, lat:20.77195185}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 10008.61 | 10008.61 | 10008.61 | 10008.61 | 10008.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2024, contratista:INGENIERÍA HIDRAÚLICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6086396.86, importe_modificado:6086396.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2352203/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352204 | Proyecto de inversión | 111533.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:111533.26, modificado:111496.18}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CANSAHCAB DEL MUNICIPIO DE CANSAHCAB - 8421 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 8421 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO CANSAHCAB, 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 28 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CANSAHCAB LOCALIDAD DE CANSAHCAB EN LA CALLE 28 ENTRE CALLE 25 Y 27 CN CALLE 28 EN L PERI, lon:-89.10742218, lat:21.15440705}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 111496.18 | 111496.18 | 111496.18 | 111496.18 | 111496.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2024, contratista:CONSTRU ZOCALO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4598428.29, importe_modificado:4598428.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.74}} | {2352204/proyecto_PROCESO, 2352204/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352206 | Proyecto de inversión | 338057.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:338057.79, modificado:338057.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TAHMEK DEL MUNICIPIO DE TAHMEK - 8466 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 8466 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 24 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TAHMEK EN LA LOCALIDAD DE TAHMEK EN LA CALLE 22 96A POR 15 Y 17 DOMICILIO CONOCIDO SE ENCUENTRA FR, lon:-89.25708619, lat:20.8793793}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 280059.39 | 280059.39 | 280059.39 | 280059.39 | 280059.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2024, contratista:INGENIERÍA HIDRAÚLICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6086396.86, importe_modificado:6086396.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.92}} | {2352206/proyecto_PROCESO, 2352206/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352207 | Proyecto de inversión | 390366.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:390366.41, modificado:390366.41}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE DZEMUL DEL MUNICIPIO DE DZEMUL - 8474 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 8474 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO DZEMUL, 97404 DZEMUL, DZEMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 28 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE DZEMUL EN EL MUNICIPIO DE DZEMUL EN LA CALLE 30 ENTRE 21 X 23 Y 28. LA ACCIÓN SE UBICA A LA VUELTA, lon:-89.31658758, lat:21.2092791}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 390238.28 | 390238.28 | 390238.28 | 390238.28 | 390238.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2024, contratista:CONSTRU ZOCALO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4598428.29, importe_modificado:4598428.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:7.0}} | {2352207/proyecto_PROCESO, 2352207/proyecto_INICIO, 2352207/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352209 | Proyecto de inversión | 134514.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:134514.2, modificado:134514.2}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TAHMEK DEL MUNICIPIO DE TAHMEK - 8511 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 8511 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 21 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TAHMEK EN LA LOCALIDAD DE TAHMEK EN LA CALLE 19 111A POR 20 Y 22 DOMICILIO CONOCIDO SE ENCUENTRA F, lon:-89.25681233, lat:20.87685438}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 124919.15 | 124919.15 | 124919.15 | 124919.15 | 124919.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2024, contratista:INGENIERÍA HIDRAÚLICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6086396.86, importe_modificado:6086396.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.19}} | {2352209/proyecto_INICIO, 2352209/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352211 | Proyecto de inversión | 269028.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:269028.36, modificado:269028.36}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TAHMEK DEL MUNICIPIO DE TAHMEK - 8538 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 8538 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 25 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TAHMEK EN EL MUNICIPIO DE TAKMEK EN LA CALLE 23 ENTRE 16 X 18 Y 25. CERCA DE LA ACCIÓON SE ENCUENT, lon:-89.25236165, lat:20.87267358}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 249840.64 | 249840.64 | 249840.64 | 249840.64 | 249840.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2024, contratista:INGENIERÍA HIDRAÚLICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6086396.86, importe_modificado:6086396.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.8}} | {2352211/proyecto_PROCESO, 2352211/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352212 | Proyecto de inversión | 8274.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8274.18, modificado:8274.18}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE CANSAHCAB DEL MUNICIPIO DE CANSAHCAB - 8573 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 8573 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO CANSAHCAB, 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 13, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CANSAHCAB LOCALIDAD DE CANSAHCAB EN LA CALLE 18 ENTRE CALLE 16 Y 13 A DOS CASAS DE , lon:-89.10061674, lat:21.1623721}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 2482.25 | 2482.25 | 2482.25 | 2482.25 | 2482.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2024, contratista:CONSTRU ZOCALO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4598428.29, importe_modificado:4598428.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2352212/proyecto_INICIO, 2352212/proyecto_FIN, 2352212/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 11/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-11}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352213 | Proyecto de inversión | 55766.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:55766.63, modificado:55766.63}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO DEL MUNICIPIO DE DZEMUL - 8585 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 8585 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:AVENIDA DZEMUL-XTAMPÚ RANCHERIA SAN DIEGO, 97406 SAN DIEGO, DZEMUL YUCATÁN ENTRE CARRETERA KOMCHEN DE LOS PÁJAROS Y CARRETERA PARQUE PRINCIPAL DE DZEMUL YUCATÁN, CARRETERA ESCUELA SECUNDARIA RICARDO LÓPEZ MÉNDEZ EL PROYECTO SE , lon:-89.30572731, lat:21.23665371}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 55748.63 | 55748.63 | 55748.63 | 55748.63 | 55748.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2024, contratista:CONSTRU ZOCALO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4598428.29, importe_modificado:4598428.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352213/proyecto_FIN, 2352213/proyecto_PROCESO, 2352213/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352214 | Proyecto de inversión | 55803.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:55803.95, modificado:55803.95}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TAHMEK DEL MUNICIPIO DE TAHMEK - 8590 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 8590 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 18 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TAHMEK EN EL MUNICIPIO DE TAHMEK EN LA CALLE 16 ENTRE 15 X 17 Y 18. A UNAS CUADRAS DE LA ACCIÓN SE, lon:-89.25130544, lat:20.87949699}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 47671.56 | 47671.56 | 47671.56 | 47671.56 | 47671.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2024, contratista:INGENIERÍA HIDRAÚLICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6086396.86, importe_modificado:6086396.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.29}} | {2352214/proyecto_INICIO, 2352214/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352215 | Proyecto de inversión | 16548.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:16548.36, modificado:16548.36}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE CANSAHCAB DEL MUNICIPIO DE CANSAHCAB - 8652 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 8652 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO CANSAHCAB, 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 28 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CANSAHCAB LOCALIDAD DE CANSAHCAB EN LA CALLE 28 ENTRE CALLE 25 Y 27 CN CALLE 28 EN L PERI, lon:-89.10743484, lat:21.15434977}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 4964.51 | 4964.51 | 4964.51 | 4964.51 | 4964.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2024, contratista:CONSTRU ZOCALO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4598428.29, importe_modificado:4598428.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2352215/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352218 | Proyecto de inversión | 55803.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:55803.86, modificado:55803.86}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TAHMEK DEL MUNICIPIO DE TAHMEK - 8780 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 8780 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 18, CALLE 27 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TAHMEK EN EL MUNICIPIO DE TAHMEK EN LA CALLE 29 ENTRE 14 X 18 Y 27. A UNAS CUADRAS DE LA ACCIÓN SE, lon:-89.2529732, lat:20.86755085}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 47663.03 | 47663.03 | 47663.03 | 47663.03 | 47663.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2024, contratista:INGENIERÍA HIDRAÚLICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6086396.86, importe_modificado:6086396.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.29}} | {2352218/proyecto_PROCESO, 2352218/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352221 | Proyecto de inversión | 8340.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8340.51, modificado:8340.51}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TAHMEK DEL MUNICIPIO DE TAHMEK - 8873 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 8873 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 18 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TAHMEK EN EL MUNICIPIO DE TAHMEK EN LA CALLE 16 ENTRE 15 X 17 Y 18. A UNAS CUADRAS DE LA ACCIÓN SE, lon:-89.2513061, lat:20.87951561}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 2502.15 | 2502.15 | 2502.15 | 2502.15 | 2502.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2024, contratista:INGENIERÍA HIDRAÚLICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6086396.86, importe_modificado:6086396.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2352221/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352223 | Proyecto de inversión | 8340.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8340.51, modificado:8340.51}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TAHMEK DEL MUNICIPIO DE TAHMEK - 8915 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 8915 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 18, CALLE 27 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TAHMEK EN EL MUNICIPIO DE TAHMEK EN LA CALLE 29 ENTRE 14 X 18 Y 27. A UNAS CUADRAS DE LA ACCIÓN SE, lon:-89.25296247, lat:20.86758092}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 2502.15 | 2502.15 | 2502.15 | 2502.15 | 2502.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2024, contratista:INGENIERÍA HIDRAÚLICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6086396.86, importe_modificado:6086396.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2352223/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352399 | Proyecto de inversión | 410178.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:410178.75, modificado:410178.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 17655 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 17655 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 11 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 4, CALLE 13 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN EN LA CALLE 11 ENTRE 6 X 4 Y 13. A LADO FRUTERIA EL PAPAYAL A ESP, lon:-88.19649687, lat:20.80208579}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 392279.82 | 392279.82 | 392279.82 | 392279.82 | 392279.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4324648.98, importe_modificado:4324648.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.97}} | {2352399/proyecto_INICIO, 2352399/proyecto_FIN, 2352399/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352400 | Proyecto de inversión | 33362.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:33362.04, modificado:33362.04}} | EQUIPAMIENTO DE CUATRO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SAHCABÁ DEL MUNICIPIO DE HOCABÁ - 17667 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 17667 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:CALLE 20 PUEBLO SAHCABA, 97564 SAHCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 14 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAHCABÁ DEL MUNICIPIO DE HOCABÁ EN LA CALLE 20 ENTRE 21 X 23 Y 14. LA ACCIÓN SE UBICA CERCA DE U, lon:-89.18347046, lat:20.78798774}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 10008.61 | 10008.61 | 10008.61 | 10008.61 | 10008.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2024, contratista:INGENIERÍA HIDRAÚLICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6086396.86, importe_modificado:6086396.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2352400/proyecto_PROCESO, 2352400/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352401 | Proyecto de inversión | 273452.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:273452.5, modificado:273452.5}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HUNUKÚ DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 17748 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 17748 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:21, direccion:CALLE ABARROTES MALU PUEBLO HUNUKÚ, 97744 HUNUKÚ, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CARRETERA POSTRES CASEROS CACHITO DE CIELO Y CARRETERA COCINA ECONÓMICA LA CASITA DE PAJA , CARRETERA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA EL PROYECTO SE UBICA EN, lon:-88.09296214, lat:20.8563376}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 261544.56 | 261544.56 | 261544.56 | 261544.56 | 261544.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4324648.98, importe_modificado:4324648.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.56}} | {2352401/proyecto_PROCESO, 2352401/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352402 | Proyecto de inversión | 146174.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:146174.63, modificado:146174.63}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 17794 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 17794 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 9A VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 6A Y CALLE 8, CALLE 11 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN EN LA CALLE 9A ENTRE 6A X 8 Y 11. AL LADO DE UNA TIENDA DICONSA , lon:-88.19766836, lat:20.80505999}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 139697.85 | 139697.85 | 139697.85 | 139697.85 | 139697.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4324648.98, importe_modificado:4324648.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.99}} | {2352402/proyecto_INICIO, 2352402/proyecto_FIN, 2352402/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352403 | Proyecto de inversión | 136595.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:136595.48, modificado:136595.48}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 17821 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 17821 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 9 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 YOBAÍN, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 11 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 9 ENTRE 30 X 32 Y 11. ALADO DE LA TIENDA , lon:-89.04877879, lat:20.08462773}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 129589.49 | 129589.49 | 129589.49 | 129589.49 | 129589.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2024, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5855527.39, importe_modificado:5855527.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.93}} | {2352403/proyecto_PROCESO, 2352403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352404 | Proyecto de inversión | 146174.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:146174.63, modificado:146174.63}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 17849 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 17849 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 12 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CARRETERA PRINCIPAL TEMOZÓN EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN EN LA CALLE 12 ENTR 21 X 23. A UNA CASA DEL , lon:-88.20148578, lat:20.79757247}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 139684.94 | 139684.94 | 139684.94 | 139684.94 | 139684.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4324648.98, importe_modificado:4324648.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.99}} | {2352404/proyecto_FIN, 2352404/proyecto_PROCESO, 2352404/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352405 | Proyecto de inversión | 146174.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:146174.63, modificado:146174.63}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 17885 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 17885 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 12 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CARRETERA PRINCIPAL TEMOZÓN EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN EN LA CALLE 12 ENTR 21 X 23. CARRETERA PRINC, lon:-88.2015361, lat:20.79718933}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 139735.29 | 139735.29 | 139735.29 | 139735.29 | 139735.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4324648.98, importe_modificado:4324648.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.99}} | {2352405/proyecto_INICIO, 2352405/proyecto_FIN, 2352405/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352406 | Proyecto de inversión | 136595.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:136595.48, modificado:136595.48}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 17917 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 17917 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 34 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 YOBAÍN, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 30 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 34 ENTRE 13 X 15 Y 30 ALADO DE LA TIENDA, lon:-89.05061111, lat:20.08222327}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 129632.44 | 129632.44 | 129632.44 | 129632.44 | 129632.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2024, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5855527.39, importe_modificado:5855527.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.86}} | {2352406/proyecto_PROCESO, 2352406/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352407 | Proyecto de inversión | 56552.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56552.79, modificado:56552.79}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 17966 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 17966 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 4 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 7A Y CALLE 9A, CALLE 2 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN EN LA CALLE 4 ENTRE 7A X 9A Y 2. A DOS CASAS DEL SIX EL REY A LAS, lon:-88.19405876, lat:20.80730594}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 53753.45 | 53753.45 | 53753.45 | 53753.45 | 53753.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4324648.98, importe_modificado:4324648.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.97}} | {2352407/proyecto_INICIO, 2352407/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352408 | Proyecto de inversión | 273190.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:273190.96, modificado:273190.96}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 17977 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 17977 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 18-A PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 YOBAÍN, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 25, CALLE 18 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 18A ENTRE 27 X 25 Y 18 A 100 MTS DEL K, lon:-89.04323179, lat:20.07415846}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 259206.81 | 259206.81 | 259206.81 | 259206.81 | 259206.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2024, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5855527.39, importe_modificado:5855527.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.94}} | {2352408/proyecto_PROCESO, 2352408/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352409 | Proyecto de inversión | 136595.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:136595.51, modificado:136595.51}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 17979 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 17979 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 39 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 YOBAÍN, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 46, CALLE 37 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 39 ENTRE 44 X 46 Y 37 ENFRENTE DE LA TOM, lon:-89.05858711, lat:20.0690849}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 129579.99 | 129579.99 | 129579.99 | 129579.99 | 129579.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2024, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5855527.39, importe_modificado:5855527.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.85}} | {2352409/proyecto_PROCESO, 2352409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352410 | Proyecto de inversión | 113105.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113105.58, modificado:113105.58}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 17993 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 17993 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 10 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CARRETERA MUEBLERÍA SAN JOSÉ, CARRETERA HOTEL KIIN HA EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN EN LA CALLE 10 Y 14. AL FOND, lon:-88.19522029, lat:20.81692317}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 107515.95 | 107515.95 | 107515.95 | 107515.95 | 107515.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4324648.98, importe_modificado:4324648.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.94}} | {2352410/proyecto_PROCESO, 2352410/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202359792 | Proyecto de inversión | 417068.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:417068.7, modificado:417068.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO,TECHO FIRME,CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD XCANATÚN ASENTAMIENTO XCANATÚN. PROYECTO NO.22302 0089,223 02 0088,223 02 0087 - 42763 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 42763 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.29, meta_modificada:17.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 23 INTERIOR SN HACIENDA XCANATÚN, 97302 XCANATÚN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 26, CALLE 21 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN LA CALLE 23 X 20 Y 20 A SEGUIR 234 MTS HACIA EL PONIENTE, lon:-89.63096692, lat:21.07372249}} | 2024-03-25 | 2024-06-30 | 417068.71 | 417068.71 | 125120.62 | 125120.62 | 125120.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-019, contratista:GRUPO INDICO VADICA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1759907.7, importe_modificado:1759907.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.29}} | {2359792/proyecto_INICIO, 2359792/proyecto_PROCESO, 2359792/proyecto_FIN, 2359792/proyecto_PROCESO, 2359792/proyecto_FIN, 2359792/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-22}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202359830 | Proyecto de inversión | 312080.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:312080.18, modificado:344849.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO.223 03 0123, 223 03 0124 - 40104 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 40104 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.48, meta_modificada:16.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 A 445 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, CALLE 171 1 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 171 A X 92 A , lon:-89.6565026, lat:20.90916309}} | 2024-03-25 | 2024-07-21 | 344849.85 | 344849.85 | 93624.05 | 93624.05 | 93624.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-021, contratista:CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2859685.49, importe_modificado:2859685.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.48}} | {2359830/proyecto_INICIO, 2359830/proyecto_FIN, 2359830/proyecto_INICIO, 2359830/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:YUC240202359830 , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202359844 | Proyecto de inversión | 153966.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:153966.95, modificado:153966.95}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO.223 02 0258, 223 02 0257 - 40167 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 40167 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:37.76, meta_modificada:37.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189-D 289 INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 82 Y CALLE 84, CALLE 189-C LA OBRA SE REALIZARÁ DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191A AVANZAR 170 MTS AL , lon:-89.65015959, lat:20.89133547}} | 2024-03-11 | 2024-07-14 | 153966.95 | 153966.95 | 46190.09 | 46190.09 | 46190.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-003, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4698723.19, importe_modificado:4698723.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:37.76}} | {2359844/proyecto_INICIO, 2359844/proyecto_PROCESO, 2359844/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202383516 | Proyecto de inversión | 2019940.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2019940.87, modificado:2019940.87}} | CONSTRUCCION DE CALLE 55 POR 36A Y 30, 36 X 55 Y 51 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMA YUCATAN - 118183 | 31 | Yucatán | 38 | Hunucmá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hunucmá | 118183 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2265.5, meta_modificada:2265.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 55 COLONIA LOURDES, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 49 Y CALLE 36A, CALLE 55 LA OBRA UBICADA EN LA CALLE 55 POR 36 A Y 30 36 POR 55 Y 51 EN LA COLONIA LOURDES CERCA DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO GUADALUPE, lon:-89.88915107, lat:21.00169234}} | 2024-05-30 | 2024-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2383516/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202354339 | Proyecto de inversión | 134852 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:134852.0, modificado:134852.0}} | REHABILITACIÓN DE 3 ÁREAS ADMINISTRATIVAS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL OPICHÉN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OPICHÉN. - 122492 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | 122492 | S | 3676 | 3802 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO OPICHEN, 97813 OPICHÉN, OPICHÉN YUCATÁN ENTRE CARRETERA MUNA-MAXCANU Y CALLE 28, EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN PLANTEL OPICHÉN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OPICHÉN SE UBICA EN LA CALLE 30 E, lon:-89.86129117, lat:20.55759678}} | 2024-07-16 | 2024-09-30 | 0 | 126211.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-OP-LP-094, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:126211.31, importe_modificado:126211.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354339/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO ES DEL 01 DE JULIO AL 28 DE SEPTIEMBRE 2024. , trimestre:2.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2024-07-11}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352226 | Proyecto de inversión | 113103.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113103.58, modificado:113103.58}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKAL DE VENEGAS DEL MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS - 8967 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 8967 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO TEKAL DE VENEGAS, 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 15 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEKAL DE VENEGAS EN EL MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS EN LA CALLE 11 , lon:-88.94339936, lat:21.01914321}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 74488.3 | 74488.3 | 74488.3 | 74488.3 | 74488.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2024, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5174734.03, importe_modificado:5174734.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.89}} | {2352226/proyecto_INICIO, 2352226/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352233 | Proyecto de inversión | 113103.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113103.58, modificado:113103.58}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKAL DE VENEGAS DEL MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS - 9234 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 9234 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO TEKAL DE VENEGAS, 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 24 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEKAL DE VENEGAS EN EL MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS EN LA CALLE 28 , lon:-88.95347078, lat:21.01685469}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 33931.07 | 33931.07 | 33931.07 | 33931.07 | 33931.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2024, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5174734.03, importe_modificado:5174734.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.89}} | {2352233/proyecto_INICIO, 2352233/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352236 | Proyecto de inversión | 226207.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:226207.16, modificado:226207.16}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKAL DE VENEGAS DEL MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS - 9269 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 9269 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO TEKAL DE VENEGAS, 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 19 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEKAL DE VENEGAS EN EL MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS EN LA CALLE 17 , lon:-88.94362467, lat:21.01553779}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 148954.73 | 148954.73 | 148954.73 | 148954.73 | 148954.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2024, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5174734.03, importe_modificado:5174734.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.78}} | {2352236/proyecto_INICIO, 2352236/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352237 | Proyecto de inversión | 113591.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113591.03, modificado:113591.03}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKAL DE VENEGAS DEL MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS - 9305 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 9305 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO TEKAL DE VENEGAS, 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 27, CALLE 16 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEKAL DE VENEGAS EN EL MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS EN LA CALLE 14 , lon:-88.94526405, lat:21.01209277}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 34077.31 | 34077.31 | 34077.31 | 34077.31 | 34077.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2024, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5174734.03, importe_modificado:5174734.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.84}} | {2352237/proyecto_INICIO, 2352237/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352238 | Proyecto de inversión | 342432.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:342432.78, modificado:342432.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 9358 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 9358 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 34, CALLE 11 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA EN LA CALLE 13 ENTRE 28 X 34 Y 11. LA ACCIÓN SE UBICA FRENTE AL TEN, lon:-88.3094728, lat:21.01946053}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 243539.39 | 243539.39 | 243539.39 | 243539.39 | 243539.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2024, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6004652.08, importe_modificado:6004652.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.88}} | {2352238/proyecto_INICIO, 2352238/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352240 | Proyecto de inversión | 55910.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:55910.59, modificado:55910.59}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEKAL DE VENEGAS DEL MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS - 11020 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 11020 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO TEKAL DE VENEGAS, 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 14 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEKAL DE VENEGAS EN EL MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS EN LA CALLE 16 , lon:-88.94569857, lat:21.01595366}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 16773.18 | 16773.18 | 16773.18 | 16773.18 | 16773.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2024, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5174734.03, importe_modificado:5174734.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2352240/proyecto_FIN, 2352240/proyecto_PROCESO, 2352240/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Fecha de inicio: 08/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-14}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352241 | Proyecto de inversión | 228288.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:228288.52, modificado:228288.52}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 11031 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 11031 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 43 A PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 45, CALLE 16 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA EN LA CALLE 43A ENTRE 20 X 45 Y 16. LA ACCIÓN SE UBICA A UNA ESQU, lon:-88.30521947, lat:20.99762186}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 221292.04 | 221292.04 | 221292.04 | 221292.04 | 221292.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2024, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6004652.08, importe_modificado:6004652.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.86}} | {2352241/proyecto_INICIO, 2352241/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352243 | Proyecto de inversión | 342432.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:342432.78, modificado:342432.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 11057 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 11057 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 17-A EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA EN LA CALLE 17 ENTRE 14 X 16 Y 17A. LA ACCIÓN SE UBICA ATRAS DE L, lon:-88.3002909, lat:21.01290476}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 332058.74 | 332058.74 | 332058.74 | 332058.74 | 332058.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2024, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6004652.08, importe_modificado:6004652.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.88}} | {2352243/proyecto_PROCESO, 2352243/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352244 | Proyecto de inversión | 8331.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8331.76, modificado:8331.76}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TEKAL DE VENEGAS DEL MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS - 11085 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 11085 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO TEKAL DE VENEGAS, 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 14 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEKAL DE VENEGAS EN EL MUNICIPIO DE TEKAL DE VENEGAS EN LA CALLE 16 , lon:-88.94570528, lat:21.01590046}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 2499.53 | 2499.53 | 2499.53 | 2499.53 | 2499.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2024, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5174734.03, importe_modificado:5174734.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2352244/proyecto_INICIO, 2352244/proyecto_PROCESO, 2352244/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 08/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-14}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352246 | Proyecto de inversión | 113103.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113103.58, modificado:113103.58}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEPAKÁN DEL MUNICIPIO DE TEPAKÁN - 11107 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 11107 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 37 PUEBLO TEPAKÁN, 97530 TEPAKÁN, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 20, CALLE 39 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEPAKÁN MUNICIPIO DE TEPAKÁN EN LA CALLE 37 ENTRE 16 X 20 Y 39. A MEDIA CUADRA TIENDA TERESA Y , lon:-89.03963977, lat:21.04143507}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 33931.07 | 33931.07 | 33931.07 | 33931.07 | 33931.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2024, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5174734.03, importe_modificado:5174734.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.42}} | {2352246/proyecto_PROCESO, 2352246/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352247 | Proyecto de inversión | 114144.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:114144.27, modificado:114144.27}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 11116 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 11116 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 53 Y CALLE 55, EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA EN LA CALLE 22 ENTRE 53 Y 55. LA ACCIÓN SE UBICA EN LA VUELTA TIENDA LOS P, lon:-88.30799792, lat:20.9925723}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 110636.35 | 110636.35 | 110636.35 | 110636.35 | 110636.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2024, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6004652.08, importe_modificado:6004652.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.89}} | {2352247/proyecto_INICIO, 2352247/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352248 | Proyecto de inversión | 113103.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113103.58, modificado:113103.58}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEPAKÁN DEL MUNICIPIO DE TEPAKÁN. - 11137 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 11137 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO TEPAKÁN, 97530 TEPAKÁN, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEPAKÁN MUNICIPIO DE TEPAKÁN EN LA CALLE 24 POR 13 Y 15 A DOS CUADRAS DE LA TIENDA DOÑA REYNA A LAS OR, lon:-89.0437736, lat:21.05348381}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 33931.07 | 33931.07 | 33931.07 | 33931.07 | 33931.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2024, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5174734.03, importe_modificado:5174734.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.49}} | {2352248/proyecto_INICIO, 2352248/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352254 | Proyecto de inversión | 113591.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113591.03, modificado:113591.03}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEPAKÁN DEL MUNICIPIO DE TEPAKÁN - 11363 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 11363 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO TEPAKÁN, 97530 TEPAKÁN, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 12 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEPAKÁN MUNICIPIO DE TEPAKÁN EN LA CALLE 10 POR 17 Y 19 EN FRENTE DEL RANCHO LAS POTANKAS DE LA, lon:-89.03459995, lat:21.05002328}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 34077.31 | 34077.31 | 34077.31 | 34077.31 | 34077.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2024, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5174734.03, importe_modificado:5174734.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.79}} | {2352254/proyecto_PROCESO, 2352254/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352255 | Proyecto de inversión | 114375.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:114375.22, modificado:114375.22}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 11369 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 11369 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 41 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 28, CALLE 26 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA EN LA CALLE 41 ENTRE 39 X 28 Y 26. LA ACCIÓN SE UBICA FRENTE A LA P, lon:-88.31092972, lat:21.00001645}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 104876.92 | 104876.92 | 104876.92 | 104876.92 | 104876.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2024, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6004652.08, importe_modificado:6004652.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.84}} | {2352255/proyecto_PROCESO, 2352255/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352256 | Proyecto de inversión | 455598.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:455598.36, modificado:455598.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CUNCUNUL DEL MUNICIPIO DE CUNCUNUL - 11386 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 11386 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO CUNCUNUL, 97766 CUNCUNUL, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 7, CALLE 14 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CUNCUNUL LOCALIDAD CUNCUNUL EN LA CALLE 12 ENTRE CALLE 9 Y 7 CON CALLE 14 A UNOS METROS DE TBC, lon:-88.29617034, lat:20.64215838}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 402246.47 | 402246.47 | 402246.47 | 402246.47 | 402246.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2024, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3828988.78, importe_modificado:3828988.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.0}} | {2352256/proyecto_FIN, 2352256/proyecto_PROCESO, 2352256/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Fecha de inicio: 06/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-11}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352257 | Proyecto de inversión | 405123.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:405123.57, modificado:405123.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEPAKÁN DEL MUNICIPIO DE TEPAKÁN - 11418 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 11418 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO TEPAKÁN, 97530 TEPAKÁN, TEPAKÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 19 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEPAKÁN MUNICIPIO DE TEPAKÁN EN LA CALLE 17 POR 14 Y 16 A UNA ESQUINA DEL CENTRO SALUD CLINICA , lon:-89.03849368, lat:21.05141899}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 121537.07 | 121537.07 | 121537.07 | 121537.07 | 121537.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2024, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5174734.03, importe_modificado:5174734.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.2}} | {2352257/proyecto_PROCESO, 2352257/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352258 | Proyecto de inversión | 114375.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:114375.22, modificado:114181.82}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KUNCHÉ DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 11448 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 11448 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:3, direccion:CALLE 7 PUEBLO KUNCHE, 97734 KUNCHÉ, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE KUNCHÉ DEL MUNICIPIO DE ESPITA EN LA CALLE 7 ENTRE 10 Y 12. LA ACCIÓN SE UBICA A UNA CUADRA Y MEDIA DEL DO, lon:-88.30497891, lat:20.90893091}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 114181.82 | 114181.82 | 114181.82 | 114181.82 | 114181.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2024, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6004652.08, importe_modificado:6004652.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.95}} | {2352258/proyecto_INICIO, 2352258/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352259 | Proyecto de inversión | 545212.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:545212.68, modificado:545212.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 11492 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 11492 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 26 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA EN LA CALLE 28 ENTRE 25 X 27 Y 26. LA ACCIÓN SE UBICA CERCA DEL PAR, lon:-88.31013575, lat:21.01071019}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 372097.05 | 372097.05 | 372097.05 | 372097.05 | 372097.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2024, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6004652.08, importe_modificado:6004652.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.56}} | {2352259/proyecto_PROCESO, 2352259/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352260 | Proyecto de inversión | 408909.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:408909.51, modificado:408909.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 11598 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 11598 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 34-A, CALLE 9 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA EN LA CALLE 11 ENTRE 34 X 34A Y 9. LA ACCIÓN SE UBICA A 4 CUADRAS , lon:-88.30961638, lat:21.02086363}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 280187.45 | 280187.45 | 280187.45 | 280187.45 | 280187.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2024, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6004652.08, importe_modificado:6004652.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.43}} | {2352260/proyecto_INICIO, 2352260/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352262 | Proyecto de inversión | 545212.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:545212.68, modificado:545212.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 11626 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 11626 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 20-A PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 5-C Y CALLE 5-A, CALLE 22-A EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA EN LA CALLE 20A ENTRE 5C X 5A Y 22A. LA ACCIÓN SE UBICA ORILL, lon:-88.30012867, lat:21.02185544}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 372040.31 | 372040.31 | 372040.31 | 372040.31 | 372040.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2024, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6004652.08, importe_modificado:6004652.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.36}} | {2352262/proyecto_PROCESO, 2352262/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352263 | Proyecto de inversión | 281292.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:281292.1, modificado:281292.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CUNCUNUL DEL MUNICIPIO DE CUNCUNUL - 11629 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 11629 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 11A PUEBLO CUNCUNUL, 97766 CUNCUNUL, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, CALLE 11B EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CUNCUNUL LOCALIDAD CUNCUNUL EN LA CALLE 11A ENTRE CALLE 4 Y 6 CON CALLE 11B A LA VUELTA DEL , lon:-88.29224439, lat:20.64159681}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 280595.67 | 280595.67 | 280595.67 | 280595.67 | 280595.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2024, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3828988.78, importe_modificado:3828988.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.95}} | {2352263/proyecto_INICIO, 2352263/proyecto_FIN, 2352263/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352265 | Proyecto de inversión | 408909.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:408909.51, modificado:408909.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 11708 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 11708 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, CALLE 19 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA EN LA CALLE 16 ENTRE 9 X 11 Y 19. LA ACCIÓN SE UBICA A ESPALDAS DE L, lon:-88.29952446, lat:21.01840429}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 257437.52 | 257437.52 | 257437.52 | 257437.52 | 257437.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2024, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6004652.08, importe_modificado:6004652.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.7}} | {2352265/proyecto_INICIO, 2352265/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352266 | Proyecto de inversión | 56258.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56258.42, modificado:56149.1}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CUNCUNUL DEL MUNICIPIO DE CUNCUNUL - 11730 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 11730 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 12B PUEBLO CUNCUNUL, 97766 CUNCUNUL, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 12A, CALLE 15 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CUNCUNUL MUNICIPIO DE CUNCUMUL EN LA CALLE 12B POR 6 Y CALLE 12A. CERCA DEL BANCO DE BIENES, lon:-88.29397964, lat:20.63801541}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 56149.1 | 56149.1 | 56149.1 | 56149.1 | 56149.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2024, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3828988.78, importe_modificado:3828988.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.99}} | {2352266/proyecto_INICIO, 2352266/proyecto_FIN, 2352266/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352268 | Proyecto de inversión | 136303.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:136303.17, modificado:136303.17}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 11772 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 11772 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 10, CALLE 17 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA EN LA CALLE 23 ENTRE 12 X 10 Y 17. LA ACCIÓN SE UBICA FRENTE AL DIF, lon:-88.30016541, lat:21.0113925}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 94254.4 | 94254.4 | 94254.4 | 94254.4 | 94254.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2024, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6004652.08, importe_modificado:6004652.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.83}} | {2352268/proyecto_INICIO, 2352268/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352269 | Proyecto de inversión | 136303.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:136303.17, modificado:136303.17}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 11797 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 11797 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, CALLE 15 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA EN LA CALLE 13 ENTRE 2 X 4 Y 15. LA ACCIÓN SE UBICA A LADO DEL TEMPLO, lon:-88.28987635, lat:21.01535778}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 94254.42 | 94254.42 | 94254.42 | 94254.42 | 94254.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2024, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6004652.08, importe_modificado:6004652.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.74}} | {2352269/proyecto_PROCESO, 2352269/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352270 | Proyecto de inversión | 344630.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:344630.76, modificado:344630.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHICHIMILÁ DEL MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ - 11823 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 11823 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO CHICHIMILÁ, 97761 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 23, CALLE 22 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CHICHIMILA LOCALIDAD CHICHIMILA EN LA CALLE 24 ENTRE XCALLE 19 Y 23 CON CALLE 22 FRENT, lon:-88.21977719, lat:20.63250019}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 103389.23 | 103389.23 | 103389.23 | 103389.23 | 103389.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-003-2024, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5122199.08, importe_modificado:5122199.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.76}} | {2352270/proyecto_INICIO, 2352270/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352271 | Proyecto de inversión | 136303.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:136303.17, modificado:136303.17}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 11826 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 11826 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 55 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CARRETERA MODA VA, CARRETERA VILLA DELFI EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA. LA ACCIÓN SE UBICA FINAL DE COLONIA LOS PINO, lon:-88.30796278, lat:20.99311281}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 94226.94 | 94226.94 | 94226.94 | 94226.94 | 94226.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2024, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6004652.08, importe_modificado:6004652.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.9}} | {2352271/proyecto_PROCESO, 2352271/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352272 | Proyecto de inversión | 136303.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:136303.17, modificado:136303.17}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 11852 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 11852 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA EN LA CALLE 10 ENTRE 35 Y 37. LA ACCIÓN SE UBICA A 2 CASAS DEL CAMPO DE BE, lon:-88.29931991, lat:21.00329058}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 91735.43 | 91735.43 | 91735.43 | 91735.43 | 91735.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2024, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6004652.08, importe_modificado:6004652.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.76}} | {2352272/proyecto_INICIO, 2352272/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352273 | Proyecto de inversión | 229753.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:229753.8, modificado:229753.8}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHICHIMILÁ DEL MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ - 11877 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 11877 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE 19A PUEBLO CHICHIMILÁ, 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 21A EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CHICHIMILA MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ EN LA CALLE 19A ENTRE CALLE 10 Y 12 CON 21A A LA , lon:-88.21024495, lat:20.63054911}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 68926.14 | 68926.14 | 68926.14 | 68926.14 | 68926.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-003-2024, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5122199.08, importe_modificado:5122199.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.82}} | {2352273/proyecto_INICIO, 2352273/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352274 | Proyecto de inversión | 136303.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:136303.21, modificado:136303.21}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE NACUCHÉ DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 11929 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 11929 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:4, direccion:CALLE 7 PUEBLO NACUCHE, 97733 NACUCHÉ, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE NACUCHÉ DEL MUNICIPIO DE ESPITA EN LA CALLE 7 ENTRE 8 Y 10. LA ACCIÓN SE UBICA ENFRENTE DE LA FERROTLAPAL, lon:-88.29652608, lat:20.92397598}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 96424.11 | 96424.11 | 96424.11 | 96424.11 | 96424.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2024, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6004652.08, importe_modificado:6004652.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.89}} | {2352274/proyecto_INICIO, 2352274/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352275 | Proyecto de inversión | 689261.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:689261.52, modificado:689261.52}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHAN X CAIL DEL MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ - 11939 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 11939 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:22, direccion:CALLE PRINCIPAN RANCHERIA CHAN X-CAIL, 97760 CHAN X-CAIL, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE TIENDA SIX Y CALLE IGLESIA, CALLE CONOCIDA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CHICHIMILA MUNICIPIO DE CHAN XCAIL A UNA EQUINA DE TIEN, lon:-88.13871557, lat:20.35623357}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 468139.69 | 468139.69 | 468139.69 | 468139.69 | 468139.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-003-2024, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5122199.08, importe_modificado:5122199.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.34}} | {2352275/proyecto_PROCESO, 2352275/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352276 | Proyecto de inversión | 146018.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:146018.77, modificado:146018.77}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 11967 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 11967 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 5, CALLE 20-A EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA EN LA CALLE 20 ENTRE 7 X 5 Y 20A. LA ACCIÓN SE UBICA AL FINAL DEL C, lon:-88.29872449, lat:21.02067235}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 69314.13 | 69314.13 | 69314.13 | 69314.13 | 69314.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2024, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6004652.08, importe_modificado:6004652.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.65}} | {2352276/proyecto_INICIO, 2352276/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352277 | Proyecto de inversión | 1148769.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1148769.2, modificado:1148769.2}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ - 11986 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 11986 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:18, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA SAN PEDRO, 97760 SAN PEDRO, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE CANCHA Y CALLE IGLESIA, CALLE CONOCIDA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CHICHIMILA MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOBR LA CALLE PRINCIPAL DE LA , lon:-88.21544951, lat:20.35314987}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 1113710.36 | 1113710.36 | 1113710.36 | 1113710.36 | 1113710.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-003-2024, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5122199.08, importe_modificado:5122199.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:9.9}} | {2352277/proyecto_INICIO, 2352277/proyecto_PROCESO, 2352277/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352278 | Proyecto de inversión | 136981.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:136981.9, modificado:136981.9}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHICHIMILÁ DEL MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ - 12019 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 12019 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE 26A PUEBLO CHICHIMILÁ, 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 19, CALLE 24 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ EN LA LOCALIDAD DE CHICHIMILA EN LA CALLE 26A N124 ENTRE 23 X 19 Y 24. ENF, lon:-88.2227702, lat:20.6321792}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 50942.21 | 50942.21 | 50942.21 | 50942.21 | 50942.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-003-2024, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5122199.08, importe_modificado:5122199.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.59}} | {2352278/proyecto_PROCESO, 2352278/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352281 | Proyecto de inversión | 136981.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:136981.89, modificado:136981.89}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHICHIMILÁ DEL MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ - 12063 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 12063 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO CHICHIMILÁ, 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 20, CALLE 19 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ EN LA LOCALIDAD DE CHICHIMILA EN LA CALLE 16 N92 ENTRE CALLE 19 Y 21 CON 20, lon:-88.21455996, lat:20.63223693}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 50942.2 | 50942.2 | 50942.2 | 50942.2 | 50942.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-003-2024, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5122199.08, importe_modificado:5122199.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.63}} | {2352281/proyecto_PROCESO, 2352281/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352282 | Proyecto de inversión | 547927.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:547927.6, modificado:547927.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHAN X CAIL DEL MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ - 12099 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 12099 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:22, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CHAN X-CAIL, 97760 CHAN X-CAIL, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE CHAN XCAIL CENTRO Y CALLE TIENDA DE ABARROTES EK STAR, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CHICHIMILA MUNICIPIO DE CHAN, lon:-88.14018408, lat:20.35650579}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 402586.07 | 402586.07 | 402586.07 | 402586.07 | 402586.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-003-2024, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5122199.08, importe_modificado:5122199.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.52}} | {2352282/proyecto_PROCESO, 2352282/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352284 | Proyecto de inversión | 41792.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:41792.6, modificado:41792.6}} | EQUIPAMIENTO DE CINCO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 12121 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 12121 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 34 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 13, CALLE 19 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA EN LA CALLE 34 ENTRE 17 X 13 Y 19. LA ACCIÓN SE UBICA A UNA CUADRA , lon:-88.31074995, lat:21.01864721}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 41792.6 | 41792.6 | 41792.6 | 41792.6 | 41792.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2024, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6004652.08, importe_modificado:6004652.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2352284/proyecto_PROCESO, 2352284/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352285 | Proyecto de inversión | 1232837.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1232837.1, modificado:1232837.1}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ - 12136 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 12136 | S | 18 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN PEDRO, 97760 SAN PEDRO, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE CANCHA Y CALLE IGLESIA, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CHICHIMILA MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOBR LA CALLE PRINCIPAL DE LA CO, lon:-88.21770793, lat:20.35268716}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 1190714.21 | 1190714.21 | 1190714.21 | 1190714.21 | 1190714.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-003-2024, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5122199.08, importe_modificado:5122199.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:8.82}} | {2352285/proyecto_INICIO, 2352285/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352286 | Proyecto de inversión | 57112.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57112.18, modificado:57112.18}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHICHIMILÁ DEL MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ - 12182 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 12182 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO CHICHIMILÁ, 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 24 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CHICHIMILA LOCALIDADA CHICHIMILÁ EN LA CALLE 22 ENTRE 17 X 19 Y 24. A TRES CASAS DE UN, lon:-88.21875806, lat:20.63371253}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 17133.65 | 17133.65 | 17133.65 | 17133.65 | 17133.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-003-2024, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5122199.08, importe_modificado:5122199.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.97}} | {2352286/proyecto_PROCESO, 2352286/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352287 | Proyecto de inversión | 168846.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:168846.57, modificado:168846.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 12192 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 12192 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 3 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 5 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA EN LA CALLE 3 ENTRE 24 X 26 Y 5. LA ACCIÓN SE UBICA A ESPALDAS DE LA , lon:-88.3063079, lat:21.02408871}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 168531.16 | 168531.16 | 168531.16 | 168531.16 | 168531.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2024, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6004652.08, importe_modificado:6004652.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2352287/proyecto_FIN, 2352287/proyecto_INICIO, 2352287/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Fecha de inicio: 11/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-14}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352288 | Proyecto de inversión | 25075.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:25075.56, modificado:25075.56}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 12211 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 12211 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 3 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 5 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA EN LA CALLE 3 ENTRE 24 X 26 Y 5. LA ACCIÓN SE UBICA A ESPALDAS DE LA , lon:-88.30621192, lat:21.02405867}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 25075.56 | 25075.56 | 25075.56 | 25075.56 | 25075.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2024, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6004652.08, importe_modificado:6004652.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.01}} | {2352288/proyecto_PROCESO, 2352288/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352294 | Proyecto de inversión | 270082.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:270082.3, modificado:270082.3}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEMAX DEL MUNICIPIO DE TEMAX - 12312 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 12312 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 38 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 40 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEMAX DEL MUNICIPIO TEMAX EN LA CALLE 38 ENTRE 31 X 33 Y 40. A LA VUELTA DE LA PAPELERIA ROSIEL Y A P, lon:-88.94490948, lat:21.15160845}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 134849.94 | 134849.94 | 134849.94 | 134849.94 | 134849.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2024, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5174734.03, importe_modificado:5174734.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2352294/proyecto_FIN, 2352294/proyecto_PROCESO, 2352294/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 08/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-15}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352295 | Proyecto de inversión | 8345.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8345.69, modificado:8345.69}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE CHICHIMILÁ DEL MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ - 12329 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 12329 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE 22 PROLONGACION CHICHIMILÁ, 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 24 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CHICHIMILA LOCALIDADA CHICHIMILÁ EN LA CALLE 22 ENTRE 17 X 19 Y 24. A TRES CASAS, lon:-88.21911167, lat:20.6340066}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 2503.71 | 2503.71 | 2503.71 | 2503.71 | 2503.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-003-2024, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5122199.08, importe_modificado:5122199.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {2352295/proyecto_INICIO, 2352295/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352296 | Proyecto de inversión | 8358.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8358.52, modificado:8358.52}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE KUNCHÉ DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 12332 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 12332 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:3, direccion:CALLE 10 PUEBLO KUNCHE, 97734 KUNCHÉ, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 8, EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE KUNCHÉ DEL MUNICIPIO DE ESPITA EN LA CALLE 10ENTRE 7 Y 9. LA ACCIÓN SE UBICA DEL DOMO A LA IZQUIERDA UNA CA, lon:-88.30421465, lat:20.90919674}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 2507.56 | 2507.56 | 2507.56 | 2507.56 | 2507.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2024, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6004652.08, importe_modificado:6004652.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2352296/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352297 | Proyecto de inversión | 56282.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56282.25, modificado:56282.25}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KUNCHÉ DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 12335 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 12335 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:3, direccion:CALLE 10 PUEBLO KUNCHE, 97734 KUNCHÉ, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE KUNCHÉ DEL MUNICIPIO DE ESPITA EN LA CALLE 10ENTRE 7 Y 9. LA ACCIÓN SE UBICA DEL DOMO A LA IZQUIERDA UNA CA, lon:-88.3041771, lat:20.90916166}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 16884.68 | 16884.68 | 16884.68 | 16884.68 | 16884.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2024, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6004652.08, importe_modificado:6004652.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.7}} | {2352297/proyecto_INICIO, 2352297/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352723 | Proyecto de inversión | 146105.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:146105.64, modificado:146105.64}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 38710 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 38710 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 33 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA EN LA CALLE 31 ENTRE 18 X 16 Y 33 COLONIA CENTRO. A, lon:-89.70906232, lat:20.47978189}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 43831.69 | 43831.69 | 43831.69 | 43831.69 | 43831.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2024, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCTORES DE VIVIENDA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3644590.92, importe_modificado:3644590.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.07}} | {2352723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352725 | Proyecto de inversión | 146105.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:146105.64, modificado:146105.64}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 38801 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 38801 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 31A EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA EN LA CALLE 31 ENTRE 12 X 14 Y 31A COLONIA BENITO , lon:-89.70625101, lat:20.4790078}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 43831.69 | 43831.69 | 43831.69 | 43831.69 | 43831.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2024, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCTORES DE VIVIENDA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3644590.92, importe_modificado:3644590.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.07}} | {2352725/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352729 | Proyecto de inversión | 146105.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:146105.65, modificado:146105.65}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 38849 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 38849 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, CALLE 13 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA EN LA CALLE 15 ENTRE 26 X 24 Y 13 COLONIA SAN SEBAS, lon:-89.71192238, lat:20.49027722}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 43831.7 | 43831.7 | 43831.7 | 43831.7 | 43831.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2024, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCTORES DE VIVIENDA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3644590.92, importe_modificado:3644590.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.26}} | {2352729/proyecto_INICIO, 2352729/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352732 | Proyecto de inversión | 56203.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56203.64, modificado:56203.64}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 38871 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación del Obra Pública en Yucatán | 38871 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 24 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA EN LA CALLE 22 ENTRE 31 X 33 Y 24 COLONIA SAN BERNA, lon:-89.71217368, lat:20.47979195}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 16861.09 | 16861.09 | 16861.09 | 16861.09 | 16861.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2024, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCTORES DE VIVIENDA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3644590.92, importe_modificado:3644590.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2352732/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352735 | Proyecto de inversión | 8358.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8358.37, modificado:8358.37}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 38936 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 38936 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 24 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA EN LA CALLE 22 ENTRE 31 X 33 Y 24 COLONIA SAN BERNA, lon:-89.71222945, lat:20.47970954}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 2507.51 | 2507.51 | 2507.51 | 2507.51 | 2507.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2024, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCTORES DE VIVIENDA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3644590.92, importe_modificado:3644590.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2352735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352736 | Proyecto de inversión | 25075.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:25075.11, modificado:25075.11}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 38972 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 38972 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 25A EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA EN LA CALLE 31 ENTRE 10 X 12 Y 25A COLONIA BENITO , lon:-89.70294927, lat:20.47879056}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 7522.53 | 7522.53 | 7522.53 | 7522.53 | 7522.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2024, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCTORES DE VIVIENDA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3644590.92, importe_modificado:3644590.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2352736/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352737 | Proyecto de inversión | 230887.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:230887.74, modificado:230887.74}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKIT DEL MUNICIPIO DE TEKIT - 39012 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 39012 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26A, CALLE 15 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TEKIT LOCALIDAD TEKIT EN LA CALLE 13 ENTRE 28 Y 26A CON CALLE 15 A ESPALDAS DE QUINTA SAN DIEGO DON , lon:-89.33492376, lat:20.54128168}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 158563.61 | 158563.61 | 158563.61 | 158563.61 | 158563.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2024, contratista:E. S. OBRAS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5.05451956E8, importe_modificado:5.05451956E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.4}} | {2352737/proyecto_INICIO, 2352737/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352740 | Proyecto de inversión | 56203.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56203.64, modificado:56203.64}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 39051 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 39051 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, CALLE 12 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA EN LA CALLE 15 ENTRE 10 X 8 Y 12 COLONIA TEKAPÁN A T, lon:-89.69369535, lat:20.48338667}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 16861.09 | 16861.09 | 16861.09 | 16861.09 | 16861.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2024, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCTORES DE VIVIENDA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3644590.92, importe_modificado:3644590.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.94}} | {2352740/proyecto_PROCESO, 2352740/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352755 | Proyecto de inversión | 56203.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56203.64, modificado:56203.64}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 39170 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 39170 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, CALLE 15 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA EN LA CALLE 13 ENTRE 14 X 12 Y 15 COLONIA LEOPOLDO , lon:-89.70019178, lat:20.48952024}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 16861.09 | 16861.09 | 16861.09 | 16861.09 | 16861.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2024, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCTORES DE VIVIENDA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3644590.92, importe_modificado:3644590.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.83}} | {2352755/proyecto_INICIO, 2352755/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352757 | Proyecto de inversión | 8358.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8358.37, modificado:8358.37}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 39194 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 39194 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, CALLE 15 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA EN LA CALLE 13 ENTRE 14 X 12 Y 15 COLONIA LEOPOLDO , lon:-89.70015244, lat:20.48951832}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 2507.51 | 2507.51 | 2507.51 | 2507.51 | 2507.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2024, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCTORES DE VIVIENDA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3644590.92, importe_modificado:3644590.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2352757/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352759 | Proyecto de inversión | 57164.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57164.38, modificado:57164.38}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEKIT DEL MUNICIPIO DE TEKIT - 39218 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 39218 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 34 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 27, CALLE 36 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TEKIT LOCALIDAD TEKIT EN LA CALLE 34 ENTRE 29 Y 27 CON CALLE 36 A UNOS METROS DE BALNEARIO ARCOS DE P, lon:-89.33853571, lat:20.53300506}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 38404.12 | 38404.12 | 38404.12 | 38404.12 | 38404.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2024, contratista:E. S. OBRAS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5.05451956E8, importe_modificado:5.05451956E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.58}} | {2352759/proyecto_PROCESO, 2352759/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352761 | Proyecto de inversión | 56203.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56203.63, modificado:56203.63}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 39234 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación del Obra Pública en Yucatán | 39234 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 27 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA EN LA CALLE 29 ENTRE 26 X 28 Y 27. COLONIA MUNA ENF, lon:-89.7151318, lat:20.48223247}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 16861.09 | 16861.09 | 16861.09 | 16861.09 | 16861.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2024, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCTORES DE VIVIENDA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3644590.92, importe_modificado:3644590.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2352761/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352788 | Proyecto de inversión | 136384.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:136384.26, modificado:136384.26}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SACALUM DEL MUNICIPIO DE SACALUM - 40250 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 40250 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO SACALUM, 97845 SACALUM, SACALUM YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, CALLE 24 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SACALUM DEL MUNICIPIO DE SACALUM EN LA CALLE 26 180 ENTRE 19 X 17 Y 24 A LADO DE LA TIENDA EL G, lon:-89.58968082, lat:20.50011734}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 40915.28 | 40915.28 | 40915.28 | 40915.28 | 40915.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2024, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCTORES DE VIVIENDA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3644590.92, importe_modificado:3644590.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.45}} | {2352788/proyecto_INICIO, 2352788/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352791 | Proyecto de inversión | 136384.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:136384.27, modificado:136384.27}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SACALUM DEL MUNICIPIO DE SACALUM - 40337 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 40337 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO SACALUM, 97845 SACALUM, SACALUM YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 35, CALLE 26A EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SACALUM DEL MUNICIPIO DE SACALUM EN LA CALLE 26 170 ENTRE 37 X 35 Y 26A DOMICILIO CONOCIDO AL , lon:-89.58578051, lat:20.48712906}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 40915.28 | 40915.28 | 40915.28 | 40915.28 | 40915.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2024, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCTORES DE VIVIENDA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3644590.92, importe_modificado:3644590.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.24}} | {2352791/proyecto_PROCESO, 2352791/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352792 | Proyecto de inversión | 115132.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115132.45, modificado:115132.45}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 40344 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 40344 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 13 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 46, CALLE 13A EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 13 ENTRE CALLE 42 X 46 Y 13 EN LA ESQUINA HAY UN MOL, lon:-89.5505647, lat:20.40447838}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 115120.65 | 115120.65 | 115120.65 | 115120.65 | 115120.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352792/proyecto_FIN, 2352792/proyecto_PROCESO, 2352792/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352793 | Proyecto de inversión | 168610.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:168610.92, modificado:168610.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SACALUM DEL MUNICIPIO DE SACALUM - 40358 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 40358 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO SACALUM, 97845 SACALUM, SACALUM YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 24 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SACALUM DEL MUNICIPIO DE SACALUM EN LA CALLE 26 200 ENTRE19 X 21 Y 24. EN LA ESQUINA ESTA LA TI, lon:-89.58956167, lat:20.50145726}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 50583.28 | 50583.28 | 50583.28 | 50583.28 | 50583.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2024, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCTORES DE VIVIENDA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3644590.92, importe_modificado:3644590.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.49}} | {2352793/proyecto_PROCESO, 2352793/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352798 | Proyecto de inversión | 115132.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115132.45, modificado:115132.45}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 40469 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 40469 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 38 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 38 DIAGONAL, EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 38 ENTRE 11 X Y 38 DIAGONAL A UN LADO DE LA CHATARR, lon:-89.54670865, lat:20.40789307}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 115120.64 | 115120.64 | 115120.64 | 115120.64 | 115120.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352798/proyecto_INICIO, 2352798/proyecto_FIN, 2352798/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352799 | Proyecto de inversión | 230264.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:230264.9, modificado:230264.9}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE SANTA ELENA - 40474 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 40474 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO SANTA ELENA, 97890 SANTA ELENA, SANTA ELENA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 15 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA DE MUNICIPIO DE SANTA ELENA EN LA CALLE 13 ENTRE 20 X 22 Y 15 EN LA COL, lon:-89.64284641, lat:20.33272725}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 230188.13 | 230188.13 | 230188.13 | 230188.13 | 230188.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2352799/proyecto_PROCESO, 2352799/proyecto_FIN, 2352799/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352805 | Proyecto de inversión | 115132.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115132.45, modificado:115132.45}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PUSTUNICH DEL MUNICIPIO DE TICUL - 40573 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 40573 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:7, direccion:CALLE 26 PUEBLO PUSTUNICH, 97870 PUSTUNICH, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE PUSTUNICH DEL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 26 ENTRE 19 X 21 Y A MEDIA CUADRA DEL BALNEARIO SAN FRA, lon:-89.51045466, lat:20.37251584}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 115120.63 | 115120.63 | 115120.63 | 115120.63 | 115120.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352805/proyecto_PROCESO, 2352805/proyecto_FIN, 2352805/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352806 | Proyecto de inversión | 147363.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:147363.25, modificado:147363.25}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE SANTA ELENA - 40576 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación del Obra Pública en Yucatán | 40576 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO SANTA ELENA, 97890 SANTA ELENA, SANTA ELENA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 18 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA DE MUNICIPIO DE SANTA ELENA EN LA CALLE 20 ENTRE 15 X 17 Y 18 ENFRENTE , lon:-89.64294044, lat:20.3312379}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 147299.02 | 147299.02 | 147299.02 | 147299.02 | 147299.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352806/proyecto_INICIO, 2352806/proyecto_FIN, 2352806/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352807 | Proyecto de inversión | 114732.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:114732.96, modificado:114732.96}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 40610 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 40610 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 12A PUEBLO TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 12A ENTRE 12 X 14 Y AL FONDO DE LA CAPILLA SAN SEBASTIAN ES, lon:-89.52013715, lat:20.38603616}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 114703.14 | 114703.14 | 114703.14 | 114703.14 | 114703.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352807/proyecto_FIN, 2352807/proyecto_PROCESO, 2352807/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202357623 | Proyecto de inversión | 292344.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:292344.94, modificado:292344.94}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO.223 03 0152, 223 03 0151 - 35217 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 35217 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:34.05, meta_modificada:34.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 8 INTERIOR SN PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 6 LA OBRA SE REALIZARA EN APROXIMADAMENTE 160.08 MTS AL SUR DEL CAMPO DE BEISBOL VICTOR MANUEL CORREA RACHO UBICADO EN LA CALLE 25, lon:-89.6988674, lat:21.00913131}} | 2024-03-11 | 2024-07-07 | 292344.94 | 292344.94 | 87703.49 | 87703.49 | 87703.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-004, contratista:CONSTRUCAVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3258838.36, importe_modificado:3258838.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10.22}} | {2357623/proyecto_INICIO, 2357623/proyecto_PROCESO, 2357623/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-22}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC230302270756 | Proyecto de inversión | 1051940 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1051940.0, modificado:999767.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS CCT 31ETC0008S DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CONKAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_MEDIA_SUP_2023-001 | S | 85 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 21-A, TABLAJE CATASTRAL 7586 CARRETERA CONKAL-MOCOCHA, CONKAL NINGUNO CONKAL YUCATAN, C.P. 97345, lon:-89.502398, lat:21.07912}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 999767.12 | 999767.12 | 999767.12 | 999767.12 | 999767.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-178, contratista:COMPAÑIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:999767.14, importe_modificado:999767.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202402064 | Proyecto de inversión | 21044.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21044.96, modificado:21044.96}} | EQUIPAMIENTO TIC DE PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL SAN JOSE TZAL DE LA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, C.C.T 31ECB0037Y. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Salud | Sin identificar | Secretaría de Educación | 27-MEDIA_SUPERIOR | S | 129 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 14,S/N , C.P. 97315, lon:-89.655648, lat:20.821027}} | 2024-05-17 | 2024-06-20 | 0 | 21044.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-24-ADQ-LP-011 (Y), contratista:GRUPO YOSARTI DE MÉXICO S. R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21044.96, importe_modificado:21044.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202402076 | Proyecto de inversión | 21044.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21044.96, modificado:21044.96}} | EQUIPAMIENTO TIC DE PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL TIXKOKOB DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXKOKOB, C.C.T 31ECB0009B. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Salud | Sin identificar | Secretaría de Educación | 39-MEDIA_SUPERIOR | S | 344 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE 25,S/N , C.P. 97470, lon:-89.403721, lat:20.997959}} | 2024-05-17 | 2024-06-20 | 0 | 21044.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-24-ADQ-LP-011 (AK), contratista:GRUPO YOSARTI DE MÉXICO S. R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21044.96, importe_modificado:21044.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202402077 | Proyecto de inversión | 21044.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21044.96, modificado:21044.96}} | EQUIPAMIENTO TIC DE PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL TIXPEUAL DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXPÉHUAL, C.C.T 31ECB0063W. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Salud | Sin identificar | Secretaría de Educación | 40-MEDIA_SUPERIOR | S | 212 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:CALLE 26,S/N , C.P. 97950, lon:-89.447357, lat:20.980297}} | 2024-05-17 | 2024-06-20 | 0 | 21044.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-24-ADQ-LP-011 (AL), contratista:GRUPO YOSARTI DE MÉXICO S. R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21044.96, importe_modificado:21044.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202402078 | Proyecto de inversión | 21044.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21044.96, modificado:21044.96}} | EQUIPAMIENTO TIC DE PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL TIZIMIN DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN, C.C.T 31ECB0019I. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Salud | Sin identificar | Secretaría de Educación | 41-MEDIA_SUPERIOR | S | 692 | 584 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 48-A,S/N , C.P. 97700, lon:-88.145656, lat:21.156792}} | 2024-05-17 | 2024-06-20 | 0 | 21044.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-24-ADQ-LP-011 (AM), contratista:GRUPO YOSARTI DE MÉXICO S. R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21044.96, importe_modificado:21044.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202402079 | Proyecto de inversión | 21044.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21044.96, modificado:21044.96}} | EQUIPAMIENTO TIC DE PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL TZUCACAB DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TZUCACAB, C.C.T 31ECB0061Y. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Salud | Sin identificar | Secretaría de Educación | 42-MEDIA_SUPERIOR | S | 660 | 574 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Carretera A Dzi Kilometro 2,S/N , C.P. 97960, lon:-89.047855, lat:20.084736}} | 2024-05-17 | 2024-06-20 | 0 | 21044.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-24-ADQ-LP-011 (AN), contratista:GRUPO YOSARTI DE MÉXICO S. R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21044.96, importe_modificado:21044.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202402085 | Proyecto de inversión | 21044.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21044.96, modificado:21044.96}} | EQUIPAMIENTO TIC DE PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, TIXCACALCUPUL DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL, C.C.T 31EMS0005M. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Salud | Sin identificar | Secretaría de Educación | 48-MEDIA_SUPERIOR | S | 92 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE 12-A,S/N , C.P. 97762, lon:-88.270506, lat:20.536715}} | 2024-05-17 | 2024-06-20 | 0 | 21044.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-24-ADQ-LP-011 (AT), contratista:GRUPO YOSARTI DE MÉXICO S. R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21044.96, importe_modificado:21044.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202402086 | Proyecto de inversión | 21044.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21044.96, modificado:21044.96}} | EQUIPAMIENTO TIC DE PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, TIXCANCAL DE LA LOCALIDAD TIXCANCAL Y EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN, C.C.T 31EMS0013V. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Salud | Sin identificar | Secretaría de Educación | 49-MEDIA_SUPERIOR | S | 65 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:71, direccion:CALLE 17,S/N , C.P. 97700, lon:-87.85061, lat:21.034739}} | 2024-05-17 | 2024-06-20 | 0 | 21044.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-24-ADQ-LP-011 (AU), contratista:GRUPO YOSARTI DE MÉXICO S. R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21044.96, importe_modificado:21044.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202354361 | Proyecto de inversión | 1652405 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1652405.0, modificado:1652405.0}} | REHABILITACIÓN DE 7 AULAS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL TZUCACAB EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TZUCACAB. - 124875 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | 124875 | S | 7967 | 8126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 7, EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN PLANTEL TZUCACAB EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TZUCACAB SE UBICA EN LA CALLE 30 ENTR, lon:-89.0480345, lat:20.08469505}} | 2024-07-16 | 2024-09-30 | 0 | 1507274.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-OP-LP-098, contratista:CIMENTACIONES WOOWOOL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1507274.9, importe_modificado:1507274.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354361/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO ES DEL 01 DE JULIO AL 28 DE SEPTIEMBRE 2024. , trimestre:2.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2024-07-11}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202354363 | Proyecto de inversión | 530752 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:530752.0, modificado:530752.0}} | REHABILITACIÓN DE 2 SANITARIOS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL TZUCACAB EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TZUCACAB. - 125010 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | 125010 | S | 7967 | 8126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 7, EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN PLANTEL TZUCACAB EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TZUCACAB SE UBICA EN LA CALLE 30 ENTR, lon:-89.04798622, lat:20.08493184}} | 2024-07-16 | 2024-09-30 | 0 | 483269.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-OP-LP-098, contratista:CIMENTACIONES WOOWOOL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:483269.64, importe_modificado:483269.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354363/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO ES DEL 01 DE JULIO AL 28 DE SEPTIEMBRE 2024. , trimestre:2.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2024-07-15}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352302 | Proyecto de inversión | 57060.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57060.23, modificado:57060.23}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 13680 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 13680 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 26 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA EN LA CALLE 26 ENTRE 11 X 13 Y 26. LA ACCIÓN SE UBICA A LA VUELTA D, lon:-88.30750816, lat:21.01940365}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 54536.53 | 54536.53 | 54536.53 | 54536.53 | 54536.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2024, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6004652.08, importe_modificado:6004652.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.95}} | {2352302/proyecto_PROCESO, 2352302/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352303 | Proyecto de inversión | 227311.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:227311.84, modificado:227311.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS - 13706 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 13706 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 35, CALLE 33 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS EN LA CALLE 22 ENTRE 24 X 35 Y 33. LA ACCIÓN SE UBICA A MEDIA CUADR, lon:-88.52939539, lat:20.83400255}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 108174.88 | 108174.88 | 108174.88 | 108174.88 | 108174.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2024, contratista:MARÓ WOOD STUDIO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3238399.97, importe_modificado:3238399.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.5}} | {2352303/proyecto_INICIO, 2352303/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352304 | Proyecto de inversión | 227311.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:227311.84, modificado:227311.84}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS - 13899 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 13899 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 32 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 25, CALLE 30 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS EN LA CALLE 32 ENTRE 27 X 25 Y 30. LA ACCIÓN SE UBICA FRENTE A LA C, lon:-88.5303323, lat:20.83990292}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 129631.08 | 129631.08 | 129631.08 | 129631.08 | 129631.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2024, contratista:MARÓ WOOD STUDIO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3238399.97, importe_modificado:3238399.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.86}} | {2352304/proyecto_INICIO, 2352304/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352305 | Proyecto de inversión | 113655.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113655.92, modificado:113655.92}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS - 13929 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 13929 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 29, CALLE 28 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS EN LA CALLE 26 ENTRE 31 X 29 Y 28. LA ACCIÓN SE UBICA A UNA CUADRA , lon:-88.52900802, lat:20.83858668}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 34096.78 | 34096.78 | 34096.78 | 34096.78 | 34096.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2024, contratista:MARÓ WOOD STUDIO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3238399.97, importe_modificado:3238399.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.87}} | {2352305/proyecto_PROCESO, 2352305/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352306 | Proyecto de inversión | 113655.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113655.92, modificado:113655.92}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS - 13962 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 13962 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 37 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 35, CALLE 36 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS EN LA CALLE 37 ENTRE 34 X 35 Y 36. LA ACCIÓN SE UBICA A ESPALDAS DE, lon:-88.53324076, lat:20.83711002}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 95534.31 | 95534.31 | 95534.31 | 95534.31 | 95534.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2024, contratista:MARÓ WOOD STUDIO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3238399.97, importe_modificado:3238399.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.87}} | {2352306/proyecto_INICIO, 2352306/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352308 | Proyecto de inversión | 113655.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113655.89, modificado:113655.89}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS - 13982 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 13982 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CARRETERA MARÍA DEL TRÁNSITO NOVELO, CALLE IMPERIO MAYA EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS EN LA CALLE 25 ENTRE 10. LA AC, lon:-88.52009341, lat:20.83427507}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 95401.7 | 95401.7 | 95401.7 | 95401.7 | 95401.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2024, contratista:MARÓ WOOD STUDIO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3238399.97, importe_modificado:3238399.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.89}} | {2352308/proyecto_PROCESO, 2352308/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352309 | Proyecto de inversión | 568279.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:568279.6, modificado:568279.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS - 13986 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 13986 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 18 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS EN LA CALLE 18 ENTRE 11 X 13 Y 18. LA ACCIÓN SE UBICA CRUZANDO LA C, lon:-88.52022153, lat:20.84642604}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 394247.44 | 394247.44 | 394247.44 | 394247.44 | 394247.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2024, contratista:MARÓ WOOD STUDIO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3238399.97, importe_modificado:3238399.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.45}} | {2352309/proyecto_INICIO, 2352309/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352311 | Proyecto de inversión | 572109.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:572109.25, modificado:572109.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHIKINDZONOT DEL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT - 14046 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 14046 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 28A, CALLE 17 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT EN LA CALLE 15 ENTRE CALLE 28 Y 26A CON , lon:-88.49065269, lat:20.33722737}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 498709.12 | 498709.12 | 498709.12 | 498709.12 | 498709.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6447130.16, importe_modificado:6447130.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.95}} | {2352311/proyecto_FIN, 2352311/proyecto_PROCESO, 2352311/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352312 | Proyecto de inversión | 542395.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:542395.48, modificado:542395.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS - 14047 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 14047 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 18, CALLE 24 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS EN LA CALLE 22 ENTRE 39 X 18 Y 24. LA ACCIÓN SE UBICA PANADERIA BEL, lon:-88.53046394, lat:20.83454363}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 377283.09 | 377283.09 | 377283.09 | 377283.09 | 377283.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2024, contratista:MARÓ WOOD STUDIO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3238399.97, importe_modificado:3238399.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.28}} | {2352312/proyecto_PROCESO, 2352312/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352313 | Proyecto de inversión | 457687.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:457687.4, modificado:457687.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHIKINDZONOT DEL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT - 14151 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 14151 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22A, CALLE 25 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT EN LA CALLE 27 ENTRE CALLE 24 Y 22A CON , lon:-88.48844912, lat:20.33101594}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 393836.29 | 393836.29 | 393836.29 | 393836.29 | 393836.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6447130.16, importe_modificado:6447130.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.96}} | {2352313/proyecto_PROCESO, 2352313/proyecto_INICIO, 2352313/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352314 | Proyecto de inversión | 677994.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:677994.35, modificado:677994.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS - 14172 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 14172 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 32, CALLE 15 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS EN LA CALLE 13 ENTRE 26 X 32 Y 15. LA ACCIÓN SE UBICA POR DEL JARDÍ, lon:-88.52872266, lat:20.84419368}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 327736.91 | 327736.91 | 327736.91 | 327736.91 | 327736.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2024, contratista:MARÓ WOOD STUDIO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3238399.97, importe_modificado:3238399.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.6}} | {2352314/proyecto_INICIO, 2352314/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352315 | Proyecto de inversión | 114421.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:114421.85, modificado:114421.85}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ICHMUL DEL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT - 14200 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 14200 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:CALLE 5 PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 ICHMUL, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CARRETERA PETO EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT LOCALIDAD DE ICHMUL EN LA CALLE 5 POR 10 Y 12. POR LA CARRETERA SALI, lon:-88.61140825, lat:20.16361303}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 84447.55 | 84447.55 | 84447.55 | 84447.55 | 84447.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6447130.16, importe_modificado:6447130.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352315/proyecto_INICIO, 2352315/proyecto_FIN, 2352315/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Fecha de inicio: 06/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-11}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352316 | Proyecto de inversión | 548430.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:548430.8, modificado:548430.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHIKINDZONOT DEL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT - 14217 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 14217 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, CALLE 13 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT EN LA CALLE 11 ENTRE CALLE 28 Y 26 CON CA, lon:-88.49003882, lat:20.3401096}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 239620.2 | 239620.2 | 239620.2 | 239620.2 | 239620.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6447130.16, importe_modificado:6447130.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.84}} | {2352316/proyecto_INICIO, 2352316/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352317 | Proyecto de inversión | 135598.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:135598.88, modificado:135598.88}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS - 14248 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 14248 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 16, CALLE 21 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS EN LA CALLE 19 ENTRE 12 X 16 Y 21. LA ACCIÓN SE UBICA CERCA DE LA T, lon:-88.5237778, lat:20.84125134}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 49065.7 | 49065.7 | 49065.7 | 49065.7 | 49065.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2024, contratista:MARÓ WOOD STUDIO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3238399.97, importe_modificado:3238399.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.23}} | {2352317/proyecto_PROCESO, 2352317/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352318 | Proyecto de inversión | 822646.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:822646.2, modificado:822646.2}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHIKINDZONOT DEL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT - 14303 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 14303 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 16 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT EN LA CALLE 18 ENTRE CALLE 21 Y 23 CON CA, lon:-88.48510172, lat:20.33151897}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 358641.21 | 358641.21 | 358641.21 | 358641.21 | 358641.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6447130.16, importe_modificado:6447130.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.36}} | {2352318/proyecto_INICIO, 2352318/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352319 | Proyecto de inversión | 282194.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:282194.55, modificado:282194.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS - 14320 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 14320 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CARRETERA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CALLE CAMPO DE BEISBOL 5 DE MAYO EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS EN LA CALLE 25 X 38. L, lon:-88.53618604, lat:20.84051632}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 106545.61 | 106545.61 | 106545.61 | 106545.61 | 106545.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2024, contratista:MARÓ WOOD STUDIO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3238399.97, importe_modificado:3238399.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.8}} | {2352319/proyecto_INICIO, 2352319/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352320 | Proyecto de inversión | 41893.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:41893.1, modificado:41893.1}} | EQUIPAMIENTO DE CINCO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS - 14321 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 14321 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CARRETERA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CARRETERA CAMPO DE BEISBOL 5 DE MAYO EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS EN LA CALLE 25 X 3, lon:-88.53584539, lat:20.84050392}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 12567.93 | 12567.93 | 12567.93 | 12567.93 | 12567.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2024, contratista:MARÓ WOOD STUDIO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3238399.97, importe_modificado:3238399.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2352320/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352322 | Proyecto de inversión | 137107.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137107.7, modificado:137107.7}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ICHMUL DEL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT - 14443 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 14443 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:CALLE 7 RANCHERIA ICHMUL, 97944 ICHMUL, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CARRETERA CRISTO DE LAS AMPOLLAS, CARRETERA ABARROTES LENY EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT LOCALIDAD DE ICHMUL EN LA CALLE 7 POR , lon:-88.60782441, lat:20.16144375}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 83744.51 | 83744.51 | 83744.51 | 83744.51 | 83744.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6447130.16, importe_modificado:6447130.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.7}} | {2352322/proyecto_PROCESO, 2352322/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352323 | Proyecto de inversión | 56438.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56438.92, modificado:56438.92}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS - 14454 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 14454 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 24, CALLE 41 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS EN LA CALLE 22 ENTRE 18 X 24 Y 41. LA ACCIÓN SE UBICA A LADO DE LA , lon:-88.53064579, lat:20.83383953}} | 2024-03-13 | 2024-05-20 | 38818.93 | 38818.93 | 38818.93 | 38818.93 | 38818.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2024, contratista:MARÓ WOOD STUDIO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3238399.97, importe_modificado:3238399.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.96}} | {2352323/proyecto_INICIO, 2352323/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352324 | Proyecto de inversión | 8378.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8378.62, modificado:8378.62}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS - 14457 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 14457 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 24, CALLE 41 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS EN LA CALLE 22 ENTRE 18 X 24 Y 41. LA ACCIÓN SE UBICA A LADO DE LA , lon:-88.53062501, lat:20.83383953}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 2513.59 | 2513.59 | 2513.59 | 2513.59 | 2513.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2024, contratista:MARÓ WOOD STUDIO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3238399.97, importe_modificado:3238399.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2352324/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352325 | Proyecto de inversión | 397082.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:397082.7, modificado:397082.7}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHIKINDZONOT DEL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT - 14489 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 14489 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 26 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT EN LA CALLE 24 ENTRE CALLE 17 Y 19 CON CA, lon:-88.48856737, lat:20.33581214}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 322645.33 | 322645.33 | 322645.33 | 322645.33 | 322645.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6447130.16, importe_modificado:6447130.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6.65}} | {2352325/proyecto_INICIO, 2352325/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352326 | Proyecto de inversión | 113899.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113899.59, modificado:113899.59}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKOM DEL MUNICIPIO DE TEKOM - 14524 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 14524 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE 12A PUEBLO TEKOM, 97768 DZIBILTUNICH, TEKOM YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEKOM DEL MUNICIPIO DE TEKOM EN LA CALLE 12A ENTRE 17 X 23 Y 25 EN LA SALIDA A TIXCACALCUPUL A 50 MTS. DE LA HERRE, lon:-88.26906193, lat:20.59506624}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 100550.95 | 100550.95 | 100550.95 | 100550.95 | 100550.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2024, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3828988.78, importe_modificado:3828988.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352326/proyecto_INICIO, 2352326/proyecto_FIN, 2352326/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Fecha de inicio: 06/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-15}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352327 | Proyecto de inversión | 16757.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:16757.24, modificado:16757.24}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS - 14530 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 14530 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 20 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS EN LA CALLE 22 ENTRE 15 X 17 Y 20. A UNAS CUADRAS DE LA ACCIÓN SE E, lon:-88.5265586, lat:20.84328832}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 5027.17 | 5027.17 | 5027.17 | 5027.17 | 5027.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2024, contratista:MARÓ WOOD STUDIO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3238399.97, importe_modificado:3238399.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2352327/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352328 | Proyecto de inversión | 112877.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:112877.82, modificado:112877.82}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS - 14533 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 14533 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO DZITÁS, 97660 DZITÁS, DZITÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 20 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE DZITÁS DEL MUNICIPIO DE DZITÁS EN LA CALLE 22 ENTRE 15 X 17 Y 20. A UNAS CUADRAS DE LA ACCIÓN SE E, lon:-88.52652439, lat:20.8433509}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 33863.35 | 33863.35 | 33863.35 | 33863.35 | 33863.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-019-2024, contratista:MARÓ WOOD STUDIO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3238399.97, importe_modificado:3238399.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.38}} | {2352328/proyecto_INICIO, 2352328/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352329 | Proyecto de inversión | 113899.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113899.56, modificado:113899.56}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKOM DEL MUNICIPIO DE TEKOM - 14588 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 14588 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 13A Y CALLE 11, CALLE 4 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEKOM DEL MUNICIPIO DE TEKOM EN LA CALLE 13 ENTRE 13A X 11 Y 4. DOS CUADRAS DE LA POLLERIA DE DOÑA LU, lon:-88.26087784, lat:20.60163437}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 100583.61 | 100583.61 | 100583.61 | 100583.61 | 100583.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2024, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3828988.78, importe_modificado:3828988.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352329/proyecto_FIN, 2352329/proyecto_INICIO, 2352329/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Fecha de inicio: 06/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-15}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352330 | Proyecto de inversión | 170178.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:170178.3, modificado:170178.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHIKINDZONOT DEL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT - 14590 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 14590 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 22A, CALLE 29 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT EN LA CALLE 22 ENTRE 27 X 22A Y 29. EN L, lon:-88.48796783, lat:20.32982205}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 161187.89 | 161187.89 | 161187.89 | 161187.89 | 161187.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6447130.16, importe_modificado:6447130.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.88}} | {2352330/proyecto_PROCESO, 2352330/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352331 | Proyecto de inversión | 113899.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113899.59, modificado:113899.59}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KAUA DEL MUNICIPIO DE KAUA - 14621 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 14621 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO KAUA, 97764 KAUA, KAUA YUCATÁN ENTRE CALLE 11-A Y CARRETERA RESTAURANT REGIONAL, CARRETERA LA TIA PANCHITA EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE KAUA DEL MUNICIPIO DE KAUA EN LA CALLE 24 X 11A. LA ACCIÓN SE UB, lon:-88.42205295, lat:20.62051611}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 100572.61 | 100572.61 | 100572.61 | 100572.61 | 100572.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2024, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3828988.78, importe_modificado:3828988.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352331/proyecto_INICIO, 2352331/proyecto_PROCESO, 2352331/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352332 | Proyecto de inversión | 57378.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57378.22, modificado:57378.22}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHIKINDZONOT DEL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT - 14623 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 14623 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 22A PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 22 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT LOCALIDAD CHIKINDZONOT EN LA CALLE 22A POR 25 Y 27 CON CALLE 22. A, lon:-88.48748841, lat:20.33233404}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 45364.37 | 45364.37 | 45364.37 | 45364.37 | 45364.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6447130.16, importe_modificado:6447130.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.67}} | {2352332/proyecto_INICIO, 2352332/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352333 | Proyecto de inversión | 455598.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:455598.36, modificado:455598.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKOM DEL MUNICIPIO DE TEKOM - 14636 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 14636 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 17 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEKOM DEL MUNICIPIO DE TEKOM EN LA CALLE 15 ENTRE 8 X 10 Y 17. COLONIA CENTRO APROXIMADAMENTE A 100 MT, lon:-88.26526711, lat:20.6002917}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 402258.12 | 402258.12 | 402258.12 | 402258.12 | 402258.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2024, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3828988.78, importe_modificado:3828988.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.0}} | {2352333/proyecto_FIN, 2352333/proyecto_PROCESO, 2352333/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Fecha de inicio: 06/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-15}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352334 | Proyecto de inversión | 58430.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58430.12, modificado:58430.12}} | EQUIPAMIENTO DE SIETE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE CHIKINDZONOT DEL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT - 14659 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 14659 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 26 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT EN LA CALLE 24 ENTRE CALLE 17 Y 19 CON CA, lon:-88.48829025, lat:20.33576292}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 15024.89 | 15024.89 | 15024.89 | 15024.89 | 15024.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6447130.16, importe_modificado:6447130.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.97}} | {2352334/proyecto_INICIO, 2352334/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352335 | Proyecto de inversión | 341698.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:341698.77, modificado:341698.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKOM DEL MUNICIPIO DE TEKOM - 14683 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 14683 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 19, CALLE 8A EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEKOM DEL MUNICIPIO DE TEKOM EN LA CALLE 17 ENTRE 12 X 19 Y 8A. FRENTE AL CAMPO DE BEISBOL LUIS DONAL, lon:-88.26703731, lat:20.59790794}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 301122.84 | 301122.84 | 301122.84 | 301122.84 | 301122.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2024, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3828988.78, importe_modificado:3828988.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2352335/proyecto_PROCESO, 2352335/proyecto_INICIO, 2352335/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 06/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-15}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352337 | Proyecto de inversión | 25041.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:25041.48, modificado:25041.48}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE CHIKINDZONOT DEL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT - 14727 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 14727 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 22A, CALLE 29 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT EN LA CALLE 22 ENTRE 27 X 22A Y 29. EN L, lon:-88.48806288, lat:20.32947669}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 7512.44 | 7512.44 | 7512.44 | 7512.44 | 7512.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6447130.16, importe_modificado:6447130.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.99}} | {2352337/proyecto_PROCESO, 2352337/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352338 | Proyecto de inversión | 227799.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:227799.18, modificado:227799.18}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KAUA DEL MUNICIPIO DE KAUA - 14760 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 14760 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE 5 PUEBLO KAUA, 97764 KAUA, KAUA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 8A, CALLE 3 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE KAUA DEL MUNICIPIO DE KAUA EN LA CALLE 5 ENTRE 8 Y 3. LA ACCIÓN SE UBICA ATRÁS DE LA SECUNDARIA WILBERTO CA, lon:-88.4125442, lat:20.62614747}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 201111.85 | 201111.85 | 201111.85 | 201111.85 | 201111.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2024, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3828988.78, importe_modificado:3828988.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2352338/proyecto_PROCESO, 2352338/proyecto_INICIO, 2352338/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352339 | Proyecto de inversión | 114295.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:114295.55, modificado:114295.55}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHIBILUB DEL MUNICIPIO DE TEKOM - 14771 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 14771 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:2, direccion:CALLE CENTRO PUEBLO CHIBILUB, 97769 CHIBILUB, TEKOM YUCATÁN ENTRE CARRETERA CHIBILÚ Y CARRETERA X-HABÍN, CARRETERA XUXCÁB EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHIBILUB DEL MUNICIPIO DE TEKOM FRENTE AL PARQUE DOMICILIO CONOCI, lon:-88.39388752, lat:20.43630366}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 88886.72 | 88886.72 | 88886.72 | 88886.72 | 88886.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2024, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3828988.78, importe_modificado:3828988.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.98}} | {2352339/proyecto_PROCESO, 2352339/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352340 | Proyecto de inversión | 8347.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8347.16, modificado:8347.16}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE CHIKINDZONOT DEL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT - 14773 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 14773 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 22A PUEBLO CHIKINDZONOT, 97940 CHIKINDZONOT, CHIKINDZONOT YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 22 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT LOCALIDAD CHIKINDZONOT EN LA CALLE 22A POR 25 Y 27 CON CALLE 22. A, lon:-88.48751571, lat:20.33223325}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 2504.15 | 2504.15 | 2504.15 | 2504.15 | 2504.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6447130.16, importe_modificado:6447130.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2352340/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352345 | Proyecto de inversión | 230264.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:230264.9, modificado:230188.12}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AKIL DEL MUNICIPIO DE AKIL - 14881 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 14881 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 37, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE AKIL LOCALIDAD AKIL EN LA CALLE 28 POR CALLE 33 Y 37 CON CALLE SIN NOMBRE. S E ENCUENTRA A , lon:-89.35227485, lat:20.26282741}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 230188.12 | 230188.12 | 230188.12 | 230188.12 | 230188.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.78}} | {2352345/proyecto_PROCESO, 2352345/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352429 | Proyecto de inversión | 113889.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113889.24, modificado:113889.24}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 20368 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 20368 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 42, CALLE 15 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 13 ENTRE 40 X 42 Y 15. CERCA DE LA ACC, lon:-89.0527215, lat:20.08262365}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 92486.13 | 92486.13 | 92486.13 | 92486.13 | 92486.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2024, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5855527.39, importe_modificado:5855527.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.89}} | {2352429/proyecto_PROCESO, 2352429/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352431 | Proyecto de inversión | 169658.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:169658.37, modificado:169658.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 20477 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 20477 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 6A VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, CALLE 8 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN EN LA CALLE 6A ENTRE 19 X 17 Y 8. ENFRENTE DE LA EX FABRICA HONG, lon:-88.19912109, lat:20.79948442}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 161251.61 | 161251.61 | 161251.61 | 161251.61 | 161251.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4324648.98, importe_modificado:4324648.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.91}} | {2352431/proyecto_INICIO, 2352431/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352433 | Proyecto de inversión | 56552.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56552.79, modificado:56552.79}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE HUNUKÚ DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 20599 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 20599 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:21, direccion:AVENIDA ABARROTES Y NOVEDADES LA ESCONDIDA PUEBLO HUNUKÚ, 97744 HUNUKÚ, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CARRETERA TBCEY HUNUKÚ TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE HUNUKÚ Y CARRETERA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CARRETERA ABARROTES Y NOVEDAD, lon:-88.08845635, lat:20.85046939}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 53751.9 | 53751.9 | 53751.9 | 53751.9 | 53751.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4324648.98, importe_modificado:4324648.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.97}} | {2352433/proyecto_INICIO, 2352433/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352434 | Proyecto de inversión | 56552.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56552.75, modificado:56552.75}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE HUNUKÚ DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 20630 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 20630 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:21, direccion:AVENIDA ABARROTES Y NOVEDADES MA-LU PUEBLO HUNUKÚ, 97744 HUNUKÚ, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CARRETERA POSTRES CASEROS CACHITO DE CIELO Y CARRETERA COCINA ECONÓMICA LA CASITA DE PAJA , CARRETERA CANCHA DE BASQUET EL PROYECTO SE UBICA, lon:-88.09257591, lat:20.85644788}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 53764.06 | 53764.06 | 53764.06 | 53764.06 | 53764.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4324648.98, importe_modificado:4324648.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.97}} | {2352434/proyecto_INICIO, 2352434/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352435 | Proyecto de inversión | 113889.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113889.24, modificado:113889.24}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 20663 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 20663 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 11, CALLE 28 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 30 ENTRE 13 X 11 Y 28. LA ACCIÓN SE UB, lon:-89.04852762, lat:20.08249605}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 92513.71 | 92513.71 | 92513.71 | 92513.71 | 92513.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2024, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5855527.39, importe_modificado:5855527.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.9}} | {2352435/proyecto_PROCESO, 2352435/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352436 | Proyecto de inversión | 113105.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113105.58, modificado:113105.58}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE EKBALAM DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 20668 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 20668 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:178, direccion:AVENIDA WORLDSCHOOLING COMMUNITY EK BALAM PUEBLO HUNUKÚ, 97744 EKBALAM, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CARRETERA IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA EN EKBALAM Y CARRETERA GENESIS ECO-OASIS, CARRETERA ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA JOSÉ V, lon:-88.14594821, lat:20.8931157}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 107516.94 | 107516.94 | 107516.94 | 107516.94 | 107516.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4324648.98, importe_modificado:4324648.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.94}} | {2352436/proyecto_PROCESO, 2352436/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352437 | Proyecto de inversión | 16763.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:16763.72, modificado:16763.72}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 20710 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 20710 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 10 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 3 Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN EN LA CALLE 10 Y 14. AL FONDO DE LA CALLE MALA . DOS CUADRAS FRENTE A UNA CASE, lon:-88.19624145, lat:20.81114405}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 5029.12 | 5029.12 | 5029.12 | 5029.12 | 5029.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4324648.98, importe_modificado:4324648.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2352437/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352438 | Proyecto de inversión | 227778.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:227778.48, modificado:227778.48}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 20830 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 20830 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 25 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 23 ENTRE 18 X 20 Y 25. CERCA DE LA ACC, lon:-89.04450501, lat:20.07566697}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 185021.21 | 185021.21 | 185021.21 | 185021.21 | 185021.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2024, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5855527.39, importe_modificado:5855527.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.78}} | {2352438/proyecto_PROCESO, 2352438/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352439 | Proyecto de inversión | 341667.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:341667.72, modificado:341667.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 20916 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 20916 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 37 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, CALLE 35 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 37 ENTRE 34 X 36 Y 35. EN LA ESQUINA E, lon:-89.0588503, lat:20.07039304}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 277400.14 | 277400.14 | 277400.14 | 277400.14 | 277400.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2024, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5855527.39, importe_modificado:5855527.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.7}} | {2352439/proyecto_PROCESO, 2352439/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352440 | Proyecto de inversión | 8381.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8381.86, modificado:8381.86}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 20922 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 20922 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 4 VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 7A Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN EN LA CALLE 4 ENTRE 7A X 9A Y 2. A DOS CASAS DEL SIX EL REY A LAS ORILLAS DE L, lon:-88.19404804, lat:20.80722571}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 2514.56 | 2514.56 | 2514.56 | 2514.56 | 2514.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4324648.98, importe_modificado:4324648.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2352440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352441 | Proyecto de inversión | 25145.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:25145.58, modificado:25145.58}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 20947 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 20947 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 6A VILLA TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 8 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN EN LA CALLE 6A ENTRE 19 X 17 Y 8. ENFRENTE DE LA EX FABRICA HONG, lon:-88.1990852, lat:20.79959581}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 7543.67 | 7543.67 | 7543.67 | 7543.67 | 7543.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4324648.98, importe_modificado:4324648.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2352441/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352442 | Proyecto de inversión | 8381.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8381.86, modificado:8381.86}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE HUNUKÚ DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 20986 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 20986 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:21, direccion:AVENIDA ABARROTES Y NOVEDADES LA ESCONDIDA PUEBLO HUNUKÚ, 97744 HUNUKÚ, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CARRETERA TBCEY HUNUKÚ TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE HUNUKÚ Y CARRETERA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CARRETERA ABARROTES Y NOVEDAD, lon:-88.08841312, lat:20.85045232}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 2514.56 | 2514.56 | 2514.56 | 2514.56 | 2514.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4324648.98, importe_modificado:4324648.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2352442/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352443 | Proyecto de inversión | 137512.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137512.06, modificado:137512.06}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE AKIL DEL MUNICIPIO DE AKIL - 20992 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 20992 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 2A, CALLE CONOCIDA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE AKIL LOCALIDAD AKIL EN LA CARRETERA PRINCIPAL CALLE 27 CON CALLE 4 Y 2A FRENTE AL CAMPO DEPO, lon:-89.33997074, lat:20.260532}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 97456.09 | 97456.09 | 97456.09 | 97456.09 | 97456.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.25}} | {2352443/proyecto_INICIO, 2352443/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352444 | Proyecto de inversión | 8381.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8381.86, modificado:8381.86}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE HUNUKÚ DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 21035 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 21035 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:21, direccion:AVENIDA ABARROTES Y NOVEDADES MA-LU PUEBLO HUNUKÚ, 97744 HUNUKÚ, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CARRETERA POSTRES CASEROS CACHITO DE CIELO Y CARRETERA COCINA ECONÓMICA LA CASITA DE PAJA, CARRETERA CANCHA DE BASQUET EL PROYECTO SE UBICA , lon:-88.09264028, lat:20.85646292}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 2514.56 | 2514.56 | 2514.56 | 2514.56 | 2514.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4324648.98, importe_modificado:4324648.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2352444/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352445 | Proyecto de inversión | 16763.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:16763.72, modificado:16763.72}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE EKBALAM DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 21084 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 21084 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:178, direccion:AVENIDA WORLDSCHOOLING COMMUNITY EK BALAM PUEBLO EKBALAM, 97740 EKBALAM, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CARRETERA IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA EN EKBALAM Y CARRETERA GENESIS ECO-OASIS, CARRETERA ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA JOSÉ , lon:-88.1451144, lat:20.89348449}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 5029.12 | 5029.12 | 5029.12 | 5029.12 | 5029.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4324648.98, importe_modificado:4324648.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2352445/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352446 | Proyecto de inversión | 137512.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137512.06, modificado:137512.06}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE AKIL DEL MUNICIPIO DE AKIL - 21124 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 21124 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 8, CALLE 17 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE AKIL LOCALIDAD AKIL ESTA POR LA ZONA NORESTE D ELA LOCALIDAD EN CALLE 15 CON CALLE 12 Y 8 CON CALL, lon:-89.3416033, lat:20.26749919}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 97453.9 | 97453.9 | 97453.9 | 97453.9 | 97453.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.25}} | {2352446/proyecto_PROCESO, 2352446/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352448 | Proyecto de inversión | 146148.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:146148.72, modificado:146148.72}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 21291 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 21291 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 39 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 37 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 39 ENTRE 12 X 14 Y 37 ALADO DE PLANTA , lon:-89.04191359, lat:20.06572284}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2352448/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352449 | Proyecto de inversión | 800952.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:800952.95, modificado:800952.95}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EKPEDZ DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL - 21331 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 21331 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:4, direccion:CALLE TENDEJON SUEMY PUEBLO EKPEDZ, 97763 EKPEDZ, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE CALLE CARRETERA CHIKINDZONOT Y CALLE MOLINO, CALLE TIENDA ELPROYECTO SE UBICA LA LOCALIDAD DE EKPEDZ MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL A 120M DEL CARPINTERO, lon:-88.43477183, lat:20.31883003}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 616257.33 | 616257.33 | 616257.33 | 616257.33 | 616257.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6447130.16, importe_modificado:6447130.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.25}} | {2352449/proyecto_INICIO, 2352449/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352451 | Proyecto de inversión | 114421.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:114421.85, modificado:114421.85}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALCUPUL DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL - 21495 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 21495 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO TIXCACALCUPUL, 97762 TIXCACALCUPUL, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 16 EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE 14 ENTRE CALLE 15 Y 17 CON 116 SE ENCUENTRA A 3 CASAS DE LA CAPILLA NIÑO DE ATOCHA A, lon:-88.27195846, lat:20.53325342}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 96314.09 | 96314.09 | 96314.09 | 96314.09 | 96314.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6447130.16, importe_modificado:6447130.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352451/proyecto_INICIO, 2352451/proyecto_FIN, 2352451/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352452 | Proyecto de inversión | 146148.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:146148.71, modificado:146148.71}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 21531 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 21531 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 35 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 37 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 35 ENTRE 30 X 32 Y 37 CERCA DEL TALLER, lon:-89.05086184, lat:20.07005973}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 106256.18 | 106256.18 | 106256.18 | 106256.18 | 106256.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2024, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5855527.39, importe_modificado:5855527.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.86}} | {2352452/proyecto_INICIO, 2352452/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352454 | Proyecto de inversión | 228843.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:228843.7, modificado:228843.7}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALCUPUL DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL - 21610 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 21610 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE 8 PUEBLO TIXCACALCUPUL, 97762 TIXCACALCUPUL, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE CALLE 5A Y CALLE 7, CALLE 10 EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE 8 ENTRE 5A Y 7 CON CALLE 10 SE ENCUENTRA DETRÁS DE LA PRIMARIA LUIS ALFONZO ARCEO ASÍ , lon:-88.26734906, lat:20.53935564}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 192533.86 | 192533.86 | 192533.86 | 192533.86 | 192533.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6447130.16, importe_modificado:6447130.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.98}} | {2352454/proyecto_PROCESO, 2352454/proyecto_INICIO, 2352454/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352456 | Proyecto de inversión | 57829.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57829.9, modificado:57829.9}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 21672 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 21672 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 42 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 44 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 42 ENTRE 37 X 39 Y 44 CERCA DE LA TORT, lon:-89.04807592, lat:20.08008435}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 57712.08 | 57712.08 | 57712.08 | 57712.08 | 57712.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2024, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5855527.39, importe_modificado:5855527.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.95}} | {2352456/proyecto_PROCESO, 2352456/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352458 | Proyecto de inversión | 114421.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:114421.93, modificado:114421.93}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALCUPUL DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL - 21858 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 21858 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO TIXCACALCUPUL, 97762 TIXCACALCUPUL, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 13A, CALLE CENOTE EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE 13 ENTRE CALLE 20 Y 13A SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA TIENDA DE DOÑA LUISA RU, lon:-88.27667639, lat:20.53613895}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 96295.25 | 96295.25 | 96295.25 | 96295.25 | 96295.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6447130.16, importe_modificado:6447130.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352458/proyecto_PROCESO, 2352458/proyecto_INICIO, 2352458/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352460 | Proyecto de inversión | 274215.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:274215.4, modificado:274215.4}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE EKPEDZ DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL - 22000 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 22000 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:4, direccion:CALLE CENTRO PUEBLO EKPEDZ, 97763 EKPEDZ, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE CALLE CARRETERA CHIKINDZONOT Y CALLE MOLINO, CALLE CENTRO EKPEDZ EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EKPEDZ MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL SE ENCUENTRA POR L, lon:-88.43283423, lat:20.31632979}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 82264.62 | 82264.62 | 82264.62 | 82264.62 | 82264.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6447130.16, importe_modificado:6447130.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2352460/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352463 | Proyecto de inversión | 548430.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:548430.8, modificado:548430.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALCUPUL DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL - 22360 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 22360 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO TIXCACALCUPUL, 97762 TIXCACALCUPUL, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 13 EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE 11 ENTRE 12 Y 14 CON 13 SE ENCUENTRA DETRAS DEL PALACIO RUMBO HACIA UN CALLEJON QUE , lon:-88.27089631, lat:20.5370462}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 322497.44 | 322497.44 | 322497.44 | 322497.44 | 322497.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6447130.16, importe_modificado:6447130.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.84}} | {2352463/proyecto_PROCESO, 2352463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352465 | Proyecto de inversión | 274215.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:274215.4, modificado:274215.4}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALCUPUL DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL - 22487 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 22487 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO TIXCACALCUPUL, 97762 TIXCACALCUPUL, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, EL PROYECTO SE UBICA EN LA AVENIDA PRINCIPAL A LADO DE LA TIENDA LOS GEMELOS DE LA CALLE 12 ENTRE 5 Y 7 SE ENCUENTRA A UNAS CA, lon:-88.2696048, lat:20.53980524}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 167414.96 | 167414.96 | 167414.96 | 167414.96 | 167414.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6447130.16, importe_modificado:6447130.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.42}} | {2352465/proyecto_PROCESO, 2352465/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352467 | Proyecto de inversión | 137107.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137107.7, modificado:137107.7}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALCUPUL DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL - 22633 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 22633 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE 13A PUEBLO TIXCACALCUPUL, 97762 TIXCACALCUPUL, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, CALLE 13 EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE 13A ENTRE CALLE 20 Y 18 CON CALLE 13 ESTA EN LA ESQUINA DEL CEMENTERIOFRENTE POR LA, lon:-88.27581972, lat:20.53379285}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 83740.14 | 83740.14 | 83740.14 | 83740.14 | 83740.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6447130.16, importe_modificado:6447130.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.71}} | {2352467/proyecto_PROCESO, 2352467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352468 | Proyecto de inversión | 137107.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137107.6, modificado:137107.6}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALCUPUL DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL - 22840 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 22840 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO TIXCACALCUPUL, 97762 TIXCACALCUPUL, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 13A, CALLE 11 EL PROYECTO SE UBICA EN L A CALLE 13 ENTRE 20 CON 11 Y 13A DE LA TIENDA DE DOÑA LUISA A UNA CUADRA CERCA DEL CENOTE , lon:-88.27676222, lat:20.53617913}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 83681 | 83681 | 83681 | 83681 | 83681 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6447130.16, importe_modificado:6447130.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.71}} | {2352468/proyecto_INICIO, 2352468/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352470 | Proyecto de inversión | 340356.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:340356.6, modificado:340356.6}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE EKPEDZ DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL - 22936 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 22936 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:4, direccion:CALLE CENTRO PUEBLO EKPEDZ, 97763 EKPEDZ, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE CALLE COMISARIA EJIDAL Y CALLE IGLESIA TRES REYES, CALLE CLÍNICA EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE EKPEDZ MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL SE ENCUENTRA A UNA, lon:-88.42940258, lat:20.31697779}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 102106.98 | 102106.98 | 102106.98 | 102106.98 | 102106.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6447130.16, importe_modificado:6447130.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.96}} | {2352470/proyecto_PROCESO, 2352470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402342134 | Proyecto de inversión | 93433.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93433.24, modificado:93433.23}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FRANCISCO I. MADERO, CCT 31DCC0211O, EN LA LOCALIDAD DE SACBECÁN Y EL MUNICIPIO DE TZUCACAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-246 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:28, direccion:SACBECAN, lon:-89.038381, lat:19.913442}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 93433.23 | 93433.23 | 93433.23 | 93433.23 | 93433.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-353, contratista:IVONNE ADRIANA RUIZ HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:93433.24, importe_modificado:93433.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202357633 | Proyecto de inversión | 175263.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:175263.25, modificado:175263.25}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 02 0187 - 35249 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 35249 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.11, meta_modificada:48.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189-B 231 INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-A Y CALLE 80-1, CALLE 189-A LA OBRA SE REALIZARÁ DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191A AVANZAR 170 MTS, lon:-89.64720094, lat:20.89247269}} | 2024-03-11 | 2024-07-14 | 162197.27 | 162197.27 | 52579.01 | 52579.01 | 52579.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-003, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4698723.19, importe_modificado:4698723.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:15.6}} | {2357633/proyecto_INICIO, 2357633/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202357694 | Proyecto de inversión | 89034.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:89034.18, modificado:89034.18}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, PISO FIRME,EN MÉRIDA LOCALIDAD NOC AC ASENTAMIENTO NOC AC PROYECTO NO.223 02 0207, 223 02 0208 - 32554 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 32554 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:22.9, meta_modificada:22.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:97, direccion:CALLE 30 INTERIOR SN PUEBLO NOC AC, 97303 NOC AC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y , LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 28 X 31 DIAG. Y 31 POSTERIORMENTE AVANZAR 137 MTS HACIA EL SUR SOB, lon:-89.71861383, lat:21.07717984}} | 2024-03-11 | 2024-06-02 | 89034.12 | 89034.12 | 79852.86 | 79852.86 | 79852.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-008, contratista:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1414885.05, importe_modificado:1414885.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:21.59}} | {2357694/proyecto_INICIO, 2357694/proyecto_PROCESO, 2357694/proyecto_INICIO, 2357694/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202357700 | Proyecto de inversión | 145058.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:145058.66, modificado:145058.66}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO GUADALUPANA PROYECTO NO. 223 02 0431 - 35569 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 35569 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.29, meta_modificada:17.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 60 532 INTERIOR SN COLONIA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 187-C Y CALLE 191, CALLE 58-A LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 7.60 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 187C, lon:-89.63739377, lat:20.89647432}} | 2024-03-11 | 2024-06-02 | 140810.92 | 140810.92 | 43517.6 | 43517.6 | 43517.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-006, contratista:ING. ANTONIO ESCAMILLA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1387830.47, importe_modificado:1387830.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.34}} | {2357700/proyecto_PROCESO, 2357700/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs5: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202357729 | Proyecto de inversión | 545448.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:545448.4, modificado:676882.31}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CALLE 27 POR 44 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA, YUCATÁN. - 32753 | 31 | Yucatán | 53 | Muna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Muna | 32753 | S | 24 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE VEINTISIETE COLONIA MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE CUARENTA Y CUATRO Y CALLE CINCUENTA, CALLE VEINTICINCO DEL PALACIO MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 25 POR 24 Y 26 RODEAR LA MANZANA GIR, lon:-89.72670883, lat:20.48551395}} | 2024-04-15 | 2024-06-15 | 317730.62 | 317730.62 | 317730.62 | 317730.62 | 317730.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISMUN/MUNA-YUC/2024-02, contratista:DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNA, monto:1266397.01, importe_modificado:1398153.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {2357729/proyecto_PROCESO, 2357729/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202357730 | Proyecto de inversión | 151602.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:151602.52, modificado:151602.52}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO BELLAVISTA PROYECTO NO. 223 03 0199 - 35654 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 35654 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.29, meta_modificada:17.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 44 345 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO BELLAVISTA, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 161-A Y CALLE 155, CALLE 44-A LA OBRA SE REALIZARA EN APROXIMADAMENTE 141.27 MTS AL NORTE DEL PARQUE INFANTIL UBICADO EN LA CALLE 44, lon:-89.61603807, lat:20.9105656}} | 2024-03-11 | 2024-06-02 | 149794.52 | 149794.52 | 149763.11 | 149763.11 | 149763.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-005, contratista:INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1506636.36, importe_modificado:1506636.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.29}} | {2357730/proyecto_INICIO, 2357730/proyecto_PROCESO, 2357730/proyecto_INICIO, 2357730/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs5: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202357741 | Proyecto de inversión | 64909.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:64909.53, modificado:64909.53}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO GUADALUPANA PROYECTO NO.223 02 0200 - 35687 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 35687 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:14.19, meta_modificada:14.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187-A1 110 INTERIOR SN COLONIA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 58 Y CALLE 60, CALLE 187-B LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 210.95 MTS AL NORTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 187, lon:-89.63732143, lat:20.89838756}} | 2024-03-11 | 2024-06-02 | 64909.53 | 64909.53 | 19472.86 | 19472.86 | 19472.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-006, contratista:ING. ANTONIO ESCAMILLA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1387830.47, importe_modificado:1387830.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.26}} | {2357741/proyecto_PROCESO, 2357741/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-22}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202357757 | Proyecto de inversión | 2224055.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2224055.48, modificado:2223335.45}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO SANTA MARÍA, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA, YUCATÁN. - 32823 | 31 | Yucatán | 53 | Muna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Muna | 32823 | S | 82 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:368.44, meta_modificada:368.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE DIECIOCHO COLONIA MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTICINCO Y CALLE VEINTISIETE, CALLE VEINTE DEL PALACIO MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 25 AVANZAR CUATRO CALLES RUMBO AL MUNICIPIO DE , lon:-89.70877914, lat:20.48261919}} | 2024-04-30 | 2024-06-30 | 1107920.11 | 1107920.11 | 1107920.11 | 1107920.11 | 1107920.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISMUN/MUNA-YUC/2024-02, contratista:DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNA, monto:1266397.01, importe_modificado:1398153.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:185.0}} | {2357757/proyecto_INICIO, 2357757/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202357765 | Proyecto de inversión | 145957.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:145957.9, modificado:145957.9}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO. 223 03 0001 - 35743 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 35743 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.29, meta_modificada:17.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171-A 461 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96-A Y CALLE 96-B, CALLE 171-1 LA OBRA SE REALIZARA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171A AVA, lon:-89.65706826, lat:20.90926088}} | 2024-03-11 | 2024-07-14 | 145957.9 | 145957.9 | 114225.51 | 114225.51 | 114225.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-003, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4698723.19, importe_modificado:4698723.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:13.53}} | {2357765/proyecto_INICIO, 2357765/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs5: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202352496 | Proyecto de inversión | 170178.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:170178.3, modificado:170178.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALCUPUL DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL - 32276 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 32276 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO TIXCACALCUPUL, 97762 TIXCACALCUPUL, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 18 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALCUPUL DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL EN LA CALLE 16 ENTRE 17 X 19 Y 1, lon:-88.27279375, lat:20.5330058}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 103473.91 | 103473.91 | 103473.91 | 103473.91 | 103473.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6447130.16, importe_modificado:6447130.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.16}} | {2352496/proyecto_PROCESO, 2352496/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352497 | Proyecto de inversión | 56726.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56726.11, modificado:56726.11}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALCUPUL DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL - 32347 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 32347 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO TIXCACALCUPUL, 97762 TIXCACALCUPUL, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 17 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALCUPUL DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL EN LA CALLE 19 ENTRE 10 X 12 Y 1, lon:-88.27012269, lat:20.53160789}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 43216.74 | 43216.74 | 43216.74 | 43216.74 | 43216.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6447130.16, importe_modificado:6447130.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.91}} | {2352497/proyecto_PROCESO, 2352497/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352498 | Proyecto de inversión | 50082.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:50082.96, modificado:50082.96}} | EQUIPAMIENTO DE SEIS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE EKPEDZ DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL - 32369 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 32369 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:4, direccion:CALLE CENTRO EKPEDZ RANCHERIA EKPEDZ, 97763 EKPEDZ, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE CARRETERA MOLINO Y TORTILLERÍA RAMO DE ROSA EKPEDZ Y CARRETERA NOVEDADES E IMPORTACIÓNES LAS MARAVILLAS, CARRETERA ATILANOS ALBERTO EL PROYECTO SE , lon:-88.42899711, lat:20.31946976}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 15024.89 | 15024.89 | 15024.89 | 15024.89 | 15024.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6447130.16, importe_modificado:6447130.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2352498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353237 | Proyecto de inversión | 334557.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:334557.36, modificado:334557.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEABO DEL MUNICIPIO DE TEABO - 59430 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 59430 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 30, CALLE 21 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEABO LOCALIDAD DETEABO EN LA CALLE 23 ENTRE CALLE 32 Y 30 CON CALLE 21 ESQUINA CENTRO DE SALUD CERCA , lon:-89.28271717, lat:20.40644594}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 100367.21 | 100367.21 | 100367.21 | 100367.21 | 100367.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2024, contratista:CONSTRUCCIONES PENINSULARES DBSM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3150201.33, importe_modificado:3150201.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.69}} | {2353237/proyecto_PROCESO, 2353237/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353238 | Proyecto de inversión | 57439.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57439.89, modificado:57439.89}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEXÁN DE PALOMEQUE DEL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ - 59468 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 59468 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:5, direccion:CALLE 14 PUEBLO TEXÁN DE PALOMEQUE, 97353 TEXÁN DE PALOMEQUE, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, LA ACCION ESTÁ UBICADA EN LA CALLE 14 POR 13 Y 15 A LA VUELTA DE LA ESTETICA BERTHA EN EL MERO TRIANGULO DE LA CALLE 14 , lon:-89.82732992, lat:20.93108018}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 34110.62 | 34110.62 | 34110.62 | 34110.62 | 34110.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2024, contratista:BACHKAY CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2745516.15, importe_modificado:2745516.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.67}} | {2353238/proyecto_PROCESO, 2353238/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353239 | Proyecto de inversión | 137541.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137541.26, modificado:137541.26}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 59473 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 59473 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 6 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, CALLE 8 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ EN LA CALLE 6 ENTRE 9 X 11 Y 8. FRENTE DE LA ESCUELA INICIAL, lon:-88.78497449, lat:21.20680298}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 55302.57 | 55302.57 | 55302.57 | 55302.57 | 55302.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2024, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3901023.06, importe_modificado:3901023.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.11}} | {2353239/proyecto_INICIO, 2353239/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353240 | Proyecto de inversión | 446076.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:446076.48, modificado:446076.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEABO DEL MUNICIPIO DE TEABO - 59486 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 59486 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 33 PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 26A, CALLE 35 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEABO LOCALIDAD DETEABO EN LA CALLE 33 ENTRE CALLE 26 Y 26A CON CALLE 35 A MEDIA ESQUINADEL MOLINO DE, lon:-89.28138839, lat:20.39738033}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 133822.94 | 133822.94 | 133822.94 | 133822.94 | 133822.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2024, contratista:CONSTRUCCIONES PENINSULARES DBSM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3150201.33, importe_modificado:3150201.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.16}} | {2353240/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353241 | Proyecto de inversión | 57063.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57063.28, modificado:57063.28}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 59500 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 59500 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 32 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ EN LA CALLE 30 ENTRE 11 X 13 Y 32. A LADO DE LA TORTILLER, lon:-88.79935724, lat:21.20681197}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 17118.98 | 17118.98 | 17118.98 | 17118.98 | 17118.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2024, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3901023.06, importe_modificado:3901023.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.04}} | {2353241/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353242 | Proyecto de inversión | 7362 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7362.0, modificado:7362.0}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE HUNUCMÁ DEL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ - 59508 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 59508 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 34 PUEBLO CENTRO HUNUCMÁ, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41, LA ACCION SE UBICA EN LA CALLE 34 X 39 Y 41 COLONIA ÁLVARO OBREGON ENFRENTE LA PELUQUERIA JUANITO A MEDIA CUADRA DEL SIX DE GIRASOL, lon:-89.88378256, lat:21.01147652}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 2208.6 | 2208.6 | 2208.6 | 2208.6 | 2208.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2024, contratista:BACHKAY CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2745516.15, importe_modificado:2745516.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {2353242/proyecto_INICIO, 2353242/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353243 | Proyecto de inversión | 8342.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8342.16, modificado:8342.16}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 59521 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 59521 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 32 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ EN LA CALLE 30 ENTRE 11 X 13 Y 32. A LADO DE LA TORTILLER, lon:-88.79930734, lat:21.20674945}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 2502.65 | 2502.65 | 2502.65 | 2502.65 | 2502.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2024, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3901023.06, importe_modificado:3901023.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353243/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353244 | Proyecto de inversión | 7362 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7362.0, modificado:7362.0}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TEXÁN DE PALOMEQUE DEL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ - 59546 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 59546 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:5, direccion:CALLE 16A PUEBLO TEXÁN DE PALOMEQUE, 97353 TEXÁN DE PALOMEQUE, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 17, LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA LA LOCALIDAD DE TEXAN DE PALOMEQUE EN LA CALLE 16 A POR 13 Y 17 A 3 CASAS DEL SIX DIEGO, lon:-89.82786636, lat:20.92974289}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 2208.6 | 2208.6 | 2208.6 | 2208.6 | 2208.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2024, contratista:BACHKAY CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2745516.15, importe_modificado:2745516.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353244/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353246 | Proyecto de inversión | 57063.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57063.28, modificado:57063.28}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 59573 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 59573 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 29 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ EN LA CALLE 27 ENTRE 26 X 28 Y 29. A UNA ESQUINA DE LA TI, lon:-88.79764161, lat:21.19950522}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 17118.98 | 17118.98 | 17118.98 | 17118.98 | 17118.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2024, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3901023.06, importe_modificado:3901023.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.04}} | {2353246/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353247 | Proyecto de inversión | 8342.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8342.16, modificado:8342.16}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 59604 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 59604 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 29 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ EN LA CALLE 27 ENTRE 26 X 28 Y 29. A UNA ESQUINA DE LA TI, lon:-88.79769387, lat:21.19954088}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 2502.65 | 2502.65 | 2502.65 | 2502.65 | 2502.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2024, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3901023.06, importe_modificado:3901023.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353247/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353248 | Proyecto de inversión | 7362 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7362.0, modificado:7362.0}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TEXÁN DE PALOMEQUE DEL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ - 59638 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 59638 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:5, direccion:CALLE 14 PUEBLO TEXÁN DE PALOMEQUE, 97353 TEXÁN DE PALOMEQUE, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, LA ACCIÓN ESTÁ UBICAD EN LA CALLE 14 POR 13 Y 15 A LA VUELTA DE LA ESTETICA BERTHA EN EL MERO TRIANGULO DE LA CALLE 14 E, lon:-89.82736211, lat:20.93100552}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 2208.6 | 2208.6 | 2208.6 | 2208.6 | 2208.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2024, contratista:BACHKAY CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2745516.15, importe_modificado:2745516.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353248/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353249 | Proyecto de inversión | 400219.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:400219.92, modificado:400219.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEABO DEL MUNICIPIO DE TEABO - 59674 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 59674 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 36 PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 34 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEABO LOCALIDAD DETEABO EN LA CALLE 36 ENTRE CALLE 29 Y 31 CON CALLE 34 EN FRENTE DE LA TORRE DE TELEC, lon:-89.28788435, lat:20.40281311}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 133822.94 | 133822.94 | 133822.94 | 133822.94 | 133822.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2024, contratista:CONSTRUCCIONES PENINSULARES DBSM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3150201.33, importe_modificado:3150201.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.16}} | {2353249/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353250 | Proyecto de inversión | 57063.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57063.33, modificado:57063.33}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 59692 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 59692 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 7 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 9 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ EN LA CALLE 7 ENTRE 8 X 10 Y 9. ALADO DEL SALON DE FIESTAS H, lon:-88.78607419, lat:21.20847835}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 17119 | 17119 | 17119 | 17119 | 17119 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2024, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3901023.06, importe_modificado:3901023.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.04}} | {2353250/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353251 | Proyecto de inversión | 8342.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8342.16, modificado:8342.16}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 59694 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 59694 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 7 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 9 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ EN LA CALLE 7 ENTRE 8 X 10 Y 9. ALADO DEL SALON DE FIESTAS H, lon:-88.78605718, lat:21.20844657}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 2502.65 | 2502.65 | 2502.65 | 2502.65 | 2502.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2024, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3901023.06, importe_modificado:3901023.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353252 | Proyecto de inversión | 113771.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113771.22, modificado:113771.22}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MAHZUCIL DEL MUNICIPIO DE TECOH - 59707 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 59707 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:6, direccion:CALLE CENTRO PUEBLO MAHZUCIL, 97824 MAHZUCIL, TECOH YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN SE UBICA EN DOMICILIO CONOCIDO ATRAS DE LA IGLESIA SAN ANTONIO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE MAHZUCIL, lon:-89.46143395, lat:20.55236355}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 34131.37 | 34131.37 | 34131.37 | 34131.37 | 34131.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2024, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3355027.29, importe_modificado:3355027.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.03}} | {2353252/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353253 | Proyecto de inversión | 57550.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57550.45, modificado:57550.45}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 59723 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 59723 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 25A PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 27 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ EN LA CALLE 25A ENTRE 8 X 10 Y 27. CERCA TIENDA DICONSA. , lon:-88.7874642, lat:21.1989044}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 17265.13 | 17265.13 | 17265.13 | 17265.13 | 17265.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2024, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3901023.06, importe_modificado:3901023.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.04}} | {2353253/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353254 | Proyecto de inversión | 1067253.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1067253.12, modificado:1067253.12}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEABO DEL MUNICIPIO DE TEABO - 59731 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 59731 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 33 PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, CALLE 31 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEABO LOCALIDAD DETEABO EN LA CALLE 33 ENTRE CALLE 28 Y 26 CON CALLE 31 A CUATRO CASAS DE LA CAPILLA S, lon:-89.28116551, lat:20.39759558}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 320175.94 | 320175.94 | 320175.94 | 320175.94 | 320175.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2024, contratista:CONSTRUCCIONES PENINSULARES DBSM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3150201.33, importe_modificado:3150201.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.64}} | {2353254/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353255 | Proyecto de inversión | 8342.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8342.16, modificado:8342.16}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 59753 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 59753 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 25A PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 27 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ EN LA CALLE 25A ENTRE 8 X 10 Y 27. CERCA TIENDA DICONSA. , lon:-88.7875689, lat:21.19892884}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 2502.65 | 2502.65 | 2502.65 | 2502.65 | 2502.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2024, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3901023.06, importe_modificado:3901023.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353255/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353256 | Proyecto de inversión | 227542.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:227542.46, modificado:227542.46}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TELCHAQUILLO DEL MUNICIPIO DE TECOH - 59759 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 59759 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:12, direccion:CALLE 18 PUEBLO TELCHAQUILLO, 97824 TELCHAQUILLO, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN LA CALLE 18 POR 21 Y 23 A UNA ESQUINA DEL AGUA POTABLE, lon:-89.46194027, lat:20.64288839}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 68262.74 | 68262.74 | 68262.74 | 68262.74 | 68262.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2024, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3355027.29, importe_modificado:3355027.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353256/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353257 | Proyecto de inversión | 133406.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:133406.64, modificado:133406.64}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEABO DEL MUNICIPIO DE TEABO - 59800 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 59800 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CARRETERA TEABO, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEABO LOCALIDAD DETEABO EN LA CALLE 31 ENTRE CALLE 20 Y 0 CON CALLE SIN CALLE EN LA ESQUI, lon:-89.2741073, lat:20.39582159}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 40021.99 | 40021.99 | 40021.99 | 40021.99 | 40021.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2024, contratista:CONSTRUCCIONES PENINSULARES DBSM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3150201.33, importe_modificado:3150201.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2353257/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353258 | Proyecto de inversión | 335350.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:335350.02, modificado:335350.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHANKOM DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 59837 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 59837 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO CHANKOM, 97758 CHANKOM, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, CALLE 27 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHANKOM DEL MUNICIPIO DE CHANKOM EN LA CALLE 29 ENTRE 34 X 36 Y 27. A 50 METROS DE LA PURIFICAD, lon:-88.51461201, lat:20.5710421}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 100605.01 | 100605.01 | 100605.01 | 100605.01 | 100605.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2024, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3078756.7, importe_modificado:3078756.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353258/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353259 | Proyecto de inversión | 111593.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:111593.94, modificado:111593.94}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XCOCAIL DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 59840 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 59840 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:16, direccion:CALLE ENFRENTE DE LA PRIMARIA RANCHO X-COCAIL, 97758 X-COCAIL, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CARRETERA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIENTA Y CARRETERA IUDAD CONOCIDA COMO FANTASMA, EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE XCOCAIL , lon:-88.56478633, lat:20.57252637}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 33478.18 | 33478.18 | 33478.18 | 33478.18 | 33478.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-034-2024, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3012215.51, importe_modificado:3012215.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.14}} | {2353259/proyecto_PROCESO, 2353259/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353260 | Proyecto de inversión | 133406.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:133406.61, modificado:133406.61}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEABO DEL MUNICIPIO DE TEABO - 59874 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 59874 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEABO LOCALIDAD DETEABO EN LA CALLE 21 ENTRE CALLE 30 Y 32 CON CALLE SIN CALLE UNA CUADRA DEL PA, lon:-89.28091439, lat:20.40841958}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 40021.98 | 40021.98 | 40021.98 | 40021.98 | 40021.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2024, contratista:CONSTRUCCIONES PENINSULARES DBSM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3150201.33, importe_modificado:3150201.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.11}} | {2353260/proyecto_PROCESO, 2353260/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353261 | Proyecto de inversión | 276321.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:276321.45, modificado:276321.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEABO DEL MUNICIPIO DE TEABO - 59990 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 59990 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 29A PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 31 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEABO LOCALIDAD DETEABO EN LA CALLE 29A ENTRE CALLE 24 Y 26 CON CALLE 31 CONTRA ESQUINA DE UN SIX FRE, lon:-89.27837125, lat:20.39984253}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 82896.44 | 82896.44 | 82896.44 | 82896.44 | 82896.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2024, contratista:CONSTRUCCIONES PENINSULARES DBSM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3150201.33, importe_modificado:3150201.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2353261/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353262 | Proyecto de inversión | 557969.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:557969.4, modificado:557969.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TICIMUL DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 59996 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 59996 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:11, direccion:CALLE 11 PUEBLO TICIMUL, 97758 TICIMUL, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TICIMUL DEL MUNICIPIO DE CHANKOM EN LA CALLE 11 ENTRE 8 Y 10. A DOS ESQUINAS DEL PALACIO A LA VUELTA HA, lon:-88.5532844, lat:20.59700246}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 167390.82 | 167390.82 | 167390.82 | 167390.82 | 167390.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-034-2024, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3012215.51, importe_modificado:3012215.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353262/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353263 | Proyecto de inversión | 227542.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:227542.46, modificado:227542.46}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XKANCHAKÁN DEL MUNICIPIO DE TECOH - 60009 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 60009 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:13, direccion:CALLE 6 PUEBLO XCANCHAKAN, 97824 X-KANCHAKÁN, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y , LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN LA CALLE 6 POR 13 EN LA ESQUINA HAY UN MOLINO Y UNA TIENDA ADDY TAMBIEN HAY UN POZO, lon:-89.50077385, lat:20.6207119}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 68262.74 | 68262.74 | 68262.74 | 68262.74 | 68262.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2024, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3355027.29, importe_modificado:3355027.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353263/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353264 | Proyecto de inversión | 781157.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:781157.16, modificado:781157.16}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XKALAKDZONOT DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 60042 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 60042 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:15, direccion:CALLE TIENDITA DE DON ANDRES RANCHO XCALAKDZONOT, 97759 XKALAKDZONOT, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CARRETERA ACCIÓN SE ENCUENTRA UN MINI SUPER LA PRINCIPAL Y CARRETERA IGLESIA X-CALAKDZONOT, CARRETERA CAMPO DEPORTIVO EL PROYECTO SE UB, lon:-88.56711027, lat:20.44202133}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 234347.15 | 234347.15 | 234347.15 | 234347.15 | 234347.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-034-2024, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3012215.51, importe_modificado:3012215.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.28}} | {2353264/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353265 | Proyecto de inversión | 545365.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:545365.88, modificado:545365.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TECOH DEL MUNICIPIO DE TECOH - 60091 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 60091 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TECOH EN LA CALLE 25 X 30 Y 32 A CUATRO CASAS DE LA TORRE DE MOVISTAR, lon:-89.47647927, lat:20.74554254}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 163609.76 | 163609.76 | 163609.76 | 163609.76 | 163609.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2024, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3355027.29, importe_modificado:3355027.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353265/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353266 | Proyecto de inversión | 276321.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:276321.45, modificado:276321.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEABO DEL MUNICIPIO DE TEABO - 60092 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 60092 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 32 PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 35, CALLE 34 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEABO LOCALIDAD DETEABO EN LA CALLE 32 ENTRE CALLE 37 Y 35 CON CALLE 34 FRENTE A LA CAPILLA DE ALICIA , lon:-89.28744129, lat:20.39447336}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 82896.44 | 82896.44 | 82896.44 | 82896.44 | 82896.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2024, contratista:CONSTRUCCIONES PENINSULARES DBSM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3150201.33, importe_modificado:3150201.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2353266/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353267 | Proyecto de inversión | 111783.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:111783.32, modificado:111783.32}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XKOPTEIL DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 60097 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 60097 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:17, direccion:CALLE TIENDA DE PADUA RANCHO XCOPTEIL, 97758 XKOPTEIL, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CARRETERA TELESECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CARRETERA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN, CARRETERA PARQUE X-COPTEIL EL PROYECTO SE UBICA EN LA , lon:-88.58063349, lat:20.51653809}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 33535 | 33535 | 33535 | 33535 | 33535 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2024, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3078756.7, importe_modificado:3078756.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353267/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353268 | Proyecto de inversión | 818048.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:818048.82, modificado:818048.82}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TECOH DEL MUNICIPIO DE TECOH - 60191 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 60191 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TECOH EN LA CALLE 28 SN POR 39 A LA VUELTA DEL DIF DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-89.47320118, lat:20.73249933}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 245414.65 | 245414.65 | 245414.65 | 245414.65 | 245414.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2024, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3355027.29, importe_modificado:3355027.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353269 | Proyecto de inversión | 41319.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:41319.15, modificado:41319.15}} | EQUIPAMIENTO DE CINCO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TEABO DEL MUNICIPIO DE TEABO - 60192 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 60192 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 29A PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 31 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEABO LOCALIDAD DETEABO EN LA CALLE 29A ENTRE CALLE 24 Y 26 CON CALLE 31 CONTRA ESQUINA DE UN SIX FRE, lon:-89.27841056, lat:20.39983025}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 12395.74 | 12395.74 | 12395.74 | 12395.74 | 12395.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2024, contratista:CONSTRUCCIONES PENINSULARES DBSM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3150201.33, importe_modificado:3150201.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353269/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353270 | Proyecto de inversión | 112029.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:112029.97, modificado:112029.97}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TICIMUL DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 60197 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 60197 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:11, direccion:CALLE 11 PUEBLO TICIMUL, 97758 TICIMUL, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 10, CARRETERA COMISARIA DE TICIMUL EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TICIMUL DEL MUNICIPIO DE CHANKOM EN LA CALLE 11 ENTRE 6 Y 10 FRENTE A LA C, lon:-88.55217899, lat:20.59670274}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 33608.99 | 33608.99 | 33608.99 | 33608.99 | 33608.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-034-2024, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3012215.51, importe_modificado:3012215.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353270/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353271 | Proyecto de inversión | 41319.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:41319.15, modificado:41319.15}} | EQUIPAMIENTO DE CINCO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TEABO DEL MUNICIPIO DE TEABO - 60244 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 60244 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 32 PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 35, CALLE 34 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEABO LOCALIDAD DETEABO EN LA CALLE 32 ENTRE CALLE 37 Y 35 CON CALLE 34 FRENTE A LA CAPILLA DE ALICIA , lon:-89.28112856, lat:20.39729333}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 12395.74 | 12395.74 | 12395.74 | 12395.74 | 12395.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-035-2024, contratista:CONSTRUCCIONES PENINSULARES DBSM SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3150201.33, importe_modificado:3150201.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353271/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353272 | Proyecto de inversión | 114330.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:114330.83, modificado:114330.83}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 60262 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 60262 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 41 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 56 Y CALLE 58, CALLE 39 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DETEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 41 ENTRE CAL, lon:-89.28890994, lat:20.21107871}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 100393.12 | 100393.12 | 100393.12 | 100393.12 | 100393.12 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:IVEY-LP-040-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4677129.09, importe_modificado:4677129.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.71}} | {2353272/proyecto_PROCESO, 2353272/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353273 | Proyecto de inversión | 801386.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:801386.16, modificado:801386.16}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHANKOM DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 60274 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 60274 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO CHANKOM, 97758 CHANKOM, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, CALLE 34 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHANKOM DEL MUNICIPIO DE CHANKOM EN LA CALLE 29 ENTRE 34 X 36 Y 34. A LA VUELTA DE LA PURIFICAD, lon:-88.51438134, lat:20.57173207}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 240415.85 | 240415.85 | 240415.85 | 240415.85 | 240415.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2024, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3078756.7, importe_modificado:3078756.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353273/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353274 | Proyecto de inversión | 800425.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:800425.92, modificado:800425.92}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TICIMUL DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 60311 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 60311 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:11, direccion:CALLE TEMPLO JERUSALEM RANCHO TICIMUL, 97758 TICIMUL, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CARRETERA TEMPLO EMMANUEL Y CARRETERA PARQUE DE TICIMUL, EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TICIMUL DEL MUNICIPIO DE CHANKOM CERCA DEL TEMPLO JE, lon:-88.55231684, lat:20.60029265}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 240127.78 | 240127.78 | 240127.78 | 240127.78 | 240127.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-034-2024, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3012215.51, importe_modificado:3012215.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353274/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353275 | Proyecto de inversión | 342992.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:342992.49, modificado:342992.49}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 60319 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 60319 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 41 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 72 Y CALLE 74, CALLE 43 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DETEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 41 ENTRE CAL, lon:-89.29701134, lat:20.21434513}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 298321.24 | 298321.24 | 298321.24 | 298321.24 | 298321.24 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:IVEY-LP-040-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4677129.09, importe_modificado:4677129.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.19}} | {2353275/proyecto_INICIO, 2353275/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353276 | Proyecto de inversión | 136341.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:136341.47, modificado:136341.47}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TECOH DEL MUNICIPIO DE TECOH - 60326 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 60326 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO TECOH, 97820 KAKI [GRANJA], TECOH YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO ESTÁ UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TECOH EN LA CALLE 28 SN POR 15 A TRES CASAS ANTES DEL ARCO DE LA ENTRADA, lon:-89.47129724, lat:20.75380945}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 40902.44 | 40902.44 | 40902.44 | 40902.44 | 40902.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2024, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3355027.29, importe_modificado:3355027.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2353276/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353277 | Proyecto de inversión | 136341.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:136341.48, modificado:136341.48}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TELCHAQUILLO DEL MUNICIPIO DE TECOH - 60355 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 60355 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:12, direccion:CALLE 26 PUEBLO TELCHAQUILLO, 97824 TELCHAQUILLO, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN LA CALLE 26 POR 19 Y 21 EN LA ENTRADA DE TELCHAQUILLO LA PRIMERA CALLE A MANO IZQUIERDA UNA CALLE BLANCA., lon:-89.468163, lat:20.64566945}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 40902.44 | 40902.44 | 40902.44 | 40902.44 | 40902.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2024, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3355027.29, importe_modificado:3355027.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353277/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353278 | Proyecto de inversión | 228661.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:228661.66, modificado:228661.66}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 60362 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 60362 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 66 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 43, CALLE 68 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DETEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 66 ENTRE CAL, lon:-89.29338754, lat:20.21269901}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 131939.89 | 131939.89 | 131939.89 | 131939.89 | 131939.89 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:IVEY-LP-040-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4677129.09, importe_modificado:4677129.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.84}} | {2353278/proyecto_PROCESO, 2353278/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353279 | Proyecto de inversión | 145945.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:145945.18, modificado:145945.18}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TECOH DEL MUNICIPIO DE TECOH - 60376 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 60376 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TECOH EN LA CALLE 28 107 POR 33 POR 35 FRENTE A LA PANADERIA EL DIVINO NIÑO, lon:-89.47362095, lat:20.73957051}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 43783.55 | 43783.55 | 43783.55 | 43783.55 | 43783.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2024, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3355027.29, importe_modificado:3355027.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353279/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353280 | Proyecto de inversión | 457323.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:457323.32, modificado:457323.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 60389 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 60389 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 47 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 52 Y CALLE 54, CALLE 45 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DETEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 47 ENTRE CAL, lon:-89.2884713, lat:20.20737839}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 327187.72 | 327187.72 | 327187.72 | 327187.72 | 327187.72 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:IVEY-LP-040-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4677129.09, importe_modificado:4677129.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.36}} | {2353280/proyecto_INICIO, 2353280/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202357950 | Proyecto de inversión | 159069.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159069.98, modificado:159069.98}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO BELLAVISTA, PROYECTO NO. 223 03 0039. - 36288 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 36288 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.29, meta_modificada:17.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 161 198 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO BELLAVISTA, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44, CALLE 161-A LA OBRA SE REALIZARA EN APROXIMADAMENTE 316.06 MTS AL NORTE DEL PARQUE Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES UBICA, lon:-89.61452576, lat:20.91100262}} | 2024-03-11 | 2024-06-02 | 155971.27 | 155971.27 | 155971.27 | 155971.27 | 155971.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-005, contratista:INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1506636.36, importe_modificado:1506636.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.29}} | {2357950/proyecto_INICIO, 2357950/proyecto_FIN, 2357950/proyecto_INICIO, 2357950/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs5: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202357971 | Proyecto de inversión | 308536.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:308536.47, modificado:308536.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO,EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS PROYECTO NO. 223 02 0198 .223 02 0196 - 36365 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 36365 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.48, meta_modificada:16.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 24 INTERIOR SN PUEBLO MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 40 UBICADA EN LA CALLE 23 X 24 POSTERIROMENTE SEGUIR 100 MTS HACIA E, lon:-89.6344625, lat:20.81647201}} | 2024-03-25 | 2024-07-21 | 308536.48 | 308536.48 | 92560.95 | 92560.95 | 92560.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-020, contratista:MARO WOOD STUDIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2564938.51, importe_modificado:2564938.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.94}} | {2357971/proyecto_INICIO, 2357971/proyecto_PROCESO, 2357971/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202357992 | Proyecto de inversión | 301957.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:301957.11, modificado:301957.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO, EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO.223 02 0517, 223 02 0518 - 33835 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 33835 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.48, meta_modificada:16.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 4 A INTERIOR SN PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 B Y CALLE 23, LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA SECUNDARIA HUMBERTO LARA Y LARA UBICADA EN LA CALLE 23 X 4 A Y 4 AVANZAR 111 MTS HACIA EL NORT, lon:-89.69483147, lat:21.01011961}} | 2024-03-11 | 2024-06-02 | 301947.9 | 301947.9 | 283692.35 | 283692.35 | 283692.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-008, contratista:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1414885.05, importe_modificado:1414885.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:15.95}} | {2357992/proyecto_INICIO, 2357992/proyecto_PROCESO, 2357992/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202358016 | Proyecto de inversión | 121253.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:121253.76, modificado:122642.66}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO. 223 03 0148, 223 03 0147. - 33919 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 33919 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:45.05, meta_modificada:45.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 24 INTERIOR SN PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ UBICADO EN LA CALLE 24 X 21 Y 23 POSTERIORMENTE AVANZAR 520 MTS H, lon:-89.71067947, lat:21.01039525}} | 2024-03-11 | 2024-07-07 | 122642.66 | 122642.66 | 36376.13 | 36376.13 | 36376.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-004, contratista:CONSTRUCAVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3258838.36, importe_modificado:3258838.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:13.51}} | {2358016/proyecto_INICIO, 2358016/proyecto_PROCESO, 2358016/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202358056 | Proyecto de inversión | 292379.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:292379.6, modificado:292379.6}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO. 223 02 0335, 223 02 0334. - 36840 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 36840 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.48, meta_modificada:16.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96-1 510 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-A Y CALLE 171-B, CALLE 96 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 255.56 MTS AL PONIENTE DE LA CANCHA DE EMILIANO ZAPATA S, lon:-89.65566993, lat:20.9087448}} | 2024-05-20 | 2024-08-18 | 292379.6 | 292379.6 | 87713.88 | 87713.88 | 87713.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-103, contratista:DIPAMSA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1944418.85, importe_modificado:1944418.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.94}} | {2358056/proyecto_PROCESO, 2358056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202356452 | Proyecto de inversión | 99234.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:99234.67, modificado:99234.67}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHE PROYECTO NO. 223 02 0282 - 31422 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 31422 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN HACIENDA DZIDZILCHE, 97303 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 36 MTS SOBRE LA CALLE 21 HACIA EL PONIENTE , lon:-89.69060238, lat:21.15131457}} | 2024-05-15 | 2024-08-02 | 99234.67 | 99234.67 | 94231.61 | 94231.61 | 94231.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-008, contratista:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1414885.05, importe_modificado:1414885.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.95}} | {2356452/proyecto_PROCESO, 2356452/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202356471 | Proyecto de inversión | 130835.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130835.77, modificado:130835.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC ASENTAMIENTO YAXNIC, PROYECTO NO.223 02 0583 - 31463 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 31463 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:42.37, meta_modificada:42.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN PUEBLO YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y , LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO SOUZA NIVELO UBICADA EN LA CALLE 23 X 18 A Y 20 POSTERIORMENTE AVANZAR 154 M, lon:-89.62251297, lat:20.79264667}} | 2024-05-15 | 2024-08-02 | 130835.77 | 130835.77 | 93246.88 | 93246.88 | 93246.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-009, contratista:CONSTRUCTORA ARGON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1411708.96, importe_modificado:1411708.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.2}} | {2356471/proyecto_INICIO, 2356471/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202356561 | Proyecto de inversión | 4492021.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4492021.48, modificado:4482325.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO SAN JOSE NABALAM - 31660 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 31660 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 34-A COLONIA SAN JOSE NABALAM, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 49 Y CALLE 49-E, CALLE 34-B SALIDA A COLONIA YUCATAN A ESPALDAS DEL CAMPO JUAN RIVERO ALONSO UNICO EN LA CIUDAD, lon:-88.14083948, lat:21.14431003}} | 2024-03-15 | 2024-05-13 | 4482325.21 | 4482325.21 | 2805436.71 | 2805436.71 | 2805436.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-OC-004-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 8R KALIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:4482325.21, importe_modificado:4482325.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2356561/proyecto_INICIO, 2356561/proyecto_PROCESO, 2356561/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353310 | Proyecto de inversión | 56385.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56385.86, modificado:56385.86}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TECOH DEL MUNICIPIO DE TECOH - 64711 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 64711 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 23, EL PROYECYO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TECOH EN LA CALLE 26 X 19 Y 23 A DOS CUADRAS ANTES DEL CAMPO PEDRO ZALDIVAR, lon:-89.47126955, lat:20.74818611}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 16915.76 | 16915.76 | 16915.76 | 16915.76 | 16915.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2024, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3355027.29, importe_modificado:3355027.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353310/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353311 | Proyecto de inversión | 225543.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:225543.44, modificado:225543.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ITZINCAB DEL MUNICIPIO DE TECOH - 64762 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 64762 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:3, direccion:CALLE 5 PUEBLO TECOH, 97820 ITZINCAB, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN LA CALLE 5 POR 14 Y 16 A UNA ESQUINA DE LA TIENDA LOS TULIPANES A UN COSTADO DEL PASILLO ANDADOR, lon:-89.56297856, lat:20.75270033}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 67663.03 | 67663.03 | 67663.03 | 67663.03 | 67663.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2024, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3355027.29, importe_modificado:3355027.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353311/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353313 | Proyecto de inversión | 112771.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:112771.72, modificado:112771.72}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MAHZUCIL DEL MUNICIPIO DE TECOH - 64870 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 64870 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:6, direccion:CALLE 5 PUEBLO MAHZUCIL, 97824 MAHZUCIL, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MAHZUCIL EN LA CALLE 5 SN ENTRE 8 POR 10 A LADO DE TIENDA EL POZITO, lon:-89.46165243, lat:20.55355753}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 33831.52 | 33831.52 | 33831.52 | 33831.52 | 33831.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2024, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3355027.29, importe_modificado:3355027.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.18}} | {2353313/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353320 | Proyecto de inversión | 16632.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:16632.58, modificado:16632.58}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE MAHZUCIL DEL MUNICIPIO DE TECOH - 65127 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 65127 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:6, direccion:CALLE 5 PUEBLO MAHZUCIL, 97824 MAHZUCIL, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, LA CALLE ESTÁ UBICADA EN LA CALLE 5 SN ENTRE 8 POR 10 A LADO DE TIENDA EL POZITO, lon:-89.4614915, lat:20.55347717}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 4989.77 | 4989.77 | 4989.77 | 4989.77 | 4989.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2024, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3355027.29, importe_modificado:3355027.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353320/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353321 | Proyecto de inversión | 8316.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8316.29, modificado:8316.29}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE OXTAPACAB DEL MUNICIPIO DE TECOH - 65163 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 65163 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:7, direccion:CALLE CENTRO PUEBLO OXTAPACAB, 97822 OXTAPACAB, TECOH YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN EL DOMICILIO CONOCIDO A UN COSTADO DEL TENDEJON EL PROGRESO RUMBO A LA SALIDA, lon:-89.50283579, lat:20.76988784}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 2494.89 | 2494.89 | 2494.89 | 2494.89 | 2494.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2024, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3355027.29, importe_modificado:3355027.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353321/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353322 | Proyecto de inversión | 16632.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:16632.58, modificado:16632.58}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE XKANCHAKÁN DEL MUNICIPIO DE TECOH - 65253 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 65253 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:13, direccion:CALLE 15 PUEBLO XCANCHAKAN, 97824 X-KANCHAKÁN, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y , EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TECOH EN LA LOCALIDAD DE XKANCHAKAN EN LA CALLE 15 POR 4 A LA VUELTA DE TEMPLO BAUTISTA, lon:-89.50059634, lat:20.62104738}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 4989.77 | 4989.77 | 4989.77 | 4989.77 | 4989.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2024, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3355027.29, importe_modificado:3355027.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353322/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353323 | Proyecto de inversión | 114330.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:114330.83, modificado:114330.83}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 65269 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 65269 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 37 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 40, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DETEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 37 ENT, lon:-89.27830847, lat:20.20838123}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 97618.41 | 97618.41 | 97618.41 | 97618.41 | 97618.41 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:IVEY-LP-040-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4677129.09, importe_modificado:4677129.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.86}} | {2353323/proyecto_INICIO, 2353323/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353324 | Proyecto de inversión | 8316.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8316.29, modificado:8316.29}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TECOH DEL MUNICIPIO DE TECOH - 65280 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 65280 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN LA CALLE 28 POR 21 Y 19 FRENTE CAMPO DE BEISBOL EL TABANO, lon:-89.47294325, lat:20.75005224}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 2494.89 | 2494.89 | 2494.89 | 2494.89 | 2494.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-037-2024, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3355027.29, importe_modificado:3355027.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353324/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353326 | Proyecto de inversión | 113686.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113686.58, modificado:113686.58}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE UMÁN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 65299 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 65299 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 19 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 21 LA ACCIÓN SE UBICA EN LA CALLE 19 X 22 Y 24 COLONIA CENTRO. A UNA CASA DE LA GUARDERIA KINPAAL, lon:-89.75117571, lat:20.88311389}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 34105.97 | 34105.97 | 34105.97 | 34105.97 | 34105.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2024, contratista:CRONOSUR SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3240017.36, importe_modificado:3240017.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353326/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353327 | Proyecto de inversión | 113686.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113686.53, modificado:113686.53}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE UMÁN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 65337 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 65337 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 27 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 29 LA ACCIÓN SE UBICA EN LA CALLE 27 58 POR 14 Y 16. FRENTE A CASA DE DOS PISOS CERCA DEL CAMPO SANTA CRUZ, lon:-89.74394066, lat:20.87665202}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 113676.65 | 113676.65 | 113676.65 | 113676.65 | 113676.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2024, contratista:CRONOSUR SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3240017.36, importe_modificado:3240017.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2353327/proyecto_PROCESO, 2353327/proyecto_INICIO, 2353327/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353329 | Proyecto de inversión | 227373.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:227373.16, modificado:227373.16}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE UMÁN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 65362 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 65362 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 38 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, CALLE 40 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADO EN LA CALLE 38 SN POR 19 Y 17. A UN LADO DE LA CARPINTERIA DE JUAN EUSEBIO, lon:-89.76000737, lat:20.87952084}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 227307.24 | 227307.24 | 227307.24 | 227307.24 | 227307.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2024, contratista:CRONOSUR SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3240017.36, importe_modificado:3240017.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2353329/proyecto_PROCESO, 2353329/proyecto_FIN, 2353329/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353330 | Proyecto de inversión | 114330.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:114330.83, modificado:114330.83}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 65461 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 65461 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 57 Y CALLE 59, CALLE 28 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DETEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 30 ENTRE CAL, lon:-89.27793339, lat:20.19918613}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 76662.04 | 76662.04 | 76662.04 | 76662.04 | 76662.04 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:IVEY-LP-040-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4677129.09, importe_modificado:4677129.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.35}} | {2353330/proyecto_INICIO, 2353330/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353332 | Proyecto de inversión | 114330.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:114330.83, modificado:114330.83}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 65492 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 65492 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 37 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38, CALLE 35 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DETEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 37 ENTRE CAL, lon:-89.27722506, lat:20.20813366}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 62966.2 | 62966.2 | 62966.2 | 62966.2 | 62966.2 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:IVEY-LP-040-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4677129.09, importe_modificado:4677129.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.35}} | {2353332/proyecto_PROCESO, 2353332/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353343 | Proyecto de inversión | 113804.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113804.25, modificado:113804.25}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANCAB DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 65733 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 65733 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:10, direccion:CALLE 31 PUEBLO KANCAB, 97977 KANCAB, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 48, CALLE 29 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DEKANCAB EN LA CALLE 31 ENTRE CALLE 46 Y 48 CON CALLE 29 UNA CUADRA Y MEDIA DE LA TI, lon:-89.34843206, lat:20.19772213}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 34141.28 | 34141.28 | 34141.28 | 34141.28 | 34141.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2024, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2761126.77, importe_modificado:2761126.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2353343/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353346 | Proyecto de inversión | 569021.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:569021.25, modificado:569021.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PENCUYUT DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 65809 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 65809 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:15, direccion:CALLE 9 PUEBLO PENKUYUT, 97973 PENCUYUT, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 0, CALLE 7 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DEPENCUYUT EN LA CALLE 9 ENTRE CALLE 14 Y 0 CON CALLE 7 EN LA ESQUINA DE LA TIENDA , lon:-89.28666536, lat:20.29267438}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 170706.37 | 170706.37 | 170706.37 | 170706.37 | 170706.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2024, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2761126.77, importe_modificado:2761126.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.7}} | {2353346/proyecto_PROCESO, 2353346/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353350 | Proyecto de inversión | 227608.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:227608.5, modificado:227608.5}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 65944 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 65944 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:232, direccion:CALLE CONOCIDA RANCHERIA SAN MARCOS, 97977 SAN MARCOS, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE TIPO CURVA Y CARRETERA KANEC, CALLE BENITO JUAREZ EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DE SAN MARCOS POR CARRETERA KANEC Y SOBRE, lon:-89.32375279, lat:20.19708113}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 68282.55 | 68282.55 | 68282.55 | 68282.55 | 68282.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2024, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2761126.77, importe_modificado:2761126.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.7}} | {2353350/proyecto_INICIO, 2353350/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202358127 | Proyecto de inversión | 291599.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:291599.84, modificado:291599.84}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO. 223 02 0339, 223 02 0340 - 37068 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 37068 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.23, meta_modificada:17.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96-1 519 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-A Y CALLE 171-B, CALLE 96-A LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 306.12 MTS DE LA CANCHA EMILIANO ZAPATA SUR UBICADA EN, lon:-89.6559461, lat:20.90836061}} | 2024-05-20 | 2024-08-18 | 291599.84 | 291599.84 | 87479.95 | 87479.95 | 87479.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-103, contratista:DIPAMSA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1944418.85, importe_modificado:1944418.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.17}} | {2358127/proyecto_PROCESO, 2358127/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-22}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202358262 | Proyecto de inversión | 329484.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:329484.32, modificado:329484.32}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, CUARTO PARA BAÑO, PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO. 223 03 0098, 223 03 0100, 223 03 0099 - 37547 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 37547 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:45.43, meta_modificada:45.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96-1 522 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-A Y CALLE 171-B, CALLE 96 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 308.27 MTS DE LA CANCHA EMILIANO ZAPATA SUR UBICADA EN L, lon:-89.65569467, lat:20.90834183}} | 2024-05-20 | 2024-08-18 | 329484.32 | 329484.32 | 98845.31 | 98845.31 | 98845.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-103, contratista:DIPAMSA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1944418.85, importe_modificado:1944418.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:45.43}} | {2358262/proyecto_INICIO, 2358262/proyecto_PROCESO, 2358262/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240102345838 | Proyecto de inversión | 64908.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:64908.14, modificado:64908.14}} | CONSTRUCCIÓN DE COCINAS ECOLÓGICAS EN UMÁN LOCALIDAD UMÁN, 11 PIEZAS UMÁN Y COMISARÍAS - 27131 | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Umán | 27131 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 21 COLONIA CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 23 SE REALIZARÁ UNA COCINA ECOLÓGICA EN LA CALLE 21 X 10 Y 12 EN LA ZAP 3110100010348., lon:-89.74036501, lat:20.88049167}} | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 64908.14 | 64908.14 | 64908.14 | 45435.7 | 45435.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-05-24, contratista:PROYECTOS, ACABADOS Y PREFABRICADOS CAE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UMÁN, monto:2011582.31, importe_modificado:2011582.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.7}} | {2345838/proyecto_INICIO, 2345838/proyecto_PROCESO, 2345838/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202357720 | Proyecto de inversión | 293086.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:293086.14, modificado:293858.74}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PROYECTO NO.223 03 0051, 223 03 0052 - 35640 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 35640 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.48, meta_modificada:16.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 94 477 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-B Y CALLE 173, CALLE 94-A LA OBRA SE REALIZARA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171A AVANZAR, lon:-89.65413533, lat:20.90724494}} | 2024-03-11 | 2024-07-14 | 293858.74 | 293858.74 | 293858.74 | 293858.74 | 293858.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-003, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4698723.19, importe_modificado:4698723.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10.85}} | {2357720/proyecto_INICIO, 2357720/proyecto_PROCESO, 2357720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202357779 | Proyecto de inversión | 78559.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:78559.58, modificado:78559.58}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MANUEL CRESCENCIO REJON, PROYECTO NO. 223 02 0521, 223 02 0522 - 35767 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 35767 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:18.59, meta_modificada:18.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 22 301 INTERIOR SN COLONIA MANUEL CRESCENCIO REJON, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23-A, CALLE 24-A LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE 403.46 MTS AL NORTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA SINDICATO DE HARINE, lon:-89.66646836, lat:20.9282436}} | 2024-03-11 | 2024-06-02 | 78559.58 | 78559.58 | 71789.41 | 71789.41 | 71789.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-006, contratista:ING. ANTONIO ESCAMILLA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1387830.47, importe_modificado:1387830.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.88}} | {2357779/proyecto_INICIO, 2357779/proyecto_PROCESO, 2357779/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs5: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202355009 | Proyecto de inversión | 57052.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57052.62, modificado:57052.62}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAMAHIL DEL MUNICIPIO DE SAMAHIL - 159488 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 159488 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO SAMAHIL, 97810 SAMAHIL, SAMAHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 29 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAMAHIL MUNICIPIO DE SAMAHIL EN LA CALLE 29 SN POR 22 X 24 Y 29 DOMICILIO CONOCIDO A LA VUELTA B, lon:-89.89149865, lat:20.87911353}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 56999.8 | 56999.8 | 56999.8 | 56999.8 | 56999.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2024, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5898951.55, importe_modificado:5898951.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2355009/proyecto_PROCESO, 2355009/proyecto_FIN, 2355009/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355010 | Proyecto de inversión | 228477.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:228477.1, modificado:228477.1}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ACANCEH DEL MUNICIPIO DE ACANCEH - 159493 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 159493 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO ACANCEH, 97380 ACANCEH, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 30 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE ACANCEH EN LA LOCALIDAD DE ACANCEH EN LA CALLE 28 POR 29 Y 31 CASI ENFRENTE DEL AGUA POTABLE A P, lon:-89.45808607, lat:20.81029177}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 213633.91 | 213633.91 | 213633.91 | 213633.91 | 213633.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6172636.55, importe_modificado:6172636.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.9}} | {2355010/proyecto_PROCESO, 2355010/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355013 | Proyecto de inversión | 230876.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:230876.74, modificado:230876.74}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TETIZ DEL MUNICIPIO DE TETIZ - 159542 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 159542 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO TETIZ, 97364 TETIZ, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 17 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TETIZ MUNICIPIO DE TETIZ EN LA CALLE 19 ENTRE 12 X 14 Y 17. A MEDIA CUADRA DEL AGUA POTABLE. A UNAS CU, lon:-89.92663912, lat:20.96170521}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 69263.02 | 69263.02 | 69263.02 | 69263.02 | 69263.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2024, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5898951.55, importe_modificado:5898951.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.7}} | {2355013/proyecto_INICIO, 2355013/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202375200 | Proyecto de inversión | 337838.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:337838.8, modificado:337838.8}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN AKIL LOCALIDAD AKIL ASENTAMIENTO AKIL - 94522 | 31 | Yucatán | 3 | Akil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Akil | 94522 | S | 90 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 41 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 24 LA OBRA SE ENCUENTRA 2 KILOMETROS DEL PALACIO MUNICIPAL A UNOS 50MT DE LA ESCUELA CONSUELO ZAVALA A UNOS 600MT DE LA ESCUELA PRIMARIA FELI, lon:-89.34837768, lat:20.25825854}} | 2024-04-16 | 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2375200/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350889 | Proyecto de inversión | 30674.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30674.21, modificado:30674.2}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA PABLO BOLIO PONCE, CCT 31DES2010D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-458 | S | 70 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 118 NO. 314 COLONIA YUCALPETEN CP.97983, lon:-89.659796, lat:20.975814}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 30674.2 | 30674.2 | 30674.2 | 30674.2 | 30674.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-378, contratista:THAMMY SHARON PEREZ VAZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:30674.21, importe_modificado:30674.21}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202359667 | Proyecto de inversión | 2249601.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2249601.82, modificado:2248545.06}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DE SECUNDARIA EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN CHICHIMILÁ LOCALIDAD CHICHIMILÁ ASENTAMIENTO CHICHIMILÁ - 39746 | 31 | Yucatán | 21 | Chichimilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chichimilá | 39746 | S | 144 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:736.0, meta_modificada:736.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:PUEBLO CHICHIMILÁ, 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 27B, LA OBRA SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE LA CHICHIMILA A 300 MTRS AL ESTE CRUZANDO LA IGLESIA PRINCIPAL PARQUE LA SECUNDARIA Y TORTILLERIA LA MEXIC, lon:-88.21082685, lat:20.6282573}} | 2024-05-01 | 2024-08-09 | 2248545.06 | 2248545.06 | 1584022.6 | 1584022.6 | 1584022.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-CHICHIMILA-R33-2024-002-LP, contratista:MULTIOBRAS CETINA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICHIMILA, YUCATAN, monto:2248545.06, importe_modificado:2248545.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:660.0}} | {2359667/proyecto_PROCESO, 2359667/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202359672 | Proyecto de inversión | 219549.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:219549.86, modificado:219549.86}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO,TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL PROYECTO NO. 223 02 0287, 223 02 0288 - 42292 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 42292 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.7, meta_modificada:4.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 16 INTERIOR SN PUEBLO SIERRA PAPACAL, 97303 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 22 LA OBRA SE REALIZARÁ DEL LOCAL DE LA COMISARIA SIERRA PAPACAL UBICADO EN LA CALLE 12 C 15B Y 17 AVANZAR 236 MT, lon:-89.73052094, lat:21.12358594}} | 2024-03-25 | 2024-06-30 | 219549.86 | 219549.86 | 114204.02 | 114204.02 | 114204.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-018, contratista:NUVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1879790.82, importe_modificado:1879790.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.7}} | {2359672/proyecto_INICIO, 2359672/proyecto_FIN, 2359672/proyecto_PROCESO, 2359672/proyecto_FIN, 2359672/proyecto_PROCESO, 2359672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs5: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202361669 | Proyecto de inversión | 1773985.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1773985.01, modificado:1773985.01}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO TAMARINDOS PROYECTO NO. 223 01 0304 - 47549 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 47549 | S | 46 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2109.4, meta_modificada:2109.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 83 INTERIOR SN COLONIA TAMARINDOS, 97302 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 38 AL ORIENTE Y , CALLE 85 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 564.66 MTS AL PONIENTE DEL CENTRO MUNICIPAL DE CONTROL ANIMAL UBICADO EN LA CA, lon:-89.65380101, lat:21.04845446}} | 2024-04-29 | 2024-07-21 | 1773985.01 | 1773985.01 | 1336325.64 | 1336325.64 | 1336325.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT24-FICON-6141-046, contratista:CITRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2199644.51, importe_modificado:2199644.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1588.99}} | {2361669/proyecto_PROCESO, 2361669/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202357938 | Proyecto de inversión | 86917.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:86917.95, modificado:86917.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, PISO FIRME,EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS PROYECTO NO.223 02 0589,223 02 0588 - 36263 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 36263 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:26.73, meta_modificada:26.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 12 INTERIOR SN PUEBLO MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE LA ESTACION UBICADO EN LA CALLE 12 X 14 Y 21 POSTERIORMENTE AVANZAR 107 MTS HACIA EL NORTE SOB, lon:-89.6263558, lat:20.81619126}} | 2024-03-25 | 2024-07-21 | 86917.95 | 86917.95 | 26075.38 | 26075.38 | 26075.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-020, contratista:MARO WOOD STUDIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2564938.51, importe_modificado:2564938.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:8.02}} | {2357938/proyecto_PROCESO, 2357938/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs5: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202357986 | Proyecto de inversión | 435392.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:435392.15, modificado:435392.15}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO.223 03 0113, 223 03 0111, 223 03 0112 - 36445 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 36445 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:47.75, meta_modificada:47.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96-1 523 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-A Y CALLE 171-B, CALLE 96-A LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 304.67 MTS AL PONIENTE DE LA CANCHA EMILIANO ZAPATA SU, lon:-89.65594479, lat:20.90829335}} | 2024-05-20 | 2024-08-18 | 435392.15 | 435392.15 | 130617.64 | 130617.64 | 130617.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-103, contratista:DIPAMSA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1944418.85, importe_modificado:1944418.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:14.32}} | {2357986/proyecto_PROCESO, 2357986/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202358025 | Proyecto de inversión | 321716.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:321716.93, modificado:321716.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO,CUARTO PARA BAÑO,EN MÉRIDA LOCALIDAD ABEJA PLANET ASENTAMIENTO SAN IGNACIO TESIP EL PROYECTO NO.223 03 0166,223 03 0167 - 36716 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 36716 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.48, meta_modificada:16.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1146, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN PUEBLO SAN IGNACIO TESIP, 97316 ABEJA PLANET, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y , LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA IGLESIA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 Y 23 POSTERIORMENTE SEGUIR 870 MTS SOBRE LA CALLE 20 , lon:-89.61520833, lat:20.83380708}} | 2024-03-25 | 2024-07-21 | 321716.93 | 321716.93 | 96515.04 | 96515.04 | 96515.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-020, contratista:MARO WOOD STUDIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2564938.51, importe_modificado:2564938.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.94}} | {2358025/proyecto_PROCESO, 2358025/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202358034 | Proyecto de inversión | 151461.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:151461.57, modificado:151461.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS PROYECTO NO. 223 02 0592 - 36743 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 36743 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.29, meta_modificada:17.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 22 INTERIOR SN PUEBLO MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL MODULO MEDICO UBICADO EN L CALLE 22 X 21 A Y 23 POSTERIORMENTE AVANZAR 160 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CA, lon:-89.63251218, lat:20.81468287}} | 2024-03-25 | 2024-07-21 | 151461.57 | 151461.57 | 45438.48 | 45438.48 | 45438.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-020, contratista:MARO WOOD STUDIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2564938.51, importe_modificado:2564938.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.19}} | {2358034/proyecto_PROCESO, 2358034/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs5: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202358060 | Proyecto de inversión | 87120.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:87120.45, modificado:87120.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME,PISO FIRME,EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS PROYECTO NO. 223 02 0594, 223 02 0593 - 36848 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 36848 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:19.36, meta_modificada:19.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 16 INTERIOR SN PUEBLO MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE LA ESTACION UBICADO EN LA CALLE 21 X 14 Y 16 AVANZAR 200 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALLE 21, lon:-89.63009123, lat:20.81269449}} | 2024-03-25 | 2024-07-21 | 87120.45 | 87120.45 | 26136.13 | 26136.13 | 26136.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-020, contratista:MARO WOOD STUDIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2564938.51, importe_modificado:2564938.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.81}} | {2358060/proyecto_PROCESO, 2358060/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs5: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202358094 | Proyecto de inversión | 309578.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:309578.74, modificado:309578.74}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO.223 02 0318, 223 02 0317. - 36955 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 36955 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.23, meta_modificada:17.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96-B 504 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-A Y CALLE 171-B, LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 407.95 MTS AL NORTE DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR III UBICADO , lon:-89.6574303, lat:20.90899534}} | 2024-05-23 | 2024-08-14 | 309578.74 | 309578.74 | 92873.63 | 92873.63 | 92873.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-104, contratista:PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA ESTRIBO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1494316.84, importe_modificado:1494316.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.23}} | {2358094/proyecto_PROCESO, 2358094/proyecto_FIN, 2358094/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-22}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202364846 | Proyecto de inversión | 130584.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130584.63, modificado:130584.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 224 01 0126, 224 01 0125 - 60411 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60411 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:43.2, meta_modificada:43.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 22 INTERIOR SN PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 24 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 260 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ UBICADO EN CALLE 24 X 21 Y 23 COMISARIA, lon:-89.7087235, lat:21.0137974}} | 2024-05-07 | 2024-08-05 | 130584.63 | 130584.63 | 39175.39 | 39175.39 | 39175.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-068, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1678420.66, importe_modificado:1678420.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.96}} | {2364846/proyecto_INICIO, 2364846/proyecto_PROCESO, 2364846/proyecto_INICIO, 2364846/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202392625 | Proyecto de inversión | 499687.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:499687.91, modificado:499687.91}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ, BUCTZOTZ, YUCATAN - 165081 | 31 | Yucatán | 6 | Buctzotz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Buctzotz | 165081 | S | 23 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 5 INTERIOR SN PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 30 A, CALLE 1 CALLE 5 POR 30 Y 30 A. CALLE 5 X 30 Y 30A DOS COLECTORES. CALLE 5 POR 30A Y 30B DOS COLECTORES. CALLE 5 X 30B Y 28 TRES C, lon:-88.80097152, lat:21.21020269}} | 2024-07-01 | 2024-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2392625/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202358131 | Proyecto de inversión | 151461.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:151461.57, modificado:151461.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS PROYECTO NO.223 02 0590 - 37089 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 37089 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.29, meta_modificada:17.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 19 INTERIOR SN PUEBLO MOLAS, 97315 MOLAS, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL PARQUE LA ESTACION UBICADO EN LA CALLE 14 X 21 Y 19 SEGUIR 154 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE 14 H, lon:-89.62669833, lat:20.81666661}} | 2024-03-25 | 2024-07-21 | 151461.57 | 151461.57 | 45438.48 | 45438.48 | 45438.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-020, contratista:MARO WOOD STUDIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2564938.51, importe_modificado:2564938.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.29}} | {2358131/proyecto_PROCESO, 2358131/proyecto_FIN, 2358131/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs5: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202358162 | Proyecto de inversión | 125848.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:125848.82, modificado:125848.82}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO. 223 03 0129 - 34531 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 34531 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.29, meta_modificada:17.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 18 LA OBRA SE REALIZARA EN APROXIMADAMENTE 120.31 MTS AL NORTE DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES CD. CAUCEL 1 UBICADO EN LA CALLE , lon:-89.7077679, lat:21.00801814}} | 2024-03-11 | 2024-07-07 | 125848.82 | 125848.82 | 37754.65 | 37754.65 | 37754.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-004, contratista:CONSTRUCAVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3258838.36, importe_modificado:3258838.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.29}} | {2358162/proyecto_PROCESO, 2358162/proyecto_FIN, 2358162/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs5: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202358174 | Proyecto de inversión | 316234.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:316234.46, modificado:316933.23}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO. 223 03 0143, 223 03 0142 - 34562 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 34562 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.48, meta_modificada:16.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 6 INTERIOR SN PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 12 LA OBRA SE REALIZARA EN APROXIMADAMENTE 395.64 MTS AL ORIENTE DEL CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN LA CALLE 19 X 9 Y 12 POSTERIORMENT, lon:-89.69511562, lat:21.01799673}} | 2024-03-11 | 2024-07-07 | 316933.23 | 316933.23 | 94870.33 | 94870.33 | 94870.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-004, contratista:CONSTRUCAVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3258838.36, importe_modificado:3258838.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.48}} | {2358174/proyecto_INICIO, 2358174/proyecto_PROCESO, 2358174/proyecto_INICIO, 2358174/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202358222 | Proyecto de inversión | 156909.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:156909.03, modificado:170961.22}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO. 223 03 0180, 223 03 0179. - 34697 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 34697 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:11.56, meta_modificada:11.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 4-A INTERIOR SN PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-B Y CALLE 23, CALLE 4 LA OBRA SE REALIZARA EN APROXIMADAMENTE 104.83 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ UBICADA EN LA , lon:-89.69494038, lat:21.00989219}} | 2024-03-11 | 2024-07-07 | 170961.22 | 170961.22 | 47072.71 | 47072.71 | 47072.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-004, contratista:CONSTRUCAVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3258838.36, importe_modificado:3258838.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:11.56}} | {2358222/proyecto_INICIO, 2358222/proyecto_FIN, 2358222/proyecto_PROCESO, 2358222/proyecto_INICIO, 2358222/proyecto_FIN, 2358222/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE., trimestre:2.0, usuario:marcoaacostaa, fecha:2024-07-22}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202364968 | Proyecto de inversión | 146904.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:146904.65, modificado:146904.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO.224 01 0080 - 60816 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60816 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.7, meta_modificada:4.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 C 424 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 Y CALLE 171 B DIAG., CALLE 171 B LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 171 A X 92 A , lon:-89.65549993, lat:20.90759683}} | 2024-05-08 | 2024-07-30 | 146904.65 | 146904.65 | 44071.39 | 44071.39 | 44071.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-071, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1296214.21, importe_modificado:1296214.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.41}} | {2364968/proyecto_PROCESO, 2364968/proyecto_INICIO, 2364968/proyecto_PROCESO, 2364968/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-22}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202365096 | Proyecto de inversión | 750010.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750010.2, modificado:749632.89}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO INFANTIL BAXAAL PAAL, EN LA LOCALIDAD DE UAYALCEH DEL MUNICIPIO DE ABALÁ, YUCATÁN - 61152 | 31 | Yucatán | 1 | Abalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Abalá | 61152 | S | 48 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:231.0, meta_modificada:231.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE SIN NOMBRE/NÚMERO PUEBLO UAYALCEH, 97825 UAYALCEH, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NOMBRE/NÚMERO Y CALLE SIN NOMBRE/NÚMERO, CALLE SIN NOMBRE/NÚMERO LA POBLACIÓN SE ENCUENTRA A 6 KM DE LA COMISARÍA DE UAYALCEH Y A 14 KMS DE L, lon:-89.59475503, lat:20.69600817}} | 2024-05-13 | 2024-06-14 | 599630.97 | 599630.97 | 599630.97 | 599630.97 | 599630.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:I3/FAISMUN/ABALA-YUC/2024-01, contratista:CONMAN DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ABALA, monto:749632.89, importe_modificado:749632.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:231.0}} | {2365096/proyecto_INICIO, 2365096/proyecto_PROCESO, 2365096/proyecto_INICIO, 2365096/proyecto_FIN, 2365096/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202395031 | Proyecto de inversión | 1073755.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1073755.23, modificado:1066546.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN SUDZAL LOCALIDAD SUDZAL ASENTAMIENTO SUDZAL - 175131 | 31 | Yucatán | 71 | Sudzal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sudzal | 175131 | S | 38 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:387.59, meta_modificada:387.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO SUDZAL, 97676 SUDZAL, SUDZAL YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 4, CALLE 18 LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO COMO SE PUEDE OBSERVAR EN LA CALLE 11 X 4 Y 1 8 HAY 8 BENEFICIARIOS EN LA CALLE 10 X , lon:-88.98996997, lat:20.87737617}} | 2024-06-29 | 2024-08-20 | 1066546.09 | 1066546.09 | 1066546.09 | 319963.82 | 319963.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-R33-071-LP-02-2024, contratista:CONSTRUCTORA VPMO S. DE R.I DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DE SUDZAL, monto:1066546.09, importe_modificado:1066546.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.0}} | {2395031/proyecto_INICIO, 2395031/proyecto_PROCESO, 2395031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202359976 | Proyecto de inversión | 209057.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:209057.29, modificado:209057.29}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO.223 03 0013, 223 03 0012 - 40721 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 40721 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:45.7, meta_modificada:45.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189-1 225 INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-A Y CALLE 80-1, LA OBRA SE REALIZARÁ DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191A AVANZAR 170 MTS AL NORTE , lon:-89.64729523, lat:20.89299111}} | 2024-03-11 | 2024-07-14 | 209057.29 | 209057.29 | 62717.19 | 62717.19 | 62717.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-003, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4698723.19, importe_modificado:4698723.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:45.7}} | {2359976/proyecto_PROCESO, 2359976/proyecto_FIN, 2359976/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}, obs2: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. (2), trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202359983 | Proyecto de inversión | 152246.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:152246.29, modificado:152246.29}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL PROYECTO NO. 223 02 0290 - 43647 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 43647 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.29, meta_modificada:17.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 12 INTERIOR SN PUEBLO SIERRA PAPACAL, 97303 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y , CALLE 16 LA OBRA SE REALIZARÁ DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 15B X 10A Y 12 AVANZAR 460 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 12 HASTA L, lon:-89.72809733, lat:21.12689293}} | 2024-03-25 | 2024-06-30 | 152246.29 | 152246.29 | 45673.89 | 45673.89 | 45673.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-018, contratista:NUVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1879790.82, importe_modificado:1879790.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.29}} | {2359983/proyecto_INICIO, 2359983/proyecto_FIN, 2359983/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-22}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs5: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC230402331378 | Proyecto de inversión | 389230.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:389230.1, modificado:389230.1}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN TEKAX, LOCALIDAD TEKAX. - 425146 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tekax | 425146 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 53 COLONIA CENTRO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 52, CALLE 55 SE ENCUENTRA CERCA DEL DISPENSARIO MEDICO DEL H AYUNTAMIENTO TEKAX, lon:-89.288, lat:20.2039}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 389203.2 | 389203.2 | 389203.2 | 389203.2 | 389203.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2023.32, contratista:MULTIPROYECTOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:389203.2, importe_modificado:389203.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2331378/proyecto_PROCESO, 2331378/proyecto_FIN, 2331378/proyecto_INICIO, 2331378/proyecto_PROCESO, 2331378/proyecto_INICIO, 2331378/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202378299 | Proyecto de inversión | 3402006.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2347384.44, modificado:2347384.44}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS INCAY, monto:1054622.0, modificado:1054622.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS UNIDAD ECHEVERRÍA II EN EL MUNICIPIO DE MUNA, YUCATÁN. - 103193 | 31 | Yucatán | 53 | Muna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Muna | 103193 | S | 58 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4500.0, meta_modificada:4500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:89, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 261 TRAMO UMAN - HOPELCHEN KILÓMETRO 191 + 54 UNIDAD ECHEVERRIA II, 97844 LUIS ECHEVERRÍA [POZO DOS], MUNA YUCATÁN ENTRE Y , LA UNIDAD AGRÍCOLA SE ENCUENTRA A 12.1 KM DEL PALACIO MUNICIPAL. UBICAR, lon:-89.77093267, lat:20.40588739}} | 2024-06-10 | 2024-07-14 | 2466458.49 | 2466458.49 | 2466458.49 | 2466458.49 | 2466458.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145496, contratista:, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN, monto:1.255775487E7, importe_modificado:1.255775487E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3500.0}} | {2378299/proyecto_INICIO, 2378299/proyecto_PROCESO, 2378299/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202391964 | Proyecto de inversión | 1566720 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1566720.0, modificado:1566720.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 01 0227 - 161431 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mérida | 161431 | S | 26 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1880.6, meta_modificada:1880.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 29 INTERIOR SN PUEBLO DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 24-A, LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 578.97 MTS AL SUR DEL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL UBICADO EN LA CALLE 23 X 20 Y 22 POST, lon:-89.65703663, lat:20.86059779}} | 2024-07-27 | 2024-11-25 | 1128180.02 | 1128180.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT24-FICON-6151-138, contratista:ING. JUAN PABLO SILVA DZUL, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2277987.89, importe_modificado:2277987.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2391964/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352763 | Proyecto de inversión | 8358.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8358.37, modificado:8358.37}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 39248 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 39248 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 27 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA EN LA CALLE 29 ENTRE 26 X 28 Y 27. COLONIA MUNA ENF, lon:-89.71518902, lat:20.48222242}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 2507.51 | 2507.51 | 2507.51 | 2507.51 | 2507.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2024, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCTORES DE VIVIENDA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3644590.92, importe_modificado:3644590.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2352763/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352764 | Proyecto de inversión | 8339.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8339.27, modificado:8339.27}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TEKIT DEL MUNICIPIO DE TEKIT - 39256 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 39256 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 34 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 36 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TEKIT LOCALIDAD TEKIT EN LA CALLE 34 ENTRE CALLE 29 Y 27 CON CALLE 36 A UNOS METROS DE BALNEARIO ARCO, lon:-89.33853571, lat:20.53298497}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 8339.27 | 8339.27 | 8339.27 | 8339.27 | 8339.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2024, contratista:E. S. OBRAS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5.05451956E8, importe_modificado:5.05451956E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2352764/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352766 | Proyecto de inversión | 56981.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56981.64, modificado:56981.64}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 39283 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 39283 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 20 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA EN LA CALLE 22 ENTRE 21 X 23 Y 20 COLONIA CENTRO A , lon:-89.71091488, lat:20.48557206}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 17094.49 | 17094.49 | 17094.49 | 17094.49 | 17094.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2024, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCTORES DE VIVIENDA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3644590.92, importe_modificado:3644590.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.04}} | {2352766/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352768 | Proyecto de inversión | 8358.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8358.37, modificado:8358.37}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 39293 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto para la Construcción y Conservación del Obra Pública en Yucatán | 39293 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 20 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA EN LA CALLE 22 ENTRE 21 X 23 Y 20 COLONIA CENTRO A , lon:-89.71089695, lat:20.48557101}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 2507.51 | 2507.51 | 2507.51 | 2507.51 | 2507.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2024, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCTORES DE VIVIENDA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3644590.92, importe_modificado:3644590.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2352768/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352795 | Proyecto de inversión | 230264.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:230264.9, modificado:230264.9}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 40379 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 40379 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 35 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 37 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 35 ENTRE 28 X 30 Y 37 ENFRENTE DE LA TIENDA ASUNCION , lon:-89.53585645, lat:20.38835109}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 230188.13 | 230188.13 | 230188.13 | 230188.13 | 230188.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2352795/proyecto_FIN, 2352795/proyecto_PROCESO, 2352795/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352796 | Proyecto de inversión | 25075.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:25075.11, modificado:25075.11}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SACALUM DEL MUNICIPIO DE SACALUM - 40404 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 40404 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO SACALUM, 97845 SACALUM, SACALUM YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 24 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SACALUM DEL MUNICIPIO DE SACALUM EN LA CALLE 26 200 ENTRE19 X 21 Y 24. EN LA ESQUINA ESTA LA TI, lon:-89.58954877, lat:20.50134334}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 7522.53 | 7522.53 | 7522.53 | 7522.53 | 7522.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2024, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCTORES DE VIVIENDA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3644590.92, importe_modificado:3644590.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2352796/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352800 | Proyecto de inversión | 115132.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115132.45, modificado:115132.45}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 40500 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 40500 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 38 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 36 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 38 ENTRE 11 X 13 Y 36 A UNAS CASAS DEL LAVADERO LOS F, lon:-89.54623757, lat:20.40482477}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 115120.65 | 115120.65 | 115120.65 | 115120.65 | 115120.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352800/proyecto_INICIO, 2352800/proyecto_FIN, 2352800/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352801 | Proyecto de inversión | 115132.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115132.45, modificado:115132.45}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 40516 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 40516 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 18 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 20 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 18 ENTRE 25 X 27 Y 20 ENFRENTE LA CARNICERIA JARETH E, lon:-89.52730161, lat:20.39736473}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 115120.64 | 115120.64 | 115120.64 | 115120.64 | 115120.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352801/proyecto_INICIO, 2352801/proyecto_FIN, 2352801/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352802 | Proyecto de inversión | 137512.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137512.06, modificado:137512.06}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE SANTA ELENA - 40518 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 40518 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO SANTA ELENA, 97890 SANTA ELENA, SANTA ELENA YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 15 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA DE MUNICIPIO DE SANTA ELENA EN LA CALLE 17 ENTRE 26 X 28 Y 15 COLONIA C, lon:-89.64736333, lat:20.33198427}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 137418.26 | 137418.26 | 137418.26 | 137418.26 | 137418.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352802/proyecto_PROCESO, 2352802/proyecto_INICIO, 2352802/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352804 | Proyecto de inversión | 137512.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137512.06, modificado:137512.06}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE SANTA ELENA - 40561 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 40561 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO SANTA ELENA, 97890 SANTA ELENA, SANTA ELENA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 29A EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA DE MUNICIPIO DE SANTA ELENA EN LA CALLE 29 ENTRE 20 X 22 Y 29A COLONIA, lon:-89.64515311, lat:20.32380348}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 137416.05 | 137416.05 | 137416.05 | 137416.05 | 137416.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352804/proyecto_FIN, 2352804/proyecto_INICIO, 2352804/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352808 | Proyecto de inversión | 285256.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:285256.65, modificado:285256.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE SANTA ELENA - 40612 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 40612 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO SANTA ELENA, 97890 SANTA ELENA, SANTA ELENA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 21 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA DE MUNICIPIO DE SANTA ELENA EN LA CALLE 19 ENTRE 18 X 20 Y 21 FRENTE A , lon:-89.64233517, lat:20.32886682}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 285170.12 | 285170.12 | 285170.12 | 285170.12 | 285170.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.0}} | {2352808/proyecto_INICIO, 2352808/proyecto_FIN, 2352808/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352809 | Proyecto de inversión | 137512.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137512.06, modificado:137512.06}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 40629 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 40629 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 17 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 46, CALLE 15 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 17 ENTRE 44 X 46 Y 15 FRENTE AL RANCHO DEL CHINO PERA, lon:-89.55303119, lat:20.40023435}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 137472.75 | 137472.75 | 137472.75 | 137472.75 | 137472.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352809/proyecto_INICIO, 2352809/proyecto_FIN, 2352809/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352810 | Proyecto de inversión | 137828.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137828.58, modificado:137828.58}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 40631 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 40631 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 87 PUEBLO KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 85 Y CALLE 87A, CALLE 72 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICPIO DE KANASÍN LOCALIDAD KANASÍN EN LA CALLE 87 CON CALLE 85 Y 87A CON CALLE 72 A ESPALDAS DE L, lon:-89.57472968, lat:20.91376361}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 68110.33 | 68110.33 | 68110.33 | 68110.33 | 68110.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6860400.96, importe_modificado:6860400.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.3}} | {2352810/proyecto_INICIO, 2352810/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352812 | Proyecto de inversión | 137828.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137828.58, modificado:137828.58}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 40655 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 40655 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 2 PUEBLO SAN CAMILO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 2A Y CALLE 59, CARRETERA 51 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICPIO DE KANASÍN LOCALIDAD KANASÍN EN LA CALLE 2 CON CALLE 59 Y 51 A MEDIA ESQUINA ANTES DEL PARQUE, lon:-89.55272322, lat:20.97172346}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 68054.58 | 68054.58 | 68054.58 | 68054.58 | 68054.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6860400.96, importe_modificado:6860400.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.3}} | {2352812/proyecto_INICIO, 2352812/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352813 | Proyecto de inversión | 285256.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:285256.65, modificado:285256.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE SANTA ELENA - 40679 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 40679 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO SANTA ELENA, 97890 SANTA ELENA, SANTA ELENA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 28 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA DE MUNICIPIO DE SANTA ELENA EN LA CALLE 27 ENTRE 22 X 24 Y 28 COLONIA S, lon:-89.64688053, lat:20.32482112}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 285161.97 | 285161.97 | 285161.97 | 285161.97 | 285161.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.0}} | {2352813/proyecto_INICIO, 2352813/proyecto_FIN, 2352813/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352815 | Proyecto de inversión | 115089.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115089.37, modificado:115089.37}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 40735 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 40735 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 87 PUEBLO KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 85 Y CALLE 87, CALLE 72 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN LOCALIDAD DE KANASÍN EN CALLE 87 ENTRE 67 Y 85 CON 72 A ESPALDAS DE LA TIENDA EL, lon:-89.57471091, lat:20.91371768}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 115073.24 | 115073.24 | 115073.24 | 115073.24 | 115073.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6860400.96, importe_modificado:6860400.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352815/proyecto_FIN, 2352815/proyecto_INICIO, 2352815/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352816 | Proyecto de inversión | 275024.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:275024.12, modificado:275024.12}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 40757 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 40757 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 31 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, CALLE 29 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 31 ENTRE 32 X 34 Y 29 A LA VUELTA DE LA ESCUELA BENIT, lon:-89.54113563, lat:20.39109317}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 274945.51 | 274945.51 | 274945.51 | 274945.51 | 274945.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2352816/proyecto_INICIO, 2352816/proyecto_FIN, 2352816/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352817 | Proyecto de inversión | 57538.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57538.4, modificado:57538.4}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE SANTA ELENA - 40794 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 40794 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO SANTA ELENA, 97890 SANTA ELENA, SANTA ELENA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 14, CALLE 25 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA DE MUNICIPIO DE SANTA ELENA EN LA CALLE 27 ENTRE 18 X 14 Y 25TIENDA LA , lon:-89.64154822, lat:20.32398457}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 57524.58 | 57524.58 | 57524.58 | 57524.58 | 57524.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352817/proyecto_INICIO, 2352817/proyecto_PROCESO, 2352817/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352819 | Proyecto de inversión | 115089.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115089.37, modificado:115089.37}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 40804 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 40804 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO FRANCISCO VILLA ORIENTE, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 4B Y CALLE 4C, CALLE 39 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICPIO DE KANASÍN LOCALIDAD KANASÍN EN LA CALLE 29 CON CALLE 4B Y 4C CON CALLE 39 A 5O MET, lon:-89.55713951, lat:20.97964067}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 115069.24 | 115069.24 | 115069.24 | 115069.24 | 115069.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6860400.96, importe_modificado:6860400.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352819/proyecto_INICIO, 2352819/proyecto_PROCESO, 2352819/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352820 | Proyecto de inversión | 137512.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137512.06, modificado:137512.06}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 40819 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 40819 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 22A CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 24 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 22A ENTRE 31 X 33 Y 24 A 30 MTS DE LA TIENDA LAS VEG, lon:-89.53023835, lat:20.39181371}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 137472.75 | 137472.75 | 137472.75 | 137472.75 | 137472.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352820/proyecto_INICIO, 2352820/proyecto_FIN, 2352820/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352821 | Proyecto de inversión | 455556.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:455556.96, modificado:455556.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIÚ DEL MUNICIPIO DE TAHDZIÚ - 40857 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 40857 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, CALLE 10 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIU DEL MUNICIPIO DE TAHDZIU EN LA CALLE 14 ENTRE 7 X 9 Y 10 COLONIA CENTRO A LADO DE LA TIEN, lon:-88.94512707, lat:20.20632616}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 369992.2 | 369992.2 | 369992.2 | 369992.2 | 369992.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2024, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5855527.39, importe_modificado:5855527.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.96}} | {2352821/proyecto_PROCESO, 2352821/proyecto_FIN, 2352821/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352822 | Proyecto de inversión | 275024.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:275024.12, modificado:275024.12}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 40867 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 40867 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 15 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 48 Y CALLE 50, CALLE 13A EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 15 ENTRE 48 X 50 Y 13A CERCA DE LA ACCIÓN HAY UNA TI, lon:-89.55427142, lat:20.40426831}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2352822/proyecto_INICIO, 2352822/proyecto_FIN, 2352822/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352823 | Proyecto de inversión | 230178.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:230178.74, modificado:230178.74}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 40875 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 40875 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 55 PUEBLO SAN CAMILO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 2DA Y CALLE 4A, DIAGONAL 45 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICPIO DE KANASÍN LOCALIDAD KANASÍN EN LA CALLE 55 CON CALLE 2D Y 4A CON DIAGONAL 45 A DOS CUADRAS , lon:-89.55467633, lat:20.97065993}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 230127.22 | 230127.22 | 230127.22 | 230127.22 | 230127.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6860400.96, importe_modificado:6860400.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2352823/proyecto_FIN, 2352823/proyecto_INICIO, 2352823/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352824 | Proyecto de inversión | 115089.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115089.37, modificado:115089.37}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 41031 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 41031 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 65A PUEBLO FRANCISCO VILLA ORIENTE, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 2B, CALLE 65A EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICPIO DE KANASÍN LOCALIDAD KANASÍN EN LA CALLE 65A CON CALLE 4 Y 2B CON 65A AL LADO DE L, lon:-89.55539476, lat:20.96691647}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 115077.23 | 115077.23 | 115077.23 | 115077.23 | 115077.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6860400.96, importe_modificado:6860400.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352824/proyecto_INICIO, 2352824/proyecto_PROCESO, 2352824/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352825 | Proyecto de inversión | 137512.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137512.06, modificado:137512.06}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 41036 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 41036 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 38 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 40 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 38 ENTRE 13 X 15 Y 40 ENFRENTE SE ENECUENTRA LA TIEND, lon:-89.54630194, lat:20.40306502}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 137472.75 | 137472.75 | 137472.75 | 137472.75 | 137472.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352825/proyecto_INICIO, 2352825/proyecto_FIN, 2352825/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352826 | Proyecto de inversión | 341667.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:341667.72, modificado:341667.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIÚ DEL MUNICIPIO DE TAHDZIÚ - 41069 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 41069 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 15 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIU DEL MUNICIPIO DE TAHDZIU EN LA CALLE 13 ENTRE 14 X 16 Y 15 COLONIA JUANA DE ASBAJE A UN, lon:-88.94675387, lat:20.2032064}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 219157.33 | 219157.33 | 219157.33 | 219157.33 | 219157.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2024, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5855527.39, importe_modificado:5855527.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.98}} | {2352826/proyecto_PROCESO, 2352826/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352830 | Proyecto de inversión | 227778.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:227778.48, modificado:227778.48}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIÚ DEL MUNICIPIO DE TAHDZIÚ - 41109 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 41109 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 8 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIU DEL MUNICIPIO DE TAHDZIU EN LA CALLE 10 ENTRE 23 X 25 Y 8 COLONIA CENTRO A UNA CUADRA DE, lon:-88.94167711, lat:20.19282386}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 184995.82 | 184995.82 | 184995.82 | 184995.82 | 184995.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2024, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5855527.39, importe_modificado:5855527.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.98}} | {2352830/proyecto_PROCESO, 2352830/proyecto_INICIO, 2352830/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352831 | Proyecto de inversión | 137512.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137512.06, modificado:137512.06}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 41127 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 41127 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 20 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 11, CALLE 22 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 20 ENTRE 13 X 11 Y 22 A 3 CASAS TIENDA MESTIZA DE IGU, lon:-89.53069805, lat:20.40707468}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 137416.05 | 137416.05 | 137416.05 | 137416.05 | 137416.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352831/proyecto_PROCESO, 2352831/proyecto_INICIO, 2352831/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352832 | Proyecto de inversión | 137512.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137512.06, modificado:137512.06}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 41168 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 41168 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 9A CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE CONOCIDA EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 9A ENTRE 20 X 22 ESTA DETRAS DEL AUDITORIO Y CE, lon:-89.53162404, lat:20.41110455}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 137472.75 | 137472.75 | 137472.75 | 137472.75 | 137472.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352832/proyecto_FIN, 2352832/proyecto_PROCESO, 2352832/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352833 | Proyecto de inversión | 137512.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137512.04, modificado:137512.04}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 41247 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 41247 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 23A CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 52 Y CALLE 54, CALLE 25 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 23A ENTRE 52 X 54 Y 25 A ESPALDAS DEL CAMPO SAN BENI, lon:-89.56087783, lat:20.39508383}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 137472.74 | 137472.74 | 137472.74 | 137472.74 | 137472.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352833/proyecto_INICIO, 2352833/proyecto_PROCESO, 2352833/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352851 | Proyecto de inversión | 113889.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113889.24, modificado:113889.24}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIÚ DEL MUNICIPIO DE TAHDZIÚ - 42318 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 42318 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 4, CALLE 23 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIU DEL MUNICIPIO DE TAHDZIU EN LA CALLE 21 ENTRE 6 X 4 Y 23 COLONIA SAN ANTONIO A UNA CUADRA, lon:-88.94066433, lat:20.19700351}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 92499.4 | 92499.4 | 92499.4 | 92499.4 | 92499.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2024, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5855527.39, importe_modificado:5855527.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.99}} | {2352851/proyecto_PROCESO, 2352851/proyecto_INICIO, 2352851/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352859 | Proyecto de inversión | 136595.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:136595.48, modificado:136595.48}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIÚ DEL MUNICIPIO DE TAHDZIÚ - 42493 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 42493 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 10, CALLE 17 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIU DEL MUNICIPIO DE TAHDZIU EN LA CALLE 19 ENTRE 6 X 10 Y 17 DOMICILIO CONOCIDO A LADO DE L, lon:-88.94358677, lat:20.19872406}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 129579.98 | 129579.98 | 129579.98 | 129579.98 | 129579.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2024, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5855527.39, importe_modificado:5855527.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.72}} | {2352859/proyecto_INICIO, 2352859/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352860 | Proyecto de inversión | 345268.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:345268.11, modificado:345268.11}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 42536 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 42536 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO AMALIA SOLORZANO II, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 39A Y CALLE 37, CALLE 18 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN LOCALIDAD DE KANASÍN EN CALLE 16 ENTRE 39A Y 37 CON 18 A LADO DE ESCUELA P, lon:-89.56185214, lat:20.9675618}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 345169.21 | 345169.21 | 345169.21 | 345169.21 | 345169.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6860400.96, importe_modificado:6860400.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2352860/proyecto_INICIO, 2352860/proyecto_PROCESO, 2352860/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352863 | Proyecto de inversión | 345268.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:345268.11, modificado:345268.11}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEYA DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 42551 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 42551 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:153, direccion:CALLE hacienda teya RANCHERIA TEYA, 97374 TEYA, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE SEMILLAS Y PRODUCTOS DE MEXICO Y CALLE ESTACIÓN TREN MAYA, CALLE ESTACIÓN TREN MAYA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN LOCALIDAD DE TEYA D, lon:-89.52296673, lat:20.93578979}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 345177.2 | 345177.2 | 345177.2 | 345177.2 | 345177.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6860400.96, importe_modificado:6860400.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2352863/proyecto_INICIO, 2352863/proyecto_PROCESO, 2352863/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352865 | Proyecto de inversión | 136595.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:136595.48, modificado:136595.48}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIÚ DEL MUNICIPIO DE TAHDZIÚ - 42655 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 42655 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CALLE 21 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIU DEL MUNICIPIO DE TAHDZIU EN LA CALLE 19 ENTRE 6 X 8 Y 21 DOMICILIO CONOCIDO EN LA ESQUINA, lon:-88.94119683, lat:20.1973634}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 129613.5 | 129613.5 | 129613.5 | 129613.5 | 129613.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2024, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5855527.39, importe_modificado:5855527.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.82}} | {2352865/proyecto_PROCESO, 2352865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352867 | Proyecto de inversión | 115595.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115595.87, modificado:115595.87}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 42750 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 42750 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO CUAUHTÉMOC, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 75B Y CALLE 23 DIAGONAL, CALLE 31 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN LOCALIDAD DE KANASÍN EN LA CALLE 29 ENTRE 75B Y DIAGONAL 23 CON CALLE 31 A, lon:-89.57151245, lat:20.93233739}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 115498.8 | 115498.8 | 115498.8 | 115498.8 | 115498.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6860400.96, importe_modificado:6860400.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352867/proyecto_FIN, 2352867/proyecto_PROCESO, 2352867/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352869 | Proyecto de inversión | 57051.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57051.33, modificado:57051.33}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 42782 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 42782 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 17 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38, CALLE 19 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 17 ENTRE 36 X 38 Y 19 SE ENCUENTRA CERCA DE COCINA EC, lon:-89.54561529, lat:20.40088291}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 57038.46 | 57038.46 | 57038.46 | 57038.46 | 57038.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352869/proyecto_INICIO, 2352869/proyecto_FIN, 2352869/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352870 | Proyecto de inversión | 115659.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115659.8, modificado:115659.8}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIÚ DEL MUNICIPIO DE TAHDZIÚ - 42797 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 42797 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 9 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 7 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIU DEL MUNICIPIO DE TAHDZIU EN LA CALLE 9 ENTRE 16 X 18 Y 7 A TRES CASAS DESPUES DE LA TIEND, lon:-88.94736029, lat:20.20585383}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 115471.32 | 115471.32 | 115471.32 | 115471.32 | 115471.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2024, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5855527.39, importe_modificado:5855527.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.96}} | {2352870/proyecto_PROCESO, 2352870/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352872 | Proyecto de inversión | 57051.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57051.33, modificado:57051.33}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 42830 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 42830 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 9 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE BRECHA 16 Y CALLE 9, CALLE 18A EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 9 ENTRE 16 X Y 9 SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PARQUE, lon:-89.5291865, lat:20.41055665}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 57038.46 | 57038.46 | 57038.46 | 57038.46 | 57038.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352872/proyecto_PROCESO, 2352872/proyecto_FIN, 2352872/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352873 | Proyecto de inversión | 115659.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115659.8, modificado:115659.8}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIÚ DEL MUNICIPIO DE TAHDZIÚ - 42934 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 42934 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 17A Y CALLE 19, CALLE 18 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIU DEL MUNICIPIO DE TAHDZIU EN LA CALLE 20 ENTRE 17A X 19 Y 18 A DOS CUADRAS DE LA CAPILL, lon:-88.95006279, lat:20.20072629}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 115435.04 | 115435.04 | 115435.04 | 115435.04 | 115435.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2024, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5855527.39, importe_modificado:5855527.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.98}} | {2352873/proyecto_FIN, 2352873/proyecto_PROCESO, 2352873/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352875 | Proyecto de inversión | 57051.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57051.24, modificado:57051.24}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 42961 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 42961 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 25 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 27 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 25 ENTRE 20 X 22 Y 27 ESTA CASI EN LA ESQUINA ENFRENT, lon:-89.52924353, lat:20.39799826}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 57038.43 | 57038.43 | 57038.43 | 57038.43 | 57038.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352875/proyecto_PROCESO, 2352875/proyecto_INICIO, 2352875/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352876 | Proyecto de inversión | 115595.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115595.87, modificado:115595.87}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 42992 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 42992 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 39A PUEBLO AMALIA SOLORZANO II, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 37 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN LOCALIDAD DE KANASÍN EN LA CA CALLE 39A ENTRE 16 Y 18 CON CALLE 37 A LA VU, lon:-89.56217885, lat:20.96698849}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 115593.61 | 115593.61 | 115593.61 | 115593.61 | 115593.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6860400.96, importe_modificado:6860400.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352876/proyecto_PROCESO, 2352876/proyecto_FIN, 2352876/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352877 | Proyecto de inversión | 57538.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57538.39, modificado:57538.39}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 43005 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 43005 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 34 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 32A EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 34 ENTRE 29 X 31 Y 32 A 3 CASAS DE TALLER AUTOMOTRIZ, lon:-89.54143008, lat:20.392067}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 57496.28 | 57496.28 | 57496.28 | 57496.28 | 57496.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352877/proyecto_PROCESO, 2352877/proyecto_FIN, 2352877/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352880 | Proyecto de inversión | 57829.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57829.9, modificado:57829.9}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 43145 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 43145 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 21A EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 21 ENTRE 26 X 28 Y 21A A UNA ESQUINA , lon:-89.04773226, lat:20.0783706}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 57730.23 | 57730.23 | 57730.23 | 57730.23 | 57730.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2024, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5855527.39, importe_modificado:5855527.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.98}} | {2352880/proyecto_PROCESO, 2352880/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352883 | Proyecto de inversión | 137828.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137828.58, modificado:137828.58}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 43259 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 43259 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 58 PUEBLO SAN ANTONIO KAUA III, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 71B Y CALLE 73, CALLE 56C EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN LOCALIDAD KANASÍN EN CALLE 58 ENTRE 71B Y 73 CON 56C ENFRENTE DE LA TIEN, lon:-89.57903388, lat:20.93920504}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 68110.33 | 68110.33 | 68110.33 | 68110.33 | 68110.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6860400.96, importe_modificado:6860400.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.3}} | {2352883/proyecto_INICIO, 2352883/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352885 | Proyecto de inversión | 115659.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115659.8, modificado:115659.8}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 43304 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 43304 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 18A PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 21A Y CALLE 21, CALLE 18 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 18A ENTRE 21A X 21 Y 18 POR EL POZO , lon:-89.04292745, lat:20.07708188}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 115406.01 | 115406.01 | 115406.01 | 115406.01 | 115406.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2024, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5855527.39, importe_modificado:5855527.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2352885/proyecto_PROCESO, 2352885/proyecto_FIN, 2352885/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352888 | Proyecto de inversión | 137828.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137828.58, modificado:137828.58}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 43358 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 43358 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO CUAUHTÉMOC, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 80 Y CALLE 58C, CALLE 50 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN LOCALIDAD KANASÍN EN LA CALLE 80 CON 58C Y 50 AL LADO DE LA PELUQUERIA DE LA GUERA , lon:-89.56868199, lat:20.91857264}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 68110.33 | 68110.33 | 68110.33 | 68110.33 | 68110.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6860400.96, importe_modificado:6860400.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.3}} | {2352888/proyecto_PROCESO, 2352888/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352890 | Proyecto de inversión | 137828.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137828.58, modificado:137828.58}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 43371 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 43371 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, CALLE 13 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN LOCALIDAD KANASÍN EN CALLE 11 ENTRE 20 Y 18 CON CALLE 13 FRENTE A TIENDA TUTIS Y, lon:-89.55503418, lat:20.93959164}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 68054.58 | 68054.58 | 68054.58 | 68054.58 | 68054.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6860400.96, importe_modificado:6860400.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.3}} | {2352890/proyecto_PROCESO, 2352890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352891 | Proyecto de inversión | 57829.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57829.98, modificado:57829.98}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 43375 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 43375 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 42 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 44 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 42 ENTRE 37 X 39 Y 44 AL LADO DE LA TI, lon:-89.05697223, lat:20.06937072}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 57774.28 | 57774.28 | 57774.28 | 57774.28 | 57774.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2024, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5855527.39, importe_modificado:5855527.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.99}} | {2352891/proyecto_INICIO, 2352891/proyecto_FIN, 2352891/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352893 | Proyecto de inversión | 137828.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137828.58, modificado:137828.58}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 43384 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 43384 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 36 PUEBLO LEONA VICARIO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, BRECHA 38A EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN LOCALIDAD KANASÍN EN CALLE 36 CON CALLE 21 Y 19 CON CALLE 38A EN LA ESQUINA DE , lon:-89.59889629, lat:20.91171485}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 68110.33 | 68110.33 | 68110.33 | 68110.33 | 68110.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6860400.96, importe_modificado:6860400.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.57}} | {2352893/proyecto_PROCESO, 2352893/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202358811 | Proyecto de inversión | 89118.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:89118.43, modificado:89118.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO.223 03 0041, 223 03 0040 - 39324 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 39324 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.2, meta_modificada:30.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 161 A 300 A INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 84 Y CALLE 84 A, CALLE 163 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBICADA EN LA CAL, lon:-89.64427251, lat:20.91367029}} | 2024-03-25 | 2024-07-21 | 89118.43 | 89118.43 | 26735.53 | 26735.53 | 26735.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-021, contratista:CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2859685.49, importe_modificado:2859685.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.2}} | {2358811/proyecto_FIN, 2358811/proyecto_PROCESO, 2358811/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE., trimestre:2.0, usuario:marcoaacostaa, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202358834 | Proyecto de inversión | 151461.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:151461.57, modificado:151461.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN MÉRIDA LOCALIDAD MOLAS ASENTAMIENTO MOLAS PROYECTO NO.223 02 0591 - 36883 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 36883 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.29, meta_modificada:17.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1002, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN PUEBLO MOLAS, 97315 LA ROCA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE KM. 2.5 CARRETERA DZOYAXCHE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 21 KM. 2.5 CARRETERA MOLAS DZOYAXCHE, lon:-89.60496243, lat:20.79933921}} | 2024-03-25 | 2024-07-21 | 151461.57 | 151461.57 | 45438.48 | 45438.48 | 45438.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-020, contratista:MARO WOOD STUDIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2564938.51, importe_modificado:2564938.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.29}} | {2358834/proyecto_INICIO, 2358834/proyecto_FIN, 2358834/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs5: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240102345771 | Proyecto de inversión | 1280057.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1280057.28, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES NO LAMINA DE CARTON, ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO PARA VIVIENDAS UBICADAS EN IZAMAL YUCATAN Y SUS COMISARIAS - 26931 | 31 | Yucatán | 40 | Izamal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Izamal | 26931 | S | 65 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:4, direccion:CALLE 5 PUEBLO CUAUHTÉMOC, 97555 CUAUHTÉMOC, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, LA OBRA SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD CALLE 5 ENTRE CALLE 6 Y 4 CALLE 5 ENTRE 2 Y 4 CALLE 5 ENTRE 6 Y 8 CALLE 7 ENTRE 2 Y 4 , lon:-88.99915863, lat:20.88652289}} | 2024-03-19 | 2024-08-05 | 857181 | 857181 | 620126 | 620126 | 620126 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-IZAMAL-YUC-2024-01-LP, contratista:SLOVAK CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IZAMAL YUCATAN, monto:1.92000246E7, importe_modificado:1.92000246E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2345771/proyecto_INICIO, 2345771/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102345846 | Proyecto de inversión | 11520516.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.152051632E7, modificado:1.24000246E7}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES NO LAMINA DE CARTON, ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO PARA VIVIENDAS UBICADAS EN IZAMAL YUCATAN Y SUS COMISARIAS - 27146 | 31 | Yucatán | 40 | Izamal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Izamal | 27146 | S | 540 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:288.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 37 CIUDAD IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y CALLE 40, LA OBRA SE CONSTRUIRA EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO CALLE 37 ENTRE 38 Y 40 Y VARIAS CALLES, lon:-89.02422813, lat:20.92921704}} | 2024-03-19 | 2024-08-05 | 8857540 | 8857540 | 6820014 | 6820014 | 6820014 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-IZAMAL-YUC-2024-01-LP, contratista:SLOVAK CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IZAMAL YUCATAN, monto:1.92000246E7, importe_modificado:1.92000246E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:171.0}} | {2345846/proyecto_INICIO, 2345846/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102345835 | Proyecto de inversión | 2560114.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2560114.56, modificado:2400000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES NO LAMINA DE CARTON, ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO PARA VIVIENDAS UBICADAS EN IZAMAL YUCATAN Y SUS COMISARIAS - 27120 | 31 | Yucatán | 40 | Izamal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Izamal | 27120 | S | 130 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:64.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:41, direccion:CALLE 14 PUEBLO KIMBILA, 97550 KIMBILÁ, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, LA OBRA SE REALIZARA EN VARIAS CALES DE LA LOCALIDAD CALLE 14 ENTRE 15 Y 17 CALLE 29 ENTRE 22 Y 24 CALLE 27 ENTRE 26 CALLE 25 ENTRE 26 Y 28 CAL, lon:-89.12049291, lat:20.93682893}} | 2024-03-19 | 2024-08-05 | 1714363 | 1714363 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-IZAMAL-YUC-2024-01-LP, contratista:SLOVAK CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IZAMAL YUCATAN, monto:1.92000246E7, importe_modificado:1.92000246E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} | {2345835/proyecto_INICIO, 2345835/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202358928 | Proyecto de inversión | 382731.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:382731.49, modificado:380975.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO,CUARTO PARA BAÑO, TECHO FIRME,EN MÉRIDA LOCALIDAD XMATKUIL ASENTAMIENTO XMATKUIL EL PROYECTO NO.223 02 0469, 223 02 0471.223 02 0470 - 37178 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 37178 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.48, meta_modificada:16.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:940, direccion:CALLE 54 INTERIOR SN COLONIA XMATKUIL, 97315 EL BORREO ALUX, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 217 Y CALLE 219, LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN CUPUL UBICADA EN LA CALLE 209 X 48 Y 50 SEGUIR 179 MTS HACIA EL , lon:-89.63070599, lat:20.88094596}} | 2024-03-25 | 2024-07-21 | 380975.96 | 380975.96 | 114819.46 | 114819.46 | 114819.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-020, contratista:MARO WOOD STUDIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2564938.51, importe_modificado:2564938.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.48}} | {2358928/proyecto_INICIO, 2358928/proyecto_FIN, 2358928/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202358951 | Proyecto de inversión | 151810.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:151810.01, modificado:151810.21}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO. 223 02 0274 - 37315 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 37315 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.29, meta_modificada:17.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96-1 516 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-A Y CALLE 171-B, CALLE 96 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 285.75 MTS DE LA CANCHA EMILIANO ZAPATA SUR UBICADA EN L, lon:-89.65563624, lat:20.90854268}} | 2024-05-20 | 2024-08-18 | 151810.21 | 151810.21 | 45543.06 | 45543.06 | 45543.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-103, contratista:DIPAMSA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1944418.85, importe_modificado:1944418.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.29}} | {2358951/proyecto_FIN, 2358951/proyecto_INICIO, 2358951/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-22}, obs2: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. (2), trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-22}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202364215 | Proyecto de inversión | 1477307.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1477307.04, modificado:1469883.37}} | CONSTRUCCION CALLE 21 X 11 Y 9, 21 X 9 Y 7, 9 X 21 Y 23 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMA, YUCATAN - 56112 | 31 | Yucatán | 38 | Hunucmá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hunucmá | 56112 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1785.0, meta_modificada:1785.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 21 COLONIA ITZIMNA, 97350 HUNUCMÁ [UNIDAD DEPORTIVA], HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 9, CALLE 23 LA OBRA UBICADA EN LA CALLE 21 X 11 Y 9 21 X 9 Y 7, 9 X 21 Y 23 DE LA COLONIA ITZIMNA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE HUNU, lon:-89.85563163, lat:21.01834362}} | 2024-05-06 | 2024-06-19 | 1469883.37 | 1469883.37 | 1373917.97 | 1373917.97 | 1373917.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-R33-FAISMUN-HUNUCMA-YUC/2024-07, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DEL MAYAB SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUNUCMÁ, monto:1469883.37, importe_modificado:1469883.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1665.0}} | {2364215/proyecto_INICIO, 2364215/proyecto_PROCESO, 2364215/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202364310 | Proyecto de inversión | 1892851.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1892851.98, modificado:1873189.72}} | CONSTRUCCION DE CALLE 44 X 25 Y 27 Y CALLE 25 X 44 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMA, YUCATAN - 56394 | 31 | Yucatán | 38 | Hunucmá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hunucmá | 56394 | S | 60 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2063.5, meta_modificada:2063.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 44 COLONIA SANTA ROSA, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 44 OBRA UBICADA EN LA CALLE 44 X 25 Y 27 Y CALLE 25 X 44 EN LA COLONIA SANTA ROSA CERCA A 100 METROS ANTES ESTA EL KÍNDER FEDERICO CHOP, lon:-89.88726039, lat:21.0251786}} | 2024-05-06 | 2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2364310/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102343178 | Proyecto de inversión | 1824127.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1824127.73, modificado:1823789.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PREESCOLAR IGNACIO ALDAMA CON CLAVE C.C.T.31DJN0131S EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA, YUCATÁN. - 8542 | 31 | Yucatán | 53 | Muna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Muna | 8542 | S | 62 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:366.85, meta_modificada:366.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE VEINTICUATRO COLONIA MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE TRECE Y CALLE QUINCE, CALLE VEINTISEIS ENTRANDO AL MUNICIPIO DE MUNA VINIENDO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 261 DESDE EL MUNICIPIO DE , lon:-89.71132671, lat:20.49096041}} | 2024-03-11 | 2024-04-19 | 1444575.77 | 1444575.77 | 1444575.77 | 1444575.77 | 1444575.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISMUN/MUNA-YUC/2024-01, contratista:DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNA, monto:1823789.97, importe_modificado:1823789.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:366.85}} | {2343178/proyecto_INICIO, 2343178/proyecto_PROCESO, 2343178/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202387018 | Proyecto de inversión | 797189.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:797189.32, modificado:797189.32}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MANÍ LOCALIDAD TIPIKAL ASENTAMIENTO TIPIKAL - 136293 | 31 | Yucatán | 47 | Maní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Maní | 136293 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.96, meta_modificada:320.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:9, direccion:CALLE 30 PUEBLO TIPIKAL, 97851 TIPIKAL, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SE REALIZARÁ EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES C30X21Y23 C26X23Y25 C26X25 C26X19Y21 C24X19Y21 C22X119 C18X19 C23X16Y, lon:-89.34521936, lat:20.40693098}} | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 797189.32 | 797189.32 | 478313.59 | 478313.59 | 478313.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-R33-047-LP-02-2024, contratista:GILMER RAFAEL XICUM GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MANI, monto:1939000.62, importe_modificado:1939000.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {2387018/proyecto_PROCESO, 2387018/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202387122 | Proyecto de inversión | 606266.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:606266.51, modificado:605588.5}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA DE LA CALLE 21 A POR 27 Y 30 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SINANCHE YUCATAN. - 137031 | 31 | Yucatán | 68 | Sinanché | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sinanché | 137031 | S | 1103 | 1195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE VEINTIUNO LETRA A PUEBLO SINANCHÉ, 97420 SINANCHÉ, SINANCHÉ YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTISIETE Y CALLE TREINTA, LA OBRA SE ENCUENTRA A LA ENTRADA DEL MUNICIPIO DONDE SE ENCUENTRA MONUMENTO DEL ALACRAN A UN COSTADO DEL SIST, lon:-89.19211811, lat:21.22306567}} | 2024-06-03 | 2024-07-17 | 310559.16 | 310559.16 | 310559.16 | 310559.16 | 310559.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-FAISMUN-SINANCHE-YUC/2024-01, contratista:BERNARDO MEX COCOM, convocante:MUNICIPIO DE SINANCHE, monto:605588.5, importe_modificado:605588.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:158.97}} | {2387122/proyecto_PROCESO, 2387122/proyecto_INICIO, 2387122/proyecto_PROCESO, 2387122/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202387189 | Proyecto de inversión | 1143281.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1143281.78, modificado:1141811.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MANÍ LOCALIDAD MANÍ ASENTAMIENTO MANI - 137584 | 31 | Yucatán | 47 | Maní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Maní | 137584 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:461.32, meta_modificada:461.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 36 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 23, LA CONSTRUCCION DE LOS TECHOS FIRMES SE REALIZARA EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES C36X25Y23 C23X30Y32 C30X21Y23 C28X19Y21 C21X28Y26 C21X24Y26 C22X21Y23, lon:-89.39447315, lat:20.39032912}} | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 1141811.3 | 1141811.3 | 685086.78 | 685086.78 | 685086.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-R33-047-LP-02-2024, contratista:GILMER RAFAEL XICUM GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MANI, monto:1939000.62, importe_modificado:1939000.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:278.0}} | {2387189/proyecto_INICIO, 2387189/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202392174 | Proyecto de inversión | 888005.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:888005.96, modificado:889165.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN, DEL MUNICIPIO DE ABALÁ, YUCATÁN - 162724 | 31 | Yucatán | 1 | Abalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abalá | 162724 | S | 29 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:315.34, meta_modificada:315.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:CALLE SIN NOMBRE/NÚMERO PUEBLO TEMOZON SUR, 97827 TEMOZÓN, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NOMBRE/NÚMERO Y CALLE SIN NOMBRE/NÚMERO, CALLE SIN NOMBRE/NÚMERO DEL PALACIO MUNICIPAL DE ABALA AVANZAR AL NORTE POR LA CALLE 10 HACIA LA , lon:-89.65628183, lat:20.68990466}} | 2024-06-17 | 2024-08-02 | 97362.41 | 97362.41 | 97362.41 | 97362.41 | 97362.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISMUN/ABALA-YUC/2024-04, contratista:DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ABALA, monto:1422323.52, importe_modificado:1422323.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} | {2392174/proyecto_PROCESO, 2392174/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202392176 | Proyecto de inversión | 1958400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1958400.0, modificado:1958400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO.223 02 0580 - 162730 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mérida | 162730 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2549.9, meta_modificada:2549.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 8 INTERIOR 0 PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 29, CALLE 10 LA OBRA SE REALIZARÁ DE LA ESCUELA HUMBERTO LARA Y LARA UBICADO EN LA CALLE 23 X 4 Y 4A AVANZAR 365 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CAL, lon:-89.6994384, lat:21.00822431}} | 2024-07-28 | 2024-11-05 | 1634990.81 | 1634990.81 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT24-FICON-6151-140, contratista:DEI CONSTRUCCIONES YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1634990.81, importe_modificado:1634990.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2392176/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353426 | Proyecto de inversión | 555503.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:555503.2, modificado:555503.2}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHANKOM DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 67426 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 67426 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO CHANKOM, 97758 CHANKOM, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, CALLE 30 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHANKOM DEL MUNICIPIO DE CHANKOM EN LA CALLE 28 ENTRE 35 X 37 Y 30 A LA VUELTA DE LA PRIMARIA. , lon:-88.51209023, lat:20.56657984}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 166650.96 | 166650.96 | 166650.96 | 166650.96 | 166650.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2024, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3078756.7, importe_modificado:3078756.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353426/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353429 | Proyecto de inversión | 114802.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:114802.98, modificado:114802.98}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 67522 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 67522 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 41 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DETEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 41 ENT, lon:-89.26698785, lat:20.20061752}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 61855.93 | 61855.93 | 61855.93 | 61855.93 | 61855.93 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:IVEY-LP-040-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4677129.09, importe_modificado:4677129.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.33}} | {2353429/proyecto_PROCESO, 2353429/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353431 | Proyecto de inversión | 55370.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:55370.74, modificado:55370.74}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TICIMUL DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 67531 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 67531 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:11, direccion:CALLE NICTE-HA RANCHO TICIMUL, 97758 TICIMUL, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CARRETERA TICIMUL Y CARRETERA PARQUE TICIMUL, CARRETERA TANQUE DE AGUA EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TICIMUL DEL MUNICIPIO DE CHANKOM A LA VUELTA DEL, lon:-88.55360057, lat:20.59556756}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 16611.22 | 16611.22 | 16611.22 | 16611.22 | 16611.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-034-2024, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3012215.51, importe_modificado:3012215.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353431/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353432 | Proyecto de inversión | 8334.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8334.35, modificado:8334.35}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TICIMUL DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 67553 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 67553 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:11, direccion:CALLE NICTE-HA RANCHO TICIMUL, 97758 TICIMUL, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CARRETERA TICIMUL Y CARRETERA PARQUE TICIMUL, CAMINO TANQUE DE AGUA EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TICIMUL DEL MUNICIPIO DE CHANKOM A LA VUELTA DEL TA, lon:-88.55370199, lat:20.59539055}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 2500.3 | 2500.3 | 2500.3 | 2500.3 | 2500.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-034-2024, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3012215.51, importe_modificado:3012215.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353432/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353433 | Proyecto de inversión | 114282.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:114282.04, modificado:114282.04}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TICUM DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 67570 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 67570 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:33, direccion:CALLE 8 PUEBLO TICUM, 97974 TICUM, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 10, CALLE 6 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DETICUM EN LA CALLE 8 ENTRE CALLE 5 Y 10 CON CALLE 6 A DOS ESQUINAS DEL ALBERGUE Y FRENTE, lon:-89.21643414, lat:20.15219724}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 34284.61 | 34284.61 | 34284.61 | 34284.61 | 34284.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2024, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2761126.77, importe_modificado:2761126.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353433/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353435 | Proyecto de inversión | 8334.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8334.35, modificado:8334.35}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE XCOCAIL DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 67664 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 67664 | S | 0 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:16, direccion:CALLE ESCUELA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA RANCHERIA X-BOHOM, 97758 X-COCAIL, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CARRETERA CIUDAD CONOCIDA COMO FANTASMA X-COCAIL Y CARRETERA ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, CARRETERA TICIMUL , lon:-88.56561782, lat:20.57078863}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 2500.3 | 2500.3 | 2500.3 | 2500.3 | 2500.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-034-2024, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3012215.51, importe_modificado:3012215.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353435/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353437 | Proyecto de inversión | 55370.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:55370.72, modificado:55370.72}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE XCOCAIL DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 67680 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 67680 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:16, direccion:CALLE ESCUELA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA RANCHERIA X-COCAIL, 97758 X-COCAIL, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CARRETERA CIUDAD CONOCIDA COMO FANTASMA X-COCAIL Y CARRETERA ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, CARRETERA TICIMUL, lon:-88.56565135, lat:20.5708664}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 16611.22 | 16611.22 | 16611.22 | 16611.22 | 16611.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-034-2024, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3012215.51, importe_modificado:3012215.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.18}} | {2353437/proyecto_INICIO, 2353437/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353455 | Proyecto de inversión | 456442.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:456442.16, modificado:456442.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 67986 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 67986 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 32 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 32A, CALLE 32A EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX EN LA CALLE 32 ENTRE 25 X 32A Y 32A. A CONTRA ESQUINA DE LA BODEG, lon:-87.94498907, lat:20.65379805}} | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 380735.34 | 380735.34 | 380735.34 | 380735.34 | 380735.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2024, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4148219.45, importe_modificado:4148219.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.6}} | {2353455/proyecto_PROCESO, 2353455/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353456 | Proyecto de inversión | 342331.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:342331.65, modificado:342331.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 68047 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 68047 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 31 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX EN LA CALLE 29 ENTRE 28 X 30 Y 31. A LA VUELTA DEL TEMPLO DE LOS TE, lon:-87.94224871, lat:20.65163662}} | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 241780.89 | 241780.89 | 241780.89 | 241780.89 | 241780.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2024, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4148219.45, importe_modificado:4148219.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.61}} | {2353456/proyecto_PROCESO, 2353456/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353458 | Proyecto de inversión | 345245.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:345245.85, modificado:345245.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 68142 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 68142 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 27 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX EN LA CALLE 31 ENTRE 12 X 14 Y 27. A DOS CUADRAS DEL TANQUE DE AGUA, lon:-87.93270467, lat:20.64953139}} | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 103573.76 | 103573.76 | 103573.76 | 103573.76 | 103573.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3799213.35, importe_modificado:3799213.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.36}} | {2353458/proyecto_PROCESO, 2353458/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353461 | Proyecto de inversión | 115081.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115081.95, modificado:115081.95}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 68182 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 68182 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 18, CALLE 12 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX EN LA CALLE 29 ENTRE 14 X 18 Y 12. EN LA ESQUINA ESTA EL TEMPLO EL , lon:-87.93513879, lat:20.64526831}} | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 34524.59 | 34524.59 | 34524.59 | 34524.59 | 34524.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3799213.35, importe_modificado:3799213.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2353461/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353464 | Proyecto de inversión | 345245.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:345245.85, modificado:345245.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 68219 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 68219 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 8 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 6 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX EN LA CALLE 8 ENTRE 21 X 23 Y 6. A MEDIA CUADRA DEL BALNEARIO DELFINE, lon:-87.92807812, lat:20.65424402}} | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 103573.76 | 103573.76 | 103573.76 | 103573.76 | 103573.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3799213.35, importe_modificado:3799213.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.41}} | {2353464/proyecto_INICIO, 2353464/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353467 | Proyecto de inversión | 115081.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115081.95, modificado:115081.95}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 68348 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 68348 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 3 Y BRECHA 20A, CALLE 5 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX EN LA CALLE 20 ENTRE 3 X 20A Y 5. ESQUINA TIENDA ABARROTES WILLI A, lon:-87.93419203, lat:20.66496366}} | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 34524.58 | 34524.58 | 34524.58 | 34524.58 | 34524.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3799213.35, importe_modificado:3799213.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.85}} | {2353467/proyecto_PROCESO, 2353467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353468 | Proyecto de inversión | 115081.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115081.92, modificado:115081.92}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 68367 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 68367 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 3 Y CALLE 20A, BRECHA 5 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX EN LA CALLE 20 ENTRE 3 X 20A Y 5. FRENTE A LA CASA DE DOS PISOS A L, lon:-87.93294505, lat:20.66559522}} | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 34524.58 | 34524.58 | 34524.58 | 34524.58 | 34524.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3799213.35, importe_modificado:3799213.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.85}} | {2353468/proyecto_INICIO, 2353468/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202359105 | Proyecto de inversión | 296908.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:296908.55, modificado:296908.55}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO, EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO.223 02 0325,223 02 0324 - 37911 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 37911 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.23, meta_modificada:17.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96-A 513 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-A Y CALLE 171-B, CALLE 96-A1 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 341.5 MTS DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR III UBICADO , lon:-89.65655872, lat:20.90849078}} | 2024-03-25 | 2024-07-21 | 296908.55 | 296908.55 | 224298.79 | 224298.79 | 224298.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-017, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2699738.44, importe_modificado:2699738.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.23}} | {2359105/proyecto_PROCESO, 2359105/proyecto_FIN, 2359105/proyecto_INICIO, 2359105/proyecto_FIN, 2359105/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202359220 | Proyecto de inversión | 312080.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:312080.18, modificado:312080.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO.EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO.223 03 0118, 223 03 0117 - 38235 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 38235 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.48, meta_modificada:16.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 177 429 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 B Y , CALLE 175 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 171 A X 92 A Y 94 SEGUIR 174 MT, lon:-89.65703275, lat:20.90542172}} | 2024-03-25 | 2024-07-21 | 312080.18 | 312080.18 | 93624.05 | 93624.05 | 93624.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-021, contratista:CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2859685.49, importe_modificado:2859685.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.48}} | {2359220/proyecto_PROCESO, 2359220/proyecto_FIN, 2359220/proyecto_PROCESO, 2359220/proyecto_INICIO, 2359220/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202359232 | Proyecto de inversión | 315677.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:315677.74, modificado:315677.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO,CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO.223 03 0081, 223 03 0079 - 40478 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 40478 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.48, meta_modificada:16.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 1 436 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 1, CALLE 171 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 171 A X 92 A Y , lon:-89.65603638, lat:20.90943501}} | 2024-03-25 | 2024-07-21 | 315677.74 | 315677.74 | 94703.33 | 94703.33 | 94703.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-021, contratista:CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2859685.49, importe_modificado:2859685.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.48}} | {2359232/proyecto_FIN, 2359232/proyecto_INICIO, 2359232/proyecto_PROCESO, 2359232/proyecto_INICIO, 2359232/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202359236 | Proyecto de inversión | 313906.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:313906.46, modificado:315592.68}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE TEKOM, LOCALIDAD CHIBILUB ASENTAMIENTO CHIBILUB - 40504 | 31 | Yucatán | 81 | Tekom | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tekom | 40504 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:2, direccion:CALLE RUMBO CHIKINDZONOT PUEBLO CHIBILUB, 97769 CHIBILUB, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NUMERO CENTRO Y , CALLE PRINCIPAL SALIDA A CHIKINDZONOT Y XUXCAB DESPUES DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE, lon:-88.39562477, lat:20.43741589}} | 2024-05-20 | 2024-05-25 | 315592.68 | 315592.68 | 315592.68 | 94677.8 | 94677.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-081-004/2024, contratista:JOSE ALBERTO FERNANDEZ ALCOCER, convocante:MUNICIPIO DE TEKOM YUCATAN, monto:4353096.1, importe_modificado:4353096.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2359236/proyecto_PROCESO, 2359236/proyecto_FIN, 2359236/proyecto_PROCESO, 2359236/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202364419 | Proyecto de inversión | 157766.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157766.79, modificado:157766.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN PROYECTO NO. 223 02 0661 - 56743 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 56743 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.29, meta_modificada:17.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 22 INTERIOR SN HACIENDA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 20 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN LA CALLE 22 X 23 Y 25 SEGUIR 200 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 22, lon:-89.48407639, lat:20.96174092}} | 2024-04-29 | 2024-07-21 | 157766.79 | 157766.79 | 125009.42 | 125009.42 | 125009.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-042, contratista:ARQ. RAÚL FERNANDO NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1372770.42, importe_modificado:1372770.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:13.7}} | {2364419/proyecto_PROCESO, 2364419/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-22}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs5: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202364537 | Proyecto de inversión | 340550.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:340550.83, modificado:340550.83}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA, CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO. 224 01 0047, 224 01 0046 - 59005 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 59005 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:19.02, meta_modificada:19.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171-1 458 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96-A Y CALLE 96-B, CALLE 171-A LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 411.3 MTS AL PONIENTE DE LA CANCHA EMILIANO ZAPATA SUR, lon:-89.65697633, lat:20.90952445}} | 2024-05-07 | 2024-08-05 | 340550.83 | 340550.83 | 102165.25 | 102165.25 | 102165.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-069, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1878899.35, importe_modificado:1878899.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.71}} | {2364537/proyecto_INICIO, 2364537/proyecto_PROCESO, 2364537/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202352861 | Proyecto de inversión | 114102.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:114102.66, modificado:114102.66}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 42543 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 42543 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 34 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 32A EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 34 ENTRE 29 X 31 Y 32 A LADO DEL TALLER DE AUTOMOTRI, lon:-89.54134806, lat:20.39138631}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 114059.29 | 114059.29 | 114059.29 | 114059.29 | 114059.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2352861/proyecto_INICIO, 2352861/proyecto_FIN, 2352861/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352862 | Proyecto de inversión | 136595.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:136595.48, modificado:136595.48}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIÚ DEL MUNICIPIO DE TAHDZIÚ - 42548 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 42548 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 13, CALLE 9 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIU DEL MUNICIPIO DE TAHDZIU EN LA CALLE 11 ENTRE 4 X 13 Y 9 DOMICILIO CONOCIDO FRENTE AL TER, lon:-88.93848369, lat:20.20387071}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 129601.48 | 129601.48 | 129601.48 | 129601.48 | 129601.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2024, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5855527.39, importe_modificado:5855527.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.63}} | {2352862/proyecto_PROCESO, 2352862/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353008 | Proyecto de inversión | 16707.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:16707.78, modificado:16707.78}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE CACALCHÉN DEL MUNICIPIO DE CACALCHÉN - 48773 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 48773 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO CACALCHEN, 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CARRETERA MOTUL-CACALCHÉN, CARRETERA TIXKOKOB-IZAMAL EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CACALCHÉN MUNICIPIO DE CACALCHEN EN LA CALLE 23 ENTRE C, lon:-89.22778013, lat:20.98195265}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 8353.89 | 8353.89 | 8353.89 | 8353.89 | 8353.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2024, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5244478.67, importe_modificado:5244478.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353008/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402341494 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720000.0, modificado:705599.99}} | REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN LA ESCUELA SECUNDARIA RUBEN DARIO HERRERA MARTINEZ DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMA CCT 31DES2026E | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REM FAM_INFRAESTRUCTURA_12 | S | 167 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 33, S/N, CALLE 18-A, CALLE 31, COLONIA BALTAZAR CEBALLOS, C.P.97350, lon:-89.867325, lat:21.012195}} | 2023-11-13 | 2023-12-22 | 705599.99 | 705599.99 | 705599.99 | 705599.99 | 705599.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-DIRECTA-276, contratista:LIGHTBOX DESARROLLOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:705600.0, importe_modificado:705599.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202392300 | Proyecto de inversión | 4042680.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4042680.71, modificado:4042680.71}} | AMPLIACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN KANTUNIL LOCALIDAD KANTUNIL ASENTAMIENTO KANTUNIL - 163332 | 31 | Yucatán | 42 | Kantunil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Kantunil | 163332 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:386.0, meta_modificada:386.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 22 COLONIA KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 31, CALLE 24 DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO QUE ES LA CALLE 21 AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 22 DOBLANDO A MANO DERECHA Y DE AHÍ AVANZA, lon:-89.0365316, lat:20.79319929}} | 2024-06-25 | 2024-08-29 | 4042680.71 | 4042680.71 | 4042680.71 | 2021340.36 | 2021340.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-02-24, contratista:DISEÑO E INGENIERIA EN OBRAS SUSTENTABLES LESMAR S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE KANTUNIL, monto:4042680.71, importe_modificado:4042680.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:193.0}} | {2392300/proyecto_INICIO, 2392300/proyecto_PROCESO, 2392300/proyecto_INICIO, 2392300/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353470 | Proyecto de inversión | 3887316.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3887316.11, modificado:3887316.11}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y CINCO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SISBICHÉN DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 68398 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 68398 | S | 70 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:54, direccion:BOULEVARD 12 PUEBLO CHEMAX, 97770 SISBICHÉN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 11A Y CARRETERA CAMPO DE FUTBOL, CARRETERA FARMACIA JIREH EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SISBICHEN DEL MUNICIPIO DE CHEMAX EN LA CALLE 12 ENTRE 11, lon:-87.92239794, lat:20.82282008}} | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 2017262.76 | 2017262.76 | 2017262.76 | 2017262.76 | 2017262.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2024, contratista:INGENIERÍA Y DESARROLLO DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3998874.41, importe_modificado:3998874.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:18.9}} | {2353470/proyecto_INICIO, 2353470/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353471 | Proyecto de inversión | 274261.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:274261.32, modificado:274261.32}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 68409 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 68409 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 74 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y CALLE 45, CALLE 72 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DETEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 74 ENTRE CAL, lon:-89.29725251, lat:20.21328489}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 98321.93 | 98321.93 | 98321.93 | 98321.93 | 98321.93 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:IVEY-LP-040-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4677129.09, importe_modificado:4677129.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.12}} | {2353471/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353477 | Proyecto de inversión | 137130.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137130.66, modificado:137130.66}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 68560 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 68560 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 35 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 54 Y CALLE 54A, CALLE 56 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DETEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 35 ENTRE CA, lon:-89.28650434, lat:20.21390485}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 41139.2 | 41139.2 | 41139.2 | 41139.2 | 41139.2 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:IVEY-LP-040-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4677129.09, importe_modificado:4677129.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353479 | Proyecto de inversión | 685653.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:685653.3, modificado:685653.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 68592 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 68592 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 43 Y CALLE 45, CALLE 24 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DETEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 26 ENTRE CAL, lon:-89.27434747, lat:20.20179168}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 272557.99 | 272557.99 | 272557.99 | 272557.99 | 272557.99 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:IVEY-LP-040-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4677129.09, importe_modificado:4677129.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.4}} | {2353479/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353481 | Proyecto de inversión | 137130.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137130.66, modificado:137130.66}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 68647 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 68647 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 53 Y CALLE 55, CALLE 16 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DETEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 18 ENTRE CAL, lon:-89.27131387, lat:20.19452881}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 75897.4 | 75897.4 | 75897.4 | 75897.4 | 75897.4 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:IVEY-LP-040-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4677129.09, importe_modificado:4677129.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} | {2353481/proyecto_PROCESO, 2353481/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353615 | Proyecto de inversión | 115649.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115649.85, modificado:115649.85}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 72884 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 72884 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 47 CIUDAD IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 49 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA FRENTE A UNA COCINA ECONÓMICA. A UNA ESQUINA DE LA PRIMARIA TIBURCIO MENA, lon:-89.01874445, lat:20.92260442}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 59619.66 | 59619.66 | 59619.66 | 59619.66 | 59619.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2024, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3284976.04, importe_modificado:3284976.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.84}} | {2353615/proyecto_PROCESO, 2353615/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353620 | Proyecto de inversión | 274261.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:274261.32, modificado:274261.32}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 72976 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 72976 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 72 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 76, CALLE CONOCIDA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DETEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 72 ENT, lon:-89.29579961, lat:20.21606171}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 82278.4 | 82278.4 | 82278.4 | 82278.4 | 82278.4 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:IVEY-LP-040-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4677129.09, importe_modificado:4677129.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353621 | Proyecto de inversión | 115649.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115649.85, modificado:115649.85}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTÉMOC DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 72983 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 72983 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:4, direccion:CALLE CARRETERA KANTUNIL IZAMAL PUEBLO CUAUHTÉMOC, 97555 CUAUHTÉMOC, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN LA CALLE 3 DIAG POR 5 Y 7 A UNAS CASAS ANTES DEL MECANICO DON ADAN A LA VUELTA DEL KINDER , lon:-88.99780772, lat:20.88476558}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 82881.95 | 82881.95 | 82881.95 | 82881.95 | 82881.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2024, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3284976.04, importe_modificado:3284976.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.84}} | {2353621/proyecto_INICIO, 2353621/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353622 | Proyecto de inversión | 137130.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137130.61, modificado:137130.61}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 72998 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 72998 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 53 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 51 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DETEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 53 ENTRE CAL, lon:-89.26845521, lat:20.19463474}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 41139.2 | 41139.2 | 41139.2 | 41139.2 | 41139.2 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:IVEY-LP-040-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4677129.09, importe_modificado:4677129.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353622/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353624 | Proyecto de inversión | 115649.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115649.85, modificado:115649.85}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XANABÁ DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 73011 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 73011 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:28, direccion:CALLE 10 PUEBLO XANABÁ, 97556 XANABÁ, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN LA CALLE 10 110 POR 17 Y 19 A 2 CUADRAS DE LA TIENDA LICONSA, lon:-89.01434834, lat:20.83274825}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 34694.95 | 34694.95 | 34694.95 | 34694.95 | 34694.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2024, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3284976.04, importe_modificado:3284976.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.72}} | {2353624/proyecto_PROCESO, 2353624/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353625 | Proyecto de inversión | 408375.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:408375.54, modificado:408375.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANCAB DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 73034 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 73034 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:10, direccion:CALLE 10 PUEBLO KANCAB, 97977 KANCAB, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE CONOCIDA, BRECHA 44 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DEKANCAB EN LA CALLE 10 ENTRE CALLE 7 Y 0 CON CALLE 44 A UNA CUADRA DEL MOLINO, lon:-89.34497539, lat:20.19590646}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 122512.66 | 122512.66 | 122512.66 | 122512.66 | 122512.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2024, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2761126.77, importe_modificado:2761126.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.33}} | {2353625/proyecto_PROCESO, 2353625/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353627 | Proyecto de inversión | 272250.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:272250.34, modificado:272250.34}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE PENCUYUT DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 73106 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 73106 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:15, direccion:CALLE 9 PUEBLO PENKUYUT, 97974 PENCUYUT, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, CALLE 7A EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DEPENCUYUT EN LA CALLE 9 ENTRE CALLE 4 Y 6 CON CALLE 7 A 30 MTS DE LA TIENDA LA FLO, lon:-89.29255489, lat:20.29456815}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 81675.1 | 81675.1 | 81675.1 | 81675.1 | 81675.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2024, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2761126.77, importe_modificado:2761126.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.62}} | {2353627/proyecto_PROCESO, 2353627/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353630 | Proyecto de inversión | 116212.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:116212.88, modificado:116212.88}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 73137 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 73137 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 38 CIUDAD IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA CERCA DEL LOCAL HADE AL FINAL MANO IZQUIERDA. A 100 MTS DE LA TIENDA DE ART ELECTRICOS, lon:-89.02066203, lat:20.94003919}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 73781.82 | 73781.82 | 73781.82 | 73781.82 | 73781.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2024, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3284976.04, importe_modificado:3284976.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.79}} | {2353630/proyecto_PROCESO, 2353630/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353631 | Proyecto de inversión | 276552.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:276552.08, modificado:276552.08}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 73173 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 73173 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 26C CIUDAD IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 15, LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN LA CALLE 26 X 11 Y 15 ENFRENTE DE LA TIENDA DICONSA A LA VUELTA DEL LOCAL IZAMAL, lon:-89.01271911, lat:20.94427344}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 89776.72 | 89776.72 | 89776.72 | 89776.72 | 89776.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2024, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3284976.04, importe_modificado:3284976.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.98}} | {2353631/proyecto_PROCESO, 2353631/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353632 | Proyecto de inversión | 133428.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:133428.17, modificado:133428.17}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ALFONSO CASO DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 73179 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 73179 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:9, direccion:CALLE 2 RANCHERIA ALFONSO CASO, 97979 ALFONSO CASO, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE IGLESIA ADVENTISTA DE ALFONSO CASO, CALLE DECORACIONES BALAM EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DEALFONSO CASO EN LA C, lon:-89.1479948, lat:20.07808295}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 55647.22 | 55647.22 | 55647.22 | 55647.22 | 55647.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2024, contratista:FERNANDO JOSÉ ZAPATA ROMERO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2967929.05, importe_modificado:2967929.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353632/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353635 | Proyecto de inversión | 138276.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:138276.04, modificado:138276.04}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 73228 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 73228 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 30 CIUDAD IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 49 Y CALLE 51, LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN LA CALLE 30 POR 49 Y 51 COLONIA ESPERANZA A LA VUELTA DE LA TIENDA MARIN. HACIENDA CHICHI HU, lon:-89.02242103, lat:20.91945427}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 41482.81 | 41482.81 | 41482.81 | 41482.81 | 41482.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2024, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3284976.04, importe_modificado:3284976.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.57}} | {2353635/proyecto_PROCESO, 2353635/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353636 | Proyecto de inversión | 133428.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:133428.14, modificado:133428.14}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 73250 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 73250 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:20, direccion:BOULEVARD KILOMETRO 31 RANCHERIA SAN DIEGO BUENAVISTA, 97984 SAN DIEGO BUENAVISTA, TEKAX YUCATÁN ENTRE CARRETERA BECANCHÉN-NOHALAL 2 Y CALLE POCOBOCH, CALLE CONOCIDA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DE SAN, lon:-89.29617916, lat:19.85844972}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 40028.44 | 40028.44 | 40028.44 | 40028.44 | 40028.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2024, contratista:FERNANDO JOSÉ ZAPATA ROMERO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2967929.05, importe_modificado:2967929.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353636/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353637 | Proyecto de inversión | 138276.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:138276.04, modificado:138276.04}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 73257 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 73257 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 22 CIUDAD IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 24 LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN LA CALLE 22 299A POR 27 Y 29 A DOS CUADRAS DEL PARQUE DE SAN FRANCISCO. PARADOR TURISTICO, lon:-89.01190456, lat:20.93403607}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 48282.7 | 48282.7 | 48282.7 | 48282.7 | 48282.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2024, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3284976.04, importe_modificado:3284976.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.43}} | {2353637/proyecto_PROCESO, 2353637/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353639 | Proyecto de inversión | 138276.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:138276.04, modificado:138276.04}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 73273 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 73273 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 26 CIUDAD IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, CALLE 28 EL PROYECTO ESTÁ UBICADO EN LA CALLE 26 327 POR 37 Y 35 COLONIA ZAPOTAL A DOS CASAS DESPUES DEL KINDER CIMEON RUIZ. TIENDA DE ABARROTES DO, lon:-89.01692681, lat:20.92851555}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 48305.14 | 48305.14 | 48305.14 | 48305.14 | 48305.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2024, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3284976.04, importe_modificado:3284976.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.33}} | {2353639/proyecto_INICIO, 2353639/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353640 | Proyecto de inversión | 533712.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:533712.68, modificado:533712.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BECANCHÉN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 73280 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 73280 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:2, direccion:CALLE 19 RANCHERIA BECANCHEN, 97984 BECANCHÉN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE CONOCIDA, CALLE REGISTRO CIVIL EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DEBECANCHÉN EN LA CALLE 19 ENTRE CALLE 18 Y CALLE SIN NOM, lon:-89.21899963, lat:19.87492842}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 160113.8 | 160113.8 | 160113.8 | 160113.8 | 160113.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2024, contratista:FERNANDO JOSÉ ZAPATA ROMERO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2967929.05, importe_modificado:2967929.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353640/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353643 | Proyecto de inversión | 138276.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:138276.04, modificado:138276.04}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KIMBILÁ DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 73298 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 73298 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:41, direccion:CALLE 28 PUEBLO KIMBILA, 97550 KIMBILÁ, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 30 EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE 28 POR 21 Y 23 COLONIA CENTRO A UNA CUADRA ANTES DEL CAMPO SAN FRANCISCO. TENDEJON MARCELINA, lon:-89.12941064, lat:20.9346776}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 65704.94 | 65704.94 | 65704.94 | 65704.94 | 65704.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2024, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3284976.04, importe_modificado:3284976.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.8}} | {2353643/proyecto_PROCESO, 2353643/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353647 | Proyecto de inversión | 146930.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:146930.94, modificado:146930.94}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 73348 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 73348 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 49 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, CALLE 47 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DETEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 49 ENTRE CAL, lon:-89.2748553, lat:20.19906175}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 44079.28 | 44079.28 | 44079.28 | 44079.28 | 44079.28 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:IVEY-LP-040-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4677129.09, importe_modificado:4677129.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353647/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353661 | Proyecto de inversión | 57134.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57134.92, modificado:57134.92}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CITILCUM DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 73618 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 73618 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:3, direccion:CALLE 13 PUEBLO CITILCUM, 97550 CITILCUM, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 15 EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE 13 35 POR 8 Y 10 DE LA FOTO QUE APARECE EN. A UNA ESQUINA DE LA TORTILLERIA HNOS CANCHE, lon:-89.1181276, lat:20.95047384}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 32038.05 | 32038.05 | 32038.05 | 32038.05 | 32038.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2024, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3284976.04, importe_modificado:3284976.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.4}} | {2353661/proyecto_PROCESO, 2353661/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353662 | Proyecto de inversión | 8391.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8391.97, modificado:8391.97}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 73688 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 73688 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 11 CIUDAD IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 28A Y CALLE 30, CALLE 13 EL PROYECTO ESTÁ UBICADO EN LA CALLE 11 A POR 28A Y 3O. A DOS CASAS DE LA TIENDA FLORI, lon:-89.01907461, lat:20.94533242}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 2517.59 | 2517.59 | 2517.59 | 2517.59 | 2517.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2024, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3284976.04, importe_modificado:3284976.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {2353662/proyecto_INICIO, 2353662/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353666 | Proyecto de inversión | 8391.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8391.97, modificado:8391.97}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 73879 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 73879 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 16 CIUDAD IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 20 EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE 16 126 POR 25 Y 27 MOLINO EL VENCEDOR, lon:-89.00798001, lat:20.93486479}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 2517.59 | 2517.59 | 2517.59 | 2517.59 | 2517.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2024, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3284976.04, importe_modificado:3284976.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {2353666/proyecto_PROCESO, 2353666/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353668 | Proyecto de inversión | 8391.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8391.97, modificado:8391.97}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE IZAMAL DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 73948 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 73948 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 17 CIUDAD IZAMAL, 97540 IZAMAL, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 19 EL PROYECTO SE UBICA A 50 METROS ANTES DE LLEGAR AL CARCAMO DE AGUA, lon:-89.0174087, lat:20.94261052}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 2517.59 | 2517.59 | 2517.59 | 2517.59 | 2517.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2024, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3284976.04, importe_modificado:3284976.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {2353668/proyecto_INICIO, 2353668/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353691 | Proyecto de inversión | 8391.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8391.97, modificado:8391.97}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE CITILCUM DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 75519 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 75519 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:3, direccion:CALLE 13 PUEBLO CITILCUM, 97550 CITILCUM, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 15 EL PROYECTO SU UBICA EN LA CALLE 13 35 POR 8 Y 10 DE LA FOTO QUE APARECE EN. A UNA ESQUINA DE LA TORTILLERIA HNOS CANCHE, lon:-89.11806758, lat:20.950554}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 2517.59 | 2517.59 | 2517.59 | 2517.59 | 2517.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2024, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3284976.04, importe_modificado:3284976.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353691/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353692 | Proyecto de inversión | 231299.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:231299.7, modificado:231299.7}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BOKOBÁ DEL MUNICIPIO DE BOKOBÁ - 75531 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 75531 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO BOKOBÁ, 97466 BOKOBÁ, BOKOBÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y , EL PROYECTO SU UBICA EN LA CALLE 10 POR 12 COLONIA EL CEIBO A UNA CUADRA A LA VUELTA DE LA SECUNDARIA, lon:-89.17265008, lat:21.00497678}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 89484.78 | 89484.78 | 89484.78 | 89484.78 | 89484.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2024, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3284976.04, importe_modificado:3284976.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.98}} | {2353692/proyecto_PROCESO, 2353692/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353693 | Proyecto de inversión | 115649.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115649.86, modificado:115649.86}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BOKOBÁ DEL MUNICIPIO DE BOKOBÁ - 75565 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 75565 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO BOKOBÁ, 97466 BOKOBÁ [BASURERO MUNICIPAL], BOKOBÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE 21 POR 8 A LADO DEL TELE BACHILLERATO, lon:-89.16936416, lat:21.00704677}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 44747.08 | 44747.08 | 44747.08 | 44747.08 | 44747.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2024, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3284976.04, importe_modificado:3284976.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.72}} | {2353693/proyecto_INICIO, 2353693/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353695 | Proyecto de inversión | 57134.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57134.92, modificado:57134.92}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE BOKOBÁ DEL MUNICIPIO DE BOKOBÁ - 75583 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 75583 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO BOKOBÁ, 97466 BOKOBÁ, BOKOBÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE 21 72 POR 10 Y 12 FRENTE A LA SECUNDARIA, lon:-89.17249439, lat:21.00691181}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 22534.93 | 22534.93 | 22534.93 | 22534.93 | 22534.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2024, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3284976.04, importe_modificado:3284976.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.29}} | {2353695/proyecto_PROCESO, 2353695/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353696 | Proyecto de inversión | 8391.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8391.97, modificado:8391.97}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE BOKOBÁ DEL MUNICIPIO DE BOKOBÁ - 75609 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 75609 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO BOKOBÁ, 97466 BOKOBÁ, BOKOBÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE 21 72 POR 10 Y 12 FRENTE A LA SECUNDARIA, lon:-89.17248366, lat:21.00690179}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 2517.59 | 2517.59 | 2517.59 | 2517.59 | 2517.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2024, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3284976.04, importe_modificado:3284976.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353696/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353701 | Proyecto de inversión | 112159.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:112159.6, modificado:112159.6}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 75825 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 75825 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 33 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 56 Y CALLE 58, EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DETEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 33 ENTRE CALLE 56 Y, lon:-89.28687664, lat:20.21659027}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 33647.88 | 33647.88 | 33647.88 | 33647.88 | 33647.88 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:IVEY-LP-040-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4677129.09, importe_modificado:4677129.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353701/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353702 | Proyecto de inversión | 56079.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56079.8, modificado:56079.8}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 75891 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 75891 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 40 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 61 Y CALLE 63, EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DETEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 40 ENTRE CALLE 61 Y, lon:-89.28467328, lat:20.1969278}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 16823.94 | 16823.94 | 16823.94 | 16823.94 | 16823.94 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:IVEY-LP-040-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4677129.09, importe_modificado:4677129.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353702/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353703 | Proyecto de inversión | 226051.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:226051.2, modificado:226051.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KANCAB DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 75982 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 75982 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:10, direccion:CALLE 11 PUEBLO KANCAB, 97977 KANCAB, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DE KANCAB EN LA CALLE 11 ENTRE CALLE 14 Y 16 CON CALLE ENFRENTE LA LLANTERA DE DON LEONCIO, lon:-89.34366184, lat:20.1948944}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 67815.36 | 67815.36 | 67815.36 | 67815.36 | 67815.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2024, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2761126.77, importe_modificado:2761126.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.8}} | {2353703/proyecto_INICIO, 2353703/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353705 | Proyecto de inversión | 113025.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113025.6, modificado:113025.6}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KANCAB DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 76045 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 76045 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:10, direccion:CALLE 46 PUEBLO KANCAB, 97977 KANCAB, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y , EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DEKANCAB EN LA CALLE 46 POR CALLE 27 RUMBO AL BALNEARIO CHUN MUUL, lon:-89.34778768, lat:20.19965233}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 33907.68 | 33907.68 | 33907.68 | 33907.68 | 33907.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2024, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2761126.77, importe_modificado:2761126.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.98}} | {2353705/proyecto_INICIO, 2353705/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353706 | Proyecto de inversión | 56512.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56512.8, modificado:56512.8}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KINIL DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 76441 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 76441 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:11, direccion:CALLE 28 PUEBLO KINIL, 97973 KINIL, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y , EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DE KINIL EN LA CALLE 16 ENTRE CALLE 29 Y 31 CON CALLE 30 A TRES CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-89.1360108, lat:20.32177012}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 16953.84 | 16953.84 | 16953.84 | 16953.84 | 16953.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2024, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2761126.77, importe_modificado:2761126.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.18}} | {2353706/proyecto_PROCESO, 2353706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353708 | Proyecto de inversión | 113025.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113025.6, modificado:113025.6}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PENCUYUT DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 76478 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 76478 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:15, direccion:CALLE 14 PUEBLO PENKUYUT, 97973 PENCUYUT, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DEPENCUYUT EN LA CALLE 14 ENTRE CALLE 7 Y 9 CON CALLE SIN NUMERO EN LA ESQUINA DE LA TIEN, lon:-89.29262321, lat:20.29462357}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 33907.68 | 33907.68 | 33907.68 | 33907.68 | 33907.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2024, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2761126.77, importe_modificado:2761126.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.48}} | {2353708/proyecto_PROCESO, 2353708/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353723 | Proyecto de inversión | 111558.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:111558.3, modificado:111558.3}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SISBICHÉN DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 77866 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 77866 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:54, direccion:CALLE 7 PUEBLO SISBICHÉN, 97776 SISBICHÉN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 6, CARRETERA CASAYAAXCHEMEEN EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SISBICHEN DEL MUNICIPIO DE CHEMAX EN LA CALLE 7 ENTRE 2 Y 6. A DOS CUADRAS DEL, lon:-87.92560324, lat:20.82543028}} | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 60346.85 | 60346.85 | 60346.85 | 60346.85 | 60346.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-029-2024, contratista:INGENIERÍA Y DESARROLLO DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3998874.41, importe_modificado:3998874.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.77}} | {2353723/proyecto_PROCESO, 2353723/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353724 | Proyecto de inversión | 1227217.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1227217.95, modificado:1227217.95}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 77888 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 77888 | S | 18 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 24 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX EN LA CALLE 26 ENTRE 21 X 23 Y 24. CERCA DE LA CARPINTERIA DE DON E, lon:-87.94040653, lat:20.65532677}} | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 501018.31 | 501018.31 | 501018.31 | 501018.31 | 501018.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2024, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4148219.45, importe_modificado:4148219.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.07}} | {2353724/proyecto_PROCESO, 2353724/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202359344 | Proyecto de inversión | 293086.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:293086.14, modificado:293086.15}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO,CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO.223 02 0191, 223 02 0190 - 40874 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 40874 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.48, meta_modificada:16.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 193 456 FRACC INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 92 Y CALLE 94, CALLE 193-1 LA OBRA SE REALIZARÁ DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 193 X 86A Y 88 AVANZAR 590 MTS AL PONIENTE SOB, lon:-89.65965691, lat:20.88884848}} | 2024-03-11 | 2024-07-14 | 293086.15 | 293086.15 | 193435.29 | 193435.29 | 193435.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-003, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4698723.19, importe_modificado:4698723.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.48}} | {2359344/proyecto_INICIO, 2359344/proyecto_PROCESO, 2359344/proyecto_INICIO, 2359344/proyecto_FIN, 2359344/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202364563 | Proyecto de inversión | 296765.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:296765.57, modificado:296765.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA PROYECTO NO.22401 0098, 224 01 0099 - 59101 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 59101 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.48, meta_modificada:16.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 2-B LOTE 11 INTERIOR SN COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 45 Y CALLE 47, CALLE 2 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN LA CALLE 39 X 2 A Y 6 SEGUIR 282 MTS HACIA EL S, lon:-89.6639357, lat:20.92080944}} | 2024-05-08 | 2024-07-30 | 296765.57 | 296765.57 | 89029.68 | 89029.68 | 89029.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-070, contratista:JALANISO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1266848.45, importe_modificado:1266848.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.94}} | {2364563/proyecto_INICIO, 2364563/proyecto_PROCESO, 2364563/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202364626 | Proyecto de inversión | 125979.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:125979.5, modificado:125979.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA PROYECTO NO.224 01 0094, 224 01 0093 - 59368 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 59368 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:46.71, meta_modificada:46.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 65 A 280 INTERIOR SN COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 DIAG Y CALLE 8, CALLE 67 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE EL ROBLE AGRICOLA UBICADO EN LA CALLE 30 X 59 Y 61 SEGUIR 423, lon:-89.66886769, lat:20.91117792}} | 2024-05-08 | 2024-07-30 | 125979.49 | 125979.49 | 37793.86 | 37793.86 | 37793.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-070, contratista:JALANISO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1266848.45, importe_modificado:1266848.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:14.01}} | {2364626/proyecto_INICIO, 2364626/proyecto_PROCESO, 2364626/proyecto_INICIO, 2364626/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202364691 | Proyecto de inversión | 87412.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:87412.39, modificado:87412.39}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME,PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR PROYECTO NO.224 01 0023, 224 01 0022 - 59602 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 59602 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.25, meta_modificada:24.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 92 819 B INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 129 Y CALLE 131, CALLE 94 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO LOPEZ MENDEZ UBICADA EN LA CALLE 92 X 133 Y, lon:-89.64753312, lat:20.92938368}} | 2024-05-08 | 2024-07-30 | 87412.39 | 87412.39 | 26223.71 | 26223.71 | 26223.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-070, contratista:JALANISO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1266848.45, importe_modificado:1266848.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:7.27}} | {2364691/proyecto_PROCESO, 2364691/proyecto_INICIO, 2364691/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202364742 | Proyecto de inversión | 147549.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:147549.03, modificado:147549.03}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO. 224 01 0153 - 59804 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 59804 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.29, meta_modificada:17.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171-A 364 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 90-A Y CALLE 90-B, CALLE 171-A LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 188.04 MTS AL ORIENTE DE LA CANCHA EMILIANO ZAPATA SUR, lon:-89.65227989, lat:20.9090717}} | 2024-05-07 | 2024-08-05 | 147549.03 | 147549.03 | 44264.71 | 44264.71 | 44264.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-069, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1878899.35, importe_modificado:1878899.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.19}} | {2364742/proyecto_INICIO, 2364742/proyecto_PROCESO, 2364742/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-22}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs5: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202352167 | Proyecto de inversión | 271821.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:271821.6, modificado:271821.6}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CACALCHÉN DEL MUNICIPIO DE CACALCHÉN - 6125 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 6125 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO CACALCHEN, 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38, CALLE 21 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CACALCHÉN LOCALIDAD DE CACALCHÉN ENLA PERIFERIA ESTE EN LA CALLE 25 ENTRE CALLE36 Y 38 CO, lon:-89.23876167, lat:20.98213509}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 253004.47 | 253004.47 | 253004.47 | 253004.47 | 253004.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2024, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5244478.67, importe_modificado:5244478.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.52}} | {2352167/proyecto_PROCESO, 2352167/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102344064 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:480000.0, modificado:480000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN MANÍ LOCALIDAD TIPIKAL ASENTAMIENTO TIPIKAL - 15947 | 31 | Yucatán | 47 | Maní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Maní | 15947 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:57.76, meta_modificada:57.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:9, direccion:CALLE 23 PUEBLO TIPIKAL, 97851 TIPIKAL, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, LA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO SE REALIZARA EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES C18X25 C24X19 C23X30 C23X18Y16 DE LA LOCALIDAD DE TIPIKAL DEL , lon:-89.34085272, lat:20.40601592}} | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 480000 | 480000 | 288000 | 288000 | 288000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-R33-047-LP-03-2024, contratista:CONSTRUCDIS HM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MANI, monto:2928057.4, importe_modificado:2928057.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:35.0}} | {2344064/proyecto_INICIO, 2344064/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202387888 | Proyecto de inversión | 216173.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:216173.38, modificado:216173.38}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA GERTRUDIS COPO, PROYECTO NO.223 01 0237 - 141172 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 141172 | S | 3 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.9, meta_modificada:210.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 12 B INTERIOR SN COLONIA SANTA GERTRUDIS COPO, 97305 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 7 B AL NORTE Y , CALLE 12 A LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PREESCOLAR UXMAL UBICADO EN LA CALLE 14 A X 7 B Y 9 SEGUIR 46 MTS HA, lon:-89.5925567, lat:21.03917877}} | 2024-05-27 | 2024-07-21 | 216173.38 | 216173.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT24-FIINV-6141-117, contratista:INGENIERO MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ PASOS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:685230.66, importe_modificado:685230.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2387888/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202387899 | Proyecto de inversión | 138124.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:138124.07, modificado:138124.07}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN PROYECTO NO. 223 02 0003 - 141284 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 141284 | S | 4 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE CONOCIDA COMO CALLE 25-B INTERIOR 0 PUEBLO KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 29 LA OBRA SE REALIZARÁ DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 28 X 33 AVANZAR 550 MTS AL ORIENTE S, lon:-89.6560587, lat:21.10576473}} | 2024-05-27 | 2024-07-21 | 138124.07 | 138124.07 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT24-FIINV-6142-118, contratista:REMIDE CORPORATIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:891361.09, importe_modificado:891361.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2387899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202392545 | Proyecto de inversión | 198755.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:198755.19, modificado:198755.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE UAYALCEH, DEL MUNICIPIO DE ABALÁ, YUCATÁN - 164685 | 31 | Yucatán | 1 | Abalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abalá | 164685 | S | 5 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.58, meta_modificada:70.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE SIN NOMBRE/NÚMERO PUEBLO UAYALCEH, 97825 UAYALCEH, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NOMBRE/NÚMERO Y CALLE SIN NOMBRE/NÚMERO, CALLE SIN NOMBRE/NÚMERO ACTUALMENTE LAS CALLES DE LA POBLACIÓN NO CUENTAN CON NOMENCLATURA SIN EMBAR, lon:-89.59174291, lat:20.69540598}} | 2024-06-17 | 2024-07-19 | 79502.08 | 79502.08 | 79502.08 | 79502.08 | 79502.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISMUN/ABALA-YUC/2024-04, contratista:DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ABALA, monto:1422323.52, importe_modificado:1422323.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2392545/proyecto_PROCESO, 2392545/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202392609 | Proyecto de inversión | 248739.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:248739.67, modificado:248739.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ABALÁ, YUCATÁN. - 165017 | 31 | Yucatán | 1 | Abalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Abalá | 165017 | S | 6 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.33, meta_modificada:88.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DIEZ COLONIA ABALÁ, 97825 ABALÁ, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE DIECINUEVE Y CALLE VEINTIUNO, CALLE OCHO DEL PALACIO MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 10 X 13 Y 11, AVANZAR SOBRE LA CALLE 10 RUMBO A LAS COMISARÍAS DEL MUNICIPIO Y A, lon:-89.67947441, lat:20.65276854}} | 2024-06-17 | 2024-07-19 | 99495.87 | 99495.87 | 99495.87 | 99495.87 | 99495.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISMUN/ABALA-YUC/2024-04, contratista:DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ABALA, monto:1422323.52, importe_modificado:1422323.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2392609/proyecto_INICIO, 2392609/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353726 | Proyecto de inversión | 275730 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:275730.0, modificado:275730.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 77918 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 77918 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 13, CALLE 16 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX EN LA CALLE 18 ENTRE 15 X 13 Y 16. A MEDIA CUADRA DE LA TIENDA DE A, lon:-87.93492513, lat:20.65888136}} | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 82719 | 82719 | 82719 | 82719 | 82719 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3799213.35, importe_modificado:3799213.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2353726/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353728 | Proyecto de inversión | 8275.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8275.27, modificado:8275.27}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE XCALAKOOP DEL MUNICIPIO DE TINUM - 77938 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 77938 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:12, direccion:CALLE 17 RANCHERIA X-CALAKOOP, 97756 X-CALAKOOP, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 15, CALLE 16 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE XCALAKOOP DEL MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 17 ENTRE 14 X 15 Y 16. A UNA CUADRA DE ABAR, lon:-88.52741466, lat:20.65026442}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 2482.58 | 2482.58 | 2482.58 | 2482.58 | 2482.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2024, contratista:PROYECTOS ARQUITECTURA Y OBRAS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2694628.06, importe_modificado:2694628.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353728/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353729 | Proyecto de inversión | 3384024.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3384024.41, modificado:3384024.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TREINTA CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE X CATZÍN CATZÍN DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 77951 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 77951 | S | 60 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:5, direccion:CALLE 12 RANCHERIA X-CATZÍN (CATZÍN), 97773 X-CATZÍN (CATZÍN), CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, CARRETERA PRIMARIA NACHI COCOM EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE XCATZIN DEL MUNICIPIO DE CHEMAX EN LA CALLE 12 ENTRE , lon:-87.8667959, lat:20.71778283}} | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 1585476.86 | 1585476.86 | 1585476.86 | 1585476.86 | 1585476.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-030-2024, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4192433.46, importe_modificado:4192433.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:9.9}} | {2353729/proyecto_INICIO, 2353729/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353730 | Proyecto de inversión | 8275.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8275.27, modificado:8275.27}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE XCALAKOOP DEL MUNICIPIO DE TINUM - 77968 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 77968 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:12, direccion:CALLE 4 RANCHERIA X-CALAKOOP, 97756 X-CALAKOOP, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 17, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE XCALAKOOP DEL MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 4 ENTRE 7 X 6 Y 17. A MEDIA CUADRA DE T, lon:-88.52363673, lat:20.65085272}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 2482.58 | 2482.58 | 2482.58 | 2482.58 | 2482.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2024, contratista:PROYECTOS ARQUITECTURA Y OBRAS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2694628.06, importe_modificado:2694628.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353730/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353731 | Proyecto de inversión | 272715.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:272715.12, modificado:272715.12}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 77977 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 77977 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32A, CALLE 25 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX EN LA CALLE 24 ENTRE 30 X 32A Y 25. A DOS CASA DEL LAVADERO DE ALE, lon:-87.94475521, lat:20.65171835}} | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 123555.5 | 123555.5 | 123555.5 | 123555.5 | 123555.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2024, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4148219.45, importe_modificado:4148219.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.46}} | {2353731/proyecto_PROCESO, 2353731/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353733 | Proyecto de inversión | 8275.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8275.27, modificado:8275.27}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TOHOPKÚ DEL MUNICIPIO DE TINUM - 77996 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 77996 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:11, direccion:CALLE 12A RANCHERIA TOHOPKU, 97755 TOHOPKÚ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE E.C PISTÉ, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TOHOPKU DEL MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 12A Y 7. CERCA DEL CAMPO DE BEISBOL.LA, lon:-88.46252621, lat:20.65221503}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 2482.58 | 2482.58 | 2482.58 | 2482.58 | 2482.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2024, contratista:PROYECTOS ARQUITECTURA Y OBRAS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2694628.06, importe_modificado:2694628.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353733/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353736 | Proyecto de inversión | 8275.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8275.27, modificado:8275.27}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TOHOPKÚ DEL MUNICIPIO DE TINUM - 78011 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 78011 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:11, direccion:CALLE 12A RANCHERIA TOHOPKU, 97755 TOHOPKÚ, TINUM YUCATÁN ENTRE BRECHA 7 Y CALLE CAMPO BEISBOL, CALLE SALÓN DE FIESTAS EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TOHOPKU DEL MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 12A Y 6. CERCA DEL LOCAL , lon:-88.46693576, lat:20.65447387}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 2482.58 | 2482.58 | 2482.58 | 2482.58 | 2482.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2024, contratista:PROYECTOS ARQUITECTURA Y OBRAS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2694628.06, importe_modificado:2694628.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353736/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353738 | Proyecto de inversión | 8275.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8275.27, modificado:8275.27}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO GRANDE DEL MUNICIPIO DE TINUM - 78067 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 78067 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:9, direccion:CALLE 7 RANCHERIA SAN FRANCISCO GRANDE, 97755 SAN FRANCISCO GRANDE, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 18, CALLE 9 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO GRANDE DEL MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 7 ENTRE 14 X 1, lon:-88.47592327, lat:20.70143701}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 2482.58 | 2482.58 | 2482.58 | 2482.58 | 2482.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2024, contratista:PROYECTOS ARQUITECTURA Y OBRAS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2694628.06, importe_modificado:2694628.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353738/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353739 | Proyecto de inversión | 56512.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56512.81, modificado:56512.81}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 78077 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 78077 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:232, direccion:CALLE CENTRO PUEBLO SAN MARCOS, 97975 SAN MARCOS, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE SALIDA Y , EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DE SAN MARCOS EN LA CALLE DOMICILIO CONOCIDO ENTRE CALLE 0 Y 0 CON CALLE SIN CALLE, lon:-89.32530914, lat:20.19569511}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 16953.84 | 16953.84 | 16953.84 | 16953.84 | 16953.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2024, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2761126.77, importe_modificado:2761126.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.58}} | {2353739/proyecto_PROCESO, 2353739/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353740 | Proyecto de inversión | 413595 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:413595.0, modificado:413595.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 78084 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 78084 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 11, CALLE 13 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX EN LA CALLE 20 ENTRE 13 X 11 Y 13. MEDIA CUADRA DE LA PRIMARIA FRAN, lon:-87.93189514, lat:20.66260836}} | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 124078.5 | 124078.5 | 124078.5 | 124078.5 | 124078.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3799213.35, importe_modificado:3799213.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2353740/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353743 | Proyecto de inversión | 25113.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:25113.96, modificado:25113.96}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE PISTÉ DEL MUNICIPIO DE TINUM - 78099 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 78099 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE 2 PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ DE CHICHÉN ITZÁ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 7, CALLE 4 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE PISTE DEL MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 2 ENTRE 9 X 7 Y 4. LA CALLE DE LOS PINKIS Y CERC, lon:-88.58302642, lat:20.70056529}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 7534.19 | 7534.19 | 7534.19 | 7534.19 | 7534.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3595434.23, importe_modificado:3595434.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353743/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353771 | Proyecto de inversión | 33479.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:33479.84, modificado:33479.84}} | EQUIPAMIENTO DE CUATRO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 78388 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 78388 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 25, CALLE 26 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX EN LA CALLE 28 ENTRE 24 X 25 Y 26. A DOS CUADRAS DEL TANQUE DE AGUA, lon:-87.94160746, lat:20.65310108}} | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 10043.95 | 10043.95 | 10043.95 | 10043.95 | 10043.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2024, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4148219.45, importe_modificado:4148219.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353772 | Proyecto de inversión | 57181.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57181.73, modificado:57181.73}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 78389 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 78389 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 66 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 37, EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TEKAX LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 66 ENTRE CALLE 39, lon:-89.29321292, lat:20.21380114}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 17154.52 | 17154.52 | 17154.52 | 17154.52 | 17154.52 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:IVEY-LP-040-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4677129.09, importe_modificado:4677129.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353772/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353774 | Proyecto de inversión | 56307.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56307.14, modificado:56307.14}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE XCALAKOOP DEL MUNICIPIO DE TINUM - 78439 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 78439 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:12, direccion:CALLE 17 RANCHERIA X-CALAKOOP, 97756 X-CALAKOOP, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 15, CALLE 16 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE XCALAKOOP DEL MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 17 ENTRE 14 X 15 Y 16. A UNA CUADRA DE ABAR, lon:-88.52743254, lat:20.6503598}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 56307.14 | 56307.14 | 56307.14 | 56307.14 | 56307.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2024, contratista:PROYECTOS ARQUITECTURA Y OBRAS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2694628.06, importe_modificado:2694628.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2353774/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353775 | Proyecto de inversión | 57095.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57095.5, modificado:57095.5}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 78452 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 78452 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 23 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX EN LA CALLE 21 ENTRE 10 X 12 Y 23. A ESPALDAS DEL TEMPLO LA PROFECI, lon:-87.93092327, lat:20.65472518}} | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 17128.65 | 17128.65 | 17128.65 | 17128.65 | 17128.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3799213.35, importe_modificado:3799213.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2353775/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353776 | Proyecto de inversión | 8398.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8398.89, modificado:8398.89}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 78469 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 78469 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 23 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX EN LA CALLE 21 ENTRE 10 X 12 Y 23. A ESPALDAS DEL TEMPLO LA PROFECI, lon:-87.93092327, lat:20.6547051}} | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 2519.67 | 2519.67 | 2519.67 | 2519.67 | 2519.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3799213.35, importe_modificado:3799213.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353776/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353777 | Proyecto de inversión | 56307.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56307.17, modificado:56307.17}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE XCALAKOOP DEL MUNICIPIO DE TINUM - 78473 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 78473 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:12, direccion:CALLE 4 RANCHERIA X-CALAKOOP, 97756 X-CALAKOOP, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 6, CALLE 17 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE XCALAKOOP DEL MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 4 ENTRE 7 X 6 Y 17. A MEDIA CUADRA DE TIENDA L, lon:-88.52375255, lat:20.65087181}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 32653.24 | 32653.24 | 32653.24 | 32653.24 | 32653.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2024, contratista:PROYECTOS ARQUITECTURA Y OBRAS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2694628.06, importe_modificado:2694628.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2353777/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353780 | Proyecto de inversión | 114190.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:114190.98, modificado:114190.98}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 78497 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 78497 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 20A PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 7, CALLE 9 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX EN LA CALLE 20A ENTRE 20 X 7 Y 9. A 2 CUADRAS DE LA TIENDA LA SUSANI, lon:-87.93569315, lat:20.6630601}} | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 34257.29 | 34257.29 | 34257.29 | 34257.29 | 34257.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3799213.35, importe_modificado:3799213.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2353780/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353781 | Proyecto de inversión | 8355.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8355.87, modificado:8355.87}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 78501 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 78501 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 45 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 56 Y CALLE 58, EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TEKAX LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 45 ENTRE CALLE 56, lon:-89.2895784, lat:20.20908125}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 2506.76 | 2506.76 | 2506.76 | 2506.76 | 2506.76 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:IVEY-LP-040-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4677129.09, importe_modificado:4677129.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353781/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353782 | Proyecto de inversión | 16797.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:16797.78, modificado:16797.78}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 78526 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 78526 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 20A PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 7, CALLE 9 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX EN LA CALLE 20A ENTRE 20 X 7 Y 9. A 2 CUADRAS DE LA TIENDA LA SUSANI, lon:-87.93566373, lat:20.66308198}} | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 5039.33 | 5039.33 | 5039.33 | 5039.33 | 5039.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3799213.35, importe_modificado:3799213.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353782/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353784 | Proyecto de inversión | 16711.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:16711.74, modificado:16711.74}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 78547 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 78547 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 33 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 56 Y CALLE 58, EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DETEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 33 ENTRE CALLE 56 Y, lon:-89.28698192, lat:20.21651979}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 5013.52 | 5013.52 | 5013.52 | 5013.52 | 5013.52 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:IVEY-LP-040-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4677129.09, importe_modificado:4677129.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353784/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353785 | Proyecto de inversión | 56521.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56521.42, modificado:56521.42}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 78582 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 78582 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 29A EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX EN LA CALLE 30 ENTRE 29 X 31 Y 29A. A 30 MTS DE LA TIENDA ERICK A , lon:-87.94199029, lat:20.65083004}} | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 43508.32 | 43508.32 | 43508.32 | 43508.32 | 43508.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2024, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4148219.45, importe_modificado:4148219.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.52}} | {2353785/proyecto_INICIO, 2353785/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353787 | Proyecto de inversión | 8355.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8355.87, modificado:8355.87}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 78599 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 78599 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 40 PUEBLO TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 61 Y CALLE 63, EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TEKAX LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EN LA CALLE 40 ENTRE CALLE 61, lon:-89.28453179, lat:20.19687746}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 2506.76 | 2506.76 | 2506.76 | 2506.76 | 2506.76 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:IVEY-LP-040-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4677129.09, importe_modificado:4677129.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353787/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353789 | Proyecto de inversión | 8369.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8369.96, modificado:8369.96}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 78637 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 78637 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 29A EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX EN LA CALLE 30 ENTRE 29 X 31 Y 29A. A 30 MTS DE LA TIENDA ERICK A , lon:-87.9420332, lat:20.65083907}} | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 2510.99 | 2510.99 | 2510.99 | 2510.99 | 2510.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2024, contratista:FASILITAS DEL MAYAB SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4148219.45, importe_modificado:4148219.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353789/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353791 | Proyecto de inversión | 114190.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:114190.98, modificado:114190.98}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 78724 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 78724 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 16 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX EN LA CALLE 27 ENTRE 10 X 12 Y 16. A DOS ESQUINAS DESPUES DE LA TIE, lon:-87.93180345, lat:20.65068593}} | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 34257.29 | 34257.29 | 34257.29 | 34257.29 | 34257.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3799213.35, importe_modificado:3799213.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.4}} | {2353791/proyecto_PROCESO, 2353791/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353793 | Proyecto de inversión | 16797.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:16797.78, modificado:16797.78}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX - 78745 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 78745 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 16 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX EN LA CALLE 27 ENTRE 10 X 12 Y 16. A DOS ESQUINAS DESPUES DE LA TIE, lon:-87.93189445, lat:20.65070956}} | 2024-04-22 | 2024-07-30 | 5039.33 | 5039.33 | 5039.33 | 5039.33 | 5039.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3799213.35, importe_modificado:3799213.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353793/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353794 | Proyecto de inversión | 56307.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56307.17, modificado:56307.17}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TOHOPKÚ DEL MUNICIPIO DE TINUM - 78762 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 78762 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:11, direccion:CALLE 4 RANCHERIA TOHOPKU, 97755 TOHOPKÚ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 6, CALLE 14 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE XCALAKOOP DEL MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 4 ENTRE 7 X 6 Y 17. A MEDIA CUADRA DE TIENDA LA GUAD, lon:-88.46649647, lat:20.65412306}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 32653.24 | 32653.24 | 32653.24 | 32653.24 | 32653.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2024, contratista:PROYECTOS ARQUITECTURA Y OBRAS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2694628.06, importe_modificado:2694628.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2353794/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353798 | Proyecto de inversión | 113464.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113464.47, modificado:113464.47}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TINUM DEL MUNICIPIO DE TINUM - 78811 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 78811 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO TINUM, 97750 TINUM, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 29A EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX EN LA CALLE 30 ENTRE 29 X 31 Y 29A. A 30 MTS DE LA TIENDA ERICK A UNA, lon:-88.39537994, lat:20.76275217}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 113464.47 | 113464.47 | 113464.47 | 113464.47 | 113464.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2024, contratista:PROYECTOS ARQUITECTURA Y OBRAS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2694628.06, importe_modificado:2694628.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.89}} | {2353798/proyecto_PROCESO, 2353798/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353799 | Proyecto de inversión | 32912.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:32912.52, modificado:32912.52}} | EQUIPAMIENTO DE CUATRO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE KANCAB DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 78812 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 78812 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:10, direccion:CALLE 11 PUEBLO KANCAB, 97977 KANCAB, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TEKAX LOCALIDAD DE KANCAB EN LA CALLE 11 ENTRE CALLE 14 Y 16 CON CALLE ENFRENTE LA LLANTERA DE DON LEONCIO, lon:-89.34357793, lat:20.19482923}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 9873.76 | 9873.76 | 9873.76 | 9873.76 | 9873.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2024, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2761126.77, importe_modificado:2761126.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353799/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353800 | Proyecto de inversión | 56307.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56307.17, modificado:56307.17}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO GRANDE DEL MUNICIPIO DE TINUM - 78827 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 78827 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:9, direccion:CALLE 7 RANCHERIA SAN FRANCISCO GRANDE, 97755 SAN FRANCISCO GRANDE, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 18, CALLE 9 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO GRANDE DEL MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 7 ENTRE 14 X 1, lon:-88.47602727, lat:20.70146424}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 56307.17 | 56307.17 | 56307.17 | 56307.17 | 56307.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2024, contratista:PROYECTOS ARQUITECTURA Y OBRAS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2694628.06, importe_modificado:2694628.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.4}} | {2353800/proyecto_PROCESO, 2353800/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353801 | Proyecto de inversión | 113464.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113464.47, modificado:113464.47}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TINUM DEL MUNICIPIO DE TINUM - 78835 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 78835 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO TINUM, 97750 TINUM, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 17 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHEMAX DEL MUNICIPIO DE CHEMAX EN LA CALLE 19 ENTRE 28 X 30 Y 17. A UNAS CUADRAS DE LA ACCIÓN SE UBIC, lon:-88.39533847, lat:20.76965827}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 113464.47 | 113464.47 | 113464.47 | 113464.47 | 113464.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2024, contratista:PROYECTOS ARQUITECTURA Y OBRAS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2694628.06, importe_modificado:2694628.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.89}} | {2353801/proyecto_PROCESO, 2353801/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353804 | Proyecto de inversión | 16456.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:16456.26, modificado:16456.26}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE KANCAB DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 78881 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 78881 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:10, direccion:CALLE 46 PUEBLO KANCAB, 97977 KANCAB, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y , EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TEKAX LOCALIDAD DE KANCAB EN LA CALLE 46 ENTRE CALLE 27 Y 0 CON CALLE 44 A LADO DEL MOLINO DE DOÑA TERESA, lon:-89.34783728, lat:20.19956171}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 4936.88 | 4936.88 | 4936.88 | 4936.88 | 4936.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2024, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2761126.77, importe_modificado:2761126.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353804/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353805 | Proyecto de inversión | 170153.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:170153.64, modificado:170153.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE PISTÉ DEL MUNICIPIO DE TINUM - 78917 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 78917 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE 7 RANCHERIA PISTE, 97751 PISTÉ DE CHICHÉN ITZÁ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 7, CALLE 4 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE PISTE DEL MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 2 ENTRE 9 X 7 Y 4. LA CALLE DE LOS PINKIS Y C, lon:-88.58315919, lat:20.70062425}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 51046.09 | 51046.09 | 51046.09 | 51046.09 | 51046.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-022-2024, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3595434.23, importe_modificado:3595434.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2353805/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353887 | Proyecto de inversión | 171404.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:171404.76, modificado:171404.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SITILPECH DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 81745 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 81745 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:24, direccion:CALLE 14 PUEBLO SITILPECH, 97545 SITILPECH, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 21B Y CALLE 21, CALLE 16 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SITILPECH DEL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA CALLE 14 ENTRE 21 X 21B Y 16. A UNA ESQUINA DE LA A, lon:-88.95251132, lat:20.93992448}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 53631.88 | 53631.88 | 53631.88 | 53631.88 | 53631.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2024, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3284976.04, importe_modificado:3284976.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353887/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353888 | Proyecto de inversión | 25175.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:25175.91, modificado:25175.91}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SITILPECH DEL MUNICIPIO DE IZAMAL - 81759 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 81759 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:24, direccion:CALLE 14 PUEBLO SITILPECH, 97545 SITILPECH, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 21B Y CALLE 21, CALLE 16 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SITILPECH DEL MUNICIPIO DE IZAMAL EN LA CALLE 14 ENTRE 21 X 21B Y 16. A UNA ESQUINA DE LA A, lon:-88.95243555, lat:20.93995216}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 2517.59 | 2517.59 | 2517.59 | 2517.59 | 2517.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-024-2024, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3284976.04, importe_modificado:3284976.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353888/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353889 | Proyecto de inversión | 133404.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:133404.28, modificado:133404.28}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XANLÁ DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 81808 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 81808 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:13, direccion:CALLE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE XANLÁ RANCHERIA XANLÁ, 97758 XANLÁ, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CARRETERA COMISARIA XANLAH Y CARRETERA ALVARO OBREGON, CARRETERA CHANKOM EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE XANLA DEL MUNICIPI, lon:-88.493615, lat:20.51647701}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 40021.28 | 40021.28 | 40021.28 | 40021.28 | 40021.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-034-2024, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3012215.51, importe_modificado:3012215.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353889/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353890 | Proyecto de inversión | 56307.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56307.17, modificado:56307.17}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TOHOPKÚ DEL MUNICIPIO DE TINUM - 81810 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 81810 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:11, direccion:CALLE 12A PUEBLO TOHOPKU, 97755 TOHOPKÚ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE SALON DE FIESTAS, CALLE TELESECUNDARIA JOSE EMILIANO EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TOHOPKU DEL MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 12A Y 6. CERCA, lon:-88.46675627, lat:20.65407105}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 32653.24 | 32653.24 | 32653.24 | 32653.24 | 32653.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2024, contratista:PROYECTOS ARQUITECTURA Y OBRAS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2694628.06, importe_modificado:2694628.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2353890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353891 | Proyecto de inversión | 460627.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:460627.28, modificado:460627.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ - 81815 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 81815 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 7 PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 5 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE BUCTZOTZ DEL MUNICIPIO DE BUCTZOTZ EN LA CALLE 7 ENTRE 28 X 30 Y 5 A UNAS CUADRAS DE LA ACCIÓN, lon:-88.79792231, lat:21.20931564}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 103641.14 | 103641.14 | 103641.14 | 103641.14 | 103641.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-026-2024, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3901023.06, importe_modificado:3901023.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353891/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353892 | Proyecto de inversión | 564231.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:564231.25, modificado:564231.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHAPAB DEL MUNICIPIO DE CHAPAB - 81832 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 81832 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO CHAPAB, 97857 CHAPAB, CHAPAB YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 20A EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CHAPAB LOCALIDAD DE CHAPAB EN LA CALLE 20 ENTRE CALLE 27 Y 29 CON CALLE SIN CALLE A 40 MTS DEL PA, lon:-89.45298149, lat:20.45581523}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 157609.12 | 157609.12 | 157609.12 | 157609.12 | 157609.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-025-2024, contratista:BACHKAY CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2745516.15, importe_modificado:2745516.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2353892/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202359636 | Proyecto de inversión | 430995.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:430995.23, modificado:430995.23}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 223 01 0007 - 42197 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 42197 | S | 11 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE CONOCIDA COMO CALLE 21-A INTERIOR SN PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4-A Y , CALLE 21-B LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 350 MTS AL NORTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA HUMBERTO LARA Y LARA UBICAD, lon:-89.6938841, lat:21.01219556}} | 2024-05-25 | 2024-09-07 | 430995.23 | 430995.23 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL24-FICON-6133-022, contratista:ZAVEP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2399788.71, importe_modificado:2399788.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.0}} | {2359636/proyecto_FIN, 2359636/proyecto_PROCESO, 2359636/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202359650 | Proyecto de inversión | 298117.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:298117.32, modificado:298117.32}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO. 223 02 0263, 223 02 0264. - 42229 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 42229 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.48, meta_modificada:16.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96-1 496 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 Y CALLE 171-A, CALLE 96 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 241.24 MTS AL PONIENTE DE LA CANCHA EMILIANO ZAPATA SUR UB, lon:-89.6555304, lat:20.90932272}} | 2024-03-25 | 2024-07-21 | 298117.32 | 298117.32 | 220285.97 | 220285.97 | 220285.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-017, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2699738.44, importe_modificado:2699738.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.48}} | {2359650/proyecto_INICIO, 2359650/proyecto_PROCESO, 2359650/proyecto_INICIO, 2359650/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-22}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202359662 | Proyecto de inversión | 163716.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:163716.83, modificado:163716.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA GERTRUDIS COPO PROYECTO NO.223 03 0144 - 42267 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 42267 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.29, meta_modificada:17.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 18 282 INTERIOR SN COLONIA SANTA GERTRUDIS COPO, 97305 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 7 C Y CALLE 11, CALLE 16 LA OBRA SE REALIZRA AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBICADA EN LA CALLE 16 X 9 Y , lon:-89.59762593, lat:21.0386137}} | 2024-03-25 | 2024-06-30 | 163716.83 | 163716.83 | 49115.05 | 49115.05 | 49115.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-019, contratista:GRUPO INDICO VADICA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1759907.7, importe_modificado:1759907.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.29}} | {2359662/proyecto_INICIO, 2359662/proyecto_PROCESO, 2359662/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs5: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202364780 | Proyecto de inversión | 247645.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:247645.63, modificado:247645.63}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO,TECHO FIRME,TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO.224 01 0062,224 01 0061,224 01 0060 - 60087 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60087 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.29, meta_modificada:17.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 C 446 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, CALLE 173 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 171 A X 92 A Y 94 SE, lon:-89.65701226, lat:20.90760706}} | 2024-05-08 | 2024-07-30 | 247645.63 | 247645.63 | 74293.7 | 74293.7 | 74293.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-071, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1296214.21, importe_modificado:1296214.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.19}} | {2364780/proyecto_PROCESO, 2364780/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-22}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202364788 | Proyecto de inversión | 290633.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:290633.21, modificado:290633.21}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO.224 01 0024, 224 01 0025 - 60166 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60166 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.58, meta_modificada:36.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171-1 463 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96-A Y CALLE 96-B, LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 521.37 MTS AL PONIENTE DE LA CANCHA EMILIANO ZAPATA SUR UBICADA , lon:-89.65710312, lat:20.9097229}} | 2024-05-07 | 2024-08-05 | 290633.21 | 290633.21 | 87189.96 | 87189.96 | 87189.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-069, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1878899.35, importe_modificado:1878899.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10.97}} | {2364788/proyecto_INICIO, 2364788/proyecto_PROCESO, 2364788/proyecto_INICIO, 2364788/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202364810 | Proyecto de inversión | 148126 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:148126.0, modificado:148126.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO. 224 01 0059 - 60236 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60236 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:43.1, meta_modificada:43.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 B 412 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 Y CALLE 96 2, CALLE 171 C LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 171 A X 92 A Y 94 SE, lon:-89.6554333, lat:20.90805868}} | 2024-05-08 | 2024-07-30 | 148126 | 148126 | 44437.8 | 44437.8 | 44437.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-071, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1296214.21, importe_modificado:1296214.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.93}} | {2364810/proyecto_PROCESO, 2364810/proyecto_INICIO, 2364810/proyecto_PROCESO, 2364810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-22}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202364827 | Proyecto de inversión | 155846.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:155846.84, modificado:155846.84}} | CCONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO. 224 01 0086 - 60339 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60339 | S | 4 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.29, meta_modificada:17.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 A 431 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 1 Y CALLE 96 A, CALLE 171 B LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 171 A X 92 A , lon:-89.65585768, lat:20.90921161}} | 2024-05-08 | 2024-07-30 | 155846.84 | 155846.84 | 46754.03 | 46754.03 | 46754.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-071, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1296214.21, importe_modificado:1296214.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.19}} | {2364827/proyecto_INICIO, 2364827/proyecto_PROCESO, 2364827/proyecto_INICIO, 2364827/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs5: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202365127 | Proyecto de inversión | 1220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1220000.0, modificado:1199583.58}} | CONSTRUCCIÓN DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATÁN. - 61267 | 31 | Yucatán | 46 | Mama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mama | 61267 | S | 25 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.22, meta_modificada:148.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE VEINTISEIS COLONIA MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTIUNO Y CALLE VEINTITRÉS, CALLE VEINTIOCHO DEL PALACIO MUNCIPAL UBICADO EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN AVANZAR SOBRE LA CALLE 25 HASTA LA INTERSECCIÓN CON LA, lon:-89.36418865, lat:20.47918436}} | 2024-04-29 | 2024-06-29 | 838545.78 | 838545.78 | 838545.78 | 838545.78 | 838545.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISMUN/MAMA-YUC/2024-03, contratista:DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MAMA, monto:1199583.58, importe_modificado:1199583.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}} | {2365127/proyecto_PROCESO, 2365127/proyecto_INICIO, 2365127/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202365153 | Proyecto de inversión | 205865.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:205865.48, modificado:205865.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 224 01 0134 - 58908 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 58908 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:19.15, meta_modificada:19.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 27 INTERIOR SN PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 29 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 70 MTS DE LA CANCHA DEPORTIVA VICTOR MANUEL CORREA RACHO UBICADA EN CALLE 25 X 10 Y 12 , lon:-89.70139176, lat:21.01067978}} | 2024-05-07 | 2024-08-05 | 205865.48 | 205865.48 | 61759.64 | 61759.64 | 61759.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-068, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1678420.66, importe_modificado:1678420.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.74}} | {2365153/proyecto_INICIO, 2365153/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs5: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs6: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs7: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs8: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202365217 | Proyecto de inversión | 305769.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:305769.46, modificado:305769.46}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO. 224 01 0155, 224 01 0154 - 61565 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 61565 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.48, meta_modificada:16.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171-A 451 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96-A Y CALLE 96-B, LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 325.95 MTS AL PONIENTE DE LA CANCHA EMILIANO ZAPATA SUR UBICADA , lon:-89.65672526, lat:20.90921345}} | 2024-05-07 | 2024-08-05 | 305769.46 | 305769.46 | 91730.85 | 91730.85 | 91730.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-069, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1878899.35, importe_modificado:1878899.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.94}} | {2365217/proyecto_INICIO, 2365217/proyecto_PROCESO, 2365217/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-22}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202354777 | Proyecto de inversión | 682578 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:682578.0, modificado:682578.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE UAYALCEH DEL MUNICIPIO DE ABALÁ - 150587 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 150587 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL PUEBLO UAYALCEH, 97825 UAYALCEH, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE UMR IMSS BIENESTAR Y CALLE TEMPLO BAUTISTA, CALLE TIENDA SIX EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE ÁBALA EN LA LOCALIDAD DE UAYALCEH A UNA CUAD, lon:-89.5958715, lat:20.69845267}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 648358.98 | 648358.98 | 648358.98 | 648358.98 | 648358.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2024, contratista:CANUL Y ANDRADE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3649569.27, importe_modificado:3649569.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.15}} | {2354777/proyecto_INICIO, 2354777/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202354781 | Proyecto de inversión | 8794935.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5276961.05, modificado:5276961.05}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3517974.03, modificado:3517974.03}} | CONSTRUCCIÓN DE 94 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAHCABÁ DEL MUNICIPIO DE HOCABÁ DEL ESTADO DE YUCATÁN. - 150726 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 150726 | S | 195 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:327.12, meta_modificada:327.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:PUEBLO SAHCABA, 97564 SAHCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE Y , SAHCABÁ SE ENCUENTRA A UBICADA AL ORIENTE DE LA CAPITAL DEL ESTADO SOBRE LA CARRETER XOCCHEL HUHI Y A 7.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE HOCABÁ., lon:-89.18255482, lat:20.79027935}} | 2024-05-27 | 2024-09-23 | 3623513.25 | 8794935.08 | 2638480.53 | 2638480.53 | 2638480.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N. OP-JAPAY-006-2024, contratista:MVCO constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:8794935.08, importe_modificado:8794935.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.78}} | {2354781/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RAD FED 1583088.32 FISE 2040424.93 EJE FED 1583088.32 FISE 1055392.21, trimestre:2.0, usuario:youniaserratow, fecha:2024-07-15}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202354783 | Proyecto de inversión | 4024528.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2414717.05, modificado:2414717.05}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1609811.37, modificado:1609811.37}} | CONSTRUCCIÓN DE 43 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DEL MUNICIPIO DE MAXCANÚ DEL ESTADO DE YUCATÁN. - 150803 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 150803 | S | 79 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:149.64, meta_modificada:149.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:21, direccion:PUEBLO SANTO DOMINGO, 97804 SANTO DOMINGO, MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO SE ENCUENTRA UBICADA AL PONIENTE DE LA CAPITAL DEL ESTADO DE YUCATAN SOBRE LA CARRETERA ESTATAL MAXCANU KOCHOL Y A 12.0 KILÓ, lon:-90.11466598, lat:20.59971937}} | 2024-05-27 | 2024-08-24 | 1658105.71 | 4024528.42 | 1207358.53 | 1207358.53 | 1207358.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N. OP-JAPAY-007-2024, contratista:Grupo CROMS, S. de R.L. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:5241246.31, importe_modificado:5241246.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354783/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RAD FED 724415.12 FISE 933,690.59 EJE FED 724,415.12 FISE 482,943.41, trimestre:2.0, usuario:youniaserratow, fecha:2024-07-15}, obs2: {observación:SE AGREGA FOTO DE OTRA LOCALIDAD DEL CONTRATO PARA PODER ENVIAR A AVANCE YA QUE SANTO DOMINGO ESTA EN 0% DE AVANCE FISICO, trimestre:2.0, usuario:youniaserratow, fecha:2024-07-15}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202354801 | Proyecto de inversión | 57000.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57000.36, modificado:57000.36}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TIMUCUY DEL MUNICIPIO DE TIMUCUY - 151297 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151297 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, BRECHA 22 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TIMUCUY MUNICIPIO DE TIMUCUY EN LA CALLE 20 CON CALLE 31 ENTRE CALLE 31 Y 33 CON CALLE 22 SE EN, lon:-89.51411005, lat:20.80535589}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 42241.41 | 42241.41 | 42241.41 | 42241.41 | 42241.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6172636.55, importe_modificado:6172636.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.66}} | {2354801/proyecto_INICIO, 2354801/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202354806 | Proyecto de inversión | 320561 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:320561.0, modificado:320561.0}} | REHABILITACIÓN DE 1 BIBLIOTECA ESCOLAR EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL TECOH EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TECOH. - 151436 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | 151436 | S | 15269 | 9726 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y , EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN PLANTEL TECOH EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TECOH SE UBICA CASI FRENTE A LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE GONZALEZ ROSADO , lon:-89.47528251, lat:20.72963294}} | 2024-07-16 | 2024-09-30 | 0 | 293765.82 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-OP-LP-096, contratista:ENRIQUE PALMA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:293765.82, importe_modificado:293765.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354806/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO ES DEL 01 DE JULIO AL 28 DE SEPTIEMBRE 2024. , trimestre:2.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2024-07-11}, obs2: {observación:LA CANTIDAD CORRECTA DE BENEFICIARIOS MUJERES ES DE 9,653 COMO ESTA EN EL ANEXO ENVIADO, SE CAPTURÓ INCORRECTO DESDE SEDESOL., trimestre:2.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación: LA CANTIDAD CORRECTA DE BENEFICIARIOS MUJERES ES DE 9,653 COMO ESTA EN EL ANEXO ENVIADO, SE CAPTURÓ INCORRECTO DESDE SEDESOL. , trimestre:2.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:VERIFICAR LA META DE BENEFICIARIOS EN MUJERES NO COINCIDE CON SU ANEXO ENVIADO, trimestre:2.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:VERIFICAR EL NUMERO DE BENEFICIARIOS DE MUJERES NO COINCIDE CON SU ANEXO, trimestre:2.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | YUC240202354809 | Proyecto de inversión | 16736.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:16736.18, modificado:16736.18}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TIMUCUY DEL MUNICIPIO DE TIMUCUY - 151511 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151511 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 20 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TIMUCUY MUNICIPIO DE TIMUCUY EN LA CALLE 18 ENTRE CALLE 27 Y 29 CON CALLE 20 ENTRE ESQUINA DE LA, lon:-89.51194374, lat:20.80773995}} | 2024-03-19 | 2024-06-19 | 5020.85 | 5020.85 | 5020.85 | 5020.85 | 5020.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6172636.55, importe_modificado:6172636.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2354809/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202354817 | Proyecto de inversión | 3838499.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2303099.93, modificado:2303099.93}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1535399.96, modificado:1535399.96}} | CONSTRUCCIÓN DE 41 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO OCHIL DEL MUNICIPIO DE HOMÚN DEL ESTADO DE YUCATÁN. - 151903 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 151903 | S | 72 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:142.68, meta_modificada:142.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:12, direccion:PUEBLO SAN ISIDRO OCHIL, 97586 SAN ISIDRO OCHIL, HOMÚN YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO OCHIL SE ENCUENTRA LOCALIZADA AL SUR ORIENTE DE LA CAPITAL DEL ESTADO DE YUCATAN SOBRE LA CARRETERA ESTATAL CUZAMA TEKIT Y , lon:-89.34203513, lat:20.63684556}} | 2024-05-27 | 2024-08-24 | 1581461.95 | 3838499.89 | 1151549.97 | 1151549.97 | 1151549.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N. OP-JAPAY-008-2024, contratista:Construcciones Peninsulares DBSM, S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:5242829.11, importe_modificado:5242829.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.82}} | {2354817/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RAD FED 690,929.98 FISE 890,531.97 EJE FED 690,929.98 FISE 460,619.99, trimestre:2.0, usuario:youniaserratow, fecha:2024-07-15}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202354818 | Proyecto de inversión | 24820.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:24820.29, modificado:24820.29}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE CHOCHOLÁ DEL MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ - 151909 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151909 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO CHOCHOLA, 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 22 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHOCHOLÁ MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ EN LA CALLE 20 ENTRE 25 X 27 Y 22. A UNAS CUADRAS DE LA ACCIO, lon:-89.83253108, lat:20.74493714}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 7446.09 | 7446.09 | 7446.09 | 7446.09 | 7446.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2024, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5898951.55, importe_modificado:5898951.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2354818/proyecto_INICIO, 2354818/proyecto_FIN, 2354818/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 12/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-11}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202354820 | Proyecto de inversión | 16736.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:16736.18, modificado:16736.18}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TEKIK DE REGIL DEL MUNICIPIO DE TIMUCUY - 151932 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151932 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:3, direccion:CALLE CONOCIDA RANCHERIA TEKIK DE REGIL, 97377 TEKIK DE REGIL, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 54 Y CALLE 45, CALLE CONOCIDA EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEKIK DE REGIL MUNICIPIO DE TIMUCUY ES UNA CALLE SIN NÚMERO QUE COL, lon:-89.56286718, lat:20.81985708}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 5020.85 | 5020.85 | 5020.85 | 5020.85 | 5020.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6172636.55, importe_modificado:6172636.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2354820/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202354828 | Proyecto de inversión | 230876.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:230876.74, modificado:230876.74}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL DEL MUNICIPIO DE KINCHIL - 152043 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 152043 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 17 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL MUNICIPIO DE KINCHIL EN LA CALLE 19 ENTRE 18 X 16 Y 17. LA ACCIÓN SE UBICA A UN COSTADO , lon:-89.94531931, lat:20.91731492}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 152489.31 | 152489.31 | 152489.31 | 152489.31 | 152489.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2024, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5898951.55, importe_modificado:5898951.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2354828/proyecto_FIN, 2354828/proyecto_INICIO, 2354828/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202354829 | Proyecto de inversión | 695957 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:695957.0, modificado:695957.0}} | REHABILITACIÓN DE 2 ÁREAS ADMINISTRATIVAS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL HALACHÓ EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHÓ. - 152045 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | 152045 | S | 11020 | 11269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 7, EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN PLANTEL HALACHÓ EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHÓ SE ENCUENTRA ENTRANDO POR LA CARRETERA ME, lon:-90.07347643, lat:20.50067085}} | 2024-07-16 | 2024-09-30 | 0 | 634916.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-OP-LP-092, contratista:SISTEMAS DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:634916.84, importe_modificado:634916.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354829/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO ES DEL 01 DE JULIO AL 28 DE SEPTIEMBRE 2024. , trimestre:2.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2024-07-11}} | {obs1: {observación:EN EL AVANCE FINANCIERO EL IMPORTE COMPROMETIDO NO COINCIDE CON SU ANEXO 1.1 DE CONTRATACION ENVIADO., trimestre:2.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:EN LA INFORMACION DE OBRA POR CONTRATO EL MONTO Y NUMERO NO COINCIDE CON SU ANEXO 1.1 DE CONTRATACION ENVIADO., trimestre:2.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | YUC240202354841 | Proyecto de inversión | 164129 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:164129.0, modificado:164129.0}} | REHABILITACIÓN DE 1 SANITARIO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL CELESTÚN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CELESTÚN . - 152228 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | 152228 | S | 4149 | 4370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 6 PUEBLO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 3A Y CALLE 3B, EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN PLANTEL CELESTÚN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CELESTÚN SE UBICA EN LA CALLE 6 ENTRE CALLE 3, lon:-90.3944313, lat:20.86635005}} | 2024-07-16 | 2024-09-30 | 0 | 159150.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-OP-LP-088, contratista:REI EDIFICACIONES DEL SUR, S DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:159150.67, importe_modificado:159150.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354841/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO ES DEL 01 DE JULIO AL 28 DE SEPTIEMBRE 2024. , trimestre:2.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2024-07-18}} | {obs1: {observación:VERIFICAR LA FECHA DE INICIO Y TERMINO, trimestre:2.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:EN EL AVANCE FINANCIERO EL IMPORTE COMPROMETIDO NO COINCIDE CON SU ANEXO 1.1 DE CONTRATACION ENVIADO., trimestre:2.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:EN LA INFORMACION DE OBRA POR CONTRATO NO COINCIDE EL MONTO Y NUMERO DE CONTRATO DE ACUERDO CON SU ANEXO 1.1 DE CONTRATACION ENVIADO., trimestre:2.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | YUC240202354844 | Proyecto de inversión | 114691.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:114691.89, modificado:114691.89}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIXKOKOB DEL MUNICIPIO DE TIXKOKOB - 152330 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 152330 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO TIXKOKOB, 97470 TIXKOKOB, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 25A, CALLE 25 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TIXKOKOB MUNICIPIO DE TIXKOKOB EN LA CALLE 14 ENTRE CALLE 27 Y 25A CON CALLE 25 SE ECUENTRA , lon:-89.39132676, lat:20.9987887}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 114673.7 | 114673.7 | 114673.7 | 114673.7 | 114673.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2024, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5244478.67, importe_modificado:5244478.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2354844/proyecto_PROCESO, 2354844/proyecto_FIN, 2354844/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202354846 | Proyecto de inversión | 153836 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:153836.0, modificado:153836.0}} | REHABILITACIÓN DE 1 ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL CELESTÚN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CELESTÚN . - 152346 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | 152346 | S | 4149 | 4370 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 6 PUEBLO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 3A Y CALLE 3B, EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN PLANTEL CELESTÚN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CELESTÚN SE UBICA EN LA CALLE 6 ENTRE LA CALL, lon:-90.39447918, lat:20.86630953}} | 2024-07-16 | 2024-09-30 | 0 | 145778.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-OP-LP-088, contratista:REI EDIFICACIONES DEL SUR, S DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:145778.39, importe_modificado:145778.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354846/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO ES DEL 01 DE JULIO AL 28 DE SEPTIEMBRE 2024. , trimestre:2.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2024-07-18}} | {obs1: {observación:VERIFICAR LAS FECHAS DE PERIODO DE EJECUCIÓN NO COINCIDE CON SU ANEXO ENVIADO, trimestre:2.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:EN EL AVANCE FINANCIERO EL IMPORTE COMPROMETIDO NO COINCIDE CON SU ANEXO 1.1 DE CONTRATACION ENVIADO, trimestre:2.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:EN LA INFORMACION DE OBRA POR CONTRATO NO COINCIDE EL MONTO Y NUMERO DE CONTRATO DE ACUERDO CON SU ANEXO 1.1 DE CONTRATACIÓN ENVIADO, trimestre:2.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | YUC240202354847 | Proyecto de inversión | 230876.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:230876.74, modificado:230876.74}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL DEL MUNICIPIO DE KINCHIL - 152348 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 152348 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14, CALLE 21 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL MUNICIPIO DE KINCHIL EN LA CALLE 23 ENTRE 16 X 14 Y 21. LA ACCIÓN SE UBICA A MEDIA CUADR, lon:-89.94353696, lat:20.91490621}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 152504.06 | 152504.06 | 152504.06 | 152504.06 | 152504.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2024, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5898951.55, importe_modificado:5898951.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2354847/proyecto_FIN, 2354847/proyecto_INICIO, 2354847/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202354848 | Proyecto de inversión | 137801.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137801.2, modificado:137801.2}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL DEL MUNICIPIO DE KINCHIL - 152351 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 152351 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 23 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL MUNICIPIO DE KINCHIL EN LA CALLE 21 ENTRE 14 X 16 Y 23. LA ACCIÓN SE UBICA A UNA ESQUINA, lon:-89.94364324, lat:20.9164346}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 85667.46 | 85667.46 | 85667.46 | 85667.46 | 85667.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2024, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5898951.55, importe_modificado:5898951.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.93}} | {2354848/proyecto_PROCESO, 2354848/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202354849 | Proyecto de inversión | 238749 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:238749.0, modificado:238749.0}} | REHABILITACIÓN DE 2 SANITARIOS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL TEMOZÓN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMOZÓN. - 152395 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | 152395 | S | 8386 | 8633 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:PUEBLO TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CARRETERA CARRETERA TIZIMÍN VALLADOLID Y , EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN PLANTEL TEMOZÓN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMOZÓN SE UBICA EN LA CARRETERA T, lon:-88.19689526, lat:20.81500308}} | 2024-07-16 | 2024-09-30 | 0 | 224609.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-OP-LP-097, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:224609.08, importe_modificado:224609.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354849/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO ES DEL 01 DE JULIO AL 28 DE SEPTIEMBRE 2024. , trimestre:2.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2024-07-11}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202354850 | Proyecto de inversión | 737466 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:737466.0, modificado:737466.0}} | REHABILITACIÓN DE 5 AULAS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL KIMBILÁ EN LA LOCALIDAD DE KIMBILÁ Y MUNICIPIO DE IZAMAL. - 152407 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | 152407 | S | 15041 | 14759 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:41, direccion:CALLE 24 PUEBLO KIMBILA, 97550 KIMBILÁ, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y , EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN PLANTEL KIMBILÁ EN LA LOCALIDAD DE KIMBILÁ Y MUNICIPIO DE IZAMAL SE ENCUENTRA FRENTE A UNA CASA CON UN , lon:-89.12460829, lat:20.94112603}} | 2024-07-16 | 2024-09-30 | 0 | 680119.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-OP-LP-093, contratista:EDIFICACIÓN Y PROYECTOS Y SOLUCIONES PG, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:680119.05, importe_modificado:680119.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354850/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO ES DEL 01 DE JULIO AL 28 DE SEPTIEMBRE 2024. , trimestre:2.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2024-07-11}} | {obs1: {observación:EN EL AVANCE FINANCIERO EL IMPORTE COMPROMETIDO NO COINCIDE CON SU ANEXO 1.1 DE CONTRATACION ENVIADO., trimestre:2.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:EN LA INFORMACIÓN DE OBRA POR CONTRATO NO COINCIDE EL MONTO Y NUMERO DE CONTRATO DE ACUERDO CON SU ANEXO 1.1 DE CONTRATACION., trimestre:2.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | YUC240202354853 | Proyecto de inversión | 137801.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137801.2, modificado:137801.2}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL DEL MUNICIPIO DE KINCHIL - 152431 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 152431 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 29 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL MUNICIPIO DE KINCHIL EN LA CALLE 27 ENTRE 24 X 26 Y 29. LA ACCIÓN SE UBICA DECORACION DE, lon:-89.95269903, lat:20.91205534}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 85667.46 | 85667.46 | 85667.46 | 85667.46 | 85667.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2024, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5898951.55, importe_modificado:5898951.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.93}} | {2354853/proyecto_PROCESO, 2354853/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202354855 | Proyecto de inversión | 114691.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:114691.89, modificado:114691.89}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIXKOKOB DEL MUNICIPIO DE TIXKOKOB - 152468 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 152468 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE 2B PUEBLO TIXKOKOB, 97470 TIXKOKOB, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE 25A Y CALLE 27A, CALLE 2A EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TIXKOKOB MUNICIPIO DE TIXKOKOB EN LA CALLE 2B ENTRE CALLE 25A Y 27A CON CALLE 2A A ESPALDAS, lon:-89.38127946, lat:20.99669774}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 114323.7 | 114323.7 | 114323.7 | 114323.7 | 114323.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2024, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5244478.67, importe_modificado:5244478.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2354855/proyecto_PROCESO, 2354855/proyecto_INICIO, 2354855/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202375027 | Proyecto de inversión | 229867.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:229867.17, modificado:229867.17}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA DE BAJA TENSION EN LA COMISARIA DE TICOPO EN DOMICILIO CONOCIDO CON GEOREFERENCIA 20.8841759, 89.4002723 EN EL MUNICIPIO DE ACANCEH YUCATAN - 93845 | 31 | Yucatán | 2 | Acanceh | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acanceh | 93845 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:11, direccion:CALLE EN DOMICILIO CONOCIDO EXHACIENDA TICOPÓ, 97380 TICOPÓ, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE CONOCIDA Y CALLE CONOCIDA, CALLE CONOCIDA LA OBRA SE UBICA EN LA GEOREFERENCIA 20.884119 89.440083 Y A UN COSTADO DE LA PURIFICADORA DE AGU, lon:-89.4398931, lat:20.88410439}} | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2375027/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202359591 | Proyecto de inversión | 312080.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:312080.18, modificado:312080.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO, EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO.223 03 0050, 223 03 0049 - 39450 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 39450 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.48, meta_modificada:16.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 1 445 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, CALLE 171 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 171 A X 92 A Y , lon:-89.65647606, lat:20.9097495}} | 2024-03-25 | 2024-07-21 | 312080.18 | 312080.18 | 93624.05 | 93624.05 | 93624.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-021, contratista:CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2859685.49, importe_modificado:2859685.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.48}} | {2359591/proyecto_PROCESO, 2359591/proyecto_FIN, 2359591/proyecto_INICIO, 2359591/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-22}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202359597 | Proyecto de inversión | 312080.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:312080.18, modificado:312080.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO,CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO.223 03 0116, 223 03 0115 - 39498 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 39498 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.48, meta_modificada:16.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 A 457 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, CALLE 171 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 171 A X 92 A Y , lon:-89.65693732, lat:20.90918839}} | 2024-03-25 | 2024-07-21 | 312080.18 | 312080.18 | 93624.05 | 93624.05 | 93624.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-021, contratista:CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2859685.49, importe_modificado:2859685.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.48}} | {2359597/proyecto_INICIO, 2359597/proyecto_FIN, 2359597/proyecto_INICIO, 2359597/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202359602 | Proyecto de inversión | 140898.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:140898.79, modificado:140898.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 223 03 0131 - 39522 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 39522 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:18.64, meta_modificada:18.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 24-A INTERIOR SN PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 26 LA OBRA SE REALIZARA EN APROXIMADAMENTE 736.85 MTS AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ UBICADO EN LA CALLE 24 X 2, lon:-89.71231005, lat:21.01009025}} | 2024-05-15 | 2024-09-06 | 140898.79 | 140898.79 | 42269.63 | 42269.63 | 42269.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-004, contratista:CONSTRUCAVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3258838.36, importe_modificado:3258838.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:18.64}} | {2359602/proyecto_PROCESO, 2359602/proyecto_FIN, 2359602/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240102351524 | Adquisición | 976507 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976507.0, modificado:976507.0}} | Equipamiento de la Policía Cibernética | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado | 03-05 | S | 1180619 | 1140279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Km 46.5, Periférico Poniente Polígon Susulá - Caucel, lon:-89.70055, lat:20.95806}} | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 585904.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202383333 | Proyecto de inversión | 1541888.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1541888.69, modificado:1539999.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR VÍCTOR CERVERA PACHECO CON CLAVE 31DJN2050V EN PETO LOCALIDAD PETO, ASENTAMIENTO PETO CENTRO - 116495 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Peto | 116495 | S | 102 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:377.89, meta_modificada:377.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 10 CIUDAD PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE CALLE 25A Y CALLE CALLE 25, CALLE CALLE 27 EL PEROYECTO SE REALIZARA EN EL MUNICIPIO DE PETO EN LA ESCUELA PRESCOLAR VICTOR CERVERA PACHECO CON CLAVE 31DJN, lon:-88.91069649, lat:20.12780569}} | 2024-06-15 | 2024-07-14 | 711997.98 | 711997.98 | 711997.98 | 711997.98 | 711997.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-PETO-YUC-2024/01, contratista:CONSTRUCCEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:1539999.31, importe_modificado:1539999.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:377.89}} | {2383333/proyecto_INICIO, 2383333/proyecto_FIN, 2383333/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202383392 | Proyecto de inversión | 2649882.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2649882.66, modificado:2649882.66}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN ANTONIO HOOL ASENTAMIENTO SAN ANTONIO HOOL, PROYECTO NO. 223 02 0008 - 117893 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 117893 | S | 13 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3038.5, meta_modificada:3038.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:103, direccion:CALLE 22 INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO HOOL, 97302 SAN ANTONIO HOOL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 24 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 230 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA CONAFE UBICADA EN CALLE, lon:-89.67425408, lat:21.06560769}} | 2024-05-09 | 2024-07-24 | 2649882.66 | 2649882.66 | 1056441.38 | 1056441.38 | 1056441.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT24-FICON-6151-076, contratista:GRUPO EDECA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2649882.66, importe_modificado:2649882.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1211.39}} | {2383392/proyecto_PROCESO, 2383392/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-22}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202388041 | Proyecto de inversión | 208683.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:208683.57, modificado:208683.57}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO GUADALUPANA PROYECTO NO. 224 02 0100, 224 02 0099. - 143089 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 143089 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.29, meta_modificada:17.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187-C 109 INTERIOR SN COLONIA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 58 Y CALLE 60, CALLE 187-B1 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 82.61 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADA EN LA CALLE 18, lon:-89.63720724, lat:20.89713013}} | 2024-06-15 | 2024-09-30 | 208683.57 | 208683.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FIINV-4414-129, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:376698.08, importe_modificado:376698.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2388041/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202388096 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650000.0, modificado:647404.25}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN SACALUM LOCALIDAD SACALUM ASENTAMIENTO SACALUM - 142072 | 31 | Yucatán | 62 | Sacalum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sacalum | 142072 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:89.67, meta_modificada:89.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE VEINTISEIS INTERIOR SN PUEBLO SACALUM, 97845 SACALUM, SACALUM YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y UNO Y , LA OBRA SE REALIZA EN LA CALLE 26X31 DE LA LOCALIDAD DE SACALUM ESPECIFICAMENTE EN LA DIRECCION DE LA SIGUIENTE GEORRE, lon:-89.58996428, lat:20.49292493}} | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 647404.25 | 647404.25 | 647404.25 | 647404.25 | 647404.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-SACALUM-YUC-IR3-2024/02, contratista:INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA FP SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SACALUM, monto:647404.25, importe_modificado:647404.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {2388096/proyecto_PROCESO, 2388096/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202388137 | Proyecto de inversión | 106569.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:106569.36, modificado:100692.04}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LEPAN, MUNICIPIO DE TECOH, YUCATAN. - 143305 | 31 | Yucatán | 76 | Tecoh | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tecoh | 143305 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.49, meta_modificada:35.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:5, direccion:CALLE 18 EXHACIENDA LEPAN, 97822 LEPÁN, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, CALLE 9 LA PRIMERA UBICACION DE TECHO DE CONSTRUCCION SE ENTRA EN LA CALLE 18 X 5 Y 7 SIN NUMERO EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LEPAN ES UNA CASA D, lon:-89.49963924, lat:20.71253739}} | 2024-06-15 | 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2388137/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202392744 | Acción | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:360000.0, modificado:360000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 165663 | 31 | Yucatán | 97 | Tunkás |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tunkás | 165663 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.752279, lat:20.90235}} | 2024-06-10 | 2024-07-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2392744/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202360791 | Proyecto de inversión | 414334.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:414334.31, modificado:414334.31}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTOCHABLEKAL PROYECTO NO.223 01 0563 - 46875 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 46875 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 10 INTERIOR SN PUEBLO CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 8 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CORDUÑO DIAZ UBICADA EN LA CALLE 17 A X 14 Y 18 SEGUIR 70 MTS H, lon:-89.57071206, lat:21.09331881}} | 2024-05-29 | 2024-09-13 | 414334.31 | 414334.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT24-FICON-6142-043, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V ., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2419951.31, importe_modificado:2419951.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2360791/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102343396 | Proyecto de inversión | 2314351.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2314351.7, modificado:2312953.28}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CENOTILLO LOCALIDAD TIXBACAB ASENTAMIENTO TIXBACAB - 10778 | 31 | Yucatán | 12 | Cenotillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cenotillo | 10778 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3950.0, meta_modificada:3950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:9, direccion:CALLE 9 PUEBLO TIXBACAB, 97645 TIXBACAB, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 16, LA REHABILITACION DE LAS CALLES SE REALIZARAN EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES C9X12Y16 C12X7Y9 C14X9Y11 C10X5Y9 C13X8Y12 C11X6Y8 C10X11Y9 , lon:-88.51314821, lat:21.09413656}} | 2024-03-01 | 2024-04-29 | 2312953.28 | 2312953.28 | 2312953.28 | 1195074.51 | 1195074.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-012-LP-01-2024, contratista:RYO PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENOTILLO, monto:2312953.28, importe_modificado:2312953.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2058.0}} | {2343396/proyecto_INICIO, 2343396/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202354861 | Proyecto de inversión | 66682 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:66682.0, modificado:66682.0}} | REHABILITACIÓN DE 2 SANITARIOS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL KIMBILÁ EN LA LOCALIDAD DE KIMBILÁ Y MUNICIPIO DE IZAMAL. - 152535 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | 152535 | S | 15041 | 14759 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:41, direccion:CALLE 24 PUEBLO KIMBILA, 97550 KIMBILÁ, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 20, SE ENCUENTRA FRENTE A UNA CASA CON UN PORTON GRANDE Y OTROS 3 PEQUEÑOS Y UNA CASA CON UN CARTEL DE PISCINA., lon:-89.12456993, lat:20.94111188}} | 2024-07-16 | 2024-09-30 | 0 | 61461.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-OP-LP-093, contratista:EDIFICACIÓN Y PROYECTOS Y SOLUCIONES PG, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:61461.54, importe_modificado:61461.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354861/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO ES DEL 01 DE JULIO AL 28 DE SEPTIEMBRE 2024. , trimestre:2.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2024-07-11}} | {obs1: {observación:EN EL AVANCE FINANCIERO EL IMPORTE COMPROMETIDO NO COINCIDE CON SU ANEXO 1.1 DE CONTRATACIÓN ENVIADO., trimestre:2.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:EN LA INFORMACION DE OBRA POR CONTRATO NO COINCIDE EL MONTO Y NUMERO DE CONTRATO DE ACUERDO AL ANEXO 1.1 DE CONTRATACIÓN ENVIADO., trimestre:2.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | YUC240202354862 | Proyecto de inversión | 56915.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56915.69, modificado:56814.67}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE UAYALCEH DEL MUNICIPIO DE ABALÁ - 152538 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 152538 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE 19 PUEBLO UAYALCEH, 97825 UAYALCEH, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 14, EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE ABALÁ EN LA LOCALIDAD DE UAYALCEH EN LA CALLE 19 ENTRE 5 Y 14 A ESPALDAS DE LA CASA DE DOÑA MARIA VIRGIN, lon:-89.59862421, lat:20.69014864}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 56814.67 | 56814.67 | 56814.67 | 56814.67 | 56814.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2024, contratista:CANUL Y ANDRADE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3649569.27, importe_modificado:3649569.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.95}} | {2354862/proyecto_PROCESO, 2354862/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202354863 | Proyecto de inversión | 271821.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:271821.6, modificado:271821.6}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIXKOKOB DEL MUNICIPIO DE TIXKOKOB - 152561 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 152561 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO TIXKOKOB, 97470 TIXKOKOB, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 13 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TIXKOKOB MUNICIPIO DE TIXKOKOB EN LA CALLE 15 ENTRE CALLE 26 Y 28 CON CALLE 13 SE ENCUENTRA C, lon:-89.39795402, lat:21.00457831}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 271575.32 | 271575.32 | 271575.32 | 271575.32 | 271575.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2024, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5244478.67, importe_modificado:5244478.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2354863/proyecto_FIN, 2354863/proyecto_PROCESO, 2354863/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202354864 | Proyecto de inversión | 148928 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:148928.0, modificado:148928.0}} | REHABILITACIÓN DE 1 ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL TZUCACAB EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TZUCACAB. - 152563 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | 152563 | S | 7967 | 8126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 7, CALLE 11 EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN PLANTEL TZUCACAB EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TZUCACAB SE UBICA EN LA CALLE 30 ENTRE , lon:-89.04796478, lat:20.08500233}} | 2024-07-16 | 2024-09-30 | 0 | 135570.21 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-OP-LP-098, contratista:CIMENTACIONES WOOWOOL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:135570.21, importe_modificado:135570.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354864/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO ES DEL 01 DE JULIO AL 28 DE SEPTIEMBRE 2024. , trimestre:2.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2024-07-15}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202354868 | Proyecto de inversión | 59816 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:59816.0, modificado:59816.0}} | REHABILITACIÓN DE 1 ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL KIMBILÁ EN LA LOCALIDAD DE KIMBILÁ Y MUNICIPIO DE IZAMAL. - 152611 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | 152611 | S | 15041 | 14759 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:41, direccion:CALLE 24 PUEBLO KIMBILA, 97550 KIMBILÁ, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , SE ENCUENTRA FRENTE A UNA CASA CON UN PORTON GRANDE Y OTROS 3 PEQUEÑOS Y UNA CASA CON UN CARTEL DE PISCINA., lon:-89.12474481, lat:20.94114702}} | 2024-07-16 | 2024-09-30 | 0 | 54921.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-OP-LP-093, contratista:EDIFICACIÓN Y PROYECTOS Y SOLUCIONES PG, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:54921.64, importe_modificado:54921.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354868/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO ES DEL 01 DE JULIO AL 28 DE SEPTIEMBRE 2024. , trimestre:2.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2024-07-18}} | {obs1: {observación:VERIFICAR EL PERIODO DE EJECUCION, trimestre:2.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | YUC240202354869 | Proyecto de inversión | 8273.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8273.43, modificado:8273.43}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL DEL MUNICIPIO DE KINCHIL - 152615 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 152615 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 17 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL MUNICIPIO DE KINCHIL EN LA CALLE 15 ENTRE 16 X 18 Y 17. LA ACCIÓN SE UBICA A UNA CUADRA , lon:-89.94391211, lat:20.91926107}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 2482.03 | 2482.03 | 2482.03 | 2482.03 | 2482.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2024, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5898951.55, importe_modificado:5898951.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2354869/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202354870 | Proyecto de inversión | 689006 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:689006.0, modificado:689006.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL DEL MUNICIPIO DE KINCHIL - 152617 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 152617 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 23 PROLONGACION KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 25 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL MUNICIPIO DE KINCHIL EN LA CALLE 23 ENTRE 14 X 16 Y 25. LA ACCIÓN SE UBICA CERCA D, lon:-89.94353503, lat:20.91462461}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 428228.16 | 428228.16 | 428228.16 | 428228.16 | 428228.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2024, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5898951.55, importe_modificado:5898951.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.0}} | {2354870/proyecto_FIN, 2354870/proyecto_INICIO, 2354870/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202354871 | Proyecto de inversión | 160259 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:160259.0, modificado:160259.0}} | REHABILITACIÓN DE 2 SANITARIOS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL CHEMAX EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX - 152620 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | 152620 | S | 19866 | 20183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y , EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN PLANTEL CHEMAX EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX SE UBICA EN LA CALLE 13 POR CALLE 14 CARRETERA VALLA, lon:-87.9262803, lat:20.663634}} | 2024-07-16 | 2024-09-30 | 0 | 149100.59 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-OP-LP-089, contratista:ENRIQUE PALMA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:149100.59, importe_modificado:149100.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354871/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO ES DEL 01 DE JULIO AL 28 DE SEPTIEMBRE 2024. , trimestre:2.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2024-07-11}} | {obs1: {observación:EN EL AVANCE FINANCIERO EL IMPORTE COMPROMETIDO NO COINCIDE CON SU ANEXO 1.1 DE CONTRATACIÓN ENVIADO. , trimestre:2.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:EN LA INFORMACIÓN DE OBRA POR CONTRATO NO COINCIDE EL MONTO Y NUMERO DE CONTRATO DE ACUERDO CON SU ANEXO 1.1 DE CONTRATACIÓN, trimestre:2.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | YUC240202354873 | Proyecto de inversión | 996269 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:996269.0, modificado:996269.0}} | REHABILITACIÓN DE 5 AULAS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL OPICHÉN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OPICHÉN. - 152651 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | 152651 | S | 33376 | 3802 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO OPICHEN, 97813 OPICHÉN, OPICHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y , EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN PLANTEL OPICHÉN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OPICHÉN SE ENCUENTRA FRENTE A UNA CASA CON DOS PORTONES, lon:-89.86149139, lat:20.55748877}} | 2024-07-16 | 2024-09-30 | 0 | 946287.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-OP-LP-094, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:946287.54, importe_modificado:946287.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354873/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO ES DEL 01 DE JULIO AL 28 DE SEPTIEMBRE 2024. , trimestre:2.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2024-07-11}, obs2: {observación:LA CANTIDAD CORRECTA DE BENEFICIARIOS MUJERES ES DE 3,676 COMO ESTA EN EL ANEXO ENVIADO, SE CAPTURÓ INCORRECTO DESDE SEDESOL. , trimestre:2.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación: LA CANTIDAD CORRECTA DE BENEFICIARIOS MUJERES ES DE 3,676 COMO ESTA EN EL ANEXO ENVIADO, SE CAPTURÓ INCORRECTO DESDE SEDESOL. , trimestre:2.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:VERIFICAR EL NUMERO DE METAS DE MUJERES NO COINCIDE CON EL ANEXO, trimestre:2.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | YUC240202354875 | Proyecto de inversión | 135910.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:135910.8, modificado:135910.8}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIXKOKOB DEL MUNICIPIO DE TIXKOKOB - 152662 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 152662 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO TIXKOKOB, 97470 TIXKOKOB, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 21A EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TIXKOKOB MUNICIPIO DE TIXKOKOB EN LA CALLE 14 ENTRE CALLE 31 Y 33 CON CALLE 12A SE ENCUENTR, lon:-89.39201168, lat:20.99466468}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 135811.19 | 135811.19 | 135811.19 | 135811.19 | 135811.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2024, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5244478.67, importe_modificado:5244478.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2354875/proyecto_PROCESO, 2354875/proyecto_INICIO, 2354875/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202354876 | Proyecto de inversión | 24820.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:24820.29, modificado:24820.29}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL DEL MUNICIPIO DE KINCHIL - 152679 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 152679 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 29 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL MUNICIPIO DE KINCHIL EN LA CALLE 27 ENTRE 28 X 30 Y 29. LA ACCIÓN SE UBICA A LA VUELTA D, lon:-89.95689578, lat:20.91213915}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 7446.09 | 7446.09 | 7446.09 | 7446.09 | 7446.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2024, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5898951.55, importe_modificado:5898951.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2354876/proyecto_FIN, 2354876/proyecto_PROCESO, 2354876/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202354879 | Proyecto de inversión | 147627.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:147627.53, modificado:147627.53}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL DEL MUNICIPIO DE KINCHIL - 152695 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 152695 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 29 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL MUNICIPIO DE KINCHIL EN LA CALLE 27 ENTRE 26 X 28 Y 29. CERCA DE LA ACCION SE ENCUENTRA , lon:-89.95623955, lat:20.91142395}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 44288.26 | 44288.26 | 44288.26 | 44288.26 | 44288.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2024, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5898951.55, importe_modificado:5898951.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.76}} | {2354879/proyecto_PROCESO, 2354879/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202354882 | Proyecto de inversión | 119407 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:119407.0, modificado:119407.0}} | REHABILITACIÓN DE 1 SANITARIO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL OPICHÉN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OPICHÉN. - 152752 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | 152752 | S | 3676 | 3802 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO OPICHEN, 97813 OPICHÉN, OPICHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y , EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN PLANTEL OPICHÉN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OPICHÉN SE ENCUENTRA FRENTE A UNA CASA CON DOS PORTONES, lon:-89.86153894, lat:20.55751813}} | 2024-07-16 | 2024-09-30 | 0 | 113284.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-OP-LP-094, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:113284.3, importe_modificado:113284.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354882/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO ES DEL 01 DE JULIO AL 28 DE SEPTIEMBRE 2024. , trimestre:2.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2024-07-11}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202354883 | Proyecto de inversión | 135910.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:135910.8, modificado:135910.8}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIXKOKOB DEL MUNICIPIO DE TIXKOKOB - 152807 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 152807 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO TIXKOKOB, 97470 TIXKOKOB, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 25A, CALLE 25 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TIXKOKOB MUNICIPIO DE TIXKOKOB EN LA CALLE 14 ENTRE CALLE 27 Y 25A CON CALLE 25 SE ECUENTRA , lon:-89.39157353, lat:20.99876867}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 135728.61 | 135728.61 | 135728.61 | 135728.61 | 135728.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2024, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5244478.67, importe_modificado:5244478.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.95}} | {2354883/proyecto_INICIO, 2354883/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202354884 | Proyecto de inversión | 57052.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57052.62, modificado:57052.62}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL DEL MUNICIPIO DE KINCHIL - 152823 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 152823 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 17 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL MUNICIPIO DE KINCHIL EN LA CALLE 15 ENTRE 16 X 18 Y 17. LA ACCIÓN SE UBICA A UNA CUADRA , lon:-89.94374754, lat:20.91926073}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 44969.29 | 44969.29 | 44969.29 | 44969.29 | 44969.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2024, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5898951.55, importe_modificado:5898951.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.78}} | {2354884/proyecto_PROCESO, 2354884/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202354885 | Proyecto de inversión | 115438.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115438.37, modificado:115438.37}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAMAHIL DEL MUNICIPIO DE SAMAHIL - 152833 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 152833 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO SAMAHIL, 97810 SAMAHIL, SAMAHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 25 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAMAHIL MUNICIPIO DE SAMAHIL EN LA CALLE 27 97A POR 14 X 16 Y 25 SAMAHIL A LA VUELTA DE LA IGLES, lon:-89.88688078, lat:20.88131582}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 115346.91 | 115346.91 | 115346.91 | 115346.91 | 115346.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2024, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5898951.55, importe_modificado:5898951.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2354885/proyecto_INICIO, 2354885/proyecto_PROCESO, 2354885/proyecto_FIN, 2354885/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202354902 | Proyecto de inversión | 8273.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8273.43, modificado:8273.43}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL DEL MUNICIPIO DE KINCHIL - 153177 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 153177 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO KINCHIL, 97360 KINCHIL, KINCHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 22 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE KINCHIL MUNICIPIO DE KINCHIL EN LA CALLE 20 ENTRE 25 X 27 Y 22. LA ACCIÓN SE UBICA CERCA DEL MOL, lon:-89.94838591, lat:20.9122869}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 2482.03 | 2482.03 | 2482.03 | 2482.03 | 2482.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2024, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5898951.55, importe_modificado:5898951.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2354902/proyecto_FIN, 2354902/proyecto_INICIO, 2354902/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202354904 | Proyecto de inversión | 112685.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:112685.93, modificado:112685.93}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HOCTÚN DEL MUNICIPIO DE HOCTÚN - 153202 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 153202 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 35A PUEBLO HOCTUN, 97480 HOCTÚN, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 35 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE HOCTÚN MUNICIPIO DE HOCTÚN EN LA CALLE 35A ENTRE CALLE 10 Y 12 CON CALLE 34 SE ENCUENTRA A UNA CU, lon:-89.19637755, lat:20.85708454}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 108390.78 | 108390.78 | 108390.78 | 108390.78 | 108390.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2024, contratista:INGENIERÍA HIDRAÚLICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6086396.86, importe_modificado:6086396.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2354904/proyecto_PROCESO, 2354904/proyecto_FIN, 2354904/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202354910 | Proyecto de inversión | 346315.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:346315.11, modificado:346315.11}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAMAHIL DEL MUNICIPIO DE SAMAHIL - 153371 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 153371 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO SAMAHIL, 97810 SAMAHIL, SAMAHIL YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 20 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAMAHIL MUNICIPIO DE SAMAHIL EN LA CALLE 20 106 POR 25 X 27 Y 20 SAMAHIL CASI ENFRENTE LA FERRET, lon:-89.88936411, lat:20.87966327}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 346036.33 | 346036.33 | 346036.33 | 346036.33 | 346036.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2024, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5898951.55, importe_modificado:5898951.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2354910/proyecto_FIN, 2354910/proyecto_INICIO, 2354910/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202354914 | Proyecto de inversión | 207340 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:207340.0, modificado:207340.0}} | REHABILITACIÓN DE 2 SANITARIOS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL VALLADOLID EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID. - 153545 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | 153545 | S | 44733 | 43990 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:PUEBLO FERNANDO NOVELO, 97782 VALLADOLID, VALLADOLID YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 27, CALLE 29 EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN PLANTEL VALLADOLID EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID SE UBICA EN LA CALLE 3, lon:-88.19500116, lat:20.69767511}} | 2024-07-16 | 2024-09-30 | 0 | 191299.82 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-OP-LP-099, contratista:BRICA MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:191299.82, importe_modificado:191299.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354914/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO ES DEL 01 DE JULIO AL 28 DE SEPTIEMBRE 2024. , trimestre:2.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2024-07-11}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202354918 | Proyecto de inversión | 42188 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:42188.0, modificado:42188.0}} | REHABILITACIÓN DE 2 SANITARIOS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL XCAN EN LA LOCALIDAD XCAN Y MUNICIPIO DE CHEMAX. - 153619 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | 153619 | S | 19866 | 20183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:63, direccion:CALLE 29 PUEBLO X-CAN, 97774 X-CAN, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE CARRETERA COSTERA DEL GOLFO, EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN PLANTEL XCAN EN LA LOCALIDAD XCAN Y MUNICIPIO DE CHEMAX SE UBICA EN LA CALL, lon:-87.66047543, lat:20.85973763}} | 2024-07-16 | 2024-09-30 | 0 | 39999.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-OP-LP-090, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:39999.7, importe_modificado:39999.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2354918/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO ES DEL 01 DE JULIO AL 28 DE SEPTIEMBRE 2024. , trimestre:2.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2024-07-11}} | {obs1: {observación:EN EL AVANCE FINANCIERO EL IMPORTE COMPROMETIDO NO COINCIDE CON SU ANEXO 1.1 DE CONTRATACION ENVIADO., trimestre:2.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:EN LA INFORMACIÓN DE OBRA POR CONTRATO NO COINCIDE EL MONTO Y NUMERO DE CONTRATO DE ACUERDO AL ANEXO 1.1 ENVIADO, trimestre:2.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | YUC240202354994 | Proyecto de inversión | 137801.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137801.2, modificado:137801.2}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KUCHEL DEL MUNICIPIO DE SAMAHIL - 159108 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 159108 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:3, direccion:CALLE PANADERÍA LOS ÁNGELES HACIENDA KUCHEL, 97810 KUCHEL, SAMAHIL YUCATÁN ENTRE CARRETERA JARDÍN DE NIÑOS EMILIO PORTES GIL Y CARRETERA TIENDA MI SOCIO Y YO, CARRETERA MOLINO Y TORTILLERIA LA ASUNCIÓN EL PROYECTO SE UBICA EN LA, lon:-89.89583466, lat:20.8492408}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 137748.51 | 137748.51 | 137748.51 | 137748.51 | 137748.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2024, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5898951.55, importe_modificado:5898951.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2354994/proyecto_PROCESO, 2354994/proyecto_FIN, 2354994/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355017 | Proyecto de inversión | 228477.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:228477.1, modificado:228477.1}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ACANCEH DEL MUNICIPIO DE ACANCEH - 159752 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 159752 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 15A PUEBLO ACANCEH, 97380 ACANCEH, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 16 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE ACANCEH EN LA LOCALIDAD DE ACANCEH A LADO DE LA FABRICA KAKI EN LA CALLE 15A POR LA CALLE 10 Y , lon:-89.44524872, lat:20.82091194}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 216729.72 | 216729.72 | 216729.72 | 216729.72 | 216729.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6172636.55, importe_modificado:6172636.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.9}} | {2355017/proyecto_PROCESO, 2355017/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355018 | Proyecto de inversión | 842597.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674078.02, modificado:674078.02}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:168519.51, modificado:168519.51}} | CONSTRUCCIÓN DE 9 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LOOP XUL DEL MUNICIPIO DE TINUM DEL ESTADO DE YUCATÁN - 159833 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 159833 | S | 14 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.39, meta_modificada:33.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:5, direccion:PUEBLO LOOP XUL, 97750 LOP-XUL, TINUM YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LOOP XUL TIENE ACCESO POS LA CARRETERA SAN FRANCISCO TOHOPKU Y 14.7 KM AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TINUM, lon:-88.45033183, lat:20.66872982}} | 2024-05-27 | 2024-08-24 | 299964.71 | 842597.53 | 252779.25 | 252779.25 | 252779.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N. OP-JAPAY-008-2024, contratista:Construcciones Peninsulares DBSM, S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:5242829.11, importe_modificado:5242829.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.04}} | {2355018/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RAD FED 202,223.40 FISE 97741.31 EJE FED 202,223.40 FISE 50555.85, trimestre:2.0, usuario:youniaserratow, fecha:2024-07-15}, obs2: {observación:UNIDAD DE MEDIDA SEGUN CALVE DE CONTROL 062431550716003 UNIDAD PIEZA META 9, trimestre:2.0, usuario:youniaserratow, fecha:2024-07-19}, obs3: {observación:MONTO APROBADO SEGUN CLAVE DE CONTROL 062431550716003 FEDERAL $674,136.00 FISE $168,534.00 , trimestre:2.0, usuario:youniaserratow, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:Verificar unidad de medida y meta, no coincide con el anexo enviado., trimestre:2.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:1. Verificar el monto global aprobado, no coincide con el anexo y clave de control., trimestre:2.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | YUC240202355020 | Proyecto de inversión | 137801.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137801.2, modificado:137801.2}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TETIZ DEL MUNICIPIO DE TETIZ - 159883 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 159883 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO TETIZ, 97364 TETIZ, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, CALLE 11 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TETIZ MUNICIPIO DE TETIZ EN LA CALLE 13 ENTRE 32 X 34 Y 11. A LA VUELTA DE LA TIENDA SAN JUDAS TADEO A, lon:-89.93848309, lat:20.96978672}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 56334.42 | 56334.42 | 56334.42 | 56334.42 | 56334.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2024, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5898951.55, importe_modificado:5898951.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.3}} | {2355020/proyecto_INICIO, 2355020/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355022 | Proyecto de inversión | 342715.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:342715.65, modificado:342715.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ACANCEH DEL MUNICIPIO DE ACANCEH - 159942 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 159942 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO ACANCEH, 97380 ACANCEH, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 31 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE ACANCEH EN LA LOCALIDAD DE ACANCEH EN LA CALLE 27 POR 14 Y 16 ENFRENTE DE LA CARNICERIA DUMI. CE, lon:-89.45060323, lat:20.80947265}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 315791.08 | 315791.08 | 315791.08 | 315791.08 | 315791.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6172636.55, importe_modificado:6172636.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.79}} | {2355022/proyecto_INICIO, 2355022/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355026 | Proyecto de inversión | 228477.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:228477.1, modificado:228477.1}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CANICAB DEL MUNICIPIO DE ACANCEH - 160240 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160240 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:CALLE ESCUELA PREESCOLAR GAUDENCIO PERAZA PUEBLO CANICAB, 97380 CANICAB, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCÍA Y CALLE TIENDA YIREH, CALLE TELESECUNDARIA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE ACANCEH EN LA , lon:-89.43249567, lat:20.86057797}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 210502.76 | 210502.76 | 210502.76 | 210502.76 | 210502.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6172636.55, importe_modificado:6172636.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.78}} | {2355026/proyecto_PROCESO, 2355026/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355034 | Proyecto de inversión | 290786.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:290786.71, modificado:290786.71}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MUXUPIP DEL MUNICIPIO DE MUXUPIP - 160431 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160431 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO MUXUPIP, 97457 MUXUPIP, MUXUPIP YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 28 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MUXUPIP MUNICIPIO DE MUXUPIP EN LA CALLE 26 SN ENTRE CALLE 25 Y 27 CON CALLE 28, SE ENCUENTRA A , lon:-89.32981135, lat:21.04363399}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.58}} | {2355034/proyecto_INICIO, 2355034/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202355040 | Proyecto de inversión | 112712.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:112712.08, modificado:112712.08}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MUXUPIP DEL MUNICIPIO DE MUXUPIP - 160626 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160626 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE 32 PUEBLO MUXUPIP, 97457 MUXUPIP, MUXUPIP YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 30 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MUXUPIP MUNICIPIO DE MUXUPIP EN LA CALLE 32 CON CALLE 25 Y 27 CON CALLE 30, SE ENCUENTRA A UNA C, lon:-89.33378416, lat:21.04469539}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.8}} | {2355040/proyecto_PROCESO, 2355040/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355043 | Proyecto de inversión | 16707.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:16707.78, modificado:16707.78}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE MUXUPIP DEL MUNICIPIO DE MUXUPIP - 160817 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160817 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE 32 PUEBLO MUXUPIP, 97457 MUXUPIP, MUXUPIP YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 30 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MUXUPIP MUNICIPIO DE MUXUPIP EN LA CALLE 32 CON CALLE 25 Y 27 CON CALLE 30, SE ENCUENTRA A UNA C, lon:-89.33384169, lat:21.04505203}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2355043/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355044 | Proyecto de inversión | 274082.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:274082.34, modificado:274082.34}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ACANCEH DEL MUNICIPIO DE ACANCEH - 160818 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160818 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO ACANCEH, 97380 ACANCEH, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 31, CALLE 14 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE ACANCEH EN LA LOCALIDAD DE ACANCEH EN LA CALLE 12 POR 27 CERCA DE LA ANTENA DE TELCEL AL FINAL D, lon:-89.44880078, lat:20.80776772}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 216874.32 | 216874.32 | 216874.32 | 216874.32 | 216874.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6172636.55, importe_modificado:6172636.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.72}} | {2355044/proyecto_INICIO, 2355044/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355048 | Proyecto de inversión | 135146.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:135146.74, modificado:135146.74}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TELCHAC DEL MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO - 161062 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 161062 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO CENTRO TELCHAC PUEBLO, 97400 TELCHAC, TELCHAC PUEBLO YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 20, CALLE ESTRELLA DEL SUR EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TELCHAC MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO EN LA CALLE 18 ENTRE CALL, lon:-89.26967284, lat:21.19905943}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 115862.59 | 115862.59 | 115862.59 | 115862.59 | 115862.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2024, contratista:CONSTRU ZOCALO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4598428.29, importe_modificado:4598428.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.67}} | {2355048/proyecto_PROCESO, 2355048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355050 | Proyecto de inversión | 137041.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137041.17, modificado:137041.17}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEPICH CARRILLO DEL MUNICIPIO DE ACANCEH - 161133 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 161133 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:10, direccion:CALLE 1 PUEBLO TEPICH CARRILLO, 97382 TEPICH CARRILLO, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE ESCUELA NIÑOS HÉROES EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE ACANCEH EN LA LOCALIDAD DE TEPICH CARRILLO EN LA CALLE 1 ENTRE C, lon:-89.49414547, lat:20.87784463}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 83188.58 | 83188.58 | 83188.58 | 83188.58 | 83188.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6172636.55, importe_modificado:6172636.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.37}} | {2355050/proyecto_INICIO, 2355050/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355051 | Proyecto de inversión | 253196 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:253196.0, modificado:253196.0}} | REHABILITACIÓN DE 1 ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL YAXCABÁ EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 161144 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | 161144 | S | 8124 | 8621 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:PUEBLO YAXCABA, 97920 YAXCABÁ, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y , EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN PLANTEL YAXCABÁ EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE YAXCABÁ SE UBICA EN LA CALLE 22 DE LA LOCALIDAD DE YAXCABÁ A UNO, lon:-88.82531816, lat:20.55891061}} | 2024-07-16 | 2024-09-30 | 0 | 233165.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-OP-LP-100, contratista:CARPIS S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:233165.74, importe_modificado:233165.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2355051/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO ES DEL 01 DE JULIO AL 28 DE SEPTIEMBRE 2024. , trimestre:2.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2024-07-15}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355054 | Proyecto de inversión | 146671.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:146671.53, modificado:146671.53}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE ACANCEH DEL MUNICIPIO DE ACANCEH - 161255 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 161255 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO ACANCEH, 97380 ACANCEH, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 30, CALLE 21 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO ACANCEH EN LA LOCALIDAD DE ACANCEH EN LA CALLE 19 POR 26 Y 30 A MEDIA ESQUINA DE LA ESTETICA EVENEC, lon:-89.45740479, lat:20.8165547}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 99735.7 | 99735.7 | 99735.7 | 99735.7 | 99735.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6172636.55, importe_modificado:6172636.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.86}} | {2355054/proyecto_PROCESO, 2355054/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355056 | Proyecto de inversión | 135146.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:135146.72, modificado:135146.72}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TELCHAC DEL MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO - 161364 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 161364 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO CENTRO TELCHAC PUEBLO, 97400 TELCHAC, TELCHAC PUEBLO YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 13, CALLE 17 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TELCHAC MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO EN LA CALLE 15 ENTRE CALLE 10 Y 13. SE , lon:-89.26202936, lat:21.20529846}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 115862.59 | 115862.59 | 115862.59 | 115862.59 | 115862.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2024, contratista:CONSTRU ZOCALO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4598428.29, importe_modificado:4598428.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.81}} | {2355056/proyecto_INICIO, 2355056/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355057 | Proyecto de inversión | 244926 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:244926.0, modificado:244926.0}} | REHABILITACIÓN DE 1 SANITARIO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL YAXCABÁ EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 161416 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | 161416 | S | 14526 | 8621 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:PUEBLO YAXCABA, 97920 YAXCABÁ, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y , EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN PLANTEL YAXCABÁ EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE YAXCABÁ SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE 22 DE LA LOCALIDAD DE Y, lon:-88.82533673, lat:20.55895376}} | 2024-07-16 | 2024-09-30 | 0 | 225438.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-OP-LP-100, contratista:CARPIS S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:225438.15, importe_modificado:225438.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2355057/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO ES DEL 01 DE JULIO AL 28 DE SEPTIEMBRE 2024. , trimestre:2.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2024-07-11}, obs2: {observación:LA CANTIDAD CORRECTA DE BENEFICIARIOS MUJERES ES DE 8,124 COMO ESTA EN EL ANEXO ENVIADO, SE CAPTURÓ INCORRECTO DESDE SEDESOL. , trimestre:2.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:LA CANTIDAD CORRECTA DE BENEFICIARIOS MUJERES ES DE 8,124 COMO ESTA EN EL ANEXO ENVIADO, SE CAPTURÓ INCORRECTO DESDE SEDESOL. , trimestre:2.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:VERIFICAR EL NUMERO DE METAS DE MUJERES NO COINCIDE CON SU ANEXO, trimestre:2.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:VERIFICAR EL NUMERO DE METAS EN MUJERES, trimestre:2.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:VERIFICAR EL NUMERO DE MUJERES EN LAS METAS NO COINCIDE CON SU ANEXO, trimestre:2.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | YUC240202355058 | Proyecto de inversión | 146671.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:146671.53, modificado:146671.53}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CANICAB DEL MUNICIPIO DE ACANCEH - 161418 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 161418 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:CALLE CARRETERA A SEYÉ PUEBLO CANICAB, 97380 CANICAB, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE TELESECUNDARIA JOAQUIN BARANDA Y CALLE CÁRCAMO DE AGUA, CALLE GLOERIETA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE ACANCEH EN LA LOCALIDAD DE CANICAB, lon:-89.43190558, lat:20.85820189}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 99733.23 | 99733.23 | 99733.23 | 99733.23 | 99733.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6172636.55, importe_modificado:6172636.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.59}} | {2355058/proyecto_INICIO, 2355058/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202379275 | Proyecto de inversión | 6971686.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6971686.68, modificado:6971686.68}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES DE ASFALTO UBICADAS EN C22 X 27 Y 29, C22 X29 Y 31, C22 X 31 Y 33, C22 X 33 Y 35, C22 X 35 Y 37, C35 X 24 Y 22, C35 X 22 Y 20, C35 X 20 Y 18, C35 X 18 Y 16,EN MOTUL LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO - 104742 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Motul | 104742 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8034.0, meta_modificada:8034.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 22 CIUDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 37, CALLE 35 PARTIENDO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE MOTUL UBICADO EN LA CALLE 27 POR 26 AVA, lon:-89.27993095, lat:21.09021148}} | 2024-04-29 | 2024-07-27 | 4839933.71 | 4839933.71 | 4839933.71 | 4839933.71 | 4839933.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-002-2024, contratista:HERRECON DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:6971686.68, importe_modificado:6971686.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6400.0}} | {2379275/proyecto_PROCESO, 2379275/proyecto_INICIO, 2379275/proyecto_PROCESO, 2379275/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202379389 | Proyecto de inversión | 1840400.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1840400.48, modificado:1839467.16}} | CONSTRUCCION DE TECHDO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENA X CHELCLAVE 31DCC2012C, UBICADA EN LA CALLE 4 POR 1 Y 3 EN LA LOCALIDAD DE MESATUNICH, MUNICIPIO DE MOTUL, YUCATÁN. - 105093 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Motul | 105093 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:CALLE 4 RANCHERIA MESATUNICH, 97444 MESATUNICH, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3, CALLE 6 PARTIENDO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE MOTUL UBICADO EN LA CALLE 27 POR 26 AVANZAR SOBRE LA CALLE 27 HACIA EL ORI, lon:-89.20060918, lat:21.07729141}} | 2024-05-27 | 2024-07-25 | 1839467.16 | 1839467.16 | 889105.85 | 889105.85 | 889105.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-003-2024, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:1839467.16, importe_modificado:1839467.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:150.0}} | {2379389/proyecto_INICIO, 2379389/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202383440 | Proyecto de inversión | 2530587.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2530587.61, modificado:2530587.61}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL, PROYECTO NO. 224 01 0103 - 118005 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 118005 | S | 2479 | 2555 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:868.1, meta_modificada:868.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 19 INTERIOR SN PUEBLO CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 20 A, CALLE 21 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 60 MTS DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN CALLE 21 X 18 Y 20 COMISARIA CHABLE, lon:-89.57671487, lat:21.09661925}} | 2024-05-08 | 2024-08-06 | 2530587.61 | 2530587.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-6224-072, contratista:OCIMSA OBRAS CON CIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2530587.61, importe_modificado:2530587.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2383440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102343830 | Proyecto de inversión | 1138127.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1138127.12, modificado:1136853.26}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TINUM LOCALIDAD SAN FRANCISCO GRANDE ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO GRANDE - 14261 | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tinum | 14261 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1932.0, meta_modificada:1932.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:9, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO GRANDE, 97755 SAN FRANCISCO GRANDE, TINUM YUCATÁN ENTRE Y , LA REHABILITACION DE LAS CALLES SE REALIZARA EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO GRANDE DEL MUNICIPIO DE TINUM , lon:-88.47253836, lat:20.70171352}} | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 1136853.26 | 1136853.26 | 1136853.26 | 1136853.26 | 1136853.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP-FAISMUN-R33-091-LP-03-2024, contratista:CONSTRUCCEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TINUM, monto:1136853.26, importe_modificado:1136853.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1932.0}} | {2343830/proyecto_FIN, 2343830/proyecto_PROCESO, 2343830/proyecto_INICIO, 2343830/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202388387 | Proyecto de inversión | 238746.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:238746.85, modificado:238746.85}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHICHI SUÁREZ PROYECTO NO. 222 01 0107 - 143931 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 143931 | S | 13 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 18 INTERIOR SN COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 DIAGONAL Y CALLE 33, CALLE 20 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 385.76 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO EN , lon:-89.55227061, lat:21.00012562}} | 2024-07-13 | 2024-12-09 | 237161.5 | 237161.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL24-FICON-6133-120, contratista:EDIFICTUN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:7371573.25, importe_modificado:7371573.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2388387/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202388418 | Proyecto de inversión | 597538.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:597538.59, modificado:597538.59}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH III PROYECTO NO. 223 03 0202 - 144040 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 144040 | S | 48 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:298.5, meta_modificada:298.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDA COMO CALLE 179 C INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 94 A1, CALLE 181 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS ESTADO DE YUCATAN UBICADO EN L, lon:-89.65445565, lat:20.89878477}} | 2024-07-03 | 2024-10-11 | 597538.59 | 597538.59 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP24-FICON-6131-112, contratista:LEMOM, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1524178.86, importe_modificado:1524178.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2388418/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202354440 | Proyecto de inversión | 8704652.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6093256.88, modificado:6093256.88}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2611395.81, modificado:2611395.81}} | CONSTRUCCIÓN DE 93 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ORIENTE DEL MUNICIPIO DE HOCTÚN DEL ESTADO DE YUCATÁN - 135481 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 135481 | S | 177 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:323.64, meta_modificada:323.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:7, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ ORIENTE, 97486 SAN JOSÉ ORIENTE, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 10.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE HOCTÚN COORDENADAS 20518242;328243;N 89068242;078243;O, lon:-89.10298444, lat:20.86021633}} | 2024-05-27 | 2024-09-23 | 3368700.59 | 8704652.69 | 2611395.81 | 2611395.81 | 2611395.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N. OP-JAPAY-004-2024, contratista:Transformadores, Arrancadores, Motores y Bombas, S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:8704652.69, importe_modificado:8704652.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.87}} | {2354440/proyecto_INICIO, 2354440/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RAD FED 1´827,977.07 FISE 1´540,723.52 EJ FED 1´827977.07 FISE 783,418.74, trimestre:2.0, usuario:youniaserratow, fecha:2024-07-15}, obs2: {observación:UNIDAD DE MEDIDA SEGUN CLAVE DE CONTROL 062431550716003 UNIDAD PIEZA META 93, trimestre:2.0, usuario:youniaserratow, fecha:2024-07-19}, obs3: {observación:IMPORTE APROBADO SEGUN CLAVE DE CONTROL 062431550716003 FED $6,095,313.00 FISE $2,612,277.00 , trimestre:2.0, usuario:youniaserratow, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:1- La unidad de medida y meta no coincide con el anexo enviado , trimestre:2.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:El monto global aprobado no coincide con el anexo y clave de control., trimestre:2.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | YUC240202354443 | Proyecto de inversión | 1344388.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1075510.45, modificado:1075510.45}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:268877.61, modificado:268877.61}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE LOOP XUL, DEL MUNICIPIO DE TINUM, YUCATÁN. - 136275 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 136275 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:349.0, meta_modificada:349.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:5, direccion:PUEBLO LOOP XUL, 97755 LOP-XUL, TINUM YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 12.3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE PISTÉ, LA CUAL TIENE LA MAYOR POBLACIÓN DENTRO DEL MUNICIPIO. Y CON RESPECTO A TINUM, QUE ES LA, lon:-88.45013058, lat:20.66976901}} | 2024-05-27 | 2024-09-23 | 591530.75 | 1344355.06 | 403316.42 | 403316.42 | 403316.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N. OP-JAPAY-003-2024, contratista:Ingeniería Hidráulica del Caribe, S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:2473274.49, importe_modificado:2473274.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:59.05}} | {2354443/proyecto_INICIO, 2354443/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RAD FED: 322,653.14 FISE 268,877.61 EJ FED 322,653.14 FISE 80,663.28 , trimestre:2.0, usuario:youniaserratow, fecha:2024-07-15}, obs2: {observación:BENEFICIARIOS SEGUN CLAVE DE CONTROL 062431550716003 HOMBRES 19 MUJERES 19, trimestre:2.0, usuario:youniaserratow, fecha:2024-07-19}, obs3: {observación:UNIDAD DE MEDIDA SEGUN CLAVE 062431550716003 UNIDAD DE MEDIDA KM META .06, trimestre:2.0, usuario:youniaserratow, fecha:2024-07-19}, obs4: {observación:IMPORTE APROBADO SEGUN CLAVE DE CONTROL 062431550716003 FEDERAL $1,075,675.92 FISE $268,918.98 , trimestre:2.0, usuario:youniaserratow, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:Verificar cantidad de beneficiarios, no coincide con el anexo., trimestre:2.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:Verificar unidad de medida y meta, no coincide con el anexo., trimestre:2.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:El importe aprobado en el SRFT difiere al anexo enviado y a la clave de control., trimestre:2.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | YUC240202355098 | Proyecto de inversión | 57052.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57052.62, modificado:57052.62}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TETIZ DEL MUNICIPIO DE TETIZ - 162501 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 162501 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO TETIZ, 97364 TETIZ, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 12 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TETIZ MUNICIPIO DE TETIZ EN LA CALLE 14 ENTRE 23 X 25 Y 12. EL AGUA POTABLE EN LA ESQUINA Y A LA VUELT, lon:-89.92800341, lat:20.95829323}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 17115.79 | 17115.79 | 17115.79 | 17115.79 | 17115.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2024, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5898951.55, importe_modificado:5898951.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.18}} | {2355098/proyecto_PROCESO, 2355098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355100 | Proyecto de inversión | 8273.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8273.43, modificado:8273.43}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TETIZ DEL MUNICIPIO DE TETIZ - 162528 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 162528 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO TETIZ, 97364 TETIZ, TETIZ YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 12 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TETIZ MUNICIPIO DE TETIZ EN LA CALLE 14 ENTRE 23 X 25 Y 12. EL AGUA POTABLE EN LA ESQUINA Y A LA VUELT, lon:-89.92801242, lat:20.95839897}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 2482.03 | 2482.03 | 2482.03 | 2482.03 | 2482.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2024, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5898951.55, importe_modificado:5898951.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2355100/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355102 | Proyecto de inversión | 958896 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:958896.0, modificado:958896.0}} | REHABILITACIÓN DE 11 AULAS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL TECOH EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TECOH - 162565 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | 162565 | S | 9653 | 9726 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:PUEBLO TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y , EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN PLANTEL TECOH EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TECOH SE UBICA EN LA CALLE 28 EN LA LOCALIDAD DE TECOH CASI FRENTE A LA, lon:-89.47550245, lat:20.72962792}} | 2024-07-16 | 2024-09-30 | 0 | 899863.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-OP-LP-096, contratista:ENRIQUE PALMA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:899863.9, importe_modificado:899863.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2355102/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO ES DEL 01 DE JULIO AL 28 DE SEPTIEMBRE 2024. , trimestre:2.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2024-07-11}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355459 | Proyecto de inversión | 697497.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:697497.07, modificado:697497.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH, PROYECTO NO. 223 02 0542 - 5085 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mérida | 5085 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1178.0, meta_modificada:1178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE 14 INTERIOR SN PUEBLO SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, CALLE 16 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 342 MTS DEL PARQUE DE LA COMISARIA SITPACH UBICADO EN CALLE 9 X 8 Y 10 DIRIGIENDOSE AL , lon:-89.52440063, lat:21.02928034}} | 2024-04-11 | 2024-08-24 | 697497.07 | 697497.07 | 615760.55 | 615760.55 | 615760.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT24-FICON-6151-011, contratista:CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4352348.06, importe_modificado:4352348.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1040.0}} | {2355459/proyecto_PROCESO, 2355459/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355461 | Proyecto de inversión | 1485935.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1485935.61, modificado:1485935.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH, PROYECTO NO. 223 02 0553 - 5219 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mérida | 5219 | S | 15 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2522.0, meta_modificada:2522.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE CONOCIDA COMO CALLE 2 INTERIOR SN PUEBLO SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 11- A, CALLE 2 C LA OBRA SE REALIZARÁ EN CALLES ALEDAÑAS AL CAMPO DEPORTIVO DE LA COMISARIA SITPACH UBICADO EN CALLE 1, lon:-89.51142924, lat:21.02523721}} | 2024-04-11 | 2024-08-24 | 1485935.61 | 1485935.61 | 1305721.6 | 1305721.6 | 1305721.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT24-FICON-6151-011, contratista:CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4352348.06, importe_modificado:4352348.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2216.0}} | {2355461/proyecto_INICIO, 2355461/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202371141 | Proyecto de inversión | 1158649.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1158649.29, modificado:1377363.95}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA, DOMO, EN EL COBAY DE LA LOCALIDAD DE TECOH, MUNICIPIO DE TECOH, YUCATAN. - 81422 | 31 | Yucatán | 76 | Tecoh | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tecoh | 81422 | S | 190 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 28 COLONIA TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41, CALLE 43 LA ESCUELA COBAY DE LA LOCALIDAD DE TECOH SE ENCUENTRA CALLE 28 X 39 41 Y 43 A LA SALIDA AL SUR A TEKIT JUSTO FRENTE A LA SECUNDARIA JOSE GO, lon:-89.47546588, lat:20.72988497}} | 2024-05-09 | 2024-07-09 | 1377363.95 | 1377363.95 | 1377363.95 | 1377363.95 | 1377363.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY-FISM-I3-012-24, contratista:LEMVZOC CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOH, YUCATÁN, monto:1157893.58, importe_modificado:1377363.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2371141/proyecto_INICIO, 2371141/proyecto_PROCESO, 2371141/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202379540 | Proyecto de inversión | 3467978.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3467978.51, modificado:3466767.79}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO TEC BUENFIL CLAVE 31DPR0191X, UBICADA EN LA CALLE 4 POR 15 Y 17 DE LA LOCALIDAD DE KAXATAH, MUNICIPIO DE MOTUL, YUCATAN. - 105695 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Motul | 105695 | S | 350 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:15, direccion:CALLE 4 RANCHERIA KAXATAH, 97444 KAXATAH, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 2 PARTIENDO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE MOTUL UBICADO ENCALLE 26 POR 27 AVANZAR 3 CALLES HACIA EL SUR HASTA LLEGAR A L, lon:-89.25437227, lat:21.09219113}} | 2024-05-27 | 2024-07-25 | 3466767.79 | 3466767.79 | 1551369.72 | 1551369.72 | 1551369.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-004-2024, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:3466767.79, importe_modificado:3466767.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:280.0}} | {2379540/proyecto_INICIO, 2379540/proyecto_PROCESO, 2379540/proyecto_INICIO, 2379540/proyecto_PROCESO, 2379540/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202379593 | Proyecto de inversión | 720000.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:720000.1, modificado:720000.46}} | UNO OBRA DE UNO CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UAYMA, YUCATÁN. - 106030 | 31 | Yucatán | 99 | Uayma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Uayma | 106030 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 21, CALLE 22 SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE UAYMA YUCATÁN A 21 METROS SOBRE LA CALLE 23 SE ENCUENTRA LA LONCHERÍA CHATI LOS CUARTOS SE UBICAN EN LAS SIGU, lon:-88.31733139, lat:20.71650096}} | 2024-06-03 | 2024-08-01 | 720000.46 | 720000.46 | 720000.46 | 360000.23 | 360000.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-UAYMA-20224-01-LP, contratista:HERBERT GONGORA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE UAYMA, monto:1268001.48, importe_modificado:1268001.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2379593/proyecto_INICIO, 2379593/proyecto_PROCESO, 2379593/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202379608 | Proyecto de inversión | 548000.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:548000.02, modificado:548000.02}} | UNO OBRA DE DOS CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UAYMA, YUCATÁN. - 106104 | 31 | Yucatán | 99 | Uayma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Uayma | 106104 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO UAYMA, 97796 UAYMA, UAYMA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 19, CALLE 24 SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE UAYMA YUCATÁN A 270 METROS SOBRE LA CALLE 21 SE ENCUENTRA EL EX CONVENTO DE SANTO DOMINGO LOS SANITARIOS SE E, lon:-88.31890639, lat:20.71710713}} | 2024-06-03 | 2024-08-01 | 548000.02 | 548000.02 | 548000.02 | 274000.01 | 274000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-UAYMA-20224-01-LP, contratista:HERBERT GONGORA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE UAYMA, monto:1268001.48, importe_modificado:1268001.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2379608/proyecto_PROCESO, 2379608/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102351528 | Adquisición | 86244 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86244.0, modificado:86244.0}} | Equipamiento Mobiliario Unidad de Búsqueda de Personas | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado | 03-05 | S | 1180619 | 1140279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Km 46.5, Periférico Poniente Polígon Susulá - Caucel, lon:-89.70055, lat:20.95806}} | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 51746.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102351532 | Adquisición | 2934142 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2934142.0, modificado:2934142.0}} | Equipo Mobiliario Instituto de Ciencias Forenses | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | Fiscalía General del Estado | 03-06 | S | 1180619 | 1140279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Km 46.5, Periférico Poniente Polígon Susulá - Caucel, lon:-89.70055, lat:20.95806}} | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 1760485.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102351542 | Adquisición | 1517664.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1517664.64, modificado:1517664.64}} | Equipamiento de Centros de Reinserción Social | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría General de Gobierno | 07-13 | N | 0 | 0 | 1530 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 61 x 60 y 62, Col. Centro, lon:-89.62328, lat:20.96767}} | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 910598.8 | 695800 | 695800 | 695800 | 695800 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230302269840 | Proyecto de inversión | 2465420.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2465420.33, modificado:2008643.01}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y UN SERVICIO SANITARIO M12 EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 76 C.C.T 31DST2025Y DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_24 | S | 259 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.5, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:MERIDA, lon:-89.541741, lat:20.98309}} | 2023-07-31 | 2023-11-02 | 2008643.01 | 2008643.01 | 2008643.01 | 2008643.01 | 2008643.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-100, contratista:COMERCIAL PVM S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:2008643.03, importe_modificado:2008643.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402340773 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1279407.64}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS C.C.T 31DPR2004Z DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_25 | S | 185 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.5, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 17, NÚMERO 218, COLONIA VERGEL III, C.P. 97173, lon:-89.579969, lat:20.95447}} | 2023-11-01 | 2024-02-28 | 1279407.64 | 1279407.64 | 1279407.64 | 1279407.64 | 1279407.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-DIRECTA-272, contratista:JESÚS ALEJANDRO PUC SOSA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1279407.63, importe_modificado:1279407.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230302270630 | Proyecto de inversión | 650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650000.0, modificado:649999.85}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO CASO ANDRADE, CCT 31DPR0194U EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-002 | S | 158 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Calle 20 S/N Barrio San Bernardo , Muna CP. 97840 , lon:-89.710799, lat:20.479119}} | 2023-08-16 | 2023-09-14 | 649999.85 | 649999.85 | 649999.85 | 649999.85 | 649999.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-DIRECTA-132, contratista:HEBER ISMAEL MAY UC, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:650000.0, importe_modificado:649999.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202361132 | Proyecto de inversión | 291558.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:291558.92, modificado:291558.92}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL PROYECTO NO.223 01 0241 - 45496 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 45496 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 13 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 15 X 14 Y 18 SEGUIR 442 MTS HACIA EL PON, lon:-89.579267, lat:21.10118923}} | 2024-05-29 | 2024-09-13 | 291558.92 | 291558.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT24-FICON-6142-043, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V ., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2419951.31, importe_modificado:2419951.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2361132/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355601 | Proyecto de inversión | 4074011.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4074011.78, modificado:4037503.42}} | CONSTRUCCIÓN DE 39 SANITARIO CON BIODIGESTOR EN MUNICIPIO DE TEKOM LOCALIDAD TEKOM ASENTAMIENTO TEKOM - 14014 | 31 | Yucatán | 81 | Tekom | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tekom | 14014 | S | 207 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE 8 PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 10 CALLE 8 CARRETERA FEDERAL RUMBO A CHETUMAL SALIDA A TIXCACALCUPUL ANTES DE LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO, lon:-88.26457438, lat:20.60104019}} | 2024-03-27 | 2024-06-25 | 4037503.42 | 4037503.42 | 2322922.42 | 2322922.42 | 2322922.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-081-004/2024, contratista:JOSE ALBERTO FERNANDEZ ALCOCER, convocante:MUNICIPIO DE TEKOM YUCATAN, monto:4353096.1, importe_modificado:4353096.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:39.0}} | {2355601/proyecto_INICIO, 2355601/proyecto_PROCESO, 2355601/proyecto_FIN, 2355601/proyecto_INICIO, 2355601/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202356230 | Proyecto de inversión | 3085467 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3085467.0, modificado:3085467.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN YOBAÍN LOCALIDAD YOBAÍN ASENTAMIENTO YOBAÍN - 30819 | 31 | Yucatán | 106 | Yobaín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yobaín | 30819 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1294.3, meta_modificada:1294.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN PUEBLO YOBAÍN, 97425 YOBAÍN, YOBAÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 19 CALLE 21 X 24 Y 26 SN LOCALIDAD YOBAIN MUNICIPIO YOBAIN, lon:-89.1135, lat:21.2343}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-106-FISM-2024/01, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO BAPA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE YOBAIN, monto:3085466.9, importe_modificado:3085466.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2356230/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLE. RECAUDADO, trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLE. RECAUDADO, trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLE. RECAUDADO, trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLE. RECAUDADO, trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC230402340799 | Proyecto de inversión | 735000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735000.0, modificado:733700.87}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, CCT 31ETV0033F EN LA LOCALIDAD DE LAS COLORADAS Y EL MUNICIPIO DE RÍO LAGARTOS | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-038 | S | 31 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, S/N, COLONIA CONOCIDO, C.P.97707, , lon:-87.987245, lat:21.607437}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 733700.87 | 733700.87 | 733700.87 | 733700.87 | 733700.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-243, contratista:IU K TAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:733700.88, importe_modificado:733700.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402340801 | Proyecto de inversión | 735000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735000.0, modificado:718194.9}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUDARIA GONZALO GUERRERO , CCT 31ETV0049G EN LA LOCALIDAD DE CENOTE YALSIHÓN BUENA FE Y EL MUNICIPIO DE PANABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-040 | S | 15 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:6, direccion:CALLE CARRETERA PANABA-YALSIHON, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97615, lon:-88.503234, lat:21.41036}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 718194.9 | 718194.9 | 718194.9 | 718194.9 | 718194.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-246, contratista:CONSORCIO PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:718194.93, importe_modificado:718194.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230302270677 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:629955.96}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA EN LA ESCUELA PREESCOLAR TSIIB JU'UM,UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHULUTÁN Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATÁN, CCT 31DCC2013B | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_3 | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.5, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:19, direccion:Conocido , Chulután Chemax CP. 97770 , lon:-87.962778, lat:20.567222}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 629955.96 | 629955.96 | 629955.96 | 629955.96 | 629955.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-172, contratista:ANTONIO ESCAMILLA RODRÍGUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:629955.96, importe_modificado:629955.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402340867 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:369997.51}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA PRIMARIA JUAN MIGUEL CASTRO, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATÁN, CCT 31DPR0230I | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REM FAM_INFRAESTRUCTURA_5 | S | 185 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 44, S/N , COLONIA REVOLUCION, C.P. 97320, lon:-89.654272, lat:21.283416}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 369997.51 | 369997.51 | 369997.51 | 369997.51 | 369997.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-217, contratista:IMPULSORA DE PROYECTOS SUSTENTABLES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:369997.54, importe_modificado:369997.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202388778 | Proyecto de inversión | 410813.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:410813.65, modificado:410813.65}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JACINTO CANEK PROYECTO NO. 223 01 0032 - 145185 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 145185 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 197 INTERIOR SN COLONIA JACINTO CANEK, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42-F Y CALLE 44, CALLE 199 LA OBRA SE REALIZARÁ A 583.7 MTS AL ORIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA ING. AQUILES CORDOVA HORAN UBICADO EN LA CALL, lon:-89.61507071, lat:20.88847588}} | 2024-07-13 | 2024-11-11 | 410813.65 | 410813.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL24-FICON-6133-121, contratista:ING. MARCOS ALFONSO CANUL BARQUET, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3144976.06, importe_modificado:3144976.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2388778/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202388854 | Proyecto de inversión | 25649.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:25649.04, modificado:23084.14}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE 33 X 34 Y 36 COL. SAN MIGUEL EN LA LOCALIDAD DE TECOH, MUNICIPIO DE TECOH, YUCATAN. - 144318 | 31 | Yucatán | 76 | Tecoh | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecoh | 144318 | S | 15 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2512.0, meta_modificada:2512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 33 COLONIA SAN MIGUEL, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, CALLE 38 EL PUNTO DE INICIO DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO SE ENCUENTRA A UNA CUANDRA DEL PARQUE INFANTIL Y A UNA CUADRA DEL, lon:-89.48351141, lat:20.73954762}} | 2024-07-16 | 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2388854/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202361403 | Proyecto de inversión | 1260243.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1260243.6, modificado:1273347.69}} | AMPLIACIÓN CASA DE LA CULTURAL EN TEKAL DE VENEGAS LOCALIDAD TEKAL DE VENEGAS ASENTAMIENTO TEKAL DE VENEGAS ETAPA 2 - 46750 | 31 | Yucatán | 77 | Tekal de Venegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Tekal de Venegas | 46750 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:283.73, meta_modificada:283.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE 20 CIUDAD TEKAL DE VENEGAS, 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 9, CALLE CARRETERA TEKAL-IZAMAL LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 20 POR 9 Y SALIDAA TEKAL.IZAMAL A UN COSTADO ESTA EL CAM, lon:-88.94711277, lat:21.01197884}} | 2024-06-20 | 2024-07-30 | 1273347.69 | 1273347.69 | 1273347.69 | 382004.3 | 382004.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-TEKAL-002-2024, contratista:ECOSTRUCTORA VERDEMAYA S.A. DE C'V', convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEKAL DE VENEGAS, monto:1273347.69, importe_modificado:1273347.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:110.0}} | {2361403/proyecto_INICIO, 2361403/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202356311 | Proyecto de inversión | 165862.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:165862.36, modificado:185633.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SANTA CRUZ PALOMEQUE ASENTAMIENTO SANTA CRUZ PALOMEQUE, PROYECTO NO. 223 02 0073 - 31073 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 31073 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.29, meta_modificada:17.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:117, direccion:CALLE 86 INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ PALOMEQUE, 97315 SANTA CRUZ PALOMEQUE, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 83 Y , CALLE 88 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA HACIENDA SANTA CRUZ UBICADA EN LA CALLE 86 X 85 Y 83 A AVANZAR 287 MT, lon:-89.65346867, lat:20.88244267}} | 2024-05-15 | 2024-08-02 | 185633.15 | 185633.15 | 129842.57 | 129842.57 | 129842.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-007, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1287738.57, importe_modificado:1287738.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.09}} | {2356311/proyecto_PROCESO, 2356311/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202356389 | Proyecto de inversión | 4226910.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4226910.81, modificado:4220523.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO FOVISSSTE - 31256 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 31256 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:714.4, meta_modificada:714.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 27-A FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 50-A Y CALLE 48-A, CALLE 27-B CARRETERA FEDERAL 295 SALIDA A RIO LAGARTOS A 600 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA MIGUEL BARRERA PALMERO FRENTE A LA, lon:-88.15007951, lat:21.15880628}} | 2024-03-15 | 2024-05-13 | 2672796.44 | 2672796.44 | 2672796.44 | 2672796.44 | 2672796.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-OC-002-2024, contratista:Construcciones Peninsulares Makali S de RL de CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:4220523.8, importe_modificado:4220523.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:428.0}} | {2356389/proyecto_PROCESO, 2356389/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202380253 | Proyecto de inversión | 672234.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:672234.83, modificado:672000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TIMUCUY LOCALIDAD TIMUCUY ASENTAMIENTO TIMUCUY. - 107885 | 31 | Yucatán | 90 | Timucuy | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Timucuy | 107885 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.64, meta_modificada:86.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 25, CALLE 24 LAS AACCIONES DE VIVIENDA SE CONSTRUIRAN EN LAS DIFEREENTES DIRECCIONES MARCADAS EN EL MAPA DEL LA PLATAFORMA MIDS, lon:-89.51742197, lat:20.8104437}} | 2024-04-01 | 2024-05-30 | 672000 | 672000 | 324144.35 | 324144.35 | 324144.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-TIMUCUY-IR3-2024-03, contratista:PROYECTOS ACABADOS Y PREFABRICADOS CAE S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIMUCUY, monto:783976.55, importe_modificado:783976.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.64}} | {2380253/proyecto_INICIO, 2380253/proyecto_PROCESO, 2380253/proyecto_INICIO, 2380253/proyecto_PROCESO, 2380253/proyecto_FIN, 2380253/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE CONTRATO ESTA RELACIONADO CON LA OBRA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TIMUCUY LOCALIDAD TEKIK DE REGIL ASENTAMIENTO TEKIK DE REGIL., trimestre:2.0, usuario:mariacdiazc, fecha:2024-07-10}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202384841 | Proyecto de inversión | 699999.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:699999.16, modificado:699999.16}} | DOS OBRA DE UNO CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR, EN EL MUNICIPIO Y LOCALIDAD DE DZONCAUICH, YUCATÁN. - 123135 | 31 | Yucatán | 31 | Dzoncauich | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dzoncauich | 123135 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO DZONCAUICH, 97646 DZONCAUICH, DZONCAUICH YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, SE LOCALIZA A 50 MTS SOBRE LA CALLE 20 SE ENCUENTRA EL PARQUE PRINCIPAL DE DZONCAUICH. LOS PROYECTOS SE REALIZARÁN EN LAS SIGUIENTES , lon:-88.89239777, lat:21.12822202}} | 2024-06-10 | 2024-07-29 | 699999.16 | 699999.16 | 209999.75 | 209999.75 | 209999.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDY-LP-DZONCAUICH/02-2024, contratista:VICTOR EHCATLURIAS ESCALANTE, convocante:MUNICIPIO DE DZONCAUICH, monto:699999.16, importe_modificado:699999.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.5}} | {2384841/proyecto_INICIO, 2384841/proyecto_PROCESO, 2384841/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202384865 | Proyecto de inversión | 4450000.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4450000.05, modificado:4348974.12}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO 8 CALLES - 123314 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 123314 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2585.4, meta_modificada:2585.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 50 COLONIA 8 CALLES, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 29, CALLE 52 CARRETERA FEDERAL 295 TIZIMIN RIOLAGARTOS LLEGANDO A LA ESCUELA SEGUNDARIA MIGUEL BARRERA PALMERO A 200 METROS LLEGAMOS AL PUNTO DONDE, lon:-88.15110143, lat:21.15614539}} | 2024-06-05 | 2024-08-13 | 4348974.12 | 4348971.12 | 1304692.24 | 1304692.24 | 1304692.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-OC-017-2024, contratista:DESARROLLO INMOBILIARIO AJAL S.A. P.I. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:4348974.12, importe_modificado:4348974.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2384865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202384909 | Proyecto de inversión | 258293.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:258293.78, modificado:258293.78}} | TRES OBRA DE DOS.CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE DZONCAUICH, DEL MUNICIPIO DE DZONCAUICH, YUCATÁN. - 123373 | 31 | Yucatán | 31 | Dzoncauich | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dzoncauich | 123373 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO DZONCAUICH, 97646 DZONCAUICH, DZONCAUICH YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA SE UBICA A 230 MTS DEL CAMPO DE SOFTBOL EN LA POBLACIÓN DE DZONCAUICH YUCATÁN. LOS CUARTOS SE ENCUENTRAN EN LAS SIGUIENTES DI, lon:-88.88557446, lat:21.12596696}} | 2024-06-06 | 2024-08-05 | 129146.89 | 129146.89 | 129146.89 | 129146.89 | 129146.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDY-LP-DZONCAUICH/03-2024, contratista:MARIANA MARICRUZ ARGAEZ ALDANA, convocante:MUNICIPIO DE DZONCAUICH, monto:1162322.03, importe_modificado:1162322.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2384909/proyecto_INICIO, 2384909/proyecto_PROCESO, 2384909/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202384938 | Proyecto de inversión | 2586000.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2586000.03, modificado:2549538.17}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO 8 CALLES - 123420 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 123420 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 50 COLONIA 8 CALLES, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 29, CALLE 52 CARRETERA FEDERAL 295 SALIDA TIZIMINRIO LAGARTOS LLEGANDO A LA ESCUELA SECUNDARIA MIGUEL BARRERA PALMERO A 200 METROS LLEGAMOS AL PUNT, lon:-88.15111484, lat:21.15610476}} | 2024-06-05 | 2024-08-13 | 2549538.17 | 2549538.17 | 764861.45 | 764861.45 | 764861.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-ALUM-018-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:2549538.17, importe_modificado:2549538.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2384938/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202388873 | Proyecto de inversión | 4738948 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4738948.0, modificado:4738948.0}} | OBRA UNO DE UNO CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE PABALAM DEL MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATAN. - 145440 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chemax | 145440 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:657.21, meta_modificada:657.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:83, direccion:CALLE SIN NUMERO PUEBLO PABALAM, 97776 PABALAM, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NUMERO Y CALLE SIN NUMERO, CALLE SIN NUMERO CALLE SIN NÚMERO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE PABALAM A 37 METROS SE ENCUENTRA LA ÚNICA IGLESIA CATÓL, lon:-87.82913792, lat:20.73699273}} | 2024-06-19 | 2024-08-18 | 4738948 | 4738948 | 4738948 | 2369474 | 2369474 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-R33-019-09-2024-LP, contratista:JOEL POOT TUYUB, convocante:MUNICIPIO DE CHEMAX, monto:4738948.0, importe_modificado:4738948.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:328.6}} | {2388873/proyecto_INICIO, 2388873/proyecto_PROCESO, 2388873/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202356034 | Proyecto de inversión | 646266.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:646266.3, modificado:706300.09}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES DE BUCTZOTZ YUCATAN - 30160 | 31 | Yucatán | 6 | Buctzotz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Buctzotz | 30160 | S | 85 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1021.0, meta_modificada:1021.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 24 INTERIOR SN PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE CALLE 19 Y CALLE CALLE 21, CALLE CALLE 22 CALLES. CALLE 24 ENTRE 21 Y 19. CALLE 23 ENTRE 20 Y 22 Y CALLE 23 ENTRE 22 Y 24, lon:-88.79544424, lat:21.202495}} | 2024-04-22 | 2024-05-09 | 706300.09 | 706300.09 | 706300.09 | 706300.09 | 586583.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP24-IR-BTZ-1FAIS-004, contratista:CONSTRUCTORA YZACA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BUCTZOTZ, monto:706300.09, importe_modificado:706300.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1021.0}} | {2356034/proyecto_INICIO, 2356034/proyecto_FIN, 2356034/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202356064 | Proyecto de inversión | 2156128.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2156128.37, modificado:2156128.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD TAHDZIBICHÉN ASENTAMIENTO TAHDZIBICHEN, PROYECTO NO. 223 01 0357 - 5513 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mérida | 5513 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4517.0, meta_modificada:4517.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:125, direccion:CALLE CONOCIDA COMO CALLE 46 INTERIOR SN HACIENDA TAHDZIBICHÉN, 97315 TAHDZIBICHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 45 Y , LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 390 MTS DEL PARQUE DE LA COMISARIA DE TAHDZIBICHEN UBICADO EN CALLE, lon:-89.60184492, lat:20.88737504}} | 2024-04-11 | 2024-08-10 | 2156128.37 | 2156128.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT24-FICON-6151-012, contratista:CONSTRUCTORA ALFA Y OMEGA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2269616.1, importe_modificado:2269616.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2356064/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202356066 | Proyecto de inversión | 546122.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:546122.17, modificado:546122.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LEONA VICARIO, PROYECTO NO. 223 02 0013 - 5710 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mérida | 5710 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:914.76, meta_modificada:914.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 183 A INTERIOR SN COLONIA LEONA VICARIO, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y , CALLE 25 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 125 MTS DEL PARQUE DE LA COLONIA LEONA VICARIO UBICADO EN CALLE 25 X 42 DESPLAZARSE, lon:-89.6014719, lat:20.90869664}} | 2024-04-12 | 2024-08-04 | 546122.17 | 546122.17 | 401958.5 | 401958.5 | 401958.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT24-FICON-6151-013, contratista:SEÑALAMIENTO VIAL DE MÉRIDA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2022025.08, importe_modificado:2022025.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:673.28}} | {2356066/proyecto_INICIO, 2356066/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202361638 | Proyecto de inversión | 291558.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:291558.92, modificado:291558.92}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIALEN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHICHI SUÁREZ PROYECTO NO.223 01 0361 - 47272 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 47272 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 28 INTERIOR SN COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 D Y CALLE 33, CALLE 30 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 750 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA FRANCISCO I MADERO UBICADA EN LA CALLE 33 X , lon:-89.54651221, lat:21.00034605}} | 2024-05-29 | 2024-09-13 | 291558.92 | 291558.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT24-FICON-6142-043, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V ., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2419951.31, importe_modificado:2419951.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2361638/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202361660 | Proyecto de inversión | 299013.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299013.85, modificado:299013.85}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHICHI SUÁREZ PROYECTO NO. 223 01 0338 - 47489 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 47489 | S | 7 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 30 INTERIOR SN COLONIA CHICHI SUÁREZ, 97306 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 31 E Y CALLE 33, CALLE 32 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 850 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO UBICADA EN LA CA, lon:-89.54547748, lat:21.00055268}} | 2024-04-29 | 2024-07-14 | 299013.85 | 299013.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT24-FICON-6142-043, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V ., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2419951.31, importe_modificado:2419951.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2361660/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202361708 | Proyecto de inversión | 425659.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:425659.51, modificado:425659.51}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO. 223 01 0567 - 47756 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 47756 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:405.32, meta_modificada:405.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE CONOCIDA COMO 9 INTERIOR SN PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 1559.64 KM AL ORIENTE DEL CENTRO DE SALUD CAUCEL UBICADO EN LA CALLE 20 X 3 POSTER, lon:-89.69736139, lat:21.02301757}} | 2024-04-29 | 2024-07-21 | 425659.51 | 425659.51 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT24-FICON-6141-046, contratista:CITRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2199644.51, importe_modificado:2199644.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2361708/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202380450 | Proyecto de inversión | 3024005.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS INCAY, monto:937441.77, modificado:937441.77}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2086563.94, modificado:2086563.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS UNIDAD XLABON SUBIN EN EL MUNICIPIO DE MUNA, YUCATÁN. - 108585 | 31 | Yucatán | 53 | Muna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Muna | 108585 | S | 78 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:81, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE S/N TRAMO MUNA - OPICHEN KILÓMETRO 2 + 1 UNIDAD XLABON SUBIN, 97840 MUN-HÁ, MUNA YUCATÁN ENTRE CARRETERA 261 Y , DIRIGIÉNDOSE AL MUNICIPIO DE MUNA VINIENDO DESDE EL MUNICIPIO DE MÉRIDA SOBRE LA CAR, lon:-89.72818478, lat:20.49938215}} | 2024-06-10 | 2024-07-14 | 2466458.49 | 2466458.49 | 2466458.49 | 2466458.49 | 2466458.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145496, contratista:, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN, monto:1.255775487E7, importe_modificado:1.255775487E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3200.0}} | {2380450/proyecto_INICIO, 2380450/proyecto_PROCESO, 2380450/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202389251 | Proyecto de inversión | 678000.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:678000.67, modificado:678000.67}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN JOSÉ TZAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL PROYECTO NO. 223 01 0424 - 146329 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 146329 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE CONOCIDA COMO 13-C INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ TZAL, 97315 SAN JOSÉ TZAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 AL ORIENTE Y , CALLE 13-B LA OBRA SE REALIZARÁ A 1 KM AL NORTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO EN LA CA, lon:-89.6587537, lat:20.8340372}} | 2024-07-13 | 2024-12-09 | 626238.15 | 626238.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL24-FICON-6133-120, contratista:EDIFICTUN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:7371573.25, importe_modificado:7371573.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2389251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202356818 | Proyecto de inversión | 6153662.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6153662.22, modificado:6148952.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO - 32318 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 32318 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1863.0, meta_modificada:1863.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 72 COLONIA SANTO DOMINGO, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 44-A, CALLE 74 SALIDA A VALLADOLID A LA ALTURA DE LA GASOLINERA Y CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO GIRAR A LA IZQUIERDA BUSCANDO EL PERIFERICO, lon:-88.14901153, lat:21.1293221}} | 2024-03-15 | 2024-05-13 | 6148952.8 | 6148952.8 | 3501969.22 | 3501969.22 | 3501969.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-OC-009-2024, contratista:INMOBILIARIA REYTO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:6148952.8, importe_modificado:6148952.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1043.0}} | {2356818/proyecto_INICIO, 2356818/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202362418 | Proyecto de inversión | 193415.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:193415.38, modificado:193415.38}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 223 01 0566 - 50017 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 50017 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE CONOCIDA COMO CALLE 9 INTERIOR SN PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 1576.76 KM AL ORIENTE DEL CENTRO DE SALUD CAUCEL UBICADO EN LA CALLE 20 X 3 , lon:-89.69736139, lat:21.02301757}} | 2024-04-29 | 2024-07-28 | 193415.38 | 193415.38 | 161160.05 | 161160.05 | 161160.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT24-FICON-6142-044, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2499834.52, importe_modificado:2499834.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2362418/proyecto_INICIO, 2362418/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202362491 | Proyecto de inversión | 237151.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:237151.13, modificado:237151.13}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JACINTO CANEK PROYECTO NO. 223 01 0054 - 50240 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 50240 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 199 INTERIOR SN COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 44-B, LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 257.93 MTS AL ORIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA ING. AQUILES CORDOVA MORAN UBICADO E, lon:-89.6173646, lat:20.88841999}} | 2024-04-29 | 2024-07-14 | 237151.13 | 237151.13 | 216699.17 | 216699.17 | 216699.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT24-FICON-6142-045, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1934825.31, importe_modificado:1934825.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.31}} | {2362491/proyecto_INICIO, 2362491/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202366355 | Proyecto de inversión | 170321.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:170321.52, modificado:170321.52}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SAN ANTONIO TZACALÁ ASENTAMIENTO TZACALA PROYECTO NO. 223 02 0192 - 65670 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 65670 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:55.82, meta_modificada:55.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:133, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN HACIENDA SAN ANTONIO TZACALÁ, 97315 SAN ANTONIO TZACALÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21-A, LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 5 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO E, lon:-89.65410031, lat:20.75215457}} | 2024-04-29 | 2024-08-25 | 170321.52 | 170321.52 | 51096.46 | 51096.46 | 51096.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-037, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2979843.45, importe_modificado:2979843.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.75}} | {2366355/proyecto_INICIO, 2366355/proyecto_PROCESO, 2366355/proyecto_INICIO, 2366355/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs5: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs6: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs7: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs8: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs9: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202368189 | Proyecto de inversión | 144373.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:144373.5, modificado:144373.5}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL PROYECTO NO. 223 03 0173 - 70119 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 70119 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.29, meta_modificada:17.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 21-C INTERIOR SN PUEBLO CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 23 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 53.98 MTS AL ORIENTE DEL PÁRQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 21C X 8 Y 10 SEGUIR, lon:-89.54976122, lat:21.0414368}} | 2024-04-29 | 2024-08-18 | 144373.5 | 144373.5 | 43312.05 | 43312.05 | 43312.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-040, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2468154.63, importe_modificado:2468154.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.19}} | {2368189/proyecto_PROCESO, 2368189/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs5: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs6: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs7: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs8: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs9: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202372026 | Proyecto de inversión | 392108.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:392108.51, modificado:391358.64}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE MAHZUCIL, MUNICIPIO DE TECOH, YUCATAN. - 82200 | 31 | Yucatán | 76 | Tecoh | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecoh | 82200 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:6, direccion:CALLE 5 EXHACIENDA MAHZUCIL, 97824 MAHZUCIL, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, CALLE 6 LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO SE UBICAN ENTRE LA CAPILLA IGLESIA EL BUEN PASTOR DISPENSARIO MEDICO ASESOR MEDICO Y , lon:-89.4619059, lat:20.55309053}} | 2024-05-20 | 2024-07-18 | 391358.64 | 391358.64 | 391358.64 | 391358.64 | 391358.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY-FISM-I3-013-24, contratista:COMERCIO DE ALEACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOH, YUCATÁN, monto:391358.64, importe_modificado:391358.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} | {2372026/proyecto_INICIO, 2372026/proyecto_PROCESO, 2372026/proyecto_INICIO, 2372026/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202376830 | Proyecto de inversión | 305879.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:305879.35, modificado:305879.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC ASENTAMIENTO YAXNIC PROYECTO NO.223 02 0582,223 02 0581 - 99583 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 99583 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.48, meta_modificada:16.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 18 INTERIOR SN PUEBLO YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 16 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS UBICADO EN LA CALLE 23 X 18 A Y 18 AVANZAR 26 MTS HACIA EL ORIENTE SOBRE L, lon:-89.61799963, lat:20.7893877}} | 2024-03-11 | 2024-06-02 | 305879.34 | 305879.34 | 188758.24 | 188758.24 | 188758.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-009, contratista:CONSTRUCTORA ARGON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1411708.96, importe_modificado:1411708.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10.16}} | {2376830/proyecto_INICIO, 2376830/proyecto_PROCESO, 2376830/proyecto_INICIO, 2376830/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs5: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs6: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs7: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs8: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202376962 | Proyecto de inversión | 125522.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:125522.57, modificado:125522.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHE PROYECTO NO. 223 02 0284 - 99943 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 99943 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.29, meta_modificada:17.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 18 INTERIOR SN HACIENDA DZIDZILCHE, 97303 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 29 BIS, CALLE 20 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE DZIDZILCHE UBICADA EN LA CALLE 18 X 19 B Y 21 A AVANZAR, lon:-89.69034005, lat:21.14819051}} | 2024-03-11 | 2024-06-02 | 125522.57 | 125522.57 | 117401.35 | 117401.35 | 117401.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-008, contratista:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1414885.05, importe_modificado:1414885.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.17}} | {2376962/proyecto_PROCESO, 2376962/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-22}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs5: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs6: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs7: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs8: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs9: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202376992 | Proyecto de inversión | 171578.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:171578.3, modificado:171578.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHE PROYECTO NO.223 02 0283 - 99995 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 99995 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.7, meta_modificada:4.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 18 INTERIOR SN HACIENDA DZIDZILCHE, 97303 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 20 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE DZIDZILCHE UBICADA EN LA CALLE 18 X 19 B Y 21 A AVANZAR 300, lon:-89.69009608, lat:21.14973975}} | 2024-03-11 | 2024-06-02 | 171578.3 | 171578.3 | 165191.33 | 165191.33 | 165191.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-008, contratista:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1414885.05, importe_modificado:1414885.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.53}} | {2376992/proyecto_INICIO, 2376992/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs5: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs6: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs7: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs8: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202377021 | Proyecto de inversión | 261741.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:261741.09, modificado:261750.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME,CUARTO PARA BAÑO,PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO.223 02 0117,223 02 0115,223 02 0116 - 100076 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 100076 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:34.23, meta_modificada:34.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 4 A INTERIOR SN PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21 A, CALLE 6 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ UBICADA EN LA CALLE 4 A X 23 Y 25 POSTERIORM, lon:-89.6933716, lat:21.01348509}} | 2024-03-11 | 2024-06-02 | 261750.3 | 261750.3 | 254241.72 | 254241.72 | 254241.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-008, contratista:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1414885.05, importe_modificado:1414885.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:34.23}} | {2377021/proyecto_INICIO, 2377021/proyecto_FIN, 2377021/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240102343438 | Proyecto de inversión | 1197825.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1197825.14, modificado:1195993.34}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CENOTILLO LOCALIDAD CENOTILLO ASENTAMIENTO CENOTILLO - 11182 | 31 | Yucatán | 12 | Cenotillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cenotillo | 11182 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2005.0, meta_modificada:2005.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 6, LA REHABILITACION DE LAS CALLES SE REHALIZARAN EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES C13X8Y6 C6X13Y15 C15X6Y4 C11X8Y6 C23X16Y18 C23X16Y14 DE LA, lon:-88.59968304, lat:20.96784189}} | 2024-03-01 | 2024-03-30 | 1195993.34 | 1195993.34 | 674688.53 | 674688.53 | 674688.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-012-LP-02-2024, contratista:SERVILUX SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENOTILLO, monto:1195993.34, importe_modificado:1195993.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1123.0}} | {2343438/proyecto_INICIO, 2343438/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202356961 | Proyecto de inversión | 71007.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:71007.3, modificado:71007.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, PISO FIRME, EN MÉRIDA LOCALIDAD DZIDZILCHÉ ASENTAMIENTO DZIDZILCHÉ PROYECTO NO.223 02 0286, 223 02 0285 - 32930 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 32930 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:19.35, meta_modificada:19.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:87, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN HACIENDA DZIDZILCHE, 97303 DZIDZILCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 20 X 19 B Y 23 POSTERIORMENTE AVANZAR 181 MTS HA, lon:-89.6906294, lat:21.15091414}} | 2024-03-11 | 2024-06-02 | 71007.3 | 71007.3 | 66362.59 | 66362.59 | 66362.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-008, contratista:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1414885.05, importe_modificado:1414885.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:19.35}} | {2356961/proyecto_INICIO, 2356961/proyecto_PROCESO, 2356961/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202362618 | Proyecto de inversión | 286890.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:286890.54, modificado:286890.54}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD HUNXECTAMÁN ASENTAMIENTO HUNXECTAMÁN PROYECTO NO. 223 01 0557 - 52591 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 52591 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:336, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN PUEBLO HUNXECTAMÁN, 97315 HUNXECTAMÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 18, LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 277.31 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD UBICADO EN LA CALLE 20 X 21 Y 23 PO, lon:-89.55684477, lat:20.8836749}} | 2024-04-29 | 2024-07-14 | 286890.54 | 286890.54 | 267040.24 | 267040.24 | 267040.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT24-FICON-6142-045, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1934825.31, importe_modificado:1934825.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.31}} | {2362618/proyecto_PROCESO, 2362618/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202381320 | Proyecto de inversión | 156365.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:156365.9, modificado:156365.9}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECOH SUR PROYECTO NO.223 02 0644 - 110552 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 110552 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.29, meta_modificada:17.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 58 388 INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSE TECOH SUR, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 161 Y CALLE 163, LA OBRA SE REALIZARÁ DEL PARQUE HUNDIDO UBICADO EN LA CALLE 155 X 58 Y 60 AVANZAR 160 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 58, lon:-89.63481581, lat:20.90941189}} | 2024-05-23 | 2024-08-14 | 156365.9 | 156365.9 | 46909.77 | 46909.77 | 46909.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-104, contratista:PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA ESTRIBO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1494316.84, importe_modificado:1494316.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.19}} | {2381320/proyecto_INICIO, 2381320/proyecto_PROCESO, 2381320/proyecto_INICIO, 2381320/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202385251 | Proyecto de inversión | 904028.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:904028.25, modificado:904028.25}} | TRES OBRA DE UNO . CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CHACMAY, DEL MUNICIPIO DE DZONCAUICH, YUCATÁN. - 123355 | 31 | Yucatán | 31 | Dzoncauich | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dzoncauich | 123355 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:2, direccion:CALLE SIN NUMERO PUEBLO CHACMAY, 97647 CHACMAY, DZONCAUICH YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NUMERO Y , LA OBRA SE LOCALIZA A 60 MTS DEL TBCEY CHACMAY TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE CHACMAY. LOS CUARTOS SE UBICAN EN LAS SIGUIENTES DI, lon:-88.89443111, lat:21.05153872}} | 2024-06-06 | 2024-08-05 | 452014.13 | 452014.13 | 452014.13 | 452014.13 | 452014.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDY-LP-DZONCAUICH/03-2024, contratista:MARIANA MARICRUZ ARGAEZ ALDANA, convocante:MUNICIPIO DE DZONCAUICH, monto:1162322.03, importe_modificado:1162322.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.5}} | {2385251/proyecto_PROCESO, 2385251/proyecto_INICIO, 2385251/proyecto_PROCESO, 2385251/proyecto_INICIO, 2385251/proyecto_PROCESO, 2385251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102343470 | Proyecto de inversión | 1489810.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1489810.48, modificado:1488127.38}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN CENOTILLO LOCALIDAD CENOTILLO ASENTAMIENTO CENOTILLO - 11653 | 31 | Yucatán | 12 | Cenotillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cenotillo | 11653 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2284.0, meta_modificada:2284.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO CENOTILLO, 97640 CENOTILLO, CENOTILLO YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, LA CONSTRUCCION DE LAS CALLES SE REALIZARA EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES C2BX21Y9 C4X27 C29X6 C10X29Y31 C31X10Y12 C18X35 C15X32 DE LA , lon:-88.59976694, lat:20.96187479}} | 2024-03-01 | 2024-03-30 | 1488127.38 | 1488127.38 | 431868.37 | 431868.37 | 431868.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-012-LP-03-2024, contratista:INGENIERA CALISA DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CENOTILLO, monto:1488127.38, importe_modificado:1488127.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:685.0}} | {2343470/proyecto_INICIO, 2343470/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230302248194 | Proyecto de inversión | 1024511.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1024511.17, modificado:1024511.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PUBLICO EN TEKAX, LOCALIDAD TEKAX - 152959 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tekax | 152959 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1536.0, meta_modificada:1536.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 63 COLONIA CENTRO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 61 Y , CERCA DEL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL LA UNION RESTAURANTE EL HUINIC DE LA ERMITA FRENTE AL CHULUB DE LA ERMITA, lon:-89.28941541, lat:20.19921799}} | 2023-09-28 | 2023-10-12 | 1024511.17 | 1024511.17 | 1024511.17 | 1024511.17 | 1024511.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2023.07, contratista:PROMOCIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:1024511.17, importe_modificado:1024511.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.36}} | {2248194/proyecto_PROCESO, 2248194/proyecto_FIN, 2248194/proyecto_INICIO, 2248194/proyecto_FIN, 2248194/proyecto_PROCESO, 2248194/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202390475 | Proyecto de inversión | 1445226.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1445226.16, modificado:1445226.16}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH III, PROYECTO NO. 223 03 0201 - 150110 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 150110 | S | 48 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDA COMO CALLE 179-C INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 94-A1, LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 320.6 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN, lon:-89.65445565, lat:20.89878477}} | 2024-07-13 | 2024-11-11 | 1445226.16 | 1445226.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL24-FICON-6133-121, contratista:ING. MARCOS ALFONSO CANUL BARQUET, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3144976.06, importe_modificado:3144976.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2390475/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202390502 | Proyecto de inversión | 1235732.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1235732.93, modificado:1384078.26}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA PROYECTO NO.223 02 0555 - 150200 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 150200 | S | 33 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:364.0, meta_modificada:364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDA COMO CALLE 34-A INTERIOR 0 COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 61 Y CALLE 61-A, LA OBRA SE REALIZARÁ DEL CARCAMO DE LA JAPAY UBICADO EN LA CALLE 61 X 34 AVANZAR 85 MTS AL SUR SOB, lon:-89.68365423, lat:20.9113098}} | 2024-07-13 | 2024-12-16 | 1384078.26 | 1384078.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL24-FICON-6133-122, contratista:ING. EMMANUEL ENRIQUE HERNANDEZ ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:8210370.7, importe_modificado:8210370.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2390502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202357312 | Proyecto de inversión | 167190.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167190.52, modificado:167190.52}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO.223 03 0032, 223 03 0031. - 34360 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 34360 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:14.2, meta_modificada:14.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 24 INTERIOR SN PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 22 LA OBRA SE REALIZARA EN APROXIMADAMENTE 331.5 MTS AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ UBICADO EN LA CALLE 24 X 21 Y, lon:-89.71052684, lat:21.01186629}} | 2024-03-11 | 2024-07-07 | 167190.52 | 167190.52 | 50157.15 | 50157.15 | 50157.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-004, contratista:CONSTRUCAVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3258838.36, importe_modificado:3258838.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.26}} | {2357312/proyecto_INICIO, 2357312/proyecto_PROCESO, 2357312/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202362807 | Proyecto de inversión | 181120.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:181120.82, modificado:181120.82}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DELIO MORENO CANTON PROYECTO NO. 223 03 0110 - 51145 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 51145 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.29, meta_modificada:17.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 64 B 600 B INTERIOR SN COLONIA DELIO MORENO CANTON, 97268 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 107 Y CALLE 109, CALLE 64 C LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 64 F X 107 Y 105 SEGUIR 302 MTS HACIA, lon:-89.63435323, lat:20.93932808}} | 2024-04-29 | 2024-08-25 | 181120.82 | 181120.82 | 54336.24 | 54336.24 | 54336.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-037, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2979843.45, importe_modificado:2979843.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.29}} | {2362807/proyecto_INICIO, 2362807/proyecto_FIN, 2362807/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-22}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs5: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202362823 | Proyecto de inversión | 353950.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:353950.12, modificado:353950.12}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD XMATKUIL ASENTAMIENTO XMATKUIL PROYECTO NO. 223 01 0244 - 51261 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 51261 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:138, direccion:CALLE 237 INTERIOR SN COLONIA XMATKUIL, 97315 XMATKUIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 50-E, LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 214.58 MTS AL NORTE DEL CAMPUS DE CIENCIAS BIOLOGICAS Y AGROPECUARIAS UBICADO EN LA CA, lon:-89.62560884, lat:20.86877748}} | 2024-04-29 | 2024-07-14 | 353950.12 | 353950.12 | 267040.24 | 267040.24 | 267040.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT24-FICON-6142-045, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1934825.31, importe_modificado:1934825.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2362823/proyecto_INICIO, 2362823/proyecto_FIN, 2362823/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202362855 | Proyecto de inversión | 282320.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:282320.34, modificado:282320.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO, TECHO FIRME, PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD TEXÁN CÁMARA ASENTAMIENTO TEXÁN CÁMARA PROYECTO NO.223 02 0228, 223 02 0227, 223 02 0226. - 51350 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 51350 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.7, meta_modificada:4.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:129, direccion:CALLE 22 INTERIOR SN PUEBLO TEXÁN CÁMARA, 97315 TEXÁN CÁMARA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 23, LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 20 X 21 Y 23 SEGUIR 29 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE , lon:-89.66769303, lat:20.79108631}} | 2024-04-29 | 2024-08-25 | 282320.35 | 282320.35 | 84696.1 | 84696.1 | 84696.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT24-FICON-6142-045, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1934825.31, importe_modificado:1934825.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.7}} | {2362855/proyecto_FIN, 2362855/proyecto_INICIO, 2362855/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202362895 | Proyecto de inversión | 420710.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:420710.45, modificado:420710.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO,TECHO FIRME,CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECOH SUR, PROYECTO NO.223 02 0595,223 02 0597,223 02 0596 - 51510 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 51510 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.48, meta_modificada:16.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 147 286 INTERIOR SN COLONIA SAN JOSE TECOH SUR, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 56 Y CALLE 58, CALLE 149 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 147 X 50 Y 52 SEGUIR 206 MTS SOBRE LA CALL, lon:-89.6319695, lat:20.91496074}} | 2024-04-29 | 2024-08-18 | 420710.45 | 420710.45 | 126213.14 | 126213.14 | 126213.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-037, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2979843.45, importe_modificado:2979843.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.48}} | {2362895/proyecto_PROCESO, 2362895/proyecto_INICIO, 2362895/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202368561 | Proyecto de inversión | 173331.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:173331.42, modificado:173331.42}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO. 223 02 0316 - 73457 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 73457 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:18.64, meta_modificada:18.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96-B 504 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-A Y CALLE 171-B, LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 407.95 MTS AL NORTE DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR III UBUCADO , lon:-89.6574303, lat:20.90899534}} | 2024-05-23 | 2024-08-14 | 173331.42 | 173331.42 | 51999.42 | 51999.42 | 51999.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-104, contratista:PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA ESTRIBO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1494316.84, importe_modificado:1494316.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.59}} | {2368561/proyecto_PROCESO, 2368561/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs5: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs6: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs7: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs8: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202377334 | Proyecto de inversión | 240640.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:240640.83, modificado:240640.84}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, TECHO FIRME, PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 03 0029, 223 03 0030, 223 03 0028. - 99527 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 99527 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.7, meta_modificada:4.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 80-B 513 A INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189-A Y CALLE 189-D, LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 1.003 KM AL ORIENTE DEL PREESCOLAR FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 , lon:-89.64809994, lat:20.89163193}} | 2024-03-11 | 2024-07-14 | 240640.84 | 240640.84 | 72192.25 | 72192.25 | 72192.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-003, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4698723.19, importe_modificado:4698723.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.41}} | {2377334/proyecto_PROCESO, 2377334/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs5: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs6: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs7: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs8: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202377355 | Proyecto de inversión | 172880.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:172880.07, modificado:172880.07}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MANUEL CRESCENCIO REJON PROYECTO NO. 223 02 0625 - 99585 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 99585 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.7, meta_modificada:4.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 22 300 INTERIOR 0 COLONIA MANUEL CRESCENCIO REJON, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23-A, CALLE 22-A LA OBRA SE REALIZARÁ DEL PARQUE MANUEL CRESCENCIO REJON UBICADO EN LA CALLE 25 X 24 Y 24A AVANZAR 34, lon:-89.66636375, lat:20.92799576}} | 2024-03-11 | 2024-06-02 | 172880.07 | 172880.07 | 171208.91 | 171208.91 | 171208.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-006, contratista:ING. ANTONIO ESCAMILLA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1387830.47, importe_modificado:1387830.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.65}} | {2377355/proyecto_INICIO, 2377355/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-22}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202377406 | Proyecto de inversión | 136241.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:136241.69, modificado:136241.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC ASENTAMIENTO YAXNIC PROYECTO NO. 223 02 0584 - 99714 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 99714 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.29, meta_modificada:17.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 18 INTERIOR SN PUEBLO YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 16 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS NARCISO SOUZA NIVELO UBICADA EN LA CALLE 23 X 18 A Y 18 POSTERIORMENTE AVANZAR, lon:-89.6185397, lat:20.78834052}} | 2024-03-11 | 2024-06-02 | 136241.69 | 136241.69 | 93339.59 | 93339.59 | 93339.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-009, contratista:CONSTRUCTORA ARGON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1411708.96, importe_modificado:1411708.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:11.85}} | {2377406/proyecto_PROCESO, 2377406/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202377427 | Proyecto de inversión | 166948.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:166948.58, modificado:166948.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC ASENTAMIENTO YAXNIC PROYECTO NO.223 02 0585 - 99786 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 99786 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.7, meta_modificada:4.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 18 INTERIOR SN PUEBLO YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 16 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS NARCISO SOUZA NIVELO UBICADA EN LA CALLE 23 X 18 A Y 18 POSTERIORMENTE AVANZAR, lon:-89.61855619, lat:20.78823362}} | 2024-03-11 | 2024-06-02 | 166948.58 | 166948.58 | 80576.72 | 80576.72 | 80576.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-009, contratista:CONSTRUCTORA ARGON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1411708.96, importe_modificado:1411708.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.27}} | {2377427/proyecto_PROCESO, 2377427/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202377445 | Proyecto de inversión | 314225.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:314225.5, modificado:314225.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO,CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC ASENTAMIENTO YAXNIC PROYECTO NO.223 02 0237,223 02 0238 - 99822 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 99822 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.48, meta_modificada:16.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN PUEBLO YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO UBICADA EN LA CALLE 23 X 18 A Y 20 POSTERIORMENTE AVANZAR 25 MTS HACIA EL PONIEN, lon:-89.62357162, lat:20.79440011}} | 2024-03-11 | 2024-06-02 | 314225.5 | 314225.5 | 191557.92 | 191557.92 | 191557.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-009, contratista:CONSTRUCTORA ARGON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1411708.96, importe_modificado:1411708.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.61}} | {2377445/proyecto_PROCESO, 2377445/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202385382 | Proyecto de inversión | 15499999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.549999999E7, modificado:1.540107623E7}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO 8 CALLES - 125267 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 125267 | S | 5000 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13797.0, meta_modificada:13797.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 50 COLONIA 8 CALLES, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 29, CALLE 52 CARRETERA FEDERAL 295 TIZIMIN RIO LAGARTOS A LA ALTURA DE LA ESCUELA SECUNDARIA MIGUEL BARRERA PALMERO A 200 METROS INICIA LA OBRA, lon:-88.15111279, lat:21.15613905}} | 2024-06-05 | 2024-08-13 | 15401076.23 | 15401076.23 | 4620322.87 | 4620322.87 | 4620322.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-VT-019-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 8R KALIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:1.615762187E7, importe_modificado:1.615762187E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2385382/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202389739 | Proyecto de inversión | 1288936.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1288936.25, modificado:1288936.25}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 01 0334 - 147743 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 147743 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:268.1, meta_modificada:268.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187 INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 AL PONIENTE Y , CALLE 185 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 435.63 MTS AL PONIENTE DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ZONA MERIDA SE, lon:-89.66097725, lat:20.89535476}} | 2024-07-13 | 2024-11-11 | 1288936.25 | 1288936.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL24-FICON-6133-121, contratista:ING. MARCOS ALFONSO CANUL BARQUET, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3144976.06, importe_modificado:3144976.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2389739/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202390667 | Proyecto de inversión | 209066.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:209066.92, modificado:188160.23}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE 35 X 24 Y 20 EN LA LOCALIDAD DE TECOH, MUNICIPIO DE TECOH, YUCATAN. - 151334 | 31 | Yucatán | 76 | Tecoh | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecoh | 151334 | S | 85 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7536.0, meta_modificada:7536.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 35 COLONIA TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 20, CALLE 22 EL PUNTO DE INICIO DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL LOCAL TALLER MECANICO TONYFER A UNA CUAD, lon:-89.47046016, lat:20.73648658}} | 2024-07-16 | 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2390667/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202357447 | Proyecto de inversión | 293086.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:293086.15, modificado:295584.52}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO. 223 03 0070, 223 03 0069 - 34757 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 34757 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.48, meta_modificada:16.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189-A 212 INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-A Y CALLE 80-1, LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 270 MTS DE LA FABRICA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION UBICADA EN 189 X 80 Y 80A , lon:-89.64637828, lat:20.89247351}} | 2024-03-11 | 2024-07-14 | 295584.52 | 295584.52 | 197079.08 | 197079.08 | 197079.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-003, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4698723.19, importe_modificado:4698723.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:11.15}} | {2357447/proyecto_INICIO, 2357447/proyecto_PROCESO, 2357447/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202357535 | Proyecto de inversión | 3789035.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3789035.88, modificado:3780582.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO FELIPE CARRILLO PUERTO - 31875 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 31875 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:606.3, meta_modificada:606.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 34-A COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 47 Y CALLE 39, CALLE 41 SALIDA A COLONIA YUCATAN LLEGANDO AL CAMPO JUAN RIVERO ALONSO GIRAR A LA IZQUIERDA PASANDO PASANDO POR LA SALA DE FIES, lon:-88.14225529, lat:21.14834445}} | 2024-03-15 | 2024-05-13 | 3780582 | 3780582 | 2273772.23 | 2273772.23 | 2273772.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-OC-006-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 8R KALIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3780582.0, importe_modificado:3780582.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:363.0}} | {2357535/proyecto_INICIO, 2357535/proyecto_PROCESO, 2357535/proyecto_INICIO, 2357535/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202363030 | Proyecto de inversión | 1604194.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1604194.55, modificado:1603907.09}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SUMA LOCALIDAD SUMA ASENTAMIENTO SUMA CALLE 17 ENTRE 14 Y 16. CALLE 14 ENTRE 13 DESDE PASO PEATONAL HASTA LA CALLE 17 - 51979 | 31 | Yucatán | 72 | Suma | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Suma | 51979 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2252.8, meta_modificada:2252.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE 17 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SUMA, 97527 SUMA, SUMA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, SON DOS CALLES. LA PRIMERA ES CALLE 17 ENTRE 14 Y 16. LA SEGUNDA CALLE ES CALLE 14 ENTRE CALLE 13 DESDE EL PASO PEATONAL DE, lon:-89.1467415, lat:21.08632661}} | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 1603907.09 | 1603907.09 | 1278576.34 | 1278576.34 | 1278576.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-SUMA-YUC-2024-01, contratista:CONSTRUCCIONES DACOF SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SUMA, monto:1603907.09, importe_modificado:1603907.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1802.0}} | {2363030/proyecto_INICIO, 2363030/proyecto_PROCESO, 2363030/proyecto_INICIO, 2363030/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202368904 | Proyecto de inversión | 523393.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:523393.56, modificado:513122.3}} | REHABILITACIÓN INTEGRAL DE PAVIMENTACIÓN EN CHICHIMILÁ LOCALIDAD DZITOX ASENTAMIENTO DZITOX - 72603 | 31 | Yucatán | 21 | Chichimilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chichimilá | 72603 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:8, direccion:PUEBLO DZITOX, 97761 DZITOX, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE Y , DZITOX SE ENCUENTRA A 57 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE DIRIGE EN LA HACIA LA CARRETERA VALLADOLID CARRILLO PUERTO EN EL KM 39 SE DIRIGE HACIA EL ESTE 18 KM PASANDO, lon:-88.08715074, lat:20.38357282}} | 2024-05-15 | 2024-07-13 | 513122.3 | 513122.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-CHICHIMILA-R33-2024-002-CI, contratista:JOSE ALBERTO FERNANDEZ ALCOCER, convocante:MUNICIPIO DE CHICHIMILA, YUCATAN, monto:909131.63, importe_modificado:909131.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:500.0}} | {2368904/proyecto_PROCESO, 2368904/proyecto_INICIO, 2368904/proyecto_PROCESO, 2368904/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202377621 | Proyecto de inversión | 227342.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:227342.26, modificado:230566.31}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO. 223 03 0044, 223 03 0043 - 100294 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 100294 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.7, meta_modificada:4.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96-A1 519 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-A Y CALLE 171-B, CALLE 96-B LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 425.79 MTS AL NORTE DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR II, lon:-89.65716516, lat:20.90849384}} | 2024-03-11 | 2024-07-14 | 230566.31 | 230566.31 | 68202.68 | 68202.68 | 68202.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-003, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4698723.19, importe_modificado:4698723.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.41}} | {2377621/proyecto_INICIO, 2377621/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202377642 | Proyecto de inversión | 295226.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:295226.51, modificado:295226.51}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, TECHO FIRME, TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO. 223 03 0218, 223 03 0219, 223 03 0217. - 100345 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 100345 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.29, meta_modificada:17.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171-B 446 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96-A Y CALLE 96-B, CALLE 171-C LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 404.62 MTS AL NORTE DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR III, lon:-89.6569823, lat:20.90810905}} | 2024-03-11 | 2024-07-14 | 295226.51 | 295226.51 | 157685.44 | 157685.44 | 157685.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-003, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4698723.19, importe_modificado:4698723.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:13.37}} | {2377642/proyecto_PROCESO, 2377642/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-22}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202357590 | Proyecto de inversión | 275030.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:275030.44, modificado:275030.44}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO.223 03 0047, 223 03 0048 - 35126 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 35126 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:34.32, meta_modificada:34.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171-1 428 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96-A Y CALLE 96-1, CALLE 171-A LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 260 MTS DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA E, lon:-89.65575652, lat:20.90946993}} | 2024-03-11 | 2024-07-14 | 275030.44 | 275030.44 | 82509.13 | 82509.13 | 82509.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-003, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4698723.19, importe_modificado:4698723.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10.3}} | {2357590/proyecto_INICIO, 2357590/proyecto_PROCESO, 2357590/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202357611 | Proyecto de inversión | 293086.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:293086.15, modificado:293641.54}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO,CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PROYECTO NO. 223 02 0050, 223 02 0051 - 35196 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 35196 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.48, meta_modificada:16.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171-B 396 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 94-A, CALLE 173 LA OBRA SE REALIZARA DEL CENTRO COMERCIAL SANTOS LUGO UBICADO EN LA CALLE 86 X 171 Y 171A AVANZAR, lon:-89.65454007, lat:20.90800968}} | 2024-03-11 | 2024-07-14 | 293641.54 | 293641.54 | 195270.97 | 195270.97 | 195270.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-003, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4698723.19, importe_modificado:4698723.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10.98}} | {2357611/proyecto_INICIO, 2357611/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-22}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202358307 | Proyecto de inversión | 125848.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:125848.82, modificado:125848.82}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO. 223 03 0068 - 34927 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 34927 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.29, meta_modificada:17.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 18 INTERIOR SN PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 29 LA OBRA SE REALIZARA EN APROXIMADAMENTE 642.5 MTS AL NORTE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CD. CAUCEL 1 UBICAD, lon:-89.70590027, lat:21.01069831}} | 2024-03-11 | 2024-07-07 | 125848.82 | 125848.82 | 37754.65 | 37754.65 | 37754.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-004, contratista:CONSTRUCAVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3258838.36, importe_modificado:3258838.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.29}} | {2358307/proyecto_FIN, 2358307/proyecto_PROCESO, 2358307/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-22}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs5: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202358318 | Proyecto de inversión | 238677.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:238677.7, modificado:238677.7}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO. 223 03 0194, 223 03 0195 - 34944 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 34944 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.29, meta_modificada:17.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 27 INTERIOR SN PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 29 LA OBRA SE REALIZARA EN APROXIMADAMENTE 426.06 MTS SUR JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ CALLE 24 X 21 Y 23 POSTERIORMENTE A, lon:-89.70990643, lat:21.0114171}} | 2024-05-15 | 2024-09-06 | 238677.7 | 238677.7 | 71603.31 | 71603.31 | 71603.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-004, contratista:CONSTRUCAVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3258838.36, importe_modificado:3258838.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.29}} | {2358318/proyecto_INICIO, 2358318/proyecto_FIN, 2358318/proyecto_INICIO, 2358318/proyecto_PROCESO, 2358318/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202358331 | Proyecto de inversión | 169152.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:169152.05, modificado:136382.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MIL PIEDRAS, PROYECTO NO. 223 02 0209 - 37866 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 37866 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.7, meta_modificada:4.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 60 417 A INTERIOR SN COLONIA MIL PIEDRAS, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 65 Y CALLE 67, CALLE 62 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE HUNDIDO UBICADO EN LA CALLE 60 X 153 Y 155 SEGUIR 706 MTS HACIA EL SUR SOBR, lon:-89.63793411, lat:20.9060292}} | 2024-03-25 | 2024-07-21 | 136382.38 | 136382.38 | 50745.62 | 50745.62 | 50745.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-021, contratista:CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2859685.49, importe_modificado:2859685.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.7}} | {2358331/proyecto_INICIO, 2358331/proyecto_PROCESO, 2358331/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. (2)(2), trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-22}, obs2: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-22}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202358338 | Proyecto de inversión | 209096.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:209096.89, modificado:209103.24}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, TECHO FIRME, PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III EL PROYECTO NO. 223 02 0321, 223 02 0320, 223 02 0319. - 37875 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 37875 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.7, meta_modificada:4.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 566 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 173 Y CALLE 173-A, CALLE 96-A LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 22.89 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR III UB, lon:-89.65513218, lat:20.90634536}} | 2024-03-25 | 2024-07-21 | 209103.24 | 209103.24 | 62729.06 | 62729.06 | 62729.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-017, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2699738.44, importe_modificado:2699738.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.7}} | {2358338/proyecto_INICIO, 2358338/proyecto_FIN, 2358338/proyecto_PROCESO, 2358338/proyecto_INICIO, 2358338/proyecto_FIN, 2358338/proyecto_PROCESO, 2358338/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202363220 | Proyecto de inversión | 103738.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:103738.29, modificado:103738.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO RENACIMIENTO PROYECTO NO. 223 02 0248 - 52579 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 52579 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:33.8, meta_modificada:33.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 163 A 266 INTERIOR SN COLONIA RENACIMIENTO, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 Y CALLE 80 A, CALLE 165 LA OBRA SE REALIZARA EN FRENTE DEL PARQUE RENACIMIENTO UBICADO EN LA CALLE 163 A X 80 Y 82 EN LA CASA CON UN, lon:-89.64210658, lat:20.91219775}} | 2024-04-29 | 2024-08-25 | 103738.29 | 103738.29 | 31121.49 | 31121.49 | 31121.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-037, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2979843.45, importe_modificado:2979843.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:33.8}} | {2363220/proyecto_INICIO, 2363220/proyecto_FIN, 2363220/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202363325 | Proyecto de inversión | 314326.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:314326.52, modificado:313608.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CHICHIMILÁ LOCALIDAD CELTÚN ASENTAMIENTO CELTUN - 55272 | 31 | Yucatán | 21 | Chichimilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chichimilá | 55272 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:129.45, meta_modificada:129.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:4, direccion:PUEBLO CELTUN, 97760 CELTÚN, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE Y , SE UBICA DIRIGIENDOSE EN LA CARRETERA VALLADOLIDCARRILLO PUERTO. EN EL KM 25 SE DOBLA AL SUR A 7 KM SE LLEGA AL CENTRO DE LA LOCALIDAD Y A 350 EN PROMEDIO SE ENCUEN, lon:-88.21177317, lat:20.45983323}} | 2024-05-15 | 2024-07-13 | 313608.55 | 313608.55 | 312181.56 | 312181.56 | 312181.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-CHICHIMILA-R33-2024-003-LP, contratista:KARIME NAYELLI RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICHIMILA, YUCATAN, monto:1892082.14, importe_modificado:1892082.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:129.45}} | {2363325/proyecto_INICIO, 2363325/proyecto_PROCESO, 2363325/proyecto_FIN, 2363325/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202372865 | Proyecto de inversión | 4361745.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4361745.14, modificado:4361095.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 86483 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 86483 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8331.0, meta_modificada:8331.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 18 COLONIA COMICHÉN, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 49 Y CALLE 35, CALLE 20 SALIDA TIZIMIN CARRETERA ESTATAL NUMERO 15 TIZIMINCOLONIA YUCATAN DEL PERIFERICO CALLE 22 SOBRE LA CALLE 49 2 CUADRAS Y LLEGAMOS AL L, lon:-88.13005121, lat:21.14764649}} | 2024-05-06 | 2024-06-29 | 4361095.48 | 4361095.48 | 1308328.64 | 1308328.64 | 1308328.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-VT-012-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 8R KALIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:4361095.48, importe_modificado:4361095.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2372865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202394844 | Proyecto de inversión | 1048208 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1048208.0, modificado:1048115.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE TUNKÁS - 174444 | 31 | Yucatán | 97 | Tunkás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tunkás | 174444 | S | 41 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:376.0, meta_modificada:376.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 31 INTERIOR SN CIUDAD TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE BRECHA 36 Y CALLE 34, CALLE 29 CALLE 31 ENTRE CALLE 36 Y CALLE 34 SN A UNA CUADRA DE LA CALLE QUE ENTRONCA CON LA CARRETERA TUNKAS SITILPECH, lon:-88.75519773, lat:20.90249787}} | 2024-06-17 | 2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2394844/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202391672 | Proyecto de inversión | 85861.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:85861.81, modificado:71682.27}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN DZAN LOCALIDAD DZAN ASENTAMIENTO DZAN - 159414 | 31 | Yucatán | 25 | Dzan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dzán | 159414 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:149.84, meta_modificada:149.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZAN YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LAS OBRAS SE LLEVARAN A CABO EN DISTINTAS DIRECCIONES DEL MUNICIPIO DE DZAN ESPECIFICAMENTE EN LAS CALLES 24 ENTRE 27 Y 29 CALLE 16 ENTRE 27 Y 29 CALLE , lon:-89.47274946, lat:20.38396165}} | 2024-06-10 | 2024-07-09 | 71682.27 | 71682.27 | 35841.13 | 35841.13 | 35841.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:I3/FAISMUN-DZAN-YUC/2024-06, contratista:JONNY ADALBERTO CRUZ CHERREZ, convocante:MUNICIPIO DE DZAN, monto:336970.59, importe_modificado:336970.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} | {2391672/proyecto_INICIO, 2391672/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202391694 | Proyecto de inversión | 4879680 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4879680.0, modificado:4879680.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA IV, PROYECTO NO. 223 03 0024 - 159480 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mérida | 159480 | S | 32 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7583.0, meta_modificada:7583.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 34 INTERIOR SN COLONIA EL ROBLE AGRICOLA IV, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 57 Y CALLE 59, LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 377.18 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE ROBLE AGRICOLA UBICADA EN LA CALLE 59 X 28 Y , lon:-89.68280292, lat:20.91232553}} | 2024-07-27 | 2024-12-09 | 4469973.22 | 4469973.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT24-FICON-6151-137, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4469973.22, importe_modificado:4469973.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2391694/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202391821 | Proyecto de inversión | 251792.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:251792.69, modificado:265288.32}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DZAN LOCALIDAD DZAN ASENTAMIENTO DZAN - 160260 | 31 | Yucatán | 25 | Dzan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dzán | 160260 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:134.19, meta_modificada:134.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZAN YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, LAS OBRAS SE LLEVARAN A CABO EN DISTINTAS CALLES DEL MUNICIPIO DE DZAN TALES COMO CALLE 19 ENTRE 18 Y 16 CALLE 32 ENTRE 19 Y 21 CALLE 32 ENTRE 26 Y 24 , lon:-89.46685715, lat:20.38843192}} | 2024-06-10 | 2024-07-09 | 265288.32 | 265288.32 | 132644.16 | 132644.16 | 132644.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:I3/FAISMUN-DZAN-YUC/2024-06, contratista:JONNY ADALBERTO CRUZ CHERREZ, convocante:MUNICIPIO DE DZAN, monto:336970.59, importe_modificado:336970.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.0}} | {2391821/proyecto_PROCESO, 2391821/proyecto_INICIO, 2391821/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352577 | Proyecto de inversión | 829135.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:829135.38, modificado:829135.38}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALTUYUB DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 34789 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 34789 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:52, direccion:CALLE 13 PUEBLO TIXCACALTUYUB, 97927 TIXCACALTUYUB, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 15 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALTUYUB DEL MUNICIPIO DE YAXCABA EN LA CALLE 13 ENTRE 18 X 20 Y 15. A MEDIA C, lon:-88.91638138, lat:20.4972495}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 828563.08 | 828563.08 | 828563.08 | 828563.08 | 828563.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2024, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4461132.32, importe_modificado:4461132.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6.0}} | {2352577/proyecto_PROCESO, 2352577/proyecto_INICIO, 2352577/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352592 | Proyecto de inversión | 409861.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:409861.71, modificado:409861.71}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANCABDZONOT DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 34978 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 34978 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:51, direccion:CALLE 4 PUEBLO KANCABDZONOT, 97925 KANCABDZONOT, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, CALLE 17 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE KANCABDZONOT DEL MUNICIPIO DE YAXCABA EN LA CALLE 4 ENTRE 5 X 7 Y 17. SALIDA A YAXUNA EN, lon:-88.70915591, lat:20.51147263}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 359146.49 | 359146.49 | 359146.49 | 359146.49 | 359146.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-001-2024, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4429098.94, importe_modificado:4429098.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.49}} | {2352592/proyecto_PROCESO, 2352592/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352596 | Proyecto de inversión | 136620.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:136620.59, modificado:136620.59}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CIPCHÉ DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 35026 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 35026 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:11, direccion:CALLE SAN PEDRO SIPCHE YUCATAN RANCHERIA CIPCHÉ, 97929 CIPCHÉ, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CARRETERA SIPCHE Y CARRETERA TIHOLOP, CARRETERA CHIKINDZONOT EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CIPCHE DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ FRENTE DE, lon:-88.59776465, lat:20.31102571}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 119883.15 | 119883.15 | 119883.15 | 119883.15 | 119883.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-001-2024, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4429098.94, importe_modificado:4429098.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.56}} | {2352596/proyecto_INICIO, 2352596/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352612 | Proyecto de inversión | 399948.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:399948.12, modificado:399948.12}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIBICHÉN DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 35420 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 35420 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:60, direccion:CALLE 21 PUEBLO TAHDZIBICHEN, 97927 TAHDZIBICHÉN, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 19, CALLE 23 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIBICHEN DEL MUNICIPIO DE YAXCABA EN LA CALLE 21 ENTRE 24 X 19 Y 23. A LA VUELTA , lon:-88.83446454, lat:20.45098418}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 399710 | 399710 | 399710 | 399710 | 399710 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2024, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4461132.32, importe_modificado:4461132.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:7.0}} | {2352612/proyecto_INICIO, 2352612/proyecto_FIN, 2352612/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352613 | Proyecto de inversión | 58744.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58744.28, modificado:58744.28}} | EQUIPAMIENTO DE SIETE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIBICHÉN DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 35430 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 35430 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:60, direccion:CALLE 21 PUEBLO TAHDZIBICHEN, 97927 TAHDZIBICHÉN, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 19, CALLE 23 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIBICHEN DEL MUNICIPIO DE YAXCABA EN LA CALLE 21 ENTRE 24 X 19 Y 23. A LA VUELTA , lon:-88.83473589, lat:20.45119235}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 35246.56 | 35246.56 | 35246.56 | 35246.56 | 35246.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2024, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4461132.32, importe_modificado:4461132.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2352613/proyecto_INICIO, 2352613/proyecto_PROCESO, 2352613/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352616 | Proyecto de inversión | 137828.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137828.62, modificado:137828.62}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEYA DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 35458 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 35458 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:153, direccion:CALLE brecha RANCHERIA TEYA, 97374 TEYA, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE HACIENDA TEYA Y CALLE IGLESIA CRISTIANA, CALLE CONOCIDA EL PROYECTO SE UBICA EN KANASÍN LOCALIDAD DE TEYA SOBRE LA CALLE QUE VA HACIA LA IGLESIA NUEVA VIDA EN, lon:-89.52645574, lat:20.93813504}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 137794.23 | 137794.23 | 137794.23 | 137794.23 | 137794.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6860400.96, importe_modificado:6860400.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352616/proyecto_FIN, 2352616/proyecto_PROCESO, 2352616/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352641 | Proyecto de inversión | 57073.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57073.63, modificado:57073.63}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEYA DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 36584 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 36584 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:153, direccion:CALLE BRECHA RANCHERIA TEYA, 97374 TEYA, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 51, CALLE TELESECUNDARIA MATUTINA JAIME NUNÓ EL PROYECTO SE UBICA EN KANASÍN LOCALIDAD DE TEYA CERCA DE LA CALLE 50 Y 51 A ESPALDAS DE LA HACIENDA , lon:-89.51970619, lat:20.93769986}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 56970.78 | 56970.78 | 56970.78 | 56970.78 | 56970.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6860400.96, importe_modificado:6860400.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352641/proyecto_PROCESO, 2352641/proyecto_INICIO, 2352641/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352644 | Proyecto de inversión | 57553.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57553.94, modificado:57553.94}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 36717 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 36717 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO FRANCISCO VILLA ORIENTE, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 56 Y CALLE 2B, CALLE TIENDA SIX EL PROYECTO SE UBICA EN KANASÍN LOCALIDAD DE KANASÍN EN LA CALLE 24 CON CALLE 56 Y 2B A UNAS CUADRAS DE QUINTA , lon:-89.55360542, lat:20.96118857}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 57491.55 | 57491.55 | 57491.55 | 57491.55 | 57491.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6860400.96, importe_modificado:6860400.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352644/proyecto_INICIO, 2352644/proyecto_FIN, 2352644/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352648 | Proyecto de inversión | 57553.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57553.94, modificado:57553.94}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 36774 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 36774 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 61B PUEBLO FLOR DE MAYO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 4F Y CALLE 4D, CALLE 61 EL PROYECTO SE UBICA EN KANASÍN LOCALIDAD DE KANASÍN EN LA CALLE 61B ENTRE 4F Y 4D CON CALLE 61 CASÍ FRENTE A DISTRIBUIDORA EL PO, lon:-89.55900916, lat:20.96633401}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 57443.32 | 57443.32 | 57443.32 | 57443.32 | 57443.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6860400.96, importe_modificado:6860400.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352648/proyecto_FIN, 2352648/proyecto_PROCESO, 2352648/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352707 | Proyecto de inversión | 455492.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:455492.6, modificado:455492.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 38343 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 38343 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, CALLE 17 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA EN LA CALLE 19 ENTRE 18 X 20 Y 17 EN BARRIO DE GUAD, lon:-89.70877306, lat:20.48709982}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 136647.78 | 136647.78 | 136647.78 | 136647.78 | 136647.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2024, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCTORES DE VIVIENDA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3644590.92, importe_modificado:3644590.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.52}} | {2352707/proyecto_INICIO, 2352707/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352711 | Proyecto de inversión | 113873.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113873.17, modificado:113873.17}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 38514 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 38514 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 29 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA EN LA CALLE 31 ENTRE 30 X 32 Y 29 EN LA COLONIA MUN, lon:-89.71766649, lat:20.48214202}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 34161.94 | 34161.94 | 34161.94 | 34161.94 | 34161.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2024, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCTORES DE VIVIENDA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3644590.92, importe_modificado:3644590.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.42}} | {2352711/proyecto_INICIO, 2352711/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352714 | Proyecto de inversión | 272768.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:272768.52, modificado:272768.52}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 38543 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 38543 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 21 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA EN LA CALLE 23 ENTRE 18 X 16 Y 21 COLONIA SANTA ROS, lon:-89.70762711, lat:20.48490776}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 81830.56 | 81830.56 | 81830.56 | 81830.56 | 81830.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2024, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCTORES DE VIVIENDA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3644590.92, importe_modificado:3644590.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.4}} | {2352714/proyecto_INICIO, 2352714/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352716 | Proyecto de inversión | 136384.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:136384.26, modificado:136384.26}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 38611 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 38611 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 10, CALLE 25 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA EN LA CALLE 23 ENTRE 16 X 10 Y 25 COLONIA TEPAKAN A, lon:-89.69995229, lat:20.48167123}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 40915.28 | 40915.28 | 40915.28 | 40915.28 | 40915.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2024, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCTORES DE VIVIENDA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3644590.92, importe_modificado:3644590.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.43}} | {2352716/proyecto_PROCESO, 2352716/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352717 | Proyecto de inversión | 272768.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:272768.52, modificado:272768.52}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 38625 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 38625 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22, CALLE 15 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA EN LA CALLE 17 ENTRE 24 X 22 Y 15 COLONIA TEPAKAN A, lon:-89.71131084, lat:20.48939282}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 81830.56 | 81830.56 | 81830.56 | 81830.56 | 81830.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2024, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCTORES DE VIVIENDA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3644590.92, importe_modificado:3644590.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.44}} | {2352717/proyecto_PROCESO, 2352717/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352720 | Proyecto de inversión | 136384.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:136384.26, modificado:136384.26}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 38647 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 38647 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 17 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA EN LA CALLE 19 ENTRE 18 X 20 Y 17. COLONIA SAN SEBA, lon:-89.70907342, lat:20.48718923}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 40915.28 | 40915.28 | 40915.28 | 40915.28 | 40915.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2024, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCTORES DE VIVIENDA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3644590.92, importe_modificado:3644590.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.39}} | {2352720/proyecto_INICIO, 2352720/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352721 | Proyecto de inversión | 136384.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:136384.26, modificado:136384.26}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 38660 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 38660 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, CALLE 29 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA EN LA CALLE 27 ENTRE 32 X 34 Y 29 BARRIO SAN MATEO , lon:-89.71918015, lat:20.48396116}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 40915.28 | 40915.28 | 40915.28 | 40915.28 | 40915.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2024, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCTORES DE VIVIENDA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3644590.92, importe_modificado:3644590.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.12}} | {2352721/proyecto_INICIO, 2352721/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352734 | Proyecto de inversión | 168610.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:168610.92, modificado:168610.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 38921 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 38921 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 25A EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA EN LA CALLE 31 ENTRE 10 X 12 Y 25A COLONIA BENITO , lon:-89.70294653, lat:20.47877183}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 50583.28 | 50583.28 | 50583.28 | 50583.28 | 50583.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2024, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCTORES DE VIVIENDA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3644590.92, importe_modificado:3644590.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.25}} | {2352734/proyecto_PROCESO, 2352734/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352741 | Proyecto de inversión | 8358.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8358.37, modificado:8358.37}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 39052 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 39052 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, CALLE 12 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA EN LA CALLE 15 ENTRE 10 X 8 Y 12 COLONIA TEKAPÁN A T, lon:-89.69369535, lat:20.48332637}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 2507.51 | 2507.51 | 2507.51 | 2507.51 | 2507.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2024, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCTORES DE VIVIENDA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3644590.92, importe_modificado:3644590.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2352741/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352743 | Proyecto de inversión | 138081.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:138081.91, modificado:138081.91}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKIT DEL MUNICIPIO DE TEKIT - 39060 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 39060 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 26A, CALLE 13 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TEKIT LOCALIDAD TEKIT EN LA CALLE 15 ENTRE 26 Y 26A CON CALLE 13 A UNAS CASAS DEL LOCAL DE GUAYABERA, lon:-89.33297111, lat:20.53977466}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 116391.92 | 116391.92 | 116391.92 | 116391.92 | 116391.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2024, contratista:E. S. OBRAS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5.05451956E8, importe_modificado:5.05451956E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.82}} | {2352743/proyecto_PROCESO, 2352743/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352747 | Proyecto de inversión | 414245.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:414245.97, modificado:414245.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKIT DEL MUNICIPIO DE TEKIT - 39084 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 39084 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 34, CALLE 25 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TEKIT LOCALIDAD TEKIT EN LA CALLE 23 ENTRE 36 Y 34 CON CALLE 25 A UNA CUADRA DEL PARQUE SAN MARTÍN A , lon:-89.33824335, lat:20.53580822}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 365468.25 | 365468.25 | 365468.25 | 365468.25 | 365468.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2024, contratista:E. S. OBRAS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5.05451956E8, importe_modificado:5.05451956E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.46}} | {2352747/proyecto_INICIO, 2352747/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352748 | Proyecto de inversión | 16716.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:16716.74, modificado:16716.74}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 39096 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 39096 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15, CALLE 24 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA EN LA CALLE 22 ENTRE 17 X 15 Y 24 COLONIA SAN SEBAS, lon:-89.71025162, lat:20.48960417}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 5015.02 | 5015.02 | 5015.02 | 5015.02 | 5015.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2024, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCTORES DE VIVIENDA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3644590.92, importe_modificado:3644590.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2352748/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352749 | Proyecto de inversión | 112407.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:112407.28, modificado:112407.28}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA - 39110 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 39110 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO MUNA DE LEOPOLDO ARANA CABRERA, 97840 MUNA, MUNA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15, CALLE 24 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MUNA DEL MUNICIPIO DE MUNA EN LA CALLE 22 ENTRE 17 X 15 Y 24 COLONIA SAN SEBAS, lon:-89.7103667, lat:20.48947322}} | 2024-03-13 | 2024-06-20 | 33722.18 | 33722.18 | 33722.18 | 33722.18 | 33722.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-021-2024, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCTORES DE VIVIENDA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3644590.92, importe_modificado:3644590.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.2}} | {2352749/proyecto_PROCESO, 2352749/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352750 | Proyecto de inversión | 414245.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:414245.97, modificado:414245.97}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKIT DEL MUNICIPIO DE TEKIT - 39112 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 39112 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 21, CALLE 16 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TEKIT LOCALIDAD TEKIT EN LA CALLE 18 ENTRE 17 Y 21 CON CALLE 16 CERCA DEL LOCAL DE GUAYABERAS FINAS K, lon:-89.32759182, lat:20.53652081}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 367237.97 | 367237.97 | 367237.97 | 367237.97 | 367237.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2024, contratista:E. S. OBRAS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5.05451956E8, importe_modificado:5.05451956E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.98}} | {2352750/proyecto_INICIO, 2352750/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352751 | Proyecto de inversión | 276163.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:276163.98, modificado:276163.98}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKIT DEL MUNICIPIO DE TEKIT - 39146 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 39146 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 18A EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TEKIT LOCALIDAD TEKIT EN LA CALLE 28 ENTRE 14 Y 16 CON CALLE 18A A UNOS METROS DLE PARQUE EL TUUP A , lon:-89.32554309, lat:20.52906997}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 203651.6 | 203651.6 | 203651.6 | 203651.6 | 203651.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2024, contratista:E. S. OBRAS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5.05451956E8, importe_modificado:5.05451956E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.62}} | {2352751/proyecto_INICIO, 2352751/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352752 | Proyecto de inversión | 147972.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:147972.62, modificado:147972.62}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKIT DEL MUNICIPIO DE TEKIT - 39161 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 39161 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO TEKIT, 97680 TEKIT, TEKIT YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 23 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TEKIT LOCALIDAD TEKIT EN LA CALLE 25 ENTRE 30 Y 32 CON CALLE 23 A UNA CUADRA DE GUAYABERAS AUTÉNTICA , lon:-89.33540289, lat:20.53435139}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 83602.47 | 83602.47 | 83602.47 | 83602.47 | 83602.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2024, contratista:E. S. OBRAS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5.05451956E8, importe_modificado:5.05451956E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.32}} | {2352752/proyecto_PROCESO, 2352752/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202363765 | Proyecto de inversión | 157766.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157766.79, modificado:157766.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN PROYECTO NO. 223 02 0659 - 54818 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 54818 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.29, meta_modificada:17.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 22 INTERIOR SN HACIENDA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 20 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS UBICADO EN LA CALLE 21 X 20 Y 22 SEGUIR 47 MTS HACIA EL PONIENTE SOBRE LA CALL, lon:-89.48371524, lat:20.96333031}} | 2024-04-29 | 2024-07-21 | 157766.79 | 157766.79 | 124804.38 | 124804.38 | 124804.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-042, contratista:ARQ. RAÚL FERNANDO NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1372770.42, importe_modificado:1372770.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.29}} | {2363765/proyecto_PROCESO, 2363765/proyecto_INICIO, 2363765/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs5: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202392653 | Proyecto de inversión | 773784.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:773784.29, modificado:696932.38}} | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBICO DE LA CALLE 21 EN BUCTZOTZ YUCATAN - 165274 | 31 | Yucatán | 6 | Buctzotz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Buctzotz | 165274 | S | 356 | 338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN PUEBLO BUCTZOTZ, 97620 BUCTZOTZ, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 19 CALLE 21 X 16 18 CENTTRO BUCTZOTZ. TRAMO COMPRENDIDO DE LA CALLE PRINCIPAL CALLE 21 DE ENTRADA A BUCTZOTZ HASTA SALIDA A , lon:-88.79346133, lat:21.20206079}} | 2024-07-01 | 2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2392653/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202359884 | Proyecto de inversión | 96366.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:96366.58, modificado:96366.57}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO GRAN ROBLE PROYECTO NO. 223 02 0500, 223 02 0499 - 40335 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 40335 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:21.23, meta_modificada:21.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 6 482 VIVIENDA 7 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO GRAN ROBLE, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 57-D Y CALLE 59-A DIAG, CALLE 49 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE 104.71 MTS AL SUR DE LA JAPAY JUNTA DE AGUA POTABLE Y, lon:-89.66838612, lat:20.91454963}} | 2024-03-11 | 2024-06-02 | 96366.57 | 96366.57 | 28909.97 | 28909.97 | 28909.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-006, contratista:ING. ANTONIO ESCAMILLA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1387830.47, importe_modificado:1387830.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:21.23}} | {2359884/proyecto_FIN, 2359884/proyecto_PROCESO, 2359884/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202363203 | Proyecto de inversión | 94099.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:94099.22, modificado:94099.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO RENACIMIENTO PROYECTO NO.223 02 0528 - 52490 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 52490 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.07, meta_modificada:25.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 165 A 268 S INTERIOR SN COLONIA RENACIMIENTO, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80 Y CALLE 82, CALLE 167 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE LA GUADALUPANA 1 UBICADO EN LA CALLE 80 X 165 SEGUIR 90 MTS HACIA EL S, lon:-89.64224043, lat:20.91104224}} | 2024-04-29 | 2024-08-25 | 94099.22 | 94099.22 | 28229.77 | 28229.77 | 28229.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-037, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2979843.45, importe_modificado:2979843.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.07}} | {2363203/proyecto_PROCESO, 2363203/proyecto_FIN, 2363203/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202363336 | Proyecto de inversión | 821205.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:821205.95, modificado:819626.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CHICHIMILÁ LOCALIDAD DZITOX ASENTAMIENTO DZITOX - 55289 | 31 | Yucatán | 21 | Chichimilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chichimilá | 55289 | S | 25 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:348.13, meta_modificada:348.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:8, direccion:PUEBLO DZITOX, 97761 DZITOX, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA POBLACION SE ENCUENTRA AH 60 KM DE LA CENTRO DEL MUNICIPIO DE CHICHIMILA SE DIRIGE EN LA CARRATERRA VALLADOLID CARRILLO PUERTO EN LE KM 39 DE DOBLA AL SUR DIRIGI, lon:-88.08352283, lat:20.38386601}} | 2024-05-15 | 2024-07-13 | 819626.81 | 819626.81 | 763987.03 | 763987.03 | 763987.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-CHICHIMILA-R33-2024-003-LP, contratista:KARIME NAYELLI RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICHIMILA, YUCATAN, monto:1892082.14, importe_modificado:1892082.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:348.13}} | {2363336/proyecto_PROCESO, 2363336/proyecto_FIN, 2363336/proyecto_INICIO, 2363336/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202363353 | Proyecto de inversión | 315883.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:315883.48, modificado:315883.49}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MERCEDES BARRERA PROYECTO NO. 223 02 0108, 223 02 0107 - 55325 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 55325 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.48, meta_modificada:16.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 52-A 777 INTERIOR SN COLONIA MERCEDES BARRERA, 97277 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 119 Y CALLE 121, CALLE 54 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 86.53 MTS AL NORTE DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL ZAZILHA UBICAD, lon:-89.62428113, lat:20.93226562}} | 2024-04-29 | 2024-07-21 | 315883.49 | 315883.49 | 94765.05 | 94765.05 | 94765.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-041, contratista:ING. JOSÉ LUIS ALBORNOZ GÓNGORA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1474918.15, importe_modificado:1474918.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.48}} | {2363353/proyecto_PROCESO, 2363353/proyecto_FIN, 2363353/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202363360 | Proyecto de inversión | 149321.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:149321.16, modificado:149321.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO RENACIMIENTO PROYECTO NO.223 02 0247 - 53223 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 53223 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.29, meta_modificada:17.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 167 285 INTERIOR SN COLONIA RENACIMIENTO, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 82 Y CALLE 84, CALLE 169 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBICADA EN LA CALLE 84 A X 169 Y 167 SEG, lon:-89.64334059, lat:20.91089883}} | 2024-04-29 | 2024-08-18 | 149321.16 | 149321.16 | 44796.35 | 44796.35 | 44796.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-038, contratista:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2244843.95, importe_modificado:2244843.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.29}} | {2363360/proyecto_INICIO, 2363360/proyecto_FIN, 2363360/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-22}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs5: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202382539 | Proyecto de inversión | 3764780 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3764780.0, modificado:3764780.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE X TOHBIL, MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL, YUCATAN - 114198 | 31 | Yucatán | 92 | Tixcacalcupul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tixcacalcupul | 114198 | S | 199 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:19, direccion:CALLE SIN NOMENCLATURA PUEBLO XTOBIL, 97763 X-TOHBIL, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y , LA LOCALIDAD DE X THOBIL SE ENCUENTRA A 190 KM DE LA CIUDAD DE MERIDA RUMBO SURESTE DEL ESTADO. SE LLEGA RECORRIENDO, lon:-88.26671404, lat:20.30513061}} | 2024-04-11 | 2024-06-09 | 3764780 | 3764780 | 3764780 | 3764780 | 1129434 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-092-2024-002-LP, contratista:JOEL POOL TUYUB, convocante:MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL, YUCATAN, monto:3764780.0, importe_modificado:3764780.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2382539/proyecto_INICIO, 2382539/proyecto_FIN, 2382539/proyecto_INICIO, 2382539/proyecto_PROCESO, 2382539/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202387721 | Proyecto de inversión | 631611.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:631611.04, modificado:631611.04}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO LOS TAMARINDOS PROYECTO NO.223 01 0303 - 139233 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 139233 | S | 46 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 83 INTERIOR 0 COLONIA TAMARINDOS, 97302 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 38 Y , LA OBRA SE REALIZARÁ DEL HOTEL SEÑORIAL UBICADO EN LA CALLE 11 X PERIFERICO Y 34 AVANZAR 330 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 11 HASTA LLE, lon:-89.65380101, lat:21.04845446}} | 2024-05-27 | 2024-07-21 | 631611.04 | 631611.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT24-FIINV-6142-118, contratista:REMIDE CORPORATIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:891361.09, importe_modificado:891361.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2387721/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202360161 | Proyecto de inversión | 152246.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:152246.29, modificado:152246.29}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL PROYECTO NO. 223 02 0291 - 44454 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 44454 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.29, meta_modificada:17.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 15 0 INTERIOR SN PUEBLO SIERRA PAPACAL, 97303 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 16 DIAG, LA OBRA SE REALIZARÁ DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 15B X 10A Y 12 AVANZAR 170 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 12, lon:-89.72872913, lat:21.12433995}} | 2024-03-25 | 2024-06-30 | 152246.29 | 152246.29 | 45673.89 | 45673.89 | 45673.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-018, contratista:NUVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1879790.82, importe_modificado:1879790.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.19}} | {2360161/proyecto_INICIO, 2360161/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs5: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202360172 | Proyecto de inversión | 256045.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:256045.67, modificado:256045.67}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL PROYECTO NO.223 02 0159, 223 02 0160 - 44487 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 44487 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.29, meta_modificada:17.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN PUEBLO SIERRA PAPACAL, 97306 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 16 LA OBRA SE REALIZARÁ DEL LOCAL DE LA COMISARIA SIERRA PAPACAL UBICADO EN LA CALLE 12 X 15B Y 17 AVANZAR 445 MT, lon:-89.73159178, lat:21.12671743}} | 2024-03-25 | 2024-06-30 | 256045.67 | 256045.67 | 130644.49 | 130644.49 | 130644.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-018, contratista:NUVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1879790.82, importe_modificado:1879790.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:14.15}} | {2360172/proyecto_INICIO, 2360172/proyecto_PROCESO, 2360172/proyecto_INICIO, 2360172/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs5: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202360174 | Proyecto de inversión | 161280.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:161280.12, modificado:161280.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME,PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL PROYECTO NO.223 03 0150,223 03 0149 - 44489 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 44489 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:42.4, meta_modificada:42.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 14 INTERIOR SN PUEBLO CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN LA CALLE 14 X 15 Y 17 SEGUIR 228 MTS HACIA EL NORTE SOBRE LA CALLE, lon:-89.5731313, lat:21.10130403}} | 2024-03-25 | 2024-06-30 | 161280.12 | 161280.12 | 48384.04 | 48384.04 | 48384.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-019, contratista:GRUPO INDICO VADICA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1759907.7, importe_modificado:1759907.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.72}} | {2360174/proyecto_PROCESO, 2360174/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202363521 | Proyecto de inversión | 300595.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300595.46, modificado:300595.46}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO RENACIMIENTO PROYECTO NO. 223 03 0015, 223 03 0016 - 53775 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 53775 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.48, meta_modificada:16.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 301 INTERIOR SN COLONIA RENACIMIENTO, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 84 Y CALLE 84-A, CALLE 169 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 105.4 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA U, lon:-89.64433551, lat:20.90985663}} | 2024-04-29 | 2024-08-18 | 300595.45 | 300595.45 | 90178.63 | 90178.63 | 90178.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-038, contratista:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2244843.95, importe_modificado:2244843.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.48}} | {2363521/proyecto_INICIO, 2363521/proyecto_FIN, 2363521/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-22}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs5: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202374214 | Proyecto de inversión | 1324000.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1324000.02, modificado:1322808.44}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN TIZIMIN LOCALIDAD TIZIMIN ASENTAMIENTO SANTA MARIA Y COMICHEN - 89045 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 89045 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 27-B COLONIA SANTA MARIA, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 52, CALLE 27-A CARRETERA FEDERAL 295 SALIDA TIZIMIN KIKIL A 600 MTS DE LA ESCUELA SECUNDARIA MIGUEL BARRERA PALMERO LLEGAMOS A LA MAQUILADORA , lon:-88.15172436, lat:21.15848368}} | 2024-05-06 | 2024-06-29 | 1322808.44 | 1322808.44 | 1077910.29 | 1077910.29 | 1077910.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-OE-016-2024, contratista:SEYDI VANESSA CETINA YERVES, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:1322808.44, importe_modificado:1322808.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:163.0}} | {2374214/proyecto_PROCESO, 2374214/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352182 | Proyecto de inversión | 57052.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57052.61, modificado:57052.61}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE YAXCHÉ DE PEÓN DEL MUNICIPIO DE UCÚ - 7749 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 7749 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:3, direccion:CALLE 7 PUEBLO YAXCHE DE PEÓN, 97357 YAXCHÉ DE PEÓN, UCÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CALLE 9 EL PROYECTO ESTÁ UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UCÚ EN LA LOCALIDAD DE YAXCHÉ DE PEON EN LA CALLE 7 ENTRE CALLE 6 Y 8 SE ENCUENTRA EN, lon:-89.75621337, lat:21.04370655}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 57025.33 | 57025.33 | 57025.33 | 57025.33 | 57025.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2024, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5898951.55, importe_modificado:5898951.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352182/proyecto_PROCESO, 2352182/proyecto_INICIO, 2352182/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352186 | Proyecto de inversión | 114691.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:114691.89, modificado:114673.71}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YAXKUKUL DEL MUNICIPIO DE YAXKUKUL - 7965 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 7965 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO YAXKUKUL, 97348 YAXKUKUL, YAXKUKUL YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 25 EL PROYECTO EN EL MUNICIPIO DE YAXKUKUL EN LA LOCALIDAD DE YAXKUKUL EN LA CALLE 23 POR 14 Y 16 SE ENCUENTRA ENFRENTE DEL LOCAL DE FI, lon:-89.41545868, lat:21.06072369}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 114673.71 | 114673.71 | 114673.71 | 114673.71 | 114673.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2024, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5244478.67, importe_modificado:5244478.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.49}} | {2352186/proyecto_INICIO, 2352186/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352188 | Proyecto de inversión | 134514.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:134514.18, modificado:134514.18}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SANAHCAT DEL MUNICIPIO DE SANAHCAT - 8047 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 8047 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 13, DIAGONAL CONOCIDA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE SANAHCAT EN LA LOCALIDAD DE SANAHCAT EN LA CALLE 15 SN POR 18 DOMICILIO CONOCIDO CE, lon:-89.21729452, lat:20.77145301}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 126405.28 | 126405.28 | 126405.28 | 126405.28 | 126405.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2024, contratista:INGENIERÍA HIDRAÚLICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6086396.86, importe_modificado:6086396.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352188/proyecto_PROCESO, 2352188/proyecto_FIN, 2352188/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352189 | Proyecto de inversión | 451121.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:451121.68, modificado:451121.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CANSAHCAB DEL MUNICIPIO DE CANSAHCAB - 8078 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 8078 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO CANSAHCAB, 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 10, CALLE 14 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CANSAHCAB LOCALIDAD DE CANSAHCAB EN LA CALLE 25 CON CALLE 23 CON CALLLE 10 Y 14 CERCA DE , lon:-89.09536296, lat:21.15319502}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 366733.56 | 366733.56 | 366733.56 | 366733.56 | 366733.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2024, contratista:CONSTRU ZOCALO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4598428.29, importe_modificado:4598428.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.16}} | {2352189/proyecto_INICIO, 2352189/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352197 | Proyecto de inversión | 405440.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:405440.22, modificado:405440.22}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZEMUL DEL MUNICIPIO DE DZEMUL - 8290 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 8290 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO DZEMUL, 97404 DZEMUL, DZEMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 13 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE DZEMUL EN EL MUNICIPIO DE DZEMUL EN LA CALLE 11 ENTRE 14 X 16 Y 13. LA ACCIÓN SE UBICA ENFRENTE DE, lon:-89.30564216, lat:21.21767689}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 405358.1 | 405358.1 | 405358.1 | 405358.1 | 405358.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2024, contratista:CONSTRU ZOCALO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4598428.29, importe_modificado:4598428.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2352197/proyecto_FIN, 2352197/proyecto_PROCESO, 2352197/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202387863 | Proyecto de inversión | 203702.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:203702.03, modificado:203702.03}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA GERTRUDIS COPO, PROYECTO NO. 223 01 0204 - 140996 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 140996 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.12, meta_modificada:220.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 9 INTERIOR SN COLONIA SANTA GERTRUDIS COPO, 97305 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 A Y CALLE 12 B, CALLE 9 A LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PREESCOLAR UXMAL UBICADO EN LA CALLE 14 A X 7 B Y 9 SEGUIR 46 MTS HACIA, lon:-89.59270231, lat:21.03830364}} | 2024-05-27 | 2024-07-21 | 203702.03 | 203702.03 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT24-FIINV-6141-117, contratista:INGENIERO MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ PASOS, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:685230.66, importe_modificado:685230.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2387863/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202387870 | Proyecto de inversión | 121625.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:121625.98, modificado:121625.98}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN PROYECTO NO. 223 01 0199 - 141072 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 141072 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 39 0 INTERIOR 0 PUEBLO KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y , LA OBRA SE REALIZARÁ DE LA ESCUELA GONZALO GUERRERO UBICADO EN LA CALLE 32 X 33 Y 37 AVANZAR 240 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 32 HASTA LLEG, lon:-89.66455817, lat:21.10013143}} | 2024-05-27 | 2024-07-21 | 121625.98 | 121625.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT24-FIINV-6142-118, contratista:REMIDE CORPORATIVO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:891361.09, importe_modificado:891361.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2387870/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352517 | Proyecto de inversión | 57829.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57829.9, modificado:57709.01}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHACSINKÍN DEL MUNICIPIO DE CHACSINKÍN - 32967 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 32967 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CHACSIKIN LOCALIDAD CHACSIKIN EN LA CALLE 26 CON 25 Y 27 ENTRE CALLE SIN NÚMERO., lon:-89.02146335, lat:20.17065956}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 57709.01 | 57709.01 | 57709.01 | 57709.01 | 57709.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2024, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5855527.39, importe_modificado:5855527.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.98}} | {2352517/proyecto_INICIO, 2352517/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352519 | Proyecto de inversión | 42171.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:42171.84, modificado:42171.84}} | EQUIPAMIENTO DE SEIS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE CHACSINKÍN DEL MUNICIPIO DE CHACSINKÍN - 32988 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 32988 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 26 EL PROYECTO SE UBICA EN CHACSINKÍN LOCALIDAD DE CHACSINKÍN EN LA CALLE 24 ENTRE CALLE 17 Y 19 CON CALLE 26 A LA VUELTA DEL MOL, lon:-89.01937179, lat:20.17442435}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 42171.84 | 42171.84 | 42171.84 | 42171.84 | 42171.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2024, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5855527.39, importe_modificado:5855527.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2352519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352522 | Proyecto de inversión | 7028.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7028.64, modificado:7028.64}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE CHACSINKÍN DEL MUNICIPIO DE CHACSINKÍN - 33025 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 33025 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 16 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CHACSIKIN LOCALIDAD CHACSIKIN EN LA CALLE 18 CON 23 Y 25 ENTRE CALLE 16. A MEDIA CUADR, lon:-89.01610519, lat:20.17050684}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 7028.64 | 7028.64 | 7028.64 | 7028.64 | 7028.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2024, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5855527.39, importe_modificado:5855527.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2352522/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352523 | Proyecto de inversión | 462968.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:462968.8, modificado:462968.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIBICHÉN DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 33028 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 33028 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:60, direccion:CALLE 12 RANCHERIA TAHDZIBICHEN, 97927 TAHDZIBICHÉN, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 14 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIBICHEN DEL MUNICIPIO DE YAXCABA EN LA CALLE 12 ENTRE 21 X 23 Y 14. A TRES CU, lon:-88.82661952, lat:20.44788543}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 390288.57 | 390288.57 | 390288.57 | 390288.57 | 390288.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2024, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4461132.32, importe_modificado:4461132.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.0}} | {2352523/proyecto_FIN, 2352523/proyecto_PROCESO, 2352523/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352524 | Proyecto de inversión | 456410.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:456410.44, modificado:456410.44}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIHOLOP DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 33037 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 33037 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:19, direccion:CALLE PIZZERÍA TRES HERMANOS RANCHERIA TIHOLOP, 97925 TIHOLOP, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CARRETERA SAN JUDAS TADEO Y CARRETERA DOMO MUNICIPAL, CARRETERA MUSEO COMUNITARIO EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TIHOLOP DEL MUNICIPI, lon:-88.68245025, lat:20.32995907}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 420212.93 | 420212.93 | 420212.93 | 420212.93 | 420212.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-001-2024, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4429098.94, importe_modificado:4429098.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.48}} | {2352524/proyecto_PROCESO, 2352524/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352525 | Proyecto de inversión | 7028.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7028.64, modificado:7028.64}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE CHACSINKÍN DEL MUNICIPIO DE CHACSINKÍN - 33077 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 33077 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO CHACSINKIN, 97955 CHACSINKÍN, CHACSINKÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, BRECHA CONOCIDO EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CHACSIKIN LOCALIDAD CHACSIKIN EN LA CALLE 26 CON 25 Y 27, ENTRE CALLE SIN NÚMER, lon:-89.02155727, lat:20.17074516}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 7028.64 | 7028.64 | 7028.64 | 7028.64 | 7028.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2024, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5855527.39, importe_modificado:5855527.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2352525/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352528 | Proyecto de inversión | 114102.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:114102.65, modificado:114102.65}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANCABDZONOT DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 33147 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 33147 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:51, direccion:CALLE 24 RANCHERIA KANCABDZONOT, 97925 KANCABDZONOT, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 22, CALLE 21 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE KANCABDZONOT DEL MUNICIPIO DE YAXCABA EN LA CALLE 24 ENTRE 23 X 22 Y 21. A UN COST, lon:-88.71214702, lat:20.50853588}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 104979.41 | 104979.41 | 104979.41 | 104979.41 | 104979.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-001-2024, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4429098.94, importe_modificado:4429098.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.89}} | {2352528/proyecto_PROCESO, 2352528/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202360287 | Proyecto de inversión | 280026.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:280026.63, modificado:280026.63}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO. 223 02 0337, 223 02 0336 - 42099 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 42099 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:41.41, meta_modificada:41.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 538 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-B Y CALLE 173, CALLE 96-A LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 338.73 MTS AL SUR DE LA CANCHA EMILIANO ZAPATA SUR UBICADO, lon:-89.65513214, lat:20.90744855}} | 2024-03-25 | 2024-07-21 | 280026.63 | 280026.63 | 84007.99 | 84007.99 | 84007.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-017, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2699738.44, importe_modificado:2699738.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.42}} | {2360287/proyecto_PROCESO, 2360287/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202360332 | Proyecto de inversión | 298117.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:298117.32, modificado:298117.32}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO. 223 02 0133, 223 02 0132. - 42293 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 42293 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.48, meta_modificada:16.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96-1 504 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-A Y CALLE 171-B, CALLE 96 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 221.13 MTS AL PONIENTE DE LA CANCHA EMILIANO ZAPATA SUR , lon:-89.65565132, lat:20.90894616}} | 2024-03-25 | 2024-07-21 | 298117.32 | 298117.32 | 220285.98 | 220285.98 | 220285.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-017, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2699738.44, importe_modificado:2699738.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.05}} | {2360332/proyecto_INICIO, 2360332/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-22}, obs2: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-22}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202360348 | Proyecto de inversión | 164126.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:164126.53, modificado:164126.53}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CHABLEKAL ASENTAMIENTO CHABLEKAL PROYECTO NO.223 03 0128 - 42343 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 42343 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.7, meta_modificada:4.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 14 INTERIOR SN PUEBLO CHABLEKAL, 97302 CHABLEKAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y , CALLE 18 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CORDUÑO DIAZ UBICADA EN LA CALLE 17 A X 14 Y 18 SEGUIR 70 MTS HACIA E, lon:-89.5734944, lat:21.09031034}} | 2024-03-25 | 2024-06-30 | 164126.53 | 164126.53 | 49237.96 | 49237.96 | 49237.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-019, contratista:GRUPO INDICO VADICA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1759907.7, importe_modificado:1759907.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.41}} | {2360348/proyecto_PROCESO, 2360348/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-19}, obs3: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs5: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202360385 | Proyecto de inversión | 857772.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:857772.28, modificado:857772.28}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 223 01 0561 - 42545 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 42545 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE CONOCIDA COMO CALLE 11 INTERIOR SN PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 13 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 1450 MTS DEL CAMPO DEPORTIVO VICTOR MANUEL CORREA RACHO UBICADO EN C, lon:-89.69719954, lat:21.02217361}} | 2024-05-25 | 2024-09-07 | 857772.28 | 857772.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL24-FICON-6133-022, contratista:ZAVEP, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2399788.71, importe_modificado:2399788.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2360385/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202360408 | Proyecto de inversión | 213197.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:213197.04, modificado:213197.04}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO. 223 02 0268, 223 02 0267. - 42600 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 42600 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.29, meta_modificada:17.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96-1 508 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-A Y CALLE 171-B, CALLE 96 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 257.19 MTS AL PONIENTE DE LA CANCHA EMILIANO ZAPATA SUR , lon:-89.65561302, lat:20.90878838}} | 2024-03-25 | 2024-07-21 | 213197.04 | 213197.04 | 63959.11 | 63959.11 | 63959.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-017, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2699738.44, importe_modificado:2699738.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.19}} | {2360408/proyecto_INICIO, 2360408/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202360432 | Proyecto de inversión | 298117.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:298117.32, modificado:298117.32}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO.223 03 0074, 223 03 0073. - 42705 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 42705 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.48, meta_modificada:16.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 550 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 173 Y CALLE 173-A, CALLE 94-A LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 6.13 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR III UBI, lon:-89.65516501, lat:20.90690755}} | 2024-03-25 | 2024-07-21 | 298117.32 | 298117.32 | 220285.97 | 220285.97 | 220285.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-017, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2699738.44, importe_modificado:2699738.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.84}} | {2360432/proyecto_INICIO, 2360432/proyecto_PROCESO, 2360432/proyecto_INICIO, 2360432/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202360440 | Proyecto de inversión | 650035.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650035.78, modificado:650035.78}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JACINTO CANEK PROYECTO NO. 223 01 0055. - 45304 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 45304 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:668.44, meta_modificada:668.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 199 INTERIOR SN COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 44-B, CALLE 201 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 113.63 MTS AL ORIENTE DE LA CASA DE LA CULTURA ING. AQUILES CORDOVA MORAN U, lon:-89.6173646, lat:20.88841999}} | 2024-05-30 | 2024-09-21 | 650035.78 | 650035.78 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT24-FICON-6141-049, contratista:RYO PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2769987.71, importe_modificado:2769987.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2360440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202360443 | Proyecto de inversión | 832114.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:832114.95, modificado:832114.95}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR, PROYECTO NO. 223 01 0184 - 42789 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 42789 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 177 INTERIOR SN COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50-A Y CALLE 50-B, CALLE 179 LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA CALLE DONDE SE ENCUENTRA EL PARQUE DE LA COLONIA PLAN DE AYALA UBICADO EN CALLE 1, lon:-89.62140729, lat:20.90199291}} | 2024-05-25 | 2024-08-17 | 832114.95 | 832114.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL24-FICON-6133-023, contratista:CORPORATIVO PENINSULAR K&F, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1827170.1, importe_modificado:1827170.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2360443/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202363728 | Proyecto de inversión | 300595.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300595.46, modificado:300595.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO,CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO RENACIMIENTO PROYECTO NO.223 02 0245,223 02 0246 - 54633 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 54633 | S | 1 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.48, meta_modificada:16.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 167 287 INTERIOR SN COLONIA RENACIMIENTO, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 82 Y CALLE 84, CALLE 169 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBICADA EN LA CALLE 84 A X 169 Y 167 SEG, lon:-89.6434379, lat:20.9109409}} | 2024-04-29 | 2024-08-18 | 300595.45 | 300595.45 | 300595.45 | 300595.45 | 300595.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-038, contratista:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2244843.95, importe_modificado:2244843.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.48}} | {2363728/proyecto_FIN, 2363728/proyecto_PROCESO, 2363728/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202378778 | Proyecto de inversión | 1898134.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS INCAY, monto:588421.76, modificado:588421.76}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1309712.95, modificado:1309712.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS UNIDAD AGRÍCOLA LÓPEZ PORTILLO POZO 6 EN EL MUNICIPIO DE MUNA, YUCATÁN. - 103120 | 31 | Yucatán | 53 | Muna | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Muna | 103120 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2512.0, meta_modificada:2512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA FEDERAL 261 UMAN - HOPELCHEN - UNIDAD AGRÍCOLA LÓPEZ PORTILLO POZO 6 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 191 + 54 UNIDAD LÓPEZ PORTILLO POZO 6, 97840 XOCCHEL, MUNA YUCATÁN ENTRE Y , LA UNIDAD AGRÍCOLA SE ENC, lon:-89.81640883, lat:20.41834215}} | 2024-06-10 | 2024-07-14 | 1701856.36 | 1701856.36 | 1701856.36 | 1701856.36 | 1701856.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145496, contratista:, convocante:INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN, monto:1.255775487E7, importe_modificado:1.255775487E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2300.0}} | {2378778/proyecto_INICIO, 2378778/proyecto_PROCESO, 2378778/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352198 | Proyecto de inversión | 270293.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:270293.48, modificado:270293.48}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZEMUL DEL MUNICIPIO DE DZEMUL - 8335 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 8335 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO DZEMUL, 97404 DZEMUL, DZEMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 21, CALLE 28 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE DZEMUL EN EL MUNICIPIO DE DZEMUL EN LA CALLE 26 ENTRE 23 X 21 Y 28. LA ACCIÓN SE UBICA A MEDIA CUA, lon:-89.31383363, lat:21.20892527}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 270238.72 | 270238.72 | 270238.72 | 270238.72 | 270238.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2024, contratista:CONSTRU ZOCALO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4598428.29, importe_modificado:4598428.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2352198/proyecto_PROCESO, 2352198/proyecto_INICIO, 2352198/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352199 | Proyecto de inversión | 270293.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:270293.48, modificado:270293.48}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO XIAT DEL MUNICIPIO DE CANSAHCAB - 8361 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 8361 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:3, direccion:CALLE CANSAHCAB-MOTUL RANCHERIA SAN ANTONIO XIAT, 97415 SAN ANTONIO XIAT, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE HACIENDA, BRECHA CONOCIDO EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CANSAHCAB LOCALIDAD DE SNA ANTONIO XIAT, lon:-89.16114608, lat:21.13223788}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 149895.38 | 149895.38 | 149895.38 | 149895.38 | 149895.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2024, contratista:CONSTRU ZOCALO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4598428.29, importe_modificado:4598428.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.22}} | {2352199/proyecto_PROCESO, 2352199/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352200 | Proyecto de inversión | 223215.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:223215.8, modificado:223215.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SANAHCAT DEL MUNICIPIO DE SANAHCAT - 8371 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 8371 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 13, CALLE 14 EL PRPOYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE SANAHCAT EN LA LOCALIDAD DE SANAHCAT EN LA CALLE 12 POR 13 Y 15 SE ENCUENTRA FRENTE A LA CA, lon:-89.21241202, lat:20.77174983}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 190631.2 | 190631.2 | 190631.2 | 190631.2 | 190631.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2024, contratista:INGENIERÍA HIDRAÚLICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6086396.86, importe_modificado:6086396.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.0}} | {2352200/proyecto_INICIO, 2352200/proyecto_FIN, 2352200/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352569 | Proyecto de inversión | 114572.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:114572.35, modificado:114572.35}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LIBRE UNIÓN DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 34674 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 34674 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:32, direccion:CALLE 18 RANCHERIA LIBRE UNIÓN, 97923 LIBRE UNIÓN, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 13, CALLE 14 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LIBRE UNION DEL MUNICIPIO DE YAXCABA EN LA CALLE 18 ENTRE 15 X 13 Y 14. A UNA CUADRA, lon:-88.80503741, lat:20.71064089}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 105512.86 | 105512.86 | 105512.86 | 105512.86 | 105512.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-001-2024, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4429098.94, importe_modificado:4429098.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.95}} | {2352569/proyecto_INICIO, 2352569/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352570 | Proyecto de inversión | 114572.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:114572.35, modificado:114572.35}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANCABDZONOT DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 34704 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 34704 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:51, direccion:CALLE 25 PUEBLO KANCABDZONOT, 97925 KANCABDZONOT, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, CALLE 23 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE KANCABDZONOT DEL MUNICIPIO DE YAXCABA EN LA CALLE 25 ENTRE 20 X 18 Y 23 POR LA SALIDA, lon:-88.71132224, lat:20.50577012}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 105538.67 | 105538.67 | 105538.67 | 105538.67 | 105538.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-001-2024, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4429098.94, importe_modificado:4429098.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.84}} | {2352570/proyecto_INICIO, 2352570/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352571 | Proyecto de inversión | 546482.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:546482.28, modificado:546482.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE YAXCABÁ DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 34705 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 34705 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE 18A PUEBLO YAXCABA, 97920 YAXCABÁ, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 20 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE YAXCABA DEL MUNICIPIO DE YAXCABA EN LA CALLE 18A ENTRE 17 X 19 Y 20. A MEDIA CUADRA DE LA TIEN, lon:-88.82474495, lat:20.55169611}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 528401.09 | 528401.09 | 528401.09 | 528401.09 | 528401.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-001-2024, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4429098.94, importe_modificado:4429098.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.0}} | {2352571/proyecto_FIN, 2352571/proyecto_INICIO, 2352571/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352575 | Proyecto de inversión | 409861.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:409861.71, modificado:409861.71}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE YAXCABÁ DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 34768 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 34768 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE 33 PUEBLO YAXCABA, 97920 YAXCABÁ, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 31 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE YAXCABA DEL MUNICIPIO DE YAXCABA EN LA CALLE 33 ENTRE 18 X 20 Y 31. A DOS ESQUINAS DE TIENDA EL, lon:-88.82612226, lat:20.54288425}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 396341.06 | 396341.06 | 396341.06 | 396341.06 | 396341.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-001-2024, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4429098.94, importe_modificado:4429098.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2352575/proyecto_INICIO, 2352575/proyecto_FIN, 2352575/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352584 | Proyecto de inversión | 414567.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:414567.69, modificado:414567.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALTUYUB DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 34901 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 34901 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:52, direccion:CALLE 20 PROLONGACION TIXCACALTUYUB, 97927 TIXCACALTUYUB, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 18 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALTUYUB DEL MUNICIPIO DE YAXCABA EN LA CALLE 20 ENTRE 31 X 33 Y 18. SAL, lon:-88.91970554, lat:20.48662165}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 414390.76 | 414390.76 | 414390.76 | 414390.76 | 414390.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2024, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4461132.32, importe_modificado:4461132.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2352584/proyecto_INICIO, 2352584/proyecto_PROCESO, 2352584/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352585 | Proyecto de inversión | 552756.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:552756.88, modificado:552756.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALTUYUB DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 34902 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 34902 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:52, direccion:CALLE 25 PUEBLO TIXCACALTUYUB, 97927 TIXCACALTUYUB, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 14, CALLE 16 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALTUYUB DEL MUNICIPIO DE YAXCABA EN LA CALLE 16 ENTRE 23 X 25 Y 14. A UN COST, lon:-88.9153845, lat:20.49071211}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 552445.24 | 552445.24 | 552445.24 | 552445.24 | 552445.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2024, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4461132.32, importe_modificado:4461132.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.0}} | {2352585/proyecto_INICIO, 2352585/proyecto_FIN, 2352585/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352589 | Proyecto de inversión | 552756.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:552756.84, modificado:552756.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIBICHÉN DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 34943 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 34943 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:60, direccion:CALLE 14 PUEBLO TAHDZIBICHEN, 97927 TAHDZIBICHÉN, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 12 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIBICHEN DEL MUNICIPIO DE YAXCABA EN LA CALLE 14 ENTRE 21 X 23 Y 12. CERCA DE LA , lon:-88.82801025, lat:20.44849111}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 552441.31 | 552441.31 | 552441.31 | 552441.31 | 552441.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2024, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4461132.32, importe_modificado:4461132.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.0}} | {2352589/proyecto_PROCESO, 2352589/proyecto_FIN, 2352589/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352602 | Proyecto de inversión | 148103.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:148103.13, modificado:148103.13}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XPOM DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 35210 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 35210 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:131, direccion:CALLE ESCUELA SECUNDARIA DE XPOM HACIENDA XPOM, 97920 X-POM, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CARRETERA SAN DEMETRIO X-POM Y CARRETERA SAN ARNULFO MUNICIPIO YAXCABA, CARRETERA TIHOLOP EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE XPOM DEL MUNIC, lon:-88.86787733, lat:20.36111942}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 148001.65 | 148001.65 | 148001.65 | 148001.65 | 148001.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2024, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4461132.32, importe_modificado:4461132.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352602/proyecto_INICIO, 2352602/proyecto_FIN, 2352602/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352603 | Proyecto de inversión | 137828.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137828.58, modificado:137828.58}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 35245 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 35245 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 8 PUEBLO SAN CAMILO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 45 Y CALLE 47, CALLE 10 EL PROYECTO SE UBICA EN KANASÍN LOCALIDAD DE KANASÍN EN LA CALLE 8 ENTRE 45 Y 47 CON CALLE 47 A LA VUELTA DE ABARROTES DUNOSUSA NVA. , lon:-89.56079666, lat:20.97153731}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 68110.33 | 68110.33 | 68110.33 | 68110.33 | 68110.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6860400.96, importe_modificado:6860400.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.4}} | {2352603/proyecto_PROCESO, 2352603/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352604 | Proyecto de inversión | 146380.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:146380.7, modificado:146380.7}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CIPCHÉ DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 35260 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 35260 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:11, direccion:CALLE TIHOLOP HACIENDA CIPCHÉ, 97929 CIPCHÉ, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CARRETERA CHIKINDZONOT Y CARRETERA SIPCHE, CARRETERA SAN PEDRO SIPCHE YUCATAN EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CIPCHE DEL MUNICIPIO DE YAXCABA A UNA CUAD, lon:-88.59795677, lat:20.31107068}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 91045.14 | 91045.14 | 91045.14 | 91045.14 | 91045.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-001-2024, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4429098.94, importe_modificado:4429098.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.38}} | {2352604/proyecto_INICIO, 2352604/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352606 | Proyecto de inversión | 675031.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:675031.68, modificado:675031.68}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE LIBRE UNIÓN DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 35319 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 35319 | S | 24 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:32, direccion:CALLE 21 PUEBLO LIBRE UNIÓN, 97923 LIBRE UNIÓN, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 12, CALLE 14 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LIBRE UNION DEL MUNICIPIO DE YAXCABA EN LA CALLE 21 ENTRE 23A X 12 Y 14. A UNA ESQUINA , lon:-88.80359661, lat:20.70684323}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 673917.94 | 673917.94 | 673917.94 | 673917.94 | 673917.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-001-2024, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4429098.94, importe_modificado:4429098.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.0}} | {2352606/proyecto_PROCESO, 2352606/proyecto_FIN, 2352606/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352607 | Proyecto de inversión | 275657.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:275657.16, modificado:275657.16}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 35350 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 35350 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 39A PUEBLO AMALIA SOLORZANO II, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 37 EL PROYECTO SE UBICA EN KANASÍN LOCALIDAD DE KANASÍN EN LA CALLE 39A ENTRE CALLE 16 Y 18 POR CALLE 37 A LA VUELTA DE TALLE, lon:-89.56222963, lat:20.96695407}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 136220.68 | 136220.68 | 136220.68 | 136220.68 | 136220.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6860400.96, importe_modificado:6860400.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2352607/proyecto_PROCESO, 2352607/proyecto_FIN, 2352607/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352611 | Proyecto de inversión | 137828.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137828.58, modificado:137828.58}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 35409 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 35409 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO FRANCISCO VILLA ORIENTE, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 53, CALLE 14A EL PROYECTO SE UBICA EN KANASÍN LOCALIDAD DE KANASÍN EN LA CALLE 14 ENTRE 51 Y 53 CON CALLEE 14A AL LADO TIENDA LA FAM, lon:-89.56290546, lat:20.96124663}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 68110.33 | 68110.33 | 68110.33 | 68110.33 | 68110.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6860400.96, importe_modificado:6860400.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.4}} | {2352611/proyecto_PROCESO, 2352611/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352852 | Proyecto de inversión | 345268.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:345268.11, modificado:345268.11}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 42322 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 42322 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 66 PUEBLO KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 79 Y CALLE 81, DIAGONAL 75 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE KANASÍN LOCALIDAD DE KANASÍN EN CALLE 66 ENTRE 79 Y 81 CON DIAGONAL 75 CERCA DE A LA , lon:-89.57761059, lat:20.91754653}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 345177.2 | 345177.2 | 345177.2 | 345177.2 | 345177.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6860400.96, importe_modificado:6860400.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2352852/proyecto_FIN, 2352852/proyecto_INICIO, 2352852/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352853 | Proyecto de inversión | 147363.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:147363.25, modificado:147363.25}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 42328 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 42328 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 28 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, CALLE 30 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 28 ENTRE 35 X 37 Y 30 A UN LADO DE LA TIENDA MARY DE , lon:-89.53522881, lat:20.38781306}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 147192.93 | 147192.93 | 147192.93 | 147192.93 | 147192.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352853/proyecto_FIN, 2352853/proyecto_INICIO, 2352853/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352855 | Proyecto de inversión | 147363.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:147363.24, modificado:147363.24}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 42357 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 42357 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 31 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 35 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 31 ENTRE 14 X 16 Y 35 A UNOS METROS DE TIENDA DE ABAR, lon:-89.52457889, lat:20.39329704}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 147254.9 | 147254.9 | 147254.9 | 147254.9 | 147254.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352855/proyecto_INICIO, 2352855/proyecto_PROCESO, 2352855/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352856 | Proyecto de inversión | 113915.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113915.89, modificado:113915.89}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIÚ DEL MUNICIPIO DE TAHDZIÚ - 42372 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 42372 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 15 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIU DEL MUNICIPIO DE TAHDZIU EN LA CALLE 16 ENTRE 16 X 18 Y 15 EN LA COLONIA TAHDZIÚ A MEDI, lon:-88.94806069, lat:20.20122116}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 95689.26 | 95689.26 | 95689.26 | 95689.26 | 95689.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2024, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5855527.39, importe_modificado:5855527.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.94}} | {2352856/proyecto_PROCESO, 2352856/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352857 | Proyecto de inversión | 114102.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:114102.66, modificado:114102.66}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 42394 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 42394 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 13 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 46, CALLE 13A EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 13 ENTRE 42 X 46 Y 13A A LADO DE EL TEMPLO IGLESIA D, lon:-89.54976962, lat:20.40439242}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 114064.19 | 114064.19 | 114064.19 | 114064.19 | 114064.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2352857/proyecto_FIN, 2352857/proyecto_PROCESO, 2352857/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352858 | Proyecto de inversión | 57051.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57051.33, modificado:57051.33}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 42456 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 42456 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 32 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 30 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 32 ENTRE 13 X 15 Y 34 FRENTE A LA ZAPATERIA ALMA. DE , lon:-89.54152391, lat:20.40440982}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 57036.83 | 57036.83 | 57036.83 | 57036.83 | 57036.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352858/proyecto_PROCESO, 2352858/proyecto_INICIO, 2352858/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352896 | Proyecto de inversión | 7028.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7028.64, modificado:7028.64}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 43426 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 43426 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 33 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 37 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 33 ENTRE 18 X 20 Y 37 A LADO DE LA EX , lon:-89.04496675, lat:20.06913035}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 7028.64 | 7028.64 | 7028.64 | 7028.64 | 7028.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2024, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5855527.39, importe_modificado:5855527.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2352896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353418 | Proyecto de inversión | 667821.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:667821.75, modificado:667821.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE XKOPTEIL DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 67307 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 67307 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:17, direccion:CALLE IGLESIA CATÓLICA RANCHERIA XCOPTEIL, 97758 XKOPTEIL, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CARRETERA PARQUE X-COPTEIL Y CARRETERA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN, CARRETERA ELESECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EL PROYECTO SE UBICA EN , lon:-88.58097543, lat:20.51328777}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 200346.52 | 200346.52 | 200346.52 | 200346.52 | 200346.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2024, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3078756.7, importe_modificado:3078756.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.25}} | {2353418/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353419 | Proyecto de inversión | 135765.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:135765.52, modificado:135765.52}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE UMÁN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 67308 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 67308 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 30 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 26A Y CALLE 26F, LA ACCIÓN ESTÁ UBICADA EN LA CALLE 30 SN POR 26A Y 26F COLONIA LIENZO CHARRO. A UN LADO DE LA TORTILLERIA ABIGAIL, lon:-89.7613032, lat:20.88939474}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 92177.89 | 92177.89 | 92177.89 | 92177.89 | 92177.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-027-2024, contratista:CRONOSUR SRL DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3240017.36, importe_modificado:3240017.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.06}} | {2353419/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353422 | Proyecto de inversión | 143117.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:143117.91, modificado:143117.91}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHANKOM DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 67380 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 67380 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 32 PUEBLO CHANKOM, 97758 CHANKOM, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 30A Y CALLE 30, CALLE 37 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHANKOM DEL MUNICIPIO DE CHANKOM EN LA CALLE 32 ENTRE 30A X 30 Y 37 CAMINO A PAMBA O ENFRENTE , lon:-88.51439744, lat:20.56601967}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 42935.37 | 42935.37 | 42935.37 | 42935.37 | 42935.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2024, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3078756.7, importe_modificado:3078756.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353422/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353423 | Proyecto de inversión | 113307.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113307.1, modificado:113307.1}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 67384 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 67384 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:20, direccion:CALLE BECANCHEN-NOHALAL RANCHERIA SAN DIEGO BUENAVISTA, 97984 SAN DIEGO BUENAVISTA, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE SAN DIEGO BUENA VISTA Y CARRETERA KILOMETRO 31, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD, lon:-89.29477539, lat:19.85877239}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 33992.14 | 33992.14 | 33992.14 | 33992.14 | 33992.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2024, contratista:FERNANDO JOSÉ ZAPATA ROMERO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2967929.05, importe_modificado:2967929.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353423/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353425 | Proyecto de inversión | 679842.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:679842.6, modificado:679842.6}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE BECANCHÉN DEL MUNICIPIO DE TEKAX - 67422 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 67422 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:2, direccion:CALLE 20 PUEBLO BECANCHEN, 97984 BECANCHÉN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DETEKAX LOCALIDAD DEBECANCHÉN EN LA CALLE 20 ENTRE CALLE 23 Y 25 CON CALLE SIN NUMERO A ME, lon:-89.21767938, lat:19.87370531}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 301155.27 | 301155.27 | 301155.27 | 301155.27 | 301155.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-038-2024, contratista:FERNANDO JOSÉ ZAPATA ROMERO, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2967929.05, importe_modificado:2967929.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} | {2353425/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353428 | Proyecto de inversión | 81557.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:81557.8, modificado:81557.8}} | EQUIPAMIENTO DE DIEZ ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE CHANKOM DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 67497 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 67497 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 28 PUEBLO CHANKOM, 97758 CHANKOM, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, CALLE 30 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHANKOM DEL MUNICIPIO DE CHANKOM EN LA CALLE 28 ENTRE 35 X 37 Y 30 A LA VUELTA DE LA PRIMARIA. , lon:-88.512052, lat:20.56649256}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 24467.34 | 24467.34 | 24467.34 | 24467.34 | 24467.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-033-2024, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3078756.7, importe_modificado:3078756.7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2353428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202360465 | Proyecto de inversión | 91817.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:91817.28, modificado:91817.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD SIERRA PAPACAL ASENTAMIENTO SIERRA PAPACAL, PROYECTO NO. 223 02 0158, 223 02 0157 - 45401 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 45401 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:22.47, meta_modificada:22.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN PUEBLO SIERRA PAPACAL, 97303 SIERRA PAPACAL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 18 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 590 MTS DEL LOCAL DE LA COMISARIA SIERRA PAPACAL UBICADA EN CALLE 15 B , lon:-89.73149399, lat:21.12658203}} | 2024-03-25 | 2024-06-30 | 91817.28 | 91817.28 | 70227.64 | 70227.64 | 70227.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-018, contratista:NUVO PRODUCTS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1879790.82, importe_modificado:1879790.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:19.96}} | {2360465/proyecto_INICIO, 2360465/proyecto_PROCESO, 2360465/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs5: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202363951 | Proyecto de inversión | 760286 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:760286.0, modificado:758846.78}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CHICHIMILA LOCALIDAD CHAN X CAIL ASENTAMIENTO CHAN X CAIL - 55254 | 31 | Yucatán | 21 | Chichimilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chichimilá | 55254 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:320.95, meta_modificada:320.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:22, direccion:PUEBLO CHAN X-CAIL, 97761 CHAN X-CAIL, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CHAN XCAIL SE ENCUENTRA A 50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL LA CUAL SE DIRIGE HACIA LA CARRETERRA VALLADOLIDCARRILLO PUERTO EN EL KILOMETRO 3, lon:-88.13607477, lat:20.35771174}} | 2024-05-15 | 2024-07-13 | 758846.78 | 758846.78 | 233641.27 | 233641.27 | 233641.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-CHICHIMILA-R33-2024-003-LP, contratista:KARIME NAYELLI RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHICHIMILA, YUCATAN, monto:1892082.14, importe_modificado:1892082.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:250.0}} | {2363951/proyecto_PROCESO, 2363951/proyecto_INICIO, 2363951/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202358011 | Proyecto de inversión | 372177.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:372177.74, modificado:372177.74}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO, CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO. 223 02 0203, 223 02 0204 - 36661 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 36661 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:8.05, meta_modificada:8.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96-B 510 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-A Y CALLE 171-B, CALLE 96-A 1 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 414.57 MTS AL NORTE DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR I, lon:-89.65745154, lat:20.90880874}} | 2024-05-23 | 2024-08-14 | 372177.74 | 372177.74 | 111653.32 | 111653.32 | 111653.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-104, contratista:PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA ESTRIBO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1494316.84, importe_modificado:1494316.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.42}} | {2358011/proyecto_INICIO, 2358011/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202360726 | Proyecto de inversión | 461768.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:461768.64, modificado:461768.64}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH, PROYECTO NO. 223 02 0541 - 46610 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 46610 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:393.0, meta_modificada:393.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE 14 INTERIOR SN PUEBLO SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, CALLE 12 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 340 MTS DEL PARQUE DE LA COMISARIA UBICADO EN CALLE 9 X 8 Y 10 AVANZAR 339 MTS AL PONIE, lon:-89.52440063, lat:21.02928034}} | 2024-05-30 | 2024-09-21 | 461768.64 | 461768.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT24-FIINV-6141-060, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RESIDENCIALES CONREDY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:461768.64, importe_modificado:461768.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2360726/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202379583 | Proyecto de inversión | 3385017.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3385017.85, modificado:3383392.06}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA CLAVE 31DPR1698S UBICADA EN CALLE 37 POR 22 Y 24 DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE MOTUL, MUNICIPIO DE MOTUL - 105994 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Motul | 105994 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:465.0, meta_modificada:465.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 37 CIUDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 39 PARTIENDO DEL PARQUE PPRINCIPAL DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE MOTUL UBICADO EN LA CALLE 26 POR 27 A, lon:-89.28018013, lat:21.08813972}} | 2024-06-10 | 2024-08-08 | 2279063.82 | 2279063.82 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-005-2024, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:3383392.06, importe_modificado:3383392.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:40.0}} | {2379583/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102344070 | Proyecto de inversión | 405000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:405000.0, modificado:405000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN MANÍ LOCALIDAD TIPIKAL ASENTAMIENTO TIPIKAL - 16025 | 31 | Yucatán | 47 | Maní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Maní | 16025 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:13.38, meta_modificada:13.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:9, direccion:CALLE 23 PUEBLO TIPIKAL, 97851 TIPIKAL, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, LA CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR SE REALIZARA EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES C23X28Y30 C18X19 C23X22Y24 DE LA LOCALIDAD DE TIPIKAL , lon:-89.34310578, lat:20.40722258}} | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 405000 | 405000 | 243000 | 243000 | 243000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-R33-047-LP-03-2024, contratista:CONSTRUCDIS HM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MANI, monto:2928057.4, importe_modificado:2928057.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:8.6}} | {2344070/proyecto_INICIO, 2344070/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102344068 | Proyecto de inversión | 540000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:540000.0, modificado:540000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN MANÍ LOCALIDAD MANÍ ASENTAMIENTO MANI - 15985 | 31 | Yucatán | 47 | Maní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Maní | 15985 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.84, meta_modificada:17.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR SE REALIZARA EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES C25X18Y16 C21X30Y28 C22X33 C28X17 DE LA LOCALIDAD DE MANI YU, lon:-89.39315797, lat:20.39150822}} | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 540000 | 540000 | 324000 | 324000 | 324000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-R33-047-LP-03-2024, contratista:CONSTRUCDIS HM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MANI, monto:2928057.4, importe_modificado:2928057.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:11.0}} | {2344068/proyecto_INICIO, 2344068/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355222 | Proyecto de inversión | 274082.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:274082.34, modificado:274082.34}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE EKNAKÁN DEL MUNICIPIO DE CUZAMÁ - 167655 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 167655 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:CALLE 10 PUEBLO EKNACAN, 97577 EKNAKÁN, CUZAMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE SECUNDARIA AGUSTIN MELGAR Y CALLE RESTAURANTE JANETH, CALLE IGLESIA SAN JOSE DE LA MONTAÑA EL PROYECTO SE UBICA A ESPALDAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA AGUSTÍN MELGA, lon:-89.37224947, lat:20.76058973}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 202877.48 | 202877.48 | 202877.48 | 202877.48 | 202877.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6172636.55, importe_modificado:6172636.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.1}} | {2355222/proyecto_INICIO, 2355222/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355232 | Proyecto de inversión | 115856.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115856.43, modificado:115856.43}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYÚN DEL MUNICIPIO DE TETIZ - 167918 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 167918 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:2, direccion:CALLE ESCUELA PREESCOLAR 20 DE NOVIEMBRE HACIENDA NOHUAYUN, 97365 NOHUAYÚN, TETIZ YUCATÁN ENTRE CARRETERA ESCUELA PRIMARIA VESPERTINA CUAUHTEMOC Y CARRETERA MELIPONARIO CH IUJUK KAAB, CARRETERA TIENDA DE ABARROTES TIENDA JIREH. , lon:-89.96845801, lat:20.97355809}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 34756.93 | 34756.93 | 34756.93 | 34756.93 | 34756.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2024, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5898951.55, importe_modificado:5898951.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.07}} | {2355232/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355238 | Proyecto de inversión | 146671.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:146671.53, modificado:146671.53}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CUZAMÁ DEL MUNICIPIO DE CUZAMÁ - 168039 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 168039 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO CUZAMA, 97577 CUZAMÁ, CUZAMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE TIENDA LA ESQUINA EL PROYECTO SE UBICA FRENTE AL RANCHO ECHEVERRIA. SOBRE LA CALLE 23 SE ENCUENTRA UN SERVICIO DE TRANSPORTE TOUR A LOS CENOTE, lon:-89.31826852, lat:20.73730243}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 115758.6 | 115758.6 | 115758.6 | 115758.6 | 115758.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6172636.55, importe_modificado:6172636.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.7}} | {2355238/proyecto_PROCESO, 2355238/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355251 | Proyecto de inversión | 112780.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:112780.42, modificado:112780.42}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YOBAÍN DEL MUNICIPIO DE YOBAÍN - 168348 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 168348 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO YOBAÍN, 97425 YOBAÍN, YOBAÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 13 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE YOBAÍN MUNICIPIO DE YOBAÍN EN LA CALLE 11 ENTTRE CALLE 16 Y 18 CON CALLE 13, SE ENCUENTRA A UNA ESQ, lon:-89.11525085, lat:21.23910362}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 33834.13 | 33834.13 | 33834.13 | 33834.13 | 33834.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2024, contratista:CONSTRU ZOCALO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4598428.29, importe_modificado:4598428.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2355251/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355252 | Proyecto de inversión | 112780.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:112780.42, modificado:112780.42}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE YOBAÍN DEL MUNICIPIO DE YOBAÍN - 168376 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 168376 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO YOBAÍN, 97425 YOBAÍN, YOBAÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 24, CALLE 19 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE YOBAÍN MUNICIPIO DE YOBAÍN EN LA CALLE 21 ENTRE CALLE 26 Y 24 CON CALLE 19 SE ENCUENTRA A LA PERIF, lon:-89.11932647, lat:21.23300454}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 33834.13 | 33834.13 | 33834.13 | 33834.13 | 33834.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2024, contratista:CONSTRU ZOCALO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4598428.29, importe_modificado:4598428.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2355252/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355253 | Proyecto de inversión | 342715.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:342715.65, modificado:342715.65}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIMUCUY DEL MUNICIPIO DE TIMUCUY - 168427 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 168427 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, CALLE 27 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TIMUCUY MUNICIPIO DE TIMUCUY EN LA CALLE 25 ENTRE CALLE 28 Y26 CON CALLE 27, CERCA DE LA TIENDA , lon:-89.51828564, lat:20.80973039}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 294455.92 | 294455.92 | 294455.92 | 294455.92 | 294455.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6172636.55, importe_modificado:6172636.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.31}} | {2355253/proyecto_PROCESO, 2355253/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355254 | Proyecto de inversión | 55766.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:55766.62, modificado:55766.62}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE YOBAÍN DEL MUNICIPIO DE YOBAÍN - 168430 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 168430 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO YOBAÍN, 97425 YOBAÍN, YOBAÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE CONOCIDA, CALLE 24 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE YOBAÍN MUNICIPIO DE YOBAÍN EN LA CALLE 21 ENTRE CALLE 26 Y CALLE SIN NOMBRE CON CALLE 24, SE , lon:-89.12124693, lat:21.23284718}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 16729.99 | 16729.99 | 16729.99 | 16729.99 | 16729.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2024, contratista:CONSTRU ZOCALO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4598428.29, importe_modificado:4598428.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2355254/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355267 | Proyecto de inversión | 1375806 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1375806.0, modificado:1375806.0}} | REHABILITACIÓN DE 14 AULAS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL DZIDZANTÚN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN. - 168788 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | 168788 | S | 4515 | 4613 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 23, CALLE 25 EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN PLANTEL DZIDZANTÚN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN SE UBICA EN LA CALLE 6 ENTRE, lon:-89.03100377, lat:21.24669701}} | 2024-07-16 | 2024-09-30 | 0 | 1255927.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-OP-LP-091, contratista:MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1255927.74, importe_modificado:1255927.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2355267/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO ES DEL 01 DE JULIO AL 28 DE SEPTIEMBRE 2024. , trimestre:2.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2024-07-11}} | {obs1: {observación:EN EL AVANCE FINANCIERO EL IMPORTE COMPROMETIDO NO COINCIDE CON SU ANEXO 1.1 DE CONTRATACION ENVIADO., trimestre:2.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:EN LA INFORMACION DE OBRA POR CONTRATO NO COINCIDE EL MONTO Y NUMERO DE CONTRATO DE ACUERDO CON SU ANEXO 1.1 ENVIADO., trimestre:2.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | YUC240202355268 | Proyecto de inversión | 114144.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:114144.26, modificado:114144.26}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 168790 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 168790 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 33 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CARRETERA UAYMA-ESPITA, CALLE 24 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ESPITA MUNICIPIO DE ESPITA EN LA CALLE 33 ENTRE CALLE 24 Y CARRETERA UAYMAESPITA SE E, lon:-88.30765901, lat:21.00595322}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 110655.31 | 110655.31 | 110655.31 | 110655.31 | 110655.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2024, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6004652.08, importe_modificado:6004652.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2355268/proyecto_INICIO, 2355268/proyecto_FIN, 2355268/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 11/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-12}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355269 | Proyecto de inversión | 16707.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:16707.78, modificado:16707.78}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE IXIL DEL MUNICIPIO DE IXIL - 168872 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 168872 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO IXIL, 97343 IXIL, IXIL YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 16 EL PROYECTO SE EL MIUNICIPIO DE IXIL EN LA LOCALIDAD DE IXIL Y SE UBICA EN LA ESQUINA DE LA TIENDA DICONSA. SOBRE LA CALLE 27 SE ENCUENTRA UN CAR, lon:-89.47756608, lat:21.14889408}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2355269/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355271 | Proyecto de inversión | 137041.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:137041.17, modificado:137041.17}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKIK DE REGIL DEL MUNICIPIO DE TIMUCUY - 168889 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 168889 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:3, direccion:CALLE 44 PUEBLO TEKIK DE REGIL, 97377 TEKIK DE REGIL, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 47 Y CALLE 49, CALLE 46 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEKIK DE REGIL MUNICIPIO DE TIMUCUY EN LA CALLE 44 ENTRE CALLE 47 Y 49 CARRETERA M, lon:-89.55743691, lat:20.81665517}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 83174.71 | 83174.71 | 83174.71 | 83174.71 | 83174.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6172636.55, importe_modificado:6172636.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.44}} | {2355271/proyecto_PROCESO, 2355271/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355272 | Proyecto de inversión | 136726.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:136726.24, modificado:136726.24}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN DEL MUNICIPIO DE TEMOZÓN - 168928 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 168928 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 9 PUEBLO TEMOZÓN, 97740 TEMOZÓN, TEMOZÓN YUCATÁN ENTRE CALLE 9A Y CALLE 2, CALLE 11 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN MUNICIPIO DE TEMOZÓN ESTA AL FINAL DE LA CALLE 9A CON CALLE 2 Y CALLE 11 ESTA ACCIÓN SE EN, lon:-88.19302415, lat:20.8040188}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 130797.71 | 130797.71 | 130797.71 | 130797.71 | 130797.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-020-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y DISEÑO DE PROPORCIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4324648.98, importe_modificado:4324648.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.99}} | {2355272/proyecto_INICIO, 2355272/proyecto_PROCESO, 2355272/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355273 | Proyecto de inversión | 293343.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:293343.06, modificado:293343.06}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE TEKIK DE REGIL DEL MUNICIPIO DE TIMUCUY - 168958 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 168958 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:3, direccion:CALLE 47 PUEBLO TEKIK DE REGIL, 97377 TEKIK DE REGIL, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 54 Y CALLE 56, CALLE 47 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEKIK DE REGIL MUNICIPIO DE TIMUCUY ES UNA CALLE 47 QUE COLINDA CON LA CALLE 54 Y , lon:-89.56311246, lat:20.81840653}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 183454.09 | 183454.09 | 183454.09 | 183454.09 | 183454.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6172636.55, importe_modificado:6172636.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.64}} | {2355273/proyecto_PROCESO, 2355273/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355274 | Proyecto de inversión | 4773608.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2864164.84, modificado:2864164.84}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1909443.22, modificado:1909443.22}} | CONSTRUCCIÓN DE 51 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CATMIS DEL MUNICIPIO DETZUCACAB DEL ESTADO DE YUCATÁN. - 168966 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 168966 | S | 81 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:189.21, meta_modificada:189.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:5, direccion:PUEBLO CATMÍS, 97969 CATMÍS, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE CATMIS SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DE LA CAPITAL DEL ESTADO DE YUCATÁN SOBRE LA CARRETERA TZUCACAB A SANTA ROSA Y A 17 KM AL SUR DE LA CABECERA MUNICI, lon:-88.94954078, lat:19.95669229}} | 2024-05-27 | 2024-09-03 | 1966726.52 | 4773608.06 | 1432082.42 | 1432082.42 | 1432082.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N. OP-JAPAY-009-2024, contratista:Constructora Leijo, S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:6739211.39, importe_modificado:6739211.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.2}} | {2355274/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RAD FED 859,249.45 FISE 1´107,477.07 EJE FED 859,249.45 FISE 572,832.97, trimestre:2.0, usuario:youniaserratow, fecha:2024-07-15}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355277 | Proyecto de inversión | 112712.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:112712.08, modificado:112712.08}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE MOCOCHÁ DEL MUNICIPIO DE MOCOCHÁ - 168972 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 168972 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO MOCOCHA, 97454 MOCOCHÁ, MOCOCHÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 19A Y CALLE 21A, CALLE 24 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MOCOCHÁ MUNICIPIO DE MOCOCHÁENFRENTE DEL MODELORAMA . SOBRE LA CALLE 19 SE ENCUENTRA UNA TORTI, lon:-89.45480542, lat:21.10634738}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2355277/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355279 | Proyecto de inversión | 116213.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:116213.65, modificado:116213.65}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALTUYUB DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 169020 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 169020 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:52, direccion:CALLE 21- TINUM RANCHERIA TIXCACALTUYUB, 97927 TIXCACALTUYUB, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE IGLESIA DE CRISTO Y CARRETERA TINUM, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALTUYUB MUNICIPIO DE YAXCABÁ SOBRE LA C, lon:-88.91991519, lat:20.48581992}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 44317.86 | 44317.86 | 44317.86 | 44317.86 | 44317.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2024, contratista:GRUPO BATCOR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4461132.32, importe_modificado:4461132.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2355279/proyecto_INICIO, 2355279/proyecto_FIN, 2355279/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355280 | Proyecto de inversión | 111816.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:111816.58, modificado:111816.58}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TIMUCUY DEL MUNICIPIO DE TIMUCUY - 169046 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 169046 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 20 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TIMUCUY MUNICIPIO DE TIMUCUY EN LA CALLE 18 ENTRE CALLE 27 Y 29 CON CALLE 20, ENTRE ESQUINA DE L, lon:-89.51136012, lat:20.80663726}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 103556.66 | 103556.66 | 103556.66 | 103556.66 | 103556.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6172636.55, importe_modificado:6172636.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.56}} | {2355280/proyecto_PROCESO, 2355280/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355282 | Proyecto de inversión | 16707.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:16707.78, modificado:16707.78}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE MOCOCHÁ DEL MUNICIPIO DE MOCOCHÁ - 169061 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 169061 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO MOCOCHA, 97454 MOCOCHÁ, MOCOCHÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 19A Y CALLE 21A, CALLE 24 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MOCOCHÁ MUNICIPIO DE MOCOCHÁ ENFRENTE DEL MODELORAMA . SOBRE LA CALLE 19 SE ENCUENTRA UNA TORT, lon:-89.45480542, lat:21.10640743}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2355282/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355283 | Proyecto de inversión | 111816.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:111816.57, modificado:111816.57}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEKIK DE REGIL DEL MUNICIPIO DE TIMUCUY - 169102 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 169102 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:3, direccion:CALLE 45 PUEBLO TEKIK DE REGIL, 97377 TEKIK DE REGIL, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 54 Y CALLE 56, CALLE 52 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEKIK DE REGIL MUNICIPIO DE TIMUCUY ES UNA CALLE SIN NÚMERO QUE COLINDA CON LA CAL, lon:-89.56368109, lat:20.82017512}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 104909.37 | 104909.37 | 104909.37 | 104909.37 | 104909.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-018-2024, contratista:CONINSUR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6172636.55, importe_modificado:6172636.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.84}} | {2355283/proyecto_INICIO, 2355283/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355285 | Proyecto de inversión | 1028512.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719958.65, modificado:719958.65}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:308553.71, modificado:308553.71}} | CONSTRUCCION DE 11 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE BLANCA FLOR DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB DEL ESTADO DE YUCATAN - 169167 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 169167 | S | 13 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.81, meta_modificada:40.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:45, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO BLANCA FLOR, 97965 BLANCA FLOR, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE BLANCA FLOR SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DE LA CAPITAL POR CARRERA ESTATAL TZUCACAB BLANCA FLOR Y A 41.9 KM AL SU, lon:-89.10303848, lat:19.79709}} | 2024-05-27 | 2024-08-24 | 394948.75 | 1028512.36 | 308553.71 | 308553.71 | 308553.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N. OP-JAPAY-010-2024, contratista:Grupo MOP del Sureste, S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:5142561.86, importe_modificado:5142561.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.09}} | {2355285/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RAD FED 215987.60 FISE 178,961.15 EJE FED 215,987.60 FISE 92,56.11, trimestre:2.0, usuario:youniaserratow, fecha:2024-07-15}, obs2: {observación:META SEGUN CLAVE DE CONTROL 062431550716003 UNIDAD DE MEDIDA PIEZAS CANTIDAD 11, trimestre:2.0, usuario:youniaserratow, fecha:2024-07-19}, obs3: {observación:IMPORTE APROBADO SEGUN CLAVE DE CONTROL 062431550716003 FEDERAL $720,951.00 FISE $308,979.00 , trimestre:2.0, usuario:youniaserratow, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:La unidad de medida y meta no coincide con el anexo enviado., trimestre:2.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:El monto global aprobado no coincide con el anexo y clave de control, trimestre:2.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | YUC240202355287 | Proyecto de inversión | 171631 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:171631.0, modificado:171631.0}} | REHABILITACIÓN DE 2 SANITARIOS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL DZIDZANTÚN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN. - 169208 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | 169208 | S | 4515 | 4613 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 23, CALLE 25 EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN PLANTEL DZIDZANTÚN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN SE UBICA EN LA CALLE 6 ENTRE, lon:-89.03089648, lat:21.24666701}} | 2024-07-16 | 2024-09-30 | 0 | 156939.75 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-OP-LP-091, contratista:MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:156939.75, importe_modificado:156939.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2355287/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO ES DEL 01 DE JULIO AL 28 DE SEPTIEMBRE 2024. , trimestre:2.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2024-07-11}} | {obs1: {observación:EN EL AVANCE FINANCIERO EL IMPORTE COMPROMETIDO NO COINCIDE CON SU ANEXO 1.1 DE CONTRATACION ENVIADO., trimestre:2.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:EN LA INFORMACIÓN DE OBRA POR CONTRATO NO COINCIDE EL MONTO Y NUMERO DE CONTRATO DE ACUERDO CON SU ANEXO 1.1 DE CONTRATACION ENVIADO, trimestre:2.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | YUC240202355288 | Proyecto de inversión | 58385.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58385.62, modificado:58385.62}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 169263 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 169263 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 33 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 37 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 33 ENTRE CALLE 18 Y 20 CON CALLE 37, SE ENC, lon:-89.04493875, lat:20.06904241}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 58268.26 | 58268.26 | 58268.26 | 58268.26 | 58268.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2024, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5855527.39, importe_modificado:5855527.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.94}} | {2355288/proyecto_PROCESO, 2355288/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355294 | Proyecto de inversión | 1185735 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1185735.0, modificado:1185735.0}} | REHABILITACIÓN DE 1 ÁREA ADMINISTRATIVA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL DZIDZANTÚN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN. - 169484 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | 169484 | S | 4515 | 4613 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 23, CALLE 25 EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN PLANTEL DZIDZANTÚN EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN SE UBICA EN LA CALLE 6 ENTRE, lon:-89.03089648, lat:21.24665701}} | 2024-07-16 | 2024-09-30 | 0 | 1081976.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-OP-LP-091, contratista:MULTICONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1081976.06, importe_modificado:1081976.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2355294/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO ES DEL 01 DE JULIO AL 28 DE SEPTIEMBRE 2024. , trimestre:2.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2024-07-11}} | {obs1: {observación:EN EL AVANCE FINANCIERO EL IMPORTE COMPROMETIDO NO COINCIDE CON SU ANEXO 1.1 DE CONTRACION ENVIADO., trimestre:2.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:EN LA INFORMACIÓN DE OBRA POR CONTRATO NO COINCIDE EL MONTO Y NUMERO DE CONTRATO DE ACUERDO A SU ANEXO 1.1 ENVIADO., trimestre:2.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | YUC240102351518 | Adquisición | 832627 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832627.0, modificado:832627.0}} | Equipamiento de la Unidad Antisecuestro | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | Fiscalía General del Estado | 03-05 | S | 1180619 | 1140279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Km 46.5, Periférico Poniente Polígon Susulá - Caucel, lon:-89.70055, lat:20.95806}} | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 479576.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202379893 | Proyecto de inversión | 715948.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:715948.91, modificado:715948.91}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH, PROYECTO NO. 223 02 0564 - 106930 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 106930 | S | 49 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1830.6, meta_modificada:1830.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE CONOCIDA COMO CALLE 8 INTERIOR SN PUEBLO SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 3 Y CALLE 5, CALLE 6 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 180 MTS DEL PARQUE Y CANCHAS DE LA COMISARIA SITPACH UBICADA EN CALLE, lon:-89.51925724, lat:21.03102152}} | 2024-05-23 | 2024-07-03 | 715948.91 | 715948.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT24-FICON-6151-106, contratista:ING. PATRICIO ELÍAS MARTIN GARRIDO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:715948.91, importe_modificado:715948.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2379893/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202384166 | Proyecto de inversión | 302617.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:302617.83, modificado:302617.83}} | TRES OBRA DE DOS CONSTRUCCION DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO Y LOCALIDAD DE CELESTUN YUCATAN. - 119435 | 31 | Yucatán | 11 | Celestún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Celestún | 119435 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.91, meta_modificada:8.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUERTO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y , SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CELESTÚN A 222 METROS SOBRE LA CALLE 13 SE ENCUENTRA EL PARQUE LA CONCHA. LOS SANITARIOS A CONSTRUIR SE ENCUENTRAN , lon:-90.39531758, lat:20.85903682}} | 2024-06-10 | 2024-08-08 | 302617.83 | 302617.83 | 302617.83 | 30261.78 | 30261.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCY-R33-LP-03-2024, contratista:MARCO CHRISTIAN MURILLO VILLARINO, convocante:MUNICIPIO DE CELESTUN, monto:1732552.19, importe_modificado:1732552.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} | {2384166/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202388682 | Acción | 240827.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:240827.73, modificado:240827.73}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 144835 | 31 | Yucatán | 77 | Tekal de Venegas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tekal de Venegas | 144835 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-88.947005, lat:21.014073}} | 2024-06-20 | 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2388682/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202388841 | Proyecto de inversión | 606142.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:606142.97, modificado:616815.85}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO. 223 01 0005 - 144284 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 144284 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE CONOCIDA COMO CALLE 8 INTERIOR SN PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 29-A, CALLE 12 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 266.16 MTS AL SUR DEL CAMPO DEPORTIVO VICTOR MANUEL CORREA RACHO U, lon:-89.69966857, lat:21.00766733}} | 2024-07-13 | 2024-12-09 | 616815.85 | 616815.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL24-FICON-6133-120, contratista:EDIFICTUN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:7371573.25, importe_modificado:7371573.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2388841/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355295 | Proyecto de inversión | 1340423 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1340423.0, modificado:1340423.0}} | REHABILITACIÓN DE 12 AULAS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL HALACHÓ EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHÓ. - 169662 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | 169662 | S | 11020 | 11269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:PUEBLO HALACHO, 97830 HALACHÓ, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN PLANTEL HALACHÓ EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHÓ SE UBICA EN LA CALLE 20 DE LA LOCALIDAD DE HALACHÓ A UNO, lon:-90.07665455, lat:20.49331012}} | 2024-07-16 | 2024-09-30 | 0 | 1222411.62 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-OP-LP-092, contratista:SISTEMAS DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1222411.62, importe_modificado:1222411.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2355295/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO ES DEL 01 DE JULIO AL 28 DE SEPTIEMBRE 2024. , trimestre:2.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2024-07-11}} | {obs1: {observación:EN EL AVANCE FINANCIERO EL IMPORTE COMPROMETIDO NO COINCIDE CON SU ANEXO 1.1 DE CONTRATACION ENVIADO., trimestre:2.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:EN LA INFORMACIÓN DE OBRA POR CONTRATO NO COINCIDE EL MONTO Y NUMERO DE CONTRATO DE ACUERDO AL ANEXO 1.1 DE CONTRACIÓN ENVIADO., trimestre:2.0, usuario:gladysmmijangosm, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | YUC240202355308 | Proyecto de inversión | 723008 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:723008.0, modificado:723008.0}} | REHABILITACIÓN DE 9 AULAS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL YAXCABÁ EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE YAXCABÁ. - 170490 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | 170490 | S | 8124 | 8621 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:PUEBLO YAXCABA, 97920 YAXCABÁ, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y , EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN PLANTEL YAXCABÁ EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE YAXCABÁ SE UBICA EN LA CALLE 22 EN LA LOCALIDAD DE YAXCABÁ A UNO, lon:-88.82532601, lat:20.55895376}} | 2024-07-16 | 2024-09-30 | 0 | 666340.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-OP-LP-100, contratista:CARPIS S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:666340.96, importe_modificado:666340.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2355308/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO ES DEL 01 DE JULIO AL 28 DE SEPTIEMBRE 2024. , trimestre:2.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2024-07-11}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355311 | Proyecto de inversión | 2339359.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1403615.95, modificado:1403615.95}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:935743.97, modificado:935743.97}} | CONSTRUCCIÓN DE 25 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA SANTA ROSA DE LIMA DEL MUNICIPIO DE MAXCANÚ DEL ESTADO DE YUCATÁN. - 170541 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 170541 | S | 50 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.75, meta_modificada:92.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:20, direccion:PUEBLO SANTA ROSA, 97804 SANTA ROSA (SANTA ROSA DE LIMA), MAXCANÚ YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CAPITAL DEL ESTADO DE YUCATAN SE LLEGA POR LA CARRETERA MAXCANAU SANTO DOMINGO Y A 10.9 KM, lon:-90.08834254, lat:20.6064727}} | 2024-05-27 | 2024-08-24 | 954458.86 | 2339359.92 | 701807.98 | 701807.98 | 701807.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N. OP-JAPAY-012-2024, contratista:Grupo Constructor ONI, S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:6269484.57, importe_modificado:6269484.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.83}} | {2355311/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RAD FED 421,084.79 FISE 533,374.07 EJE FED 421,084.79 FISE 280,723.19, trimestre:2.0, usuario:youniaserratow, fecha:2024-07-15}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355320 | Proyecto de inversión | 133404.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:133404.32, modificado:133404.32}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE X COCAIL DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 170850 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 170850 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:16, direccion:CALLE XCALAKDZONOT RANCHERIA X-COCAIL, 97758 X-COCAIL, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE ESCUELA PRIMARIA , CALLE IGLESIA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CHAKOM LOCALIDAD DE X COCAIL EN LA CARRETERA XCALAKDZ, lon:-88.56538173, lat:20.57205872}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 40021.3 | 40021.3 | 40021.3 | 40021.3 | 40021.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-034-2024, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3012215.51, importe_modificado:3012215.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.11}} | {2355320/proyecto_PROCESO, 2355320/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202355321 | Proyecto de inversión | 1964586.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1375210.45, modificado:1375210.45}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:589375.9, modificado:589375.9}} | CONSTRUCCION DE 21 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE KANCABCHEN DEL MUNICIPIO DE HALACHO DEL ESTADO DE YUCATAN. - 170851 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán | 170851 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.91, meta_modificada:77.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:4, direccion:PUEBLO KANKABCHEN, 97836 KANCABCHÉN, HALACHÓ YUCATÁN ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD DE KANCABCHEN SE ENCUENTRA UBICADA AL OESTE DE LA CAPITAL POR LA CARRERA ESTATAL HALACHÓ SANTA MARÍA ACU Y A 9.5 KM AL OESTE DE LA CABECERA MUNI, lon:-90.13753184, lat:20.52627098}} | 2024-05-27 | 2024-08-24 | 750470.18 | 1964586.35 | 589375.9 | 589375.9 | 589375.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N. OP-JAPAY-011-2024, contratista:Grupo Constructor ONI, S.A. de C.V., convocante:JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATAN, monto:6361517.73, importe_modificado:6361517.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.87}} | {2355321/proyecto_INICIO, 2355321/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:RAD FED 412,563.13 FISE 750,470.18 EJE FED 412,563.13 FISE 176,812.77, trimestre:2.0, usuario:youniaserratow, fecha:2024-07-15}} | {obs1: {observación:La unidad de medida y meta no coincide con el anexo, trimestre:2.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | YUC240202361205 | Proyecto de inversión | 407901.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:407901.63, modificado:407901.63}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO. 223 01 0014 - 48236 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 48236 | S | 31 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 8 INTERIOR SN PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-A Y CALLE 21-A, CALLE 21-B LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 393 MTS AL PONIENTE DE LA CLINICA DEL IMSS UBICADA EN LA CALLE 6 X 21B Y 23 POSTER, lon:-89.69722435, lat:21.01298265}} | 2024-04-29 | 2024-07-28 | 407901.63 | 407901.63 | 378444.85 | 378444.85 | 378444.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT24-FICON-6142-044, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2499834.52, importe_modificado:2499834.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.99}} | {2361205/proyecto_INICIO, 2361205/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202361241 | Proyecto de inversión | 1872418.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1872418.39, modificado:1870572.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN TEKAL DE VENEGAS LOCALIDAD TEKAL DE VENEGAS YUCATAN. - 46048 | 31 | Yucatán | 77 | Tekal de Venegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tekal de Venegas | 46048 | S | 48 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE 19 CIUDAD TEKAL DE VENEGAS, 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 12, CALLE 26 LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES UBLICACIONES DEL MUNICIPIO SE ENCUENTRAN EN LA CALLE 19 X 12 Y 26 CALLE 1, lon:-88.95099363, lat:21.01511543}} | 2024-05-15 | 2024-06-30 | 1870572.18 | 1870572.18 | 1870572.18 | 1150270.5 | 1150270.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-TEKAL-001-2024, contratista:CONSTRUCDIS HM, S.A. DE C.V..¿, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEKAL DE VENEGAS, monto:1870572.18, importe_modificado:1870572.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2361241/proyecto_INICIO, 2361241/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202361252 | Proyecto de inversión | 650421.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650421.49, modificado:650421.49}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JACINTO CANEK PROYECTO NO. 223 01 0472 - 46095 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 46095 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:664.25, meta_modificada:664.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 201 INTERIOR SN COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 48, CALLE 199 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 286.17 MTS AL SUR DE LA CASA DE LA CULTURA ING. AQUILES CORDOVA MORAN UBICADA, lon:-89.6207341, lat:20.88839291}} | 2024-05-30 | 2024-09-21 | 650421.49 | 650421.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT24-FICON-6141-049, contratista:RYO PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2769987.71, importe_modificado:2769987.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2361252/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202364509 | Proyecto de inversión | 154285.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:154285.85, modificado:154285.85}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO. 224 01 0081 - 58852 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 58852 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.7, meta_modificada:4.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 147 319 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88 Y CALLE 90, CALLE 145 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 367.47 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N59 UBI, lon:-89.64722186, lat:20.92200628}} | 2024-05-07 | 2024-08-05 | 154285.85 | 154285.85 | 46285.75 | 46285.75 | 46285.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-069, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1878899.35, importe_modificado:1878899.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.41}} | {2364509/proyecto_PROCESO, 2364509/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-22}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202364533 | Proyecto de inversión | 296765.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:296765.57, modificado:296765.57}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO,CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA PROYECTO NO.224 01 0101, 224 01 0100 - 59003 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 59003 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.48, meta_modificada:16.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 45 LOTE 8 INTERIOR SN COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 2 B, CALLE 47 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN LA CALLE 39 X 2 A Y 6 SEGUIR 282 MTS HACIA EL SU, lon:-89.66410163, lat:20.92087992}} | 2024-05-08 | 2024-07-30 | 296765.57 | 296765.57 | 89029.68 | 89029.68 | 89029.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-070, contratista:JALANISO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1266848.45, importe_modificado:1266848.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.94}} | {2364533/proyecto_PROCESO, 2364533/proyecto_INICIO, 2364533/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202364543 | Proyecto de inversión | 242021.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:242021.89, modificado:242021.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 224 01 0148, 224 01 0147 - 59019 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 59019 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:23.37, meta_modificada:23.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 9 INTERIOR SN PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 11 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 1 KM DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE PENICHE FAJARDO UBICADA EN CALLE 18 X 17 Y 19 EN LA COM, lon:-89.70609432, lat:21.02503667}} | 2024-05-07 | 2024-08-05 | 242021.89 | 242021.89 | 72606.56 | 72606.56 | 72606.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-068, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1678420.66, importe_modificado:1678420.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:7.01}} | {2364543/proyecto_PROCESO, 2364543/proyecto_INICIO, 2364543/proyecto_PROCESO, 2364543/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-22}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202364589 | Proyecto de inversión | 157296.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157296.13, modificado:157296.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA PROYECTO NO. 224 01 0095 - 59198 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 59198 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.7, meta_modificada:4.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 2-B LOTE 34 INTERIOR SN COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 45 Y CALLE 47, CALLE 2 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN LA CALLE 39 X 2 A Y 6 SEGUIR 282 MTS HACI, lon:-89.66415573, lat:20.92028838}} | 2024-05-08 | 2024-07-30 | 157296.13 | 157296.13 | 47188.83 | 47188.83 | 47188.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-070, contratista:JALANISO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1266848.45, importe_modificado:1266848.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.41}} | {2364589/proyecto_INICIO, 2364589/proyecto_PROCESO, 2364589/proyecto_INICIO, 2364589/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202364591 | Proyecto de inversión | 60217.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:60217.9, modificado:60217.9}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO.224 01 0085 - 59204 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 59204 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:14.96, meta_modificada:14.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171-1 472 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96-A Y CALLE 96-B, CALLE 171-A LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 502.32 MTS DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR III UBICADO , lon:-89.65746562, lat:20.90951295}} | 2024-05-07 | 2024-08-05 | 60217.9 | 60217.9 | 18065.36 | 18065.36 | 18065.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-069, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1878899.35, importe_modificado:1878899.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.49}} | {2364591/proyecto_PROCESO, 2364591/proyecto_INICIO, 2364591/proyecto_PROCESO, 2364591/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202364598 | Proyecto de inversión | 113575.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:113575.81, modificado:113575.81}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN, PROYECTO NO.223 02 0660 - 57168 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 57168 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:31.18, meta_modificada:31.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 25 INTERIOR SN HACIENDA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 27 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN LA CALLE 22 X 23 Y 25 SEGUIR 147 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CALL, lon:-89.48254015, lat:20.9621302}} | 2024-04-29 | 2024-07-21 | 113575.81 | 113575.81 | 34072.74 | 34072.74 | 34072.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-042, contratista:ARQ. RAÚL FERNANDO NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1372770.42, importe_modificado:1372770.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:9.35}} | {2364598/proyecto_INICIO, 2364598/proyecto_PROCESO, 2364598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202364630 | Proyecto de inversión | 147549.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:147549.03, modificado:147549.03}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO. 224 01 0088 - 59399 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 59399 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.29, meta_modificada:17.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 94 475 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-B Y CALLE 173, CALLE 94-A LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 187.86 MTS AL PONIENTE DE LA CANCHA EMILIANO ZAPATA SUR UB, lon:-89.65419126, lat:20.90734172}} | 2024-05-07 | 2024-08-05 | 147549.03 | 147549.03 | 44264.71 | 44264.71 | 44264.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-069, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1878899.35, importe_modificado:1878899.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.19}} | {2364630/proyecto_INICIO, 2364630/proyecto_PROCESO, 2364630/proyecto_INICIO, 2364630/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs5: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202379956 | Proyecto de inversión | 614890.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:614890.63, modificado:614890.63}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRÍCOLA, PROYECTO NO. 223 02 0002 - 107086 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 107086 | S | 29 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1539.0, meta_modificada:1539.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 8-B INTERIOR SN COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 43, CALLE 8-C LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 250 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE DE LA COLONIA SAN MARCOS NOCOH UBICADO EN C, lon:-89.66871278, lat:20.91925002}} | 2024-05-23 | 2024-06-26 | 614890.62 | 614890.62 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT24-FICON-6151-107, contratista:ING. PATRICIO ELÍAS MARTIN GARRIDO, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1360952.36, importe_modificado:1360952.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2379956/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102351536 | Adquisición | 408841 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408841.0, modificado:408841.0}} | Equipamiento del Centro de Justicia para Mujeres | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Acceso a justicia para las Mujeres | Fiscalía General del Estado |  | S | 1180619 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Km 46.5, Periférico Poniente Polígon Susulá - Caucel, lon:-89.70055, lat:20.95806}} | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 245304.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102351575 | Adquisición | 4614513.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4614513.15, modificado:4614513.15}} | Equipamiento para el Registro Público Vehicular | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | Secretaría Seguridad Pública | 0819 | S | 1180619 | 1140279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Km. 45, Periférico Poniente Polígon Susulá - Caucel, lon:-89.69941, lat:20.96121}} | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 2768707.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230302269834 | Proyecto de inversión | 823522.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823522.96, modificado:799834.24}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA VICENTE GUERRERO C.C.T 31DCC0056M DE LA LOCALIDAD DE CHUNCHUCMIL, MUNICIPIO DE MAXCANÚ. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_18 | S | 22 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.5, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:6, direccion:CALLE NINGUNO, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97805, lon:-90.159983, lat:20.621206}} | 2023-08-09 | 2023-10-13 | 799834.24 | 799834.24 | 799834.24 | 799834.24 | 799834.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-093, contratista:COMERCIALIZADORA MASUR 2000, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:804765.83, importe_modificado:799834.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230302269847 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:929995.24}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA AURELIANO PINTO RAMÍREZ, CCT 31EES0118G EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-008 | S | 352 | 335 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 41 Num. Ext. 435 Francisco de Montejo Ii, Mérida, lon:-89.648871, lat:21.041756}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 929995.24 | 929995.24 | 929995.24 | 929995.24 | 929995.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-192, contratista:CARPIS S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:929995.28, importe_modificado:929995.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402340797 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630000.0, modificado:589999.76}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIÉRREZ, CCT 31EES0100H EN LA LOCALIDAD DE CHABLEKAL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-036 | S | 114 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE 18, NÚMERO 99, COLONIA NINGUNO, C.P. 97348, lon:-89.417528, lat:21.064159}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 589999.76 | 589999.76 | 589999.76 | 589999.76 | 589999.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-241, contratista:ENRIQUE ALONSO CRUZ ECHEVERRÍA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:589999.77, importe_modificado:589999.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102345568 | Proyecto de inversión | 5977306.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5977306.63, modificado:5930264.07}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TEABO LOCALIDAD TEABO ASENTAMIENTO TEABO - 25922 | 31 | Yucatán | 75 | Teabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teabo | 25922 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7168.4, meta_modificada:7168.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 32 PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, LA REHABILITACION DE PAVIMENTACION SE REALIZARA EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES C32X33Y35 C31X34Y36 C27X34Y32 C23X24Y22 C3324Y26 C33X26Y28 C27X26Y2, lon:-89.2806596, lat:20.40264926}} | 2024-04-01 | 2024-07-14 | 5930264.07 | 5930264.07 | 5930264.07 | 5930264.07 | 5930264.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-R33-075-LP-01-2024, contratista:CONSTRUCCEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNINCIPIO DE TEABO, monto:5930264.07, importe_modificado:5930264.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:7168.4}} | {2345568/proyecto_PROCESO, 2345568/proyecto_FIN, 2345568/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202388900 | Proyecto de inversión | 700435.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700435.49, modificado:700435.49}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH III PROYECTO NO. 224 01 0107 - 144433 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 144433 | S | 54 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:412.5, meta_modificada:412.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 181 INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO XLUCH III, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 96, CALLE 197 C LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS ESTADO DE YUCATAN UBICADO EN LA CALLE 181 X 86 Y 88 S, lon:-89.65650681, lat:20.89916218}} | 2024-07-03 | 2024-10-11 | 700435.49 | 700435.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AP24-FICON-6131-112, contratista:LEMOM, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1524178.86, importe_modificado:1524178.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2388900/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202361401 | Proyecto de inversión | 609982.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:609982.89, modificado:609982.89}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 223 01 0456 - 46742 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 46742 | S | 12 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:664.46, meta_modificada:664.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 19-A INTERIOR SN PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y , CALLE 21 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 680 MTS DE LA CLINICA DEL IMSS UBICADA EN CALLE 23 X 6 Y 8 DE LA COMISARIA CAUCEL AVANZAR 680, lon:-89.69459244, lat:21.01609662}} | 2024-05-30 | 2024-09-21 | 609982.89 | 609982.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT24-FIINV-6141-061, contratista:ING. CESAR DE JESÚS MINAYA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:609982.89, importe_modificado:609982.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2361401/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202361422 | Proyecto de inversión | 388652.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:388652.28, modificado:388652.28}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JACINTO CANEK, PROYECTO NO. 223 03 0215 - 46833 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 46833 | S | 16 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:422.1, meta_modificada:422.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 46 INTERIOR SN COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 193 Y CALLE 195, CALLE 48 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 435 MTS DE LAS BODEGAS FERRAEZ UBICADA EN CALLE 50 X 195 Y 199 DE LA COLONIA , lon:-89.61966811, lat:20.89113813}} | 2024-05-30 | 2024-09-21 | 388652.28 | 388652.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT24-FIINV-6141-062, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:388652.28, importe_modificado:388652.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2361422/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202364665 | Proyecto de inversión | 74499.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:74499.28, modificado:74499.28}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA PROYECTO NO.224 01 0143 - 59511 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 59511 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 57 402 INTERIOR SN COLONIA EL ROBLE AGRÍCOLA, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 59 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE UBUCADO EN LA CALLE 28 X 59 Y 61 SEGUIR 168 MTS HACIA EL NORTE SOB, lon:-89.67861111, lat:20.91609017}} | 2024-05-08 | 2024-07-30 | 74499.28 | 74499.28 | 22349.78 | 22349.78 | 22349.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-070, contratista:JALANISO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1266848.45, importe_modificado:1266848.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.3}} | {2364665/proyecto_INICIO, 2364665/proyecto_PROCESO, 2364665/proyecto_INICIO, 2364665/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202364675 | Proyecto de inversión | 134705.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134705.48, modificado:134705.48}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO. 224 01 0152, 224 01 0151 - 59542 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 59542 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.5, meta_modificada:36.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171-B 454 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96-A Y CALLE 96-B, LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 379.41 MTS AL PONIENTE DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR III UBICAD, lon:-89.65725317, lat:20.90815349}} | 2024-05-07 | 2024-08-05 | 134705.48 | 134705.48 | 40411.64 | 40411.64 | 40411.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-069, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1878899.35, importe_modificado:1878899.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10.95}} | {2364675/proyecto_INICIO, 2364675/proyecto_PROCESO, 2364675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-22}, obs2: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. (2), trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-22}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202364738 | Proyecto de inversión | 77794.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:77794.79, modificado:77794.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME,PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO.224 01 0067,224 01 0066 - 59785 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 59785 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:19.08, meta_modificada:19.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 C 426 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 Y CALLE 171 B DIAG., CALLE 171 B LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 171 A X 92 A , lon:-89.65557277, lat:20.90762185}} | 2024-05-08 | 2024-07-30 | 77794.79 | 77794.79 | 23338.45 | 23338.45 | 23338.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-071, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1296214.21, importe_modificado:1296214.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.72}} | {2364738/proyecto_INICIO, 2364738/proyecto_PROCESO, 2364738/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202364814 | Proyecto de inversión | 140607.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:140607.06, modificado:140607.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 224 01 0133, 224 01 0132 - 60259 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 60259 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:44.98, meta_modificada:44.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 22 INTERIOR SN PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 24 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 790 MTS DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE CAUCEL UBICADA EN CALLE 21 X 18 Y 20 AVANZAR 260 M, lon:-89.70885282, lat:21.01168603}} | 2024-05-07 | 2024-08-05 | 140607.06 | 140607.06 | 42182.12 | 42182.12 | 42182.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-068, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1678420.66, importe_modificado:1678420.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:13.49}} | {2364814/proyecto_INICIO, 2364814/proyecto_PROCESO, 2364814/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240102351570 | Adquisición | 5504466.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5504466.95, modificado:910000.0}} | Equipamiento del Servicio de Llamadas de emergencia | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Centro Estatal C4 | 08-18 | S | 1180619 | 1140279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Km. 45, Periférico Poniente Polígon Susulá - Caucel, lon:-89.69941, lat:20.96121}} | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 546000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102351565 | Adquisición | 910000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910000.0, modificado:5504466.95}} | Equipamiento de la Red Nac de Radiocomunicación | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Centro Estatal C4 | 08-16 | S | 1180619 | 1140279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:81.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 61 x 60 y 62, Col. Centro, lon:-89.62328, lat:20.96767}} | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 3302680.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102351513 | Adquisición | 6122869 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6122869.0, modificado:6879499.0}} | Equipamiento de Instalaciones de la FGE | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Fiscalía General del Estado | 03-05 | S | 1180619 | 1140279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:414.0, meta_modificada:414.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Km 46.5, Periférico Poniente Polígon Susulá - Caucel, lon:-89.70055, lat:20.95806}} | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 4127699.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202389152 | Proyecto de inversión | 4038009.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4038009.17, modificado:4146983.91}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN IDELFONSO PROYECTO NO. 223 01 0329 - 146116 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 146116 | S | 24 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1990.0, meta_modificada:1990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDA COMO CALLE 29 INTERIOR SN COLONIA SAN IDELFONSO, 97302 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 50 Y CALLE 54, LA OBRA SE REALIZARÁ AL PONIENTE DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE MERIDA CAMPUS PONIENTE UBICADA EN LA CALLE , lon:-89.67164521, lat:21.01092}} | 2024-07-13 | 2024-12-09 | 4146983.91 | 4146983.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL24-FICON-6133-120, contratista:EDIFICTUN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:7371573.25, importe_modificado:7371573.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2389152/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202390467 | Proyecto de inversión | 1999152.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999152.1, modificado:1999152.1}} | CONSTRUCCION DE MERCADO PUBLICO EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX CUARTA ETAPA - 150093 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tekax | 150093 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:455.1, meta_modificada:455.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 48 COLONIA CENTRO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 53, CALLE 50 LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADA CERCA DEL KIOSCO DE TEKAX CERCA DE LA IGLESIA Y CERCA DEL SITIO DE MOTOTAXIS TEKAX, lon:-89.286812, lat:20.203545}} | 2024-06-05 | 2024-06-19 | 1999152.1 | 1999152.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2024.07, contratista:YANELLI ESPAÑA MOGUEL., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:1999152.1, importe_modificado:1999152.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2390467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES , trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES , trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES , trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES , trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202357158 | Proyecto de inversión | 294809.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:294809.89, modificado:294809.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO.223 02 0102, 223 02 0101 - 33715 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 33715 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.48, meta_modificada:16.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 25 INTERIOR SN PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS JAIME MUNO UBICADO EN LA CALLE 25 X 14 Y 16 AVANZAR 60 MTS HACIA EL PONIENTE SOB, lon:-89.7032198, lat:21.01229067}} | 2024-03-11 | 2024-06-02 | 294809.89 | 294809.89 | 281545.43 | 281545.43 | 281545.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-008, contratista:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1414885.05, importe_modificado:1414885.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:15.9}} | {2357158/proyecto_PROCESO, 2357158/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-22}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202357165 | Proyecto de inversión | 63320.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:63320.73, modificado:63320.73}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO. 223 03 0130 - 33726 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 33726 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:19.15, meta_modificada:19.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 27 INTERIOR SN PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 25 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ UBICADO EN LA CALLE 24 X 21 Y 23 POSTERIORMENTE AVANZAR 37, lon:-89.70981709, lat:21.01141086}} | 2024-03-11 | 2024-07-07 | 63320.73 | 63320.73 | 18996.22 | 18996.22 | 18996.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-004, contratista:CONSTRUCAVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3258838.36, importe_modificado:3258838.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.75}} | {2357165/proyecto_INICIO, 2357165/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202357191 | Proyecto de inversión | 120130.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120130.15, modificado:125121.75}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 223 03 0178, 223 03 0177. - 33868 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 33868 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:40.95, meta_modificada:40.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 21-B INTERIOR SN PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CALLE 21-A LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL IMSS UBICADO EN LA CALLE 6 X 21 B Y 23 AVANZAR 152 MTS HACIA EL NORTE SOBRE CALLE 6 HASTA , lon:-89.69630637, lat:21.01200516}} | 2024-05-15 | 2024-09-06 | 125121.75 | 125121.75 | 36039.04 | 36039.04 | 36039.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-004, contratista:CONSTRUCAVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3258838.36, importe_modificado:3258838.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:11.83}} | {2357191/proyecto_INICIO, 2357191/proyecto_PROCESO, 2357191/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-22}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202361563 | Proyecto de inversión | 472791.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:472791.95, modificado:470887.57}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CHICHIMILÁ LOCALIDAD CHICHIMILÁ ASENTAMIENTO CHICHIMILÁ - 47159 | 31 | Yucatán | 21 | Chichimilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chichimilá | 47159 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE 21-A INTERIOR SN PUEBLO CHICHIMILÁ, 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 21-A Y CALLE 12, CALLE 14 LA UBICACION DE CONSTRUCCION SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA CHICHIMILA XOCEN EN EL KILOMETRO 0600. LLEGANDO AL E, lon:-88.21031041, lat:20.62952275}} | 2024-05-15 | 2024-07-13 | 470887.57 | 470887.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-CHICHIMILA-R33-2024-001-CI, contratista:MULTIOBRAS CETINA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHICHIMILA, YUCATAN, monto:470887.57, importe_modificado:470887.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.0}} | {2361563/proyecto_INICIO, 2361563/proyecto_PROCESO, 2361563/proyecto_INICIO, 2361563/proyecto_PROCESO, 2361563/proyecto_INICIO, 2361563/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202361686 | Proyecto de inversión | 118578.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:118578.23, modificado:118578.23}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA GERTRUDIS COPO, PROYECTO NO.223 01 0236 - 47640 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 47640 | S | 3 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 12 B INTERIOR SN COLONIA SANTA GERTRUDIS COPO, 97305 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 7 B AL NORTE Y , CALLE 9 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBUCADA EN LA CALLE 7B X 14 Y 14 A SEGUIR 240 MTS, lon:-89.5925567, lat:21.03917877}} | 2024-04-29 | 2024-07-14 | 118578.23 | 118578.23 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT24-FICON-6142-043, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V ., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2419951.31, importe_modificado:2419951.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2361686/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202361699 | Proyecto de inversión | 126033.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:126033.15, modificado:126033.15}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SANTA GERTRUDIS COPO, PROYECTO NO.223 01 0203 - 47717 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 47717 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 9 INTERIOR SN COLONIA SANTA GERTRUDIS COPO, 97305 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 12 A Y CALLE 12 B, CALLE 7 B LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA UBICADA EN LA CALLE 7B X 14 Y 14 A SEGUIR 240 MTS, lon:-89.59270231, lat:21.03830364}} | 2024-04-29 | 2024-07-14 | 126033.15 | 126033.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT24-FICON-6142-043, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V ., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2419951.31, importe_modificado:2419951.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2361699/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202361719 | Proyecto de inversión | 654186.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:654186.32, modificado:654186.32}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD DZITYÁ ASENTAMIENTO DZITYÁ, PROYECTO NO. 223 01 0478 - 49860 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 49860 | S | 21 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:CALLE 16 INTERIOR SN PUEBLO DZITYÁ, 97302 DZITYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21-A, CALLE 18 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 100.23 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD UBICADO EN LA CALLE 18 X 1, lon:-89.67682711, lat:21.04979129}} | 2024-04-29 | 2024-07-28 | 654186.32 | 654186.32 | 108478.88 | 108478.88 | 108478.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT24-FICON-6142-044, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2499834.52, importe_modificado:2499834.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.65}} | {2361719/proyecto_PROCESO, 2361719/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202361723 | Proyecto de inversión | 161996.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:161996.26, modificado:161996.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO XCUMPICH PROYECTO NO.223 02 0033 - 49866 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 49866 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.7, meta_modificada:4.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 3 C INTERIOR SN COLONIA XCUMPICH, 97204 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 24 A, CALLE 5 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LOCAL DE LA COMISARIA UBICADO EN LA CALLE 24 X 5 B Y 5 D SEGUIR 350 MTS HACIA EL NORTE S, lon:-89.63769146, lat:21.03589582}} | 2024-04-29 | 2024-07-21 | 161996.26 | 161996.26 | 48598.88 | 48598.88 | 48598.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-042, contratista:ARQ. RAÚL FERNANDO NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1372770.42, importe_modificado:1372770.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.41}} | {2361723/proyecto_INICIO, 2361723/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202365206 | Proyecto de inversión | 143694.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:143694.2, modificado:143694.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 224 01 0145, 224 01 0144 - 61520 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 61520 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:40.56, meta_modificada:40.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 15 INTERIOR SN PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 11 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 500 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS JOSE C. MENDEZ FAJARDO UBICADO EN CALLE 18 X 19 Y 19A DE LA, lon:-89.70579946, lat:21.02060444}} | 2024-05-07 | 2024-08-05 | 143694.2 | 143694.2 | 43108.26 | 43108.26 | 43108.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-068, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1678420.66, importe_modificado:1678420.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.17}} | {2365206/proyecto_INICIO, 2365206/proyecto_PROCESO, 2365206/proyecto_INICIO, 2365206/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs5: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs6: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs7: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs8: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202380533 | Proyecto de inversión | 350882.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350882.81, modificado:350400.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN TIMUCUY LOCALIDAD TEKIK DE REGIL ASENTAMIETO TEKIK DE REGIL - 108754 | 31 | Yucatán | 90 | Timucuy | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Timucuy | 108754 | S | 2600 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:565.0, meta_modificada:565.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:3, direccion:CALLE 56 PUEBLO TEKIK DE REGIL, 97377 TEKIK DE REGIL, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 49 Y CALLE 47, SE REHABILITARA LA PAVIMENACION DE LA CALLE 56 ENTRELA CALLE 59 Y LA CALLE 47, lon:-89.56345646, lat:20.81683881}} | 2024-04-15 | 2024-06-15 | 350400 | 350400 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-TIMUCUY-LP-2024-05, contratista:GENNY ILEANA SEGOVIA PINELO, convocante:MUNICIPIO DE TIMUCUY, monto:1317151.65, importe_modificado:1317151.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:565.0}} | {2380533/proyecto_PROCESO, 2380533/proyecto_INICIO, 2380533/proyecto_FIN, 2380533/proyecto_INICIO, 2380533/proyecto_PROCESO, 2380533/proyecto_INICIO, 2380533/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE CONTRATO ESTA RELACIONADO CON LAS OBRAS: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN TIMUCUY LOCALIDAD SUBINCANCAB ASENTAMIENTO SUBINCANCAB Y REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN TIMUCUY LOCALIDAD TIMUCUY ASENTAMIENTO TIMUCUY., trimestre:2.0, usuario:mariacdiazc, fecha:2024-07-11}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202380563 | Proyecto de inversión | 356351.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:356351.64, modificado:371751.65}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN TIMUCUY LOCALIDAD TIMUCUY ASENTAMIETO TIMUCUY - 108809 | 31 | Yucatán | 90 | Timucuy | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Timucuy | 108809 | S | 2000 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:573.8, meta_modificada:573.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, SE REHABILITARA PAVIMENTACION DE LA CALLE 22 ENTRE LA CALLE 15 Y LA CALLE 17 A UNA CUADRA DEL PARQUE ECOLOGICO, lon:-89.51459215, lat:20.81556023}} | 2024-04-15 | 2024-06-15 | 371751.65 | 371751.65 | 63884.34 | 63884.34 | 63884.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-TIMUCUY-LP-2024-05, contratista:GENNY ILEANA SEGOVIA PINELO, convocante:MUNICIPIO DE TIMUCUY, monto:1317151.65, importe_modificado:1317151.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:573.8}} | {2380563/proyecto_PROCESO, 2380563/proyecto_INICIO, 2380563/proyecto_PROCESO, 2380563/proyecto_FIN, 2380563/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE CONTRATO ESTA RELACIONADO CON LAS OBRAS: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN TIMUCUY LOCALIDAD SUBINCANCAB ASENTAMIENTO SUBINCANCAB Y REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN TEKIK DE REGIL LOCALIADAD ASENTAMIENTO TEKIK DE REGIL., trimestre:2.0, usuario:mariacdiazc, fecha:2024-07-11}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202395016 | Proyecto de inversión | 359879.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:359879.7, modificado:359879.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN HOMÚN LOCALIDAD HOMÚN - 175083 | 31 | Yucatán | 36 | Homún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Homún | 175083 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:129.99, meta_modificada:129.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:12, direccion:CALLE 21 EXHACIENDA SAN ISIDRO OCHIL, 97586 SAN ISIDRO OCHIL, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 18-A Y CALLE 20, CALLE 25 SE REEALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE CUATRO TECHOS FIRMES EN LA COMISARÍA SAN ISIDRO OCHIL GEORREGERENCIADOS EN EL AP, lon:-89.34233326, lat:20.63593113}} | 2024-06-25 | 2024-08-29 | 359879.7 | 359879.7 | 359789.7 | 359789.7 | 359789.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-02-24, contratista:CONSTRUCCEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HOMUN, monto:4045042.23, importe_modificado:4045042.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:129.99}} | {2395016/proyecto_INICIO, 2395016/proyecto_PROCESO, 2395016/proyecto_FIN, 2395016/proyecto_INICIO, 2395016/proyecto_PROCESO, 2395016/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202357463 | Proyecto de inversión | 98536.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:98536.9, modificado:98536.9}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO. 223 03 0134 - 34780 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 34780 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.8, meta_modificada:30.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 6 INTERIOR SN PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 29-C, CALLE 76 LA OBRA SE REALIZARA EN APROXIMADAMENTE 518.9 MTS AL NORTE DEL CAMPO DE BEISBOL VICTOR MANUEL CORREA RACHO UBICADO EN LA CALL, lon:-89.6982407, lat:21.00673517}} | 2024-03-11 | 2024-07-07 | 98536.9 | 98536.9 | 29561.07 | 29561.07 | 29561.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-004, contratista:CONSTRUCAVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3258838.36, importe_modificado:3258838.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:9.24}} | {2357463/proyecto_PROCESO, 2357463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-22}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202357503 | Proyecto de inversión | 4635374.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4635374.47, modificado:4622856.33}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN - 31819 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 31819 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:784.0, meta_modificada:784.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 44 COLONIA TIZIMIN CENTRO, 97700 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 49-B, CALLE 44-A DEL PARQUE JUAREZ CALLE 51 CON DIRECCION A LA PARROQUIA DE GUADALUPE LLEGANDO A SORIANA CONTRAESQUITA ESQUINA CARNICERIA LA , lon:-88.14758791, lat:21.14129303}} | 2024-03-15 | 2024-05-13 | 4622856.33 | 4622856.33 | 2821510.36 | 2821510.36 | 2821510.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-OC-005-2024, contratista:CONSTRUCTORA PRODIVA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:4622856.33, importe_modificado:4622856.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:470.0}} | {2357503/proyecto_INICIO, 2357503/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202361739 | Proyecto de inversión | 407901.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:407901.63, modificado:407901.63}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD DZITYÁ ASENTAMIENTO DZITYÁ, PROYECTO NO. 223 01 0481 - 49902 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 49902 | S | 13 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:CALLE 24 INTERIOR SN PUEBLO DZITYÁ, 97302 DZITYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21-A, LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 239.39 MTS AL PONIENTE DEL LOCAL DE LA COMISARIA DE LA LOCALIDAD UBICADA EN LA CALLE 20 X 19, lon:-89.68138412, lat:21.0498044}} | 2024-04-29 | 2024-07-28 | 407901.63 | 407901.63 | 105525.85 | 105525.85 | 105525.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT24-FICON-6142-044, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2499834.52, importe_modificado:2499834.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.62}} | {2361739/proyecto_PROCESO, 2361739/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-22}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202361813 | Proyecto de inversión | 529654.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:529654.77, modificado:529654.77}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH PROYECTO NO.223 02 0556 - 48168 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 48168 | S | 21 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE CONOCIDA COMO CALLE 2 C INTERIOR SN PUEBLO SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 AL SUR Y , LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA SAN JUANA INES DE LA CRUZ UBICADA EN LA CALLE 11 X 2 SEGUIR 321 MTS , lon:-89.51375605, lat:21.01854097}} | 2024-04-29 | 2024-07-14 | 529654.77 | 529654.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT24-FICON-6142-043, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V ., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2419951.31, importe_modificado:2419951.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2361813/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202361878 | Proyecto de inversión | 129607.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:129607.41, modificado:129607.41}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD XMATKUIL ASENTAMIENTO XMATKUIL PROYECTO NO. 223 01 0221 - 50277 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 50277 | S | 8 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:138, direccion:CALLE 52 INTERIOR SN COLONIA XMATKUIL, 97315 XMATKUIL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 251-A Y CALLE 253, LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 140.04 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JESUS GARCIA CORONA UBICADA EN LA CALLE, lon:-89.62767956, lat:20.86018669}} | 2024-04-29 | 2024-07-14 | 129607.41 | 129607.41 | 106816.09 | 106816.09 | 106816.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT24-FICON-6142-045, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1934825.31, importe_modificado:1934825.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.3}} | {2361878/proyecto_INICIO, 2361878/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-22}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202361922 | Proyecto de inversión | 349219.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:349219.15, modificado:349219.15}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD SITPACH ASENTAMIENTO SITPACH PROYECTO NO.223 02 0551 - 48391 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 48391 | S | 15 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:121, direccion:CALLE CONOCIDA COMO CALLE 2 INTERIOR SN COLONIA SITPACH, 97306 SITPACH, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 AL NORTE HASTA LA CASA DE DIANA LISSETTE FLORES PEREZ Y , LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA ESCUELA SAN JUANA INES DE LA C, lon:-89.51151507, lat:21.02437596}} | 2024-04-29 | 2024-07-14 | 349219.15 | 349219.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT24-FICON-6142-043, contratista:TELLUS PROYECTOS DEL SURESTE, S. A. DE C. V ., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2419951.31, importe_modificado:2419951.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2361922/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202368790 | Proyecto de inversión | 169767.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:169767.6, modificado:169767.6}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO. 223 02 0323 - 74231 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 74231 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:18.64, meta_modificada:18.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96-A 513 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-A Y CALLE 171-B, LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 341.5 MTS DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR III UBICADO EN LA CALL, lon:-89.65655872, lat:20.90849078}} | 2024-03-25 | 2024-07-21 | 169767.6 | 169767.6 | 123333.64 | 123333.64 | 123333.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-017, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2699738.44, importe_modificado:2699738.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:13.6}} | {2368790/proyecto_INICIO, 2368790/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs5: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs6: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs7: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs8: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202380626 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950000.0, modificado:900403.37}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA CALLE 28 POR 25 Y 27 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATÁN. - 108929 | 31 | Yucatán | 46 | Mama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Mama | 108929 | S | 116 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1066.5, meta_modificada:1066.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE VEINTIOCHO COLONIA MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTICINCO Y CALLE VEINTISIETE, CALLE VEITISEIS ENTRANDO AL MUNICIPIO SOBRE LA CALLE 25 VINIENDO DESDE EL MUNICIPIO DE CHAPAB AVANZAR HACIA EL ESTE RUMBO AL C, lon:-89.36558902, lat:20.47741577}} | 2024-06-03 | 2024-07-05 | 362023.89 | 362023.89 | 362023.89 | 362023.89 | 362023.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISMUN/MAMA-YUC/2024-05, contratista:DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MAMA, monto:900403.37, importe_modificado:900403.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2380626/proyecto_INICIO, 2380626/proyecto_PROCESO, 2380626/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202384558 | Proyecto de inversión | 2699939.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2699939.97, modificado:2699939.97}} | UNO OBRA DE UNO CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO Y LOCALIDAD DE DZONCAUICH, YUCATÁN - 121979 | 31 | Yucatán | 31 | Dzoncauich | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dzoncauich | 121979 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO DZONCAUICH, 97646 DZONCAUICH, DZONCAUICH YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 20, SE ENCUENTRA EN EL ESTADO DE YUCATÁN. A 112 METROS SOBRE LA CALLE 20 SE ENCUENTRA EL PARQUE PRINCIPAL DE LA POBLACIÓN. LOS CUARTOS DO, lon:-88.89137162, lat:21.12770185}} | 2024-06-06 | 2024-08-05 | 2699939.97 | 2699939.97 | 1349969.98 | 1349969.98 | 1349969.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDY-LP-DZONCAUICH/01-2024, contratista:VICTOR EHCATL URIAS ESCALANTE, convocante:MUNICIPIO DE DZONCAUICH, monto:2699939.97, importe_modificado:2699939.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2384558/proyecto_INICIO, 2384558/proyecto_PROCESO, 2384558/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202389502 | Proyecto de inversión | 1499986.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1499986.45, modificado:1499986.45}} | CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION EN TEKAX LOCALIDADES DIVERSAS - 146039 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tekax | 146039 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:319.0, meta_modificada:319.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 64 COLONIA SAN FRANCISCO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 57 Y CALLE 59, CALLE 66 UNA DE LAS OBRAS SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DEL ACUARIO PEZ FELIZ CODHEY DELEGACIÓN TEKAX Y MOTOSERVICIO ALONZO TO, lon:-89.29534783, lat:20.20490565}} | 2024-06-05 | 2024-07-19 | 1499986.45 | 1499986.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2024.11, contratista:S&K CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:1499986.45, importe_modificado:1499986.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2389502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EL FOLIO DE ESTE PROYECTO NO APARECE EN 2023 NI 2024 EL PROYECTO FUE ELIMINADO DE LA PLATAFORMA., trimestre:2.0, usuario:mariavtehc, fecha:2024-07-15}} | {obs1: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES , trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES , trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES , trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES , trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202389657 | Proyecto de inversión | 64122.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:64122.6, modificado:57710.34}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COL. SAN JUDAS TADEO EN LA LOCALIDAD DE TECOH, MUNICIPIO DE TECOH, YUCATAN. - 146415 | 31 | Yucatán | 76 | Tecoh | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecoh | 146415 | S | 69 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7563.0, meta_modificada:7563.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 7 COLONIA SAN JUDAS TADEO, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 30B Y CALLE 304, CALLE 30 EL PUNTO DE INICIO DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO SE ENCUENTRA CARRETERA A OXTAPACAB A UNA CUANDRA DEL VIVERO, lon:-89.4828619, lat:20.75973818}} | 2024-07-16 | 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2389657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202357520 | Proyecto de inversión | 4986047.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4986047.73, modificado:4986047.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA CAMPO DE SOFTBOL EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL, PROYECTO NO. 223 02 0024 - 34935 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Mérida | 34935 | S | 1090 | 1077 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5166.0, meta_modificada:5166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 21- B 74 F INTERIOR SN PUEBLO CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 21-C LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 325 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN MELGAR UBICADA AL ORIENTE DE LA PLAZA P, lon:-89.55006854, lat:21.04201142}} | 2024-05-15 | 2024-08-10 | 4986047.73 | 4986047.73 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-6225-010, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4986047.73, importe_modificado:4986047.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2357520/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-22}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202357584 | Proyecto de inversión | 125848.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:125848.82, modificado:125848.82}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 223 03 0198 - 35113 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 35113 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.29, meta_modificada:17.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 8 INTERIOR SN PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-B Y CALLE 23, CALLE 6 LA OBRA SE REALIZARA EN APROXIMADAMENTE 345.72 MTS AL NORTE DEL CAMPO DE BEISBOL VICTOR MANUEL CORREA RACHO UBICADO EN LA CALL, lon:-89.697625, lat:21.01155347}} | 2024-03-11 | 2024-07-07 | 125848.82 | 125848.82 | 37754.65 | 37754.65 | 37754.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-004, contratista:CONSTRUCAVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3258838.36, importe_modificado:3258838.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.19}} | {2357584/proyecto_PROCESO, 2357584/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs5: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202358312 | Proyecto de inversión | 151299.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:151299.82, modificado:151299.82}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO. 223 02 0537 - 37785 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 37785 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.7, meta_modificada:4.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96-A1 520 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-A Y CALLE 171-B, CALLE 96-A LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 435.54 MTS AL NORTE DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR II, lon:-89.65693061, lat:20.90849135}} | 2024-03-25 | 2024-07-21 | 151299.82 | 151299.82 | 45389.94 | 45389.94 | 45389.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-017, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2699738.44, importe_modificado:2699738.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.7}} | {2358312/proyecto_INICIO, 2358312/proyecto_PROCESO, 2358312/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202358316 | Proyecto de inversión | 247556.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:247556.92, modificado:247556.92}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO NO.223 03 0125, 223 03 0126 - 34940 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 34940 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.04, meta_modificada:24.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171-1 456 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96-A Y CALLE 96-B, CALLE 171-A LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 400 MTS DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA E, lon:-89.65691661, lat:20.90946787}} | 2024-05-15 | 2024-09-13 | 247556.92 | 247556.92 | 74267.07 | 74267.07 | 74267.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-003, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4698723.19, importe_modificado:4698723.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:24.04}} | {2358316/proyecto_INICIO, 2358316/proyecto_PROCESO, 2358316/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-22}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202361985 | Proyecto de inversión | 465498 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:465498.0, modificado:465498.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD DZITYÁ ASENTAMIENTO DZITYÁ PROYECTO NO. 223 01 0475 - 48581 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 48581 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:CALLE 12 INTERIOR SN PUEBLO DZITYÁ, 97302 DZITYÁ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 14 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 365.65 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO UBICADA EN LA CALLE 15 X , lon:-89.67488007, lat:21.05211358}} | 2024-04-29 | 2024-07-28 | 465498 | 465498 | 422103.4 | 422103.4 | 422103.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT24-FICON-6142-044, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2499834.52, importe_modificado:2499834.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.51}} | {2361985/proyecto_INICIO, 2361985/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-19}, obs2: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. (2), trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-19}, obs3: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. (2)(2), trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202376911 | Proyecto de inversión | 293086.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:293086.14, modificado:293086.15}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 03 0078, 223 03 0080 - 99798 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 99798 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.48, meta_modificada:16.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189-B 229 INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-A Y CALLE 80-1, LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 1221.63 KM AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ UBICAD, lon:-89.64670683, lat:20.89210982}} | 2024-03-11 | 2024-07-14 | 293086.15 | 293086.15 | 194319.57 | 194319.57 | 194319.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-003, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4698723.19, importe_modificado:4698723.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.84}} | {2376911/proyecto_INICIO, 2376911/proyecto_PROCESO, 2376911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs5: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs6: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs7: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs8: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202380858 | Proyecto de inversión | 163687.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:163687.11, modificado:163687.11}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECOH SUR PROYECTO NO.223 02 0641 - 110451 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 110451 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.29, meta_modificada:17.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 52 338 INTERIOR SN COLONIA SAN JOSE TECOH SUR, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 149 Y CALLE 151, CALLE 50-A LA OBRA SE REALIZARÁ DEL PARQUE LOS CARDENALES UBICADO EN LA CALLE 149 X 50 Y 52 AVANZAR 70 MTS LA SUR S, lon:-89.63071093, lat:20.91289566}} | 2024-05-23 | 2024-08-14 | 163687.11 | 163687.11 | 49106.13 | 49106.13 | 49106.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-104, contratista:PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA ESTRIBO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1494316.84, importe_modificado:1494316.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.19}} | {2380858/proyecto_INICIO, 2380858/proyecto_PROCESO, 2380858/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-22}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202380862 | Proyecto de inversión | 372000.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:372000.11, modificado:417046.6}} | REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE MAHZUCIL, MUNICIPIO DE TECOH, YUCATAN. - 109384 | 31 | Yucatán | 76 | Tecoh | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Tecoh | 109384 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:6, direccion:CALLE 5 EXHACIENDA MAHZUCIL, 97824 MAHZUCIL, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, CALLE 6 LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE LA CANCHA PUBLICA SE UBICAN ENTRE LA CAPILLA IGLESIA EL BUEN PASTOR EL DISPENSARIO MEDICO ASESOR MEDI, lon:-89.46188179, lat:20.5532382}} | 2024-06-15 | 2024-07-30 | 417046.6 | 417046.6 | 417046.6 | 417046.6 | 417046.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY-FISM-I3-009-24, contratista:COMERCIO DE ALEACIONES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TECOH, YUCATÁN, monto:371500.15, importe_modificado:417046.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.0}} | {2380862/proyecto_INICIO, 2380862/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202389749 | Proyecto de inversión | 556704.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:556704.86, modificado:565420.74}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO CHUBURNA DE HIDALGO PROYECTO NO. 223 02 0025 - 146578 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 146578 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 32 INTERIOR SN COLONIA CHUBURNA DE HIDALGO, 97205 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23 AL SUR Y , CALLE 34 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 246.03 MTS AL ORIENTE DE CORDELEROS JUEGOS INFANTILES UBICADO EN LA CALLE, lon:-89.64417753, lat:21.01065267}} | 2024-07-13 | 2024-12-09 | 565420.74 | 565420.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:EL24-FICON-6133-120, contratista:EDIFICTUN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:7371573.25, importe_modificado:7371573.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2389749/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202358425 | Proyecto de inversión | 293086.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:293086.14, modificado:293086.15}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PROYECTO NO.223 03 0072, 223 03 0075 - 35305 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 35305 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.48, meta_modificada:16.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDA COMO CALLE 80-A LOTE 33 INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 187-2 Y CALLE 189, CALLE 84 LA OBRA SE REALIZARÁ DE LA ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y , lon:-89.64846288, lat:20.89389506}} | 2024-03-11 | 2024-07-14 | 293086.15 | 293086.15 | 192881.81 | 192881.81 | 192881.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-003, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4698723.19, importe_modificado:4698723.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.48}} | {2358425/proyecto_PROCESO, 2358425/proyecto_INICIO, 2358425/proyecto_FIN, 2358425/proyecto_PROCESO, 2358425/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202358467 | Proyecto de inversión | 238033.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:238033.75, modificado:238033.75}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO,TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PROYECTO NO. 223 03 0065, 223 03 0064 - 35510 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 35510 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.7, meta_modificada:4.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 153-A 298 FRAC. INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-A Y CALLE 84, LA OBRA SE REALIZARA DE LA CASETA DE POLICIA UBICADA EN LA CALLE 86 X 157 Y 159 AVANZAR 170 MTS AL N, lon:-89.64299174, lat:20.91751382}} | 2024-03-11 | 2024-07-14 | 238033.75 | 238033.75 | 71410.12 | 71410.12 | 71410.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-003, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4698723.19, importe_modificado:4698723.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.7}} | {2358467/proyecto_FIN, 2358467/proyecto_INICIO, 2358467/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202362261 | Proyecto de inversión | 155484.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:155484.8, modificado:155484.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECOH PROYECTO NO. 223 03 0103 - 51558 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 51558 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.29, meta_modificada:17.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 48 807 B INTERIOR SN COLONIA SAN JOSE TECOH, 97299 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 135 Y CALLE 137, CALLE 50 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL CAMPO DE BEIBOL FERNANDO VALENZUELA UBICADO EN LA CALLE 46 X 139 Y 141 SEGU, lon:-89.62503507, lat:20.920878}} | 2024-04-29 | 2024-07-21 | 155484.8 | 155484.8 | 46645.44 | 46645.44 | 46645.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-041, contratista:ING. JOSÉ LUIS ALBORNOZ GÓNGORA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1474918.15, importe_modificado:1474918.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.19}} | {2362261/proyecto_PROCESO, 2362261/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-22}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs5: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202365814 | Proyecto de inversión | 297638.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:297638.58, modificado:297638.58}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO.224 01 0149, 224 01 0150 - 61440 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 61440 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.48, meta_modificada:16.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 173 382 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 94 Y CALLE 94-A, LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 538.77 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR III UBICADO EN , lon:-89.65426007, lat:20.90694197}} | 2024-05-07 | 2024-08-05 | 297638.58 | 297638.58 | 89291.58 | 89291.58 | 89291.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-069, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1878899.35, importe_modificado:1878899.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.94}} | {2365814/proyecto_INICIO, 2365814/proyecto_PROCESO, 2365814/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-22}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs5: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs6: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs7: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs8: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202365931 | Proyecto de inversión | 265747.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:265747.4, modificado:265747.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO, TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 224 01 0012, 224 01 0011 - 61874 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 61874 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.7, meta_modificada:4.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 14 INTERIOR SN PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 12-A LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 1K DEL JARDIN DE NIÑOS JAIME NUNO UBICADA EN CALLE 25 X 14 Y 16 CAUCEL AVANZAR 1K AL , lon:-89.7007728, lat:21.0223588}} | 2024-05-07 | 2024-08-05 | 265747.4 | 265747.4 | 79724.22 | 79724.22 | 79724.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-068, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1678420.66, importe_modificado:1678420.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.41}} | {2365931/proyecto_INICIO, 2365931/proyecto_PROCESO, 2365931/proyecto_INICIO, 2365931/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-22}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs5: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs6: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs7: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs8: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202369274 | Proyecto de inversión | 167537.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167537.72, modificado:167537.72}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO. 223 02 0338 - 73654 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 73654 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:18.64, meta_modificada:18.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96-1 519 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-A Y CALLE 171-B, LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 306.12 MTS DE LA CANCHA EMILIANO ZAPATA SUR UBICADA EN LA CALLE, lon:-89.6559461, lat:20.90836061}} | 2024-05-20 | 2024-08-18 | 167537.72 | 167537.72 | 50261.32 | 50261.32 | 50261.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-103, contratista:DIPAMSA, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1944418.85, importe_modificado:1944418.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.59}} | {2369274/proyecto_INICIO, 2369274/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202376930 | Proyecto de inversión | 151252.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:151252.96, modificado:152947.98}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO.223 03 0196, 223 03 0197 - 99831 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 99831 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.29, meta_modificada:17.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 4-A INTERIOR 0 PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 21-B Y CALLE 23, CALLE 4 LA OBRA SE REALIZARÁ DE LA ESCUELA HUMBERTO LARA Y LARA UBICADO EN LA CALLE 23 X 4 Y 4A AVANZAR 190 MTS AL NORTE SOBRE LA CAL, lon:-89.69464839, lat:21.0106684}} | 2024-03-11 | 2024-07-07 | 152947.98 | 152947.98 | 45375.89 | 45375.89 | 45375.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-004, contratista:CONSTRUCAVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3258838.36, importe_modificado:3258838.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.19}} | {2376930/proyecto_INICIO, 2376930/proyecto_PROCESO, 2376930/proyecto_INICIO, 2376930/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-22}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs5: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs6: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs7: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs8: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202376932 | Proyecto de inversión | 293086.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:293086.14, modificado:293133.06}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO. 223 02 0313, 223 02 0314. - 99837 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 99837 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.48, meta_modificada:16.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96-1 494 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171 Y CALLE 171-A, CALLE 96 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 253.4 MTS AL PONIENTE DE LA CANCHA EMILIANO ZAPATA SUR UBI, lon:-89.65555281, lat:20.90940894}} | 2024-03-11 | 2024-07-14 | 293133.06 | 293133.06 | 194773.78 | 194773.78 | 194773.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-003, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4698723.19, importe_modificado:4698723.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.88}} | {2376932/proyecto_PROCESO, 2376932/proyecto_INICIO, 2376932/proyecto_PROCESO, 2376932/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs5: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs6: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs7: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs8: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202376940 | Proyecto de inversión | 287726.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:287726.74, modificado:287726.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME,CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD ONCÁN ASENTAMIENTO ONCÁN PROYECTO NO.223 02 0663,223 02 0662 - 99861 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 99861 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.51, meta_modificada:32.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 21 INTERIOR SN HACIENDA ONCÁN, 97310 ONCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 23 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS LORENZO DE ZAVALA UBICADO EN LA CALLE 21 X 20 Y 22 POSTERIORMENTE AVANZAR, lon:-89.48400368, lat:20.96518686}} | 2024-03-11 | 2024-06-02 | 287726.74 | 287726.74 | 86318.01 | 86318.01 | 86318.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-009, contratista:CONSTRUCTORA ARGON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1411708.96, importe_modificado:1411708.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:9.75}} | {2376940/proyecto_PROCESO, 2376940/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-22}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs5: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs6: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs7: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs8: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202376968 | Proyecto de inversión | 293086.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:293086.14, modificado:299054.81}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 02 0272, 223 02 0273. - 99957 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 99957 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.48, meta_modificada:16.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 189-D 211 INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 80-A Y CALLE 80-1, LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 1117.49 KM AL ORIENTE DEL PREESCOLAR FRIDA KAHLO UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 , lon:-89.64608067, lat:20.89152253}} | 2024-03-11 | 2024-07-14 | 299054.81 | 299054.81 | 200397.75 | 200397.75 | 200397.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-003, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4698723.19, importe_modificado:4698723.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.82}} | {2376968/proyecto_INICIO, 2376968/proyecto_PROCESO, 2376968/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs5: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs6: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs7: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs8: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202377030 | Proyecto de inversión | 313172.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:313172.41, modificado:319151.62}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL PROYECTO NO.223 03 0133. 223 03 0132 - 100114 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 100114 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.23, meta_modificada:17.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 24-A INTERIOR 0 PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, LA OBRA SE REALIZARÁ DEL CENTRO ACUATICO DE MERIDA UBICADO EN LA CALLE 96 X 29B Y 31 AVANZAR 175 MTS AL NORTE SOBRE LA CALLE 96 SEGU, lon:-89.71231005, lat:21.01009025}} | 2024-03-11 | 2024-07-07 | 319151.62 | 319151.62 | 93951.72 | 93951.72 | 93951.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-004, contratista:CONSTRUCAVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:3258838.36, importe_modificado:3258838.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.15}} | {2377030/proyecto_PROCESO, 2377030/proyecto_INICIO, 2377030/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-22}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs5: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs6: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs7: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs8: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202390038 | Proyecto de inversión | 153316.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:153316.13, modificado:137984.52}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE 37 X 30 EN LA LOCALIDAD DE TECOH, MUNICIPIO DE TECOH, YUCATAN. - 147463 | 31 | Yucatán | 76 | Tecoh | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecoh | 147463 | S | 35 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2512.0, meta_modificada:2512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 37 COLONIA TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 30A, CALLE 32 EL PUNTO DE INICIO DE LOS TRABAJOS DE AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL LOCAL COMIDA A DOMICILIO PLATOS BOTANER, lon:-89.47565828, lat:20.73567384}} | 2024-07-16 | 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2390038/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102345803 | Proyecto de inversión | 1280057.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1280057.28, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES NO LAMINA DE CARTON, ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO PARA VIVIENDAS UBICADAS EN IZAMAL YUCATAN Y SUS COMISARIAS - 27019 | 31 | Yucatán | 40 | Izamal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Izamal | 27019 | S | 62 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:28, direccion:CALLE 15 PUEBLO XANABÁ, 97556 XANABÁ, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE 15 ENTRE 10 Y 12 CALLE 15 ENTRE 8 Y 10, CALLE 15 ENTRE 6 Y 8, CALLE 15 ENTRE 12 Y 14, CALLE 13 ENTRE 12, CALLE 11 , lon:-89.01300935, lat:20.83535222}} | 2024-03-19 | 2024-08-05 | 571455 | 571455 | 440000 | 440000 | 440000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-IZAMAL-YUC-2024-01-LP, contratista:SLOVAK CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IZAMAL YUCATAN, monto:1.92000246E7, importe_modificado:1.92000246E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2345803/proyecto_INICIO, 2345803/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102345826 | Proyecto de inversión | 1280057.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1280057.28, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES NO LAMINA DE CARTON, ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO PARA VIVIENDAS UBICADAS EN IZAMAL YUCATAN Y SUS COMISARIAS - 27085 | 31 | Yucatán | 40 | Izamal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Izamal | 27085 | S | 55 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:3, direccion:CALLE 11 PUEBLO CITILCUM, 97550 CITILCUM, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA OBRA SE CONSTRUIRA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD CALLE 11 ENTRE 12 Y 14 CALLE 12 ENTRE 19 Y 21 CALLE 8 ENTRE 5 Y 3 CALLE 14 ENTRE 19 Y , lon:-89.12017993, lat:20.95188033}} | 2024-03-19 | 2024-08-05 | 857181 | 857181 | 660000 | 660000 | 660000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-IZAMAL-YUC-2024-01-LP, contratista:SLOVAK CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IZAMAL YUCATAN, monto:1.92000246E7, importe_modificado:1.92000246E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.0}} | {2345826/proyecto_INICIO, 2345826/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102345815 | Proyecto de inversión | 1280057.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1280057.28, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES NO LAMINA DE CARTON, ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO PARA VIVIENDAS UBICADAS EN IZAMAL YUCATAN Y SUS COMISARIAS - 27043 | 31 | Yucatán | 40 | Izamal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Izamal | 27043 | S | 47 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:24, direccion:CALLE 23 PUEBLO SITILPECH, 97545 SITILPECH, IZAMAL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA OBRA SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD C. 23 ENTRE 16 Y 18 CALLE 18 ENTRE 15 Y 13, CALLE 18 ENTRE 15 Y 17, CALLE 17 ENTRE 18 , lon:-88.95544845, lat:20.93838336}} | 2024-03-19 | 2024-08-05 | 857181 | 857181 | 660000 | 660000 | 660000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM-IZAMAL-YUC-2024-01-LP, contratista:SLOVAK CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IZAMAL YUCATAN, monto:1.92000246E7, importe_modificado:1.92000246E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2345815/proyecto_INICIO, 2345815/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202362543 | Proyecto de inversión | 480004.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:480004.37, modificado:480004.37}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD DZUNUNCÁN ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO. 223 01 0230 - 50360 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 50360 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 29 INTERIOR SN PUEBLO DZUNUNCAN, 97315 DZUNUNCÁN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 20, LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 369.67 MTS AL SUR DEL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL UBICADO EN LA CALLE 20 X 23 Y 25 POSTER, lon:-89.65248793, lat:20.85963892}} | 2024-04-29 | 2024-07-14 | 480004.37 | 480004.37 | 269818.55 | 269818.55 | 269818.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT24-FICON-6142-045, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1934825.31, importe_modificado:1934825.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.99}} | {2362543/proyecto_PROCESO, 2362543/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-22}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202362564 | Proyecto de inversión | 133406.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:133406.12, modificado:133406.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE TECOH SUR PROYECTO NO.223 02 0301 - 52441 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 52441 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:43.48, meta_modificada:43.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 58 356 A INTERIOR SN COLONIA SAN JOSE TECOH SUR, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 151 Y CALLE 161, CALLE 56 A LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DEL PARQUE HUNDIDO UBICADO EN LA CALLE 155 X 58 Y 60 SEGUIR 148 MTS HAC, lon:-89.63388445, lat:20.91064827}} | 2024-04-29 | 2024-08-25 | 133406.12 | 133406.12 | 40021.83 | 40021.83 | 40021.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-037, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2979843.45, importe_modificado:2979843.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:13.04}} | {2362564/proyecto_PROCESO, 2362564/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-22}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202362565 | Proyecto de inversión | 413520.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:413520.91, modificado:413520.91}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA,CUARTOS DORMITORIO,TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JACINTO CANEK PROYECTO NO.223 02 0466,223 02 0468,223 02 0467. - 50415 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 50415 | S | 1 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 48 522 INTERIOR SN COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 191 A Y CALLE 193, CALLE 46 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL CENTRO EDUCATIVO MI PARAISO INFANTIL UBICADO EN LA CALLE 50 X 183 Y 185 SEGUI, lon:-89.61969972, lat:20.89348802}} | 2024-04-29 | 2024-07-21 | 413520.91 | 413520.91 | 124056.27 | 124056.27 | 124056.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-041, contratista:ING. JOSÉ LUIS ALBORNOZ GÓNGORA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1474918.15, importe_modificado:1474918.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.7}} | {2362565/proyecto_PROCESO, 2362565/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202366037 | Proyecto de inversión | 102704.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:102704.69, modificado:102704.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 224 01 0115, 224 01 0114 - 62428 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 62428 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:26.04, meta_modificada:26.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 25 INTERIOR SN PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CALLE 29 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 215 MTS DE LA CANCHA DEPORTIVA VICTOR MANUEL CORREA RACHO UBICADA EN CALLE 25 X 10 Y 12 A, lon:-89.69790399, lat:21.009053}} | 2024-05-07 | 2024-08-05 | 102704.68 | 102704.68 | 30811.41 | 30811.41 | 30811.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-068, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1678420.66, importe_modificado:1678420.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:7.81}} | {2366037/proyecto_PROCESO, 2366037/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-22}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202366108 | Proyecto de inversión | 190794.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:190794.4, modificado:190794.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO, PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD CAUCEL ASENTAMIENTO CAUCEL, PROYECTO NO. 224 01 0021, 224 01 0020 - 62767 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 62767 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.7, meta_modificada:4.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 17 INTERIOR SN PUEBLO CAUCEL, 97314 CAUCEL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 PRIV. Y , CALLE 15 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 1.5 KMS DEL LOCAL DE LA COMISARIA CAUCEL UBICADA EN CALLE 21 X 18 Y 18A AVANZAR 330 MTS A, lon:-89.69385557, lat:21.01868917}} | 2024-05-07 | 2024-08-05 | 190794.4 | 190794.4 | 57238.32 | 57238.32 | 57238.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-068, contratista:CONSTRUCTORA PCH, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1678420.66, importe_modificado:1678420.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.41}} | {2366108/proyecto_PROCESO, 2366108/proyecto_INICIO, 2366108/proyecto_PROCESO, 2366108/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs5: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs6: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs7: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs8: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202402060 | Proyecto de inversión | 21044.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21044.96, modificado:21044.96}} | EQUIPAMIENTO TIC DE PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL MUNA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA, C.C.T 31ECB0035Z. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Salud | Sin identificar | Secretaría de Educación | 23-MEDIA_SUPERIOR | S | 161 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 19,S/N , C.P. 97840, lon:-89.699167, lat:20.485079}} | 2024-05-17 | 2024-06-20 | 0 | 21044.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-24-ADQ-LP-011 (U), contratista:GRUPO YOSARTI DE MÉXICO S. R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21044.96, importe_modificado:21044.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202402061 | Proyecto de inversión | 21044.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21044.96, modificado:21044.96}} | EQUIPAMIENTO TIC DE PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL PROGRESO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO, C.C.T 31ECB0003H. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Salud | Sin identificar | Secretaría de Educación | 24-MEDIA_SUPERIOR | S | 802 | 706 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 37,S/N , C.P. 97320, lon:-89.659045, lat:21.280616}} | 2024-05-17 | 2024-06-20 | 0 | 21044.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-24-ADQ-LP-011 (V), contratista:GRUPO YOSARTI DE MÉXICO S. R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21044.96, importe_modificado:21044.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202402062 | Proyecto de inversión | 21044.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21044.96, modificado:21044.96}} | EQUIPAMIENTO TIC DE PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL RIO LAGARTOS DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE RÍO LAGARTOS, C.C.T 31ECB0049C. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Salud | Sin identificar | Secretaría de Educación | 25-MEDIA_SUPERIOR | S | 53 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE 10 CARRETERA TIZIMIN-RIO LAGARTOS,S/N , C.P. 97720, lon:-88.156021, lat:21.588018}} | 2024-05-17 | 2024-06-20 | 0 | 21044.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-24-ADQ-LP-011 (W), contratista:GRUPO YOSARTI DE MÉXICO S. R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21044.96, importe_modificado:21044.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202402063 | Proyecto de inversión | 21044.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21044.96, modificado:21044.96}} | EQUIPAMIENTO TIC DE PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL SACALUM DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SACALUM, C.C.T 31ECB0036Z. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Salud | Sin identificar | Secretaría de Educación | 26-MEDIA_SUPERIOR | S | 61 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN CALLE 26 ANTIGUA CARRETERA A TICUL,S/N , C.P. 97845, lon:-89.585311, lat:20.484703}} | 2024-05-17 | 2024-06-20 | 0 | 21044.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-24-ADQ-LP-011 (X), contratista:GRUPO YOSARTI DE MÉXICO S. R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21044.96, importe_modificado:21044.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202402066 | Proyecto de inversión | 21044.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21044.96, modificado:21044.96}} | EQUIPAMIENTO TIC DE PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL SEYE DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SEYE, C.C.T 31ECB0038X. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Salud | Sin identificar | Secretaría de Educación | 29-MEDIA_SUPERIOR | S | 171 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CARRETERA SEYE-KANICAB KILOMETRO 2,S/N , C.P. 97570, lon:-89.386217, lat:20.84358}} | 2024-05-17 | 2024-06-20 | 0 | 21044.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-24-ADQ-LP-011 (AA), contratista:GRUPO YOSARTI DE MÉXICO S. R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21044.96, importe_modificado:21044.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202402068 | Proyecto de inversión | 21044.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21044.96, modificado:21044.96}} | EQUIPAMIENTO TIC DE PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL TEABO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEABO, C.C.T 31ECB0057L. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Salud | Sin identificar | Secretaría de Educación | 31-MEDIA_SUPERIOR | S | 228 | 239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 23,S/N , C.P. 97910, lon:-89.285047, lat:20.408885}} | 2024-05-17 | 2024-06-20 | 0 | 21044.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-24-ADQ-LP-011 (AC), contratista:GRUPO YOSARTI DE MÉXICO S. R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21044.96, importe_modificado:21044.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202390208 | Proyecto de inversión | 2555985.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2555985.69, modificado:2555944.85}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO LA GUADALUPE EN TZUCACAB, LOCALIDAD TZUCACAB ASENTAMIENTO TZUCACAB - 149075 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzucacab | 149075 | S | 5100 | 4900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:758.38, meta_modificada:758.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 19 VILLA TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18 A, CALLE 17 SE UBICA A UN LADO DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO, lon:-89.04456594, lat:20.07906782}} | 2024-06-12 | 2024-07-30 | 2555944.85 | 2555944.85 | 2555944.85 | 766783.45 | 766783.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISMUN-TZUCACAB-YUC/2024-08, contratista:DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR, convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:2555944.85, importe_modificado:2555944.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:227.51}} | {2390208/proyecto_INICIO, 2390208/proyecto_PROCESO, 2390208/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202391990 | Proyecto de inversión | 1927363.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1927363.67, modificado:1965950.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN TEKAL DE VENEGAS LOCALIDAD TEKAL DE VENEGAS ASENTAMIENTO TEKAL DE VENEGAS ETAPA 2 - 161574 | 31 | Yucatán | 77 | Tekal de Venegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tekal de Venegas | 161574 | S | 55 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:533.8, meta_modificada:533.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO TEKAL DE VENEGAS, 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 5, CALLE 23 LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD. CALLE 20 X 5 Y 23 SE ENCUENTRAN 7 BENEFICIARIOS EN, lon:-88.94152671, lat:21.02344713}} | 2024-06-26 | 2024-08-27 | 1965950.28 | 1965950.28 | 1965950.28 | 589785.08 | 589785.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-TEKAL-003-2024, contratista:MA FT SERVCIOS MULTIPLES DE SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEKAL DE VENEGAS, monto:1965950.28, importe_modificado:1965950.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.0}} | {2391990/proyecto_INICIO, 2391990/proyecto_PROCESO, 2391990/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202358892 | Proyecto de inversión | 312080.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:312080.18, modificado:312080.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO.223 03 0120, 223 03 0119 - 39556 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 39556 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.48, meta_modificada:16.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 456 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, CALLE 171 1 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 171 A X 92 A Y , lon:-89.65669343, lat:20.90989072}} | 2024-03-25 | 2024-07-21 | 312080.18 | 312080.18 | 93624.05 | 93624.05 | 93624.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-021, contratista:CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2859685.49, importe_modificado:2859685.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.48}} | {2358892/proyecto_INICIO, 2358892/proyecto_PROCESO, 2358892/proyecto_FIN, 2358892/proyecto_PROCESO, 2358892/proyecto_FIN, 2358892/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202358947 | Proyecto de inversión | 2857230.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2857230.54, modificado:2856381.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CHICHIMILÁ LOCALIDAD CHICHIMILÁ ASENTAMIENTO CHICHIMILÁ - 39687 | 31 | Yucatán | 21 | Chichimilá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chichimilá | 39687 | S | 144 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1173.0, meta_modificada:1173.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE 21-A PUEBLO CHICHIMILÁ, 97760 CHICHIMILÁ, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 22, LA OBRA SE ESCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA PRINCIPAL VALLADOLID CARRILLO PUERTO EN EL KM 6. SE DESVIA ALPONIENTE DE LA CARRE, lon:-88.21486091, lat:20.63909345}} | 2024-05-01 | 2024-08-09 | 2856381.19 | 2856381.19 | 1808545.92 | 1808545.92 | 1808545.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-CHICHIMILA-R33-2024-001-LP, contratista:HECTOR SANTIAGO COUOH CHUC, convocante:MUNICIPIO DE CHICHIMILA, YUCATAN, monto:2856381.19, importe_modificado:2856381.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1055.0}} | {2358947/proyecto_INICIO, 2358947/proyecto_PROCESO, 2358947/proyecto_INICIO, 2358947/proyecto_PROCESO, 2358947/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202358966 | Proyecto de inversión | 319175.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319175.93, modificado:319175.93}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III EL PROYECTO NO. 223 02 0620, 223 02 0619 - 37400 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 37400 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.48, meta_modificada:16.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96-B 506 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 171-A Y CALLE 171-B, CALLE 96-A 1 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 424.35 MTS AL NORTE DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR I, lon:-89.65749206, lat:20.90895366}} | 2024-05-23 | 2024-08-14 | 319175.93 | 319175.93 | 95752.78 | 95752.78 | 95752.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-104, contratista:PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA ESTRIBO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1494316.84, importe_modificado:1494316.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.48}} | {2358966/proyecto_FIN, 2358966/proyecto_PROCESO, 2358966/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs5: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202362736 | Proyecto de inversión | 129607.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:129607.41, modificado:129607.41}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SALVADOR ALVARADO SUR, PROYECTO NO. 223 01 0233 - 50920 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 50920 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 6 NORTE INTERIOR SN COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR, 97196 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 587.45 MTS AL PONIENTE DEL JARDIN DE NIÑOS DOMINGA CANTO PASTRANA UBICADO, lon:-89.60191009, lat:20.93634687}} | 2024-04-29 | 2024-07-14 | 129607.41 | 129607.41 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT24-FICON-6142-045, contratista:ALMA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1934825.31, importe_modificado:1934825.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2362736/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202366601 | Proyecto de inversión | 228130.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:228130.01, modificado:228130.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO,TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EL ROBLE AGRICOLA PROYECTO NO.224 01 0097, 224 01 0096 - 64381 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 64381 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.7, meta_modificada:4.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 45 LOTE 2 INTERIOR SN COLONIA EL ROBLE AGRICOLA, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 2 B, CALLE 47 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL CAMPO DE FUTBOL UBICADO EN LA CALLE 39 X 2 A Y 6 SEGUIR 282 MTS HACIA, lon:-89.6644142, lat:20.92007784}} | 2024-05-08 | 2024-07-30 | 228130.01 | 228130.01 | 68439 | 68439 | 68439 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-070, contratista:JALANISO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1266848.45, importe_modificado:1266848.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.41}} | {2366601/proyecto_INICIO, 2366601/proyecto_PROCESO, 2366601/proyecto_INICIO, 2366601/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-22}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs5: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs6: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs7: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs8: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202377389 | Proyecto de inversión | 69851.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:69851.34, modificado:69851.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD YAXNIC ASENTAMIENTO YAXNIC PROYECTO NO.223 02 0587,223 02 0586 - 99678 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 99678 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.09, meta_modificada:20.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:141, direccion:CALLE 18 INTERIOR SN PUEBLO YAXNIC, 97316 YAXNIC, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 16 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS NARCISO SOUZA NIVELO UBICADA EN LA CALLE 23 X 18 A Y 18 POSTERIORMENTE AVANZAR, lon:-89.61832967, lat:20.78826262}} | 2024-03-11 | 2024-06-02 | 69851.34 | 69851.34 | 62030.68 | 62030.68 | 62030.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-009, contratista:CONSTRUCTORA ARGON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1411708.96, importe_modificado:1411708.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.8}} | {2377389/proyecto_INICIO, 2377389/proyecto_PROCESO, 2377389/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202381874 | Proyecto de inversión | 4033645 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4033645.0, modificado:4031930.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE CHOCHOLÁ MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ - 113560 | 31 | Yucatán | 23 | Chocholá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chocholá | 113560 | S | 146 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1240.0, meta_modificada:1240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO CHOCHOLA, 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 9 LA LOCALIDAD DE CHOCHOLA SE ENCUENTRA A 39.9 KM DE LA CIUDAD DE MERIDA RUMBO SUR TRANSITANDO POR LA CARRETERA FEDERAL 180. LAS VIVIEN, lon:-89.83333307, lat:20.75742564}} | 2024-03-19 | 2024-07-16 | 2881175 | 4031930.09 | 1209579.03 | 1209579.03 | 1209579.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-MCHY-INFRA-VIV-001/2024, contratista:JOSE ALBERTO KOH LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHOCHOLA, YUCATAN, monto:4031930.09, importe_modificado:4031930.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.0}} | {2381874/proyecto_INICIO, 2381874/proyecto_PROCESO, 2381874/proyecto_INICIO, 2381874/proyecto_PROCESO, 2381874/proyecto_INICIO, 2381874/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202392066 | Proyecto de inversión | 758777.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:758777.1, modificado:746433.56}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN TEKOM LOCALIDAD TEKOM ASENTAMIENTO TEKOM - 162076 | 31 | Yucatán | 81 | Tekom | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tekom | 162076 | S | 35 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:332.34, meta_modificada:332.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE 8 INTERIOR SN PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 6, CALLE PERIFERICO CERRETERA FEDERAL SALIDA A TIXCACALCUPUL, lon:-88.26482944, lat:20.59456401}} | 2024-06-24 | 2024-08-07 | 746433.56 | 746433.56 | 746433.56 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CI-FISMR33-081-001-2024, contratista:JUAN JOSE FERNANDEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO DE TEKOM YUCATAN, monto:746433.56, importe_modificado:746433.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2392066/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Apenas se realizo concurso fin de mes de junio y se inicio en los ultimos dias del trimestre, trimestre:2.0, usuario:josermoob, fecha:2024-07-09}} | {obs1: {observación:SE DEVUELVE POR SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:2.0, usuario:yazmingsandovalme, fecha:2024-07-11}}
2024 | 2 | YUC240202392286 | Proyecto de inversión | 5358400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5358400.0, modificado:5358400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JUAN BAUTISTA PROYECTO NO. 223 03 0213 - 163246 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mérida | 163246 | S | 42 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7114.3, meta_modificada:7114.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 48 INTERIOR 0 COLONIA SAN JUAN BAUTISTA, 97302 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 35-A, LA OBRA SE REALIZARÁ DEL SEDART UBICADO EN LA CALLE 21 X 29B AVANZAR 550 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 44 HASTA LLEGAR A LA , lon:-89.6681516, lat:21.02036779}} | 2024-07-27 | 2024-12-09 | 4202074.84 | 4202074.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT24-FICON-6151-139, contratista:MARIO CALIXTO DEANDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4202074.84, importe_modificado:4202074.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2392286/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202359063 | Proyecto de inversión | 108215.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108215.21, modificado:108215.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, PISO FIRME,EN MÉRIDA LOCALIDAD DZOYAXCHÉ ASENTAMIENTO DZOYAXCHÉ PROYECTO.223 02 0240, 223 02 0239 - 37755 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 37755 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.29, meta_modificada:30.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:89, direccion:CALLE 20 INTERIOR SN PUEBLO DZOYAXCHÉ, 97316 DZOYAXCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL JARDIN DE NIÑOS ADOLFO RUIZ UBICADO EN LA CALLE 22 X 25 Y 27 POSTERIORMENTE SEGUIR SEGUIR 78 MT, lon:-89.59050135, lat:20.78613936}} | 2024-03-25 | 2024-07-21 | 108215.21 | 108215.21 | 32464.56 | 32464.56 | 32464.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-020, contratista:MARO WOOD STUDIO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2564938.51, importe_modificado:2564938.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.29}} | {2359063/proyecto_INICIO, 2359063/proyecto_FIN, 2359063/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202359085 | Proyecto de inversión | 122764.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:122764.55, modificado:122764.55}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III, PROYECTO NO. 223 02 0140 - 37861 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 37861 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:40.65, meta_modificada:40.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 562 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 173 Y CALLE 173-A, CALLE 94-A LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 6 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE EMILIANO ZAPATA SUR III UBICAD, lon:-89.65514792, lat:20.90652137}} | 2024-03-25 | 2024-07-21 | 122764.55 | 122764.55 | 36829.36 | 36829.36 | 36829.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-017, contratista:ARQ. MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2699738.44, importe_modificado:2699738.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:40.65}} | {2359085/proyecto_INICIO, 2359085/proyecto_PROCESO, 2359085/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202359139 | Proyecto de inversión | 68187.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:68187.41, modificado:68187.41}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MIL PIEDRAS, PROYECTO NO.223 03 0097 - 40130 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 40130 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:19.4, meta_modificada:19.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 60 411 INTERIOR SN COLONIA MIL PIEDRAS, 97298 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 65 Y , CALLE 62 LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DEL PARQUE HUNDIDO UBICADO EN LA CALLE 60 X 153 Y 155 SEGUIR 623 MTS HACIA EL SUR SOBRE LA CAL, lon:-89.63765251, lat:20.90679327}} | 2024-03-25 | 2024-07-21 | 68187.41 | 68187.41 | 20456.23 | 20456.23 | 20456.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-021, contratista:CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2859685.49, importe_modificado:2859685.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:19.4}} | {2359139/proyecto_PROCESO, 2359139/proyecto_INICIO, 2359139/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202359179 | Proyecto de inversión | 312080.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:312080.18, modificado:312080.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO,CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA PROYECTO NO.223 03 0121, 223 03 0122 - 40257 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 40257 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.48, meta_modificada:16.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 A 453 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, CALLE 171 1 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 171 A X 92 A , lon:-89.65679677, lat:20.9092183}} | 2024-03-25 | 2024-07-21 | 312080.18 | 312080.18 | 93624.05 | 93624.05 | 93624.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-021, contratista:CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2859685.49, importe_modificado:2859685.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.48}} | {2359179/proyecto_INICIO, 2359179/proyecto_PROCESO, 2359179/proyecto_INICIO, 2359179/proyecto_FIN, 2359179/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-22}, obs2: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. (2), trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-22}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202359207 | Proyecto de inversión | 258328.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:258328.72, modificado:258328.72}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME,CUARTO PARA BAÑO,PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA SUR III PROYECTO NO.223 03 0221, 223 03 0222, 223 03 0220 - 40340 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 40340 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:28.4, meta_modificada:28.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 171 A 469 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA SUR III, 97295 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 96 A Y CALLE 96 B, CALLE 171 1 LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 171 A X 92 A , lon:-89.6573372, lat:20.90919238}} | 2024-03-25 | 2024-07-21 | 258328.72 | 258328.72 | 77498.63 | 77498.63 | 77498.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-021, contratista:CANKAB INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2859685.49, importe_modificado:2859685.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:28.4}} | {2359207/proyecto_PROCESO, 2359207/proyecto_INICIO, 2359207/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202359247 | Proyecto de inversión | 145058.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:145058.66, modificado:136546.13}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO GUADALUPANA PROYECTO NO.223 02 0425 - 40549 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 40549 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.29, meta_modificada:17.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187-A1 101 INTERIOR SN COLONIA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 58 Y CALLE 60, CALLE 187-A LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 269.05 MTS AL NORTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 187, lon:-89.63706626, lat:20.89861485}} | 2024-03-11 | 2024-06-02 | 136546.13 | 136546.13 | 43517.6 | 43517.6 | 43517.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-006, contratista:ING. ANTONIO ESCAMILLA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1387830.47, importe_modificado:1387830.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.29}} | {2359247/proyecto_FIN, 2359247/proyecto_INICIO, 2359247/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-22}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs5: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202359266 | Proyecto de inversión | 145957.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:145957.9, modificado:145957.9}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN PROYECTO NO.223 02 0184 - 40586 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 40586 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.29, meta_modificada:17.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 193-A 570 FRAC. INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 88 Y CALLE 195, CALLE 193 LA OBRA SE REALIZARA DEL PARQUE DZUNUNCAN UBICADO EN LA CALLE 88 X 191 Y 191A AVANZAR 100 MTS AL SUR SOBRE , lon:-89.65415092, lat:20.88745133}} | 2024-03-11 | 2024-07-14 | 145957.9 | 145957.9 | 43787.37 | 43787.37 | 43787.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-003, contratista:SERVICIOS EMPRESARIALES YASSAN, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:4698723.19, importe_modificado:4698723.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.29}} | {2359266/proyecto_PROCESO, 2359266/proyecto_FIN, 2359266/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs5: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202362801 | Proyecto de inversión | 375647.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:375647.73, modificado:375647.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO,CUARTO PARA BAÑO,TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO RENACIMIENTO PROYECTO NO.223 02 0529,223 02 0532,223 02 0530 - 53487 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 53487 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.48, meta_modificada:16.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 167 289 INTERIOR SN COLONIA RENACIMIENTO, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 82 Y CALLE 84, CALLE 169 LA OBRA SE REALIZARA AL ORIENTE DE LA ESCUELA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBICADA EN LA CALLE 84 A X 169 Y 167 SEG, lon:-89.64353907, lat:20.91096844}} | 2024-04-29 | 2024-08-18 | 375647.72 | 375647.72 | 112694.31 | 112694.31 | 112694.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-038, contratista:ING. EDUARDO FUENTES ZEPEDA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2244843.95, importe_modificado:2244843.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.48}} | {2362801/proyecto_INICIO, 2362801/proyecto_FIN, 2362801/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs5: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202362841 | Proyecto de inversión | 84025.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:84025.34, modificado:84025.34}} | CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO PARA SANITARIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SALVADOR ALVARADO SUR PROYECTO NO.223 03 0106 - 51304 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 51304 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 41 315 INTERIOR SN COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR, 97196 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 6 NORTE Y CALLE 8 NORTE, CALLE 39 B LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DEL JARDIN DE NIÑOS DOMINGA CANTO PASTRANA UBICADO EN LA CALLE , lon:-89.5969415, lat:20.93655281}} | 2024-04-29 | 2024-07-21 | 84025.34 | 84025.34 | 25207.6 | 25207.6 | 25207.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-041, contratista:ING. JOSÉ LUIS ALBORNOZ GÓNGORA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1474918.15, importe_modificado:1474918.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2362841/proyecto_INICIO, 2362841/proyecto_FIN, 2362841/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-22}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202362846 | Proyecto de inversión | 246406.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:246406.4, modificado:282320.35}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JACINTO CANEK PROYECTO NO. 223 01 0471 - 51309 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mérida | 51309 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 201 INTERIOR SN COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 48, LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 321.77 MTS AL SUR DE LA CASA DE LA CULTURA ING. AQUILES CORDOVA MORAN UBICADA EN LA C, lon:-89.6207341, lat:20.88839291}} | 2024-04-29 | 2024-07-14 | 282320.35 | 282320.35 | 84696.1 | 84696.1 | 84696.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-037, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2979843.45, importe_modificado:2979843.45}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.7}} | {2362846/proyecto_INICIO, 2362846/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-22}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202362865 | Proyecto de inversión | 308563.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:308563.37, modificado:308563.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO,CUARTOS PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN ANTONIO XLUCH PROYECTO NO.223 02 0363,223 02 0364 - 51390 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 51390 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.48, meta_modificada:16.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 80 852 A INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO XLUCH, 97290 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 143 Y CALLE 145, CALLE 80 A LA OBRA SE REALIZARA AL SUR DE LA CANCGA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 139 X 76 Y 78 SEGUIR 171 MTS , lon:-89.64179715, lat:20.92166025}} | 2024-04-29 | 2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2362865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202378072 | Proyecto de inversión | 4591470.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4591470.36, modificado:4591470.36}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES DE ASFALTO UBICADAS EN C20 X 29 Y 31, C20 POR 31 Y 33, C20 POR 33 Y 35, C20 POR 35 Y 37, C20 POR 37 Y 39, CALLE 20 POR 39 Y 41 EN MOTUL LOCALIDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO ASENTAMIENTO MOTUL DE CARRILLO PUERTO. - 102714 | 31 | Yucatán | 52 | Motul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Motul | 102714 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5292.3, meta_modificada:5292.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 20 CIUDAD MOTUL DE CARRILLO PUERTO CENTRO, 97430 MOTUL DE CARRILLO PUERTO, MOTUL YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 41, CALLE 43 PARTIENDO DEL PARQUE DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE MOTUL UBICADO EN EL CRUCE DE LAS CALLES 27 POR 26, lon:-89.27838254, lat:21.09057283}} | 2024-04-29 | 2024-07-27 | 3087722.52 | 3087722.52 | 3087722.52 | 3087722.52 | 3087722.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMY-FISM-LP-001-2024, contratista:HERRECON DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MOTUL, monto:4591470.36, importe_modificado:4591470.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4300.0}} | {2378072/proyecto_PROCESO, 2378072/proyecto_INICIO, 2378072/proyecto_PROCESO, 2378072/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202392376 | Proyecto de inversión | 2018240 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2018240.0, modificado:2018240.0}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD KOMCHÉN ASENTAMIENTO KOMCHÉN PROYECTO NO.223 03 0210 - 163694 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mérida | 163694 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2717.8, meta_modificada:2717.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE CONOCIDA COMO CALLE 33 INTERIOR SN PUEBLO KOMCHÉN, 97302 KOMCHÉN, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 14, CALLE 35 LA OBRA SE REALIZARÁ DE LA ESCUELA JOAQUIN COELLO UBICADO EN LA CALLE 14 X 37 AVANZAR 200 MTS AL NORTE S, lon:-89.65141434, lat:21.1031046}} | 2024-07-28 | 2024-11-05 | 1704963.36 | 1704963.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT24-FICON-6151-142, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES RAMÍREZ, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1704963.36, importe_modificado:1704963.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2392376/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202359332 | Proyecto de inversión | 130149.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130149.46, modificado:130149.46}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO GUADALUPANA PROYECTO NO. 223 03 0019, 223 03 0018 - 40834 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 40834 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.95, meta_modificada:30.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187-A1 105 INTERIOR SN COLONIA GUADALUPANA, 97315 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 58 Y CALLE 60, CALLE 187-A LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE 232.27 MTS AL NORTE DEL PARQUE LA GUADALUPANA UBICADO EN LA CALLE 187C , lon:-89.63723614, lat:20.89864329}} | 2024-03-11 | 2024-06-02 | 130149.46 | 130149.46 | 39044.83 | 39044.83 | 39044.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-006, contratista:ING. ANTONIO ESCAMILLA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1387830.47, importe_modificado:1387830.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.95}} | {2359332/proyecto_INICIO, 2359332/proyecto_FIN, 2359332/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240102345292 | Proyecto de inversión | 1360126.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1360126.81, modificado:1359889.46}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES CON CONCRETO ASFALTICO MEZCLA CALIENTE EN LA LOCALIDAD DE CALCEHTOK MUNICIPIO DE OPICHEN, YUCATÁN. - 24494 | 31 | Yucatán | 55 | Opichén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Opichén | 24494 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2140.0, meta_modificada:2140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:2, direccion:CALLE 21 PUEBLO CALCEHTOC, 97814 CALCEHTOK, OPICHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, CALLE PRINCIPAL SALIDA A CARRETERA FEDERAL MAXCANUMUNA, lon:-89.91365879, lat:20.5675852}} | 2024-04-01 | 2024-05-30 | 1359889.46 | 1359889.46 | 1359889.46 | 1359889.46 | 1359889.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-OPICHEN-YUC-LP-2024-03, contratista:ING. MIGUEL ANGEL MEX GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE OPICHEN, monto:1359889.46, importe_modificado:1359889.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2140.0}} | {2345292/proyecto_INICIO, 2345292/proyecto_PROCESO, 2345292/proyecto_INICIO, 2345292/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102351498 | Adquisición | 586925 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586925.0, modificado:586925.0}} | Equipamiento del Instituto de Formación de la FGE | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Fiscalía General del Estado | 02-04 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:46.5, Periférico Poniente Polígon Susulá - Caucel, lon:-89.70055, lat:20.95806}} | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 352155 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230302266848 | Proyecto de inversión | 2233917.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2233917.12, modificado:2233917.12}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA LEOPOLDO AGUILAR ROCA, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN,MUNICIPIO DE PETO, YUCATÁN, CCT 31DPR1678E | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-004-2018 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:37, direccion:TEMOZON, lon:-88.92805, lat:20.06944}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 1975294.64 | 2121164.65 | 1975294.64 | 1975294.64 | 1975294.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-154-2023, contratista:JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2039581.39, importe_modificado:2039581.39}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:ENVIO A RECHAZO , trimestre:2.0, usuario:karimemarcilag, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:ENVIO A RECHAZO , trimestre:2.0, usuario:karimemarcilag, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:ENVIO A RECHAZO , trimestre:2.0, usuario:karimemarcilag, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:ENVIO A RECHAZO , trimestre:2.0, usuario:karimemarcilag, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240102351554 | Adquisición | 6018543 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6018543.0, modificado:6018543.0}} | Equipamiento de Centros de Información | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Centro Estatal de Información sobre Seguridad Pública | 08-15 | S | 1180619 | 1140279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Km. 45, Periférico Poniente polígono Susulá - Caucel, lon:-89.69941, lat:20.96121}} | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 3611125.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102351551 | Proyecto de inversión | 4358445.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4358445.66, modificado:4358445.66}} | Mejoramiento de las instalaciones de los Centros Penitenciarios Mérida Femenil y Tekax | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretaría General de Gobierno | 07-13 | S | 21 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10088.0, meta_modificada:10088.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 61 x 60 y 62, Col. Centro, lon:-89.62328, lat:20.96767}} | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 2615067.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102351506 | Adquisición | 41742265 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.1742265E7, modificado:4.174226505E7}} | Equipamiento de la Policía Estatal y Municipal | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaría Seguridad Pública | 03-05 | S | 1180619 | 1140279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:372.0, meta_modificada:372.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:km 45, Periférico Poniente Polígon Susulá - Caucel, lon:-89.69941, lat:20.96121}} | 2024-03-25 | 2024-12-31 | 25045359 | 2578101.9 | 2578101.9 | 2578101.9 | 2578101.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:165.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230302266706 | Proyecto de inversión | 1000000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.01, modificado:1000000.01}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN, CCT. 31DJN0064K | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-004-2022 | S | 47 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 20-A, S/N , COLONIA CHUBURNA DE HIDALGO, lon:-89.6332, lat:21.01343}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 597236.44 | 999999.99 | 597236.44 | 597236.44 | 596996.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-159-2023, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:899998.88, importe_modificado:899998.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.61}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230302238567 | Proyecto de inversión | 53099.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53099.72, modificado:52714.93}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHANKOM DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 157184 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157184 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 38 PUEBLO CHANKOM, 97758 CHANKOM, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, LA ACCIÓN SE UBICA UNA CUADRA AL SUR DE LA CARRETERA A TICIMUL. A LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD. CERCA DEL MODELORAMA, lon:-88.51664714, lat:20.56809798}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 52714.93 | 52714.93 | 52714.93 | 52714.93 | 52714.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2023, contratista:MARÓ WOOD STUDIO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4409692.44, importe_modificado:4409692.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238567/proyecto_INICIO, 2238567/proyecto_FIN, 2238567/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 26/07/2023 y fecha de termino: 24/11/2023, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-10}, obs2: {observación:Fecha de inicio: 26/07/2023 y fecha de termino: 24/11/2023(2), trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-10}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC220202086733 | Proyecto de inversión | 3792468.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3792468.22, modificado:3792468.22}} | MEJORAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAYAB UBICADO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO,YUCATÁN, CCT 31MSU0006C | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | CIEN210-2017 | S | 162 | 515 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL PETO-SANTA ROSA KM 5 CP.97930, lon:-88.91561, lat:20.09574}} | 2022-05-23 | 2022-08-22 | 3646603.79 | 3792467.95 | 3646603.79 | 3646603.79 | 3646603.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E118-2022, contratista:CUATRO CUADRANTES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3245999.77, importe_modificado:3245999.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402295106 | Proyecto de inversión | 1443739.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1443739.76, modificado:1442785.62}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CUZAMA, YUCATAN - 330424 | 31 | Yucatán | 15 | Cuzamá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuzamá | 330424 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO CUZAMA, 97577 CUZAMÁ, CUZAMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 28 ENTRANDO A LA LOCALIDAD DE CUZAMA POR LA CALLE 15 ACANCEH HOMUN, DESPUES DE LA ESCUELA PRIMARIA, APROXIMADAMENTE A UNOS CINCUENTA METROS SE, lon:-89.32304036, lat:20.7424833}} | 2023-11-28 | 2023-12-31 | 1442785.62 | 1442785.62 | 1442785.62 | 1442785.62 | 1442785.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CUZAMA-YUC-R33-LP-2023/03, contratista:RICARDO ARIEL CETINA DORANTES, convocante:AYUNTAMIENTO DE CUZAMA, monto:1442785.62, importe_modificado:1422785.62}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:11.0}} | {2295106/proyecto_PROCESO, 2295106/proyecto_FIN, 2295106/proyecto_PROCESO, 2295106/proyecto_INICIO, 2295106/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102344072 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:65000.0, modificado:65000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA EN MANÍ LOCALIDAD MANÍ ASENTAMIENTO MANI - 16027 | 31 | Yucatán | 47 | Maní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Maní | 16027 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:9.3, meta_modificada:9.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, LA CONSTRUCCION DEL CUARTO PARA COCINA SE REALIZARA EN LA DIRECCION DE LA CALLE C24X21Y23 DE LA LOCALIDAD DE MANI YUCATAN, lon:-89.38957897, lat:20.38935499}} | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 65000 | 65000 | 39000 | 39000 | 39000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-R33-047-LP-03-2024, contratista:CONSTRUCDIS HM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MANI, monto:2928057.4, importe_modificado:2928057.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.6}} | {2344072/proyecto_PROCESO, 2344072/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102342951 | Proyecto de inversión | 387120.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:387120.83, modificado:387120.83}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JACINTO CANEK, PROYECTO NO. 223 03 0208 - 6294 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mérida | 6294 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.5, meta_modificada:630.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 44 B INTERIOR SN COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 195 A Y CALLE 199, CALLE 44 C LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 700 MTS DE BODEGAS FERRAEZ UBICADAS EN CALLE 50 X 195 C 199 DESPLAZARSE, lon:-89.61711452, lat:20.88838811}} | 2024-04-12 | 2024-08-04 | 355918.3 | 355918.3 | 273865.5 | 273865.5 | 273865.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT24-FICON-6151-013, contratista:SEÑALAMIENTO VIAL DE MÉRIDA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2022025.08, importe_modificado:2022025.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.5}} | {2342951/proyecto_INICIO, 2342951/proyecto_PROCESO, 2342951/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102344059 | Proyecto de inversión | 1440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1440000.0, modificado:1438057.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN MANÍ LOCALIDAD MANÍ ASENTAMIENTO MANI - 15914 | 31 | Yucatán | 47 | Maní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Maní | 15914 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:173.28, meta_modificada:173.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, LA CONSTRUCCION DE LOS CUARTOS DORMITORIOS SE REALIZARAN EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES C30X17Y19 C25X22Y24 C30X17Y19 C31X20Y22 C18X25Y23 C22X27Y25 C, lon:-89.38961539, lat:20.38699496}} | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 1438057.4 | 1438057.4 | 878417.22 | 878417.22 | 878417.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-R33-047-LP-03-2024, contratista:CONSTRUCDIS HM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MANI, monto:2928057.4, importe_modificado:2928057.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:106.0}} | {2344059/proyecto_PROCESO, 2344059/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402340788 | Proyecto de inversión | 485000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485000.0, modificado:474492.86}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA, CCT 31DPR0502J EN LA LOCALIDAD DE MOLAS Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-027 | S | 109 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:95, direccion:CALLE 19-A, S/N, CALLE 22, CALLE 20, COLONIA CONOCIDO, C.P.97315, , lon:-89.631557, lat:20.816603}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 474492.86 | 474492.86 | 474492.86 | 474492.86 | 474492.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-228, contratista:CONSTRUCTORA DOVIZA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:474492.86, importe_modificado:474492.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402340793 | Proyecto de inversión | 1785000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1785000.0, modificado:1585189.76}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE, CCT 31DML2013Q EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-032 | S | 18 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 26, S/N, CALLE 43, COLONIA SAMBULA, C.P.97430, , lon:-89.283573, lat:21.082603}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 1585189.76 | 1585189.76 | 1585189.76 | 1585189.76 | 1585189.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-236, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1697953.02, importe_modificado:1585189.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402340794 | Proyecto de inversión | 1155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155000.0, modificado:1099952.88}} | MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM.20 CCT. 31EML0008Q | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-033 | S | 21 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 27, S/N, CALLE 14, CALLE 16, COLONIA SAN JUAN, C.P.97500, , lon:-89.039135, lat:21.242529}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 1099952.88 | 1099952.88 | 1099952.88 | 1099952.88 | 1099952.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-237, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1099952.88, importe_modificado:1099952.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402340841 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:637886.16}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA EN LA ESCUELA PRIMARIA JACINTO CANEK,UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PISTÉ Y EL MUNICIPIO DE TINUM, YUCATÁN, CCT 31DPB2031W | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REM_FAM_BAS_AMP_2023-003 | S | 95 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:51.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE 4, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97750, lon:-88.582685, lat:20.704661}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 637886.16 | 637886.16 | 637886.16 | 637886.16 | 637886.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-176, contratista:LEONEL ALBERTO PACHECO CÁRDENAS, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:637886.18, importe_modificado:637886.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402340842 | Proyecto de inversión | 2947916.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2947916.42, modificado:1169056.2}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA (PLANTA ALTA) EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 82, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN, YUCATÁN, CCT 31DST2028V | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REM_FAM_BAS_AMP_2023-004 | S | 200 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:51.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 51, 7S/N1, CALLE 40, CALLE 38, COLONIA PIEDRA DE AGUA, C.P.97390, , lon:-89.694044, lat:20.902217}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 1169056.2 | 1169056.2 | 1169056.2 | 1169056.2 | 1169056.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-177, contratista:JUAN ARTURO EVIA LOPEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:1169056.2, importe_modificado:1169056.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.33}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402331439 | Proyecto de inversión | 1157200.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1157200.09, modificado:1157200.2}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN - 450252 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tekax | 450252 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:730.0, meta_modificada:730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 58 COLONIA CENTRO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 61 Y CALLE 63, CALLE 60 LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADA CERCA DEL KIOSCO DE TEKAX CERCA DE LA IGLESIA Y CERCA DEL SITIO DE MOTOTAXIS TEKAX ANEXO LAS, lon:-89.29396381, lat:20.20228779}} | 2023-12-06 | 2023-12-31 | 1157200.29 | 1157200.29 | 1157200.29 | 1157200.29 | 1157200.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2023.38, contratista:GRUPO GEA PENINSULAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:1157200.29, importe_modificado:1157200.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:730.0}} | {2331439/proyecto_FIN, 2331439/proyecto_INICIO, 2331439/proyecto_PROCESO, 2331439/proyecto_FIN, 2331439/proyecto_INICIO, 2331439/proyecto_FIN, 2331439/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102343911 | Proyecto de inversión | 968500.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:968500.71, modificado:968500.7}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TINUM LOCALIDAD PISTÉ DE CHICHÉN ITZÁ ASENTAMIENTO PISTE - 14974 | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tinum | 14974 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:430.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE 4 PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ DE CHICHÉN ITZÁ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y CALLE 3, LA AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA SE REALIARA EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES, lon:-88.58830678, lat:20.70113996}} | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 968500.7 | 968500.7 | 968500.7 | 968500.7 | 968500.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP-FISM-R33-091-CI-03-2024, contratista:JOSE ALBERTO FERNANDEZ ALCOCER, convocante:MUNICIPIO DE TINUM, monto:968500.7, importe_modificado:968500.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:430.0}} | {2343911/proyecto_INICIO, 2343911/proyecto_FIN, 2343911/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230302269857 | Adquisición | 6000059 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000059.0, modificado:5625728.3}} | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULAS DIDÁCTICAS DE LA PREPARATORIA ESTATAL No. 13 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA (SEGUNDA ETAPA) | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_MEDIA_SUP_2023-002 | S | 41 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:376.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 23, S/N , COLONIA LINDAVISTA (CHENKÚ), C.P. 97219, lon:-89.659509, lat:21.010592}} | 2023-08-04 | 2023-09-17 | 5625728.3 | 5625728.3 | 5625728.3 | 5625728.3 | 5625728.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-23-ADQ-AD-016, contratista:KRAFFT CONSULTING & MANAGMENT SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:779981.03, importe_modificado:779981.03}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-209, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3899815.32, importe_modificado:4845747.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:376.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202401985 | Proyecto de inversión | 737542.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:737542.38, modificado:733094.07}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICAEN LA ESCUELA PREESCOLAR MAA TU'BZCE DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN, CCT. 31DJN2006H. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 11- FAM BÁSICA_AMPLIACIÓN_2024 | S | 78 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 19,S/N , C.P. 97854, lon:-87.564224, lat:20.992144}} | 2024-06-11 | 2024-09-28 | 733094.07 | 639503.67 | 191851.1 | 191851.1 | 191851.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-24-OP-LP-023, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:639503.67, importe_modificado:639503.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202401992 | Proyecto de inversión | 21044.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21044.96, modificado:1230673.9}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ EUSEBIO ROSADO RODRÍGUEZ DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO , C.C.T. 31EPR0222Z | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 18- FAM BÁSICA_AMPLIACIÓN_2024 | S | 104 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE 4,S/N , C.P. 97750, lon:-88.582685, lat:20.704661}} | 2024-06-11 | 2024-09-28 | 1230673.9 | 1199155.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-24-OP-LP-030, contratista:COMERCIALIZADORA MASUR 2000, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1199155.45, importe_modificado:1199155.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202402003 | Proyecto de inversión | 21044.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21044.96, modificado:832771.09}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA ANGELA GONZALEZ DE MENENDEZ DE LA LOCALIDAD POPOLNÁH Y EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN, C.C.T 31EES0094N. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 29- FAM BÁSICA_AMPLIACIÓN_2024 | S | 99 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 21,S/N , C.P. 97680, lon:-89.649911, lat:20.9233}} | 2024-06-11 | 2024-09-28 | 832771.09 | 829999.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-24-OP-LP-041, contratista:ENRIQUE PALMA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:829999.98, importe_modificado:829999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202402005 | Proyecto de inversión | 21044.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21044.96, modificado:784954.1}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JACINTO PAT DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZAN, C.C.T. 31EES0070D | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 31- FAM BÁSICA_AMPLIACIÓN_2024 | S | 171 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 23,S/N , C.P. 97910, lon:-89.285047, lat:20.408885}} | 2024-06-11 | 2024-09-28 | 784954.1 | 628268.67 | 188480.6 | 188480.6 | 188480.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-24-OP-LP-043, contratista:COMERCIALIZADORA RUFRESA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:628268.67, importe_modificado:628268.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202402058 | Proyecto de inversión | 21044.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21044.96, modificado:21044.96}} | EQUIPAMIENTO TIC DE PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL KINCHIL DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KINCHIL, C.C.T 31ECB0032C. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Salud | Sin identificar | Secretaría de Educación | 21-MEDIA_SUPERIOR | S | 140 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA TETIZ-KINCHIL,S/N , C.P. 97360, lon:-89.947583, lat:20.916462}} | 2024-05-17 | 2024-06-20 | 0 | 21044.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-24-ADQ-LP-011 (S), contratista:GRUPO YOSARTI DE MÉXICO S. R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21044.96, importe_modificado:21044.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202402059 | Proyecto de inversión | 21044.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21044.96, modificado:21044.96}} | EN LA ESCUELA COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL KOMCHEN, C.C.T 31ECB0034A DE LA LOCALIDAD KOMCHÉN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Salud | Sin identificar | Secretaría de Educación | 22-MEDIA_SUPERIOR | S | 105 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 14,S/N , C.P. 97302, lon:-89.651433, lat:21.101089}} | 2024-05-17 | 2024-06-20 | 0 | 21044.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-24-ADQ-LP-011 (T), contratista:GRUPO YOSARTI DE MÉXICO S. R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21044.96, importe_modificado:21044.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397022 | Proyecto de inversión | 22917.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22917.15, modificado:22917.15}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARGARITA MAZA DE JUAREZ, CCT 31DJN0081A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHÓ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-002 | S | 84 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 14 S/N POR CALLE 21 Y CALLE 23 COLONIA CP. 97830, lon:-90.078269, lat:20.474881}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 22917.15 | 22917.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-086, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22917.15, importe_modificado:22917.15}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397023 | Proyecto de inversión | 130856.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130856.38, modificado:130856.38}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA MANUEL CRESCENCIO REJON, CCT 31ETV0005J, EN LA LOCALIDAD DE CUCH HOLOCH Y EL MUNICIPIO DE HALACHÓ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-003 | S | 46 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97830, lon:-90.100699, lat:20.441302}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 130856.38 | 130856.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-086, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:130856.38, importe_modificado:130856.38}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397024 | Proyecto de inversión | 32384.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32384.22, modificado:32384.22}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR HERBERT SPENCER, CCT 31DJN0145V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAXCANÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-004 | S | 68 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 13 S/N POR CALLE 28 Y CALLE 26 COLONIA LAZARO CARDENAS CP. 97800, lon:-90.006255, lat:20.590446}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 32384.22 | 32384.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-086, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:32384.22, importe_modificado:32384.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397031 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS, CCT 31EES0093O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-011 | S | 79 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 32 NO. 207 POR CALLE 31 Y CALLE 29 COLONIA CP. 97900, lon:-89.368607, lat:20.475713}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 746767.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-24-MANT-DIRECTA-056, contratista:CALIOPE PROYECTOS S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397033 | Proyecto de inversión | 53704.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53704.54, modificado:53704.54}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, CCT 31ETV0011U, EN LA LOCALIDAD DE CALCEHTOK Y EL MUNICIPIO DE OPICHÉN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-013 | S | 42 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97814, lon:-89.91231, lat:20.572099}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 53704.54 | 53704.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-057, contratista:CONSTRUCCIONES ABI GAMIN S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:53704.54, importe_modificado:53704.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397035 | Proyecto de inversión | 36725.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36725.8, modificado:36725.8}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31DPR0737X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAXCANÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-015 | S | 95 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 16 NO. 82 POR CALLE 21 Y CALLE 23 COLONIA CP. 97800, lon:-89.996618, lat:20.583751}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 36725.8 | 36725.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-057, contratista:CONSTRUCCIONES ABI GAMIN S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:36725.8, importe_modificado:36725.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397036 | Proyecto de inversión | 31847.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31847.13, modificado:31847.13}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE CHAPULTEPEC, CCT 31DPR0133G, EN LA LOCALIDAD DE DZIDZIBACHÍ Y EL MUNICIPIO DE HALACHÓ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-016 | S | 48 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97836, lon:-90.126473, lat:20.571352}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 31847.13 | 31847.13 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-057, contratista:CONSTRUCCIONES ABI GAMIN S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:31847.13, importe_modificado:31847.13}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397122 | Proyecto de inversión | 41054.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41054.21, modificado:41054.21}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BERNABE ARGAEZ MILANES, CCT 31EPR0111U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-102 | S | 127 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 20 NO. 113 POR CALLE 21-A Y CALLE 19 COLONIA CHUBURNA DE HIDALGO CP. 97205, lon:-89.632133, lat:21.01327}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 41054.21 | 41054.21 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-24-MANT-DIRECTA-066, contratista:ITALIA CARIBE SERVICIOS INMOBILIARIOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:41054.21, importe_modificado:41054.21}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397123 | Proyecto de inversión | 39122.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39122.81, modificado:39122.81}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ROSARIO CASTELLANOS, CCT 31DJN0045W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-103 | S | 33 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 20 S/N POR CALLE 43-A Y CALLE 43 COLONIA TANLUM CP. 97210, lon:-89.63455, lat:20.997567}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 39122.81 | 39122.81 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-24-MANT-DIRECTA-066, contratista:ITALIA CARIBE SERVICIOS INMOBILIARIOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:39122.81, importe_modificado:39122.81}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397154 | Proyecto de inversión | 104462.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104462.59, modificado:104462.59}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA MOISES SAENZ GARZA, CCT 31ETV0160B, EN LA LOCALIDAD DE ACTUNCOH Y EL MUNICIPIO DE TEMOZÓN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-134 | S | 16 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97743, lon:-88.114443, lat:20.913269}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 104462.59 | 104462.59 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-24-MANT-DIRECTA-070, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:104462.59, importe_modificado:104462.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397155 | Proyecto de inversión | 45530.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45530.38, modificado:45530.38}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUANA DE ASBAJE, CCT 31ETV0044L, EN LA LOCALIDAD DE EKPEDZ Y EL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-135 | S | 68 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97762, lon:-88.424781, lat:20.320907}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 45530.38 | 45530.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-070, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:45530.38, importe_modificado:45530.38}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397156 | Proyecto de inversión | 10704.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10704.89, modificado:10704.89}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA, CCT 31DPB2017C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-136 | S | 22 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97760, lon:-88.071035, lat:20.279845}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 10704.89 | 10704.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-24-MANT-DIRECTA-070, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10704.89, importe_modificado:10704.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397157 | Proyecto de inversión | 19294.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19294.25, modificado:19294.25}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CONSUELO ZAVALA CASTILLO, CCT 31DIN2038K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CUNCUNUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-137 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 12 S/N POR CALLE 13 Y CALLE 12A COLONIA CP. 97766, lon:-88.296632, lat:20.640397}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 19294.25 | 19294.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-24-MANT-DIRECTA-070, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19294.25, importe_modificado:19294.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397158 | Proyecto de inversión | 86151.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86151.41, modificado:86151.41}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DCC0126R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UAYMA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-138 | S | 74 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 18 S/N POR CALLE 17 Y CALLE 21 COLONIA CP. 97796, lon:-88.316716, lat:20.717402}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 86151.41 | 86151.41 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-24-MANT-DIRECTA-070, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:86151.41, importe_modificado:86151.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397159 | Proyecto de inversión | 30393.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30393.16, modificado:30393.16}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CCT 31DPB0125X, EN LA LOCALIDAD DE X-COHUÓ Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-139 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:149, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97780, lon:-87.949885, lat:20.803004}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 30393.16 | 30393.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-24-MANT-DIRECTA-070, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:30393.16, importe_modificado:30393.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397162 | Proyecto de inversión | 8447.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8447.51, modificado:8447.51}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL ANTONIO AY, CCT 31DPB2020Q, EN LA LOCALIDAD DE YAAX-HAL Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-142 | S | 18 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:671, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97780, lon:-88.028674, lat:20.831406}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 8447.51 | 8447.51 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-24-MANT-DIRECTA-070, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8447.51, importe_modificado:8447.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397163 | Proyecto de inversión | 16334.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16334.26, modificado:16334.26}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA GUERRA DE CASTAS, CCT 31DPR2077S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-143 | S | 72 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE 20-A S/N POR CALLE 25 Y CALLE 21 COLONIA CP. 97760, lon:-88.217415, lat:20.631569}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 16334.26 | 16334.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-24-MANT-DIRECTA-070, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16334.26, importe_modificado:16334.26}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397164 | Proyecto de inversión | 28259.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28259.04, modificado:28259.04}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CCT 31DPR0658K, EN LA LOCALIDAD DE POXILÁ Y EL MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-144 | S | 51 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:11, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97390, lon:-89.806389, lat:20.819182}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 28259.04 | 28259.04 | 28259.04 | 28259.04 | 28137.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-071, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:28259.04, importe_modificado:28259.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397165 | Proyecto de inversión | 109667.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109667.61, modificado:109667.61}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR VALENTIN GOMEZ FARIAS, CCT 31DCC0073C, EN LA LOCALIDAD DE DZIBIKAK Y EL MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-145 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97390, lon:-89.792513, lat:20.90093}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 109667.61 | 109667.61 | 109667.61 | 109667.61 | 109194.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-071, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:109667.61, importe_modificado:109667.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397166 | Proyecto de inversión | 37025.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37025.77, modificado:37025.77}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CANDELARIA RUZ PATRON, CCT 31DPR0653P, EN LA LOCALIDAD DE DZIBIKAK Y EL MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-146 | S | 96 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97390, lon:-89.794069, lat:20.899724}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 37025.77 | 37025.77 | 37025.77 | 37025.77 | 36866.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-071, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:37025.77, importe_modificado:37025.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397186 | Proyecto de inversión | 69704.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69704.85, modificado:69704.85}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA AQUILES SERDAN, CCT 31ETV0106H, EN LA LOCALIDAD DE KUCHEL Y EL MUNICIPIO DE SAMAHIL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-166 | S | 2 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97810, lon:-89.897244, lat:20.853021}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 69704.85 | 69704.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-074, contratista:LUCY DEL ROSARIO PAT ÁVILA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:69704.85, importe_modificado:69704.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397187 | Proyecto de inversión | 30083.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30083.81, modificado:30083.81}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE ALAYOLA PREVE, CCT 31EPR0211T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CELESTÚN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-167 | S | 176 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 5 NO. 93 POR CALLE 12 Y CALLE 6 COLONIA CP. 97367, lon:-90.397439, lat:20.862998}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 30083.81 | 30083.81 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-074, contratista:LUCY DEL ROSARIO PAT ÁVILA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:30083.81, importe_modificado:30083.81}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397188 | Proyecto de inversión | 109234.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109234.85, modificado:109234.85}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DPR0170K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-168 | S | 91 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 31 NO. 199 POR CALLE 40 Y CALLE 46 COLONIA SANTIAGO CP. 97350, lon:-89.888644, lat:21.020924}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 109234.85 | 109234.85 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-074, contratista:LUCY DEL ROSARIO PAT ÁVILA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:109234.85, importe_modificado:109234.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397189 | Proyecto de inversión | 42899.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42899.35, modificado:42899.35}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MANUEL AVILA CAMACHO, CCT 31DCC0046F, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TEDZIDZ Y EL MUNICIPIO DE SAMAHIL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-169 | S | 30 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97810, lon:-89.974959, lat:20.83561}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 42899.35 | 42899.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-074, contratista:LUCY DEL ROSARIO PAT ÁVILA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:42899.35, importe_modificado:42899.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397190 | Proyecto de inversión | 85601.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85601.01, modificado:85601.01}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR EMILIO PORTES GIL, CCT 31DCC0045G, EN LA LOCALIDAD DE KUCHEL Y EL MUNICIPIO DE SAMAHIL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-170 | S | 18 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97810, lon:-89.897678, lat:20.848309}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 85601.01 | 85601.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-24-MANT-DIRECTA-074, contratista:LUCY DEL ROSARIO PAT ÁVILA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:85601.01, importe_modificado:85601.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397246 | Proyecto de inversión | 91800.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91800.98, modificado:91800.98}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN MIGUEL CASTRO, CCT 31DPR0230I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-226 | S | 167 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 44 S/N POR CALLE 35 Y CALLE 37 COLONIA REVOLUCION CP. 97320, lon:-89.644146, lat:21.283517}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 91800.98 | 91800.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-081, contratista:SECTOR TRES CONSTRUCCIONES DE LA PENINSULA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:91800.98, importe_modificado:91800.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397247 | Proyecto de inversión | 33234.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33234.64, modificado:33234.64}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROO, CCT 31EPR0030J, EN LA LOCALIDAD DE CHICXULUB (CHICXULUB PUERTO) Y EL MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-227 | S | 71 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:4, direccion:CALLE 27 S/N POR CALLE 16 Y CALLE 18 COLONIA CP. 97340, lon:-89.606219, lat:21.291063}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 33234.64 | 33234.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-081, contratista:SECTOR TRES CONSTRUCCIONES DE LA PENINSULA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:33234.64, importe_modificado:33234.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397248 | Proyecto de inversión | 129980.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129980.2, modificado:129980.2}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31DPR0231H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-228 | S | 65 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 31 NO. 92 POR CALLE 62 Y CALLE 64 COLONIA FRANCISCO I. MADERO CP. 97320, lon:-89.654272, lat:21.283416}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 129980.2 | 129980.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-24-MANT-DIRECTA-081, contratista:SECTOR TRES CONSTRUCCIONES DE LA PENINSULA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:129980.2, importe_modificado:129980.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402301347 | Proyecto de inversión | 1781854.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1781854.62, modificado:1774508.97}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TEKOM DEL MUNICIPIO DE TEKOM, YUCATAN. - 355061 | 31 | Yucatán | 81 | Tekom | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tekom | 355061 | S | 156 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE 8 PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 5, CALLE 8A SOBRE LA CARRETERA FEDERAL RUMBO A FELIPE CARILLO PUERTO, lon:-88.26258305, lat:20.60482729}} | 2023-11-30 | 2023-12-30 | 1774508.97 | 1774508.97 | 1774508.97 | 1774508.97 | 1774508.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-081-006/2023, contratista:VAP DESARROLLOS Y CAMINOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKOM YUCATAN, monto:1774508.97, importe_modificado:1774508.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2301347/proyecto_INICIO, 2301347/proyecto_PROCESO, 2301347/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC220202086332 | Proyecto de inversión | 2016875.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:16964.53, modificado:16964.53}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1999910.91, modificado:1999910.91}} | TECHUMBRE Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA RITA ARACELLY MOGUEL GAMBOA UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN, CCT 31DPR0144M | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-001-2022 | S | 84 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:169.0, meta_modificada:169.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 35 POR 16 MELCHOR OCAMPO, lon:-89.56641, lat:20.97584}} | 2022-05-23 | 2022-08-22 | 1895058.46 | 1971074.99 | 1895058.46 | 1895058.46 | 1895058.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E115-2022, contratista:AMLI INGENIERÍA SUSTENTABLE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1900413.81, importe_modificado:1900413.81}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:169.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC200301790698 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA FELIPE CARRILLO PUERTO 31EES0065S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MUXUPIP, MUNICIPIO DE MUXUPIP. | 31 | Yucatán | 54 | Muxupip | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | CIEN182-2017 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:Calle 24, Muxupip, Yuc., México, lon:-89.3271734, lat:21.0435748}} | 2020-08-28 | 2020-11-26 | 1335852.84 | 1343161.42 | 1335852.84 | 1335852.84 | 1335852.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E123-2020, contratista:Riegos Especializados del Sureste, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1113284.25, importe_modificado:1295998.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230302249008 | Proyecto de inversión | 148600.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148600.9, modificado:147015.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL PROYECTO NO.223 02 0128 - 157682 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 157682 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.7, meta_modificada:4.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 23 INTERIOR 0 PUEBLO CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 25 LA OBRA SE REALIZARÁ DEL CAMPO UBICADO EN LA CALLE 23 X 20 Y 22 AVANZAR 325 MTS AL PONIENTE SOBRE LA CALLE 23 HASTA LLEGAR DOND, lon:-89.5602306, lat:21.04162982}} | 2023-09-06 | 2023-12-28 | 147015.14 | 147015.14 | 147015.14 | 147015.14 | 147015.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-FICON-4414-130, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1914874.72, importe_modificado:1914874.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.7}} | {2249008/proyecto_INICIO, 2249008/proyecto_PROCESO, 2249008/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230302238680 | Proyecto de inversión | 127018.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127018.72, modificado:127015.07}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE HUHÍ DEL MUNICIPIO DE HUHÍ - 160575 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160575 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO HUHÍ, 97590 HUHÍ, HUHÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE HUHÍ EN LA CALLE 19 ENTRE 14 Y 12, lon:-89.15950563, lat:20.72472242}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 127015.07 | 127015.07 | 127015.07 | 127015.07 | 127015.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-AD-003-2023, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES T+ SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:726612.57, importe_modificado:726612.57}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2238680/proyecto_INICIO, 2238680/proyecto_PROCESO, 2238680/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 08/09/2023 y fecha de termino: 16/11/2023, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-10}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230302236656 | Proyecto de inversión | 126051.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126051.92, modificado:125845.59}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE MAMA DEL MUNICIPIO DE MAMA - 58309 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 58309 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, CALLE 21 EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MAMA EN LA CALLE 24 ENTRE 19 Y 17 CON 21 CERCA DE EXPENDIO EL PERICO Y PIZZERÍA ESTEFIS, lon:-89.36305945, lat:20.48051091}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 125845.59 | 125845.59 | 125845.59 | 125845.59 | 125845.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-004-2023, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4188041.3, importe_modificado:4188041.3}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236656/proyecto_FIN, 2236656/proyecto_INICIO, 2236656/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 24/05/2023 y fecha de termino: 31/08/2023, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-10}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230302266718 | Proyecto de inversión | 1196481 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1196481.0, modificado:1196481.0}} | MEJORAMIENTO DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL TEABO, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEABO, YUCATÁN, CCT 31ECB0057L | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-006-2022 | S | 228 | 239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 23 57, lon:-89.28505, lat:20.4098}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 550417.81 | 1143612.08 | 550417.81 | 550417.81 | 550417.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-161-2023, contratista:J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1099627.0, importe_modificado:1099627.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC210101887338 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA 31DPR0157Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE VALLADOLID, MUNICIPIO DE VALLADOLID. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-081-18 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:203.0, meta_modificada:203.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:C. 40 317, Saciabil, Valladolid, Yuc., México, lon:-88.1999588, lat:20.67252002}} | 2021-01-22 | 2021-05-21 | 997035.68 | 998146.9 | 997035.68 | 997035.68 | 997035.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E401-2020, contratista:GRUPO WAGA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:931976.16, importe_modificado:931976.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:203.0}} | {1887338/proyecto_PROCESO, 1887338/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC220102063086 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 16 UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CENOTILLO YUCATÁN, CCT 31DST0016C. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-091-18 | S | 83 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE 19 CENOTILLO, lon:-88.620119, lat:20.96477}} | 2022-02-22 | 2022-05-23 | 1126284.38 | 1126284.38 | 1126284.38 | 1126284.38 | 1119998.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E005-2022, contratista:JOVISIÓN CONSULTORES, S.C., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1249859.78, importe_modificado:1249859.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC220102063087 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 69 UBICADA EN LA LOCALIDAD XOCÉN, MUNICIPIO DE VALLADOLID, YUCATÁN, CCT 31DST2014S. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-092-18 | S | 89 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:174, direccion:XOCEN, lon:-88.163611, lat:20.598889}} | 2022-02-23 | 2022-05-24 | 1345597.16 | 1347839.99 | 1345597.16 | 1345597.16 | 1345597.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E006-2022, contratista:CORPORATIVO OCE DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1239928.84, importe_modificado:1296000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402337473 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | MEJORAMIENTO DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE BENITO JUÁREZ, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁ, CCT. 31ETK0163T | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-015-2022 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:85, direccion:BENITO JUAREZ TEKAX, lon:-89.497888, lat:19.921886}} | 2023-10-30 | 2024-02-16 | 1073444.16 | 1356400.31 | 1073444.16 | 1073444.16 | 1000339.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-254-2023, contratista:DESARROLLO, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1304231.07, importe_modificado:1304231.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.69}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230302266780 | Proyecto de inversión | 2600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2600000.0, modificado:2600000.0}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO.2, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA,YUCATÁN, CCT 31DST0002Z | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-001-2018 | S | 274 | 290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 60, S/N , COLONIA LOMA BONITA XCUMPICH, lon:-89.62616, lat:21.02339}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 2509325.38 | 2593472.84 | 2509325.38 | 2509325.38 | 2500941.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-151-2023, contratista:FREYCO MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2493723.89, importe_modificado:2493723.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO POR DEPENDENCIA , trimestre:2.0, usuario:karimemarcilag, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:RECHAZO POR DEPENDENCIA , trimestre:2.0, usuario:karimemarcilag, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:RECHAZO POR DEPENDENCIA , trimestre:2.0, usuario:karimemarcilag, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:RECHAZO POR DEPENDENCIA , trimestre:2.0, usuario:karimemarcilag, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC230302238713 | Proyecto de inversión | 109945.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109945.1, modificado:109941.29}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANAHCAT DEL MUNICIPIO DE SANAHCAT - 160951 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 160951 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE 9 PUEBLO SANAHCAT, 97587 SANAHCAT, SANAHCAT YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 12, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAHNACAT EN LA CALLE 9 ENTRE 14 Y 12. SOBRE LA CALLE 14 SE PUEDE OBSERVAR UNA ESCUELA CA, lon:-89.21270829, lat:20.77537878}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 109941.29 | 109941.29 | 109941.29 | 109941.29 | 109941.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-032-2023, contratista:GRUPO INDICO VADICA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:1515537.74, importe_modificado:1515537.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238713/proyecto_INICIO, 2238713/proyecto_FIN, 2238713/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 26/07/2023 y fecha de termino: 17/11/2023, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-10}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230302266684 | Proyecto de inversión | 1916706 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1916706.0, modificado:1916706.0}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR TUMBEN LOL, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN, CCT. 31DJN0208Q. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-001-2022 | S | 68 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 102, S/N , COLONIA NUEVA MULSAY , lon:-89.64959, lat:20.95868}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 1027377.56 | 1916706 | 1027377.56 | 1027377.56 | 1004133.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-156-2023, contratista:FECA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1749996.1, importe_modificado:1749996.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.51}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230302266738 | Proyecto de inversión | 1383460.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1383460.65, modificado:1383460.65}} | MEJORAMIENTO DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL PETO, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO, YUCATÁN, CCT 31ECB0008C | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-008-2022 | S | 417 | 422 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:KiILOMETRO 5 CARRETERA PETO-SANTA ROSA, lon:-88.91536, lat:20.09808}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 1255922.31 | 1320397.48 | 1255922.31 | 1255922.31 | 1250846.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-163-2023, contratista:DAVID LEVI OY LORIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1269612.96, importe_modificado:1269612.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.93}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC210101887824 | Proyecto de inversión | 3143131.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3143131.67, modificado:3280254.75}} | Adecuación de espacios, soluciones acústicas y refuerzos estructurales en la Universidad de las Artes de yucatán (Escuela Superior de Artes de Yucatán) | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | CIEN157-2017 | N | 0 | 0 | 299 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 55 435, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6133599, lat:20.9694554}} | 2021-02-03 | 2021-08-03 | 3268699.42 | 3279194.75 | 3268699.42 | 3268699.42 | 3268699.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E202-2022, contratista:CONSTRUCTORA LUBORO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:262382.95, importe_modificado:262382.95}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E408-2020, contratista:Promologistics S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3022241.99, importe_modificado:3022241.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402340849 | Proyecto de inversión | 1630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1630000.0, modificado:1516815.62}} | CONSTRUCCIÓN SERVICIO SANITARIO M12 EN LA ESCUELA SECUNDARIA 22 DE FEBRERO CROC, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN, CCT 31SES0001K. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REM_FAM_BAS_AMP_2023-014 | S | 245 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 25-B, S/N , COLONIA VERGEL III, C.P. 97173, lon:-89.652045, lat:21.005072}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 1516815.62 | 1516815.62 | 1516815.62 | 1516815.62 | 1516815.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-213, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1516815.66, importe_modificado:1516815.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102343748 | Proyecto de inversión | 2307853.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2307853.77, modificado:2305799.71}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TINUM LOCALIDAD TINUM ASENTAMIENTO TINUM - 13724 | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tinum | 13724 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3932.0, meta_modificada:3932.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO TINUM, 97750 TINUM, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, LA REHABILITACION DE LAS CALLES SE REALIZARA EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES C19X16Y18 C22X17Y19 C 22X21Y23 C22X25Y27 C 22X27Y29 DE LA LOCALIDAD DE, lon:-88.3923853, lat:20.76522112}} | 2024-04-01 | 2024-05-30 | 2305799.71 | 2305799.71 | 2305799.71 | 2305799.71 | 2305799.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP-FAISMUN-R33-091-LP-02-2024, contratista:ARRENDADORA DR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TINUM, monto:2305799.71, importe_modificado:2305799.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3932.0}} | {2343748/proyecto_INICIO, 2343748/proyecto_FIN, 2343748/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102343682 | Proyecto de inversión | 1153714.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1153714.34, modificado:1137704.48}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN TINUM LOCALIDAD PISTE DE CHICHEN ITZA ASENTAMIENTO PISTE CALLE 9A X 26 Y 28 Y CALLE 26 X 17 Y 21. - 13237 | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tinum | 13237 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1911.0, meta_modificada:1911.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE 26 PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ DE CHICHÉN ITZÁ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 21, LA REHABILITACION DE LAS CALLES SE REALIZARAN EN LAS DIRECCIONES D ELAS CALLES C9AX26Y28 C26X17Y21 DE LA LOCALIDAD DE PISTE DEL MUNI, lon:-88.59723212, lat:20.69839537}} | 2024-03-15 | 2024-04-13 | 1137704.48 | 1137704.48 | 1137704.48 | 1137704.48 | 1137704.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP-FISM-R33-091-CI-02-2024, contratista:JULIO ALEJANDRO PEREZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE TINUM, monto:1137704.48, importe_modificado:1137704.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1911.0}} | {2343682/proyecto_INICIO, 2343682/proyecto_PROCESO, 2343682/proyecto_FIN, 2343682/proyecto_PROCESO, 2343682/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102345306 | Proyecto de inversión | 3283424.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3283424.71, modificado:3283131.12}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES CON CONCRETO ASFALTICO MEZCLA CALIENTE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OPICHEN YUCATAN - 24545 | 31 | Yucatán | 55 | Opichén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Opichén | 24545 | S | 3250 | 3250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5186.0, meta_modificada:5186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE 6 PUEBLO OPICHEN, 97813 OPICHÉN, OPICHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, A DOS CUADRAS DE TIENDA SUPER WILIS, lon:-89.85964172, lat:20.55196355}} | 2024-04-01 | 2024-05-30 | 3283131.12 | 3283131.12 | 2564844.46 | 2564844.46 | 2564844.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-OPICHEN-YUC-LP-2024-04, contratista:ING. JONNY ADALBERTO CRUZ CHERRES, convocante:MUNICIPIO DE OPICHEN, monto:3283131.12, importe_modificado:3283131.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5186.0}} | {2345306/proyecto_PROCESO, 2345306/proyecto_INICIO, 2345306/proyecto_FIN, 2345306/proyecto_INICIO, 2345306/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397032 | Proyecto de inversión | 101599.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101599.39, modificado:101599.39}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LEONA VICARIO, CCT 31DCC0054O, EN LA LOCALIDAD DE COAHUILA (SANTA TERESA COAHUILA) Y EL MUNICIPIO DE MAXCANÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-012 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97800, lon:-90.172032, lat:20.66856}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 101599.39 | 101599.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-057, contratista:CONSTRUCCIONES ABI GAMIN S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:101599.39, importe_modificado:101599.39}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202401993 | Proyecto de inversión | 21044.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21044.96, modificado:694649.94}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JACINTO CANEK DE LA LOCALIDA DE PISTÉ, MUNICIPIO DE TINUM, CCT 31DPB2031W | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 19- FAM BÁSICA_AMPLIACIÓN_2024 | S | 112 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 5,93 , C.P. 97367, lon:-88.301089, lat:20.640837}} | 2024-06-11 | 2024-09-28 | 694649.94 | 679940.57 | 203982.17 | 203982.17 | 203982.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-24-OP-LP-032, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:679940.56, importe_modificado:679940.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202401994 | Proyecto de inversión | 21044.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21044.96, modificado:1021109.71}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE ALAYOLA PREVE DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CELESTÚN, C.C.T 31EPR0008H. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 20- FAM BÁSICA_AMPLIACIÓN_2024 | S | 170 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 28,113 , C.P. 97390, lon:-90.082626, lat:20.478752}} | 2024-07-01 | 2024-09-28 | 1021109.71 | 1020957.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-24-OP-LP-087, contratista:JENNER FLORES OROPEZA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1020957.24, importe_modificado:1020957.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202401995 | Proyecto de inversión | 21044.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21044.96, modificado:737542.38}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA ROOSEVELTERCE BARRÓN PECH DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN C.C.T. 31DES2016Y. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 21- FAM BÁSICA_AMPLIACIÓN_2024 | S | 311 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 25 CARRETERA MAMA,S/N , C.P. 97857, lon:-89.449476, lat:20.460617}} | 2024-06-11 | 2024-09-28 | 737542.38 | 599464.38 | 179839.31 | 179839.31 | 179839.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-24-OP-LP-033, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:599464.38, importe_modificado:599464.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202401996 | Proyecto de inversión | 21044.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21044.96, modificado:923781.83}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA FRANCISCO ROGELIO RIVERO ALVARADO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO CHAPAB CCT 31EES0092P | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 22- FAM BÁSICA_AMPLIACIÓN_2024 | S | 60 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:CARRETERA SAHCABA-HUHI KILOMETRO 1,S/N , C.P. 97560, lon:-88.943372, lat:19.954465}} | 2024-06-11 | 2024-09-28 | 923781.83 | 749998.73 | 224999.62 | 224999.62 | 224999.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-24-OP-LP-034, contratista:IMPULSORA DE PROYECTOS SUSTENTABLES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:749998.73, importe_modificado:749998.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202401997 | Proyecto de inversión | 21044.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21044.96, modificado:957609.43}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 63 DE LA LOCALIDAD DE SAHCABÁ, MUNICIPIO DE HOCABÁ, C.C.T. 31DST2008H. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 23- FAM BÁSICA_AMPLIACIÓN_2024 | S | 45 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE 24,S/N , C.P. 97364, lon:-89.932008, lat:20.96956}} | 2024-06-11 | 2024-09-28 | 957609.43 | 759891.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-24-OP-LP-035, contratista:INGENIERÍA, OBRAS Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:759891.98, importe_modificado:759891.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC220102063100 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA LEOPOLDO ARANA CABRERA UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA YUCATÁN, CCT 31DPR0849A. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-098-18 | S | 164 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:MUNA, lon:-89.720184, lat:20.486527}} | 2022-02-24 | 2022-05-25 | 1731997.01 | 1731997.01 | 1731997.01 | 1731997.01 | 1731997.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E012-2022, contratista:SUPRODEC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1549961.87, importe_modificado:1670698.13}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202402111 | Proyecto de inversión | 5182184.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5182184.63, modificado:5182184.63}} | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL NUM.13 (TERCERA ETAPA) CCT. 31EBH0004B DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Educación | 1-MEDIA_SUPERIOR | S | 78 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:205.7, meta_modificada:205.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 23,S/N , C.P. 97219, lon:-89.659509, lat:21.010592}} | 2024-06-11 | 2024-09-28 | 0 | 4608673.09 | 1290080.51 | 1290080.51 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-24-ADQ-AD-017, contratista:KRAFFT CONSULTING & MANAGMENT SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:308404.72, importe_modificado:308404.72}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-24-OP-LP-048, contratista:CONSENDI, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4300268.36, importe_modificado:4300268.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC200301790724 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA ESTEBAN TORRES PACHECO 31DPR066T, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BUCZOTZ, MUNICIPIO DE BUCTZOTZ. | 31 | Yucatán | 6 | Buctzotz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-017-18 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle 11, 97620 Buctzotz, Yuc., México, lon:-88.7930915, lat:21.2066669}} | 2020-09-30 | 2020-12-29 | 1339193.67 | 1347838.19 | 1339193.67 | 1339193.67 | 1339193.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-931037999-E185-2020, contratista:J.S. Proyecciones y Diseños del Sureste S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1079885.73, importe_modificado:1295998.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230302238581 | Proyecto de inversión | 690296.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690296.36, modificado:685294.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TRECE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE XKALAKDZONOT DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 157347 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157347 | S | 26 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:15, direccion:CALLE 6 PUEBLO XCALAKDZONOT, 97759 XKALAKDZONOT, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 1A Y , LA ACCIÓN SE UBICA SOBRE LA CARRETERA QUE LLEVA A LA LOCALIDAD DE XCALAKOOP RUMBO AL CAMPO DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD, lon:-88.56732941, lat:20.44208524}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 685294.16 | 685294.16 | 685294.16 | 685294.16 | 685294.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2023, contratista:MARÓ WOOD STUDIO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4409692.44, importe_modificado:4409692.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:13.0}} | {2238581/proyecto_INICIO, 2238581/proyecto_FIN, 2238581/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 26/07/2023 y fecha de termino: 24/11/2023, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-10}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102343917 | Proyecto de inversión | 3557595.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3557595.52, modificado:3557595.52}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE 17 X 21 Y CERRADA, CALLE 23 X 32 Y 30, CALLE 23 X 30 Y 28, CALLE 23 X 28 Y 26, CALLE 23 X 26 Y 24 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ACANCEH YUCATAN - 15015 | 31 | Yucatán | 2 | Acanceh | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acanceh | 15015 | S | 220 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4797.4, meta_modificada:4797.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO ACANCEH, 97380 ACANCEH, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 24, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 17 CERRADA X 21 ENFRENTE DEL CEMENTERIO MUNICIPAL CALLE 23 X 32 Y 30 A 100 MTS DEL HOSPITAL DE ACANCEH CALLE 2, lon:-89.45793006, lat:20.81326274}} | 2024-02-29 | 2024-04-28 | 3557595.22 | 3557595.22 | 3557595.22 | 3557595.22 | 3557595.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-ACANCEH-YUC/2024-01, contratista:EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTO FURNITURE S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACANCEH, monto:3557595.52, importe_modificado:3557595.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4797.4}} | {2343917/proyecto_FIN, 2343917/proyecto_PROCESO, 2343917/proyecto_INICIO, 2343917/proyecto_FIN, 2343917/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102342970 | Proyecto de inversión | 750924.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750924.72, modificado:750924.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JACINTO CANEK, PROYECTO NO. 223 03 0216 - 6401 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mérida | 6401 | S | 16 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1123.8, meta_modificada:1123.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 46 INTERIOR SN COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 193 Y CALLE 195, CALLE 48 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 480 MTS DE BODEGAS FERRAEZ UBICADA EN CALLE 50 X 195 Y 199 AVANZAR AL NORTE 1, lon:-89.61968112, lat:20.89113881}} | 2024-04-12 | 2024-08-04 | 624911.48 | 624911.48 | 593472.07 | 593472.07 | 593472.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT24-FICON-6151-013, contratista:SEÑALAMIENTO VIAL DE MÉRIDA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2022025.08, importe_modificado:2022025.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1123.8}} | {2342970/proyecto_INICIO, 2342970/proyecto_FIN, 2342970/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102343127 | Proyecto de inversión | 519828.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:519828.48, modificado:739081.91}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JACINTO CANEK, PROYECTO NO. 223 01 0210 - 7964 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 7964 | S | 9 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:801.95, meta_modificada:801.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 44-D INTERIOR SN COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 193 Y CALLE 193 A, CALLE 195 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 590 MTS DE LAS BODEGAS FERRAEZ UBICADAS EN CALLE 50 X 195 Y 199 DESPLAZA, lon:-89.61678213, lat:20.89163445}} | 2024-04-12 | 2024-07-21 | 739081.91 | 739081.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT24-FICON-6141-015, contratista:CASAS CONDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1929996.47, importe_modificado:1929996.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2343127/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402290051 | Proyecto de inversión | 51491.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51491.53, modificado:51697.69}} | CONSTRUCCIÓN DE UN TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DOMICILIO CONOCIDO CANSAHCAB YUCATAN - 307962 | 31 | Yucatán | 9 | Cansahcab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cansahcab | 307962 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:4, direccion:CALLE SIN NUMERO INTERIOR SN RANCHERIA SANTA MARÍA, 97414 SANTA MARÍA, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NUMERO Y BRECHA SIN NUMERO, BRECHA SIN NUMERO CALLE LATERAL SIN NUMERO DOMICILIO CONOCIDO SIN NUM EXT A 5O MTS DE LA IGLES, lon:-89.07066015, lat:21.15126561}} | 2023-11-13 | 2023-12-17 | 51697.59 | 51697.59 | 51697.59 | 51697.59 | 51697.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP23-AD-CSB-1FAIS-008, contratista:MARIA CATALINA DZIB COBA, convocante:MUNICIPIO DE CANSAHCAB YUCATAN, monto:285613.55, importe_modificado:285613.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {2290051/proyecto_INICIO, 2290051/proyecto_PROCESO, 2290051/proyecto_FIN, 2290051/proyecto_INICIO, 2290051/proyecto_PROCESO, 2290051/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102351494 | Adquisición | 1094050 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1094050.0, modificado:1094050.0}} | Equipamiento Mobiliario del C3 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza | 02-03 | S | 1180619 | 1140279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:km 46.5 Periférico Poniente Polígono Susulá - Caucel, lon:-89.70055, lat:20.95806}} | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 656430 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102343681 | Proyecto de inversión | 855786.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:855786.1, modificado:854096.82}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN TINUM LOCALIDAD PISTE DE CHICHEN ITZA ASENTAMIENTO PISTE CALLE 3X4Y6 Y CALLE 3X4Y2. - 13235 | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tinum | 13235 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1414.0, meta_modificada:1414.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE 3 PUEBLO PISTE, 97751 PISTÉ DE CHICHÉN ITZÁ, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 4, LA REHABILITACION DE LAS CALLES SE REALIZARA EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES C3X2Y4 C3X4Y6 DE LA LOCALIDAD DE PISTE DEL MUNICIPIO DE T, lon:-88.5839789, lat:20.70281505}} | 2024-03-15 | 2024-04-13 | 854096.82 | 854096.82 | 854096.82 | 854096.82 | 854096.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP-FISM-R33-091-CI-01-2024, contratista:MIGUEL ARMANDO ALVAREZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE TINUM, monto:854096.82, importe_modificado:854096.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1414.0}} | {2343681/proyecto_INICIO, 2343681/proyecto_FIN, 2343681/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402337126 | Proyecto de inversión | 1996340 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:300, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1996340.0, modificado:1996340.0}} | PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (AULA DIDÁCTICA AISLADA DE 2.5 ENTRE-EJES); Y SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA NORMAL DE DZIDZANTÚN C.C.T. 31DNP0004Q. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | PROFEXCE-001-2023 | S | 296 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Calle 21 Núm. 15 , Dzidzantún, Dzidzantún, Yucatán CP. 97500 , lon:-89.047729, lat:21.246459}} | 2023-10-31 | 2024-02-16 | 1996340 | 1837438.65 | 1837438.65 | 1837438.65 | 1837438.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-256-2023, contratista:INGENIERÍA, OBRAS Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:1897268.03, importe_modificado:1837438.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC210101887801 | Proyecto de inversión | 13000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.3E7, modificado:1.374132524E7}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES DE YUCATÁN 31MSU0039U, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-086-18 | N | 0 | 0 | 299 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 55 435, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6133599, lat:20.9694554}} | 2021-02-03 | 2021-08-03 | 12970984.16 | 13741325.24 | 12970984.16 | 12970984.16 | 12970984.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E407-2020, contratista:PROMOLOGISTICS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1.206337254E7, importe_modificado:1.206337254E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E203-2022, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V. CTR17020124I, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1149440.18, importe_modificado:1149440.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC220102063103 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR LOL TUN UBICADA EN LA LOCALIDAD X-KANCHAKÁN, MUNICIPIO DE TECOH, YUCATÁN, CCT 31DCC0166S. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-099-18 | S | 42 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:13, direccion:X-KANCHAKAN, lon:-89.501389, lat:20.623889}} | 2022-02-24 | 2022-05-25 | 907927.26 | 911083.6 | 907927.26 | 907927.26 | 907927.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E013-2022, contratista:DESARROLLO E INFRAESTRUCTURAS EN CONSTRUCCIÓN YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:804879.32, importe_modificado:804879.32}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397124 | Proyecto de inversión | 17634.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17634.55, modificado:17634.55}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR GREGORIO TORRES QUINTERO, CCT 31EJN0081Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-104 | S | 76 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 63 S/N POR CALLE 4F Y CALLE 8 COLONIA SAN CAMILO CP. 97370, lon:-89.560055, lat:20.96438}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 17634.55 | 17634.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-24-MANT-DIRECTA-066, contratista:ITALIA CARIBE SERVICIOS INMOBILIARIOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17634.55, importe_modificado:17634.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC200401879588 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA 31DPR0157Q, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHICXULUB PUERTO, MUNICIPIO DE PROGRESO. | 31 | Yucatán | 59 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-052-18 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:247.5, meta_modificada:247.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:4, direccion:Calle 19, Chicxulub, Chicxulub Puerto, Yuc., México, lon:-89.5943723, lat:21.294916}} | 2020-12-03 | 2021-04-01 | 1396092.72 | 1405982.05 | 1396092.72 | 1396092.72 | 1396092.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E248-2020, contratista:ENRIQUE PALMA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1104672.15, importe_modificado:1380832.97}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:247.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC200401879370 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA TIBURCIO FLOTA 31DPR0599L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TIXMEHUAC, MUNICIPIO DE TIXMEHUAC | 31 | Yucatán | 94 | Tixmehuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-031-18 | N | 0 | 0 | 182 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:Calle 23, Tixmehuac, Yuc., México, lon:-89.1055783, lat:20.2348045}} | 2020-10-07 | 2021-01-04 | 1344841.4 | 1349999.99 | 1344841.4 | 1344841.4 | 1344841.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E201-2020, contratista:EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1169112.53, importe_modificado:1298076.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC200401874566 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS 31DPR0964S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TIBOLON, MUNICIPIO DE SOTUTA. | 31 | Yucatán | 69 | Sotuta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-042-18 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:355.0, meta_modificada:355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:4, direccion:Calle 5, Yucatán, México, lon:-88.93980861, lat:20.67050236}} | 2020-12-02 | 2021-03-31 | 625153.09 | 629999.25 | 625153.09 | 625153.09 | 625153.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E235-2020, contratista:DIPAMSA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:484614.82, importe_modificado:484614.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:355.0}} | {1874566/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC220102063110 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:4001482.3}} | MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA ESCUELA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATÁN, CCT 31MSU0026Q | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-0102-18 | S | 615 | 615 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CIRCUITO COLONIAS, SANTA ROSA, lon:-89.616016, lat:20.938525}} | 2022-02-24 | 2022-05-25 | 3880547.37 | 4001482.3 | 3880547.37 | 3880547.37 | 3880547.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LA-931037999-E1-2022, contratista:HARVEST OPERADORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2838731.8, importe_modificado:2838731.8}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E016-2022, contratista:DARSICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:859838.56, importe_modificado:1049201.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC220102063122 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA UBICADA EN LA LOCALIDAD YAXUNAH, MUNICIPIO DE YAXCABÁ, YUCATÁN, CCT 31DPR0865S. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-0108-18 | S | 44 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:43, direccion:YAXUNAH, lon:-88.675556, lat:20.5408033}} | 2022-03-10 | 2022-06-08 | 1315243.46 | 1348823.21 | 1315243.46 | 1315243.46 | 1315243.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E023-2022, contratista:ARCCUS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1119082.19, importe_modificado:1296945.39}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC220102063920 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | TECHUMBRE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CECILIO CHI UBICADA EN LA LOCALIDAD BOLÓN, MUNICIPIO DE UMÁN, YUCATÁN, CCT 31DCC0040L. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-0110-18 | S | 37 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:2, direccion:BOLON, lon:-89.742864, lat:20.824259}} | 2022-03-10 | 2022-06-22 | 994558.36 | 999999.41 | 994558.36 | 994558.36 | 994558.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E025-2022, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:825510.89, importe_modificado:961537.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC220102063269 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 78 FRANCISCO ROGELIO RIVERO ALVARADO UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHAPAB YUCATÁN, CCT 31EES0092P. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-0115-18 | S | 52 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 19 CHAPAB, lon:-89.449476, lat:20.460617}} | 2022-03-14 | 2022-06-13 | 1338084.3 | 1344804.18 | 1338084.3 | 1338084.3 | 1338084.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E033-2022, contratista:ODIMSA OBRAS, DISEÑO Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE, S. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1129988.84, importe_modificado:1129988.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102343186 | Proyecto de inversión | 1961202.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1961202.58, modificado:1877571.86}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO INFANTIL EN LOCALIDAD DE XBEC BUCTZOTZ YUCATAN - 8653 | 31 | Yucatán | 6 | Buctzotz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Buctzotz | 8653 | S | 234 | 253 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:221.0, meta_modificada:221.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:2, direccion:CALLE 16 INTERIOR SN PUEBLO X-BEC, 97623 X-BEC, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 19, CALLE 18 CALLE 16 X 21 Y 19. JUNTO A LA CANCHA TECHADA DE LA COMISARIA MUNICIPAL., lon:-88.82525508, lat:21.24967}} | 2024-03-25 | 2024-05-09 | 1341386.04 | 1341386.04 | 1341386.04 | 1341386.04 | 563271.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP24-LP-BTZ-1FAIS-002, contratista:INMOBILIARIA REYTO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BUCTZOTz, monto:1877571.86, importe_modificado:1877571.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:221.0}} | {2343186/proyecto_INICIO, 2343186/proyecto_PROCESO, 2343186/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202400798 | Proyecto de inversión | 1351268 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1351268.0, modificado:1351268.0}} | REHABILITACIÓN DEL ÁGORA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA "LA UTM", C.C.T 31EUT0001O DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Investigación Innovación y Educación Superior | FAM SUPERIOR-001-2024 | S | 1299 | 1808 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 111 NO.315 SANTA ROSA, lon:-89.61637, lat:20.93904}} | 2024-06-11 | 2024-09-28 | 563033 | 1349408.65 | 404822.6 | 404822.6 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-24-OP-LP-047, contratista:DESARROLLO DE ESPACIOS RECREATIVOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1349408.65, importe_modificado:1349408.65}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202401976 | Proyecto de inversión | 842941.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842941.15, modificado:726444.14}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GONZALO GUERRERO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMOZÓN, CCT. 31DPB0048I | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 2- FAM BÁSICA_AMPLIACIÓN_2024 | S | 22 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 24,S/N , C.P. 97854, lon:-89.473724, lat:20.380517}} | 2024-06-11 | 2024-09-28 | 726444.14 | 714911.8 | 214473.54 | 214473.54 | 214473.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-24-OP-LP-031, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:714911.8, importe_modificado:714911.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202401977 | Proyecto de inversión | 795386.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795386.3, modificado:842941.15}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR SASIL JA´ DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZAN, CCT. 31DCC2035N | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 3- FAM BÁSICA_AMPLIACIÓN_2024 | S | 83 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 5-E,301 , C.P. 97370, lon:-89.570604, lat:20.909712}} | 2024-06-11 | 2024-09-28 | 842941.15 | 738588.33 | 221576.5 | 221576.5 | 221576.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-24-OP-LP-014, contratista:COMERCIALIZADORA RUFRESA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:738588.33, importe_modificado:738588.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202401978 | Proyecto de inversión | 927325.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927325.49, modificado:732813.42}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN JACOBO ROUSSEAU DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN, C.C.T 31DJN0175P. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 4- FAM BÁSICA_AMPLIACIÓN_2024 | S | 91 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 29-B,S/N , C.P. 97314, lon:-89.578972, lat:20.954497}} | 2024-06-11 | 2024-09-28 | 732813.42 | 698335.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-24-OP-LP-015, contratista:COMERCIALIZADORA MASUR 2000, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:698335.02, importe_modificado:698335.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202401998 | Proyecto de inversión | 21044.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21044.96, modificado:1320804.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA EDGAR EULOGIO MOGUEL BARRERA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ, C.C.T. 31EES0082I. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 24- FAM BÁSICA_AMPLIACIÓN_2024 | S | 108 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:57, direccion:CALLE 20,S/N , C.P. 97908, lon:-89.216212, lat:20.461041}} | 2024-06-11 | 2024-09-28 | 1320804 | 1019909.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-24-OP-LP-036, contratista:CONSTRUCAVA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1019909.97, importe_modificado:1019909.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202401999 | Proyecto de inversión | 21044.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21044.96, modificado:820406.26}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA SANTIAGO PACHECO CRUZ DE LA LOCALIDAD MAYAPÁN Y EL MUNICIPIO DE MAYAPÁN, C.C.T 31EES0115J. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 25- FAM BÁSICA_AMPLIACIÓN_2024 | S | 87 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 18,S/N , C.P. 97302, lon:-88.043299, lat:20.789064}} | 2024-06-11 | 2024-09-28 | 820406.26 | 649604.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-24-OP-LP-037, contratista:ING. JOSE FELIPE PEREIRA SOSA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:649604.22, importe_modificado:649604.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202402002 | Proyecto de inversión | 21044.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21044.96, modificado:796388.01}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 70 DE LA LOCALIDAD DE YOTHOLIN, MUNICIPIO DE TICUL, CCT. 31DST2015R | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 28- FAM BÁSICA_AMPLIACIÓN_2024 | S | 72 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:34, direccion:CALLE 48,S/N , C.P. 97700, lon:-87.561995, lat:20.993702}} | 2024-06-11 | 2024-09-18 | 796388.01 | 639187.1 | 191756.13 | 191756.13 | 191756.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-24-OP-LP-040, contratista:CONSTRUCTORA ARGON, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:639187.09, importe_modificado:639187.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402276020 | Proyecto de inversión | 133682.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133682.52, modificado:129429.03}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD TAMANCHÉ ASENTAMIENTO TAMANCHÉ PROYECTO NO. 223 02 0125 - 185434 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 185434 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.48, meta_modificada:16.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion:CALLE 25 INTERIOR 0 0 PUEBLO TAMANCHÉ, 97304 TAMANCHÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22, CALLE 27 LA OBRA SE REALIZARÁ A 246 MTS AL PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA UBICADA EN LA CALLE 20 X 21 Y 23 POSTER, lon:-89.64249644, lat:21.13851778}} | 2023-09-19 | 2023-12-20 | 129429.03 | 129429.03 | 129429.03 | 129429.03 | 129429.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-FICON-4414-150, contratista:INGENIERO JUAN BAUTISTA MOO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1000964.9, importe_modificado:1000964.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.48}} | {2276020/proyecto_INICIO, 2276020/proyecto_PROCESO, 2276020/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402276009 | Proyecto de inversión | 113232.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113232.24, modificado:103690.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD LOL BÉ ASENTAMIENTO CHABLEKAL PROYECTO NO. 223 02 0122 - 185140 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 185140 | S | 4 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:33.41, meta_modificada:33.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:813, direccion:CALLE 6 INTERIOR 0 0 PUEBLO CHABLEKAL, 97302 LOL-BÉ, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, LA OBRA SE REALIZARÁ A 975 MTS AL ORIENTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA CHABLEKAL UBICADA EN LA CALLE 15 X 14 Y 18 POSTERIORMENTE AVANZAR, lon:-89.56831595, lat:21.10187322}} | 2023-09-19 | 2023-12-20 | 103690.1 | 103690.1 | 103690.1 | 103690.1 | 103690.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-FICON-4414-150, contratista:INGENIERO JUAN BAUTISTA MOO RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1000964.9, importe_modificado:1000964.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:33.41}} | {2276009/proyecto_PROCESO, 2276009/proyecto_INICIO, 2276009/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402275618 | Proyecto de inversión | 142532.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142532.1, modificado:99655.98}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA ORIENTE PROYECTO NO. 223 02 0610 - 175361 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 175361 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:34.94, meta_modificada:34.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 16 344 INTERIOR 0 0 COLONIA EMILIANO ZAPATA ORIENTE, 97144 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41, CALLE 14 LA OBRA SE REALIZARÁ A 267 MTS AL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA ELVIRA PARRA AVILA UBICADA EN LA CALLE 20, lon:-89.57270774, lat:20.98387356}} | 2023-09-19 | 2023-12-20 | 99655.98 | 99655.98 | 99655.98 | 99655.98 | 99655.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-FICON-4414-149, contratista:GRUPO INDICO VADICA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1135963.65, importe_modificado:1135963.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:34.94}} | {2275618/proyecto_INICIO, 2275618/proyecto_PROCESO, 2275618/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202400816 | Proyecto de inversión | 4066425 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4066425.0, modificado:4066425.0}} | EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD BÁSICA DE LABORATORIOS MULTIFUNCIONAL DE UN NIVEL, TALLERES Y LABORATORIOS:REDES, ELECTRÓNICA Y GESTIÓN EMPRESARIAL; Y DE UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIZIMÍN CCT.31DIT0002T | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Investigación Innovación y Educación Superior | FAM SUPERIOR-005-2024 | S | 565 | 693 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 29 SANTA RITA No.97702, lon:-88.17287, lat:21.15872}} | 2024-06-20 | 2024-09-17 | 0 | 4020077.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-24-ADQ-LP-010, contratista:KRAFFT CONSULTING & MANAGMENT SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4020077.49, importe_modificado:4020077.49}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202402040 | Proyecto de inversión | 21044.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21044.96, modificado:21044.96}} | EQUIPAMIENTO TIC DE PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL AKIL, C.C.T 31ECB0018J DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AKIL. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Salud | Sin identificar | Secretaría de Educación | 3-MEDIA_SUPERIOR | S | 178 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE KILOMETRO 2 CARRETERA AKIL-PENCUYUT,S/N , C.P. 97990, lon:-89.337248, lat:20.271666}} | 2024-05-17 | 2024-06-20 | 0 | 21044.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-24-ADQ-LP-011 (A), contratista:GRUPO YOSARTI DE MÉXICO S. R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21044.96, importe_modificado:21044.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202402042 | Proyecto de inversión | 21044.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21044.96, modificado:21044.96}} | EQUIPAMIENTO TIC DE PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL BUCTZOTZ, C.C.T 31ECB0004G DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BUCTZOTZ. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Salud | Sin identificar | Secretaría de Educación | 5-MEDIA_SUPERIOR | S | 143 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 21 CARRETERA A TIZIMIN,S/N , C.P. 97620, lon:-88.784198, lat:21.200411}} | 2024-05-17 | 2024-06-20 | 0 | 21044.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-24-ADQ-LP-011 (C), contratista:GRUPO YOSARTI DE MÉXICO S. R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21044.96, importe_modificado:21044.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202402044 | Proyecto de inversión | 21044.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21044.96, modificado:21044.96}} | EQUIPAMIENTO TIC DE PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL CAUCEL, C.C.T 31ECB0056M DE LA LOCALIDAD CAUCEL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Salud | Sin identificar | Secretaría de Educación | 7-MEDIA_SUPERIOR | S | 325 | 326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CARRETERA A HUNUCMA KILOMETRO 1.5,S/N , C.P. 97314, lon:-89.71803, lat:21.020781}} | 2024-05-17 | 2024-06-20 | 0 | 21044.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-24-ADQ-LP-011 (E), contratista:GRUPO YOSARTI DE MÉXICO S. R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21044.96, importe_modificado:21044.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202402045 | Proyecto de inversión | 21044.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21044.96, modificado:21044.96}} | EQUIPAMIENTO TIC DE PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL CHEMAX, C.C.T 31ECB0023V DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Salud | Sin identificar | Secretaría de Educación | 8-MEDIA_SUPERIOR | S | 279 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Carr. Costera del Golfo,S/N , C.P. 97770, lon:-87.926392, lat:20.663462}} | 2024-05-17 | 2024-06-20 | 0 | 21044.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-24-ADQ-LP-011 (F), contratista:GRUPO YOSARTI DE MÉXICO S. R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21044.96, importe_modificado:21044.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202402046 | Proyecto de inversión | 21044.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21044.96, modificado:21044.96}} | EQUIPAMIENTO TIC DE PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL CHENKU, C.C.T 31ECB0001J DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Salud | Sin identificar | Secretaría de Educación | 9-MEDIA_SUPERIOR | S | 625 | 632 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 32,S/N , C.P. 97219, lon:-89.650042, lat:21.007536}} | 2024-05-17 | 2024-06-20 | 0 | 21044.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-24-ADQ-LP-011 (G), contratista:GRUPO YOSARTI DE MÉXICO S. R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21044.96, importe_modificado:21044.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202402047 | Proyecto de inversión | 21044.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21044.96, modificado:21044.96}} | EQUIPAMIENTO TIC DE PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL CHICHIMILA, C.C.T 31ECB0027R DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Salud | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10-MEDIA_SUPERIOR | S | 167 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CARRETERA A TEKOM KILOMETRO 1,S/N , C.P. 97760, lon:-88.228588, lat:20.623925}} | 2024-05-17 | 2024-06-20 | 0 | 21044.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-24-ADQ-LP-011 (H), contratista:GRUPO YOSARTI DE MÉXICO S. R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21044.96, importe_modificado:21044.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202402048 | Proyecto de inversión | 21044.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21044.96, modificado:21044.96}} | EQUIPAMIENTO TIC DE PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL CHICXULUB PUEBLO, C.C.T 31ECB0016L DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHICXULUB PUEBLO. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Salud | Sin identificar | Secretaría de Educación | 11-MEDIA_SUPERIOR | S | 188 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 12,S/N , C.P. 97340, lon:-89.510076, lat:21.140485}} | 2024-05-17 | 2024-06-20 | 0 | 21044.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-24-ADQ-LP-011 (I), contratista:GRUPO YOSARTI DE MÉXICO S. R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21044.96, importe_modificado:21044.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202402049 | Proyecto de inversión | 21044.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21044.96, modificado:21044.96}} | EQUIPAMIENTO TIC DE PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL CHIKINDZONOT DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT, C.C.T 31ECB0028Q. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Salud | Sin identificar | Secretaría de Educación | 12-MEDIA_SUPERIOR | S | 89 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 22,S/N , C.P. 97940, lon:-88.485864, lat:20.34157}} | 2024-05-17 | 2024-06-20 | 0 | 21044.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-24-ADQ-LP-011 (J), contratista:GRUPO YOSARTI DE MÉXICO S. R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21044.96, importe_modificado:21044.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202402050 | Proyecto de inversión | 21044.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21044.96, modificado:21044.96}} | EQUIPAMIENTO TIC DE PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL CHOLUL DE LA LOCALIDAD CHOLUL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, C.C.T 31ECB0029P. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Salud | Sin identificar | Secretaría de Educación | 13-MEDIA_SUPERIOR | S | 128 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 19,S/N , C.P. 97305, lon:-89.574332, lat:21.049796}} | 2024-05-17 | 2024-06-20 | 0 | 21044.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-24-ADQ-LP-011 (K), contratista:GRUPO YOSARTI DE MÉXICO S. R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21044.96, importe_modificado:21044.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202402051 | Proyecto de inversión | 21044.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21044.96, modificado:21044.96}} | EQUIPAMIENTO TIC DE PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL CUZAMA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CUZAMÁ, C.C.T 31ECB0014N. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Salud | Sin identificar | Secretaría de Educación | 14-MEDIA_SUPERIOR | S | 107 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CARRETERA CUZAMA-HOMUN KILOMETRO 2,S/N , C.P. 97577, lon:-89.301244, lat:20.740953}} | 2024-05-17 | 2024-06-20 | 0 | 21044.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-24-ADQ-LP-011 (L), contratista:GRUPO YOSARTI DE MÉXICO S. R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21044.96, importe_modificado:21044.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202402069 | Proyecto de inversión | 21044.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21044.96, modificado:21044.96}} | EQUIPAMIENTO TIC DE PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL SUCILA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SUCILÁ, C.C.T 31ECB0059J. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Salud | Sin identificar | Secretaría de Educación | 32-MEDIA_SUPERIOR | S | 54 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:0, direccion:Calle 13,S/N , C.P. 97630, lon:-88.309549, lat:21.160501}} | 2024-05-17 | 2024-06-20 | 0 | 21044.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-24-ADQ-LP-011 (AD), contratista:GRUPO YOSARTI DE MÉXICO S. R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21044.96, importe_modificado:21044.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202402087 | Proyecto de inversión | 32901.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32901.71, modificado:32901.71}} | EQUIPAMIENTO TIC DE PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, X-CAN DE LA LOCALIDAD X-CAN Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX, C.C.T 31EMS0011X. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Salud | Sin identificar | Secretaría de Educación | 50-MEDIA_SUPERIOR | S | 92 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:63, direccion:CALLE 29,S/N , C.P. 97770, lon:-87.66069, lat:20.859591}} | 2024-05-17 | 2024-06-20 | 0 | 21044.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-24-ADQ-LP-011 (AX), contratista:GRUPO YOSARTI DE MÉXICO S. R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21044.96, importe_modificado:21044.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230302236789 | Proyecto de inversión | 126478.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126478.06, modificado:126168.9}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE UMÁN DEL MUNICIPIO DE UMÁN - 66485 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 66485 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 21 CIUDAD CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE UMÁN EN LA CALLE 21 ENTRE 28 Y 26, lon:-89.75399585, lat:20.88196842}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 126168.9 | 126168.9 | 126168.9 | 126168.9 | 126168.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2023, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3820410.0, importe_modificado:3820410.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2236789/proyecto_INICIO, 2236789/proyecto_PROCESO, 2236789/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 26/05/2023 y fecha de termino: 02/10/2023, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-10}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230302236469 | Proyecto de inversión | 160500.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160500.3, modificado:157782.35}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE YAXHÁ DEL MUNICIPIO DE MUNA - 30819 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 30819 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:4, direccion:CALLE SIN NÚMERO SECCION YAXHA, 97843 YAXHÁ, MUNA YUCATÁN ENTRE CARRETERA CHOYOB Y CALLE CONOCIDO, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MUNAE EN LA LOCALIDAD DE YAXHÁ EN CALLE SIN NÚMERO ENTRE CARR, lon:-89.66788612, lat:20.53385868}} | 2023-04-20 | 2023-07-28 | 157782.35 | 157782.35 | 157782.35 | 157782.35 | 157782.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-002-2023, contratista:TYGAR MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5963867.87, importe_modificado:5963867.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2236469/proyecto_INICIO, 2236469/proyecto_FIN, 2236469/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 20/04/2023 y fecha de termino: 28/07/2023, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-10}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230302266698 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL CHAZARO PÉREZ, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMAX, YUCATÁN, CCT. 31DPR0532D | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-003-2022 | S | 91 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 26, lon:-88.93804, lat:21.14638}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 1158721.79 | 1894428.22 | 1158721.79 | 1158721.79 | 1146906.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-158-2023, contratista:COMERCIAL PVM S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1821565.6, importe_modificado:1821565.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.44}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102343962 | Proyecto de inversión | 1962015.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1962015.74, modificado:1961914.39}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO LA ESPERANZA EN TZUCACAB, LOCALIDAD TZUCACAB ASENTAMIENTO TZUCACAB. - 15354 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzucacab | 15354 | S | 5100 | 4900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:421.23, meta_modificada:421.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 19 VILLA TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, CALLE 17 EL PROYECTO SE UBICA EN LA COLONIA LA ESPERANZA JUNTO AL CAMPO DE BEISBOL, lon:-89.05121922, lat:20.07977404}} | 2024-04-22 | 2024-05-22 | 1961914.39 | 1961914.39 | 1961914.39 | 588574.32 | 588574.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISMUN-TZUCACAB-YUC/2024-07, contratista:OPERADORA DEL SURESTE VALVERDE, convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:1961914.39, importe_modificado:1961914.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126.37}} | {2343962/proyecto_INICIO, 2343962/proyecto_PROCESO, 2343962/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102345564 | Proyecto de inversión | 3763382.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3763382.56, modificado:3755325.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO - 25899 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 25899 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:817.0, meta_modificada:817.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 32 COLONIA SANTO DOMINGO, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 65 Y CALLE 69, CALLE 34 SOBRE LA CALLE 51 CON LLEGANDO A LA PARROQUIA DE GUADALUPE SEGUIR 300 METROS Y GIRAR A LA DERECHA SOBRE LA CALLE 32 450 MTS LLEG, lon:-88.14221951, lat:21.13119802}} | 2024-03-15 | 2024-05-13 | 3755325.78 | 3755325.78 | 2299740.72 | 2299740.72 | 2299740.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-OC-003-2024, contratista:Construcciones Peninsulares Makali S de RL de CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3755325.78, importe_modificado:3755325.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.0}} | {2345564/proyecto_INICIO, 2345564/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102343115 | Proyecto de inversión | 1090437.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1090437.12, modificado:1190914.56}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO JACINTO CANEK, PROYECTO NO. 223 01 0188 - 7739 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 7739 | S | 31 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1098.0, meta_modificada:1098.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 46 INTERIOR SN COLONIA JACINTO CANEK, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 187 Y CALLE 187 A, CALLE 48 LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 670 MTS DE LAS BODEGAS FERRAEZ UBICADAS EN CALLE 50 X 195 Y 199 DESPLAZARSE, lon:-89.61842846, lat:20.89441513}} | 2024-04-12 | 2024-07-21 | 1190914.56 | 1190914.56 | 521594.67 | 521594.67 | 521594.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT24-FICON-6141-015, contratista:CASAS CONDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1929996.47, importe_modificado:1929996.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:481.04}} | {2343115/proyecto_INICIO, 2343115/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs5: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs6: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs7: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs8: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA.(2), trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC230302266714 | Proyecto de inversión | 1000000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.01, modificado:1000000.01}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ARTEMIO ALPÍZAR RUZ, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN, CCT. 31EPR0055S | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-005-2022 | S | 63 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 52 NO. 555 CENTRO, lon:-89.61984, lat:20.95834}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 992036.92 | 1000000 | 992036.92 | 992036.92 | 992036.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-160-2023, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:911984.52, importe_modificado:911984.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230302266735 | Proyecto de inversión | 1138434.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1138434.44, modificado:1138434.44}} | MEJORAMIENTO DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL DZILAM GONZÁLEZ, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ, YUCATÁN, CCT 31ECB0011Q | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-007-2022 | S | 138 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 35, lon:-88.93036, lat:21.27209}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 1108278.8 | 1138434.44 | 1108278.8 | 1108278.8 | 1108278.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-162-2023, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1065652.7, importe_modificado:1065652.7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230302266756 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | MEJORAMIENTO DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE YOKDZONOT PRESENTADO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE YOKDZONOT PRESENTADO, MUNICIPIO DE TEMOZÓN, YUCATÁN, CCT. 31ETK0113L | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-011-2022 | S | 14 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:285, direccion:yokdzonot presentado, lon:-87.856038, lat:20.937749}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 435167.53 | 1331100.68 | 435167.53 | 435167.53 | 435167.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-166-2023, contratista:INFRAESTRUCTURA COMERCIAL Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1279904.5, importe_modificado:1279904.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230302266770 | Proyecto de inversión | 3197870.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3197870.99, modificado:3197870.99}} | MEJORAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID, YUCATÁN, CCT 31MSU0200G | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-013-2022 | S | 390 | 402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Av. Chanyokdzonot Tablaje Catastral Tablaje Catastral, lon:-88.18686, lat:20.71021}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 2878066.81 | 3197870.99 | 2878066.81 | 2878066.81 | 2859068.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-168-2023, contratista:SEINTEC DEL MAYAB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2898962.54, importe_modificado:2898962.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230302266773 | Proyecto de inversión | 2589268 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2589268.0, modificado:2589268.0}} | MEJORAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UCÚ, YUCATÁN, CCT. 31EPO0630G | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-014-2022 | S | 92 | 389 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:TABLAJE CATASTRAL 7193, CARRETERA MÉRIDA-TETIZ KM. 4.5, lon:-89.73718, lat:20.98918}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 2215987.81 | 2589268 | 2215987.81 | 2215987.81 | 2200465.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-169-2023, contratista:CONSTRUCTORA ADITIMPER, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2399890.31, importe_modificado:2399890.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.91}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102345285 | Proyecto de inversión | 1776997.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1776997.21, modificado:1774391.77}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN OPICHEN LOCALIDAD OPICHEN ASENTAMIENTO OPICHEN.EL CEIBO. - 24425 | 31 | Yucatán | 55 | Opichén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Opichén | 24425 | S | 3000 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:573.0, meta_modificada:573.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO OPICHEN, 97813 OPICHÉN, OPICHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 18 SALIDA A PLANTLLO, lon:-89.85613742, lat:20.55627322}} | 2024-04-01 | 2024-05-30 | 1774391.77 | 1774391.77 | 715189.11 | 715189.11 | 715189.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-OPICHEN-YUC-LP-2024-02, contratista:REYNA GUADALUPE SOSA ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE OPICHEN, monto:1774391.77, importe_modificado:1774391.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:573.0}} | {2345285/proyecto_FIN, 2345285/proyecto_PROCESO, 2345285/proyecto_INICIO, 2345285/proyecto_PROCESO, 2345285/proyecto_INICIO, 2345285/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402313777 | Proyecto de inversión | 684946.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684946.42, modificado:684946.42}} | 1. CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TEKAX, LOCALIDADES DIVERSAS. - 410206 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tekax | 410206 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.92, meta_modificada:120.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 49 COLONIA YOCCHENKAX, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 51 SE ENCUENTRA CERCA DEL AGUA MANANTIAL ANEXO LAS DIRECCIONES C. 49 X 20 Y 22 131COL. YOCCHENKAX C. 24 X 45 Y 47 COL. Y, lon:-89.27306954, lat:20.19810813}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 684946.42 | 684946.42 | 684946.42 | 684946.42 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2023.22, contratista:YANELLI ESPAÑA MOGUEL, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:3992546.2, importe_modificado:3992546.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:120.92}} | {2313777/proyecto_INICIO, 2313777/proyecto_PROCESO, 2313777/proyecto_FIN, 2313777/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230302245247 | Proyecto de inversión | 2337016.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2337016.69, modificado:2402567.37}} | CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO ORIENTADO A EJECUTAR ACCIONES SOCIALES BASICAS DE ATENCION INMEDIATA DIF MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ACANCEH, YUCATAN - 135564 | 31 | Yucatán | 2 | Acanceh | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Acanceh | 135564 | S | 4160 | 3840 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:128.0, meta_modificada:151.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO ACANCEH, 97380 ACANCEH, ACANCEH YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, EL DIF SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL MERCADO MUNICIPAL DE ACANCEH Y A LADO DE LA BIBLIOTECA Y EL UBR MUNICIPAL., lon:-89.45230632, lat:20.81214896}} | 2023-06-13 | 2023-09-10 | 2402567.36 | 2402567.36 | 2402567.36 | 2402567.36 | 2402567.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-ACANCEH-YUC/2023-02, contratista:ASESORIA DISEÑO E INNOVACION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACANCEH, monto:2100004.21, importe_modificado:2402567.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:151.0}} | {2245247/proyecto_PROCESO, 2245247/proyecto_INICIO, 2245247/proyecto_PROCESO, 2245247/proyecto_FIN, 2245247/proyecto_INICIO, 2245247/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397037 | Proyecto de inversión | 71092.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71092.69, modificado:71092.69}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO, CCT 31DPR0690T, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO Y EL MUNICIPIO DE KOPOMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-017 | S | 19 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97818, lon:-89.952045, lat:20.63666}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 71092.69 | 71092.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-24-MANT-DIRECTA-057, contratista:CONSTRUCCIONES ABI GAMIN S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:71092.69, importe_modificado:71092.69}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397038 | Proyecto de inversión | 26100.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26100.3, modificado:26100.3}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CANDELARIA RUZ PATRON, CCT 31DPR0693Q, EN LA LOCALIDAD DE KANACHÉN Y EL MUNICIPIO DE MAXCANÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-018 | S | 8 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:10, direccion:CALLE CONOCIDO S/N POR Y COLONIA CP. 97800, lon:-89.887705, lat:20.604294}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 26100.3 | 26100.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-057, contratista:CONSTRUCCIONES ABI GAMIN S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:26100.3, importe_modificado:26100.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397039 | Proyecto de inversión | 44566.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44566.64, modificado:44566.64}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 24, CCT 31EML0011D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAXCANÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-019 | S | 21 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 25 S/N POR CALLE 28 Y CALLE 30 COLONIA CP. 97800, lon:-90.008356, lat:20.581471}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 44566.64 | 44566.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-24-MANT-DIRECTA-057, contratista:CONSTRUCCIONES ABI GAMIN S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44566.64, importe_modificado:44566.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397040 | Proyecto de inversión | 92573.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92573.64, modificado:92573.64}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FRANCISCO JAVIER MINA, CCT 31DJN0217Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHÓ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-020 | S | 73 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 19 S/N POR CALLE 32 Y CALLE 30 COLONIA EL CEIBO CP. 97830, lon:-90.090556, lat:20.480087}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 92573.64 | 92573.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-24-MANT-DIRECTA-057, contratista:CONSTRUCCIONES ABI GAMIN S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:92573.64, importe_modificado:92573.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397041 | Proyecto de inversión | 42488.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42488.92, modificado:42488.92}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, CCT 31DPR1699R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ABALÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-021 | S | 98 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 8 S/N POR CALLE 13 Y CALLE 11 COLONIA CP. 97825, lon:-89.679936, lat:20.647583}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 42488.92 | 42488.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-24-MANT-DIRECTA-057, contratista:CONSTRUCCIONES ABI GAMIN S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:42488.92, importe_modificado:42488.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397042 | Proyecto de inversión | 32132.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32132.3, modificado:32132.3}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA DEFENSORES DE LA PATRIA, CCT 31DPR0698L, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA (SANTA ROSA DE LIMA) Y EL MUNICIPIO DE MAXCANÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-022 | S | 42 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:20, direccion:CALLE CONOCIDO S/N POR Y COLONIA CP. 97800, lon:-90.088116, lat:20.609216}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 32132.3 | 32132.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-24-MANT-DIRECTA-057, contratista:CONSTRUCCIONES ABI GAMIN S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:32132.3, importe_modificado:32132.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397043 | Proyecto de inversión | 59762.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59762.04, modificado:59762.04}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, CCT 31DPR2014G, EN LA LOCALIDAD DE CEPEDA Y EL MUNICIPIO DE HALACHÓ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-023 | S | 108 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:2, direccion:CALLE 11 S/N POR CALLE 10 Y CALLE 8 COLONIA CP. 97830, lon:-90.109501, lat:20.506954}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 59762.04 | 59762.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-24-MANT-DIRECTA-057, contratista:CONSTRUCCIONES ABI GAMIN S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:59762.04, importe_modificado:59762.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397044 | Proyecto de inversión | 91401.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91401.81, modificado:91401.81}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA DANIEL AYALA PEREZ, CCT 31EES0088C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ABALÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-024 | S | 68 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 9 S/N POR Y CALLE 20 COLONIA CP. 97825, lon:-89.689712, lat:20.647227}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 91401.81 | 91401.81 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-24-MANT-DIRECTA-057, contratista:CONSTRUCCIONES ABI GAMIN S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:91401.81, importe_modificado:91401.81}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397045 | Proyecto de inversión | 52042.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52042.29, modificado:52042.29}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CCT 31DPR1008P, EN LA LOCALIDAD DE SIHUNCHÉN Y EL MUNICIPIO DE ABALÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-025 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97825, lon:-89.680811, lat:20.691584}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 52042.29 | 52042.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-24-MANT-DIRECTA-057, contratista:CONSTRUCCIONES ABI GAMIN S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:52042.29, importe_modificado:52042.29}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397046 | Proyecto de inversión | 53532.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53532.28, modificado:53532.28}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR SOLIDARIDAD, CCT 31EJN0065I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-026 | S | 64 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 10 NO. 618 POR CALLE 63-C Y CALLE 65 COLONIA EMILIO PORTES GIL CP. 97167, lon:-89.583725, lat:20.960638}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 53532.28 | 53532.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-058, contratista:CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES MID, S. DE R.L. DE .C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:53532.28, importe_modificado:53532.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397047 | Proyecto de inversión | 94799.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94799.07, modificado:94799.07}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL MOGUEL GAMBOA, CCT 31DPR0407F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-027 | S | 196 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 16 S/N POR CALLE 19 Y CALLE 17 COLONIA AMALIA SOLORZANO CP. 97175, lon:-89.570761, lat:20.964481}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 94799.07 | 94799.07 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-058, contratista:CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES MID, S. DE R.L. DE .C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:94799.07, importe_modificado:94799.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397048 | Proyecto de inversión | 159949.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159949.45, modificado:159949.45}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE VASCONCELOS, CCT 31DES0010Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-028 | S | 377 | 343 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 115 NO. 355 POR CALLE 46-B Y CALLE 46-A COLONIA CINCO COLONIAS CP. 97280, lon:-89.616121, lat:20.934623}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 159949.45 | 159949.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-058, contratista:CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES MID, S. DE R.L. DE .C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:159949.45, importe_modificado:159949.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397050 | Proyecto de inversión | 24412.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24412.59, modificado:24412.59}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS, CCT 31DPR1717Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-030 | S | 158 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 87 NO. 370 POR CALLE 4A DIAGONAL Y CALLE 4B DIAGONAL COLONIA NUEVA KUKULCAN CP. 97195, lon:-89.586709, lat:20.93905}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 24412.59 | 24412.59 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-058, contratista:CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES MID, S. DE R.L. DE .C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:24412.59, importe_modificado:24412.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397051 | Proyecto de inversión | 12947.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12947.07, modificado:12947.07}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LAURENCO FILHO, CCT 31DJN0126G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-031 | S | 82 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 127-B NO. 254 POR CALLE 46-C Y CALLE 46-D COLONIA SERAPIO RENDON CP. 97285, lon:-89.616556, lat:20.929139}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 12947.07 | 12947.07 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-24-MANT-DIRECTA-058, contratista:CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES MID, S. DE R.L. DE .C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12947.07, importe_modificado:12947.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397052 | Proyecto de inversión | 14488.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14488.06, modificado:14488.06}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CONSUELO ZAVALA, CCT 31DJN0092G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-032 | S | 82 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 50-B NO. 897 POR CALLE 125-A Y CALLE 125 COLONIA ZAZIL-HA CP. 97298, lon:-89.622574, lat:20.929518}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 14488.06 | 14488.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-058, contratista:CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES MID, S. DE R.L. DE .C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14488.06, importe_modificado:14488.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397053 | Proyecto de inversión | 27561.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27561.86, modificado:27561.86}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO PABLO ECHEVERRIA, CCT 31DPR0891Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-033 | S | 167 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 49 S/N POR CALLE 48 Y CALLE 52 COLONIA REPARTO GRANJAS CP. 97197, lon:-89.592103, lat:20.937544}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 27561.86 | 27561.86 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-24-MANT-DIRECTA-058, contratista:CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES MID, S. DE R.L. DE .C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:27561.86, importe_modificado:27561.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397054 | Proyecto de inversión | 20399.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20399.89, modificado:20399.89}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA, CCT 31DJN0068G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-034 | S | 60 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 22 NO. 163 POR CALLE 19 Y CALLE 17 COLONIA MARIA LUISA CP. 97199, lon:-89.608777, lat:20.935635}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 20399.89 | 20399.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-24-MANT-DIRECTA-058, contratista:CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES MID, S. DE R.L. DE .C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20399.89, importe_modificado:20399.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397055 | Proyecto de inversión | 6809.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6809.46, modificado:6809.46}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA GONZALO GUERRERO, CCT 31DPR0184N, EN LA LOCALIDAD DE KOMCHÉN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-035 | S | 150 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 32 NO. 93 POR CALLE 37 Y CALLE 33 COLONIA CP. 97302, lon:-89.664634, lat:21.10219}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 6809.46 | 6809.46 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-24-MANT-DIRECTA-058, contratista:CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES MID, S. DE R.L. DE .C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6809.46, importe_modificado:6809.46}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397056 | Proyecto de inversión | 19257.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19257.93, modificado:19257.93}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR PAIDOS, CCT 31DJN2024X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-036 | S | 12 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 41 S/N POR CALLE 34 Y CALLE 32-A COLONIA SAN RAMON NORTE CP. 97117, lon:-89.60713, lat:21.025367}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 19257.93 | 19257.93 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-24-MANT-DIRECTA-058, contratista:CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES MID, S. DE R.L. DE .C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19257.93, importe_modificado:19257.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397057 | Proyecto de inversión | 39534.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39534.98, modificado:39534.98}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIA VILLAFAÑA DE MENDEZ, CCT 31DPR0237B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE IZAMAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-037 | S | 30 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 31 NO. 290 POR CALLE 12 Y CALLE 14 COLONIA SAN JUAN CP. 97540, lon:-89.00571, lat:20.93269}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 39534.98 | 39534.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-059, contratista:CONSTRUCTORA ABECRU S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:39534.98, importe_modificado:39534.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397058 | Proyecto de inversión | 28238.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28238.07, modificado:28238.07}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA RICARDO LOPEZ MENDEZ, CCT 31DST0032U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CACALCHÉN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-038 | S | 180 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 11 S/N POR CALLE 12 Y CALLE 14 COLONIA CP. 97460, lon:-89.217133, lat:20.988316}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 28238.07 | 28238.07 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-059, contratista:CONSTRUCTORA ABECRU S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:28238.07, importe_modificado:28238.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397059 | Proyecto de inversión | 19229.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19229.51, modificado:19229.51}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31DPR0178C, EN LA LOCALIDAD DE HOLCÁ Y EL MUNICIPIO DE KANTUNIL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-039 | S | 63 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:2, direccion:CALLE 26 S/N POR CALLE 25 Y CALLE 23 COLONIA CP. 97670, lon:-88.932162, lat:20.755338}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 19229.51 | 19229.51 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-059, contratista:CONSTRUCTORA ABECRU S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19229.51, importe_modificado:19229.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397060 | Proyecto de inversión | 86163.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86163.36, modificado:86163.36}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR POPOL VUH, CCT 31DJN0113C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HOCABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-040 | S | 46 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 12 S/N POR CALLE 19 Y CALLE 21 COLONIA CP. 97560, lon:-89.241486, lat:20.815676}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 86163.36 | 86163.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-059, contratista:CONSTRUCTORA ABECRU S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:86163.36, importe_modificado:86163.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397061 | Proyecto de inversión | 8078.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8078.75, modificado:8078.75}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 17, CCT 31DST0017B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HOCABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-041 | S | 99 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA HOCABA-XOCCHEL KM. 1 S/N POR Y COLONIA CP. 97560, lon:-89.235884, lat:20.817685}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 8078.75 | 8078.75 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-059, contratista:CONSTRUCTORA ABECRU S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8078.75, importe_modificado:8078.75}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397062 | Proyecto de inversión | 52926.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52926.49, modificado:52926.49}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CECILIO CHI, CCT 31DPR0753O, EN LA LOCALIDAD DE KIMBILÁ Y EL MUNICIPIO DE IZAMAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-042 | S | 122 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:41, direccion:CALLE 29 S/N POR CALLE 18 Y CALLE 20 COLONIA CP. 97540, lon:-89.125888, lat:20.928552}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 52926.49 | 52926.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-24-MANT-DIRECTA-059, contratista:CONSTRUCTORA ABECRU S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:52926.49, importe_modificado:52926.49}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397063 | Proyecto de inversión | 14694.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14694.22, modificado:14694.22}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, CCT 31EPR0034F, EN LA LOCALIDAD DE KIMBILÁ Y EL MUNICIPIO DE IZAMAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-043 | S | 65 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:41, direccion:CALLE 21A S/N POR CALLE 18 Y CALLE 20 COLONIA CP. 97540, lon:-89.124178, lat:20.933518}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 14694.22 | 14694.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-059, contratista:CONSTRUCTORA ABECRU S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14694.22, importe_modificado:14694.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397064 | Proyecto de inversión | 171271.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171271.34, modificado:171271.34}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 37, CCT 31DST0037P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TUNKÁS | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-044 | S | 76 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA TUNKAS-CENOTILLO KM. 1 S/N POR Y COLONIA CP. 97650, lon:-88.741716, lat:20.911191}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 171271.34 | 171271.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-24-MANT-DIRECTA-059, contratista:CONSTRUCTORA ABECRU S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:171271.34, importe_modificado:171271.34}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397065 | Proyecto de inversión | 15204.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15204.36, modificado:15204.36}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 8, CCT 31EML0003V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE IZAMAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-045 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 27 S/N POR CALLE 42 Y CALLE 44 COLONIA SAN FRANCISCO CP. 97540, lon:-89.026237, lat:20.936692}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 15204.36 | 15204.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-24-MANT-DIRECTA-059, contratista:CONSTRUCTORA ABECRU S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15204.36, importe_modificado:15204.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397066 | Proyecto de inversión | 8920.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8920.05, modificado:8920.05}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MAURO LOPEZ SOSA, CCT 31EPR0100O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-046 | S | 92 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 96 NO. 675 POR CALLE 79-D Y CALLE 86-B (AVENIDA ITZAES) COLONIA SAMBULA CP. 97250, lon:-89.649801, lat:20.950951}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 8920.05 | 8920.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-060, contratista:CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8920.05, importe_modificado:8920.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397067 | Proyecto de inversión | 163967.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163967.53, modificado:163967.53}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA QUINTANA ROO, CCT 31EPR0092W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-047 | S | 206 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 158 S/N POR CALLE 127 Y CALLE 123 COLONIA LOS HEROES CP. 97306, lon:-89.541988, lat:20.98826}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 163967.53 | 163967.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-060, contratista:CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:163967.53, importe_modificado:163967.53}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397068 | Proyecto de inversión | 80839.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80839.61, modificado:80839.61}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN DE DIOS RODRIGUEZ HEREDIA, CCT 31DJN0238K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-048 | S | 124 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 158 S/N POR CALLE 127 Y CALLE 123 COLONIA LOS HEROES CP. 97306, lon:-89.542139, lat:20.987664}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 80839.61 | 80839.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-060, contratista:CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:80839.61, importe_modificado:80839.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397069 | Proyecto de inversión | 10745.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10745.08, modificado:10745.08}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE ANDRES ANTUÑA SANCHEZ, CCT 31DES2002V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-049 | S | 204 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 53-B S/N POR CALLE 46 Y CALLE 44 COLONIA FRANCISCO DE MONTEJO CP. 97203, lon:-89.644216, lat:21.029307}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 10745.08 | 10745.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-060, contratista:CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10745.08, importe_modificado:10745.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397070 | Proyecto de inversión | 228729.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228729.38, modificado:228729.38}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN, CCT 31DPR0174G, EN LA LOCALIDAD DE LOCHÉ Y EL MUNICIPIO DE PANABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-050 | S | 83 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:CALLE 12 S/N POR Y CALLE 15 COLONIA CP. 97610, lon:-88.147292, lat:21.386216}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 228729.38 | 228729.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-060, contratista:CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:228729.38, importe_modificado:228729.38}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397071 | Proyecto de inversión | 55350.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55350.1, modificado:55350.1}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31DJN0015B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-051 | S | 102 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 18A NO. 103 POR CALLE 25 Y CALLE 23 COLONIA CP. 97770, lon:-87.936269, lat:20.65346}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 55350.1 | 55350.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-061, contratista:DAVID LEVI OY LORIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:55350.1, importe_modificado:55350.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397072 | Proyecto de inversión | 143907.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143907.8, modificado:143907.8}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MILDRED AGUILAR BATES, CCT 31DIN2064I, EN LA LOCALIDAD DE X-CALAKOOP Y EL MUNICIPIO DE TINUM | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-052 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:12, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97780, lon:-88.5261, lat:20.652291}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 143907.8 | 143907.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-061, contratista:DAVID LEVI OY LORIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:143907.8, importe_modificado:143907.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397073 | Proyecto de inversión | 29662.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29662.27, modificado:29662.27}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CECILIO CHI, CCT 31DJN0165I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMOZÓN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-053 | S | 82 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 13 NO. 56 POR CALLE 10 Y CALLE 12 COLONIA CP. 97740, lon:-88.201887, lat:20.802733}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 29662.27 | 29662.27 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-061, contratista:DAVID LEVI OY LORIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29662.27, importe_modificado:29662.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397074 | Proyecto de inversión | 232080.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232080.93, modificado:232080.93}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS, CCT 31DPR0614N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-054 | S | 140 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE 19 S/N POR CALLE 22 Y CALLE 20 COLONIA CP. 97760, lon:-88.2171, lat:20.633713}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 232080.93 | 232080.93 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-061, contratista:DAVID LEVI OY LORIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:232080.93, importe_modificado:232080.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397075 | Proyecto de inversión | 22656.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22656.08, modificado:22656.08}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, CCT 31DPR0541L, EN LA LOCALIDAD DE X-CALAKOOP Y EL MUNICIPIO DE TINUM | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-055 | S | 87 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:12, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97780, lon:-88.527697, lat:20.654259}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 22656.08 | 22656.08 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-061, contratista:DAVID LEVI OY LORIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22656.08, importe_modificado:22656.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397076 | Proyecto de inversión | 41357.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41357.83, modificado:41357.83}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE INES NOVELO, CCT 31ETV0127U, EN LA LOCALIDAD DE TESOCO Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-056 | S | 43 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:129, direccion:CALLE CONOCIDO S/N POR Y COLONIA CP. 97780, lon:-88.155784, lat:20.716975}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 41357.83 | 41357.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-24-MANT-DIRECTA-061, contratista:DAVID LEVI OY LORIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:41357.83, importe_modificado:41357.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397077 | Proyecto de inversión | 23773.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23773.17, modificado:23773.17}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CECILIO CHI, CCT 31DCC0108B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CUNCUNUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-057 | S | 34 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 12B S/N POR CALLE 13 Y CALLE 12A COLONIA CP. 97766, lon:-88.295091, lat:20.639896}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 23773.17 | 23773.17 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-061, contratista:DAVID LEVI OY LORIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23773.17, importe_modificado:23773.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397078 | Proyecto de inversión | 24877.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24877.69, modificado:24877.69}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, CCT 31EPR0179A, EN LA LOCALIDAD DE DZITNUP Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-058 | S | 95 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:45, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97780, lon:-88.244279, lat:20.649868}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 24877.69 | 24877.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-24-MANT-DIRECTA-061, contratista:DAVID LEVI OY LORIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:24877.69, importe_modificado:24877.69}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397079 | Proyecto de inversión | 66550.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66550.14, modificado:66550.14}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, CCT 31DPR0771D, EN LA LOCALIDAD DE XALAÚ (X-ALAU) Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-059 | S | 123 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:62, direccion:CALLE 14 S/N POR CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO COLONIA CP. 97770, lon:-88.00843, lat:20.673182}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 66550.14 | 66550.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-24-MANT-DIRECTA-061, contratista:DAVID LEVI OY LORIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:66550.14, importe_modificado:66550.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397080 | Proyecto de inversión | 10704.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10704.89, modificado:10704.89}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION, CCT 31DPR0526T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMOZÓN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-060 | S | 167 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 12 S/N POR CALLE 15 Y CALLE 17 COLONIA CP. 97740, lon:-88.20277, lat:20.80116}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 10704.89 | 10704.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-24-MANT-DIRECTA-061, contratista:DAVID LEVI OY LORIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10704.89, importe_modificado:10704.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397081 | Proyecto de inversión | 40284.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40284.34, modificado:40284.34}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUANA DE ASBAJE, CCT 31ETV0044L, EN LA LOCALIDAD DE EKPEDZ Y EL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-061 | S | 68 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97762, lon:-88.424781, lat:20.320907}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 40284.34 | 40284.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-24-MANT-DIRECTA-061, contratista:DAVID LEVI OY LORIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:40284.34, importe_modificado:40284.34}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397082 | Proyecto de inversión | 34793.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34793.04, modificado:34793.04}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIERREZ, CCT 31ETV0180P, EN LA LOCALIDAD DE COCOYOL Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-062 | S | 23 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:6, direccion:CALLE 20 S/N POR Y COLONIA CP. 97770, lon:-87.749303, lat:20.790756}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 34793.04 | 34793.04 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-24-MANT-DIRECTA-061, contratista:DAVID LEVI OY LORIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:34793.04, importe_modificado:34793.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397083 | Proyecto de inversión | 47769.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47769.52, modificado:47769.52}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN RAMON JIMENEZ, CCT 31DJN0162L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-063 | S | 130 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 12 S/N POR CALLE 41 Y CALLE 41-A COLONIA MILITAR CP. 97780, lon:-88.180986, lat:20.690174}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 47769.52 | 47769.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-24-MANT-DIRECTA-061, contratista:DAVID LEVI OY LORIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:47769.52, importe_modificado:47769.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397088 | Proyecto de inversión | 249605.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249605.25, modificado:249605.25}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES 2, CCT 31DPR0467U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-068 | S | 170 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 41 S/N POR CALLE 12 Y CALLE 18 COLONIA MILITAR CP. 97780, lon:-88.18164, lat:20.691004}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 249605.25 | 249605.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-063, contratista:GINA MINELIA LORIA AGUILAR, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:249605.25, importe_modificado:249605.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397089 | Proyecto de inversión | 36693.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36693.56, modificado:36693.56}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA GRACIANO RICALDE GAMBOA, CCT 31ETV0060C, EN LA LOCALIDAD DE SISBICHÉN Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-069 | S | 57 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:54, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. , lon:-87.927275, lat:20.822004}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 36693.56 | 36693.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-063, contratista:GINA MINELIA LORIA AGUILAR, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:36693.56, importe_modificado:36693.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397090 | Proyecto de inversión | 22464.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22464.13, modificado:22464.13}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ROSARIO CASTELLANOS, CCT 31DIN0003H, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO GRANDE Y EL MUNICIPIO DE TINUM | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-070 | S | 19 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:9, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97755, lon:-88.472998, lat:20.700394}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 22464.13 | 22464.13 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-063, contratista:GINA MINELIA LORIA AGUILAR, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22464.13, importe_modificado:22464.13}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397091 | Proyecto de inversión | 173861.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173861.76, modificado:173861.76}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN VADILLO CICERO, CCT 31DPR2052J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-071 | S | 91 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 34 NO. 65 POR CALLE 51 Y CALLE 49 COLONIA MEJORADA CP. 97880, lon:-89.405859, lat:20.300304}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 173861.76 | 173861.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-064, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:173861.76, importe_modificado:173861.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397094 | Proyecto de inversión | 43370.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43370.09, modificado:43370.09}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR VICENTE GUERRERO, CCT 31DCC0105E, EN LA LOCALIDAD DE XAYA Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-074 | S | 85 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:36, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97970, lon:-89.183908, lat:20.295282}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 43370.09 | 43370.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-064, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:43370.09, importe_modificado:43370.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397095 | Proyecto de inversión | 61121.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61121.02, modificado:61121.02}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DES0018I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-075 | S | 63 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 52 NO. 105 POR CALLE 59 Y CALLE 61 COLONIA LA ERMITA CP. 97880, lon:-89.422059, lat:20.297302}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 61121.02 | 61121.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-064, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:61121.02, importe_modificado:61121.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397096 | Proyecto de inversión | 83062.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83062.07, modificado:83062.07}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CUAUHTEMOC, CCT 31DCC0007D, EN LA LOCALIDAD DE KIMBILÁ Y EL MUNICIPIO DE TIXMEHUAC | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-076 | S | 17 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:10, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97950, lon:-89.083265, lat:20.294759}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 83062.07 | 83062.07 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-24-MANT-DIRECTA-064, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:83062.07, importe_modificado:83062.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397101 | Proyecto de inversión | 64308.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64308.65, modificado:64308.65}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN ALDAMA, CCT 31DJN0216Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-081 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 38 NO. 230 POR CALLE 23 Y CALLE 25 COLONIA HACIENDA SODZIL NORTE CP. 97115, lon:-89.622346, lat:21.046229}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 64308.65 | 64308.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-065, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:64308.65, importe_modificado:64308.65}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397102 | Proyecto de inversión | 17642.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17642.6, modificado:17642.6}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FERNANDO BARBACHANO PEON, CCT 31DJN0075Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-082 | S | 69 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 34 NO. 721 POR CALLE 113 Y CALLE 111 COLONIA CANTO CP. 97189, lon:-89.606852, lat:20.93998}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 17642.6 | 17642.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-065, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17642.6, importe_modificado:17642.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397103 | Proyecto de inversión | 83091.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83091.48, modificado:83091.48}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA DISTRITO FEDERAL, CCT 31EPR0073H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-083 | S | 67 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 57 NO. 464 POR CALLE 48 Y CALLE 50 COLONIA CENTRO CP. 97000, lon:-89.615469, lat:20.968725}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 83091.48 | 83091.48 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-065, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:83091.48, importe_modificado:83091.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397104 | Proyecto de inversión | 7070.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7070.65, modificado:7070.65}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31DPR0552R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-084 | S | 50 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 107 S/N POR CALLE 42 Y CALLE 46 COLONIA SANTA ROSA CP. 97279, lon:-89.613558, lat:20.942536}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 7070.65 | 7070.65 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-065, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7070.65, importe_modificado:7070.65}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397105 | Proyecto de inversión | 105512.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105512.99, modificado:105512.99}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE SUR, CCT 31DML2021Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-085 | S | 42 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 46 S/N POR CALLE 107 Y CALLE 113 COLONIA SANTA ROSA CP. 97279, lon:-89.613557, lat:20.941641}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 105512.99 | 105512.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-24-MANT-DIRECTA-065, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:105512.99, importe_modificado:105512.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397106 | Proyecto de inversión | 23232.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23232.49, modificado:23232.49}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EVOLUCION SOCIAL, CCT 31DPR0674B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-086 | S | 60 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 30 NO. 350 POR CALLE 31 Y CALLE 33 COLONIA EMILIANO ZAPATA NORTE CP. 97129, lon:-89.611733, lat:21.011495}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 23232.49 | 23232.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-065, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23232.49, importe_modificado:23232.49}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397107 | Proyecto de inversión | 14648.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14648.11, modificado:14648.11}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ERMILO ABREU GOMEZ, CCT 31DPR0842H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-087 | S | 50 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 9 NO. 392 POR CALLE 8 Y CALLE 10 COLONIA DIAZ ORDAZ CP. 97130, lon:-89.592933, lat:21.00525}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 14648.11 | 14648.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-24-MANT-DIRECTA-065, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14648.11, importe_modificado:14648.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397108 | Proyecto de inversión | 21073.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21073.3, modificado:21073.3}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON, CCT 31DPR0569R, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-088 | S | 82 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 20 S/N POR CALLE 17 Y CALLE 19 COLONIA CP. 97302, lon:-89.628191, lat:21.07613}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 21073.3 | 21073.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-24-MANT-DIRECTA-065, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21073.3, importe_modificado:21073.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397109 | Proyecto de inversión | 31983.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31983.56, modificado:31983.56}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA LUZ Y VERDAD, CCT 31DPR0949Z, EN LA LOCALIDAD DE TIXCUYTÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-089 | S | 14 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:132, direccion:CALLE 21 S/N POR CALLE 20 Y CALLE 22 COLONIA CP. 97302, lon:-89.570346, lat:21.065954}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 31983.56 | 31983.56 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-24-MANT-DIRECTA-065, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:31983.56, importe_modificado:31983.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397110 | Proyecto de inversión | 39247.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39247.6, modificado:39247.6}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO, CCT 31DPR0386J, EN LA LOCALIDAD DE DZITYÁ Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-090 | S | 119 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:CALLE 15 NO. 100 POR CALLE 18 Y CALLE 16 COLONIA CP. 97302, lon:-89.677038, lat:21.053238}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 39247.6 | 39247.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-24-MANT-DIRECTA-065, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:39247.6, importe_modificado:39247.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397111 | Proyecto de inversión | 145084.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145084.91, modificado:145084.91}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ERMILO ABREU GOMEZ, CCT 31DPR0106J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-091 | S | 42 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 23 NO. 207 POR CALLE 22 Y CALLE 20 COLONIA MEXICO ORIENTE CP. 97137, lon:-89.604956, lat:21.000512}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 145084.91 | 145084.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-24-MANT-DIRECTA-065, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:145084.91, importe_modificado:145084.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397112 | Proyecto de inversión | 83305.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83305.64, modificado:83305.64}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MANUEL AMABILIS, CCT 31ETV0158N, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-092 | S | 9 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 20A S/N POR CALLE 17 C Y CALLE 13 COLONIA CP. 97302, lon:-89.629124, lat:21.079907}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 83305.64 | 83305.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-24-MANT-DIRECTA-065, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:83305.64, importe_modificado:83305.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397113 | Proyecto de inversión | 33695.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33695.18, modificado:33695.18}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD MENENDEZ, CCT 31EPR0042O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-093 | S | 185 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61-A NO. 622 POR CALLE 76 Y CALLE 78 COLONIA LAS AMERICAS, 1A.ETAPA CP. 97302, lon:-89.647042, lat:21.063305}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 33695.18 | 33695.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-24-MANT-DIRECTA-065, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:33695.18, importe_modificado:33695.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397119 | Proyecto de inversión | 8279.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8279.62, modificado:8279.62}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SANTIAGO PACHECO CRUZ, CCT 31DPR2015F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-099 | S | 131 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 46 S/N POR CALLE 13 Y CALLE 11 COLONIA SAN PABLO UXMAL CP. 97203, lon:-89.649559, lat:21.020091}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 8279.62 | 8279.62 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-24-MANT-DIRECTA-066, contratista:ITALIA CARIBE SERVICIOS INMOBILIARIOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8279.62, importe_modificado:8279.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397120 | Proyecto de inversión | 8279.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8279.62, modificado:8279.62}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE JACINTO CANEK, CCT 31DML2008E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-100 | S | 37 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 47-B NO. 261 POR CALLE 66 Y CALLE 64 COLONIA JACINTO CANEK CP. 97227, lon:-89.65709, lat:20.990996}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 8279.62 | 8279.62 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-066, contratista:ITALIA CARIBE SERVICIOS INMOBILIARIOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8279.62, importe_modificado:8279.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397121 | Proyecto de inversión | 148378.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148378.23, modificado:148378.23}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL SALVADOR ALVARADO, CCT 31EES0040J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-101 | S | 181 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 20 (ANTIGUA CARRETERA A CHUBURNA) S/N POR CALLE 35 Y CALLE 37-D COLONIA PEDREGALES DE TANLUM CP. 97210, lon:-89.627918, lat:21.001535}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 148378.23 | 148378.23 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-24-MANT-DIRECTA-066, contratista:ITALIA CARIBE SERVICIOS INMOBILIARIOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:148378.23, importe_modificado:148378.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397125 | Proyecto de inversión | 26638.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26638.09, modificado:26638.09}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ESTEBAN H. CERVERA CERVERA, CCT 31DPR2105Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-105 | S | 170 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 100 NO. 663 POR CALLE 185 Y CALLE 183 COLONIA SAN MARCOS CIUDAD SUSTENTABLE CP. 97296, lon:-89.6648, lat:20.896871}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 26638.09 | 26638.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-067, contratista:IVONNE ADRIANA RUIZ HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:26638.09, importe_modificado:26638.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397126 | Proyecto de inversión | 19407.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19407.55, modificado:19407.55}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CHICHEN ITZA, CCT 31DPR2067L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-106 | S | 203 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 34 S/N POR CALLE 75 Y CALLE 77 COLONIA TIXCACAL OPICHEN CP. 97249, lon:-89.689734, lat:20.953095}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 19407.55 | 19407.55 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-067, contratista:IVONNE ADRIANA RUIZ HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19407.55, importe_modificado:19407.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397129 | Proyecto de inversión | 77784.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77784.45, modificado:77784.45}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ELVIA MAGANDA AVILA, CCT 31EJN0085W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-109 | S | 90 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 75 S/N POR CALLE 140 DIAGONAL Y CALLE 138B DIAGONAL COLONIA NUEVA REFORMA AGRARIA CP. 97249, lon:-89.682074, lat:20.953341}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 77784.45 | 77784.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-067, contratista:IVONNE ADRIANA RUIZ HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77784.45, importe_modificado:77784.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397130 | Proyecto de inversión | 61672.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61672.36, modificado:61672.36}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ROMULO ROZO PEÑA, CCT 31EPR0227U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-110 | S | 159 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 145 NO. 322 POR CALLE 62 Y CALLE 64 COLONIA SAN JOSE TECOH II CP. 97298, lon:-89.635667, lat:20.916286}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 61672.36 | 61672.36 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-24-MANT-DIRECTA-067, contratista:IVONNE ADRIANA RUIZ HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:61672.36, importe_modificado:61672.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397131 | Proyecto de inversión | 8285.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8285.42, modificado:8285.42}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR AMADO NERVO, CCT 31DJN0137M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-111 | S | 121 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 27 S/N POR CALLE 12 Y CALLE 14 COLONIA SANTA CRUZ CP. 97390, lon:-89.741896, lat:20.876362}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 8285.42 | 8285.42 | 8285.42 | 8285.42 | 8235.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-068, contratista:J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8285.42, importe_modificado:8285.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397132 | Proyecto de inversión | 35480.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35480.68, modificado:35480.68}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUANA CAMARGO ESCALANTE, CCT 31DJN0183Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-112 | S | 87 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 16 NO. 621 POR CALLE 25-C Y CALLE 27 COLONIA NUEVA CHICHÉN CP. 97170, lon:-89.571566, lat:20.958003}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 35480.68 | 35480.68 | 35480.68 | 35480.68 | 35266.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-068, contratista:J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:35480.68, importe_modificado:35480.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397133 | Proyecto de inversión | 11060.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11060.62, modificado:11060.62}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE LAURA ROTTER HERNANDEZ, CCT 31DML0006T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-113 | S | 8 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 17 NO. 357 POR CIRCUITO COLONIAS Y CALLE 16 COLONIA SAN JOSE VERGEL CP. 97173, lon:-89.589897, lat:20.958534}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 11060.62 | 11060.62 | 11060.62 | 11060.62 | 10993.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-068, contratista:J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11060.62, importe_modificado:11060.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397134 | Proyecto de inversión | 31215.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31215.63, modificado:31215.63}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FRANCISCO GABILONDO SOLER, CCT 31EJN0067G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-114 | S | 65 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 71 NO. 304 POR CALLE 64-A Y CALLE 66 COLONIA SAN ANTONIO KAUA II CP. 97195, lon:-89.582784, lat:20.943765}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 31215.63 | 31215.63 | 31215.63 | 31215.63 | 31027.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-068, contratista:J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:31215.63, importe_modificado:31215.63}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397135 | Proyecto de inversión | 74854.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74854.77, modificado:74854.77}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0720X, EN LA LOCALIDAD DE SUSULÁ Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-115 | S | 29 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:123, direccion:CALLE 18 S/N POR Y CALLE 18 COLONIA CP. 97314, lon:-89.695295, lat:20.976214}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 74854.77 | 74854.77 | 74854.77 | 74854.77 | 74403.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-068, contratista:J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:74854.77, importe_modificado:74854.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397136 | Proyecto de inversión | 229003.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229003.68, modificado:229003.68}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA GABINO BARREDA, CCT 31DPR1667Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-116 | S | 182 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 59 NO. 392 POR CALLE 46-A Y CALLE 46-B COLONIA CP. 97700, lon:-88.151247, lat:21.139203}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 229003.68 | 229003.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-069, contratista:JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:229003.68, importe_modificado:229003.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397137 | Proyecto de inversión | 8431.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8431.9, modificado:8431.9}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ, CCT 31DPR0920V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-117 | S | 152 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 52 S/N POR CALLE 33 Y CALLE 31 COLONIA SANTA MARIA CP. 97700, lon:-88.152094, lat:21.154174}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 8431.9 | 8431.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-069, contratista:JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8431.9, importe_modificado:8431.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397138 | Proyecto de inversión | 37391.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37391.76, modificado:37391.76}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUELA OLIVARES, CCT 31EPR0023Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ESPITA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-118 | S | 61 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 27 NO. 200 POR CALLE 34 Y COLONIA CP. 97730, lon:-88.31546, lat:21.009733}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 37391.76 | 37391.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-069, contratista:JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:37391.76, importe_modificado:37391.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397139 | Proyecto de inversión | 7251.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7251.13, modificado:7251.13}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR DAVID VIVAS ROMERO, CCT 31DCC0091S, EN LA LOCALIDAD DE SUCOPÓ Y EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-119 | S | 68 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:37, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. , lon:-88.048974, lat:21.161219}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 7251.13 | 7251.13 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-069, contratista:JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7251.13, importe_modificado:7251.13}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397140 | Proyecto de inversión | 39067.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39067.52, modificado:39067.52}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ALFREDO BARRERA MARIN, CCT 31ETV0103K, EN LA LOCALIDAD DE POCOBOCH Y EL MUNICIPIO DE CALOTMUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-120 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:6, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97745, lon:-88.117764, lat:20.974976}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 39067.52 | 39067.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-069, contratista:JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:39067.52, importe_modificado:39067.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397141 | Proyecto de inversión | 41554.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41554.87, modificado:41554.87}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS PENICHE DZUL, CCT 31EPR0139Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SUCILÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-121 | S | 95 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE 24 S/N POR CALLE 29 Y CALLE 27 COLONIA CP. 97630, lon:-88.317241, lat:21.153601}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 41554.87 | 41554.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-24-MANT-DIRECTA-069, contratista:JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:41554.87, importe_modificado:41554.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397151 | Proyecto de inversión | 17198.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17198.72, modificado:17198.72}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JACINTO CANEK, CCT 31DCC0132B, EN LA LOCALIDAD DE XANABÁ Y EL MUNICIPIO DE IZAMAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-131 | S | 46 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:28, direccion:CALLE 14 S/N POR CALLE 11 Y COLONIA CP. 97540, lon:-89.015637, lat:20.837418}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 17198.72 | 17198.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-070, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17198.72, importe_modificado:17198.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397152 | Proyecto de inversión | 29387.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29387.79, modificado:29387.79}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, CCT 31DPR0929M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CACALCHÉN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-132 | S | 161 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 21 NO. 96 POR CALLE 18 Y CALLE 20 COLONIA CP. 97460, lon:-89.22563, lat:20.98251}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 29387.79 | 29387.79 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-070, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29387.79, importe_modificado:29387.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397153 | Proyecto de inversión | 65770.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65770.57, modificado:65770.57}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA MARCELINA SILVA DE ARCEO, CCT 31ETV0177B, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHEN Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-133 | S | 27 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:41, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97774, lon:-87.730259, lat:20.92657}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 65770.57 | 65770.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-070, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:65770.57, importe_modificado:65770.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397160 | Proyecto de inversión | 18274.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18274.27, modificado:18274.27}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE TEMOZON, CCT 31DML2023X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMOZÓN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-140 | S | 21 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 11-A S/N POR Y CALLE 20 COLONIA SAN JUAN CP. 97740, lon:-88.207581, lat:20.806273}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 18274.27 | 18274.27 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-24-MANT-DIRECTA-070, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18274.27, importe_modificado:18274.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397161 | Proyecto de inversión | 48546.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48546.63, modificado:48546.63}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA LUIS PENICHE VALLADO, CCT 31ETV0083N, EN LA LOCALIDAD DE X-CATZÍN (CATZÍN) Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-141 | S | 44 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97777, lon:-87.867706, lat:20.717139}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 48546.63 | 48546.63 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-24-MANT-DIRECTA-070, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:48546.63, importe_modificado:48546.63}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397167 | Proyecto de inversión | 26931.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26931.37, modificado:26931.37}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE GONZALEZ BOCANEGRA, CCT 31ETV0053T, EN LA LOCALIDAD DE BOLÓN Y EL MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-147 | S | 38 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:2, direccion:CALLE 20 S/N POR Y CALLE 25 COLONIA CP. 97390, lon:-89.831825, lat:20.844829}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 26931.37 | 26931.37 | 26931.37 | 26931.37 | 26815.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-071, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:26931.37, importe_modificado:26931.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397168 | Proyecto de inversión | 27186.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27186.87, modificado:27186.87}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. NICOLAS MOGUEL, CCT 31EPR0172H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-148 | S | 156 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 16-B NO. 96 POR CALLE 16-A Y CALLE 13 COLONIA CP. 97390, lon:-89.743834, lat:20.887843}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 27186.87 | 27186.87 | 27186.87 | 27186.87 | 27069.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-071, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:27186.87, importe_modificado:27186.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397169 | Proyecto de inversión | 29089.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29089.02, modificado:29089.02}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CCT 31DPR0398O, EN LA LOCALIDAD DE TANÍL Y EL MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-149 | S | 21 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:14, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97390, lon:-89.711068, lat:20.889899}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 29089.02 | 29089.02 | 29089.02 | 29089.02 | 28963.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-24-MANT-DIRECTA-071, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29089.02, importe_modificado:29089.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397170 | Proyecto de inversión | 106499.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106499.26, modificado:106499.26}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSE MARIA ITURRALDE TRACONIS, CCT 31DCC0079X, EN LA LOCALIDAD DE TICIMUL Y EL MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-150 | S | 21 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:11, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97390, lon:-89.685165, lat:20.879636}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 106499.26 | 106499.26 | 106499.26 | 106499.26 | 106040.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-071, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:106499.26, importe_modificado:106499.26}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397171 | Proyecto de inversión | 82275.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82275.03, modificado:82275.03}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA FRANCISCO JAVIER MINA, CCT 31ETV0120A, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO CHUM Y EL MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-151 | S | 9 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:12, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97397, lon:-89.863281, lat:20.876439}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 82275.03 | 82275.03 | 82275.03 | 82275.03 | 81920.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-24-MANT-DIRECTA-071, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:82275.03, importe_modificado:82275.03}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397172 | Proyecto de inversión | 9613.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9613.94, modificado:9613.94}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL MERCADER MARTÍNEZ, CCT 31DPR0024Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-152 | S | 190 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 41 NO. 613 POR CALLE 34 Y CALLE 32 COLONIA PIEDRA DE AGUA II CP. 97390, lon:-89.6892, lat:20.90659}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 9613.94 | 9613.94 | 9613.94 | 9613.94 | 9572.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-24-MANT-DIRECTA-071, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9613.94, importe_modificado:9613.94}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397179 | Proyecto de inversión | 111418.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111418.35, modificado:111418.35}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR REVOLUCION, CCT 31DCC0203F, EN LA LOCALIDAD DE X-TOHBIL Y EL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-159 | S | 6 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:19, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97762, lon:-88.267863, lat:20.303486}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 111418.35 | 111418.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-24-MANT-DIRECTA-072, contratista:JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:111418.35, importe_modificado:111418.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397191 | Proyecto de inversión | 30485.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30485.67, modificado:30485.67}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 23, CCT 31EML0010E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-171 | S | 31 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 11 S/N POR CALLE 26-A Y CALLE 28 COLONIA SAN JUAN II CP. 97350, lon:-89.869957, lat:21.029855}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 30485.67 | 30485.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-074, contratista:LUCY DEL ROSARIO PAT ÁVILA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:30485.67, importe_modificado:30485.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397192 | Proyecto de inversión | 131348.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131348.42, modificado:131348.42}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, CCT 31DPR0667S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SEYÉ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-172 | S | 62 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 33 S/N POR CALLE 38 Y CALLE 36 COLONIA CP. 97570, lon:-89.377549, lat:20.837162}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 131348.42 | 131348.42 | 131348.42 | 131348.42 | 130782.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-075, contratista:LUIS ALBERTO GIL FIGUEROA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:131348.42, importe_modificado:131348.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397193 | Proyecto de inversión | 18244.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18244.71, modificado:18244.71}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARIA MONTESSORI, CCT 31EJN0047T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-173 | S | 129 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NO. POR Y COLONIA SAN PEDRO NOH PAT CP. 97370, lon:-89.55349, lat:20.949722}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 18244.71 | 18244.71 | 18244.71 | 18244.71 | 18166.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-075, contratista:LUIS ALBERTO GIL FIGUEROA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18244.71, importe_modificado:18244.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397194 | Proyecto de inversión | 110457.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110457.2, modificado:110457.2}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN DE LA BARRERA, CCT 31DCC0178X, EN LA LOCALIDAD DE CATMÍS Y EL MUNICIPIO DE TZUCACAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-174 | S | 20 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97969, lon:-88.949188, lat:19.954834}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 110457.2 | 110457.2 | 110457.2 | 110457.2 | 109981.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-076, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:110457.2, importe_modificado:110457.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397195 | Proyecto de inversión | 152465.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152465.11, modificado:152465.11}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARIA AMADA CARDENAS DE ALONZO, CCT 31DJN0043Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-175 | S | 163 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 45 S/N POR CALLE 28 Y CALLE 30 COLONIA CP. 97930, lon:-88.923983, lat:20.118924}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 152465.11 | 152465.11 | 152465.11 | 152465.11 | 151807.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-076, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:152465.11, importe_modificado:152465.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397196 | Proyecto de inversión | 36783.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36783.33, modificado:36783.33}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR PEDRO MARIA ANAYA, CCT 31DCC0004G, EN LA LOCALIDAD DE CAXAYTUK Y EL MUNICIPIO DE TZUCACAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-176 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:6, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97960, lon:-89.132875, lat:20.092328}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 36783.33 | 36783.33 | 36783.33 | 36783.33 | 36624.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-076, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:36783.33, importe_modificado:36783.33}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397197 | Proyecto de inversión | 36593.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36593.17, modificado:36593.17}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS HIDALGO MONROY, CCT 31DPR0584J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-177 | S | 289 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 19 S/N POR CALLE 30 Y CALLE 26 COLONIA CP. 97854, lon:-89.474291, lat:20.389648}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 36593.17 | 36593.17 | 36593.17 | 36593.17 | 36435.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-076, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:36593.17, importe_modificado:36593.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397198 | Proyecto de inversión | 66223.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66223.22, modificado:66223.22}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 17, CCT 31EML0005T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-178 | S | 31 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 18 S/N POR CALLE 13 Y CALLE 15 COLONIA DE GUADALUPE CP. 97860, lon:-89.528524, lat:20.406877}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 66223.22 | 66223.22 | 66223.22 | 66223.22 | 65937.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-076, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:66223.22, importe_modificado:66223.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397199 | Proyecto de inversión | 117849.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117849.91, modificado:117849.91}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RODOLFO MENENDEZ DE LA PEÑA, CCT 31EPR0158O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-179 | S | 147 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 30 NO. 214 POR CALLE 27 Y CALLE 29 COLONIA CP. 97860, lon:-89.537855, lat:20.393663}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 117849.91 | 117849.91 | 117849.91 | 117849.91 | 117341.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-24-MANT-DIRECTA-076, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:117849.91, importe_modificado:117849.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397204 | Proyecto de inversión | 53015.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53015.29, modificado:53015.29}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, CCT 31DPR0323Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-184 | S | 194 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 25 NO. 139 POR CALLE 14 Y CALLE 12 COLONIA CP. 97860, lon:-89.523514, lat:20.400466}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 53015.29 | 53015.29 | 53015.29 | 53015.29 | 52786.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-24-MANT-DIRECTA-076, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:53015.29, importe_modificado:53015.29}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397213 | Proyecto de inversión | 130769.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130769.46, modificado:130769.46}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR GUILLERMO PRIETO, CCT 31DJN0190H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXKOKOB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-193 | S | 58 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE 37 S/N POR CALLE 16 Y CALLE 18 COLONIA CP. 97470, lon:-89.394087, lat:20.991486}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 130769.46 | 130769.46 | 130769.46 | 130769.46 | 130205.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-078, contratista:PROCESOS ARQUITECTONICOS MAYA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:130769.46, importe_modificado:130769.46}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397214 | Proyecto de inversión | 62202.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62202.66, modificado:62202.66}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR YUM KIN, CCT 31DJN0201X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIMUCUY | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-194 | S | 39 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE 20-A NO. 95 POR CALLE 21 Y CALLE 19 COLONIA CP. 97377, lon:-89.51402, lat:20.812856}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 62202.66 | 62202.66 | 62202.66 | 62202.66 | 61934.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-078, contratista:PROCESOS ARQUITECTONICOS MAYA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:62202.66, importe_modificado:62202.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC210101887630 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | TECHUMBRE EN EL PREESCOLAR BENITO JUÁREZ GARCÍA 31DCC0199J, UBICADA EN LA LOCALIDAD ALFONSO CASO, MUNICIPIO DE TEKAX. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | CIEN190-2017 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:9, direccion:Unnamed Road, Yucatán, México, lon:-89.14804995, lat:20.0777894}} | 2021-01-21 | 2021-05-20 | 902869.37 | 938984.13 | 902869.37 | 902869.37 | 902869.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E396-2020, contratista:GRAZZO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:902869.37, importe_modificado:902869.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397231 | Proyecto de inversión | 62926.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62926.59, modificado:62926.59}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPB0073H, EN LA LOCALIDAD DE SUDZAL CHICO Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-211 | S | 7 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:207, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97970, lon:-89.103319, lat:19.710225}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 62926.59 | 62926.59 | 62926.59 | 62926.59 | 62546.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-24-MANT-DIRECTA-079, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:62926.59, importe_modificado:62926.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397232 | Proyecto de inversión | 73021.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73021.33, modificado:73021.33}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA, CCT 31DES0014M, EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-212 | S | 337 | 313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 42 NORTE S/N POR Y CALLE 33 COLONIA LAZARO CARDENAS CP. 97970, lon:-89.277182, lat:20.210323}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 73021.33 | 73021.33 | 73021.33 | 73021.33 | 72580.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-24-MANT-DIRECTA-079, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:73021.33, importe_modificado:73021.33}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397233 | Proyecto de inversión | 62479.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62479.78, modificado:62479.78}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA SALVADOR NOVO, CCT 31ETV0039Z, EN LA LOCALIDAD DE XOHUAYÁN Y EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-213 | S | 36 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:13, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97883, lon:-89.388681, lat:20.189219}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 62479.78 | 62479.78 | 62479.78 | 62479.78 | 62102.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-24-MANT-DIRECTA-079, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:62479.78, importe_modificado:62479.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397234 | Proyecto de inversión | 67525.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67525.35, modificado:67525.35}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FRANCISCO JAVIER MINA, CCT 31DCC0098L, EN LA LOCALIDAD DE EK-BALAM Y EL MUNICIPIO DE TZUCACAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-214 | S | 19 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:12, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97960, lon:-89.065708, lat:20.123525}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 67525.35 | 67525.35 | 67525.35 | 67525.35 | 66506.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-080, contratista:SAÚL ALBERTO ENRÍQUEZ XOOL, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:67525.35, importe_modificado:67525.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397235 | Proyecto de inversión | 145830.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145830.75, modificado:145830.75}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR VICTOR MANUEL CERVERA PACHECO, CCT 31DJN2050V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-215 | S | 102 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 10 S/N POR CALLE 27 Y CALLE 25 COLONIA SAN JUAN BAUTISTA CP. 97930, lon:-88.910478, lat:20.127687}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 145830.75 | 145830.75 | 145830.75 | 145830.75 | 143630.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-080, contratista:SAÚL ALBERTO ENRÍQUEZ XOOL, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:145830.75, importe_modificado:145830.75}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397236 | Proyecto de inversión | 112838.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112838.27, modificado:112838.27}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CCT 31DPR1705L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-216 | S | 158 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 21 NO. 139 POR CALLE 16 Y CALLE 12 COLONIA CP. 97930, lon:-88.912523, lat:20.131165}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 112838.27 | 112838.27 | 112838.27 | 112838.27 | 111135.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-080, contratista:SAÚL ALBERTO ENRÍQUEZ XOOL, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112838.27, importe_modificado:112838.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397245 | Proyecto de inversión | 22809.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22809.29, modificado:22809.29}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FELICIANO CANUL REYES, CCT 31DJN0021M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-225 | S | 110 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 37 S/N POR CALLE 114 Y CALLE 112 COLONIA FELICIANO CANUL REYES CP. 97320, lon:-89.679305, lat:21.27889}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 22809.29 | 22809.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-081, contratista:SECTOR TRES CONSTRUCCIONES DE LA PENINSULA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22809.29, importe_modificado:22809.29}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397249 | Proyecto de inversión | 31895.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31895.33, modificado:31895.33}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31DPR0157Q, EN LA LOCALIDAD DE CHICXULUB (CHICXULUB PUERTO) Y EL MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-229 | S | 58 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:4, direccion:CALLE 19 S/N POR CALLE 8 Y CALLE 8-A COLONIA CP. 97340, lon:-89.601647, lat:21.294416}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 31895.33 | 31895.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-081, contratista:SECTOR TRES CONSTRUCCIONES DE LA PENINSULA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:31895.33, importe_modificado:31895.33}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397250 | Proyecto de inversión | 6805.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6805.43, modificado:6805.43}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CONSUELO RUZ DE FERNANDEZ, CCT 31EJN0039K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-230 | S | 146 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 37 S/N POR CALLE 74 Y CALLE 78 COLONIA CP. 97320, lon:-89.66068, lat:21.280111}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 6805.43 | 6805.43 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-24-MANT-DIRECTA-081, contratista:SECTOR TRES CONSTRUCCIONES DE LA PENINSULA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6805.43, importe_modificado:6805.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397264 | Proyecto de inversión | 32461.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32461.09, modificado:32461.09}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR UN MUNDO FELIZ, CCT 31DJN0128E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-244 | S | 60 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 15 NO. 346 POR CALLE 50 Y CALLE 52 COLONIA RESIDENCIAL PENSIONES 1A. Y 2A. ETAPA CP. 97217, lon:-89.647682, lat:20.992851}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 32461.09 | 32461.09 | 32461.09 | 32461.09 | 32321.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-083, contratista:YUCAE GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:32461.09, importe_modificado:32461.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397265 | Proyecto de inversión | 58651.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58651.57, modificado:58651.57}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CCT 31DPR0422Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-245 | S | 265 | 317 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 17-A S/N POR CALLE 12 Y CALLE 12-D COLONIA LA FINCA CP. 97370, lon:-89.55105, lat:20.933178}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 58651.57 | 58651.57 | 58651.57 | 58651.57 | 58398.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-24-MANT-DIRECTA-083, contratista:YUCAE GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:58651.57, importe_modificado:58651.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397266 | Proyecto de inversión | 83813.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83813.1, modificado:83813.1}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARIANO ESCOBEDO, CCT 31DJN0132R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXPÉHUAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-246 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:CALLE 18 NO. 24 POR CALLE 15 Y CALLE 19 COLONIA CP. 97386, lon:-89.44055, lat:20.979546}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 83813.1 | 83813.1 | 83813.1 | 83813.1 | 83451.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-24-MANT-DIRECTA-083, contratista:YUCAE GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:83813.1, importe_modificado:83813.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397267 | Proyecto de inversión | 140453.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140453.14, modificado:140453.14}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 41, CCT 31DST0041B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXPÉHUAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-247 | S | 133 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA TIXPEHUAL-TIXKOKOB S/N POR Y COLONIA CP. 97386, lon:-89.437786, lat:20.980318}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 140453.14 | 140453.14 | 140453.14 | 140453.14 | 139847.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-24-MANT-DIRECTA-083, contratista:YUCAE GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:140453.14, importe_modificado:140453.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397268 | Proyecto de inversión | 49934.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49934.01, modificado:49934.01}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LORENZO DE ZAVALA, CCT 31EJN0057Z, EN LA LOCALIDAD DE ONCÁN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-248 | S | 23 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 21 S/N POR CALLE 20 Y CALLE 22 COLONIA CP. 97310, lon:-89.483361, lat:20.965029}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 49934.01 | 49934.01 | 49934.01 | 49934.01 | 49718.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-24-MANT-DIRECTA-083, contratista:YUCAE GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:49934.01, importe_modificado:49934.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397269 | Proyecto de inversión | 22325.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22325.06, modificado:22325.06}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA EL APOSTOL DEL ARBOL, CCT 31ETV0097Q, EN LA LOCALIDAD DE YAXUNAH Y EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-249 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:43, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97920, lon:-88.678937, lat:20.537635}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 22325.06 | 22325.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-084, contratista:ZAVEP,S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22325.06, importe_modificado:22325.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397270 | Proyecto de inversión | 177268.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177268.52, modificado:177268.52}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUSTO SIERRA O'REILLY, CCT 31ETV0059N, EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALTUYUB Y EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-250 | S | 92 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:52, direccion:CARRETERA TIXCALCALTUYUB-SOTUTA KILOMETRO 1 S/N POR Y COLONIA CP. 97927, lon:-88.91962, lat:20.501952}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 177268.52 | 177268.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-084, contratista:ZAVEP,S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:177268.52, importe_modificado:177268.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397271 | Proyecto de inversión | 21761.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21761.38, modificado:21761.38}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DIN2002W, EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALTUYUB Y EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-251 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:52, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97927, lon:-88.918464, lat:20.497572}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 21761.38 | 21761.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-084, contratista:ZAVEP,S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21761.38, importe_modificado:21761.38}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397272 | Proyecto de inversión | 7756.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7756.98, modificado:7756.98}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 61, CCT 31DST2005K, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TZAL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-252 | S | 157 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 16 NO. 60 POR CALLE 25 Y CALLE 23 COLONIA CP. 97315, lon:-89.657633, lat:20.821424}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 7756.98 | 7756.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-085, contratista:CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7756.98, importe_modificado:7756.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397273 | Proyecto de inversión | 17621.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17621.75, modificado:17621.75}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR PLAN DE AYALA, CCT 31DJN2002L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-253 | S | 141 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 165 S/N POR CALLE 50C Y CALLE 50-B COLONIA PLAN DE AYALA SUR CP. 97285, lon:-89.621576, lat:20.907728}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 17621.75 | 17621.75 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-085, contratista:CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17621.75, importe_modificado:17621.75}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397274 | Proyecto de inversión | 32018.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32018.71, modificado:32018.71}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA, CCT 31DPR0961V, EN LA LOCALIDAD DE TEXÁN CÁMARA Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-254 | S | 29 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:129, direccion:CALLE 18 S/N POR CALLE 19 Y CALLE 23 COLONIA CP. 97315, lon:-89.664234, lat:20.789014}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 32018.71 | 32018.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-085, contratista:CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:32018.71, importe_modificado:32018.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397275 | Proyecto de inversión | 197379.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197379.88, modificado:197379.88}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL BERZUNZA, CCT 31EPR0112T, EN LA LOCALIDAD DE DZUNUNCÁN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-255 | S | 126 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 19 NO. 100 POR CALLE 24 Y CALLE 20 COLONIA CP. 97315, lon:-89.653375, lat:20.866933}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 197379.88 | 197379.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-085, contratista:CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:197379.88, importe_modificado:197379.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397276 | Proyecto de inversión | 101941.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101941.25, modificado:101941.25}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LUIS ALVAREZ BARRET, CCT 31DJN0176O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-256 | S | 89 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 18A S/N POR CALLE 31 DIAGONAL Y CALLE 33 DIAGONAL COLONIA LIBERTAD II CP. 97256, lon:-89.679309, lat:20.926451}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 101941.25 | 101941.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-085, contratista:CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:101941.25, importe_modificado:101941.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397277 | Proyecto de inversión | 46902.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46902.91, modificado:46902.91}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSE MARTI, CCT 31DJN0011F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-257 | S | 58 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 7-A NO. 390 POR CALLE 8 Y CALLE 10 COLONIA DIAZ ORDAZ CP. 97130, lon:-89.592048, lat:21.006023}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 46902.91 | 46902.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-24-MANT-DIRECTA-085, contratista:CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46902.91, importe_modificado:46902.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397278 | Proyecto de inversión | 23199.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23199.07, modificado:23199.07}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ZAMNA, CCT 31DPR0387I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-258 | S | 163 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 49 NO. 240 POR CALLE 42 Y CALLE 50 COLONIA CORDEMEX CP. 97110, lon:-89.625584, lat:21.037119}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 23199.07 | 23199.07 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-085, contratista:CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23199.07, importe_modificado:23199.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230302268752 | Proyecto de inversión | 3599418 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3599418.0, modificado:3597302.08}} | EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO, REHABILITACIÓN DE INVERNADERO Y PUESTA EN MARCHA DE UN POZO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAYAB CCT. 31EUT0006J | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Investigación Innovación y Educación Superior | FAMSUP23-002 | S | 216 | 608 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:PETO, lon:-88.91556, lat:20.09599}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 3597235.6 | 3597235.6 | 3597235.6 | 3597235.6 | 3597235.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-23-ADQ-LP-019, contratista:BARRACREL S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2161434.29, importe_modificado:2161434.29}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-197, contratista:MIRZA ELIZABETH PÉREZ MATOS, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1388904.76, importe_modificado:1435867.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC220102063529 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1850000.0, modificado:1850000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA MIGUEL ANGEL SALCEDO INZUNZA 31DPR1724Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN, MUNICIPIO DE KANASÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | CIEN193-2017 | S | 214 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 58B, lon:-89.578434, lat:20.922202}} | 2022-03-14 | 2022-06-13 | 1775999.96 | 1847039.97 | 1775999.96 | 1775999.96 | 1775999.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E037-2022, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1523791.31, importe_modificado:1776000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC220202086727 | Proyecto de inversión | 1484620.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1484620.78, modificado:1484620.78}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR MÉRIDA UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN, YUCATÁN, CCT 31DJN0232Q | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | CIEN209-2017 | S | 61 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 25 S/N COLONIA LEONA VICARIO 97370, lon:-89.600974, lat:20.909789}} | 2022-05-23 | 2022-08-22 | 1224880.71 | 1277638.77 | 1224880.71 | 1224880.71 | 1224880.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E117-2022, contratista:URBANIKA HR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1179879.98, importe_modificado:1179879.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC200301788381 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA 31DPR0190Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACA, MUNICIPIO DE BACA. | 31 | Yucatán | 4 | Baca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-007-18 | N | 0 | 0 | 236 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Decimonovena, Baca, Yuc., México, lon:-89.3972306, lat:21.1098165}} | 2020-08-31 | 2020-11-30 | 1345338.62 | 1348817.54 | 1345338.62 | 1345338.62 | 1345338.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E125-2020, contratista:Constructora Aditimper, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1209966.72, importe_modificado:1296939.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1788381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC220202086350 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA ESCUELA PREESCOLAR OCTAVIO PAZ UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN,YUCATÁN, CCT 31DJN2033E. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-191-16-22 | S | 89 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 46 S/N CP 97370 COLONIA CUAUHTEMOC, lon:-89.574383, lat:20.928154}} | 2022-04-11 | 2022-07-11 | 658974.73 | 660453.57 | 658974.73 | 658974.73 | 658974.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E044-2022, contratista:ARVERAL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.C.P., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:879972.03, importe_modificado:879972.03}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397722 | Proyecto de inversión | 15400406 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5400406E7, modificado:1.5400406E7}} | Construir la segunda etapa del Centro de Investigaciones Regionales | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Yucatán | UADY-21554-OE | S | 166 | 238 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3016.9, meta_modificada:3016.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:C. 43 s/n, Inalámbrica, 97225 Mérida, Yuc., lon:-89.64374, lat:20.98471}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 6416835.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Fue error de captura en el anexo. Lo capturado en el sistema es correcto. Son 404 en total de beneficiarios, trimestre:2.0, usuario:rubymsoberanisd, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:El proyecto Segunda Etapa del Centro de Investigaciones Regionales "Hideyo Noguchi", corresponde al segundo edificio de laboratorios en construirse en el Campus de Ciencias de la Salud Unidad Inalámbrica. Constará de tres niveles: primer nivel para áreas administrativas y servicios, segundo nivel para laboratorios de enfermedades no infecciosas y tercer nivel para laboratorios de enfermedades infecciosas., trimestre:2.0, usuario:rubymsoberanisd, fecha:2024-07-24}} | {obs1: {observación:Verificar en el anexo la cantidad de beneficiarios., trimestre:2.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:2.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2024-07-23}}
2024 | 2 | YUC240202401988 | Proyecto de inversión | 900779.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900779.9, modificado:640135.79}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA SARA BUENFIL DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31DPR0025Z. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 14- FAM BÁSICA_AMPLIACIÓN_2024 | S | 132 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 40,149 , C.P. 97510, lon:-89.010859, lat:20.593294}} | 2024-06-11 | 2024-09-28 | 640135.79 | 619969.63 | 185990.89 | 185990.89 | 185990.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-24-OP-LP-026, contratista:MARÓ WOOD STUDIO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:619969.63, importe_modificado:619969.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202401989 | Proyecto de inversión | 832771.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832771.09, modificado:2045969.69}} | CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA COSME DAMIAN CRESPO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMAX, C.C.T 31DPR0533C. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 15- FAM BÁSICA_AMPLIACIÓN_2024 | S | 54 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 14,S/N , C.P. 97300, lon:-89.558199, lat:20.934673}} | 2024-06-11 | 2024-09-28 | 2045969.69 | 1997606.94 | 599282.08 | 599282.08 | 599282.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-24-OP-LP-027, contratista:COMERCIAL PVM S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1997606.94, importe_modificado:1997606.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202401990 | Proyecto de inversión | 784954.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784954.1, modificado:718286.16}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO BATES DE LA LOCALIDAD DE CAUCEL, MUNICIPIO DE MÉRIDA CCT 31EPR0047J | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 16- FAM BÁSICA_AMPLIACIÓN_2024 | S | 157 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 24,220 , C.P. 97430, lon:-88.1862, lat:20.680098}} | 2024-06-11 | 2024-09-28 | 718286.16 | 699300.57 | 209790.17 | 209790.17 | 209790.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-24-OP-LP-028, contratista:HIDROSISTEMAS DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:699300.57, importe_modificado:699300.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202401991 | Proyecto de inversión | 1670493 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1670493.0, modificado:781550.47}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE MONOTU DE CARRILLO PUERTO, MUNICIPIO DE MOTUL, C.C.T. 31DPR0542K. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 17- FAM BÁSICA_AMPLIACIÓN_2024 | S | 128 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 33,S/N , C.P. 97320, lon:-89.587583, lat:20.961222}} | 2024-06-11 | 2024-09-28 | 781550.47 | 769994.1 | 230998.23 | 230998.23 | 230998.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-24-OP-LP-029, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:769994.1, importe_modificado:769994.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202402000 | Proyecto de inversión | 21044.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21044.96, modificado:961032.44}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIERREZ DE LA LOCALIDAD CHABLEKAL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, C.C.T 31EES0100H. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 26- FAM BÁSICA_AMPLIACIÓN_2024 | S | 115 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:45, direccion:DOMICILIO CONOCIDO,S/N , C.P. 97780, lon:-88.244129, lat:20.65402}} | 2024-06-11 | 2024-09-28 | 961032.44 | 956633.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-24-OP-LP-038, contratista:ELBER RENE VEGA AYALA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:956633.31, importe_modificado:956633.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202402001 | Proyecto de inversión | 21044.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21044.96, modificado:900779.9}} | CONTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA ADOLFO CISNEROS CÁMARA DE LA LOCALIDAD DE DZITNUP, MUNICIPIOS DE VALLADOLID, CCT. 31ETV0154R | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 27- FAM BÁSICA_AMPLIACIÓN_2024 | S | 45 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:14, direccion:CALLE 28 SUR,S/N , C.P. 97873, lon:-89.674043, lat:20.988334}} | 2024-06-11 | 2024-09-28 | 900779.9 | 724668.52 | 217400.56 | 217400.56 | 217400.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-24-OP-LP-039, contratista:JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:724668.51, importe_modificado:724668.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202402004 | Proyecto de inversión | 21044.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21044.96, modificado:821705.56}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 50 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO TEKIT, CCT 31DST20010 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 30- FAM BÁSICA_AMPLIACIÓN_2024 | S | 214 | 262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 20,S/N , C.P. 97854, lon:-89.472411, lat:20.37895}} | 2024-06-11 | 2024-09-28 | 821705.56 | 657879.41 | 197363.82 | 197363.82 | 197363.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-24-OP-LP-042, contratista:GRUPO TORAV, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:657879.4, importe_modificado:657879.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC220102063091 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL UBICADA EN LA LOCALIDAD TEKIK DE REGIL, MUNICIPIO DE TIMUCUY, YUCATÁN, CCT 31DCC0081L. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-093-18 | S | 44 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:3, direccion:TEKIK DE REGIL, lon:-89.560833, lat:20.816389}} | 2022-02-23 | 2022-05-24 | 994321.17 | 999984.08 | 994321.17 | 994321.17 | 994321.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E007-2022, contratista:ENRIQUE ALONSO CRUZ ECHEVERRÍA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:819950.49, importe_modificado:961523.15}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102342477 | Proyecto de inversión | 3598371.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3598371.83, modificado:3596321.78}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO 2DA ETAPA COL. BENITO JUAREZ EN AKIL, LOCALIDAD AKIL, ASENTAMIENTO AKIL - 1668 | 31 | Yucatán | 3 | Akil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Akil | 1668 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1761.6, meta_modificada:1761.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 21, CALLE 23 EL LUGAR DEL PROYECTO ESTA SITUADA AL ESTE DEL MUNICIPIO DE AKIL Y A 1KM APROXIMADAMENTE AL ESTE DEL PALACIO MUNICIPAL Y A ESPALDAS DE LA , lon:-89.33964636, lat:20.2671881}} | 2024-03-20 | 2024-05-19 | 3596321.78 | 3596321.78 | 3596321.78 | 3596321.78 | 3596321.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31003.01.2024.01, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCION Y RENTAS MERINA, convocante:municipio Akil, monto:3596321.78, importe_modificado:3596321.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1761.6}} | {2342477/proyecto_INICIO, 2342477/proyecto_FIN, 2342477/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202402041 | Proyecto de inversión | 21044.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21044.96, modificado:21044.96}} | EQUIPAMIENTO TIC DE PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL BACA, C.C.T 31ECB0012P DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BACA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Salud | Sin identificar | Secretaría de Educación | 4-MEDIA_SUPERIOR | S | 209 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 26,107 , C.P. 97450, lon:-89.402914, lat:21.106489}} | 2024-05-17 | 2024-06-20 | 0 | 21044.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-24-ADQ-LP-011 (B), contratista:GRUPO YOSARTI DE MÉXICO S. R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21044.96, importe_modificado:21044.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202402043 | Proyecto de inversión | 21044.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21044.96, modificado:21044.96}} | EQUIPAMIENTO TIC DE PLANTELES DEL EN LA ESCUELA COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL CACALCHEN, C.C.T 31ECB0024U DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CACALCHÉN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Salud | Sin identificar | Secretaría de Educación | 6-MEDIA_SUPERIOR | S | 126 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA CACALCHEN-MOTUL KILOMETRO 2,S/N , C.P. 97460, lon:-89.230425, lat:20.996197}} | 2024-05-17 | 2024-06-20 | 0 | 21044.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-24-ADQ-LP-011 (D), contratista:GRUPO YOSARTI DE MÉXICO S. R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21044.96, importe_modificado:21044.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202402052 | Proyecto de inversión | 21044.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21044.96, modificado:21044.96}} | EQUIPAMIENTO TIC DE PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL DZEMUL DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZEMUL, C.C.T 31ECB0020Y. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Salud | Sin identificar | Secretaría de Educación | 15-MEDIA_SUPERIOR | S | 111 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE 17-A,S/N , C.P. 97404, lon:-89.301641, lat:21.211061}} | 2024-05-17 | 2024-06-20 | 0 | 21044.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-24-ADQ-LP-011 (M), contratista:GRUPO YOSARTI DE MÉXICO S. R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21044.96, importe_modificado:21044.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202402053 | Proyecto de inversión | 21044.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21044.96, modificado:21044.96}} | EQUIPAMIENTO TIC DE PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL DZIDZANTUN DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN, C.C.T 31ECB0005F. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Salud | Sin identificar | Secretaría de Educación | 16-MEDIA_SUPERIOR | S | 160 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 23,110 , C.P. 97500, lon:-89.031288, lat:21.246539}} | 2024-05-17 | 2024-06-20 | 0 | 21044.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-24-ADQ-LP-011 (N), contratista:GRUPO YOSARTI DE MÉXICO S. R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21044.96, importe_modificado:21044.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202402054 | Proyecto de inversión | 21044.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21044.96, modificado:21044.96}} | EQUIPAMIENTO TIC DE PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL HALACHO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHÓ, C.C.T 31ECb0007D. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Salud | Sin identificar | Secretaría de Educación | 17-MEDIA_SUPERIOR | S | 233 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 20 CARRETERA MERIDA-HALACHO,S/N , C.P. 97830, lon:-88.915105, lat:20.094258}} | 2024-05-17 | 2024-06-20 | 0 | 21044.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-24-ADQ-LP-011 (O), contratista:GRUPO YOSARTI DE MÉXICO S. R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21044.96, importe_modificado:21044.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202402055 | Proyecto de inversión | 21044.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21044.96, modificado:21044.96}} | EQUIPAMIENTO TIC DE PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL HOMUN DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HOMÚN, C.C.T 31ECB0051R. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Salud | Sin identificar | Secretaría de Educación | 18-MEDIA_SUPERIOR | S | 142 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE KILOMETRO 1 CARRETERA HOMUN-CUZAMA,S/N , C.P. 97580, lon:-89.301242, lat:20.740952}} | 2024-05-17 | 2024-06-20 | 0 | 21044.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-24-ADQ-LP-011 (P), contratista:GRUPO YOSARTI DE MÉXICO S. R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21044.96, importe_modificado:21044.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202402056 | Proyecto de inversión | 21044.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21044.96, modificado:21044.96}} | EQUIPAMIENTO TIC DE PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL KANASIN DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN, C.C.T 31ECB0031D. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Salud | Sin identificar | Secretaría de Educación | 19-MEDIA_SUPERIOR | S | 519 | 423 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 73A,S/N , C.P. 97370, lon:-89.848857, lat:21.027665}} | 2024-05-17 | 2024-06-20 | 0 | 21044.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-24-ADQ-LP-011 (Q), contratista:GRUPO YOSARTI DE MÉXICO S. R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21044.96, importe_modificado:21044.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202402057 | Proyecto de inversión | 21044.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21044.96, modificado:21044.96}} | EQUIPAMIENTO TIC DE PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL KIMBILA DE LA LOCALIDAD KIMBILÁ Y EL MUNICIPIO DE IZAMAL, C.C.T 31ECB0033B. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Salud | Sin identificar | Secretaría de Educación | 20-MEDIA_SUPERIOR | S | 162 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:41, direccion:Calle 11,S/N , C.P. 97540, lon:-89.124473, lat:20.941488}} | 2024-05-17 | 2024-06-20 | 0 | 21044.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-24-ADQ-LP-011 (R), contratista:GRUPO YOSARTI DE MÉXICO S. R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21044.96, importe_modificado:21044.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202402065 | Proyecto de inversión | 21044.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21044.96, modificado:21044.96}} | EQUIPAMIENTO TIC DE PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL SANTA ELENA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ELENA, C.C.T 31ECB0046F. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Salud | Sin identificar | Secretaría de Educación | 28-MEDIA_SUPERIOR | S | 58 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE 30,S/N , C.P. 97890, lon:-89.649553, lat:20.330178}} | 2024-05-17 | 2024-06-20 | 0 | 21044.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-24-ADQ-LP-011 (Z), contratista:GRUPO YOSARTI DE MÉXICO S. R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21044.96, importe_modificado:21044.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202402067 | Proyecto de inversión | 21044.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21044.96, modificado:21044.96}} | EQUIPAMIENTO TIC DE PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL SINANCHE DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SINANCHÉ, C.C.T 31ECB0039W. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Salud | Sin identificar | Secretaría de Educación | 30-MEDIA_SUPERIOR | S | 52 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE 9,S/N , C.P. 97420, lon:-89.185995, lat:21.233016}} | 2024-05-17 | 2024-06-20 | 0 | 21044.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-24-ADQ-LP-011 (AB), contratista:GRUPO YOSARTI DE MÉXICO S. R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21044.96, importe_modificado:21044.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202402070 | Proyecto de inversión | 21044.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21044.96, modificado:21044.96}} | EQUIPAMIENTO TIC DE PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL TEABO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEABO, C.C.T 31ECB0057L. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 33-MEDIA_SUPERIOR | S | 228 | 239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 23,S/N , C.P. 97910, lon:-89.285259, lat:20.408968}} | 2024-05-17 | 2024-06-20 | 0 | 21044.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-24-ADQ-LP-011 (AE), contratista:GRUPO YOSARTI DE MÉXICO S. R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21044.96, importe_modificado:21044.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202402071 | Proyecto de inversión | 21044.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21044.96, modificado:21044.96}} | EQUIPAMIENTO TIC DE PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL TECOH DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TECOH, C.C.T 31ECB0013O.DE TECOH. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Salud | Sin identificar | Secretaría de Educación | 34-MEDIA_SUPERIOR | S | 177 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:0, direccion:Calle 28,S/N , C.P. 97820, lon:-89.475484, lat:20.729919}} | 2024-05-17 | 2024-06-20 | 0 | 21044.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-24-ADQ-LP-011 (AF), contratista:GRUPO YOSARTI DE MÉXICO S. R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21044.96, importe_modificado:21044.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202402072 | Proyecto de inversión | 21044.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21044.96, modificado:21044.96}} | EQUIPAMIENTO TIC DE PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL TEKAX DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKAX, C.C.T 31ECB0047E. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Salud | Sin identificar | Secretaría de Educación | 35-MEDIA_SUPERIOR | S | 404 | 381 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 55,S/N , C.P. 97970, lon:-89.304285, lat:20.211845}} | 2024-05-17 | 2024-06-20 | 0 | 21044.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-24-ADQ-LP-011 (AG), contratista:GRUPO YOSARTI DE MÉXICO S. R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21044.96, importe_modificado:21044.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202402073 | Proyecto de inversión | 21044.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21044.96, modificado:21044.96}} | EQUIPAMIENTO TIC DE PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL TEKIT DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKIT, C.C.T 31ECB0015M. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Salud | Sin identificar | Secretaría de Educación | 36-MEDIA_SUPERIOR | S | 173 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:CALLE 21,S/N , C.P. 97680, lon:-89.34422, lat:20.54066}} | 2024-05-17 | 2024-06-20 | 0 | 21044.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-24-ADQ-LP-011 (AH), contratista:GRUPO YOSARTI DE MÉXICO S. R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21044.96, importe_modificado:21044.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202402074 | Proyecto de inversión | 21044.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21044.96, modificado:21044.96}} | EQUIPAMIENTO TIC DE PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL TEMAX DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMAX, C.C.T 31ECB0021X. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Salud | Sin identificar | Secretaría de Educación | 37-MEDIA_SUPERIOR | S | 159 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 26 CARRETERA A TEKAL DE VENEGAS,S/N , C.P. 97510, lon:-88.939269, lat:21.141164}} | 2024-05-17 | 2024-06-20 | 0 | 21044.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-24-ADQ-LP-011 (AI), contratista:GRUPO YOSARTI DE MÉXICO S. R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21044.96, importe_modificado:21044.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202402075 | Proyecto de inversión | 21044.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21044.96, modificado:21044.96}} | EQUIPAMIENTO TIC DE PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL TICUL DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL, C.C.T 31ECB0048D. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Salud | Sin identificar | Secretaría de Educación | 38-MEDIA_SUPERIOR | S | 541 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 41,S/N , C.P. 97860, lon:-89.613119, lat:20.940294}} | 2024-05-17 | 2024-06-20 | 0 | 21044.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-24-ADQ-LP-011 (AJ), contratista:GRUPO YOSARTI DE MÉXICO S. R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21044.96, importe_modificado:21044.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202402080 | Proyecto de inversión | 21044.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21044.96, modificado:21044.96}} | EQUIPAMIENTO TIC DE PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL UMAN DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN, C.C.T 31ECB0002I. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Salud | Sin identificar | Secretaría de Educación | 43-MEDIA_SUPERIOR | S | 84 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 16,S/N , C.P. 97390, lon:-89.738491, lat:20.886883}} | 2024-05-17 | 2024-06-20 | 0 | 21044.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-24-ADQ-LP-011 (AO), contratista:GRUPO YOSARTI DE MÉXICO S. R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21044.96, importe_modificado:21044.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202402081 | Proyecto de inversión | 21044.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21044.96, modificado:21044.96}} | EQUIPAMIENTO TIC DE PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL VALLADOLID DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID, C.C.T 31ECB0010R. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Salud | Sin identificar | Secretaría de Educación | 44-MEDIA_SUPERIOR | S | 94 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 32,S/N , C.P. 97780, lon:-88.194659, lat:20.697419}} | 2024-05-17 | 2024-06-20 | 0 | 21044.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-24-ADQ-LP-011 (AP), contratista:GRUPO YOSARTI DE MÉXICO S. R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21044.96, importe_modificado:21044.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202402082 | Proyecto de inversión | 21044.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21044.96, modificado:21044.96}} | EQUIPAMIENTO TIC DE PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PLANTEL YAXCABA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE YAXCABÁ, C.C.T 31ECb0017K. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Salud | Sin identificar | Secretaría de Educación | 45-MEDIA_SUPERIOR | S | 136 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:Carretera Yaxcaba-libre Union Kilometro 1.2,S/N , C.P. 97920, lon:-88.825498, lat:20.559146}} | 2024-05-17 | 2024-06-20 | 0 | 21044.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-24-ADQ-LP-011 (AQ), contratista:GRUPO YOSARTI DE MÉXICO S. R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21044.96, importe_modificado:21044.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202402083 | Proyecto de inversión | 21044.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21044.96, modificado:21044.96}} | EQUIPAMIENTO TIC DE PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, CELESTUN DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CELESTÚN, C.C.T 31EMS0010Y. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Salud | Sin identificar | Secretaría de Educación | 46-MEDIA_SUPERIOR | S | 103 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:6,536 , C.P. 97367, lon:-90.39476, lat:20.866196}} | 2024-05-17 | 2024-06-20 | 0 | 21044.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-24-ADQ-LP-011 (AR), contratista:GRUPO YOSARTI DE MÉXICO S. R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21044.96, importe_modificado:21044.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202402084 | Proyecto de inversión | 21044.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21044.96, modificado:21044.96}} | EQUIPAMIENTO TIC DE PLANTELES DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN, PISTE DE LA LOCALIDAD PISTÉ Y EL MUNICIPIO DE TINUM, C.C.T 31EMS0012W. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Salud | Sin identificar | Secretaría de Educación | 47-MEDIA_SUPERIOR | S | 65 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE CARRETERA A VALLADOLID KILOMETRO 1,S/N , C.P. 97750, lon:-88.581452, lat:20.692713}} | 2024-05-17 | 2024-06-20 | 0 | 21044.96 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-24-ADQ-LP-011 (AS), contratista:GRUPO YOSARTI DE MÉXICO S. R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21044.96, importe_modificado:21044.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC200401874417 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA JULIAN M CASTILLO 31DPR0510S, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PENCUYUT, MUNICIPIO DE TEMAX. | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-019-18 | N | 0 | 0 | 225 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:15, direccion:Pencuyut, Yuc., México, lon:-89.2906603, lat:20.2951972}} | 2020-10-05 | 2021-02-01 | 1317786.87 | 1322924.9 | 1317786.87 | 1317786.87 | 1317786.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E188-2020, contratista:ARCCUS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1169610.86, importe_modificado:1298076.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1874417/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230302266694 | Proyecto de inversión | 3199725.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3199725.25, modificado:3199725.25}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ANDRÉS QUINTANA ROO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHICXULUB PUERTO, MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATÁN, CCT. 31EPR0132G | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-002-2022 | S | 177 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:4, direccion:CALLE 27, S/N, lon:-89.60603, lat:21.29146}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 2502516.73 | 3138665.15 | 2502516.73 | 2502516.73 | 2502516.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-157-2023, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3017947.26, importe_modificado:3017947.26}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.88}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC220102063247 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA DELIO MORENO CANTON UBICADA EN LA LOCALIDAD TIKUCH, MUNICIPIO DE VALLADOLID, YUCATÁN, CCT 31ETV0041O. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-0111-18 | S | 61 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:130, direccion:TIKUCH, lon:-88.111944, lat:20.703056}} | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 1340798.45 | 1347840 | 1340798.45 | 1340798.45 | 1340798.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E026-2022, contratista:CONSTRUCCIONES MILLENIUM DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1119960.89, importe_modificado:1119960.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230302266785 | Proyecto de inversión | 2233916.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2233916.01, modificado:2233916.01}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR FELICIANO CANÚL REYES, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO,YUCATÁN, CCT 31DJN0021M | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-002-2018 | S | 95 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 37, S/N, COLONIA FELICIANO CANUL REYES, lon:-89.67908, lat:21.27892}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 2161150.51 | 2233916 | 2161150.51 | 2161150.51 | 2161150.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-152-2023, contratista:GRUPO SHIVA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2194140.81, importe_modificado:2194140.81}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO POR DEPENDENCIA , trimestre:2.0, usuario:karimemarcilag, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:RECHAZO POR DEPENDENCIA , trimestre:2.0, usuario:karimemarcilag, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:RECHAZO POR DEPENDENCIA , trimestre:2.0, usuario:karimemarcilag, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:RECHAZO POR DEPENDENCIA , trimestre:2.0, usuario:karimemarcilag, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC230302266788 | Proyecto de inversión | 1000000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.01, modificado:1000000.01}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO PABLO ECHEVERRÍA, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN, CCT 31DPR0891Q | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-003-2018 | S | 172 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 49, S/N POR 52, COLONIA REPARTO GRANJAS, lon:-89.59212, lat:20.9378}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 970331.77 | 998278.66 | 970331.77 | 970331.77 | 970331.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-153-2023, contratista:EDIFIKAANDO DISEÑOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:959883.33, importe_modificado:959883.33}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZO POR DEPENDENCIA , trimestre:2.0, usuario:karimemarcilag, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:RECHAZO POR DEPENDENCIA , trimestre:2.0, usuario:karimemarcilag, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:RECHAZO POR DEPENDENCIA , trimestre:2.0, usuario:karimemarcilag, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:RECHAZO POR DEPENDENCIA , trimestre:2.0, usuario:karimemarcilag, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240102342912 | Proyecto de inversión | 522986.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:522986.78, modificado:495073.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA SUR, PROYECTO NO. 223 02 0569 - 5848 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mérida | 5848 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:865.0, meta_modificada:865.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 50-B INTERIOR SN COLONIA PLAN DE AYALA SUR, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 205 - 203 Y CALLE 205 - 203, CALLE 50 C LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 400 MTS DE LAS BODEGAS FERREZ UBICADAS EN CALLE 50 X 195 , lon:-89.62560835, lat:20.88801925}} | 2024-04-12 | 2024-08-04 | 495073.14 | 495073.14 | 458825.56 | 458825.56 | 458825.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT24-FICON-6151-013, contratista:SEÑALAMIENTO VIAL DE MÉRIDA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2022025.08, importe_modificado:2022025.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:802.07}} | {2342912/proyecto_INICIO, 2342912/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230302266850 | Proyecto de inversión | 957405.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:957405.45, modificado:957405.45}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ TRINIDAD MÉNDEZ (2DA ETAPA), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHELEM, MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATÁN, CCT 31EPR0131H | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-005-2018 | S | 182 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3, direccion:CALLE 23, NÚMERO 53, lon:-89.73809, lat:21.26854}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 623989.71 | 914410.81 | 623989.71 | 623989.71 | 623989.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-155-2023, contratista:CONSTRUCTORA DOVIZA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:879241.16, importe_modificado:879241.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.53}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC200301788446 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA CUITLAHUAC 31DPR1693X, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TIXPEHUAL, MUNICIPIO DE TIXPEHUAL. | 31 | Yucatán | 95 | Tixpéhual | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-009-18 | N | 0 | 0 | 332 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:Calle 24, Tixpéhual, Yuc., México, lon:-89.4456247, lat:20.979715}} | 2020-08-31 | 2020-11-30 | 1738366.6 | 1747188.25 | 1738366.6 | 1738366.6 | 1738366.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E127-2020, contratista:Redes y Canalizaciones del Sureste, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1459447.85, importe_modificado:1679988.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397574 | Proyecto de inversión | 1253021 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1253021.0, modificado:1253021.0}} | Remodelación de sala de maestros | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Yucatán | UADY-21553-OE | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 185 S/N x 90-B y 92, 97290 Mérida, Yuc., lon:-89.65521, lat:20.89809}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102345608 | Proyecto de inversión | 5538147.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5538147.18, modificado:5525895.2}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ - 26203 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 26203 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1123.8, meta_modificada:1123.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 51 COLONIA BENITO JUÁREZ, 97702 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 70 Y CALLE 72, CALLE 53 SALIDA A MERIDA YUCATAN FRENTE AL CUARTEL MORELOS O POLICIA MUNICIPAL, lon:-88.16503748, lat:21.15089633}} | 2024-03-15 | 2024-05-13 | 5525895.2 | 5525895.2 | 3943826.2 | 3943826.2 | 3943826.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-OC-008-2024, contratista:Constructora Prodiva SA de CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:5525895.2, importe_modificado:5525895.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:786.0}} | {2345608/proyecto_INICIO, 2345608/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102344890 | Proyecto de inversión | 2235749.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2235749.51, modificado:2235749.51}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO COLONIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN AKIL, LOCALIDAD AKIL, ASENTAMIENTO AKIL. - 21108 | 31 | Yucatán | 3 | Akil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Akil | 21108 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:638.0, meta_modificada:638.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 18X 39 Y 41 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 39, CALLE 41 LA OBRA SE UBICA A UNOS1 KM DEL PALACIO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE 20 A 100MT DEL CAMPO DE BEISBOL QUE SE UBICA ENSOBRE LA CALLE 1, lon:-89.34777729, lat:20.25778651}} | 2024-03-22 | 2024-05-21 | 2235749.51 | 2235749.51 | 670723.38 | 670723.38 | 670723.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31003.01.2024.07, contratista:OCIMSA OBRAS CON CIMIENTO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE AKIL, monto:2235744.59, importe_modificado:2235744.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:191.39}} | {2344890/proyecto_INICIO, 2344890/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230302248763 | Proyecto de inversión | 1756512.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1756512.77, modificado:1726340.98}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS Y SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DE TAHMEK, YUCATAN - 156502 | 31 | Yucatán | 74 | Tahmek | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tahmek | 156502 | S | 53 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:187.72, meta_modificada:187.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 25 EL MUNICIPIO DE TAHMEK SE ENCUANTRA EN EL KM 40 DE CARRETERA MERIDACANCUN ENTRANDO POR LA CALLE 19 AL LLEGAR A LA CALLE 20 DOBLAR A LA DER, lon:-89.25483594, lat:20.87310804}} | 2023-08-01 | 2023-10-09 | 1726340.98 | 1726340.98 | 1726340.98 | 1726340.98 | 1276340.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAHMEK-FAISMUN-LP-02-2023, contratista:CARLOS JOSUE CRUZ POOT, convocante:MUNICIPIO DE TAHMEK, monto:1726340.98, importe_modificado:1726340.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:187.72}} | {2248763/proyecto_PROCESO, 2248763/proyecto_INICIO, 2248763/proyecto_FIN, 2248763/proyecto_PROCESO, 2248763/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402275007 | Proyecto de inversión | 153309.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153309.65, modificado:148465.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD CHOLUL ASENTAMIENTO CHOLUL PROYECTO NO.223 02 0126 - 158748 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 158748 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.93, meta_modificada:5.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 23-A INTERIOR 0 PUEBLO CHOLUL, 97305 CHOLUL, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, CALLE 23 LA OBRA SE REALIZARÁ DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 34 X 21 AVANZAR 258 MTS AL SUR SOBRE LA CALLE 34 HASTA LLEGAR A LA CALLE , lon:-89.56736184, lat:21.04197712}} | 2023-09-06 | 2023-12-28 | 148465.94 | 148465.94 | 148465.94 | 148465.94 | 148465.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC23-FICON-4414-130, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1914874.72, importe_modificado:1914874.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.93}} | {2275007/proyecto_PROCESO, 2275007/proyecto_INICIO, 2275007/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202398175 | Proyecto de inversión | 99500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99500.0, modificado:99500.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31DPR0681L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-264 | S | 169 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61 NO. 287 POR CALLE 14 Y CALLE 12 COLONIA ESPERANZA CP. 97169, lon:-89.596577, lat:20.964915}} | 2024-06-14 | 2024-06-17 | 99500 | 99500 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-24-0010A, contratista:J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:99500.0, importe_modificado:99500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230302236718 | Proyecto de inversión | 213397.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213397.56, modificado:212233.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 62311 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 62311 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 33A PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 33-A Y CALLE 33, CALLE 14 A CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE ESPITA LOCALIDAD ESPITA ACCIONES DISTRIBUDAS POR CALLE 33A ENT, lon:-88.30283661, lat:21.00604574}} | 2023-05-19 | 2023-08-26 | 212233.38 | 212233.38 | 212233.38 | 212233.38 | 212233.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2023, contratista:INGENIERÍA HIDRÁULICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6735375.56, importe_modificado:6735375.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2236718/proyecto_INICIO, 2236718/proyecto_FIN, 2236718/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 24/05/2023 y fecha de termino: 02/09/2023, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-10}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230302238402 | Proyecto de inversión | 136449.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136449.72, modificado:136089.79}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE UAYALCEH DEL MUNICIPIO DE ABALÁ - 151362 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151362 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE SIN NÚMERO PUEBLO UAYALCEH, 97825 UAYALCEH, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NÚMERO Y CALLE SIN NÚMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADO UNA ESQUINA A ESPALDAS DE LA AVENIDA PRINCIPAL Y A LA VUELTA DEL UMR IMSS BIENESTAR, lon:-89.59304196, lat:20.69734432}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 136089.79 | 136089.79 | 136089.79 | 136089.79 | 136089.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-039-2023, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3734031.01, importe_modificado:3734031.01}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2238402/proyecto_PROCESO, 2238402/proyecto_INICIO, 2238402/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 31/07/2023 y fecha de termino: 07/11/2023, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-10}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230302238577 | Proyecto de inversión | 53099.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53099.73, modificado:52714.93}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TICIMUL DEL MUNICIPIO DE CHANKOM - 157303 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 157303 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:11, direccion:PUEBLO TICIMUL, 97758 TICIMUL, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, LA ACCIÓN SE UBICA A DOS CUADRAS DEL PARQUE PRINCIPAL Y DEL CENTRO DE SALUD A LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.54944869, lat:20.59847025}} | 2023-07-26 | 2023-11-02 | 52714.93 | 52714.93 | 52714.93 | 52714.93 | 52714.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-031-2023, contratista:MARÓ WOOD STUDIO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4409692.44, importe_modificado:4409692.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2238577/proyecto_INICIO, 2238577/proyecto_FIN, 2238577/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 26/07/2023 y fecha de termino: 24/11/2023, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-10}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102344057 | Proyecto de inversión | 2393317.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2393317.89, modificado:2390542.72}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN MANÍ LOCALIDAD MANÍ ASENTAMIENTO MANI - 15898 | 31 | Yucatán | 47 | Maní | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Maní | 15898 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:262.22, meta_modificada:262.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO MANI, 97850 MANÍ, MANÍ YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, LA REHABILITACION DEL PARQUE SE REALIZARA EN LA DIRECCION DE LA CALLE C25X26Y28 DE LA LOCALIDAD DE MANI YUCATAN, lon:-89.39198406, lat:20.3880362}} | 2024-04-01 | 2024-05-30 | 2390542.72 | 2390542.72 | 1469634.09 | 1469634.09 | 1469634.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-R33-047-LP-01-2024, contratista:CONSTRUCTORA DR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MANI, monto:2390542.72, importe_modificado:2390542.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:163.0}} | {2344057/proyecto_PROCESO, 2344057/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397025 | Proyecto de inversión | 13804.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13804.07, modificado:13804.07}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DPR0560Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-005 | S | 126 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 111-A S/N POR CALLE 48 Y CALLE 48-A COLONIA CINCO COLONIAS CP. 97280, lon:-89.618321, lat:20.937025}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 13804.07 | 13804.07 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-086, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13804.07, importe_modificado:13804.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397026 | Proyecto de inversión | 40324.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40324.29, modificado:40324.29}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR GERONIMO BAQUEIRO FOSTER, CCT 31DJN0221K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-006 | S | 105 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NO. 565 POR CALLE 29 Y CALLE 29-A COLONIA SAN ANTONIO KAUA II CP. 97195, lon:-89.583548, lat:20.94676}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 40324.29 | 40324.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-086, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:40324.29, importe_modificado:40324.29}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397027 | Proyecto de inversión | 23572.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23572.77, modificado:23572.77}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA PLAN DE IGUALA, CCT 31DPR0017Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-007 | S | 155 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 42 S/N POR CALLE 131 Y CALLE 127-B COLONIA LA HACIENDA (AMPLIACION) CP. 97289, lon:-89.608144, lat:20.929007}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 23572.77 | 23572.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-24-MANT-DIRECTA-086, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23572.77, importe_modificado:23572.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397028 | Proyecto de inversión | 40324.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40324.29, modificado:40324.29}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERICO GAMBOA, CCT 31DJN0223I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-008 | S | 61 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 19 S/N POR CALLE 10-B Y CALLE 10-C COLONIA VERGEL II CP. 97173, lon:-89.58563, lat:20.957032}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 40324.29 | 40324.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-086, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:40324.29, importe_modificado:40324.29}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397029 | Proyecto de inversión | 99963.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99963.92, modificado:99963.92}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 54, CCT 31DST0054F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-009 | S | 279 | 326 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 10-D S/N POR CALLE 21-B Y CALLE 23 COLONIA VERGEL II CP. 97173, lon:-89.586043, lat:20.954457}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 99963.92 | 99963.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-24-MANT-DIRECTA-086, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:99963.92, importe_modificado:99963.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397030 | Proyecto de inversión | 7725.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7725.53, modificado:7725.53}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR DOMINGA CANTO PASTRANA, CCT 31EJN0012D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-010 | S | 68 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 4 SUR NO. 328 POR CALLE 39-A Y CALLE 37 COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR CP. 97196, lon:-89.598252, lat:20.934509}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 7725.53 | 7725.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-24-MANT-DIRECTA-086, contratista:BILIK CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7725.53, importe_modificado:7725.53}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397034 | Proyecto de inversión | 28236.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28236.4, modificado:28236.4}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA NIÑOS HEROES, CCT 31DST0023M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-014 | S | 117 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 18 S/N POR CALLE 9 Y COLONIA CP. 97816, lon:-89.827757, lat:20.75779}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 28236.4 | 28236.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-057, contratista:CONSTRUCCIONES ABI GAMIN S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:28236.4, importe_modificado:28236.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397049 | Proyecto de inversión | 13557.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13557.21, modificado:13557.21}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ALEJANDRO FLEMING, CCT 31DJN0195C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-029 | S | 59 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 21 S/N POR CALLE 18 Y CALLE 20 COLONIA CHICHEN ITZA CP. 97170, lon:-89.577855, lat:20.962871}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 13557.21 | 13557.21 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-058, contratista:CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES MID, S. DE R.L. DE .C.V, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13557.21, importe_modificado:13557.21}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397092 | Proyecto de inversión | 84579.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84579.05, modificado:84579.05}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, CCT 31DPR0883H, EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-072 | S | 193 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 64 S/N POR CALLE 51 Y CALLE 49 COLONIA SAN FRANCISCO CP. 97970, lon:-89.293716, lat:20.208698}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 84579.05 | 84579.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-064, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:84579.05, importe_modificado:84579.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397093 | Proyecto de inversión | 51013.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51013.9, modificado:51013.9}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA, CCT 31DES0014M, EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-073 | S | 337 | 313 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 42 NORTE S/N POR Y CALLE 33 COLONIA LAZARO CARDENAS CP. 97970, lon:-89.277182, lat:20.210323}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 51013.9 | 51013.9 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-064, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:51013.9, importe_modificado:51013.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397097 | Proyecto de inversión | 20499.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20499.64, modificado:20499.64}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO, CCT 31DPB0216O, EN LA LOCALIDAD DE SISBIC Y EL MUNICIPIO DE TIXMEHUAC | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-077 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:23, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97950, lon:-89.068335, lat:20.287554}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 20499.64 | 20499.64 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-064, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20499.64, importe_modificado:20499.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397098 | Proyecto de inversión | 28146.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28146.3, modificado:28146.3}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA MELCHOR OCAMPO, CCT 31ETV0108F, EN LA LOCALIDAD DE KANCAB Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-078 | S | 63 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:10, direccion:CALLE 32 S/N POR CALLE 37 Y CALLE 39 COLONIA CP. 97970, lon:-89.341196, lat:20.194653}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 28146.3 | 28146.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-24-MANT-DIRECTA-064, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:28146.3, importe_modificado:28146.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397099 | Proyecto de inversión | 68632.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68632.76, modificado:68632.76}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA TIBURCIO FLOTA, CCT 31DPR0599L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXMEHUAC | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-079 | S | 81 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE 23 NO. 12 POR CALLE 8 Y CALLE 12 COLONIA CP. 97950, lon:-89.10222, lat:20.234049}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 68632.76 | 68632.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-24-MANT-DIRECTA-064, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:68632.76, importe_modificado:68632.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397100 | Proyecto de inversión | 22292.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22292.3, modificado:22292.3}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL JORGE, CCT 31DPR0559K, EN LA LOCALIDAD DE COSGAYA Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-080 | S | 42 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:76, direccion:CALLE 19 S/N POR CALLE 10 Y CALLE 12 COLONIA CP. 97303, lon:-89.70484, lat:21.096959}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 22292.3 | 22292.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-065, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22292.3, importe_modificado:22292.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397114 | Proyecto de inversión | 76673.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76673.39, modificado:76673.39}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ELIGIO ANCONA, CCT 31EPR0072I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-094 | S | 148 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 59 NO. 624 POR CALLE 78 Y CALLE 80 COLONIA CENTRO CP. 97000, lon:-89.635437, lat:20.970588}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 76673.39 | 76673.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-066, contratista:ITALIA CARIBE SERVICIOS INMOBILIARIOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:76673.39, importe_modificado:76673.39}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397115 | Proyecto de inversión | 67470.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67470.44, modificado:67470.44}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR VICENTE GUERRERO, CCT 31EJN0004V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-095 | S | 94 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 81A PONIENTE S/N POR CALLE 24 Y CALLE 7 PONIENTE COLONIA UNIDAD MORELOS CP. 97190, lon:-89.60456, lat:20.944871}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 67470.44 | 67470.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-066, contratista:ITALIA CARIBE SERVICIOS INMOBILIARIOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:67470.44, importe_modificado:67470.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397116 | Proyecto de inversión | 103854.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103854.51, modificado:103854.51}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSUELO ANDRADE, CCT 31EPR0079B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-096 | S | 92 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 67 NO. 477 POR CALLE 50 Y CALLE 48 COLONIA CENTRO CP. 97000, lon:-89.616882, lat:20.961966}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 103854.51 | 103854.51 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-066, contratista:ITALIA CARIBE SERVICIOS INMOBILIARIOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:103854.51, importe_modificado:103854.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397117 | Proyecto de inversión | 166913.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166913.76, modificado:166913.76}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR AMPARO CARRILLO DE BUENFIL, CCT 31DJN0098A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-097 | S | 35 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 40 S/N POR CALLE 43 Y CALLE 43-A COLONIA LOURDES INDUSTRIAL CP. 97155, lon:-89.609113, lat:20.976114}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 166913.76 | 166913.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-066, contratista:ITALIA CARIBE SERVICIOS INMOBILIARIOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:166913.76, importe_modificado:166913.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397118 | Proyecto de inversión | 90579.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90579.93, modificado:90579.93}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LOL-HA, CCT 31EJN0069E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-098 | S | 59 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 15 NO. 549 POR CALLE 18 Y CALLE 16 COLONIA AMALIA SOLORZANO CP. 97175, lon:-89.570968, lat:20.965936}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 90579.93 | 90579.93 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-066, contratista:ITALIA CARIBE SERVICIOS INMOBILIARIOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:90579.93, importe_modificado:90579.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397127 | Proyecto de inversión | 16046.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16046.13, modificado:16046.13}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR KUILMAC YOL CHAN PAL, CCT 31DJN0224H, EN LA LOCALIDAD DE DZUNUNCÁN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-107 | S | 71 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 19 S/N POR CALLE 24 Y CALLE 20 COLONIA CP. 97315, lon:-89.653703, lat:20.866975}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 16046.13 | 16046.13 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-067, contratista:IVONNE ADRIANA RUIZ HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16046.13, importe_modificado:16046.13}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397128 | Proyecto de inversión | 11737.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11737.45, modificado:11737.45}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE ANGELES RAMIREZ, CCT 31DPR2076T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-108 | S | 142 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 50-B S/N POR CALLE 165 Y CALLE 167 COLONIA PLAN DE AYALA SUR CP. 97285, lon:-89.621077, lat:20.907153}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 11737.45 | 11737.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-067, contratista:IVONNE ADRIANA RUIZ HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11737.45, importe_modificado:11737.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397142 | Proyecto de inversión | 56756.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56756.87, modificado:56756.87}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS ALVAREZ BARRET, CCT 31DPR0537Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-122 | S | 133 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 38 S/N POR CALLE 69 Y CALLE 71 COLONIA SANTO DOMINGO CP. 97700, lon:-88.144609, lat:21.130234}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 56756.87 | 56756.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-069, contratista:JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:56756.87, importe_modificado:56756.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397143 | Proyecto de inversión | 24050.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24050.06, modificado:24050.06}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA, CCT 31ETV0023Z, EN LA LOCALIDAD DE DZONOT AKÉ Y EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-123 | S | 14 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:17, direccion:CALLE CARRETERA DZONOT AKE-DZONOT TIGRE S/N POR Y COLONIA CP. 97710, lon:-87.933537, lat:21.239267}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 24050.06 | 24050.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-24-MANT-DIRECTA-069, contratista:JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:24050.06, importe_modificado:24050.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397144 | Proyecto de inversión | 15036.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15036.3, modificado:15036.3}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0646F, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO CHIQUILÁ Y EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-124 | S | 32 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:50, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97700, lon:-87.901683, lat:21.006531}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 15036.3 | 15036.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-24-MANT-DIRECTA-069, contratista:JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15036.3, importe_modificado:15036.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397145 | Proyecto de inversión | 13091.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13091.25, modificado:13091.25}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA PRUDENCIO PATRON PENICHE, CCT 31DPR2053I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ESPITA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-125 | S | 130 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 24 NO. 163 POR CALLE 13 Y CALLE 11 COLONIA CP. 97730, lon:-88.306294, lat:21.019145}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 13091.25 | 13091.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-24-MANT-DIRECTA-069, contratista:JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13091.25, importe_modificado:13091.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397146 | Proyecto de inversión | 47913.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47913.92, modificado:47913.92}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CCT 31DPR0168W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-126 | S | 157 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 81 S/N POR CALLE 50 Y CALLE 50A COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS CP. 97700, lon:-88.156912, lat:21.126403}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 47913.92 | 47913.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-24-MANT-DIRECTA-069, contratista:JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:47913.92, importe_modificado:47913.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397147 | Proyecto de inversión | 18934.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18934.14, modificado:18934.14}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CCT 31DPR0643I, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CLARA DZIBALKÚ Y EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-127 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:60, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97700, lon:-88.066817, lat:21.372498}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 18934.14 | 18934.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-24-MANT-DIRECTA-069, contratista:JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18934.14, importe_modificado:18934.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397148 | Proyecto de inversión | 45791.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45791.02, modificado:45791.02}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CCT 31DPR0107I, EN LA LOCALIDAD DE YOHACTÚN DE HIDALGO Y EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-128 | S | 26 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:77, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97707, lon:-88.020308, lat:21.416769}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 45791.02 | 45791.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-24-MANT-DIRECTA-069, contratista:JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:45791.02, importe_modificado:45791.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397149 | Proyecto de inversión | 40915.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40915.57, modificado:40915.57}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CHAC-MOOL, CCT 31DJN0110F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CACALCHÉN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-129 | S | 65 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 18 NO. 91 POR CALLE 17 Y CALLE 15 COLONIA CP. 97460, lon:-89.224924, lat:20.985731}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 40915.57 | 40915.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-070, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:40915.57, importe_modificado:40915.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397150 | Proyecto de inversión | 36242.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36242.15, modificado:36242.15}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CELSO FLORES ZAMORA, CCT 31DPR0866R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE XOCCHEL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-130 | S | 73 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:6, direccion:CALLE 14 NO. 106 POR CALLE 23 Y CALLE 25 COLONIA CP. 97566, lon:-89.180675, lat:20.831733}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 36242.15 | 36242.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-070, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:36242.15, importe_modificado:36242.15}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397173 | Proyecto de inversión | 74560.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74560.59, modificado:74560.59}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS, CCT 31DJN0109Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-153 | S | 99 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NO. POR Y COLONIA ITZINCAB PALOMEQUE CP. 97390, lon:-89.692194, lat:20.913866}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 74560.59 | 74560.59 | 74560.59 | 74560.59 | 74239.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-24-MANT-DIRECTA-071, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:74560.59, importe_modificado:74560.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397174 | Proyecto de inversión | 18036.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18036.77, modificado:18036.77}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CCT 31DPR0116Q, EN LA LOCALIDAD DE MANUEL CEPEDA PERAZA Y EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-154 | S | 24 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:29, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97700, lon:-87.657148, lat:21.230628}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 18036.77 | 18036.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-072, contratista:JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18036.77, importe_modificado:18036.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397175 | Proyecto de inversión | 20523.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20523.4, modificado:20523.4}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR TZIMIN-CAH, CCT 31EJN0032R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-155 | S | 72 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 32 S/N POR CALLE 69 Y CALLE 65 COLONIA SANTO DOMINGO CP. 97702, lon:-88.142094, lat:21.130826}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 20523.4 | 20523.4 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-072, contratista:JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20523.4, importe_modificado:20523.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397176 | Proyecto de inversión | 28686.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28686.13, modificado:28686.13}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 28, CCT 31DST0024L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE RÍO LAGARTOS | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-156 | S | 60 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE 19 S/N POR CALLE 6 Y CALLE 8 COLONIA CP. 97720, lon:-88.155629, lat:21.595824}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 28686.13 | 28686.13 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-072, contratista:JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:28686.13, importe_modificado:28686.13}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397177 | Proyecto de inversión | 40518.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40518.05, modificado:40518.05}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 62, CCT 31DST2007I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN FELIPE | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-157 | S | 43 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:29, direccion:CALLE 16 S/N POR CALLE 13 Y CALLE 9-A COLONIA CP. 97616, lon:-88.234841, lat:21.566974}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 40518.05 | 40518.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-072, contratista:JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:40518.05, importe_modificado:40518.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397178 | Proyecto de inversión | 21141.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21141.92, modificado:21141.92}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR PRUDENCIO PATRON PENICHE, CCT 31EJN0034P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ESPITA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-158 | S | 84 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 25 NO. 198 POR CALLE 22 Y CALLE 20 COLONIA CP. 97730, lon:-88.305961, lat:21.010528}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 21141.92 | 21141.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-072, contratista:JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21141.92, importe_modificado:21141.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397180 | Proyecto de inversión | 7757.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7757.01, modificado:7757.01}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR DEMETRIO RIVERO TRIAY, CCT 31DJN0093F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-160 | S | 102 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 54 NO. 203 POR CALLE 43 Y CALLE 41 COLONIA SISAL CP. 97780, lon:-88.211962, lat:20.688905}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 7757.01 | 7757.01 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-072, contratista:JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7757.01, importe_modificado:7757.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397181 | Proyecto de inversión | 39894.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39894.22, modificado:39894.22}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA EDUARDO URZAIZ RODRIGUEZ, CCT 31ETV0077C, EN LA LOCALIDAD DE TIXHUALACTÚN Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-161 | S | 53 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:132, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97780, lon:-88.143643, lat:20.646853}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 39894.22 | 39894.22 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-24-MANT-DIRECTA-072, contratista:JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:39894.22, importe_modificado:39894.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397182 | Proyecto de inversión | 406842.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406842.52, modificado:406842.52}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARCELINA SILVA DE ARCEO, CCT 31EDI0002A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-162 | S | 39 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 23 S/N POR CALLE 56-D Y CALLE 56 COLONIA SAN CARLOS CP. 97780, lon:-88.212347, lat:20.699567}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 406842.52 | 406842.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-24-MANT-DIRECTA-072, contratista:JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:406842.52, importe_modificado:406842.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397183 | Proyecto de inversión | 55790.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55790.76, modificado:55790.76}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RODOLFO MENENDEZ DE LA PEÑA, CCT 31DPR1697T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-163 | S | 128 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 49 NO. 571 POR CALLE 82 Y CALLE 80 COLONIA CENTRO CP. 97000, lon:-89.635591, lat:20.97689}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 55790.76 | 55790.76 | 55790.76 | 55790.76 | 55550.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-073, contratista:JUAN ILDEFONSO SARABIA AKE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:55790.76, importe_modificado:55790.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397184 | Proyecto de inversión | 71231.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71231.78, modificado:71231.78}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, CCT 31DPR1696U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-164 | S | 197 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 17 S/N POR CALLE 14 (CIRCUITO COLONIAS) Y CALLE 16 COLONIA SAN JOSE VERGEL CP. 97173, lon:-89.590792, lat:20.958433}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 71231.78 | 71231.78 | 71231.78 | 71231.78 | 70924.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-073, contratista:JUAN ILDEFONSO SARABIA AKE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:71231.78, importe_modificado:71231.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397185 | Proyecto de inversión | 29742.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29742.27, modificado:29742.27}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, CCT 31DPR0694P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-165 | S | 183 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 26 S/N POR CALLE 31 Y CALLE 27 COLONIA CENTRO CP. 97350, lon:-89.874565, lat:21.016207}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 29742.27 | 29742.27 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-074, contratista:LUCY DEL ROSARIO PAT ÁVILA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29742.27, importe_modificado:29742.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397200 | Proyecto de inversión | 48823.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48823.47, modificado:48823.47}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOAQUIN BARRERA GONZALEZ, CCT 31EPR0157P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-180 | S | 236 | 232 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 25 NO. 200 POR CALLE 22 Y CALLE 24 COLONIA CP. 97860, lon:-89.531861, lat:20.397554}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 48823.47 | 48823.47 | 48823.47 | 48823.47 | 48613.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-076, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:48823.47, importe_modificado:48823.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397201 | Proyecto de inversión | 58050.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58050.39, modificado:58050.39}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA, CCT 31DPR0457N, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TIPCEH Y EL MUNICIPIO DE MUNA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-181 | S | 35 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97840, lon:-89.674001, lat:20.462757}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 58050.39 | 58050.39 | 58050.39 | 58050.39 | 57800.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-24-MANT-DIRECTA-076, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:58050.39, importe_modificado:58050.39}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397202 | Proyecto de inversión | 37673.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37673.93, modificado:37673.93}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR U WAYAK'MEJEN PALAL, CCT 31DCC2026F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-182 | S | 39 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 50 S/N POR CALLE 23 Y CALLE 25 COLONIA CP. 97860, lon:-89.55767, lat:20.394882}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 37673.93 | 37673.93 | 37673.93 | 37673.93 | 37511.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-24-MANT-DIRECTA-076, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:37673.93, importe_modificado:37673.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397203 | Proyecto de inversión | 56828.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56828.88, modificado:56828.88}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR GRACIANO RICALDE GAMBOA, CCT 31DJN0096C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-183 | S | 63 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 40 S/N POR CALLE 25 Y CALLE 23 COLONIA SAN MATEO CP. 97840, lon:-89.72272, lat:20.486321}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 56828.88 | 56828.88 | 56828.88 | 56828.88 | 56583.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-24-MANT-DIRECTA-076, contratista:MK2 GRUPO CONSTRUCTOR S.R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:56828.88, importe_modificado:56828.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397205 | Proyecto de inversión | 15901.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15901.66, modificado:15901.66}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CCT 31DPR0401L, EN LA LOCALIDAD DE OXCUM Y EL MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-185 | S | 78 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:9, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97390, lon:-89.762224, lat:20.943241}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 15901.66 | 15901.66 | 15901.66 | 15901.66 | 15833.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-077, contratista:OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15901.66, importe_modificado:15901.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397206 | Proyecto de inversión | 111282.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111282.96, modificado:111282.96}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD, CCT 31DPR0005L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-186 | S | 247 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 25-A S/N POR CALLE 50 Y CALLE 29 DIAGONAL COLONIA PASEOS DE ITZINCAB CP. 97390, lon:-89.698989, lat:20.916027}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 111282.96 | 111282.96 | 111282.96 | 111282.96 | 110803.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-077, contratista:OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:111282.96, importe_modificado:111282.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397207 | Proyecto de inversión | 28712.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28712.83, modificado:28712.83}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL MERCADER MARTÍNEZ, CCT 31DPR0024Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-187 | S | 190 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 41 NO. 613 POR CALLE 34 Y CALLE 32 COLONIA PIEDRA DE AGUA II CP. 97390, lon:-89.6892, lat:20.90659}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 28712.83 | 28712.83 | 28712.83 | 28712.83 | 28589.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-077, contratista:OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:28712.83, importe_modificado:28712.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397208 | Proyecto de inversión | 33578.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33578.04, modificado:33578.04}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, CCT 31DJN0212C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-188 | S | 63 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 7 S/N POR CALLE 20B Y CALLE 22 COLONIA SAN FRANCISCO CP. 97390, lon:-89.749094, lat:20.890556}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 33578.04 | 33578.04 | 33578.04 | 33578.04 | 33433.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-077, contratista:OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:33578.04, importe_modificado:33578.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397209 | Proyecto de inversión | 95574.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95574.78, modificado:95574.78}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA RAQUEL DZIB CICERO, CCT 31EES0125Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-189 | S | 291 | 318 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 17 S/N POR CALLE 10A Y CALLE 22B COLONIA CEPEDA PERAZA CP. 97390, lon:-89.738208, lat:20.889572}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 95574.78 | 95574.78 | 95574.78 | 95574.78 | 95162.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-077, contratista:OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:95574.78, importe_modificado:95574.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397210 | Proyecto de inversión | 94374.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94374.22, modificado:94374.22}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. NICOLAS MOGUEL, CCT 31EPR0172H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-190 | S | 156 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 16-B NO. 96 POR CALLE 16-A Y CALLE 13 COLONIA CP. 97390, lon:-89.743834, lat:20.887843}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 94374.22 | 94374.22 | 94374.22 | 94374.22 | 93967.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-24-MANT-DIRECTA-077, contratista:OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:94374.22, importe_modificado:94374.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397211 | Proyecto de inversión | 28096.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28096.04, modificado:28096.04}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 16, CCT 31EML0014A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-191 | S | 23 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 2 S/N POR CALLE 27 Y CALLE 29 COLONIA SAN FELIPE CP. 97390, lon:-89.735301, lat:20.874825}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 28096.04 | 28096.04 | 28096.04 | 28096.04 | 27974.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-077, contratista:OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:28096.04, importe_modificado:28096.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397212 | Proyecto de inversión | 34496.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34496.35, modificado:34496.35}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR VALENTIN GOMEZ FARIAS, CCT 31DCC0073C, EN LA LOCALIDAD DE DZIBIKAK Y EL MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-192 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97390, lon:-89.792513, lat:20.90093}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 34496.35 | 34496.35 | 34496.35 | 34496.35 | 34347.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-24-MANT-DIRECTA-077, contratista:OTOCH CONSTRUCTORA MÉRIDA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:34496.35, importe_modificado:34496.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397215 | Proyecto de inversión | 80516.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80516.2, modificado:80516.2}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARIA DOLORES RAMIREZ DE REGIL, CCT 31DJN0059Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-195 | S | 94 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 181 S/N POR AVENIDA 30 Y CALLE 30-A COLONIA CIELO ALTO CP. 97370, lon:-89.591289, lat:20.912893}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 80516.2 | 80516.2 | 80516.2 | 80516.2 | 80169.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-078, contratista:PROCESOS ARQUITECTONICOS MAYA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:80516.2, importe_modificado:80516.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397216 | Proyecto de inversión | 9435.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9435.18, modificado:9435.18}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSUELO ZAVALA CASTILLO, CCT 31DPR0158P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-196 | S | 205 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 42 NO. 315 POR CALLE 31 DIAGONAL Y CALLE 29 COLONIA CROC CP. 97370, lon:-89.566739, lat:20.933541}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 9435.18 | 9435.18 | 9435.18 | 9435.18 | 9394.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-078, contratista:PROCESOS ARQUITECTONICOS MAYA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9435.18, importe_modificado:9435.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397217 | Proyecto de inversión | 145862.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145862.77, modificado:145862.77}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA AUGUSTO MOLINA RAMOS, CCT 31DPR0445I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ACANCEH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-197 | S | 116 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 10 S/N POR CALLE 27 Y CALLE 27-A COLONIA LA QUINTA CP. 97380, lon:-89.446322, lat:20.807983}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 145862.77 | 145862.77 | 145862.77 | 145862.77 | 145234.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-078, contratista:PROCESOS ARQUITECTONICOS MAYA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:145862.77, importe_modificado:145862.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397218 | Proyecto de inversión | 66326.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66326.22, modificado:66326.22}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ZAZIL KUXTAL, CCT 31DCC0233Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SEYÉ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-198 | S | 90 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 20 S/N POR CALLE 29 Y CALLE 27 COLONIA CP. 97570, lon:-89.362705, lat:20.837611}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 66326.22 | 66326.22 | 66326.22 | 66326.22 | 66040.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-24-MANT-DIRECTA-078, contratista:PROCESOS ARQUITECTONICOS MAYA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:66326.22, importe_modificado:66326.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397219 | Proyecto de inversión | 169941.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169941.84, modificado:169941.84}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARIANO ESCOBEDO, CCT 31DJN0132R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXPÉHUAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-199 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:CALLE 18 NO. 24 POR CALLE 15 Y CALLE 19 COLONIA CP. 97386, lon:-89.44055, lat:20.979546}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 169941.84 | 169941.84 | 169941.84 | 169941.84 | 169209.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-078, contratista:PROCESOS ARQUITECTONICOS MAYA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:169941.84, importe_modificado:169941.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397220 | Proyecto de inversión | 16449.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16449.24, modificado:16449.24}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JESUS REYES HEROLES, CCT 31DJN0239J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-200 | S | 108 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 26-D NO. 410 POR CALLE 45-A Y CALLE 45 COLONIA EL ROBLE CP. 97255, lon:-89.684286, lat:20.920029}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 16449.24 | 16449.24 | 16449.24 | 16449.24 | 16349.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-079, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16449.24, importe_modificado:16449.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397221 | Proyecto de inversión | 10436.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10436.72, modificado:10436.72}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR RAYITOS DE SOL, CCT 31DJN2010U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-201 | S | 136 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 41-A S/N POR CALLE 10 Y CALLE 8 COLONIA SAN MARCOS NOCOH I CP. 97296, lon:-89.671895, lat:20.925524}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 10436.72 | 10436.72 | 10436.72 | 10436.72 | 10373.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-079, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10436.72, importe_modificado:10436.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397222 | Proyecto de inversión | 8941.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8941.08, modificado:8941.08}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MTRA. AMELGA MARIA MOGUEL AGUILAR, CCT 31DPR2095H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-202 | S | 130 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187-G S/N POR CALLE 108 Y CALLE 112 COLONIA SANTA CRUZ PALOMEQUE CP. 97315, lon:-89.67078, lat:20.892605}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 8941.08 | 8941.08 | 8941.08 | 8941.08 | 8887.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-079, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8941.08, importe_modificado:8941.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397223 | Proyecto de inversión | 58803.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58803.82, modificado:58803.82}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA OMAR GUADALUPE LARA NOVELO, CCT 31DES2013A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-203 | S | 326 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 34 S/N POR CALLE 75 Y CALLE 77 COLONIA TIXCACAL OPICHEN CP. 97249, lon:-89.689486, lat:20.951469}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 58803.82 | 58803.82 | 58803.82 | 58803.82 | 58448.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-079, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:58803.82, importe_modificado:58803.82}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397224 | Proyecto de inversión | 30328.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30328.46, modificado:30328.46}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CCT 31DPR2064O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-204 | S | 155 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 64 NO. 173 POR CALLE 189B Y CALLE 189 COLONIA GUADALUPANA (BASURITAS) CP. 97315, lon:-89.64055, lat:20.895976}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 30328.46 | 30328.46 | 30328.46 | 30328.46 | 30145.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-079, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:30328.46, importe_modificado:30328.46}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397225 | Proyecto de inversión | 28132.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28132.67, modificado:28132.67}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR XICOTENCATL, CCT 31DJN0003X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-205 | S | 93 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 44 S/N POR CALLE 37 Y CALLE 35 COLONIA LA ESPERANZA CP. 97880, lon:-89.410778, lat:20.314134}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 28132.67 | 28132.67 | 28132.67 | 28132.67 | 27962.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-24-MANT-DIRECTA-079, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:28132.67, importe_modificado:28132.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397226 | Proyecto de inversión | 42759.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42759.77, modificado:42759.77}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FABIAN SANSORES, CCT 31EPR0146J, EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-206 | S | 131 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 59 NO. 235 POR CALLE 68 Y CALLE 66 COLONIA SAN FRANCISCO CP. 97970, lon:-89.296812, lat:20.205145}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 42759.77 | 42759.77 | 42759.77 | 42759.77 | 42501.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-079, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:42759.77, importe_modificado:42759.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397227 | Proyecto de inversión | 9248.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9248.37, modificado:9248.37}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO GRANADOS MALDONADO, CCT 31DPR0515N, EN LA LOCALIDAD DE CANEK Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-207 | S | 27 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97970, lon:-89.326287, lat:20.200761}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 9248.37 | 9248.37 | 9248.37 | 9248.37 | 9192.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-24-MANT-DIRECTA-079, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9248.37, importe_modificado:9248.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397228 | Proyecto de inversión | 23584.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23584.04, modificado:23584.04}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSUELO ZAVALA CASTILLO, CCT 31DPR2058D, EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-208 | S | 83 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 68 S/N POR CALLE 33 Y CALLE 31 COLONIA SOLIDARIDAD CP. 97970, lon:-89.293078, lat:20.217402}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 23584.04 | 23584.04 | 23584.04 | 23584.04 | 23441.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-24-MANT-DIRECTA-079, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23584.04, importe_modificado:23584.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397229 | Proyecto de inversión | 62518.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62518.53, modificado:62518.53}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE OXKUTZCAB, CCT 31DML2019K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-209 | S | 41 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 38 NO. 104 POR CALLE 57 Y CALLE 59 COLONIA SAN ANTONIO CP. 97880, lon:-89.410404, lat:20.294962}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 62518.53 | 62518.53 | 62518.53 | 62518.53 | 62141.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-24-MANT-DIRECTA-079, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:62518.53, importe_modificado:62518.53}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC200301790686 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA SERAPIO RENDÓN 31EES0054M, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MÉRIDA, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | CIEN181-2017 | N | 0 | 0 | 741 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 46-B, Sin Nombre de Col 13, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6172086, lat:20.9322115}} | 2020-08-28 | 2020-11-26 | 1742494.9 | 1746884.43 | 1742494.9 | 1742494.9 | 1742494.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E122-2020, contratista:Redes y Canalizaciones del Sureste, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1569958.73, importe_modificado:1679696.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1790686/proyecto_INICIO, 1790686/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC200401879664 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | TECHUMBRE EN LA SECUNDARIA EDMUNDO VILLALVA RODRÍGUEZ 31DES2001W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MÉRIDA, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | CIEN187-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 84 559, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6403265, lat:20.96172014}} | 2020-12-02 | 2021-03-31 | 1365753.38 | 1433061.07 | 1365753.38 | 1365753.38 | 1365753.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E240-2020, contratista:RAUL JOSE ROCHE LARA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1700623.2, importe_modificado:1749999.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC210101887625 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | TECHUMBRE EN LA PRIMARIA JUAN PABLO SABIDO SOSA 31EPR0228T, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MÉRIDA, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | CIEN189-2017 | N | 0 | 0 | 290 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:349.5, meta_modificada:349.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 46, Lindavista, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6596047, lat:21.00874}} | 2021-01-20 | 2021-05-19 | 891843.38 | 925032.9 | 891843.38 | 891843.38 | 891843.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E392-2020, contratista:JOSE ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:829737.39, importe_modificado:829737.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:349.5}} | {1887625/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230302266747 | Proyecto de inversión | 1058331.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1058331.56, modificado:1058331.56}} | MEJORAMIENTO DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL AKIL,UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AKIL, YUCATÁN,CCT.31ECB0018J | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-009-2022 | S | 178 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 17 CARRETERA A PENCUYUT, lon:-89.3372, lat:20.2722}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 329746.55 | 1008636.48 | 329746.55 | 329746.55 | 329746.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-164-2023, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:969842.77, importe_modificado:969842.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230302266750 | Proyecto de inversión | 1430000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1430000.0, modificado:1430000.0}} | MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 112, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN, CCT. 31DCT0390G | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-010-2022 | S | 314 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 55 NO. 728, PACABTÚN, lon:-89.59015, lat:20.96992}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 1390672.17 | 1430000 | 1390672.17 | 1390672.17 | 1389336.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-165-2023, contratista:COMERCIAL PVM S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1303076.31, importe_modificado:1303076.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230302266761 | Proyecto de inversión | 4378853 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4378853.0, modificado:4379122.78}} | MEJORAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAXCANÚ, YUCATÁN, CCT 31MSU0440F | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-012-2022 | S | 284 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:C. 29, lon:-90.00801, lat:20.57931}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 4140174.78 | 4379122.78 | 4140174.78 | 4140174.78 | 4104350.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-167-2023, contratista:ARCICONSTRU, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3980937.28, importe_modificado:3980937.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102343684 | Proyecto de inversión | 5447249.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5447249.85, modificado:5445257.62}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TINUM LOCALIDAD XCALAKOOP ASENTAMIENTO XCALAKOOP - 13242 | 31 | Yucatán | 91 | Tinum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tinum | 13242 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:9299.8, meta_modificada:9299.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:12, direccion:CALLE 9 PUEBLO X-CALAKOOP, 97756 X-CALAKOOP, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, LA REHABILITACION DE CALLES SE REALIZARA EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES C9X12Y14 C10X9Y11, C8X11Y13, C15X8Y2, C6X17Y19,C19X6Y10, C17X16Y8,, lon:-88.52727488, lat:20.65000953}} | 2024-04-01 | 2024-05-30 | 5445257.62 | 5445257.62 | 5445257.62 | 5445257.62 | 5445257.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP-FAISMUN-R33-091-LP-01-2024, contratista:GONZALO MARTIN MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TINUM, monto:5445257.62, importe_modificado:5445257.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:9299.8}} | {2343684/proyecto_INICIO, 2343684/proyecto_PROCESO, 2343684/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397230 | Proyecto de inversión | 34302.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34302.22, modificado:34302.22}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ENRIQUE AVILA VAZQUEZ, CCT 31DJN0255A, EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-210 | S | 80 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 80 S/N POR CALLE 47 Y CALLE 41 COLONIA CHOBENCHE CP. 97970, lon:-89.29928, lat:20.215231}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 34302.22 | 34302.22 | 34302.22 | 34302.22 | 34095.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-24-MANT-DIRECTA-079, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:34302.22, importe_modificado:34302.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397237 | Proyecto de inversión | 89130.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89130.42, modificado:89130.42}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, CCT 31DPR1669X, EN LA LOCALIDAD DE CATMÍS Y EL MUNICIPIO DE TZUCACAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-217 | S | 60 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97969, lon:-88.947788, lat:19.956086}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 89130.42 | 89130.42 | 89130.42 | 89130.42 | 87785.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-080, contratista:SAÚL ALBERTO ENRÍQUEZ XOOL, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:89130.42, importe_modificado:89130.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397238 | Proyecto de inversión | 60434.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60434.96, modificado:60434.96}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE, CCT 31DPB2003Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TAHDZIÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-218 | S | 191 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 13 S/N POR CALLE 16 Y CALLE 18 COLONIA CP. 97527, lon:-88.947306, lat:20.203171}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 60434.96 | 60434.96 | 60434.96 | 60434.96 | 59523.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-080, contratista:SAÚL ALBERTO ENRÍQUEZ XOOL, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:60434.96, importe_modificado:60434.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397239 | Proyecto de inversión | 105745.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105745.13, modificado:105745.13}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR GUADALUPE VICTORIA, CCT 31DCC0212N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TZUCACAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-219 | S | 56 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97960, lon:-89.043357, lat:20.072917}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 105745.13 | 105745.13 | 105745.13 | 105745.13 | 104149.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-24-MANT-DIRECTA-080, contratista:SAÚL ALBERTO ENRÍQUEZ XOOL, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:105745.13, importe_modificado:105745.13}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397240 | Proyecto de inversión | 126831.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126831.94, modificado:126831.94}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 64, CCT 31DST2009G, EN LA LOCALIDAD DE CATMÍS Y EL MUNICIPIO DE TZUCACAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-220 | S | 27 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97969, lon:-88.943372, lat:19.954465}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 126831.94 | 126831.94 | 126831.94 | 126831.94 | 124918.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-24-MANT-DIRECTA-080, contratista:SAÚL ALBERTO ENRÍQUEZ XOOL, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:126831.94, importe_modificado:126831.94}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397241 | Proyecto de inversión | 17867 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17867.0, modificado:17867.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, CCT 31DPB0228T, EN LA LOCALIDAD DE CAXAYTUK Y EL MUNICIPIO DE TZUCACAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-221 | S | 28 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:6, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97960, lon:-89.133521, lat:20.091793}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 17867 | 17867 | 17867 | 17867 | 17597.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-24-MANT-DIRECTA-080, contratista:SAÚL ALBERTO ENRÍQUEZ XOOL, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17867.0, importe_modificado:17867.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397242 | Proyecto de inversión | 45004.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45004.71, modificado:45004.71}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA GAUDENCIO PERAZA ESQUILIANO, CCT 31DPR0113T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-222 | S | 94 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 16 S/N POR CALLE 15 Y CALLE 13 COLONIA OBRERA CP. 97860, lon:-89.526964, lat:20.407694}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 45004.71 | 45004.71 | 45004.71 | 45004.71 | 44325.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-24-MANT-DIRECTA-080, contratista:SAÚL ALBERTO ENRÍQUEZ XOOL, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:45004.71, importe_modificado:45004.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397243 | Proyecto de inversión | 53338.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53338.25, modificado:53338.25}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ELVIA CARRILLO PUERTO, CCT 31DES2025F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-223 | S | 47 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 29 NO. 282 POR CALLE 20 Y CALLE 22 COLONIA EJIDAL BENITO JUAREZ CP. 97320, lon:-89.631739, lat:21.28834}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 53338.25 | 53338.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-081, contratista:SECTOR TRES CONSTRUCCIONES DE LA PENINSULA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:53338.25, importe_modificado:53338.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397244 | Proyecto de inversión | 8899.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8899.47, modificado:8899.47}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE, CCT 31DPR0154T, EN LA LOCALIDAD DE CAMPESTRE FLAMBOYANES Y EL MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-224 | S | 182 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:26, direccion:CALLE 56 NO. 541 POR AVENIDA FLAMBOYANES Y CALLE 55 COLONIA CAMPESTRE FLAMBOYANES CP. 97320, lon:-89.659436, lat:21.209859}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 8899.47 | 8899.47 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-081, contratista:SECTOR TRES CONSTRUCCIONES DE LA PENINSULA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8899.47, importe_modificado:8899.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397251 | Proyecto de inversión | 125573.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125573.67, modificado:125573.67}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN MIGUEL CASTRO, CCT 31DJN0076P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-231 | S | 111 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 27 NO. 157 POR CALLE 82 Y CALLE 80 COLONIA CP. 97320, lon:-89.66362, lat:21.285234}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 125573.67 | 125573.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-24-MANT-DIRECTA-081, contratista:SECTOR TRES CONSTRUCCIONES DE LA PENINSULA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:125573.67, importe_modificado:125573.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397252 | Proyecto de inversión | 10077.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10077.69, modificado:10077.69}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DPR0182P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-232 | S | 30 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 20A S/N POR CALLE 29 Y CALLE 27A COLONIA EJIDAL BENITO JUAREZ CP. 97320, lon:-89.631988, lat:21.28875}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 10077.69 | 10077.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-24-MANT-DIRECTA-081, contratista:SECTOR TRES CONSTRUCCIONES DE LA PENINSULA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10077.69, importe_modificado:10077.69}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397253 | Proyecto de inversión | 6809.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6809.46, modificado:6809.46}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR UH NAIL CHIICH, CCT 31DJN0055C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-233 | S | 85 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 29-A NO. 302 POR CALLE 32 Y CALLE 36 COLONIA MIGUEL ALEMAN CP. 97148, lon:-89.604068, lat:20.985614}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 6809.46 | 6809.46 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-082, contratista:THAMMY SHARON PEREZ VAZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6809.46, importe_modificado:6809.46}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397254 | Proyecto de inversión | 39383.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39383.13, modificado:39383.13}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUSTO SIERRA MENDEZ, CCT 31EJN0045V, EN LA LOCALIDAD DE CAUCEL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-234 | S | 98 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 24 NO. 103 POR CALLE 23 Y CALLE 21 COLONIA CP. 97300, lon:-89.710324, lat:21.014803}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 39383.13 | 39383.13 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-082, contratista:THAMMY SHARON PEREZ VAZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:39383.13, importe_modificado:39383.13}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397255 | Proyecto de inversión | 102420.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102420.69, modificado:102420.69}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA HUMBERTO LARA Y LARA, CCT 31EES0009Z, EN LA LOCALIDAD DE CAUCEL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-235 | S | 338 | 377 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 23 CARRETERA MERIDA-CAUCEL S/N POR CALLE 4 Y CALLE 4-A COLONIA CP. 97300, lon:-89.695085, lat:21.009115}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 102420.69 | 102420.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-082, contratista:THAMMY SHARON PEREZ VAZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:102420.69, importe_modificado:102420.69}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397256 | Proyecto de inversión | 161653.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161653.52, modificado:161653.52}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPB0107H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-236 | S | 150 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 24 NO. 402 POR CALLE 13 Y CALLE 15 COLONIA CP. 97760, lon:-88.487952, lat:20.336943}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 161653.52 | 161653.52 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-082, contratista:THAMMY SHARON PEREZ VAZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:161653.52, importe_modificado:161653.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397257 | Proyecto de inversión | 10860.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10860.92, modificado:10860.92}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON, CCT 31DPR0631D, EN LA LOCALIDAD DE XANLÁ Y EL MUNICIPIO DE CHANKOM | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-237 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:13, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP. 97758, lon:-88.493469, lat:20.518219}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 10860.92 | 10860.92 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-082, contratista:THAMMY SHARON PEREZ VAZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10860.92, importe_modificado:10860.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397258 | Proyecto de inversión | 34000.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34000.45, modificado:34000.45}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA LEOPOLDO AGUILAR ROCA, CCT 31DPR0962U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-238 | S | 75 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 19 NO. 287 POR CALLE 44 Y CALLE 42 COLONIA SAN DAMIAN CP. 97218, lon:-89.64369, lat:20.990273}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 34000.45 | 34000.45 | 34000.45 | 34000.45 | 33853.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-24-MANT-DIRECTA-083, contratista:YUCAE GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:34000.45, importe_modificado:34000.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397259 | Proyecto de inversión | 17386.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17386.34, modificado:17386.34}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, CCT 31EPR0051W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-239 | S | 53 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 21 NO. 215 POR CALLE 36 Y CALLE 32 COLONIA GARCIA GINERES CP. 97070, lon:-89.640334, lat:20.989018}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 17386.34 | 17386.34 | 17386.34 | 17386.34 | 17311.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-24-MANT-DIRECTA-083, contratista:YUCAE GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17386.34, importe_modificado:17386.34}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397260 | Proyecto de inversión | 16968.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16968.02, modificado:16968.02}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RITA CETINA GUTIERREZ, CCT 31DPR2045Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-240 | S | 57 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 58 S/N POR CALLE 51 Y CALLE 49-D COLONIA FRANCISCO DE MONTEJO II CP. 97203, lon:-89.651169, lat:21.033754}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 16968.02 | 16968.02 | 16968.02 | 16968.02 | 16894.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-083, contratista:YUCAE GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16968.02, importe_modificado:16968.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397261 | Proyecto de inversión | 55513.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55513.64, modificado:55513.64}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR RICARDO PALMERIN PAVIA, CCT 31DJN2056P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-241 | S | 59 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 65 NO. 300 POR CALLE 52 Y CALLE 50 COLONIA LAS MAGNOLIAS CP. 97203, lon:-89.656596, lat:21.019367}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 55513.64 | 55513.64 | 55513.64 | 55513.64 | 55274.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-24-MANT-DIRECTA-083, contratista:YUCAE GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:55513.64, importe_modificado:55513.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397262 | Proyecto de inversión | 73281.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73281.82, modificado:73281.82}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CCT 31DPR0564W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-242 | S | 29 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 18A S/N POR CALLE 41-A Y CALLE 43 COLONIA TANLUM CP. 97210, lon:-89.633133, lat:20.997997}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 73281.82 | 73281.82 | 73281.82 | 73281.82 | 72965.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-24-MANT-DIRECTA-083, contratista:YUCAE GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:73281.82, importe_modificado:73281.82}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397263 | Proyecto de inversión | 45087.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45087.11, modificado:45087.11}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR REINO INFANTIL, CCT 31DJN0155B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-243 | S | 49 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 20 NO. 248 POR CALLE 9 Y CALLE 11 COLONIA JUAN B. SOSA CP. 97205, lon:-89.631384, lat:21.020582}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 45087.11 | 45087.11 | 45087.11 | 45087.11 | 44892.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-24-MANT-DIRECTA-083, contratista:YUCAE GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:45087.11, importe_modificado:45087.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397279 | Proyecto de inversión | 56111.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56111.25, modificado:56111.25}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, CCT 31DPR0163A, EN LA LOCALIDAD DE SIERRA PAPACAL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-259 | S | 61 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:120, direccion:CALLE 17 S/N POR CALLE 10A Y CALLE 16 COLONIA CP. 97302, lon:-89.72835, lat:21.122241}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 56111.25 | 56111.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-24-MANT-DIRECTA-085, contratista:CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:56111.25, importe_modificado:56111.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397280 | Proyecto de inversión | 15658.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15658.49, modificado:15658.49}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ALFREDO BARRERA VASQUEZ, CCT 31EES0012N, EN LA LOCALIDAD DE CHOLUL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-260 | S | 116 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 25 NO. 87 POR CALLE 18 Y CALLE 20 COLONIA CP. 97305, lon:-89.555773, lat:21.039719}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 15658.49 | 15658.49 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-24-MANT-DIRECTA-085, contratista:CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15658.49, importe_modificado:15658.49}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397281 | Proyecto de inversión | 19365.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19365.72, modificado:19365.72}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME OROZA DIAZ, CCT 31DJN0226F, EN LA LOCALIDAD DE XCANATÚN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-261 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:135, direccion:CALLE 19 S/N POR CALLE 18 Y CALLE 20 COLONIA CP. 97302, lon:-89.627378, lat:21.075658}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 19365.72 | 19365.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-24-MANT-DIRECTA-085, contratista:CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19365.72, importe_modificado:19365.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202397282 | Proyecto de inversión | 76320.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76320.51, modificado:76320.51}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, CCT 31DES2018W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-24-262 | S | 274 | 279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 120 S/N POR CALLE 59-C Y CALLE 59-E COLONIA LAS AMERICAS CP. 97302, lon:-89.663709, lat:21.068308}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 76320.51 | 76320.51 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-24-MANT-DIRECTA-085, contratista:CONSTRUHANN PENÍNSULAR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:76320.51, importe_modificado:76320.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230302268667 | Proyecto de inversión | 16314555 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6314555E7, modificado:1.630920883E7}} | CONTINUIDAD DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE Y LA INVESTIGACIÓN (SEGUNDA ETAPA), EQUIPAMIENTO Y RENOVACIÓN DE LABORATORIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (PRIMERA ETAPA) DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE CCT 31ESU0200Y | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Investigación Innovación y Educación Superior | FAMSUP23-001 | S | 390 | 402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:498.49, meta_modificada:498.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:AV. CHANYOKDZONOT TABLAJE CATASTRAL, lon:-88.18686, lat:20.71021}} | 2023-07-03 | 2023-12-31 | 16309208.83 | 16309208.83 | 16309208.83 | 16309208.83 | 16309208.83 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDE-23-ADQ-LP-012, contratista:GRUPO YOSARTI DE MÉXICO S. R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5275537.83, importe_modificado:5275537.83}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-DIRECTA-364, contratista:EDIFESTRU S DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1083862.55, importe_modificado:1083862.55}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-106, contratista:TENCORP, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:9949808.45, importe_modificado:9949808.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:498.49}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC220102064044 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 26 31DST0029G, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MÉRIDA, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | CIEN192-2017 | S | 313 | 296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 48, lon:-89.618512, lat:20.918425}} | 2022-02-25 | 2022-05-26 | 1682690.21 | 1749997.83 | 1682690.21 | 1682690.21 | 1682690.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E021-2022, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1593714.71, importe_modificado:1682690.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC200401875059 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FRIDA KAHLO 31DJN2062Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-050-18 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:296.0, meta_modificada:296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 88 523, San Luis Sur, 97140 Mérida, Yuc., México, lon:-89.654098, lat:20.8902707}} | 2020-12-03 | 2021-04-01 | 1370760.46 | 1381386.47 | 1370760.46 | 1370760.46 | 1370760.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E246-2020, contratista:PLANISUR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1062606.02, importe_modificado:1328256.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:296.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC210101887120 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ LOPÉZ PORTILLO Y ROJAS 31EES0045E, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BACA, MUNICIPIO DE BACA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-070-18 | N | 0 | 0 | 295 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle 30, Baca, Yuc., México, lon:-89.4060318, lat:21.1091552}} | 2021-01-19 | 2021-04-19 | 1537142.62 | 1547519.76 | 1537142.63 | 1537142.63 | 1536824.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E385-2020, contratista:CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES DEL SURESTE , S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1228570.85, importe_modificado:1228570.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102342977 | Proyecto de inversión | 1635655.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1635655.68, modificado:2040825.28}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO DZUNUNCAN, PROYECTO NO. 223 01 0026 - 6444 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mérida | 6444 | S | 61 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2301.0, meta_modificada:2301.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 80 A INTERIOR SN COLONIA DZUNUNCAN, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 189 Y CALLE 189 D, LA OBRA SE REALIZARÁ APROXIMADAMENTE A 50 MTS DE LA PLANTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN UBICADA EN CALLE 189 X 80 Y 80A DI, lon:-89.64799345, lat:20.89296724}} | 2024-04-12 | 2024-07-21 | 2040825.28 | 2040825.28 | 1039413.67 | 1039413.67 | 1039413.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:VT24-FICON-6141-014, contratista:REDES Y CANALIZACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2040825.28, importe_modificado:2040825.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1172.25}} | {2342977/proyecto_INICIO, 2342977/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE., trimestre:2.0, usuario:marcoaacostaa, fecha:2024-07-21}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC230302266857 | Proyecto de inversión | 2222727.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2222727.06, modificado:2222727.06}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA RAMÓN GONZÁLEZ JIMÉNEZ, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHÓ, YUCATÁN, CCT 31EES0002G | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-001-2017 | S | 206 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 20 CARRETERA MERIDA-HALACHO, S/N , lon:-90.07703, lat:20.49299}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 2181648.37 | 2205772.58 | 2181648.37 | 2181648.37 | 2181648.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-150-2023, contratista:GRUPO BATCOR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2120935.17, importe_modificado:2120935.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC210101887186 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | MEJORAMIENTO Y TECHUMBRE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 28 31DST0024L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RIO LAGARTOS, MUNICIPIO DE RIO LAGARTOS. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-077-18 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:381.0, meta_modificada:381.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:Calle 19 88b, 94802 Río Lagartos, Yuc., México, lon:-88.15561652, lat:21.5957316}} | 2021-01-20 | 2021-05-19 | 1342304.69 | 1346929.44 | 1342304.69 | 1342304.69 | 1342304.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E394-2020, contratista:MH EMPRESARIAL DE LA PENÍNSULA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1179505.25, importe_modificado:1295124.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:381.0}} | {1887186/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102345756 | Proyecto de inversión | 655719.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:655719.35, modificado:655719.35}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN UMÁN LOCALIDAD UMÁN, 10 PIEZAS UMÁN Y COMISARÍAS. - 26899 | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Umán | 26899 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 19 COLONIA CENTRO UMÁN, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 17 SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE 5 SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN EL MUNICIPIO DOS EN LA ZAP 3110100010206 UNO EN LA ZAP 3110100010403 Y D, lon:-89.75120747, lat:20.88294832}} | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 655719.35 | 655719.35 | 655719.35 | 459003.55 | 459003.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-05-24, contratista:PROYECTOS, ACABADOS Y PREFABRICADOS CAE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UMÁN, monto:2011582.31, importe_modificado:2011582.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.5}} | {2345756/proyecto_INICIO, 2345756/proyecto_PROCESO, 2345756/proyecto_INICIO, 2345756/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202401975 | Proyecto de inversión | 930181.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930181.65, modificado:930181.65}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR BENITO JUÁREZ GARCÍA DE LA LOCALIDAD DE HUNUKÚ, MUNICIPIO DE TEMOZÓN, CCT. 31DCC0016L | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 1- FAM BÁSICA_AMPLIACIÓN_2024 | S | 80 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 11 ,54 , C.P. 97740, lon:-88.202111, lat:20.804015}} | 2024-06-11 | 2024-09-28 | 930181.65 | 814948.64 | 244484.59 | 244484.59 | 244484.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-24-OP-LP-019, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:814948.63, importe_modificado:814948.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202401979 | Proyecto de inversión | 816598.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816598.69, modificado:795386.3}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR EFFY LUZ VAZQUEZ LOPEZ DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, C.C.T 31DJN0257Z. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 5- FAM BÁSICA_AMPLIACIÓN_2024 | S | 44 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 21,S/N , C.P. 97315, lon:-89.019847, lat:21.254225}} | 2024-06-11 | 2024-09-28 | 795386.3 | 789601.72 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-24-OP-LP-016, contratista:EDIFESTRU, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:789601.72, importe_modificado:789601.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202401980 | Proyecto de inversión | 733094.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733094.07, modificado:946188.73}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR NACHI COCOM DE LA LOCALIDAD SAN PEDRO CHIMAY Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, C.C.T 31EJN0058Z. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 6- FAM BÁSICA_AMPLIACIÓN_2024 | S | 26 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:13, direccion:DOMICILIO CONOCIDO,0 , C.P. 97820, lon:-88.484705, lat:20.336412}} | 2024-06-11 | 2024-09-28 | 946188.73 | 799973.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-24-OP-LP-017, contratista:MARÓ WOOD STUDIO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:799973.5, importe_modificado:799973.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202401981 | Proyecto de inversión | 2783756.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2783756.4, modificado:927325.49}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR LOL TUN DE LA LOCALIDAD DE X-KANCHAKÁN, MUNICIPIO DE TECOH, CCT. 31DCC0166S | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 7- FAM BÁSICA_AMPLIACIÓN_2024 | S | 33 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 32,S/N , C.P. 97700, lon:-88.14099, lat:21.137379}} | 2024-06-11 | 2024-09-28 | 927325.49 | 814920.1 | 244476.03 | 244476.03 | 244476.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-24-OP-LP-018, contratista:ESTRUCTURAS, PUENTES Y CAMINOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:814920.1, importe_modificado:814920.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202401982 | Proyecto de inversión | 2045969.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2045969.69, modificado:1218154.21}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR REMIGIO AGUILAR SOSA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN, C.C.T. 31DJN0236M. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 8- FAM BÁSICA_AMPLIACIÓN_2024 | S | 85 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO,0 , C.P. 97390, lon:-89.806679, lat:20.819572}} | 2024-06-11 | 2024-09-28 | 1218154.21 | 1049997.18 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-24-OP-LP-020, contratista:CONSTRUCTORA VPMO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1049997.17, importe_modificado:1049997.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202401983 | Proyecto de inversión | 781550.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781550.47, modificado:816598.69}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR VALENTÍN VÓMEZ FARÍAS DE LA LOCALIDAD DE DZIBIKAK Y MUNICIPIO DE UMÁN C.C.T. 31DCC0073C. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 9-FAM BÁSICA_AMPLIACIÓN_2024 | S | 48 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 15-D,416 , C.P. 97390, lon:-89.645238, lat:20.910883}} | 2024-06-11 | 2024-09-28 | 816598.69 | 719442.54 | 215832.76 | 215832.76 | 215832.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-24-OP-LP-021, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:719442.54, importe_modificado:719442.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202401984 | Proyecto de inversión | 694649.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694649.94, modificado:720207.29}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN DE LA BARRERA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN, CCT. 31DJN2038Z. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 10-FAM BÁSICA_AMPLIACIÓN_2024 | S | 59 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 25,S/N , C.P. 97390, lon:-89.02057, lat:20.944784}} | 2024-06-11 | 2024-09-28 | 720207.29 | 629414.7 | 188824.41 | 188824.41 | 188824.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-24-OP-LP-022, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:629414.7, importe_modificado:629414.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202401986 | Proyecto de inversión | 957609.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957609.43, modificado:708798.8}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS HIDALGO MONROY DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZAN, CCT. 31DPR0584J | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 12- FAM BÁSICA_AMPLIACIÓN_2024 | S | 283 | 239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 158,S/N , C.P. 97306, lon:-89.541988, lat:20.98826}} | 2024-06-11 | 2024-09-28 | 708798.8 | 698782.76 | 209634.83 | 209634.83 | 209634.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-24-OP-LP-024, contratista:FREYCO MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:698782.75, importe_modificado:698782.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202401987 | Proyecto de inversión | 820406.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820406.26, modificado:2783756.4}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y UN BAÑO EN LA ESCUELA PRIMARIA QUINTANA ROO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, C.C.T 31EPR0092W. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 13- FAM BÁSICA_AMPLIACIÓN_2024 | S | 203 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 51,S/N , C.P. 97314, lon:-89.714215, lat:21.009424}} | 2024-06-11 | 2024-09-28 | 2783756.4 | 2599794.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-24-OP-LP-025, contratista:CIMENTACIONES WOOWOOL S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2599794.35, importe_modificado:2599794.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC210101887205 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON 31EPR0152U, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TELCHAC, MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-078-18 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:481.25, meta_modificada:481.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Calle 20 876, Telchac, Yuc., México, lon:-89.2721343, lat:21.19133423}} | 2021-01-21 | 2021-04-21 | 1006735.66 | 1014539.81 | 1006735.66 | 1006735.66 | 1006735.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E397-2020, contratista:HIDROSISTEMAS DE LA PENINSULA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:780415.24, importe_modificado:975519.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:481.25}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230202229401 | Proyecto de inversión | 514901.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:514901.32, modificado:514901.32}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO EN HOMÚN LOCALIDAD SAN ISIDRO OCHIL ASENTAMIENTO SAN ISIDRO OCHIL - 116627 | 31 | Yucatán | 36 | Homún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Homún | 116627 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:12, direccion:CALLE 20 EXHACIENDA SAN ISIDRO OCHIL, 97586 SAN ISIDRO OCHIL, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 21, CALLE 18 DE LA ENTRADA PRINCIPAL SOBRE LA CALLE 20 AVANZAR TRES CUADRAS Y LLEGANDO A L A ESQUINA CON LA 21 SE PUEDE VER EL P, lon:-89.34239749, lat:20.6366734}} | 2023-06-15 | 2023-07-15 | 514901.32 | 514901.32 | 514901.32 | 514901.32 | 514901.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-02-23, contratista:DISEÑO E INGENIERIA EN OBRAS SUSTENTABLES LESMAR S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HOMÚN, monto:513296.5, importe_modificado:513296.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2229401/proyecto_FIN, 2229401/proyecto_PROCESO, 2229401/proyecto_FIN, 2229401/proyecto_INICIO, 2229401/proyecto_FIN, 2229401/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230302243109 | Proyecto de inversión | 1023936.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023936.43, modificado:1023061.08}} | REHABILITACION DE CALLES PAVIMENTADAS, CALLE 26 X 17 Y 19, CALLE. 15 X 20 Y 22 Y CALLE 11 X 22 Y 20, CACALCHEN, YUCATAN. - 118023 | 31 | Yucatán | 7 | Cacalchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacalchén | 118023 | S | 600 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1840.5, meta_modificada:1840.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 26 CIUDAD CACALCHEN, 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 17, CALLE 19 LA OBRA SE REALIZARA EN DIFERNTES UBICACIONES DEL MUNICIPIO CALLE 26 X 17 Y 19 C. 15 X 20 Y 22 Y CALLE 11 X22Y20 CACALCHEN YUCATA, lon:-89.23068952, lat:20.98564574}} | 2023-06-01 | 2023-07-31 | 1023061.08 | 1023061.08 | 1023061.08 | 1023061.08 | 1023061.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-CACALCHEN-01-2023, contratista:MERICONSTRUYE, S.A. DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CACALCHEN, monto:1023061.08, importe_modificado:1023061.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1840.5}} | {2243109/proyecto_INICIO, 2243109/proyecto_PROCESO, 2243109/proyecto_FIN, 2243109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230302240970 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:820945.75}} | REHABILITACION DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN OXKUTZCAB EN LA COLONIA TUTUL XIU Y COLONIA MEJORADA - 26113 | 31 | Yucatán | 56 | Oxkutzcab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Oxkutzcab | 26113 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 28 COLONIA TUTUL XIÚ, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 41 C Y CALLE 41 B, SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE SOBRE LA CALLE 28 CRUZAMIENTOS 41C Y 41B TUTUL XIU Y CALLE 52 X 34 Y 36 COL. , lon:-89.39833293, lat:20.30276671}} | 2023-09-02 | 2023-10-30 | 820945.75 | 820945.75 | 820945.75 | 820945.75 | 820945.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-056-013-2023-LP, contratista:ARQUITECTOS Y ASESORES INGENIEROS DE LA PENINSULA S.C.P., convocante:MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, monto:4796612.41, importe_modificado:4796612.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2240970/proyecto_INICIO, 2240970/proyecto_PROCESO, 2240970/proyecto_FIN, 2240970/proyecto_PROCESO, 2240970/proyecto_FIN, 2240970/proyecto_PROCESO, 2240970/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230202223016 | Proyecto de inversión | 845218.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845218.94, modificado:834783.99}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN EL MUNCIPIO DE TAHMEK, YUCATAN - 71037 | 31 | Yucatán | 74 | Tahmek | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tahmek | 71037 | S | 29 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:296.13, meta_modificada:296.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 16, CALLE 19 EL MUNICIPIO DE TAHMEK SE ENCUENTRA EN EL KM 40 CARRETERA MERIDACANCUN ENTRANDO POR LA CALLE 19 HASTA LLEGAR A LA CALLE 20 DOBLAR HACIA LA, lon:-89.25212659, lat:20.87480078}} | 2023-05-11 | 2023-07-09 | 834783.99 | 834783.99 | 834783.99 | 834783.99 | 834783.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAHMEK-FAISMUN-IR-01-2023, contratista:CARLOS ENRIQUE FERRAEZ MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE TAHMEK, monto:834783.99, importe_modificado:834783.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:296.13}} | {2223016/proyecto_INICIO, 2223016/proyecto_PROCESO, 2223016/proyecto_FIN, 2223016/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230302268957 | Proyecto de inversión | 113164.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113164.62, modificado:113164.62}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSE MA MORELOS Y PAVON, CCT 31DJN0062M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-339 | S | 35 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 11 NO. 69 COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO CP.97136, lon:-89.600522, lat:20.996173}} | 2023-08-01 | 2023-09-11 | 113164.62 | 113164.62 | 113164.62 | 113164.62 | 113164.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-128, contratista:SERGIO PALENCIA RUÍZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:45180.34, importe_modificado:45180.34}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-23-MANT-DIRECTA-115, contratista:ELIAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:60359.63, importe_modificado:60359.63}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Q) IDE-23-MANT-DIRECTA-143, contratista:ISIDRO CASTILLO VÁZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7624.65, importe_modificado:7624.65}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230302269526 | Proyecto de inversión | 22483.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22483.12, modificado:31807.81}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR NUEVO AMANECER, CCT 31DJN2009E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-010 | S | 86 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 69-B NO. 1050 COLONIA NUEVA MULSAY I CP.97249, lon:-89.668131, lat:20.958131}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 31807.81 | 31807.81 | 31807.81 | 31807.81 | 31807.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-355, contratista:KARLA PATRICIA CAAMAL CHAN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9324.69, importe_modificado:9324.69}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-199, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:22483.12, importe_modificado:22483.12}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230302269541 | Proyecto de inversión | 438018.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:438018.81, modificado:600967.35}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ESTEBAN TORRES PACHECO, CCT 31DPR0666T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BUCTZOTZ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-025 | S | 74 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 11 S/N CP.97620, lon:-88.793535, lat:21.206763}} | 2023-09-22 | 2023-09-29 | 600967.35 | 600967.35 | 600967.35 | 600967.35 | 600967.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-362, contratista:PROYECCION ESTRUCTURAL SUYUC DE LA PENINSULA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:162948.54, importe_modificado:162948.54}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-201, contratista:HERRECON, DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:438018.81, importe_modificado:438018.81}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230302268812 | Proyecto de inversión | 2699563 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2699563.0, modificado:2699563.0}} | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR CCT 31EUT0002N | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Investigación Innovación y Educación Superior | FAMSUP23-004 | S | 530 | 574 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:TEKAX DE ALVARO DE OBREGON, lon:-89.30622, lat:20.22318}} | 2023-07-31 | 2023-11-27 | 2699563 | 2699563 | 2699563 | 2699563 | 2699563 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-102, contratista:COMERCIAL PVM S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:2494352.79, importe_modificado:2699563.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230302269820 | Proyecto de inversión | 1636406.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1636406.81, modificado:1349618.13}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FABIÁN SANSORES C.C.T 31EPR0146J DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKAX. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_7 | S | 170 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:TEKAX, lon:-89.287869, lat:20.202505}} | 2023-07-10 | 2023-10-12 | 1349618.13 | 1349618.13 | 1349618.13 | 1349618.13 | 1349618.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-072, contratista:GE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:1349618.14, importe_modificado:1349618.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230302269837 | Proyecto de inversión | 298966.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298966.82, modificado:293639.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PORTICO EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA C.C.T 31DPR0967P DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TZAL, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_21 | S | 139 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 23, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97315, lon:-89.637039, lat:21.032417}} | 2023-07-31 | 2023-11-02 | 293639.03 | 293639.03 | 293639.03 | 293639.03 | 293639.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-096, contratista:CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS ELÉCTRICOS FACE, S. DE R.L., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:293639.02, importe_modificado:293639.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230302269841 | Proyecto de inversión | 1108477.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1108477.88, modificado:1048491.07}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 52 C.C.T 31DST0052H DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_25 | S | 52 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.5, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DZILAM DE BRAVO, lon:-88.90225, lat:21.390724}} | 2023-07-31 | 2023-10-13 | 1048491.07 | 1048491.07 | 1048491.07 | 1048491.07 | 1048491.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-099, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:1048491.07, importe_modificado:1048491.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.5}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230302269851 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:679999.98}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ MARÍA ITURRALDE TRACONIS, CCT 31ETV0114Q EN LA LOCALIDAD DE PIXOY Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-012 | S | 28 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:75, direccion:Pixoy Valladolid Yucatán CP. 97790, lon:-88.26428, lat:20.719814}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 679999.98 | 679999.98 | 679999.98 | 679999.98 | 679999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-196, contratista:JESUS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:680000.0, importe_modificado:679999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230302261769 | Proyecto de inversión | 2345984.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2345984.72, modificado:2345984.72}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN HOMUN LOCALIDAD HOMUN, CALLE 20 X 17 Y 19 - 234161 | 31 | Yucatán | 36 | Homún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Homún | 234161 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1395.0, meta_modificada:1395.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE 20 COLONIA HOMUN, 97580 HOMÚN, HOMÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 18 DE LA ENTRADA DE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO SOBRE LA CALLE 19 AVANZAR HASTA LA CALLE 20 Y DOBLAR A MANO IZQUIERDA ENTRE LA 19 Y 17 SE REALIZARÁ, lon:-89.28446267, lat:20.73939585}} | 2023-10-01 | 2023-12-30 | 2345984.72 | 2345984.72 | 2345984.72 | 2345984.72 | 2345984.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-04, contratista:DISEÑO E INGENIERIA EN OBRAS SUSTENTABLES LESMAR S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HOMÚN, monto:5075171.76, importe_modificado:5075171.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1395.0}} | {2261769/proyecto_FIN, 2261769/proyecto_INICIO, 2261769/proyecto_FIN, 2261769/proyecto_PROCESO, 2261769/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230302261912 | Proyecto de inversión | 255472.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255472.63, modificado:255472.63}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN MAYAPÁN LOCALIDAD MAYAPÁN ASENTAMIENTO MAYAPAN - 234805 | 31 | Yucatán | 49 | Mayapán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mayapán | 234805 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 12 COLONIA MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 14 DE LA ENTRADA PRINCIPAL SOBRE LA CALLE 21 AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 12 Y DOBLAR A MANO IZQUIERDA ENTRA LA CALLE 21 Y 19 SE REALI, lon:-89.20908484, lat:20.46895577}} | 2023-10-01 | 2023-10-30 | 255472.63 | 255472.63 | 255472.63 | 255472.63 | 255472.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-01-23, contratista:C. CRISTINA DEL CARMEN PINTO POOT, convocante:MUNICIPIO DE MAYAPAN, monto:255472.63, importe_modificado:255472.63}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2261912/proyecto_INICIO, 2261912/proyecto_PROCESO, 2261912/proyecto_INICIO, 2261912/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230302262842 | Proyecto de inversión | 1973630.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1973630.47, modificado:1944762.0}} | CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIO EN EL MUNICIPIO DE CACALCHEN - 239278 | 31 | Yucatán | 7 | Cacalchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cacalchén | 239278 | S | 39 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 27 CIUDAD CACALCHEN, 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES UBICACIONES DEL MUNICIPIO CALLE 15 X 24 Y 26 CALLE 13 X 2 Y 26 CALLE 28 X 13 Y 25 CALLE 15 X 14 Y 16 CALLE 25 X 14 , lon:-89.22964332, lat:20.98778093}} | 2023-09-25 | 2023-12-31 | 1944762 | 1944762 | 1944762 | 1944762 | 1944762 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-R33-FISMDF-CACALCHEN-YUC/2023-01, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MBM SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CACALCHEN, monto:1944762.0, importe_modificado:1944762.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2262842/proyecto_INICIO, 2262842/proyecto_PROCESO, 2262842/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402296898 | Proyecto de inversión | 2441927.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2441927.86, modificado:2441927.86}} | TRES OBRA DE UNO CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE DZONCAUICH, DEL MUNICIPIO DE DZONCAUICH, YUCATÁN. - 337532 | 31 | Yucatán | 31 | Dzoncauich | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Dzoncauich | 337532 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO DZONCAUICH, 97646 DZONCAUICH, DZONCAUICH YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 25, CALLE 16 SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE DZONCAUICH A 195 METROS SOBRE LA CALLE 20 SE ENCUENTRA EL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO. LOS , lon:-88.89162249, lat:21.12708816}} | 2023-10-31 | 2023-12-29 | 2441927.86 | 2441927.86 | 2441927.86 | 2441927.86 | 2441927.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDY-LP-DZONCAUICH/03-2023, contratista:MARCO CHRISTIAN MURILLO VILLARINO, convocante:MUNICIPIO DE DZONCAUICH, monto:2441927.86, importe_modificado:2441927.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:21.0}} | {2296898/proyecto_INICIO, 2296898/proyecto_PROCESO, 2296898/proyecto_INICIO, 2296898/proyecto_PROCESO, 2296898/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402298605 | Proyecto de inversión | 310532.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310532.91, modificado:310136.38}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO INFANTIL EN LA HACIENDA XTABAY, MUNICIPIO DE TAHMEK, YUCATAN - 344258 | 31 | Yucatán | 74 | Tahmek | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tahmek | 344258 | S | 182 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:229.22, meta_modificada:229.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:5, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 97490 TRAMO CARRETERA 60 TIXKOKOB-SOTUTA - CARRETERA 60 TIXKOKOB-SOTUTA KILÓMETRO 41 + 4 HACIENDA XTABAY, 97490 XTABAY, TAHMEK YUCATÁN ENTRE Y , LA HACIENDA XTABAY SE EN CUENTRA YENDO AL MUNICI, lon:-89.25913425, lat:20.85565635}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 310136.38 | 310136.38 | 310136.38 | 310136.38 | 310136.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAHMEK-FAISMUN-AD-01-2023, contratista:LUUCE CONSTRUCTORA Y DISEÑOS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TAHMEK, monto:310136.38, importe_modificado:310136.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:229.22}} | {2298605/proyecto_FIN, 2298605/proyecto_INICIO, 2298605/proyecto_FIN, 2298605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402294964 | Proyecto de inversión | 1132312.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1132312.75, modificado:1132312.75}} | REHABILITACION DE CALLES PAVIMENTADAS, CALLE 13 X 20 Y 18, CALLE 17 X 18 Y 16 CALLE 17 B X 6 Y 8 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CACALCHEN, YUCATAN. - 329833 | 31 | Yucatán | 7 | Cacalchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacalchén | 329833 | S | 650 | 790 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1704.2, meta_modificada:1704.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 13 CIUDAD CACALCHEN, 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 20, CALLE 18 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS SIGUIENTS UBICACIONES DEL MUNICIPIO EN LA CALLE 13 X 20 Y 18 CALLE 17 X 18 Y 16 Y EN LA CALLE 17B X 6, lon:-89.22426097, lat:20.98797892}} | 2023-11-16 | 2023-12-28 | 1132312.75 | 1132312.75 | 1132312.75 | 1132312.75 | 1132312.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-CACALCHEN-04-2023, contratista:CONSTRUCDIS HM, S.A. DE C.V..¿, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CACALCHEN, monto:1132312.75, importe_modificado:1132312.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1704.2}} | {2294964/proyecto_PROCESO, 2294964/proyecto_FIN, 2294964/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402294975 | Proyecto de inversión | 642626.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642626.03, modificado:672991.2}} | CONSTRUCCION DE 9 TECHOS FIRMES EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CACALCHEN. - 329890 | 31 | Yucatán | 7 | Cacalchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cacalchén | 329890 | S | 25 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.42, meta_modificada:180.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 31 CIUDAD CACALCHEN, 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 14, CALLE 16 LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERENTES DIRECCIONES DEL MUNICIPIO EN LA CALLE 31 X 14 Y 16 CALLE 12 X 19 Y 21 CALLE14 X 19 Y 21 CALLE , lon:-89.22436314, lat:20.97550083}} | 2023-11-15 | 2023-12-28 | 672991.2 | 672991.2 | 672991.2 | 672991.2 | 672991.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-CACALCHEN-05-2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MBM SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CACALCHEN, monto:672991.2, importe_modificado:672991.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.42}} | {2294975/proyecto_FIN, 2294975/proyecto_PROCESO, 2294975/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402294995 | Proyecto de inversión | 276953.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276953.88, modificado:276953.88}} | CONSTRUCCION DE 2 BAÑOS CON BIODIGESTOR EN VIVIENDAS EN CACALCHEN YUCATAN - 330010 | 31 | Yucatán | 7 | Cacalchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cacalchén | 330010 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 18 CIUDAD CACALCHEN, 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 29, CALLE 31 LA OBRA SE ENCUENTRA EN DIFERNTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN LA CALLE 18 X 29 Y 31 EN LA PUERTA HAY UNA MATA DE NARANJA EN LA CALLE 3, lon:-89.23802912, lat:20.97949083}} | 2023-11-16 | 2023-12-28 | 276953.88 | 276953.88 | 276953.88 | 276953.88 | 276953.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-CACALCHEN-AD-06-2023, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MBM SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CACALCHEN, monto:276953.88, importe_modificado:276953.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} | {2294995/proyecto_FIN, 2294995/proyecto_PROCESO, 2294995/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402296026 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:APOYO A LA EDUCACION, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1047420.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA SECUNDARIA ANTONIO BETANCOURT PEREZ EN EL MUNICIPIO DE TAHMEK, YUCATAN - 334109 | 31 | Yucatán | 74 | Tahmek | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tahmek | 334109 | S | 177 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y , CALLE 22 SE ENTRA A TAHMEK EN EL KM 40 CARRETERA MERIDACANCUN SOBRE LA CALLE 19 AVANZANDO TODO DERECHO LLEGARA A LA CALLE 20 LA CUAL DOBLARA HACIA LA DERE, lon:-89.25585483, lat:20.86423489}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 2097420 | 2097420 | 2097420 | 2097420 | 2097420 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAHMEK-FAISMUN-LP-03-2023, contratista:CONSTRUYCOM MSQ, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TAHMEK, monto:2097420.0, importe_modificado:2097420.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} | {2296026/proyecto_FIN, 2296026/proyecto_PROCESO, 2296026/proyecto_FIN, 2296026/proyecto_PROCESO, 2296026/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402294946 | Proyecto de inversión | 1150783.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150783.75, modificado:1150783.75}} | REHABILITACION DE CALLES PAVIMENTADAS, CALLE 17 X 24 Y 26, CALLE 26 X 23 Y 25, CALLE 17 X 22 Y 24 EN LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CACALCHEN YUCATAN. - 329748 | 31 | Yucatán | 7 | Cacalchén | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cacalchén | 329748 | S | 500 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1732.0, meta_modificada:1732.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO CACALCHEN, 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 22, CALLE 26 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES CALLE 17 X 24 Y 26 CALLE 26 X 23 Y 25 Y CALLE 17 X 22 Y 24 EN EL MUNICIPIO DE , lon:-89.22785105, lat:20.98584983}} | 2023-11-16 | 2023-12-28 | 1150783.75 | 1150783.75 | 1150783.75 | 1150783.75 | 1150783.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-CACALCHEN-03-2023, contratista:MERICONSTRUYE, S.A. DE C.V, convocante:H AYUNTAMIENTO DE CACALCHEN, monto:1150783.75, importe_modificado:1150783.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1732.0}} | {2294946/proyecto_FIN, 2294946/proyecto_PROCESO, 2294946/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402288264 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:360272.8}} | CONSTRUCCION DE 4 POZOS PLUVIALES EN DIVERSAS DIRECCIONES EN EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 299287 | 31 | Yucatán | 56 | Oxkutzcab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Oxkutzcab | 299287 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 51 COLONIA SAN ESTEBAN, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 66 Y CALLE 68, CALLE 70 LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE 55 CALLE 51 X 40 Y 42 CALLE 64 X 51 Y 53 CALLE 41 , lon:-89.43102831, lat:20.307784}} | 2023-10-26 | 2023-12-26 | 360272.8 | 360272.8 | 360272.8 | 360272.8 | 360272.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-056-024-2023-AD, contratista:SUMCORENT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, monto:360272.8, importe_modificado:360272.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:4.0}} | {2288264/proyecto_FIN, 2288264/proyecto_INICIO, 2288264/proyecto_PROCESO, 2288264/proyecto_FIN, 2288264/proyecto_INICIO, 2288264/proyecto_PROCESO, 2288264/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402294754 | Proyecto de inversión | 2640848.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2640848.04, modificado:2640848.04}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 328626 | 31 | Yucatán | 17 | Chankom | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chankom | 328626 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:11, direccion:CALLE TICIMUL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO TICIMUL, 97758 TICIMUL, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CAMINO A NICTE HA, CALLE CAMINO A CHANKOM SE ENCUENTRAN LOCALIZADOS EN LAS RINCIPALES ENTRADAS Y SALIDA, lon:-88.54927349, lat:20.59696072}} | 2023-05-01 | 2023-08-28 | 2640848.04 | 2640848.04 | 2640848.04 | 2640848.04 | 2640848.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM23-MCY-2021/2024-003-LP, contratista:SUMINISTROS RINAYSEL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHANKOM, YUCATAN, monto:9288500.0, importe_modificado:9288500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:29.0}} | {2294754/proyecto_PROCESO, 2294754/proyecto_INICIO, 2294754/proyecto_FIN, 2294754/proyecto_PROCESO, 2294754/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402294757 | Proyecto de inversión | 1183828.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1183828.43, modificado:1183828.43}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 328647 | 31 | Yucatán | 17 | Chankom | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chankom | 328647 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:13, direccion:CALLE CALLES DE LA LOCALIDAD PUEBLO XANLÁ, 97758 XANLÁ, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE ENTRADA DE CHANKOM Y CALLE SALIDA A MCHUCUXCAH, CALLE EN EL CENTRO DEL POBLADO SE ENCUNETRAN CERCA UNA DE OTRAS, lon:-88.49335751, lat:20.51734809}} | 2023-05-01 | 2023-08-28 | 1183828.43 | 1183828.43 | 1183828.43 | 1183828.43 | 1183828.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM23-MCY-2021/2024-003-LP, contratista:SUMINISTROS RINAYSEL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHANKOM, YUCATAN, monto:9288500.0, importe_modificado:9288500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}} | {2294757/proyecto_FIN, 2294757/proyecto_INICIO, 2294757/proyecto_FIN, 2294757/proyecto_PROCESO, 2294757/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402294768 | Proyecto de inversión | 546382.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546382.35, modificado:546382.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO - 328709 | 31 | Yucatán | 17 | Chankom | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chankom | 328709 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:83, direccion:CALLE ENTRADA MUCHUCUXCA XANLAH PUEBLO MUCHUCUXCÁH, 97758 MUCHUCUXCÁH, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE DETRAS DE UNA TIENDA Y CALLE SALIDA MUCHUCUXCAH XUXCAB, CALLE FRENTE AL PARQUE SE ENCUENTRAN CERCA UNA DE LA OTRA, lon:-88.45161479, lat:20.47767061}} | 2023-05-01 | 2023-08-28 | 546382.35 | 546382.35 | 546382.35 | 546382.35 | 546382.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM23-MCY-2021/2024-003-LP, contratista:SUMINISTROS RINAYSEL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHANKOM, YUCATAN, monto:9288500.0, importe_modificado:9288500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}} | {2294768/proyecto_FIN, 2294768/proyecto_INICIO, 2294768/proyecto_PROCESO, 2294768/proyecto_FIN, 2294768/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402290907 | Proyecto de inversión | 798569.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798569.58, modificado:798569.58}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO, EN TEKAX, LOCALIDADES DIVERSAS. - 311646 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tekax | 311646 | S | 0 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5216.0, meta_modificada:5216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:107, direccion:UNIDAD CACAUCHE 1, 97970 PLAN CHAC POZO CUATRO, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , CERCA DEL CRUCERO MANUEL CEPEDA PERAZA A 1.91 KM DE DISTANCIA, lon:-89.236357, lat:20.180743}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 798569.58 | 798569.58 | 798569.58 | 798569.58 | 798569.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2023.25, contratista:AQUAVIVENS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:798569.58, importe_modificado:798569.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5216.0}} | {2290907/proyecto_INICIO, 2290907/proyecto_PROCESO, 2290907/proyecto_FIN, 2290907/proyecto_INICIO, 2290907/proyecto_PROCESO, 2290907/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402283221 | Proyecto de inversión | 1918333.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1918333.57, modificado:1916018.35}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS NO MATERIAL DE DESHECHO NI LAMINA DE CARTON O ASBESTO EN LA LOCALIDAD DE PETECTUNICH DEL MUNICIPIO DE ACANCEH, YUCATAN. - 275905 | 31 | Yucatán | 2 | Acanceh | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acanceh | 275905 | S | 160 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:5, direccion:PUEBLO PETECTUNICH, 97383 PETECTUNICH, ACANCEH YUCATÁN ENTRE Y , ESTA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA IGLESIA Y DE LA EXHACIENDA DE PETECTUNICH EN LA LOCALIDAD DE PETECTUNICH MUNICIPIO DE ACANCEH YUCATAN, lon:-89.47629732, lat:20.84168016}} | 2023-10-01 | 2023-12-29 | 1916018.35 | 1916018.35 | 1916018.35 | 1916018.35 | 1916018.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-ACANCEH-YUC/2023-05, contratista:CONSTRUCCEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACANCEH, monto:1916018.35, importe_modificado:1916018.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.0}} | {2283221/proyecto_FIN, 2283221/proyecto_PROCESO, 2283221/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402289063 | Proyecto de inversión | 70326.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70326.72, modificado:70326.72}} | 1.CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TEKAX, LOCALIDADES DIVERSAS - 303002 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tekax | 303002 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:9.3, meta_modificada:9.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:11, direccion:CALLE 21 PUEBLO KINIL, 97973 KINIL, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 88 Y CALLE 20, CALLE 23 LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DEL CENTRO DE SALUD DE KINIL, lon:-89.13206192, lat:20.32386468}} | 2023-11-20 | 2023-12-28 | 70326.72 | 70326.72 | 70326.72 | 70326.72 | 70326.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2023.15, contratista:GRUPO INMOBILIARIO VIXEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:6110469.15, importe_modificado:6110469.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:9.3}} | {2289063/proyecto_INICIO, 2289063/proyecto_PROCESO, 2289063/proyecto_FIN, 2289063/proyecto_PROCESO, 2289063/proyecto_FIN, 2289063/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402289105 | Proyecto de inversión | 881138.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881138.13, modificado:881138.13}} | 1.CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TEKAX, LOCALIDADES DIVERSAS. - 303197 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tekax | 303197 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.8, meta_modificada:100.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:36, direccion:PUEBLO XAYA, 97973 XAYA, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LAS DIRECCIONES SON 1.CALLE 5X14X16 DOMICILIO CONOCIDO 2. CALLE 10X13Y15 DOMICILIO CONOCIDO 3. CALLE 13X6Y8 DOMICILIO CONOCIDO 4. CALLE 10X15Y17 COL.CENTRO 5. CALLE 17X14Y16, lon:-89.18694644, lat:20.29514154}} | 2023-11-20 | 2023-12-28 | 881138.13 | 881138.13 | 881138.13 | 881138.13 | 881138.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2023.15, contratista:GRUPO INMOBILIARIO VIXEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:6110469.15, importe_modificado:6110469.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.8}} | {2289105/proyecto_INICIO, 2289105/proyecto_PROCESO, 2289105/proyecto_FIN, 2289105/proyecto_INICIO, 2289105/proyecto_PROCESO, 2289105/proyecto_FIN, 2289105/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402283664 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1118834.82}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO OXKUTZCAB LOCALIDAD OXKUTZCAB - 278576 | 31 | Yucatán | 56 | Oxkutzcab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Oxkutzcab | 278576 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 41 COLONIA TUTUL XIÚ, 97880 OXKUTZCAB, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 26A, CALLE 28 A DOS CUADRAS DEL CAMPO DE LA COLONIA TUTUL XIU, lon:-89.3967879, lat:20.30289731}} | 2023-10-30 | 2023-12-31 | 1118834.82 | 1118834.82 | 1118834.82 | 1118834.82 | 1118834.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-056-025-2023-IR3, contratista:DISEÑO, CONTRUCCION Y RENTAS MERINA, convocante:MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, monto:1118834.82, importe_modificado:1118834.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:500.0}} | {2283664/proyecto_PROCESO, 2283664/proyecto_INICIO, 2283664/proyecto_PROCESO, 2283664/proyecto_INICIO, 2283664/proyecto_FIN, 2283664/proyecto_INICIO, 2283664/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402287613 | Proyecto de inversión | 595692.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595692.16, modificado:595692.16}} | 1.CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE PÚBLICO EN TEKAX, LOCALIDAD SAN MARCOS. - 295888 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tekax | 295888 | S | 78 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.86, meta_modificada:6.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:232, direccion:PUEBLO SAN MARCOS, 97975 SAN MARCOS, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE TEKAX ESTÁ A 37 METROS DE ALTITUD LA LOCALIDAD NO TIENE NOMENCLATURA LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA , lon:-89.3261505, lat:20.1964147}} | 2023-11-20 | 2023-12-28 | 595692.16 | 595692.16 | 595692.16 | 595692.16 | 595692.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2023.16, contratista:PRODUCCIÓN GI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:1998126.17, importe_modificado:1998126.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.86}} | {2287613/proyecto_INICIO, 2287613/proyecto_PROCESO, 2287613/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402285873 | Proyecto de inversión | 5996000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5996000.0, modificado:5996000.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLES DE ASFALTO EN TEKAX LOCALIDAD TEKAX - 288242 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tekax | 288242 | S | 17 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69856.0, meta_modificada:69856.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 57 COLONIA YOCCHENKAX, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 32, CALLE 59 CERCA DE LA POSADA EL DIAMANTE 1. 2.CALLE 57X18Y32 3.CALLE 55 X 18 Y 34 4.CALLE 55 X 32 Y42 4. 57X32X42 5. CALLE 55X4, lon:-89.2762731, lat:20.19509971}} | 2023-11-12 | 2023-12-31 | 5996000 | 5996000 | 5996000 | 5996000 | 5996000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2023.08, contratista:PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:5996000.0, importe_modificado:5996000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69856.0}} | {2285873/proyecto_INICIO, 2285873/proyecto_PROCESO, 2285873/proyecto_FIN, 2285873/proyecto_INICIO, 2285873/proyecto_PROCESO, 2285873/proyecto_FIN, 2285873/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402286236 | Proyecto de inversión | 825666.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:825666.66, modificado:825666.66}} | REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS MULTIDEPORTIVOS EN LA LOCALIDAD DE YAXHACHEN, MUNICIPIO DE OXKUTZCAB - 289579 | 31 | Yucatán | 56 | Oxkutzcab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Oxkutzcab | 289579 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.56, meta_modificada:66.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:16, direccion:CALLE LINDA PUEBLO YAXHACHEN, 97880 YAXHACHÉN, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMPO DE PRINCIPAL DE YAXHACHEN UNICO CAMPO A LA VUELTA DE LA IGLESIA., lon:-89.56341141, lat:20.05087266}} | 2023-10-20 | 2023-12-20 | 825666.66 | 825666.66 | 825666.66 | 825666.66 | 825666.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-056-013-2023-LP, contratista:ARQUITECTOS Y ASESORES INGENIEROS DE LA PENINSULA S.C.P., convocante:MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, monto:4796612.41, importe_modificado:4796612.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.56}} | {2286236/proyecto_PROCESO, 2286236/proyecto_INICIO, 2286236/proyecto_FIN, 2286236/proyecto_INICIO, 2286236/proyecto_FIN, 2286236/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402286286 | Proyecto de inversión | 707538.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707538.88, modificado:672161.93}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMISARIA DE TICOPO DOMICILIO CONOCIDO CON GEOREFERENCIAS 20.890545, 89.435258 DEL MUNICIPIO DE ACANCEH, YUCATAN. - 289730 | 31 | Yucatán | 2 | Acanceh | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acanceh | 289730 | S | 58 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:11, direccion:PUEBLO TICOPÓ, 97380 TICOPÓ, ACANCEH YUCATÁN ENTRE Y , ESTA UBICACION SE ENCUENTRA A 109 METROS DE LA IGLESIA DEL REINO DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA Y A 39 METROS DE LA BODEGA DE TICOPO., lon:-89.43626891, lat:20.89035033}} | 2023-11-01 | 2023-11-30 | 672161.93 | 672161.93 | 672161.93 | 672161.93 | 672161.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-INFRA-ACANCEH-YUC/2023-03, contratista:INGENIERIA Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION AXESS S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACANCEH, monto:672161.93, importe_modificado:672161.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:128.0}} | {2286286/proyecto_INICIO, 2286286/proyecto_PROCESO, 2286286/proyecto_INICIO, 2286286/proyecto_PROCESO, 2286286/proyecto_FIN, 2286286/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402317882 | Proyecto de inversión | 460393.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460393.92, modificado:460393.92}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO, EN TEKAX, LOCALIDADDES DIVERSAS. - 425971 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tekax | 425971 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:339, direccion:PUEBLO MANUEL CEPEDA PERAZA, 97979 SAN FRANCISCO, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , MANUEL CEPEDA PERAZA ESTÁ A 35 METROS DE ALTITUD. SE ENCUENTRA A 6.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EL SI, lon:-89.2549, lat:20.1469}} | 2023-12-03 | 2023-12-31 | 460393.92 | 460393.92 | 460393.92 | 460393.92 | 460393.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2023.30, contratista:SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:1024051.74, importe_modificado:1024051.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {2317882/proyecto_INICIO, 2317882/proyecto_PROCESO, 2317882/proyecto_FIN, 2317882/proyecto_PROCESO, 2317882/proyecto_FIN, 2317882/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402317154 | Proyecto de inversión | 1000000.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.49, modificado:1219581.74}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN TEKAX, LOCALIDAD XAYA. - 423407 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tekax | 423407 | S | 1088 | 1088 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:36, direccion:PUEBLO XAYA, 97973 XAYA, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , XAYA ESTA A 19 METROS DE ALTITUD. SE ENCUENTRA A 14.8 KILOMETROS EN DIRECCION SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ALVARO OBREGON. LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE UNA TIENDA A , lon:-89.1849, lat:20.3003}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 1219581.74 | 1219581.74 | 1219581.74 | 1219581.74 | 1219581.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2023.29, contratista:S&K CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:1000000.49, importe_modificado:1219581.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2317154/proyecto_INICIO, 2317154/proyecto_PROCESO, 2317154/proyecto_FIN, 2317154/proyecto_PROCESO, 2317154/proyecto_FIN, 2317154/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402317219 | Proyecto de inversión | 100833.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100833.33, modificado:100805.55}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE LODO EN LOCALIDAD EN MUNICIPIO DE CHANKOM - 423673 | 31 | Yucatán | 17 | Chankom | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chankom | 423673 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:16, direccion:CALLE DE XCOCIAL PUEBLO X-COCAIL, 97758 X-COCAIL, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE A LA VUELTA DE LUIS DONALDO COLOCIO ESCUELA Y CALLE CERCA DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, CALLE CERCA DE LA ESCUELA LUIS DONALDO COLOSIO ES LA UNICA ACCIO, lon:-88.56562669, lat:20.57319334}} | 2023-10-01 | 2023-11-29 | 100805.55 | 100805.55 | 100805.55 | 100805.55 | 100805.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM23-MCY-2021/2024-005-LP, contratista:CONSTRUCCCEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANKOM, YUCATAN, monto:1814500.0, importe_modificado:1814500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {2317219/proyecto_INICIO, 2317219/proyecto_PROCESO, 2317219/proyecto_FIN, 2317219/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402318018 | Proyecto de inversión | 289031.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289031.81, modificado:289031.81}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO, EN TEKAX, LOCALIDADES DIVERSAS. - 426580 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tekax | 426580 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:308, direccion:PUEBLO PENKUYUT, 97973 EMILIANO ZAPATA, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , PENCUYUT ESTÁ A 25 METROS DE ALTITUD.LO PUEDES ENCONTRAR A 9.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUR DE LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN LA LOCALIDAD NO TIENE NO, lon:-89.305, lat:20.250917}} | 2023-12-03 | 2023-12-31 | 289031.81 | 289031.81 | 289031.81 | 289031.81 | 289031.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2023.30, contratista:SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:1024051.74, importe_modificado:1024051.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2318018/proyecto_INICIO, 2318018/proyecto_PROCESO, 2318018/proyecto_FIN, 2318018/proyecto_INICIO, 2318018/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402319336 | Proyecto de inversión | 3651233.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3651233.51, modificado:3651233.51}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN MAYAPAN LOCALIDAD MAYAPAN ASENTAMIENTO MAYAPAN. PARQUE PRINCIPAL - 432777 | 31 | Yucatán | 49 | Mayapán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mayapán | 432777 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 23 COLONIA MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20, CALLE 21 DE LA ENTRADA PRINCIPAL QUE ES LA CALLE 20 AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 23 Y A UN COSTADO DEL PALACIO MUNICIPAL Y LA CANCHA SE ENCU, lon:-89.21486807, lat:20.46838601}} | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 3651233.51 | 3651233.51 | 3651233.51 | 3651233.51 | 3651233.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-06-23, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCION Y RENTAS MERINA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MAYAPAN, monto:3651205.94, importe_modificado:3651205.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2319336/proyecto_INICIO, 2319336/proyecto_FIN, 2319336/proyecto_PROCESO, 2319336/proyecto_FIN, 2319336/proyecto_PROCESO, 2319336/proyecto_FIN, 2319336/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402318071 | Proyecto de inversión | 5005985.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5005985.62, modificado:5005985.62}} | 1.REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO, EN TEKAX, LOCALIDAD TEKAX. - 426818 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tekax | 426818 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 50 COLONIA CENTRO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 53, CALLE 52 A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA DE TEKAX, lon:-89.2871, lat:20.2032}} | 2023-12-03 | 2023-12-31 | 5005985.62 | 5005985.62 | 5005985.62 | 5005985.62 | 5005985.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2023.34, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:4998301.98, importe_modificado:4998301.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:680.0}} | {2318071/proyecto_PROCESO, 2318071/proyecto_FIN, 2318071/proyecto_INICIO, 2318071/proyecto_FIN, 2318071/proyecto_INICIO, 2318071/proyecto_PROCESO, 2318071/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402310709 | Proyecto de inversión | 17801.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17801.55, modificado:17801.55}} | 2. CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN TEKAX, LOCALIDADES DIVERSAS. - 394867 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tekax | 394867 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.96, meta_modificada:21.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:15, direccion:CALLE 9A PUEBLO PENKUYUT, 97973 PENCUYUT, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, ESTA CERCA DE LA IGLESIA CATOLICA, lon:-89.29032657, lat:20.29630593}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 17801.55 | 17801.55 | 17801.55 | 17801.55 | 17801.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2023.24, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:3498502.98, importe_modificado:3498502.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.96}} | {2310709/proyecto_PROCESO, 2310709/proyecto_FIN, 2310709/proyecto_PROCESO, 2310709/proyecto_INICIO, 2310709/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402310347 | Proyecto de inversión | 70810.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70810.43, modificado:70810.43}} | 3.CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN TEKAX, LOCALIDADES DIVERSAS. - 393326 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tekax | 393326 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.29, meta_modificada:21.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:86, direccion:PUEBLO SAN AGUSTÍN SALVADOR ALVARADO, 97980 SAN AGUSTÍN (SALVADOR ALVARADO), TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , AGUSTÍN O SALVADOR ALVARADO ESTÁ A 138 METROS DE ALTITUD. SE ENCUENTRA A 32.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NOROESTE DE LA LOCA, lon:-89.4881, lat:19.9809}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 70810.43 | 70810.43 | 70810.43 | 70810.43 | 70810.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2023.24, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:3498502.98, importe_modificado:3498502.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.29}} | {2310347/proyecto_INICIO, 2310347/proyecto_PROCESO, 2310347/proyecto_FIN, 2310347/proyecto_INICIO, 2310347/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402316502 | Proyecto de inversión | 67612.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67612.11, modificado:67612.11}} | 3.CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN TEKAX, LOCALIDADES DIVERSAS. - 420449 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tekax | 420449 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.99, meta_modificada:22.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:33, direccion:PUEBLO TICUM, 97974 TICUM, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , TICUM ESTÁ A 28 METROS DE ALTITUD. 9.5 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE TENDEJÓN ROSY, lon:-89.218102, lat:20.150152}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 67612.11 | 67612.11 | 67612.11 | 67612.11 | 67612.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2023.23, contratista:SEYDI VANESSA CETINA YERVES, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:3491120.24, importe_modificado:3491120.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.99}} | {2316502/proyecto_FIN, 2316502/proyecto_INICIO, 2316502/proyecto_PROCESO, 2316502/proyecto_FIN, 2316502/proyecto_PROCESO, 2316502/proyecto_INICIO, 2316502/proyecto_FIN, 2316502/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402321028 | Proyecto de inversión | 422840.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422840.82, modificado:422336.56}} | CONSTRUCCIÓN DE 9 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO - 439840 | 31 | Yucatán | 82 | Telchac Pueblo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Telchac Pueblo | 439840 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PUEBLO CENTRO TELCHAC PUEBLO, 97400 TELCHAC, TELCHAC PUEBLO YUCATÁN ENTRE CALLE 13 13 13 14 15 18 17 14 25 Y CALLE 22 18 18 13 14 15 8 21 20, CALLE 24 20 20 15 16 17 10 23 20 CONTRUCCIÓN DE 9 TECHOS FIRMES EN DIVERSA, lon:-89.27116426, lat:21.20763034}} | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 422336.56 | 422336.56 | 422336.56 | 422336.56 | 422336.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2321028/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402318974 | Proyecto de inversión | 84998.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84998.81, modificado:84998.81}} | 2.CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN TEKAX, LOCALIDADES DIVERSAS. - 431140 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tekax | 431140 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.39, meta_modificada:28.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:9, direccion:CALLE 3 PUEBLO ALFONSO CASO, 97979 ALFONSO CASO, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6A, CALLE 5 LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA IGLESIA ADVENTISTA DE ALFONSO CASO TEKAX, YUCATAN, lon:-89.14873, lat:20.07849}} | 2023-12-03 | 2023-12-31 | 84998.81 | 84998.81 | 84998.81 | 84998.81 | 84998.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2023.02C, contratista:S&K CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:999644.19, importe_modificado:999644.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.39}} | {2318974/proyecto_INICIO, 2318974/proyecto_FIN, 2318974/proyecto_INICIO, 2318974/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402316553 | Proyecto de inversión | 67612.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67612.11, modificado:67612.11}} | 3.CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN TEKAX, LOCALIDADES DIVERSAS. - 420669 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tekax | 420669 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.99, meta_modificada:22.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:2, direccion:CALLE 18A PUEBLO BECANCHEN, 97984 BECANCHÉN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y , BECANCHÉN ESTÁ A 142 METROS DE ALTITUD. SE ENCUENTRA A 37.0 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN LA OBRA SE ENC, lon:-89.218778, lat:19.874387}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 67612.11 | 67612.11 | 67612.11 | 67612.11 | 67612.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2023.23, contratista:SEYDI VANESSA CETINA YERVES, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:3491120.24, importe_modificado:3491120.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.99}} | {2316553/proyecto_INICIO, 2316553/proyecto_FIN, 2316553/proyecto_PROCESO, 2316553/proyecto_FIN, 2316553/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402316576 | Proyecto de inversión | 67612.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67612.11, modificado:67612.11}} | 3.CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN TEKAX, LOCALIDADES DIVERSAS. - 420732 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tekax | 420732 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.99, meta_modificada:22.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:36, direccion:CALLE 5 PUEBLO XAYA, 97973 XAYA, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y , XAYA ESTÁ A 19 METROS DE ALTITUD. SE ENCUENTRA A 14.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN. LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE , lon:-89.184053, lat:20.297082}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 67612.11 | 67612.11 | 67612.11 | 67612.11 | 67612.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2023.23, contratista:SEYDI VANESSA CETINA YERVES, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:3491120.24, importe_modificado:3491120.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.99}} | {2316576/proyecto_INICIO, 2316576/proyecto_PROCESO, 2316576/proyecto_FIN, 2316576/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402316295 | Proyecto de inversión | 13543.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13543.32, modificado:13543.32}} | 2.CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN TEKAX, LOCALIDADES DIVERSAS. - 419541 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tekax | 419541 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.22, meta_modificada:27.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:86, direccion:PUEBLO SAN AGUSTÍN (SALVADOR ALVARADO), 97980 SAN AGUSTÍN (SALVADOR ALVARADO), TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA PEQUENA LOCALIDAD NO TIENE NOMENCLATURA LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA IGLESIA CATOLICA, lon:-89.48843, lat:19.977896}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 13543.32 | 13543.32 | 13543.32 | 13543.32 | 13543.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2023.23, contratista:SEYDI VANESSA CETINA YERVES, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:3491120.24, importe_modificado:3491120.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.22}} | {2316295/proyecto_PROCESO, 2316295/proyecto_INICIO, 2316295/proyecto_PROCESO, 2316295/proyecto_INICIO, 2316295/proyecto_FIN, 2316295/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402310580 | Proyecto de inversión | 106809.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106809.04, modificado:89007.49}} | 2. CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN TEKAX, LOCALIDADES DIVERSAS. - 394239 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tekax | 394239 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:131.76, meta_modificada:131.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 56 COLONIA SAN IGNACIO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, CALLE 58 ANEXO LAS DIRECCIONES DE LAS OBRAS C. 37 X 58 Y 60COL. SAN IGNACIO C. 56 X 35 Y 37 COL. SAN IGNACIO C. 52 X 37 Y 39C, lon:-89.28763575, lat:20.21374176}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 89007.49 | 89007.49 | 89007.49 | 89007.49 | 89007.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2023.24, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:3498502.98, importe_modificado:3498502.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:131.76}} | {2310580/proyecto_INICIO, 2310580/proyecto_PROCESO, 2310580/proyecto_FIN, 2310580/proyecto_INICIO, 2310580/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402316334 | Proyecto de inversión | 13543.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13543.32, modificado:13543.32}} | 2.CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN TEKAX, LOCALIDADES DIVERSAS. - 419714 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tekax | 419714 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.22, meta_modificada:27.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:5, direccion:PUEBLO MANUEL CEPEDA PERAZA, 97979 MANUEL CEPEDA PERAZA, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , ESTÁ A 35 METROS DE ALTITUD. SE ENCUENTRA A 6.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN LA LOCALIDAD NO TIE, lon:-89.24976, lat:20.153377}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 13543.32 | 13543.32 | 13543.32 | 13543.32 | 13543.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2023.23, contratista:SEYDI VANESSA CETINA YERVES, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:3491120.24, importe_modificado:3491120.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.22}} | {2316334/proyecto_INICIO, 2316334/proyecto_PROCESO, 2316334/proyecto_INICIO, 2316334/proyecto_PROCESO, 2316334/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402318330 | Proyecto de inversión | 1729094.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1729094.45, modificado:1729094.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN KANTUNIL LOCALIDAD KANTUNIL ASENTAMIENTO KANTUNIL, 15 PIEZAS - 428287 | 31 | Yucatán | 42 | Kantunil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Kantunil | 428287 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE 23 COLONIA KANTUNIL, 97670 KANTUNIL, KANTUNIL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 21 SE REALIZARÁN 15 ACCIONES DE CUARTO DORMITORIOS DISTRIBUIDOS EN 6 AGEBS DE LA LOCALIDAD DE KANTUNIL GEORREFERENCIADOS EN EL APARTADO, lon:-89.03193718, lat:20.79477418}} | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 1729094.45 | 1729094.45 | 1729094.45 | 1729094.45 | 1729094.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-03-23, contratista:C. Carlos Josué Cruz Poot, convocante:MUNICIPIO DE KANTUNIL, monto:1729093.45, importe_modificado:1729093.45}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:15.0}} | {2318330/proyecto_INICIO, 2318330/proyecto_PROCESO, 2318330/proyecto_FIN, 2318330/proyecto_PROCESO, 2318330/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402315940 | Proyecto de inversión | 353031.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353031.03, modificado:353031.03}} | 3.CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN TEKAX, LOCALIDADES DIVERSAS. - 418031 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tekax | 418031 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.92, meta_modificada:120.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:2, direccion:CALLE 19 PUEBLO BECANCHEN, 97984 BECANCHÉN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 20C, CALLE 21 UNA DE LAS OBRAS SE ENCUENTRA CERCA DE LA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO ANEXO LAS DIRECCIONES DE LAS OBRAS C. 22 X 15 C. 19 X 22 Y , lon:-89.2164022, lat:19.87763471}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 353031.03 | 353031.03 | 353031.03 | 353031.03 | 353031.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2023.22, contratista:YANELLI ESPAÑA MOGUEL, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:3992546.2, importe_modificado:3992546.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.92}} | {2315940/proyecto_INICIO, 2315940/proyecto_PROCESO, 2315940/proyecto_FIN, 2315940/proyecto_PROCESO, 2315940/proyecto_FIN, 2315940/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402318812 | Proyecto de inversión | 62476.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62476.95, modificado:62476.95}} | 1.CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN TEKAX, LOCALIDADES DIVERSAS. - 430432 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tekax | 430432 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.35, meta_modificada:125.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:33, direccion:CALLE 7 PUEBLO TICUM, 97974 TICUM, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, CALLE 9 LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DEL TENDEJON ROSI. ANEXO LAS COORDENADAS DE LAS OTRAS OBRAS. 20.150126 89.218018, 20.149377, 89.219722, 20.151437, 89.2, lon:-89.218643, lat:20.150897}} | 2023-12-03 | 2023-12-31 | 62476.95 | 62476.95 | 62476.95 | 62476.95 | 62476.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2023.02C, contratista:S&K CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:999644.19, importe_modificado:999644.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.35}} | {2318812/proyecto_INICIO, 2318812/proyecto_PROCESO, 2318812/proyecto_INICIO, 2318812/proyecto_PROCESO, 2318812/proyecto_FIN, 2318812/proyecto_INICIO, 2318812/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402309891 | Proyecto de inversión | 262413.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262413.06, modificado:262413.06}} | 1. CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN TEKAX, LOCALIDADES DIVERSAS - 390897 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tekax | 390897 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:28.88, meta_modificada:28.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:36, direccion:CALLE 11 PUEBLO XAYA, 97973 XAYA, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CALLE 13 XAYA ESTÁ A 19 METROS DE ALTITUD. SE ENCUENTRA A 14.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN. LA OBRA SE ENCU, lon:-89.1840681, lat:20.29511633}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 262413.06 | 262413.06 | 262413.06 | 262413.06 | 262413.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2023.24, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:3498502.98, importe_modificado:3498502.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:28.88}} | {2309891/proyecto_PROCESO, 2309891/proyecto_INICIO, 2309891/proyecto_PROCESO, 2309891/proyecto_FIN, 2309891/proyecto_INICIO, 2309891/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402310458 | Proyecto de inversión | 141620.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141620.86, modificado:141620.86}} | 3.CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN TEKAX, LOCALIDADES DIVERSAS. - 393713 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tekax | 393713 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.57, meta_modificada:42.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:34, direccion:CALLE 3 PUEBLO TIXCUYTUN, 97973 TIXCUYTÚN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 2 Y , CALLE 5 TIXCUYTÚN ESTÁ A 6 METROS DE ALTITUD. AMBAS OBRAS SE ENCUENTRAN CERCA DEL CENTRO, lon:-89.20112782, lat:20.21045475}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 141620.86 | 141620.86 | 141620.86 | 141620.86 | 141620.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2023.24, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:3498502.98, importe_modificado:3498502.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.57}} | {2310458/proyecto_INICIO, 2310458/proyecto_PROCESO, 2310458/proyecto_FIN, 2310458/proyecto_PROCESO, 2310458/proyecto_FIN, 2310458/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402313954 | Proyecto de inversión | 273978.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273978.57, modificado:273978.57}} | 1. CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TEKAX, LOCALIDADES DIVERSAS. - 410644 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tekax | 410644 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:28.88, meta_modificada:28.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:36, direccion:CALLE 8 PUEBLO XAYA, 97973 XAYA, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 10 ANEXO LAS DIRECCIONES C. 8 X 5 Y 1 Y C. 8 X 13 Y 15. UNA DE LAS OBRAS SE ENCUENTRA CERCA DEL CAMPO DEPORTIVO, lon:-89.18507898, lat:20.29949275}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 273978.57 | 273978.57 | 273978.57 | 273978.57 | 273978.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2023.22, contratista:YANELLI ESPAÑA MOGUEL, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:3992546.2, importe_modificado:3992546.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:28.88}} | {2313954/proyecto_INICIO, 2313954/proyecto_PROCESO, 2313954/proyecto_FIN, 2313954/proyecto_PROCESO, 2313954/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402309594 | Proyecto de inversión | 1705684.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1705684.87, modificado:1714585.75}} | 1. CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN TEKAX, LOCALIDADES DIVERSAS - 389959 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tekax | 389959 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:187.72, meta_modificada:187.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 60 COLONIA SAN IGNACIO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 41, CALLE 62 LA PRIMERA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DEL YAANAL LUUM Y TALLER MANZANILLA ANEXO DIRECCION DE LAS OTRAS OBRAS CALLES C. , lon:-89.29035927, lat:20.21205421}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 1714585.75 | 1714585.75 | 1714585.75 | 1714585.75 | 1714585.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2023.24, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:3498502.98, importe_modificado:3498502.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:187.72}} | {2309594/proyecto_FIN, 2309594/proyecto_INICIO, 2309594/proyecto_PROCESO, 2309594/proyecto_FIN, 2309594/proyecto_PROCESO, 2309594/proyecto_FIN, 2309594/proyecto_INICIO, 2309594/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402313785 | Proyecto de inversión | 1594689.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1594689.54, modificado:1594689.54}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN TICUL LOCALIDAD PUSTUNICH ASENTAMIENTO PUSTUNICH. UNIDAD PRODUCTIVA POZO 1 - 410218 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ticul | 410218 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2558.0, meta_modificada:2558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:148, direccion:EXHACIENDA PUSTUNICH, 97870 CUAUHTÉMOC [SECUNDARIA], TICUL YUCATÁN ENTRE Y , DE LA ENTRADA PRINCIPAL A PUSTUNICH QUE ES LA CALLE 23 AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 26 Y DOBLAR A MANO DERECHA DE AHÍ AVANZAR HASTA FUERA DEL P, lon:-89.51817229, lat:20.36101741}} | 2023-12-01 | 2023-12-30 | 1594689.54 | 1594689.54 | 1594689.54 | 1594689.54 | 1594689.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-19-23, contratista:C. DIEGO FERNANDO FLORES CAHUN, convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:3154278.19, importe_modificado:3154278.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2558.0}} | {2313785/proyecto_PROCESO, 2313785/proyecto_FIN, 2313785/proyecto_INICIO, 2313785/proyecto_FIN, 2313785/proyecto_INICIO, 2313785/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402314295 | Proyecto de inversión | 41553.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41553.92, modificado:41553.92}} | 2.CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN TEKAX, LOCALIDADES DIVERSAS. - 411831 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tekax | 411831 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:81.72, meta_modificada:81.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:2, direccion:CALLE 20 PUEBLO BECANCHEN, 97984 BECANCHÉN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 25, CALLE 22 ANEXO LAS DIRECCIONES C. 23 X 24 C.16 X 17 C. 20 X 23 Y 25 C. 21 X 18 Y 16 UNA DE LAS OBRAS SE ENCUENTRA CERCA DE LA IGLESIA CATÓLICA, lon:-89.21847287, lat:19.87576812}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 41553.92 | 41553.92 | 41553.92 | 41553.92 | 41553.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2023.22, contratista:YANELLI ESPAÑA MOGUEL, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:3992546.2, importe_modificado:3992546.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.72}} | {2314295/proyecto_INICIO, 2314295/proyecto_PROCESO, 2314295/proyecto_FIN, 2314295/proyecto_PROCESO, 2314295/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402313812 | Proyecto de inversión | 93431.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93431.19, modificado:93333.33}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 410276 | 31 | Yucatán | 17 | Chankom | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chankom | 410276 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:18, direccion:CALLE CERCA DEL PARQUE PUEBLO XCATUN, 97758 XKATÚN, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE ENTRADA DE XCALAKOP-XKATUN Y CALLE CERCA DEL PARQUE, CALLE CALLE UNA CUADRA DEL PARQUE EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD, lon:-88.54460078, lat:20.63228447}} | 2023-10-01 | 2023-11-29 | 93333.33 | 93333.33 | 93333.33 | 93333.33 | 93333.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM23-MCY-2021/2024-004-LP, contratista:MA Y FT SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANKOM, YUCATAN, monto:840000.0, importe_modificado:840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {2313812/proyecto_INICIO, 2313812/proyecto_PROCESO, 2313812/proyecto_FIN, 2313812/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402313833 | Proyecto de inversión | 136989.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136989.28, modificado:136989.28}} | 1. CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TEKAX, LOCALIDADES DIVERSAS. - 410342 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tekax | 410342 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:14.44, meta_modificada:14.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:2, direccion:CALLE 17 PUEBLO BECANCHEN, 97984 BECANCHÉN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y , CALLE 19 CERCA DE LA TIENDA DE DON FRANCISCO Y DEL SIX, lon:-89.21638075, lat:19.87674682}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 136989.28 | 136989.28 | 136989.28 | 136989.28 | 136989.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2023.22, contratista:YANELLI ESPAÑA MOGUEL, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:3992546.2, importe_modificado:3992546.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:14.44}} | {2313833/proyecto_INICIO, 2313833/proyecto_FIN, 2313833/proyecto_PROCESO, 2313833/proyecto_INICIO, 2313833/proyecto_PROCESO, 2313833/proyecto_FIN, 2313833/proyecto_PROCESO, 2313833/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402314380 | Proyecto de inversión | 10388.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10388.48, modificado:10388.48}} | 2.CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN TEKAX, LOCALIDADES DIVERSAS. - 412185 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tekax | 412185 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.43, meta_modificada:20.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:33, direccion:CALLE 4 PUEBLO TICUM, 97974 TICUM, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y , CALLE 6 LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA TIENDA DOS HERMANOS, lon:-89.21719812, lat:20.15283598}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 10388.48 | 10388.48 | 10388.48 | 10388.48 | 10388.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2023.22, contratista:YANELLI ESPAÑA MOGUEL, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:3992546.2, importe_modificado:3992546.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.43}} | {2314380/proyecto_INICIO, 2314380/proyecto_FIN, 2314380/proyecto_INICIO, 2314380/proyecto_PROCESO, 2314380/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402302814 | Proyecto de inversión | 369034.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369034.09, modificado:369034.09}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO, EN TEKAX, LOCALIDAD PENCUYUT. - 361024 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tekax | 361024 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:15, direccion:PUEBLO PENKUYUT, 97974 PENCUYUT, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 68 DE PENCUYUT 31DST2013T., lon:-89.2909749, lat:20.287705}} | 2023-12-13 | 2023-12-31 | 369034.09 | 369034.09 | 369034.09 | 369034.09 | 369034.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2023.27, contratista:ERIC MISAEL SOSA KU, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:369034.09, importe_modificado:369034.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2302814/proyecto_PROCESO, 2302814/proyecto_INICIO, 2302814/proyecto_FIN, 2302814/proyecto_PROCESO, 2302814/proyecto_FIN, 2302814/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402340783 | Proyecto de inversión | 525000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525000.0, modificado:489766.42}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PREESCOLAR JEAN PIAGET, CCT 31EJN0036N EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-022 | S | 50 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 29, S/N , COLONIA BENITO JUAREZ, C.P. 97700, lon:-88.156806, lat:21.156357}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 489766.42 | 489766.42 | 489766.42 | 489766.42 | 489766.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-223, contratista:MATERIALES Y CONSTRUCTORES DE VIVIENDA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:489766.45, importe_modificado:489766.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402340798 | Proyecto de inversión | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:999548.11}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 79, CCT 31DST2022A EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-037 | S | 185 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 10-D, S/N , COLONIA VERGEL II, C.P. 97173, lon:-89.684936, lat:20.967044}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 999548.11 | 999548.11 | 999548.11 | 999548.11 | 999548.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-242, contratista:J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:999548.12, importe_modificado:999548.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402340802 | Proyecto de inversión | 1680000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680000.0, modificado:1569924.28}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 52, CCT 31DST0052H EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-041 | S | 52 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE 11, S/N, CALLE 36, COLONIA CONOCIDO, C.P.97606, , lon:-88.90225, lat:21.390724}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 1569924.28 | 1569924.28 | 1569924.28 | 1569924.28 | 1569924.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-245, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1569924.3, importe_modificado:1569924.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402341968 | Proyecto de inversión | 203355.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:203355.32, modificado:203355.32}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS, CCT 31DPR1717Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-079 | S | 163 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 87 NO. 370 COLONIA NUEVA KUKULCAN CP.97195, lon:-89.586709, lat:20.93905}} | 2023-10-20 | 2024-01-05 | 203355.32 | 203355.32 | 203355.32 | 203355.32 | 203355.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-23-MANT-DIRECTA-340, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:181700.75, importe_modificado:181700.75}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-262, contratista:DAVID VADO ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21654.57, importe_modificado:21654.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402341983 | Proyecto de inversión | 127565.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127565.45, modificado:127565.45}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CENTRO DE ATENCION MULTIPLE JACINTO CANEK, CCT 31DML2008E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-095 | S | 43 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 47-B NO. 261 COLONIA JACINTO CANEK CP.97227, lon:-89.65709, lat:20.990996}} | 2023-12-04 | 2024-01-05 | 127565.45 | 127565.45 | 127565.45 | 127565.45 | 127565.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-340, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:112206.23, importe_modificado:112206.23}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0048A, contratista:MILAGROS MARIBEL GURROLA CHI, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15359.22, importe_modificado:15359.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402341989 | Proyecto de inversión | 30103.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30103.73, modificado:30103.73}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LA EDAD DE ORO, CCT 31DJN0254B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-101 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 7 (ALFREDO BARRERA) NO. 517 COLONIA RESIDENCIAL PENSIONES 4A. ETAPA CP.97217, lon:-89.654451, lat:20.998133}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 30103.73 | 30103.73 | 30103.73 | 30103.73 | 30103.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-322, contratista:ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:30103.73, importe_modificado:30103.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402340787 | Proyecto de inversión | 1645885.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1645885.51, modificado:1645885.51}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ C PENICHE FAJARDO, CCT 31DPR0463Y EN LA LOCALIDAD DE CAUCEL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-026 | S | 149 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 18, S/N, CALLE 19-A, CALLE 19, COLONIA CONOCIDO, C.P.97300, , lon:-89.7051, lat:21.0167}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 1645885.51 | 1645885.51 | 1645885.51 | 1645885.51 | 1645885.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-227, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1459499.69, importe_modificado:1645885.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402342015 | Proyecto de inversión | 380129.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380129.01, modificado:380129.01}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 13, CCT 31DST0013F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ACANCEH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-127 | S | 158 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CARRETERA ACANCEH-HOMUN KILOMETRO 1 CP.97380, lon:-89.44353, lat:20.810776}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 380129.01 | 380129.01 | 380129.01 | 380129.01 | 380129.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-MANT-DIRECTA-338, contratista:CARLOS ARFAXAD ESCALANTE ARANA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:380129.01, importe_modificado:380129.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402342019 | Proyecto de inversión | 66238.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66238.96, modificado:66238.96}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR RAQUEL DZIB CICERO, CCT 31EJN0061M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZILAM DE BRAVO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-131 | S | 10 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE 36 CP.97606, lon:-88.901975, lat:21.390085}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 66238.96 | 66238.96 | 66238.96 | 66238.96 | 66238.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-340, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:66238.96, importe_modificado:66238.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402342020 | Proyecto de inversión | 17804.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17804.29, modificado:17804.29}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MEXICO, CCT 31EJN0074Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-132 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 30-B COLONIA SAN JOSÉ CP.97189, lon:-89.609348, lat:20.948237}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 17804.29 | 17804.29 | 17804.29 | 17804.29 | 17804.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-340, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17804.29, importe_modificado:17804.29}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402342023 | Proyecto de inversión | 210034.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210034.61, modificado:210034.61}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA PASTOR RAMIREZ COELLO, CCT 31DPR1710X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-135 | S | 72 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 22 NO. 159 COLONIA SAN LORENZO CP.97390, lon:-89.731703, lat:20.89288}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 210034.61 | 210034.61 | 210034.61 | 210034.61 | 210034.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-340, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:210034.61, importe_modificado:210034.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402342024 | Proyecto de inversión | 121022.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121022.6, modificado:121022.6}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL LOPEZ GARCIA, CCT 31DPR0899I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-136 | S | 67 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 18 NO. 54 CP.97970, lon:-89.042404, lat:21.254598}} | 2023-12-27 | 2024-01-05 | 121022.6 | 121022.6 | 121022.6 | 121022.6 | 121022.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-356, contratista:L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8343.67, importe_modificado:8343.67}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-340, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:91349.07, importe_modificado:91349.07}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0066A, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21329.86, importe_modificado:21329.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402342026 | Proyecto de inversión | 49828.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49828.17, modificado:49828.17}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CCT 31DPR0105K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UAYMA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-138 | S | 138 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:CALLE 23 COLONIA CENTRO CP.97705, lon:-88.312943, lat:20.715711}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 49828.17 | 49828.17 | 49828.17 | 49828.17 | 49828.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-340, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:49828.17, importe_modificado:49828.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402342029 | Proyecto de inversión | 59781.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59781.01, modificado:59781.01}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL MOGUEL GAMBOA, CCT 31DPR0407F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-141 | S | 201 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 16 COLONIA AMALIA SOLORZANO CP.97175, lon:-89.570761, lat:20.964481}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 59781.01 | 59781.01 | 59781.01 | 59781.01 | 59781.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-23-MANT-DIRECTA-340, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:24347.08, importe_modificado:24347.08}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-335, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:35433.93, importe_modificado:35433.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402342030 | Proyecto de inversión | 132568.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132568.1, modificado:132568.1}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN DE DIOS RODRIGUEZ HEREDIA, CCT 31DES0021W, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-142 | S | 58 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 30 NO. 274 COLONIA CENTRO CP.97430, lon:-89.285611, lat:21.102918}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 132568.1 | 132568.1 | 132568.1 | 132568.1 | 132568.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-350, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18062.71, importe_modificado:18062.71}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-342, contratista:DAVID JESÚS VALENCIA CABRERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:65458.8, importe_modificado:65458.8}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-23-MANT-DIRECTA-340, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:49046.59, importe_modificado:49046.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402340835 | Proyecto de inversión | 2336000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2336000.0, modificado:2249949.78}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA SECUNDARIA SERAPIO RENDÓN, CCT 31EES0054M EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-046 | S | 368 | 321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 46-B, S/N, CALLE 119, CALLE 125-B, COLONIA SERAPIO RENDON, C.P.97285, , lon:-89.614901, lat:20.931434}} | 2023-12-01 | 2024-02-28 | 2249949.78 | 2249949.78 | 2249949.78 | 2249949.78 | 2249949.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-293, contratista:JOHNY ROBERTO MARTINEZ IX, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2249949.78, importe_modificado:2249949.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402340838 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630000.0, modificado:599735.74}} | MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUM.22 CCT. 31EML0009P | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-049 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 19, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97730, lon:-88.301174, lat:21.012335}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 599735.74 | 599735.74 | 599735.74 | 599735.74 | 599735.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-238, contratista:ÁNGEL FERNANDO CHACÓN GONZÁLEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:599735.74, importe_modificado:599735.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402340840 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:639679.45}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL BERZUNZA,UBICADA EN LA LOCALIDAD DE DZUNUNCÁN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN, CCT 31EPR0112T | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REM_FAM_BAS_AMP_2023-002 | S | 126 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:51.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 19, 1S/NS/N, CALLE 24, CALLE 20, COLONIA CONOCIDO, C.P.97315, , lon:-89.653302, lat:20.866859}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 639679.45 | 639679.45 | 639679.45 | 639679.45 | 639679.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-174, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:641999.46, importe_modificado:639679.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.33}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402340843 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:770595.35}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR ELENA TORRES CUELLAR, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN, CCT 31DJN0252D | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REM_FAM_BAS_AMP_2023-005 | S | 19 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:51.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 51, S/N , COLONIA LOS ALMENDROS CIUDAD CAUCEL, C.P. 97314, lon:-89.587064, lat:20.939195}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 770595.35 | 770595.35 | 770595.35 | 770595.35 | 770595.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-171, contratista:ELBER RENE VEGA AYALA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:770595.39, importe_modificado:770595.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.33}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402340844 | Proyecto de inversión | 780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780000.0, modificado:639624.97}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA TUUMBEN K'IIN, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN, YUCATÁN, CCT 31DPB2033U | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REM_FAM_BAS_AMP_2023-007 | S | 31 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:51.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 61, 456, CALLE 32, CALLE 34, COLONIA EL ROBLE II, C.P.97390, , lon:-89.68907, lat:20.91194}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 639624.97 | 639624.97 | 639624.97 | 639624.97 | 639624.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-175, contratista:DAVID ANCONA LOPÉZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:639624.97, importe_modificado:639624.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.33}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402340848 | Proyecto de inversión | 1560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1560000.0, modificado:1547189.68}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDACTICA EN LA ESCUELA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ALDAMA,UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TEHUITZ Y EL MUNICIPIO DE KANASÍN, YUCATÁN, CCT 31DPR0670F | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REM_FAM_BAS_AMP_2023-011 | S | 41 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.66, meta_modificada:102.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:3, direccion:CALLE NINGUNO, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97370, lon:-89.522058, lat:20.900976}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 1547189.68 | 1547189.68 | 1547189.68 | 1547189.68 | 1547189.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-212, contratista:CONSTRUCTORA PENINSULAR MAEMS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1547189.67, importe_modificado:1547189.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.66}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402342036 | Proyecto de inversión | 206186.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206186.22, modificado:206186.22}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ALFREDO BARRERA VASQUEZ, CCT 31DES0011P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-148 | S | 278 | 269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 3-C (ENTRADA POR LA CALLE 117) COLONIA FRANCISCO VILLA PONIENTE CP.97219, lon:-89.645716, lat:20.999881}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 206186.22 | 206186.22 | 206186.22 | 206186.22 | 206186.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-357, contratista:LIDIA CATALINA DEL SOCORRO CABRERA PÉREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:103086.58, importe_modificado:103086.58}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-341, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:103099.64, importe_modificado:103099.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402342046 | Proyecto de inversión | 104748.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104748.72, modificado:104748.72}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR SEGURIDAD PUBLICA, CCT 31DJN0016A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-158 | S | 45 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 10 COLONIA PEDREGALES DE TANLUM CP.97776, lon:-89.628375, lat:20.999056}} | 2023-12-27 | 2024-01-05 | 104748.72 | 104748.72 | 104748.72 | 104748.72 | 104748.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-357, contratista:LIDIA CATALINA DEL SOCORRO CABRERA PÉREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:32872.67, importe_modificado:32872.67}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0102A, contratista:GILBERTO ALEJANDRO CABALLERO GARCIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:71876.05, importe_modificado:71876.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402342056 | Proyecto de inversión | 8782.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8782.41, modificado:8782.41}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DJN0157Z, EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-168 | S | 100 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 28 NO. 190 COLONIA YOCCHENKAX CP.97970, lon:-89.275813, lat:20.200399}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 8782.41 | 8782.41 | 8782.41 | 8782.41 | 8782.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-345, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8782.41, importe_modificado:8782.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402342059 | Proyecto de inversión | 60342.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60342.77, modificado:60342.77}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS CASTILLO MONTES DE OCA, CCT 31DPR2060S, EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-171 | S | 193 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 24 COLONIA YOCCHENKAX CP.97970, lon:-89.27528, lat:20.197193}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 60342.77 | 60342.77 | 60342.77 | 60342.77 | 60342.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-365, contratista:SILVIA SAJHIA SALOMON LOPEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:28005.94, importe_modificado:28005.94}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-345, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:32336.83, importe_modificado:32336.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402342061 | Proyecto de inversión | 34129.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34129.14, modificado:34129.14}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN VADILLO CICERO, CCT 31DPR2052J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-173 | S | 83 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 34 NO. 65 COLONIA MEJORADA CP.97880, lon:-89.405859, lat:20.300304}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 34129.14 | 34129.14 | 34129.14 | 34129.14 | 34129.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-345, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:34129.14, importe_modificado:34129.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402342063 | Proyecto de inversión | 15062.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15062.75, modificado:15062.75}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA TIBURCIO FLOTA, CCT 31DPR0599L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXMEHUAC | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-175 | S | 81 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE 23 NO. 12 CP.97950, lon:-89.10222, lat:20.234049}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 15062.75 | 15062.75 | 15062.75 | 15062.75 | 15062.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-345, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15062.75, importe_modificado:15062.75}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402342064 | Proyecto de inversión | 16011.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16011.04, modificado:16011.04}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, CCT 31DPR0461Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-176 | S | 98 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE 40 COLONIA LA ESPERANZA CP.97880, lon:-89.406447, lat:20.316824}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 16011.04 | 16011.04 | 16011.04 | 16011.04 | 16011.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-345, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16011.04, importe_modificado:16011.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402341492 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1481709.53}} | INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA DE LA SECUNDARIA ESTATAL BAILLERES C,C,T, 31EES0016J DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REM FAM_INFRAESTRUCTURA_1 | S | 267 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 10, 496, COLONIA PORTAL SAN PEDRO, C.P.97370, lon:-89.541975, lat:20.94389}} | 2023-10-30 | 2023-12-28 | 1481709.53 | 1481709.53 | 1481709.53 | 1481709.53 | 1481709.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-259, contratista:SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS ELECTRICOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1481709.53, importe_modificado:1481709.53}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402341493 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:135000.01}} | REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ESPITA CCT.31DPR0721W | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REM FAM_INFRAESTRUCTURA_8 | S | 124 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 23, 188, CALLE 14, CALLE 16, COLONIA CONOCIDO, C.P.97730, lon:-88.302632, lat:21.011065}} | 2023-11-03 | 2023-12-22 | 135000.01 | 135000.01 | 135000.01 | 135000.01 | 135000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-OP-DIRECTA-273, contratista:J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:135000.0, importe_modificado:135000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402342067 | Proyecto de inversión | 41497.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41497.07, modificado:41497.07}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROO, CCT 31DPR0459L, EN LA LOCALIDAD DE XOHUAYÁN Y EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-179 | S | 86 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:13, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97883, lon:-89.38852, lat:20.188572}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 41497.07 | 41497.07 | 41497.07 | 41497.07 | 41497.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-23-MANT-DIRECTA-345, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:41497.07, importe_modificado:41497.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402342078 | Proyecto de inversión | 34641.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34641.93, modificado:34641.93}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CHICHEN ITZA, CCT 31DJN0227E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-190 | S | 13 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 5-A NO. 321 COLONIA XCUMPICH CP.97382, lon:-89.635816, lat:21.033744}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 34641.93 | 34641.93 | 34641.93 | 34641.93 | 34641.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-346, contratista:IVONNE ADRIANA RUIZ HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:34641.93, importe_modificado:34641.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402342081 | Proyecto de inversión | 73443.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73443.03, modificado:73443.03}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA VICTOR GALLO MARTINEZ, CCT 31DPR1722B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIMUCUY | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-193 | S | 122 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE 23A NO. 100 CP.97377, lon:-89.513856, lat:20.810507}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 73443.03 | 73443.03 | 73443.03 | 73443.03 | 73443.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-346, contratista:IVONNE ADRIANA RUIZ HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:73443.03, importe_modificado:73443.03}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402342087 | Proyecto de inversión | 97078.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97078.56, modificado:97078.56}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR EUSTAQUIO CIME, CCT 31DCC0047E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHANKOM | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-199 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 32 CP.97758, lon:-88.512574, lat:20.5709}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 97078.56 | 97078.56 | 97078.56 | 97078.56 | 97078.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-348, contratista:JUAN ILDEFONSO SARABIA AKE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:97078.56, importe_modificado:97078.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402342089 | Proyecto de inversión | 124505.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124505.57, modificado:124505.57}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FELIPE ALCOCER CASTILLO, CCT 31DCC0013O, EN LA LOCALIDAD DE XKALAKDZONOT Y EL MUNICIPIO DE CHANKOM | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-201 | S | 16 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:15, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97758, lon:-88.56971, lat:20.43893}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 124505.57 | 124505.57 | 124505.57 | 124505.57 | 124505.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-348, contratista:JUAN ILDEFONSO SARABIA AKE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:124505.57, importe_modificado:124505.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402342090 | Proyecto de inversión | 17695.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17695.24, modificado:17695.24}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSE MARTI, CCT 31DJN0011F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-202 | S | 37 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 7-A NO. 390 COLONIA DIAZ ORDAZ CP.97130, lon:-89.592048, lat:21.006023}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 17695.24 | 17695.24 | 17695.24 | 17695.24 | 17695.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-349, contratista:COINMAYAB S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17695.24, importe_modificado:17695.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402342091 | Proyecto de inversión | 178512.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178512.03, modificado:178512.03}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31DPR0552R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-203 | S | 54 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 107 COLONIA SANTA ROSA CP.97776, lon:-89.613558, lat:20.942536}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 178512.03 | 178512.03 | 178512.03 | 178512.03 | 178512.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-349, contratista:COINMAYAB S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:178512.03, importe_modificado:178512.03}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402342094 | Proyecto de inversión | 87566.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87566.39, modificado:87566.39}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CCT 31DPR0558L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-206 | S | 184 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 81A PONIENTE COLONIA UNIDAD MORELOS CP.97756, lon:-89.600147, lat:20.941661}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 87566.39 | 87566.39 | 87566.39 | 87566.39 | 87566.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-349, contratista:COINMAYAB S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:87566.39, importe_modificado:87566.39}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402342096 | Proyecto de inversión | 25934.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25934.23, modificado:25934.22}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ERMILO ABREU GOMEZ, CCT 31DPR0842H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-208 | S | 73 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 9 NO. 392 COLONIA DIAZ ORDAZ CP.97130, lon:-89.592933, lat:21.00525}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 25934.22 | 25934.22 | 25934.22 | 25934.22 | 25934.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-350, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25934.23, importe_modificado:25934.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402342097 | Proyecto de inversión | 27169.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27169.11, modificado:27169.11}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, CCT 31EPR0214Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-209 | S | 91 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 112 COLONIA LAS AMERICAS II CP.97382, lon:-89.662103, lat:21.080105}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 27169.11 | 27169.11 | 27169.11 | 27169.11 | 27169.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-350, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:27169.11, importe_modificado:27169.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402342100 | Proyecto de inversión | 3572.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3572.8, modificado:3572.8}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CONSUELO RUZ DE FERNANDEZ, CCT 31EJN0039K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-212 | S | 116 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 37 CP.97320, lon:-89.66068, lat:21.280111}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 3572.8 | 3572.8 | 3572.8 | 3572.8 | 3572.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-351, contratista:CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3572.8, importe_modificado:3572.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402342101 | Proyecto de inversión | 49702.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49702.8, modificado:49702.8}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CARMELA COSGAYA RIVAS, CCT 31EJN0019X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-213 | S | 32 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 51 COLONIA DEL PARQUE CP.97160, lon:-89.59046, lat:20.971465}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 49702.8 | 49702.8 | 49702.8 | 49702.8 | 49702.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-351, contratista:CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:49702.8, importe_modificado:49702.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402342102 | Proyecto de inversión | 72061.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72061.52, modificado:72061.52}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARIA MONTESSORI, CCT 31EJN0047T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-214 | S | 92 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAN PEDRO NOH PAT CP.97370, lon:-89.55349, lat:20.949722}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 72061.52 | 72061.52 | 72061.52 | 72061.52 | 72061.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-351, contratista:CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:72061.52, importe_modificado:72061.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402342104 | Proyecto de inversión | 13125.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13125.4, modificado:13125.4}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ROSARIO CASTELLANOS, CCT 31DJN0045W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-216 | S | 29 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 20 COLONIA TANLUM CP.97210, lon:-89.63455, lat:20.997567}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 13125.4 | 13125.4 | 13125.4 | 13125.4 | 13125.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-351, contratista:CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13125.4, importe_modificado:13125.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402342109 | Proyecto de inversión | 18611.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18611.04, modificado:18611.04}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA VICTOR MANUEL GUTIERREZ ARCEO, CCT 31EES0079V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZONCAUICH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-221 | S | 65 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE 23 CP.97646, lon:-88.896891, lat:21.129889}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 18611.04 | 18611.04 | 18611.04 | 18611.04 | 18611.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-23-MANT-DIRECTA-351, contratista:CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18611.04, importe_modificado:18611.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402342113 | Proyecto de inversión | 93922.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93922.74, modificado:93922.74}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR EL NIÑO CAMPESINO, CCT 31DJN0072T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-225 | S | 64 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 19 NO. 92 CP.97370, lon:-89.556443, lat:20.934533}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 93922.74 | 93922.74 | 93922.74 | 93922.74 | 93922.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-353, contratista:IVONNE ADRIANA RUIZ HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:74241.02, importe_modificado:74241.02}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-352, contratista:GANDY DE JESUS CETINA NOH, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19681.72, importe_modificado:19681.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402342138 | Proyecto de inversión | 28632.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28632.21, modificado:28632.21}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIERREZ, CCT 31ETV0180P, EN LA LOCALIDAD DE COCOYOL Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-250 | S | 34 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:6, direccion:CALLE 20 CP.97770, lon:-87.749303, lat:20.790756}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 28632.21 | 28632.21 | 28632.21 | 28632.21 | 28632.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-353, contratista:IVONNE ADRIANA RUIZ HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:28632.21, importe_modificado:28632.21}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402342140 | Proyecto de inversión | 8098.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8098.24, modificado:15155.75}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA LEANDRO VALLE, CCT 31ETV0056Q, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CHIMAY Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-252 | S | 34 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 15 CP.97315, lon:-89.581593, lat:20.868865}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 15155.75 | 15155.75 | 15155.75 | 15155.75 | 15155.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-353, contratista:IVONNE ADRIANA RUIZ HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15155.75, importe_modificado:15155.75}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402342167 | Proyecto de inversión | 11443.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11443.17, modificado:11443.17}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA, CCT 31EJN0076O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-279 | S | 87 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 116 COLONIA JARDINES DE NUEVA MULSAY III CP.97249, lon:-89.658639, lat:20.957213}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 11443.17 | 11443.17 | 11443.17 | 11443.17 | 11443.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-356, contratista:L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11443.17, importe_modificado:11443.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402342169 | Proyecto de inversión | 74205.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74205.36, modificado:74205.36}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA REPUBLICA DE MEXICO, CCT 31EES0038V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-281 | S | 92 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 50 NO. 415 COLONIA CENTRO CP.97000, lon:-89.613944, lat:20.977627}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 74205.36 | 74205.36 | 74205.36 | 74205.36 | 74205.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-356, contratista:L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:74205.36, importe_modificado:74205.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402342171 | Proyecto de inversión | 13959.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13959.63, modificado:13959.63}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ROOSEVELT ERCE BARRON PECH, CCT 31DES2016Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-283 | S | 324 | 258 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 28 NO. 113 COLONIA SANTA ELENA CP.97936, lon:-89.755473, lat:20.877439}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 13959.63 | 13959.63 | 13959.63 | 13959.63 | 13959.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-356, contratista:L.S. RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13959.63, importe_modificado:13959.63}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402342172 | Proyecto de inversión | 22466.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22466.92, modificado:22466.91}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31EJN0010F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-284 | S | 64 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 42 CP.97930, lon:-88.928829, lat:20.127387}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 22466.91 | 22466.91 | 22466.91 | 22466.91 | 22466.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-357, contratista:LIDIA CATALINA DEL SOCORRO CABRERA PÉREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22466.92, importe_modificado:22466.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402342173 | Proyecto de inversión | 67263.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67263.51, modificado:67263.5}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARIA AMADA CARDENAS DE ALONZO, CCT 31DJN0043Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-285 | S | 95 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 45 CP.97930, lon:-88.923983, lat:20.118924}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 67263.5 | 67263.5 | 67263.5 | 67263.5 | 67263.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-357, contratista:LIDIA CATALINA DEL SOCORRO CABRERA PÉREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:67263.51, importe_modificado:67263.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402342193 | Proyecto de inversión | 49864.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49864.34, modificado:49864.34}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARIANO ESCOBEDO, CCT 31DJN0132R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXPÉHUAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-305 | S | 60 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:CALLE 18 NO. 24 CP.97386, lon:-89.44055, lat:20.979546}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 49864.34 | 49864.34 | 49864.34 | 49864.34 | 49864.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-360, contratista:MARIA FERNANDA CASTILLA BLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:49864.34, importe_modificado:49864.34}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402342195 | Proyecto de inversión | 34199.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34199.57, modificado:34199.57}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31DPR0910O, EN LA LOCALIDAD DE CANICAB Y EL MUNICIPIO DE ACANCEH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-307 | S | 39 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97717, lon:-89.433869, lat:20.86142}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 34199.57 | 34199.57 | 34199.57 | 34199.57 | 34199.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-360, contratista:MARIA FERNANDA CASTILLA BLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:34199.57, importe_modificado:34199.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402342197 | Proyecto de inversión | 13681.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13681.89, modificado:13681.89}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA AMPARO ROSADO, CCT 31DPR0221A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ACANCEH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-309 | S | 156 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 14 NO. 76 CP.97380, lon:-89.448438, lat:20.817058}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 13681.89 | 13681.89 | 13681.89 | 13681.89 | 13681.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-360, contratista:MARIA FERNANDA CASTILLA BLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13681.89, importe_modificado:13681.89}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402342199 | Proyecto de inversión | 32214.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32214.94, modificado:32214.93}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, CCT 31DES2017X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHÓ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-311 | S | 27 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 19 NO. 106 CP.97830, lon:-90.082626, lat:20.478752}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 32214.93 | 32214.93 | 32214.93 | 32214.93 | 32214.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-360, contratista:MARIA FERNANDA CASTILLA BLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:32214.94, importe_modificado:32214.94}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402342200 | Proyecto de inversión | 81656.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81656.69, modificado:81656.69}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 41, CCT 31DST0041B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXPÉHUAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-312 | S | 139 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA TIXPEHUAL-TIXKOKOB CP.97302, lon:-89.437786, lat:20.980318}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 81656.69 | 81656.69 | 81656.69 | 81656.69 | 81656.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-360, contratista:MARIA FERNANDA CASTILLA BLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:81656.69, importe_modificado:81656.69}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402342202 | Proyecto de inversión | 102277.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102277.82, modificado:102277.81}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LEANDRO VALLE MARTINEZ, CCT 31EES0052O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-314 | S | 179 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 30 COLONIA CUAUHTEMOC CP.97370, lon:-89.566862, lat:20.929202}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 102277.81 | 102277.81 | 102277.81 | 102277.81 | 102277.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-23-MANT-DIRECTA-360, contratista:MARIA FERNANDA CASTILLA BLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:102277.82, importe_modificado:102277.82}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402342203 | Proyecto de inversión | 49800.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49800.19, modificado:49800.19}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 24, CCT 31DST0027I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-315 | S | 261 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 23 COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR CP.97302, lon:-89.602736, lat:20.937751}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 49800.19 | 49800.19 | 49800.19 | 49800.19 | 49800.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-23-MANT-DIRECTA-360, contratista:MARIA FERNANDA CASTILLA BLANCO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:49800.19, importe_modificado:49800.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402342209 | Proyecto de inversión | 40039.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40039.64, modificado:40039.64}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LUIS PASTEUR, CCT 31DJN0192F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CANSAHCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-321 | S | 33 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 23 CP.97761, lon:-89.097688, lat:21.155232}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 40039.64 | 40039.64 | 40039.64 | 40039.64 | 40039.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-362, contratista:PROYECCION ESTRUCTURAL SUYUC DE LA PENINSULA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:40039.64, importe_modificado:40039.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402342212 | Proyecto de inversión | 270251.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270251.91, modificado:270251.91}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, CCT 31DPR0873A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CONKAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-324 | S | 70 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 23 NO. 74 CP.97382, lon:-89.511023, lat:21.071409}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 270251.91 | 270251.91 | 270251.91 | 270251.91 | 270251.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-362, contratista:PROYECCION ESTRUCTURAL SUYUC DE LA PENINSULA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:270251.91, importe_modificado:270251.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402342213 | Proyecto de inversión | 126401.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126401.88, modificado:126401.88}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, CCT 31EPR0152U, EN LA LOCALIDAD DE TELCHAC Y EL MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-325 | S | 65 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE 21 NO. 102 CP.97400, lon:-89.272001, lat:21.202845}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 126401.88 | 126401.88 | 126401.88 | 126401.88 | 126401.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-362, contratista:PROYECCION ESTRUCTURAL SUYUC DE LA PENINSULA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:126401.88, importe_modificado:126401.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402342224 | Proyecto de inversión | 68391.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68391.62, modificado:68391.62}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 74, CCT 31DST2023Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-336 | S | 222 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 32 NO. 437 COLONIA JUAN PABLO II (SECCION VATICANO I) CP.97246, lon:-89.684936, lat:20.967044}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 68391.62 | 68391.62 | 68391.62 | 68391.62 | 68391.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-23-MANT-DIRECTA-365, contratista:GILBERTO ALEJANDRO CABALLERO GARCIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:68391.62, importe_modificado:68391.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402342233 | Proyecto de inversión | 4293.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4293.15, modificado:4293.15}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LEV VYGOTSKY, CCT 31DDI0005Z, EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-345 | S | 24 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 41 COLONIA YOCCHENKAX CP.97970, lon:-89.27272, lat:20.203067}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 4293.15 | 4293.15 | 4293.15 | 4293.15 | 4293.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-365, contratista:SILVIA SAJHIA SALOMON LOPEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4293.15, importe_modificado:4293.15}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402342234 | Proyecto de inversión | 29078.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29078.83, modificado:29078.83}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CUAUHTEMOC, CCT 31DCC0007D, EN LA LOCALIDAD DE KIMBILÁ Y EL MUNICIPIO DE TIXMEHUAC | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-346 | S | 19 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:10, direccion:KIMBILA, lon:-89.08482, lat:20.29598}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 29078.83 | 29078.83 | 29078.83 | 29078.83 | 29078.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-365, contratista:SILVIA SAJHIA SALOMON LOPEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29078.83, importe_modificado:29078.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402342050 | Proyecto de inversión | 180616.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180616.37, modificado:180616.37}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIO PORTES GIL, CCT 31EPR0224X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-162 | S | 157 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 63-B NO. 672 COLONIA EMILIO PORTES GIL CP.97167, lon:-89.587583, lat:20.961222}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 180616.37 | 180616.37 | 180616.37 | 180616.37 | 180616.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-361, contratista:PROCESOS ARQUITECTONICOS MAYA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:110099.37, importe_modificado:110099.37}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-344, contratista:GRUPO MOP DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:70517.0, importe_modificado:70517.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402342062 | Proyecto de inversión | 22635.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22635.25, modificado:22635.25}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUELA ALONZO ROMERO, CCT 31DPR0888C, EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-174 | S | 134 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 53 NO. 135 COLONIA YOCCHENKAX CP.97970, lon:-89.276166, lat:20.197795}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 22635.25 | 22635.25 | 22635.25 | 22635.25 | 22635.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-345, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22635.25, importe_modificado:22635.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402342065 | Proyecto de inversión | 66765.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66765.48, modificado:66765.48}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CCT 31DPB0134E, EN LA LOCALIDAD DE CHAN DZINUP Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-177 | S | 14 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:48, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97983, lon:-89.485979, lat:19.873299}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 66765.48 | 66765.48 | 66765.48 | 66765.48 | 66765.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-23-MANT-DIRECTA-345, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:66765.48, importe_modificado:66765.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402342066 | Proyecto de inversión | 35636.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35636.41, modificado:35636.41}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, CCT 31DPB0203K, EN LA LOCALIDAD DE HUNTOCHAC Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-178 | S | 14 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:18, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97983, lon:-89.499836, lat:19.86987}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 35636.41 | 35636.41 | 35636.41 | 35636.41 | 35636.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-23-MANT-DIRECTA-345, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:35636.41, importe_modificado:35636.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402342106 | Proyecto de inversión | 30888.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30888.48, modificado:30888.48}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CCT 31EPR0116P, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-218 | S | 82 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 38 NO. 319 COLONIA ROGERIO CHALE CP.97430, lon:-89.291924, lat:21.090315}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 30888.48 | 30888.48 | 30888.48 | 30888.48 | 30888.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-351, contratista:CONSTRUDUAL, SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:30888.48, importe_modificado:30888.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402342123 | Proyecto de inversión | 78929.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78929.18, modificado:78929.18}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR SOLIDARIDAD, CCT 31EJN0065I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-235 | S | 54 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 10 NO. 618 COLONIA EMILIO PORTES GIL CP.97167, lon:-89.583725, lat:20.960638}} | 2023-12-27 | 2024-01-05 | 78929.18 | 78929.18 | 78929.18 | 78929.18 | 78929.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MANTENIMIENTO-23-0127A, contratista:GRUPO MOP DEL SURESTE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:27183.56, importe_modificado:27183.56}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-365, contratista:GILBERTO ALEJANDRO CABALLERO GARCIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:51745.62, importe_modificado:51745.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402342133 | Proyecto de inversión | 167235.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167235.6, modificado:167235.6}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR TUNBEN KIN, CCT 31DJN2026V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CONKAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-245 | S | 70 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 23 NO. 76 COLONIA BLANCA ROSA CP.97345, lon:-89.511295, lat:21.071854}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 167235.6 | 167235.6 | 167235.6 | 167235.6 | 167235.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-362, contratista:PROYECCION ESTRUCTURAL SUYUC DE LA PENINSULA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:101541.09, importe_modificado:101541.09}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-359, contratista:LUIS ALBERTO GIL FIGUEROA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:52830.94, importe_modificado:52830.94}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-353, contratista:IVONNE ADRIANA RUIZ HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12863.57, importe_modificado:12863.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402342137 | Proyecto de inversión | 17189.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17189.88, modificado:17189.88}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO BUSTILLOS CARRILLO, CCT 31DPR1731J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-249 | S | 178 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 33 NO. 371 COLONIA POLÍGONO 108 CP.97143, lon:-89.575779, lat:20.989154}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 17189.88 | 17189.88 | 17189.88 | 17189.88 | 17189.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-353, contratista:IVONNE ADRIANA RUIZ HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17189.88, importe_modificado:17189.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402342162 | Proyecto de inversión | 7827.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7827.49, modificado:7827.49}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 26, CCT 31EML0013B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-274 | S | 27 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 46 COLONIA ESPERANZA CP.97930, lon:-88.931983, lat:20.127534}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 7827.49 | 7827.49 | 7827.49 | 7827.49 | 7827.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-355, contratista:KARLA PATRICIA CAAMAL CHAN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7827.49, importe_modificado:7827.49}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402342163 | Proyecto de inversión | 280080.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280080.28, modificado:280080.28}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 65, CCT 31DST2010W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TZUCACAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-275 | S | 55 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 53 COLONIA CENTRO CP.97793, lon:-89.051212, lat:20.061372}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 280080.28 | 280080.28 | 280080.28 | 280080.28 | 280080.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-355, contratista:KARLA PATRICIA CAAMAL CHAN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:280080.28, importe_modificado:280080.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402342164 | Proyecto de inversión | 60438.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60438.19, modificado:60438.19}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA LEONA VICARIO, CCT 31EES0004E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SOTUTA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-276 | S | 137 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CALLE 20 CP.97690, lon:-89.009017, lat:20.587997}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 60438.19 | 60438.19 | 60438.19 | 60438.19 | 60438.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-355, contratista:KARLA PATRICIA CAAMAL CHAN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:60438.19, importe_modificado:60438.19}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402342176 | Proyecto de inversión | 127218.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127218.74, modificado:127218.74}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA PLUTARCO ELIAS CALLES, CCT 31DPR2061R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-288 | S | 57 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 17 NO. 557 COLONIA ACIM II CP.97390, lon:-89.711903, lat:20.921155}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 127218.74 | 127218.74 | 127218.74 | 127218.74 | 127218.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-357, contratista:LIDIA CATALINA DEL SOCORRO CABRERA PÉREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:127218.74, importe_modificado:127218.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402342178 | Proyecto de inversión | 44356.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44356.1, modificado:44356.1}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE 1847, CCT 31DPB0224X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHACSINKÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-290 | S | 112 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 19 CP.97382, lon:-89.016163, lat:20.172888}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 44356.1 | 44356.1 | 44356.1 | 44356.1 | 44356.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-357, contratista:LIDIA CATALINA DEL SOCORRO CABRERA PÉREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44356.1, importe_modificado:44356.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402342179 | Proyecto de inversión | 271776.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271776.39, modificado:271776.39}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ALFREDO BARRERA VASQUEZ, CCT 31EES0012N, EN LA LOCALIDAD DE CHOLUL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-291 | S | 110 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 25 NO. 87 CP.97305, lon:-89.555773, lat:21.039719}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 271776.39 | 271776.39 | 271776.39 | 271776.39 | 271776.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-357, contratista:LIDIA CATALINA DEL SOCORRO CABRERA PÉREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:271776.39, importe_modificado:271776.39}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402342215 | Proyecto de inversión | 77020.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77020.6, modificado:77020.6}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA LEOPOLDO AGUILAR ROCA, CCT 31DPR0962U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-327 | S | 84 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 19 NO. 287 COLONIA SAN DAMIAN CP.97218, lon:-89.64369, lat:20.990273}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 77020.6 | 77020.6 | 77020.6 | 77020.6 | 77020.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-365, contratista:GILBERTO ALEJANDRO CABALLERO GARCIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:77020.6, importe_modificado:77020.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402342218 | Proyecto de inversión | 88502.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88502.08, modificado:88502.08}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA PETEN ITSA, CCT 31DPB0029U, EN LA LOCALIDAD DE X-BOHOM Y EL MUNICIPIO DE CHANKOM | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-330 | S | 17 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:14, direccion:X-BOHOM, lon:-88.49968, lat:20.56561}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 88502.08 | 88502.08 | 88502.08 | 88502.08 | 88502.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-365, contratista:GILBERTO ALEJANDRO CABALLERO GARCIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:88502.08, importe_modificado:88502.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402342219 | Proyecto de inversión | 49670.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49670.34, modificado:49670.34}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, CCT 31EPR0179A, EN LA LOCALIDAD DE DZITNUP Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-331 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:319, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97795, lon:-88.24617, lat:20.64924}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 49670.34 | 49670.34 | 49670.34 | 49670.34 | 49670.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-365, contratista:GILBERTO ALEJANDRO CABALLERO GARCIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:49670.34, importe_modificado:49670.34}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402342220 | Proyecto de inversión | 21919.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21919.73, modificado:21919.73}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CCT 31DPR0894N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-332 | S | 128 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 29 NO. 205 COLONIA CANDELARIA CP.97302, lon:-88.20491, lat:20.697391}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 21919.73 | 21919.73 | 21919.73 | 21919.73 | 21919.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-365, contratista:GILBERTO ALEJANDRO CABALLERO GARCIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21919.73, importe_modificado:21919.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402342225 | Proyecto de inversión | 74970.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74970.57, modificado:74970.57}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 78, CCT 31DST2021B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-337 | S | 152 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 23 COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR CP.97196, lon:-89.602736, lat:20.937751}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 74970.57 | 74970.57 | 74970.57 | 74970.57 | 74970.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-23-MANT-DIRECTA-365, contratista:GILBERTO ALEJANDRO CABALLERO GARCIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:74970.57, importe_modificado:74970.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402342226 | Proyecto de inversión | 58863.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58863.74, modificado:58863.74}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIERREZ, CCT 31EES0100H, EN LA LOCALIDAD DE CHABLEKAL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-338 | S | 122 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion:CALLE 18 CP.97302, lon:-89.575214, lat:21.099745}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 58863.74 | 58863.74 | 58863.74 | 58863.74 | 58863.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-23-MANT-DIRECTA-365, contratista:GILBERTO ALEJANDRO CABALLERO GARCIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:58863.74, importe_modificado:58863.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402342236 | Proyecto de inversión | 7899.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7899.83, modificado:7899.83}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPB0073H, EN LA LOCALIDAD DE SUDZAL CHICO Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-348 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:207, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97989, lon:-89.13319, lat:19.71225}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 7899.83 | 7899.83 | 7899.83 | 7899.83 | 7899.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-365, contratista:SILVIA SAJHIA SALOMON LOPEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7899.83, importe_modificado:7899.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402342238 | Proyecto de inversión | 39267.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39267.61, modificado:39267.61}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO HENRIQUEZ UREÑA, CCT 31DPR0016R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-350 | S | 163 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 50-B COLONIA PLAN DE AYALA SUR CP.97706, lon:-89.621077, lat:20.907153}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 39267.61 | 39267.61 | 39267.61 | 39267.61 | 39267.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-335, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:39267.61, importe_modificado:39267.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402342239 | Proyecto de inversión | 60422.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60422.1, modificado:60422.1}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ESTEBAN H. CERVERA CERVERA, CCT 31DPR2105Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-351 | S | 167 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 100 NO. 663 COLONIA SAN MARCOS CIUDAD SUSTENTABLE CP.97296, lon:-89.6648, lat:20.896871}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 60422.1 | 60422.1 | 60422.1 | 60422.1 | 60422.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-335, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:60422.1, importe_modificado:60422.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402340777 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1049998.77}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA, CCT 31DPR0225X EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-016 | S | 61 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 26, NÚMERO 102, COLONIA NINGUNO, C.P. 97500, lon:-89.039791, lat:21.24153}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 1049998.77 | 1049998.77 | 1049998.77 | 1049998.77 | 1049998.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-186, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1049998.75, importe_modificado:1049998.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402340779 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:696580.13}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CCT 31DJN0032S EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SEYÉ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-018 | S | 88 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 29, NÚMERO 94, COLONIA NINGUNO, C.P. 97570, lon:-89.370023, lat:20.839457}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 696580.13 | 696580.13 | 696580.13 | 696580.13 | 696580.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-219, contratista:CONSTRUCTORA LEIJO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:696580.13, importe_modificado:696580.13}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402340782 | Proyecto de inversión | 785000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785000.0, modificado:729401.4}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PREESCOLAR NICOLÁS BRAVO, CCT 31EJN0021L EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-021 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 59, NÚMERO 566, COLONIA CENTRO, C.P. 97000, lon:-89.629904, lat:20.969724}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 729401.4 | 729401.4 | 729401.4 | 729401.4 | 729401.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-222, contratista:INGENIERÍA Y DESARROLLO DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:729401.39, importe_modificado:729401.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402340803 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:464319.15}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CCT 31DPR0967P EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TZAL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_INFRA_2023-042 | S | 139 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 23, S/N , COLONIA NINGUNO, C.P. 97315, lon:-89.637039, lat:21.032417}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 464319.15 | 464319.15 | 464319.15 | 464319.15 | 464319.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-189, contratista:TENDENCE & ME,S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:464319.16, importe_modificado:464319.15}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402340865 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:684570.21}} | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS MOGUEL,UBICADA EN LA LOCALIDAD DE UAYALCEH Y EL MUNICIPIO DE ABALÁ, YUCATÁN, CCT 31DPR0850Q | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REM FAM_INFRAESTRUCTURA_3 | S | 137 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, S/N, COLONIA CONOCIDO, C.P.97825, , lon:-89.593346, lat:20.694586}} | 2023-10-16 | 2023-12-29 | 684570.21 | 684570.21 | 684570.21 | 684570.21 | 684570.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-218, contratista:JOSÉ ALEJANDRO MAA MARÍN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:684570.22, importe_modificado:684570.21}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402340868 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299999.66}} | TRABAJOS DE REPARACIÓN DE TECHOS EN LA PRIMARIA IGNACIO PEÓN DE LA LOCALIDAD DE CHACMAY, MUNICIPIO DE DZONCAUICH CCT. 31DPR0620Y | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REM FAM_INFRAESTRUCTURA_7 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, S/N, COLONIA CONOCIDO, C.P.97646, , lon:-88.8909, lat:21.052349}} | 2023-11-03 | 2023-12-22 | 299999.66 | 299999.66 | 299999.66 | 299999.66 | 299999.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-OP-DIRECTA-273, contratista:J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:299999.66, importe_modificado:299999.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402340871 | Proyecto de inversión | 605000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605000.0, modificado:592900.01}} | SISTEMA ELÉCTRICO EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPA POOT DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASIN CCT31DPB2037Q | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REM FAM_INFRAESTRUCTURA_11 | S | 173 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 4-A, 379, CALLE 49-A, CALLE 49, COLONIA SAN CAMILO, C.P.97370, , lon:-89.555536, lat:20.973818}} | 2023-11-03 | 2023-12-22 | 592900.01 | 592900.01 | 592900.01 | 592900.01 | 592900.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-DIRECTA-275, contratista:LIGHTBOX DESARROLLOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:592900.0, importe_modificado:592900.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402341010 | Proyecto de inversión | 1110000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110000.0, modificado:1049798.77}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CELESTÚN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REM_FAM_BAS_AMP_2023-012 | S | 194 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.33, meta_modificada:51.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CELESTUN, lon:-90.398716, lat:20.861817}} | 2023-11-01 | 2023-12-30 | 1049798.77 | 1049798.77 | 1049798.77 | 1049798.77 | 1049798.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-267, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1049798.76, importe_modificado:1049798.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.33}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402341990 | Proyecto de inversión | 10543.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10543.47, modificado:10543.47}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MANUEL VAZQUEZ FARFAN, CCT 31DJN0063L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-102 | S | 59 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 93 NO. 328 COLONIA SANTA ROSA CP.97279, lon:-89.616398, lat:20.948377}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 10543.47 | 10543.47 | 10543.47 | 10543.47 | 10543.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-322, contratista:ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10543.47, importe_modificado:10543.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402341992 | Proyecto de inversión | 35042.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35042.82, modificado:35042.82}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 28, CCT 31EML0022J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-104 | S | 22 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 39 COLONIA RESIDENCIAL DEL NORTE (CHENKU) CP.97219, lon:-89.656359, lat:21.002753}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 35042.82 | 35042.82 | 35042.82 | 35042.82 | 35042.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-322, contratista:ADRIÁN FELIPE DZUL AZUETA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:35042.82, importe_modificado:35042.82}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402331408 | Proyecto de inversión | 1268301.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1268301.22, modificado:1268580.13}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN TEKAX, LOCALIDADES DIVERSAS. - 436286 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tekax | 436286 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 47 COLONIA SAN FRANCISCO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 64 Y CALLE 66, CALLE 49 UNA DE LAS OBRAS SE ENCUENTRA CERCA DE ANTOJITOS DOÑA HONORIA ANEXO COORDENADAS DE LAS OBRAS POZO 1 20.204642 89.2, lon:-89.29361016, lat:20.20982915}} | 2023-12-03 | 2023-12-31 | 1268580.23 | 1268580.23 | 1268580.23 | 1268580.23 | 1268580.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.03.2023.03C, contratista:BERNARDO MEX COCOM, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:1499738.28, importe_modificado:1499738.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:330.0}} | {2331408/proyecto_PROCESO, 2331408/proyecto_FIN, 2331408/proyecto_INICIO, 2331408/proyecto_PROCESO, 2331408/proyecto_INICIO, 2331408/proyecto_PROCESO, 2331408/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402331430 | Proyecto de inversión | 428189.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:428189.82, modificado:428158.61}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMARIA U HOMÓLOGO AULA EN TEKAX, LOCALIDAD TEKAX. - 448208 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tekax | 448208 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 44 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 46 CERCA DEL PARQUE Y DE LA CANCHA DE LAZARO Y LA CASETA DE AGUA POTABLE, lon:-89.28029846, lat:20.20927936}} | 2023-12-06 | 2023-12-31 | 428158.71 | 428158.71 | 428158.71 | 428158.71 | 428158.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.03.2023.08C, contratista:ERIC MISAEL SOSA KU, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:428158.7, importe_modificado:428158.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.0}} | {2331430/proyecto_PROCESO, 2331430/proyecto_INICIO, 2331430/proyecto_FIN, 2331430/proyecto_INICIO, 2331430/proyecto_PROCESO, 2331430/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402337779 | Proyecto de inversión | 1179244 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1179244.0, modificado:1099839.56}} | BARDA FRONTAL DEL CENTRO, ESTACIONAMIENTO PARA VEHÍCULOS, REPARACIÓN DE TECHOS DE EDIFICIOS B Y C Y REPARACIÓN DE PLAZA CÍVICA DEL CENTRO REGIONAL DE OPTIMIZACIÓN Y DESARROLLO DE EQUIPO MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Investigación Innovación y Educación Superior | FAMSUP23-005 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6160.65, meta_modificada:6160.65}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.08, meta_modificada:96.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 28 CIUDAD INDUSTRIAL, lon:-89.68552, lat:20.93411}} | 2023-10-30 | 2024-02-16 | 1099839.56 | 1099839.56 | 1099839.56 | 1099839.56 | 1099839.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-257, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1099839.56, importe_modificado:1099839.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6160.65}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.08}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102349900 | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 14, CCT 31EML0027E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-552 | S | 33 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 74 S/N CP.97320, lon:-89.659331, lat:21.278626}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-380, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:35000.0, importe_modificado:35000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102349902 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31DPR0231H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-553 | S | 79 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 31 NO. 92 COLONIA FRANCISCO I. MADERO CP.97320, lon:-89.654272, lat:21.283416}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-380, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102349903 | Proyecto de inversión | 35000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35000.0, modificado:35000.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ISMAEL GARCIA, CCT 31EPR0128U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-554 | S | 259 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 27 NO. 59 COLONIA ISMAEL GARCIA CP.97320, lon:-89.650936, lat:21.286486}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-380, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:35000.0, importe_modificado:35000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102349904 | Proyecto de inversión | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:36000.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN CRISOSTOMO CANO Y CANO, CCT 31DJN0018Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-555 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 39A S/N CP.97774, lon:-89.660008, lat:21.278904}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-380, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:36000.0, importe_modificado:36000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102349907 | Proyecto de inversión | 8500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8500.0, modificado:8500.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 8, CCT 31DST0008U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-557 | S | 124 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 15 NO. 202 COLONIA PUERTO DE ABRIGO YUCALPETEN CP.97320, lon:-89.709597, lat:21.276522}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-380, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8500.0, importe_modificado:8500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102349913 | Proyecto de inversión | 24849.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24849.84, modificado:24849.84}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LORENZO DE ZAVALA, CCT 31EJN0057Z, EN LA LOCALIDAD DE ONCÁN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-163 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:268, direccion:CALLE 21 S/N CP.97770, lon:-89.483361, lat:20.965029}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 24849.84 | 24849.84 | 24849.84 | 24849.84 | 24849.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-382, contratista:DAVID VADO ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:24849.84, importe_modificado:24849.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102349915 | Proyecto de inversión | 44401.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44401.63, modificado:44401.63}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARIANO ESCOBEDO, CCT 31DJN0132R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXPÉHUAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-563 | S | 60 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:CALLE 18 NO. 24 CP.97386, lon:-89.44055, lat:20.979546}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 44401.63 | 44401.63 | 44401.63 | 44401.63 | 44401.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-382, contratista:DAVID VADO ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44401.63, importe_modificado:44401.63}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102349916 | Proyecto de inversión | 97379.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97379.47, modificado:97379.47}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31EJN0010F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-564 | S | 64 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 42 S/N CP.97930, lon:-88.928829, lat:20.127387}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 97379.47 | 97379.47 | 97379.47 | 97379.47 | 97379.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-383, contratista:ELIZABETH KURY SÁNCHEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:97379.47, importe_modificado:97379.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102349918 | Proyecto de inversión | 38270.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38270.6, modificado:38270.6}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CESAR MENDOZA SANTANA, CCT 31EPR0077D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-70 | S | 58 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31 BIS NO. 297 COLONIA SODZIL NORTE CP.97115, lon:-89.621118, lat:21.043685}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 38270.6 | 38270.6 | 38270.6 | 38270.6 | 38270.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-383, contratista:ELIZABETH KURY SÁNCHEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:38270.6, importe_modificado:38270.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102349919 | Proyecto de inversión | 94019.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94019.3, modificado:94019.3}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J. MUJICA, CCT 31DPR0937V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CANTAMAYEC | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-566 | S | 117 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 26 S/N CP.97760, lon:-89.083874, lat:20.472302}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 94019.3 | 94019.3 | 94019.3 | 94019.3 | 94019.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-MANT-DIRECTA-384, contratista:FREDDY AMILCAR MORENO LEON, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:94019.3, importe_modificado:94019.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102349920 | Proyecto de inversión | 57340.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57340.1, modificado:57340.1}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN ESCUTIA, CCT 31DJN0181Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-567 | S | 64 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 35 S/N CP.97930, lon:-88.916538, lat:20.122713}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 57340.1 | 57340.1 | 57340.1 | 57340.1 | 57340.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-369, contratista:ITALIA CARIBE SERVICIOS INMOBILIARIOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:57340.1, importe_modificado:57340.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102349901 | Proyecto de inversión | 98499.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98499.99, modificado:98499.99}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ROMULO ROZO, CCT 31DJN0136N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-492 | S | 58 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 33 S/N COLONIA REVOLUCION CP.97320, lon:-89.643447, lat:21.284072}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 98499.99 | 98499.99 | 98499.99 | 98499.99 | 98499.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-380, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:98499.99, importe_modificado:98499.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102349955 | Proyecto de inversión | 7541.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7541.97, modificado:7541.97}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, CCT 31DPR1698S, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-226 | S | 187 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 37 S/N CP.97983, lon:-89.28046, lat:21.088494}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 7541.97 | 7541.97 | 7541.97 | 7541.97 | 7541.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-389, contratista:KARLA PATRICIA CAAMAL CHAN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7541.97, importe_modificado:7541.97}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102349956 | Proyecto de inversión | 21045.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21045.27, modificado:21045.27}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR TALES DE MILETO, CCT 31DJN0193E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SUMA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-595 | S | 27 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE 17 NO. 122 CP.97527, lon:-89.153589, lat:21.086846}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 21045.27 | 21045.27 | 21045.27 | 21045.27 | 21045.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-389, contratista:KARLA PATRICIA CAAMAL CHAN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21045.27, importe_modificado:21045.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102349959 | Proyecto de inversión | 137482.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137482.99, modificado:137482.99}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MARCIAL CERVERA BUENFIL, CCT 31DPR0855L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CONKAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-598 | S | 86 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 24 NO. 110 COLONIA BEATRIZ VELAZCO CP.97775, lon:-89.523105, lat:21.069333}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 137482.99 | 137482.99 | 137482.99 | 137482.99 | 137482.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-389, contratista:KARLA PATRICIA CAAMAL CHAN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:137482.99, importe_modificado:137482.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102349960 | Proyecto de inversión | 155728 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155728.0, modificado:155728.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 15, CCT 31DST0015D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CANSAHCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-325 | S | 48 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CARRETERA CANSAHCAB-TEMAX KILOMETRO 1 S/N CP.97410, lon:-89.088016, lat:21.156938}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 155728 | 155728 | 155728 | 155728 | 155728 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-390, contratista:PROYECCION ESTRUCTURAL SUYUC DE LA PENINSULA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:155728.0, importe_modificado:155728.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102349962 | Proyecto de inversión | 105985.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105985.52, modificado:105985.52}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LAS AMERICAS, CCT 31DJN2052T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-600 | S | 78 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 61-A NO. 622 COLONIA LAS AMERICAS, 1A.ETAPA CP.97302, lon:-89.647073, lat:21.062836}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 105985.52 | 105985.52 | 105985.52 | 105985.52 | 105985.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-391, contratista:CADENA FERRETERA LUVIC S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:105985.52, importe_modificado:105985.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350757 | Proyecto de inversión | 39604.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39604.98, modificado:39604.98}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BERNABE ARGAEZ MILANES, CCT 31EPR0111U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-356 | S | 140 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 20 NO. 113 COLONIA CHUBURNA DE HIDALGO CP.97770, lon:-89.632133, lat:21.01327}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 39604.98 | 39604.98 | 39604.98 | 39604.98 | 39604.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-370, contratista:CARLOS ARFAXAD ESCALANTE ARANA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:39604.98, importe_modificado:39604.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350758 | Proyecto de inversión | 13571.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13571.86, modificado:13571.86}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RAMON NAVARRETE ROSADO, CCT 31DPR0444J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-357 | S | 75 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 46 S/N COLONIA MIGUEL HIDALGO CP.97229, lon:-89.653786, lat:20.987229}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 13571.86 | 13571.86 | 13571.86 | 13571.86 | 13571.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-370, contratista:CARLOS ARFAXAD ESCALANTE ARANA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13571.86, importe_modificado:13571.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350759 | Proyecto de inversión | 54853 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54853.0, modificado:54853.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CONCEPCION GONZALEZ NARANJO, CCT 31DJN0220L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-358 | S | 55 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 21 DIAGONAL NO. 225 COLONIA RESIDENCIAL DEL NORTE (CHENKU) CP.97706, lon:-89.651328, lat:21.005578}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 54853 | 54853 | 54853 | 54853 | 54853 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-370, contratista:CARLOS ARFAXAD ESCALANTE ARANA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:54853.0, importe_modificado:54853.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350760 | Proyecto de inversión | 22494.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22494.33, modificado:22494.33}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LA EDAD DE ORO, CCT 31DJN0254B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-101 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 7 (ALFREDO BARRERA) NO. 517 COLONIA RESIDENCIAL PENSIONES 4A. ETAPA CP.97217, lon:-89.654451, lat:20.998133}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 22494.33 | 22494.33 | 22494.33 | 22494.33 | 22494.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-370, contratista:CARLOS ARFAXAD ESCALANTE ARANA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22494.33, importe_modificado:22494.33}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350761 | Proyecto de inversión | 9611.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9611.38, modificado:9611.38}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL, CCT 31DPR0014T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-76 | S | 188 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 5-C NO. 465 COLONIA RESIDENCIAL PENSIONES 3ª ETAPA CP.97770, lon:-89.6529, lat:20.999524}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 9611.38 | 9611.38 | 9611.38 | 9611.38 | 9611.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-370, contratista:CARLOS ARFAXAD ESCALANTE ARANA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9611.38, importe_modificado:9611.38}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350762 | Proyecto de inversión | 5310.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5310.25, modificado:5310.25}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN PABLO SABIDO SOSA, CCT 31EPR0228T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-081 | S | 147 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 27-A S/N COLONIA AMAPOLA CP.97219, lon:-89.660107, lat:21.008257}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 5310.25 | 5310.25 | 5310.25 | 5310.25 | 5310.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-370, contratista:CARLOS ARFAXAD ESCALANTE ARANA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5310.25, importe_modificado:5310.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350763 | Proyecto de inversión | 50515.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50515.39, modificado:50515.39}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL CEPEDA PERAZA, CCT 31DPR1680T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-359 | S | 104 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 33 S/N COLONIA PEDREGALES DE TANLUM CP.97210, lon:-89.630028, lat:21.004253}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 50515.39 | 50515.39 | 50515.39 | 50515.39 | 50515.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-370, contratista:CARLOS ARFAXAD ESCALANTE ARANA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:50515.39, importe_modificado:50515.39}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350764 | Proyecto de inversión | 9679.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9679.17, modificado:9679.17}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR RICARDO PALMERIN PAVIA, CCT 31DJN2056P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-360 | S | 52 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 65 S/N COLONIA LAS MAGNOLIAS CP.97203, lon:-89.656596, lat:21.019367}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 9679.17 | 9679.17 | 9679.17 | 9679.17 | 9679.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-370, contratista:CARLOS ARFAXAD ESCALANTE ARANA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9679.17, importe_modificado:9679.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350765 | Proyecto de inversión | 25141.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25141.55, modificado:25141.55}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ICHCAANSIHO, CCT 31DJN0210E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-361 | S | 46 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 132-A S/N COLONIA EL PORVENIR CP.97226, lon:-89.665193, lat:20.994878}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 25141.55 | 25141.55 | 25141.55 | 25141.55 | 25141.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-370, contratista:CARLOS ARFAXAD ESCALANTE ARANA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25141.55, importe_modificado:25141.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350766 | Proyecto de inversión | 9323.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9323.5, modificado:9323.5}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARIA DEL SOCORRO GRAJALES MARTIN, CCT 31DJN2040O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-362 | S | 34 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 39-A S/N COLONIA FRANCISCO DE MONTEJO II CP.97203, lon:-89.644253, lat:21.042553}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 9323.5 | 9323.5 | 9323.5 | 9323.5 | 9323.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-23-MANT-DIRECTA-370, contratista:CARLOS ARFAXAD ESCALANTE ARANA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9323.5, importe_modificado:9323.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350768 | Proyecto de inversión | 7886.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7886.94, modificado:7886.94}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE DE RIO LAGARTOS, CCT 31DML2001L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE RÍO LAGARTOS | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-364 | S | 9 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE 8 S/N CP.97725, lon:-88.154177, lat:21.590485}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 7886.94 | 7886.94 | 7886.94 | 7886.94 | 7886.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-371, contratista:CHRISTOPHER NAAL LOPE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7886.94, importe_modificado:7886.94}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350769 | Proyecto de inversión | 55315.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55315.93, modificado:55315.93}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ALFREDO PENICHE EROSA, CCT 31DJN0029E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CALOTMUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-365 | S | 30 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 23 NO. 47 CP.97973, lon:-88.174525, lat:21.018933}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 55315.93 | 55315.93 | 55315.93 | 55315.93 | 55315.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-371, contratista:CHRISTOPHER NAAL LOPE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:55315.93, importe_modificado:55315.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350771 | Proyecto de inversión | 14658.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14658.64, modificado:14658.64}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO, CCT 31DPR0644H, EN LA LOCALIDAD DE EL CUYO Y EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-367 | S | 129 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:9, direccion:CALLE 27 S/N CP.97713, lon:-87.67923, lat:21.513431}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 14658.64 | 14658.64 | 14658.64 | 14658.64 | 14658.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-371, contratista:CHRISTOPHER NAAL LOPE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14658.64, importe_modificado:14658.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350772 | Proyecto de inversión | 154878.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154878.17, modificado:154878.17}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CCT 31DPR2038Q, EN LA LOCALIDAD DE POPOLNÁH Y EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-368 | S | 95 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:34, direccion:CALLE 50 S/N CP.97880, lon:-87.564224, lat:20.992144}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 154878.17 | 154878.17 | 154878.17 | 154878.17 | 154878.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-371, contratista:CHRISTOPHER NAAL LOPE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:154878.17, importe_modificado:154878.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350773 | Proyecto de inversión | 14163.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14163.21, modificado:14163.21}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SANTIAGO HERRERA CASTILLO, CCT 31DPR0115R, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA CONCEPCIÓN Y EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-369 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:67, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97880, lon:-87.662798, lat:21.152439}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 14163.21 | 14163.21 | 14163.21 | 14163.21 | 14163.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-371, contratista:CHRISTOPHER NAAL LOPE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14163.21, importe_modificado:14163.21}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102349922 | Proyecto de inversión | 705702.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705702.95, modificado:705702.95}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31DPR0379Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-568 | S | 185 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 37 NO. 165 CP.97930, lon:-88.917388, lat:20.122573}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 705702.95 | 705702.95 | 705702.95 | 705702.95 | 705702.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-369, contratista:ITALIA CARIBE SERVICIOS INMOBILIARIOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:705702.95, importe_modificado:705702.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102349925 | Proyecto de inversión | 6610.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6610.25, modificado:6610.25}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR HUNAB KU, CCT 31DIN2084W, EN LA LOCALIDAD DE YAXCOPIL Y EL MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-570 | S | 20 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:37, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97937, lon:-88.994, lat:20.6719}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 6610.25 | 6610.25 | 6610.25 | 6610.25 | 6610.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-369, contratista:ITALIA CARIBE SERVICIOS INMOBILIARIOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6610.25, importe_modificado:6610.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102349926 | Proyecto de inversión | 39993.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39993.58, modificado:39993.58}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA INOCENCIO RUIZ, CCT 31DPR0380P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-571 | S | 163 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 31-A NO. 253 CP.97935, lon:-88.931091, lat:20.128546}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 39993.58 | 39993.58 | 39993.58 | 39993.58 | 39993.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-369, contratista:ITALIA CARIBE SERVICIOS INMOBILIARIOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:39993.58, importe_modificado:39993.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102349927 | Proyecto de inversión | 7650.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7650.77, modificado:7650.77}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN DE LA BARRERA, CCT 31DCC0178X, EN LA LOCALIDAD DE CATMÍS Y EL MUNICIPIO DE TZUCACAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-572 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97969, lon:-88.949188, lat:19.954834}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 7650.77 | 7650.77 | 7650.77 | 7650.77 | 7650.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-369, contratista:ITALIA CARIBE SERVICIOS INMOBILIARIOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7650.77, importe_modificado:7650.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102349928 | Proyecto de inversión | 116715.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116715.09, modificado:116715.09}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE, CCT 31DPB2003Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TAHDZIÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-573 | S | 180 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 13 S/N CP.97527, lon:-88.947306, lat:20.203171}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 116715.09 | 116715.09 | 116715.09 | 116715.09 | 116715.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-369, contratista:ITALIA CARIBE SERVICIOS INMOBILIARIOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:116715.09, importe_modificado:116715.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102349929 | Proyecto de inversión | 104698.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104698.48, modificado:104698.48}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 67, CCT 31DST2012U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TAHDZIÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-574 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CARRETERA TAHDZIU-PETO KILOMETRO 1 S/N CP.97527, lon:-88.939375, lat:20.190328}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 104698.48 | 104698.48 | 104698.48 | 104698.48 | 104698.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-369, contratista:ITALIA CARIBE SERVICIOS INMOBILIARIOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:104698.48, importe_modificado:104698.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102349931 | Proyecto de inversión | 34420.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34420.16, modificado:34420.16}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA LEOPOLDO AGUILAR ROCA, CCT 31DPR1678E, EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN Y EL MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-576 | S | 23 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:37, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97933, lon:-88.92846, lat:20.69422}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 34420.16 | 34420.16 | 34420.16 | 34420.16 | 34420.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-23-MANT-DIRECTA-369, contratista:ITALIA CARIBE SERVICIOS INMOBILIARIOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:34420.16, importe_modificado:34420.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102349932 | Proyecto de inversión | 35542.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35542.35, modificado:35542.35}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE TZUCACAB, CCT 31DML2025V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TZUCACAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-577 | S | 15 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 44 S/N COLONIA SAN ESTEBAN CP.97795, lon:-89.057963, lat:20.071274}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 35542.35 | 35542.35 | 35542.35 | 35542.35 | 35542.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-23-MANT-DIRECTA-369, contratista:ITALIA CARIBE SERVICIOS INMOBILIARIOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:35542.35, importe_modificado:35542.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102349933 | Proyecto de inversión | 24548.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24548.72, modificado:24548.72}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR TUUNBEN SAASTAL, CCT 31DCC2036M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-578 | S | 47 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 28 S/N CP.97930, lon:-88.920539, lat:20.135778}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 24548.72 | 24548.72 | 24548.72 | 24548.72 | 24548.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-23-MANT-DIRECTA-369, contratista:ITALIA CARIBE SERVICIOS INMOBILIARIOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:24548.72, importe_modificado:24548.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102349935 | Proyecto de inversión | 12850.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12850.13, modificado:12850.13}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA MANUEL ANTONIO AY, CCT 31ETV0089H, EN LA LOCALIDAD DE PAPACAL Y EL MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-580 | S | 15 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:14, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97785, lon:-88.817889, lat:20.154511}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 12850.13 | 12850.13 | 12850.13 | 12850.13 | 12850.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(P) IDE-23-MANT-DIRECTA-369, contratista:ITALIA CARIBE SERVICIOS INMOBILIARIOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12850.13, importe_modificado:12850.13}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102349936 | Proyecto de inversión | 49584.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49584.75, modificado:49584.75}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA LAURO AGUIRRE, CCT 31DPB0294S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-581 | S | 76 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 59 S/N CP.97930, lon:-88.917364, lat:20.111007}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 49584.75 | 49584.75 | 49584.75 | 49584.75 | 49584.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Q) IDE-23-MANT-DIRECTA-369, contratista:ITALIA CARIBE SERVICIOS INMOBILIARIOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:49584.75, importe_modificado:49584.75}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102349937 | Proyecto de inversión | 25872.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25872.77, modificado:25872.77}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CRESCENCIO REJON, CCT 31DPR0458M, EN LA LOCALIDAD DE X-PECHIL Y EL MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-582 | S | 5 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:49, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97937, lon:-88.879427, lat:20.27315}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 25872.77 | 25872.77 | 25872.77 | 25872.77 | 25872.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-385, contratista:IVAN EDUARDO ESPINOSA SANCHEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25872.77, importe_modificado:25872.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102349943 | Proyecto de inversión | 10552.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10552.11, modificado:10552.11}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA YOLANDA NOEMI CARRILLO PIÑA, CCT 31DPR2090M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-586 | S | 263 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 46A-4 S/N COLONIA VILLA MAGNA DEL SUR CP.97776, lon:-89.614498, lat:20.922947}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 10552.11 | 10552.11 | 10552.11 | 10552.11 | 10552.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-386, contratista:IVONNE ADRIANA RUIZ HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10552.11, importe_modificado:10552.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102349944 | Proyecto de inversión | 26824.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26824.41, modificado:26824.41}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA VICTOR MANUEL MARTINEZ HERRERA, CCT 31DPR2096G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-587 | S | 210 | 204 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 65-C NO. 212 COLONIA VILLAS DE ORIENTE CP.97370, lon:-89.545888, lat:20.963583}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 26824.41 | 26824.41 | 26824.41 | 26824.41 | 26824.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-386, contratista:IVONNE ADRIANA RUIZ HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:26824.41, importe_modificado:26824.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102349946 | Proyecto de inversión | 20751.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20751.9, modificado:20751.9}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO, CCT 31EPR0094U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-588 | S | 191 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 59 NO. 566 COLONIA CENTRO CP.97000, lon:-89.6304, lat:20.9698}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 20751.9 | 20751.9 | 20751.9 | 20751.9 | 20751.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-386, contratista:IVONNE ADRIANA RUIZ HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20751.9, importe_modificado:20751.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102349947 | Proyecto de inversión | 31001.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31001.31, modificado:31001.31}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE MARIA VELAZQUEZ, CCT 31EPR0081Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-589 | S | 90 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 64 NO. 550 COLONIA CENTRO CP.97980, lon:-89.627131, lat:20.961026}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 31001.31 | 31001.31 | 31001.31 | 31001.31 | 31001.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-386, contratista:IVONNE ADRIANA RUIZ HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:31001.31, importe_modificado:31001.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102349950 | Proyecto de inversión | 10277.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10277.58, modificado:10277.58}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL ANGEL SALCEDO INZUNZA, CCT 31DPR2102A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-591 | S | 186 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 77 S/N COLONIA SANTA ISABEL CP.97963, lon:-89.578386, lat:20.922152}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 10277.58 | 10277.58 | 10277.58 | 10277.58 | 10277.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-388, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10277.58, importe_modificado:10277.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102349963 | Proyecto de inversión | 155136.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155136.54, modificado:155136.54}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ISOLINA PEREZ CASTILLO, CCT 31DPR0876Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-601 | S | 68 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 6 NO. 39 COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO CP.97935, lon:-89.601324, lat:20.995515}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 155136.54 | 155136.54 | 155136.54 | 155136.54 | 155136.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-391, contratista:CADENA FERRETERA LUVIC S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:155136.54, importe_modificado:155136.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102342782 | Proyecto de inversión | 440715.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:440715.11, modificado:434553.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZAN, YUCATAN. - 4660 | 31 | Yucatán | 25 | Dzan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Dzán | 4660 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:632.5, meta_modificada:632.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZAN YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZAN ESPEFICICAMENTE EN LA CALLE 16 X 9 Y 11., lon:-89.46500165, lat:20.39297077}} | 2024-02-23 | 2024-03-28 | 434553.8 | 434553.8 | 434553.8 | 434553.8 | 434553.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISMUN-DZAN-YUC/2024-02, contratista:JULIO CESAR DZIB CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE DZAN, monto:2274416.36, importe_modificado:2274416.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:632.5}} | {2342782/proyecto_INICIO, 2342782/proyecto_FIN, 2342782/proyecto_PROCESO, 2342782/proyecto_FIN, 2342782/proyecto_INICIO, 2342782/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350776 | Proyecto de inversión | 22350.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22350.4, modificado:22350.4}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA PRUDENCIO PATRON PENICHE, CCT 31ETV0086K, EN LA LOCALIDAD DE HOLCÁ Y EL MUNICIPIO DE ESPITA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-372 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97675, lon:-88.269125, lat:21.88226}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 22350.4 | 22350.4 | 22350.4 | 22350.4 | 22350.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-371, contratista:CHRISTOPHER NAAL LOPE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22350.4, importe_modificado:22350.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350777 | Proyecto de inversión | 22714.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22714.38, modificado:22714.38}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA DR. VICENTE PENICHE LOPEZ, CCT 31ETV0182N, EN LA LOCALIDAD DE XUILUB Y EL MUNICIPIO DE ESPITA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-373 | S | 9 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:9, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97734, lon:-88.41766, lat:20.914811}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 22714.38 | 22714.38 | 22714.38 | 22714.38 | 22714.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-23-MANT-DIRECTA-371, contratista:CHRISTOPHER NAAL LOPE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22714.38, importe_modificado:22714.38}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350778 | Proyecto de inversión | 12967.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12967.41, modificado:12967.41}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO MEDIZ BOLIO, CCT 31DPR1666Z, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS TZUCTUK Y EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-374 | S | 13 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:52, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97710, lon:-87.85347, lat:21.81339}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 12967.41 | 12967.41 | 12967.41 | 12967.41 | 12967.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-23-MANT-DIRECTA-371, contratista:CHRISTOPHER NAAL LOPE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12967.41, importe_modificado:12967.41}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350779 | Proyecto de inversión | 51791.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51791.34, modificado:51791.34}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DPR0903E, EN LA LOCALIDAD DE TIXCANCAL Y EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-105 | S | 128 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:71, direccion:CALLE 7 S/N CP.97702, lon:-87.848585, lat:21.039225}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 51791.34 | 51791.34 | 51791.34 | 51791.34 | 51791.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-23-MANT-DIRECTA-371, contratista:CHRISTOPHER NAAL LOPE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:51791.34, importe_modificado:51791.34}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350780 | Proyecto de inversión | 9762.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9762.47, modificado:9762.47}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE GONZALEZ ROSADO, CCT 31ETV0003L, EN LA LOCALIDAD DE LOCHÉ Y EL MUNICIPIO DE PANABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-375 | S | 43 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:CALLE 10 S/N CP.97353, lon:-88.146437, lat:21.38497}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 9762.47 | 9762.47 | 9762.47 | 9762.47 | 9762.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-23-MANT-DIRECTA-371, contratista:CHRISTOPHER NAAL LOPE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9762.47, importe_modificado:9762.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350781 | Proyecto de inversión | 21103.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21103.53, modificado:21103.53}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 22, CCT 31EML0009P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ESPITA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-032 | S | 23 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 19 S/N CP.97730, lon:-88.301174, lat:21.012335}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 21103.53 | 21103.53 | 21103.53 | 21103.53 | 21103.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-23-MANT-DIRECTA-371, contratista:CHRISTOPHER NAAL LOPE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21103.53, importe_modificado:21103.53}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350805 | Proyecto de inversión | 658941.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:658941.18, modificado:658941.18}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO, CCT 31EPR0137B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SEYÉ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-396 | S | 184 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 30 NO. 106 CP.97570, lon:-89.371362, lat:20.83747}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 658941.18 | 658941.18 | 658941.18 | 658941.18 | 658941.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-368, contratista:DAVID VADO ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:658941.18, importe_modificado:658941.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350887 | Proyecto de inversión | 27727.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27727.97, modificado:27727.97}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR DOLORES OTERO MALDONADO, CCT 31DJN2028T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-456 | S | 76 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 34 S/N COLONIA JUAN PABLO II (SECCION VATICANO I) CP.97246, lon:-89.685794, lat:20.967969}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 27727.97 | 27727.97 | 27727.97 | 27727.97 | 27727.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-378, contratista:THAMMY SHARON PEREZ VAZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:27727.97, importe_modificado:27727.97}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350888 | Proyecto de inversión | 22499.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22499.81, modificado:22499.81}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, CCT 31EPR0071J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-457 | S | 138 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31 NO. 202 COLONIA FRANCISCO I. MADERO CP.97240, lon:-89.657449, lat:20.968973}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 22499.81 | 22499.81 | 22499.81 | 22499.81 | 22499.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-378, contratista:THAMMY SHARON PEREZ VAZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22499.81, importe_modificado:22499.81}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350891 | Proyecto de inversión | 10887.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10887.92, modificado:10887.92}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DIN2002W, EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALTUYUB Y EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-460 | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:52, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97927, lon:-88.918464, lat:20.497572}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 10887.92 | 10887.92 | 10887.92 | 10887.92 | 10887.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-379, contratista:ZAVEP,S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10887.92, importe_modificado:10887.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350892 | Proyecto de inversión | 110952.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110952.53, modificado:110952.53}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON, CCT 31DPR0631D, EN LA LOCALIDAD DE XANLÁ Y EL MUNICIPIO DE CHANKOM | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-461 | S | 21 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:13, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97758, lon:-88.493469, lat:20.518219}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 110952.53 | 110952.53 | 110952.53 | 110952.53 | 110952.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-379, contratista:ZAVEP,S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:110952.53, importe_modificado:110952.53}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102351014 | Proyecto de inversión | 95910.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95910.42, modificado:95910.42}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MANUEL GUTIERREZ NAJERA, CCT 31DJN0240Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-70 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 30-A NO. 100 CP.97860, lon:-89.54098, lat:20.407677}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 95910.42 | 95910.42 | 95910.42 | 95910.42 | 95910.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-419, contratista:SAÚL ALBERTO ENRÍQUEZ XOOL, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:95910.42, importe_modificado:95910.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102349967 | Proyecto de inversión | 87246.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87246.4, modificado:87246.4}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JULIA RUIZ FUENTES, CCT 31DPR2031X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-460 | S | 187 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 45 S/N COLONIA JUAN PABLO II (SECCION VATICANO I) CP.97246, lon:-89.684944, lat:20.968015}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 87246.4 | 87246.4 | 87246.4 | 87246.4 | 87246.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-391, contratista:CADENA FERRETERA LUVIC S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:87246.4, importe_modificado:87246.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102349968 | Proyecto de inversión | 90977.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90977.98, modificado:90977.98}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERICO GAMBOA, CCT 31DJN0223I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-603 | S | 46 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 19 S/N COLONIA VERGEL II CP.97770, lon:-89.58563, lat:20.957032}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 90977.98 | 90977.98 | 90977.98 | 90977.98 | 90977.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-391, contratista:CADENA FERRETERA LUVIC S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:90977.98, importe_modificado:90977.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102349972 | Proyecto de inversión | 17008.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17008.59, modificado:17008.59}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CESAR MENDOZA SANTANA, CCT 31EPR0077D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-70 | S | 58 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 31 BIS NO. 297 COLONIA SODZIL NORTE CP.97115, lon:-89.621118, lat:21.043685}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 17008.59 | 17008.59 | 17008.59 | 17008.59 | 17008.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-23-MANT-DIRECTA-391, contratista:CADENA FERRETERA LUVIC S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17008.59, importe_modificado:17008.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102349978 | Proyecto de inversión | 48280.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48280.17, modificado:48280.17}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MAYAPAN, CCT 31DIN2035N, EN LA LOCALIDAD DE MAHZUCIL Y EL MUNICIPIO DE TECOH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-609 | S | 4 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:6, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97824, lon:-89.46329, lat:20.553984}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 48280.17 | 48280.17 | 48280.17 | 48280.17 | 48280.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Q) IDE-23-MANT-DIRECTA-391, contratista:CADENA FERRETERA LUVIC S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:48280.17, importe_modificado:48280.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102349979 | Proyecto de inversión | 124851.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124851.47, modificado:124851.47}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSE MA MORELOS Y PAVON, CCT 31DJN0062M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-339 | S | 35 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 11 NO. 69 COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO CP.97136, lon:-89.600522, lat:20.996173}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 124851.47 | 124851.47 | 124851.47 | 124851.47 | 124851.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(R) IDE-23-MANT-DIRECTA-391, contratista:CADENA FERRETERA LUVIC S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:124851.47, importe_modificado:124851.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102349983 | Proyecto de inversión | 72523.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72523.08, modificado:72523.08}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ANGELA GONZALEZ DE MENENDEZ, CCT 31DJN0185W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-187 | S | 45 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 109-F NO. 568 COLONIA OBRERA CP.97260, lon:-89.64713, lat:20.93856}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 72523.08 | 72523.08 | 72523.08 | 72523.08 | 72523.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-MANT-DIRECTA-393, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:72523.08, importe_modificado:72523.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102349984 | Proyecto de inversión | 137714.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137714.61, modificado:137714.61}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR 21 DE MARZO, CCT 31DJN0229C, EN LA LOCALIDAD DE CAMPESTRE FLAMBOYANES Y EL MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-212 | S | 84 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:26, direccion:CALLE 56 NO. 750 CP.97320, lon:-89.659401, lat:21.209159}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 137714.61 | 137714.61 | 137714.61 | 137714.61 | 137714.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-405, contratista:GRUPO SUROMAR DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:137714.61, importe_modificado:137714.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102349985 | Proyecto de inversión | 16013.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16013.61, modificado:16013.61}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, CCT 31DPR0872B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-85 | S | 109 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 33 S/N COLONIA CHICHI SUÁREZ CP.97306, lon:-89.55375, lat:21.00011}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 16013.61 | 16013.61 | 16013.61 | 16013.61 | 16013.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-405, contratista:GRUPO SUROMAR DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16013.61, importe_modificado:16013.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102349992 | Proyecto de inversión | 9031.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9031.62, modificado:9031.62}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE ORIENTE, CCT 31DML2006G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-617 | S | 69 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 47 S/N COLONIA MANUEL AVILA PREESCOLARACHO CP.97743, lon:-89.586765, lat:20.974194}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 9031.62 | 9031.62 | 9031.62 | 9031.62 | 9031.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-405, contratista:GRUPO SUROMAR DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9031.62, importe_modificado:9031.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102349993 | Proyecto de inversión | 6868.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6868.57, modificado:6868.57}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ARCO IRIS, CCT 31DJN0256Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-618 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 30 S/N COLONIA MELCHOR OCAMPO II CP.97770, lon:-89.569807, lat:20.977648}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 6868.57 | 6868.57 | 6868.57 | 6868.57 | 6868.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-405, contratista:GRUPO SUROMAR DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6868.57, importe_modificado:6868.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102349995 | Proyecto de inversión | 8616.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8616.78, modificado:8616.78}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 3, CCT 31EML0019W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-177 | S | 26 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 51 S/N COLONIA DEL PARQUE CP.97160, lon:-89.589922, lat:20.971518}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 8616.78 | 8616.78 | 8616.78 | 8616.78 | 8616.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-23-MANT-DIRECTA-405, contratista:GRUPO SUROMAR DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8616.78, importe_modificado:8616.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102349996 | Proyecto de inversión | 17262.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17262.09, modificado:17262.09}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LEY DE GINEBRA, CCT 31DJN2032F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-620 | S | 45 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 59 S/N COLONIA SAN CAMILO CP.97744, lon:-89.555426, lat:20.96989}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 17262.09 | 17262.09 | 17262.09 | 17262.09 | 17262.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-23-MANT-DIRECTA-405, contratista:GRUPO SUROMAR DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17262.09, importe_modificado:17262.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102349997 | Proyecto de inversión | 21800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21800.0, modificado:21800.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSE ROSAS MORENO, CCT 31DJN0123J, EN LA LOCALIDAD DE MOTUL DE CARRILLO PUERTO Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-621 | S | 88 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 20 S/N COLONIA EL TIGRE CP.97606, lon:-89.278005, lat:21.095233}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 21800 | 21800 | 21800 | 21800 | 21800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-23-MANT-DIRECTA-405, contratista:GRUPO SUROMAR DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21800.0, importe_modificado:21800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102349905 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA, CCT 31ETV0123Y, EN LA LOCALIDAD DE CHUBURNÁ Y EL MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-201 | S | 62 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:5, direccion:CALLE 9 S/N CP.97353, lon:-89.806191, lat:21.25476}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-380, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102349906 | Proyecto de inversión | 95000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:95000.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31DPR0157Q, EN LA LOCALIDAD DE CHICXULUB (CHICXULUB PUERTO) Y EL MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-556 | S | 71 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:4, direccion:CALLE 19 S/N CP.97340, lon:-89.601647, lat:21.294416}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-380, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:95000.0, importe_modificado:95000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102349908 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:6000.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DPB2023N, EN LA LOCALIDAD DE EL PARAÍSO Y EL MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-210 | S | 28 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:78, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97320, lon:-89.649796, lat:21.1985}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-380, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6000.0, importe_modificado:6000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102349909 | Proyecto de inversión | 22000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22000.0, modificado:22000.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MARTIRES DE CHICAGO, CCT 31DPR0973Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-558 | S | 73 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE 31 NO. 163 CP.97935, lon:-89.666085, lat:21.28293}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-380, contratista:CEGA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22000.0, importe_modificado:22000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102349910 | Proyecto de inversión | 24701.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24701.04, modificado:24701.04}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCEDALIA GARCIA AGUILAR, CCT 31DPR2099D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-559 | S | 249 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 39 NO. 810 COLONIA LAS TORRES II DE CIUDAD CAUCEL CP.97314, lon:-89.715314, lat:21.004827}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 24701.04 | 24701.04 | 24701.04 | 24701.04 | 24701.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-MANT-DIRECTA-381, contratista:COMPAÑÍA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:24701.04, importe_modificado:24701.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102349911 | Proyecto de inversión | 40604.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40604.83, modificado:40604.83}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA OMAR GUADALUPE LARA NOVELO, CCT 31DPR2080F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-560 | S | 188 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 42 NO. 315 COLONIA CROC CP.97370, lon:-89.566739, lat:20.933541}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 40604.83 | 40604.83 | 40604.83 | 40604.83 | 40604.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-382, contratista:DAVID VADO ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:40604.83, importe_modificado:40604.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350082 | Proyecto de inversión | 27323.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27323.8, modificado:27323.8}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 55, CCT 31DST0055E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-355 | S | 109 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 23 S/N COLONIA LINDAVISTA (CHENKÚ) CP.97302, lon:-89.659509, lat:21.010592}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 27323.8 | 27323.8 | 27323.8 | 27323.8 | 27323.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-370, contratista:CARLOS ARFAXAD ESCALANTE ARANA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:27323.8, importe_modificado:27323.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102348822 | Proyecto de inversión | 16744.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16744.63, modificado:16744.63}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ICHCAANSIHO, CCT 31DJN0210E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-606 | S | 46 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 132-A COLONIA EL PORVENIR CP.97226 , lon:-89.665193, lat:20.994878}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 16744.63 | 16744.63 | 16744.63 | 16744.63 | 16744.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-23-MANT-DIRECTA-391, contratista:CADENA FERRETERA LUVIC S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16744.63, importe_modificado:16744.63}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350782 | Proyecto de inversión | 25619.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25619.66, modificado:25619.66}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CUAUHTEMOC, CCT 31DJN0035P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE RÍO LAGARTOS | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-376 | S | 36 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE 21 NO. 121 CP.97721, lon:-88.160073, lat:21.595063}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 25619.66 | 25619.66 | 25619.66 | 25619.66 | 25619.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(P) IDE-23-MANT-DIRECTA-371, contratista:CHRISTOPHER NAAL LOPE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25619.66, importe_modificado:25619.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350783 | Proyecto de inversión | 5820.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5820.61, modificado:5820.61}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31DPB2019A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-377 | S | 92 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 78 S/N COLONIA SANTA RITA CP.97700, lon:-88.166497, lat:21.156739}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 5820.61 | 5820.61 | 5820.61 | 5820.61 | 5820.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Q) IDE-23-MANT-DIRECTA-371, contratista:CHRISTOPHER NAAL LOPE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5820.61, importe_modificado:5820.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350784 | Proyecto de inversión | 24104.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24104.59, modificado:24104.59}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, CCT 31DPR0768Q, EN LA LOCALIDAD DE DZONOT AKÉ Y EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-378 | S | 24 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:17, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97710, lon:-87.934549, lat:21.237885}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 24104.59 | 24104.59 | 24104.59 | 24104.59 | 24104.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(R) IDE-23-MANT-DIRECTA-371, contratista:CHRISTOPHER NAAL LOPE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:24104.59, importe_modificado:24104.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350785 | Proyecto de inversión | 227514.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227514.51, modificado:227514.51}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR VICTOR MANUEL CERVERA PACHECO, CCT 31DCC2016Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-379 | S | 48 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 29 S/N COLONIA SANTA RITA CP.97700, lon:-88.165025, lat:21.156809}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 227514.51 | 227514.51 | 227514.51 | 227514.51 | 227514.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(S) IDE-23-MANT-DIRECTA-371, contratista:CHRISTOPHER NAAL LOPE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:227514.51, importe_modificado:227514.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350786 | Proyecto de inversión | 7602.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7602.52, modificado:7602.52}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN RIVERO GUTIERREZ, CCT 31DJN0164J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-380 | S | 89 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 35 NO. 375 COLONIA 8 CALLES CP.97700, lon:-88.145181, lat:21.151887}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 7602.52 | 7602.52 | 7602.52 | 7602.52 | 7602.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(T) IDE-23-MANT-DIRECTA-371, contratista:CHRISTOPHER NAAL LOPE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7602.52, importe_modificado:7602.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350787 | Proyecto de inversión | 17372.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17372.53, modificado:17372.53}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MAURO MONFORTE MENA, CCT 31DPR0524V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SUCILÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-257 | S | 95 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE 13 S/N CP.97630, lon:-88.31382, lat:21.161163}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 17372.53 | 17372.53 | 17372.53 | 17372.53 | 17372.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(U) IDE-23-MANT-DIRECTA-371, contratista:CHRISTOPHER NAAL LOPE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17372.53, importe_modificado:17372.53}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350788 | Proyecto de inversión | 7283.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7283.73, modificado:7283.73}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN CRISOSTOMO CANO Y CANO, CCT 31DPR0638X, EN LA LOCALIDAD DE SAN MANUEL KILÓMETRO ONCE Y EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-381 | S | 18 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:218, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97620, lon:-87.674599, lat:21.121486}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 7283.73 | 7283.73 | 7283.73 | 7283.73 | 7283.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(V) IDE-23-MANT-DIRECTA-371, contratista:CHRISTOPHER NAAL LOPE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7283.73, importe_modificado:7283.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350789 | Proyecto de inversión | 32117.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32117.58, modificado:32117.58}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROO, CCT 31DPR0470H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CALOTMUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-382 | S | 48 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 20 S/N CP.97983, lon:-88.17806, lat:21.014778}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 32117.58 | 32117.58 | 32117.58 | 32117.58 | 32117.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(W) IDE-23-MANT-DIRECTA-371, contratista:CHRISTOPHER NAAL LOPE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:32117.58, importe_modificado:32117.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350791 | Proyecto de inversión | 45164.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45164.69, modificado:45164.69}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA GONZALO GUERRERO, CCT 31ETV0049G, EN LA LOCALIDAD DE CENOTE YALSIHÓN BUENA FE Y EL MUNICIPIO DE PANABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-384 | S | 17 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:6, direccion:CALLE CARRETERA PANABA-YALSIHON S/N CP.97795, lon:-88.503234, lat:21.41036}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 45164.69 | 45164.69 | 45164.69 | 45164.69 | 45164.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Y) IDE-23-MANT-DIRECTA-371, contratista:CHRISTOPHER NAAL LOPE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:45164.69, importe_modificado:45164.69}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350792 | Proyecto de inversión | 26853.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26853.48, modificado:26853.48}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN FRANCISCO MOLINA SOLIS, CCT 31DPR1675H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PANABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-385 | S | 133 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 20 NO. 84 CP.97610, lon:-88.269677, lat:21.301547}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 26853.48 | 26853.48 | 26853.48 | 26853.48 | 26853.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Z) IDE-23-MANT-DIRECTA-371, contratista:CHRISTOPHER NAAL LOPE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:26853.48, importe_modificado:26853.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350794 | Proyecto de inversión | 24501.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24501.84, modificado:24501.84}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ALFREDO BARRERA MARIN, CCT 31ETV0103K, EN LA LOCALIDAD DE POCOBOCH Y EL MUNICIPIO DE CALOTMUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-387 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:6, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97745, lon:-88.117764, lat:20.974976}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 24501.84 | 24501.84 | 24501.84 | 24501.84 | 24501.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(AB) IDE-23-MANT-DIRECTA-371, contratista:CHRISTOPHER NAAL LOPE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:24501.84, importe_modificado:24501.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350795 | Proyecto de inversión | 7283.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7283.73, modificado:7283.73}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR OTILIA LOPEZ, CCT 31DJN0203V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-388 | S | 72 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 47-B S/N COLONIA LA HUAYITA CP.97700, lon:-88.139798, lat:21.14696}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 7283.73 | 7283.73 | 7283.73 | 7283.73 | 7283.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(AC) IDE-23-MANT-DIRECTA-371, contratista:CHRISTOPHER NAAL LOPE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7283.73, importe_modificado:7283.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350796 | Proyecto de inversión | 38126.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38126.59, modificado:38126.59}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN, CCT 31DPR0174G, EN LA LOCALIDAD DE LOCHÉ Y EL MUNICIPIO DE PANABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-254 | S | 82 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:2, direccion:CALLE 12 S/N CP.97610, lon:-88.147292, lat:21.386216}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 38126.59 | 38126.59 | 38126.59 | 38126.59 | 38126.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(AD) IDE-23-MANT-DIRECTA-371, contratista:CHRISTOPHER NAAL LOPE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:38126.59, importe_modificado:38126.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350798 | Proyecto de inversión | 22505.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22505.23, modificado:22505.23}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ARTEMIO ALPIZAR RUZ, CCT 31ETV0095S, EN LA LOCALIDAD DE EL EDÉN (YAXIC) Y EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-390 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:23, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97793, lon:-87.67645, lat:21.4631}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 22505.23 | 22505.23 | 22505.23 | 22505.23 | 22505.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(AF) IDE-23-MANT-DIRECTA-371, contratista:CHRISTOPHER NAAL LOPE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22505.23, importe_modificado:22505.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350799 | Proyecto de inversión | 23679.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23679.25, modificado:23679.25}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA MIGUEL BARRERA PALMERO, CCT 31EES0028O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-261 | S | 295 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 50 NO. 333 COLONIA SANTA MARIA CP.97700, lon:-88.151251, lat:21.15528}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 23679.25 | 23679.25 | 23679.25 | 23679.25 | 23679.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(AG) IDE-23-MANT-DIRECTA-371, contratista:CHRISTOPHER NAAL LOPE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23679.25, importe_modificado:23679.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350800 | Proyecto de inversión | 35246.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35246.09, modificado:35246.09}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON, CCT 31DPR0744G, EN LA LOCALIDAD DE EUÁN Y EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-391 | S | 47 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97474, lon:-89.34168, lat:20.998286}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 35246.09 | 35246.09 | 35246.09 | 35246.09 | 35246.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-368, contratista:DAVID VADO ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:35246.09, importe_modificado:35246.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350802 | Proyecto de inversión | 10341.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10341.63, modificado:10341.63}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR BERTHA VON GLUMER, CCT 31DJN0005V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TAHMEK | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-393 | S | 33 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE 21 NO. 108 CP.97490, lon:-89.256079, lat:20.874787}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 10341.63 | 10341.63 | 10341.63 | 10341.63 | 10341.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-368, contratista:DAVID VADO ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10341.63, importe_modificado:10341.63}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350803 | Proyecto de inversión | 42238.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42238.78, modificado:42238.78}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE C PENICHE FAJARDO, CCT 31DPR0932Z, EN LA LOCALIDAD DE TICOPÓ Y EL MUNICIPIO DE ACANCEH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-394 | S | 92 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:11, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97935, lon:-89.439394, lat:20.888541}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 42238.78 | 42238.78 | 42238.78 | 42238.78 | 42238.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-368, contratista:DAVID VADO ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:42238.78, importe_modificado:42238.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350804 | Proyecto de inversión | 31135.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31135.04, modificado:31135.04}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ, CCT 31DPR0160D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SEYÉ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-395 | S | 13 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 21A S/N COLONIA SAN ANTONIO CP.97570, lon:-89.376705, lat:20.847053}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 31135.04 | 31135.04 | 31135.04 | 31135.04 | 31135.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-368, contratista:DAVID VADO ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:31135.04, importe_modificado:31135.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350774 | Proyecto de inversión | 21868.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21868.71, modificado:21868.71}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, CCT 31DPR0297Q, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA Y ANEXAS Y EL MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-370 | S | 41 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:66, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N COLONIA SANTA ROSA Y ANEXAS CP.97713, lon:-87.746681, lat:21.311354}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 21868.71 | 21868.71 | 21868.71 | 21868.71 | 21868.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-371, contratista:CHRISTOPHER NAAL LOPE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21868.71, importe_modificado:21868.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350806 | Proyecto de inversión | 30926.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30926.25, modificado:30926.25}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARIANO ESCOBEDO, CCT 31DJN0132R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXPÉHUAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-305 | S | 60 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:CALLE 18 NO. 24 CP.97386, lon:-89.44055, lat:20.979546}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 30926.25 | 30926.25 | 30926.25 | 30926.25 | 30926.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-368, contratista:DAVID VADO ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:30926.25, importe_modificado:30926.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350807 | Proyecto de inversión | 23287.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23287.02, modificado:23287.02}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR KUKUL CAN, CCT 31DCC0234Z, EN LA LOCALIDAD DE HOLACTÚN Y EL MUNICIPIO DE SEYÉ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-292 | S | 13 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:46, direccion: DOMICILIO CONOCIDO CP.97573 , lon:-89.35714, lat:20.85057}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 23287.02 | 23287.02 | 23287.02 | 23287.02 | 23287.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-368, contratista:DAVID VADO ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23287.02, importe_modificado:23287.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350808 | Proyecto de inversión | 43868.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43868.88, modificado:43868.88}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR GREGORIO TORRES QUINTERO, CCT 31EJN0081Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-397 | S | 60 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 63 S/N COLONIA SAN CAMILO CP.97744, lon:-89.560055, lat:20.96438}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 43868.88 | 43868.88 | 43868.88 | 43868.88 | 43868.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-368, contratista:DAVID VADO ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:43868.88, importe_modificado:43868.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350809 | Proyecto de inversión | 41062.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41062.7, modificado:41062.7}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA PRESIDENTE CARDENAS, CCT 31ESN0012V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-398 | S | 25 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 21 NO. 202 CP.97370, lon:-89.558199, lat:20.934673}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 41062.7 | 41062.7 | 41062.7 | 41062.7 | 41062.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-368, contratista:DAVID VADO ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:41062.7, importe_modificado:41062.7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350810 | Proyecto de inversión | 53750.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53750.83, modificado:53750.83}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO, CCT 31DPR0121B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TZUCACAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-217 | S | 159 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 23 NO. 79 CP.97824, lon:-89.046254, lat:20.076239}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 53750.83 | 53750.83 | 53750.83 | 53750.83 | 53750.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-23-MANT-DIRECTA-368, contratista:DAVID VADO ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:53750.83, importe_modificado:53750.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102349923 | Proyecto de inversión | 168082.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168082.42, modificado:168082.42}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 65, CCT 31DST2010W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TZUCACAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-57 | S | 55 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 53 S/N COLONIA CENTRO CP.97793, lon:-89.051212, lat:20.061372}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 168082.42 | 168082.42 | 168082.42 | 168082.42 | 168082.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-369, contratista:ITALIA CARIBE SERVICIOS INMOBILIARIOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:168082.42, importe_modificado:168082.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102349924 | Proyecto de inversión | 55223.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55223.39, modificado:55223.39}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DPR0596O, EN LA LOCALIDAD DE XOY Y EL MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-569 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:48, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97932, lon:-88.971239, lat:20.1237}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 55223.39 | 55223.39 | 55223.39 | 55223.39 | 55223.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-369, contratista:ITALIA CARIBE SERVICIOS INMOBILIARIOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:55223.39, importe_modificado:55223.39}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102349938 | Proyecto de inversión | 24321.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24321.13, modificado:24321.13}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTICIA SOCIAL, CCT 31DPR0271I, EN LA LOCALIDAD DE JUSTICIA SOCIAL Y EL MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-342 | S | 9 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:60, direccion:CALLE 16 S/N CP.97930, lon:-88.860814, lat:19.928887}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 24321.13 | 24321.13 | 24321.13 | 24321.13 | 24321.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-385, contratista:IVAN EDUARDO ESPINOSA SANCHEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:24321.13, importe_modificado:24321.13}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102349939 | Proyecto de inversión | 151885.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151885.48, modificado:151885.48}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE, CCT 31DPB2003Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TAHDZIÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-573 | S | 180 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 13 S/N CP.97527, lon:-88.947306, lat:20.203171}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 151885.48 | 151885.48 | 151885.48 | 151885.48 | 151885.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-385, contratista:IVAN EDUARDO ESPINOSA SANCHEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:151885.48, importe_modificado:151885.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102349940 | Proyecto de inversión | 82994.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82994.98, modificado:82994.98}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL ALCALA MARTIN, CCT 31EPR0170J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TZUCACAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-583 | S | 130 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 30 NO. 100 CP.97960, lon:-89.050102, lat:20.07116}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 82994.98 | 82994.98 | 82994.98 | 82994.98 | 82994.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-385, contratista:IVAN EDUARDO ESPINOSA SANCHEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:82994.98, importe_modificado:82994.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102349941 | Proyecto de inversión | 42836.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42836.05, modificado:42836.05}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC, CCT 31DPR0574C, EN LA LOCALIDAD DE YAXCOPIL Y EL MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-584 | S | 34 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:37, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97937, lon:-88.911196, lat:20.6748}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 42836.05 | 42836.05 | 42836.05 | 42836.05 | 42836.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-385, contratista:IVAN EDUARDO ESPINOSA SANCHEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:42836.05, importe_modificado:42836.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102349948 | Proyecto de inversión | 58860.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58860.28, modificado:58860.28}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC, CCT 31DPR0607D, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO Y EL MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-590 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:17, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97760, lon:-88.218519, lat:20.352696}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 58860.28 | 58860.28 | 58860.28 | 58860.28 | 58860.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-386, contratista:IVONNE ADRIANA RUIZ HERNANDEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:58860.28, importe_modificado:58860.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102349949 | Proyecto de inversión | 11901.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11901.57, modificado:11901.57}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA DAVID VIVAS ROMERO, CCT 31EPR0200N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-237 | S | 180 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 44 NO. 324 COLONIA 8 CALLES CP.97700, lon:-88.144972, lat:21.151878}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 11901.57 | 11901.57 | 11901.57 | 11901.57 | 11901.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-MANT-DIRECTA-387, contratista:JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11901.57, importe_modificado:11901.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102349952 | Proyecto de inversión | 191478.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191478.61, modificado:191478.61}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE MARIA VELAZQUEZ, CCT 31EPR0081Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-589 | S | 90 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 64 NO. 550 COLONIA CENTRO CP.97980, lon:-89.627131, lat:20.961026}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 191478.61 | 191478.61 | 191478.61 | 191478.61 | 191478.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-388, contratista:JR DISEÑO INTEGRAL DE PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:191478.61, importe_modificado:191478.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102349953 | Proyecto de inversión | 85884.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85884.28, modificado:85884.28}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR EMILIANO ZAPATA, CCT 31DJN0054D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE BUCTZOTZ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-593 | S | 87 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 22 S/N CP.97776, lon:-88.793966, lat:21.206925}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 85884.28 | 85884.28 | 85884.28 | 85884.28 | 85884.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-389, contratista:KARLA PATRICIA CAAMAL CHAN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:85884.28, importe_modificado:85884.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102349954 | Proyecto de inversión | 73176.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73176.15, modificado:73176.15}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUVENTINO ROSAS, CCT 31DJN0156A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-594 | S | 29 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 28 NO. 103 CP.97929, lon:-89.049689, lat:21.245311}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 73176.15 | 73176.15 | 73176.15 | 73176.15 | 73176.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-389, contratista:KARLA PATRICIA CAAMAL CHAN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:73176.15, importe_modificado:73176.15}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102349957 | Proyecto de inversión | 55632.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55632.42, modificado:55632.42}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO PEON, CCT 31DPR0620Y, EN LA LOCALIDAD DE CHACMAY Y EL MUNICIPIO DE DZONCAUICH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-596 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97646, lon:-88.89868, lat:21.52355}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 55632.42 | 55632.42 | 55632.42 | 55632.42 | 55632.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-389, contratista:KARLA PATRICIA CAAMAL CHAN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:55632.42, importe_modificado:55632.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102349958 | Proyecto de inversión | 90218.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90218.22, modificado:90218.22}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA CHICHEN ITZA, CCT 31ETV0175D, EN LA LOCALIDAD DE TIMUL Y EL MUNICIPIO DE MOTUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-597 | S | 20 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97346, lon:-89.38542, lat:21.19564}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 90218.22 | 90218.22 | 90218.22 | 90218.22 | 90218.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-389, contratista:KARLA PATRICIA CAAMAL CHAN, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:90218.22, importe_modificado:90218.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350811 | Proyecto de inversión | 220156.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220156.33, modificado:220156.33}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 14, CCT 31DST0014E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-399 | S | 42 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 28 CARRETERA PETO-DZIUCHE KILOMETRO 3 S/N CP.97930, lon:-88.916963, lat:20.099038}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 220156.33 | 220156.33 | 220156.33 | 220156.33 | 220156.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-23-MANT-DIRECTA-368, contratista:DAVID VADO ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:220156.33, importe_modificado:220156.33}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350812 | Proyecto de inversión | 56473.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56473.87, modificado:56473.87}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 26, CCT 31EML0013B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-374 | S | 27 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 46 S/N COLONIA ESPERANZA CP.97930, lon:-88.931983, lat:20.127534}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 56473.87 | 56473.87 | 56473.87 | 56473.87 | 56473.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-23-MANT-DIRECTA-368, contratista:DAVID VADO ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:56473.87, importe_modificado:56473.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350813 | Proyecto de inversión | 39542.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39542.9, modificado:39542.9}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE, CCT 31DPB2003Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TAHDZIÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-400 | S | 180 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 13 S/N CP.97527, lon:-88.947306, lat:20.203171}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 39542.9 | 39542.9 | 39542.9 | 39542.9 | 39542.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-23-MANT-DIRECTA-368, contratista:DAVID VADO ALONZO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:39542.9, importe_modificado:39542.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350814 | Proyecto de inversión | 60924.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60924.79, modificado:60924.79}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR NICOLAS BRAVO, CCT 31DCC0060Z, EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL Y EL MUNICIPIO DE MAXCANÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-401 | S | 36 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:96, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N COLONIA SAN RAFAEL CP.97806, lon:-90.157239, lat:20.7564}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 60924.79 | 60924.79 | 60924.79 | 60924.79 | 60924.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-372, contratista:FEPSA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:60924.79, importe_modificado:60924.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350815 | Proyecto de inversión | 43446.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43446.83, modificado:43446.83}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR NIÑOS HEROES, CCT 31DCC0055N, EN LA LOCALIDAD DE CHAN CHOCHOLÁ (SANTA EDUVIGES CHAN CHOCHOLÁ) Y EL MUNICIPIO DE MAXCANÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-402 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:4, direccion: DOMICILIO CONOCIDO CP.97803 , lon:-90.039401, lat:20.523612}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 43446.83 | 43446.83 | 43446.83 | 43446.83 | 43446.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-372, contratista:FEPSA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:43446.83, importe_modificado:43446.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350816 | Proyecto de inversión | 36169.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36169.46, modificado:36169.46}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS MOGUEL, CCT 31DPR0850Q, EN LA LOCALIDAD DE UAYALCEH Y EL MUNICIPIO DE ABALÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-403 | S | 150 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97983, lon:-89.593743, lat:20.69517}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 36169.46 | 36169.46 | 36169.46 | 36169.46 | 36169.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-372, contratista:FEPSA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:36169.46, importe_modificado:36169.46}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350817 | Proyecto de inversión | 37568.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37568.06, modificado:37568.06}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DCC0059J, EN LA LOCALIDAD DE PARAÍSO Y EL MUNICIPIO DE MAXCANÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-404 | S | 13 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:60, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97804, lon:-90.115622, lat:20.674142}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 37568.06 | 37568.06 | 37568.06 | 37568.06 | 37568.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-372, contratista:FEPSA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:37568.06, importe_modificado:37568.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350818 | Proyecto de inversión | 22010.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22010.28, modificado:22010.28}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DPR0717J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHÓ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-405 | S | 164 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 17 NO. 91 CP.97756, lon:-90.077885, lat:20.480322}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 22010.28 | 22010.28 | 22010.28 | 22010.28 | 22010.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-372, contratista:FEPSA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22010.28, importe_modificado:22010.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350819 | Proyecto de inversión | 27603.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27603.59, modificado:27603.59}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RENE TORRES CASTILLO, CCT 31DPR0538Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAXCANÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-406 | S | 47 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 16 NO. 82 CP.97800, lon:-89.996618, lat:20.583751}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 27603.59 | 27603.59 | 27603.59 | 27603.59 | 27603.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-372, contratista:FEPSA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:27603.59, importe_modificado:27603.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350820 | Proyecto de inversión | 23111.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23111.54, modificado:23111.54}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR EMILIANO ZAPATA, CCT 31DCC0030E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OPICHÉN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-407 | S | 105 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE 18 S/N CP.97813, lon:-89.855126, lat:20.553365}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 23111.54 | 23111.54 | 23111.54 | 23111.54 | 23111.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-372, contratista:FEPSA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23111.54, importe_modificado:23111.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350822 | Proyecto de inversión | 78071.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78071.93, modificado:78071.93}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR U' NAJIL U XOOK, CCT 31DJN2027U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-409 | S | 47 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 25 S/N COLONIA DE GUADALUPE CP.97816, lon:-89.829831, lat:20.747851}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 78071.93 | 78071.93 | 78071.93 | 78071.93 | 78071.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-372, contratista:FEPSA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:78071.93, importe_modificado:78071.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350823 | Proyecto de inversión | 55546.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55546.95, modificado:55546.95}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CCT 31DPR0687F, EN LA LOCALIDAD DE CHAN CHOCHOLÁ (SANTA EDUVIGES CHAN CHOCHOLÁ) Y EL MUNICIPIO DE MAXCANÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-410 | S | 27 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97770, lon:-90.37698, lat:20.523743}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 55546.95 | 55546.95 | 55546.95 | 55546.95 | 55546.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-372, contratista:FEPSA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:55546.95, importe_modificado:55546.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350825 | Proyecto de inversión | 12491.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12491.87, modificado:12491.87}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA PLAN DE AYALA, CCT 31ETV0142M, EN LA LOCALIDAD DE CHICÁN Y EL MUNICIPIO DE TIXMEHUAC | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-412 | S | 24 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97953, lon:-89.153921, lat:20.33854}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 12491.87 | 12491.87 | 12491.87 | 12491.87 | 12491.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-373, contratista:FREDDY AMILCAR MORENO LEON, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12491.87, importe_modificado:12491.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350826 | Proyecto de inversión | 46476.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46476.75, modificado:46476.75}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA, CCT 31DES0014M, EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-349 | S | 341 | 322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 42 NORTE S/N COLONIA LAZARO CARDENAS CP.97970, lon:-89.277182, lat:20.210323}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 46476.75 | 46476.75 | 46476.75 | 46476.75 | 46476.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-373, contratista:FREDDY AMILCAR MORENO LEON, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46476.75, importe_modificado:46476.75}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350827 | Proyecto de inversión | 36069.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36069.46, modificado:36069.46}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR PONCIANO ARRIAGA, CCT 31DCC0048D, EN LA LOCALIDAD DE XOHUAYÁN Y EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-413 | S | 51 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:13, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97883, lon:-89.38364, lat:20.187873}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 36069.46 | 36069.46 | 36069.46 | 36069.46 | 36069.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-373, contratista:FREDDY AMILCAR MORENO LEON, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:36069.46, importe_modificado:36069.46}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350829 | Proyecto de inversión | 14970.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14970.45, modificado:14970.45}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA MARIANO AZUELA, CCT 31ETV0128T, EN LA LOCALIDAD DE XUL Y EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-414 | S | 51 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:14, direccion:CALLE 10 S/N CP.97784, lon:-89.463519, lat:20.095972}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 14970.45 | 14970.45 | 14970.45 | 14970.45 | 14970.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-373, contratista:FREDDY AMILCAR MORENO LEON, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14970.45, importe_modificado:14970.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350830 | Proyecto de inversión | 14414.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14414.3, modificado:14414.3}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR IN YAAX T'AAN, CCT 31DIN2091F, EN LA LOCALIDAD DE CANEK Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-143 | S | 9 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97977, lon:-89.329771, lat:20.233}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 14414.3 | 14414.3 | 14414.3 | 14414.3 | 14414.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-373, contratista:FREDDY AMILCAR MORENO LEON, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14414.3, importe_modificado:14414.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350831 | Proyecto de inversión | 16762.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16762.68, modificado:16762.68}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CHILAM BALAM, CCT 31DIN2021K, EN LA LOCALIDAD DE XOHUAYÁN Y EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-415 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:13, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97883, lon:-89.38467, lat:20.187229}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 16762.68 | 16762.68 | 16762.68 | 16762.68 | 16762.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-373, contratista:FREDDY AMILCAR MORENO LEON, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16762.68, importe_modificado:16762.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102343635 | Proyecto de inversión | 791749.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:791749.25, modificado:791499.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN TZUCACAB LOCALIDAD POLHUACXIL ASENTAMIENTO POLHUACZIL - 13001 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzucacab | 13001 | S | 75 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:25, direccion:CALLE SIN NUMERO PUEBLO POLHUACZIL, 97964 POLHUACXIL, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NUMERO Y CALLE SIN NUMERO, CALLE SIN NUMERO EL PROYECTO SE UBICA EN EL CENTRO DEL POBLADO, lon:-88.99609923, lat:19.89674294}} | 2024-03-11 | 2024-04-11 | 791499.78 | 791499.78 | 791499.78 | 791499.78 | 791499.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISMUN-TZUCACAB-YUC/2024-02, contratista:FENDY PALOMA CARRILLO UH, convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:3957498.86, importe_modificado:3957498.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:204.0}} | {2343635/proyecto_INICIO, 2343635/proyecto_PROCESO, 2343635/proyecto_INICIO, 2343635/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102349964 | Proyecto de inversión | 22324.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22324.77, modificado:22324.77}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CCT 31DPR0695O, EN LA LOCALIDAD DE CHEUMÁN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-602 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:81, direccion:CALLE 20 S/N CP.97734, lon:-89.707117, lat:21.066976}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 22324.77 | 22324.77 | 22324.77 | 22324.77 | 22324.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-391, contratista:CADENA FERRETERA LUVIC S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22324.77, importe_modificado:22324.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102349965 | Proyecto de inversión | 85592.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85592.44, modificado:85592.44}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA LAURO AGUIRRE, CCT 31DPB0294S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-581 | S | 76 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 59 S/N CP.97930, lon:-88.917364, lat:20.111007}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 85592.44 | 85592.44 | 85592.44 | 85592.44 | 85592.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-391, contratista:CADENA FERRETERA LUVIC S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:85592.44, importe_modificado:85592.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102349966 | Proyecto de inversión | 45090.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45090.57, modificado:45090.57}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA 15 DE MAYO, CCT 31DPR2044A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-394 | S | 167 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 5-H S/N COLONIA JUAN PABLO II (SECCION TULIPANES) CP.97246, lon:-89.679384, lat:20.982533}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 45090.57 | 45090.57 | 45090.57 | 45090.57 | 45090.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-391, contratista:CADENA FERRETERA LUVIC S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:45090.57, importe_modificado:45090.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102349969 | Proyecto de inversión | 59010.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59010.34, modificado:59010.34}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA SIMON BOLIVAR, CCT 31ETV0064Z, EN LA LOCALIDAD DE XALAÚ (X-ALAU) Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-433 | S | 100 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:62, direccion:CALLE 14 S/N CP.97773, lon:-88.008658, lat:20.671813}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 59010.34 | 59010.34 | 59010.34 | 59010.34 | 59010.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-391, contratista:CADENA FERRETERA LUVIC S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:59010.34, importe_modificado:59010.34}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102349970 | Proyecto de inversión | 22774.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22774.87, modificado:22774.87}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, CCT 31DJN2015P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-604 | S | 69 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 56 S/N COLONIA NUEVO SAN JOSE CP.97299, lon:-89.625188, lat:20.914108}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 22774.87 | 22774.87 | 22774.87 | 22774.87 | 22774.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-391, contratista:CADENA FERRETERA LUVIC S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22774.87, importe_modificado:22774.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102349971 | Proyecto de inversión | 24823.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24823.55, modificado:24823.55}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31DCC0187E, EN LA LOCALIDAD DE X-CATZÍN (CATZÍN) Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-605 | S | 53 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97773, lon:-87.866332, lat:20.716683}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 24823.55 | 24823.55 | 24823.55 | 24823.55 | 24823.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-391, contratista:CADENA FERRETERA LUVIC S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:24823.55, importe_modificado:24823.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102349974 | Proyecto de inversión | 32377.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32377.9, modificado:32377.9}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA MANUEL ACUÑA, CCT 31ETV0051V, EN LA LOCALIDAD DE XUILUB Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-532 | S | 18 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:182, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97787, lon:-88.03191, lat:20.4132}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 32377.9 | 32377.9 | 32377.9 | 32377.9 | 32377.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-23-MANT-DIRECTA-391, contratista:CADENA FERRETERA LUVIC S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:32377.9, importe_modificado:32377.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102349975 | Proyecto de inversión | 74882.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74882.86, modificado:74882.86}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ANTONIO MEDIZ BOLIO, CCT 31DCC0179W, EN LA LOCALIDAD DE XOCÉN Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-607 | S | 61 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:174, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97785, lon:-88.162187, lat:20.59714}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 74882.86 | 74882.86 | 74882.86 | 74882.86 | 74882.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-23-MANT-DIRECTA-391, contratista:CADENA FERRETERA LUVIC S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:74882.86, importe_modificado:74882.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102349976 | Proyecto de inversión | 13937.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13937.72, modificado:13937.72}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA LUIS ALVAREZ BARRET, CCT 31ETV0034E, EN LA LOCALIDAD DE DZITYÁ Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-231 | S | 32 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:88, direccion:CALLE 16 S/N CP.97784, lon:-89.67624, lat:21.055355}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 13937.72 | 13937.72 | 13937.72 | 13937.72 | 13937.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-23-MANT-DIRECTA-391, contratista:CADENA FERRETERA LUVIC S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13937.72, importe_modificado:13937.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102349977 | Proyecto de inversión | 44580.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44580.96, modificado:44580.96}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA HECTOR VICTORIA AGUILAR, CCT 31EES0106B, EN LA LOCALIDAD DE YALCOBÁ Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-608 | S | 76 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:188, direccion:CALLE 5 S/N CP.97780, lon:-88.043299, lat:20.789064}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 44580.96 | 44580.96 | 44580.96 | 44580.96 | 44580.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(P) IDE-23-MANT-DIRECTA-391, contratista:CADENA FERRETERA LUVIC S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44580.96, importe_modificado:44580.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102349980 | Proyecto de inversión | 36481.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36481.92, modificado:36481.92}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ELIGIO MARIA ANCONA Y CASTILLO, CCT 31ETV0098P, EN LA LOCALIDAD DE HUNTOCHAC Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-610 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:18, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97983, lon:-89.533, lat:19.86976}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 36481.92 | 36481.92 | 36481.92 | 36481.92 | 36481.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-392, contratista:SILVIA SAJHIA SALOMON LOPEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:36481.92, importe_modificado:36481.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102349982 | Proyecto de inversión | 90937.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90937.54, modificado:90937.54}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 17, CCT 31EML0005T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-66 | S | 32 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 18 S/N COLONIA DE GUADALUPE CP.97860, lon:-89.528524, lat:20.406877}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 90937.54 | 90937.54 | 90937.54 | 90937.54 | 90937.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-392, contratista:SILVIA SAJHIA SALOMON LOPEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:90937.54, importe_modificado:90937.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102349986 | Proyecto de inversión | 44135.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44135.55, modificado:44135.55}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ADRIANA VADILLO RIVAS, CCT 31DPR0176E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-612 | S | 135 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 45 NO. 238 COLONIA MAYAPAN CP.97970, lon:-89.589664, lat:20.97562}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 44135.55 | 44135.55 | 44135.55 | 44135.55 | 44135.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-405, contratista:GRUPO SUROMAR DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44135.55, importe_modificado:44135.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102349988 | Proyecto de inversión | 8152.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8152.33, modificado:8152.33}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA DAVID VIVAS ROMERO, CCT 31DPR0952N, EN LA LOCALIDAD DE SITPACH Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-614 | S | 75 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:79, direccion:CALLE 9 S/N CP.97306, lon:-89.518017, lat:21.027948}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 8152.33 | 8152.33 | 8152.33 | 8152.33 | 8152.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-405, contratista:GRUPO SUROMAR DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8152.33, importe_modificado:8152.33}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102349989 | Proyecto de inversión | 16910.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16910.91, modificado:16910.91}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES, CCT 31EPR0215P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASEMER-23-371 | S | 74 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 10 NO. 219 COLONIA SAN JUAN GRANDE CP.97145, lon:-89.586573, lat:20.989158}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 16910.91 | 16910.91 | 16910.91 | 16910.91 | 16910.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-405, contratista:GRUPO SUROMAR DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16910.91, importe_modificado:16910.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350832 | Proyecto de inversión | 61731.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61731.47, modificado:61731.47}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO, CCT 31DPR0527S, EN LA LOCALIDAD DE KANCAB Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-416 | S | 148 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:10, direccion:CALLE 37 S/N CP.97970, lon:-89.345945, lat:20.194914}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 61731.47 | 61731.47 | 61731.47 | 61731.47 | 61731.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-373, contratista:FREDDY AMILCAR MORENO LEON, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:61731.47, importe_modificado:61731.47}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350833 | Proyecto de inversión | 23919.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23919.39, modificado:23919.39}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO ALLENDE, CCT 31ETV0035D, EN LA LOCALIDAD DE YAXHACHÉN Y EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-417 | S | 52 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:16, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97886, lon:-89.56177, lat:20.05333}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 23919.39 | 23919.39 | 23919.39 | 23919.39 | 23919.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-373, contratista:FREDDY AMILCAR MORENO LEON, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23919.39, importe_modificado:23919.39}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350834 | Proyecto de inversión | 49561.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49561.56, modificado:49561.56}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CCT 31DPB0134E, EN LA LOCALIDAD DE CHAN DZINUP Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-177 | S | 14 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:48, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97983, lon:-89.485979, lat:19.873299}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 49561.56 | 49561.56 | 49561.56 | 49561.56 | 49561.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-373, contratista:FREDDY AMILCAR MORENO LEON, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:49561.56, importe_modificado:49561.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350835 | Proyecto de inversión | 43432 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43432.0, modificado:43432.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, CCT 31DPB0203K, EN LA LOCALIDAD DE HUNTOCHAC Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-178 | S | 14 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:18, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97983, lon:-89.499836, lat:19.86987}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 43432 | 43432 | 43432 | 43432 | 43432 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-23-MANT-DIRECTA-373, contratista:FREDDY AMILCAR MORENO LEON, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:43432.0, importe_modificado:43432.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350836 | Proyecto de inversión | 49903.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49903.92, modificado:49903.92}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 31, CCT 31DST0031V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AKIL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-418 | S | 288 | 279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CARRETERA AKIL-PENCUYUT KILOMETRO 2 S/N CP.97302, lon:-89.332148, lat:20.273048}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 49903.92 | 49903.92 | 49903.92 | 49903.92 | 49903.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-23-MANT-DIRECTA-373, contratista:FREDDY AMILCAR MORENO LEON, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:49903.92, importe_modificado:49903.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350837 | Proyecto de inversión | 25810.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25810.86, modificado:25810.86}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DPB0073H, EN LA LOCALIDAD DE SUDZAL CHICO Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-348 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:207, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97989, lon:-89.13319, lat:19.71225}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 25810.86 | 25810.86 | 25810.86 | 25810.86 | 25810.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-23-MANT-DIRECTA-373, contratista:FREDDY AMILCAR MORENO LEON, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25810.86, importe_modificado:25810.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350838 | Proyecto de inversión | 27952.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27952.2, modificado:27952.2}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA GREGORIO TORRES QUINTERO, CCT 31ETV0181O, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CHEMAX Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-419 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:42, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97774, lon:-87.787517, lat:20.948279}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 27952.2 | 27952.2 | 27952.2 | 27952.2 | 27952.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-374, contratista:JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:27952.2, importe_modificado:27952.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350840 | Proyecto de inversión | 51769.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51769.26, modificado:51769.26}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JULIO RENDON ALCOCER, CCT 31ETV0129S, EN LA LOCALIDAD DE MUCEL Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-421 | S | 37 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:29, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97935, lon:-87.843187, lat:20.89112}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 51769.26 | 51769.26 | 51769.26 | 51769.26 | 51769.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-374, contratista:JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:51769.26, importe_modificado:51769.26}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350841 | Proyecto de inversión | 15914.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15914.57, modificado:15914.57}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CCT 31DES0017J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-422 | S | 175 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE 27B S/N CP.97760, lon:-88.211041, lat:20.628321}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 15914.57 | 15914.57 | 15914.57 | 15914.57 | 15914.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-374, contratista:JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15914.57, importe_modificado:15914.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350842 | Proyecto de inversión | 57559.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57559.51, modificado:57559.51}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA ITURRALDE TRACONIS, CCT 31DPB0130I, EN LA LOCALIDAD DE KANXOC Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-423 | S | 141 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:55, direccion:CALLE 18-A S/N CP.97780, lon:-88.09971, lat:20.616507}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 57559.51 | 57559.51 | 57559.51 | 57559.51 | 57559.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-374, contratista:JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:57559.51, importe_modificado:57559.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350844 | Proyecto de inversión | 49342.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49342.98, modificado:49342.98}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE VASCONCELOS, CCT 31ETV0016P, EN LA LOCALIDAD DE NAHBALAM Y EL MUNICIPIO DE TEMOZÓN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-425 | S | 62 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:30, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97744, lon:-88.011189, lat:20.937642}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 49342.98 | 49342.98 | 49342.98 | 49342.98 | 49342.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-374, contratista:JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:49342.98, importe_modificado:49342.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350845 | Proyecto de inversión | 21738.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21738.88, modificado:21738.88}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR REVOLUCION, CCT 31DCC0203F, EN LA LOCALIDAD DE X-TOHBIL Y EL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-426 | S | 9 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:19, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97382, lon:-88.267863, lat:20.33486}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 21738.88 | 21738.88 | 21738.88 | 21738.88 | 21738.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-374, contratista:JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21738.88, importe_modificado:21738.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350847 | Proyecto de inversión | 40935.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40935.4, modificado:40935.4}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERICO PASSLER, CCT 31ETV0081P, EN LA LOCALIDAD DE XOCEMPICH Y EL MUNICIPIO DE DZITÁS | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-428 | S | 17 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:8, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97666, lon:-88.572131, lat:20.76788}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 40935.4 | 40935.4 | 40935.4 | 40935.4 | 40935.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-374, contratista:JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:40935.4, importe_modificado:40935.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350848 | Proyecto de inversión | 19698.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19698.78, modificado:19698.78}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CCT 31DCC0114M, EN LA LOCALIDAD DE TESOCO Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-429 | S | 37 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:129, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97793, lon:-88.155224, lat:20.721397}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 19698.78 | 19698.78 | 19698.78 | 19698.78 | 19698.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-23-MANT-DIRECTA-374, contratista:JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19698.78, importe_modificado:19698.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350849 | Proyecto de inversión | 6434.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6434.07, modificado:6434.07}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC, CCT 31DPR0607D, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO Y EL MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-430 | S | 44 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:17, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97760, lon:-88.218519, lat:20.352696}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 6434.07 | 6434.07 | 6434.07 | 6434.07 | 6434.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-23-MANT-DIRECTA-374, contratista:JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6434.07, importe_modificado:6434.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350852 | Proyecto de inversión | 6773.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6773.18, modificado:6773.18}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA VENUSTIANO CARRANZA, CCT 31ETV0004K, EN LA LOCALIDAD DE X-CAN Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-236 | S | 105 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:63, direccion:CALLE 20 S/N CP.97953, lon:-87.669201, lat:20.865624}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 6773.18 | 6773.18 | 6773.18 | 6773.18 | 6773.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-23-MANT-DIRECTA-374, contratista:JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6773.18, importe_modificado:6773.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350853 | Proyecto de inversión | 7270.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7270.39, modificado:7270.39}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, CCT 31DPR0541L, EN LA LOCALIDAD DE X-CALAKOOP Y EL MUNICIPIO DE TINUM | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-433 | S | 80 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:12, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97756, lon:-88.527697, lat:20.654259}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 7270.39 | 7270.39 | 7270.39 | 7270.39 | 7270.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(P) IDE-23-MANT-DIRECTA-374, contratista:JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7270.39, importe_modificado:7270.39}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102343270 | Proyecto de inversión | 276942.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:276942.88, modificado:276935.01}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN TZUCACAB LOCALIDAD EL ESCONDIDO ASENTAMIENTO EL ESCONDIDO - 9518 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzucacab | 9518 | S | 81 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:669.78, meta_modificada:669.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:234, direccion:CALLE SIN NUMERO PUEBLO EL ESCONDIDO, 97965 EL ESCONDIDO, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NUMERO Y CALLE SIN NUMERO, CALLE SIN NUMERO SE UBICA EN EL CENTRO DEL POBLADO FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA, lon:-89.04793036, lat:19.78659654}} | 2024-03-11 | 2024-04-11 | 276935.01 | 276935.01 | 276935.01 | 276935.01 | 276935.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISMUN-TZUCACAB-YUC/2024-03, contratista:CHERREZ CONSTRUCCIONES S.DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:2455921.64, importe_modificado:2455921.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:669.78}} | {2343270/proyecto_INICIO, 2343270/proyecto_FIN, 2343270/proyecto_PROCESO, 2343270/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350854 | Proyecto de inversión | 10636.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10636.96, modificado:10636.96}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CCT 31DPR0566U, EN LA LOCALIDAD DE EKBALAM Y EL MUNICIPIO DE TEMOZÓN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-434 | S | 17 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:178, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97743, lon:-88.14596, lat:20.8942}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 10636.96 | 10636.96 | 10636.96 | 10636.96 | 10636.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Q) IDE-23-MANT-DIRECTA-374, contratista:JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10636.96, importe_modificado:10636.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350855 | Proyecto de inversión | 44970.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44970.65, modificado:44970.65}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA MANUEL ACUÑA, CCT 31ETV0051V, EN LA LOCALIDAD DE XUILUB Y EL MUNICIPIO DE VALLADOLID | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-435 | S | 18 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:182, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97787, lon:-88.03191, lat:20.4132}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 44970.65 | 44970.65 | 44970.65 | 44970.65 | 44970.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(R) IDE-23-MANT-DIRECTA-374, contratista:JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:44970.65, importe_modificado:44970.65}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350856 | Proyecto de inversión | 16743.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16743.59, modificado:16743.59}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAELA RODRIGUEZ, CCT 31DPR0212T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-436 | S | 90 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 86-B (AVENIDA ITZAES) NO. 597 COLONIA SAMBULA CP.97250, lon:-89.642092, lat:20.960133}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 16743.59 | 16743.59 | 16743.59 | 16743.59 | 16743.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-375, contratista:JUAN ILDEFONSO SARABIA AKE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16743.59, importe_modificado:16743.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350857 | Proyecto de inversión | 70105.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70105.97, modificado:70105.97}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RODOLFO MENENDEZ DE LA PEÑA, CCT 31DPR1697T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-196 | S | 149 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 49 NO. 571 COLONIA CENTRO CP.97000, lon:-89.635591, lat:20.97689}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 70105.97 | 70105.97 | 70105.97 | 70105.97 | 70105.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-375, contratista:JUAN ILDEFONSO SARABIA AKE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:70105.97, importe_modificado:70105.97}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350858 | Proyecto de inversión | 35470.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35470.1, modificado:35470.1}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE C.R.E.E., CCT 31DML2004I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-182 | S | 48 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 59 S/N COLONIA CENTRO CP.97000, lon:-89.642849, lat:20.972717}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 35470.1 | 35470.1 | 35470.1 | 35470.1 | 35470.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-375, contratista:JUAN ILDEFONSO SARABIA AKE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:35470.1, importe_modificado:35470.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350860 | Proyecto de inversión | 72515.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72515.67, modificado:72515.67}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ANTÓNIA JIMÉNEZ TRAVA, CCT 31DES2021J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-437 | S | 62 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 84-A NO. 485 COLONIA CENTRO CP.97000, lon:-89.638621, lat:20.978561}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 72515.67 | 72515.67 | 72515.67 | 72515.67 | 72515.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-375, contratista:JUAN ILDEFONSO SARABIA AKE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:72515.67, importe_modificado:72515.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350861 | Proyecto de inversión | 74050.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74050.75, modificado:74050.75}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA DAVID VIVAS ROMERO, CCT 31EPR0076E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-438 | S | 154 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 6 NO. 64 COLONIA DOLORES PATRON CP.97070, lon:-89.624706, lat:20.991006}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 74050.75 | 74050.75 | 74050.75 | 74050.75 | 74050.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-375, contratista:JUAN ILDEFONSO SARABIA AKE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:74050.75, importe_modificado:74050.75}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350862 | Proyecto de inversión | 24052.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24052.81, modificado:24052.81}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR BEATRIZ PENICHE BARRERA, CCT 31DJN2070I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-099 | S | 60 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 185 S/N COLONIA SAN MARCOS CIUDAD SUSTENTABLE CP.97395, lon:-89.665669, lat:20.896872}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 24052.81 | 24052.81 | 24052.81 | 24052.81 | 24052.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-376, contratista:MILAGROS MARIBEL GURROLA CHI, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:24052.81, importe_modificado:24052.81}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350864 | Proyecto de inversión | 7226.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7226.38, modificado:7226.38}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR PEDRO MARIA ANAYA, CCT 31DJN0127F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-053 | S | 115 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 70 NO. 572 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH I CP.97290, lon:-89.635434, lat:20.926178}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 7226.38 | 7226.38 | 7226.38 | 7226.38 | 7226.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-376, contratista:MILAGROS MARIBEL GURROLA CHI, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7226.38, importe_modificado:7226.38}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350865 | Proyecto de inversión | 6400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6400.0, modificado:6400.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA, CCT 31DJN0047U, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TZAL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-052 | S | 66 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 16 S/N CP.97315, lon:-89.657453, lat:20.8224}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-376, contratista:MILAGROS MARIBEL GURROLA CHI, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6400.0, importe_modificado:6400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350866 | Proyecto de inversión | 7226.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7226.38, modificado:7226.38}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CHICHEN ITZA, CCT 31DPR2067L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-440 | S | 209 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 34 S/N COLONIA TIXCACAL OPICHEN CP.97394, lon:-89.689734, lat:20.953095}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 7226.38 | 7226.38 | 7226.38 | 7226.38 | 7226.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-376, contratista:MILAGROS MARIBEL GURROLA CHI, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7226.38, importe_modificado:7226.38}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350868 | Proyecto de inversión | 2283.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2283.62, modificado:2283.62}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR KUILMAC YOL CHAN PAL, CCT 31DJN0224H, EN LA LOCALIDAD DE DZUNUNCÁN Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-441 | S | 48 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 19 S/N CP.97315, lon:-89.653703, lat:20.866975}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 2283.62 | 2283.62 | 2283.62 | 2283.62 | 2283.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-376, contratista:MILAGROS MARIBEL GURROLA CHI, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2283.62, importe_modificado:2283.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350869 | Proyecto de inversión | 6700 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6700.0, modificado:6700.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA OMAR GUADALUPE LARA NOVELO, CCT 31DES2013A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-442 | S | 337 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 34 S/N COLONIA TIXCACAL OPICHEN CP.97249, lon:-89.689486, lat:20.951469}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | 6700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-376, contratista:MILAGROS MARIBEL GURROLA CHI, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6700.0, importe_modificado:6700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350871 | Proyecto de inversión | 17245.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17245.58, modificado:17245.58}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MTRA. AMELGA MARIA MOGUEL AGUILAR, CCT 31DPR2095H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-443 | S | 124 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187-G S/N COLONIA SANTA CRUZ PALOMEQUE CP.97315, lon:-89.67078, lat:20.892605}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 17245.58 | 17245.58 | 17245.58 | 17245.58 | 17245.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-376, contratista:MILAGROS MARIBEL GURROLA CHI, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17245.58, importe_modificado:17245.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350872 | Proyecto de inversión | 37825.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37825.2, modificado:37825.2}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DPR2009V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-444 | S | 172 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 63 NO. 127 COLONIA SAN HAROLDO (SAN JOSE TZAL) CP.97370, lon:-89.597239, lat:20.926705}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 37825.2 | 37825.2 | 37825.2 | 37825.2 | 37825.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-23-MANT-DIRECTA-376, contratista:MILAGROS MARIBEL GURROLA CHI, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:37825.2, importe_modificado:37825.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350873 | Proyecto de inversión | 17026.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17026.65, modificado:17026.65}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARGARITA MAZA DE JUAREZ, CCT 31DJN0250F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-439 | S | 31 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 28 S/N COLONIA MANUEL CRESCENCIO REJON CP.97288, lon:-89.667302, lat:20.932566}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 17026.65 | 17026.65 | 17026.65 | 17026.65 | 17026.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-23-MANT-DIRECTA-376, contratista:MILAGROS MARIBEL GURROLA CHI, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17026.65, importe_modificado:17026.65}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350875 | Proyecto de inversión | 26509.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26509.24, modificado:26509.24}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MANUEL GUTIERREZ NAJERA, CCT 31DJN0240Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-070 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 30-A NO. 100 CP.97860, lon:-89.54098, lat:20.407677}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 26509.24 | 26509.24 | 26509.24 | 26509.24 | 26509.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-377, contratista:SAÚL ALBERTO ENRÍQUEZ XOOL, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:26509.24, importe_modificado:26509.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350877 | Proyecto de inversión | 89254.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89254.81, modificado:89254.81}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, CCT 31EPR0159N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-447 | S | 210 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 25 NO. 226 CP.97860, lon:-89.539787, lat:20.396396}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 89254.81 | 89254.81 | 89254.81 | 89254.81 | 89254.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-377, contratista:SAÚL ALBERTO ENRÍQUEZ XOOL, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:89254.81, importe_modificado:89254.81}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350878 | Proyecto de inversión | 23622.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23622.95, modificado:23622.95}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FIDELIO QUINTAL MARTIN, CCT 31DCC2038K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-448 | S | 62 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 25 S/N CP.97880, lon:-89.716334, lat:20.48484}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 23622.95 | 23622.95 | 23622.95 | 23622.95 | 23622.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-377, contratista:SAÚL ALBERTO ENRÍQUEZ XOOL, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23622.95, importe_modificado:23622.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350880 | Proyecto de inversión | 45823.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45823.64, modificado:45823.64}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RODOLFO MENENDEZ DE LA PEÑA, CCT 31EPR0158O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-450 | S | 150 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 30 NO. 214 CP.97860, lon:-89.537855, lat:20.393663}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 45823.64 | 45823.64 | 45823.64 | 45823.64 | 45823.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-377, contratista:SAÚL ALBERTO ENRÍQUEZ XOOL, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:45823.64, importe_modificado:45823.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350881 | Proyecto de inversión | 54034.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54034.42, modificado:54034.42}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO CASO ANDRADE, CCT 31DPR0194U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-451 | S | 169 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 20 S/N COLONIA SAN BERNARDO CP.97840, lon:-89.710248, lat:20.480364}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 54034.42 | 54034.42 | 54034.42 | 54034.42 | 54034.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-377, contratista:SAÚL ALBERTO ENRÍQUEZ XOOL, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:54034.42, importe_modificado:54034.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350882 | Proyecto de inversión | 92093.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92093.5, modificado:92093.5}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31EPR0142N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEABO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-022 | S | 180 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 32 NO. 205 CP.97910, lon:-89.285297, lat:20.400784}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 92093.5 | 92093.5 | 92093.5 | 92093.5 | 92093.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-377, contratista:SAÚL ALBERTO ENRÍQUEZ XOOL, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:92093.5, importe_modificado:92093.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350883 | Proyecto de inversión | 23156.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23156.63, modificado:23156.63}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO N URUETA CARRILLO, CCT 31DPR0226W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-452 | S | 119 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 98 NO. 511 COLONIA SAN LORENZO (ZACATAL) CP.97247, lon:-89.648085, lat:20.968289}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 23156.63 | 23156.63 | 23156.63 | 23156.63 | 23156.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-378, contratista:THAMMY SHARON PEREZ VAZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23156.63, importe_modificado:23156.63}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350884 | Proyecto de inversión | 17546.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17546.23, modificado:17546.23}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31EES0041I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-453 | S | 144 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 5-H S/N COLONIA JUAN PABLO II (SECCION TULIPANES) CP.97246, lon:-89.678733, lat:20.982134}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 17546.23 | 17546.23 | 17546.23 | 17546.23 | 17546.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-378, contratista:THAMMY SHARON PEREZ VAZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17546.23, importe_modificado:17546.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350886 | Proyecto de inversión | 32545.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32545.56, modificado:32545.56}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ELENA TORRES CUELLAR, CCT 31DJN0252D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-455 | S | 41 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 51 S/N COLONIA LOS ALMENDROS CIUDAD CAUCEL CP.97314, lon:-89.698713, lat:20.998715}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 32545.56 | 32545.56 | 32545.56 | 32545.56 | 32545.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-378, contratista:THAMMY SHARON PEREZ VAZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:32545.56, importe_modificado:32545.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350893 | Proyecto de inversión | 21100.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21100.14, modificado:21100.14}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JAIME NUNO, CCT 31DCC0265S, EN LA LOCALIDAD DE ICHMUL Y EL MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-462 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97944, lon:-88.68722, lat:20.162872}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 21100.14 | 21100.14 | 21100.14 | 21100.14 | 21100.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-379, contratista:ZAVEP,S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21100.14, importe_modificado:21100.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350895 | Proyecto de inversión | 57849.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57849.95, modificado:57849.95}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ZAMNA, CCT 31ETV0015Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHANKOM | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-464 | S | 52 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 26 S/N CP.97758, lon:-88.510334, lat:20.565836}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 57849.95 | 57849.95 | 57849.95 | 57849.95 | 57849.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-379, contratista:ZAVEP,S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:57849.95, importe_modificado:57849.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350896 | Proyecto de inversión | 17746.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17746.58, modificado:17746.58}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CCT 31DPR0125Y, EN LA LOCALIDAD DE TABÍ Y EL MUNICIPIO DE SOTUTA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-465 | S | 46 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:3, direccion:CALLE 20A S/N CP.97884, lon:-88.89913, lat:20.599602}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 17746.58 | 17746.58 | 17746.58 | 17746.58 | 17746.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-379, contratista:ZAVEP,S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17746.58, importe_modificado:17746.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350897 | Proyecto de inversión | 67684.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67684.37, modificado:67684.37}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSE CLEMENTE OROZCO, CCT 31ETV0169T, EN LA LOCALIDAD DE CANAKOM Y EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-210 | S | 27 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97926, lon:-88.766711, lat:20.4429}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 67684.37 | 67684.37 | 67684.37 | 67684.37 | 67684.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-379, contratista:ZAVEP,S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:67684.37, importe_modificado:67684.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350899 | Proyecto de inversión | 94511.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94511.12, modificado:94511.12}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA FELIPE ALCOCER CASTILLO, CCT 31ETV0030I, EN LA LOCALIDAD DE XKALAKDZONOT Y EL MUNICIPIO DE CHANKOM | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-014 | S | 22 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:15, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97759, lon:-88.56377, lat:20.447269}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 94511.12 | 94511.12 | 94511.12 | 94511.12 | 94511.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-379, contratista:ZAVEP,S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:94511.12, importe_modificado:94511.12}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350900 | Proyecto de inversión | 33330.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33330.3, modificado:33330.3}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR NETZAHUALCOYOTL, CCT 31DCC0239U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UCÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-467 | S | 65 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE 20 S/N CP.97357, lon:-89.746546, lat:21.030843}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 33330.3 | 33330.3 | 33330.3 | 33330.3 | 33330.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-394, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:33330.3, importe_modificado:33330.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350901 | Proyecto de inversión | 31221.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31221.38, modificado:31221.38}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL, CCT 31EJN0049R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-468 | S | 95 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 26-A NO. 170 COLONIA SAN JUAN CP.97350, lon:-89.872323, lat:21.023566}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 31221.38 | 31221.38 | 31221.38 | 31221.38 | 31221.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-394, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:31221.38, importe_modificado:31221.38}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350903 | Proyecto de inversión | 22322.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22322.74, modificado:22322.74}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EDUARDO QUINTAL, CCT 31DPR1706K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-470 | S | 131 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 18-A S/N COLONIA BALTAZAR CEBALLOS CP.97350, lon:-89.867545, lat:21.013191}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 22322.74 | 22322.74 | 22322.74 | 22322.74 | 22322.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-394, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22322.74, importe_modificado:22322.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350904 | Proyecto de inversión | 32577.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32577.72, modificado:32577.72}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 48, CCT 31DST2006J, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TEDZIDZ Y EL MUNICIPIO DE SAMAHIL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-471 | S | 19 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:4, direccion:CALLE CARRETERA A KINCHIL KILOMETRO 1 S/N CP.97810, lon:-89.97495, lat:20.841981}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 32577.72 | 32577.72 | 32577.72 | 32577.72 | 32577.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-394, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:32577.72, importe_modificado:32577.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350905 | Proyecto de inversión | 14886.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14886.84, modificado:14886.84}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ROGELIO CHALE, CCT 31DPR0716K, EN LA LOCALIDAD DE HUNKANAB Y EL MUNICIPIO DE HUNUCMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-472 | S | 39 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97353, lon:-89.856346, lat:20.96434}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 14886.84 | 14886.84 | 14886.84 | 14886.84 | 14886.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-394, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14886.84, importe_modificado:14886.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350906 | Proyecto de inversión | 26834.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26834.98, modificado:26834.98}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31DPR0582L, EN LA LOCALIDAD DE TAMCHÉN Y EL MUNICIPIO DE KINCHIL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-473 | S | 17 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97362, lon:-89.932539, lat:20.875917}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 26834.98 | 26834.98 | 26834.98 | 26834.98 | 26834.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-394, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:26834.98, importe_modificado:26834.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350907 | Proyecto de inversión | 21415.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21415.71, modificado:21415.71}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL CHAZARO PEREZ, CCT 31DPR0131I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KINCHIL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-474 | S | 92 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 19 S/N CP.97776, lon:-89.94731, lat:20.917423}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 21415.71 | 21415.71 | 21415.71 | 21415.71 | 21415.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-394, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21415.71, importe_modificado:21415.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350908 | Proyecto de inversión | 27499.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27499.62, modificado:27499.62}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA PABLO MORENO, CCT 31EPR0029U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-475 | S | 144 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 26 NO. 165 COLONIA CENTRO CP.97350, lon:-89.868932, lat:21.021153}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 27499.62 | 27499.62 | 27499.62 | 27499.62 | 27499.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-394, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:27499.62, importe_modificado:27499.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350909 | Proyecto de inversión | 7320.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7320.45, modificado:7320.45}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR HUMBERTO LARA Y LARA, CCT 31DJN0207R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-476 | S | 72 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 18 NO. 181 COLONIA BALTAZAR CEBALLOS CP.97350, lon:-89.867442, lat:21.011016}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 7320.45 | 7320.45 | 7320.45 | 7320.45 | 7320.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-394, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7320.45, importe_modificado:7320.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350911 | Proyecto de inversión | 20938.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20938.38, modificado:20938.38}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BERTA MARIA GONZALEZ RODRIGUEZ, CCT 31DPR0138B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CELESTÚN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-478 | S | 160 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 21 S/N CP.97367, lon:-90.398998, lat:20.85675}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 20938.38 | 20938.38 | 20938.38 | 20938.38 | 20938.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-23-MANT-DIRECTA-394, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:20938.38, importe_modificado:20938.38}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350912 | Proyecto de inversión | 22956.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22956.28, modificado:22956.28}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO, CCT 31DPR1715S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-479 | S | 62 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 16 NO. 589 COLONIA NUEVA CHICHÉN CP.97784, lon:-89.571475, lat:20.958687}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 22956.28 | 22956.28 | 22956.28 | 22956.28 | 22956.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-395, contratista:JUAN ILDEFONSO SARABIA AKE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:22956.28, importe_modificado:22956.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350913 | Proyecto de inversión | 95223.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95223.22, modificado:95223.22}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, CCT 31DPR0213S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-480 | S | 151 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 10 NO. 398 COLONIA SAN ANTONIO KAUA I CP.97929, lon:-89.587912, lat:20.944358}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 95223.22 | 95223.22 | 95223.22 | 95223.22 | 95223.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-395, contratista:JUAN ILDEFONSO SARABIA AKE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:95223.22, importe_modificado:95223.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350915 | Proyecto de inversión | 605000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605000.0, modificado:605000.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA LIBORIO PEREZ ENCALADA, CCT 31DPR1726Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-482 | S | 161 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 73-B NO. 245 COLONIA SAN ANTONIO KAUA III CP.97370, lon:-89.578784, lat:20.937735}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 605000 | 605000 | 605000 | 605000 | 605000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-400, contratista:MARCOS ALFONSO CANUL MARQUET, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:605000.0, importe_modificado:605000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350916 | Proyecto de inversión | 56483.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56483.29, modificado:56483.29}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 73, CCT 31DST2018O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-036 | S | 157 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 42 S/N COLONIA PASEOS DE ITZINCAB CP.97702, lon:-89.694575, lat:20.917158}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 56483.29 | 56483.29 | 56483.29 | 56483.29 | 56483.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-400, contratista:MARCOS ALFONSO CANUL MARQUET, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:56483.29, importe_modificado:56483.29}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350918 | Proyecto de inversión | 10011.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10011.93, modificado:10011.93}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR IN YAAX KAAMBAL, CCT 31DCC2018X, EN LA LOCALIDAD DE XCUCUL SUR Y EL MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-483 | S | 7 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:17, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97390, lon:-89.669588, lat:20.85681}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 10011.93 | 10011.93 | 10011.93 | 10011.93 | 10011.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-400, contratista:MARCOS ALFONSO CANUL MARQUET, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10011.93, importe_modificado:10011.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350919 | Proyecto de inversión | 17105.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17105.39, modificado:17105.39}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR AMADO NERVO, CCT 31DJN0137M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-484 | S | 106 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 27 S/N COLONIA SANTA CRUZ CP.97390, lon:-89.741896, lat:20.876362}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 17105.39 | 17105.39 | 17105.39 | 17105.39 | 17105.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-400, contratista:MARCOS ALFONSO CANUL MARQUET, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17105.39, importe_modificado:17105.39}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350920 | Proyecto de inversión | 31316.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31316.68, modificado:31316.68}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS, CCT 31DPR2054H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-485 | S | 75 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 17 NO. 557 COLONIA ACIM II CP.97390, lon:-89.711903, lat:20.921155}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 31316.68 | 31316.68 | 31316.68 | 31316.68 | 31316.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-400, contratista:MARCOS ALFONSO CANUL MARQUET, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:31316.68, importe_modificado:31316.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350922 | Proyecto de inversión | 8825.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8825.65, modificado:8825.65}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EL NIÑO ARTILLERO, CCT 31DPR0656M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-486 | S | 221 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 23 S/N CP.97929, lon:-89.746185, lat:20.879878}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 8825.65 | 8825.65 | 8825.65 | 8825.65 | 8825.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-400, contratista:MARCOS ALFONSO CANUL MARQUET, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8825.65, importe_modificado:8825.65}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350923 | Proyecto de inversión | 6825.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6825.23, modificado:6825.23}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CECILIO CHI, CCT 31DCC0040L, EN LA LOCALIDAD DE BOLÓN Y EL MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-317 | S | 36 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:2, direccion:CALLE 20 S/N CP.97390, lon:-89.831461, lat:20.850694}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 6825.23 | 6825.23 | 6825.23 | 6825.23 | 6825.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-400, contratista:MARCOS ALFONSO CANUL MARQUET, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6825.23, importe_modificado:6825.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350924 | Proyecto de inversión | 61813 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61813.0, modificado:61813.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO DE LA CONSTITUCION DE 1917, CCT 31DPR2104Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-92 | S | 172 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 41 NO. 613 COLONIA PIEDRA DE AGUA II CP.97793, lon:-89.6892, lat:20.90659}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 61813 | 61813 | 61813 | 61813 | 61813 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-400, contratista:MARCOS ALFONSO CANUL MARQUET, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:61813.0, importe_modificado:61813.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350926 | Proyecto de inversión | 8092.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8092.38, modificado:8092.38}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CCT 31DPR0398O, EN LA LOCALIDAD DE TANÍL Y EL MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-488 | S | 26 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:14, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97394, lon:-89.71168, lat:20.889899}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 8092.38 | 8092.38 | 8092.38 | 8092.38 | 8092.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-23-MANT-DIRECTA-400, contratista:MARCOS ALFONSO CANUL MARQUET, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8092.38, importe_modificado:8092.38}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350927 | Proyecto de inversión | 14239.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14239.61, modificado:14239.61}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CANDELARIA RUZ PATRON, CCT 31DPR0653P, EN LA LOCALIDAD DE DZIBIKAK Y EL MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-489 | S | 10 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:5, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97393, lon:-89.79469, lat:20.899724}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 14239.61 | 14239.61 | 14239.61 | 14239.61 | 14239.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-23-MANT-DIRECTA-400, contratista:MARCOS ALFONSO CANUL MARQUET, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14239.61, importe_modificado:14239.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350928 | Proyecto de inversión | 16461.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16461.21, modificado:16461.21}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA RAMON G. BONFIL, CCT 31EES0116I, EN LA LOCALIDAD DE YAXCOPOIL Y EL MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-490 | S | 21 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:19, direccion:CALLE 5 S/N CP.97396, lon:-89.726475, lat:20.744897}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 16461.21 | 16461.21 | 16461.21 | 16461.21 | 16461.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-23-MANT-DIRECTA-400, contratista:MARCOS ALFONSO CANUL MARQUET, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16461.21, importe_modificado:16461.21}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350929 | Proyecto de inversión | 110770.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110770.28, modificado:110770.28}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA LEANDRO VALLE, CCT 31ETV0056Q, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CHIMAY Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-252 | S | 34 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 15 S/N CP.97315, lon:-89.581593, lat:20.868865}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 110770.28 | 110770.28 | 110770.28 | 110770.28 | 110770.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-MANT-DIRECTA-396, contratista:MILAGROS MARIBEL GURROLA CHI, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:110770.28, importe_modificado:110770.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350930 | Proyecto de inversión | 154710.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154710.82, modificado:154710.82}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 10, CCT 31DST0010I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEABO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-491 | S | 178 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CARRETERA TEABO-CHUMAYEL KILOMETRO 1.5 S/N CP.97910, lon:-89.287697, lat:20.412133}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 154710.82 | 154710.82 | 154710.82 | 154710.82 | 154710.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-MANT-DIRECTA-397, contratista:SAÚL ALBERTO ENRÍQUEZ XOOL, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:154710.82, importe_modificado:154710.82}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350931 | Proyecto de inversión | 405365.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405365.01, modificado:405365.01}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOAQUIN ANCONA ALBERTOS, CCT 31EES0086E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE XOCCHEL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-343 | S | 70 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:6, direccion:CALLE CARRETERA XOCCHEL-HOCABA S/N CP.97556, lon:-89.190897, lat:20.832292}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 405365.01 | 405365.01 | 405365.01 | 405365.01 | 405365.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-398, contratista:SILVIA SAJHIA SALOMON LOPEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:405365.01, importe_modificado:405365.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350932 | Proyecto de inversión | 55274.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55274.27, modificado:55274.28}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JACINTO CANEK, CCT 31EES0046D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HOCTÚN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-492 | S | 120 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 32 CARRETERA HOCTUN-XOCCHEL S/N CP.97480, lon:-89.196977, lat:20.855449}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 55274.28 | 55274.28 | 55274.28 | 55274.28 | 55274.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-398, contratista:SILVIA SAJHIA SALOMON LOPEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:55274.27, importe_modificado:55274.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350934 | Proyecto de inversión | 32237.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32237.44, modificado:32237.44}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR RITA CETINA GUTIERREZ, CCT 31DJN2029S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CACALCHÉN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-494 | S | 31 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 21 S/N CP.97770, lon:-89.236282, lat:20.984199}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 32237.44 | 32237.44 | 32237.44 | 32237.44 | 32237.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-398, contratista:SILVIA SAJHIA SALOMON LOPEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:32237.44, importe_modificado:32237.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350935 | Proyecto de inversión | 27822.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27822.9, modificado:27822.9}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA IRMA FLOR CAMARGO MARTINEZ, CCT 31EES0110O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SUDZAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-495 | S | 63 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:CALLE 11 S/N CP.97676, lon:-88.983661, lat:20.871178}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 27822.9 | 27822.9 | 27822.9 | 27822.9 | 27822.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-398, contratista:SILVIA SAJHIA SALOMON LOPEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:27822.9, importe_modificado:27822.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350937 | Proyecto de inversión | 73780.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73780.35, modificado:73780.35}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 8, CCT 31EML0003V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE IZAMAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-230 | S | 25 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 27 S/N COLONIA SAN FRANCISCO CP.97540, lon:-89.026237, lat:20.936692}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 73780.35 | 73780.35 | 73780.35 | 73780.35 | 73780.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-398, contratista:SILVIA SAJHIA SALOMON LOPEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:73780.35, importe_modificado:73780.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350938 | Proyecto de inversión | 26452.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26452.27, modificado:26452.27}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA REPUBLICA DE MEXICO, CCT 31EES0038V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-281 | S | 92 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 50 NO. 415 COLONIA CENTRO CP.97000, lon:-89.613944, lat:20.977627}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 26452.27 | 26452.27 | 26452.27 | 26452.27 | 26452.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-398, contratista:SILVIA SAJHIA SALOMON LOPEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:26452.27, importe_modificado:26452.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350939 | Proyecto de inversión | 9966.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9966.17, modificado:9966.17}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOAQUIN CEBALLOS MIMENZA, CCT 31DPR0234E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-496 | S | 76 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 42 NO. 549 COLONIA CENTRO CP.97000, lon:-89.613997, lat:20.957621}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 9966.17 | 9966.17 | 9966.17 | 9966.17 | 9966.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-398, contratista:SILVIA SAJHIA SALOMON LOPEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9966.17, importe_modificado:9966.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350941 | Proyecto de inversión | 69208.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69208.92, modificado:69208.92}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUSTO SIERRA O'REILLY, CCT 31ETV0059N, EN LA LOCALIDAD DE TIXCACALTUYUB Y EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-497 | S | 85 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:52, direccion:CARRETERA TIXCALCALTUYUB-SOTUTA KILOMETRO 1 S/N CP.97927, lon:-88.91962, lat:20.49972}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 69208.92 | 69208.92 | 69208.92 | 69208.92 | 69208.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-MANT-DIRECTA-399, contratista:ZAVEP,S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:69208.92, importe_modificado:69208.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350942 | Proyecto de inversión | 57144.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57144.59, modificado:57144.59}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CCT 31DPR0320A, EN LA LOCALIDAD DE PISTÉ Y EL MUNICIPIO DE TINUM | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-498 | S | 188 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion:CALLE 15 S/N CP.97751, lon:-88.588783, lat:20.698448}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 57144.59 | 57144.59 | 57144.59 | 57144.59 | 57144.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-MANT-DIRECTA-407, contratista:DAVID LEVI OY LORIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:57144.59, importe_modificado:57144.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350943 | Proyecto de inversión | 179337.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:179337.04, modificado:179337.04}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA EDGAR EULOGIO MOGUEL BARRERA, CCT 31EES0082I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-499 | S | 103 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE 24 S/N CP.97364, lon:-89.932008, lat:20.96956}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 179337.04 | 179337.04 | 179337.04 | 179337.04 | 179337.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-408, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:179337.04, importe_modificado:179337.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350945 | Proyecto de inversión | 258509.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258509.22, modificado:258509.22}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA GABINO DE J VAZQUEZ, CCT 31EPR0155R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TETIZ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-501 | S | 159 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE 24 NO. 99 CP.97770, lon:-89.934157, lat:20.962902}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 258509.22 | 258509.22 | 258509.22 | 258509.22 | 258509.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-408, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:258509.22, importe_modificado:258509.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350946 | Proyecto de inversión | 207478.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207478.99, modificado:207478.99}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DPR2010K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAMAHIL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-502 | S | 76 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE 24 S/N CP.97987, lon:-89.89065, lat:20.886661}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 207478.99 | 207478.99 | 207478.99 | 207478.99 | 207478.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-409, contratista:JESUS ALEJANDRO PUC SOSA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:207478.99, importe_modificado:207478.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350949 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ, CCT 31DPR0153U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TAHMEK | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-504 | S | 67 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE 27-A S/N COLONIA LIBERTAD CP.97490, lon:-89.25411, lat:20.868125}} | 2023-12-29 | 2024-02-26 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-MANT-DIRECTA-410, contratista:MIGUEL ÁNGEL PADILLA CUTZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102344781 | Proyecto de inversión | 2188807.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2188807.48, modificado:2166707.06}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN UMÁN LOCALIDAD UMÁN CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN UMÁN LOCALIDAD UMÁN CALLE 26 X 9 Y 11, COLONIA LÁZARO CÁRDENAS. - 20579 | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Umán | 20579 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2539.71, meta_modificada:2539.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 26 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, CALLE 26-A DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE UMÁN PASANDO LA GASOLINERA AGARRAR LA LATERAL Y AVANZAR HASTA LA 20A Y DE AHÍ AVANZAR HASTA LA CALLE RUM, lon:-89.753663, lat:20.88760045}} | 2024-04-01 | 2024-05-15 | 2166707.06 | 2166707.06 | 2166707.06 | 2166707.06 | 2166707.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-07-24, contratista:REMORDEX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UMÁN, monto:2166707.06, importe_modificado:2166707.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2539.71}} | {2344781/proyecto_INICIO, 2344781/proyecto_FIN, 2344781/proyecto_PROCESO, 2344781/proyecto_INICIO, 2344781/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102345478 | Proyecto de inversión | 3393015.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3393015.57, modificado:3392884.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN TIZIMÍN LOCALIDAD SAN MANUEL KILÓMETRO ONCE ASENTAMIENTO SAN MANUEL KILÓMETRO ONCE - 25478 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 25478 | S | 165 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6705.0, meta_modificada:6705.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:218, direccion:CALLE SAN MANUEL KM 11 PUEBLO SAN MANUEL KM 11, 97716 SAN MANUEL KILÓMETRO ONCE, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE CARRETERA A LA SIERRA Y CALLE CARRETERA A POPOLNAH, A 58.3 KM DE LA CABECERA SE ENCUENTRA SAN MANUEL KM 11 PARTIENDO, lon:-87.67676663, lat:21.12377452}} | 2024-03-15 | 2024-05-13 | 3392884.97 | 3392884.97 | 3392884.97 | 3392884.97 | 3392884.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-VT-001-2024, contratista:MIGUEL ARMANDO ALVAREZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3392884.97, importe_modificado:3392884.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6705.0}} | {2345478/proyecto_INICIO, 2345478/proyecto_PROCESO, 2345478/proyecto_FIN, 2345478/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350950 | Proyecto de inversión | 49070 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49070.0, modificado:49070.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR QUETZALCOATL, CCT 31DCC0051R, EN LA LOCALIDAD DE CITINCABCHÉN Y EL MUNICIPIO DE CHAPAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-505 | S | 14 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97857, lon:-89.537369, lat:20.518571}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 49070 | 49070 | 49070 | 49070 | 49070 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-411, contratista:SAÚL ALBERTO ENRÍQUEZ XOOL, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:49070.0, importe_modificado:49070.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350951 | Proyecto de inversión | 46230.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46230.92, modificado:46230.92}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE CLEMENTE OROZCO, CCT 31DPB0066Y, EN LA LOCALIDAD DE NENELÁ Y EL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-506 | S | 23 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:23, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97915, lon:-89.17972, lat:20.348653}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 46230.92 | 46230.92 | 46230.92 | 46230.92 | 46230.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-411, contratista:SAÚL ALBERTO ENRÍQUEZ XOOL, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46230.92, importe_modificado:46230.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350952 | Proyecto de inversión | 25843.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25843.83, modificado:25843.83}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE, CCT 31DPR0782J, EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO Y EL MUNICIPIO DE HALACHÓ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-507 | S | 14 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:93, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97836, lon:-90.213648, lat:20.5991}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 25843.83 | 25843.83 | 25843.83 | 25843.83 | 25843.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-412, contratista:CONSTRUCCIONES ABI GAMIN S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25843.83, importe_modificado:25843.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350953 | Proyecto de inversión | 42917.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42917.66, modificado:42917.66}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO, CCT 31EPR0205I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-508 | S | 93 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 21 NO. 91 CP.97715, lon:-89.830337, lat:20.751114}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 42917.66 | 42917.66 | 42917.66 | 42917.66 | 42917.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-412, contratista:CONSTRUCCIONES ABI GAMIN S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:42917.66, importe_modificado:42917.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350954 | Proyecto de inversión | 81329.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81329.09, modificado:81329.09}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR HERNAN CORTES, CCT 31DJN0142Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-222 | S | 41 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 24 S/N CP.97816, lon:-89.832823, lat:20.756273}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 81329.09 | 81329.09 | 81329.09 | 81329.09 | 81329.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-412, contratista:CONSTRUCCIONES ABI GAMIN S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:81329.09, importe_modificado:81329.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350955 | Proyecto de inversión | 56798.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56798.68, modificado:56798.68}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE HALACHO, CCT 31DML2028S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHÓ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-509 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 33 NO. 99 COLONIA LA SOLEDAD CP.97830, lon:-90.081011, lat:20.468239}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 56798.68 | 56798.68 | 56798.68 | 56798.68 | 56798.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-412, contratista:CONSTRUCCIONES ABI GAMIN S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:56798.68, importe_modificado:56798.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350957 | Proyecto de inversión | 35599.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35599.54, modificado:35599.54}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, CCT 31DPR0787E, EN LA LOCALIDAD DE SIHÓ Y EL MUNICIPIO DE HALACHÓ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-511 | S | 84 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:7, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97830, lon:-90.163154, lat:20.487135}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 35599.54 | 35599.54 | 35599.54 | 35599.54 | 35599.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-412, contratista:CONSTRUCCIONES ABI GAMIN S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:35599.54, importe_modificado:35599.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350958 | Proyecto de inversión | 34880.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34880.42, modificado:34880.42}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS MOGUEL, CCT 31DPR0850Q, EN LA LOCALIDAD DE UAYALCEH Y EL MUNICIPIO DE ABALÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-403 | S | 150 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97983, lon:-89.593743, lat:20.69517}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 34880.42 | 34880.42 | 34880.42 | 34880.42 | 34880.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-412, contratista:CONSTRUCCIONES ABI GAMIN S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:34880.42, importe_modificado:34880.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350959 | Proyecto de inversión | 12965.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12965.67, modificado:12965.67}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR DOROTEO ARANGO, CCT 31DCC0057L, EN LA LOCALIDAD DE KANACHÉN Y EL MUNICIPIO DE MAXCANÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-227 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:10, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97803, lon:-89.888166, lat:20.65673}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 12965.67 | 12965.67 | 12965.67 | 12965.67 | 12965.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-412, contratista:CONSTRUCCIONES ABI GAMIN S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12965.67, importe_modificado:12965.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350961 | Proyecto de inversión | 41209.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41209.49, modificado:41209.49}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR SEGURIDAD PUBLICA, CCT 31DJN0016A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-158 | S | 45 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 10 S/N COLONIA PEDREGALES DE TANLUM CP.97776, lon:-89.628375, lat:20.999056}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 41209.49 | 41209.49 | 41209.49 | 41209.49 | 41209.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-413, contratista:FREDDY MOLINA FERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:41209.49, importe_modificado:41209.49}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350962 | Proyecto de inversión | 25244.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25244.4, modificado:25244.4}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR IGNACIO ZARAGOZA, CCT 31DJN0077O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-512 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 21-A NO. 82 COLONIA ITZIMNA CP.97100, lon:-89.609324, lat:20.989392}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 25244.4 | 25244.4 | 25244.4 | 25244.4 | 25244.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-413, contratista:FREDDY MOLINA FERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25244.4, importe_modificado:25244.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350964 | Proyecto de inversión | 14848.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14848.77, modificado:14848.77}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR RAYITOS DE SOL, CCT 31DJN2010U, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-513 | S | 97 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 41-A S/N COLONIA SAN MARCOS NOCOH I CP.97296, lon:-89.671895, lat:20.925524}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 14848.77 | 14848.77 | 14848.77 | 14848.77 | 14848.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-413, contratista:FREDDY MOLINA FERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14848.77, importe_modificado:14848.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350965 | Proyecto de inversión | 67756.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67756.71, modificado:67756.71}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FERNANDO BARBACHANO PEON, CCT 31DJN0075Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-514 | S | 50 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 34 NO. 721 COLONIA CANTO CP.97189, lon:-89.606852, lat:20.93998}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 67756.71 | 67756.71 | 67756.71 | 67756.71 | 67756.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-413, contratista:FREDDY MOLINA FERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:67756.71, importe_modificado:67756.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350966 | Proyecto de inversión | 21278.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21278.44, modificado:21278.44}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSE VASCONCELOS, CCT 31DJN0109Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-515 | S | 77 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO S/N COLONIA ITZINCAB PALOMEQUE CP.97390, lon:-89.692194, lat:20.913866}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 21278.44 | 21278.44 | 21278.44 | 21278.44 | 21278.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-413, contratista:FREDDY MOLINA FERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21278.44, importe_modificado:21278.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350968 | Proyecto de inversión | 33477.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33477.48, modificado:33477.48}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA, CCT 31DJN0068G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-516 | S | 52 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 22 NO. 163 COLONIA MARIA LUISA CP.97199, lon:-89.608777, lat:20.935635}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 33477.48 | 33477.48 | 33477.48 | 33477.48 | 33477.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-413, contratista:FREDDY MOLINA FERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:33477.48, importe_modificado:33477.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350969 | Proyecto de inversión | 16930.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16930.72, modificado:16930.72}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR HUN-OL, CCT 31DJN2023Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-326 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 29-A NO. 614 COLONIA SAN PABLO ORIENTE CP.97176, lon:-89.569768, lat:20.953211}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 16930.72 | 16930.72 | 16930.72 | 16930.72 | 16930.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-413, contratista:FREDDY MOLINA FERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16930.72, importe_modificado:16930.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350970 | Proyecto de inversión | 32767.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32767.23, modificado:32767.23}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR GERONIMO BAQUEIRO FOSTER, CCT 31DJN0221K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-517 | S | 66 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NO. 565 COLONIA SAN ANTONIO KAUA II CP.97770, lon:-89.583548, lat:20.94676}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 32767.23 | 32767.23 | 32767.23 | 32767.23 | 32767.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-413, contratista:FREDDY MOLINA FERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:32767.23, importe_modificado:32767.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350972 | Proyecto de inversión | 17360.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17360.33, modificado:17360.33}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR IRMA OJEDA DE MONFORTE, CCT 31DJN2060B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-518 | S | 85 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 137-A S/N COLONIA VILLA MAGNA DEL SUR CP.97285, lon:-89.614793, lat:20.923336}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 17360.33 | 17360.33 | 17360.33 | 17360.33 | 17360.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-23-MANT-DIRECTA-413, contratista:FREDDY MOLINA FERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17360.33, importe_modificado:17360.33}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102345501 | Proyecto de inversión | 1987993.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1987993.19, modificado:1987134.38}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE PIXYAH, EN EL MUNICIPIO DE TECOH, ESTADO DE YUCATAN. - 25585 | 31 | Yucatán | 76 | Tecoh | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecoh | 25585 | S | 160 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2243.5, meta_modificada:2243.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:8, direccion:CALLE 4 EXHACIENDA PIXYAH, 97823 PIXYÁ, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 3 Y CALLE 5, CALLE 7 EL PUNTO DE INICIO SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE MEXICO Y A DOS CUADRAS DE AIRBNBMINERVA Y A DOS CUADRAS DEL PA, lon:-89.41527, lat:20.642961}} | 2024-02-01 | 2024-03-31 | 1987134.38 | 1987134.38 | 1987134.38 | 1987134.38 | 1987134.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY-FISM-LP-001-24, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARKNOVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOH, YUCATÁN, monto:1987134.38, importe_modificado:1987134.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2243.5}} | {2345501/proyecto_PROCESO, 2345501/proyecto_FIN, 2345501/proyecto_PROCESO, 2345501/proyecto_INICIO, 2345501/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350973 | Proyecto de inversión | 31184.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31184.98, modificado:31184.98}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FIDELIA SANCHEZ, CCT 31EJN0002X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-519 | S | 72 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 17 NO. 330 COLONIA SAN JOSE VERGEL CP.97173, lon:-89.589975, lat:20.958367}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 31184.98 | 31184.98 | 31184.98 | 31184.98 | 31184.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-23-MANT-DIRECTA-413, contratista:FREDDY MOLINA FERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:31184.98, importe_modificado:31184.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350974 | Proyecto de inversión | 9332.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9332.32, modificado:9332.32}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, CCT 31DJN2015P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-520 | S | 69 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 56 S/N COLONIA NUEVO SAN JOSE CP.97299, lon:-89.625188, lat:20.914108}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 9332.32 | 9332.32 | 9332.32 | 9332.32 | 9332.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-23-MANT-DIRECTA-413, contratista:FREDDY MOLINA FERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9332.32, importe_modificado:9332.32}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350975 | Proyecto de inversión | 48439.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48439.14, modificado:48439.14}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 78, CCT 31DST2021B, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-337 | S | 152 | 194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 23 S/N COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR CP.97196, lon:-89.602736, lat:20.937751}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 48439.14 | 48439.14 | 48439.14 | 48439.14 | 48439.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-23-MANT-DIRECTA-413, contratista:FREDDY MOLINA FERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:48439.14, importe_modificado:48439.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350976 | Proyecto de inversión | 24407 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24407.0, modificado:24407.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR DOMINGA CANTO PASTRANA, CCT 31EJN0012D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-234 | S | 52 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 4 SUR NO. 328 COLONIA SALVADOR ALVARADO SUR CP.97196, lon:-89.598252, lat:20.934509}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 24407 | 24407 | 24407 | 24407 | 24407 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(P) IDE-23-MANT-DIRECTA-413, contratista:FREDDY MOLINA FERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:24407.0, importe_modificado:24407.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350977 | Proyecto de inversión | 34828.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34828.5, modificado:34828.5}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA PLAN DE IGUALA, CCT 31DPR0017Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-521 | S | 158 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 42 S/N COLONIA LA HACIENDA (AMPLIACION) CP.97289, lon:-89.608144, lat:20.929007}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 34828.5 | 34828.5 | 34828.5 | 34828.5 | 34828.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Q) IDE-23-MANT-DIRECTA-413, contratista:FREDDY MOLINA FERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:34828.5, importe_modificado:34828.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350978 | Proyecto de inversión | 2440.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2440.45, modificado:2440.45}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCIÓN PSICOPEDAGOGICA DE EDUCACIÓN PREESCOLAR LAURA ROTTER HERNANDEZ, CCT 31DML0006T, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-522 | S | 33 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 17 NO. 357 POR 16 COLONIA SAN JOSE VERGEL CP. 97173, lon:-89.589897, lat:20.958534}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 2440.45 | 2440.45 | 2440.45 | 2440.45 | 2440.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(R) IDE-23-MANT-DIRECTA-413, contratista:FREDDY MOLINA FERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2440.45, importe_modificado:2440.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350980 | Proyecto de inversión | 4501.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4501.22, modificado:4501.22}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DPR0560Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-524 | S | 129 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 111-A S/N COLONIA CINCO COLONIAS CP.97280, lon:-89.618321, lat:20.937025}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 4501.22 | 4501.22 | 4501.22 | 4501.22 | 4501.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(T) IDE-23-MANT-DIRECTA-413, contratista:FREDDY MOLINA FERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4501.22, importe_modificado:4501.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350981 | Proyecto de inversión | 46050.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46050.49, modificado:46050.49}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIO PORTES GIL, CCT 31EPR0224X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-162 | S | 157 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 63-B NO. 672 COLONIA EMILIO PORTES GIL CP.97167, lon:-89.587583, lat:20.961222}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 46050.49 | 46050.49 | 46050.49 | 46050.49 | 46050.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(U) IDE-23-MANT-DIRECTA-413, contratista:FREDDY MOLINA FERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46050.49, importe_modificado:46050.49}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350983 | Proyecto de inversión | 14488.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14488.06, modificado:14488.06}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CONSUELO ZAVALA, CCT 31DJN0092G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-526 | S | 61 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 50-B NO. 897 COLONIA ZAZIL-HA CP.97298, lon:-89.622574, lat:20.929518}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 14488.06 | 14488.06 | 14488.06 | 14488.06 | 14488.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(W) IDE-23-MANT-DIRECTA-413, contratista:FREDDY MOLINA FERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14488.06, importe_modificado:14488.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350984 | Proyecto de inversión | 49901.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49901.6, modificado:49901.6}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS CARRILLO ALONZO, CCT 31EPR0233E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-80 | S | 139 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 21 S/N COLONIA VERGEL IV CP.97173, lon:-89.573891, lat:20.951451}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 49901.6 | 49901.6 | 49901.6 | 49901.6 | 49901.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(X) IDE-23-MANT-DIRECTA-413, contratista:FREDDY MOLINA FERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:49901.6, importe_modificado:49901.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350985 | Proyecto de inversión | 74147.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74147.73, modificado:74147.73}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR NUEVO AMANECER, CCT 31DJN2009E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-10 | S | 86 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 69-B NO. 1050 COLONIA NUEVA MULSAY I CP.97249, lon:-89.668131, lat:20.958131}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 74147.73 | 74147.73 | 74147.73 | 74147.73 | 74147.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-414, contratista:HENRY DAMIAN US CIAU, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:74147.73, importe_modificado:74147.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350987 | Proyecto de inversión | 29919.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29919.91, modificado:29919.91}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO, CCT 31EPR0101N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-528 | S | 58 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 91 NO. 501 COLONIA CENTRO CP.97000, lon:-89.628479, lat:20.947727}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 29919.91 | 29919.91 | 29919.91 | 29919.91 | 29919.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-414, contratista:HENRY DAMIAN US CIAU, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29919.91, importe_modificado:29919.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350988 | Proyecto de inversión | 116011.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116011.91, modificado:116011.91}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ANDREA AGUILAR DE CUEVAS, CCT 31DJN0078N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-111 | S | 73 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 67 NO. 900 COLONIA XOCLAN CP.97410, lon:-89.657628, lat:20.961688}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 116011.91 | 116011.91 | 116011.91 | 116011.91 | 116011.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-414, contratista:HENRY DAMIAN US CIAU, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:116011.91, importe_modificado:116011.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350989 | Proyecto de inversión | 88491.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88491.94, modificado:88491.95}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR TUMBEN LOL, CCT 31DJN0208Q, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-529 | S | 60 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 102 S/N COLONIA NUEVA MULSAY I CP.97249, lon:-89.649761, lat:20.958228}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 88491.95 | 88491.95 | 88491.95 | 88491.95 | 88491.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-414, contratista:HENRY DAMIAN US CIAU, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:88491.94, importe_modificado:88491.94}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350991 | Proyecto de inversión | 8422.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8422.73, modificado:8422.73}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA DONACIANO AKE CHALE, CCT 31DPR2029I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-531 | S | 148 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 65-A S/N COLONIA XOCLAN SUSULA CP.97249, lon:-89.671521, lat:20.959857}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 8422.73 | 8422.73 | 8422.73 | 8422.73 | 8422.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-414, contratista:HENRY DAMIAN US CIAU, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8422.73, importe_modificado:8422.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350992 | Proyecto de inversión | 109482.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109482.42, modificado:109482.42}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, CCT 31EPR0159N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-447 | S | 210 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 25 NO. 226 CP.97860, lon:-89.539787, lat:20.396396}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 109482.42 | 109482.42 | 109482.42 | 109482.42 | 109482.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-415, contratista:JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:109482.42, importe_modificado:109482.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350994 | Proyecto de inversión | 278603.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278603.48, modificado:278603.48}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE "ROBERTO SOLIS QUIROGA", CCT 31DML2010T, EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN NORTE Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-533 | S | 6 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:128, direccion:CARRETERA A PROGRESO KILOMETRO 10 Y CARRETERA TEMOZON NORTE KM. 2.5 S/N CP.97302, lon:-89.610772, lat:21.062339}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 278603.48 | 278603.48 | 278603.48 | 278603.48 | 278603.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-416, contratista:LIDER EN CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:278603.48, importe_modificado:278603.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350995 | Proyecto de inversión | 9324.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9324.03, modificado:9324.03}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN MELGAR, CCT 31DPR0220B, EN LA LOCALIDAD DE CHOLUL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-534 | S | 152 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion:CALLE 21C S/N CP.97305, lon:-89.553166, lat:21.041946}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 9324.03 | 9324.03 | 9324.03 | 9324.03 | 9324.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-416, contratista:LIDER EN CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9324.03, importe_modificado:9324.03}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102343435 | Proyecto de inversión | 791749.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:791749.24, modificado:791499.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN TZUCACAB LOCALIDAD DZÍ ASENTAMIENTO DZI - 11152 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzucacab | 11152 | S | 225 | 227 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:11, direccion:CALLE PROLONGACION 30 PUEBLO DZI, 97963 DZÍ, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NUMERO Y CALLE SIN NUMERO, CALLE SIN NUMERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL POBLADO, lon:-89.04637756, lat:20.09027272}} | 2024-03-11 | 2024-04-11 | 791499.77 | 791499.77 | 791499.77 | 791499.77 | 791499.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISMUN-TZUCACAB-YUC/2024-02, contratista:FENDY PALOMA CARRILLO UH, convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:3957498.86, importe_modificado:3957498.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:204.0}} | {2343435/proyecto_PROCESO, 2343435/proyecto_INICIO, 2343435/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102344825 | Proyecto de inversión | 2139683.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2139683.99, modificado:2098082.98}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN UMÁN LOCALIDAD UMÁN CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN UMÁN LOCALIDAD UMÁN CALLE 20B X 7 Y 7A, CALLE 7A X 20B Y 22, COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO - 20875 | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Umán | 20875 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2876.9, meta_modificada:2876.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 20-B COLONIA FELIPE CARRILLO PUERTO, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 7-A, CALLE 22 DE LA ENTREDA PRINCIPAL AL MUNICIPIO AGARRAR LA LATERAL QUE ESTÁ PASANDO LA GASOLINERA QUE ES LA CALLE 7 Y AVANZAR HASTA LA, lon:-89.74874539, lat:20.89065826}} | 2024-04-01 | 2024-05-15 | 2098082.98 | 2098082.98 | 2098082.98 | 2098082.98 | 2098082.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-06-24, contratista:BC Y MV SERVICIOS MÚLTIPLES S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE UMÁN, monto:2098082.98, importe_modificado:2098082.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2876.9}} | {2344825/proyecto_INICIO, 2344825/proyecto_PROCESO, 2344825/proyecto_FIN, 2344825/proyecto_INICIO, 2344825/proyecto_PROCESO, 2344825/proyecto_INICIO, 2344825/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350996 | Proyecto de inversión | 82543.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82543.67, modificado:82543.67}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ELDA CAMPOS NAVARRETE, CCT 31DPR0015S, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-535 | S | 74 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 28 S/N COLONIA MONTES DE AME CP.97115, lon:-89.615626, lat:21.032081}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 82543.67 | 82543.67 | 82543.67 | 82543.67 | 82543.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-416, contratista:LIDER EN CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:82543.67, importe_modificado:82543.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350997 | Proyecto de inversión | 45135.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45135.08, modificado:45135.08}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CCT 31DPR0189I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TZUCACAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-145 | S | 123 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 33 NO. 98 CP.97960, lon:-89.056833, lat:20.072363}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 45135.08 | 45135.08 | 45135.08 | 45135.08 | 45135.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-417, contratista:MARÍA JOSÉ CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:45135.08, importe_modificado:45135.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350998 | Proyecto de inversión | 43181.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43181.06, modificado:43181.06}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ADOLFO LOPEZ MATEOS, CCT 31DCC0050S, EN LA LOCALIDAD DE XOY Y EL MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-23 | S | 26 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:48, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97932, lon:-88.97833, lat:20.122778}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 43181.06 | 43181.06 | 43181.06 | 43181.06 | 43181.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-417, contratista:MARÍA JOSÉ CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:43181.06, importe_modificado:43181.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350999 | Proyecto de inversión | 29626.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29626.21, modificado:29626.21}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DPR0270J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-536 | S | 139 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 36-A S/N CP.97930, lon:-88.927323, lat:20.120773}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 29626.21 | 29626.21 | 29626.21 | 29626.21 | 29626.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-417, contratista:MARÍA JOSÉ CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29626.21, importe_modificado:29626.21}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102351000 | Proyecto de inversión | 82517.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82517.99, modificado:82517.99}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 65, CCT 31DST2010W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TZUCACAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-275 | S | 55 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 53 S/N COLONIA CENTRO CP.97793, lon:-89.051212, lat:20.061372}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 82517.99 | 82517.99 | 82517.99 | 82517.99 | 82517.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-417, contratista:MARÍA JOSÉ CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:82517.99, importe_modificado:82517.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102351001 | Proyecto de inversión | 9542.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9542.22, modificado:9542.22}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO ALLENDE, CCT 31ETV0035D, EN LA LOCALIDAD DE YAXHACHÉN Y EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-417 | S | 52 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:16, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97886, lon:-89.56177, lat:20.05333}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 9542.22 | 9542.22 | 9542.22 | 9542.22 | 9542.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-417, contratista:MARÍA JOSÉ CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9542.22, importe_modificado:9542.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102351003 | Proyecto de inversión | 3692.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3692.83, modificado:3692.83}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR IN YAAX T'AAN, CCT 31DIN2091F, EN LA LOCALIDAD DE CANEK Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-143 | S | 9 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:4, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97977, lon:-89.329771, lat:20.233}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 3692.83 | 3692.83 | 3692.83 | 3692.83 | 3692.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-417, contratista:MARÍA JOSÉ CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3692.83, importe_modificado:3692.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102351004 | Proyecto de inversión | 42986.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42986.25, modificado:42986.25}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, CCT 31DPB0134E, EN LA LOCALIDAD DE CHAN DZINUP Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-177 | S | 14 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:48, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97983, lon:-89.485979, lat:19.873299}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 42986.25 | 42986.25 | 42986.25 | 42986.25 | 42986.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-417, contratista:MARÍA JOSÉ CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:42986.25, importe_modificado:42986.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102351005 | Proyecto de inversión | 35271.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35271.93, modificado:35271.93}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, CCT 31DPB0203K, EN LA LOCALIDAD DE HUNTOCHAC Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-178 | S | 14 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:18, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97983, lon:-89.499836, lat:19.86987}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 35271.93 | 35271.93 | 35271.93 | 35271.93 | 35271.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-417, contratista:MARÍA JOSÉ CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:35271.93, importe_modificado:35271.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102351007 | Proyecto de inversión | 46004.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46004.71, modificado:46004.71}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31DPR1679D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-538 | S | 79 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 34 S/N CP.97983, lon:-89.541185, lat:20.390218}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 46004.71 | 46004.71 | 46004.71 | 46004.71 | 46004.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-23-MANT-DIRECTA-417, contratista:MARÍA JOSÉ CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46004.71, importe_modificado:46004.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102351008 | Proyecto de inversión | 119766.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119766.3, modificado:119766.3}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DPR0439Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MUNA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-539 | S | 70 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 15 S/N CP.97840, lon:-89.715033, lat:20.490769}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 119766.3 | 119766.3 | 119766.3 | 119766.3 | 119766.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-23-MANT-DIRECTA-417, contratista:MARÍA JOSÉ CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:119766.3, importe_modificado:119766.3}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102351010 | Proyecto de inversión | 119482.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119482.49, modificado:119482.49}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS HIDALGO MONROY, CCT 31DPR0584J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-541 | S | 279 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 19 S/N CP.97854, lon:-89.474291, lat:20.389648}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 119482.49 | 119482.49 | 119482.49 | 119482.49 | 119482.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-23-MANT-DIRECTA-417, contratista:MARÍA JOSÉ CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:119482.49, importe_modificado:119482.49}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102351011 | Proyecto de inversión | 6356 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6356.0, modificado:6356.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ALBINO J LOPE, CCT 31EPR0058P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-542 | S | 73 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 38 NO. 452 COLONIA JESUS CARRANZA CP.97973, lon:-89.606347, lat:20.986153}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 6356 | 6356 | 6356 | 6356 | 6356 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-418, contratista:RNL CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A.S. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6356.0, importe_modificado:6356.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102351012 | Proyecto de inversión | 161320.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161320.53, modificado:161320.53}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 80, CCT 31DST2026X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-543 | S | 248 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 46 NO. 650 COLONIA SANTA ROSA CP.97279, lon:-89.613264, lat:20.941243}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 161320.53 | 161320.53 | 161320.53 | 161320.53 | 161320.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-418, contratista:RNL CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A.S. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:161320.53, importe_modificado:161320.53}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102351015 | Proyecto de inversión | 137505.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137505.62, modificado:137505.62}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA FRANCISCO ROGELIO RIVERO ALVARADO, CCT 31EES0092P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHAPAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-544 | S | 61 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 25 CARRETERA MAMA S/N CP.97517, lon:-89.451544, lat:20.460134}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 137505.62 | 137505.62 | 137505.62 | 137505.62 | 137505.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-419, contratista:SAÚL ALBERTO ENRÍQUEZ XOOL, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:137505.62, importe_modificado:137505.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102351016 | Proyecto de inversión | 83481.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83481.09, modificado:83481.09}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CCT 31DPR0436A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ELENA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-319 | S | 127 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE 27 NO. 222 CP.97824, lon:-89.644131, lat:20.32416}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 83481.09 | 83481.09 | 83481.09 | 83481.09 | 83481.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-419, contratista:SAÚL ALBERTO ENRÍQUEZ XOOL, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:83481.09, importe_modificado:83481.09}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102351018 | Proyecto de inversión | 81025.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81025.79, modificado:81025.79}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR XAVIER VILLAURRUTIA, CCT 31DJN2042M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-189 | S | 98 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 15 NO. 86 COLONIA VIVAH CP.97824, lon:-89.551458, lat:20.924402}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 81025.79 | 81025.79 | 81025.79 | 81025.79 | 81025.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-421, contratista:YUCAE GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:81025.79, importe_modificado:81025.79}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102351019 | Proyecto de inversión | 12755 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12755.0, modificado:12755.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARIA DOLORES RAMIREZ DE REGIL, CCT 31DJN0059Z, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-545 | S | 65 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 181 S/N COLONIA CIELO ALTO CP.97370, lon:-89.591289, lat:20.912893}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 12755 | 12755 | 12755 | 12755 | 12755 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-421, contratista:YUCAE GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12755.0, importe_modificado:12755.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102343457 | Proyecto de inversión | 791749.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:791749.24, modificado:791499.77}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN TZUCACAB LOCALIDAD XCOBIAKAL XCOBILAKAL ASENTAMIENTO OTRO - 11506 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzucacab | 11506 | S | 29 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:39, direccion:CALLE SIN NUMERO PUEBLO XCOBIAKAL, 97964 XCOBIAKAL (XCOBILAKAL), TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NUMERO Y CALLE SIN NUMERO, EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL POBLADO, lon:-88.98072059, lat:19.83848778}} | 2024-03-11 | 2024-04-11 | 791499.77 | 791499.77 | 791499.77 | 791499.77 | 791499.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISMUN-TZUCACAB-YUC/2024-02, contratista:FENDY PALOMA CARRILLO UH, convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:3957498.86, importe_modificado:3957498.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:204.0}} | {2343457/proyecto_INICIO, 2343457/proyecto_PROCESO, 2343457/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102351020 | Proyecto de inversión | 103428.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103428.56, modificado:103428.56}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ALBINO J LOPE, CCT 31EPR0199O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ACANCEH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-546 | S | 146 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 23 NO. 116 CP.97380, lon:-89.454034, lat:20.812513}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 103428.56 | 103428.56 | 103428.56 | 103428.56 | 103428.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-421, contratista:YUCAE GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:103428.56, importe_modificado:103428.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102351021 | Proyecto de inversión | 23032.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23032.44, modificado:23032.44}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR YUM KIN, CCT 31DJN0201X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIMUCUY | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-547 | S | 29 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE 20-A NO. 95 CP.97377, lon:-89.51402, lat:20.812856}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 23032.44 | 23032.44 | 23032.44 | 23032.44 | 23032.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-421, contratista:YUCAE GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23032.44, importe_modificado:23032.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102351022 | Proyecto de inversión | 29056.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29056.42, modificado:29056.42}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE TECOH, CCT 31DML2022Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TECOH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-548 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 24 S/N CP.97977, lon:-89.470836, lat:20.74279}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 29056.42 | 29056.42 | 29056.42 | 29056.42 | 29056.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-421, contratista:YUCAE GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29056.42, importe_modificado:29056.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102351023 | Proyecto de inversión | 379631.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:379631.34, modificado:379631.34}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 13, CCT 31DST0013F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ACANCEH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-127 | S | 158 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CARRETERA ACANCEH-HOMUN KILOMETRO 1 S/N CP.97380, lon:-89.44353, lat:20.810776}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 379631.34 | 379631.34 | 379631.34 | 379631.34 | 379631.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-421, contratista:YUCAE GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:379631.34, importe_modificado:379631.34}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102351024 | Proyecto de inversión | 26272.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26272.77, modificado:26272.77}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PALOMINO, CCT 31EPR0143M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TECOH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-549 | S | 147 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 28 NO. 106 CP.97776, lon:-89.473485, lat:20.742169}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 26272.77 | 26272.77 | 26272.77 | 26272.77 | 26272.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-421, contratista:YUCAE GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:26272.77, importe_modificado:26272.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102351025 | Proyecto de inversión | 55368.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55368.9, modificado:55368.9}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ARISTEO VAZQUEZ DELGADO, CCT 31DPR0507E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TECOH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-550 | S | 89 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 21 NO. 98 CP.97776, lon:-89.473858, lat:20.749037}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 55368.9 | 55368.9 | 55368.9 | 55368.9 | 55368.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-23-MANT-DIRECTA-421, contratista:YUCAE GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:55368.9, importe_modificado:55368.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102351026 | Proyecto de inversión | 37871.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37871.63, modificado:37871.63}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA AUGUSTO MOLINA RAMOS, CCT 31DPR0445I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ACANCEH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-551 | S | 110 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 10 S/N COLONIA LA QUINTA CP.97380, lon:-89.446322, lat:20.807983}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 37871.63 | 37871.63 | 37871.63 | 37871.63 | 37871.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-421, contratista:YUCAE GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:37871.63, importe_modificado:37871.63}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102351027 | Proyecto de inversión | 99263.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99263.44, modificado:99263.44}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA PRIMITIVO RUBIO AVILA, CCT 31DPR0417M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ACANCEH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-552 | S | 63 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 30 NO. 115 CP.97380, lon:-89.459274, lat:20.812159}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 99263.44 | 99263.44 | 99263.44 | 99263.44 | 99263.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-421, contratista:YUCAE GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:99263.44, importe_modificado:99263.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102351029 | Proyecto de inversión | 27744.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27744.38, modificado:27744.38}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR OCTAVIO PAZ, CCT 31DJN2033E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-554 | S | 97 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 46 S/N COLONIA CUAUHTEMOC CP.97370, lon:-89.574383, lat:20.928154}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 27744.38 | 27744.38 | 27744.38 | 27744.38 | 27744.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-23-MANT-DIRECTA-421, contratista:YUCAE GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:27744.38, importe_modificado:27744.38}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102351030 | Proyecto de inversión | 46254.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46254.97, modificado:46254.97}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN JACOBO ROUSSEAU, CCT 31DJN0175P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-046 | S | 75 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 5-E NO. 301 COLONIA SANTA ANA CP.97370, lon:-89.570604, lat:20.909712}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 46254.97 | 46254.97 | 46254.97 | 46254.97 | 46254.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-23-MANT-DIRECTA-421, contratista:YUCAE GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46254.97, importe_modificado:46254.97}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102351031 | Proyecto de inversión | 48427.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48427.14, modificado:48427.14}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CUAUHTEMOC, CCT 31DCC0156L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CUZAMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-555 | S | 80 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 14 NO. 111 CP.97777, lon:-89.316761, lat:20.739375}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 48427.14 | 48427.14 | 48427.14 | 48427.14 | 48427.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-23-MANT-DIRECTA-421, contratista:YUCAE GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:48427.14, importe_modificado:48427.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102351033 | Proyecto de inversión | 8187.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8187.21, modificado:8187.21}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR EDUARDO URZAIZ RODRIGUEZ, CCT 31DJN2005I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-556 | S | 52 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 66 S/N COLONIA MULCHECHEN CP.97770, lon:-89.587567, lat:20.925297}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 8187.21 | 8187.21 | 8187.21 | 8187.21 | 8187.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(P) IDE-23-MANT-DIRECTA-421, contratista:YUCAE GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8187.21, importe_modificado:8187.21}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102351034 | Proyecto de inversión | 4571.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4571.24, modificado:4571.24}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR 16 DE SEPTIEMBRE, CCT 31DCC0230C, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TEHUITZ Y EL MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-557 | S | 28 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97376, lon:-89.52241, lat:20.8959}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 4571.24 | 4571.24 | 4571.24 | 4571.24 | 4571.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Q) IDE-23-MANT-DIRECTA-421, contratista:YUCAE GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4571.24, importe_modificado:4571.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102342701 | Proyecto de inversión | 314760.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:314760.34, modificado:314760.34}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE 19A X 32 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZAN, YUCATÁN - 3652 | 31 | Yucatán | 25 | Dzan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dzán | 3652 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:158.0, meta_modificada:158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 19A PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZAN YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y , LOS TRABAJOS SERÁN REALIZADOS EN LA COMUNIDAD DE DZAN ESPECIFICAMENTE EN LA CALLE 19A X 32 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZAN YUCATAN., lon:-89.47675903, lat:20.38932193}} | 2024-02-23 | 2024-03-28 | 314760.34 | 314760.34 | 314760.34 | 314760.34 | 314760.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/FAISMUN-DZAN-YUC/2024-04, contratista:ING. BERNARDO MEX COCOM, convocante:MUNICIPIO DE DZAN, monto:314760.34, importe_modificado:314760.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:158.0}} | {2342701/proyecto_INICIO, 2342701/proyecto_FIN, 2342701/proyecto_INICIO, 2342701/proyecto_PROCESO, 2342701/proyecto_FIN, 2342701/proyecto_PROCESO, 2342701/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102342725 | Proyecto de inversión | 2722624.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2722624.64, modificado:2722094.21}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS EN DZAN LOCALIDAD DZAN - 3909 | 31 | Yucatán | 25 | Dzan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dzán | 3909 | S | 300 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:612.06, meta_modificada:612.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZAN YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL MUNICIPIO DE DZAN EXACTAMENTE EN LA CALLE 13 X 28 Y 30 DE LA LOCALIDAD DE DZAN YUCATÁN, lon:-89.47300863, lat:20.39307302}} | 2024-02-23 | 2024-04-03 | 2722094.21 | 2722094.21 | 2722094.21 | 2722094.21 | 2722094.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISMUN-DZAN-YUC/2024-01, contratista:JONNY ADALBERTO CRUZ CHERREZ, convocante:MUNICIPIO DE DZAN, monto:2722094.21, importe_modificado:2722094.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:612.06}} | {2342725/proyecto_INICIO, 2342725/proyecto_FIN, 2342725/proyecto_INICIO, 2342725/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102342804 | Proyecto de inversión | 1833951.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1833951.68, modificado:1839862.55}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZAN YUCATAN - 4798 | 31 | Yucatán | 25 | Dzan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Dzán | 4798 | S | 350 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2827.1, meta_modificada:2827.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 23 PUEBLO DZAN, 97854 DZAN, DZAN YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA OBRA SERA REALIZADA EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE DZAN TALES COMO SON LA CALLE 23 ENTRE 22 Y 24 LA CALLE 24 ENTRE 25 Y 27 LA CALLE 27 ENTRE , lon:-89.47128397, lat:20.38696866}} | 2024-02-23 | 2024-03-28 | 1839862.55 | 1839862.55 | 1839862.55 | 1839862.55 | 1839862.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISMUN-DZAN-YUC/2024-02, contratista:JULIO CESAR DZIB CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE DZAN, monto:2274416.36, importe_modificado:2274416.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2827.1}} | {2342804/proyecto_INICIO, 2342804/proyecto_PROCESO, 2342804/proyecto_FIN, 2342804/proyecto_PROCESO, 2342804/proyecto_FIN, 2342804/proyecto_PROCESO, 2342804/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102343145 | Proyecto de inversión | 1433085.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1433085.71, modificado:1431658.1}} | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LAS LOCALIDADES DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB. - 8255 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzucacab | 8255 | S | 5100 | 4900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2189.2, meta_modificada:2189.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 31 VILLA TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 30, CALLE 33 EL PROYECTO SE ENCUENTRA DETRÁS DEL PALACIO MUNICIPAL., lon:-89.05051772, lat:20.07194174}} | 2024-03-11 | 2024-04-11 | 1431658.1 | 1431658.1 | 1431658.1 | 1431658.1 | 1431658.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISMUN-TZUCACAB-YUC/2024-03, contratista:CHERREZ CONSTRUCCIONES S.DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:2455921.64, importe_modificado:2455921.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2189.2}} | {2343145/proyecto_INICIO, 2343145/proyecto_PROCESO, 2343145/proyecto_FIN, 2343145/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102345092 | Proyecto de inversión | 778699.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:778699.75, modificado:777603.63}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TICUL LOCALIDAD TICUL, CALLE 25 X 22 Y 24 - 23095 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ticul | 23095 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:730.0, meta_modificada:730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 25 COLONIA TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 27 DE LA CALLE 23 QUE ES ENTRADA PRINCIPAL AVANZAR HASTA LA CALLE 24 Y DOBLAR A LA DERECHA HASTA LA SIGUIENTE CUADRA QUE ES LA 25 AHÍ SE, lon:-89.53203056, lat:20.39763607}} | 2024-04-01 | 2024-05-30 | 777603.63 | 777603.63 | 777603.63 | 777603.63 | 777603.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-13-24, contratista:ARQ. JOSÉ FERNANDO OJEDA PUCH, convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:777603.63, importe_modificado:777603.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:730.0}} | {2345092/proyecto_INICIO, 2345092/proyecto_PROCESO, 2345092/proyecto_FIN, 2345092/proyecto_PROCESO, 2345092/proyecto_INICIO, 2345092/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102342460 | Proyecto de inversión | 630800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:630800.0, modificado:629655.44}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO LOS TRES REYES EN UCÚ LOCALIDAD UCÚ ASENTAMIENTO UCÚ - 1511 | 31 | Yucatán | 100 | Ucú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ucú | 1511 | S | 94 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1736.0, meta_modificada:1736.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE 22 INTERIOR 0 PUEBLO UCÚ, 97357 UCÚ, UCÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 13, CALLE 24 EL PARQUE LOS REYES SE ENCUENTRA A 1 KM AL NORTE DEL PALACIO MUNICIPAL EN LA ESQUINA DE LA CALLE 15 X 22 DONDE SE PUEDE APRECIAR UNA CAN, lon:-89.74541048, lat:21.03897357}} | 2024-03-25 | 2024-04-25 | 629655.44 | 629655.44 | 629655.44 | 629655.44 | 629655.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-01-24, contratista:LANDY ESTHER PATRÓN PECH, convocante:MUNICIPIO DE UCÚ, monto:629655.44, importe_modificado:629655.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1736.0}} | {2342460/proyecto_INICIO, 2342460/proyecto_PROCESO, 2342460/proyecto_FIN, 2342460/proyecto_PROCESO, 2342460/proyecto_FIN, 2342460/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102342469 | Proyecto de inversión | 651200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:651200.0, modificado:650947.68}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO PRINCIPAL EN UCÚ LOCALIDAD YAXCHÉ DE PEÓN ASENTAMIENTO YAXCHE DE PEÓN - 1586 | 31 | Yucatán | 100 | Ucú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ucú | 1586 | S | 180 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:430.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:3, direccion:CALLE 6 EXHACIENDA YAXCHE DE PEÓN, 97357 YAXCHÉ DE PEÓN, UCÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, CALLE 4A EL PARQUE A REHABILITAR SE ENCUENTRE EXACTAMENTE FRENTE A LA IGLESIA CATÓLICA PRINCIPAL DE LA EXHACIENDA YAXCHÉ DE PEÓN A UN, lon:-89.75586281, lat:21.04450833}} | 2024-03-25 | 2024-05-10 | 650947.68 | 650947.68 | 650947.68 | 650947.68 | 650947.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-02-24, contratista:ELÍAS ABRAHAM DAGUER POLANCO, convocante:MUNICIPIO DE UCÚ, monto:650947.68, importe_modificado:650947.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:430.0}} | {2342469/proyecto_PROCESO, 2342469/proyecto_INICIO, 2342469/proyecto_FIN, 2342469/proyecto_PROCESO, 2342469/proyecto_FIN, 2342469/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102344029 | Proyecto de inversión | 936828.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:936828.21, modificado:936808.9}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN TZUCACAB LOCALIDAD TIGRE GRANDE ASENTAMIENTO TIGRE GRANDE. - 15759 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Tzucacab | 15759 | S | 84 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:539.85, meta_modificada:539.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:37, direccion:CALLE SIN NUMERO PUEBLO TIGRE GRANDE, 97965 TIGRE GRANDE, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NUMERO Y , EL PROYECTO SE UBICA EN EL CENTRO DEL POBLADO, lon:-89.04179305, lat:19.70970134}} | 2024-03-11 | 2024-04-11 | 936808.9 | 936808.9 | 936808.9 | 936808.9 | 936808.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:I3/FAISMUN-TZUCACAB-YUC/2024-11, contratista:CHERREZ CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:936808.9, importe_modificado:936808.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:539.85}} | {2344029/proyecto_INICIO, 2344029/proyecto_FIN, 2344029/proyecto_PROCESO, 2344029/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402317078 | Proyecto de inversión | 1050525.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050525.2, modificado:1050222.66}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN MAYAPAN LOCALIDAD MAYAPAN ASENTAMIENTO MAYAPAN - 423151 | 31 | Yucatán | 49 | Mayapán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mayapán | 423151 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:410.63, meta_modificada:410.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 18 COLONIA MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 20 SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE 13 TECHOS FIRMES QUE SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE FORMAZAP 3104900010026 5 PIEZASZAP 3104, lon:-89.21352121, lat:20.46777975}} | 2023-12-06 | 2023-12-30 | 1050222.66 | 1050222.66 | 1050222.66 | 1050222.66 | 1050222.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-01-23, contratista:C. CRISTINA DEL CARMEN PINTO POOT, convocante:MUNICIPIO DE MAYAPAN, monto:255472.63, importe_modificado:255472.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:410.63}} | {2317078/proyecto_INICIO, 2317078/proyecto_PROCESO, 2317078/proyecto_FIN, 2317078/proyecto_INICIO, 2317078/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102344050 | Proyecto de inversión | 3692113.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3692113.48, modificado:3690991.65}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TZUCACAB LOCALIDAD TZUCACAB ASENTAMIENTO TZUCACAB. - 15872 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzucacab | 15872 | S | 5100 | 4900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4652.7, meta_modificada:4652.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 19 VILLA TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 40 Y CALLE 38, CALLE 21 LAS CALLES A PAVIMENTAR SON LA CALLE 19 X 40 Y 38 CALLE 21 DE LA 22 HASTA LA 28 CALLE 29 X 30 Y 32 CALLE 44 X 33 Y 35 CALLE 26, lon:-89.05198879, lat:20.07966068}} | 2024-03-11 | 2024-04-11 | 3690991.65 | 3690991.65 | 3690991.65 | 3690991.65 | 3690991.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISMUN-TZUCACAB-YUC/2024-06, contratista:PAVIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES EN GENERAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:3690991.65, importe_modificado:3690991.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4652.7}} | {2344050/proyecto_INICIO, 2344050/proyecto_PROCESO, 2344050/proyecto_INICIO, 2344050/proyecto_PROCESO, 2344050/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102345723 | Proyecto de inversión | 111010.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:111010.6, modificado:109366.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN UMÁN LOCALIDAD UMÁN, 14 PIEZAS UMÁN Y COMISARÍAS - 26804 | 31 | Yucatán | 101 | Umán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Umán | 26804 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 11 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 97390 UMÁN, UMÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 24-A, CALLE 9 SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA ZAP 3110100010189 GEORREFERENCIADO EN EL APARTADO DE ARRIBA., lon:-89.75275564, lat:20.88456058}} | 2024-05-01 | 2024-06-30 | 109366.46 | 109366.46 | 109366.46 | 109366.46 | 109366.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-03-24, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN ÁGACOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UMÁN, monto:1531130.42, importe_modificado:1531130.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2345723/proyecto_INICIO, 2345723/proyecto_PROCESO, 2345723/proyecto_FIN, 2345723/proyecto_INICIO, 2345723/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202364036 | Proyecto de inversión | 1255217.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1255217.09, modificado:1254217.09}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS CALLES, ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TELCHAC PUEBLO. - 57324 | 31 | Yucatán | 82 | Telchac Pueblo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Telchac Pueblo | 57324 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2064.9, meta_modificada:2064.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PUEBLO CENTRO TELCHAC PUEBLO, 97400 TELCHAC, TELCHAC PUEBLO YUCATÁN ENTRE CALLE 10 15 Y 17 Y CALLE 17 11 Y 9, CALLE 21 28 Y 30 CALLE 10 X 15 Y 17 1 CALLE EN REHABILITACIÓN CALLE 20 X 11 Y 9 1 CALLE EN REHABILITACIÓN, lon:-89.26337512, lat:21.20526479}} | 2024-05-01 | 2024-10-14 | 1254217.09 | 1254217.09 | 1254217.09 | 1254217.09 | 1254217.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTP-FISM-IR-002-2024, contratista:LOGAR DEL CARIBE S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TELCHAC PUEBLO, monto:1254217.09, importe_modificado:1254217.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2064.9}} | {2364036/proyecto_PROCESO, 2364036/proyecto_FIN, 2364036/proyecto_INICIO, 2364036/proyecto_PROCESO, 2364036/proyecto_FIN, 2364036/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES, trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202361537 | Proyecto de inversión | 1895155.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1895155.39, modificado:1895155.39}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO JOSE VASCONCELOS CALDERON UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZIDZANTUN YUCATAN - 49385 | 31 | Yucatán | 27 | Dzidzantún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Dzidzantún | 49385 | S | 159 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO DZIDZANTÚN, 97500 DZIDZANTÚN, DZIDZANTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 2 B, CALLE 23 SE UBICA EN LA CALLE 21 EN EL KILOMETRO 3.5 CARRETERA DZIDZANTUN DZILAM GONZALEZ, lon:-89.02602406, lat:21.25220784}} | 2024-05-01 | 2024-06-14 | 1895155.39 | 1895155.39 | 1895155.39 | 1895155.39 | 1895155.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MDY-FAISMUN-01-2024, contratista:ESTRUCTURAS METALICAS TITAN S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DZIDZANTÚN, monto:1895155.39, importe_modificado:1895155.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2361537/proyecto_PROCESO, 2361537/proyecto_FIN, 2361537/proyecto_INICIO, 2361537/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202362782 | Proyecto de inversión | 363646.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:363646.29, modificado:363646.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA.CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSE VERGEL PROYECTO NO.22302 0422,223 02 0421 - 51020 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 51020 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:19.02, meta_modificada:19.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 21 B 307 INTERIOR SN COLONIA SAN JOSE VERGEL, 97173 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 21 A LA OBRA SE REALIZARA AL PONIENTE DE LA CANCHA DE BASQUETBOL UBICADA EN LA CALLE 21 B X 14 Y 12 SEGUIR 330 M, lon:-89.59097279, lat:20.95266582}} | 2024-04-29 | 2024-07-21 | 363646.29 | 363646.29 | 363646.29 | 363646.29 | 363646.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-041, contratista:ING. JOSÉ LUIS ALBORNOZ GÓNGORA, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1474918.15, importe_modificado:1474918.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:19.02}} | {2362782/proyecto_FIN, 2362782/proyecto_INICIO, 2362782/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202352530 | Proyecto de inversión | 1269882.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1269882.57, modificado:1269259.37}} | CONSTRUCCIÓN DE ONCE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHUMAYEL DEL MUNICIPIO DE CHUMAYEL - 33223 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 33223 | S | 22 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 21, CALLE 26 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CHUMAYEL LOCALIDAD DE CHUMAYEL EN LA CALLE 22 CON CALLE 27 Y 21 CERCA DE CALLE 26 A LA VUELT, lon:-89.29720783, lat:20.42990538}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 1269259.37 | 1269259.37 | 1269259.37 | 1269259.37 | 1269259.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2024, contratista:E. S. OBRAS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5.05451956E8, importe_modificado:5.05451956E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:11.0}} | {2352530/proyecto_INICIO, 2352530/proyecto_FIN, 2352530/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 08/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-11}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230202221672 | Proyecto de inversión | 542865.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542865.08, modificado:542865.08}} | REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN LA HACIENDA XTABAY DEL MUNICIPIO DE TAHMEK, ESTADO DE YUCATAN - 60590 | 31 | Yucatán | 74 | Tahmek | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tahmek | 60590 | S | 81 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:908.96, meta_modificada:908.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:5, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 97490 TRAMO MERIDA POR CARRETERA VALLADOLID 180 - KM 41.4 CARRETERA HOCABA KILÓMETRO 41 + 4 HACIENDA XTABAY, 97490 XTABAY, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE CARRETERA HOCABA KM 41.4 Y , SE LLEGA A LA HACIE, lon:-89.26018299, lat:20.85676768}} | 2023-05-22 | 2023-06-05 | 542865.08 | 542865.08 | 542865.08 | 542865.08 | 542865.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAHMEK-FAISMUN-LP-01-2023, contratista:CONSTRUYCOM MSQ, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TAHMEK, monto:3052135.5, importe_modificado:3052135.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:908.96}} | {2221672/proyecto_FIN, 2221672/proyecto_PROCESO, 2221672/proyecto_INICIO, 2221672/proyecto_PROCESO, 2221672/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352166 | Proyecto de inversión | 8353.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8353.89, modificado:8353.89}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TIXKOKOB DEL MUNICIPIO DE TIXKOKOB - 6087 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 6087 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO TIXKOKOB, 97470 TIXKOKOB, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE 35 Y CALLE 37, CALLE 26A EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB EN LA CALLE 26 ENTRE CALLE 35 Y 37 CERCA DE LOCAL DE FIESTAS LOS SAPITOS Y CERCA D, lon:-89.39806416, lat:20.99289418}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 8353.89 | 8353.89 | 8353.89 | 8353.89 | 8353.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2024, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5244478.67, importe_modificado:5244478.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2352166/proyecto_INICIO, 2352166/proyecto_FIN, 2352166/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352172 | Proyecto de inversión | 16681.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:16681.02, modificado:16681.02}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE HOCTÚN DEL MUNICIPIO DE HOCTÚN - 6189 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 6189 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO HOCTUN, 97480 HOCTÚN, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 12 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE HOCTÚN DEL MUNICIPIO DE HOCTÚN EN LA CALLE 10 ENTRE 28 X 29 Y 12. LA ACCIÓN SE UBICA EN LA LLANTER, lon:-89.19443667, lat:20.86122847}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 16681.02 | 16681.02 | 16681.02 | 16681.02 | 16681.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2024, contratista:INGENIERÍA HIDRAÚLICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6086396.86, importe_modificado:6086396.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2352172/proyecto_FIN, 2352172/proyecto_PROCESO, 2352172/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352173 | Proyecto de inversión | 8353.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8353.89, modificado:8353.89}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE CACALCHÉN DEL MUNICIPIO DE CACALCHÉN - 6202 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 6202 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO CACALCHEN, 97460 CACALCHÉN, CACALCHÉN YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 15, CALLE 24 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CACALCHÉN LOCALIDAD DE CACALCHÉN ENLA PERIFERIA SUROESTE DE LA LOCALIDAD EN LA CALLE 26 E, lon:-89.23065292, lat:20.98712942}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 8353.89 | 8353.89 | 8353.89 | 8353.89 | 8353.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2024, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5244478.67, importe_modificado:5244478.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2352173/proyecto_FIN, 2352173/proyecto_PROCESO, 2352173/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 11/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-11}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202354834 | Proyecto de inversión | 56915.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56915.69, modificado:56809.62}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE UAYALCEH DEL MUNICIPIO DE ABALÁ - 152088 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 152088 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE 3 PUEBLO UAYALCEH, 97825 UAYALCEH, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 14, CALLE CARRETERA UAYACEH EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE ABALÁ EN LA LOCAIDAD DE UAYALCEH EN LA CALLE 3 ENTRE 5 Y 14 CERCA DE LA TIENDA DE D, lon:-89.59211909, lat:20.6987387}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 56809.62 | 56809.62 | 56809.62 | 56809.62 | 56809.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2024, contratista:CANUL Y ANDRADE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3649569.27, importe_modificado:3649569.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2354834/proyecto_FIN, 2354834/proyecto_PROCESO, 2354834/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 07/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-10}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202364837 | Proyecto de inversión | 1527790.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1527790.31, modificado:1526973.48}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN TZUCACAB LOCALIDAD EK BALAM ASENTAMIENTO EK BALAM - 57817 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzucacab | 57817 | S | 240 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:12, direccion:CALLE SIN NUMERO PUEBLO EKBALAM, 97963 EK-BALAM, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NUMERO Y CALLE SIN NUMERO, CALLE SIN NUMERO EL PROYECTO SE UBICA EN EL CENTRO DEL POBLADO A UN COSTADO DEL CAMPO DE BEISBOL, lon:-89.06508132, lat:20.12332696}} | 2024-04-29 | 2024-05-28 | 1526973.48 | 1526973.48 | 1526973.48 | 1526973.48 | 1526973.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISMUN-TZUCACAB-YUC/2024-04, contratista:FENDY PALOMA CARRILLO UH, convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:1526973.48, importe_modificado:1526973.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:204.0}} | {2364837/proyecto_INICIO, 2364837/proyecto_PROCESO, 2364837/proyecto_FIN, 2364837/proyecto_PROCESO, 2364837/proyecto_FIN, 2364837/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352897 | Proyecto de inversión | 8340.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8340.39, modificado:8340.39}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 43463 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 43463 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 9 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 9, CALLE CONOCIDA EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 9 ENTRE 16 X Y 9 SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PA, lon:-89.52921868, lat:20.41055665}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 8340.39 | 8340.39 | 8340.39 | 8340.39 | 8340.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2352897/proyecto_INICIO, 2352897/proyecto_PROCESO, 2352897/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352202 | Proyecto de inversión | 55766.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:55766.63, modificado:55747.53}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CANSAHCAB DEL MUNICIPIO DE CANSAHCAB - 8393 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 8393 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUERTO CANSAHCAB, 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 13, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CANSAHCAB LOCALIDAD DE CANSAHCAB EN LA CALLE 18 ENTRE CALLE 16 Y 13 A DOS CASAS DE , lon:-89.10060936, lat:21.16252906}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 55747.53 | 55747.53 | 55747.53 | 55747.53 | 55747.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2024, contratista:CONSTRU ZOCALO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4598428.29, importe_modificado:4598428.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352202/proyecto_INICIO, 2352202/proyecto_FIN, 2352202/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Fecha de inicio: 11/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-11}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352205 | Proyecto de inversión | 8274.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8274.18, modificado:8274.18}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE DZEMUL DEL MUNICIPIO DE DZEMUL - 8425 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 8425 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO DZEMUL, 97404 DZEMUL, DZEMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 13 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE DZEMUL EN EL MUNICIPIO DE DZEMUL EN LA CALLE 15 ENTRE 16 X 18 Y 13. LA ACCIÓN SE UBICA A MEDIA CUA, lon:-89.30688262, lat:21.21370106}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 8274.18 | 8274.18 | 8274.18 | 8274.18 | 8274.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2024, contratista:CONSTRU ZOCALO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4598428.29, importe_modificado:4598428.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2352205/proyecto_PROCESO, 2352205/proyecto_FIN, 2352205/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352208 | Proyecto de inversión | 56224.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56224.4, modificado:56210.7}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CANSAHCAB DEL MUNICIPIO DE CANSAHCAB - 8477 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 8477 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO CANSAHCAB, 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, CALLE 15 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CANSAHCAB LOCALIDAD DE CANSAHCAB EN LA CALLE 17 ENTRE CALLE 28 Y 26 CON CALLE 15 A UNA ES, lon:-89.10583431, lat:21.15977758}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 56210.7 | 56210.7 | 56210.7 | 56210.7 | 56210.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2024, contratista:CONSTRU ZOCALO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4598428.29, importe_modificado:4598428.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352208/proyecto_INICIO, 2352208/proyecto_PROCESO, 2352208/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Fecha de inicio: 11/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-11}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352210 | Proyecto de inversión | 56224.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56224.39, modificado:56210.69}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CANSAHCAB DEL MUNICIPIO DE CANSAHCAB - 8530 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 8530 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 30A PUEBLO CANSAHCAB, 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE DIAGONAL 21 Y CALLE 25, CALLE 28 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CANSAHCAB LOCALIDAD DE CANSAHCAB EN LA CALLE 30A CON DIAGONAL 21 CON CALLE 25 Y 28 UN, lon:-89.10873646, lat:21.15660134}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 56210.69 | 56210.69 | 56210.69 | 56210.69 | 56210.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2024, contratista:CONSTRU ZOCALO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4598428.29, importe_modificado:4598428.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352210/proyecto_FIN, 2352210/proyecto_INICIO, 2352210/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Fecha de inicio: 11/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-11}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352216 | Proyecto de inversión | 8274.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8274.18, modificado:8274.18}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO DEL MUNICIPIO DE DZEMUL - 8717 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 8717 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:AVENIDA DZEMUL-XTAMPÚ RANCHERIA SAN DIEGO, 97406 SAN DIEGO, DZEMUL YUCATÁN ENTRE CARRETERA KOMCHEN DE LOS PÁJAROS Y CARRETERA PARQUE PRINCIPAL DE DZEMUL YUCATÁN, CARRETERA ESCUELA SECUNDARIA RICARDO LÓPEZ MÉNDEZ EL PROYECTO SE , lon:-89.30572396, lat:21.23672293}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 8274.18 | 8274.18 | 8274.18 | 8274.18 | 8274.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2024, contratista:CONSTRU ZOCALO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4598428.29, importe_modificado:4598428.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2352216/proyecto_PROCESO, 2352216/proyecto_FIN, 2352216/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352217 | Proyecto de inversión | 8274.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8274.18, modificado:8274.18}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE CANSAHCAB DEL MUNICIPIO DE CANSAHCAB - 8762 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 8762 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 17 PUEBLO CANSAHCAB, 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 26, CALLE 15 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CANSAHCAB LOCALIDAD DE CANSAHCAB EN LA CALLE 17 ENTRE CALLE 28 Y 26 CON CALLE 15 A UNA ES, lon:-89.10532134, lat:21.15974569}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 8274.18 | 8274.18 | 8274.18 | 8274.18 | 8274.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2024, contratista:CONSTRU ZOCALO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4598428.29, importe_modificado:4598428.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2352217/proyecto_INICIO, 2352217/proyecto_PROCESO, 2352217/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 11/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-11}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352219 | Proyecto de inversión | 111533.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:111533.26, modificado:111497.3}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN EDUARDO DEL MUNICIPIO DE DZEMUL - 8845 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 8845 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:6, direccion:AVENIDA CARRETERA HACIENDA SAN EDUARDO RANCHERIA SAN EDUARDO, 97406 SAN EDUARDO, DZEMUL YUCATÁN ENTRE CARRETERA HACIENDA SAN EDUARDO Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN EDUARDO EN EL MUNICIPIO DE DZEMUL. LA ACCIÓ, lon:-89.27580959, lat:21.2312741}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 111497.3 | 111497.3 | 111497.3 | 111497.3 | 111497.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2024, contratista:CONSTRU ZOCALO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4598428.29, importe_modificado:4598428.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2352219/proyecto_FIN, 2352219/proyecto_PROCESO, 2352219/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Fecha de inicio: 06/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-12}, obs3: {observación:Fecha de inicio: 06/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024(2), trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-12}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352220 | Proyecto de inversión | 8274.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8274.18, modificado:8274.18}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE CANSAHCAB DEL MUNICIPIO DE CANSAHCAB - 8846 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 8846 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 30A PUEBLO CANSAHCAB, 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 25, CALLE 28 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CANSAHCAB LOCALIDAD DE CANSAHCAB EN LA CALLE 30A CON DIAGONAL 21 CON CALLE 25 Y 28 UNA E, lon:-89.10874376, lat:21.15639721}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 8274.18 | 8274.18 | 8274.18 | 8274.18 | 8274.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2024, contratista:CONSTRU ZOCALO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4598428.29, importe_modificado:4598428.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2352220/proyecto_PROCESO, 2352220/proyecto_INICIO, 2352220/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Fecha de inicio: 11/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-11}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352652 | Proyecto de inversión | 8385.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8385.53, modificado:8385.53}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 36842 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 36842 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:DIAGONAL 38 PUEBLO LEONA VICARIO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, CALLE 18 EL PROYECTO SE UBICA EN KANASÍN LOCALIDAD DE KANASÍN ENN LA CALLE 38 DIAGONAL ENTRE 19 Y 17 CON CALLE 18 A MEDIA CUADRA DE LA , lon:-89.59931336, lat:20.91376672}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 8385.53 | 8385.53 | 8385.53 | 8385.53 | 8385.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6860400.96, importe_modificado:6860400.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2352652/proyecto_INICIO, 2352652/proyecto_FIN, 2352652/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352656 | Proyecto de inversión | 8385.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8385.53, modificado:8385.53}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 36884 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 36884 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 58 PUEBLO SAN ANTONIO KAUA III, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 71B Y CALLE 73, CALLE 56 EL PROYECTO SE UBICA EN KANASÍN LOCALIDAD DE KANASÍN EN LA CALLLE 58 CON CALLE 71B CON CALLE 73 CON 56 CERCA DE CAMPO DE , lon:-89.57813964, lat:20.94041954}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 8385.53 | 8385.53 | 8385.53 | 8385.53 | 8385.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6860400.96, importe_modificado:6860400.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2352656/proyecto_INICIO, 2352656/proyecto_FIN, 2352656/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352658 | Proyecto de inversión | 16771.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:16771.06, modificado:16771.06}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 37047 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 37047 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO KANASÍN CENTRO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 15 EL PROYECTO SE UBICA EN KANASÍN LOCALIDAD DE KANASÍN EN LA CALLE 18 ENTRE CALLE 11 Y 13 CON CALLE 20 FRNTE DE TORTILLERIA MINERS, lon:-89.55462864, lat:20.93826883}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 16771.06 | 16771.06 | 16771.06 | 16771.06 | 16771.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6860400.96, importe_modificado:6860400.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2352658/proyecto_FIN, 2352658/proyecto_PROCESO, 2352658/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352664 | Proyecto de inversión | 8385.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8385.53, modificado:8385.53}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 37200 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 37200 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO AMALIA SOLORZANO II, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE DIAGONAL 16 Y CALLE 39A, CALLE 61C EL PROYECTO SE UBICA EN KANASÍN LOCALIDAD DE KANASÍN EN LA CALLE 14 CON DIAGONAL 16 Y CALLE 39A Y 61C. CERCA DE LA IGL, lon:-89.56104962, lat:20.96595723}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 8385.53 | 8385.53 | 8385.53 | 8385.53 | 8385.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6860400.96, importe_modificado:6860400.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2352664/proyecto_INICIO, 2352664/proyecto_FIN, 2352664/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352666 | Proyecto de inversión | 8385.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8385.53, modificado:8385.53}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TEYA DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 37228 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 37228 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:153, direccion:CALLE 50 RANCHERIA TEYA, 97374 TEYA, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 51A Y CALLE TELESECUNDARIA, CALLE HACIENDA TEYA EL PROYECTO SE UBICA EN KANASÍN LOCALIDAD DE TEYA CERCA DE LA CALLE 50 Y 51 A ESPALDAS DE LA HACIENDA TEYA Y CASI , lon:-89.51945458, lat:20.93755709}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 8385.53 | 8385.53 | 8385.53 | 8385.53 | 8385.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6860400.96, importe_modificado:6860400.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2352666/proyecto_INICIO, 2352666/proyecto_PROCESO, 2352666/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352898 | Proyecto de inversión | 8340.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8340.39, modificado:8340.39}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 43508 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 43508 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 25 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 27 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 25 ENTRE 20 X 22 Y 27 ESTA CASI EN LA ESQUINA ENFRENT, lon:-89.52760202, lat:20.39824369}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 8340.39 | 8340.39 | 8340.39 | 8340.39 | 8340.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2352898/proyecto_INICIO, 2352898/proyecto_FIN, 2352898/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352224 | Proyecto de inversión | 55766.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:55766.63, modificado:55746.59}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO DEL MUNICIPIO DE DZEMUL - 8923 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 8923 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:AVENIDA DZEMUL-XTAMPÚ RANCHERIA SAN DIEGO, 97406 SAN DIEGO, DZEMUL YUCATÁN ENTRE CARRETERA MAQUILADORA DISEÑOS ANDREA Y CARRETERA MYL SUPPLY CHAIN MAQUILADORA TEXTIL DZEMUL, CARRETERA NOVEDADES Y COSMÉTICOS JADE EL PROYECTO SE , lon:-89.30585987, lat:21.23631045}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 55746.59 | 55746.59 | 55746.59 | 55746.59 | 55746.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2024, contratista:CONSTRU ZOCALO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4598428.29, importe_modificado:4598428.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352224/proyecto_FIN, 2352224/proyecto_INICIO, 2352224/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Fecha de inicio: 11/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-12}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352225 | Proyecto de inversión | 339379.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:339379.11, modificado:338768.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CANTAMAYEC DEL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC - 8939 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 8939 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO CANTAMAYEC, 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 22 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC LOCALIDAD DE CANTAMAYEC EN LA CALLE 20 ENTRE 29 Y 31 CON CALLE 22 A MEDIA C, lon:-89.08236387, lat:20.46518119}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 338768.09 | 338768.09 | 338768.09 | 338768.09 | 338768.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2024, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5636285.96, importe_modificado:5636285.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2352225/proyecto_FIN, 2352225/proyecto_INICIO, 2352225/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Fecha de inicio: 07/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-11}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352227 | Proyecto de inversión | 57919.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57919.26, modificado:57919.26}} | EQUIPAMIENTO DE SIETE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE DZEMUL DEL MUNICIPIO DE DZEMUL - 9002 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 9002 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE 30 PUEBLO DZEMUL, 97404 DZEMUL, DZEMUL YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 28 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE DZEMUL EN EL MUNICIPIO DE DZEMUL EN LA CALLE 30 ENTRE 21 X 23 Y 28. LA ACCIÓN SE UBICA A LA VUELTA, lon:-89.31658356, lat:21.20913669}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 57919.26 | 57919.26 | 57919.26 | 57919.26 | 57919.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2024, contratista:CONSTRU ZOCALO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4598428.29, importe_modificado:4598428.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2352227/proyecto_PROCESO, 2352227/proyecto_FIN, 2352227/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352228 | Proyecto de inversión | 269971.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:269971.96, modificado:269604.95}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CANTAMAYEC DEL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC - 9069 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 9069 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 20-CANTAMAYEC PUEBLO CANTAMAYEC, 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 24, CALLE 18 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC LOCALIDAD DE CANTAMAYEC EN LA PERIFERIA NORTE DE LA COMUNIDAD SO, lon:-89.07878313, lat:20.4790336}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 269604.95 | 269604.95 | 269604.95 | 269604.95 | 269604.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2024, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5636285.96, importe_modificado:5636285.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2352228/proyecto_INICIO, 2352228/proyecto_FIN, 2352228/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 07/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-11}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352229 | Proyecto de inversión | 16548.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:16548.36, modificado:16548.36}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SAN EDUARDO DEL MUNICIPIO DE DZEMUL - 9116 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 9116 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:6, direccion:AVENIDA CARRETERA HACIENDA SAN EDUARDO RANCHERIA SAN EDUARDO, 97406 SAN EDUARDO, DZEMUL YUCATÁN ENTRE CARRETERA HACIENDA SAN EDUARDO Y , EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN EDUARDO EN EL MUNICIPIO DE DZEMUL. LA ACCIÓ, lon:-89.27580406, lat:21.23144502}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 16548.36 | 16548.36 | 16548.36 | 16548.36 | 16548.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2024, contratista:CONSTRU ZOCALO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4598428.29, importe_modificado:4598428.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2352229/proyecto_INICIO, 2352229/proyecto_PROCESO, 2352229/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 11/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-12}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352230 | Proyecto de inversión | 134985.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:134985.98, modificado:134896.09}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHOLUL DEL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC - 9118 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 9118 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:12, direccion:CALLE 12 RANCHERIA CHOLUL, 97918 CHOLUL, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CANTAMEYC LOCALIDAD CHOLUL EN LA CALLE 12 CON 11 Y 13 A TRES ESQUINAS DE LA PRIMARIA , lon:-89.15495754, lat:20.44126092}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 134896.09 | 134896.09 | 134896.09 | 134896.09 | 134896.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2024, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5636285.96, importe_modificado:5636285.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352230/proyecto_PROCESO, 2352230/proyecto_INICIO, 2352230/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 07/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-11}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352231 | Proyecto de inversión | 8274.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8274.18, modificado:8274.18}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO DEL MUNICIPIO DE DZEMUL - 9182 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 9182 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:AVENIDA DZEMUL-XTAMPÚ RANCHERIA SAN DIEGO, 97406 SAN DIEGO, DZEMUL YUCATÁN ENTRE CARRETERA MAQUILADORA DISEÑOS ANDREA Y CARRETERA MYL SUPPLY CHAIN MAQUILADORA TEXTIL DZEMUL, CARRETERA NOVEDADES Y COSMÉTICOS JADE EL PROYECTO SE , lon:-89.30554744, lat:21.23738622}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 8274.18 | 8274.18 | 8274.18 | 8274.18 | 8274.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-013-2024, contratista:CONSTRU ZOCALO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4598428.29, importe_modificado:4598428.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2352231/proyecto_INICIO, 2352231/proyecto_PROCESO, 2352231/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 11/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-12}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352234 | Proyecto de inversión | 270082.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:270082.38, modificado:269965.94}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZONCAUICH DEL MUNICIPIO DE DZONCAUICH - 9235 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 9235 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO DZONCAUICH, 97646 DZONCAUICH, DZONCAUICH YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 13 EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE DZONCAUICH DEL MUNICIPIO DE DZONCAUICH EN LA CALLE 15 ENTRE 18 X 20 Y 13. LA ACCIÓ, lon:-88.89040275, lat:21.13240777}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 269965.94 | 269965.94 | 269965.94 | 269965.94 | 269965.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2024, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5174734.03, importe_modificado:5174734.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2352234/proyecto_FIN, 2352234/proyecto_INICIO, 2352234/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 08/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-12}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352235 | Proyecto de inversión | 279131.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:279131.9, modificado:278588.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CANTAMAYEC DEL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC - 9252 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 9252 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO CANTAMAYEC, 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 25 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC LOCALIDAD DE CANTAMAYEC EN LA CALLE 27 ENTRE 24 X 26 Y 25. A DOS CUADRAS DE, lon:-89.08416256, lat:20.46771762}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 278588.15 | 278588.15 | 278588.15 | 278588.15 | 278588.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2024, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5636285.96, importe_modificado:5636285.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.0}} | {2352235/proyecto_FIN, 2352235/proyecto_INICIO, 2352235/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Fecha de inicio: 07/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-11}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352242 | Proyecto de inversión | 502437.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:502437.42, modificado:501941.6}} | CONSTRUCCIÓN DE NUEVE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHOLUL DEL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC - 11044 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 11044 | S | 18 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:12, direccion:CALLE 9 PUEBLO CHOLUL, 97918 CHOLUL, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 16 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CANTAMEYC LOCALIDAD CHOLUL EN LA CALLE 9 CARRETERA PRINCIPAL ENTRE CALLE 12 Y 14 A UNA ESQUINA , lon:-89.15590272, lat:20.44289959}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 501941.6 | 501941.6 | 501941.6 | 501941.6 | 501941.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2024, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5636285.96, importe_modificado:5636285.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:9.0}} | {2352242/proyecto_PROCESO, 2352242/proyecto_INICIO, 2352242/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Fecha de inicio: 07/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-11}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352245 | Proyecto de inversión | 58269.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58269.82, modificado:58269.82}} | EQUIPAMIENTO DE SIETE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE CANTAMAYEC DEL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC - 11101 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 11101 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO CANTAMAYEC, 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 20 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC LOCALIDAD DE CANTAMAYEC EN LA CALLE 24 ENTRE CALLE 15 Y 17 CON CALLE 20 A C, lon:-89.08203816, lat:20.47294522}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 58269.82 | 58269.82 | 58269.82 | 58269.82 | 58269.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2024, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5636285.96, importe_modificado:5636285.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2352245/proyecto_PROCESO, 2352245/proyecto_FIN, 2352245/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 07/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-11}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352673 | Proyecto de inversión | 8385.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8385.53, modificado:8385.53}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 37407 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 37407 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 61B PUEBLO FLOR DE MAYO, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 4F Y CALLE 4D, CALLE 61 EL PROYECTO SE UBICA EN KANASÍN LOCALIDAD DE KANASÍN EN LA CALLE 61B ENTRE 4F Y 4D CON CALLE 61 CASÍ FRENTE A DISTRIBUIDORA EL PO, lon:-89.55869183, lat:20.96630395}} | 2024-03-12 | 2024-06-13 | 8385.53 | 8385.53 | 8385.53 | 8385.53 | 8385.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6860400.96, importe_modificado:6860400.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2352673/proyecto_INICIO, 2352673/proyecto_FIN, 2352673/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202356146 | Proyecto de inversión | 3359863.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3359863.51, modificado:3352867.17}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES EN DOMICILIO CONOCIDO EN LA COMISARIA DE TEXAN PALOMEQUE EN EL MUNICIPIO DE HUNUCMA, YUCATAN - 30459 | 31 | Yucatán | 38 | Hunucmá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hunucmá | 30459 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4120.0, meta_modificada:4120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:5, direccion:CALLE 13 PUEBLO TEXÁN DE PALOMEQUE, 97353 TEXÁN DE PALOMEQUE, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO CON GEOREFERENCIA 20.929243 -89.825726 Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO CON GEOREFERENCIA 20.927633 -89.823710, LA PAVIMEN, lon:-89.82570902, lat:20.92940487}} | 2024-03-06 | 2024-05-04 | 3352867.17 | 3352867.17 | 3352867.17 | 3352867.17 | 3352867.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-R33-FAISMUN-HUNUCMA-YUC/2024-02, contratista:COM Y CONST, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUNUCMÁ, monto:3352867.17, importe_modificado:3352867.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4120.0}} | {2356146/proyecto_INICIO, 2356146/proyecto_FIN, 2356146/proyecto_PROCESO, 2356146/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352249 | Proyecto de inversión | 41621.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:41621.3, modificado:41621.3}} | EQUIPAMIENTO DE CINCO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE CANTAMAYEC DEL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC - 11148 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 11148 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLEJON 27 PUEBLO CANTAMAYEC, 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 26, CALLE 25 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC LOCALIDAD DE CANTAMAYEC EN LA CALLE 27 ENTRE 24 X 26 Y 25. A DOS CUADRAS, lon:-89.08413899, lat:20.46733727}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 41621.3 | 41621.3 | 41621.3 | 41621.3 | 41621.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2024, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5636285.96, importe_modificado:5636285.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2352249/proyecto_INICIO, 2352249/proyecto_PROCESO, 2352249/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 07/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-11}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352250 | Proyecto de inversión | 570721.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:570721.3, modificado:569614.48}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE KUNCHÉ DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 11230 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 11230 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:3, direccion:CALLE 7 PUEBLO KUNCHE, 97734 KUNCHÉ, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE KUNCHÉ DEL MUNICIPIO DE ESPITA EN LA CALLE 7 ENTRE 4 Y 6. LA ACCIÓN SE UBICA A UN COSTADO DE LA TIENDA DE DO, lon:-88.30127663, lat:20.90971868}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 569614.48 | 569614.48 | 569614.48 | 569614.48 | 569614.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2024, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6004652.08, importe_modificado:6004652.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.0}} | {2352250/proyecto_INICIO, 2352250/proyecto_FIN, 2352250/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Fecha de inicio: 11/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-12}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352251 | Proyecto de inversión | 8324.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8324.26, modificado:8324.26}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE CANTAMAYEC DEL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC - 11283 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 11283 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 20-CANTAMAYEC PUEBLO CANTAMAYEC, 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC LOCALIDAD CANTAMAYEC EN LA CALLE 20 POR 37 Y 39 FRENTE LA , lon:-89.08294246, lat:20.46120317}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 8324.26 | 8324.26 | 8324.26 | 8324.26 | 8324.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2024, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5636285.96, importe_modificado:5636285.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2352251/proyecto_INICIO, 2352251/proyecto_PROCESO, 2352251/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 07/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-11}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352252 | Proyecto de inversión | 228288.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:228288.52, modificado:227915.64}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NACUCHÉ DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 11301 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 11301 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:4, direccion:CALLE 14 PUEBLO NACUCHE, 97733 NACUCHÉ, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE NACUCHÉ DEL MUNICIPIO DE ESPITA EN LA CALLE 14 ENTRE 7 Y 9. LA ACCIÓN SE UBICA A DOS CASAS DE LA TIENDA A, lon:-88.2933607, lat:20.92404734}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 227915.64 | 227915.64 | 227915.64 | 227915.64 | 227915.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2024, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6004652.08, importe_modificado:6004652.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2352252/proyecto_FIN, 2352252/proyecto_INICIO, 2352252/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Fecha de inicio: 11/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-12}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352253 | Proyecto de inversión | 74918.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:74918.34, modificado:74918.34}} | EQUIPAMIENTO DE NUEVE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE CHOLUL DEL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC - 11330 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 11330 | S | 18 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:12, direccion:CALLE 9 RANCHERIA CHOLUL, 97918 CHOLUL, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 16 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CANTAMEYC LOCALIDAD CHOLUL EN LA CALLE 9 CARRETERA PRINCIPAL ENTRE CALLE 12 Y 14 A UNA ESQUI, lon:-89.15592984, lat:20.44289457}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 74918.34 | 74918.34 | 74918.34 | 74918.34 | 74918.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2024, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5636285.96, importe_modificado:5636285.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2352253/proyecto_FIN, 2352253/proyecto_PROCESO, 2352253/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 07/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-11}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352261 | Proyecto de inversión | 272653.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:272653.26, modificado:272279.88}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CUNCUNUL DEL MUNICIPIO DE CUNCUNUL - 11606 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 11606 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO CUNCUNUL, 97766 CUNCUNUL, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 16 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CUNCUNUL LOCALIDAD CUNCUNUL EN LA CALLE 14 ENTRE CALLE 13 Y 15 CON CALLE 16 A UNA ESQUINA DE, lon:-88.29850772, lat:20.63818314}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 272279.88 | 272279.88 | 272279.88 | 272279.88 | 272279.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2024, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3828988.78, importe_modificado:3828988.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2352261/proyecto_FIN, 2352261/proyecto_INICIO, 2352261/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Fecha de inicio: 06/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-11}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352264 | Proyecto de inversión | 41532.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:41532.55, modificado:41532.55}} | EQUIPAMIENTO DE CINCO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE CUNCUNUL DEL MUNICIPIO DE CUNCUNUL - 11686 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 11686 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 11A PUEBLO CUNCUNUL, 97766 CUNCUNUL, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, CALLE 11B EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CUNCUNUL LOCALIDAD CUNCUNUL EN LA CALLE 11A ENTRE CALLE 4 Y 6 CON CALLE 11B A LA VUELTA DEL , lon:-88.29256244, lat:20.6415995}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 41532.55 | 41532.55 | 41532.55 | 41532.55 | 41532.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2024, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3828988.78, importe_modificado:3828988.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.0}} | {2352264/proyecto_FIN, 2352264/proyecto_INICIO, 2352264/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 06/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-11}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202360546 | Proyecto de inversión | 1844698.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1844698.39, modificado:1844698.39}} | REHABILITACION DE MERCADO PUBLICO EN AKIL, LOCALIDAD AKIL, ASENTAMIENTO AKIL - 43356 | 31 | Yucatán | 3 | Akil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Akil | 43356 | S | 305 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:225.52, meta_modificada:225.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 31 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 26 LA OBRA SE UBICA A 1KM APROX DEL PALACIO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE 31 SE CONOCE COMO LA ENTRADA AL MUNICIPIO ENTRE OXKUTZCAB AKIL FRENTE S, lon:-89.34864511, lat:20.26288325}} | 2024-04-22 | 2024-06-21 | 1844698.39 | 1844698.39 | 1844698.39 | 1844698.39 | 1844698.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31003.01.2024.04, contratista:GRUPO GEA PENISULAR S.A DE C.V, convocante:Municipio de Akil, monto:1843386.52, importe_modificado:1843386.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.52}} | {2360546/proyecto_PROCESO, 2360546/proyecto_INICIO, 2360546/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202354770 | Proyecto de inversión | 275602.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:275602.4, modificado:275483.42}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHOCHOLÁ DEL MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ - 150378 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 150378 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO CHOCHOLA, 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 27 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHOCHOLÁ MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ EN LA CALLE 21 ENTRE 28 X 30 Y 27. A LADO DEL RANCHO LA DOLORO, lon:-89.83695357, lat:20.74978141}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 275483.42 | 275483.42 | 275483.42 | 275483.42 | 275483.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2024, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5898951.55, importe_modificado:5898951.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2354770/proyecto_INICIO, 2354770/proyecto_FIN, 2354770/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 12/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-11}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202354779 | Proyecto de inversión | 275602.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:275602.4, modificado:275445.52}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHOCHOLÁ DEL MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ - 150658 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 150658 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO CHOCHOLA, 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 22 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHOCHOLÁ MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ EN LA CALLE 20 ENTRE 13 X 15 Y 22. CERCA DE LA ACCION SE ENCUN, lon:-89.82970079, lat:20.75505309}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 275445.52 | 275445.52 | 275445.52 | 275445.52 | 275445.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2024, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5898951.55, importe_modificado:5898951.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2354779/proyecto_INICIO, 2354779/proyecto_PROCESO, 2354779/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 12/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-11}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352279 | Proyecto de inversión | 168846.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:168846.57, modificado:168558.71}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 12041 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 12041 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 33 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 31 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA EN LA CALLE 33 ENTRE 28 X 30 Y 31. LA ACCIÓN SE UBICA CERCA DE LA T, lon:-88.31181644, lat:21.00523689}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 168558.71 | 168558.71 | 168558.71 | 168558.71 | 168558.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2024, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6004652.08, importe_modificado:6004652.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2352279/proyecto_INICIO, 2352279/proyecto_FIN, 2352279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Fecha de inicio: 11/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-14}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352280 | Proyecto de inversión | 25075.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:25075.56, modificado:25075.56}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 12050 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 12050 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 33 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 31 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA EN LA CALLE 33 ENTRE 28 X 30 Y 31. LA ACCIÓN SE UBICA CERCA DE LA T, lon:-88.31191165, lat:21.0052928}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 25075.56 | 25075.56 | 25075.56 | 25075.56 | 25075.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2024, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6004652.08, importe_modificado:6004652.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2352280/proyecto_FIN, 2352280/proyecto_INICIO, 2352280/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 11/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-14}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352283 | Proyecto de inversión | 281410.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:281410.95, modificado:280889.92}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 12106 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 12106 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 34 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 13, CALLE 19 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA EN LA CALLE 34 ENTRE 17 X 13 Y 19. LA ACCIÓN SE UBICA A UNA CUADRA , lon:-88.31079346, lat:21.01859728}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 280889.92 | 280889.92 | 280889.92 | 280889.92 | 280889.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2024, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6004652.08, importe_modificado:6004652.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.0}} | {2352283/proyecto_PROCESO, 2352283/proyecto_INICIO, 2352283/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Fecha de inicio: 11/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-14}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352289 | Proyecto de inversión | 285560.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:285560.9, modificado:285190.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHAN X CAIL DEL MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ - 12218 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 12218 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:22, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CHAN X-CAIL, 97760 CHAN X-CAIL, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE CANCHA Y CALLE IGLESIA, CALLE TIENDA DE ABARROTES EK STAR EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CHICHIMILA MUNICIPIO DE CHAN XCAIL A LA , lon:-88.13862974, lat:20.35541881}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 285190.64 | 285190.64 | 285190.64 | 285190.64 | 285190.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-003-2024, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5122199.08, importe_modificado:5122199.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.0}} | {2352289/proyecto_INICIO, 2352289/proyecto_FIN, 2352289/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Fecha de inicio: 06/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-11}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352290 | Proyecto de inversión | 112564.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:112564.38, modificado:112336.03}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 12252 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 12252 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 45 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, BRECHA 45 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA EN LA CALLE 45 ENTRE 14 X 16 Y 45. LA ACCIÓN SE UBICA A UN COSTADO, lon:-88.3042237, lat:20.99770962}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 112336.03 | 112336.03 | 112336.03 | 112336.03 | 112336.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2024, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6004652.08, importe_modificado:6004652.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2352290/proyecto_INICIO, 2352290/proyecto_FIN, 2352290/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Fecha de inicio: 11/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-14}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352291 | Proyecto de inversión | 171336.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:171336.54, modificado:171203.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ - 12253 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 12253 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN PEDRO, 97760 SAN PEDRO, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE CAMPO Y CALLE IGLESIA, CALLE ESCUELA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CHICHIMILA MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA , lon:-88.21848041, lat:20.35248095}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 171203.48 | 171203.48 | 171203.48 | 171203.48 | 171203.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-003-2024, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5122199.08, importe_modificado:5122199.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2352291/proyecto_PROCESO, 2352291/proyecto_INICIO, 2352291/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Fecha de inicio: 06/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-11}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352292 | Proyecto de inversión | 16717.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:16717.04, modificado:16717.04}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 12265 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 12265 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 45 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 45 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA EN LA CALLE 45 ENTRE 14 X 16 Y 45. LA ACCIÓN SE UBICA A UN COSTADO , lon:-88.30426504, lat:20.9977256}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 16717.04 | 16717.04 | 16717.04 | 16717.04 | 16717.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2024, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6004652.08, importe_modificado:6004652.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2352292/proyecto_PROCESO, 2352292/proyecto_INICIO, 2352292/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 11/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-14}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202360614 | Proyecto de inversión | 1037533.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1037533.14, modificado:1016275.54}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN TAHMEK, LOCALIDAD TAHMEK, MUNCIPIO DE TAHMEK, YUCATAN - 46143 | 31 | Yucatán | 74 | Tahmek | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tahmek | 46143 | S | 65 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1588.0, meta_modificada:1588.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, CALLE 29 EL MUNICIPIO DE TAHMKE SE ENCUENTRA EN EN EL KM 40 CARRETERA MERIDACANCUN LA ENTRADA PRINCIPAL ES SOBRE LA CALLE 19 Y AVANZARA SOBR LA MIS, lon:-89.25466929, lat:20.86818982}} | 2024-04-15 | 2024-05-14 | 1016275.54 | 1016275.54 | 1016275.54 | 1016275.54 | 1016275.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAHMEK-FAISMUN-IR-01-2024, contratista:MAVIC DISEÑOS INGENIERIA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TAHMEK, monto:1016275.54, importe_modificado:1016275.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1588.0}} | {2360614/proyecto_INICIO, 2360614/proyecto_PROCESO, 2360614/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202354800 | Proyecto de inversión | 57052.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57052.62, modificado:57006.54}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHOCHOLÁ DEL MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ - 151241 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151241 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO CHOCHOLA, 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 28 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHOCHOLÁ MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ EN LA CALLE EN LA CALLE 24 N82 POR 13 Y 15 CON CALLE 28. A UNA, lon:-89.83325815, lat:20.75719243}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 57006.54 | 57006.54 | 57006.54 | 57006.54 | 57006.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2024, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5898951.55, importe_modificado:5898951.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2354800/proyecto_INICIO, 2354800/proyecto_FIN, 2354800/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 12/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-11}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202354802 | Proyecto de inversión | 112899.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:112899.7, modificado:112814.8}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ABALÁ DEL MUNICIPIO DE ABALÁ - 151318 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151318 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO ABALÁ, 97825 ABALÁ, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, CALLE 12 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE ABALÁ EN LA LOCALIDAD DE ABALÁ EN LA CALLE 10 POR 5 Y 7 A UNA CUADRA DE MEDIFARM Y DE SHOP MODA RUMBO AL, lon:-89.68101735, lat:20.64445511}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 112814.8 | 112814.8 | 112814.8 | 112814.8 | 112814.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2024, contratista:CANUL Y ANDRADE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3649569.27, importe_modificado:3649569.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2354802/proyecto_INICIO, 2354802/proyecto_PROCESO, 2354802/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 07/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-10}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352298 | Proyecto de inversión | 41728.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:41728.45, modificado:41728.45}} | EQUIPAMIENTO DE CINCO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE CHAN X CAIL DEL MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ - 12363 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 12363 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:22, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CHAN X-CAIL, 97760 CHAN X-CAIL, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE CAMPO Y CALLE IGLESIA, CALLE TIENDA DE ABARROTES EK STAR EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CHICHIMILA MUNICIPIO DE CHAN XCAIL A LA V, lon:-88.13851173, lat:20.35536851}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 41728.45 | 41728.45 | 41728.45 | 41728.45 | 41728.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-003-2024, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5122199.08, importe_modificado:5122199.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2352298/proyecto_INICIO, 2352298/proyecto_FIN, 2352298/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352299 | Proyecto de inversión | 112564.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:112564.38, modificado:112332.63}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE NACUCHÉ DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 13570 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 13570 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:4, direccion:CALLE 5 PUEBLO NACUCHE, 97733 NACUCHÉ, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE NACUCHÉ DEL MUNICIPIO DE ESPITA EN LA CALLE 5 ENTRE 10 Y 12. LA ACCIÓN SE UBICA CERCA DE LA PRIMARIA BEN, lon:-88.29544304, lat:20.92601257}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 112332.63 | 112332.63 | 112332.63 | 112332.63 | 112332.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2024, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6004652.08, importe_modificado:6004652.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2352299/proyecto_FIN, 2352299/proyecto_PROCESO, 2352299/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Fecha de inicio: 11/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-14}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352300 | Proyecto de inversión | 16717.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:16717.04, modificado:16717.04}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE NACUCHÉ DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 13581 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 13581 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:4, direccion:CALLE 5 PUEBLO NACUCHE, 97733 NACUCHÉ, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE NACUCHÉ DEL MUNICIPIO DE ESPITA EN LA CALLE 5 ENTRE 10 Y 12. LA ACCIÓN SE UBICA CERCA DE LA PRIMARIA BEN, lon:-88.29541158, lat:20.92601719}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 16717.04 | 16717.04 | 16717.04 | 16717.04 | 16717.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2024, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6004652.08, importe_modificado:6004652.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2352300/proyecto_INICIO, 2352300/proyecto_FIN, 2352300/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 11/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-12}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352301 | Proyecto de inversión | 8358.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8358.52, modificado:8358.52}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA - 13673 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 13673 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO ESPITA, 97730 ESPITA, ESPITA YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 13, CALLE 26 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ESPITA DEL MUNICIPIO DE ESPITA EN LA CALLE 26 ENTRE 11 X 13 Y 26. LA ACCIÓN SE UBICA A LA VUELTA D, lon:-88.30747262, lat:21.01944163}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 8358.52 | 8358.52 | 8358.52 | 8358.52 | 8358.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-014-2024, contratista:CONCRETUM DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6004652.08, importe_modificado:6004652.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2352301/proyecto_PROCESO, 2352301/proyecto_INICIO, 2352301/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 11/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-12}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352307 | Proyecto de inversión | 25037.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:25037.07, modificado:25037.07}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ - 13965 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 13965 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN PEDRO, 97760 SAN PEDRO, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE CALLE CAMPO Y CALLE IGLESIA, CALLE ESCUELA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CHICHIMILA MUNICIPIO DE SAN PEDRO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA, lon:-88.21786627, lat:20.35260197}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 25037.07 | 25037.07 | 25037.07 | 25037.07 | 25037.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-003-2024, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5122199.08, importe_modificado:5122199.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2352307/proyecto_PROCESO, 2352307/proyecto_INICIO, 2352307/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 06/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-11}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352310 | Proyecto de inversión | 8345.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8345.69, modificado:8345.69}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ - 14004 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 14004 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN PEDRO, 97760 SAN PEDRO, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE CARRETERA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENAFRANCO I MADERO Y CARRETERA IGLESIA CATÓLICA DE SAN PEDRO, CARRETERA CANCHA DE USOS MULTIPLES EL PROYECTO SE UB, lon:-88.21387154, lat:20.34960906}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 8345.69 | 8345.69 | 8345.69 | 8345.69 | 8345.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-003-2024, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5122199.08, importe_modificado:5122199.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2352310/proyecto_PROCESO, 2352310/proyecto_INICIO, 2352310/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 06/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-11}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202353814 | Proyecto de inversión | 281535.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:281535.85, modificado:281535.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TINUM DEL MUNICIPIO DE TINUM - 79093 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 79093 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO TINUM, 97750 TINUM, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 13, CALLE 28 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TINUM DEL MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 15 ENTRE 15 X 13 Y 28. A UNA ESQUINA DE LA TIENDA EL DIVINO , lon:-88.39266506, lat:20.77212707}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 281535.85 | 281535.85 | 281535.85 | 281535.85 | 281535.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2024, contratista:PROYECTOS ARQUITECTURA Y OBRAS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2694628.06, importe_modificado:2694628.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.0}} | {2353814/proyecto_PROCESO, 2353814/proyecto_INICIO, 2353814/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202353817 | Proyecto de inversión | 56307.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56307.17, modificado:56307.17}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TINUM DEL MUNICIPIO DE TINUM - 79136 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 79136 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO TINUM, 97750 TINUM, TINUM YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 24 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TINUM DEL MUNICIPIO DE TINUM EN LA CALLE 26 ENTRE 25 X 27 Y 24. A UNA ESQUINA DEL PARQUE RUMBO A SAN , lon:-88.39621783, lat:20.76449732}} | 2024-04-19 | 2024-07-27 | 56307.17 | 56307.17 | 56307.17 | 56307.17 | 56307.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-023-2024, contratista:PROYECTOS ARQUITECTURA Y OBRAS SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:2694628.06, importe_modificado:2694628.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2353817/proyecto_PROCESO, 2353817/proyecto_FIN, 2353817/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202356727 | Proyecto de inversión | 2657061.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2657061.6, modificado:2657983.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN TICUL LOCALIDAD TICUL, CALLE 17X10Y8, CALLE 8X17Y19. - 23427 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ticul | 23427 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 17 COLONIA TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 8, SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCUÓN DE DOS CALLES UBICADAS EN LA ZAP 3108900010337 SIENDO LA CALLE 17 X 10 Y 8 Y LA CALLE 8 X 17 Y 19 DE LA COLONIA , lon:-89.52009223, lat:20.40563498}} | 2024-06-01 | 2024-07-31 | 2657983.13 | 2657983.13 | 2657983.13 | 2657983.13 | 2657983.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-04-24, contratista:ING. JORGE MANUEL BRICEÑO HUCHIN, convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:2657983.13, importe_modificado:2657983.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3200.0}} | {2356727/proyecto_INICIO, 2356727/proyecto_PROCESO, 2356727/proyecto_FIN, 2356727/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202356742 | Proyecto de inversión | 1997997.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1997997.79, modificado:1997997.79}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TICUL LOCALIDAD TICUL, CALLE 14X19Y21, CALLE 20X29Y31 - 23826 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ticul | 23826 | S | 83 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2685.0, meta_modificada:2685.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 20 COLONIA TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 18 SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 14X19Y21 Y LA CALLE 20X27Y31 QUE PERTENECEN A LA ZAP 3108900010322., lon:-89.5287964, lat:20.39544314}} | 2024-06-01 | 2024-07-31 | 1997997.79 | 1997997.79 | 1997997.79 | 1997997.79 | 1997997.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-08-24, contratista:ARQ. JOSÉ FERNANDO OJEDA PUCH, convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:1997997.79, importe_modificado:1997997.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2685.0}} | {2356742/proyecto_PROCESO, 2356742/proyecto_FIN, 2356742/proyecto_INICIO, 2356742/proyecto_FIN, 2356742/proyecto_INICIO, 2356742/proyecto_PROCESO, 2356742/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202354814 | Proyecto de inversión | 171157.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:171157.86, modificado:171009.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHOCHOLÁ DEL MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ - 151764 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151764 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO CHOCHOLA, 97816 CHOCHOLÁ, CHOCHOLÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 22 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHOCHOLÁ MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ EN LA CALLE 20 ENTRE 25 X 27 Y 22. A UNAS CUADRAS DE LA ACCIO, lon:-89.83260149, lat:20.7448807}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 171009.14 | 171009.14 | 171009.14 | 171009.14 | 171009.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-016-2024, contratista:LT&I SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5898951.55, importe_modificado:5898951.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2354814/proyecto_INICIO, 2354814/proyecto_PROCESO, 2354814/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 12/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-11}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202354816 | Proyecto de inversión | 225799.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:225799.4, modificado:225682.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE UAYALCEH DEL MUNICIPIO DE ABALÁ - 151902 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 151902 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE 7 PUEBLO UAYALCEH, 97825 UAYALCEH, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12, CALLE 9 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE ABALA EN LA LOCALIDAD DE UAYALCEH EN LA CALLE 7 POR 10 Y 12 POR 9 EN E CENTRO DE LA COMUNIDAD A PO, lon:-89.59359967, lat:20.69603891}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 225682.06 | 225682.06 | 225682.06 | 225682.06 | 225682.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2024, contratista:CANUL Y ANDRADE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3649569.27, importe_modificado:3649569.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.0}} | {2354816/proyecto_FIN, 2354816/proyecto_INICIO, 2354816/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 07/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-10}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202356773 | Proyecto de inversión | 6679763.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6679763.87, modificado:6679763.87}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TICUL LOCALIDAD TICUL, CALLE 21 X 34 Y 36, CALLE 46 X 19 Y 21, CALLE 32 X 29 Y 31, CALLE 20 X 13 Y 17, CALLE 22 X 13 CALLEJÓN, CALLE 15 X 24 Y 22. - 24277 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ticul | 24277 | S | 140 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9150.2, meta_modificada:9150.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 32 COLONIA TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 30 SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LAS SIGUIENTES UBICACIONES CALLE 21 X 34 Y 36 EN LA ZAP 3108900010271 CALLE 46 X 1, lon:-89.53958146, lat:20.39202706}} | 2024-06-01 | 2024-07-30 | 6679763.87 | 6679763.87 | 6679763.87 | 6679763.87 | 6679763.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-09-24, contratista:LIC. RICARDO ARIEL CETINA DORANTES, convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:6679763.87, importe_modificado:6679763.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9150.2}} | {2356773/proyecto_INICIO, 2356773/proyecto_FIN, 2356773/proyecto_PROCESO, 2356773/proyecto_FIN, 2356773/proyecto_INICIO, 2356773/proyecto_PROCESO, 2356773/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202356805 | Proyecto de inversión | 1787942.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1787942.81, modificado:1787942.81}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TICUL LOCALIDAD TICUL CALLE 33 X 24 Y 22, CALLE EL PAYAB X 22A. - 24824 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ticul | 24824 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2455.0, meta_modificada:2455.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 31 COLONIA TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 22, CALLE 33 SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 33 X 24 Y 22 Y CALLE EL PAYAB X 22A UBICADOS EN LA ZAP 3108900010182., lon:-89.53090604, lat:20.3924967}} | 2024-06-01 | 2024-07-30 | 1787942.81 | 1787942.81 | 1787942.81 | 1787942.81 | 1787942.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-06-24, contratista:ING. JOSÉ MANUEL CAMPOS GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:1787942.81, importe_modificado:1787942.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2455.0}} | {2356805/proyecto_PROCESO, 2356805/proyecto_FIN, 2356805/proyecto_PROCESO, 2356805/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202361715 | Proyecto de inversión | 647929.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:647929.64, modificado:646591.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN PETO LOCALIDAD LA ESPERANZA ASENTAMIENTO LA ESPERANZA - 49854 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Peto | 49854 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:850.5, meta_modificada:850.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:55, direccion:CALLE LA ESPERANZA PUEBLO LA ESPERANZA, 97936 LA ESPERANZA, PETO YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA EN LA CALLE QUE SE ENCUENTRA ENFRETE DEL CAMPO DE LA LOCALIDAD, lon:-88.788938, lat:20.018387}} | 2024-05-01 | 2024-05-30 | 646591.38 | 646591.38 | 646591.38 | 646591.38 | 646591.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-PETO-YUC-LP-2024/22, contratista:ARRENDADORA DR, convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:646591.38, importe_modificado:646591.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:850.5}} | {2361715/proyecto_INICIO, 2361715/proyecto_FIN, 2361715/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202360737 | Proyecto de inversión | 385784.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:385784.36, modificado:384501.05}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN TEKAL DE VENEGAS LOCALIDAD TEKAL DE VENEGAS ASENTAMIENTO TEKAL DE VENEGAS - 46654 | 31 | Yucatán | 77 | Tekal de Venegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tekal de Venegas | 46654 | S | 45 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE 21 CIUDAD TEKAL DE VENEGAS, 97535 TEKAL DE VENEGAS, TEKAL DE VENEGAS YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 28, CALLE 30 LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE 21 X 28 Y 30 SALIDA A TEKAL DE VENEGASTEPAKAN CERCA DEL CEMENTERIO GENERAL , lon:-88.95462394, lat:21.01521545}} | 2024-05-19 | 2024-06-10 | 384501.05 | 384501.05 | 384501.05 | 384501.05 | 384501.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:I3-TEKAL-001-2024, contratista:EDG FR SA DE C,V, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEKAL DE VENEGAS, monto:384501.05, importe_modificado:384501.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | {2360737/proyecto_PROCESO, 2360737/proyecto_FIN, 2360737/proyecto_INICIO, 2360737/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202354872 | Proyecto de inversión | 16739.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:16739.8, modificado:16739.8}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE ABALÁ DEL MUNICIPIO DE ABALÁ - 152621 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 152621 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 14A PUEBLO ABALÁ, 97825 ABALÁ, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, CALLE 16 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE ABALÁ EN LA LOCALIDAD DE ABALÁ EN LA CALLE 14 A POR 9 Y 11 DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD. A DOS CUADRAS D, lon:-89.6844184, lat:20.64764902}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 16739.8 | 16739.8 | 16739.8 | 16739.8 | 16739.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2024, contratista:CANUL Y ANDRADE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3649569.27, importe_modificado:3649569.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2354872/proyecto_FIN, 2354872/proyecto_PROCESO, 2354872/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 07/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-10}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352447 | Proyecto de inversión | 57051.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57051.33, modificado:57038.46}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE AKIL DEL MUNICIPIO DE AKIL - 21277 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 21277 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 47, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE AKIL LOCALIDAD AKIL EN LA CALLE 26 ENTRE CALLE 41 Y CALLE 47. ESTA DETRAS DE LA TIENDA DICO, lon:-89.35387666, lat:20.25947307}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 57038.46 | 57038.46 | 57038.46 | 57038.46 | 57038.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352447/proyecto_INICIO, 2352447/proyecto_FIN, 2352447/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 07/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-10}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352450 | Proyecto de inversión | 57051.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57051.33, modificado:57022.3}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE AKIL DEL MUNICIPIO DE AKIL - 21368 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 21368 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 49 Y CALLE 10, CALLE 14 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE AKIL LOCALIDAD AKIL EN LA CALLE 12 ENTRE 49 Y 10 ESTA A UNA ESQUINA DE LA TIENDA DE NOMBRE RUSSEL, lon:-89.3432454, lat:20.25188386}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 57022.3 | 57022.3 | 57022.3 | 57022.3 | 57022.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352450/proyecto_PROCESO, 2352450/proyecto_INICIO, 2352450/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 07/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-11}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352453 | Proyecto de inversión | 57051.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57051.33, modificado:57012.52}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE AKIL DEL MUNICIPIO DE AKIL - 21550 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 21550 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 34 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CARRETERA OXKUTZCAB-TEKAX- 31 Y CALLE 33, CALLE CONOCIDA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE AKIL LOCALIDAD AKIL EN LA CALLE 34 ENTRE CARRETERA 31 OXKUTZCAB Y TEKA, lon:-89.35482901, lat:20.26675393}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 57012.52 | 57012.52 | 57012.52 | 57012.52 | 57012.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352453/proyecto_INICIO, 2352453/proyecto_PROCESO, 2352453/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 07/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-11}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352455 | Proyecto de inversión | 57051.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57051.33, modificado:57005.97}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE AKIL DEL MUNICIPIO DE AKIL - 21626 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 21626 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 16A Y DIAGONAL 17, CALLE 16 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE AKIL LOCALIDAD AKIL EN LA CALLE 15 ENTRE CALLE 16A Y 17 CON CALLE 16 ESTA DETRAS DEL KIOSKO Q, lon:-89.34362277, lat:20.26829515}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 57005.97 | 57005.97 | 57005.97 | 57005.97 | 57005.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352455/proyecto_FIN, 2352455/proyecto_PROCESO, 2352455/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 07/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-11}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352457 | Proyecto de inversión | 7028.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7028.64, modificado:7028.64}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 21821 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 21821 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 42 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 44 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 42 ENTRE 37 X 39 Y 44 CERCA DE LA TORT, lon:-89.04807072, lat:20.0800642}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 7028.64 | 7028.64 | 7028.64 | 7028.64 | 7028.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2024, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5855527.39, importe_modificado:5855527.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2352457/proyecto_FIN, 2352457/proyecto_PROCESO, 2352457/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352459 | Proyecto de inversión | 57051.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57051.33, modificado:56940.23}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE AKIL DEL MUNICIPIO DE AKIL - 21948 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 21948 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 8 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 6 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE AKIL LOCALIDAD AKIL EN LA CALLE 8 ENTRE CALLE 25 Y 27 CON CALLE 6 ESTA A UNA ESQUINA DE LA CASITA D, lon:-89.34128698, lat:20.26425592}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 56940.23 | 56940.23 | 56940.23 | 56940.23 | 56940.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352459/proyecto_PROCESO, 2352459/proyecto_INICIO, 2352459/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 07/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-11}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352461 | Proyecto de inversión | 8340.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8340.39, modificado:8340.39}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE AKIL DEL MUNICIPIO DE AKIL - 22066 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 22066 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 41 Y CALLE 47, CALLE CONOCIDA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE AKIL LOCALIDAD AKIL EN LA CALLE 26 ENTRE 41 Y 47 DETRAS DE LA TIENDA DICONSA ADINA 99 A LA , lon:-89.35369069, lat:20.25945294}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 8340.39 | 8340.39 | 8340.39 | 8340.39 | 8340.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2352461/proyecto_FIN, 2352461/proyecto_PROCESO, 2352461/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 07/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-11}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352462 | Proyecto de inversión | 8340.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8340.39, modificado:8340.39}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE AKIL DEL MUNICIPIO DE AKIL - 22200 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 22200 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 49 Y CALLE 10, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE AKIL LOCALIDAD AKIL EN LA CALLE 12 ENTRE 49 Y 10 A UNA ESQUINA DE TIENDA RUSSELL EN LA PERI, lon:-89.34292354, lat:20.25171274}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 8340.39 | 8340.39 | 8340.39 | 8340.39 | 8340.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2352462/proyecto_INICIO, 2352462/proyecto_FIN, 2352462/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 07/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-11}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352466 | Proyecto de inversión | 8340.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8340.39, modificado:8340.39}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE AKIL DEL MUNICIPIO DE AKIL - 22538 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 22538 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 16A Y CALLE 17, CALLE 16 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE AKIL LOCALIDAD AKIL EN LA CALLE 15 ENTRE CALLE 16A Y 17 CON CALLE 16 ATRAS DEL KIOSKO Y UN ARBOL, lon:-89.34371412, lat:20.26829938}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 8340.39 | 8340.39 | 8340.39 | 8340.39 | 8340.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2352466/proyecto_PROCESO, 2352466/proyecto_INICIO, 2352466/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 07/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-11}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202364647 | Proyecto de inversión | 1746217.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1746217.6, modificado:1745811.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN DZAN LOCALIDAD DZAN ASENTAMIENTO DZAN TRAMO DZAN CHAPAB ETAPA II - 59479 | 31 | Yucatán | 25 | Dzan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Dzán | 59479 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3750.0, meta_modificada:3750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO 2+800 - 3+500 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 PUEBLO DZAN, 97854 SAN ANTONIO, DZAN YUCATÁN ENTRE CAMINO 20 Y , LA OBRA SE REALIZARA A LAS AFUERAS DE DZAN ESPECIFICAMENTE EN EL CAMINO QUE CONECTA UNIDADES CITR, lon:-89.46035867, lat:20.42524007}} | 2024-04-15 | 2024-05-27 | 1745811.6 | 1745811.6 | 1745811.6 | 1745811.6 | 1745811.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISMUN-DZAN-YUC/2024-03, contratista:CORPORATIVO PENINSULAR GARDI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DZAN, monto:1745811.6, importe_modificado:1745811.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3750.0}} | {2364647/proyecto_INICIO, 2364647/proyecto_PROCESO, 2364647/proyecto_FIN, 2364647/proyecto_INICIO, 2364647/proyecto_PROCESO, 2364647/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355245 | Proyecto de inversión | 16663.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:16663.52, modificado:16663.52}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TEMAX DEL MUNICIPIO DE TEMAX - 168250 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 168250 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 33, CALLE 22A EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEMAX MUNICIPIO DE TEMAX EN LA CALLE 22 ENTRE CALLE 31 Y 33 CON CALLE 22A, ESTA A UNAS CASAS DE PASTE, lon:-88.93337761, lat:21.15088481}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 16663.52 | 16663.52 | 16663.52 | 16663.52 | 16663.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2024, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5174734.03, importe_modificado:5174734.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2355245/proyecto_FIN, 2355245/proyecto_PROCESO, 2355245/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 08/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-15}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202354906 | Proyecto de inversión | 33479.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:33479.6, modificado:33479.6}} | EQUIPAMIENTO DE CUATRO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE UAYALCEH DEL MUNICIPIO DE ABALÁ - 153265 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 153265 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE 7 PUEBLO UAYALCEH, 97825 UAYALCEH, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 12, EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE ABALA EN LA LOCALIDAD DE UAYALCEH EN LA CALLE 7 POR 10 Y 12 POR 9 EN E CENTRO DE LA COMUNIDAD A POCOS MET, lon:-89.59358001, lat:20.69606344}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 33479.6 | 33479.6 | 33479.6 | 33479.6 | 33479.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2024, contratista:CANUL Y ANDRADE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3649569.27, importe_modificado:3649569.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2354906/proyecto_FIN, 2354906/proyecto_PROCESO, 2354906/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 07/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-10}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202354908 | Proyecto de inversión | 405123.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:405123.57, modificado:404938.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE DZONCAUICH DEL MUNICIPIO DE DZONCAUICH - 153291 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 153291 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE 26A PUEBLO DZONCAUICH, 97646 DZONCAUICH, DZONCAUICH YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 24 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE DZONCAUICH MUNICIPIO DE DZONCAUICH EN LA CALLE 26A ENTRE CALLE 25 Y 27 CON CALLE 24 CE, lon:-88.89444051, lat:21.12806753}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 404938.55 | 404938.55 | 404938.55 | 404938.55 | 404938.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2024, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5174734.03, importe_modificado:5174734.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2354908/proyecto_INICIO, 2354908/proyecto_PROCESO, 2354908/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Fecha de inicio: 08/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-12}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352469 | Proyecto de inversión | 8340.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8340.39, modificado:8340.39}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE AKIL DEL MUNICIPIO DE AKIL - 22930 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 22930 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 6 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 8 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE AKIL LOCALIDAD AKIL EN LA CALLE 6 ENTRE CALLE 25 Y 27 CON CALLE 8 A UNA ESQUINA DE LA CASITA DE PAJ, lon:-89.34074338, lat:20.26425257}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 8340.39 | 8340.39 | 8340.39 | 8340.39 | 8340.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2352469/proyecto_INICIO, 2352469/proyecto_FIN, 2352469/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 07/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-11}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202364315 | Proyecto de inversión | 984539.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:984539.27, modificado:983968.61}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 16 X 21 Y 23 Y DE LA CALLE 18 X 31 Y 33 EN UCÚ LOCALIDAD UCÚ ASENTAMIENTO UCÚ - 56398 | 31 | Yucatán | 100 | Ucú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ucú | 56398 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1269.0, meta_modificada:1269.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO UCÚ, 97357 UCÚ, UCÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 18 LA PRIMERA CALLE SE ENCUENTRA EN LA CALLE 16 X 21 Y 23 SOBRE LA CALLE DE QUE SE ENCUENTRA LA TIENDA DE MATERIALES PINTO Y LA SEGUNDA CALLE SOBRE LA, lon:-89.74269609, lat:21.03005167}} | 2024-05-21 | 2024-07-05 | 983968.61 | 983968.61 | 983968.61 | 983968.61 | 983968.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-03-24, contratista:INOVACIÓN EN CONSTRUCCIÓN JCL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UCÚ, monto:1807938.06, importe_modificado:1807938.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1269.0}} | {2364315/proyecto_INICIO, 2364315/proyecto_PROCESO, 2364315/proyecto_FIN, 2364315/proyecto_PROCESO, 2364315/proyecto_FIN, 2364315/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202359886 | Proyecto de inversión | 1642349.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1642349.58, modificado:1642349.58}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN A VENIDA 27 X 30 Y 40 EN AKIL, LOCALIDAD AKIL, ASENTAMIENTO AKIL - 40339 | 31 | Yucatán | 3 | Akil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Akil | 40339 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA 27 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 40, CALLE 31 LA OBRA SE UBICA AL NOROESTE DEL MUNICIPIO A 500 MTS APROXIMADAMENTE DE LACABECERA MUNICIPAL. UBICADO EN LA, lon:-89.35208556, lat:20.26739806}} | 2024-04-27 | 2024-06-09 | 1642349.58 | 1642349.58 | 1642349.58 | 1642349.58 | 1642349.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31003.01.2024.02, contratista:SEYDI VANESSA CETINA YERVES, convocante:Municipio de Akil, monto:1641650.93, importe_modificado:1641650.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}} | {2359886/proyecto_FIN, 2359886/proyecto_INICIO, 2359886/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230302240973 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS MULTIDEPORTIVOS EN OXKUTZCAB LOCALIDADES DE HUNTO CHAC - 26141 | 31 | Yucatán | 56 | Oxkutzcab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Oxkutzcab | 26141 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:149, direccion:CALLE CONOCIDO EJIDO HUNTO CHAC, 97880 HUNTOCHAC, OXKUTZCAB YUCATÁN ENTRE CALLE A NOHALAL Y CALLE 1, CALLE BENITO JUARES SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR DE LA LOCALIDAD, lon:-89.50275334, lat:19.8037457}} | 2023-09-02 | 2023-10-30 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-056-013-2023-LP, contratista:ARQUITECTOS Y ASESORES INGENIEROS DE LA PENINSULA S.C.P., convocante:MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, monto:4796612.41, importe_modificado:4796612.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2240973/proyecto_INICIO, 2240973/proyecto_FIN, 2240973/proyecto_PROCESO, 2240973/proyecto_FIN, 2240973/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202364323 | Proyecto de inversión | 2316700.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2316700.25, modificado:2029440.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES 34A X 53 Y 30, 55 X 30 Y 28, 55 X 28 Y 26, 55 X 26 Y 24, 55 X 24 Y 22 Y 55 X 22 Y 20 COLONIA GUADALUPE EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMA YUCATAN - 56430 | 31 | Yucatán | 38 | Hunucmá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hunucmá | 56430 | S | 132 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:967.0, meta_modificada:967.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 55 COLONIA GUADALUPE, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 20, CALLE 55 OBRA UBICADA EN LA CALLE 34A X 53 Y 30 55 X 30 Y 28, 55 X 28 Y 26, 55 X 26 Y 24, 55 X 24 Y 22 Y 55 X 22 Y 20 COLONIA GUADALUPE, CERCA, lon:-89.88471178, lat:20.99875093}} | 2024-04-30 | 2024-06-13 | 2029440 | 2029440 | 2029440 | 2029440 | 2029440 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-R33-FAISMUN-HUNUCMA-YUC/2024-04, contratista:CONSTRUARQ INGENIEROS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUNUCMÁ, monto:2377428.94, importe_modificado:2377428.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:967.0}} | {2364323/proyecto_PROCESO, 2364323/proyecto_INICIO, 2364323/proyecto_PROCESO, 2364323/proyecto_FIN, 2364323/proyecto_PROCESO, 2364323/proyecto_FIN, 2364323/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202364329 | Proyecto de inversión | 824540.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:824540.11, modificado:823969.45}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 5 X 4 Y 6 EN UCÚ LOCALIDAD YAXCHÉ DE PEÓN ASENTAMIENTO YAXCHE DE PEÓN - 56463 | 31 | Yucatán | 100 | Ucú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ucú | 56463 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1062.0, meta_modificada:1062.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:3, direccion:CALLE 5 HACIENDA YAXCHE DE PEÓN, 97357 YAXCHÉ DE PEÓN, UCÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, CALLE 7 LA CALLES REHABILITADAS SON DE LA CALLE 5 X 4 Y 6 QUE SE ENCUENTRA AL COSTADO NORTE DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA HACIENDA DE YA, lon:-89.7555856, lat:21.04462248}} | 2024-05-21 | 2024-07-05 | 823969.45 | 823969.45 | 823969.45 | 823969.45 | 823969.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-03-24, contratista:INOVACIÓN EN CONSTRUCCIÓN JCL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UCÚ, monto:1807938.06, importe_modificado:1807938.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1062.0}} | {2364329/proyecto_INICIO, 2364329/proyecto_PROCESO, 2364329/proyecto_FIN, 2364329/proyecto_PROCESO, 2364329/proyecto_FIN, 2364329/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230202223303 | Proyecto de inversión | 2652604.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2652604.35, modificado:2509269.62}} | REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE EN EL MUNCIPIO DE TAHMEK, YUCATAN - 72939 | 31 | Yucatán | 74 | Tahmek | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tahmek | 72939 | S | 2100 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3937.8, meta_modificada:3937.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y BRECHA 17, CALLE 18 EL MUNICIPIO DE TAHMEK SE ENCUENTRA EN EL KM 40 CARRETERA MERIDACANCUN SE ENTRA AL MUNICIPIO POR LA CALLE 19 AL LLEGAR A LA CALLE 20 DOBL, lon:-89.25520362, lat:20.87898951}} | 2023-05-26 | 2023-06-24 | 2509269.62 | 2509269.62 | 2509269.62 | 2509269.62 | 2509269.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAHMEK-FAISMUN-LP-01-2023, contratista:CONSTRUYCOM MSQ, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TAHMEK, monto:3052135.5, importe_modificado:3052135.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3937.8}} | {2223303/proyecto_INICIO, 2223303/proyecto_PROCESO, 2223303/proyecto_INICIO, 2223303/proyecto_PROCESO, 2223303/proyecto_FIN, 2223303/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202363249 | Proyecto de inversión | 421078.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:421078.11, modificado:421078.11}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO,CUARTO PARA BAÑO,TECHO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO RENACIMIENTO PROYECTO NO.223 02 0473,223 02 0472,223 02 0474 - 52649 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 52649 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.48, meta_modificada:16.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 169 309 INTERIOR SN COLONIA RENACIMIENTO, 97297 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 84 A Y CALLE 84, CALLE 171 LA OBRA SE REALIZARA AL NORTE DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN FRANCO VILLANUEVA UBICADA EN LA CALLE 84 A X 171 , lon:-89.6445784, lat:20.91056122}} | 2024-04-29 | 2024-08-25 | 421078.11 | 421078.11 | 421078.11 | 421078.11 | 421078.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-037, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:2979843.45, importe_modificado:2979843.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.48}} | {2363249/proyecto_INICIO, 2363249/proyecto_FIN, 2363249/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-22}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-17}}
2024 | 2 | YUC240202365093 | Proyecto de inversión | 1230882.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1230882.16, modificado:1227458.48}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PETO LOCALIDAD PETO ASENTAMIENTO PETO CENTRO - 61145 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Peto | 61145 | S | 116 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2361.1, meta_modificada:2361.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 31 CIUDAD PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE CALLE 8 Y CALLE CALLE 10, CALLE CALLE 12 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE PETO EN LAS SIGUENTES DIRECCIONES CALLE 31 X 8 CALLE 31 X 14 Y 8 CALLE, lon:-88.91316189, lat:20.12284822}} | 2024-05-15 | 2024-06-13 | 1227458.48 | 1227458.48 | 1227458.48 | 1227458.48 | 1227458.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-PETO-YUC-2024/04, contratista:MARIO ARCANGEL PEREZ SOSA, convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:1227458.48, importe_modificado:1227458.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2361.1}} | {2365093/proyecto_FIN, 2365093/proyecto_PROCESO, 2365093/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355099 | Proyecto de inversión | 279552.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:279552.95, modificado:279203.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEMAX DEL MUNICIPIO DE TEMAX - 162526 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 162526 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 39B, CALLE 42 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEMAX MUNICIPIO DE TEMAX EN UNA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE 39 Y 39B CON CALLE 42 ESTA EN UNA , lon:-88.94795667, lat:21.14560635}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 279203.38 | 279203.38 | 279203.38 | 279203.38 | 279203.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2024, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5174734.03, importe_modificado:5174734.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.0}} | {2355099/proyecto_FIN, 2355099/proyecto_PROCESO, 2355099/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 08/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-15}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355876 | Proyecto de inversión | 748520.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:748520.18, modificado:748520.18}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TICUL LOCALIDAD TICUL ASENTAMIENTO TICUL. ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA CON CLAVE C.C.T. 31EPR0159N - 24931 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ticul | 24931 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:68.69, meta_modificada:68.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 25 COLONIA TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, CALLE 27 SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DEL AULA EN LA PRIMARIA VICENTE GUERRERO QUE SE UBICA EN LA CALLE 25 X 30 Y 32 EN LA ZAP 3108900010163., lon:-89.53932135, lat:20.39600299}} | 2024-06-01 | 2024-07-30 | 748520.18 | 748520.18 | 748520.18 | 748520.18 | 748520.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IR-11-24, contratista:ING. JOSÉ MANUEL CAMPOS GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:748520.18, importe_modificado:748520.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:68.69}} | {2355876/proyecto_INICIO, 2355876/proyecto_PROCESO, 2355876/proyecto_FIN, 2355876/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202360259 | Proyecto de inversión | 53071.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:53071.82, modificado:51759.05}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN LA LOCALIDAD DE TEMOZÓN, MUNICIPIO DE ABALÁ, YUCATÁN. - 41948 | 31 | Yucatán | 1 | Abalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Abalá | 41948 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.6, meta_modificada:29.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:6, direccion:CALLE SIN NOMBRE/NÚMERO PUEBLO TEMOZON SUR, 97827 TEMOZÓN, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NOMBRE/NÚMERO Y CALLE SIN NOMBRE/NÚMERO, CALLE SIN NOMBRE/NÚMERO LA POBLACIÓN SE ENCUENTRA A 7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LO QUE PARA , lon:-89.65249187, lat:20.68989964}} | 2024-04-22 | 2024-05-24 | 51759.05 | 51759.05 | 51759.05 | 51759.05 | 51759.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISMUN/ABALA-YUC/2024-03, contratista:CHERREZ CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ABALA, monto:601738.81, importe_modificado:601738.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.6}} | {2360259/proyecto_INICIO, 2360259/proyecto_PROCESO, 2360259/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202358445 | Proyecto de inversión | 151602.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:151602.52, modificado:177225.38}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO BELLAVISTA PROYECTO NO. 223 02 0524 - 35397 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 35397 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.29, meta_modificada:17.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 40-A 328 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO BELLAVISTA, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 157 Y , CALLE 40 LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 117.55 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE BELLA VISTA UBICADO EN LA CALLE 157 X 40, lon:-89.61306119, lat:20.9123076}} | 2024-03-11 | 2024-06-02 | 177225.38 | 177225.38 | 177225.38 | 177225.38 | 177225.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-005, contratista:INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1506636.36, importe_modificado:1506636.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.29}} | {2358445/proyecto_FIN, 2358445/proyecto_PROCESO, 2358445/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-22}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs5: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202358465 | Proyecto de inversión | 295894.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:295894.21, modificado:277715.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, CUARTO PARA BAÑO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL PROYECTO NO. 223 03 0007, 223 03 0006 - 35509 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 35509 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.48, meta_modificada:16.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 161-B 212 INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44, CALLE 161-C LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE A 154.04 MTS DEL PARQUE INFANTIL UBICADO EN LA CALLE 44 X 161C Y 161E , lon:-89.61498275, lat:20.90997304}} | 2024-03-11 | 2024-06-02 | 277715.1 | 277715.1 | 277715.1 | 277715.1 | 277715.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-005, contratista:INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1506636.36, importe_modificado:1506636.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.48}} | {2358465/proyecto_INICIO, 2358465/proyecto_FIN, 2358465/proyecto_PROCESO, 2358465/proyecto_INICIO, 2358465/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202357738 | Proyecto de inversión | 151602.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:151602.52, modificado:155727.97}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO BELLAVISTA PROYECTO NO. 223 02 0525 - 35686 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 35686 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.29, meta_modificada:17.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 40 344 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO BELLAVISTA, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 159 Y CALLE 161-A, CALLE 38 LA OBRA SE REALIZARA EN APROXIMADAMENTE 120.38 MTS AL ORIENTE DEL PARQUE BELLA VISTA UBICADO EN LA CALLE, lon:-89.61243633, lat:20.91169949}} | 2024-03-11 | 2024-06-02 | 155727.97 | 155727.97 | 155727.97 | 155727.97 | 155727.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-005, contratista:INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1506636.36, importe_modificado:1506636.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.29}} | {2357738/proyecto_PROCESO, 2357738/proyecto_FIN, 2357738/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-22}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs5: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202352578 | Proyecto de inversión | 115443.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115443.79, modificado:115402.56}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHUMAYEL DEL MUNICIPIO DE CHUMAYEL - 34804 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 34804 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 28A, CALLE 17 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CHUMAYEL. LOCALODAD CHUMAYEL EN LA CALLE 15 POR 28 Y 28A CON CALLE 17. A LA VUELTA BALÑEARI, lon:-89.29924482, lat:20.43861262}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 115402.56 | 115402.56 | 115402.56 | 115402.56 | 115402.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2024, contratista:E. S. OBRAS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5.05451956E8, importe_modificado:5.05451956E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352578/proyecto_INICIO, 2352578/proyecto_FIN, 2352578/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 08/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-11}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352593 | Proyecto de inversión | 285821.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:285821.85, modificado:285249.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHUMAYEL DEL MUNICIPIO DE CHUMAYEL - 35017 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 35017 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 23A EL PROYECTO SE UBICA EN CHUMAYEL LOCALIDAD DE CHUMAYEL EN LA CALLE 25 ENTRE 22 Y 24 CON CALLE 23A FRENTE DEL PARQUE SAN FRANCISCO Y, lon:-89.29733003, lat:20.43250133}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 285249.18 | 285249.18 | 285249.18 | 285249.18 | 285249.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2024, contratista:E. S. OBRAS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5.05451956E8, importe_modificado:5.05451956E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.0}} | {2352593/proyecto_INICIO, 2352593/proyecto_FIN, 2352593/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 08/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-11}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352598 | Proyecto de inversión | 57164.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57164.37, modificado:57129.13}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CHUMAYEL DEL MUNICIPIO DE CHUMAYEL - 35073 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 35073 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, CALLE 31 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CHUMAYEL LOCALIDAD CHUMAYEL EN LA CALLE 29 POR 34 Y 36 CON CALLE 31. CERCA DE LA ANTENA DE S, lon:-89.30541407, lat:20.4313546}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 57129.13 | 57129.13 | 57129.13 | 57129.13 | 57129.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2024, contratista:E. S. OBRAS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5.05451956E8, importe_modificado:5.05451956E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352598/proyecto_INICIO, 2352598/proyecto_PROCESO, 2352598/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 08/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-11}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202360963 | Proyecto de inversión | 1896180.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1896180.72, modificado:1886324.84}} | CONSTRUCCION DE 19 CUARTOS DORMITORIOS EN EL MUNICIPIO DE TEKOM LOCALIDAD TEKOM ASENTAMIENTO TEKOM - 44901 | 31 | Yucatán | 81 | Tekom | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tekom | 44901 | S | 49 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:274.36, meta_modificada:274.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE 8 PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 10 CARRETERA FEDERAL RUMBO A CHETUMAL ANTES DE LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO SALIDA A TIXCACALCUPUL, lon:-88.26440277, lat:20.59935709}} | 2024-04-15 | 2024-06-30 | 1886324.84 | 1886324.84 | 1886324.84 | 1886324.84 | 1886324.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-081-002/2024, contratista:ROBERTO AGUILAR OSORIO, convocante:MUNICIPIO DE TEKOM YUCATAN, monto:2287719.31, importe_modificado:2287719.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:274.36}} | {2360963/proyecto_INICIO, 2360963/proyecto_PROCESO, 2360963/proyecto_FIN, 2360963/proyecto_INICIO, 2360963/proyecto_PROCESO, 2360963/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202360970 | Proyecto de inversión | 399130.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399130.1, modificado:401394.47}} | CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE CHIBILUB DEL MUNICIPIO DE TEKOM - 44913 | 31 | Yucatán | 81 | Tekom | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tekom | 44913 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:57.76, meta_modificada:57.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:2, direccion:CALLE ENTRADA A CHIBILUB PUEBLO CHIBILUB, 97769 CHIBILUB, TEKOM YUCATÁN ENTRE Y , CARRETERA PRINCIPAL RUMBO A PETO ANTES DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE SALIDA A XUXCAB, lon:-88.39365664, lat:20.43818361}} | 2024-05-20 | 2024-06-20 | 401394.47 | 401394.47 | 401394.47 | 401394.47 | 401394.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-FISM-R33-081-002/2024, contratista:ROBERTO AGUILAR OSORIO, convocante:MUNICIPIO DE TEKOM YUCATAN, monto:2287719.31, importe_modificado:2287719.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:57.76}} | {2360970/proyecto_INICIO, 2360970/proyecto_FIN, 2360970/proyecto_PROCESO, 2360970/proyecto_FIN, 2360970/proyecto_PROCESO, 2360970/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352671 | Proyecto de inversión | 8385.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8385.53, modificado:8385.53}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN DEL MUNICIPIO DE KANASÍN - 37393 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 37393 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO FRANCISCO VILLA ORIENTE, 97370 KANASÍN, KANASÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 53, CALLE 2B EL PROYECTO SE UBICA EN KANASÍN LOCALIDAD DE KANASÍN EN LA CALLE 24 CON CALLE 56 Y 2B A UNAS CUADRAS DE QUINTA LU, lon:-89.55340426, lat:20.96110592}} | 2024-03-12 | 2024-06-13 | 8385.53 | 8385.53 | 8385.53 | 8385.53 | 8385.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6860400.96, importe_modificado:6860400.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2352671/proyecto_FIN, 2352671/proyecto_PROCESO, 2352671/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355835 | Proyecto de inversión | 2210928.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2210928.07, modificado:2210928.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN TICUL LOCALIDAD TICUL, CALLE 50X17AY15A CALLE 9AX48Y50 CALLE 48X9AY9 - 23600 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ticul | 23600 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2840.0, meta_modificada:2840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 50 COLONIA SAN JOAQUÍN, 97864 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 17-A Y CALLE 15-A, CALLE 48-A SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE LAS SIGUIENTES CALLES CALLE 50X17AY15A CALLE 9AX48Y50 CALLE 48X9AY9 LAS TRES UBICADAS EN LA ZAP , lon:-89.55488264, lat:20.40169873}} | 2024-06-01 | 2024-07-31 | 2210928.07 | 2210928.07 | 2210928.07 | 2210928.07 | 2210928.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-03-24, contratista:MULTIOBRAS CETINA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:2210928.07, importe_modificado:2210928.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2840.0}} | {2355835/proyecto_INICIO, 2355835/proyecto_FIN, 2355835/proyecto_PROCESO, 2355835/proyecto_FIN, 2355835/proyecto_INICIO, 2355835/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355872 | Proyecto de inversión | 1872645.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1872645.07, modificado:1872645.07}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TICUL LOCALIDAD TICUL, CALLE 28 X 17 Y 29, CALLE 34 X 15 Y 17. - 24772 | 31 | Yucatán | 89 | Ticul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ticul | 24772 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2574.0, meta_modificada:2574.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 28 COLONIA TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 26 SE REALIZARÁ LA REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE 28 X 17 Y 29 Y CALLE 34 X 15 Y 17 QUE SE ENCUENTRAN EN LA ZAP 31089000101, lon:-89.53719345, lat:20.4009592}} | 2024-06-01 | 2024-07-30 | 1872645.07 | 1872645.07 | 1872645.07 | 1872645.07 | 1872645.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-07-24, contratista:DISEÑO E INGENIERIA EN OBRAS SUSTENTABLES LESMAR S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TICUL, monto:1872645.07, importe_modificado:1872645.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2574.0}} | {2355872/proyecto_PROCESO, 2355872/proyecto_INICIO, 2355872/proyecto_FIN, 2355872/proyecto_INICIO, 2355872/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202357277 | Acción | 432000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:432000.0, modificado:300000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 34145 | 31 | Yucatán | 53 | Muna |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Muna | 34145 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-89.713378, lat:20.483953}} | 2024-04-11 | 2024-04-26 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GI/FAISMUN/MUNA-YUC/2024-01, contratista:CORPORATIVO PENINSULAR GARDI, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MUNA, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2357277/proyecto_INICIO, 2357277/proyecto_PROCESO, 2357277/proyecto_FIN, 2357277/proyecto_INICIO, 2357277/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202361821 | Proyecto de inversión | 3332369.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3332369.93, modificado:3332369.93}} | UNO OBRA DE UNO CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN CELESTÚN LOCALIDAD CELESTÚN ASENTAMIENTO CELESTÚN - 48181 | 31 | Yucatán | 11 | Celestún | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Celestún | 48181 | S | 4085 | 4304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3120.7, meta_modificada:3120.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 2D PUERTO CELESTÚN, 97367 CELESTÚN, CELESTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 11 Y CALLE 1, LA OBRA SE LOCALIZ A 270 MTS DE LA ESCUELA SECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ UBICADA EN EL PUERTO DE CELESTUN YUCATAN. LAS CALLES SE ENCU, lon:-90.39258911, lat:20.85943212}} | 2024-06-03 | 2024-07-03 | 3332369.93 | 3332369.93 | 3332369.93 | 3332369.93 | 3332369.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCY-R33-LP-01-2024, contratista:MARITZA RODRIGUEZ TEJEDA, convocante:MUNICIPIO DE CELESTUN, monto:3332369.93, importe_modificado:3332369.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3120.7}} | {2361821/proyecto_PROCESO, 2361821/proyecto_INICIO, 2361821/proyecto_PROCESO, 2361821/proyecto_FIN, 2361821/proyecto_PROCESO, 2361821/proyecto_FIN, 2361821/proyecto_INICIO, 2361821/proyecto_FIN, 2361821/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202357920 | Proyecto de inversión | 151602.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:151602.52, modificado:155806.68}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO BELLAVISTA PROYECTO NO. 223 02 0523 - 36210 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 36210 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.29, meta_modificada:17.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 161-A 213 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO BELLAVISTA, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44, LA OBRA SE REALIZARÁ EN APROXIMADAMENTE 275.74 MTS AL SUR DEL PARQUE BBELLA VISTA UBICADO EN LA CALLE 157 X 40A , lon:-89.61500843, lat:20.91069107}} | 2024-03-11 | 2024-06-02 | 155806.68 | 155806.68 | 155806.68 | 155806.68 | 155806.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-005, contratista:INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1506636.36, importe_modificado:1506636.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.29}} | {2357920/proyecto_INICIO, 2357920/proyecto_FIN, 2357920/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:elviaarocah, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs5: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202356043 | Proyecto de inversión | 1536865.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1536865.81, modificado:1531000.17}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 X 12 Y 10, 12 X 11 Y 7 EN LA COMISARIA DE SAN ANTONIO CHEL EN EL MUNICIPIO DE HUNUCMA, YUCATAN - 30206 | 31 | Yucatán | 38 | Hunucmá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hunucmá | 30206 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1878.0, meta_modificada:1878.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:3, direccion:CALLE 5 PUEBLO SAN ANTONIO CHEL, 97353 SAN ANTONIO CHEL, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 10, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 5 X 12 Y 10 Y EN LA CALLE 12 X 11 Y 7 A LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS Y A 100 MET, lon:-89.8146819, lat:20.9950202}} | 2024-03-06 | 2024-05-04 | 1531000.17 | 1531000.17 | 1531000.17 | 1531000.17 | 1531000.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-R33-FAISMUN-HUNUCMA-YUC/2024-03, contratista:COSTOS RESIDENCIALES DEL PONIENTE, convocante:MUNICIPIO DE HUNUCMÁ, monto:1531000.17, importe_modificado:1531000.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1878.0}} | {2356043/proyecto_PROCESO, 2356043/proyecto_FIN, 2356043/proyecto_INICIO, 2356043/proyecto_FIN, 2356043/proyecto_INICIO, 2356043/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202358099 | Proyecto de inversión | 704261.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:704261.77, modificado:703975.46}} | CONSTRUCCIÓN DE 11 TECHOS FIRMES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATÁN - 34247 | 31 | Yucatán | 46 | Mama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mama | 34247 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:285.9, meta_modificada:285.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE VEINTISEIS COLONIA MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE DIECINUEVE Y CALLE VEINTIUNO, CALLE VEINTICUATRO DEL PALACIO MUNCIPAL UBICADO EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN AVANZAR SOBRE LA CALLE 25 HASTA LA INTERSECCIÓN CON , lon:-89.36383411, lat:20.48001654}} | 2024-04-15 | 2024-05-25 | 703975.46 | 703975.46 | 703975.46 | 703975.46 | 703975.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISMUN/MAMA-YUC/2024-01, contratista:DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MAMA, monto:774121.16, importe_modificado:774121.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:285.9}} | {2358099/proyecto_INICIO, 2358099/proyecto_PROCESO, 2358099/proyecto_FIN, 2358099/proyecto_INICIO, 2358099/proyecto_PROCESO, 2358099/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202358107 | Proyecto de inversión | 70145.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70145.7, modificado:70145.7}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATÁN - 34305 | 31 | Yucatán | 46 | Mama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mama | 34305 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.35, meta_modificada:110.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE VEINTITRES COLONIA MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y SEIS Y CALLE TREINTA Y CUATRO, CALLE VEINTICINCO ENTRADO AL MUNICIPIO SOBRE LA CALLE 25 QUE ATRAVIESA TODO EL PUEBLO VINIENDO DEL MUNICIPIO DE CHAPAB, lon:-89.36916021, lat:20.47962444}} | 2024-04-15 | 2024-05-03 | 70145.7 | 70145.7 | 70145.7 | 70145.7 | 70145.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISMUN/MAMA-YUC/2024-01, contratista:DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MAMA, monto:774121.16, importe_modificado:774121.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.35}} | {2358107/proyecto_INICIO, 2358107/proyecto_FIN, 2358107/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352811 | Proyecto de inversión | 41701.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:41701.95, modificado:41701.95}} | EQUIPAMIENTO DE CINCO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE SANTA ELENA - 40635 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 40635 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO SANTA ELENA, 97890 SANTA ELENA, SANTA ELENA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 21 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA DE MUNICIPIO DE SANTA ELENA EN LA CALLE 19 ENTRE 18 X 20 Y 21 FRENTE A , lon:-89.64236621, lat:20.32884709}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 41701.95 | 41701.95 | 41701.95 | 41701.95 | 41701.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2352811/proyecto_FIN, 2352811/proyecto_INICIO, 2352811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352814 | Proyecto de inversión | 41701.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:41701.95, modificado:41701.95}} | EQUIPAMIENTO DE CINCO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE SANTA ELENA - 40691 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 40691 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO SANTA ELENA, 97890 SANTA ELENA, SANTA ELENA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 28 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA DE MUNICIPIO DE SANTA ELENA EN LA CALLE 27 ENTRE 22 X 24 Y 28 COLONIA S, lon:-89.6469123, lat:20.32475258}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 41701.95 | 41701.95 | 41701.95 | 41701.95 | 41701.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2352814/proyecto_FIN, 2352814/proyecto_INICIO, 2352814/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202357502 | Proyecto de inversión | 145058.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:145058.66, modificado:147778.14}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MANUEL CRESCENCIO REJON PROYECTO NO.223 02 0412 - 34911 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 34911 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.29, meta_modificada:17.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 25-A 388 A INTERIOR SN COLONIA MANUEL CRESCENCIO REJON, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 33, CALLE 23-A LA OBRA SE REALIZARÁ EN APROXIMADAMENTE A 243.42 MTS AL SUR DEL PARQUE MANUEL CRESCENCIO REJON UBI, lon:-89.66864275, lat:20.9282696}} | 2024-03-11 | 2024-06-02 | 147778.14 | 147778.14 | 147778.14 | 147778.14 | 147778.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-006, contratista:ING. ANTONIO ESCAMILLA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1387830.47, importe_modificado:1387830.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.29}} | {2357502/proyecto_INICIO, 2357502/proyecto_PROCESO, 2357502/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs5: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202358687 | Proyecto de inversión | 134589.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134589.58, modificado:128775.73}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME, PISO FIRME EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO BELLAVISTA PROYECTO NO. 223 02 0527, 223 02 0526. - 36213 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 36213 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.7, meta_modificada:32.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 161-A 235 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO BELLAVISTA, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 44, CALLE 161 LA OBRA SE REALIZARA EN APROXIMADAMENTE 132.81 MTS AL NORTE DEL PARQUE Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES UBICA, lon:-89.61584573, lat:20.91051737}} | 2024-03-11 | 2024-06-02 | 128775.73 | 128775.73 | 128775.73 | 128775.73 | 128775.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-005, contratista:INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1506636.36, importe_modificado:1506636.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.7}} | {2358687/proyecto_INICIO, 2358687/proyecto_PROCESO, 2358687/proyecto_INICIO, 2358687/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE., trimestre:2.0, usuario:marcoaacostaa, fecha:2024-07-22}} | {obs1: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202352375 | Proyecto de inversión | 33297.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:33297.04, modificado:33297.04}} | EQUIPAMIENTO DE CUATRO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE MAYAPÁN DEL MUNICIPIO DE MAYAPÁN - 16967 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 16967 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21, CALLE 22-A EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MAYAPÁN DEL MUNICIPIO DE MAYAPÁN EN LA CALLE 22 ENTRE 19 X 21 Y 22A. LA ACCIÓN SE UBICA A MED, lon:-89.21521664, lat:20.46997549}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 33297.04 | 33297.04 | 33297.04 | 33297.04 | 33297.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2024, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5636285.96, importe_modificado:5636285.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2352375/proyecto_INICIO, 2352375/proyecto_FIN, 2352375/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352377 | Proyecto de inversión | 8306.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8306.51, modificado:8306.51}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TEKOM DEL MUNICIPIO DE TEKOM - 17066 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 17066 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y CALLE 11, CALLE 16 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEKOM DEL MUNICIPIO DE TEKOM EN LA CALLE 14 SN ENTRE 7 X 11 Y 16. A UNA CUADRA DEL CEMENTERIO CON RUMB, lon:-88.2680447, lat:20.60388392}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 8306.51 | 8306.51 | 8306.51 | 8306.51 | 8306.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2024, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3828988.78, importe_modificado:3828988.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2352377/proyecto_PROCESO, 2352377/proyecto_FIN, 2352377/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 06/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-15}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202357600 | Proyecto de inversión | 465209.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:465209.06, modificado:526917.23}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TELCHAQUILLO, MUNICIPIO DE TECOH, YUCATAN. - 35165 | 31 | Yucatán | 76 | Tecoh | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tecoh | 35165 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:163.85, meta_modificada:163.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:12, direccion:CALLE 23 EXHACIENDA TELCHAQUILLO, 97824 TELCHAQUILLO, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 24 LA PRIMERA UBICACION DE LA CONSTRUCCION DE TECHO SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL HOSPEDAJE EN CASA RURAL Y A DOS CUADRAS DEL , lon:-89.46456256, lat:20.64348783}} | 2024-04-01 | 2024-05-15 | 526917.23 | 526917.23 | 526917.23 | 526917.23 | 526917.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY-FISM-I3-007-24, contratista:COMERCIO DE ALEACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOH, YUCATÁN, monto:464706.82, importe_modificado:526917.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:163.85}} | {2357600/proyecto_FIN, 2357600/proyecto_PROCESO, 2357600/proyecto_FIN, 2357600/proyecto_INICIO, 2357600/proyecto_PROCESO, 2357600/proyecto_FIN, 2357600/proyecto_INICIO, 2357600/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352379 | Proyecto de inversión | 8324.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8324.26, modificado:8324.26}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE MAYAPÁN DEL MUNICIPIO DE MAYAPÁN - 17075 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 17075 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO MAYAPAN, 97908 MAYAPÁN, MAYAPÁN YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 31 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE MAYAPÁN DEL MUNICIPIO DE MAYAPÁN EN LA CALLE 29 ENTRE 15 X 18 Y 31. LA ACCIÓN SE UBICA EN LA ES, lon:-89.21319241, lat:20.46511711}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 8324.26 | 8324.26 | 8324.26 | 8324.26 | 8324.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2024, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5636285.96, importe_modificado:5636285.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2352379/proyecto_INICIO, 2352379/proyecto_PROCESO, 2352379/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352380 | Proyecto de inversión | 16613.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:16613.02, modificado:16613.02}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TEKOM DEL MUNICIPIO DE TEKOM - 17122 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 17122 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO TEKOM, 97768 TEKOM, TEKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 8, CALLE 15 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEKOM DEL MUNICIPIO DE TEKOM EN LA CALLE 13 ENTRE 6 X 8 Y 15 COLONIA CENTRO FRENTE A POLLOS ASADEROS VA, lon:-88.26418835, lat:20.60144031}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 16613.02 | 16613.02 | 16613.02 | 16613.02 | 16613.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2024, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3828988.78, importe_modificado:3828988.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2352380/proyecto_FIN, 2352380/proyecto_INICIO, 2352380/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 06/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-15}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352383 | Proyecto de inversión | 8306.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8306.51, modificado:8306.51}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE XUXCÁB DEL MUNICIPIO DE TEKOM - 17151 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 17151 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:14, direccion:CALLE CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA RANCHERIA XUXCAB, 97769 XUXCÁB, TEKOM YUCATÁN ENTRE CARRETERA COMISARIA XUXCAB Y CARRETERA CHANKOM, CARRETERA MUCHUCUXCÁH EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE XUXCÁB DEL MUNICIPIO DE, lon:-88.45755397, lat:20.44752234}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 8306.51 | 8306.51 | 8306.51 | 8306.51 | 8306.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2024, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3828988.78, importe_modificado:3828988.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2352383/proyecto_INICIO, 2352383/proyecto_PROCESO, 2352383/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 06/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-15}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352384 | Proyecto de inversión | 8306.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8306.51, modificado:8306.51}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE XUXCÁB DEL MUNICIPIO DE TEKOM - 17196 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 17196 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:14, direccion:CALLE AVENIDA CHANKOM CHIKINDZONOT RANCHERIA XUXCAB, 97769 XUXCÁB, TEKOM YUCATÁN ENTRE CARRETERA COMISARIA XUXCAB Y CARRETERA CHANKOM, CARRETERA MUCHUCUXCÁH EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE XUXCÁB DEL MUNICIPIO DE TEKOM , lon:-88.45646499, lat:20.44809535}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 8306.51 | 8306.51 | 8306.51 | 8306.51 | 8306.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2024, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3828988.78, importe_modificado:3828988.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2352384/proyecto_INICIO, 2352384/proyecto_PROCESO, 2352384/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 06/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-15}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202357625 | Proyecto de inversión | 145058.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:145058.66, modificado:150247.26}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO MANUEL CRESCENCIO REJON PROYECTO NO. 223 02 0411 - 35219 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 35219 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.29, meta_modificada:17.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 22 338 INTERIOR SN COLONIA MANUEL CRESCENCIO REJON, 97255 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 23-A Y CALLE 25-A, CALLE 41 LA OBRA SE REALIZARÁ EN APROXIMADAMENTE A 240 MTS AL SUR DEL PARQUE MANUEL CRESCENCIO REJON UBICADO, lon:-89.66855933, lat:20.92840928}} | 2024-03-11 | 2024-06-02 | 150247.26 | 150247.26 | 150247.26 | 150247.26 | 150247.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-006, contratista:ING. ANTONIO ESCAMILLA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1387830.47, importe_modificado:1387830.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.29}} | {2357625/proyecto_FIN, 2357625/proyecto_PROCESO, 2357625/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE. , trimestre:2.0, usuario:edgaramexd, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs5: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202359840 | Proyecto de inversión | 1399318.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1399318.01, modificado:1398627.59}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ABALÁ, YUCATÁN. - 40139 | 31 | Yucatán | 1 | Abalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Abalá | 40139 | S | 69 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1646.0, meta_modificada:1646.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE QUINCE COLONIA ABALÁ, 97825 ABALÁ, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE DOCE Y CALLE CATORCE, CALLE TRECE DEL PALACIO MUNICIPAL UBICADO EN LA CALLE 10 POR 11 Y 13 AVANZAR DOS CUADRAS RUMBO A LAS COMISARÍAS PARA SALIR DEL MUNICIPIO Y , lon:-89.68175245, lat:20.64985348}} | 2024-04-22 | 2024-06-07 | 1398627.59 | 1398627.59 | 1398627.59 | 1398627.59 | 1398627.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISMUN/ABALA-YUC/2024-02, contratista:CONMAN DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ABALA, monto:1398627.59, importe_modificado:1398627.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1646.0}} | {2359840/proyecto_PROCESO, 2359840/proyecto_FIN, 2359840/proyecto_INICIO, 2359840/proyecto_PROCESO, 2359840/proyecto_FIN, 2359840/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355005 | Proyecto de inversión | 8369.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8369.9, modificado:8369.9}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE UAYALCEH DEL MUNICIPIO DE ABALÁ - 159357 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 159357 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE 3 PUEBLO UAYALCEH, 97825 UAYALCEH, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 14, EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE ÁBALA EN LA LOCALIDAD DE UAYALCEH EN LA CALLE 3 ENTRE 5 Y 14 CERCA DE LA TIENDA DE DOÑA PLACIDAA LA VUELT, lon:-89.59201851, lat:20.69871173}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 8369.9 | 8369.9 | 8369.9 | 8369.9 | 8369.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2024, contratista:CANUL Y ANDRADE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3649569.27, importe_modificado:3649569.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2355005/proyecto_PROCESO, 2355005/proyecto_FIN, 2355005/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 07/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-10}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352170 | Proyecto de inversión | 25021.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:25021.53, modificado:25021.53}} | EQUIPAMIENTO DE TRES ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE HOCTÚN DEL MUNICIPIO DE HOCTÚN - 6154 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 6154 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO HOCTUN, 97480 HOCTÚN, HOCTÚN YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 25 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE HOCTÚN DEL MUNICIPIO DE HOCTÚN EN LA CALLE 27 ENTRE 26 X 28 Y 25. LA ACCIÓN SE UBICA A UN COSTADO , lon:-89.20828302, lat:20.86378978}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 25021.53 | 25021.53 | 25021.53 | 25021.53 | 25021.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-011-2024, contratista:INGENIERÍA HIDRAÚLICA DEL CARIBE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6086396.86, importe_modificado:6086396.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2352170/proyecto_PROCESO, 2352170/proyecto_FIN, 2352170/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352894 | Proyecto de inversión | 7028.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7028.64, modificado:7028.64}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 43387 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 43387 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 42 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 44 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 42 ENTRE 37 X 39 Y 44 AL LADO DE LA TI, lon:-89.05688424, lat:20.06955365}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 7028.64 | 7028.64 | 7028.64 | 7028.64 | 7028.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2024, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5855527.39, importe_modificado:5855527.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2352894/proyecto_PROCESO, 2352894/proyecto_FIN, 2352894/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352144 | Proyecto de inversión | 112899.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:112899.7, modificado:112815.44}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ABALÁ DEL MUNICIPIO DE ABALÁ - 3101 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 3101 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO ABALÁ, 97825 ABALÁ, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 14A, CALLE 9 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE ABALA LOCALIDAD ABALA EN LA CALLE 11 ENTRE 16 Y 14A CON CALLE 9 A MEDIA CUADRA DE CALZADO BOLSOS Y MÁ, lon:-89.68465242, lat:20.6479277}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 112815.44 | 112815.44 | 112815.44 | 112815.44 | 112815.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2024, contratista:CANUL Y ANDRADE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3649569.27, importe_modificado:3649569.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2352144/proyecto_PROCESO, 2352144/proyecto_FIN, 2352144/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 07/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-10}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352145 | Proyecto de inversión | 56449.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56449.82, modificado:56394.62}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE ABALÁ DEL MUNICIPIO DE ABALÁ - 3166 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 3166 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO ABALÁ, 97825 ABALÁ, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE ABALA LOCALIDAD ABALA EN LA CALLE 18 ENTRE 9 Y 11 CON CALLE 16 A UNA ESQUINA DESPUES DE LA TIEND, lon:-89.68678303, lat:20.64571638}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 56394.62 | 56394.62 | 56394.62 | 56394.62 | 56394.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2024, contratista:CANUL Y ANDRADE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3649569.27, importe_modificado:3649569.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352145/proyecto_PROCESO, 2352145/proyecto_INICIO, 2352145/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 07/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-10}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352146 | Proyecto de inversión | 8369.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8369.9, modificado:8369.9}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE UAYALCEH DEL MUNICIPIO DE ABALÁ - 4135 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 4135 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE 19 PUEBLO UAYALCEH, 97825 UAYALCEH, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 14, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE ABALA LOCALIDAD UAYALCEH EN LA CALLE 19 ENTRE 5 Y 14. A ESPALDAS DE LA CASA DE DOÑA MARIA , lon:-89.59861147, lat:20.69028916}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 8369.9 | 8369.9 | 8369.9 | 8369.9 | 8369.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2024, contratista:CANUL Y ANDRADE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3649569.27, importe_modificado:3649569.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2352146/proyecto_INICIO, 2352146/proyecto_FIN, 2352146/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 07/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-10}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352149 | Proyecto de inversión | 115595.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115595.87, modificado:115593.61}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHICXULUB PUEBLO DEL MUNICIPIO DE CHICXULUB PUEBLO - 5711 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 5711 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO CHICXULUB, 97340 CHICXULUB PUEBLO, CHICXULUB PUEBLO YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 26 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CHICXULUB PUEBLO LOCALIDAD DE CHICXULUB PUEBLO EN LA CALLE 24 CARRERTERA CO, lon:-89.51931507, lat:21.13885071}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 115593.61 | 115593.61 | 115593.61 | 115593.61 | 115593.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6860400.96, importe_modificado:6860400.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352149/proyecto_FIN, 2352149/proyecto_INICIO, 2352149/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352152 | Proyecto de inversión | 275657.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:275657.16, modificado:275602.32}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHICXULUB PUEBLO DEL MUNICIPIO DE CHICXULUB PUEBLO - 5738 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 5738 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO CHICXULUB, 97340 CHICXULUB PUEBLO, CHICXULUB PUEBLO YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 24, CALLE 20 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CHICXULUB PUEBLO LOCALIDAD DE CHICXULUB PUEBLO EN LA PERIFERIA NORTE DE LA , lon:-89.51777012, lat:21.14153753}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 275602.32 | 275602.32 | 275602.32 | 275602.32 | 275602.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6860400.96, importe_modificado:6860400.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2352152/proyecto_INICIO, 2352152/proyecto_PROCESO, 2352152/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352154 | Proyecto de inversión | 275657.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:275657.16, modificado:275602.31}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHICXULUB PUEBLO DEL MUNICIPIO DE CHICXULUB PUEBLO - 5765 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 5765 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO CHICXULUB, 97340 CHICXULUB PUEBLO, CHICXULUB PUEBLO YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 23 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CHICXULUB PUEBLO LOCALIDAD DE CHICXULUB EN LA CALLE 21 ENTRE CALLE 16 Y 18 , lon:-89.51373751, lat:21.13624909}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 275602.31 | 275602.31 | 275602.31 | 275602.31 | 275602.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6860400.96, importe_modificado:6860400.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2352154/proyecto_PROCESO, 2352154/proyecto_FIN, 2352154/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 12/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-11}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352163 | Proyecto de inversión | 8353.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8353.89, modificado:8353.89}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TIXKOKOB DEL MUNICIPIO DE TIXKOKOB - 6039 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 6039 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE 37 PUEBLO TIXKOKOB, 97470 TIXKOKOB, TIXKOKOB YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 37A EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TIXKOKOB EN LA LOCALIDAD DE TIXKOKOB A UNA CUADRA DE LA TIENDA DE ABARROTES LA BODEGUITA 2 , lon:-89.3966303, lat:20.99206194}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 8353.89 | 8353.89 | 8353.89 | 8353.89 | 8353.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2024, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5244478.67, importe_modificado:5244478.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2352163/proyecto_INICIO, 2352163/proyecto_PROCESO, 2352163/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355081 | Proyecto de inversión | 455194.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:455194.68, modificado:453537.47}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ABALÁ DEL MUNICIPIO DE ABALÁ - 162029 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría General de Gobierno | 162029 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 14 PUEBLO ABALÁ, 97825 ABALÁ, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 9 Y CALLE 11, CALLE 12A EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE ABALÁ MUNICIPIO DE ABALÁ EN LA CALLE EL PROYECTO SE UBICA EN CALLE 14 ENTRE 9 X 11 Y 12 A LA VUELTA DE, lon:-89.68331802, lat:20.64706107}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 453537.47 | 453537.47 | 453537.47 | 453537.47 | 453537.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2024, contratista:CANUL Y ANDRADE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3649569.27, importe_modificado:3649569.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.0}} | {2355081/proyecto_FIN, 2355081/proyecto_INICIO, 2355081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 07/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-15}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352187 | Proyecto de inversión | 135910.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:135910.8, modificado:135728.59}} | CONSTRUCCIÓN DE UN SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE YAXKUKUL DEL MUNICIPIO DE YAXKUKUL - 7989 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 7989 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE 19 PUEBLO YAXKUKUL, 97348 YAXKUKUL, YAXKUKUL YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 21A EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE YAXKUKUL EN LA LOCALIDAD DE YAXKUKUL EN LA CALLE 19 POR 14 Y 16 SE ENCUENTRA CERCA DEL TEMP, lon:-89.41586637, lat:21.06316163}} | 2024-03-11 | 2024-06-18 | 135728.59 | 135728.59 | 135728.59 | 135728.59 | 135728.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-015-2024, contratista:OBRAS Y NEGOCIOS PENINSULARES SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5244478.67, importe_modificado:5244478.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352187/proyecto_INICIO, 2352187/proyecto_PROCESO, 2352187/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202359320 | Proyecto de inversión | 549979.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:549979.76, modificado:549979.76}} | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE UAYALCEH, MUNICIPIO DE ABALÁ, YUCATÁN. - 40800 | 31 | Yucatán | 1 | Abalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Abalá | 40800 | S | 76 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE SIN NOMBRE/NÚMERO PUEBLO UAYALCEH, 97825 UAYALCEH, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NOMBRE/NÚMERO Y CALLE SIN NOMBRE/NÚMERO, CALLE SIN NOMBRE/NÚMERO LA POBLACIÓN SE ENCUENTRA A 6 KM DE LA COMISARÍA DE UAYALCEH Y A 14 KMS DE , lon:-89.59455839, lat:20.69617378}} | 2024-04-22 | 2024-05-24 | 549979.76 | 549979.76 | 549979.76 | 549979.76 | 549979.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISMUN/ABALA-YUC/2024-03, contratista:CHERREZ CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ABALA, monto:601738.81, importe_modificado:601738.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}} | {2359320/proyecto_INICIO, 2359320/proyecto_FIN, 2359320/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352572 | Proyecto de inversión | 346331.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:346331.61, modificado:345916.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHUMAYEL DEL MUNICIPIO DE CHUMAYEL - 34730 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 34730 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 34 PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 29, CALLE 32 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CHUMAYEL LOCALIDAD DE CHUMAYEL EN LA CALLE 34 ENTRE CALLE 31 Y 29 CON CALLE 32 ESTA A UNA CU, lon:-89.30496782, lat:20.43007429}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 345916.89 | 345916.89 | 345916.89 | 345916.89 | 345916.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2024, contratista:E. S. OBRAS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5.05451956E8, importe_modificado:5.05451956E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2352572/proyecto_FIN, 2352572/proyecto_INICIO, 2352572/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 08/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-11}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355096 | Proyecto de inversión | 111821.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:111821.18, modificado:111632.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEMAX DEL MUNICIPIO DE TEMAX - 162470 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 162470 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 32 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 29, CALLE 34 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEMAX MUNICIPIO DE TEMAX EN LA CALLE 32 ENTRE CALLE 31 Y 29 CON CALLE 34, SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA , lon:-88.94044428, lat:21.15329696}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 111632 | 111632 | 111632 | 111632 | 111632 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2024, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5174734.03, importe_modificado:5174734.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2355096/proyecto_FIN, 2355096/proyecto_PROCESO, 2355096/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 08/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-15}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355108 | Proyecto de inversión | 55910.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:55910.59, modificado:55816.05}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TEMAX DEL MUNICIPIO DE TEMAX - 162639 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 162639 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 24 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEMAX MUNICIPIO DE TEMAX EN LA CALLE 22 ENTRE CALLE 27 Y 29 CON CALLE 24, ESTA A UNOS METROS DE PAPELE, lon:-88.93256676, lat:21.15445497}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 55816.05 | 55816.05 | 55816.05 | 55816.05 | 55816.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2024, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5174734.03, importe_modificado:5174734.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2355108/proyecto_FIN, 2355108/proyecto_INICIO, 2355108/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 08/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-15}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352581 | Proyecto de inversión | 552327.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:552327.96, modificado:552092.95}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHUMAYEL DEL MUNICIPIO DE CHUMAYEL - 34870 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 34870 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 34, CALLE 27 EL PROYECTO SE UBICA EN CHUMAYEL LOCALIDAD DE CHUMAYEL EN LA CALLE 29 ENTRE 33 Y 34 CON CALLE 27 CERCA DE LA ANTENA SANSUG APROXIMAD, lon:-89.30595873, lat:20.43183043}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 552092.95 | 552092.95 | 552092.95 | 552092.95 | 552092.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2024, contratista:E. S. OBRAS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5.05451956E8, importe_modificado:5.05451956E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.0}} | {2352581/proyecto_FIN, 2352581/proyecto_INICIO, 2352581/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 08/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-11}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352583 | Proyecto de inversión | 414245.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:414245.97, modificado:414080.71}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHUMAYEL DEL MUNICIPIO DE CHUMAYEL - 34896 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 34896 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 35 PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 33 EL PROYECTO SE UBICA EN CHUMAYEL LOCALIDAD DE CHUMAYEL EN LA CALLE 28 CON CALLE 26 Y 30 CERCA DE CALLE 33 SE ENCUENTRA A UNA ESQUINA, lon:-89.3021686, lat:20.42734304}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 414080.71 | 414080.71 | 414080.71 | 414080.71 | 414080.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2024, contratista:E. S. OBRAS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5.05451956E8, importe_modificado:5.05451956E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2352583/proyecto_PROCESO, 2352583/proyecto_INICIO, 2352583/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 08/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-11}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352588 | Proyecto de inversión | 276163.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:276163.98, modificado:276032.24}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE CHUMAYEL DEL MUNICIPIO DE CHUMAYEL - 34933 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 34933 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 26 EL PROYECTO SE UBICA EN CHUMAYEL LOCALIDAD DE CHUMAYEL EN LA CALLE 24 ENTRE CALE 17 Y 19 CON CALLE 26 A MEDIA CUADRA DEL MOLINO DOÑA, lon:-89.29681976, lat:20.43547592}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 276032.24 | 276032.24 | 276032.24 | 276032.24 | 276032.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2024, contratista:E. S. OBRAS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5.05451956E8, importe_modificado:5.05451956E8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2.0}} | {2352588/proyecto_FIN, 2352588/proyecto_INICIO, 2352588/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 08/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-11}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352599 | Proyecto de inversión | 41696.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:41696.35, modificado:41696.35}} | EQUIPAMIENTO DE CINCO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE CHUMAYEL DEL MUNICIPIO DE CHUMAYEL - 35109 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 35109 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 25 PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, CALLE 23A EL PROYECTO SE UBICA EN CHUMAYEL LOCALIDAD DE CHUMAYEL EN LA CALLE 25 ENTRE 22 Y 24 CON CALLE 23A FRENTE DEL PARQUE SAN FRANCISCO Y, lon:-89.29733808, lat:20.43244729}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 41696.35 | 41696.35 | 41696.35 | 41696.35 | 41696.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2024, contratista:E. S. OBRAS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5.05451956E8, importe_modificado:5.05451956E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2352599/proyecto_PROCESO, 2352599/proyecto_FIN, 2352599/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 08/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-11}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352600 | Proyecto de inversión | 8339.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8339.27, modificado:8339.27}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE CHUMAYEL DEL MUNICIPIO DE CHUMAYEL - 35132 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 35132 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 29 PUEBLO CHUMAYEL, 97904 CHUMAYEL, CHUMAYEL YUCATÁN ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36, CALLE 31 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CHUMAYEL LOCALIDAD CHUMAYEL EN LA CALLE 29 POR 34 Y 36 CON CALLE 31. CERCA DE LA ANTENA DE S, lon:-89.30578958, lat:20.43154562}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 8339.27 | 8339.27 | 8339.27 | 8339.27 | 8339.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-012-2024, contratista:E. S. OBRAS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5.05451956E8, importe_modificado:5.05451956E8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2352600/proyecto_FIN, 2352600/proyecto_PROCESO, 2352600/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 08/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-11}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352601 | Proyecto de inversión | 99621.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:99621.96, modificado:99621.96}} | EQUIPAMIENTO DE DOCE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE LIBRE UNIÓN DEL MUNICIPIO DE YAXCABÁ - 35184 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 35184 | S | 24 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:32, direccion:CALLE 21 PUEBLO LIBRE UNIÓN, 97923 LIBRE UNIÓN, YAXCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 23 Y CALLE 12, CALLE 14 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LIBRE UNION DEL MUNICIPIO DE YAXCABA EN LA CALLE 21 ENTRE 23A X 12 Y 14. A UNA ESQUINA , lon:-88.80392339, lat:20.70680978}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 99621.96 | 99621.96 | 99621.96 | 99621.96 | 99621.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-001-2024, contratista:SERGIO ISRAEL CAUICH CAN, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:4429098.94, importe_modificado:4429098.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2352601/proyecto_FIN, 2352601/proyecto_PROCESO, 2352601/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202357872 | Proyecto de inversión | 3701262.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3701262.78, modificado:3699876.79}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TIZIMÍN LOCALIDAD SUCOPÓ ASENTAMIENTO SUCOPÓ - 33333 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 33333 | S | 82 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1012.0, meta_modificada:1012.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:69, direccion:CALLE 10 PUEBLO SUCOPÓ, 97705 SUCOPÓ, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 33, CALLE 12 CARRETERA ESTATAL N 15 TIZIMIN COLONIA YUCATAN A 11.8 KM PARTIENDO DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE TIZIMIN A 11.8 GIRAR A LA IZQUIERDA PARA INC, lon:-88.04432636, lat:21.16116219}} | 2024-03-15 | 2024-05-13 | 3699876.79 | 3699876.79 | 3699876.79 | 3699876.79 | 3699876.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-OE-010-2024, contratista:INMOBILIARIA REYTO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3699876.79, importe_modificado:3699876.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1012.0}} | {2357872/proyecto_INICIO, 2357872/proyecto_FIN, 2357872/proyecto_INICIO, 2357872/proyecto_PROCESO, 2357872/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352818 | Proyecto de inversión | 8340.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8340.39, modificado:8340.39}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA DEL MUNICIPIO DE SANTA ELENA - 40797 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 40797 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE 27 PUEBLO SANTA ELENA, 97890 SANTA ELENA, SANTA ELENA YUCATÁN ENTRE CALLE 18 Y CALLE 14, CALLE 25 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA DE MUNICIPIO DE SANTA ELENA EN LA CALLE 27 ENTRE 18 X 14 Y 25TIENDA LA , lon:-89.64161155, lat:20.32386714}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 8340.39 | 8340.39 | 8340.39 | 8340.39 | 8340.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2352818/proyecto_FIN, 2352818/proyecto_PROCESO, 2352818/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202357935 | Proyecto de inversión | 159069.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159069.98, modificado:155825.12}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÉRIDA LOCALIDAD MÉRIDA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TZAL PROYECTO NO. 223 03 0185. - 36252 | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mérida | 36252 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:17.29, meta_modificada:17.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 161-B 283 INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ TZAL, 97285 MÉRIDA, MÉRIDA YUCATÁN ENTRE CALLE 44 Y CALLE 48, LA OBRA SE REALIZARA EN APROXIMADAMENTE 268.8 MTS AL NORTE DEL PARQUE Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES UBICADO EN LA CALLE, lon:-89.6178014, lat:20.90964958}} | 2024-03-11 | 2024-06-02 | 155825.12 | 155825.12 | 155825.12 | 155825.12 | 155825.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OC24-FICON-4414-005, contratista:INNOVA PROYECTOS Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MERIDA, monto:1506636.36, importe_modificado:1506636.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:17.29}} | {2357935/proyecto_FIN, 2357935/proyecto_INICIO, 2357935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS, SE CORREGIRÁ LA OBSERVACIÓN RELATIVA A LAS FOTOGRAFÍAS EN LA CAPTURA DEL SIGUIENTE TRIMESTRE., trimestre:2.0, usuario:marcoaacostaa, fecha:2024-07-19}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}, obs2: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs3: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs4: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}, obs5: {observación:SE SOLICITA FOTOGRAFIA INDIVIDUAL DE ACUERDO AL AVANCE DE LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:joseezapataca, fecha:2024-07-16}}
2024 | 2 | YUC240202352864 | Proyecto de inversión | 57051.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57051.33, modificado:57051.33}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 42571 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 42571 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 14 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 16 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 14 ENTRE 29 X 31 Y 12 ESTA CERCA DE LA FABRICA DEL PO, lon:-89.52326998, lat:20.39471498}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 57051.33 | 57051.33 | 57051.33 | 57051.33 | 57051.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352864/proyecto_INICIO, 2352864/proyecto_PROCESO, 2352864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352871 | Proyecto de inversión | 14057.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:14057.28, modificado:14057.28}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIÚ DEL MUNICIPIO DE TAHDZIÚ - 42806 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 42806 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 9 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 16 Y CALLE 18, CALLE 7 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIU DEL MUNICIPIO DE TAHDZIU EN LA CALLE 9 ENTRE 16 X 18 Y 7 A TRES CASAS DESPUES DE LA TIEND, lon:-88.94737333, lat:20.20580141}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 14057.28 | 14057.28 | 14057.28 | 14057.28 | 14057.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2024, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5855527.39, importe_modificado:5855527.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2352871/proyecto_PROCESO, 2352871/proyecto_FIN, 2352871/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352874 | Proyecto de inversión | 14057.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:14057.28, modificado:14057.28}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIÚ DEL MUNICIPIO DE TAHDZIÚ - 42938 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 42938 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 17A Y CALLE 19, CALLE 18 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TAHDZIU DEL MUNICIPIO DE TAHDZIU EN LA CALLE 20 ENTRE 17A X 19 Y 18 A DOS CUADRAS DE LA CAPILL, lon:-88.95000261, lat:20.20077813}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 14057.28 | 14057.28 | 14057.28 | 14057.28 | 14057.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2024, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5855527.39, importe_modificado:5855527.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2352874/proyecto_FIN, 2352874/proyecto_INICIO, 2352874/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352881 | Proyecto de inversión | 7028.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7028.64, modificado:7028.64}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 43177 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 43177 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 26 Y CALLE 28, CALLE 21A EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 21 ENTRE 26 X 28 Y 21A A UNA ESQUINA , lon:-89.04790169, lat:20.07848144}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 7028.64 | 7028.64 | 7028.64 | 7028.64 | 7028.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2024, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5855527.39, importe_modificado:5855527.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2352881/proyecto_INICIO, 2352881/proyecto_FIN, 2352881/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352882 | Proyecto de inversión | 16680.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:16680.78, modificado:16680.78}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 43181 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 43181 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 13 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 42 Y CALLE 46, CALLE 13A EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 13 ENTRE 42 X 46 Y 13A A LADO DE EL TEMPLO IGLESIA D, lon:-89.54996156, lat:20.40436951}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 16680.78 | 16680.78 | 16680.78 | 16680.78 | 16680.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2352882/proyecto_FIN, 2352882/proyecto_INICIO, 2352882/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352884 | Proyecto de inversión | 8340.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8340.39, modificado:8340.39}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 43283 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 43283 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 32 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 34 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 32 ENTRE 13 X 15 Y 30 SE ENCUENTRA FRENTE A LA ZAPATE, lon:-89.54132006, lat:20.40422881}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 8340.39 | 8340.39 | 8340.39 | 8340.39 | 8340.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2352884/proyecto_FIN, 2352884/proyecto_PROCESO, 2352884/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352886 | Proyecto de inversión | 16680.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:16680.78, modificado:16680.78}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 43339 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 43339 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 29 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 36 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 34 ENTRE 29 X 31 Y 32 SE ENCUENTRA A LADO DEL TALLER , lon:-89.54140862, lat:20.39203683}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 16680.78 | 16680.78 | 16680.78 | 16680.78 | 16680.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2352886/proyecto_PROCESO, 2352886/proyecto_INICIO, 2352886/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352887 | Proyecto de inversión | 14057.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:14057.28, modificado:14057.28}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB - 43347 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 43347 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 18A PUEBLO TZUCACAB CENTRO, 97960 TZUCACAB, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE 21A Y CALLE 21, CALLE 18 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TZUCACAB DEL MUNICIPIO DE TZUCACAB EN LA CALLE 18A ENTRE 21A X 21 Y 18 POR EL POZO , lon:-89.04298771, lat:20.07714234}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 14057.28 | 14057.28 | 14057.28 | 14057.28 | 14057.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-006-2024, contratista:FREYCO MÉXICO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5855527.39, importe_modificado:5855527.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2352887/proyecto_PROCESO, 2352887/proyecto_INICIO, 2352887/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352892 | Proyecto de inversión | 8340.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8340.39, modificado:8340.39}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 43378 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 43378 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 14 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 16 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 14 ENTRE 29 X 31 Y 16 ESTA CERCA DE LA FABRICA DEL PO, lon:-89.52329143, lat:20.39475521}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 8340.39 | 8340.39 | 8340.39 | 8340.39 | 8340.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2352892/proyecto_INICIO, 2352892/proyecto_FIN, 2352892/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352895 | Proyecto de inversión | 8340.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8340.39, modificado:8340.39}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 43407 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 43407 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 17 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 36 Y CALLE 38, CALLE 19 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 17 ENTRE 36 X 38 Y 19 SE ENCUENTRA CERCA DE COCINA EC, lon:-89.54562602, lat:20.40087285}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 8340.39 | 8340.39 | 8340.39 | 8340.39 | 8340.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2352895/proyecto_FIN, 2352895/proyecto_INICIO, 2352895/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352899 | Proyecto de inversión | 8340.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8340.39, modificado:8340.39}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL - 43549 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 43549 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 34 CIUDAD TICUL CENTRO, 97860 TICUL, TICUL YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 36 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TICUL DEL MUNICIPIO DE TICUL EN LA CALLE 34 ENTRE 29 X 31 Y 32 A 3 CASAS DE TALLER AUTOMOTRIZ , lon:-89.54143008, lat:20.39205695}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 8340.39 | 8340.39 | 8340.39 | 8340.39 | 8340.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-009-2024, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6894701.57, importe_modificado:6894701.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2352899/proyecto_PROCESO, 2352899/proyecto_INICIO, 2352899/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202358109 | Proyecto de inversión | 255225.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:255225.36, modificado:254915.28}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAMA, YUCATÁN. - 34337 | 31 | Yucatán | 46 | Mama | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mama | 34337 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE VEINTITRES COLONIA MAMA, 97900 MAMA, MAMA YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTICUATRO Y CALLE VEINTISEIS, CALLE VEINTIUNO DEL PALACIO MUNCIPAL UBICADO EN EL CENTRO DE LA POBLACIÓN AVANZAR SOBRE LA CALLE 25 HASTA LA INTERSECCIÓN CON , lon:-89.3638548, lat:20.47841332}} | 2024-04-15 | 2024-05-25 | 254915.28 | 254915.28 | 254915.28 | 254915.28 | 254915.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/FAISMUN/MAMA-YUC/2024-02, contratista:CHERREZ CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MAMA, monto:254915.28, importe_modificado:254915.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2358109/proyecto_INICIO, 2358109/proyecto_PROCESO, 2358109/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355225 | Proyecto de inversión | 16663.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:16663.52, modificado:16663.52}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TEMAX DEL MUNICIPIO DE TEMAX - 167747 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 167747 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 32 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 31 Y CALLE 29, CALLE 34 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEMAX MUNICIPIO DE TEMAX EN LA CALLE 32 ENTRE CALLE 31 Y 29 CON CALLE 34, SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA , lon:-88.94040976, lat:21.15332602}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 16663.52 | 16663.52 | 16663.52 | 16663.52 | 16663.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2024, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5174734.03, importe_modificado:5174734.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2355225/proyecto_PROCESO, 2355225/proyecto_INICIO, 2355225/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 08/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-15}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355233 | Proyecto de inversión | 41658.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:41658.8, modificado:41658.8}} | EQUIPAMIENTO DE CINCO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE TEMAX DEL MUNICIPIO DE TEMAX - 167935 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 167935 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE CONOCIDA PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 39 Y CALLE 38B, CALLE 42 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEMAX MUNICIPIO DE TEMAX EN UNA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE 39 Y 39B CON CALLE 42 ESTA EN UNA , lon:-88.94809347, lat:21.1458914}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 41658.8 | 41658.8 | 41658.8 | 41658.8 | 41658.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2024, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5174734.03, importe_modificado:5174734.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.0}} | {2355233/proyecto_FIN, 2355233/proyecto_INICIO, 2355233/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 08/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-15}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355237 | Proyecto de inversión | 8331.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8331.76, modificado:8331.76}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE TEMAX DEL MUNICIPIO DE TEMAX - 168016 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 168016 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO TEMAX, 97510 TEMAX, TEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y CALLE 29, CALLE 24 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE TEMAX MUNICIPIO DE TEMAX EN LA CALLE 22 ENTRE CALLE 27 Y 29 CON CALLE 24 ESTA A UNOS METROS DE PAPELE, lon:-88.93245411, lat:21.15434928}} | 2024-03-08 | 2024-06-15 | 8331.76 | 8331.76 | 8331.76 | 8331.76 | 8331.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-010-2024, contratista:METRO CUADRADO PENINSULAR SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5174734.03, importe_modificado:5174734.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2355237/proyecto_INICIO, 2355237/proyecto_FIN, 2355237/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 08/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-15}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202355239 | Proyecto de inversión | 230178.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:230178.74, modificado:307401.94}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHICXULUB PUEBLO DEL MUNICIPIO DE CHICXULUB PUEBLO - 168091 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 168091 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE 26 PUEBLO CHICXULUB, 97340 CHICXULUB PUEBLO, CHICXULUB PUEBLO YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE 28 EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHICXULUB PUEBLO MUNICIPIO DE CHICXULUB PUEBLO EN LA CALLE 26 ENTRE CALLE 23, lon:-89.52007012, lat:21.13508307}} | 2024-03-12 | 2024-06-19 | 307401.94 | 307401.94 | 307401.94 | 307401.94 | 307401.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-017-2024, contratista:NOVESC CONSTRUCTIONS RIVIERA SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:6860400.96, importe_modificado:6860400.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2355239/proyecto_FIN, 2355239/proyecto_INICIO, 2355239/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 12/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-11}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202354888 | Proyecto de inversión | 16739.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:16739.8, modificado:16739.8}} | EQUIPAMIENTO DE DOS ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE ABALÁ DEL MUNICIPIO DE ABALÁ - 152890 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 152890 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 9 PUEBLO UAYALCEH, 97825 ABALÁ, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, CALLE 11 EL PPOYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE ABALÁ EN LA LOCALIDAD DE ABALA EN LA CALLE 9 POR 4 Y 6 RUMBO A LA SALIDA QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE M, lon:-89.67731591, lat:20.64528967}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 16739.8 | 16739.8 | 16739.8 | 16739.8 | 16739.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2024, contratista:CANUL Y ANDRADE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3649569.27, importe_modificado:3649569.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2354888/proyecto_PROCESO, 2354888/proyecto_FIN, 2354888/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 07/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-10}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202354898 | Proyecto de inversión | 8369.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8369.9, modificado:8369.9}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE ABALÁ DEL MUNICIPIO DE ABALÁ - 153130 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 153130 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 18 PUEBLO ABALÁ, 97825 ABALÁ, ABALÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, CALLE 20 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE ABALÁ EN LA LOCALIDAD DE ABALÁ EN LA CALLE 18 POR 5 Y 7 EN LA PERIFERIA DE LA COMUNIDAD. A UNA CUADRA DE, lon:-89.68691605, lat:20.64565112}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 8369.9 | 8369.9 | 8369.9 | 8369.9 | 8369.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-008-2024, contratista:CANUL Y ANDRADE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3649569.27, importe_modificado:3649569.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2354898/proyecto_FIN, 2354898/proyecto_PROCESO, 2354898/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 07/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-10}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402288980 | Proyecto de inversión | 773593.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773593.95, modificado:773593.95}} | 1.CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TEKAX, LOCALIDADES DIVERSAS. - 302649 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tekax | 302649 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:102.3, meta_modificada:102.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 40 COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE 42 CERCA DE LA 1.CALLE 30X47Y49 COL. YOXCHENKAX 2.CALLE 64X31Y29 COL. SOLIDARIDAD 3. CALLE 33X70X72 COL. SOLIDARIDA, lon:-89.27930318, lat:20.20790086}} | 2023-11-20 | 2023-12-28 | 773593.95 | 773593.95 | 773593.95 | 773593.95 | 773593.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2023.15, contratista:GRUPO INMOBILIARIO VIXEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:6110469.15, importe_modificado:6110469.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:102.3}} | {2288980/proyecto_PROCESO, 2288980/proyecto_INICIO, 2288980/proyecto_PROCESO, 2288980/proyecto_FIN, 2288980/proyecto_INICIO, 2288980/proyecto_PROCESO, 2288980/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202377750 | Proyecto de inversión | 3040278.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3040278.8, modificado:3040278.8}} | SEIS OBRA DE UNO REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE USPIBIL DEL MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATÁN. - 101878 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chemax | 101878 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4240.0, meta_modificada:4240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:59, direccion:CALLE SIN NUMERO PUEBLO USPIBIL, 97773 USPIBIL, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NUMERO Y CALLE SIN MUMERO, EL LUGAR DE LOS TRABAJOS SE UBICA A 30 MTS DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE MARTIRES DE CHICAGO EN LA LOCALIDAD DE USPIB, lon:-88.00374353, lat:20.76909464}} | 2024-05-29 | 2024-07-30 | 3040278.8 | 3040278.8 | 3040278.8 | 3040278.8 | 3040278.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-R33-019-06-2024-LP, contratista:JOSE ALBERTO FERNANDEZ ALCOCER, convocante:MUNICIPIO DE CHEMAX, monto:3040278.8, importe_modificado:3040278.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4240.0}} | {2377750/proyecto_INICIO, 2377750/proyecto_FIN, 2377750/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202377754 | Proyecto de inversión | 2460244 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2460244.0, modificado:2460244.0}} | SIETE OBRA DE UNO REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE CHECHMIL DEL MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATÁN. - 101916 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chemax | 101916 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3400.0, meta_modificada:3400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:66, direccion:CALLE SIN NUMERO PUEBLO CHECHMIL, 97773 CHECHMIL, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NUMERO Y CALLE SIN MUMERO, EL SITIO DONDE SE LLEVAN A CABO LOS TRABAJOS SE UBICA A 30 MTS DE LA CANCHA PRINCIPAL EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE, lon:-87.96400154, lat:20.77337072}} | 2024-05-29 | 2024-07-30 | 2460244 | 2460244 | 2460244 | 2460244 | 2460244 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-R33-019-07-2024-LP, contratista:JOSE ALBERTO FERNANDEZ ALCOCER, convocante:MUNICIPIO DE CHEMAX, monto:2460244.0, importe_modificado:2460244.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3400.0}} | {2377754/proyecto_INICIO, 2377754/proyecto_FIN, 2377754/proyecto_PROCESO, 2377754/proyecto_FIN, 2377754/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202381487 | Proyecto de inversión | 3222550.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3222550.79, modificado:3220504.57}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PETO LOCALIDAD PETO ASENTAMIENTO PETO CENTRO - 111103 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Peto | 111103 | S | 146 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4702.5, meta_modificada:4702.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE CALLE49 CIUDAD PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE CALLE 30 Y CALLE CALLE 32, CALLE CALLE 34 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES EN LA CALLE 37 X 34 Y 36 CALLE 24 X 47 Y 49 CALLE 49 X 30 Y, lon:-88.9262013, lat:20.11704561}} | 2024-05-27 | 2024-06-25 | 3220504.57 | 3220504.57 | 3220504.57 | 3220504.57 | 3220504.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-PETO-YUC-LP-2024/20, contratista:EDIFICATAN PENINSULAR, convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:3220504.57, importe_modificado:3220504.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4702.5}} | {2381487/proyecto_INICIO, 2381487/proyecto_FIN, 2381487/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202382642 | Proyecto de inversión | 2203768 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2203768.0, modificado:2203768.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE 12 PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL, YUCATAN. - 114451 | 31 | Yucatán | 92 | Tixcacalcupul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tixcacalcupul | 114451 | S | 607 | 593 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO TIXCACALCUPUL, 97762 TIXCACALCUPUL, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE Y CALLE 5, CALLE 14 LA CABECERA MUNICIPAL DE TIXCACALCUPUL SE ENCUENTRA A 203 KM DE LA CIUDAD DE MERIDA RUMBO SURESTE DEL ESTADO. SE LLEGA POR LA , lon:-88.27149322, lat:20.53011287}} | 2024-04-11 | 2024-06-09 | 2203768 | 2203768 | 2203768 | 2203768 | 2203768 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-092-2024-003-LP, contratista:GONZALO MARTIN MENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL, YUCATAN, monto:2203768.0, importe_modificado:2203768.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}} | {2382642/proyecto_INICIO, 2382642/proyecto_FIN, 2382642/proyecto_INICIO, 2382642/proyecto_PROCESO, 2382642/proyecto_FIN, 2382642/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202377798 | Proyecto de inversión | 1231578.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1231578.29, modificado:1230504.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN PETO LOCALIDAD PETO ASENTAMIENTO PETO CENTRO - 102095 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Peto | 102095 | S | 115 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:266.0, meta_modificada:266.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 21 CIUDAD PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE CALLE 21A Y CALLE CALLE 21B, EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE PETO EN LA CALLE 21 EN LA ENTRADA DEL FRACCIONAMIENTO DE VIVAH QUE ESTA UBICADO , lon:-88.93647343, lat:20.12909522}} | 2024-05-27 | 2024-06-25 | 1230504.78 | 1230504.78 | 1230504.78 | 1230504.78 | 1230504.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-PETO-YUC-LP-2024/19, contratista:CONSTRUCTORA DR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:1230504.78, importe_modificado:1230504.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:266.0}} | {2377798/proyecto_INICIO, 2377798/proyecto_FIN, 2377798/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202373538 | Proyecto de inversión | 280000.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:280000.57, modificado:277738.79}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN PETO LOCALIDAD PETO ASENTAMIENTO PETO CENTRO - 86901 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Peto | 86901 | S | 34 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 35 CIUDAD PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE CALLE 32 Y CALLE CALLE 34, CALLE CALLE 3 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE PETO EN LA CALLE 27 X 38 Y 40 Y EN LA CALLE 35 X 32 Y 34, lon:-88.92477549, lat:20.12444779}} | 2024-05-15 | 2024-06-13 | 277738.79 | 277738.79 | 277738.79 | 277738.79 | 277738.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-PETO-YUC-IR3-2024/13, contratista:GENNY ILEANA SEGOVIA PINELO, convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:277738.79, importe_modificado:277738.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:68.0}} | {2373538/proyecto_INICIO, 2373538/proyecto_FIN, 2373538/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202373554 | Proyecto de inversión | 112000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:112000.0, modificado:111880.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN PETO LOCALIDAD DZONOTCHEL ASENTAMIENTO DZONOTCHEL - 86982 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Peto | 86982 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:14.44, meta_modificada:14.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:7, direccion:PUEBLO DZONOTCHEL, 97935 DZONOTCHEL, PETO YUCATÁN ENTRE Y , LA ACCION SE RELIZARA EN LA LOCALIDAD DE DZONOTCHEL EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DEL TANQUE ELEVADO DE AGUA, lon:-88.76250714, lat:20.10934526}} | 2024-05-15 | 2024-06-13 | 111880.97 | 111880.97 | 111880.97 | 111880.97 | 111880.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-PETO-YUC-2024/11, contratista:OPERADORA DEL SURESTE VALVERDE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:3264666.74, importe_modificado:3264666.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:14.44}} | {2373554/proyecto_INICIO, 2373554/proyecto_FIN, 2373554/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202373557 | Proyecto de inversión | 112000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:112000.0, modificado:111880.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN PETO LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN YAXCHÉ ASENTAMIENTO SAN SEBASTIÁN YAXCHÉ - 86992 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Peto | 86992 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:14.44, meta_modificada:14.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:218, direccion:PUEBLO SAN SEBASTIÁN YAXCHÉ, 97930 SAN SEBASTIÁN YAXCHÉ, PETO YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN YAXCHE EN LA SIG CORDENAS 19.968056 88.920556, lon:-88.92053332, lat:19.96806459}} | 2024-05-15 | 2024-06-13 | 111880.97 | 111880.97 | 111880.97 | 111880.97 | 111880.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-PETO-YUC-2024/11, contratista:OPERADORA DEL SURESTE VALVERDE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:3264666.74, importe_modificado:3264666.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:14.44}} | {2373557/proyecto_INICIO, 2373557/proyecto_FIN, 2373557/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202373563 | Proyecto de inversión | 336000.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:336000.03, modificado:335642.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN PETO LOCALIDAD YAXCOPIL ASENTAMIENTO YAXCOPIL - 86995 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Peto | 86995 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:51, direccion:PUEBLO YAXCOPIL, 97937 YAXCOPIL, PETO YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE YAXCOPIL EN LAS SIGUINETES UBICACIONES 20.066389 88.905 20.0691674 88.90944 20.06702 88.90713, lon:-88.90932934, lat:20.06834495}} | 2024-05-15 | 2024-06-13 | 335642.93 | 335642.93 | 335642.93 | 335642.93 | 335642.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-PETO-YUC-2024/11, contratista:OPERADORA DEL SURESTE VALVERDE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:3264666.74, importe_modificado:3264666.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:43.0}} | {2373563/proyecto_INICIO, 2373563/proyecto_FIN, 2373563/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202373567 | Proyecto de inversión | 118000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:118000.0, modificado:116910.6}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN PETO LOCALIDAD SAN MATEO ASENTAMIENTO SAN MATEO - 86997 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Peto | 86997 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.45, meta_modificada:4.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:29, direccion:PUERTO SAN MATEO, 97935 SAN MATEO, PETO YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE SAN MATEO EN LAS SIGUIENTES UBICACION 20.113803 88.717743, lon:-88.71773477, lat:20.11375579}} | 2024-05-15 | 2024-06-13 | 116910.6 | 116910.6 | 116910.6 | 116910.6 | 116910.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-PETO-YUC-2024/11, contratista:OPERADORA DEL SURESTE VALVERDE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:3264666.74, importe_modificado:3264666.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.45}} | {2373567/proyecto_FIN, 2373567/proyecto_PROCESO, 2373567/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202383331 | Proyecto de inversión | 553898.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:553898.36, modificado:552503.92}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN PETO LOCALIDAD PETO ASENTAMIENTO PETO CENTRO - 116493 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Peto | 116493 | S | 114 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 36B CIUDAD PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE CALLE 45 Y CALLE CALLE 45A, EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE PETO EN EL CAMPO DE BEISBOL RUBEN CALDERON CECILIO CON GEOOREFERENCIA 20.1197992, lon:-88.92758905, lat:20.11994063}} | 2024-06-15 | 2024-07-14 | 552503.92 | 552503.92 | 552503.92 | 552503.92 | 552503.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-PETO-YUC-IR3-2024/15, contratista:CHERREZ CONSTRUCCIONES S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:552503.92, importe_modificado:552503.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:33.0}} | {2383331/proyecto_INICIO, 2383331/proyecto_FIN, 2383331/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202377413 | Proyecto de inversión | 855267.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:855267.37, modificado:855267.37}} | UNO OBRA DE UNO PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE 21 X 30 Y 36 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATÁN MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATÁN. - 101166 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chemax | 101166 | S | 2480 | 2520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1166.0, meta_modificada:1166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO CHEMAX, 97770 CHEMAX, CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 36, EL LUGAR DONDE COMIENZAN LOS TRABAJOS SE UBICA A 75 MTS DEL CEMENTERIO VIEJO Y A 420 MTS DEL CAMPO DE BEISBOL EN LA POBLACIÓN DE CHEMAX YUCATAN. , lon:-87.94228252, lat:20.6562497}} | 2024-05-29 | 2024-06-29 | 855267.37 | 855267.37 | 855267.37 | 855267.37 | 855267.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-R33-019-01-2024-IR, contratista:LUIS ALBERTO PUERTO BERZUNZA, convocante:MUNICIPIO DE CHEMAX, monto:855267.37, importe_modificado:855267.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1166.0}} | {2377413/proyecto_FIN, 2377413/proyecto_INICIO, 2377413/proyecto_PROCESO, 2377413/proyecto_FIN, 2377413/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202373571 | Proyecto de inversión | 118000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:118000.0, modificado:116910.59}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN PETO LOCALIDAD KAMBUL ASENTAMIENTO KAMBUL - 86999 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Peto | 86999 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.45, meta_modificada:4.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:47, direccion:PUEBLO KAMBUL, 97936 KAMBUL, PETO YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE KAMBULEN LA SIGUIENTE UBICACION 19.984265 88.887762, lon:-88.88757471, lat:19.98424821}} | 2024-05-15 | 2024-06-13 | 116910.59 | 116910.59 | 116910.59 | 116910.59 | 116910.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-PETO-YUC-2024/11, contratista:OPERADORA DEL SURESTE VALVERDE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:3264666.74, importe_modificado:3264666.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.45}} | {2373571/proyecto_INICIO, 2373571/proyecto_FIN, 2373571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202373577 | Proyecto de inversión | 1015669.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1015669.87, modificado:1012502.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN PETO LOCALIDAD PETO ASENTAMIENTO PETO CENTRO - 87004 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Peto | 87004 | S | 41 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:422.8, meta_modificada:422.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 17 CIUDAD PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE CALLE 34 Y CALLE CALLE 36, CALLE CALLE 38 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE PETO EN LAS SIGUIENTES UBICCACIONES 20.12659488.91750820.13195688.929, lon:-88.92534429, lat:20.13361682}} | 2024-05-15 | 2024-06-13 | 1012502.89 | 1012502.89 | 1012502.89 | 1012502.89 | 1012502.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-PETO-YUC-2024/12, contratista:DISTRIBUIDOR DE NEGOCIOS BENZURY SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:1312414.57, importe_modificado:1312414.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:422.8}} | {2373577/proyecto_INICIO, 2373577/proyecto_FIN, 2373577/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202382059 | Proyecto de inversión | 10125.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10125.01, modificado:9796.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN SACALUM LOCALIDAD YUNKÚ ASENTAMIENTO YUNKU - 114120 | 31 | Yucatán | 62 | Sacalum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sacalum | 114120 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.5, meta_modificada:22.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:6, direccion:CALLE VEINTE INTERIOR SN PUEBLO YUNKU, 97848 YUNKÚ, SACALUM YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTIDOS Y CALLE VEINTICUATRO, CALLE DIECIOCHO LA OBRA SE REALIZA EN CALLE 20 X 22 Y 24 ESPECIFICAMENTE EN LA SIGUIENTE GEORREFERENCIA 20.57863252, lon:-89.60246364, lat:20.57863253}} | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 9796.51 | 9796.51 | 9796.51 | 9796.51 | 9796.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-SACALUM-YUC-IR3-2024/04, contratista:PROYECTOS ACABADOS Y PREFABRICADOS CAE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SACALUM, monto:574744.23, importe_modificado:574744.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.5}} | {2382059/proyecto_INICIO, 2382059/proyecto_FIN, 2382059/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202383388 | Proyecto de inversión | 1139345.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1139345.94, modificado:1138645.82}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE TECOH C. 35 X 24 Y 20 EN EL MUNICIPIO DE TECOH, YUCATAN. - 116932 | 31 | Yucatán | 76 | Tecoh | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecoh | 116932 | S | 37 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 35 COLONIA TECOH, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 24 Y CALLE 20, CALLE 22 EL PUNTO DE LOS TRABAJOS DE ELECTRIFICACION SE ENCUENTRA A UNA CUANDRA DE LA TIENDA DE ALIMENTACION ARELY A DOS CUADRAS DEL TALLER MECANICO , lon:-89.47048161, lat:20.73645648}} | 2024-06-01 | 2024-07-30 | 1138645.82 | 1138645.82 | 1138645.82 | 1138645.82 | 1138645.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY-FISM-I3-011-24, contratista:ESTEBAN RAFAEL VILLANUEVA DENIS, convocante:MUNICIPIO DE TECOH, YUCATÁN, monto:1138645.82, importe_modificado:1138645.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.0}} | {2383388/proyecto_PROCESO, 2383388/proyecto_INICIO, 2383388/proyecto_PROCESO, 2383388/proyecto_FIN, 2383388/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202376274 | Proyecto de inversión | 1801009.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1801009.91, modificado:1798353.54}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN TIXMÉHUAC LOCALIDAD TIXMÉHUAC ASENTAMIENTO TIXMEHUAC, VEINTE SANITARIOS - 96466 | 31 | Yucatán | 94 | Tixmehuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tixmehuac | 96466 | S | 70 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE VEINTE INTERIOR SN PUEBLO TIXMEHUAC, 97950 TIXMÉHUAC, TIXMÉHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE DIECISIETE Y CALLE QUINCE, CALLE VEINTIDOS LA OBRA SE REALIZA EN CALLE 20 X 17 Y 15 CALLE 25 X 20 Y 22 CALLE 29 X 18 Y 20 CALLE 18 X 27 Y , lon:-89.10858644, lat:20.2391733}} | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1798353.54 | 1798353.54 | 1798353.54 | 1798353.54 | 1798353.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-TIXMEHUAC-YUC-LP-2024/01, contratista:CONSTRUCCIONES TUZCA DEL MAYAP S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TIXMEHUAC, monto:1798353.54, importe_modificado:1798353.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2376274/proyecto_INICIO, 2376274/proyecto_FIN, 2376274/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402316363 | Proyecto de inversión | 1893138.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1893138.97, modificado:1893138.97}} | 3.CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN TEKAX, LOCALIDADES DIVERSAS. - 419859 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tekax | 419859 | S | 56 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:643.65, meta_modificada:643.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 49 COLONIA CHOBENCHE, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 76 Y CALLE 78, CALLE 51 UNA DE LAS ACCIONES SE ENCUENTRA CERCA DE BARBACOA EL AMIGO Y EL OXXO ANEXO LAS DIRECCIONES DE LAS OBRAS C. 53 X 74 Y , lon:-89.29948761, lat:20.21275326}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 1893138.97 | 1893138.97 | 1893138.97 | 1893138.97 | 1893138.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2023.23, contratista:SEYDI VANESSA CETINA YERVES, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:3491120.24, importe_modificado:3491120.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:643.65}} | {2316363/proyecto_INICIO, 2316363/proyecto_PROCESO, 2316363/proyecto_INICIO, 2316363/proyecto_PROCESO, 2316363/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402316519 | Proyecto de inversión | 67612.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67612.11, modificado:67612.11}} | 3.CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN TEKAX, LOCALIDADES DIVERSAS. - 420568 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tekax | 420568 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.99, meta_modificada:22.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:85, direccion:CALLE 6 PUEBLO BENITO JUÁREZ, 97980 BENITO JUÁREZ, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, CALLE 8 BENITO JUÁREZ ESTÁ A 124 METROS DE ALTITUD. ESTÁ SITUADO A 38.4 KILÓMETROS DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN. LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA , lon:-89.497521, lat:19.918956}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 67612.11 | 67612.11 | 67612.11 | 67612.11 | 67612.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2023.23, contratista:SEYDI VANESSA CETINA YERVES, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:3491120.24, importe_modificado:3491120.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.99}} | {2316519/proyecto_INICIO, 2316519/proyecto_PROCESO, 2316519/proyecto_FIN, 2316519/proyecto_PROCESO, 2316519/proyecto_INICIO, 2316519/proyecto_FIN, 2316519/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402316601 | Proyecto de inversión | 499528.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499528.55, modificado:499528.55}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN TEKAX, LOCALIDAD BECANCHEN. - 420827 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tekax | 420827 | S | 950 | 1003 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:197, direccion:PUEBLO BECANCHEN, 97984 JACINTO CANEK [ALBERGUE ESCOLAR], TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , BECANCHÉN ESTÁ A 142 METROS DE ALTITUD. SE ENCUENTRA A 37.0 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN LA OBRA, lon:-89.21460987, lat:19.88308243}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 499528.55 | 499528.55 | 499528.55 | 499528.55 | 499528.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2023.28, contratista:SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:499528.55, importe_modificado:499528.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {2316601/proyecto_INICIO, 2316601/proyecto_PROCESO, 2316601/proyecto_FIN, 2316601/proyecto_PROCESO, 2316601/proyecto_FIN, 2316601/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202385926 | Proyecto de inversión | 1369282.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1369282.97, modificado:1367395.43}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN PETO LOCALIDAD PETO ASENTAMIENTO PETO CENTRO - 126558 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Peto | 126558 | S | 142 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:474.0, meta_modificada:474.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 23 CIUDAD PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE CALLE 18 Y CALLE CALLE 20, CALLE CALLE 22 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE PETO EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES CALLE 55X14Y22 CALLE 23X18Y20 CALL, lon:-88.91540957, lat:20.13089475}} | 2024-06-15 | 2024-07-14 | 1367395.43 | 1367395.43 | 1367395.43 | 1367395.43 | 1367395.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-PETO-YUC-LP-2024/17, contratista:CHERREZ CONSTRUCCIONES S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:1367395.43, importe_modificado:1367395.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:474.0}} | {2385926/proyecto_INICIO, 2385926/proyecto_FIN, 2385926/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202387351 | Proyecto de inversión | 571920.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:571920.52, modificado:568898.29}} | AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES 14X15Y17, CALLE 28X27Y29 Y CALLE 26X27Y29 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SINANCHE, YUCATAN. - 138859 | 31 | Yucatán | 68 | Sinanché | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sinanché | 138859 | S | 1103 | 1195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:421.0, meta_modificada:421.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE CATORCE PUEBLO SINANCHÉ, 97420 SINANCHÉ, SINANCHÉ YUCATÁN ENTRE CALLE QUINCE Y CALLE DIECISIETE, LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES 14X15Y17 DONDE HAY UNAS MILPAS DEDICADO A LA AGRICULTURA CALLE 28X27Y29 SE UBICA A 200 MTRS, lon:-89.18067382, lat:21.22738517}} | 2024-06-03 | 2024-07-17 | 568898.29 | 568898.29 | 568898.29 | 568898.29 | 568898.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33-FAISMUN-SINANCHE-YUC/2024-02, contratista:SAUL TERRONES VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SINANCHE, monto:568898.29, importe_modificado:568898.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:421.0}} | {2387351/proyecto_INICIO, 2387351/proyecto_FIN, 2387351/proyecto_PROCESO, 2387351/proyecto_INICIO, 2387351/proyecto_PROCESO, 2387351/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402317012 | Proyecto de inversión | 302500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302500.0, modificado:302416.68}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE LODO EN LOCALIDAD EN MUNICIPIO DE CHANKOM - 422913 | 31 | Yucatán | 17 | Chankom | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chankom | 422913 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:11, direccion:CALLE LOCALIDAD TICIMUL PUEBLO TICIMUL, 97758 TICIMUL, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE ENTRADA DE XKATUN-TICIMUL Y CALLE A DOS CUADRAS DEL PARQUE DE LA LOCALID, CALLE SALIDA CAMNO A CHANKOM LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN CERCA DE PUNTOS, lon:-88.55017069, lat:20.59917467}} | 2023-10-01 | 2023-11-29 | 302416.68 | 302416.68 | 302416.68 | 302416.68 | 302416.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM23-MCY-2021/2024-005-LP, contratista:CONSTRUCCCEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANKOM, YUCATAN, monto:1814500.0, importe_modificado:1814500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:3.0}} | {2317012/proyecto_INICIO, 2317012/proyecto_FIN, 2317012/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202380956 | Proyecto de inversión | 1568000.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1568000.05, modificado:1566694.1}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN PETO LOCALIDAD PETO ASENTAMIENTO PETO CENTRO - 110806 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Peto | 110806 | S | 40 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:202.16, meta_modificada:202.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 36 CIUDAD PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE CALLE 15 Y CALLE CALLE 17, CALLE CALLE 19 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LAS SIGUIENTES UBICACIONES CALLE 17 X 34 Y 36 CALLE 28 X 5 Y 7CALLE 26 X 23 Y 21 CALL, lon:-88.9257426, lat:20.13384275}} | 2024-05-27 | 2024-06-25 | 1566694.1 | 1566694.1 | 1566694.1 | 1566694.1 | 1566694.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-PETO-YUC-LP-2024/16, contratista:CHERREZ CONSTRUCCIONES S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:1566694.1, importe_modificado:1566694.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:202.16}} | {2380956/proyecto_FIN, 2380956/proyecto_PROCESO, 2380956/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202373720 | Proyecto de inversión | 299911.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299911.68, modificado:299911.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN PETO LOCALIDAD JUSTICIA SOCIAL ASENTAMIENTO JUSTICIA SOCIAL - 87423 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Peto | 87423 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:127.52, meta_modificada:127.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:60, direccion:CALLE CALLE 18 PUEBLO JUSTICIA SOCIAL, 97937 JUSTICIA SOCIAL, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE CALLE 25 Y CALLE CALLE 27, CALLE CALLE 29 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE JUSTICIA SOCIAL EN LA CALLE 12 X 25 14 X 24 18 X 25 Y , lon:-88.86210235, lat:19.92984341}} | 2024-05-15 | 2024-06-13 | 299911.68 | 299911.68 | 299911.68 | 299911.68 | 299911.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-PETO-YUC-2024/12, contratista:DISTRIBUIDOR DE NEGOCIOS BENZURY SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:1312414.57, importe_modificado:1312414.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:127.52}} | {2373720/proyecto_INICIO, 2373720/proyecto_FIN, 2373720/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402289178 | Proyecto de inversión | 10998170.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.099817025E7, modificado:1.099817025E7}} | CONSTRUCCION DE MERCADO PUBLICO EN TEKAX, LOCALIDAD TEKAX - 303601 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tekax | 303601 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3940.6, meta_modificada:3940.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 50 COLONIA CENTRO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 53, CALLE 52 LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADA CERCA DEL KIOSCO DE TEKAX CERCA DE LA IGLESIA Y CERCA DEL SITIO DE MOTOTAXIS TEKAX, lon:-89.2893547, lat:20.203837}} | 2023-11-20 | 2023-12-31 | 10998170.25 | 10998170.25 | 10998170.25 | 10998170.25 | 10998170.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2023.26, contratista:ILCO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:1.099817025E7, importe_modificado:1.099817025E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3940.6}} | {2289178/proyecto_INICIO, 2289178/proyecto_PROCESO, 2289178/proyecto_FIN, 2289178/proyecto_PROCESO, 2289178/proyecto_INICIO, 2289178/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202379196 | Proyecto de inversión | 1246730.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1246730.32, modificado:1245489.67}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TAHDZIU MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN. - 106317 | 31 | Yucatán | 73 | Tahdziú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tahdziú | 106317 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:874.25, meta_modificada:874.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 11 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, TAHDZIÚ SE LOCALIZA AL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN. PARA LLEGAR DESDE MERIDA SE TOMA LA SALIDA HACIA CHETUMALMÉXICO 184VALLADOLID. EN LA ROTONDA, lon:-88.94631587, lat:20.20399178}} | 2024-06-01 | 2024-07-15 | 1245489.67 | 1245489.67 | 1245489.67 | 1245489.67 | 1245489.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-R33-FAISMUN-TAHDZIU-YUC/2024-03, contratista:SUMCORENT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAHDZIU, monto:1245489.67, importe_modificado:1245489.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:874.25}} | {2379196/proyecto_INICIO, 2379196/proyecto_PROCESO, 2379196/proyecto_FIN, 2379196/proyecto_INICIO, 2379196/proyecto_PROCESO, 2379196/proyecto_FIN, 2379196/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202387487 | Proyecto de inversión | 356166.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:356166.81, modificado:356166.81}} | CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION EN AKIL, LOCALIDAD AKIL, ASENTAMIENTO AKIL - 137410 | 31 | Yucatán | 3 | Akil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Akil | 137410 | S | 112 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, CALLE 29 LA OBRA SE ENCUENTRA A UNOS 300 MT OESTE DEL PALACIO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE SE ENCUENTRA UNA FERRETERIA Y UNA FINANCIERA LA CALLES ES C, lon:-89.34721147, lat:20.2659139}} | 2024-05-27 | 2024-06-11 | 356166.81 | 356166.81 | 356166.81 | 356166.81 | 356166.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31003.01.2024.03, contratista:INCORPOMAT S.A DE C.V, convocante:Municipio de Akil, monto:1814148.78, importe_modificado:1814148.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2387487/proyecto_INICIO, 2387487/proyecto_PROCESO, 2387487/proyecto_FIN, 2387487/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402288541 | Proyecto de inversión | 948821.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948821.58, modificado:948821.58}} | 2.CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN TEKAX, LOCALIDADES DIVERSAS. - 300624 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tekax | 300624 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:66.9, meta_modificada:66.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 62 COLONIA SAN JUAN DE DIOS, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 31, CALLE 64 ANEXO LAS DIRECCIONES DE LAS OBRAS 1.CALLE 54 COL. SAN JUAN 2. CALLE 58X25Y 27 COL. SAN JUAN DE DIOS 3.CALLE 62, lon:-89.28845428, lat:20.21712347}} | 2023-11-20 | 2023-12-28 | 948821.58 | 948821.58 | 948821.58 | 948821.58 | 948821.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2023.15, contratista:GRUPO INMOBILIARIO VIXEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:6110469.15, importe_modificado:6110469.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:66.9}} | {2288541/proyecto_PROCESO, 2288541/proyecto_INICIO, 2288541/proyecto_FIN, 2288541/proyecto_PROCESO, 2288541/proyecto_INICIO, 2288541/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202379625 | Proyecto de inversión | 425067.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:425067.96, modificado:424900.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TIMUCUY LOCALIDAD TIMUCUY ASENTAMIENTO TIMUCUY - 107577 | 31 | Yucatán | 90 | Timucuy | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Timucuy | 107577 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:172.58, meta_modificada:172.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO TIMUCUY, 97377 TIMUCUY, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE 23 LA OBRA SE REALIZARÁ EN DIFERENTES DIRECCIONES DE LOS BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO DE DIMUCUY LAS CUALES SE MARACAN EN EL MAPA, lon:-89.52018691, lat:20.81189066}} | 2024-03-23 | 2024-05-06 | 424900 | 424900 | 424900 | 424900 | 424900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-TIMUCUY-IR3-2024-01, contratista:OPERADORA DEL SURESTE VALVERDE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIMUCUY, monto:611445.42, importe_modificado:611445.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:172.58}} | {2379625/proyecto_FIN, 2379625/proyecto_INICIO, 2379625/proyecto_PROCESO, 2379625/proyecto_INICIO, 2379625/proyecto_PROCESO, 2379625/proyecto_INICIO, 2379625/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE CONTRATO ESTA RELACIONADO CON LA OBRA CONSTRCCION DE TECHO FIRME EN TIMUCUY LOCALIDAD TEKIK DE TEGIL ASENTAMINETO TEKIK DE REGIL., trimestre:2.0, usuario:mariacdiazc, fecha:2024-07-10}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402287821 | Proyecto de inversión | 1402434.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1402434.01, modificado:1402434.01}} | 2.CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN TEKAX, LOCALIDAD SAN MARCOS. - 296913 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tekax | 296913 | S | 78 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:232, direccion:PUEBLO SAN MARCOS, 97975 SAN MARCOS, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS ESTÁ SITUADA EN EL MUNICIPIO DE TEKAX ESTÁ A 37 METROS DE ALTITUD LA LOCALIDAD NO TIENE NOMENCLATURA LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA , lon:-89.3261505, lat:20.1964147}} | 2023-11-20 | 2023-12-28 | 1402434.01 | 1402434.01 | 1402434.01 | 1402434.01 | 1402434.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2023.16, contratista:PRODUCCIÓN GI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:1998126.17, importe_modificado:1998126.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2287821/proyecto_INICIO, 2287821/proyecto_PROCESO, 2287821/proyecto_INICIO, 2287821/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402288731 | Proyecto de inversión | 189786.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189786.99, modificado:189786.99}} | 2 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN TEKAX, LOCALIDADES DIVERSAS - 301597 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tekax | 301597 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.86, meta_modificada:4.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 40 COLONIA YOCCHENKAX, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 28, CALLE 42 LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DESUPER WILLYS TEKAX 4 NUEVA CREACIÓN, lon:-89.27546341, lat:20.20164233}} | 2023-11-12 | 2023-12-31 | 189786.99 | 189786.99 | 189786.99 | 189786.99 | 189786.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2023.15, contratista:GRUPO INMOBILIARIO VIXEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:6110469.15, importe_modificado:6110469.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.86}} | {2288731/proyecto_FIN, 2288731/proyecto_PROCESO, 2288731/proyecto_FIN, 2288731/proyecto_INICIO, 2288731/proyecto_PROCESO, 2288731/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402288833 | Proyecto de inversión | 1636398.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1636398.48, modificado:1636398.48}} | 1.CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TEKAX, LOCALIDADES DIVERSAS - 302156 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tekax | 302156 | S | 26 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:187.2, meta_modificada:187.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 49 COLONIA SAN FRANCISCO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 60 Y CALLE 62, CALLE 51 LA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 1.CALLE 49X60Y62 COL. SAN FRANCISCO 2. CALLE 51X26Y28 COL.YO, lon:-89.29227018, lat:20.20820812}} | 2023-11-20 | 2023-12-28 | 1636398.48 | 1636398.48 | 1636398.48 | 1636398.48 | 1636398.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2023.15, contratista:GRUPO INMOBILIARIO VIXEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:6110469.15, importe_modificado:6110469.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:187.2}} | {2288833/proyecto_INICIO, 2288833/proyecto_PROCESO, 2288833/proyecto_FIN, 2288833/proyecto_INICIO, 2288833/proyecto_PROCESO, 2288833/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402288996 | Proyecto de inversión | 251753.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251753.75, modificado:251753.75}} | 1.CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TEKAX, LOCALIDADES DIVERSAS. - 302706 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tekax | 302706 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:28.8, meta_modificada:28.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:11, direccion:CALLE 30 PUEBLO KINIL, 97973 KINIL, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 27 Y , CALLE 32 1. CALLE 24X31 DOMICILIO CONOCIDO 2.CALLE 30X27 CONOCIDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA CERCA DEL SINDICATO, lon:-89.13660022, lat:20.32187261}} | 2023-11-20 | 2023-12-28 | 251753.75 | 251753.75 | 251753.75 | 251753.75 | 251753.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2023.15, contratista:GRUPO INMOBILIARIO VIXEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:6110469.15, importe_modificado:6110469.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:28.8}} | {2288996/proyecto_INICIO, 2288996/proyecto_FIN, 2288996/proyecto_INICIO, 2288996/proyecto_PROCESO, 2288996/proyecto_FIN, 2288996/proyecto_INICIO, 2288996/proyecto_PROCESO, 2288996/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202379683 | Proyecto de inversión | 186774.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:186774.25, modificado:186545.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TIMUCUY LOCALIDAD TEKIK DE REGIL ASENTAMIENTO TEKIK DE REGIL - 107720 | 31 | Yucatán | 90 | Timucuy | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Timucuy | 107720 | S | 5 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.91, meta_modificada:77.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:3, direccion:CALLE 47 PUEBLO TEKIK DE REGIL, 97377 TEKIK DE REGIL, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 52 Y CALLE 54, CALLE 49 LAS ACIONES SE REALIZARAN EN DIFERENTES DIRECCIONES PARA LOS DIFERENTES BENEFICIAROS LAS CUALES ESTAN MARCADO EN EL MAPA D, lon:-89.56129188, lat:20.81752244}} | 2024-03-23 | 2024-05-06 | 186545.42 | 186545.42 | 186545.42 | 186545.42 | 186545.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-TIMUCUY-IR3-2024-01, contratista:OPERADORA DEL SURESTE VALVERDE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TIMUCUY, monto:611445.42, importe_modificado:611445.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.91}} | {2379683/proyecto_PROCESO, 2379683/proyecto_FIN, 2379683/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE CONTRATO ESTA LIGADO A LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN TIMUCUY LOCALIDAD TIMUCUY ASENTAMIENTO TIMUCUY, trimestre:2.0, usuario:mariacdiazc, fecha:2024-07-10}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402294755 | Proyecto de inversión | 1548083.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1548083.33, modificado:1548083.33}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 328628 | 31 | Yucatán | 17 | Chankom | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chankom | 328628 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:17, direccion:CALLE 24X19Y17 PUEBLO XCOPTEIL, 97758 XKOPTEIL, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 19X26Y28 Y CALLE 24X19Y17, CALLE 26X29Y27 SE ENCUENTRAN BIEN LOCALIZADAS EN EL POBLADO, lon:-88.58140906, lat:20.51547932}} | 2023-05-01 | 2023-08-28 | 1548083.33 | 1548083.33 | 1548083.33 | 1548083.33 | 1548083.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM23-MCY-2021/2024-003-LP, contratista:SUMINISTROS RINAYSEL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHANKOM, YUCATAN, monto:9288500.0, importe_modificado:9288500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {2294755/proyecto_FIN, 2294755/proyecto_INICIO, 2294755/proyecto_PROCESO, 2294755/proyecto_FIN, 2294755/proyecto_INICIO, 2294755/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402294759 | Proyecto de inversión | 1001700.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001700.98, modificado:1001700.98}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 328657 | 31 | Yucatán | 17 | Chankom | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chankom | 328657 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:16, direccion:CALLE ENTRADA PRINCIPAL AL POBLADO PUEBLO X-COCAIL, 97758 X-COCAIL, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE CALLE QU ESALE A TICIMUL Y CALLE CALLE QUE SALE PARA XKOPTEIL, CALLE FRENTE AL PARQUE SE ENCUENTRAN CERCA DEL PARQUE DEL CENTRO DEL , lon:-88.56507685, lat:20.57330906}} | 2023-05-01 | 2023-08-28 | 1001700.98 | 1001700.98 | 1001700.98 | 1001700.98 | 1001700.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM23-MCY-2021/2024-003-LP, contratista:SUMINISTROS RINAYSEL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHANKOM, YUCATAN, monto:9288500.0, importe_modificado:9288500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {2294759/proyecto_INICIO, 2294759/proyecto_PROCESO, 2294759/proyecto_FIN, 2294759/proyecto_INICIO, 2294759/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202376702 | Proyecto de inversión | 51600.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:51600.01, modificado:51569.74}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TIXMÉHUAC LOCALIDAD CHALTUNPUHUY ASENTAMIENTO CHALTUNPUHUY - 99147 | 31 | Yucatán | 94 | Tixmehuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tixmehuac | 99147 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:4, direccion:CALLE DOS INTERIOR SN PUEBLO CHALTUNPUHUY, 97954 CHALTUNPUHUY, TIXMÉHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE TRES Y CALLE CINCO, CALLE CUATRO LA OBRA SE REALIZA EN CALLE 2X3Y5 DE LA LOCALIDAD DE CHALTUNPUHUY DEL MUNICIPIO DE TIXMEHUAC YUCATAN, lon:-89.077463, lat:20.28201008}} | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 51569.74 | 51569.74 | 51569.74 | 51569.74 | 51569.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-TIXMEHUAC-YUC-LP-2024/05, contratista:SUMCORENT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIXMEHUAC, monto:876685.5, importe_modificado:876685.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {2376702/proyecto_INICIO, 2376702/proyecto_PROCESO, 2376702/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202380493 | Proyecto de inversión | 1260607.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1260607.38, modificado:1257532.83}} | CONSTRUCCION DE CALLE EN TIMUCUY LOCALIDAD SUBINCANCAB ASENTAMIENTO SUBINCANCAB. - 108690 | 31 | Yucatán | 90 | Timucuy | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Timucuy | 108690 | S | 3000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1910.0, meta_modificada:1910.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:2, direccion:CALLE 7 PUEBLO SUBINCANCAB, 97378 SUBINCANCAB, TIMUCUY YUCATÁN ENTRE CALLE 5 Y CALLE 3, SE CONSRUIRA LA CALLE 7 ENTRE CALLE 3 Y CALLE 5, lon:-89.5333936, lat:20.86867455}} | 2024-04-15 | 2024-06-15 | 1257532.83 | 1257532.83 | 1257532.83 | 1257532.83 | 1257532.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-TIMUCUY-LP-2024-04, contratista:GENNY ILEANA SEGOVIA PINELO, convocante:MUNICIPIO DE TIMUCUY, monto:1257532.83, importe_modificado:1257532.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1910.0}} | {2380493/proyecto_PROCESO, 2380493/proyecto_INICIO, 2380493/proyecto_FIN, 2380493/proyecto_PROCESO, 2380493/proyecto_FIN, 2380493/proyecto_INICIO, 2380493/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202385594 | Proyecto de inversión | 804000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:804000.0, modificado:816000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN EL MUNICIPIO DE TUNKAS - 126762 | 31 | Yucatán | 97 | Tunkás | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tunkás | 126762 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE 42 INTERIOR SN CIUDAD TUNKÁS, 97650 TUNKÁS, TUNKÁS YUCATÁN ENTRE CALLE 29 Y CALLE 33, CALLE 40 CALLE 42 ENTRE 29 Y 33 SN A UNA CUADRA DE LA CARRETERA SALIDA A SITILPECH, lon:-88.75728492, lat:20.90496482}} | 2024-06-10 | 2024-07-10 | 816000 | 816000 | 816000 | 816000 | 816000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TUNKAS-FISM-I3-02-2024, contratista:INGENIERIA Y PROYECTO CAPITAL UNO TRES SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TUNKAS, monto:816000.0, importe_modificado:816000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2385594/proyecto_PROCESO, 2385594/proyecto_FIN, 2385594/proyecto_INICIO, 2385594/proyecto_FIN, 2385594/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202382515 | Proyecto de inversión | 4812550 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4812550.0, modificado:4812550.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE EKPEDZ DEL MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL, YUCATAN - 114170 | 31 | Yucatán | 92 | Tixcacalcupul | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tixcacalcupul | 114170 | S | 168 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6892.0, meta_modificada:6892.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:4, direccion:CALLE SIN NOMENCLATURA PUEBLO EKPEDZ, 97763 EKPEDZ, TIXCACALCUPUL YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA Y CALLE SIN NOMENCLATURA, CALLE SIN NOMENCLATURA LA LOCALIDAD DE EKPEDZ SE ENCUENTRA A 208 KM DE LA CIUDAD DE MERIDA RUMBO SU, lon:-88.43144022, lat:20.31726833}} | 2024-04-11 | 2024-06-09 | 4812550 | 4812550 | 4812550 | 4812550 | 4812550 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-R33-092-2024-001-LP, contratista:MIGUEL ARMANDO ALVAREZ CASTILLO, convocante:MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL, YUCATAN, monto:4812550.0, importe_modificado:4812550.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6892.0}} | {2382515/proyecto_FIN, 2382515/proyecto_PROCESO, 2382515/proyecto_INICIO, 2382515/proyecto_PROCESO, 2382515/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202385642 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1150000.0, modificado:1149340.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN TIZIMÍN LOCALIDAD TIZIMÍN ASENTAMIENTO HUAYITA - 124791 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 124791 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 24 COLONIA HUAYITA, 97703 TIZIMÍN, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 49 Y CALLE 39, CALLE 26 CARRETERA ESTATAL NUMERO 15 SALIDA TIZIMIN COLONIA YUCATAN A LA ALTURA DE LA SEGUNDA GASOLINERA DONDE SE ENCUANTRA OXXO GIRAR A LA IZQ, lon:-88.1342813, lat:21.14709934}} | 2024-06-05 | 2024-08-13 | 1149340.4 | 1149340.4 | 1149340.4 | 1149340.4 | 1149340.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-OE-016-2024, contratista:SEYDI VANESSA CETINA YERVES, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:1322808.44, importe_modificado:1322808.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2385642/proyecto_FIN, 2385642/proyecto_PROCESO, 2385642/proyecto_INICIO, 2385642/proyecto_FIN, 2385642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202387744 | Proyecto de inversión | 121000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:121000.0, modificado:119739.66}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN SACALUM LOCALIDAD SAN ANTONIO SODZIL ASENTAMIENTO SAN ANTONIO SODZIL - 142035 | 31 | Yucatán | 62 | Sacalum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sacalum | 142035 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.46, meta_modificada:4.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:2, direccion:CALLE VEINTE INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO SODZIL, 97847 SAN ANTONIO SODZIL, SACALUM YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTIDOS Y CALLE VEINTICUATRO, CALLE DIECIOCHO LA OBRA SE REALIZA EN CALLE 20 X 22 Y 24 A UNOS 200 METROS DEL PARQUE PRIN, lon:-89.6073053, lat:20.53718184}} | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 119739.66 | 119739.66 | 119739.66 | 119739.66 | 119739.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-SACALUM-YUC-IR3-2024/04, contratista:PROYECTOS ACABADOS Y PREFABRICADOS CAE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SACALUM, monto:574744.23, importe_modificado:574744.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.46}} | {2387744/proyecto_PROCESO, 2387744/proyecto_FIN, 2387744/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202387747 | Proyecto de inversión | 113000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:113000.0, modificado:113178.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SACALUM LOCALIDAD SACALUM ASENTAMIENTO SACALUM - 142038 | 31 | Yucatán | 62 | Sacalum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Sacalum | 142038 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.44, meta_modificada:14.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE VEINTISEIS INTERIOR SN PUEBLO SACALUM, 97845 SACALUM, SACALUM YUCATÁN ENTRE CALLE TREINTA Y SIETE Y , LA OBRA SE REALIZA EN CALLE 26 X 37 DE LA LOCALIDAD DE SACALUM ESPECIFICAMENTE EN LA GEORREFERENCIA 20.4892382359833, lon:-89.58922369, lat:20.48923824}} | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 113178 | 113178 | 113178 | 113178 | 113178 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-SACALUM-YUC-IR3-2024/04, contratista:PROYECTOS ACABADOS Y PREFABRICADOS CAE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SACALUM, monto:574744.23, importe_modificado:574744.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.44}} | {2387747/proyecto_INICIO, 2387747/proyecto_FIN, 2387747/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402309963 | Proyecto de inversión | 131206.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131206.53, modificado:131206.53}} | 1. CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN TEKAX, LOCALIDADES DIVERSAS - 391412 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tekax | 391412 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:14.44, meta_modificada:14.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:9, direccion:CALLE 4 PUEBLO ALFONSO CASO, 97979 ALFONSO CASO, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 7 Y , CALLE 6 ALFONSO CASO ESTÁ A 110 METROS DE ALTITUD. SE ENCUENTRA A 20.0 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, lon:-89.14893953, lat:20.07992139}} | 2023-12-15 | 2023-12-31 | 131206.53 | 131206.53 | 131206.53 | 131206.53 | 131206.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2023.24, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:3498502.98, importe_modificado:3498502.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:14.44}} | {2309963/proyecto_INICIO, 2309963/proyecto_PROCESO, 2309963/proyecto_FIN, 2309963/proyecto_INICIO, 2309963/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202381544 | Proyecto de inversión | 929965.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:929965.13, modificado:959998.45}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN TAHMEK, LOCALIDAD DE TAHMEK, MUNICIPIO DE TAHMEK, YUCATAN - 111193 | 31 | Yucatán | 74 | Tahmek | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tahmek | 111193 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:113.12, meta_modificada:115.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, CALLE 23 EL MUNICIPIO DE TAHMEK SE ENCUENTRA EN EL KM 40 CRRETERA MERIDACANCUN ENTRANDO POR LA CALLE 19 AL MUNICIPIO HASTA LLEGAR A LA CALLE 20 PAS, lon:-89.25376024, lat:20.87385866}} | 2024-05-27 | 2024-07-27 | 959998.45 | 959998.45 | 959998.45 | 959998.45 | 959998.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAHMEK-FAISMUN-IR-03-2024, contratista:CARLOS JOSUE CRUZ POOT, convocante:MUNICIPIO DE TAHMEK, monto:959998.45, importe_modificado:959998.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:115.52}} | {2381544/proyecto_INICIO, 2381544/proyecto_FIN, 2381544/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230302269835 | Proyecto de inversión | 1599758.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599758.11, modificado:1107575.73}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PREESCOLAR INDÍGENA CINCO DE FEBRERO C.C.T 31DCC2002W DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TZUCACAB. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_19 | S | 84 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE 33, S/N , COLONIA CEMENTERIO, C.P. 97960, lon:-89.057747, lat:20.072457}} | 2023-07-31 | 2023-11-02 | 1107575.73 | 1107575.73 | 1107575.73 | 1107575.73 | 1107575.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-094, contratista:MARÓ WOOD STUDIO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:1289944.01, importe_modificado:1107575.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230302269838 | Proyecto de inversión | 818966.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818966.82, modificado:810276.58}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA 15 DE MAYO C.C.T 31DPR2044A DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAM_BAS_AMP_2023_22 | S | 165 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.5, meta_modificada:52.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 5-H, S/N , COLONIA JUAN PABLO II (SECCION TULIPANES), C.P. 97246, lon:-89.679384, lat:20.982533}} | 2023-07-31 | 2023-11-02 | 810276.58 | 810276.58 | 810276.58 | 810276.58 | 810276.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-OP-LP-097, contratista:CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS ELÉCTRICOS FACE, S. DE R.L., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELECTRICA DE YUCATAN, monto:810276.58, importe_modificado:810276.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.5}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202387779 | Proyecto de inversión | 354002.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:354002.58, modificado:351441.15}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SACALUM LOCALIDAD SACALUM ASENTAMIENTO SACALUM - 142101 | 31 | Yucatán | 62 | Sacalum | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sacalum | 142101 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA Y SEIS INTERIOR SN PUEBLO SACALUM, 97845 SACALUM, SACALUM YUCATÁN ENTRE CALLE DIECINUEVE Y CALLE VEINTIUNO, CALLE TREINTA Y CUATRO LA OBRA SE REALIZA EN CALLE 36X19Y21 DE LA LOCALIDAD DE SACALUM YUCATAN ESPECIFICA, lon:-89.59689361, lat:20.49985748}} | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 351441.15 | 351441.15 | 351441.15 | 351441.15 | 351441.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-SACALUM-YUC-IR3-2024/03, contratista:MANUEL JESUS CETZ IX, convocante:MUNICIPIO DE SACALUM, monto:351441.15, importe_modificado:351441.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:186.0}} | {2387779/proyecto_INICIO, 2387779/proyecto_FIN, 2387779/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402313825 | Proyecto de inversión | 186862.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186862.39, modificado:186666.67}} | CONTRUCCION DE CUARTO DOMITORIO - 410328 | 31 | Yucatán | 17 | Chankom | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chankom | 410328 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:11, direccion:CALLE TICIMUL PUEBLO TICIMUL, 97758 TICIMUL, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE CALLE PRICIPAL A ESPALDAS DEL CENTRO DE SALUD Y CALLE AVANZA 4 CUADRAS Y DOBLA A LA DERECHA A DOS CUADRAS EN LA ESQUINA AHI ESTA, CALLE AVANZA 4 CUADRAS Y D, lon:-88.55281401, lat:20.59740418}} | 2023-10-01 | 2023-11-29 | 186666.67 | 186666.67 | 186666.67 | 186666.67 | 186666.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM23-MCY-2021/2024-004-LP, contratista:MA Y FT SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANKOM, YUCATAN, monto:840000.0, importe_modificado:840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {2313825/proyecto_INICIO, 2313825/proyecto_PROCESO, 2313825/proyecto_FIN, 2313825/proyecto_INICIO, 2313825/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402314190 | Proyecto de inversión | 410967.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410967.85, modificado:410967.85}} | 1. CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TEKAX, LOCALIDADES DIVERSAS. - 411365 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tekax | 411365 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:43.32, meta_modificada:43.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:5, direccion:CALLE 3 PUEBLO MANUEL CEPEDA PERAZA, 97979 MANUEL CEPEDA PERAZA, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 10 Y CALLE 6, CALLE 5 ANEXO LAS DIRECCIONES C. 3 X 6 C. 3 X 10 Y 6 C. 5 X 6 Y 8. UNA DE LAS OBRAS SE ENCUENTRA CERCA DE, lon:-89.25210589, lat:20.15334353}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 410967.85 | 410967.85 | 410967.85 | 410967.85 | 410967.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2023.22, contratista:YANELLI ESPAÑA MOGUEL, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:3992546.2, importe_modificado:3992546.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:43.32}} | {2314190/proyecto_INICIO, 2314190/proyecto_PROCESO, 2314190/proyecto_FIN, 2314190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402313780 | Proyecto de inversión | 467155.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467155.97, modificado:466666.67}} | CONSTRUCCION DE CURTO DORMITORIO - 410209 | 31 | Yucatán | 17 | Chankom | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chankom | 410209 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE CHANKOM PUEBLO CHANKOM, 97758 CHANKOM, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 30X23Y21 Y CALLE 21X30Y32, CALLE 30X23Y21 SE ENCUENTRA DE FRENTE LAS DOS ACCIONES, lon:-88.51063756, lat:20.5737249}} | 2023-10-01 | 2023-11-29 | 466666.67 | 466666.67 | 466666.67 | 466666.67 | 466666.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM23-MCY-2021/2024-004-LP, contratista:MA Y FT SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANKOM, YUCATAN, monto:840000.0, importe_modificado:840000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {2313780/proyecto_INICIO, 2313780/proyecto_PROCESO, 2313780/proyecto_FIN, 2313780/proyecto_PROCESO, 2313780/proyecto_FIN, 2313780/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402316177 | Proyecto de inversión | 136969.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136969.96, modificado:136969.96}} | 1. CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TEKAX, LOCALIDADES DIVERSAS. - 419054 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tekax | 419054 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:14.44, meta_modificada:14.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:220, direccion:PUEBLO SAN JORGE, 97970 SAN JORGE, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , LA LOCALIDAD NO TIENE NOMENCLATURA POR SER PEQUENA ANEXO LAS COORDENADAS 19.72849999999933 89.4678999999985 ES LA UNICA VIVIENDA, lon:-89.4679, lat:19.7285}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 136969.96 | 136969.96 | 136969.96 | 136969.96 | 136969.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2023.23, contratista:SEYDI VANESSA CETINA YERVES, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:3491120.24, importe_modificado:3491120.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:14.44}} | {2316177/proyecto_INICIO, 2316177/proyecto_FIN, 2316177/proyecto_PROCESO, 2316177/proyecto_FIN, 2316177/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202380690 | Proyecto de inversión | 1013596.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1013596.11, modificado:1010360.7}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 12X17Y19 Y 17X12Y14 DE LA LOCALIDAD DE HOCABA MUNICIPIO DE HOCABA YUCATAN. - 109094 | 31 | Yucatán | 34 | Hocabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hocabá | 109094 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1514.8, meta_modificada:1514.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 12 PUEBLO HOCABÁ, 97560 HOCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, HOCABA SE UBICA APROXIMADAMENTE A 55 KILÓMETROS AL ESTESURESTE DE LA CIUDAD DE MERIDA Y A 35 KM AL SUROESTE DE LA CIUDAD DE IZAMAL. PARA LLEGAR D, lon:-89.24137968, lat:20.81731358}} | 2024-06-01 | 2024-07-15 | 1010360.7 | 1010360.7 | 1010360.7 | 1010360.7 | 1010360.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-R33-FAISMUN-HOCABA-YUC/2024-01, contratista:MANUEL JESUS CETZ IX, convocante:MUNICIPIO DE HOCABA, monto:1010360.7, importe_modificado:1010360.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1514.8}} | {2380690/proyecto_INICIO, 2380690/proyecto_PROCESO, 2380690/proyecto_INICIO, 2380690/proyecto_FIN, 2380690/proyecto_PROCESO, 2380690/proyecto_FIN, 2380690/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202388977 | Proyecto de inversión | 1092938.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1092938.13, modificado:1184009.83}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN TAHMEK, LOCALIDAD DE TAHMEK, MUNICIPIO DE TAHMEK, YUCATAN - 145637 | 31 | Yucatán | 74 | Tahmek | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tahmek | 145637 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:370.49, meta_modificada:415.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:CALLE 20 PUEBLO TAHMEK, 97490 TAHMEK, TAHMEK YUCATÁN ENTRE CALLE 19 Y CALLE 17, CALLE 22 AL MUNICIPIO DE TAHMEK SE LLEGA POR LA CARRETEERA MERIDACANCUN EN KM 40 ENTRANDO EN LA CALLE 19 Y AVANZAR HASTA LLEGAR A LA CALLE 20 DOBLAR, lon:-89.25526427, lat:20.87791034}} | 2024-05-02 | 2024-06-10 | 1184009.83 | 1184009.83 | 1184009.83 | 1184009.83 | 1184009.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TAHMEK-FAISMUN-LP-01-2024, contratista:CARLOS JOSUE CRUZ POOT, convocante:MUNICIPIO DE TAHMEK, monto:1184009.83, importe_modificado:1184009.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:415.5}} | {2388977/proyecto_PROCESO, 2388977/proyecto_FIN, 2388977/proyecto_INICIO, 2388977/proyecto_PROCESO, 2388977/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402317181 | Proyecto de inversión | 201666.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201666.67, modificado:201611.11}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR DE LODO EN LOCALIDAD EN MUNICIPIO DE CHANKOM - 423502 | 31 | Yucatán | 17 | Chankom | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chankom | 423502 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 36X35Y37 PUEBLO CHANKOM, 97758 CHANKOM, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE 34X29Y27 Y CALLE 36X35Y37, CALLE 34X29Y27 LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN PUNTOS ESTRATEGICO, lon:-88.51588161, lat:20.56799775}} | 2023-10-01 | 2023-11-29 | 201611.11 | 201611.11 | 201611.11 | 201611.11 | 201611.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM23-MCY-2021/2024-005-LP, contratista:CONSTRUCCCEL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHANKOM, YUCATAN, monto:1814500.0, importe_modificado:1814500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} | {2317181/proyecto_INICIO, 2317181/proyecto_FIN, 2317181/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202378928 | Proyecto de inversión | 378035.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:378035.21, modificado:377795.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN XOCCHEL LOCALIDAD XOCCHEL ASENTAMIENTO XOCCHEL - 103665 | 31 | Yucatán | 103 | Xocchel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xocchel | 103665 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:131.15, meta_modificada:131.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE 15 PUEBLO XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE CALLE 22 Y CALLE 24, LA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SE REALIZARA EN LA DIRECCIONES DE LAS CALLES C15X22Y24 C19X24 C13X116Y18 C23X20Y22 DE LA LOCALIDAD DE XOCCHEL, Y, lon:-89.18670462, lat:20.83427096}} | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 377795.13 | 377795.13 | 377795.13 | 377795.13 | 377795.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-R33-103-CI-02-2024, contratista:MIGUEL ANGEL MEX GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE XOCCHEL, monto:377795.13, importe_modificado:377795.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:131.15}} | {2378928/proyecto_PROCESO, 2378928/proyecto_INICIO, 2378928/proyecto_FIN, 2378928/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202367221 | Proyecto de inversión | 237505.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:237505.48, modificado:237477.29}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TZUCACAB LOCALIDAD CORRAL ASENTAMIENTO CORRAL - 66653 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzucacab | 66653 | S | 199 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:8, direccion:CALLE SIN NUMERO PUEBLO CORRAL, 97965 CORRAL, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NUMERO Y CALLE SIN NUMERO, CALLE SIN NUMERO EL PROYECTO INICIARA DESDE LA ENTRADA DEL PUEBLO VINIENDO DE XCOBIAKAL POR EL CAMPO DE BEISBOL HASTA LA S, lon:-89.00359181, lat:19.81306223}} | 2024-04-29 | 2024-05-10 | 237477.29 | 237477.29 | 237477.29 | 237477.29 | 237477.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD/FAISMUN-TZUCACAB-YUC/2024-10, contratista:CHERREZ CONSTRUCCIONES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:237477.29, importe_modificado:237477.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2367221/proyecto_INICIO, 2367221/proyecto_PROCESO, 2367221/proyecto_FIN, 2367221/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202373887 | Proyecto de inversión | 722000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:722000.01, modificado:721628.63}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TIXPÉHUAL LOCALIDAD TIXPÉHUAL ASENTAMIENTO TIXPÉHUAL - 90013 | 31 | Yucatán | 95 | Tixpéhual | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tixpéhual | 90013 | S | 44 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.4, meta_modificada:1000.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:CALLE 13 INTERIOR SN CIUDAD TIXPÉHUAL, 97386 TIXPÉHUAL, TIXPÉHUAL YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 18, CALLE 11 CALLE 13 ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, lon:-89.43963053, lat:20.98345934}} | 2024-05-16 | 2024-06-30 | 721628.63 | 721628.63 | 721628.63 | 721628.63 | 721628.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TIXPEUAL-FISM-I3-04-2024, contratista:CONSTRUCTORA Y EQUIPO DEL SURESTE LOS PORTALES SA DE CV, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TIXPEHUAL, monto:721628.63, importe_modificado:721628.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.4}} | {2373887/proyecto_INICIO, 2373887/proyecto_FIN, 2373887/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202379707 | Proyecto de inversión | 496596.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:496596.65, modificado:500731.07}} | MANTENIMIENTO DE POZOS DE ABSORCION EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TAHDZIU MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN. - 106312 | 31 | Yucatán | 73 | Tahdziú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tahdziú | 106312 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 10 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, TAHDZIÚ SE LOCALIZA AL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN. PARA LLEGAR DESDE MERIDA SE TOMA LA SALIDA HACIA CHETUMALMÉXICO 184VALLADOLID. EN LA ROTONDA, lon:-88.944181, lat:20.20292316}} | 2024-06-01 | 2024-07-15 | 500731.07 | 500731.07 | 500731.07 | 500731.07 | 500731.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-R33-FAISMUN-TAHDZIU-YUC/2024-04, contratista:INCORPOMAT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAHDZIU, monto:602428.02, importe_modificado:602428.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:216.0}} | {2379707/proyecto_INICIO, 2379707/proyecto_PROCESO, 2379707/proyecto_FIN, 2379707/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202379714 | Proyecto de inversión | 7050440.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7050440.19, modificado:7049076.88}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TAHDZIU MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN. - 106335 | 31 | Yucatán | 73 | Tahdziú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tahdziú | 106335 | S | 88 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6671.8, meta_modificada:6671.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 21 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 10A Y CALLE 6, TAHDZIÚ SE LOCALIZA AL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN. PARA LLEGAR DESDE MERIDA SE TOMA LA SALIDA HACIA CHETUMALMÉXICO 184VALLADOLID. EN LA ROTONDA, lon:-88.94366869, lat:20.19733159}} | 2024-06-01 | 2024-07-15 | 7049076.88 | 7049076.88 | 7049076.88 | 7049076.88 | 7049076.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-R33-FAISMUN-TAHDZIU-YUC/2024-01, contratista:SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAHDZIU, monto:7049049.88, importe_modificado:7049049.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6671.8}} | {2379714/proyecto_INICIO, 2379714/proyecto_PROCESO, 2379714/proyecto_FIN, 2379714/proyecto_PROCESO, 2379714/proyecto_FIN, 2379714/proyecto_INICIO, 2379714/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202380642 | Proyecto de inversión | 106541.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:106541.63, modificado:101696.95}} | CONSTRUCCION DE POZO DE ABSORCION EN CALLE DE LA LOCALIDAD DE TAHDZIU MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN. - 108989 | 31 | Yucatán | 73 | Tahdziú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tahdziú | 108989 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 13 PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 14 Y CALLE 16, TAHDZIÚ SE LOCALIZA AL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN. PARA LLEGAR DESDE MERIDA SE TOMA LA SALIDA HACIA CHETUMALMÉXICO 184VALLADOLID. EN LA ROTONDA, lon:-88.94668443, lat:20.20322648}} | 2024-06-01 | 2024-07-15 | 101696.95 | 101696.95 | 101696.95 | 101696.95 | 101696.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-R33-FAISMUN-TAHDZIU-YUC/2024-04, contratista:INCORPOMAT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAHDZIU, monto:602428.02, importe_modificado:602428.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:27.0}} | {2380642/proyecto_INICIO, 2380642/proyecto_PROCESO, 2380642/proyecto_INICIO, 2380642/proyecto_FIN, 2380642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202380667 | Proyecto de inversión | 1278832.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1278832.65, modificado:1277449.42}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TAHDZIU MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN. - 109065 | 31 | Yucatán | 73 | Tahdziú | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tahdziú | 109065 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1559.6, meta_modificada:1559.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE 10A PUEBLO TAHDZIU, 97945 TAHDZIÚ, TAHDZIÚ YUCATÁN ENTRE CALLE 21 Y CALLE 10, TAHDZIÚ SE LOCALIZA AL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN. PARA LLEGAR DESDE MERIDA SE TOMA LA SALIDA HACIA CHETUMALMÉXICO 184VALLADOLID. EN LA ROTOND, lon:-88.94342693, lat:20.19780797}} | 2024-06-01 | 2024-07-15 | 1277449.42 | 1277449.42 | 1277449.42 | 1277449.42 | 1277449.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-R33-FAISMUN-TAHDZIU-YUC/2024-02, contratista:DISEÑO, CONSTRUCCION Y RENTAS MERINA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TAHDZIU, monto:1277449.42, importe_modificado:1277449.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1559.6}} | {2380667/proyecto_INICIO, 2380667/proyecto_PROCESO, 2380667/proyecto_INICIO, 2380667/proyecto_FIN, 2380667/proyecto_PROCESO, 2380667/proyecto_FIN, 2380667/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202380701 | Proyecto de inversión | 859999.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:859999.79, modificado:859747.44}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO INFANTIL DE LA LOCALIDAD DE SAHCABA MUNICIPIO DE HOCABA YUCATAN. - 109108 | 31 | Yucatán | 34 | Hocabá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hocabá | 109108 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:547.45, meta_modificada:547.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:CALLE 16 PUEBLO SAHCABA, 97564 SAHCABÁ, HOCABÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, SAHCABA ES COMISARIA DE HOCABA PARA LLEGAR DESDE MERIDA SE TOMA CALLE 59 Y AV QUETZALCOATL HACIA AVENIDACARR. COSTERA DEL GOLFO EMERIDA PETOMER, lon:-89.18111716, lat:20.79121078}} | 2024-06-01 | 2024-07-15 | 859747.44 | 859747.44 | 859747.44 | 859747.44 | 859747.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-R33-FAISMUN-HOCABA-YUC/2024-04, contratista:DISTRIBUIDORA PENINSULAR YASSIR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HOCABA, monto:859747.44, importe_modificado:859747.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:547.45}} | {2380701/proyecto_INICIO, 2380701/proyecto_FIN, 2380701/proyecto_PROCESO, 2380701/proyecto_INICIO, 2380701/proyecto_FIN, 2380701/proyecto_PROCESO, 2380701/proyecto_FIN, 2380701/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202374037 | Proyecto de inversión | 1019375.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1019375.7, modificado:1018803.35}} | ONSTRUCCIÓN DE CALLES EN TIXPÉHUAL LOCALIDAD CUCÁ ASENTAMIENTO CUCA - 90493 | 31 | Yucatán | 95 | Tixpéhual | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tixpéhual | 90493 | S | 58 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1333.7, meta_modificada:1333.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:23, direccion:CALLE SIN NUMERO INTERIOR SN PUEBLO CUCA, 97388 CUCÁ, TIXPÉHUAL YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NUMERO Y CALLE SIN NUMERO, CALLE SIN NUMERO CALLE SIN NUMERO ENTRONQUE CARRETERA A TIXPEHUAL, lon:-89.4093875, lat:20.94059464}} | 2024-05-16 | 2024-07-02 | 1018803.35 | 1018803.35 | 1018803.35 | 1018803.35 | 1018803.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TIXPEUAL-FISM-I3-01-2024, contratista:CONCRETOS Y PAVIMENTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V.,, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TIXPEHUAL, monto:1018803.35, importe_modificado:1018803.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1333.7}} | {2374037/proyecto_INICIO, 2374037/proyecto_PROCESO, 2374037/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202386784 | Proyecto de inversión | 4422363.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4422363.98, modificado:4435418.97}} | CONSTRUCCIÓN CALLE 43 POR 42 Y 46, 44 X 41 Y 49 EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMA YUCATAN - 130714 | 31 | Yucatán | 38 | Hunucmá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hunucmá | 130714 | S | 105 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4861.3, meta_modificada:4861.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 43 COLONIA FATIMA, 97350 HUNUCMÁ, HUNUCMÁ YUCATÁN ENTRE CALLE 46 Y CALLE 42, CALLE 43 OBRA UBICADA EN LA CALLE 43 X 42 Y 44 43 X 44 Y 46 44 X 41 Y 49 COLONIA FÁTIMA CERCA DE ELLA Y EN UNA DE LAS CALLES DE LA OBRA SE ENCUEN, lon:-89.89443586, lat:21.00985399}} | 2024-05-30 | 2024-08-07 | 4435418.97 | 4435418.97 | 4435418.97 | 4435418.97 | 4435418.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP-R33-FAISMUN-HUNUCMA-YUC/2024-06, contratista:SICURO 360 GRADOS S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE HUNUCMÁ, monto:4435418.97, importe_modificado:4435418.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4861.32}} | {2386784/proyecto_INICIO, 2386784/proyecto_PROCESO, 2386784/proyecto_FIN, 2386784/proyecto_PROCESO, 2386784/proyecto_FIN, 2386784/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202387396 | Proyecto de inversión | 1457981.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1457981.97, modificado:1457981.97}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN AKIL, LOCALIDAD AKIL, ASENTAMIENTO AKIL - 136545 | 31 | Yucatán | 3 | Akil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Akil | 136545 | S | 210 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1933.3, meta_modificada:1933.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 22 PUEBLO AKIL CENTRO, 97990 AKIL, AKIL YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y , LA OBRA SE UBICA AL ESTE A 600 MT DEL PALACIO MUNICIPAL A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA LA CALLE ES CONOCIDA COMO LA CALLE QUE VA HACIA LA ESCUELA F, lon:-89.34746896, lat:20.26949185}} | 2024-05-27 | 2024-06-11 | 1457981.97 | 1457981.97 | 1457981.97 | 1457981.97 | 1457981.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31003.01.2024.03, contratista:INCORPOMAT S.A DE C.V, convocante:Municipio de Akil, monto:1814148.78, importe_modificado:1814148.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1933.3}} | {2387396/proyecto_INICIO, 2387396/proyecto_PROCESO, 2387396/proyecto_FIN, 2387396/proyecto_PROCESO, 2387396/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202371742 | Proyecto de inversión | 2698875.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2698875.06, modificado:2693184.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN PETO LOCALIDAD KAMBUL ASENTAMIENTO KAMBUL - 81436 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Peto | 81436 | S | 104 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3384.0, meta_modificada:3384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:47, direccion:PUEBLO KAMBUL, 97936 KAMBUL, PETO YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE REALIZA EN LA LOCALIDAD DE KAMBUL COMENZANDO CON UNA CALLE QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL DOMO OTRAS 3 CALLES EN LA MANZANA QUE ESTA FRENTE A DOMO DONDE, lon:-88.88546346, lat:19.98444762}} | 2024-05-15 | 2024-06-13 | 2693184.49 | 2693184.49 | 2693184.49 | 2693184.49 | 2693184.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-PETO-YUC-2024/05, contratista:GENNY ILEANA SEGOVIA PINELO, convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:2693184.49, importe_modificado:2693184.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3384.0}} | {2371742/proyecto_PROCESO, 2371742/proyecto_INICIO, 2371742/proyecto_FIN, 2371742/proyecto_INICIO, 2371742/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202369916 | Proyecto de inversión | 1166427.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1166427.36, modificado:1414012.19}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LEPAN, MUNICIPIO DE TECOH, YUCATAN. - 75632 | 31 | Yucatán | 76 | Tecoh | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecoh | 75632 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:754.0, meta_modificada:754.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:5, direccion:CALLE 3 EXHACIENDA LEPAN, 97822 LEPÁN, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 12 Y CALLE 14, CALLE 14 EL PARQUE DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS DE REHABILITACION SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LEPAN JUSTO ENFRENTE DEL DOMO DE, lon:-89.49834105, lat:20.71254241}} | 2024-04-29 | 2024-06-29 | 1414012.19 | 1414012.19 | 1414012.19 | 1414012.19 | 1414012.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY-FISM-I3-010-24, contratista:CONSTRUCTORA DE VIVIENDA MAYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOH, YUCATÁN, monto:1166427.25, importe_modificado:1414012.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:754.0}} | {2369916/proyecto_PROCESO, 2369916/proyecto_INICIO, 2369916/proyecto_PROCESO, 2369916/proyecto_FIN, 2369916/proyecto_PROCESO, 2369916/proyecto_FIN, 2369916/proyecto_INICIO, 2369916/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202371787 | Proyecto de inversión | 562287.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:562287.66, modificado:562287.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN PETO LOCALIDAD PROGRESITO ASENTAMIENTO PROGRESITO - 81552 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Peto | 81552 | S | 20 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1213.1, meta_modificada:1213.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:18, direccion:PUEBLO PROGRESITO, 97933 PROGRESITO, PETO YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE PROGRESITO UBICADO EN LAS SIGUIENTES CORDENADAS 20.08984872251995 88.84853006017543, lon:-88.84857242, lat:20.0897423}} | 2024-05-15 | 2024-06-13 | 562287.66 | 562287.66 | 562287.66 | 562287.66 | 562287.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-PETO-YUC-2024/09, contratista:MANUEL JESUS CETZ IX, convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:1745179.5, importe_modificado:1745179.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1213.1}} | {2371787/proyecto_INICIO, 2371787/proyecto_PROCESO, 2371787/proyecto_FIN, 2371787/proyecto_INICIO, 2371787/proyecto_FIN, 2371787/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202373323 | Proyecto de inversión | 377823.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:377823.61, modificado:377525.8}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN TIXPÉHUAL LOCALIDAD KILINCHE ASENTAMIENTO KILINCHE - 87885 | 31 | Yucatán | 95 | Tixpéhual | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tixpéhual | 87885 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:523.54, meta_modificada:523.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:4, direccion:CALLE SIN NUMERO INTERIOR SN PUEBLO KILINCHE, 97387 KILINCHÉ, TIXPÉHUAL YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NUMERO Y CALLE SIN NUMERO, CALLE SIN NUMERO CALLE SIN NUMERO ENTRE CALLES SIN NUMERO ENTRONQUE CON LA SALIDA A LA CARRETERA MERIDA , lon:-89.43743523, lat:20.9965116}} | 2024-05-15 | 2024-06-10 | 377525.8 | 377525.8 | 377525.8 | 377525.8 | 377525.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TIXPEUAL-FISM-ASIG-03-2024, contratista:CONCRETOS Y PAVIMENTOS DEL SURESTE S.A. DE C.V.,, convocante:H AYUNTAMIENTO DE TIXPEHUAL, monto:377525.4, importe_modificado:377525.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:523.54}} | {2373323/proyecto_PROCESO, 2373323/proyecto_INICIO, 2373323/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202374729 | Proyecto de inversión | 1293647.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1293647.4, modificado:1291747.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TEABO LOCALIDAD TEABO ASENTAMIENTO TEABO - 90837 | 31 | Yucatán | 75 | Teabo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Teabo | 90837 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:444.59, meta_modificada:444.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 37 PUEBLO TEABO, 97910 TEABO, TEABO YUCATÁN ENTRE CALLE 30 Y CALLE 32, LA CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SE REALIZARA EN LA DIRECCION DE LA CALLES C37X30Y32 C23X30Y32 C25X32Y34 CCALLE 37AX32Y34 C32X39 C31X24Y26 C26X31Y33 C3, lon:-89.28297277, lat:20.3996325}} | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 1291747.51 | 1291747.51 | 1291747.51 | 1291747.51 | 1291747.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-R33-075-LP-04-2024, contratista:DISTRIBUIDORA VECTOR 3 S.A. DE C.V., convocante:MUNINCIPIO DE TEABO, monto:1291747.51, importe_modificado:1291747.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:444.59}} | {2374729/proyecto_PROCESO, 2374729/proyecto_INICIO, 2374729/proyecto_FIN, 2374729/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202378455 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:599461.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN XOCCHEL LOCALIDAD XOCCHEL ASENTAMIENTO XOCCHEL - 103691 | 31 | Yucatán | 103 | Xocchel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Xocchel | 103691 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:72.2, meta_modificada:72.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE 16 PUEBLO XOCCHEL, 97566 XOCCHEL, XOCCHEL YUCATÁN ENTRE CALLE 25 Y CALLE 27, LA CONSTRUCCION DE LOS CUARTOS DORMITORIO SE REALIZARA EN LAS DIRECCIONES DE LAS CALLES C16X25Y27 C27X20Y22 C22X17Y19 C21X8Y10 C21X6Y8 DE LA L, lon:-89.18402612, lat:20.82987175}} | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 599461.24 | 599461.24 | 599461.24 | 599461.24 | 599461.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-R33-103-CI-01-2024, contratista:MIGUEL ANGEL MEX GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE XOCCHEL, monto:599461.24, importe_modificado:599461.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:72.2}} | {2378455/proyecto_FIN, 2378455/proyecto_INICIO, 2378455/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202369204 | Proyecto de inversión | 1099702.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1099702.31, modificado:1098990.71}} | CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHINKILA, MUNICIPIO DE TECOH, ESTADO DE YUCATAN. - 73483 | 31 | Yucatán | 76 | Tecoh | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tecoh | 73483 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.52, meta_modificada:115.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:2, direccion:CALLE 18 PRINCIPAL EXHACIENDA CHINKILÁ, 97823 CHINKILÁ, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 3 Y CALLE 5, CALLE 7 LA PRIMERA UBICACION SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE CHINKILA CON CALLE 19 PRINCIPAL X 3 5 Y 7 CON GEOREFERENCI, lon:-89.3932007, lat:20.69505831}} | 2024-04-26 | 2024-06-09 | 1098990.71 | 1098990.71 | 1098990.71 | 1098990.71 | 1098990.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY-FISM-I3-005-24, contratista:CONSTRUCTORA DE VIVIENDA MAYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOH, YUCATÁN, monto:1098990.71, importe_modificado:1098990.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.52}} | {2369204/proyecto_INICIO, 2369204/proyecto_PROCESO, 2369204/proyecto_FIN, 2369204/proyecto_INICIO, 2369204/proyecto_PROCESO, 2369204/proyecto_FIN, 2369204/proyecto_INICIO, 2369204/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202371829 | Proyecto de inversión | 3049714.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3049714.74, modificado:3046454.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN PETO LOCALIDAD TIXHUALATÚN ASENTAMIENTO TIXHUALACTUN - 81699 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Peto | 81699 | S | 97 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3222.0, meta_modificada:3222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:40, direccion:PUEBLO TIXHUALACTUN, 97933 TIXHUALATÚN, PETO YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE TIXHULACTUN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-88.88557343, lat:20.18188859}} | 2024-05-15 | 2024-06-13 | 3046454.43 | 3046454.43 | 3046454.43 | 3046454.43 | 3046454.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-PETO-YUC-2024/02, contratista:INSTITUTO PENINSULAR DE ELECTROMECANICAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:3046454.43, importe_modificado:3046454.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3222.0}} | {2371829/proyecto_INICIO, 2371829/proyecto_PROCESO, 2371829/proyecto_FIN, 2371829/proyecto_PROCESO, 2371829/proyecto_FIN, 2371829/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202371847 | Proyecto de inversión | 1395000.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1395000.47, modificado:1394895.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TIXMÉHUAC LOCALIDAD TIXMÉHUAC ASENTAMIENTO TIXMEHUAC, TREINTA Y UN TECHOS FIRMES - 83613 | 31 | Yucatán | 94 | Tixmehuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tixmehuac | 83613 | S | 96 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:744.0, meta_modificada:744.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE CALLE VEINTICINCO INTERIOR SN PUEBLO TIXMEHUAC, 97950 TIXMÉHUAC, TIXMÉHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE VEINTE Y CALLE VEINTIDOS, CALLE VEINTITRES LA OBRA SE REALIZA EN C25X20Y22 C25X28 C17X24Y26 C21X24Y26 C14X23Y25 C23X8 C23X6Y8 , lon:-89.10931386, lat:20.23477223}} | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 1394895.94 | 1394895.94 | 1394895.94 | 1394895.94 | 1394895.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-TIXMEHUAC-YUC-LP-2024/02, contratista:SK CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIXMEHUAC, monto:1394895.94, importe_modificado:1394895.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:744.0}} | {2371847/proyecto_PROCESO, 2371847/proyecto_INICIO, 2371847/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202373398 | Proyecto de inversión | 3702588.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3702588.04, modificado:3701976.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN TIZIMÍN LOCALIDAD DZONOT CARRETERO ASENTAMIENTO DZONOT CARRETERO - 86402 | 31 | Yucatán | 96 | Tizimín | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tizimín | 86402 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6303.0, meta_modificada:6303.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:19, direccion:CALLE 27 PUEBLO DZONOT CARRETERO, 97707 DZONOT CARRETERO, TIZIMÍN YUCATÁN ENTRE CALLE 32 Y CALLE 34, CALLE 29 COMUNIDAD UBICADA A 61.5 KM PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TIZIMIN SOBRE LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 295 TIZIMIN , lon:-87.87462386, lat:21.40382409}} | 2024-05-06 | 2024-06-29 | 3701976.9 | 3701976.9 | 3701976.9 | 3701976.9 | 3701976.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-096-VT-011-2024, contratista:INMOBILIARIA REYTO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZIMIN, monto:3701976.9, importe_modificado:3701976.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6303.0}} | {2373398/proyecto_PROCESO, 2373398/proyecto_INICIO, 2373398/proyecto_FIN, 2373398/proyecto_INICIO, 2373398/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202378515 | Acción | 184000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:184000.0, modificado:184000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 102547 | 31 | Yucatán | 1 | Abalá |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Abalá | 102547 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-89.680886, lat:20.647578}} | 2024-06-03 | 2024-06-29 | 184000 | 184000 | 184000 | 184000 | 184000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GI/FAISMUN/ABALA-YUC/2024-01, contratista:CORPORATIVO PENINSULAR GARDI, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE ABALA, monto:184000.0, importe_modificado:184000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2378515/proyecto_FIN, 2378515/proyecto_INICIO, 2378515/proyecto_PROCESO, 2378515/proyecto_INICIO, 2378515/proyecto_FIN, 2378515/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202377816 | Proyecto de inversión | 762503.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:762503.54, modificado:761201.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN PETO LOCALIDAD PAPACAL ASENTAMIENTO PAPACAL - 100825 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Peto | 100825 | S | 152 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:14, direccion:PUEBLO PAPACAL, 97935 PAPACAL, PETO YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE RELIZARA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE PAPACAL A UN COSTADO DE LA TIENDA DICONSA DE LA LOCALIDAD, lon:-88.81773266, lat:20.15258055}} | 2024-05-20 | 2024-06-18 | 761201.84 | 761201.84 | 761201.84 | 761201.84 | 761201.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-PETO-YUC-2024/03, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:761201.84, importe_modificado:761201.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:240.0}} | {2377816/proyecto_PROCESO, 2377816/proyecto_INICIO, 2377816/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202377836 | Proyecto de inversión | 4687699.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4687699.2, modificado:4687699.2}} | DOS OBRA DE UNO REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE XALAU DEL MUNICIPIO DE CHEMAX, YUCATÁN. - 100877 | 31 | Yucatán | 19 | Chemax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chemax | 100877 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7154.5, meta_modificada:7154.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:62, direccion:CALLE 14 PUEBLO XALAÚ, 97773 XALAÚ (X-ALAU), CHEMAX YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, ENCUENTRA A 120 MTS DEL PARQUE PRINCIPAL EN XALAU MUNICIPIO DE CHEMAX YUCATÁN. LAS CALLES SE ENCUENTRAN EN LAS SIGUIENTES DIRECCIONES. C16, lon:-88.00658814, lat:20.67923172}} | 2024-05-29 | 2024-07-30 | 4687699.2 | 4687699.2 | 4687699.2 | 4687699.2 | 4687699.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-R33-019-02-2024-LP, contratista:HECTOR SANTIAGO COUOH CHUC, convocante:MUNICIPIO DE CHEMAX, monto:4687699.2, importe_modificado:4687699.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7154.5}} | {2377836/proyecto_PROCESO, 2377836/proyecto_INICIO, 2377836/proyecto_PROCESO, 2377836/proyecto_INICIO, 2377836/proyecto_FIN, 2377836/proyecto_PROCESO, 2377836/proyecto_FIN, 2377836/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202371920 | Proyecto de inversión | 2959499.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2959499.13, modificado:2954159.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN PETO LOCALIDAD PETO ASENTAMIENTO PETO CENTRO - 81939 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Peto | 81939 | S | 130 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3860.0, meta_modificada:3860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 8 PUEBLO PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE CALLE 21 Y CALLE CALLE 21, CALLE CALLE 25 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE PETO EN LA CALLE 23 X 8 Y 10 EN LA CALLE 23 X 21 HASTA 25 EN LA CALLE , lon:-88.90896638, lat:20.12883332}} | 2024-05-15 | 2024-06-13 | 2954159.74 | 2954159.74 | 2954159.74 | 2954159.74 | 2954159.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-PETO-YUC-2024/07, contratista:PROYECTOS, ACABADOS Y PREFABRICADOS CAE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:2954159.74, importe_modificado:2954159.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3860.0}} | {2371920/proyecto_INICIO, 2371920/proyecto_FIN, 2371920/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402289149 | Proyecto de inversión | 351633.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351633.62, modificado:351633.62}} | 3.CONSTRUCCIÓN DE COCINAS ECOLOGICAS EN TEKAX, LOCALIDADES DIVERSAS. - 303436 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tekax | 303436 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:46.5, meta_modificada:46.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:15, direccion:CALLE 32 PUEBLO PENKUYUT, 97973 PENCUYUT, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , SE ENCUENTRA CERCA DE LA ESCUELA IGNACIO ZARAGOZA ANEXO LAS COORDENADAS DE LAS ACCIONES 20.293204 89.292639 20.297217 89.288874 20.293861 89.293000 20.29744, lon:-89.29269764, lat:20.29343804}} | 2023-11-20 | 2023-12-28 | 351633.62 | 351633.62 | 351633.62 | 351633.62 | 351633.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2023.15, contratista:GRUPO INMOBILIARIO VIXEN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:6110469.15, importe_modificado:6110469.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:46.5}} | {2289149/proyecto_FIN, 2289149/proyecto_INICIO, 2289149/proyecto_PROCESO, 2289149/proyecto_FIN, 2289149/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202371812 | Proyecto de inversión | 939612.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:939612.37, modificado:936669.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN PETO LOCALIDAD JUSTICIA SOCIAL ASENTAMIENTO JUSTICIA SOCIAL - 81653 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Peto | 81653 | S | 46 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1860.0, meta_modificada:1860.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:60, direccion:CALLE CALLE 25 PUEBLO JUSTICIA SOCIAL, 97937 JUSTICIA SOCIAL, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE CALLE 14 Y CALLE CALLE 16, CALLE CALLE 18 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE JUSTICIA SOCIAL EN LA CALLE 25 DE LA CALLE 14 HASTA LA, lon:-88.86096271, lat:19.93047184}} | 2024-05-15 | 2024-06-13 | 936669.68 | 936669.68 | 936669.68 | 936669.68 | 936669.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-PETO-YUC-2024/10, contratista:MANUEL JESUS CETZ IX, convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:936669.68, importe_modificado:936669.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1860.0}} | {2371812/proyecto_INICIO, 2371812/proyecto_FIN, 2371812/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202370074 | Proyecto de inversión | 53837.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:53837.91, modificado:53531.88}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE TECOH CALLE 23 SIN NUMERO X 20 COL. EL PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE TECOH, ESTADO DE YUCATAN. - 76230 | 31 | Yucatán | 76 | Tecoh | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tecoh | 76230 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.1, meta_modificada:18.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 23 SIN NUMERO COLONIA EL PARAISO, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 22, CALLE 24 LA UBICACION DE LA CASA DONDE SE REALIZARA EL TRABAJO DE CONSTRUCCION DE TECHO FIRME SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL CAMPO DE , lon:-89.47101072, lat:20.74924835}} | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 53531.88 | 53531.88 | 53531.88 | 53531.88 | 53531.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY-FISM-AD-008-24, contratista:CONSTRUCTORA DE VIVIENDA MAYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOH, YUCATÁN, monto:53531.88, importe_modificado:53531.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.1}} | {2370074/proyecto_PROCESO, 2370074/proyecto_INICIO, 2370074/proyecto_PROCESO, 2370074/proyecto_FIN, 2370074/proyecto_PROCESO, 2370074/proyecto_FIN, 2370074/proyecto_INICIO, 2370074/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202377919 | Proyecto de inversión | 574103.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:574103.88, modificado:573996.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN PETO LOCALIDAD PETO ASENTAMIENTO PETO CENTRO - 101084 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Peto | 101084 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:238.52, meta_modificada:238.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 18 CIUDAD PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE CALLE 47 Y CALLE CALLE 49, CALLE CALLE 51 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE PETO EN LAS SIGUIENTES UBICACIONES CALLE 47 X 18 Y 20 CALLE 18 X 47 Y, lon:-88.91823404, lat:20.11681899}} | 2024-05-20 | 2024-06-18 | 573996.61 | 573996.61 | 573996.61 | 573996.61 | 573996.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-PETO-YUC-LP-2024/23, contratista:RICARDO MANUEL FLORES MAGAÑA, convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:573996.61, importe_modificado:573996.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:238.52}} | {2377919/proyecto_INICIO, 2377919/proyecto_FIN, 2377919/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202377245 | Proyecto de inversión | 481975.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:481975.26, modificado:479668.86}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN TIXMÉHUAC LOCALIDAD CHICÁN ASENTAMIENTO CHICAN, DIEZ TECHOS FIRMES - 99200 | 31 | Yucatán | 94 | Tixmehuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tixmehuac | 99200 | S | 35 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:223.97, meta_modificada:223.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:5, direccion:CALLE OCHO INTERIOR SN PUEBLO CHICAN, 97953 CHICÁN, TIXMÉHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE TRES Y CALLE CINCO, CALLE DIEZ LA OBRA SE REALIZA EN CALLE 8X3Y5. CALLE 7X8T10 CALLE 6X1Y3 CALLE 4X 3Y5 CALLE 10X9 CALLE10X5Y7 CALLE 7X4Y2 CALLE 6, lon:-89.15868647, lat:20.33613277}} | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 479668.86 | 479668.86 | 479668.86 | 479668.86 | 479668.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-TIXMEHUAC-YUC-LP-2024/03, contratista:RAUL ARMANDO BALAM CHIM, convocante:MUNICIPIO DE TIXMEHUAC, monto:479668.86, importe_modificado:479668.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:223.97}} | {2377245/proyecto_FIN, 2377245/proyecto_PROCESO, 2377245/proyecto_INICIO, 2377245/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202368218 | Proyecto de inversión | 2456229 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2456229.0, modificado:2455734.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN TIXMÉHUAC LOCALIDAD SABACCHÉ ASENTAMIENTO SABACCHE - 72167 | 31 | Yucatán | 94 | Tixmehuac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tixmehuac | 72167 | S | 185 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:15, direccion:CALLE SIETE INTERIOR SN PUEBLO SABACCHE, 97953 SABACCHÉ, TIXMÉHUAC YUCATÁN ENTRE CALLE OCHO Y CALLE DIEZ, CALLE 9 LA OBRA SE REALIZA EN CALLE 7X8Y10 DE LA LOCALIDAD DE SABACCHE DEL MUNICIPIO DE TIXMEHUAC YUCATAN, lon:-89.02719232, lat:20.31589183}} | 2024-04-30 | 2024-05-30 | 2455734.58 | 2455734.58 | 2455734.58 | 2455734.58 | 2455734.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-TIXMEHUAC-YUC-LP-2024/06, contratista:LUIS MARTIN SOSA CASTAÑEDA, convocante:MUNICIPIO DE TIXMEHUAC, monto:2455734.58, importe_modificado:2455734.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.0}} | {2368218/proyecto_FIN, 2368218/proyecto_INICIO, 2368218/proyecto_FIN, 2368218/proyecto_PROCESO, 2368218/proyecto_FIN, 2368218/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202366395 | Proyecto de inversión | 592681.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:592681.4, modificado:590804.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN PETO LOCALIDAD PETO ASENTAMIENTO PETO CENTRO - 63825 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Peto | 63825 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:245.42, meta_modificada:245.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 22 CIUDAD PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE CALLE 25 Y CALLE CALLE 27, CALLE CALLE 29 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE PETO EN LAS SIGUIENTES UBICACIONES 20648 885516 2086 885553 20744 885, lon:-88.91795605, lat:20.12822093}} | 2024-04-25 | 2024-05-24 | 590804.94 | 590804.94 | 590804.94 | 590804.94 | 590804.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-PETO-YUC-IR3-2024/14, contratista:JUAN DIEGO BACAB HIDALGO, convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:590804.94, importe_modificado:590804.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:245.42}} | {2366395/proyecto_PROCESO, 2366395/proyecto_INICIO, 2366395/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202373003 | Proyecto de inversión | 1120000.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1120000.14, modificado:1118809.75}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN PETO LOCALIDAD PETO ASENTAMIENTO PETO CENTR - 86993 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Peto | 86993 | S | 23 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.44, meta_modificada:144.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 38 CIUDAD PETO CENTRO, 97930 PETO, PETO YUCATÁN ENTRE CALLE CALLE 17 Y CALLE CALLE 19, CALLE CALLE 21 EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE PETO EN LAS SIGUEINTES UBICACIONES 20.13158288.92473520.13190688.9152, lon:-88.92649994, lat:20.13288385}} | 2024-05-15 | 2024-06-13 | 1118809.75 | 1118809.75 | 1118809.75 | 1118809.75 | 1118809.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-PETO-YUC-2024/11, contratista:OPERADORA DEL SURESTE VALVERDE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:3264666.74, importe_modificado:3264666.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:144.44}} | {2373003/proyecto_INICIO, 2373003/proyecto_FIN, 2373003/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202373009 | Proyecto de inversión | 336000.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:336000.03, modificado:335642.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN PETO LOCALIDAD KAMBUL ASENTAMIENTO KAMBUL - 86996 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Peto | 86996 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:43.32, meta_modificada:43.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:47, direccion:PUEBLO KAMBUL, 97936 KAMBUL, PETO YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE KAMBUL EN LAS SIGUINETES UBICACIONES 19.98666788.886111 19.98416788.888056 19.98388988.8875, lon:-88.8862589, lat:19.98655491}} | 2024-05-15 | 2024-06-13 | 335642.93 | 335642.93 | 335642.93 | 335642.93 | 335642.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-PETO-YUC-2024/11, contratista:OPERADORA DEL SURESTE VALVERDE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:3264666.74, importe_modificado:3264666.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:43.32}} | {2373009/proyecto_INICIO, 2373009/proyecto_FIN, 2373009/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202373012 | Proyecto de inversión | 118000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:118000.0, modificado:116910.59}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN PETO LOCALIDAD YAXCOPIL ASENTAMIENTO YAXCOPIL - 86998 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Peto | 86998 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4.45, meta_modificada:4.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:51, direccion:PUEBLO YAXCOPIL, 97937 YAXCOPIL, PETO YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE YAXCOPIL EN LA SIGUEINTE UBICACION 20.066640 88.909928, lon:-88.91003126, lat:20.06672976}} | 2024-05-15 | 2024-06-13 | 116910.59 | 116910.59 | 116910.59 | 116910.59 | 116910.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-PETO-YUC-2024/11, contratista:OPERADORA DEL SURESTE VALVERDE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:3264666.74, importe_modificado:3264666.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4.45}} | {2373012/proyecto_INICIO, 2373012/proyecto_FIN, 2373012/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202368467 | Proyecto de inversión | 1110152.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1110152.93, modificado:1141394.56}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TELCHAQUILLO, MUNICIPIO DE TECOH, YUCATAN. - 73146 | 31 | Yucatán | 76 | Tecoh | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecoh | 73146 | S | 78 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:12, direccion:CALLE 20 EXHACIENDA TELCHAQUILLO, 97824 TELCHAQUILLO, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 17 Y CALLE 19, CALLE 21 REHABILITACION SE ENCUENTRA EN CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TELCHAQUILLO JUSTO ENFRENTE DE LA IGLESIA CATOLICA NUESTRA SENIORA, lon:-89.4643455, lat:20.64677415}} | 2024-04-26 | 2024-06-25 | 1141394.56 | 1141394.56 | 1141394.56 | 1141394.56 | 1141394.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY-FISM-I3-004-24, contratista:LEMVZOC CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECOH, YUCATÁN, monto:1109399.56, importe_modificado:1141394.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}} | {2368467/proyecto_INICIO, 2368467/proyecto_PROCESO, 2368467/proyecto_FIN, 2368467/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202368470 | Proyecto de inversión | 1158540.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1158540.58, modificado:1158206.07}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CAMPO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE TECOH, COL. SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE TECOH, YUCATAN. - 70977 | 31 | Yucatán | 76 | Tecoh | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecoh | 70977 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:CALLE 36B COLONIA COL. SAN MIGUEL, 97820 TECOH, TECOH YUCATÁN ENTRE CALLE 33 Y CALLE 35, CALLE 31A LA CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PUBLICO SE REALIZARA EN EL PARQUE INFANTIL CAMPO DEPORTIVO SAN MIGUEL QUE SE UBICA A TRES CUADRAS , lon:-89.48370452, lat:20.73867971}} | 2024-04-26 | 2024-05-25 | 1158206.07 | 1158206.07 | 1158206.07 | 1158206.07 | 1158206.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTY-FISM-I3-002-24, contratista:MARIO ANTONIO CASTRO SALAS, convocante:MUNICIPIO DE TECOH, YUCATÁN, monto:1158206.07, importe_modificado:1158206.07}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2368470/proyecto_PROCESO, 2368470/proyecto_INICIO, 2368470/proyecto_FIN, 2368470/proyecto_PROCESO, 2368470/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402294756 | Proyecto de inversión | 1548083.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1548083.33, modificado:1548083.33}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO - 328629 | 31 | Yucatán | 17 | Chankom | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Chankom | 328629 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:15, direccion:CALLE EN EL CENTRO DEL POBLADO PUEBLO XCALAKDZONOT, 97759 XKALAKDZONOT, CHANKOM YUCATÁN ENTRE CALLE CAMINO A XKOPTEIL Y CALLE CAMINO A SANTA MARIA, CALLE CERCA DEL MINI SUPER LAS 2 HERMANAS SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DEL POBLADO, lon:-88.56950831, lat:20.43846308}} | 2023-05-01 | 2023-08-28 | 1548083.33 | 1548083.33 | 1548083.33 | 1548083.33 | 1548083.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM23-MCY-2021/2024-003-LP, contratista:SUMINISTROS RINAYSEL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CHANKOM, YUCATAN, monto:9288500.0, importe_modificado:9288500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:17.0}} | {2294756/proyecto_INICIO, 2294756/proyecto_FIN, 2294756/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202371687 | Proyecto de inversión | 6647945.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6647945.58, modificado:6641698.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN PETO LOCALIDAD KAMBUL ASENTAMIENTO KAMBUL TRAMO KAMBUL HACIA SAN SEBASTIAN - 81323 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Peto | 81323 | S | 95 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:8700.0, meta_modificada:8700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:47, direccion:CAMINO TRAMO KAMBUL - SAN SEBASTIAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 740 PUEBLO KAMBUL, 97936 KAMBUL, PETO YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE REALIZARA EN EMPEZANDO EN LA LOCALIDAD DE KAMBUL EN LA ESQUINA DE LA TIENDA GUADAL, lon:-88.88784619, lat:19.98413078}} | 2024-05-15 | 2024-06-13 | 6641698.46 | 6641698.46 | 6641698.46 | 6641698.46 | 6641698.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-PETO-YUC-2024/06, contratista:CORPORATIVO PENINSULAR GARDI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:6641698.46, importe_modificado:6641698.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:8700.0}} | {2371687/proyecto_PROCESO, 2371687/proyecto_INICIO, 2371687/proyecto_FIN, 2371687/proyecto_INICIO, 2371687/proyecto_FIN, 2371687/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402342223 | Proyecto de inversión | 9550.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9550.57, modificado:9550.57}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA MARCELINA SILVA DE ARCEO, CCT 31ETV0177B, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CHEN Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-335 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:41, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97774, lon:-87.73259, lat:20.92657}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 9550.57 | 9550.57 | 9550.57 | 9550.57 | 9550.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-23-MANT-DIRECTA-365, contratista:GILBERTO ALEJANDRO CABALLERO GARCIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9550.57, importe_modificado:9550.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402342227 | Proyecto de inversión | 8932.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8932.55, modificado:8932.55}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, CCT 31DES2018W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-339 | S | 329 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 120 COLONIA LAS AMERICAS CP.97302, lon:-89.663709, lat:21.068308}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 8932.55 | 8932.55 | 8932.55 | 8932.55 | 8932.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-23-MANT-DIRECTA-365, contratista:GILBERTO ALEJANDRO CABALLERO GARCIA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8932.55, importe_modificado:8932.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402342237 | Proyecto de inversión | 138325.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138325.69, modificado:138325.68}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA, CCT 31DES0014M, EN LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN Y EL MUNICIPIO DE TEKAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-349 | S | 341 | 322 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 42 NORTE COLONIA LAZARO CARDENAS CP.97970, lon:-89.277182, lat:20.210323}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 138325.68 | 138325.68 | 138325.68 | 138325.68 | 138325.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-365, contratista:SILVIA SAJHIA SALOMON LOPEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:138325.69, importe_modificado:138325.69}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402342240 | Proyecto de inversión | 37805.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37805.35, modificado:37805.35}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL ALEMAN VALDEZ, CCT 31DPB0115Q, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CHAHUAY Y EL MUNICIPIO DE CHEMAX | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-352 | S | 5 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:324, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97770, lon:-87.83876, lat:20.754684}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 37805.35 | 37805.35 | 37805.35 | 37805.35 | 37805.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-335, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:37805.35, importe_modificado:37805.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402342241 | Proyecto de inversión | 50648.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50648.73, modificado:50648.73}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ZAMNA, CCT 31DPR0118O, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA CHÍ Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-353 | S | 12 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:119, direccion:CALLE 18 CP.97306, lon:-89.480848, lat:21.033065}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 50648.73 | 50648.73 | 50648.73 | 50648.73 | 50648.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-335, contratista:VICTOR GUILLERMO CETZ POOT, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:50648.73, importe_modificado:50648.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350859 | Proyecto de inversión | 33670.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33670.04, modificado:33670.04}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL, CCT 31DJN0070V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-103 | S | 28 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 25 NO. 203 COLONIA GARCIA GINERES CP.97070, lon:-89.636418, lat:20.986631}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 33670.04 | 33670.04 | 33670.04 | 33670.04 | 33670.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-23-MANT-DIRECTA-375, contratista:JUAN ILDEFONSO SARABIA AKE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:33670.04, importe_modificado:33670.04}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350863 | Proyecto de inversión | 11000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11000.0, modificado:11000.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARGARITA MAZA DE JUAREZ, CCT 31DJN0250F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-439 | S | 31 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 28 S/N COLONIA MANUEL CRESCENCIO REJON CP.97288, lon:-89.667302, lat:20.932566}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-376, contratista:MILAGROS MARIBEL GURROLA CHI, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11000.0, importe_modificado:11000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350867 | Proyecto de inversión | 12020.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12020.73, modificado:12020.73}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR PEDRO MARIA ANAYA, CCT 31DJN0127F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-053 | S | 115 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 70 NO. 572 COLONIA SAN ANTONIO XLUCH I CP.97290, lon:-89.635434, lat:20.926178}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 12020.73 | 12020.73 | 12020.73 | 12020.73 | 12020.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-376, contratista:MILAGROS MARIBEL GURROLA CHI, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12020.73, importe_modificado:12020.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350870 | Proyecto de inversión | 28678 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28678.0, modificado:28678.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA LEANDRO VALLE, CCT 31ETV0056Q, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CHIMAY Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-252 | S | 34 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion:CALLE 15 S/N CP.97315, lon:-89.581593, lat:20.868865}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 28678 | 28678 | 28678 | 28678 | 28678 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-376, contratista:MILAGROS MARIBEL GURROLA CHI, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:28678.0, importe_modificado:28678.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350874 | Proyecto de inversión | 17534.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17534.05, modificado:17534.05}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO, CCT 31EPR0087K, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TZAL Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-445 | S | 154 | 197 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:CALLE 18 S/N CP.97315, lon:-89.659961, lat:20.82221}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 17534.05 | 17534.05 | 17534.05 | 17534.05 | 17534.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-23-MANT-DIRECTA-376, contratista:MILAGROS MARIBEL GURROLA CHI, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17534.05, importe_modificado:17534.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350885 | Proyecto de inversión | 23202.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23202.37, modificado:23202.37}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CCT 31DPR0720X, EN LA LOCALIDAD DE SUSULÁ Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-454 | S | 29 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:123, direccion:CALLE 18 S/N CP.97314, lon:-89.695295, lat:20.976214}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 23202.37 | 23202.37 | 23202.37 | 23202.37 | 23202.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-378, contratista:THAMMY SHARON PEREZ VAZQUEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23202.37, importe_modificado:23202.37}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350890 | Proyecto de inversión | 34970.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34970.68, modificado:34970.68}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA EL APOSTOL DEL ARBOL, CCT 31ETV0097Q, EN LA LOCALIDAD DE YAXUNAH Y EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-459 | S | 30 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:43, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97924, lon:-88.678937, lat:20.537635}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 34970.68 | 34970.68 | 34970.68 | 34970.68 | 34970.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-23-MANT-DIRECTA-379, contratista:ZAVEP,S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:34970.68, importe_modificado:34970.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350894 | Proyecto de inversión | 163604.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163604.07, modificado:163604.07}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC, CCT 31DPR0531E, EN LA LOCALIDAD DE MUCHUCUXCÁH Y EL MUNICIPIO DE CHANKOM | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-463 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:83, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97758, lon:-88.45199, lat:20.475512}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 163604.07 | 163604.07 | 163604.07 | 163604.07 | 163604.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-379, contratista:ZAVEP,S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:163604.07, importe_modificado:163604.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350898 | Proyecto de inversión | 17746.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17746.58, modificado:17746.58}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC, CCT 31DPR0862V, EN LA LOCALIDAD DE YOKDZONOT Y EL MUNICIPIO DE YAXCABÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-466 | S | 35 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:35, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97922, lon:-88.73722, lat:20.75639}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 17746.58 | 17746.58 | 17746.58 | 17746.58 | 17746.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-379, contratista:ZAVEP,S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:17746.58, importe_modificado:17746.58}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350902 | Proyecto de inversión | 52597.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52597.45, modificado:52597.45}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA SERAPIO RENDON, CCT 31ETV0110U, EN LA LOCALIDAD DE NOHUAYÚN Y EL MUNICIPIO DE TETIZ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-469 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:2, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97365, lon:-89.962261, lat:20.972754}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 52597.45 | 52597.45 | 52597.45 | 52597.45 | 52597.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-394, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:52597.45, importe_modificado:52597.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202371793 | Proyecto de inversión | 1188103.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1188103.03, modificado:1150306.89}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PETO LOCALIDAD PROGRESITO ASENTAMIENTO PROGRESITO - 81574 | 31 | Yucatán | 58 | Peto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Peto | 81574 | S | 85 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1835.0, meta_modificada:1835.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:18, direccion:PUEBLO PROGRESITO, 97933 PROGRESITO, PETO YUCATÁN ENTRE Y , EL PROYECTO SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE PROGRESITO DOS CALLES QUE RODEA EL CAMPO QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD Y DOS MAS QUE ES DE LA ESQUINA , lon:-88.84934741, lat:20.09056853}} | 2024-05-15 | 2024-06-13 | 1150306.89 | 1150306.89 | 1150306.89 | 1150306.89 | 1150306.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-PETO-YUC-2024/09, contratista:MANUEL JESUS CETZ IX, convocante:MUNICIPIO DE PETO, monto:1745179.5, importe_modificado:1745179.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1835.0}} | {2371793/proyecto_INICIO, 2371793/proyecto_FIN, 2371793/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402317437 | Proyecto de inversión | 3210054.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3210054.23, modificado:3199333.24}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN TEKAX, LOCALIDAD TEKAX. - 424464 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tekax | 424464 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:268.0, meta_modificada:268.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 48 COLONIA CENTRO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 53, CALLE 50 LA OBRA SE ENCUENTRA SITUADA CERCA DEL KIOSCO DE TEKAX CERCA DE LA IGLESIA Y CERCA DEL SITIO DE MOTOTAXIS TEKAX, lon:-89.28711241, lat:20.20298115}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 3199333.24 | 3199333.24 | 3199333.24 | 3199333.24 | 3199333.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2023.36, contratista:MULTIOBRAS CETINA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:3199333.24, importe_modificado:3199333.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:268.0}} | {2317437/proyecto_INICIO, 2317437/proyecto_PROCESO, 2317437/proyecto_FIN, 2317437/proyecto_INICIO, 2317437/proyecto_PROCESO, 2317437/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102342505 | Proyecto de inversión | 2990790.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2990790.79, modificado:2988874.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS EN LOCALIDAD SANTO DOMINGO ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO BUCTZOTZ YUCATAN - 1805 | 31 | Yucatán | 6 | Buctzotz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Buctzotz | 1805 | S | 84 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:521.9, meta_modificada:521.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:CALLE SIN NUMERO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SANTO DOMINGO, 97627 SANTO DOMINGO, BUCTZOTZ YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NUMERO Y CALLE SIN NUMERO, CALLE PRINCIPAL PREDIO UBICADO LADO SUR DE CALLE PRINCIPAL ENS ENTIDO OTE , lon:-88.66620903, lat:21.1421937}} | 2024-03-11 | 2024-05-09 | 2988874.28 | 2988874.28 | 2988874.28 | 2988874.28 | 2988874.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP24-LP-BTZ-1FAIS-001, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE BUCTZOTZ, monto:2988874.28, importe_modificado:2988874.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:521.9}} | {2342505/proyecto_INICIO, 2342505/proyecto_PROCESO, 2342505/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102342670 | Proyecto de inversión | 829078.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:829078.1, modificado:828985.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO CALLES EN SANTA MARÍA LOCALIDAD DE CANSAHCAB YUCATAN. - 3127 | 31 | Yucatán | 9 | Cansahcab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cansahcab | 3127 | S | 27 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1139.0, meta_modificada:1139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:4, direccion:CALLE SIN NUMERO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTA MARÍA, 97414 SANTA MARÍA, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NUMERO Y CALLE SIN NUMERO, CALLES INTERIORES DE DOMICILIO CONOCIDO SIN NUMERO DE IDENTIFCACION ASIGNADO TOM, lon:-89.06932441, lat:21.14991979}} | 2024-03-11 | 2024-05-09 | 828985.61 | 828985.61 | 828985.61 | 828985.61 | 828985.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP24-I3-CSB-1FAIS-002, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CANSAHCAB YUCATAN, monto:828985.61, importe_modificado:828985.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1139.0}} | {2342670/proyecto_INICIO, 2342670/proyecto_PROCESO, 2342670/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350910 | Proyecto de inversión | 19999.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19999.5, modificado:19999.5}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ERMILO ABREU GOMEZ, CCT 31DJN0169E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAMAHIL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-477 | S | 65 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:CALLE 21 NO. 83 CP.97810, lon:-89.883869, lat:20.883921}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 19999.5 | 19999.5 | 19999.5 | 19999.5 | 19999.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-23-MANT-DIRECTA-394, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:19999.5, importe_modificado:19999.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350914 | Proyecto de inversión | 8285.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8285.11, modificado:8285.11}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ELADIO NOVELO GIL, CCT 31DPR2017D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-481 | S | 105 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 17 NO. 218 COLONIA VERGEL III CP.97980, lon:-89.579969, lat:20.95447}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 8285.11 | 8285.11 | 8285.11 | 8285.11 | 8285.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-395, contratista:JUAN ILDEFONSO SARABIA AKE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8285.11, importe_modificado:8285.11}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350917 | Proyecto de inversión | 15014.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15014.2, modificado:15014.2}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA, CCT 31DPR0167X, EN LA LOCALIDAD DE BOLÓN Y EL MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-091 | S | 87 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:2, direccion:CALLE 20 S/N CP.97776, lon:-89.831279, lat:20.851403}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 15014.2 | 15014.2 | 15014.2 | 15014.2 | 15014.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-400, contratista:MARCOS ALFONSO CANUL MARQUET, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:15014.2, importe_modificado:15014.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350921 | Proyecto de inversión | 29952.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29952.5, modificado:29952.5}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA PLUTARCO ELIAS CALLES, CCT 31DPR2061R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-288 | S | 57 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 17 NO. 557 COLONIA ACIM II CP.97390, lon:-89.711903, lat:20.921155}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 29952.5 | 29952.5 | 29952.5 | 29952.5 | 29952.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-400, contratista:MARCOS ALFONSO CANUL MARQUET, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29952.5, importe_modificado:29952.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350925 | Proyecto de inversión | 8299.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8299.22, modificado:8299.22}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RUBEN DARIO HERRERA, CCT 31EPR0080R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-487 | S | 115 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 27 S/N COLONIA SANTA CRUZ CP.97390, lon:-89.742459, lat:20.876494}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 8299.22 | 8299.22 | 8299.22 | 8299.22 | 8299.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-23-MANT-DIRECTA-400, contratista:MARCOS ALFONSO CANUL MARQUET, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8299.22, importe_modificado:8299.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350933 | Proyecto de inversión | 13658.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13658.59, modificado:13658.59}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA AUGUSTO ALEJANDRO CÁRDENAS PINELO "GUTY CARDENAS", CCT 31EES0112M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANAHCAT | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-493 | S | 42 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE 13 S/N CP.97587, lon:-89.20848, lat:20.772355}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 13658.59 | 13658.59 | 13658.59 | 13658.59 | 13658.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-398, contratista:SILVIA SAJHIA SALOMON LOPEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13658.59, importe_modificado:13658.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350936 | Proyecto de inversión | 49434.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49434.97, modificado:49434.97}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARIA MONTESSORI, CCT 31DJN0115A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE IZAMAL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-293 | S | 52 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:CALLE 21 S/N COLONIA EMILIANO ZAPATA CP.97776, lon:-89.008392, lat:20.937904}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 49434.97 | 49434.97 | 49434.97 | 49434.97 | 49434.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-398, contratista:SILVIA SAJHIA SALOMON LOPEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:49434.97, importe_modificado:49434.97}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350940 | Proyecto de inversión | 12704.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12704.77, modificado:12704.77}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA KUKULCAN, CCT 31EPR0216O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-35 | S | 87 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 24 S/N COLONIA MORELOS ORIENTE CP.97174, lon:-89.597091, lat:20.946747}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 12704.77 | 12704.77 | 12704.77 | 12704.77 | 12704.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-398, contratista:SILVIA SAJHIA SALOMON LOPEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:12704.77, importe_modificado:12704.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350944 | Proyecto de inversión | 132490.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132490.85, modificado:132490.85}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR EMILIANO ZAPATA, CCT 31DJN0151F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CELESTÚN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-500 | S | 55 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 6 NO. 87 CP.97367, lon:-90.39739, lat:20.860658}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 132490.85 | 132490.85 | 132490.85 | 132490.85 | 132490.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-408, contratista:IMPER TEC DE LA PENÍNSULA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:132490.85, importe_modificado:132490.85}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350947 | Proyecto de inversión | 332383.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332383.24, modificado:332383.25}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, CCT 31DPR0694P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HUNUCMÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-503 | S | 188 | 173 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE 26 S/N COLONIA CENTRO CP.97770, lon:-89.874565, lat:21.016207}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 332383.25 | 332383.25 | 332383.25 | 332383.25 | 332383.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-409, contratista:JESUS ALEJANDRO PUC SOSA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:332383.24, importe_modificado:332383.24}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350956 | Proyecto de inversión | 10970.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10970.96, modificado:10970.96}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA ITURRALDE TRACONIS, CCT 31DPR0530F, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAXCANÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-510 | S | 152 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 15 NO. 106 CP.97800, lon:-90.002293, lat:20.587797}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 10970.96 | 10970.96 | 10970.96 | 10970.96 | 10970.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-23-MANT-DIRECTA-412, contratista:CONSTRUCCIONES ABI GAMIN S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10970.96, importe_modificado:10970.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350960 | Proyecto de inversión | 25737.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25737.63, modificado:25737.63}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DPB2030X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAXCANÚ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-155 | S | 29 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 25 S/N CP.97785, lon:-90.011011, lat:20.58152}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 25737.63 | 25737.63 | 25737.63 | 25737.63 | 25737.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-23-MANT-DIRECTA-412, contratista:CONSTRUCCIONES ABI GAMIN S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25737.63, importe_modificado:25737.63}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402317969 | Proyecto de inversión | 274626.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274626.01, modificado:274626.01}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO, EN TEKAX, LOCALIDADDES DIVERSAS. - 426391 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tekax | 426391 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:77, direccion:PUEBLO XAYA, 97973 SAN JUAN BAUTISTA, TEKAX YUCATÁN ENTRE Y , XAYA ESTÁ A 19 METROS DE ALTITUD.SE ENCUENTRA A 14.8 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN EL SISTEMA DE RIEGO SE LLAMA UNI, lon:-89.200722, lat:20.260306}} | 2023-12-03 | 2023-12-31 | 274626.01 | 274626.01 | 274626.01 | 274626.01 | 274626.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2023.30, contratista:SUR CONSTRUCTIVO INTEGRAL S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:1024051.74, importe_modificado:1024051.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2317969/proyecto_INICIO, 2317969/proyecto_PROCESO, 2317969/proyecto_FIN, 2317969/proyecto_PROCESO, 2317969/proyecto_FIN, 2317969/proyecto_INICIO, 2317969/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350967 | Proyecto de inversión | 32378.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32378.4, modificado:32378.4}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MANUEL ALCALA MARTIN, CCT 31DJN0209P, EN LA LOCALIDAD DE SITPACH Y EL MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-84 | S | 26 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:79, direccion:CALLE 10 S/N CP.97306, lon:-89.521674, lat:21.026521}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 32378.4 | 32378.4 | 32378.4 | 32378.4 | 32378.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-23-MANT-DIRECTA-413, contratista:FREDDY MOLINA FERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:32378.4, importe_modificado:32378.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350971 | Proyecto de inversión | 21357.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21357.63, modificado:21357.63}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR SOLIDARIDAD, CCT 31EJN0065I, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-235 | S | 54 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 10 NO. 618 COLONIA EMILIO PORTES GIL CP.97167, lon:-89.583725, lat:20.960638}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 21357.63 | 21357.63 | 21357.63 | 21357.63 | 21357.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-23-MANT-DIRECTA-413, contratista:FREDDY MOLINA FERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21357.63, importe_modificado:21357.63}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350979 | Proyecto de inversión | 84110.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84110.31, modificado:84110.31}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA REMIGIO AGUILAR SOSA, CCT 31DPR0711P, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-523 | S | 167 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 145 S/N COLONIA CINCO COLONIAS CP.97280, lon:-89.618703, lat:20.919614}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 84110.31 | 84110.31 | 84110.31 | 84110.31 | 84110.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(S) IDE-23-MANT-DIRECTA-413, contratista:FREDDY MOLINA FERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:84110.31, importe_modificado:84110.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350982 | Proyecto de inversión | 24600.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24600.39, modificado:24600.39}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ALEJANDRO FLEMING, CCT 31DJN0195C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-525 | S | 59 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 21 S/N COLONIA CHICHEN ITZA CP.97170, lon:-89.577855, lat:20.962871}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 24600.39 | 24600.39 | 24600.39 | 24600.39 | 24600.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(V) IDE-23-MANT-DIRECTA-413, contratista:FREDDY MOLINA FERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:24600.39, importe_modificado:24600.39}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350986 | Proyecto de inversión | 8890.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8890.05, modificado:8890.05}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FRANCISCO DE MONTEJO Y LEON, CCT 31DJN0051G, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-527 | S | 41 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 64-B S/N COLONIA CENTRO CP.97000, lon:-89.633272, lat:20.948432}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 8890.05 | 8890.05 | 8890.05 | 8890.05 | 8890.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-414, contratista:HENRY DAMIAN US CIAU, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8890.05, importe_modificado:8890.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350990 | Proyecto de inversión | 26169.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26169.28, modificado:26169.28}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J. MUJICA, CCT 31DPR0324X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-530 | S | 63 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 94 NO. 597 COLONIA SAMBULA CP.97795, lon:-89.646248, lat:20.956272}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 26169.28 | 26169.28 | 26169.28 | 26169.28 | 26169.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-414, contratista:HENRY DAMIAN US CIAU, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:26169.28, importe_modificado:26169.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350993 | Proyecto de inversión | 159986.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159986.02, modificado:159986.02}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DPR0882I, EN LA LOCALIDAD DE PUSTUNICH Y EL MUNICIPIO DE TICUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-532 | S | 144 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:7, direccion:CALLE 25 NO. 189 CP.97870, lon:-89.509342, lat:20.367361}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 159986.02 | 159986.02 | 159986.02 | 159986.02 | 159986.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-23-MANT-DIRECTA-415, contratista:JESÚS ANTONIO COUOH SUASTE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:159986.02, importe_modificado:159986.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102351002 | Proyecto de inversión | 14349.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14349.55, modificado:14349.55}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA SALVADOR NOVO, CCT 31ETV0039Z, EN LA LOCALIDAD DE XOHUAYÁN Y EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-537 | S | 43 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:13, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97620, lon:-89.382222, lat:20.187222}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 14349.55 | 14349.55 | 14349.55 | 14349.55 | 14349.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-23-MANT-DIRECTA-417, contratista:MARÍA JOSÉ CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:14349.55, importe_modificado:14349.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102351006 | Proyecto de inversión | 46263.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46263.72, modificado:46263.72}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROO, CCT 31DPR0459L, EN LA LOCALIDAD DE XOHUAYÁN Y EL MUNICIPIO DE OXKUTZCAB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-179 | S | 86 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:13, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97883, lon:-89.38852, lat:20.188572}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 46263.72 | 46263.72 | 46263.72 | 46263.72 | 46263.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-23-MANT-DIRECTA-417, contratista:MARÍA JOSÉ CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46263.72, importe_modificado:46263.72}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102351009 | Proyecto de inversión | 83279.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83279.42, modificado:83279.42}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR COL. OBRERA, CCT 31EJN0079L, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TICUL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-540 | S | 45 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:CALLE 18 S/N COLONIA OBRERA CP.97860, lon:-89.528425, lat:20.406343}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 83279.42 | 83279.42 | 83279.42 | 83279.42 | 83279.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-23-MANT-DIRECTA-417, contratista:MARÍA JOSÉ CERVERA MORALES, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:83279.42, importe_modificado:83279.42}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102351013 | Proyecto de inversión | 31066.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31066.96, modificado:31066.96}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA REPUBLICA DE MEXICO, CCT 31EES0038V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-281 | S | 92 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 50 NO. 415 COLONIA CENTRO CP.97000, lon:-89.613944, lat:20.977627}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 31066.96 | 31066.96 | 31066.96 | 31066.96 | 31066.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-418, contratista:RNL CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A.S. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:31066.96, importe_modificado:31066.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102351017 | Proyecto de inversión | 16116.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16116.7, modificado:16116.7}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOAQUIN ANCONA ALBERTOS, CCT 31EES0086E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE XOCCHEL | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-343 | S | 70 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:6, direccion:CALLE CARRETERA XOCCHEL-HOCABA S/N CP.97556, lon:-89.190897, lat:20.832292}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 16116.7 | 16116.7 | 16116.7 | 16116.7 | 16116.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-23-MANT-DIRECTA-420, contratista:SILVIA SAJHIA SALOMON LOPEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:16116.7, importe_modificado:16116.7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102351028 | Proyecto de inversión | 9866.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9866.26, modificado:9866.26}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA WILLIAM BRITO SANSORES, CCT 31ETV0137A, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TEHUITZ Y EL MUNICIPIO DE KANASÍN | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-553 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:3, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97376, lon:-89.52293, lat:20.91434}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 9866.26 | 9866.26 | 9866.26 | 9866.26 | 9866.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-23-MANT-DIRECTA-421, contratista:YUCAE GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9866.26, importe_modificado:9866.26}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102351032 | Proyecto de inversión | 57168.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57168.05, modificado:57168.05}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA AMPARO ROSADO, CCT 31DPR0221A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ACANCEH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-309 | S | 156 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 14 NO. 76 CP.97380, lon:-89.448438, lat:20.817058}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 57168.05 | 57168.05 | 57168.05 | 57168.05 | 57168.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-23-MANT-DIRECTA-421, contratista:YUCAE GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:57168.05, importe_modificado:57168.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102350963 | Proyecto de inversión | 7582.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7582.57, modificado:7582.57}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ESTEFANIA CASTAÑEDA, CCT 31EJN0076O, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-279 | S | 87 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 116 S/N COLONIA JARDINES DE NUEVA MULSAY III CP.97249, lon:-89.658639, lat:20.957213}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 7582.57 | 7582.57 | 7582.57 | 7582.57 | 7582.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-23-MANT-DIRECTA-413, contratista:FREDDY MOLINA FERNÁNDEZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7582.57, importe_modificado:7582.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC230402318152 | Proyecto de inversión | 1241891.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1241891.86, modificado:1241891.86}} | 2.EQUIPAMIENTO DE PARQUE PÚBLICO, EN TEKAX, LOCALIDAD TEKAX. - 427272 | 31 | Yucatán | 79 | Tekax | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tekax | 427272 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:CALLE 50 COLONIA CENTRO, 97970 TEKAX DE ÁLVARO OBREGÓN, TEKAX YUCATÁN ENTRE CALLE 51 Y CALLE 53, CALLE 52 A UN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA DE TEKAX, lon:-89.2871, lat:20.2032}} | 2023-12-03 | 2023-12-31 | 1241891.86 | 1241891.86 | 1241891.86 | 1241891.86 | 1241891.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:31079.01.2023.34, contratista:TANLAH CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEKAX, monto:4998301.98, importe_modificado:4998301.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2318152/proyecto_INICIO, 2318152/proyecto_FIN, 2318152/proyecto_INICIO, 2318152/proyecto_FIN, 2318152/proyecto_PROCESO, 2318152/proyecto_FIN, 2318152/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102343297 | Proyecto de inversión | 747242.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:747242.6, modificado:747328.53}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EN TZUCACAB LOCALIDAD CATMÍS ASENTAMIENTO CATMÍS - 9749 | 31 | Yucatán | 98 | Tzucacab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzucacab | 9749 | S | 470 | 478 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1188.8, meta_modificada:1188.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:5, direccion:CALLE SIN NUMERO PUEBLO CATMÍS, 97969 CATMÍS, TZUCACAB YUCATÁN ENTRE CALLE SIN NUMERO Y CALLE SIN NUMERO, CALLE SIN NUMERO SE UBICA EN EL CENTRO DEL POBLADO JUNTO AL CAMPO DEPORTIVO, lon:-88.94894108, lat:19.95591603}} | 2024-03-11 | 2024-04-11 | 747328.53 | 747328.53 | 747328.53 | 747328.53 | 747328.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LP/FAISMUN-TZUCACAB-YUC/2024-03, contratista:CHERREZ CONSTRUCCIONES S.DE R.L DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TZUCACAB, monto:2455921.64, importe_modificado:2455921.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1188.8}} | {2343297/proyecto_PROCESO, 2343297/proyecto_INICIO, 2343297/proyecto_PROCESO, 2343297/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102343357 | Proyecto de inversión | 2323892.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2323892.03, modificado:2323437.31}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN DIVERSAS CALLES DE LOCALIDAD CANSAHCAB. CANSAHCAB YUCATAN - 10264 | 31 | Yucatán | 9 | Cansahcab | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cansahcab | 10264 | S | 110 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3920.0, meta_modificada:3920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE 25 INTERIOR SN PUEBLO CANSAHCAB, 97410 CANSAHCAB, CANSAHCAB YUCATÁN ENTRE CALLE 20 Y CALLE 24, CALLE 27 CALLE 25 X 24 Y 20. CALLE 23 X 24 Y 26. CALLE 26 X 28. CALLE 28 X 25 Y 27. CALLE 27 X 26 Y 28., lon:-89.10353096, lat:21.15451813}} | 2024-03-11 | 2024-05-09 | 2323437.31 | 2323437.31 | 2323437.31 | 2323437.31 | 2323437.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBP24-LP-CSB-1FAIS-001, contratista:CONSTRUCTORA YZACA, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CANSAHCAB YUCATAN, monto:2323437.31, importe_modificado:2323437.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3920.0}} | {2343357/proyecto_INICIO, 2343357/proyecto_FIN, 2343357/proyecto_PROCESO, 2343357/proyecto_FIN, 2343357/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240102351035 | Proyecto de inversión | 37769.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37769.76, modificado:37769.76}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR CHICHEN ITZA, CCT 31DCC0164U, EN LA LOCALIDAD DE MAHZUCIL Y EL MUNICIPIO DE TECOH | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBASEMER-23-558 | S | 8 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:6, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CP.97824, lon:-89.463793, lat:20.552887}} | 2023-12-29 | 2024-01-05 | 37769.76 | 37769.76 | 37769.76 | 37769.76 | 37769.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(R) IDE-23-MANT-DIRECTA-421, contratista:YUCAE GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:37769.76, importe_modificado:37769.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352222 | Proyecto de inversión | 678758.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:678758.22, modificado:677346.32}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CANTAMAYEC DEL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC - 8894 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 8894 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO CANTAMAYEC, 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 13 Y CALLE 15, CALLE 20 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC LOCALIDAD DE CANTAMAYEC EN LA CALLE 24 ENTRE CALLE 13 Y 15 CON CALLE 20 CER, lon:-89.08184152, lat:20.47371665}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 677346.32 | 677346.32 | 677346.32 | 677346.32 | 677346.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2024, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5636285.96, importe_modificado:5636285.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6.0}} | {2352222/proyecto_INICIO, 2352222/proyecto_FIN, 2352222/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Fecha de inicio: 07/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-11}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352232 | Proyecto de inversión | 390784.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:390784.66, modificado:389948.33}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CANTAMAYEC DEL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC - 9212 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 9212 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 24 PUEBLO CANTAMAYEC, 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 15 Y CALLE 17, CALLE 20 EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC LOCALIDAD DE CANTAMAYEC EN LA CALLE 24 ENTRE CALLE 15 Y 17 CON CALLE 20 A C, lon:-89.08212509, lat:20.47284455}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 389948.33 | 389948.33 | 389948.33 | 389948.33 | 389948.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2024, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5636285.96, importe_modificado:5636285.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:7.0}} | {2352232/proyecto_INICIO, 2352232/proyecto_FIN, 2352232/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Fecha de inicio: 07/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-11}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352239 | Proyecto de inversión | 55826.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:55826.38, modificado:55716.12}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE CANTAMAYEC DEL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC - 9373 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 9373 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 20-CANTAMAYEC PUEBLO CANTAMAYEC, 97915 CANTAMAYEC, CANTAMAYEC YUCATÁN ENTRE CALLE 37 Y CALLE 39, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CANTAMAYEC LOCALIDAD CANTAMAYEC EN LA CALLE 20 POR 37 Y 39 FRENTE LA , lon:-89.08334237, lat:20.46125343}} | 2024-03-07 | 2024-06-14 | 55716.12 | 55716.12 | 55716.12 | 55716.12 | 55716.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-007-2024, contratista:INGENIERÍA CORPORATIVA DEL GOLFO SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5636285.96, importe_modificado:5636285.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352239/proyecto_FIN, 2352239/proyecto_PROCESO, 2352239/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}, obs2: {observación:Fecha de inicio: 07/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-11}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}
2024 | 2 | YUC240202352267 | Proyecto de inversión | 8306.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8306.51, modificado:8306.51}} | EQUIPAMIENTO DE UNA ESTUFA ECOLÓGICA EN LA LOCALIDAD DE CUNCUNUL DEL MUNICIPIO DE CUNCUNUL - 11758 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 11758 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE 128 PUEBLO CUNCUNUL, 97766 CUNCUNUL, CUNCUNUL YUCATÁN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 12A, CALLE CONOCIDO EL PROYECTO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CUNCUNUL MUNICIPIO DE CUNCUMUL EN LA CALLE 12B POR 6 Y CALLE 12A. CERCA DEL BANCO DE , lon:-88.2939555, lat:20.6380129}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 8306.51 | 8306.51 | 8306.51 | 8306.51 | 8306.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-005-2024, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:3828988.78, importe_modificado:3828988.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352267/proyecto_FIN, 2352267/proyecto_PROCESO, 2352267/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Fecha de inicio: 06/03/2024 y fecha de termino: 31/05/2024, trimestre:2.0, usuario:rodrigolealo, fecha:2024-07-11}} | Sin observaciones
2024 | 2 | YUC240202352293 | Proyecto de inversión | 57588.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57588.79, modificado:57521.17}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO PARA COCINA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ - 12304 | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán | 12304 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA SAN PEDRO, 97760 SAN PEDRO, CHICHIMILÁ YUCATÁN ENTRE CARRETERA ESCUELA PREESCOLAR INDIGENAFRANCO I MADERO Y CARRETERA IGLESIA CATÓLICA DE SAN PEDRO, CARRETERA CANCHA DE USOS MULTIPLES EL PROYECTO SE UB, lon:-88.21371681, lat:20.3497851}} | 2024-03-06 | 2024-06-13 | 57521.17 | 57521.17 | 57521.17 | 57521.17 | 57521.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IVEY-LP-003-2024, contratista:OBRA CIVIL Y VIAL DE ORIENTE SA DE CV, convocante:INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATAN, monto:5122199.08, importe_modificado:5122199.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2352293/proyecto_FIN, 2352293/proyecto_INICIO, 2352293/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Este proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:RFT, fecha:2024-07-08}} | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:2.0, usuario:joseltorresis, fecha:2024-06-21}}