## Esc CIEN 2018
ESCUELAS AL CIEN 2018
DESTINO DEL GASTO
TERCER TRIMESTRE
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 2025
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 3 | YUC210101887801 | Proyecto de inversión | 13000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.3E7, modificado:1.374132524E7}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES DE YUCATÁN 31MSU0039U, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-086-18 | N | 0 | 0 | 299 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 55 435, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6133599, lat:20.9694554}} | 2021-02-03 | 2021-08-03 | 12970984.16 | 13741325.24 | 12970984.16 | 12970984.16 | 12970984.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E407-2020, contratista:PROMOLOGISTICS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1.206337254E7, importe_modificado:1.206337254E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E203-2022, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V. CTR17020124I, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1149440.18, importe_modificado:1149440.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 12545907.4444 | 1195417.7956
2025 | 3 | YUC220102063110 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:4001482.3}} | MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA ESCUELA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATÁN, CCT 31MSU0026Q | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-0102-18 | S | 615 | 615 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CIRCUITO COLONIAS, SANTA ROSA, lon:-89.616016, lat:20.938525}} | 2022-02-24 | 2022-05-25 | 3880547.37 | 3994096.66 | 3880547.37 | 3880547.37 | 3880547.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LA-931037999-E1-2022, contratista:HARVEST OPERADORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2838731.8, importe_modificado:2838731.8}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E016-2022, contratista:DARSICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:859838.56, importe_modificado:1049201.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | 4001482.2977 | -7385.6377
[25 empty] | 16851531.53 | 17735421.9 | 16851531.53 | 16851531.53 | 16851531.53
[24 empty] | CYSFRE | 16851531.53 | 17735421.9002 | 16851531.5353 | 16851531.5353 | 16851531.5251
[25 empty] | 0 | -0.00024 | -0.00528 | -0.00528 | 0.00492

## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 3 | YUC240402515890 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:450000.0, modificado:450000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 26, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN, CCT. 31DST0029G | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-004-2023 | S | 302 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 48 NO.538 SAN JOSE TECOH, lon:-89.624933, lat:20.916751}} | 2024-11-25 | 2025-03-04 | 449999.92 | 450000 | 426547.4 | 426547.4 | 426547.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-243-2024, contratista:ING. GABRIEL GERARDO DE JESÚS LARA HERRERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:449946.7, importe_modificado:432692.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC230302266706 | Proyecto de inversión | 1000000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.01, modificado:997538.42}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN, CCT. 31DJN0064K | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-004-2022 | S | 47 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 20-A, S/N , COLONIA CHUBURNA DE HIDALGO, lon:-89.6332, lat:21.01343}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 997538.42 | 997538.42 | 997538.42 | 997538.42 | 997538.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-159-2023, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:899998.88, importe_modificado:899998.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC240402515823 | Proyecto de inversión | 1485346.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1485346.48, modificado:1483579.34}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL MATOS ESCOBEDO, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN, CCT.31DPR0265Y | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-001-2023 | S | 136 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:calle 100 sambula 97250, lon:-89.651081, lat:20.954901}} | 2024-11-25 | 2025-03-04 | 1483579.34 | 1483579.34 | 1483579.34 | 1483579.34 | 1483579.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-240-2024, contratista:CORPORATIVO DE INGENIERÍA CIVIL E INSTALACIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1426518.62, importe_modificado:1426518.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC230302266718 | Proyecto de inversión | 1196481 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1196481.0, modificado:1193612.02}} | MEJORAMIENTO DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL TEABO, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEABO, YUCATÁN, CCT 31ECB0057L | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-006-2022 | S | 228 | 239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 23 57, lon:-89.28505, lat:20.4098}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 1193612.02 | 1193612.02 | 1193612.02 | 1193612.02 | 1193612.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-161-2023, contratista:J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1099627.0, importe_modificado:1099627.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC230302266735 | Proyecto de inversión | 1138434.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1138434.44, modificado:1137274.6}} | MEJORAMIENTO DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL DZILAM GONZÁLEZ, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ, YUCATÁN, CCT 31ECB0011Q | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-007-2022 | S | 138 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 35, lon:-88.93036, lat:21.27209}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 1137274.6 | 1137274.6 | 1137274.6 | 1137274.6 | 1137274.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-162-2023, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1065652.7, importe_modificado:1065652.7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC240402516024 | Proyecto de inversión | 394686.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:394686.06, modificado:393301.94}} | MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR IGNACIO ALLENDE, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN, YUCATÁN, CCT. 31DJN0178M. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-006-2023 | S | 135 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 45 NO.465 BENITO JUÁREZ TIZIMÍN, lon:-88.160612, lat:21.149866}} | 2024-11-25 | 2025-01-23 | 393301.94 | 393301.94 | 393301.94 | 393301.94 | 393301.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-245-2024, contratista:ING. JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:378174.95, importe_modificado:378174.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC230302266684 | Proyecto de inversión | 1916706 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1916706.0, modificado:1652986.35}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR TUMBEN LOL, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN, CCT. 31DJN0208Q. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-001-2022 | S | 68 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 102, S/N , COLONIA NUEVA MULSAY , lon:-89.64959, lat:20.95868}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 1652986.35 | 1652986.35 | 1652986.35 | 1652986.35 | 1652986.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-156-2023, contratista:FECA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1749996.1, importe_modificado:1749996.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC230302266714 | Proyecto de inversión | 1000000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.01, modificado:998017.82}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ARTEMIO ALPÍZAR RUZ, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN, CCT. 31EPR0055S | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-005-2022 | S | 63 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 52 NO. 555 CENTRO, lon:-89.61984, lat:20.95834}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 998017.82 | 998017.82 | 998017.82 | 998017.82 | 998017.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-160-2023, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:911984.52, importe_modificado:911984.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC230302266761 | Proyecto de inversión | 4378853 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4378853.0, modificado:4270077.08}} | MEJORAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAXCANÚ, YUCATÁN, CCT 31MSU0440F | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-012-2022 | S | 284 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:C. 29, lon:-90.00801, lat:20.57931}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 4270077.08 | 4270077.08 | 4270077.08 | 4270077.08 | 4270077.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-167-2023, contratista:ARCICONSTRU, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3980937.28, importe_modificado:3980937.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC230302266770 | Proyecto de inversión | 3197870.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3197870.99, modificado:3190834.45}} | MEJORAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID, YUCATÁN, CCT 31MSU0200G | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-013-2022 | S | 390 | 402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Av. Chanyokdzonot Tablaje Catastral Tablaje Catastral, lon:-88.18686, lat:20.71021}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 3190834.45 | 3190834.45 | 3190834.45 | 3190834.45 | 3190834.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-168-2023, contratista:SEINTEC DEL MAYAB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2898962.54, importe_modificado:2898962.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC230302266773 | Proyecto de inversión | 2589268 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2589268.0, modificado:2585676.37}} | MEJORAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UCÚ, YUCATÁN, CCT. 31EPO0630G | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-014-2022 | S | 92 | 389 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:TABLAJE CATASTRAL 7193, CARRETERA MÉRIDA-TETIZ KM. 4.5, lon:-89.73718, lat:20.98918}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 2585676.37 | 2585676.37 | 2585676.37 | 2585676.37 | 2585676.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-169-2023, contratista:CONSTRUCTORA ADITIMPER, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2399890.31, importe_modificado:2399890.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC240402516009 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:450000.0, modificado:449999.99}} | MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TZAL, MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN, CCT. 31EPR0087K | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-005-2023 | S | 162 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:SAN JOSÉ TZAL, lon:-89.659967, lat:20.822029}} | 2024-11-25 | 2025-01-23 | 449999.99 | 449999.99 | 449999.99 | 449999.99 | 449999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-244-2024, contratista:ING. ALBERTO DE JESÚS GÓMEZ SULÚ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:447174.23, importe_modificado:432692.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC210101887801 | Proyecto de inversión | 13000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.3E7, modificado:1.374132524E7}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES DE YUCATÁN 31MSU0039U, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-086-18 | N | 0 | 0 | 299 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 55 435, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6133599, lat:20.9694554}} | 2021-02-03 | 2021-08-03 | 12970984.16 | 13741325.24 | 12970984.16 | 12970984.16 | 12970984.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E407-2020, contratista:PROMOLOGISTICS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1.206337254E7, importe_modificado:1.206337254E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E203-2022, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V. CTR17020124I, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1149440.18, importe_modificado:1149440.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC230402337473 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1400000.0, modificado:1298181.84}} | MEJORAMIENTO DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE BENITO JUÁREZ, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁ, CCT. 31ETK0163T | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-015-2022 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:85, direccion:BENITO JUAREZ TEKAX, lon:-89.497888, lat:19.921886}} | 2023-10-30 | 2024-02-16 | 1298181.84 | 1298181.84 | 1298181.84 | 1298181.84 | 1298181.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-254-2023, contratista:DESARROLLO, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1304231.07, importe_modificado:1304231.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC220102063110 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:4001482.3}} | MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA ESCUELA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATÁN, CCT 31MSU0026Q | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-0102-18 | S | 615 | 615 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CIRCUITO COLONIAS, SANTA ROSA, lon:-89.616016, lat:20.938525}} | 2022-02-24 | 2022-05-25 | 3880547.37 | 3994096.66 | 3880547.37 | 3880547.37 | 3880547.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LA-931037999-E1-2022, contratista:HARVEST OPERADORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2838731.8, importe_modificado:2838731.8}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E016-2022, contratista:DARSICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:859838.56, importe_modificado:1049201.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302599088 | Proyecto de inversión | 9659162.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:9659162.48, modificado:9659162.48}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CBTIS 305), PLANTEL MÉRIDA, YUCATÁN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-001-2025 | N | 0 | 0 | 540 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2718.42, meta_modificada:2718.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion: CALLE 27 X CALLE 120 ESQUINA FRACC. CAUCEL II CP 97314 , lon:-89.72877, lat:21.0024}} | 2025-06-19 | 2025-12-30 | 994212.51 | 9659162.48 | 622706.27 | 622706.27 | 622706.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2025-31-IE-C-518-W-00-2025, contratista:LINOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9287656.23, importe_modificado:9287656.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.28}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El monto comprometido incluye 2% correspondiente a Supervisión Técnica de los Proyectos de la INFE a cargo del O.R. de la INFE + 2% correspondiente a Seguimiento y Vigilancia Normativa y Administrativa de la Supervisión de la Ejecución y Puesta en Marcha de los Proyectos de la INFE a cargo del INIFED. , trimestre:3.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2025-10-08}} | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC240402515851 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:1998782.3}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA RAMÓN LÓPEZ VELARDE, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE POXILÁ, MUNICIPIO DE UMÁN, YUCATÁN,CCT. 31ETV0040P | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-002-2023 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:11, direccion:POXILÁ, lon:-89.807379, lat:20.818757}} | 2024-11-25 | 2025-03-04 | 1998782.3 | 1998782.3 | 1998782.3 | 1998782.3 | 1998782.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-241-2024, contratista:JALANISO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1921906.07, importe_modificado:1921906.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC240402515863 | Proyecto de inversión | 3874119.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3874119.81, modificado:3873976.0}} | MEJORAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE (3ERA ETAPA), UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAXCANÚ, YUCATÁN, CCT. 31MSU0440F | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-003-2023 | S | 284 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 29 MAXCANU, lon:-90.00814, lat:20.57854}} | 2024-11-25 | 2025-03-04 | 3873976 | 3873976 | 3873976 | 3873976 | 3873976 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-242-2024, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3724976.95, importe_modificado:3724976.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC230302266750 | Proyecto de inversión | 1430000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1430000.0, modificado:1427123.06}} | MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 112, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN, CCT. 31DCT0390G | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-010-2022 | S | 314 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 55 NO. 728, PACABTÚN, lon:-89.59015, lat:20.96992}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 1427123.06 | 1427123.06 | 1427123.06 | 1427123.06 | 1427123.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-165-2023, contratista:COMERCIAL PVM S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1303076.31, importe_modificado:1303076.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento (2)
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
YUC240402515890 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 450000 | 450000
YUC230302266706 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000.01 | 997538.42
YUC240402515823 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1485346.48 | 1483579.34
YUC230302266718 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1196481 | 1193612.02
YUC230302266735 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1138434.44 | 1137274.6
YUC240402516024 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 394686.06 | 393301.94
YUC230302266684 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1916706 | 1652986.35
YUC230302266714 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000.01 | 998017.82
YUC230302266761 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4378853 | 4270077.08
YUC230302266770 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3197870.99 | 3190834.45
YUC230302266773 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2589268 | 2585676.37
YUC240402516009 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 450000 | 449999.99
YUC210101887801 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 13000000 | 13741325.24
YUC230402337473 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1400000 | 1298181.84
YUC220102063110 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4000000 | 4001482.3
YUC250302599088 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 9659162.48 | 9659162.48
YUC240402515851 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2000000 | 1998782.3
YUC240402515863 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3874119.81 | 3873976
YUC230302266750 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1430000 | 1427123.06