## Esc CIEN 2022
ESCUELAS AL CIEN 2022
DESTINO DEL GASTO
PRIMER TRIMESTRE
2025
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 1 | YUC230302266714 | Proyecto de inversión | 1000000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.01, modificado:1000000.01}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ARTEMIO ALPÍZAR RUZ, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN, CCT. 31EPR0055S | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-005-2022 | S | 63 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 52 NO. 555 CENTRO, lon:-89.61984, lat:20.95834}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 998017.82 | 999999.99 | 998017.82 | 998017.82 | 998017.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-160-2023, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:911984.52, importe_modificado:911984.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC230302266718 | Proyecto de inversión | 1196481 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1196481.0, modificado:1196481.0}} | MEJORAMIENTO DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL TEABO, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEABO, YUCATÁN, CCT 31ECB0057L | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-006-2022 | S | 228 | 239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 23 57, lon:-89.28505, lat:20.4098}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 1193612.02 | 1195612.02 | 1193612.02 | 1193612.02 | 1193612.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-161-2023, contratista:J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1099627.0, importe_modificado:1099627.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC230302266761 | Proyecto de inversión | 4378853 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4378853.0, modificado:4379122.78}} | MEJORAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAXCANÚ, YUCATÁN, CCT 31MSU0440F | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-012-2022 | S | 284 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:C. 29, lon:-90.00801, lat:20.57931}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 4270077.08 | 4278997.6 | 4270077.08 | 4270077.08 | 4270077.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-167-2023, contratista:ARCICONSTRU, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3980937.28, importe_modificado:3980937.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC230302266773 | Proyecto de inversión | 2589268 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2589268.0, modificado:2589268.0}} | MEJORAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UCÚ, YUCATÁN, CCT. 31EPO0630G | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-014-2022 | S | 92 | 389 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:TABLAJE CATASTRAL 7193, CARRETERA MÉRIDA-TETIZ KM. 4.5, lon:-89.73718, lat:20.98918}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 2585676.37 | 2589268 | 2585676.37 | 2585676.37 | 2585676.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-169-2023, contratista:CONSTRUCTORA ADITIMPER, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2399890.31, importe_modificado:2399890.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC230402337473 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | MEJORAMIENTO DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE BENITO JUÁREZ, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁ, CCT. 31ETK0163T | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-015-2022 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:85, direccion:BENITO JUAREZ TEKAX, lon:-89.497888, lat:19.921886}} | 2023-10-30 | 2024-02-16 | 1199237.68 | 1356400.31 | 1199237.68 | 1199237.68 | 1199237.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-254-2023, contratista:DESARROLLO, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1304231.07, importe_modificado:1304231.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.88}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC230302266684 | Proyecto de inversión | 1916706 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1916706.0, modificado:1916706.0}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR TUMBEN LOL, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN, CCT. 31DJN0208Q. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-001-2022 | S | 68 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 102, S/N , COLONIA NUEVA MULSAY , lon:-89.64959, lat:20.95868}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 1652986.35 | 1656705.98 | 1652986.35 | 1652986.35 | 1652986.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-156-2023, contratista:FECA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1749996.1, importe_modificado:1749996.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC230302266706 | Proyecto de inversión | 1000000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.01, modificado:1000000.01}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN, CCT. 31DJN0064K | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-004-2022 | S | 47 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 20-A, S/N , COLONIA CHUBURNA DE HIDALGO, lon:-89.6332, lat:21.01343}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 997538.42 | 999999.98 | 997538.42 | 997538.42 | 997538.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-159-2023, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:899998.88, importe_modificado:899998.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC230302266735 | Proyecto de inversión | 1138434.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1138434.44, modificado:1138434.44}} | MEJORAMIENTO DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL DZILAM GONZÁLEZ, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ, YUCATÁN, CCT 31ECB0011Q | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-007-2022 | S | 138 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 35, lon:-88.93036, lat:21.27209}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 1137274.6 | 1138434.44 | 1137274.6 | 1137274.6 | 1137274.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-162-2023, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1065652.7, importe_modificado:1065652.7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC230302266750 | Proyecto de inversión | 1430000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1430000.0, modificado:1430000.0}} | MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 112, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN, CCT. 31DCT0390G | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-010-2022 | S | 314 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 55 NO. 728, PACABTÚN, lon:-89.59015, lat:20.96992}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 1427123.06 | 1430000 | 1427123.06 | 1427123.06 | 1427123.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-165-2023, contratista:COMERCIAL PVM S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1303076.31, importe_modificado:1303076.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC230302266770 | Proyecto de inversión | 3197870.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3197870.99, modificado:3197870.99}} | MEJORAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID, YUCATÁN, CCT 31MSU0200G | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-013-2022 | S | 390 | 402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Av. Chanyokdzonot Tablaje Catastral Tablaje Catastral, lon:-88.18686, lat:20.71021}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 3190834.45 | 3197870.99 | 3190834.45 | 3190834.45 | 3190834.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-168-2023, contratista:SEINTEC DEL MAYAB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2898962.54, importe_modificado:2898962.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC230302266756 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | MEJORAMIENTO DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE YOKDZONOT PRESENTADO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE YOKDZONOT PRESENTADO, MUNICIPIO DE TEMOZÓN, YUCATÁN, CCT. 31ETK0113L | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-011-2022 | S | 14 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:285, direccion:yokdzonot presentado, lon:-87.856038, lat:20.937749}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 1307623.83 | 1331100.68 | 1331100.68 | 1331100.68 | 1307623.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-166-2023, contratista:INFRAESTRUCTURA COMERCIAL Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1279904.5, importe_modificado:1279904.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC230302266698 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:1894428.21}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL CHAZARO PÉREZ, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMAX, YUCATÁN, CCT. 31DPR0532D | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-003-2022 | S | 91 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 26, lon:-88.93804, lat:21.14638}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 1894428.21 | 1894428.21 | 1894428.21 | 1894428.21 | 1894428.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-158-2023, contratista:COMERCIAL PVM S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1821565.6, importe_modificado:1821565.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC230302266747 | Proyecto de inversión | 1058331.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1058331.56, modificado:1008636.48}} | MEJORAMIENTO DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL AKIL,UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AKIL, YUCATÁN,CCT.31ECB0018J | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-009-2022 | S | 178 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 17 CARRETERA A PENCUYUT, lon:-89.3372, lat:20.2722}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 1008636.48 | 1008636.48 | 1008636.48 | 1008636.48 | 1008636.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-164-2023, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:969842.77, importe_modificado:969842.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
[25 empty] | 22863066.37 | 23077454.68 | 22886543.22 | 22886543.22 | 22863066.37
[25 empty] | 22863066.3788 | 23077454.7167 | 22886543.2471 | 22886543.2471 | 22863066.3714
[25 empty] | 4365770.91 | 4860289.5416 | 4365770.8912 | 4365770.8912 | 4348645.14
[25 empty] | 18497295.46 | 18217165.1384 | 18520772.3288 | 18520772.3288 | 18514421.23
[25 empty] | -0.0088 | -0.036736 | -0.02712 | -0.02712 | -0.0014

## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 1 | YUC240402515851 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA RAMÓN LÓPEZ VELARDE, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE POXILÁ, MUNICIPIO DE UMÁN, YUCATÁN,CCT. 31ETV0040P | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-002-2023 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:11, direccion:POXILÁ, lon:-89.807379, lat:20.818757}} | 2024-11-25 | 2025-03-04 | 1423060.44 | 1998782.32 | 1423060.44 | 1423060.44 | 1418321.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-241-2024, contratista:JALANISO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1921906.07, importe_modificado:1921906.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.57}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402515890 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:450000.0, modificado:450000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NÚM. 26, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN, CCT. 31DST0029G | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-004-2023 | S | 302 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 48 NO.538 SAN JOSE TECOH, lon:-89.624933, lat:20.916751}} | 2024-11-25 | 2025-03-04 | 354402.78 | 450000 | 147115.39 | 147115.39 | 147115.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-243-2024, contratista:ING. GABRIEL GERARDO DE JESÚS LARA HERRERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:449946.7, importe_modificado:432692.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402516009 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:450000.0, modificado:450000.0}} | MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TZAL, MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN, CCT. 31EPR0087K | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-005-2023 | S | 162 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion:SAN JOSÉ TZAL, lon:-89.659967, lat:20.822029}} | 2024-11-25 | 2025-01-23 | 340132.49 | 450000 | 281621.12 | 281621.12 | 147115.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-244-2024, contratista:ING. ALBERTO DE JESÚS GÓMEZ SULÚ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:447174.23, importe_modificado:432692.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.43}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC230302266714 | Proyecto de inversión | 1000000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.01, modificado:1000000.01}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ARTEMIO ALPÍZAR RUZ, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN, CCT. 31EPR0055S | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-005-2022 | S | 63 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 52 NO. 555 CENTRO, lon:-89.61984, lat:20.95834}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 998017.82 | 999999.99 | 998017.82 | 998017.82 | 998017.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-160-2023, contratista:CHPTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:911984.52, importe_modificado:911984.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC230302266718 | Proyecto de inversión | 1196481 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1196481.0, modificado:1196481.0}} | MEJORAMIENTO DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL TEABO, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEABO, YUCATÁN, CCT 31ECB0057L | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-006-2022 | S | 228 | 239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE 23 57, lon:-89.28505, lat:20.4098}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 1193612.02 | 1195612.02 | 1193612.02 | 1193612.02 | 1193612.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-161-2023, contratista:J.S PROYECCIONES Y DISEÑOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1099627.0, importe_modificado:1099627.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC230302266761 | Proyecto de inversión | 4378853 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4378853.0, modificado:4379122.78}} | MEJORAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAXCANÚ, YUCATÁN, CCT 31MSU0440F | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-012-2022 | S | 284 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:C. 29, lon:-90.00801, lat:20.57931}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 4270077.08 | 4278997.6 | 4270077.08 | 4270077.08 | 4270077.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-167-2023, contratista:ARCICONSTRU, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3980937.28, importe_modificado:3980937.28}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC230302266773 | Proyecto de inversión | 2589268 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2589268.0, modificado:2589268.0}} | MEJORAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UCÚ, YUCATÁN, CCT. 31EPO0630G | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-014-2022 | S | 92 | 389 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:TABLAJE CATASTRAL 7193, CARRETERA MÉRIDA-TETIZ KM. 4.5, lon:-89.73718, lat:20.98918}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 2585676.37 | 2589268 | 2585676.37 | 2585676.37 | 2585676.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-169-2023, contratista:CONSTRUCTORA ADITIMPER, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2399890.31, importe_modificado:2399890.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC230402337473 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | MEJORAMIENTO DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE BENITO JUÁREZ, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE TEKAX, YUCATÁ, CCT. 31ETK0163T | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-015-2022 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:85, direccion:BENITO JUAREZ TEKAX, lon:-89.497888, lat:19.921886}} | 2023-10-30 | 2024-02-16 | 1199237.68 | 1356400.31 | 1199237.68 | 1199237.68 | 1199237.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-254-2023, contratista:DESARROLLO, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1304231.07, importe_modificado:1304231.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.88}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC210101887824 | Proyecto de inversión | 3143131.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3143131.67, modificado:3280254.75}} | Adecuación de espacios, soluciones acústicas y refuerzos estructurales en la Universidad de las Artes de yucatán (Escuela Superior de Artes de Yucatán) | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | CIEN157-2017 | N | 0 | 0 | 299 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 55 435, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6133599, lat:20.9694554}} | 2021-02-03 | 2021-08-03 | 3268699.42 | 3279194.75 | 3268699.42 | 3268699.42 | 3268699.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E202-2022, contratista:CONSTRUCTORA LUBORO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:262382.95, importe_modificado:262382.95}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E408-2020, contratista:Promologistics S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3022241.99, importe_modificado:3022241.99}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC200401879664 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | TECHUMBRE EN LA SECUNDARIA EDMUNDO VILLALVA RODRÍGUEZ 31DES2001W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MÉRIDA, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 50 | Mérida | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | CIEN187-2017 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 84 559, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6403265, lat:20.96172014}} | 2020-12-02 | 2021-03-31 | 1365753.38 | 1433061.07 | 1365753.38 | 1365753.38 | 1365753.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E240-2020, contratista:RAUL JOSE ROCHE LARA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1700623.2, importe_modificado:1749999.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC210101887625 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | TECHUMBRE EN LA PRIMARIA JUAN PABLO SABIDO SOSA 31EPR0228T, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MÉRIDA, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | CIEN189-2017 | N | 0 | 0 | 290 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:349.5, meta_modificada:349.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 46, Lindavista, Mérida, Yuc., México, lon:-89.6596047, lat:21.00874}} | 2021-01-20 | 2021-05-19 | 891843.38 | 925032.9 | 891843.38 | 891843.38 | 891843.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E392-2020, contratista:JOSE ASUNCIÓN CASTRO ENCALADA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:829737.39, importe_modificado:829737.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:349.5}} | {1887625/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC210101887630 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | TECHUMBRE EN EL PREESCOLAR BENITO JUÁREZ GARCÍA 31DCC0199J, UBICADA EN LA LOCALIDAD ALFONSO CASO, MUNICIPIO DE TEKAX. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | CIEN190-2017 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:9, direccion:Unnamed Road, Yucatán, México, lon:-89.14804995, lat:20.0777894}} | 2021-01-21 | 2021-05-20 | 902869.37 | 938984.13 | 902869.37 | 902869.37 | 902869.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E396-2020, contratista:GRAZZO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:902869.37, importe_modificado:902869.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402515863 | Proyecto de inversión | 3874119.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3874119.81, modificado:3874119.81}} | MEJORAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE (3ERA ETAPA), UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAXCANÚ, YUCATÁN, CCT. 31MSU0440F | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-003-2023 | S | 284 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 29 MAXCANU, lon:-90.00814, lat:20.57854}} | 2024-11-25 | 2025-03-04 | 2113869.88 | 3873976.03 | 2113869.88 | 2113869.88 | 1266492.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-242-2024, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3724976.95, importe_modificado:3724976.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.36}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402516024 | Proyecto de inversión | 394686.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:394686.06, modificado:394686.06}} | MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR IGNACIO ALLENDE, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN, YUCATÁN, CCT. 31DJN0178M. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-006-2023 | S | 135 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE 45 NO.465 BENITO JUÁREZ TIZIMÍN, lon:-88.160612, lat:21.149866}} | 2024-11-25 | 2025-01-23 | 128579.48 | 393301.95 | 128579.48 | 128579.48 | 128579.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-245-2024, contratista:ING. JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:378174.95, importe_modificado:378174.95}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC230302266684 | Proyecto de inversión | 1916706 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1916706.0, modificado:1916706.0}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR TUMBEN LOL, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN, CCT. 31DJN0208Q. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-001-2022 | S | 68 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 102, S/N , COLONIA NUEVA MULSAY , lon:-89.64959, lat:20.95868}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 1652986.35 | 1656705.98 | 1652986.35 | 1652986.35 | 1652986.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-156-2023, contratista:FECA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1749996.1, importe_modificado:1749996.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC230302266706 | Proyecto de inversión | 1000000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.01, modificado:1000000.01}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN, CCT. 31DJN0064K | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-004-2022 | S | 47 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 20-A, S/N , COLONIA CHUBURNA DE HIDALGO, lon:-89.6332, lat:21.01343}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 997538.42 | 999999.98 | 997538.42 | 997538.42 | 997538.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-159-2023, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:899998.88, importe_modificado:899998.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC230302266735 | Proyecto de inversión | 1138434.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1138434.44, modificado:1138434.44}} | MEJORAMIENTO DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL DZILAM GONZÁLEZ, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ, YUCATÁN, CCT 31ECB0011Q | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-007-2022 | S | 138 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 35, lon:-88.93036, lat:21.27209}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 1137274.6 | 1138434.44 | 1137274.6 | 1137274.6 | 1137274.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-162-2023, contratista:RAÚL HUMBERTO CARRILLO VERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1065652.7, importe_modificado:1065652.7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC230302266750 | Proyecto de inversión | 1430000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1430000.0, modificado:1430000.0}} | MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 112, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN, CCT. 31DCT0390G | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-010-2022 | S | 314 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 55 NO. 728, PACABTÚN, lon:-89.59015, lat:20.96992}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 1427123.06 | 1430000 | 1427123.06 | 1427123.06 | 1427123.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-165-2023, contratista:COMERCIAL PVM S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1303076.31, importe_modificado:1303076.31}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC230302266770 | Proyecto de inversión | 3197870.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3197870.99, modificado:3197870.99}} | MEJORAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID, YUCATÁN, CCT 31MSU0200G | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-013-2022 | S | 390 | 402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:Av. Chanyokdzonot Tablaje Catastral Tablaje Catastral, lon:-88.18686, lat:20.71021}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 3190834.45 | 3197870.99 | 3190834.45 | 3190834.45 | 3190834.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-168-2023, contratista:SEINTEC DEL MAYAB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2898962.54, importe_modificado:2898962.54}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC210101887801 | Proyecto de inversión | 13000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.3E7, modificado:1.374132524E7}} | MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES DE YUCATÁN 31MSU0039U, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-086-18 | N | 0 | 0 | 299 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Calle 55 435, Centro, 97000 Mérida, Yuc., México, lon:-89.6133599, lat:20.9694554}} | 2021-02-03 | 2021-08-03 | 11821543.99 | 12545907.44 | 11821543.99 | 11821543.99 | 11821543.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E407-2020, contratista:PROMOLOGISTICS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1.206337254E7, importe_modificado:1.206337254E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E203-2022, contratista:CONSTRUCCIONES TRESOB, S.A. DE C.V. CTR17020124I, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1149440.18, importe_modificado:1149440.18}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC220102063110 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:4001482.3}} | MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA ESCUELA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA YUCATÁN, CCT 31MSU0026Q | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-0102-18 | S | 615 | 615 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CIRCUITO COLONIAS, SANTA ROSA, lon:-89.616016, lat:20.938525}} | 2022-02-24 | 2022-05-25 | 3880547.37 | 4001482.3 | 3880547.37 | 3880547.37 | 3880547.37 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LA-931037999-E1-2022, contratista:HARVEST OPERADORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2838731.8, importe_modificado:2838731.8}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E016-2022, contratista:DARSICO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:859838.56, importe_modificado:1049201.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC220102064044 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 26 31DST0029G, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MÉRIDA, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | CIEN192-2017 | S | 313 | 296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 48, lon:-89.618512, lat:20.918425}} | 2022-02-25 | 2022-05-26 | 1682690.21 | 1749997.83 | 1682690.21 | 1682690.21 | 1682690.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E021-2022, contratista:PISOS ESTAMPADOS DEL MAYAB S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1593714.71, importe_modificado:1682690.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC220102063529 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1850000.0, modificado:1850000.0}} | MEJORAMIENTO EN LA PRIMARIA MIGUEL ANGEL SALCEDO INZUNZA 31DPR1724Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE KANASÍN, MUNICIPIO DE KANASÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | CIEN193-2017 | S | 214 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 58B, lon:-89.578434, lat:20.922202}} | 2022-03-14 | 2022-06-13 | 1775999.96 | 1847039.97 | 1775999.96 | 1775999.96 | 1775999.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E037-2022, contratista:RIEGOS ESPECIALIZADOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1523791.31, importe_modificado:1776000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC220202086733 | Proyecto de inversión | 3792468.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3792468.22, modificado:3792468.22}} | MEJORAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAYAB UBICADO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PETO,YUCATÁN, CCT 31MSU0006C | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | CIEN210-2017 | S | 162 | 515 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL PETO-SANTA ROSA KM 5 CP.97930, lon:-88.91561, lat:20.09574}} | 2022-05-23 | 2022-08-22 | 3646603.79 | 3792467.95 | 3646603.79 | 3646603.79 | 3646603.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E118-2022, contratista:CUATRO CUADRANTES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3245999.77, importe_modificado:3245999.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC220202086332 | Proyecto de inversión | 2016875.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:16964.53, modificado:16964.53}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1999910.91, modificado:1999910.91}} | TECHUMBRE Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA RITA ARACELLY MOGUEL GAMBOA UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN, CCT 31DPR0144M | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | ESCCIEN-001-2022 | S | 84 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:169.0, meta_modificada:169.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 35 POR 16 MELCHOR OCAMPO, lon:-89.56641, lat:20.97584}} | 2022-05-23 | 2022-08-22 | 1895058.46 | 1971074.99 | 1895058.46 | 1895058.46 | 1895058.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E115-2022, contratista:AMLI INGENIERÍA SUSTENTABLE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1900413.81, importe_modificado:1900413.81}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:169.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402515823 | Proyecto de inversión | 1485346.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1485346.48, modificado:1485346.48}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL MATOS ESCOBEDO, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, YUCATÁN, CCT.31DPR0265Y | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-001-2023 | S | 136 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:calle 100 sambula 97250, lon:-89.651081, lat:20.954901}} | 2024-11-25 | 2025-03-04 | 1263960.97 | 1483579.36 | 1263960.98 | 1263960.98 | 1162001.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-240-2024, contratista:CORPORATIVO DE INGENIERÍA CIVIL E INSTALACIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1426518.62, importe_modificado:1426518.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.78}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC230302266756 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1400000.0, modificado:1400000.0}} | MEJORAMIENTO DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE YOKDZONOT PRESENTADO, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE YOKDZONOT PRESENTADO, MUNICIPIO DE TEMOZÓN, YUCATÁN, CCT. 31ETK0113L | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-011-2022 | S | 14 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:285, direccion:yokdzonot presentado, lon:-87.856038, lat:20.937749}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 1307623.83 | 1331100.68 | 1331100.68 | 1331100.68 | 1307623.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-166-2023, contratista:INFRAESTRUCTURA COMERCIAL Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1279904.5, importe_modificado:1279904.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC220202086727 | Proyecto de inversión | 1484620.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1484620.78, modificado:1484620.78}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PREESCOLAR MÉRIDA UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN, YUCATÁN, CCT 31DJN0232Q | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | CIEN209-2017 | S | 61 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 25 S/N COLONIA LEONA VICARIO 97370, lon:-89.600974, lat:20.909789}} | 2022-05-23 | 2022-08-22 | 1224880.71 | 1277638.77 | 1224880.71 | 1224880.71 | 1224880.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-931037999-E117-2022, contratista:URBANIKA HR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1179879.98, importe_modificado:1179879.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC230302266698 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2000000.0, modificado:1894428.21}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL CHAZARO PÉREZ, UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMAX, YUCATÁN, CCT. 31DPR0532D | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-003-2022 | S | 91 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 26, lon:-88.93804, lat:21.14638}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 1894428.21 | 1894428.21 | 1894428.21 | 1894428.21 | 1894428.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-158-2023, contratista:COMERCIAL PVM S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1821565.6, importe_modificado:1821565.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC230302266747 | Proyecto de inversión | 1058331.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1058331.56, modificado:1008636.48}} | MEJORAMIENTO DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL AKIL,UBICADA EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE AKIL, YUCATÁN,CCT.31ECB0018J | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-009-2022 | S | 178 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 17 CARRETERA A PENCUYUT, lon:-89.3372, lat:20.2722}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 1008636.48 | 1008636.48 | 1008636.48 | 1008636.48 | 1008636.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-164-2023, contratista:CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:969842.77, importe_modificado:969842.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC230302266850 | Proyecto de inversión | 957405.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:957405.45, modificado:914410.78}} | MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ TRINIDAD MÉNDEZ (2DA ETAPA), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHELEM, MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATÁN, CCT 31EPR0131H | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-005-2018 | S | 182 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:3, direccion:CALLE 23, NÚMERO 53, lon:-89.73809, lat:21.26854}} | 2023-09-18 | 2023-12-26 | 914410.78 | 914410.78 | 914410.78 | 914410.78 | 914410.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LO-90-Y94-931037999-N-155-2023, contratista:CONSTRUCTORA DOVIZA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:879241.16, importe_modificado:879241.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518032 | Proyecto de inversión | 21887.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:21887.14, modificado:21887.14}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA, CCT 31DPB2017C, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHICHIMILÁ | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31DPB2017C_1094 | S | 22 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:conocido, lon:-88.21657, lat:20.63172}} | 2024-11-15 | 2024-12-22 | 21887.14 | 21887.14 | 21887.14 | 21887.14 | 21887.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-24-MANT-DIRECTA-255, contratista:EDIYUC EDIFICACIONES YUCATAN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:21887.14, importe_modificado:21887.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 1 | YUC240402518271 | Proyecto de inversión | 25636 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:25636.0, modificado:25636.0}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA ONECIFORO BURGOS CONCHA, CCT 31EES0037W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXKOKOB | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMEMERGENTE24-31EES0037W_722 | S | 251 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE 12 S/N POR CALLE 37 Y CALLE 39, lon:-89.392039, lat:20.990519}} | 2024-12-24 | 2025-01-04 | 25636 | 25636 | 25636 | 25636 | 25636 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-24-MANT-DIRECTA-267, contratista:PEMRA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:25636.0, importe_modificado:25636.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones