## FAM BAS MANTENIMIENTO
DESTINO DEL GASTO
FAM BÁSICA (MANTENIMIENTO) 2025
TERCER TRIMESTRE 2025
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 3 | YUC250302596824 | Proyecto de inversión | 624129.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624129.7, modificado:624129.7}} | TRÁMITE Y CAMBIO DE TRANSFORMADOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA RICARDO LÓPEZ MÉNDEZ DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZEMUL, CCT. 31EES0076Y. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASMANTTO-2025-006 | S | 80 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion: CALLE 11 , lon:-89.305209, lat:21.217786}} | 2025-08-14 | 2026-02-14 | 152357.35 | 624129.7 | 152357.35 | 152357.35 | 152357.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-DIRECTA-004, contratista:MODERNIZADORA DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:507857.84, importe_modificado:507857.84}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-25-SC-DIRECTA-002, contratista:MODERNIZADORA DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:116271.86, importe_modificado:116271.86}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs2: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs3: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs4: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}}
2025 | 3 | YUC250302596845 | Proyecto de inversión | 684858.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684858.1, modificado:684858.1}} | TRÁMITE E INSTALACIÓN DE BANCO DE TRANSFORMACIÓN / SUBESTACIÓN EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN DE DIOS RODRÍGUEZ HEREDIA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOTUL. CCT. 31DES0021W | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASMANTTO-2025-012 | S | 59 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion: CALLE 30 NO. 274 CENTRO, MOTUL DE CARRILLO PUERTO , lon:-89.285611, lat:21.102918}} | 2025-09-02 | 2026-03-05 | 0 | 684858.1 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-DIRECTA-011, contratista:GONDOR PROVEEDORA DE SOLUCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:584968.96, importe_modificado:584968.96}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-25-SC-DIRECTA-005, contratista:GONDOR PROVEEDORA DE SOLUCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:99889.14, importe_modificado:99889.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.08}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs2: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs3: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs4: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}}
2025 | 3 | YUC250202542601 | Proyecto de inversión | 3848815.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3848815.61, modificado:3848815.61}} | MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA RÓMULO ROZO DE LA LOCALIDAD DE DZUNUNCÁN, MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31ETV0104J | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASMANTTO-2025-003 | S | 105 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion: CALLE 24 DZUNUNCÁN , lon:-89.654934, lat:20.8678}} | 2025-05-19 | 2025-09-05 | 3848815.61 | 3733305.8 | 2894456.5 | 2894456.5 | 2894456.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-045, contratista:HÉCTOR SANTIAGO COUOH CHUC, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3733305.8, importe_modificado:3733305.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs2: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs3: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs4: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}}
2025 | 3 | YUC250302596810 | Proyecto de inversión | 432257.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432257.27, modificado:432257.27}} | MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR HÉROE DE NACOZARI DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN FELIPE CCT. 31DJN0028F. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASMANTTO-2025-002 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion: CALLE 15 SAN FELIPE , lon:-88.231501, lat:21.564826}} | 2025-08-18 | 2025-10-01 | 432257.27 | 432257.27 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-DIRECTA-002, contratista:TUN KUL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:432257.27, importe_modificado:432257.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302596866 | Proyecto de inversión | 749928.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749928.52, modificado:749928.52}} | INSTALACIÓN DE BANCO DE TRANSFORMACIÓN / SUBESTACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO DE LA LOCALIDAD DE PUSTUNICH, MUNICIPIO DE TICUL, CCT. 31DPR0882I. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASMANTTO-2025-015 | S | 141 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:7, direccion: CALLE 25 NO. 189 PUSTUNICH , lon:-89.509635, lat:20.367476}} | 2025-08-18 | 2025-10-01 | 224978.55 | 749928.52 | 224978.55 | 224978.55 | 224978.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-DIRECTA-008, contratista:MODERNIZADORA DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:749928.52, importe_modificado:749928.52}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202542629 | Proyecto de inversión | 3810595.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3810595.39, modificado:3810595.39}} | MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIÉRREZ DE LA LOCALIDAD DE CHABLEKAL, MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31EES0100H. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASMANTTO-2025-004 | S | 118 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion: CALLE 18 CHABLEKAL , lon:-89.575226, lat:21.099995}} | 2025-05-19 | 2025-09-05 | 2629461.71 | 3655367.57 | 1720855.37 | 1720855.37 | 1706741.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-047, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3655367.57, importe_modificado:3655367.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs2: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs3: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs4: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}}
2025 | 3 | YUC250302596816 | Proyecto de inversión | 1077018.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077018.92, modificado:1077018.92}} | PINTURA, IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS, ALBAÑILERÍA, CANCELERÍA, EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN CRISÓSTOMO CANO Y CANO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO, CCT. 31DJN0018Z. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASMANTTO-2025-009 | S | 94 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion: CALLE 39A PROGRESO , lon:-89.653997, lat:21.280906}} | 2025-08-04 | 2025-09-28 | 500000 | 1077018.92 | 323105.68 | 323105.68 | 323105.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-060, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1077018.92, importe_modificado:1077018.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.85}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs2: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs3: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs4: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}}
2025 | 3 | YUC250302596827 | Proyecto de inversión | 1118207.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118207.98, modificado:1118207.98}} | MANTENIMIENTO DE CANCHA EN LA ESCUELA SECUNDARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ DE LA LOCALIDAD LAS COLORADAS, MUNICIPIO DE RÍO LAGARTOS, CCT. 31ETV0033F | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASMANTTO-2025-007 | S | 33 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion: CALLE LAS COLORADAS , lon:-87.987245, lat:21.607437}} | 2025-09-03 | 2025-11-11 | 0 | 1118207.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-DIRECTA-012, contratista:WISER ELECTRIC S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1118207.98, importe_modificado:1118207.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302596813 | Proyecto de inversión | 655430.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655430.08, modificado:655430.08}} | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RÓMULO ROZO PEÑA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31EPR0227U. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASMANTTO-2025-005 | S | 159 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 145 NO. 322 SAN JOSÉ TECOH , lon:-89.635396, lat:20.916702}} | 2025-08-18 | 2025-10-01 | 196629.02 | 655430.08 | 196629.02 | 196629.02 | 196629.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-DIRECTA-003, contratista:INDUSTRIA VOLTA, S.A. C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:655430.08, importe_modificado:655430.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302596841 | Proyecto de inversión | 677274.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677274.93, modificado:677274.93}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCEDALIA GARCÍA AGUILAR DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. CCT. 31DPR2099D | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASMANTTO-2025-011 | S | 237 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 39 NO. 810 LAS TORRES II CIUDAD CAUCEL , lon:-89.715301, lat:21.004917}} | 2025-08-05 | 2025-10-13 | 461808 | 677274.93 | 203182.48 | 203182.48 | 203182.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-062, contratista:SISTEMAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:677274.93, importe_modificado:677274.93}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.26}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302596853 | Proyecto de inversión | 4172983.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4172983.68, modificado:4172983.68}} | REMOZAMIENTO GENERAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA AGUSTIN VADILLO CICERO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. CCT. 31EES0021V | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASMANTTO-2025-013 | S | 360 | 307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 41 FRACC EL FENIX , lon:-89.605326, lat:20.978052}} | 2025-08-05 | 2025-11-06 | 1603621 | 4172983.68 | 1251895.1 | 1251895.1 | 1251895.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-064, contratista:JADUSA SERVICIOS VIALES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4172983.68, importe_modificado:4172983.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.29}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302596830 | Proyecto de inversión | 413933.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413933.62, modificado:413933.62}} | TRÁMITE E INSTALACIÓN DE NUEVO TRANSFORMADOR EN LA ESCUELA PREESCOLAR U NÉEK SAAMAL DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, CCT. 31DCC0307A. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASMANTTO-2025-008 | S | 90 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion: CALLE 25 SAN FRANCISCO DE ASIS , lon:-87.945698, lat:20.653934}} | 2025-08-14 | 2026-04-14 | 317742.71 | 413933.62 | 91658.37 | 91658.37 | 91658.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-DIRECTA-005, contratista:INDUSTRIA VOLTA, S.A. C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:305527.91, importe_modificado:305527.91}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-25-SC-DIRECTA-003, contratista:INDUSTRIA VOLTA, S.A. C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:108405.71, importe_modificado:108405.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs2: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs3: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs4: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}}
2025 | 3 | YUC250302596836 | Proyecto de inversión | 1020928.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020928.8, modificado:1020928.8}} | TRÁMITE E INSTALACIÓN DE BANCO DE TRANSFORMACIÓN / SUBESTACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA CRISTÓBAL COLÓN DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAYAPÁN. CCT. 31DPR1016Y | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASMANTTO-2025-010 | S | 150 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion: CALLE 20 MAYAPÁN , lon:-89.215422, lat:20.462561}} | 2025-08-15 | 2026-02-15 | 330067.63 | 1020928.8 | 276293.14 | 276293.14 | 276293.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-DIRECTA-010, contratista:NEGOCIOS EMPRESARIALES DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:920977.13, importe_modificado:920977.13}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-25-SC-DIRECTA-007, contratista:NEGOCIOS EMPRESARIALES DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:99951.67, importe_modificado:99951.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs2: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs3: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs4: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}}
2025 | 3 | YUC250302596859 | Proyecto de inversión | 3362453.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3362453.43, modificado:3362453.43}} | REMOZAMIENTO GENERAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 8 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO. CCT. 31DST0008U | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASMANTTO-2025-014 | S | 111 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion: CALLE 15 NO. 202 PUERTO DE ABRIGO YUCALPETÉN , lon:-89.709814, lat:21.27656}} | 2025-08-05 | 2025-10-13 | 1023582.65 | 3362453.43 | 1008736.03 | 1008736.03 | 1008736.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-065, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 8R KALIA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3362453.43, importe_modificado:3362453.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.27}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302596869 | Proyecto de inversión | 1453006.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1453006.96, modificado:1453006.96}} | MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA DE LA LOCALIDAD DE TAMANCHÉ, MUNICIPIO DE MÉRIDA. CCT. 31DPR0959G | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASMANTTO-2025-016 | S | 31 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion: CALLE 20 TAMANCHÉ , lon:-89.641192, lat:21.13901}} | 2025-08-05 | 2025-09-22 | 956155.13 | 1453006.96 | 956155.13 | 956155.13 | 956155.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-067, contratista:JORGE RICARDO PUERTO CASTRO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1453006.96, importe_modificado:1453006.96}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250202542583 | Proyecto de inversión | 5637617.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5637617.35, modificado:5637617.37}} | REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MÁRTIRES DE CHICAGO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO, CCT. 31DPR0976X | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASMANTTO-2025-001 | S | 206 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion: CALLE 31 NO.163 PROGRESO , lon:-89.665935, lat:21.282933}} | 2025-05-13 | 2025-06-24 | 5637617.37 | 5637617.37 | 5637617.37 | 5637617.37 | 5637617.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-DIRECTA-001, contratista:IMPULSORA DE PROYECTOS SUSTENTABLES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5637617.35, importe_modificado:5637617.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:el periodo correcto del contrato es del 14 abr 2025 al 26 may 2025, por ser un folio de seguimiento ya no se puede cambiar., trimestre:3.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2025-10-16}} | {obs1: {observación:Verificar la fecha de termino, no coincide con la enviada en el anexo, trimestre:3.0, usuario:rubenmzaldivarf, fecha:2025-10-15}}
[25 empty] | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO
[25 empty] | 18315094 | 29468702.73 | 14937920.09 | 14937920.09 | 14923805.96
[24 empty] | CYSFRE | 18315094 | 29468702.73 | 14937920.09 | 14937920.09 | 14923805.96
[24 empty] | DIFERENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
YUC250202542643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1864624.77 | 1864624.77
YUC250202542774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2990000 | 2990000
YUC250202543011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1584392.18 | 1584392.18
YUC250302597980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 37475.66 | 37475.66
YUC250302598178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 28985.59 | 28985.59
YUC250302598183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 98871.74 | 98871.74
YUC250202542730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1579652.77 | 1579652.77
YUC250202542767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3015000 | 3015000
YUC250202542896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 876576.11 | 876576.11
YUC250302596743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 858666.64 | 858666.64
YUC250302596768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 849696.14 | 849696.14
YUC250302596826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1420801.28 | 1420801.28
YUC250302597862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5500000 | 5500000
YUC250302597877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6926435 | 6926435
YUC250302597959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9291.74 | 9291.74
YUC250302598180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 69798.12 | 69798.12
YUC250202542585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 985138.87 | 985138.87
YUC250202542658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1609260.83 | 1609260.83
YUC250202542746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 799594.68 | 799594.68
YUC250202542892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 993435.59 | 993435.59
YUC250202542908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14986755.28 | 14986755.28
YUC250202542983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1744423.88 | 1744423.88
YUC250302596824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 624129.7 | 624129.7
YUC250302596845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 684858.1 | 684858.1
YUC250302597883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5650000.05 | 5650000.05
YUC250302597895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
YUC250302597942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 62898.91 | 62898.91
YUC250302597946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13228.84 | 13228.84
YUC250302597963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11994.83 | 11994.83
YUC250302597967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 18386.32 | 18386.32
YUC250202542601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3848815.61 | 3848815.61
YUC250202542648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 886915.51 | 886915.51
YUC250202542670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1048420.4 | 1048420.4
YUC250202542777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 771314.67 | 771314.67
YUC250202542789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1554249.51 | 1554249.51
YUC250202542792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 971494.11 | 961785.95
YUC250302596736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900440.94 | 900440.94
YUC250302596810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432257.27 | 432257.27
YUC250302596866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 749928.52 | 749928.52
YUC250302597799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3500000 | 3500000
YUC250302597974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10720.35 | 10720.35
YUC250302598179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 69636.83 | 69636.83
YUC250202542629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3810595.39 | 3810595.39
YUC250202542654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1083001.02 | 1083001.02
YUC250202542664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2200336.3 | 2200336.3
YUC250202542709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2153272.16 | 2153272.16
YUC250202542710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1578894.21 | 1578894.21
YUC250202542771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4362651.05 | 4362651.05
YUC250202542898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1591327.38 | 1591327.37
YUC250202543009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2982500.1 | 2982500.1
YUC250202543055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4439867.66 | 4439867.66
YUC250302596759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 905543.56 | 905543.56
YUC250302596816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1077018.92 | 1077018.92
YUC250302596822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1613909.02 | 1613909.02
YUC250302597904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3000000 | 3000000
YUC250302597923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 27659.61 | 27659.61
YUC250302598181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10596.7 | 10596.7
YUC250202542755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1800536.26 | 1800536.26
YUC250202542780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15329560.5 | 15329560.5
YUC250202542931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1766914.14 | 1766914.14
YUC250302596827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1118207.98 | 1118207.98
YUC250302597932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 27710.25 | 27710.25
YUC250202542740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 868453.07 | 868453.07
YUC250202542759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC250302596813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 655430.08 | 655430.08
YUC250302596841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 677274.93 | 677274.93
YUC250302596853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4172983.68 | 4172983.68
YUC250302597788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10420411.69 | 10420411.69
YUC250302597953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9194.66 | 9194.66
YUC250302598007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 31597.87 | 31597.87
YUC250302598177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 47905.29 | 47905.29
YUC250202542728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 980822.22 | 980822.2
YUC250202542736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 870849.56 | 870849.19
YUC250202542920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 793827.3 | 793827.3
YUC250202543014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9846376.87 | 9846376.87
YUC250202543059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1017123.45 | 1017123.45
YUC250302596749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 862693.14 | 862693.14
YUC250302596830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 413933.62 | 413933.62
YUC250302596836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1020928.8 | 1020928.8
YUC250302596859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3362453.43 | 3362453.43
YUC250302596869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1453006.96 | 1453006.96
YUC250302597851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3000000 | 3000000
YUC250302597890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 500000 | 500000
YUC250302597928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 43682.77 | 43682.77
YUC250302597938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 23627.81 | 23627.81
YUC250302598182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 18946.74 | 18946.74
YUC250202542583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5637617.35 | 5637617.37
YUC250202542734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1057521.84 | 1057521.85
YUC250202542905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 868176.74 | 868176.74
YUC250202543050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1206332.62 | 1206332.62
YUC250202542925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 776100.87 | 776100.88
YUC250202542934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 891028.8 | 891028.81