## REM FAM EMERG
DESTINO DEL GASTO
REMANENTES DEL FAM (EMERGENTE) 2025
TERCER TRIMESTRE 2025
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 3 | YUC250302597980 | Proyecto de inversión | 37475.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37475.66, modificado:37475.66}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JULIA RUIZ FUENTES, CCT 31DPR2031X, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-EMER-012 | S | 192 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 45 JUAN PABLO II C.P. 97246 , lon:-89.685231, lat:20.967924}} | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 37475.66 | 37475.66 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(L) IDE-25-MANT-DIRECTA-001, contratista:CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:37475.66, importe_modificado:37475.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302598178 | Proyecto de inversión | 28985.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28985.59, modificado:28985.59}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MONTES DE OCA, CCT 31DPR0726R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-EMER-015 | S | 159 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 36 N° 259 PENSIONES C.P. 97219 , lon:-89.642424, lat:21.000036}} | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 28985.59 | 28985.59 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(O) IDE-25-MANT-DIRECTA-001, contratista:CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:28985.59, importe_modificado:28985.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302598183 | Proyecto de inversión | 98871.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98871.74, modificado:98871.74}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA NIÑOS HEROES, CCT 31DST0023M, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHOCHOLÁ. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-EMER-020 | S | 117 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion: CALLE 18 C.P. 97816 , lon:-89.828468, lat:20.75974}} | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 98871.74 | 98871.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(T) IDE-25-MANT-DIRECTA-001, contratista:CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:98871.74, importe_modificado:98871.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs2: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs3: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs4: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}}
2025 | 3 | YUC250302597959 | Proyecto de inversión | 9291.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9291.74, modificado:9291.74}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ZAMNÁ, CCT 31DJN0057A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-EMER-008 | S | 72 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 53 N° 241 CORDEMEX C.P. 97110 , lon:-89.626304, lat:21.035873}} | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 9291.74 | 9291.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(H) IDE-25-MANT-DIRECTA-001, contratista:CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9291.74, importe_modificado:9291.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302598180 | Proyecto de inversión | 69798.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69798.12, modificado:69798.12}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CCT 31DPR0564W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-EMER-017 | S | 29 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 18-A TANLUM C.P. 97210 , lon:-89.633222, lat:20.997864}} | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 69798.12 | 69775.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(Q) IDE-25-MANT-DIRECTA-001, contratista:CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:69775.33, importe_modificado:69775.33}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302597942 | Proyecto de inversión | 62898.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62898.91, modificado:62898.91}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR ENRIQUE LAUBSCHER, CCT 31DJN0214A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-EMER-005 | S | 71 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 48 N° 240 DEL SUR C.P. 97287 , lon:-89.609938, lat:20.922829}} | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 62898.91 | 62898.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(E) IDE-25-MANT-DIRECTA-001, contratista:CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:62898.91, importe_modificado:62898.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302597946 | Proyecto de inversión | 13228.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13228.84, modificado:13228.84}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LIRA DE LA NIÑEZ, CCT 31EJN0044W, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN . | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-EMER-006 | S | 159 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion: CALLE 30-D N°179 PABLO MORENO C.P. 97370 , lon:-89.56399, lat:20.940237}} | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 13228.84 | 13228.84 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(F) IDE-25-MANT-DIRECTA-001, contratista:CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:13228.84, importe_modificado:13228.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302597963 | Proyecto de inversión | 11994.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11994.83, modificado:11994.83}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA EJÉRCITO NACIONAL, CCT 31DPR0224Y, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-EMER-009 | S | 68 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 66 N° 757 COL. OBRERA C.P. 97260 , lon:-89.641252, lat:20.943063}} | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 11994.83 | 11994.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(I) IDE-25-MANT-DIRECTA-001, contratista:CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:11994.83, importe_modificado:11994.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302597967 | Proyecto de inversión | 18386.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18386.32, modificado:18386.32}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO, CCT 31DPR0268V, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-EMER-010 | S | 130 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 20 COL JUAN B. SOSA C.P. 97205 , lon:-89.631226, lat:21.021712}} | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 18386.32 | 18386.32 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(J) IDE-25-MANT-DIRECTA-001, contratista:CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18386.32, importe_modificado:18386.32}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302597974 | Proyecto de inversión | 10720.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10720.35, modificado:10720.35}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA RAMON NAVARRETE ROSADO, CCT 31DPR0444J, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-EMER-011 | S | 45 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 46 MIGUEL HIDALGO C.P. 97229 , lon:-89.653818, lat:20.987139}} | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 10720.35 | 10720.35 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(K) IDE-25-MANT-DIRECTA-001, contratista:CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10720.35, importe_modificado:10720.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302598179 | Proyecto de inversión | 69636.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69636.83, modificado:69636.83}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA GONZALO LÓPEZ MANZANERO, CCT 31EPR0070K, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-EMER-016 | S | 75 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 62 N° 588 COL. CENTRO C.P. 97000 , lon:-89.625921, lat:20.959372}} | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 69636.83 | 69636.83 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(P) IDE-25-MANT-DIRECTA-001, contratista:CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:69636.83, importe_modificado:69636.83}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302597923 | Proyecto de inversión | 27659.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27659.61, modificado:27659.61}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR FELIPA POOT, CCT 31DDI0003A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-EMER-001 | S | 33 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 20 PEDREGALES DE TANLUM C.P. 97210 , lon:-89.628135, lat:21.001536}} | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 27659.61 | 27659.61 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(A) IDE-25-MANT-DIRECTA-001, contratista:CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:27659.61, importe_modificado:27659.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302598181 | Proyecto de inversión | 10596.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10596.7, modificado:10596.7}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA ARTEMIO ALPIZAR RUZ, CCT 31DPR0399N, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-EMER-018 | S | 123 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 65-A COL. MULSAY C.P. 97249 , lon:-89.648845, lat:20.963775}} | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 10596.7 | 10596.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(R) IDE-25-MANT-DIRECTA-001, contratista:CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:10596.7, importe_modificado:10596.7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302597932 | Proyecto de inversión | 27710.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27710.25, modificado:27710.25}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR K´AB PAAL (MANOS DE NIÑO), CCT 31DJN2036B, EN LA LOCALIDAD DE TAMANCHE, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-EMER-003 | S | 27 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion: CALLE 23 TAMANCHE C.P. 97304 , lon:-89.641502, lat:21.139001}} | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 27710.25 | 27710.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(C) IDE-25-MANT-DIRECTA-001, contratista:CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:27710.25, importe_modificado:27710.25}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302597953 | Proyecto de inversión | 9194.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9194.66, modificado:9194.66}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR SEGURIDAD PÚBLICA, CCT 31DJN0016A, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-EMER-007 | S | 50 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 10 PEDREGALES DE TANLUM C.P. 97210 , lon:-89.628387, lat:20.998983}} | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 9194.66 | 9194.66 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(G) IDE-25-MANT-DIRECTA-001, contratista:CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9194.66, importe_modificado:9194.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302598007 | Proyecto de inversión | 31597.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31597.87, modificado:31597.87}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA DISTRITO FEDERAL, CCT 31EPR0073H, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-EMER-013 | S | 67 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 57 N° 464 CENTRO C.P. 97000 , lon:-89.61544, lat:20.968715}} | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 31597.87 | 31597.87 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(M) IDE-25-MANT-DIRECTA-001, contratista:CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:31597.97, importe_modificado:31597.97}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302598177 | Proyecto de inversión | 47905.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47905.29, modificado:47905.29}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERERO, CCT 31EPR0196R, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-EMER-014 | S | 54 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 81-A N° 500 SAN JOSE C.P. 97189 , lon:-89.609319, lat:20.947959}} | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 47905.29 | 47905.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(N) IDE-25-MANT-DIRECTA-001, contratista:CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:47905.29, importe_modificado:47905.29}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs2: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs3: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs4: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}}
2025 | 3 | YUC250302597928 | Proyecto de inversión | 43682.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43682.77, modificado:43682.77}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR DOMINGA CANTO PASTRANA, CCT 31EJN0012D, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-EMER-002 | S | 68 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 4 SUR N° 328 SALVADOR ALVARADO SUR C.P. 97196 , lon:-89.598254, lat:20.934678}} | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 43682.77 | 43682.77 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(B) IDE-25-MANT-DIRECTA-001, contratista:CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:43682.77, importe_modificado:43682.77}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302597938 | Proyecto de inversión | 23627.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23627.81, modificado:23627.81}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR LAURA MÉNDEZ DE CUENCA, CCT 31DJN0251E, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-EMER-004 | S | 43 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 68-B CIUDAD CAUCEL C.P. 97314 , lon:-89.700816, lat:20.987034}} | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 23627.81 | 23627.81 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(D) IDE-25-MANT-DIRECTA-001, contratista:CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:23627.81, importe_modificado:23627.81}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302598182 | Proyecto de inversión | 18946.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18946.74, modificado:18946.74}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EMERGENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA LEANDRO VALLE, CCT 31ETV0056Q, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CHIMAY, MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-EMER-019 | S | 44 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion: CALLE 15 C.P. 97315 , lon:-89.582284, lat:20.869152}} | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 18946.74 | 18946.74 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:(S) IDE-25-MANT-DIRECTA-001, contratista:CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:18946.74, importe_modificado:18946.74}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
[25 empty] | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO
[25 empty] | 672210.63 | 672187.84 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | CYSFRE | 672210.63 | 672187.84 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | DIFERENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Fuentes de Financiamiento
DESTINO DEL GASTO
REMANENTES DEL FAM (EMERGENTE) 2025
TERCER TRIMESTRE 2025
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
YUC250202542643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1864624.77 | 1864624.77
YUC250302598178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 28985.59 | 28985.59
YUC250302598183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 98871.74 | 98871.74
YUC250202542730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1579652.77 | 1579652.77
YUC250302598180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 69798.12 | 69798.12
YUC250202542585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 985138.87 | 985138.87
YUC250302597946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13228.84 | 13228.84
YUC250302597963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11994.83 | 11994.83
YUC250302597967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 18386.32 | 18386.32
YUC250202542601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3848815.61 | 3848815.61
YUC250302598179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 69636.83 | 69636.83
YUC250202542629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3810595.39 | 3810595.39
YUC250302598181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10596.7 | 10596.7
YUC250202542755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1800536.26 | 1800536.26
YUC250202542740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 868453.07 | 868453.07
YUC250302598007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 31597.87 | 31597.87
YUC250302598177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 47905.29 | 47905.29
YUC250202542728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 980822.22 | 980822.2
YUC250302597938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 23627.81 | 23627.81
YUC250302598182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 18946.74 | 18946.74
YUC250202542583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5637617.35 | 5637617.37
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | CYSFRE | 672210.63 | 672187.84 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | DIFERENCIA | -672210.63 | -672187.84 | 0 | 0 | 0