## REM-AMP-MANT
DESTINO DEL GASTO
REMANENTES FAM BÁSICA (AMPLIACIÓN-MANTENIMIENTO) 2025
PRIMER TRIMESTRE 2025
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 3 | YUC250302597862 | Proyecto de inversión | 5500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5500000.0, modificado:5500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO EN LA ESCUELA SECUNDARIA GUILLERMO PRIETO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEKANTÓ. CCT. 31EES0036X. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-005 | S | 78 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:945.0, meta_modificada:945.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion: CALLE 20 TEKANTÓ C.P.97520 , lon:-89.104864, lat:21.003553}} | 2025-08-06 | 2025-11-04 | 5500000 | 5499685.48 | 1649905.64 | 1649905.64 | 1649905.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-073, contratista:THORNTON CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5499685.48, importe_modificado:5499685.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302597877 | Proyecto de inversión | 6926435 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6926435.0, modificado:6926435.0}} | REHABILITACIÓN ELÉCTRICA Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA HUMBERTO LARA Y LARA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. CCT. 31EES0009Z. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-006 | S | 338 | 377 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 23 CARRETERA MÉRIDA-CAUCEL C.P.97300 , lon:-89.694699, lat:21.008869}} | 2025-08-05 | 2025-12-02 | 6926435 | 6926289.15 | 2077886.75 | 2077886.75 | 2077886.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-066, contratista:CALYPSA S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:6926289.15, importe_modificado:6926289.15}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302597883 | Proyecto de inversión | 5650000.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5650000.05, modificado:5650000.05}} | REHABILITACIÓN SEGUNDA PARTE DE LA RECONVERSIÓN Y REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIÉRREZ DE LA LOCALIDAD DE CHABLEKAL, MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31EES0100H. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-007 | S | 118 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion: CALLE 18 CHABLEKAL C.P. 97302 , lon:-89.575226, lat:21.099995}} | 2025-08-18 | 2025-11-16 | 5650000.05 | 5645100.65 | 1693530.2 | 1693530.2 | 1693530.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-DIRECTA-006, contratista:MODERNIZADORA DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:645278.45, importe_modificado:645278.45}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-074, contratista:IMPULSORA DE PROYECTOS SUSTENTABLES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4999822.2, importe_modificado:4999822.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302597895 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL BERZUNZA DE LA LOCALIDAD DE DZUNUNCÁN, MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31EPR0112T. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-009 | S | 126 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion: CALLE 19 N° 100 DZUNUNCAN C.P. 97315 , lon:-89.653302, lat:20.866859}} | 2025-08-18 | 2025-10-01 | 900000 | 894593.14 | 268377.94 | 268377.94 | 268377.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-DIRECTA-009, contratista:MODERNIZADORA DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:894593.14, importe_modificado:894593.14}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs2: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs3: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs4: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}}
2025 | 3 | YUC250302597799 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO Y PÓRTICO, TRÁMITE Y REHABILITACIÓN ELÉCTRICA Y MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFINA CARDEÑA M. DE ARCEO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31DPR0209F. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-002 | S | 86 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.76, meta_modificada:260.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 71-A N° 373 COL. AZCORRA C.P. 97177 , lon:-89.603777, lat:20.952608}} | 2025-08-04 | 2026-02-11 | 3500000 | 3490672.19 | 998531.14 | 998531.14 | 998531.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-I3P-001, contratista:ALBERTO DE JESÚS GÓMEZ SULU, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1330488.73, importe_modificado:1330488.73}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-056, contratista:HECTOR SANTIAGO COUOH CHUC, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1997948.41, importe_modificado:1997948.41}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-25-SC-DIRECTA-004, contratista:ALBERTO DE JESÚS GÓMEZ SULU, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:162235.05, importe_modificado:162235.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302597904 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA CASA OTOCH DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT.31EPR0098Q. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-004 | S | 20 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.84, meta_modificada:270.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 29 N° 578 CAUCEL II C.P. 97314 , lon:-89.724935, lat:21.013377}} | 2025-08-04 | 2025-11-11 | 3000000 | 2230801.6 | 669240.48 | 669240.48 | 669240.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-059, contratista:E Y G CONTROL DE OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2230801.6, importe_modificado:2230801.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs2: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs3: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}, obs4: {observación:se devuelven a solicitud del ejecutor, de acuerdo al correo enviado el día 08 de octubre 2025, trimestre:3.0, usuario:rosanaamaganav, fecha:2025-10-08}}
2025 | 3 | YUC250302597788 | Proyecto de inversión | 10420411.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.042041169E7, modificado:1.042041169E7}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, REHABILITACIÓN GENERAL Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ DE LA LOCALIDAD DE PUSTUNICH, MUNICIPIO DE TICUL, CCT. 31DIN2080Z. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-001 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:102.67, meta_modificada:102.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:7, direccion: CALLE 25 , lon:-89.512278, lat:20.368644}} | 2025-08-04 | 2025-12-01 | 10420411.69 | 9316772.33 | 2795031.7 | 2795031.7 | 2795031.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-055, contratista:MVCO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2296862.26, importe_modificado:2296862.26}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-058, contratista:REMOLCADORES PARA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:7019910.07, importe_modificado:7019910.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302597851 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO DE LA LOCALIDAD DE TIXCANCAL, MUNICIPIO DE TIZIMÍN, CCT. 31DPR0903E. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-003 | S | 127 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:71, direccion: CALLE 7, TIXCANCAL , lon:-87.848667, lat:21.039227}} | 2025-08-04 | 2025-11-02 | 3000000 | 2999814.36 | 899944.31 | 899944.31 | 899944.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-057, contratista:PEMRA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2999814.36, importe_modificado:2999814.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 3 | YUC250302597890 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA ROMULO ROZO DE LA LOCALIDAD DE DZUNUNCÁN, MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31ETV0104J. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMBAS2025-008 | S | 105 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion: CALLE 24 DZUNUNCÁN C.P. 97315 , lon:-89.654934, lat:20.8678}} | 2025-08-18 | 2025-10-01 | 500000 | 498706.82 | 149612.06 | 149612.06 | 149612.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-DIRECTA-007, contratista:MODERNIZADORA DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:498706.82, importe_modificado:498706.82}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
[25 empty] | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO
[25 empty] | 39396846.74 | 37502435.72 | 11202060.22 | 11202060.22 | 11202060.22
[24 empty] | CYSFRE | 39396846.74 | 37502435.72 | 11202060.22 | 11202060.22 | 11202060.22
[24 empty] | DIFERENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
YUC250202542643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1864624.77 | 1864624.77
YUC250302597877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6926435 | 6926435
YUC250302597959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9291.74 | 9291.74
YUC250302597895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 900000
YUC250302597942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 62898.91 | 62898.91
YUC250302597974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10720.35 | 10720.35
YUC250302597923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 27659.61 | 27659.61
YUC250302597953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9194.66 | 9194.66
YUC250302597890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 500000 | 500000
YUC250302597928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 43682.77 | 43682.77