## Fam Básica 2025
FAM BÁSICA 2025
DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO TRIMESTRE
2025
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 2 | YUC250202542654 | Proyecto de inversión | 1083001.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083001.02, modificado:1083001.02}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA U2C EN LA ESCUELA PRIMARIA QUINTANA ROO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31EPR0092W. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-018 | S | 206 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 158 No. S/N C.P. 97306, lon:-89.622826, lat:20.976274}} | 2025-05-08 | 2025-07-30 | 324900.31 | 1083001.02 | 324900.31 | 324900.31 | 324900.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-021, contratista:PEMRA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1083001.02, importe_modificado:1083001.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.04}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | YUC250202542740 | Proyecto de inversión | 868453.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868453.07, modificado:868453.07}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA DE LA LOCALIDAD DE YAXUNAH, MUNICIPIO DE YAXCABÁ, CCT. 31DPR0865S. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-024 | S | 38 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:43, direccion:CONOCIDO No. S/N C.P. 97920, lon:-88.672213, lat:20.540624}} | 2025-05-09 | 2025-07-17 | 260535.92 | 868453.07 | 260535.92 | 260535.92 | 260535.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-028, contratista:MANUEL JESÚS RIVERA ARJONA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:868453.07, importe_modificado:868453.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.16}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | YUC250202542643 | Proyecto de inversión | 1864624.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1864624.77, modificado:1864624.77}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO M12 EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSUELO ZAVALA CASTILLO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN, CCT. 31DPR0158P. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-017 | S | 205 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 42 No. 315 C.P. 97370, lon:-89.567064, lat:20.933691}} | 2025-05-08 | 2025-08-13 | 892543.26 | 1864624.77 | 786373.98 | 786373.98 | 559387.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-020, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1864624.77, importe_modificado:1864624.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.96}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | YUC250202542730 | Proyecto de inversión | 1579652.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1579652.77, modificado:1579652.77}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN, CCT. 31DPR0005L. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-022 | S | 247 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 25-A No. S/N C.P. 97390, lon:-89.698921, lat:20.915963}} | 2025-05-09 | 2025-08-14 | 473895.83 | 1579652.77 | 473895.83 | 473895.83 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-026, contratista:GRUPO TORAV, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1579652.77, importe_modificado:1579652.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.72}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | YUC250202542767 | Proyecto de inversión | 3015000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3015000.0, modificado:3015000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO EN LA ESCUELA SECUNDARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ DE LA LOCALIDAD DE LAS COLORADAS, MUNICIPIO DE RÍO LAGARTOS, CCT. 31ETV0033F. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-037 | S | 33 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion: CONOCIDO , lon:-87.987245, lat:21.607437}} | 2025-05-09 | 2025-08-07 | 3015000 | 3013898.72 | 904169.62 | 904169.62 | 904169.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-042, contratista:CONSORCIO DE INGENIEROS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3013898.72, importe_modificado:3013898.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:243.2}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | YUC250202542908 | Proyecto de inversión | 14986755.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.498675528E7, modificado:1.498675528E7}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIÉRREZ DE LA LOCALIDAD DE CHABLEKAL, MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31EES0100H. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-040 | S | 118 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:605.45, meta_modificada:605.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion: CALLE 18, CHABLEKAL , lon:-89.575226, lat:21.099995}} | 2025-05-19 | 2025-09-05 | 7380740.36 | 14507050.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-046, contratista:CONSTRUCTORA YUCAQUÍN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1.450705016E7, importe_modificado:1.450705016E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.55}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | YUC250202543011 | Proyecto de inversión | 1584392.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1584392.18, modificado:1584392.18}} | CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO PARA PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC DE LA LOCALIDAD DE CHABIHAU, MUNICIPIO DE YOBAÍN, CCT. 31DPR0837W. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-014 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:2, direccion:conocido, lon:-89.117867, lat:21.355693}} | 2025-05-08 | 2025-08-06 | 475317.65 | 1584392.18 | 475317.65 | 475317.65 | 475317.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-016, contratista:SERGIO RUBEN BOLIO AMBROSIO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1584392.18, importe_modificado:1584392.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.2}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | YUC250202543050 | Proyecto de inversión | 1206332.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1206332.62, modificado:1206332.62}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR ATILANO ALBERTOS DE LA LOCALIDAD DE EKPEDZ, MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL, CCT. 31DCC0176Z. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-011 | S | 69 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:ekpedz, lon:-88.26974, lat:20.53672}} | 2025-05-08 | 2025-07-16 | 361899.78 | 1206332.62 | 361899.78 | 361899.78 | 361899.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-012, contratista:VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1206332.62, importe_modificado:1206332.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.6}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EN EL MAPA DE LA GEOLOCALIZACIÓN NO PERMITE POCISIONARSE EN LA LOCALIDAD DE EKPEDZ, DEBIDO A ESTO SE POSICION EN EL CENTRO DE TIXCACALCUPUL., trimestre:2.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2025-07-18}} | {obs1: {observación:Verificar la localidad mencionada en la geolocalización, difiere de la mencionada en la obra y el anexo 3.0 reporte trimestral 2025, segundo trimestre enviado , trimestre:2.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2025-07-18}}
2025 | 2 | YUC250202542585 | Proyecto de inversión | 985138.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985138.87, modificado:985138.87}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTÍN DE ITURBIDE DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31DPR2022P. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-016 | S | 206 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 88 No. S/N C.P. 97290, lon:-89.651335, lat:20.898997}} | 2025-05-08 | 2025-07-16 | 295541.66 | 985138.87 | 295541.66 | 295541.66 | 295541.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-018, contratista:CEIBA GREEN CONSULTORÍA E INGENIERÍA AMBIENTAL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:985138.87, importe_modificado:985138.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.64}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA, trimestre:2.0, usuario:anetteapachecol, fecha:2025-07-04}, obs2: {observación:A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA, trimestre:2.0, usuario:anetteapachecol, fecha:2025-07-04}, obs3: {observación:A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA, trimestre:2.0, usuario:anetteapachecol, fecha:2025-07-04}, obs4: {observación:A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA, trimestre:2.0, usuario:anetteapachecol, fecha:2025-07-04}}
2025 | 2 | YUC250202542780 | Proyecto de inversión | 15329560.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.53295605E7, modificado:1.53295605E7}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA RÓMULO ROZO DE LA LOCALIDAD DE DZUNUNCÁN, MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31ETV0104J. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-039 | S | 105 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:605.45, meta_modificada:605.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion: CALLE 24 DZUNUNCÁN , lon:-89.654934, lat:20.8678}} | 2025-05-19 | 2025-09-05 | 7380740.36 | 15184131.82 | 3989717.45 | 3989717.45 | 3965641.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-044, contratista:INMOBILIARIA REYTO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1.518413182E7, importe_modificado:1.518413182E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.82}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | YUC250202542905 | Proyecto de inversión | 868176.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868176.74, modificado:868176.74}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR CUITLÁHUAC DE LA LOCALIDAD DE TIXCACAL, MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31DCC0232A | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-005 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:calle 19, lon:-89.71422, lat:20.944739}} | 2025-05-08 | 2025-07-16 | 868176.74 | 868176.74 | 375276.07 | 375276.07 | 260453.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-006, contratista:INGENIERÍA, OBRAS Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:868176.74, importe_modificado:868176.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.88}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | YUC250202543055 | Proyecto de inversión | 4439867.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4439867.66, modificado:4439867.66}} | CONSTRUCCIÓN DE UN TALLER, ANDADOR, ILUMINACIÓN EXTERIOR, ACOMETIDA, CERCA, EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 17 ROGER HERVÉ AGUILAR SALAZAR DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN, CCT. 31DES0026R. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-025 | S | 59 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 5-B FRACC. SANTA ANA. C.P. 97370, lon:-89.570574, lat:20.910848}} | 2025-05-09 | 2025-09-05 | 4439867.66 | 4439867.66 | 1331960.3 | 1331960.3 | 1331960.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-029, contratista:GRUPO ÍNDICO VÁDICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4439867.66, importe_modificado:4439867.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.66}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | YUC250202543059 | Proyecto de inversión | 1017123.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017123.45, modificado:1017123.45}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE XAYA, MUNICIPIO DE TEKAX, CCT. 31DCC0105E. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-008 | S | 85 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:36, direccion:xaya, lon:-89.184087, lat:20.295293}} | 2025-05-08 | 2025-07-16 | 1017123.45 | 1017123.45 | 305137.03 | 305137.03 | 305137.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-009, contratista:MC SERVICES & TECNOLOGY, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1017123.45, importe_modificado:1017123.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL RFC DEL CONTRATISTA ES S&T030211A65, EL SISTEMA NO PERMITE EL CARÁCTER "&" POR LO QUE QUE SE CAMBIO CON UNA "Y" PARA PODER CUMPLIR CON LA CAPTURA DEL CONTRATO., trimestre:2.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2025-07-03}} | Sin observaciones
2025 | 2 | YUC250202542583 | Proyecto de inversión | 5637617.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5637617.35, modificado:5637617.35}} | REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MÁRTIRES DE CHICAGO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO, CCT. 31DPR0976X | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASMANTTO-2025-001 | S | 206 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion: CALLE 31 NO.163 PROGRESO , lon:-89.665935, lat:21.282933}} | 2025-05-13 | 2025-06-24 | 4418546 | 5637617.35 | 3766339.49 | 3766339.49 | 3766339.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-DIRECTA-001, contratista:IMPULSORA DE PROYECTOS SUSTENTABLES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5637617.35, importe_modificado:5637617.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.67}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CORREGIDO., trimestre:2.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2025-07-18}} | {obs1: {observación:A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA, trimestre:2.0, usuario:anetteapachecol, fecha:2025-07-04}, obs2: {observación:A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA, trimestre:2.0, usuario:anetteapachecol, fecha:2025-07-04}, obs3: {observación:A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA, trimestre:2.0, usuario:anetteapachecol, fecha:2025-07-04}, obs4: {observación:A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA, trimestre:2.0, usuario:anetteapachecol, fecha:2025-07-04}, obs5: {observación:El periodo de ejecución difiere del mencionado en el anexo 3.2 reporte trimestral 2025, segundo trimestre , trimestre:2.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2025-07-18}, obs6: {observación:El porcentaje de avance físico difiere del mencionado en el anexo 3.0 reporte trimestral 2025 segundo trimestre enviado, trimestre:2.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2025-07-18}}
2025 | 2 | YUC250202542629 | Proyecto de inversión | 3810595.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3810595.39, modificado:3810595.39}} | MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIÉRREZ DE LA LOCALIDAD DE CHABLEKAL, MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31EES0100H. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASMANTTO-2025-004 | S | 118 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion: CALLE 18 CHABLEKAL , lon:-89.575226, lat:21.099995}} | 2025-05-19 | 2025-09-05 | 2562336.39 | 3655367.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-047, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3655367.57, importe_modificado:3655367.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.09}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CORREGIDO., trimestre:2.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2025-07-18}} | {obs1: {observación:El porcentaje de avance físico difiere del mencionado en el anexo 3.0 reporte trimestral segundo trimestre enviado , trimestre:2.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2025-07-18}}
2025 | 2 | YUC250202542670 | Proyecto de inversión | 1048420.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048420.4, modificado:1048420.4}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MTRA. AMELGA MARÍA MOGUEL AGUILAR DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31DPR2095H. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-020 | S | 130 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187-G No. S/N C.P. 97315, lon:-89.670882, lat:20.892869}} | 2025-05-08 | 2025-08-13 | 314526.12 | 1048420.4 | 314526.12 | 314526.12 | 314526.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-023, contratista:TRANSFORMADORA COSTAMAYA SA DE CV, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1048420.4, importe_modificado:1048420.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | YUC250202542710 | Proyecto de inversión | 1578894.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1578894.21, modificado:1578894.21}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL BERZUNZA DE LA LOCALIDAD DE DZUNUNCÁN, MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31EPR0112T. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-021 | S | 126 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 19 No. 1S/NS/N C.P. 97315, lon:-89.653302, lat:20.866859}} | 2025-05-08 | 2025-08-13 | 473668.26 | 1578894.21 | 473668.26 | 473668.26 | 473668.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-024, contratista:CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1578894.21, importe_modificado:1578894.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.76}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | YUC250202542734 | Proyecto de inversión | 1057521.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1057521.84, modificado:1057521.84}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE YAXCABÁ, CCT. 31DPR0838V. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-023 | S | 181 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE 22 No. S/N C.P. 97920, lon:-88.827886, lat:20.545793}} | 2025-05-09 | 2025-07-17 | 317256.55 | 1057521.84 | 317256.55 | 317256.55 | 317256.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-027, contratista:SUR CONSTRUCTIVOINTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1057521.84, importe_modificado:1057521.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.04}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | YUC250202542755 | Proyecto de inversión | 1800536.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800536.26, modificado:1800536.26}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS DE LA LOCALIDAD DE SIHÓ, MUNICIPIO DE HALACHÓ, CCT. 31ETV0014R. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-035 | S | 44 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:613.11, meta_modificada:613.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:7, direccion: CONOCIDO , lon:-90.164825, lat:20.484002}} | 2025-05-09 | 2025-07-31 | 1800536.26 | 1800536.26 | 540160.88 | 540160.88 | 540160.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-040, contratista:IDEAS ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1800536.26, importe_modificado:1800536.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:324.94}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CORREGIDO., trimestre:2.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2025-07-18}} | {obs1: {observación:Verificar la unidad de medida, difiere con la mencionada en el anexo 3.0 reporte trimestral 2025 del segundo trimestre, trimestre:2.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2025-07-18}}
2025 | 2 | YUC250202543009 | Proyecto de inversión | 2982500.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2982500.1, modificado:2982500.1}} | CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO PARA PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN CRISÓSTOMO CANO Y CANO DE LA LOCALIDA Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31DPR0874Z. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-013 | S | 168 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:calle 27 miguel aleman, lon:-89.601065, lat:20.989492}} | 2025-05-08 | 2025-08-06 | 2049725.16 | 2982500.1 | 894750.03 | 894750.03 | 894750.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-015, contratista:IMPULSORA DE PROYECTOS SUSTENTABLES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2982500.1, importe_modificado:2982500.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:188.48}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | YUC250202542746 | Proyecto de inversión | 799594.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799594.68, modificado:799594.68}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR CRISTÓBAL COLÓN DE LA LOCALIDAD DE SISBICHÉN, MUNICIPIO DE CHEMAX, CCT. 31DCC0169P. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-002 | S | 60 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:54, direccion:sisbichen, lon:-87.924247, lat:20.823395}} | 2025-05-08 | 2025-07-16 | 799594.68 | 799594.68 | 239878.4 | 239878.4 | 239878.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-002, contratista:TAPAK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:799594.68, importe_modificado:799594.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.48}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | YUC250202542777 | Proyecto de inversión | 771314.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771314.67, modificado:771314.67}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR CECILIO CHI DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CUNCUNUL, CCT. 31DCC0108B. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-027 | S | 34 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion: CALLE 12B No. S/N C.P. 97766 , lon:-88.295211, lat:20.640008}} | 2025-05-09 | 2025-07-17 | 231394.4 | 771314.67 | 231394.4 | 231394.4 | 231394.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-031, contratista:MIGUEL ARMANDO ALVAREZ CASTILLO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:771314.67, importe_modificado:771314.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.84}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | YUC250202542925 | Proyecto de inversión | 776100.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776100.87, modificado:776100.87}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR ERMILO ABREU GÓMEZ DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAMAHIL, CCT. 31DJN0169E. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-007 | S | 92 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion: CALLE 21 No. 83 C.P. 97810 , lon:-89.884, lat:20.883847}} | 2025-05-08 | 2025-07-16 | 776100.87 | 776100.87 | 232830.26 | 232830.26 | 232830.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-008, contratista:ALEJANDRO CISNEROS DOGRE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:776100.87, importe_modificado:776100.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.4}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | YUC250202542931 | Proyecto de inversión | 1766914.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1766914.14, modificado:1766914.14}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PREESCOLAR YUM KIN DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIMUCUY, CCT. 31DJN0201X. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-009 | S | 37 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion: CALLE 20-A No. 95 C.P. 97377 , lon:-89.513913, lat:20.812609}} | 2025-05-08 | 2025-08-13 | 517887.05 | 1726290.17 | 517887.05 | 517887.05 | 517887.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-010, contratista:DEI CONSTRUCCIONES YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1726290.17, importe_modificado:1726290.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.44}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | YUC250202542934 | Proyecto de inversión | 891028.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891028.8, modificado:891028.8}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR CHICHÉN ITZÁ DE LA LOCALIDAD DE PISTÉ DE CHICHÉN ITZÁ, MUNICIPIO DE TINUM, CCT. 31DCC2028D. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-010 | S | 53 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:4, direccion:CALLE 4 No. S/N C.P. 97750, lon:-88.582969, lat:20.704562}} | 2025-05-08 | 2025-07-16 | 891028.8 | 891028.8 | 363334.02 | 363334.02 | 267308.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-011, contratista:E Y G CONTROL DE OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:891028.8, importe_modificado:891028.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.88}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | YUC250202542892 | Proyecto de inversión | 993435.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993435.59, modificado:993435.59}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA FRANCISCO ROGELIO RIVERO ALVARADO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHAPAB, CCT. 31EES0092P. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-029 | S | 57 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 25 CARRETERA MAMA No. S/N C.P. 97857, lon:-89.451644, lat:20.460082}} | 2025-05-09 | 2025-07-17 | 993435.59 | 993435.59 | 298030.68 | 298030.68 | 298030.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-033, contratista:GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:993435.59, importe_modificado:993435.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.44}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | YUC250202542983 | Proyecto de inversión | 1744423.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1744423.88, modificado:1744423.88}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE USOS MULTIPLES CON ESPACIO INDEPENDIENTE PARA USAER EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31DPR0267W. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-012 | S | 160 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:calle 19, lon:-89.635337, lat:20.927067}} | 2025-05-08 | 2025-08-13 | 1744423.88 | 1744423.88 | 707403.97 | 707403.97 | 523327.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-014, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1744423.88, importe_modificado:1744423.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.56}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | YUC250202542601 | Proyecto de inversión | 3848815.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3848815.61, modificado:3848815.61}} | MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA RÓMULO ROZO DE LA LOCALIDAD DE DZUNUNCÁN, MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31ETV0104J | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASMANTTO-2025-003 | S | 105 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion: CALLE 24 DZUNUNCÁN , lon:-89.654934, lat:20.8678}} | 2025-05-19 | 2025-09-05 | 3848815.61 | 3733305.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-045, contratista:HÉCTOR SANTIAGO COUOH CHUC, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3733305.8, importe_modificado:3733305.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.08}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CORREGIDO., trimestre:2.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2025-07-18}} | {obs1: {observación:A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA, trimestre:2.0, usuario:anetteapachecol, fecha:2025-07-04}, obs2: {observación:A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA, trimestre:2.0, usuario:anetteapachecol, fecha:2025-07-04}, obs3: {observación:A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA, trimestre:2.0, usuario:anetteapachecol, fecha:2025-07-04}, obs4: {observación:A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA, trimestre:2.0, usuario:anetteapachecol, fecha:2025-07-04}, obs5: {observación:El porcentaje de avance físico mencionado difiere del mencionado en el anexo 3.0 reporte trimestral 2025 segundo trimestre, trimestre:2.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2025-07-18}}
2025 | 2 | YUC250202542648 | Proyecto de inversión | 886915.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886915.51, modificado:886915.51}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA LEANDRO VALLE DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CHIMAY, MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31ETV0056Q. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-031 | S | 44 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion: CALLE 15 SAN PEDRO CHIMAY , lon:-89.582284, lat:20.869152}} | 2025-05-09 | 2025-07-17 | 886915.51 | 886915.51 | 266074.65 | 266074.65 | 266074.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-036, contratista:VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:886915.51, importe_modificado:886915.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.8}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | YUC250202542658 | Proyecto de inversión | 1609260.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1609260.83, modificado:1609260.83}} | CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO M6 EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ EMILIO PACHECO DE LA LOCALIDAD DE TOHOPKÚ, MUNICIPIO DE TINUM, CCT. 31ETV0191V. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-032 | S | 15 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:11, direccion:CONOCIDO, lon:-88.464258, lat:20.654049}} | 2025-05-09 | 2025-07-24 | 1609260.83 | 1609260.83 | 482778.25 | 482778.25 | 482778.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-037, contratista:MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1609260.83, importe_modificado:1609260.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.36}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | YUC250202542728 | Proyecto de inversión | 980822.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980822.22, modificado:980822.22}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA MANUEL CRESCENCIO REJÓN DE LA LOCALIDAD DE KANXOC, MUNICIPIO DE VALLADOLID, CCT. 31EES0107A. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-034 | S | 91 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:55, direccion:CONOCIDO, lon:-88.094123, lat:20.614464}} | 2025-05-09 | 2025-07-17 | 980822.22 | 980822.22 | 294246.67 | 294246.67 | 294246.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-039, contratista:JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:980822.22, importe_modificado:980822.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.36}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | YUC250202542759 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | AMPLIACIÓN DE DOMO EXISTENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR HÉROE DE NACOZARI DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN FELIPE, CCT. 31DJN0028F. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-036 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion: CALLE 15 SAN FELIPE , lon:-88.231501, lat:21.564826}} | 2025-05-09 | 2025-07-07 | 940056.26 | 989979.33 | 711571.01 | 711571.01 | 296993.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-041, contratista:TUN KUL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:989979.33, importe_modificado:989979.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CORREGIDO, trimestre:2.0, usuario:samuelgonzalezv, fecha:2025-07-18}} | {obs1: {observación:Verificar la meta, difiere con la mencionada en el anexo 3.0 reporte trimestral 2025 del segundo trimestre , trimestre:2.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2025-07-18}}
2025 | 2 | YUC250202542771 | Proyecto de inversión | 4362651.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4362651.05, modificado:4362651.05}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA, UN BAÑO M6, ÁREA ADMINISTRATIVA Y PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN PÍO PÉREZ VERMONT DE LA LOCALIDAD DEL LOL-BÉ, MUNICIPIO DE CHEMAX, CCT. 31ETV0183M. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-026 | S | 13 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:324.0, meta_modificada:324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:98, direccion: CONOCIDO No. S/N C.P. 97770 , lon:-87.9254472, lat:20.6128179}} | 2025-05-09 | 2025-08-21 | 4362651.05 | 4362651.05 | 1308795.32 | 1308795.32 | 1308795.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-030, contratista:JADUSA SERVICIOS VIALES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4362651.05, importe_modificado:4362651.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.92}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | YUC250202542774 | Proyecto de inversión | 2990000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2990000.0, modificado:2990000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 62 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN FELIPE, CCT. 31DST2007I. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-038 | S | 43 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion: CALLE 16 SAN FELIPE , lon:-88.234824, lat:21.567055}} | 2025-05-09 | 2025-08-07 | 2990000 | 2900079.32 | 870023.8 | 870023.8 | 870023.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-043, contratista:GRUPO BAU, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2900079.32, importe_modificado:2900079.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:243.2}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | YUC250202542792 | Proyecto de inversión | 971494.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971494.11, modificado:971494.11}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA RICARDO LÓPEZ MÉNDEZ DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CACALCHÉN, CCT. 31DST0032U. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-003 | S | 180 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:calle 11 , lon:-89.218178, lat:20.98864}} | 2025-05-08 | 2025-08-13 | 971494.11 | 971494.11 | 291448.23 | 291448.23 | 291448.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-003, contratista:INGENIERÍA CIVIL E INSTALACIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:971494.11, importe_modificado:971494.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.64}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | YUC250202542896 | Proyecto de inversión | 876576.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876576.11, modificado:876576.11}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSÉ VASCONCELOS DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHÓ, CCT. 31DCC2001X. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-004 | S | 63 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 33 No. 583, lon:-90.079793, lat:20.468062}} | 2025-05-08 | 2025-07-16 | 876576.11 | 876576.11 | 262972.83 | 262972.83 | 262972.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-004, contratista:JENNER FLORES OROPEZA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:876576.11, importe_modificado:876576.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.84}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | YUC250202542664 | Proyecto de inversión | 2200336.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200336.3, modificado:2200336.3}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA EN LA ESCUELA PRIMARIA GONZALO GUERRERO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMOZÓN, CCT. 31DPB0048I. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-019 | S | 20 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 11 No. 54 C.P. 97740, lon:-88.117222, lat:20.803056}} | 2025-05-08 | 2025-07-23 | 660100.89 | 2200336.3 | 660100.89 | 660100.89 | 660100.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-022, contratista:NUEVA IMAGEN MAS URBANIZACIÓN IMBA, S. DE R.L.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2200336.3, importe_modificado:2200336.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.72}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | YUC250202542709 | Proyecto de inversión | 2153272.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2153272.16, modificado:2153272.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 73 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN, CCT. 31DST2018O. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-033 | S | 152 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion: CALLE 42 PASEOS DE ITZINCAB , lon:-89.694564, lat:20.917127}} | 2025-05-09 | 2025-08-21 | 2153272.16 | 2153272.16 | 645981.65 | 645981.65 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-038, contratista:CONSTRUCTORA HD DEL CARIBE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2153272.16, importe_modificado:2153272.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.88}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | YUC250202542736 | Proyecto de inversión | 870849.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870849.56, modificado:870849.56}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR PLUTARCO ELÍAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE UAYALCEH, MUNICIPIO DE ABALÁ, CCT. 31DCC0272B. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-001 | S | 64 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:uayalceh, lon:-89.59583, lat:20.693124}} | 2025-05-08 | 2025-07-16 | 870849.56 | 870849.56 | 261254.87 | 261254.87 | 261254.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-001, contratista:INFRAESTRUCTURA COMERCIAL Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:870849.56, importe_modificado:870849.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.52}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | YUC250202542789 | Proyecto de inversión | 1554249.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1554249.51, modificado:1554249.51}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CELESTÚN, CCT. 31EES0081J. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-028 | S | 201 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 11 AVENIDA PRINCIPAL No. S/N C.P. 97367, lon:-90.398716, lat:20.861817}} | 2025-05-09 | 2025-08-19 | 1554249.51 | 1554249.51 | 466274.85 | 466274.85 | 466274.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-032, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1554249.51, importe_modificado:1554249.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.2}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | YUC250202542898 | Proyecto de inversión | 1591327.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1591327.38, modificado:1591327.38}} | CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO M6 EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ TEC POOT DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE IXIL, CCT. 31EES0075Z. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-030 | S | 97 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 20, lon:-89.481848, lat:21.146614}} | 2025-05-09 | 2025-07-24 | 1591327.38 | 1591327.38 | 708498.68 | 708498.68 | 477398.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-035, contratista:JALANISO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1591327.38, importe_modificado:1591327.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.16}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El periodo de ejecución difiere del mencionado en el anexo 3.0 reporte trimestral 2025 del segundo trimestre, trimestre:2.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2025-07-18}}
2025 | 2 | YUC250202542920 | Proyecto de inversión | 793827.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793827.3, modificado:793827.3}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARÍA DEL SOCORRO TRINCHÁN AGUILAR DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31DJN2063Z. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-006 | S | 93 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 112 No. S/N C.P. 97315 , lon:-89.671462, lat:20.892921}} | 2025-05-08 | 2025-07-16 | 793827.3 | 793827.3 | 238148.19 | 238148.19 | 238148.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-007, contratista:HIRAM ARIEL QUIJANO MIS, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:793827.3, importe_modificado:793827.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.32}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | YUC250202543014 | Proyecto de inversión | 9846376.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9846376.87, modificado:9846376.87}} | DEMOLICIÓN DE EDIFICIO ACTUAL, CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, BIBLIOTECA, CUBO DE ESCALERA, COCINA, USAER Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFINA CARDEÑA M. DE ARCEO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31DPR0209F. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-015 | S | 86 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:546.75, meta_modificada:546.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:calle 71 azcorra, lon:-89.603777, lat:20.952608}} | 2025-05-08 | 2025-09-04 | 3262094.51 | 9846376.87 | 3262094.51 | 3262094.51 | 2953913.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-017, contratista:ALBERTO DE JESÚS GÓMEZ SULU, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9846376.87, importe_modificado:9846376.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.27}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
[25 empty] | 73429056 | 109986213.6 | 29512450.11 | 29512450.11 | 26792725.82
[24 empty] | CYSFRE | 73929056 | 109986213.6 | 29512450.11 | 29512450.11 | 26792725.82
[24 empty] | MONTO MINISTRADO EN INFRAESTRUCTURA DE OBRA NO CONTRATADA A JUNIO | -500000 | 0 | 0 | 0 | 0

## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 2 | YUC250202542654 | Proyecto de inversión | 1083001.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083001.02, modificado:1083001.02}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA U2C EN LA ESCUELA PRIMARIA QUINTANA ROO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31EPR0092W. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-018 | S | 206 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 158 No. S/N C.P. 97306, lon:-89.622826, lat:20.976274}} | 2025-05-08 | 2025-07-30 | 324900.31 | 1083001.02 | 324900.31 | 324900.31 | 324900.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-021, contratista:PEMRA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1083001.02, importe_modificado:1083001.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.04}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | YUC250202542740 | Proyecto de inversión | 868453.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868453.07, modificado:868453.07}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA DE LA LOCALIDAD DE YAXUNAH, MUNICIPIO DE YAXCABÁ, CCT. 31DPR0865S. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-024 | S | 38 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:43, direccion:CONOCIDO No. S/N C.P. 97920, lon:-88.672213, lat:20.540624}} | 2025-05-09 | 2025-07-17 | 260535.92 | 868453.07 | 260535.92 | 260535.92 | 260535.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-028, contratista:MANUEL JESÚS RIVERA ARJONA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:868453.07, importe_modificado:868453.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.16}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | YUC250202542643 | Proyecto de inversión | 1864624.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1864624.77, modificado:1864624.77}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO M12 EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSUELO ZAVALA CASTILLO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN, CCT. 31DPR0158P. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-017 | S | 205 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 42 No. 315 C.P. 97370, lon:-89.567064, lat:20.933691}} | 2025-05-08 | 2025-08-13 | 892543.26 | 1864624.77 | 786373.98 | 786373.98 | 559387.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-020, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1864624.77, importe_modificado:1864624.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.96}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | YUC250202542730 | Proyecto de inversión | 1579652.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1579652.77, modificado:1579652.77}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN, CCT. 31DPR0005L. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-022 | S | 247 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 25-A No. S/N C.P. 97390, lon:-89.698921, lat:20.915963}} | 2025-05-09 | 2025-08-14 | 473895.83 | 1579652.77 | 473895.83 | 473895.83 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-026, contratista:GRUPO TORAV, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1579652.77, importe_modificado:1579652.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.72}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | YUC250202542767 | Proyecto de inversión | 3015000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3015000.0, modificado:3015000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO EN LA ESCUELA SECUNDARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ DE LA LOCALIDAD DE LAS COLORADAS, MUNICIPIO DE RÍO LAGARTOS, CCT. 31ETV0033F. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-037 | S | 33 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion: CONOCIDO , lon:-87.987245, lat:21.607437}} | 2025-05-09 | 2025-08-07 | 3015000 | 3013898.72 | 904169.62 | 904169.62 | 904169.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-042, contratista:CONSORCIO DE INGENIEROS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3013898.72, importe_modificado:3013898.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:243.2}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | YUC250202542908 | Proyecto de inversión | 14986755.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.498675528E7, modificado:1.498675528E7}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIÉRREZ DE LA LOCALIDAD DE CHABLEKAL, MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31EES0100H. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-040 | S | 118 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:605.45, meta_modificada:605.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion: CALLE 18, CHABLEKAL , lon:-89.575226, lat:21.099995}} | 2025-05-19 | 2025-09-05 | 7380740.36 | 14507050.16 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-046, contratista:CONSTRUCTORA YUCAQUÍN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1.450705016E7, importe_modificado:1.450705016E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.55}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | YUC250202543011 | Proyecto de inversión | 1584392.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1584392.18, modificado:1584392.18}} | CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO PARA PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC DE LA LOCALIDAD DE CHABIHAU, MUNICIPIO DE YOBAÍN, CCT. 31DPR0837W. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-014 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:2, direccion:conocido, lon:-89.117867, lat:21.355693}} | 2025-05-08 | 2025-08-06 | 475317.65 | 1584392.18 | 475317.65 | 475317.65 | 475317.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-016, contratista:SERGIO RUBEN BOLIO AMBROSIO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1584392.18, importe_modificado:1584392.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.2}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | YUC250202543050 | Proyecto de inversión | 1206332.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1206332.62, modificado:1206332.62}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR ATILANO ALBERTOS DE LA LOCALIDAD DE EKPEDZ, MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL, CCT. 31DCC0176Z. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-011 | S | 69 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:ekpedz, lon:-88.26974, lat:20.53672}} | 2025-05-08 | 2025-07-16 | 361899.78 | 1206332.62 | 361899.78 | 361899.78 | 361899.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-012, contratista:VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1206332.62, importe_modificado:1206332.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.6}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EN EL MAPA DE LA GEOLOCALIZACIÓN NO PERMITE POCISIONARSE EN LA LOCALIDAD DE EKPEDZ, DEBIDO A ESTO SE POSICION EN EL CENTRO DE TIXCACALCUPUL., trimestre:2.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2025-07-18}} | {obs1: {observación:Verificar la localidad mencionada en la geolocalización, difiere de la mencionada en la obra y el anexo 3.0 reporte trimestral 2025, segundo trimestre enviado , trimestre:2.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2025-07-18}}
2025 | 2 | YUC250202542585 | Proyecto de inversión | 985138.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985138.87, modificado:985138.87}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTÍN DE ITURBIDE DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31DPR2022P. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-016 | S | 206 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 88 No. S/N C.P. 97290, lon:-89.651335, lat:20.898997}} | 2025-05-08 | 2025-07-16 | 295541.66 | 985138.87 | 295541.66 | 295541.66 | 295541.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-018, contratista:CEIBA GREEN CONSULTORÍA E INGENIERÍA AMBIENTAL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:985138.87, importe_modificado:985138.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.64}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA, trimestre:2.0, usuario:anetteapachecol, fecha:2025-07-04}, obs2: {observación:A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA, trimestre:2.0, usuario:anetteapachecol, fecha:2025-07-04}, obs3: {observación:A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA, trimestre:2.0, usuario:anetteapachecol, fecha:2025-07-04}, obs4: {observación:A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA, trimestre:2.0, usuario:anetteapachecol, fecha:2025-07-04}}
2025 | 2 | YUC250202542780 | Proyecto de inversión | 15329560.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.53295605E7, modificado:1.53295605E7}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA RÓMULO ROZO DE LA LOCALIDAD DE DZUNUNCÁN, MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31ETV0104J. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-039 | S | 105 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:605.45, meta_modificada:605.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion: CALLE 24 DZUNUNCÁN , lon:-89.654934, lat:20.8678}} | 2025-05-19 | 2025-09-05 | 7380740.36 | 15184131.82 | 3989717.45 | 3989717.45 | 3965641.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-044, contratista:INMOBILIARIA REYTO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1.518413182E7, importe_modificado:1.518413182E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.82}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | YUC250202542905 | Proyecto de inversión | 868176.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868176.74, modificado:868176.74}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR CUITLÁHUAC DE LA LOCALIDAD DE TIXCACAL, MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31DCC0232A | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-005 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:131, direccion:calle 19, lon:-89.71422, lat:20.944739}} | 2025-05-08 | 2025-07-16 | 868176.74 | 868176.74 | 375276.07 | 375276.07 | 260453.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-006, contratista:INGENIERÍA, OBRAS Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:868176.74, importe_modificado:868176.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.88}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | YUC250202543055 | Proyecto de inversión | 4439867.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4439867.66, modificado:4439867.66}} | CONSTRUCCIÓN DE UN TALLER, ANDADOR, ILUMINACIÓN EXTERIOR, ACOMETIDA, CERCA, EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 17 ROGER HERVÉ AGUILAR SALAZAR DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN, CCT. 31DES0026R. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-025 | S | 59 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 5-B FRACC. SANTA ANA. C.P. 97370, lon:-89.570574, lat:20.910848}} | 2025-05-09 | 2025-09-05 | 4439867.66 | 4439867.66 | 1331960.3 | 1331960.3 | 1331960.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-029, contratista:GRUPO ÍNDICO VÁDICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4439867.66, importe_modificado:4439867.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.66}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | YUC250202543059 | Proyecto de inversión | 1017123.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017123.45, modificado:1017123.45}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE XAYA, MUNICIPIO DE TEKAX, CCT. 31DCC0105E. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-008 | S | 85 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:36, direccion:xaya, lon:-89.184087, lat:20.295293}} | 2025-05-08 | 2025-07-16 | 1017123.45 | 1017123.45 | 305137.03 | 305137.03 | 305137.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-009, contratista:MC SERVICES & TECNOLOGY, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1017123.45, importe_modificado:1017123.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL RFC DEL CONTRATISTA ES S&T030211A65, EL SISTEMA NO PERMITE EL CARÁCTER "&" POR LO QUE QUE SE CAMBIO CON UNA "Y" PARA PODER CUMPLIR CON LA CAPTURA DEL CONTRATO., trimestre:2.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2025-07-03}} | Sin observaciones
2025 | 2 | YUC250202542583 | Proyecto de inversión | 5637617.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5637617.35, modificado:5637617.35}} | REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MÁRTIRES DE CHICAGO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO, CCT. 31DPR0976X | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASMANTTO-2025-001 | S | 206 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion: CALLE 31 NO.163 PROGRESO , lon:-89.665935, lat:21.282933}} | 2025-05-13 | 2025-06-24 | 4418546 | 5637617.35 | 3766339.49 | 3766339.49 | 3766339.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-DIRECTA-001, contratista:IMPULSORA DE PROYECTOS SUSTENTABLES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:5637617.35, importe_modificado:5637617.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.67}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CORREGIDO., trimestre:2.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2025-07-18}} | {obs1: {observación:A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA, trimestre:2.0, usuario:anetteapachecol, fecha:2025-07-04}, obs2: {observación:A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA, trimestre:2.0, usuario:anetteapachecol, fecha:2025-07-04}, obs3: {observación:A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA, trimestre:2.0, usuario:anetteapachecol, fecha:2025-07-04}, obs4: {observación:A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA, trimestre:2.0, usuario:anetteapachecol, fecha:2025-07-04}, obs5: {observación:El periodo de ejecución difiere del mencionado en el anexo 3.2 reporte trimestral 2025, segundo trimestre , trimestre:2.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2025-07-18}, obs6: {observación:El porcentaje de avance físico difiere del mencionado en el anexo 3.0 reporte trimestral 2025 segundo trimestre enviado, trimestre:2.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2025-07-18}}
2025 | 2 | YUC250202542629 | Proyecto de inversión | 3810595.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3810595.39, modificado:3810595.39}} | MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIÉRREZ DE LA LOCALIDAD DE CHABLEKAL, MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31EES0100H. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASMANTTO-2025-004 | S | 118 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion: CALLE 18 CHABLEKAL , lon:-89.575226, lat:21.099995}} | 2025-05-19 | 2025-09-05 | 2562336.39 | 3655367.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-047, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3655367.57, importe_modificado:3655367.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.09}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CORREGIDO., trimestre:2.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2025-07-18}} | {obs1: {observación:El porcentaje de avance físico difiere del mencionado en el anexo 3.0 reporte trimestral segundo trimestre enviado , trimestre:2.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2025-07-18}}
2025 | 2 | YUC250202542670 | Proyecto de inversión | 1048420.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048420.4, modificado:1048420.4}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MTRA. AMELGA MARÍA MOGUEL AGUILAR DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31DPR2095H. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-020 | S | 130 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187-G No. S/N C.P. 97315, lon:-89.670882, lat:20.892869}} | 2025-05-08 | 2025-08-13 | 314526.12 | 1048420.4 | 314526.12 | 314526.12 | 314526.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-023, contratista:TRANSFORMADORA COSTAMAYA SA DE CV, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1048420.4, importe_modificado:1048420.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | YUC250202542710 | Proyecto de inversión | 1578894.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1578894.21, modificado:1578894.21}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL BERZUNZA DE LA LOCALIDAD DE DZUNUNCÁN, MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31EPR0112T. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-021 | S | 126 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 19 No. 1S/NS/N C.P. 97315, lon:-89.653302, lat:20.866859}} | 2025-05-08 | 2025-08-13 | 473668.26 | 1578894.21 | 473668.26 | 473668.26 | 473668.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-024, contratista:CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1578894.21, importe_modificado:1578894.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.76}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | YUC250202542734 | Proyecto de inversión | 1057521.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1057521.84, modificado:1057521.84}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE YAXCABÁ, CCT. 31DPR0838V. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-023 | S | 181 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion:CALLE 22 No. S/N C.P. 97920, lon:-88.827886, lat:20.545793}} | 2025-05-09 | 2025-07-17 | 317256.55 | 1057521.84 | 317256.55 | 317256.55 | 317256.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-027, contratista:SUR CONSTRUCTIVOINTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1057521.84, importe_modificado:1057521.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.04}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | YUC250202542755 | Proyecto de inversión | 1800536.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800536.26, modificado:1800536.26}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS DE LA LOCALIDAD DE SIHÓ, MUNICIPIO DE HALACHÓ, CCT. 31ETV0014R. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-035 | S | 44 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:613.11, meta_modificada:613.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:7, direccion: CONOCIDO , lon:-90.164825, lat:20.484002}} | 2025-05-09 | 2025-07-31 | 1800536.26 | 1800536.26 | 540160.88 | 540160.88 | 540160.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-040, contratista:IDEAS ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1800536.26, importe_modificado:1800536.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:324.94}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CORREGIDO., trimestre:2.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2025-07-18}} | {obs1: {observación:Verificar la unidad de medida, difiere con la mencionada en el anexo 3.0 reporte trimestral 2025 del segundo trimestre, trimestre:2.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2025-07-18}}
2025 | 2 | YUC250202543009 | Proyecto de inversión | 2982500.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2982500.1, modificado:2982500.1}} | CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO PARA PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN CRISÓSTOMO CANO Y CANO DE LA LOCALIDA Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31DPR0874Z. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-013 | S | 168 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:calle 27 miguel aleman, lon:-89.601065, lat:20.989492}} | 2025-05-08 | 2025-08-06 | 2049725.16 | 2982500.1 | 894750.03 | 894750.03 | 894750.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-015, contratista:IMPULSORA DE PROYECTOS SUSTENTABLES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2982500.1, importe_modificado:2982500.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:188.48}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | YUC250202542746 | Proyecto de inversión | 799594.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799594.68, modificado:799594.68}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR CRISTÓBAL COLÓN DE LA LOCALIDAD DE SISBICHÉN, MUNICIPIO DE CHEMAX, CCT. 31DCC0169P. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-002 | S | 60 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:54, direccion:sisbichen, lon:-87.924247, lat:20.823395}} | 2025-05-08 | 2025-07-16 | 799594.68 | 799594.68 | 239878.4 | 239878.4 | 239878.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-002, contratista:TAPAK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:799594.68, importe_modificado:799594.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.48}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | YUC250202542777 | Proyecto de inversión | 771314.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771314.67, modificado:771314.67}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR CECILIO CHI DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CUNCUNUL, CCT. 31DCC0108B. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-027 | S | 34 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion: CALLE 12B No. S/N C.P. 97766 , lon:-88.295211, lat:20.640008}} | 2025-05-09 | 2025-07-17 | 231394.4 | 771314.67 | 231394.4 | 231394.4 | 231394.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-031, contratista:MIGUEL ARMANDO ALVAREZ CASTILLO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:771314.67, importe_modificado:771314.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.84}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | YUC250202542925 | Proyecto de inversión | 776100.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776100.87, modificado:776100.87}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR ERMILO ABREU GÓMEZ DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAMAHIL, CCT. 31DJN0169E. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-007 | S | 92 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion: CALLE 21 No. 83 C.P. 97810 , lon:-89.884, lat:20.883847}} | 2025-05-08 | 2025-07-16 | 776100.87 | 776100.87 | 232830.26 | 232830.26 | 232830.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-008, contratista:ALEJANDRO CISNEROS DOGRE, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:776100.87, importe_modificado:776100.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.4}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | YUC250202542931 | Proyecto de inversión | 1766914.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1766914.14, modificado:1766914.14}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PREESCOLAR YUM KIN DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIMUCUY, CCT. 31DJN0201X. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-009 | S | 37 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion: CALLE 20-A No. 95 C.P. 97377 , lon:-89.513913, lat:20.812609}} | 2025-05-08 | 2025-08-13 | 517887.05 | 1726290.17 | 517887.05 | 517887.05 | 517887.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-010, contratista:DEI CONSTRUCCIONES YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1726290.17, importe_modificado:1726290.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.44}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | YUC250202542934 | Proyecto de inversión | 891028.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:891028.8, modificado:891028.8}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR CHICHÉN ITZÁ DE LA LOCALIDAD DE PISTÉ DE CHICHÉN ITZÁ, MUNICIPIO DE TINUM, CCT. 31DCC2028D. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-010 | S | 53 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:4, direccion:CALLE 4 No. S/N C.P. 97750, lon:-88.582969, lat:20.704562}} | 2025-05-08 | 2025-07-16 | 891028.8 | 891028.8 | 363334.02 | 363334.02 | 267308.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-011, contratista:E Y G CONTROL DE OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:891028.8, importe_modificado:891028.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.88}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | YUC250202542892 | Proyecto de inversión | 993435.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993435.59, modificado:993435.59}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA FRANCISCO ROGELIO RIVERO ALVARADO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHAPAB, CCT. 31EES0092P. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-029 | S | 57 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 25 CARRETERA MAMA No. S/N C.P. 97857, lon:-89.451644, lat:20.460082}} | 2025-05-09 | 2025-07-17 | 993435.59 | 993435.59 | 298030.68 | 298030.68 | 298030.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-033, contratista:GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:993435.59, importe_modificado:993435.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.44}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | YUC250202542983 | Proyecto de inversión | 1744423.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1744423.88, modificado:1744423.88}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE USOS MULTIPLES CON ESPACIO INDEPENDIENTE PARA USAER EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31DPR0267W. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-012 | S | 160 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:calle 19, lon:-89.635337, lat:20.927067}} | 2025-05-08 | 2025-08-13 | 1744423.88 | 1744423.88 | 707403.97 | 707403.97 | 523327.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-014, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1744423.88, importe_modificado:1744423.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.56}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | YUC250202542601 | Proyecto de inversión | 3848815.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3848815.61, modificado:3848815.61}} | MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA RÓMULO ROZO DE LA LOCALIDAD DE DZUNUNCÁN, MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31ETV0104J | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASMANTTO-2025-003 | S | 105 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion: CALLE 24 DZUNUNCÁN , lon:-89.654934, lat:20.8678}} | 2025-05-19 | 2025-09-05 | 3848815.61 | 3733305.8 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-045, contratista:HÉCTOR SANTIAGO COUOH CHUC, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3733305.8, importe_modificado:3733305.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.08}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CORREGIDO., trimestre:2.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2025-07-18}} | {obs1: {observación:A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA, trimestre:2.0, usuario:anetteapachecol, fecha:2025-07-04}, obs2: {observación:A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA, trimestre:2.0, usuario:anetteapachecol, fecha:2025-07-04}, obs3: {observación:A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA, trimestre:2.0, usuario:anetteapachecol, fecha:2025-07-04}, obs4: {observación:A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA, trimestre:2.0, usuario:anetteapachecol, fecha:2025-07-04}, obs5: {observación:El porcentaje de avance físico mencionado difiere del mencionado en el anexo 3.0 reporte trimestral 2025 segundo trimestre, trimestre:2.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2025-07-18}}
2025 | 2 | YUC250202542648 | Proyecto de inversión | 886915.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886915.51, modificado:886915.51}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA LEANDRO VALLE DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CHIMAY, MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31ETV0056Q. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-031 | S | 44 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion: CALLE 15 SAN PEDRO CHIMAY , lon:-89.582284, lat:20.869152}} | 2025-05-09 | 2025-07-17 | 886915.51 | 886915.51 | 266074.65 | 266074.65 | 266074.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-036, contratista:VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:886915.51, importe_modificado:886915.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.8}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | YUC250202542658 | Proyecto de inversión | 1609260.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1609260.83, modificado:1609260.83}} | CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO M6 EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ EMILIO PACHECO DE LA LOCALIDAD DE TOHOPKÚ, MUNICIPIO DE TINUM, CCT. 31ETV0191V. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-032 | S | 15 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:11, direccion:CONOCIDO, lon:-88.464258, lat:20.654049}} | 2025-05-09 | 2025-07-24 | 1609260.83 | 1609260.83 | 482778.25 | 482778.25 | 482778.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-037, contratista:MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1609260.83, importe_modificado:1609260.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.36}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | YUC250202542728 | Proyecto de inversión | 980822.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980822.22, modificado:980822.22}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA MANUEL CRESCENCIO REJÓN DE LA LOCALIDAD DE KANXOC, MUNICIPIO DE VALLADOLID, CCT. 31EES0107A. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-034 | S | 91 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:55, direccion:CONOCIDO, lon:-88.094123, lat:20.614464}} | 2025-05-09 | 2025-07-17 | 980822.22 | 980822.22 | 294246.67 | 294246.67 | 294246.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-039, contratista:JUAN DAVID OY ARCEO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:980822.22, importe_modificado:980822.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.36}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | YUC250202542759 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | AMPLIACIÓN DE DOMO EXISTENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR HÉROE DE NACOZARI DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN FELIPE, CCT. 31DJN0028F. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-036 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion: CALLE 15 SAN FELIPE , lon:-88.231501, lat:21.564826}} | 2025-05-09 | 2025-07-07 | 940056.26 | 989979.33 | 711571.01 | 711571.01 | 296993.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-041, contratista:TUN KUL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:989979.33, importe_modificado:989979.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CORREGIDO, trimestre:2.0, usuario:samuelgonzalezv, fecha:2025-07-18}} | {obs1: {observación:Verificar la meta, difiere con la mencionada en el anexo 3.0 reporte trimestral 2025 del segundo trimestre , trimestre:2.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2025-07-18}}
2025 | 2 | YUC250202542771 | Proyecto de inversión | 4362651.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4362651.05, modificado:4362651.05}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA, UN BAÑO M6, ÁREA ADMINISTRATIVA Y PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN PÍO PÉREZ VERMONT DE LA LOCALIDAD DEL LOL-BÉ, MUNICIPIO DE CHEMAX, CCT. 31ETV0183M. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-026 | S | 13 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:324.0, meta_modificada:324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:98, direccion: CONOCIDO No. S/N C.P. 97770 , lon:-87.9254472, lat:20.6128179}} | 2025-05-09 | 2025-08-21 | 4362651.05 | 4362651.05 | 1308795.32 | 1308795.32 | 1308795.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-030, contratista:JADUSA SERVICIOS VIALES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4362651.05, importe_modificado:4362651.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.92}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | YUC250202542774 | Proyecto de inversión | 2990000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2990000.0, modificado:2990000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 62 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN FELIPE, CCT. 31DST2007I. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-038 | S | 43 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion: CALLE 16 SAN FELIPE , lon:-88.234824, lat:21.567055}} | 2025-05-09 | 2025-08-07 | 2990000 | 2900079.32 | 870023.8 | 870023.8 | 870023.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-043, contratista:GRUPO BAU, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2900079.32, importe_modificado:2900079.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:243.2}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | YUC250202542792 | Proyecto de inversión | 971494.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:971494.11, modificado:971494.11}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA RICARDO LÓPEZ MÉNDEZ DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CACALCHÉN, CCT. 31DST0032U. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-003 | S | 180 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:calle 11 , lon:-89.218178, lat:20.98864}} | 2025-05-08 | 2025-08-13 | 971494.11 | 971494.11 | 291448.23 | 291448.23 | 291448.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-003, contratista:INGENIERÍA CIVIL E INSTALACIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:971494.11, importe_modificado:971494.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.64}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | YUC250202542896 | Proyecto de inversión | 876576.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876576.11, modificado:876576.11}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSÉ VASCONCELOS DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHÓ, CCT. 31DCC2001X. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-004 | S | 63 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 33 No. 583, lon:-90.079793, lat:20.468062}} | 2025-05-08 | 2025-07-16 | 876576.11 | 876576.11 | 262972.83 | 262972.83 | 262972.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-004, contratista:JENNER FLORES OROPEZA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:876576.11, importe_modificado:876576.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.84}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | YUC250202542664 | Proyecto de inversión | 2200336.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200336.3, modificado:2200336.3}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA EN LA ESCUELA PRIMARIA GONZALO GUERRERO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMOZÓN, CCT. 31DPB0048I. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-019 | S | 20 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 11 No. 54 C.P. 97740, lon:-88.117222, lat:20.803056}} | 2025-05-08 | 2025-07-23 | 660100.89 | 2200336.3 | 660100.89 | 660100.89 | 660100.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-022, contratista:NUEVA IMAGEN MAS URBANIZACIÓN IMBA, S. DE R.L.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2200336.3, importe_modificado:2200336.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.72}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | YUC250202542709 | Proyecto de inversión | 2153272.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2153272.16, modificado:2153272.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 73 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN, CCT. 31DST2018O. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-033 | S | 152 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion: CALLE 42 PASEOS DE ITZINCAB , lon:-89.694564, lat:20.917127}} | 2025-05-09 | 2025-08-21 | 2153272.16 | 2153272.16 | 645981.65 | 645981.65 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-038, contratista:CONSTRUCTORA HD DEL CARIBE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2153272.16, importe_modificado:2153272.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.88}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | YUC250202542736 | Proyecto de inversión | 870849.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870849.56, modificado:870849.56}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR PLUTARCO ELÍAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE UAYALCEH, MUNICIPIO DE ABALÁ, CCT. 31DCC0272B. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-001 | S | 64 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:uayalceh, lon:-89.59583, lat:20.693124}} | 2025-05-08 | 2025-07-16 | 870849.56 | 870849.56 | 261254.87 | 261254.87 | 261254.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-001, contratista:INFRAESTRUCTURA COMERCIAL Y OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:870849.56, importe_modificado:870849.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.52}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | YUC250202542789 | Proyecto de inversión | 1554249.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1554249.51, modificado:1554249.51}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CELESTÚN, CCT. 31EES0081J. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-028 | S | 201 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 11 AVENIDA PRINCIPAL No. S/N C.P. 97367, lon:-90.398716, lat:20.861817}} | 2025-05-09 | 2025-08-19 | 1554249.51 | 1554249.51 | 466274.85 | 466274.85 | 466274.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-032, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1554249.51, importe_modificado:1554249.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.2}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | YUC250202542898 | Proyecto de inversión | 1591327.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1591327.38, modificado:1591327.38}} | CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO M6 EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ TEC POOT DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE IXIL, CCT. 31EES0075Z. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-030 | S | 97 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 20, lon:-89.481848, lat:21.146614}} | 2025-05-09 | 2025-07-24 | 1591327.38 | 1591327.38 | 708498.68 | 708498.68 | 477398.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-035, contratista:JALANISO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1591327.38, importe_modificado:1591327.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.16}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El periodo de ejecución difiere del mencionado en el anexo 3.0 reporte trimestral 2025 del segundo trimestre, trimestre:2.0, usuario:melinaegarciaa, fecha:2025-07-18}}
2025 | 2 | YUC250202542920 | Proyecto de inversión | 793827.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793827.3, modificado:793827.3}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARÍA DEL SOCORRO TRINCHÁN AGUILAR DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31DJN2063Z. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-006 | S | 93 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 112 No. S/N C.P. 97315 , lon:-89.671462, lat:20.892921}} | 2025-05-08 | 2025-07-16 | 793827.3 | 793827.3 | 238148.19 | 238148.19 | 238148.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-007, contratista:HIRAM ARIEL QUIJANO MIS, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:793827.3, importe_modificado:793827.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.32}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 2 | YUC250202543014 | Proyecto de inversión | 9846376.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9846376.87, modificado:9846376.87}} | DEMOLICIÓN DE EDIFICIO ACTUAL, CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, BIBLIOTECA, CUBO DE ESCALERA, COCINA, USAER Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFINA CARDEÑA M. DE ARCEO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31DPR0209F. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-015 | S | 86 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:546.75, meta_modificada:546.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:calle 71 azcorra, lon:-89.603777, lat:20.952608}} | 2025-05-08 | 2025-09-04 | 3262094.51 | 9846376.87 | 3262094.51 | 3262094.51 | 2953913.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-017, contratista:ALBERTO DE JESÚS GÓMEZ SULU, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9846376.87, importe_modificado:9846376.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.27}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
YUC250202542654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1083001.02 | 1083001.02
YUC250202542740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 868453.07 | 868453.07
YUC250202542643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1864624.77 | 1864624.77
YUC250202542730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1579652.77 | 1579652.77
YUC250202542767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3015000 | 3015000
YUC250202542908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14986755.28 | 14986755.28
YUC250202543011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1584392.18 | 1584392.18
YUC250202543050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1206332.62 | 1206332.62
YUC250202542585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 985138.87 | 985138.87
YUC250202542780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15329560.5 | 15329560.5
YUC250202542905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 868176.74 | 868176.74
YUC250202543055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4439867.66 | 4439867.66
YUC250202543059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1017123.45 | 1017123.45
YUC250202542583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5637617.35 | 5637617.35
YUC250202542629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3810595.39 | 3810595.39
YUC250202542670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1048420.4 | 1048420.4
YUC250202542710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1578894.21 | 1578894.21
YUC250202542734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1057521.84 | 1057521.84
YUC250202542755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1800536.26 | 1800536.26
YUC250202543009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2982500.1 | 2982500.1
YUC250202542746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 799594.68 | 799594.68
YUC250202542777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 771314.67 | 771314.67
YUC250202542925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 776100.87 | 776100.87
YUC250202542931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1766914.14 | 1766914.14
YUC250202542934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 891028.8 | 891028.8
YUC250202542892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 993435.59 | 993435.59
YUC250202542983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1744423.88 | 1744423.88
YUC250202542601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3848815.61 | 3848815.61
YUC250202542648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 886915.51 | 886915.51
YUC250202542658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1609260.83 | 1609260.83
YUC250202542728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 980822.22 | 980822.22
YUC250202542759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
YUC250202542771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4362651.05 | 4362651.05
YUC250202542774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2990000 | 2990000
YUC250202542792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 971494.11 | 971494.11
YUC250202542896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 876576.11 | 876576.11
YUC250202542664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2200336.3 | 2200336.3
YUC250202542709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2153272.16 | 2153272.16
YUC250202542736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 870849.56 | 870849.56
YUC250202542789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1554249.51 | 1554249.51
YUC250202542898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1591327.38 | 1591327.38
YUC250202542920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 793827.3 | 793827.3
YUC250202543014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9846376.87 | 9846376.87

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
YUC250202542654 | Metros Cuadrados | 48 | 48
YUC250202542740 | Metros Cuadrados | 48 | 48
YUC250202542643 | Metros Cuadrados | 48 | 48
YUC250202542730 | Metros Cuadrados | 96 | 96
YUC250202542767 | Metros Cuadrados | 608 | 608
YUC250202542908 | Metros Cuadrados | 605.45 | 605.45
YUC250202543011 | Metros Cuadrados | 230 | 230
YUC250202543050 | Metros Cuadrados | 48 | 48
YUC250202542585 | Metros Cuadrados | 48 | 48
YUC250202542780 | Metros Cuadrados | 605.45 | 605.45
YUC250202542905 | Metros Cuadrados | 48 | 48
YUC250202543055 | Metros Cuadrados | 137 | 137
YUC250202543059 | Metros Cuadrados | 48 | 48
YUC250202542583 | Lote | 1 | 1
YUC250202542629 | Lote | 1 | 1
YUC250202542670 | Metros Cuadrados | 48 | 48
YUC250202542710 | Metros Cuadrados | 96 | 96
YUC250202542734 | Metros Cuadrados | 48 | 48
YUC250202542755 | Metros Cuadrados | 613.11 | 613.11
YUC250202543009 | Metros Cuadrados | 608 | 608
YUC250202542746 | Metros Cuadrados | 48 | 48
YUC250202542777 | Metros Cuadrados | 48 | 48
YUC250202542925 | Metros Cuadrados | 48 | 48
YUC250202542931 | Metros Cuadrados | 96 | 96
YUC250202542934 | Metros Cuadrados | 48 | 48
YUC250202542892 | Metros Cuadrados | 48 | 48
YUC250202542983 | Metros Cuadrados | 104 | 104
YUC250202542601 | Lote | 1 | 1
YUC250202542648 | Metros Cuadrados | 48 | 48
YUC250202542658 | Metros Cuadrados | 48 | 48
YUC250202542728 | Metros Cuadrados | 48 | 48
YUC250202542759 | Metros Cuadrados | 65 | 65
YUC250202542771 | Metros Cuadrados | 324 | 324
YUC250202542774 | Metros Cuadrados | 608 | 608
YUC250202542792 | Metros Cuadrados | 48 | 48
YUC250202542896 | Metros Cuadrados | 48 | 48
YUC250202542664 | Metros Cuadrados | 48 | 48
YUC250202542709 | Metros Cuadrados | 144 | 144
YUC250202542736 | Metros Cuadrados | 48 | 48
YUC250202542789 | Metros Cuadrados | 48 | 48
YUC250202542898 | Metros Cuadrados | 48 | 48
YUC250202542920 | Metros Cuadrados | 48 | 48
YUC250202543014 | Metros Cuadrados | 546.75 | 546.75

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
YUC250202542654 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 158 No. S/N C.P. 97306 | -89.6228 | 20.9763
YUC250202542740 | Yucatán | Yaxcabá | Yaxunah | CONOCIDO No. S/N C.P. 97920 | -88.6722 | 20.5406
YUC250202542643 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 42 No. 315 C.P. 97370 | -89.5671 | 20.9337
YUC250202542730 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 25-A No. S/N C.P. 97390 | -89.6989 | 20.916
YUC250202542767 | Yucatán | Río Lagartos | Las Coloradas | CONOCIDO | -87.9872 | 21.6074
YUC250202542908 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 18, CHABLEKAL | -89.5752 | 21.1
YUC250202543011 | Yucatán | Yobaín | Chabihau | conocido | -89.1179 | 21.3557
YUC250202543050 | Yucatán | Tixcacalcupul | Tixcacalcupul | ekpedz | -88.2697 | 20.5367
YUC250202542585 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 88 No. S/N C.P. 97290 | -89.6513 | 20.899
YUC250202542780 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 24 DZUNUNCÁN | -89.6549 | 20.8678
YUC250202542905 | Yucatán | Mérida | Tixcacal | calle 19 | -89.7142 | 20.9447
YUC250202543055 | Yucatán | Kanasín | Kanasín | CALLE 5-B FRACC. SANTA ANA. C.P. 97370 | -89.5706 | 20.9108
YUC250202543059 | Yucatán | Tekax | Xaya | xaya | -89.1841 | 20.2953
YUC250202542583 | Yucatán | Progreso | Progreso | CALLE 31 NO.163 PROGRESO | -89.6659 | 21.2829
YUC250202542629 | Yucatán | Mérida | Chablekal | CALLE 18 CHABLEKAL | -89.5752 | 21.1
YUC250202542670 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 187-G No. S/N C.P. 97315 | -89.6709 | 20.8929
YUC250202542710 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 19 No. 1S/NS/N C.P. 97315 | -89.6533 | 20.8669
YUC250202542734 | Yucatán | Yaxcabá | Yaxcabá | CALLE 22 No. S/N C.P. 97920 | -88.8279 | 20.5458
YUC250202542755 | Yucatán | Halachó | Sihó | CONOCIDO | -90.1648 | 20.484
YUC250202543009 | Yucatán | Mérida | Mérida | calle 27 miguel aleman | -89.6011 | 20.9895
YUC250202542746 | Yucatán | Chemax | Sisbichén | sisbichen | -87.9242 | 20.8234
YUC250202542777 | Yucatán | Cuncunul | Cuncunul | CALLE 12B No. S/N C.P. 97766 | -88.2952 | 20.64
YUC250202542925 | Yucatán | Samahil | Samahil | CALLE 21 No. 83 C.P. 97810 | -89.884 | 20.8838
YUC250202542931 | Yucatán | Timucuy | Timucuy | CALLE 20-A No. 95 C.P. 97377 | -89.5139 | 20.8126
YUC250202542934 | Yucatán | Tinum | Chichén Itzá | CALLE 4 No. S/N C.P. 97750 | -88.583 | 20.7046
YUC250202542892 | Yucatán | Chapab | Chapab | CALLE 25 CARRETERA MAMA No. S/N C.P. 97857 | -89.4516 | 20.4601
YUC250202542983 | Yucatán | Mérida | Mérida | calle 19 | -89.6353 | 20.9271
YUC250202542601 | Yucatán | Mérida | Dzununcán | CALLE 24 DZUNUNCÁN | -89.6549 | 20.8678
YUC250202542648 | Yucatán | Mérida | San Pedro Chimay | CALLE 15 SAN PEDRO CHIMAY | -89.5823 | 20.8692
YUC250202542658 | Yucatán | Tinum | Tohopkú | CONOCIDO | -88.4643 | 20.654
YUC250202542728 | Yucatán | Valladolid | Kanxoc | CONOCIDO | -88.0941 | 20.6145
YUC250202542759 | Yucatán | San Felipe | San Felipe | CALLE 15 SAN FELIPE | -88.2315 | 21.5648
YUC250202542771 | Yucatán | Chemax | Lol-Bé | CONOCIDO No. S/N C.P. 97770 | -87.9254 | 20.6128
YUC250202542774 | Yucatán | San Felipe | San Felipe | CALLE 16 SAN FELIPE | -88.2348 | 21.5671
YUC250202542792 | Yucatán | Cacalchén | Cacalchén | calle 11 | -89.2182 | 20.9886
YUC250202542896 | Yucatán | Halachó | Halachó | CALLE 33 No. 583 | -90.0798 | 20.4681
YUC250202542664 | Yucatán | Temozón | Temozón | CALLE 11 No. 54 C.P. 97740 | -88.1172 | 20.8031
YUC250202542709 | Yucatán | Umán | Umán | CALLE 42 PASEOS DE ITZINCAB | -89.6946 | 20.9171
YUC250202542736 | Yucatán | Abalá | Uayalceh | uayalceh | -89.5958 | 20.6931
YUC250202542789 | Yucatán | Celestún | Celestún | CALLE 11 AVENIDA PRINCIPAL No. S/N C.P. 97367 | -90.3987 | 20.8618
YUC250202542898 | Yucatán | Ixil | Ixil | CALLE 20 | -89.4818 | 21.1466
YUC250202542920 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 112 No. S/N C.P. 97315 | -89.6715 | 20.8929
YUC250202543014 | Yucatán | Mérida | Mérida | calle 71 azcorra | -89.6038 | 20.9526

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
YUC250202542654 | Obra | IDE-25-OP-LP-021 | PEMRA, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1083001.02 | 1083001.02
YUC250202542740 | Obra | IDE-25-OP-LP-028 | MANUEL JESÚS RIVERA ARJONA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 868453.07 | 868453.07
YUC250202542643 | Obra | IDE-25-OP-LP-020 | CONINSUR, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1864624.77 | 1864624.77
YUC250202542730 | Obra | IDE-25-OP-LP-026 | GRUPO TORAV, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1579652.77 | 1579652.77
YUC250202542767 | Obra | IDE-25-OP-LP-042 | CONSORCIO DE INGENIEROS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 3013898.72 | 3013898.72
YUC250202542908 | Obra | IDE-25-OP-LP-046 | CONSTRUCTORA YUCAQUÍN, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 14507050.16 | 1.450705016E7
YUC250202543011 | Obra | IDE-25-OP-LP-016 | SERGIO RUBEN BOLIO AMBROSIO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1584392.18 | 1584392.18
YUC250202543050 | Obra | IDE-25-OP-LP-012 | VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1206332.62 | 1206332.62
YUC250202542585 | Obra | IDE-25-OP-LP-018 | CEIBA GREEN CONSULTORÍA E INGENIERÍA AMBIENTAL, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 985138.87 | 985138.87
YUC250202542780 | Obra | IDE-25-OP-LP-044 | INMOBILIARIA REYTO, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 15184131.82 | 1.518413182E7
YUC250202542905 | Obra | IDE-25-OP-LP-006 | INGENIERÍA, OBRAS Y SERVICIOS A LA INDUSTRIA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 868176.74 | 868176.74
YUC250202543055 | Obra | IDE-25-OP-LP-029 | GRUPO ÍNDICO VÁDICA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 4439867.66 | 4439867.66
YUC250202543059 | Obra | IDE-25-OP-LP-009 | MC SERVICES & TECNOLOGY, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1017123.45 | 1017123.45
YUC250202542583 | Obra | IDE-25-OP-DIRECTA-001 | IMPULSORA DE PROYECTOS SUSTENTABLES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 5637617.35 | 5637617.35
YUC250202542629 | Obra | IDE-25-OP-LP-047 | ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 3655367.57 | 3655367.57
YUC250202542670 | Obra | IDE-25-OP-LP-023 | TRANSFORMADORA COSTAMAYA SA DE CV | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1048420.4 | 1048420.4
YUC250202542710 | Obra | IDE-25-OP-LP-024 | CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1578894.21 | 1578894.21
YUC250202542734 | Obra | IDE-25-OP-LP-027 | SUR CONSTRUCTIVOINTEGRAL, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1057521.84 | 1057521.84
YUC250202542755 | Obra | IDE-25-OP-LP-040 | IDEAS ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1800536.26 | 1800536.26
YUC250202543009 | Obra | IDE-25-OP-LP-015 | IMPULSORA DE PROYECTOS SUSTENTABLES DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 2982500.1 | 2982500.1
YUC250202542746 | Obra | IDE-25-OP-LP-002 | TAPAK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 799594.68 | 799594.68
YUC250202542777 | Obra | IDE-25-OP-LP-031 | MIGUEL ARMANDO ALVAREZ CASTILLO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 771314.67 | 771314.67
YUC250202542925 | Obra | IDE-25-OP-LP-008 | ALEJANDRO CISNEROS DOGRE | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 776100.87 | 776100.87
YUC250202542931 | Obra | IDE-25-OP-LP-010 | DEI CONSTRUCCIONES YUCATÁN, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1726290.17 | 1726290.17
YUC250202542934 | Obra | IDE-25-OP-LP-011 | E Y G CONTROL DE OBRAS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 891028.8 | 891028.8
YUC250202542892 | Obra | IDE-25-OP-LP-033 | GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 993435.59 | 993435.59
YUC250202542983 | Obra | IDE-25-OP-LP-014 | CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1744423.88 | 1744423.88
YUC250202542601 | Obra | IDE-25-OP-LP-045 | HÉCTOR SANTIAGO COUOH CHUC | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 3733305.8 | 3733305.8
YUC250202542648 | Obra | IDE-25-OP-LP-036 | VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 886915.51 | 886915.51
YUC250202542658 | Obra | IDE-25-OP-LP-037 | MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1609260.83 | 1609260.83
YUC250202542728 | Obra | IDE-25-OP-LP-039 | JUAN DAVID OY ARCEO | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 980822.22 | 980822.22
YUC250202542759 | Obra | IDE-25-OP-LP-041 | TUN KUL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 989979.33 | 989979.33
YUC250202542771 | Obra | IDE-25-OP-LP-030 | JADUSA SERVICIOS VIALES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 4362651.05 | 4362651.05
YUC250202542774 | Obra | IDE-25-OP-LP-043 | GRUPO BAU, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 2900079.32 | 2900079.32
YUC250202542792 | Obra | IDE-25-OP-LP-003 | INGENIERÍA CIVIL E INSTALACIONES, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 971494.11 | 971494.11
YUC250202542896 | Obra | IDE-25-OP-LP-004 | JENNER FLORES OROPEZA | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 876576.11 | 876576.11
YUC250202542664 | Obra | IDE-25-OP-LP-022 | NUEVA IMAGEN MAS URBANIZACIÓN IMBA, S. DE R.L.DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 2200336.3 | 2200336.3
YUC250202542709 | Obra | IDE-25-OP-LP-038 | CONSTRUCTORA HD DEL CARIBE, S. DE R.L. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 2153272.16 | 2153272.16
YUC250202542736 | Obra | IDE-25-OP-LP-001 | INFRAESTRUCTURA COMERCIAL Y OBRAS, S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 870849.56 | 870849.56
YUC250202542789 | Obra | IDE-25-OP-LP-032 | CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1554249.51 | 1554249.51
YUC250202542898 | Obra | IDE-25-OP-LP-035 | JALANISO S.A. DE C.V. | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 1591327.38 | 1591327.38
YUC250202542920 | Obra | IDE-25-OP-LP-007 | HIRAM ARIEL QUIJANO MIS | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 793827.3 | 793827.3
YUC250202543014 | Obra | IDE-25-OP-LP-017 | ALBERTO DE JESÚS GÓMEZ SULU | INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN | 9846376.87 | 9846376.87

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
YUC250202542654 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 11.04 | 23
YUC250202542740 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 8.16 | 17
YUC250202542643 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 12.96 | 27
YUC250202542730 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 6.72 | 7
YUC250202542767 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 608 | 608 | 243.2 | 40
YUC250202542908 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 605.45 | 605.45 | 60.55 | 10.0008
YUC250202543011 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 230 | 230 | 9.2 | 4
YUC250202543050 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 21.6 | 45
YUC250202542585 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 20.64 | 43
YUC250202542780 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 605.45 | 605.45 | 90.82 | 15.0004
YUC250202542905 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 14.88 | 31
YUC250202543055 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 137 | 137 | 24.66 | 18
YUC250202543059 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 0 | 0
YUC250202542583 | 2025 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0.67 | 67
YUC250202542629 | 2025 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0.09 | 9
YUC250202542670 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 0 | 0
YUC250202542710 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 29.76 | 31
YUC250202542734 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 23.04 | 48
YUC250202542755 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 613.11 | 613.11 | 324.94 | 52.9986
YUC250202543009 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 608 | 608 | 188.48 | 31
YUC250202542746 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 24.48 | 51
YUC250202542777 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 27.84 | 58
YUC250202542925 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 26.4 | 55
YUC250202542931 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 37.44 | 39
YUC250202542934 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 26.88 | 56
YUC250202542892 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 25.44 | 53
YUC250202542983 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 104 | 104 | 40.56 | 39
YUC250202542601 | 2025 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0.08 | 8
YUC250202542648 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 16.8 | 35
YUC250202542658 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 15.36 | 32
YUC250202542728 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 27.36 | 57
YUC250202542759 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 65 | 65 | 46.5 | 71.5385
YUC250202542771 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 324 | 324 | 25.92 | 8
YUC250202542774 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 608 | 608 | 243.2 | 40
YUC250202542792 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 32.64 | 68
YUC250202542896 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 27.84 | 58
YUC250202542664 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 18.72 | 39
YUC250202542709 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 144 | 144 | 2.88 | 2
YUC250202542736 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 23.52 | 49
YUC250202542789 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 7.2 | 15
YUC250202542898 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 20.16 | 42
YUC250202542920 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 16.32 | 34
YUC250202543014 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 546.75 | 546.75 | 38.27 | 6.9995

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".