## Reporte final
DESTINO DEL GASTO
FAM BÁSICA AMPLIACIÓN 2025
CUARTO TRIMESTRE
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 4 | YUC250202542585 | Proyecto de inversión | 985138.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:985138.87, modificado:985138.86}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTÍN DE ITURBIDE DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31DPR2022P. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-016 | S | 206 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 88 No. S/N C.P. 97290, lon:-89.651335, lat:20.898997}} | 2025-05-08 | 2025-07-16 | 985138.86 | 985138.86 | 985138.86 | 985138.86 | 985138.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-018, contratista:CEIBA GREEN CONSULTORÍA E INGENIERÍA AMBIENTAL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:985138.87, importe_modificado:985138.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA FECHA 07 DE MAYO 2025 ES LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO, LA FECHA QUE SOLICITA EL ANEXO ES LA FECHA DE INCIO POR LO TANTO ES EL 08 DE MAYO 2025, SON FECHAS DIFERENTES., trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:Verificar la fecha del contrato, difiere del mencionado en el anexo., trimestre:4.0, usuario:greciagpuch, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | YUC250202542643 | Proyecto de inversión | 1864624.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1864624.77, modificado:1864624.76}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO M12 EN LA ESCUELA PRIMARIA CONSUELO ZAVALA CASTILLO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN, CCT. 31DPR0158P. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-017 | S | 205 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 42 No. 315 C.P. 97370, lon:-89.567064, lat:20.933691}} | 2025-05-08 | 2025-08-13 | 1864624.76 | 1864624.76 | 1864624.76 | 1864624.76 | 1864624.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-020, contratista:CONINSUR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1864624.77, importe_modificado:1864624.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202542648 | Proyecto de inversión | 886915.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886915.51, modificado:886915.5}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA LEANDRO VALLE DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO CHIMAY, MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31ETV0056Q. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-031 | S | 44 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:116, direccion: CALLE 15 SAN PEDRO CHIMAY , lon:-89.582284, lat:20.869152}} | 2025-05-09 | 2025-07-17 | 886915.5 | 886915.5 | 886915.5 | 886915.5 | 886915.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-036, contratista:VÍCTOR MANUEL DE ATOCHA CAAMAL RAMÍREZ, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:886915.51, importe_modificado:886915.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202542654 | Proyecto de inversión | 1083001.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1083001.02, modificado:1082997.56}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA U2C EN LA ESCUELA PRIMARIA QUINTANA ROO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31EPR0092W. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-018 | S | 206 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 158 No. S/N C.P. 97306, lon:-89.622826, lat:20.976274}} | 2025-05-08 | 2025-07-30 | 1082997.56 | 1082997.56 | 1082997.56 | 1082997.56 | 1082997.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-021, contratista:PEMRA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1083001.02, importe_modificado:1083001.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202542658 | Proyecto de inversión | 1609260.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1609260.83, modificado:1609260.81}} | CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO M6 EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ EMILIO PACHECO DE LA LOCALIDAD DE TOHOPKÚ, MUNICIPIO DE TINUM, CCT. 31ETV0191V. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-032 | S | 15 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:11, direccion:CONOCIDO, lon:-88.464258, lat:20.654049}} | 2025-05-09 | 2025-07-24 | 1609260.81 | 1609260.81 | 1609260.81 | 1609260.81 | 1609260.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-037, contratista:MIGUEL ÁNGEL NAVARRETE GUEVARA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1609260.83, importe_modificado:1609260.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202542664 | Proyecto de inversión | 2200336.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200336.3, modificado:2200336.3}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA EN LA ESCUELA PRIMARIA GONZALO GUERRERO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMOZÓN, CCT. 31DPB0048I. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-019 | S | 20 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE 11 No. 54 C.P. 97740, lon:-88.117222, lat:20.803056}} | 2025-05-08 | 2025-07-23 | 2200336.3 | 2200336.3 | 1974589.46 | 1974589.46 | 1969570.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-022, contratista:NUEVA IMAGEN MAS URBANIZACIÓN IMBA, S. DE R.L.DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2200336.3, importe_modificado:2200336.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202542670 | Proyecto de inversión | 1048420.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048420.4, modificado:1048420.4}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MTRA. AMELGA MARÍA MOGUEL AGUILAR DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31DPR2095H. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-020 | S | 130 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 187-G No. S/N C.P. 97315, lon:-89.670882, lat:20.892869}} | 2025-05-08 | 2025-08-13 | 1048420.4 | 1048420.4 | 1027484.31 | 1027484.31 | 1027484.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-023, contratista:TRANSFORMADORA COSTAMAYA SA DE CV, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1048420.4, importe_modificado:1048420.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202542709 | Proyecto de inversión | 2153272.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2153272.16, modificado:2153272.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 73 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN, CCT. 31DST2018O. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-033 | S | 152 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion: CALLE 42 PASEOS DE ITZINCAB , lon:-89.694564, lat:20.917127}} | 2025-05-09 | 2025-08-21 | 2153272.15 | 2153272.15 | 2153272.15 | 2153272.15 | 2152910.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-038, contratista:CONSTRUCTORA HD DEL CARIBE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2153272.16, importe_modificado:2153272.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202542710 | Proyecto de inversión | 1578894.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1578894.21, modificado:1578894.18}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL BERZUNZA DE LA LOCALIDAD DE DZUNUNCÁN, MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31EPR0112T. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-021 | S | 126 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion:CALLE 19 No. 1S/NS/N C.P. 97315, lon:-89.653302, lat:20.866859}} | 2025-05-08 | 2025-08-13 | 1578894.18 | 1578894.18 | 1578894.18 | 1578894.18 | 1578894.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-024, contratista:CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1578894.21, importe_modificado:1578894.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202542730 | Proyecto de inversión | 1579652.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1579652.77, modificado:1579652.78}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE UMÁN, CCT. 31DPR0005L. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-022 | S | 247 | 242 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE 25-A No. S/N C.P. 97390, lon:-89.698921, lat:20.915963}} | 2025-05-09 | 2025-08-14 | 1579652.78 | 1579652.78 | 1579652.78 | 1579652.78 | 1579285.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-026, contratista:GRUPO TORAV, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1579652.77, importe_modificado:1579652.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202542740 | Proyecto de inversión | 868453.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868453.07, modificado:868453.06}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA DE LA LOCALIDAD DE YAXUNAH, MUNICIPIO DE YAXCABÁ, CCT. 31DPR0865S. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-024 | S | 38 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:43, direccion:CONOCIDO No. S/N C.P. 97920, lon:-88.672213, lat:20.540624}} | 2025-05-09 | 2025-07-17 | 868453.06 | 868453.06 | 868453.06 | 868453.06 | 868453.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-028, contratista:MANUEL JESÚS RIVERA ARJONA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:868453.07, importe_modificado:868453.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202542746 | Proyecto de inversión | 799594.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799594.68, modificado:796963.78}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR CRISTÓBAL COLÓN DE LA LOCALIDAD DE SISBICHÉN, MUNICIPIO DE CHEMAX, CCT. 31DCC0169P. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-002 | S | 60 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:54, direccion:sisbichen, lon:-87.924247, lat:20.823395}} | 2025-05-08 | 2025-07-16 | 796963.78 | 796963.78 | 796963.78 | 796963.78 | 796963.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-002, contratista:TAPAK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:799594.68, importe_modificado:799594.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA FECHA 07 DE MAYO 2025 ES LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO, LA QUE SOLICITA EL ANEXO ES LA FECHA DE INICIO POR LO TANTO ES DEL 08 DE MAYO 2025, SON FECHAS DIFERENTES., trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:Verificar la fecha del contrato, difiere del mencionado en el anexo., trimestre:4.0, usuario:greciagpuch, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | YUC250202542755 | Proyecto de inversión | 1800536.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800536.26, modificado:1800536.23}} | CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS DE LA LOCALIDAD DE SIHÓ, MUNICIPIO DE HALACHÓ, CCT. 31ETV0014R. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-035 | S | 44 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:613.11, meta_modificada:613.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:7, direccion: CONOCIDO , lon:-90.164825, lat:20.484002}} | 2025-05-09 | 2025-07-31 | 1800536.23 | 1800536.23 | 1800536.23 | 1800536.23 | 1800536.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-040, contratista:IDEAS ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1800536.26, importe_modificado:1800536.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:613.11}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202542759 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:989979.32}} | AMPLIACIÓN DE DOMO EXISTENTE EN LA ESCUELA PREESCOLAR HÉROE DE NACOZARI DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN FELIPE, CCT. 31DJN0028F. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-036 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion: CALLE 15 SAN FELIPE , lon:-88.231501, lat:21.564826}} | 2025-05-09 | 2025-07-07 | 989979.32 | 989979.32 | 989979.32 | 989979.32 | 989979.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-041, contratista:TUN KUL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:989979.33, importe_modificado:989979.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202542767 | Proyecto de inversión | 3015000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3015000.0, modificado:3013898.72}} | CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO EN LA ESCUELA SECUNDARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ DE LA LOCALIDAD DE LAS COLORADAS, MUNICIPIO DE RÍO LAGARTOS, CCT. 31ETV0033F. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-037 | S | 33 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion: CONOCIDO , lon:-87.987245, lat:21.607437}} | 2025-05-09 | 2025-08-07 | 3013898.72 | 3013898.72 | 3013898.72 | 3013898.72 | 3013898.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-042, contratista:CONSORCIO DE INGENIEROS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3013898.72, importe_modificado:3013898.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar importe modificado y porcentaje de avance financiero, difieren del anexo., trimestre:4.0, usuario:liliangramirezm, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | YUC250202542771 | Proyecto de inversión | 4362651.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4362651.05, modificado:4672234.09}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA, UN BAÑO M6, ÁREA ADMINISTRATIVA Y PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN PÍO PÉREZ VERMONT DE LA LOCALIDAD DEL LOL-BÉ, MUNICIPIO DE CHEMAX, CCT. 31ETV0183M. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-026 | S | 13 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:324.0, meta_modificada:324.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:98, direccion: CONOCIDO No. S/N C.P. 97770 , lon:-87.9254472, lat:20.6128179}} | 2025-05-09 | 2025-08-21 | 4672234.09 | 4672234.09 | 4672234.09 | 4672234.09 | 4669809.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-030, contratista:JADUSA SERVICIOS VIALES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4362651.05, importe_modificado:4362651.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:324.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202542774 | Proyecto de inversión | 2990000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2990000.0, modificado:2900079.33}} | CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 62 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN FELIPE, CCT. 31DST2007I. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-038 | S | 43 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion: CALLE 16 SAN FELIPE , lon:-88.234824, lat:21.567055}} | 2025-05-09 | 2025-08-07 | 2900079.33 | 2900079.33 | 2900079.33 | 2900079.33 | 2900079.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-043, contratista:GRUPO BAU, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2900079.32, importe_modificado:2900079.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar importe modificado y porcentaje de avance financiero, difiere del anexo., trimestre:4.0, usuario:liliangramirezm, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | YUC250202542777 | Proyecto de inversión | 771314.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771314.67, modificado:769973.09}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR CECILIO CHI DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CUNCUNUL, CCT. 31DCC0108B. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-027 | S | 34 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion: CALLE 12B No. S/N C.P. 97766 , lon:-88.295211, lat:20.640008}} | 2025-05-09 | 2025-07-17 | 769973.09 | 769973.09 | 769973.09 | 769973.09 | 769973.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-031, contratista:MIGUEL ARMANDO ALVAREZ CASTILLO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:771314.67, importe_modificado:771314.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202542780 | Proyecto de inversión | 15329560.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.53295605E7, modificado:1.51841318E7}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA RÓMULO ROZO DE LA LOCALIDAD DE DZUNUNCÁN, MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31ETV0104J. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-039 | S | 105 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:605.45, meta_modificada:605.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion: CALLE 24 DZUNUNCÁN , lon:-89.654934, lat:20.8678}} | 2025-05-19 | 2025-09-05 | 15184131.8 | 15184131.8 | 15184131.8 | 15184131.8 | 15184131.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-044, contratista:INMOBILIARIA REYTO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1.518413182E7, importe_modificado:1.518413182E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:605.45}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202542789 | Proyecto de inversión | 1554249.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1554249.51, modificado:1554249.5}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CELESTÚN, CCT. 31EES0081J. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-028 | S | 201 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 11 AVENIDA PRINCIPAL No. S/N C.P. 97367, lon:-90.398716, lat:20.861817}} | 2025-05-09 | 2025-08-19 | 1554249.5 | 1554249.5 | 1554249.5 | 1554249.5 | 1554249.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-032, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA INNOVADORA DE YUCATÁN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1554249.51, importe_modificado:1554249.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202542892 | Proyecto de inversión | 993435.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993435.59, modificado:993435.59}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA FRANCISCO ROGELIO RIVERO ALVARADO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHAPAB, CCT. 31EES0092P. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-029 | S | 57 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 25 CARRETERA MAMA No. S/N C.P. 97857, lon:-89.451644, lat:20.460082}} | 2025-05-09 | 2025-07-17 | 884442.53 | 884442.53 | 884442.53 | 884442.53 | 884442.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-033, contratista:GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:993435.59, importe_modificado:993435.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202542896 | Proyecto de inversión | 876576.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876576.11, modificado:876576.1}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR JOSÉ VASCONCELOS DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HALACHÓ, CCT. 31DCC2001X. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-004 | S | 63 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 33 No. 583, lon:-90.079793, lat:20.468062}} | 2025-05-08 | 2025-07-16 | 876576.1 | 876576.1 | 876576.1 | 876576.1 | 876576.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-004, contratista:JENNER FLORES OROPEZA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:876576.11, importe_modificado:876576.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PERIODO ORIGINAL ESTIPULADO DEL CONTRATO ES DEL 08 MAYO 2025 AL 16 DEJULIO 2025, COMO EN EL ANEXO Y CAPTURADO. , trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2026-01-19}, obs2: {observación:LA FECHA QUE 07 MAYO 2025 ES LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO EL PERIODO DEL CONTRATO ES DEL 08 MAYO 2025 AL 16 JULIO 2025 COMO EN EL ANEXO., trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:Verificar la fecha del contrato, difiere del mencionado en el anexo. , trimestre:4.0, usuario:greciagpuch, fecha:2026-01-16}, obs2: {observación:Verificar la fecha del contrato, difiere del mencionado en el anexo., trimestre:4.0, usuario:greciagpuch, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | YUC250202542908 | Proyecto de inversión | 14986755.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.498675528E7, modificado:1.450705016E7}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIÉRREZ DE LA LOCALIDAD DE CHABLEKAL, MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31EES0100H. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-040 | S | 118 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:605.45, meta_modificada:605.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion: CALLE 18, CHABLEKAL , lon:-89.575226, lat:21.099995}} | 2025-05-19 | 2025-09-05 | 14507050.16 | 14507050.16 | 14477442.52 | 14477442.52 | 14446352.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-046, contratista:CONSTRUCTORA YUCAQUÍN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1.450705016E7, importe_modificado:1.450705016E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:605.45}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202542920 | Proyecto de inversión | 793827.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793827.3, modificado:793827.3}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR MARÍA DEL SOCORRO TRINCHÁN AGUILAR DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31DJN2063Z. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-006 | S | 93 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 112 No. S/N C.P. 97315 , lon:-89.671462, lat:20.892921}} | 2025-05-08 | 2025-07-16 | 793827.28 | 793827.28 | 793827.28 | 793827.28 | 793827.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-007, contratista:HIRAM ARIEL QUIJANO MIS, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:793827.3, importe_modificado:793827.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA FECHA 07 DE MAYO 2025 ES LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO, LA FECHA QUE SOLICITA EL ANEXO ES LA DE INICIO POR LO TANTO ES EL 08 DE MAYO 2025., trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:Verificar la fecha del contrato, difiere del mencionado en el anexo., trimestre:4.0, usuario:greciagpuch, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | YUC250202542931 | Proyecto de inversión | 1766914.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1766914.14, modificado:1726290.17}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PREESCOLAR YUM KIN DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIMUCUY, CCT. 31DJN0201X. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-009 | S | 37 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion: CALLE 20-A No. 95 C.P. 97377 , lon:-89.513913, lat:20.812609}} | 2025-05-08 | 2025-08-13 | 1726290.17 | 1726290.17 | 1726290.16 | 1726290.16 | 1725406.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-010, contratista:DEI CONSTRUCCIONES YUCATÁN, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1726290.17, importe_modificado:1726290.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA FECHA 07 DE MAYO 2025 ES LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO, LA FECHA QUE SOLICITA EL ANEXO ES LA FECHA DE INICIO POR LO TANTO ES LA DEL 08 DE MAYO 2025., trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:Verificar la fecha del contrato, difiere del mencionado en el anexo., trimestre:4.0, usuario:greciagpuch, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | YUC250202542983 | Proyecto de inversión | 1744423.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1744423.88, modificado:1744423.88}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE USOS MULTIPLES CON ESPACIO INDEPENDIENTE PARA USAER EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31DPR0267W. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-012 | S | 160 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:calle 19, lon:-89.635337, lat:20.927067}} | 2025-05-08 | 2025-08-13 | 1744423.88 | 1744423.88 | 1744423.88 | 1744423.88 | 1744423.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-014, contratista:CANUL Y ANDRADE CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1744423.88, importe_modificado:1744423.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA FECHA 07 DE MAYO 2025 ES LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO, LA FECHA QUE SOLICITA EL ANEXO ES LA FECHA DE INICIO POR LO TANTO ES 08 DE MAYO 2025. , trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:Verificar la fecha del contrato, difiere del mencionado en el anexo., trimestre:4.0, usuario:greciagpuch, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | YUC250202543009 | Proyecto de inversión | 2982500.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2982500.1, modificado:2982500.1}} | CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO PARA PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN CRISÓSTOMO CANO Y CANO DE LA LOCALIDA Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31DPR0874Z. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-013 | S | 168 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:calle 27 miguel aleman, lon:-89.601065, lat:20.989492}} | 2025-05-08 | 2025-08-06 | 2982500.1 | 2982500.1 | 2982500.1 | 2982500.1 | 2982500.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-015, contratista:IMPULSORA DE PROYECTOS SUSTENTABLES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2982500.1, importe_modificado:2982500.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA FECHA 07 DE MAYO 2025 ES LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO, LA FECHA QUE SOLICITA EL ANEXO ES LA DE INICIO POR LO TANTO ES 08 DE MAYO 2025, SON FECHAS DIFERENTES., trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:Verificar la fecha del contrato, difiere del mencionado en el anexo., trimestre:4.0, usuario:greciagpuch, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | YUC250202543011 | Proyecto de inversión | 1584392.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1584392.18, modificado:1584210.03}} | CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO PARA PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC DE LA LOCALIDAD DE CHABIHAU, MUNICIPIO DE YOBAÍN, CCT. 31DPR0837W. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-014 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:2, direccion:conocido, lon:-89.117867, lat:21.355693}} | 2025-05-08 | 2025-08-06 | 1584210.03 | 1584210.03 | 1584210.03 | 1584210.03 | 1584210.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-016, contratista:SERGIO RUBEN BOLIO AMBROSIO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1584392.18, importe_modificado:1584392.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA FECHA 07 DE MAYO 2025 ES LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO, LA FECHA QUE SOLICITA EL ANEXO ES LA FECHA DE INICIO QUE ES EL 08 DE MAYO 2025, SON FECHAS DIFERENTES., trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:Verificar la fecha del contrato, difiere del mencionado en el anexo., trimestre:4.0, usuario:greciagpuch, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | YUC250202543014 | Proyecto de inversión | 9846376.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9846376.87, modificado:9846376.85}} | DEMOLICIÓN DE EDIFICIO ACTUAL, CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS, DIRECCIÓN, SERVICIOS SANITARIOS, BIBLIOTECA, CUBO DE ESCALERA, COCINA, USAER Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFINA CARDEÑA M. DE ARCEO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31DPR0209F. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-015 | S | 86 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:546.75, meta_modificada:546.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:calle 71 azcorra, lon:-89.603777, lat:20.952608}} | 2025-05-08 | 2025-09-04 | 9846376.85 | 9846376.85 | 9846376.85 | 9846376.85 | 9846376.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-017, contratista:ALBERTO DE JESÚS GÓMEZ SULU, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9846376.87, importe_modificado:9846376.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:546.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA FECHA 07 DE MAYO 2025 QUE SE VE EN EL SRFT ES LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO, LA FECHA 08 MAYO 2025 DEL ANEXO EN LA FECHA DE INICIO DE LA OBRA., trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:Verificar la fecha del contrato, difiere del mencionado en el anexo., trimestre:4.0, usuario:greciagpuch, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | YUC250202543055 | Proyecto de inversión | 4439867.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4439867.66, modificado:5130284.61}} | CONSTRUCCIÓN DE UN TALLER, ANDADOR, ILUMINACIÓN EXTERIOR, ACOMETIDA, CERCA, EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 17 ROGER HERVÉ AGUILAR SALAZAR DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN, CCT. 31DES0026R. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-025 | S | 59 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 5-B FRACC. SANTA ANA. C.P. 97370, lon:-89.570574, lat:20.910848}} | 2025-05-09 | 2025-09-05 | 5130284.61 | 5130284.61 | 4024397.78 | 4024397.78 | 3986805.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-029, contratista:GRUPO ÍNDICO VÁDICA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4439867.66, importe_modificado:4439867.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.53}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202543059 | Proyecto de inversión | 1017123.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017123.45, modificado:1017123.45}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR VICENTE GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE XAYA, MUNICIPIO DE TEKAX, CCT. 31DCC0105E. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-008 | S | 85 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:36, direccion:xaya, lon:-89.184087, lat:20.295293}} | 2025-05-08 | 2025-07-16 | 1017123.43 | 1017123.43 | 1017123.43 | 1017123.43 | 1017123.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-009, contratista:MC SERVICES & TECNOLOGY, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1017123.45, importe_modificado:1017123.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:07 DE MAYO DE 2025 ES LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO, LA FECHA QUE SOLICITA EL ANEXO ES LA FECHA DE INCIO QUE ES 8 DE MAYO 2025., trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2026-01-19}} | {obs1: {observación:Verificar la fecha del contrato, difiere del mencionado en el anexo., trimestre:4.0, usuario:greciagpuch, fecha:2026-01-16}}
2025 | 4 | YUC250302596736 | Proyecto de inversión | 900440.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900440.94, modificado:889957.92}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA JACINTO PAT DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZAN, CCT. 31EES0070D. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-041 | S | 179 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion: CALLE 20 No. S/N C.P. 97854 , lon:-89.471956, lat:20.379373}} | 2025-07-14 | 2025-09-21 | 889957.92 | 889957.92 | 889957.92 | 889957.92 | 888995.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-048, contratista:JOSÉ MANUEL BARRERA PERERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:889957.93, importe_modificado:889957.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302596743 | Proyecto de inversión | 858666.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:858666.64, modificado:833028.65}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR IGNACIO ALTAMIRANO DE LA LOCALIDAD DE KOCHOL, MUNICIPIO DE MAXCANÚ, CCT. 31DCC0058K. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-042 | S | 46 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:11, direccion: CONOCIDO No. S/N C.P. 97804 , lon:-90.160262, lat:20.621744}} | 2025-07-14 | 2025-09-21 | 833028.65 | 833028.65 | 833028.65 | 833028.65 | 833028.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-049, contratista:ZAPCOR CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:833028.65, importe_modificado:833028.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302596749 | Proyecto de inversión | 862693.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:862693.14, modificado:837046.22}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN DE LA BARRERA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIZIMÍN, CCT. 31DJN0177N. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-043 | S | 108 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion: CALLE 81 No. S/N C.P. 97700 , lon:-88.15901, lat:21.126665}} | 2025-07-14 | 2025-09-21 | 837046.22 | 837046.22 | 837046.22 | 837046.22 | 837046.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-050, contratista:GRUPO CROMS S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:837046.24, importe_modificado:837046.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302596759 | Proyecto de inversión | 905543.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905543.56, modificado:862531.97}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JACINTO CANEK DE LA LOCALIDAD DE TICIMUL, MUNICIPIO DE CHAKOM, CCT. 31DPR0630E. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-044 | S | 45 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:11, direccion: CALLE CONOCIDO No. S/N C.P. 97758 , lon:-88.552229, lat:20.595809}} | 2025-07-14 | 2025-09-21 | 862531.97 | 862531.97 | 862531.97 | 862531.97 | 862531.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-051, contratista:JOSÉ ALBERTO FERNÁNDEZ ALCOCER, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:862531.97, importe_modificado:862531.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302596768 | Proyecto de inversión | 849696.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849696.14, modificado:808276.16}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO BATES DE LA LOCALIDAD DE CAUCEL, MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31EPR0047J. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-045 | S | 159 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion: CALLE 14 No. S/N C.P. 97300 , lon:-89.7023, lat:21.013188}} | 2025-07-14 | 2025-09-21 | 808276.16 | 808276.16 | 808276.16 | 808276.16 | 808276.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-052, contratista:JOSÉ MANUEL BARRERA PERERA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:808276.16, importe_modificado:808276.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302596822 | Proyecto de inversión | 1613909.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1613909.02, modificado:1487232.67}} | CONSTRUCCIÓN DE UN BAÑO M6 EN LA ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN CCT. 31DPR0023A | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-046 | S | 158 | 181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion: CALLE 5-E NUM. EXT. 301 SANTA ANA , KANASÍN , lon:-89.56994, lat:20.910289}} | 2025-08-04 | 2025-10-19 | 1487232.67 | 1487232.67 | 1487232.67 | 1487232.67 | 1487232.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-053, contratista:MAQUITERRA DEL MAYAB S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1487232.67, importe_modificado:1487232.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302596826 | Proyecto de inversión | 1420801.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1420801.28, modificado:1361317.38}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PREESCOLAR ELENA TORRES CUELLAR DE LA LOCALIDAD DE MÉRIDA (CD.CAUCEL), MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31DJN0252D | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASAMP-2025-047 | S | 32 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 51 LOS ALMENDROS CIUDAD CAUCEL , lon:-89.698713, lat:20.998715}} | 2025-08-04 | 2025-10-31 | 1361317.38 | 1361317.38 | 1361317.38 | 1361317.38 | 1361317.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-054, contratista:ESTRUCTURAS, PUENTES Y CAMINOS S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1361317.39, importe_modificado:1361317.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
[25 empty] | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO
[25 empty] | 95712508.33 | 95712508.33 | 94330330.92 | 94330330.92 | 94251629.7
[24 empty] | CYSFRE | 104916453.94 | 104916453.94 | 103534276.52 | 103534276.52 | 103455575.31
[24 empty] | DIFERENCIA | -9203945.61 | -9203945.61 | -9203945.6 | -9203945.6 | -9203945.61
FOLIOS TERMINADOS EN TRIMESTRES ANTERIORES
[24 empty] | YUC250202542736 | 870849.19 | 870849.19 | 870849.19 | 870849.19 | 870849.19
[24 empty] | YUC250202542792 | 961785.95 | 961785.95 | 961785.952 | 961785.952 | 961785.95
[24 empty] | YUC250202542905 | 868176.74 | 868176.74 | 868176.74 | 868176.74 | 868176.74
[24 empty] | YUC250202542925 | 776100.88 | 776100.88 | 776100.879 | 776100.879 | 776100.88
[24 empty] | YUC250202542934 | 891028.81 | 891028.81 | 891028.81 | 891028.81 | 891028.81
[24 empty] | YUC250202543050 | 1206332.62 | 1206332.62 | 1206332.62 | 1206332.62 | 1206332.62
[24 empty] | YUC250202542734 | 1057521.85 | 1057521.85 | 1057521.85 | 1057521.85 | 1057521.85
[24 empty] | YUC250202542898 | 1591327.37 | 1591327.37 | 1591327.37 | 1591327.37 | 1591327.37
[24 empty] | YUC250202542728 | 980822.2 | 980822.2 | 980822.2 | 980822.2 | 980822.2
[25 empty] | 9203945.61 | 9203945.61 | 9203945.611 | 9203945.611 | 9203945.61
[24 empty] | DIFERENCIA | 0 | 0 | 0.011 | 0.011 | 0

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
YUC250202542648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 886915.51 | 886915.5
YUC250202542710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1578894.21 | 1578894.18
YUC250202542740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 868453.07 | 868453.06
YUC250202542746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 799594.68 | 796963.78
YUC250202543055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4439867.66 | 5130284.61
YUC250302596826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1420801.28 | 1361317.38
YUC250302596836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1020928.8 | 920977.13
YUC250302597883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5650000.05 | 5645100.65
YUC250302597904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3000000 | 2108738.09
YUC250402620798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1438131.78 | 1438131.78
YUC250402622179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1199200.5
YUC250402622192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
YUC250402622670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 373925.36 | 373925.36
YUC250202542759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 989979.32
YUC250302596743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 858666.64 | 833028.65
YUC250302596827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1118207.98 | 1118207.98
YUC250402620863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1506728.13 | 1506728.13
YUC250402620895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1510704.94 | 1510704.94
YUC250402620959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1450000 | 1450000
YUC250402620994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 930326 | 930326
YUC250402621925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3100000 | 3100000
YUC250402621984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1670000 | 1670000
YUC250402621995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1615000 | 1615000
YUC250402622020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2775000 | 2775000
YUC250402622157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 600000
YUC250402622567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1997816.37 | 1997816.37
YUC250402622655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1070913.45 | 1070913.45
YUC250202542629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3810595.39 | 3655367.57
YUC250202542755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1800536.26 | 1800536.23
YUC250202542774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2990000 | 2900079.33
YUC250202542789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1554249.51 | 1554249.5
YUC250202542908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14986755.28 | 14507050.16
YUC250202543059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1017123.45 | 1017123.45
YUC250302596813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 655430.08 | 655430.07
YUC250302596822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1613909.02 | 1487232.67
YUC250402620840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1647230.24 | 1647230.24
YUC250402620918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1401497.89 | 1401497.89
YUC250402622428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1437982.72 | 1437982.72
YUC250402622572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1498965.8 | 1498965.8
YUC250402622594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1399470.8 | 1399470.8
YUC250202542730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1579652.77 | 1579652.78
YUC250202543014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9846376.87 | 9846376.85
YUC250302596810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432257.27 | 432257.27
YUC250402619085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 245619.39 | 245619.39
YUC250402620825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1627846.3 | 1627846.3
YUC250402621706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2980246.45 | 2980246.45
YUC250402621874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1725000 | 1725000
YUC250402622034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2521356.08 | 2521356.08
YUC250402622207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC250402622255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700000 | 1700000
YUC250202542643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1864624.77 | 1864624.76
YUC250202542767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3015000 | 3013898.72
YUC250202542777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 771314.67 | 769973.09
YUC250202542780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15329560.5 | 15184131.8
YUC250202542896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 876576.11 | 876576.1
YUC250302597890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 500000 | 498706.82
YUC250402620888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1564505.34 | 1564505.34
YUC250402621886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1655000 | 1655000
YUC250402621937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1865000 | 1865000
YUC250402622073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
YUC250402622086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 998505.86 | 998505.86
YUC250402622112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2501500 | 2501500
YUC250202542585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 985138.87 | 985138.86
YUC250202542601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3848815.61 | 3848815.61
YUC250202542654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1083001.02 | 1082997.56
YUC250202542709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2153272.16 | 2153272.15
YUC250202542892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 993435.59 | 993435.59
YUC250302596749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 862693.14 | 837046.22
YUC250302596824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 624129.7 | 507857.84
YUC250302597788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10420411.69 | 9995368.85
YUC250302597799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3500000 | 3328437.14
YUC250302597877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6926435 | 7554332.74
YUC250302597895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 894593.14
YUC250302598180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 69798.12 | 69798.12
YUC250402621862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 904158.71 | 904158.71
YUC250402621904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3100000 | 3100000
YUC250402621917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5357330.59 | 5357330.59
YUC250402622132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 789999.72 | 789999.72
YUC250402622143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 692748.96 | 692748.96
YUC250402622241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1644966.13 | 1644966.13
YUC250402622422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1749200.75 | 1749200.75
YUC250402622536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
YUC250402622537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1198756.89 | 1198756.89
YUC250402622554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1599215.38 | 1599215.38
YUC250202542664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2200336.3 | 2200336.3
YUC250202542670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1048420.4 | 1048420.4
YUC250202542771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4362651.05 | 4672234.09
YUC250302596736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900440.94 | 889957.92
YUC250302596830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 413933.62 | 305527.91
YUC250302596866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 749928.52 | 749928.52
YUC250302597862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5500000 | 5499685.48
YUC250402620903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1518553.45 | 1518553.45
YUC250402621760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1620000 | 1620000
YUC250402621866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550000 | 1550000
YUC250402621970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700000 | 1700000
YUC250402622094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
YUC250402622169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
YUC250202542658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1609260.83 | 1609260.81
YUC250202542920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 793827.3 | 793827.3
YUC250202542931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1766914.14 | 1726290.17
YUC250202543011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1584392.18 | 1584210.03
YUC250302596759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 905543.56 | 862531.97
YUC250302596768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 849696.14 | 808276.16
YUC250302596841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 677274.93 | 677274.92
YUC250302596853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4172983.68 | 4172983.68
YUC250302596859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3362453.43 | 3362453.43
YUC250302597851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3000000 | 2999814.36
YUC250402620943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1450000 | 1450000
YUC250402620975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1450000 | 1450000
YUC250402621857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1665000 | 1665000
YUC250402622064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
YUC250402622210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2398500.3 | 2398500.3
YUC250402622247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2225750.6 | 2225750.6
YUC250402622563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4650000 | 4650000
YUC250302596869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1453006.96 | 1453006.97
YUC250302598181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10596.7 | 10596.7
YUC250302598182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 18946.74 | 18946.74
YUC250302597923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 27659.61 | 27659.61
YUC250302597928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 43682.77 | 43682.77
YUC250302598183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 98871.74 | 98871.74
YUC250302597932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 27710.25 | 27710.25
YUC250302597963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11994.83 | 11994.83
YUC250302597938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 23627.81 | 23627.81
YUC250302597967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 18386.32 | 18386.32
YUC250302597974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10720.35 | 10720.35
YUC250302597980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 37475.66 | 37475.66
YUC250302597942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 62898.91 | 62898.91
YUC250302598007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 31597.87 | 31597.87
YUC250302597946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13228.84 | 13228.84
YUC250302598177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 47905.29 | 47905.29
YUC250302597953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9194.66 | 9194.66
YUC250302598178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 28985.59 | 28985.59
YUC250302598179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 69636.83 | 69636.83
YUC250302597959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9291.74 | 9291.74
YUC250202543009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2982500.1 | 2982500.1
YUC250302596816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1077018.92 | 1077018.92
YUC250202542983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1744423.88 | 1744423.88
YUC250302596845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 684858.1 | 695437.6