## Reporte final
DESTINO DEL GASTO
FAM BÁSICA MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA
CUARTO TRIMESTRE
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 4 | YUC250302596836 | Proyecto de inversión | 1020928.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020928.8, modificado:920977.13}} | TRÁMITE E INSTALACIÓN DE BANCO DE TRANSFORMACIÓN / SUBESTACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA CRISTÓBAL COLÓN DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAYAPÁN. CCT. 31DPR1016Y | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASMANTTO-2025-010 | S | 150 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion: CALLE 20 MAYAPÁN , lon:-89.215422, lat:20.462561}} | 2025-08-15 | 2026-02-15 | 920977.13 | 920977.13 | 788513.08 | 788513.08 | 788513.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-DIRECTA-010, contratista:NEGOCIOS EMPRESARIALES DEL GOLFO S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:920977.13, importe_modificado:920977.13}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.86}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DETALLES DE REGISTRO, NOMBRE CORRECTO: INSTALACIÓN DE BANCO DE TRANSFORMACIÓN / SUBESTACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA CRISTÓBAL COLÓN DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAYAPÁN. CCT. 31DPR1016Y , trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2026-01-15}} | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302596827 | Proyecto de inversión | 1118207.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1118207.98, modificado:1118207.98}} | MANTENIMIENTO DE CANCHA EN LA ESCUELA SECUNDARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ DE LA LOCALIDAD LAS COLORADAS, MUNICIPIO DE RÍO LAGARTOS, CCT. 31ETV0033F | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASMANTTO-2025-007 | S | 33 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:2, direccion: CALLE LAS COLORADAS , lon:-87.987245, lat:21.607437}} | 2025-09-03 | 2025-11-11 | 1118207.98 | 1118207.98 | 1118207.98 | 1118207.98 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-DIRECTA-012, contratista:WISER ELECTRIC S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1118207.98, importe_modificado:1118207.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202542629 | Proyecto de inversión | 3810595.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3810595.39, modificado:3655367.57}} | MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA RITA CETINA GUTIÉRREZ DE LA LOCALIDAD DE CHABLEKAL, MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31EES0100H. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASMANTTO-2025-004 | S | 118 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:77, direccion: CALLE 18 CHABLEKAL , lon:-89.575226, lat:21.099995}} | 2025-05-19 | 2025-09-05 | 3655367.57 | 3655367.56 | 3655367.56 | 3655367.56 | 3068067.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-047, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3655367.57, importe_modificado:3655367.57}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302596813 | Proyecto de inversión | 655430.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655430.08, modificado:655430.07}} | SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA RÓMULO ROZO PEÑA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31EPR0227U. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASMANTTO-2025-005 | S | 159 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 145 NO. 322 SAN JOSÉ TECOH , lon:-89.635396, lat:20.916702}} | 2025-08-18 | 2025-10-01 | 655430.07 | 655430.07 | 655430.07 | 655430.07 | 655430.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-DIRECTA-003, contratista:INDUSTRIA VOLTA, S.A. C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:655430.08, importe_modificado:655430.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302596810 | Proyecto de inversión | 432257.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432257.27, modificado:432257.27}} | MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PREESCOLAR HÉROE DE NACOZARI DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SAN FELIPE CCT. 31DJN0028F. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASMANTTO-2025-002 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion: CALLE 15 SAN FELIPE , lon:-88.231501, lat:21.564826}} | 2025-08-18 | 2025-10-01 | 432257.27 | 432257.27 | 432257.27 | 432257.27 | 431809.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-DIRECTA-002, contratista:TUN KUL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:432257.27, importe_modificado:432257.27}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402619085 | Proyecto de inversión | 245619.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:245619.39, modificado:245619.39}} | MANTENIMIENTO EN LA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO DE LA LOCALIDAD DE TIXCANCAL MUNICIPIO DE TIZIMÍN, CCT. 31DPR0903E. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASMANTTO-2025-016 | S | 127 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:71, direccion: CALLE 7 TIXCANCAL , lon:-87.848585, lat:21.039225}} | 2026-01-05 | 2026-02-03 | 245619.39 | 245619.39 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-DIRECTA-039, contratista:CONASE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:245619.39, importe_modificado:245619.39}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250202542601 | Proyecto de inversión | 3848815.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3848815.61, modificado:3848815.61}} | MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA SECUNDARIA RÓMULO ROZO DE LA LOCALIDAD DE DZUNUNCÁN, MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31ETV0104J | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASMANTTO-2025-003 | S | 105 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:90, direccion: CALLE 24 DZUNUNCÁN , lon:-89.654934, lat:20.8678}} | 2025-05-19 | 2025-09-05 | 3733305.8 | 3733305.8 | 3733305.8 | 3733305.8 | 3167698.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-045, contratista:HÉCTOR SANTIAGO COUOH CHUC, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3733305.8, importe_modificado:3733305.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302596824 | Proyecto de inversión | 624129.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:624129.7, modificado:507857.84}} | TRÁMITE Y CAMBIO DE TRANSFORMADOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA RICARDO LÓPEZ MÉNDEZ DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZEMUL, CCT. 31EES0076Y. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASMANTTO-2025-006 | S | 80 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion: CALLE 11 , lon:-89.305209, lat:21.217786}} | 2025-08-14 | 2026-02-14 | 507857.84 | 507857.84 | 433079.96 | 433079.96 | 433079.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-DIRECTA-004, contratista:MODERNIZADORA DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:507857.84, importe_modificado:507857.84}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DETALLES DEL REGISTRO, NOMBRE CORRECTO: CAMBIO DE TRANSFORMADOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA RICARDO LÓPEZ MÉNDEZ DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZEMUL, CCT. 31EES0076Y. , trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2026-01-15}} | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250402621862 | Proyecto de inversión | 904158.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:904158.71, modificado:904158.71}} | SEGUNDA ETAPA DEL MANTENIMIENTO ELÉCTRICO EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOAQUIN COELLO COELLO DE LA LOCALIDAD DE KOMCHÉN MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31EES0067Q. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASMANTTO-2025-017 | S | 136 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion:CALLE 14 KOMCHÉN C.P. 97302, lon:-89.651303, lat:21.101595}} | 2026-01-05 | 2026-03-22 | 904158.71 | 904158.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-DIRECTA-041, contratista:ADMINISTRADORA TÉCNICA DEL MAYAB, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:904158.71, importe_modificado:904158.71}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302596830 | Proyecto de inversión | 413933.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413933.62, modificado:305527.91}} | TRÁMITE E INSTALACIÓN DE NUEVO TRANSFORMADOR EN LA ESCUELA PREESCOLAR U NÉEK SAAMAL DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, CCT. 31DCC0307A. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASMANTTO-2025-008 | S | 90 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion: CALLE 25 SAN FRANCISCO DE ASIS , lon:-87.945698, lat:20.653934}} | 2025-08-14 | 2026-04-14 | 305527.91 | 305527.91 | 239118.32 | 239118.32 | 239118.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-DIRECTA-005, contratista:INDUSTRIA VOLTA, S.A. C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:305527.91, importe_modificado:305527.91}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.78}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DETALLES DEL REGISTRO, NOMBRE CORRECTO: INSTALACIÓN DE NUEVO TRANSFORMADOR EN LA ESCUELA PREESCOLAR U NÉEK SAAMAL DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHEMAX, CCT. 31DCC0307A. , trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2026-01-15}} | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302596866 | Proyecto de inversión | 749928.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749928.52, modificado:749928.52}} | INSTALACIÓN DE BANCO DE TRANSFORMACIÓN / SUBESTACIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO DE LA LOCALIDAD DE PUSTUNICH, MUNICIPIO DE TICUL, CCT. 31DPR0882I. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASMANTTO-2025-015 | S | 141 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:7, direccion: CALLE 25 NO. 189 PUSTUNICH , lon:-89.509635, lat:20.367476}} | 2025-08-18 | 2025-10-01 | 749928.51 | 749928.51 | 749928.51 | 749928.51 | 749928.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-DIRECTA-008, contratista:MODERNIZADORA DEL CARIBE S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:749928.52, importe_modificado:749928.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302596841 | Proyecto de inversión | 677274.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677274.93, modificado:677274.92}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCEDALIA GARCÍA AGUILAR DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. CCT. 31DPR2099D | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASMANTTO-2025-011 | S | 237 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 39 NO. 810 LAS TORRES II CIUDAD CAUCEL , lon:-89.715301, lat:21.004917}} | 2025-08-05 | 2025-10-13 | 677274.92 | 677274.88 | 677274.88 | 677274.88 | 677274.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-062, contratista:SISTEMAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:677274.93, importe_modificado:677274.88}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302596853 | Proyecto de inversión | 4172983.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4172983.68, modificado:4172983.68}} | REMOZAMIENTO GENERAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA AGUSTIN VADILLO CICERO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. CCT. 31EES0021V | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASMANTTO-2025-013 | S | 360 | 307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 41 FRACC EL FENIX , lon:-89.605326, lat:20.978052}} | 2025-08-05 | 2025-11-06 | 4172983.68 | 4172983.68 | 4172983.68 | 4172983.68 | 4169235.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-064, contratista:JADUSA SERVICIOS VIALES S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4172983.68, importe_modificado:4172983.68}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302596859 | Proyecto de inversión | 3362453.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3362453.43, modificado:3362453.43}} | REMOZAMIENTO GENERAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 8 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO. CCT. 31DST0008U | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASMANTTO-2025-014 | S | 111 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion: CALLE 15 NO. 202 PUERTO DE ABRIGO YUCALPETÉN , lon:-89.709814, lat:21.27656}} | 2025-08-05 | 2025-10-13 | 3362453.43 | 3362453.43 | 2933881.56 | 2933881.56 | 2933881.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-065, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 8R KALIA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3362453.43, importe_modificado:3362453.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302596869 | Proyecto de inversión | 1453006.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1453006.96, modificado:1453006.97}} | MANTENIMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA DE LA LOCALIDAD DE TAMANCHÉ, MUNICIPIO DE MÉRIDA. CCT. 31DPR0959G | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASMANTTO-2025-016 | S | 31 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:238, direccion: CALLE 20 TAMANCHÉ , lon:-89.641192, lat:21.13901}} | 2025-08-05 | 2025-09-22 | 1453006.97 | 1453006.97 | 1453006.97 | 1453006.97 | 1453006.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-067, contratista:JORGE RICARDO PUERTO CASTRO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1453006.96, importe_modificado:1453006.97}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302596816 | Proyecto de inversión | 1077018.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077018.92, modificado:1077018.92}} | PINTURA, IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS, ALBAÑILERÍA, CANCELERÍA, EN LA ESCUELA PREESCOLAR JUAN CRISÓSTOMO CANO Y CANO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PROGRESO, CCT. 31DJN0018Z. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASMANTTO-2025-009 | S | 94 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion: CALLE 39A PROGRESO , lon:-89.653997, lat:21.280906}} | 2025-08-04 | 2025-09-28 | 1077018.92 | 1077018.92 | 1077018.92 | 1077018.92 | 1077018.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-060, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1077018.92, importe_modificado:1077018.92}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | YUC250302596845 | Proyecto de inversión | 684858.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684858.1, modificado:695437.6}} | TRÁMITE E INSTALACIÓN DE BANCO DE TRANSFORMACIÓN / SUBESTACIÓN EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN DE DIOS RODRÍGUEZ HEREDIA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOTUL. CCT. 31DES0021W | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMBASMANTTO-2025-012 | S | 59 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion: CALLE 30 NO. 274 CENTRO, MOTUL DE CARRILLO PUERTO , lon:-89.285611, lat:21.102918}} | 2025-09-02 | 2026-03-05 | 695437.6 | 695437.6 | 695437.6 | 695437.6 | 695437.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-DIRECTA-011, contratista:GONDOR PROVEEDORA DE SOLUCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:584968.96, importe_modificado:695437.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:DETALLES DEL REGISTRO, NOMBRE CORRECTO: INSTALACIÓN DE BANCO DE TRANSFORMACIÓN / SUBESTACIÓN EN LA ESCUELA SECUNDARIA JUAN DE DIOS RODRÍGUEZ HEREDIA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MOTUL. CCT. 31DES0021W , trimestre:4.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2026-01-15}} | Sin observaciones
[25 empty] | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO
[25 empty] | 24666813.7 | 24666813.65 | 22814812.16 | 22814812.16 | 20539501.4
[24 empty] | CYSFRE | 30304431.08 | 30304431.02 | 28452429.52 | 28452429.52 | 26177118.77
[24 empty] | DIFERENCIA | -5637617.38 | -5637617.37 | -5637617.36 | -5637617.36 | -5637617.37
FOLIOS CONCLUIDOS EN TRIMESTRES ANTERIORES
[24 empty] | YUC250202542583 | 5637617.37 | 5637617.37 | 5637617.36 | 5637617.36 | 5637617.37
[25 empty] | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
YUC250202542648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 886915.51 | 886915.5
YUC250202542710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1578894.21 | 1578894.18
YUC250202542740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 868453.07 | 868453.06
YUC250202542746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 799594.68 | 796963.78
YUC250202543055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4439867.66 | 5130284.61
YUC250302596826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1420801.28 | 1361317.38
YUC250302596836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1020928.8 | 920977.13
YUC250302597883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5650000.05 | 5645100.65
YUC250302597904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3000000 | 2108738.09
YUC250402620798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1438131.78 | 1438131.78
YUC250402622179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1199200.5
YUC250402622192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1500000 | 1500000
YUC250402622670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 373925.36 | 373925.36
YUC250202542759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 989979.32
YUC250302596743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 858666.64 | 833028.65
YUC250302596827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1118207.98 | 1118207.98
YUC250402620863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1506728.13 | 1506728.13
YUC250402620895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1510704.94 | 1510704.94
YUC250402620959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1450000 | 1450000
YUC250402620994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 930326 | 930326
YUC250402621925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3100000 | 3100000
YUC250402621984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1670000 | 1670000
YUC250402621995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1615000 | 1615000
YUC250402622020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2775000 | 2775000
YUC250402622157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 600000 | 600000
YUC250402622567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1997816.37 | 1997816.37
YUC250402622655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1070913.45 | 1070913.45
YUC250202542629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3810595.39 | 3655367.57
YUC250202542755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1800536.26 | 1800536.23
YUC250202542774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2990000 | 2900079.33
YUC250202542789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1554249.51 | 1554249.5
YUC250202542908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14986755.28 | 14507050.16
YUC250202543059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1017123.45 | 1017123.45
YUC250302596813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 655430.08 | 655430.07
YUC250302596822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1613909.02 | 1487232.67
YUC250402620840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1647230.24 | 1647230.24
YUC250402620918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1401497.89 | 1401497.89
YUC250402622428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1437982.72 | 1437982.72
YUC250402622572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1498965.8 | 1498965.8
YUC250402622594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1399470.8 | 1399470.8
YUC250202542730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1579652.77 | 1579652.78
YUC250202543014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9846376.87 | 9846376.85
YUC250302596810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432257.27 | 432257.27
YUC250402619085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 245619.39 | 245619.39
YUC250402620825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1627846.3 | 1627846.3
YUC250402621706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2980246.45 | 2980246.45
YUC250402621874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1725000 | 1725000
YUC250402622034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2521356.08 | 2521356.08
YUC250402622207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1350000 | 1350000
YUC250402622255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700000 | 1700000
YUC250202542643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1864624.77 | 1864624.76
YUC250202542767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3015000 | 3013898.72
YUC250202542777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 771314.67 | 769973.09
YUC250202542780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15329560.5 | 15184131.8
YUC250202542896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 876576.11 | 876576.1
YUC250302597890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 500000 | 498706.82
YUC250402620888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1564505.34 | 1564505.34
YUC250402621886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1655000 | 1655000
YUC250402621937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1865000 | 1865000
YUC250402622073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
YUC250402622086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 998505.86 | 998505.86
YUC250402622112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2501500 | 2501500
YUC250202542585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 985138.87 | 985138.86
YUC250202542601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3848815.61 | 3848815.61
YUC250202542654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1083001.02 | 1082997.56
YUC250202542709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2153272.16 | 2153272.15
YUC250202542892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 993435.59 | 993435.59
YUC250302596749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 862693.14 | 837046.22
YUC250302596824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 624129.7 | 507857.84
YUC250302597788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10420411.69 | 9995368.85
YUC250302597799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3500000 | 3328437.14
YUC250302597877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6926435 | 7554332.74
YUC250302597895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900000 | 894593.14
YUC250302598180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 69798.12 | 69798.12
YUC250402621862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 904158.71 | 904158.71
YUC250402621904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3100000 | 3100000
YUC250402621917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5357330.59 | 5357330.59
YUC250402622132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 789999.72 | 789999.72
YUC250402622143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 692748.96 | 692748.96
YUC250402622241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1644966.13 | 1644966.13
YUC250402622422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1749200.75 | 1749200.75
YUC250402622536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1050000 | 1050000
YUC250402622537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1198756.89 | 1198756.89
YUC250402622554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1599215.38 | 1599215.38
YUC250202542664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2200336.3 | 2200336.3
YUC250202542670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1048420.4 | 1048420.4
YUC250202542771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4362651.05 | 4672234.09
YUC250302596736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900440.94 | 889957.92
YUC250302596830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 413933.62 | 305527.91
YUC250302596866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 749928.52 | 749928.52
YUC250302597862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5500000 | 5499685.48
YUC250402620903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1518553.45 | 1518553.45
YUC250402621760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1620000 | 1620000
YUC250402621866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1550000 | 1550000
YUC250402621970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1700000 | 1700000
YUC250402622094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
YUC250402622169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
YUC250202542658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1609260.83 | 1609260.81
YUC250202542920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 793827.3 | 793827.3
YUC250202542931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1766914.14 | 1726290.17
YUC250202543011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1584392.18 | 1584210.03
YUC250302596759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 905543.56 | 862531.97
YUC250302596768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 849696.14 | 808276.16
YUC250302596841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 677274.93 | 677274.92
YUC250302596853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4172983.68 | 4172983.68
YUC250302596859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3362453.43 | 3362453.43
YUC250302597851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3000000 | 2999814.36
YUC250402620943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1450000 | 1450000
YUC250402620975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1450000 | 1450000
YUC250402621857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1665000 | 1665000
YUC250402622064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1200000 | 1200000
YUC250402622210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2398500.3 | 2398500.3
YUC250402622247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2225750.6 | 2225750.6
YUC250402622563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4650000 | 4650000
YUC250302596869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1453006.96 | 1453006.97
YUC250302598181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10596.7 | 10596.7
YUC250302598182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 18946.74 | 18946.74
YUC250302597923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 27659.61 | 27659.61
YUC250302597928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 43682.77 | 43682.77
YUC250302598183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 98871.74 | 98871.74
YUC250302597932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 27710.25 | 27710.25
YUC250302597963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11994.83 | 11994.83
YUC250302597938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 23627.81 | 23627.81
YUC250302597967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 18386.32 | 18386.32
YUC250302597974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10720.35 | 10720.35
YUC250302597980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 37475.66 | 37475.66
YUC250302597942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 62898.91 | 62898.91
YUC250302598007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 31597.87 | 31597.87
YUC250302597946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13228.84 | 13228.84
YUC250302598177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 47905.29 | 47905.29
YUC250302597953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9194.66 | 9194.66
YUC250302598178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 28985.59 | 28985.59
YUC250302598179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 69636.83 | 69636.83
YUC250302597959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9291.74 | 9291.74
YUC250202543009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2982500.1 | 2982500.1
YUC250302596816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1077018.92 | 1077018.92
YUC250202542983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1744423.88 | 1744423.88
YUC250302596845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 684858.1 | 695437.6