## Reporte final
DESTINO DEL GASTO
ESCUELAS AL CIEN 2026
SEGUNDO TRIMESTRE 2026
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2026 | 2 | YUC260202649906 | Adquisición | 4971024.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4971024.96, modificado:4971024.96}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA PLANTELES DE NUEVA CREACIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, SEGUNDA ETAPA. (CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CBTIS 305) PLANTEL MÉRIDA, CCT. 31DCT0007U) | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-002-2026 | N | 0 | 0 | 540 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 27 X CALLE 120 ESQUINA FRACC. CAUCEL II CP 97314, lon:-89.72877, lat:21.0024}} | 2026-03-03 | 2026-12-31 | 4971024.96 | 4971024.96 | 191193.26 | 191193.26 | 191193.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFED/LPI/35/013/2026, contratista:SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4779831.7, importe_modificado:4779831.7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | YUC260202649855 | Adquisición | 5043592.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5043592.96, modificado:5043592.96}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA PLANTELES DE NUEVA CREACIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, SEGUNDA ETAPA. (CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CBTIS 305) PLANTEL MÉRIDA, CCT.31DCT0007U) | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-001-2026 | N | 0 | 0 | 540 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 27 X CALLE 120 ESQUINA FRACC. CAUCEL II CP 97314, lon:-89.72877, lat:21.0024}} | 2026-03-03 | 2026-12-31 | 5043592.96 | 5043592.96 | 193984.34 | 193984.34 | 193984.34 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFED/LPI/35/005/2026, contratista:SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4849608.62, importe_modificado:4849608.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
[25 empty] | 10014617.92 | 10014617.92 | 385177.6 | 385177.6 | 385177.6
[24 empty] | CYSFRE | 10014617.92 | 10014617.92 | 385177.6 | 385177.6 | 385177.6
[24 empty] | DFERENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Reporte final (2)
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2026 | 2 | YUC260202649906 | Adquisición | 4971024.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4971024.96, modificado:4971024.96}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA PLANTELES DE NUEVA CREACIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, SEGUNDA ETAPA. (CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CBTIS 305) PLANTEL MÉRIDA, CCT. 31DCT0007U) | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-002-2026 | N | 0 | 0 | 540 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 27 X CALLE 120 ESQUINA FRACC. CAUCEL II CP 97314, lon:-89.72877, lat:21.0024}} | 2026-03-03 | 2026-12-31 | 4971024.96 | 4971024.96 | 191193.26 | 191193.26 | 191193.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFED/LPI/35/013/2026, contratista:SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4779831.7, importe_modificado:4779831.7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | YUC250302599088 | Proyecto de inversión | 9659162.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:9659162.48, modificado:9659162.48}} | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CBTIS 305), PLANTEL MÉRIDA, YUCATÁN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-001-2025 | N | 0 | 0 | 540 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2718.42, meta_modificada:2718.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion: CALLE 27 X CALLE 120 ESQUINA FRACC. CAUCEL II CP 97314 , lon:-89.72877, lat:21.0024}} | 2025-06-19 | 2025-12-30 | 8000763.98 | 9659162.48 | 8000763.98 | 8000763.98 | 8000763.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2025-31-IE-C-518-W-00-2025, contratista:LINOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:9287656.23, importe_modificado:9287656.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2256.29}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | YUC260202649855 | Adquisición | 5043592.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5043592.96, modificado:5043592.96}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA PLANTELES DE NUEVA CREACIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, SEGUNDA ETAPA. (CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CBTIS 305) PLANTEL MÉRIDA, CCT.31DCT0007U) | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-001-2026 | N | 0 | 0 | 540 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:75, direccion:CALLE 27 X CALLE 120 ESQUINA FRACC. CAUCEL II CP 97314, lon:-89.72877, lat:21.0024}} | 2026-03-03 | 2026-12-31 | 5043592.96 | 5043592.96 | 193984.34 | 193984.34 | 193984.34 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFED/LPI/35/005/2026, contratista:SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGÍA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4849608.62, importe_modificado:4849608.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | YUC260102626100 | Adquisición | 2611565.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2611565.49, modificado:2611565.49}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA PLANTELES DE AMPLIACIÓN Y NUEVAS CREACIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (CBTIS 305) PLANTEL MÉRIDA, DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA.) | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán | ESCCIEN-002-2025 | N | 0 | 0 | 540 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 27 X CALLE 120 ESQUINA FRACC. CAUCEL II CP 97314, lon:-89.72877, lat:21.0024}} | 2025-12-03 | 2025-12-22 | 2611565.49 | 2611565.49 | 2611565.49 | 2611565.49 | 2611565.49 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INIFED/LPN/35-I/037/2025, contratista:SOLUCIONES Y SUMINISTROS FRIMAR, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2511120.67, importe_modificado:2511120.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
YUC260202649906 | FIDEICOMISOS | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4971024.96 | 4971024.96
YUC250302599088 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 9659162.48 | 9659162.48
YUC260202649855 | FIDEICOMISOS | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5043592.96 | 5043592.96
YUC260102626100 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2611565.49 | 2611565.49