## Reporte final
DESTINO DEL GASTO
FAM MEDIA SUPERIOR 2025
INFORME DEFINITIVO 2025
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 5 | YUC250402618227 | Proyecto de inversión | 46511.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46511.62, modificado:46316.36}} | EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CUZAMÁ DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CUZAMÁ, CCT. 31ECB0014N. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-014 | S | 107 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion: CARRETERA CUZAMÁ-HOMUN KILOMETRO 2 , lon:-89.301255, lat:20.741009}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (H), contratista:SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46316.36, importe_modificado:46316.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | YUC250402618399 | Proyecto de inversión | 46511.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46511.62, modificado:46316.36}} | EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL SAN JOSE TZAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TZAL MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31ECB0037Y. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-024 | S | 129 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion: CALLE 14 , lon:-89.655989, lat:20.821182}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (Q), contratista:SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46316.36, importe_modificado:46316.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | YUC250402618438 | Proyecto de inversión | 46511.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46511.62, modificado:46316.36}} | EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL SANTA ELENA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SANTA ELENA, CCT. 31ECB0046F. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-025 | S | 58 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion: CALLE 30 , lon:-89.649784, lat:20.330342}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (R), contratista:SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46316.36, importe_modificado:46316.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | YUC250402618448 | Proyecto de inversión | 46511.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46511.62, modificado:46316.36}} | EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL SEYÉ DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SEYÉ, CCT. 31ECB0038X. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-026 | S | 171 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion: CARRETERA SEYE-KANICAB KILOMETRO 2 , lon:-89.386105, lat:20.844083}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (S), contratista:SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46316.36, importe_modificado:46316.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | YUC250402618474 | Proyecto de inversión | 46511.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46511.62, modificado:46316.36}} | EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL SUCILÁ DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SUCILÁ, CCT. 31ECB0059J. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-029 | S | 54 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion: CALLE 13 , lon:-88.309549, lat:21.160501}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (V), contratista:SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46316.36, importe_modificado:46316.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | YUC250402618492 | Proyecto de inversión | 46511.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46511.62, modificado:46316.36}} | EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL TEYA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEYA, CCT. 31ECB0055N. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-031 | S | 63 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion: CALLE 27 , lon:-89.065516, lat:21.047221}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (X), contratista:SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46316.36, importe_modificado:46316.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | YUC250402618852 | Proyecto de inversión | 46511.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46511.64, modificado:46316.36}} | EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL YAXCABÁ DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE YAXCABÁ, CCT. 31ECB0017K. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-035 | S | 84 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion: CARRETERA YAXCABA-LIBRE UNION KILOMETRO 1.2 , lon:-88.825498, lat:20.559146}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (AB), contratista:SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46316.36, importe_modificado:46316.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | YUC250402618870 | Proyecto de inversión | 46511.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46511.64, modificado:46316.36}} | EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CHACSINKÍN DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHACSINKÍN, CCT. 31EMS0001Q. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-038 | S | 38 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion: CALLE 19 , lon:-89.011438, lat:20.170805}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (AE), contratista:SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46316.36, importe_modificado:46316.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | YUC250302597709 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:698393.56}} | REHABILITACIÓN DE MODULO SANITARIO CECYTEY 05 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE PANABÁ. CCT. 31ETC0005V. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-005 | S | 175 | 262 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE 6 S/N C.P. 97610, lon:-88.263371, lat:21.294122}} | 2025-08-06 | 2025-10-07 | 698393.56 | 698393.56 | 698393.56 | 698393.56 | 698393.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-072, contratista:MAQUITERRA DEL MAYAB S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:698393.56, importe_modificado:698393.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | YUC250402618173 | Proyecto de inversión | 46511.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46511.62, modificado:46316.36}} | EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CEPEDA DE LA LOCALIDAD DE CEPEDA MUNICIPIO DE HALACHÓ, CCT. 31ECB0062X. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-010 | S | 54 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:2, direccion: CARRETERA HALACHÓ KILOMETRO 1 , lon:-90.105545, lat:20.500005}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (D), contratista:SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46316.36, importe_modificado:46316.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | YUC250402618378 | Proyecto de inversión | 46511.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46511.62, modificado:46316.36}} | EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL SACALUM DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SACALUM, CCT. 31ECB0036Z. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-023 | S | 61 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion: PROLONGACIÓN CALLE 26 , lon:-89.585121, lat:20.484878}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (P), contratista:SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46316.36, importe_modificado:46316.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | YUC250402618465 | Proyecto de inversión | 46511.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46511.62, modificado:46316.36}} | EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL SOTUTA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SOTUTA, CCT. 31ECB0058K. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-028 | S | 109 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion: CALLE 20 , lon:-89.003281, lat:20.60509}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (U), contratista:SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46316.36, importe_modificado:46316.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | YUC250402618495 | Proyecto de inversión | 46511.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46511.62, modificado:46316.36}} | EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL TINUM DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TINUM, CCT. 31ECB0064V. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-032 | S | 56 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion: CALLE 20-A , lon:-88.391337, lat:20.766759}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (Y), contratista:SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46316.36, importe_modificado:46316.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO CORRECTO ES TINUM CON EL QUE COICIDE CON EL ANEXO, trimestre:5.0, usuario:davidachacony, fecha:2026-07-14}} | {obs1: {observación:Verificar la localidad mencionada, difiere del mencionado en el anexo. , trimestre:5.0, usuario:greciagpuch, fecha:2026-07-13}}
2025 | 5 | YUC250402618866 | Proyecto de inversión | 46511.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46511.64, modificado:46316.36}} | EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CELESTÚN DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CELESTÚN, CCT. 31EMS0010Y. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-037 | S | 94 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion: CALLE 6 , lon:-90.39476, lat:20.866196}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (AD), contratista:SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46316.36, importe_modificado:46316.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | YUC250402618880 | Proyecto de inversión | 46511.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46511.64, modificado:46316.36}} | EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CHANKOM DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHANKOM, CCT. 31EMS0002P. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-039 | S | 35 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: CALLE 32 , lon:-88.513295, lat:20.569358}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (AF), contratista:SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46316.36, importe_modificado:46316.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | YUC250302597683 | Proyecto de inversión | 1138428 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1138428.0, modificado:1138259.16}} | MANTENIMIENTO GENERAL A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL No. 5, AGUSTÍN FRANCO VILLANUEVA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31EBH0001E. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-003 | S | 181 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 67 No. 477 C.P. 9700, lon:-89.616779, lat:20.962015}} | 2025-08-06 | 2025-11-07 | 1138259.16 | 1138259.16 | 1138259.16 | 1138259.16 | 1138259.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-070, contratista:FERNANDO GARRIDO EVORA, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1138259.16, importe_modificado:1138259.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | YUC250402618152 | Proyecto de inversión | 46511.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46511.62, modificado:46316.36}} | EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CALOTMUL DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CALOTMUL, CCT. 31ECB0025T. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-08 | S | 48 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA CALOTMUL-TIZIMIN KILOMETRO 1, lon:-88.17453, lat:21.028728}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (B), contratista:SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46316.36, importe_modificado:46316.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | YUC250402618205 | Proyecto de inversión | 46511.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46511.62, modificado:46316.36}} | EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CHOLUL DE LA LOCALIDAD DE CHOLUL MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31ECB0029P. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-012 | S | 128 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion: CALLE 19 , lon:-89.574291, lat:21.049431}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (F), contratista:SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46316.36, importe_modificado:46316.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | YUC250402618216 | Proyecto de inversión | 46511.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46511.62, modificado:46316.36}} | EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL COLONIA YUCATÁN DE LA LOCALIDAD DE COL. YUCATÁN MUNICIPIO DE TIZIMÍN, CCT. 31ECB0044H. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-013 | S | 69 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:8, direccion: CALLE 42 , lon:-87.724337, lat:21.209235}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (G), contratista:SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46316.36, importe_modificado:46316.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | YUC250402618364 | Proyecto de inversión | 46511.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46511.62, modificado:46316.36}} | EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL RÍO LAGARTOS DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE RÍO LAGARTOS, CCT. 31ECB0049C. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-022 | S | 53 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion: CALLE 10 CARRETERA TIZIMÍN-RÍO LAGARTOS , lon:-88.155957, lat:21.587948}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (O), contratista:SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46316.36, importe_modificado:46316.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | YUC250402618857 | Proyecto de inversión | 46511.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46511.64, modificado:46316.36}} | EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL BECANCHÉN DE LA LOCALIDAD DE BECANCHÉN MUNICIPIO DE TEKAX, CCT. 31EMS0009I. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-036 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:2, direccion:CONOCIDO, lon:-89.217646, lat:19.883702}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (AC), contratista:SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46316.36, importe_modificado:46316.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | YUC250402618918 | Proyecto de inversión | 69767.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69767.46, modificado:69474.55}} | EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL PISTÉ DE LA LOCALIDAD DE PISTÉ MUNICIPIO DE TINUM, CCT. 31EMS0012W. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-042 | S | 136 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:6, direccion: CALLE CARRETERA A VALLADOLID KILOMETRO 1 , lon:-88.581452, lat:20.692713}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 69474.55 | 69474.55 | 69474.55 | 69474.55 | 69474.55 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (AI), contratista:SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:69474.55, importe_modificado:69474.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | YUC250402618950 | Proyecto de inversión | 69767.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69767.46, modificado:69474.55}} | EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL X-CAN DE LA LOCALIDAD DE X-CAN MUNICIPIO DE CHEMAX, CCT. 31EMS0011X. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-046 | S | 92 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:63, direccion: CALLE 29 , lon:-87.660621, lat:20.85949}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 69474.55 | 69474.55 | 69474.55 | 69474.55 | 69474.55 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (AM), contratista:SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:69474.55, importe_modificado:69474.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | YUC250302597674 | Proyecto de inversión | 2781927 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2781927.0, modificado:2781926.99}} | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE CÓMPUTO DE LA ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL No. 11, FRANCISCO ROGELIO RIVERO ALVARADO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31EBH0037T. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-002 | S | 122 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:153.6, meta_modificada:153.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 114 S/N C.P. 97302, lon:-89.662124, lat:21.068329}} | 2025-08-06 | 2025-11-07 | 2781926.99 | 2781926.99 | 2781926.99 | 2781926.99 | 2781926.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-ADQ-AD-006, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RESIDENCIALES CONREDY S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:510689.56, importe_modificado:510689.56}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-069, contratista:RENTAS Y CONSTRUCCIONES GMZA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2271237.44, importe_modificado:2271237.44}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:153.6}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | YUC250402618307 | Proyecto de inversión | 46511.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46511.62, modificado:46316.36}} | EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL HOMÚN DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HOMÚN, CCT. 31ECB0051R. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-018 | S | 142 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion: CALLE KILOMETRO 1 CARRETERA HOMUN-CUZAMA , lon:-89.297251, lat:20.738514}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (L), contratista:SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46316.36, importe_modificado:46316.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | YUC250402618343 | Proyecto de inversión | 46511.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46511.62, modificado:46316.36}} | EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL KOMCHÉN DE LA LOCALIDAD DE KOMCHÉN MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31ECB0034A. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-020 | S | 105 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion: CALLE 14 , lon:-89.651855, lat:21.101184}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (N), contratista:SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46316.36, importe_modificado:46316.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | YUC250402618513 | Proyecto de inversión | 46511.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46511.64, modificado:46316.36}} | EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL TIXMEHUAC DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXMEHUAC, CCT. 31ECB0060Z. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-033 | S | 58 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion: CARRETERA TIXMEHUAC-TEKAX KILOMETRO 1.5 , lon:-89.119456, lat:20.231686}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (Z), contratista:SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46316.36, importe_modificado:46316.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | YUC250402618160 | Proyecto de inversión | 46511.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46511.62, modificado:46316.36}} | EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CENOTILLO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CENOTILLO, CCT. 31ECB0043I. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-009 | S | 74 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion: CARRETERA CENOTILLO-TUNKAS KILOMETRO 1, CENOTILLO , lon:-88.617678, lat:20.965153}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (C), contratista:SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46316.36, importe_modificado:46316.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | YUC250402618910 | Proyecto de inversión | 69767.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69767.46, modificado:69474.55}} | EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL KAUA DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KAUA, CCT. 31EMS0003O. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-041 | S | 73 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion: CALLE 10 , lon:-88.415019, lat:20.619957}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 69474.55 | 69474.55 | 69474.55 | 69474.55 | 69474.55 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (AH), contratista:SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:69474.55, importe_modificado:69474.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | YUC250402618077 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599500.06}} | EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO CECYTEY 06 EMILIANO ZAPATA MÉRIDA CCT. 31ETC0006U, UBICADO EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MÉRIDA. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-006 | S | 397 | 363 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion: CALLE 92 S/N C.P. 97297 , lon:-89.64814, lat:20.922662}} | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 599500.06 | 599500.06 | 599500.06 | 599500.06 | 599500.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-AD-001, contratista:COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGÍAS INTEGRALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:599500.06, importe_modificado:599500.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL PERIODO DE EJECUCIÓN CORRECTO ES: FECHA DE INICIO 19-NOVIEMBRE-2025 Y TERMINO 18-DICIEMBRE-2025 , trimestre:5.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2026-07-02}} | Sin observaciones
2025 | 5 | YUC250402618280 | Proyecto de inversión | 46511.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46511.62, modificado:46316.36}} | EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL DZILÁM GONZÁLEZ DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZILÁM GONZÁLEZ, CCT. 31ECB0011Q. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-016 | S | 138 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion: CALLE 33 , lon:-88.930643, lat:21.272122}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (J), contratista:SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46316.36, importe_modificado:46316.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | YUC250402618292 | Proyecto de inversión | 46511.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46511.62, modificado:46316.36}} | EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL DZITÁS DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZITÁS, CCT. 31ECB0030E. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-017 | S | 64 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion: CALLE 25 CARRETERA DZITAS-QUINTANA ROO , lon:-88.538378, lat:20.841179}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (K), contratista:SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46316.36, importe_modificado:46316.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | YUC250402618318 | Proyecto de inversión | 46511.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46511.62, modificado:46316.36}} | EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL KANTUNIL DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANTUNIL, CCT. 31ECB0054O. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-19 | S | 82 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion: CALLE 21 , lon:-89.022083, lat:20.791597}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (M), contratista:SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46316.36, importe_modificado:46316.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | YUC250402618458 | Proyecto de inversión | 46511.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46511.62, modificado:46316.36}} | EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL SINANCHÉ DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SINANCHÉ, CCT. 31ECB0039W. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-27 | S | 52 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:41, direccion: CALLE 11 , lon:-89.186309, lat:21.233158}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (T), contratista:SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46316.36, importe_modificado:46316.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | YUC250402618941 | Proyecto de inversión | 69767.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69767.46, modificado:69474.55}} | EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL TIXCANCAL DE LA LOCALIDAD DE TIXCANCAL MUNICIPIO DE TIZIMÍN, CCT. 31EMS0013V. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-045 | S | 65 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:71, direccion: CALLE 17 , lon:-87.850637, lat:21.03485}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 69474.55 | 69474.55 | 69474.55 | 69474.55 | 69474.55 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (AL), contratista:SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:69474.55, importe_modificado:69474.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | YUC250302597659 | Proyecto de inversión | 1230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230000.0, modificado:1230000.01}} | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE AULA DE LA PREPARATORIA ESTATAL No. 9 VICTOR CERVERA PACHECO DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OXKUTZCAB, CCT: 31EBH0036U. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-001 | S | 304 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.77, meta_modificada:82.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CARRETERA OXKUTZCAB-EMILIANO ZAPATA (COOPERATIVA) KILOMETRO 4.5 C.P. 97880, lon:-89.441016, lat:20.269323}} | 2025-08-05 | 2025-10-13 | 1230000.01 | 1230000.01 | 1230000.01 | 1230000.01 | 1230000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-AD-005, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:147328.6, importe_modificado:147328.6}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-068, contratista:OPERADORA BOC S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1082671.4, importe_modificado:1082671.4}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.77}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | YUC250402618111 | Proyecto de inversión | 46511.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46511.62, modificado:46316.36}} | EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL ABALÁ DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE ABALÁ, CCT. 31ECB0053P. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-007 | S | 54 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle 11, lon:-89.67479, lat:20.644669}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (A), contratista:SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46316.36, importe_modificado:46316.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El importe real modificado es $ 46,316.36, trimestre:5.0, usuario:davidachacony, fecha:2026-07-14}} | {obs1: {observación:Verificar el imporrte modificado, difiere del anexo. , trimestre:5.0, usuario:greciagpuch, fecha:2026-07-13}}
2025 | 5 | YUC250402618257 | Proyecto de inversión | 46511.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46511.62, modificado:46316.36}} | EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL DZEMUL DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZEMUL, CCT. 31ECB0020Y. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-015 | S | 111 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion: CALLE 17-A , lon:-89.30124, lat:21.211385}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (I), contratista:SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46316.36, importe_modificado:46316.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA PÓBLACION BENEFICIADA CORRECTA ES : EN MUJERES 111 Y EN HOMBRES 96, trimestre:5.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2026-07-02}} | Sin observaciones
2025 | 5 | YUC250402618352 | Proyecto de inversión | 46511.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46511.62, modificado:46316.36}} | EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL OPICHÉN DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE OPICHÉN, CCT. 31ECB0065U. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-021 | S | 65 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion: CALLE 11 , lon:-89.861435, lat:20.557908}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (Ñ), contratista:SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46316.36, importe_modificado:46316.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | YUC250402618480 | Proyecto de inversión | 46511.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46511.62, modificado:46316.36}} | EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL TEMOZÓN DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMOZÓN, CCT. 31ECB0022W. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-030 | S | 153 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion: CARRETERA TEMONÓN-TIZIMÍN KILOMETRO 1 , lon:-88.197928, lat:20.814955}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (W), contratista:SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46316.36, importe_modificado:46316.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | YUC250402618924 | Proyecto de inversión | 69767.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69767.46, modificado:69474.55}} | EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL POPOLNÁH DE LA LOCALIDAD DE POPOLNÁH MUNICIPIO DE TIZIMÍN, CCT. 31EMS0008J. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-043 | S | 41 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:34, direccion: CALLE 48 , lon:-87.561755, lat:20.99382}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 69474.55 | 69474.55 | 69474.55 | 69474.55 | 69474.55 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (AJ), contratista:SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:69474.55, importe_modificado:69474.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | YUC250302597699 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:687617.98}} | REHABILITACIÓN DE MODULO SANITARIO CECYTEY 03 DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE MAXCANÚ. CCT. 31ETC0003X | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-004 | S | 262 | 392 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 34 S/N C.P. 97800, lon:-90.014017, lat:20.584894}} | 2025-08-06 | 2025-10-14 | 687617.98 | 687617.98 | 687617.98 | 687617.98 | 687617.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-071, contratista:CASAS CONDE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:687618.08, importe_modificado:687618.08}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | YUC250402618180 | Proyecto de inversión | 46511.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46511.62, modificado:46316.36}} | EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL CHIKINDZONOT DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT, CCT. 31ECB0028Q. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-011 | S | 89 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE 22, lon:-88.486189, lat:20.341782}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (E), contratista:SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46316.36, importe_modificado:46316.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | YUC250402618845 | Proyecto de inversión | 46511.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46511.64, modificado:46316.36}} | EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL TIXPÉHUAL DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXPÉHUAL, CCT. 31ECB0063W. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-034 | S | 71 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion: CALLE 26 , lon:-89.447354, lat:20.980076}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (AA), contratista:SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46316.36, importe_modificado:46316.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA POBLACIÓN BENEFICIADA CORRECTA ES: MUJERES 71 Y HOMBRES 54, trimestre:5.0, usuario:naomykarolinae, fecha:2026-07-02}} | Sin observaciones
2025 | 5 | YUC250402618901 | Proyecto de inversión | 46511.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46511.64, modificado:46316.36}} | EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL DZONOT CARRETERO DE LA LOCALIDAD DE DZONOT CARRETERO MUNICIPIO DE TIZIMÍN, CCT. 31EMS0007K. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-40 | S | 52 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:19, direccion:CONOCIDO, lon:-87.879027, lat:21.4027}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | 46316.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (AG), contratista:SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46316.36, importe_modificado:46316.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | YUC250402618934 | Proyecto de inversión | 69767.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69767.46, modificado:69474.55}} | EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL TIXCACALCUPUL DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXCACALCUPUL, CCT. 31EMS0005M. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMMEDSUP-2025-044 | S | 103 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion: CALLE 12-A , lon:-88.270656, lat:20.536771}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 69474.55 | 69474.55 | 69474.55 | 69474.55 | 69474.55 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (AK), contratista:SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:69474.55, importe_modificado:69474.55}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
[25 empty] | 9127301.3 | 9127301.3 | 9127301.3 | 9127301.3 | 9127301.3
[25 empty] | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO
[25 empty] | 9127301.3 | 9127301.3 | 9127301.3 | 9127301.3 | 9127301.3
[24 empty] | CYSFRE | 9127301.41 | 9127301.41 | 9127301.41 | 9127301.41 | 9127301.41
[24 empty] | DIFERENCIA | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11

## Fuentes de Financiamiento
DESTINO DEL GASTO
FAM MEDIA SUPERIOR 2025
INFORME DEFINITIVO 2025
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
YUC250402618227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46316.36
YUC250402618399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46316.36
YUC250402618438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46316.36
YUC250402618448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46316.36
YUC250402618474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46316.36
YUC250402618492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46316.36
YUC250402618852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.64 | 46316.36
YUC250402618870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.64 | 46316.36
YUC250202546844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1408211 | 1422932.74
YUC250302597709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 700000 | 698393.56
YUC250402618173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46316.36
YUC250402618378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46316.36
YUC250402618465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46316.36
YUC250402618495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46316.36
YUC250402618866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.64 | 46316.36
YUC250402618880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.64 | 46316.36
YUC250302597683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1138428 | 1138259.16
YUC250402618152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46316.36 | [6 empty] | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-001 (B), contratista:SERVICIO COMERCIALES MUSOLIN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:46316.36, importe_modificado:46316.36}}
YUC250402618205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46316.36
YUC250402618216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46316.36
YUC250402618364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46316.36
YUC250402618857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.64 | 46316.36
YUC250402618918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 69767.46 | 69474.55
YUC250402618950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 69767.46 | 69474.55
YUC250302597674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2781927 | 2781926.99
YUC250402618307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46316.36
YUC250402618343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46316.36
YUC250302598869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 103781875 | 103781874.98
YUC250402619872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 29002.06 | 29002.06
YUC250402618160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46316.36
YUC250402619889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 29002.06 | 29002.06
YUC250402618077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 600000 | 599500.06
YUC250402618280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46316.36
YUC250402618292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46316.36
YUC250402618318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46316.36
YUC250402618458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46316.36
YUC250402619948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 29002.06 | 29002.07
YUC250202546835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 733743.43 | 833743.43
YUC250402618111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46316.36
YUC250402618257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46316.36
YUC250402618352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46316.36
YUC250402618480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46316.36
YUC250402620036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 29002.06 | 29002.08
YUC250302597699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 700000 | 687617.98
YUC250402618180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46316.36
YUC250402618845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.64 | 46316.36
YUC250402618901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.64 | 46316.36
YUC250402620113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 29002.06 | 29002.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | CYSFRE | 9127301.41 | 9127301.41 | 9127301.41 | 9127301.41 | 9127301.41
[8 empty] | DIFERENCIA | -9127301.41 | -9127301.41 | -9127301.41 | -9127301.41 | -9127301.41