## Reporte final
DESTINO DEL GASTO
REMANENTES MEDIA SUPERIOR 2025
INFORME DEFINITIVO 2025
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 5 | YUC250402619810 | Proyecto de inversión | 29002.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29002.31, modificado:29002.06}} | "EQUIPAMIENTO DE TIC PARA PLANTELES DEL SUBSISTEMA DE BACHILLERES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HOMÚN CCT. 31ECB0051R" | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMMEDSUP-2025-001 | S | 142 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion: CALLE KILOMETRO 1 CARRETERA HOMUN-CUZAMA , lon:-89.297251, lat:20.738514}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 29002.06 | 29002.06 | 29002.06 | 29002.06 | 29002.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-AD-004(A), contratista:SINERGIA EMPRESARIAL SCP S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29002.06, importe_modificado:29002.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El detalle de la obra es "EQUIPAMIENTO DE TIC PARA PLANTELES DEL SUBSISTEMA DE BACHILLERES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HOMÚN CCT. 31ECB0051R" , trimestre:5.0, usuario:davidachacony, fecha:2026-07-13}} | {obs1: {observación:Falta mencionar en el detalle del registro, el nombre del proyecto., trimestre:5.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-07-10}}
2025 | 5 | YUC250402620061 | Proyecto de inversión | 29002.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29002.06, modificado:29002.08}} | "EQUIPAMIENTO DE TIC PARA PLANTELES DEL SUBSISTEMA DE BACHILLERES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CELESTÚN CCT. 31EMS0010Y" | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMMEDSUP-2025-012 | S | 94 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion: CALLE 6 , lon:-90.39476, lat:20.866196}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 29002.08 | 29002.08 | 29002.08 | 29002.08 | 29002.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-AD-004(L), contratista:SINERGIA EMPRESARIAL SCP S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29002.06, importe_modificado:29002.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El nombre del proyecto es "EQUIPAMIENTO DE TIC PARA PLANTELES DEL SUBSISTEMA DE BACHILLERES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CELESTÚN CCT. 31EMS0010Y" misma que está en el anexo (por error a la hora de registrar el folio no se capturo ahora el sistema no deja capturar el nombre del proyecto., trimestre:5.0, usuario:davidachacony, fecha:2026-07-14}, obs2: {observación:El monto autorizado modificado es $29,002.08 misma que coincide con el anexo, y que de igual manera con los montos finales de la obra., trimestre:5.0, usuario:davidachacony, fecha:2026-07-14}} | {obs1: {observación:Verificar en el detalle del registro el nombre del proyecto, trimestre:5.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-07-13}, obs2: {observación:Verificar el monto aprobado y modificado de acuerdo con el anexo enviado. , trimestre:5.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-07-13}}
2025 | 5 | YUC250402619825 | Proyecto de inversión | 29002.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29002.06, modificado:29002.06}} | "EQUIPAMIENTO DE TIC PARA PLANTELES DEL SUBSISTEMA DE BACHILLERES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SEYÉ CCT. 31ECB0038X" | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMMEDSUP-2025-002 | S | 171 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion: CARRETERA SEYE-KANICAB KILOMETRO 2 , lon:-89.386105, lat:20.844083}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 29002.06 | 29002.06 | 29002.06 | 29002.06 | 29002.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-AD-004(B), contratista:SINERGIA EMPRESARIAL SCP S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29002.06, importe_modificado:29002.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El nombre del proyecto es EQUIPAMIENTO DE TIC PARA PLANTELES DEL SUBSISTEMA DE BACHILLERES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SEYÉ CCT. 31ECB0038X, trimestre:5.0, usuario:davidachacony, fecha:2026-07-13}} | {obs1: {observación:Falta mencionar en el detalle del registro , el nombre del proyecto. , trimestre:5.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-07-10}}
2025 | 5 | YUC250402619995 | Proyecto de inversión | 29002.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29002.06, modificado:29002.08}} | "EQUIPAMIENTO DE TIC PARA PLANTELES DEL SUBSISTEMA DE BACHILLERES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ CCT. 31ECB0011Q" | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMMEDSUP-2025-009 | S | 138 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion: CALLE 33 , lon:-88.930643, lat:21.272122}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 29002.08 | 29002.08 | 29002.08 | 29002.08 | 29002.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-AD-004(I), contratista:SINERGIA EMPRESARIAL SCP S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29002.06, importe_modificado:29002.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El nombre del proyecto es EQUIPAMIENTO DE TIC PARA PLANTELES DEL SUBSISTEMA DE BACHILLERES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZILAM GONZÁLEZ misma que está en el anexo (por error a la hora de registrar el folio no se capturo ahora el sistema no deja capturar el nombre del proyecto., trimestre:5.0, usuario:davidachacony, fecha:2026-07-14}, obs2: {observación:El monto autorizado modificado es $29,002.08 misma que coincide con el anexo, y que de igual manera con los montos finales de la obra., trimestre:5.0, usuario:davidachacony, fecha:2026-07-14}} | {obs1: {observación:Verificar que en el detalle del registro contenga el nombre del proyecto, trimestre:5.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-07-13}, obs2: {observación:Verificar el monto aprobado y modificado de acuerdo con el anexo enviado. , trimestre:5.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-07-13}}
2025 | 5 | YUC250402620014 | Proyecto de inversión | 29002.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29002.06, modificado:29002.08}} | "EQUIPAMIENTO DE TIC PARA PLANTELES DEL SUBSISTEMA DE BACHILLERES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE YAXCABÁ CCT. 31ECB0017K" | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMMEDSUP-2025-010 | S | 84 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:104, localidad:1, direccion: CARRETERA YAXCABA-LIBRE UNION KILOMETRO 1.2 , lon:-88.825498, lat:20.559146}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 29002.08 | 29002.08 | 29002.08 | 29002.08 | 29002.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-AD-004(J), contratista:SINERGIA EMPRESARIAL SCP S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29002.06, importe_modificado:29002.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El nombre del proyecto es "EQUIPAMIENTO DE TIC PARA PLANTELES DEL SUBSISTEMA DE BACHILLERES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE YAXCABÁ CCT. 31ECB0017K" misma que está en el anexo (por error a la hora de registrar el folio no se capturo ahora el sistema no deja capturar el nombre del proyecto., trimestre:5.0, usuario:davidachacony, fecha:2026-07-14}, obs2: {observación:El monto autorizado modificado es $29,002.08 misma que coincide con el anexo, y que de igual manera con los montos finales de la obra., trimestre:5.0, usuario:davidachacony, fecha:2026-07-14}} | {obs1: {observación:Verificar que en el detalle del registro contenga el nombre del proyecto., trimestre:5.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-07-13}, obs2: {observación:Verificar el monto aprobado y modificado de acuerdo con el anexo enviado. , trimestre:5.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-07-13}}
2025 | 5 | YUC250402620121 | Proyecto de inversión | 29002.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29002.06, modificado:29002.08}} | "EQUIPAMIENTO DE TIC PARA PLANTELES DEL SUBSISTEMA DE BACHILLERES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC CCT. 31ECB0060Z" | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMMEDSUP-2025-017 | S | 58 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion: CARRETERA TIXMEHUAC-TEKAX KILOMETRO 1.5 , lon:-89.119456, lat:20.231686}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 29002.08 | 29002.08 | 29002.08 | 29002.08 | 29002.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-AD-004(P), contratista:SINERGIA EMPRESARIAL SCP S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29002.06, importe_modificado:29002.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El detalle del registro es: "EQUIPAMIENTO DE TIC PARA PLANTELES DEL SUBSISTEMA DE BACHILLERES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXMÉHUAC CCT. 31ECB0060Z" Mismo detalle que se encuentra en el anexo (por error a la hora del registro del folio no se capturo el detalle. El sistema no permite agregarlo en este momento) , trimestre:5.0, usuario:jorgeruhc, fecha:2026-07-14}, obs2: {observación:El monto autorizado modificado es: $29,002.08, mismo monto que tiene el anexo, y que de igual manera coincide con los montos finales de la obra (recaudado, comprometido, devengado, ejercido, pagado) , trimestre:5.0, usuario:jorgeruhc, fecha:2026-07-14}} | {obs1: {observación:Verificar que en el detalle del registro contenga el nombre del proyecto., trimestre:5.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-07-13}, obs2: {observación:Verificar el monto aprobado y modificado , trimestre:5.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-07-13}}
2025 | 5 | YUC250402619963 | Proyecto de inversión | 29002.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29002.06, modificado:29002.08}} | "EQUIPAMIENTO DE TIC PARA PLANTELES DEL SUBSISTEMA DE BACHILLERES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZEMUL CCT. 31ECB0020Y" | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMMEDSUP-2025-008 | S | 111 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion: CALLE 17-A , lon:-89.301641, lat:21.211061}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 29002.08 | 29002.08 | 29002.08 | 29002.08 | 29002.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-AD-004(H), contratista:SINERGIA EMPRESARIAL SCP S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29002.06, importe_modificado:29002.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El nombre del proyecto es "EQUIPAMIENTO DE TIC PARA PLANTELES DEL SUBSISTEMA DE BACHILLERES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE DZEMUL CCT. 31ECB0020Y" misma que esta en el anexo (por error ala hora de registrar el folio no se capturo ahora el sistema no deja capturar el folio , trimestre:5.0, usuario:davidachacony, fecha:2026-07-14}, obs2: {observación:El monto autorizado modificado es $29,002.08 misma que coincide con el anexo, y que de igual manera con los montos finales de la obra., trimestre:5.0, usuario:davidachacony, fecha:2026-07-14}} | {obs1: {observación:Verificar que en el detalle del registro contenga el nombre del proyecto. , trimestre:5.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-07-13}, obs2: {observación:Verificar el monto aprobado y modificado de acuerdo con el anexo enviado., trimestre:5.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-07-13}}
2025 | 5 | YUC250402620177 | Proyecto de inversión | 29002.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29002.16, modificado:29002.08}} | "EQUIPAMIENTO DE TIC PARA PLANTELES DEL SUBSISTEMA DE BACHILLERES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHANKOM CCT. 31EMS0002P" | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMMEDSUP-2025-020 | S | 35 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion: CALLE 32 , lon:-88.513295, lat:20.569358}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 29002.08 | 29002.08 | 29002.08 | 29002.08 | 29002.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-AD-004(S), contratista:SINERGIA EMPRESARIAL SCP S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29002.16, importe_modificado:29002.16}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El detalle del registro del proyecto es (EQUIPAMIENTO DE TIC PARA PLANTELES DEL SUBSISTEMA DE BACHILLERES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHANKOM CCT. 31EMS0002P) detalle como esta registrado en el anexo (por error no se capturo en un principio cuando se registro el folio y ahora no deja registrarlo el sistema, trimestre:5.0, usuario:jorgeruhc, fecha:2026-07-14}} | {obs1: {observación:1. Verificar que en el detalle del registro contenga el nombre del proyecto, trimestre:5.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-07-13}}
2025 | 5 | YUC250402619872 | Proyecto de inversión | 29002.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29002.06, modificado:29002.06}} | "EQUIPAMIENTO DE TIC PARA PLANTELES DEL SUBSISTEMA DE BACHILLERES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SOTUTA CCT. 31ECB0058K" | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMMEDSUP-2025-004 | S | 109 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion: CALLE 20 , lon:-89.003281, lat:20.60509}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 29002.06 | 29002.06 | 29002.06 | 29002.06 | 29002.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-AD-004(D), contratista:SINERGIA EMPRESARIAL SCP S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29002.06, importe_modificado:29002.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El nombre del proyecto es EQUIPAMIENTO DE TIC PARA PLANTELES DEL SUBSISTEMA DE BACHILLERES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SOTUTA CCT. 31ECB0058K, trimestre:5.0, usuario:davidachacony, fecha:2026-07-13}} | {obs1: {observación:Verificar que en el detalle del registro contenga el nombre del proyecto., trimestre:5.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-07-10}}
2025 | 5 | YUC250402619835 | Proyecto de inversión | 29002.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29002.06, modificado:29002.06}} | "EQUIPAMIENTO DE TIC PARA PLANTELES DEL SUBSISTEMA DE BACHILLERES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMOZÓN CCT. 31ECB0022W" | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMMEDSUP-2025-003 | S | 153 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion: CARRETERA TEMONÓN-TIZIMÍN KILOMETRO 1 , lon:-88.197928, lat:20.814955}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 29002.06 | 29002.06 | 29002.06 | 29002.06 | 29002.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-AD-004(C), contratista:SINERGIA EMPRESARIAL SCP S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29002.06, importe_modificado:29002.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:el nombre del proyecto es EQUIPAMIENTO DE TIC PARA PLANTELES DEL SUBSISTEMA DE BACHILLERES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEMOZÓN CCT. 31ECB0022W, trimestre:5.0, usuario:davidachacony, fecha:2026-07-13}} | {obs1: {observación:Verificar que el detalle del registro contenga el nombre del proyecto, trimestre:5.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-07-10}}
2025 | 5 | YUC250402619889 | Proyecto de inversión | 29002.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29002.06, modificado:29002.06}} | "EQUIPAMIENTO DE TIC PARA PLANTELES DEL SUBSISTEMA DE BACHILLERES DE LA LOCALIDAD DE MÉRIDA Y MUNICIPIO DE CHOLUL CCT. 31ECB0029P" | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMMEDSUP-2025-005 | S | 128 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:84, direccion: CALLE 19 , lon:-89.574291, lat:21.049431}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 29002.06 | 29002.06 | 29002.06 | 29002.06 | 29002.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-AD-004(E), contratista:SINERGIA EMPRESARIAL SCP S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29002.06, importe_modificado:29002.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:el nombre del proyecto es EQUIPAMIENTO DE TIC PARA PLANTELES DEL SUBSISTEMA DE BACHILLERES DE LA LOCALIDAD DE CHOLUL Y MUNICIPIO DE MÉRIDA CCT. 31ECB0029P, trimestre:5.0, usuario:davidachacony, fecha:2026-07-13}} | {obs1: {observación:Verificar que en el detalle del registro contenga el nombre del proyecto., trimestre:5.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-07-13}}
2025 | 5 | YUC250402620143 | Proyecto de inversión | 29002.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29002.06, modificado:29002.08}} | "EQUIPAMIENTO DE TIC PARA PLANTELES DEL SUBSISTEMA DE BACHILLERES DE LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN Y MUNICIPIO DE DZONOT CARRETERO CCT. 31EMS0007K" | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMMEDSUP-2025-019 | S | 52 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:19, direccion: CONOCIDO , lon:-87.879027, lat:21.4027}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 29002.08 | 29002.08 | 29002.08 | 29002.08 | 29002.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-AD-004(R), contratista:SINERGIA EMPRESARIAL SCP S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29002.06, importe_modificado:29002.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La localidad y municipio correctos son: Localidad: DZONOT CARRETERO Municipio: TIZIMÍN Mismos datos que están registrados en el anexo. , trimestre:5.0, usuario:jorgeruhc, fecha:2026-07-14}, obs2: {observación:El detalle del registro es: "EQUIPAMIENTO DE TIC PARA PLANTELES DEL SUBSISTEMA DE BACHILLERES DE LA LOCALIDAD DE DZONOT CARRETERO Y MUNICIPIO DE TIZIMIN CCT. 31EMS0007K" Mismo detalle que se encuentra registrado en el anexo (por error no se capturo al momento del registro del folio, y ahora ya no permite el sistema agregarlo) , trimestre:5.0, usuario:jorgeruhc, fecha:2026-07-14}} | {obs1: {observación:1. Verificar que en el detalle del registro contenga el nombre del proyecto., trimestre:5.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-07-13}, obs2: {observación:2. Verificar el nombre del municipio mencionado en las observaciones, no coincide con el anexo enviado. , trimestre:5.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-07-13}}
2025 | 5 | YUC250402619911 | Proyecto de inversión | 29002.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29002.06, modificado:29002.06}} | "EQUIPAMIENTO DE TIC PARA PLANTELES DEL SUBSISTEMA DE BACHILLERES DE LA LOCALIDAD DE MÉRIDA Y MUNICIPIO DE KOMCHÉN CCT. 31ECB0034A" | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMMEDSUP-2025-006 | S | 105 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:93, direccion: CALLE 14 , lon:-89.651855, lat:21.101184}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 29002.06 | 29002.06 | 29002.06 | 29002.06 | 29002.06 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-AD-004(F), contratista:SINERGIA EMPRESARIAL SCP S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29002.06, importe_modificado:29002.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA LOCALIDAD CORRECTA ES KOMCHEN MUNICIPIO DE MERIDA, trimestre:5.0, usuario:carlosjarjonaq, fecha:2026-07-01}, obs2: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO ES: EQUIPAMIENTO DE TIC PARA PLANTELES DEL SUBSISTEMA DE BACHILLERES DE LA LOCALIDAD DE KOMCHÉN Y MUNICIPIO DE MÉRIDA CCT. 31ECB0034A (COMO SE INDICA EN EL ANEXO), trimestre:5.0, usuario:jorgeruhc, fecha:2026-07-13}} | {obs1: {observación:Verificar que en el detalle del registro contenga el nombre del proyecto., trimestre:5.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-07-13}}
2025 | 5 | YUC250402620073 | Proyecto de inversión | 29002.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29002.06, modificado:29002.08}} | "EQUIPAMIENTO DE TIC PARA PLANTELES DEL SUBSISTEMA DE BACHILLERES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEYA CCT. 31ECB0055N" | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMMEDSUP-2025-013 | S | 63 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion: CALLE 27 , lon:-89.065516, lat:21.047221}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 29002.08 | 29002.08 | 29002.08 | 29002.08 | 29002.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-AD-004(M), contratista:SINERGIA EMPRESARIAL SCP S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29002.06, importe_modificado:29002.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El detalle del registro es: "EQUIPAMIENTO DE TIC PARA PLANTELES DEL SUBSISTEMA DE BACHILLERES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TEYA CCT. 31ECB0055N" Mismo que se encuentra en el anexo (por error a la hora de registrar el folio no se capturo, y en este momento el sistema no permite agregarlo) , trimestre:5.0, usuario:jorgeruhc, fecha:2026-07-14}, obs2: {observación:El monto autorizado modificado es: $29,002.08, mismo monto que se encuentra en el anexo, y que coincide con los montos finales (recaudado, comprometido, devengado, ejercido, pagado) , trimestre:5.0, usuario:jorgeruhc, fecha:2026-07-14}} | {obs1: {observación:Verificar que en el detalle del registro contenga el nombre del proyecto, trimestre:5.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-07-13}, obs2: {observación:Verificar el monto aprobado y modificado de acuerdo con el anexo enviado., trimestre:5.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-07-13}}
2025 | 5 | YUC250402619948 | Proyecto de inversión | 29002.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29002.06, modificado:29002.07}} | "EQUIPAMIENTO DE TIC PARA PLANTELES DEL SUBSISTEMA DE BACHILLERES DE LA LOCALIDAD DE MÉRIDA Y MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TZAL CCT. 31ECB0037Y" | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMMEDSUP-2025-007 | S | 129 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:111, direccion: CALLE 14 , lon:-89.655989, lat:20.821182}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 29002.07 | 29002.07 | 29002.07 | 29002.07 | 29002.07 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-AD-004(G), contratista:SINERGIA EMPRESARIAL SCP S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29002.06, importe_modificado:29002.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA LOCALIDAD CORRECTA ES SAN JOSÉ TZAL MUNICIPIO DE MÉRIDA, trimestre:5.0, usuario:carlosjarjonaq, fecha:2026-07-01}, obs2: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO ES: "EQUIPAMIENTO DE TIC PARA PLANTELES DEL SUBSISTEMA DE BACHILLERES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TZAL Y MUNICIPIO DE MÉRIDA CCT. 31ECB0037Y" (COMO SE INIDCA EN EL ANEXO) , trimestre:5.0, usuario:jorgeruhc, fecha:2026-07-13}} | {obs1: {observación:Verificar que en el detalle del registro contenga el nombre del proyecto., trimestre:5.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-07-13}}
2025 | 5 | YUC250402620096 | Proyecto de inversión | 29002.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29002.06, modificado:29002.08}} | "EQUIPAMIENTO DE TIC PARA PLANTELES DEL SUBSISTEMA DE BACHILLERES DE LA LOCALIDAD DE TIZIMÍN Y MUNICIPIO DE COLONIA YUCATÁN CCT. 31ECB0044H" | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMMEDSUP-2025-015 | S | 69 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:8, direccion: CALLE 42 , lon:-87.724337, lat:21.209235}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 29002.08 | 29002.08 | 29002.08 | 29002.08 | 29002.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-AD-004(Ñ), contratista:SINERGIA EMPRESARIAL SCP S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29002.06, importe_modificado:29002.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La localidad y municipio correctos son: Localidad: COLONIA YUCATÁN Municipio: TIZIMÍN Mismos que se encuentran en el anexo., trimestre:5.0, usuario:jorgeruhc, fecha:2026-07-14}, obs2: {observación:El detalle del registro es: "EQUIPAMIENTO DE TIC PARA PLANTELES DEL SUBSISTEMA DE BACHILLERES DE LA LOCALIDAD DE COLONIA YUCATÁN Y MUNICIPIO DE TIZIMIN CCT. 31ECB0044H" Mismo detalle que esta en el anexo (por error a la hora de hacer el resgitro del folio no se capturo el detalle, y en este momento el sistema no permite agregarlo) , trimestre:5.0, usuario:jorgeruhc, fecha:2026-07-14}, obs3: {observación:El monto autorizado modificado es: $29,002.08, mismo monto que se encuentra en el anexo, y que de igual manera coincide con los montos finales de la obra (recaudado, comprometido, devengado, ejercido, pagado) , trimestre:5.0, usuario:jorgeruhc, fecha:2026-07-14}} | {obs1: {observación:1. Verificar que en el detalle del registro contenga el nombre del proyecto. 2. El municipio mencionado en las observaciones difiere con el anexo enviado., trimestre:5.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-07-13}, obs2: {observación:Verificar el importe aprobado y modificado, trimestre:5.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-07-13}}
2025 | 5 | YUC250402620036 | Proyecto de inversión | 29002.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29002.06, modificado:29002.08}} | "EQUIPAMIENTO DE TIC PARA PLANTELES DEL SUBSISTEMA DE BACHILLERES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CUZAMÁ CCT. 31ECB0014N" | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMMEDSUP-2025-011 | S | 107 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion: CARRETERA CUZAMÁ-HOMUN KILOMETRO 2 , lon:-89.301255, lat:20.741009}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 29002.08 | 29002.08 | 29002.08 | 29002.08 | 29002.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-AD-004(K), contratista:SINERGIA EMPRESARIAL SCP S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29002.06, importe_modificado:29002.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El nombre del proyecto es "EQUIPAMIENTO DE TIC PARA PLANTELES DEL SUBSISTEMA DE BACHILLERES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CUZAMÁ CCT. 31ECB0014N" misma que está en el anexo (por error a la hora de registrar el folio no se capturo ahora el sistema no deja capturar el nombre del proyecto., trimestre:5.0, usuario:davidachacony, fecha:2026-07-14}, obs2: {observación:El monto autorizado modificado es $29,002.08 misma que coincide con el anexo, y que de igual manera con los montos finales de la obra. , trimestre:5.0, usuario:davidachacony, fecha:2026-07-14}} | {obs1: {observación:Verificar que en el detalle del registro contenga el nombre del proyecto, trimestre:5.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-07-13}, obs2: {observación:Verificar el monto aprobado y modificado de acuerdo con el anexo enviado. , trimestre:5.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-07-13}}
2025 | 5 | YUC250402620137 | Proyecto de inversión | 29002.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29002.06, modificado:29002.08}} | "EQUIPAMIENTO DE TIC PARA PLANTELES DEL SUBSISTEMA DE BACHILLERES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SACALUM CCT. 31ECB0036Z" | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMMEDSUP-2025-018 | S | 61 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion: PROLONGACIÓN CALLE 26 , lon:-89.585121, lat:20.484878}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 29002.08 | 29002.08 | 29002.08 | 29002.08 | 29002.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-AD-004(Q), contratista:SINERGIA EMPRESARIAL SCP S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29002.06, importe_modificado:29002.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El detalle del registro es: "EQUIPAMIENTO DE TIC PARA PLANTELES DEL SUBSISTEMA DE BACHILLERES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE SACALUM CCT. 31ECB0036Z" Mismo detalle que se encuentra en el anexo (por error no se capturo a la hora que se registro el folio, y el sistema ya no permite agregarlo en este momento) , trimestre:5.0, usuario:jorgeruhc, fecha:2026-07-14}, obs2: {observación:El monto autorizado modificado es: $29,002.08 mismo monto que se encuentra en el anexo, y que coincide con los montos finales de la obra (recaudado, comprometido, devengado, ejercido, pagado) , trimestre:5.0, usuario:jorgeruhc, fecha:2026-07-14}} | {obs1: {observación:Verificar que en el detalle del registro contenga el nombre del proyecto, trimestre:5.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-07-13}, obs2: {observación:Verificar el monto aprobado y modificado , trimestre:5.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-07-13}}
2025 | 5 | YUC250402620082 | Proyecto de inversión | 29002.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29002.06, modificado:29002.08}} | "EQUIPAMIENTO DE TIC PARA PLANTELES DEL SUBSISTEMA DE BACHILLERES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT CCT. 31ECB0028Q" | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMMEDSUP-2025-014 | S | 89 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion: CALLE 22 , lon:-88.486189, lat:20.341782}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 29002.08 | 29002.08 | 29002.08 | 29002.08 | 29002.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-AD-004(N), contratista:SINERGIA EMPRESARIAL SCP S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29002.06, importe_modificado:29002.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El detalle del registro es: "EQUIPAMIENTO DE TIC PARA PLANTELES DEL SUBSISTEMA DE BACHILLERES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE CHIKINDZONOT CCT. 31ECB0028Q" Mismo detalle que se encuentra en el anexo (por error a la hora de registrar el folio no se capturo el detalle, en este momento el sistema no permite agregarlo) , trimestre:5.0, usuario:jorgeruhc, fecha:2026-07-14}, obs2: {observación:El monto autorizado modificado es: $29,002.08, mismo monto que se encuentra en el anexo, y que de igual manera coincide con los montos finales (recaudado, comprometido, devengado, ejercido, pagado) , trimestre:5.0, usuario:jorgeruhc, fecha:2026-07-14}} | {obs1: {observación:Verificar que en el detalle del registro contenga el nombre del proyecto, trimestre:5.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-07-13}, obs2: {observación:Verificar el importe aprobado y modificado, trimestre:5.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-07-13}}
2025 | 5 | YUC250402620113 | Proyecto de inversión | 29002.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29002.06, modificado:29002.08}} | "EQUIPAMIENTO DE TIC PARA PLANTELES DEL SUBSISTEMA DE BACHILLERES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXPÉHUAL CCT. 31ECB0063W" | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | REMFAMMEDSUP-2025-016 | S | 71 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion: CALLE 26 , lon:-89.447354, lat:20.980076}} | 2025-12-24 | 2026-01-22 | 29002.08 | 29002.08 | 29002.08 | 29002.08 | 29002.08 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-AD-004(O), contratista:SINERGIA EMPRESARIAL SCP S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:29002.06, importe_modificado:29002.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El detalle del registro es: "EQUIPAMIENTO DE TIC PARA PLANTELES DEL SUBSISTEMA DE BACHILLERES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE TIXPÉHUAL CCT. 31ECB0063W" mismo detalle que se encuentra en el anexo (por error no se capturo el detalle a la hora de generar el folio, y en este momento el sistema no permite agregarlo) , trimestre:5.0, usuario:jorgeruhc, fecha:2026-07-14}, obs2: {observación:El monto autorizado modificado es: $29,002.08 , mismo monto que se encuentra en el anexo, y que de igual manera coincide con los montos finales de la obra (recaudado, comprometido, devengado, ejercido, pagado) , trimestre:5.0, usuario:jorgeruhc, fecha:2026-07-14}} | {obs1: {observación:Verificar que en el detalle del registro contenga el nombre del proyecto, trimestre:5.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-07-13}, obs2: {observación:Verificar el monto aprobado y modificado , trimestre:5.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-07-13}}
[25 empty] | 580041.47 | 580041.47 | 580041.47 | 580041.47 | 580041.47
[25 empty] | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO
[25 empty] | 580041.47 | 580041.47 | 580041.47 | 580041.47 | 580041.47
[24 empty] | CYSFRE | 580041.47 | 580041.47 | 580041.47 | 580041.47 | 580041.47
[24 empty] | DIFERENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
YUC250402618227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46316.36
YUC250402618399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46316.36
YUC250402618438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46316.36
YUC250402618448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46316.36
YUC250402618474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46316.36
YUC250402618492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46316.36
YUC250402618852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.64 | 46316.36
YUC250402618870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.64 | 46316.36
YUC250202546844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1408211 | 1422932.74
YUC250402619810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 29002.31 | 29002.06
YUC250402620061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 29002.06 | 29002.08
YUC250402619825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 29002.06 | 29002.06
YUC250402619995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 29002.06 | 29002.08
YUC250402620014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 29002.06 | 29002.08
YUC250402620121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 29002.06 | 29002.08
YUC250302598859 | ESTATAL | 2025 |  |  | INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS | 450000 | 449998.8
YUC250302598859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 39613645.7 | 39613645.82
YUC250302597709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 700000 | 698393.56
YUC250402618173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46316.36
YUC250402618378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46316.36
YUC250402618465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46316.36
YUC250402618495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46316.36
YUC250402618866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.64 | 46316.36
YUC250402618880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.64 | 46316.36
YUC250202546753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 17637639.27 | 17637639.27
YUC250302597683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1138428 | 1138259.16
YUC250402618152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46316.36
YUC250402618205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46316.36
YUC250402618216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46316.36
YUC250402618364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46316.36
YUC250402618857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.64 | 46316.36
YUC250402618918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 69767.46 | 69474.55
YUC250402618950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 69767.46 | 69474.55
YUC250402619963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 29002.06 | 29002.08
YUC250402620177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 29002.16 | 29002.08
YUC250302597674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2781927 | 2781926.99
YUC250402618307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46316.36
YUC250402618343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46316.36
YUC250302598869 | ESTATAL | 2025 |  |  | INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS | 3500000 | 3392149.99
YUC250302598869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 103781875 | 103781874.98
YUC250402618513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.64 | 46316.36
YUC250402622557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4233033.3 | 4233001.99
YUC250402619872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 29002.06 | 29002.06
YUC250402618160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46316.36
YUC250402618910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 69767.46 | 69474.55
YUC250402619835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 29002.06 | 29002.06
YUC250402619889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 29002.06 | 29002.06
YUC250402618077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 600000 | 599500.06
YUC250402618280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46316.36
YUC250402618292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46316.36
YUC250402618318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46316.36
YUC250402618458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46316.36
YUC250402618941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 69767.46 | 69474.55
YUC250202546771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 14469423.64 | 14562681.07
YUC250402620143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 29002.06 | 29002.08
YUC250402619911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 29002.06 | 29002.06
YUC250402620073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 29002.06 | 29002.08
YUC250402619948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 29002.06 | 29002.07
YUC250302597659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1230000 | 1230000.01
YUC250202546835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 733743.43 | 833743.43
YUC250402618111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46316.36
YUC250402618257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46316.36
YUC250402618352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46316.36
YUC250402618480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46316.36
YUC250402618924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 69767.46 | 69474.55
YUC250202546797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 983216.67 | 983216.67
YUC250402620096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 29002.06 | 29002.08
YUC250402620036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 29002.06 | 29002.08
YUC250302597699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 700000 | 687617.98
YUC250402618180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46316.36
YUC250402618845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.64 | 46316.36
YUC250402618901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.64 | 46316.36
YUC250402618934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 69767.46 | 69474.55
YUC250402620137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 29002.06 | 29002.08
YUC250402620082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 29002.06 | 29002.08
YUC250402620113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 29002.06 | 29002.08