## Reporte final
DESTINO DEL GASTO
FAM SUPERIOR 2025
[34 empty] | PRIMER TRIMESTRE 2026 |  | PRIMER TRIMESTRE 2026
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2026 | 1 | YUC250302598859 | Proyecto de inversión | 40063645.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS, monto:450000.0, modificado:449998.8}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.96136457E7, modificado:3.96136457E7}} | ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN, SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS PARA CLIMATIZACIÓN DE ÁREAS ACADÉMICAS, CONSTRUCCIÓN DE UN DOMO EN ESPACIOS DEPORTIVOS Y CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR UNIVERSITARIO EN LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE VALLADOLID, CCT.31ESU0200Y. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMSUP-2025-001 | S | 732 | 710 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5647.7, meta_modificada:5647.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE 49 No. 103 C.P. 97780, lon:-88.18688, lat:20.70863}} | 2025-07-08 | 2026-02-01 | 40063644.5 | 40063644.5 | 40063644.5 | 40063644.5 | 40063644.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-075, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 8R KALIA S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1.31157506E7, importe_modificado:1.31157506E7}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-076, contratista:HÉCTOR SANTIAGO COUOH CHUC, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1.917635608E7, importe_modificado:2.201412004E7}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-077, contratista:INMOBILIARIA REYTO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:4014435.18, importe_modificado:4483775.18}, ctto4: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-25-SC-DIRECTA-001, contratista:EUROREC, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:449998.8, importe_modificado:449998.8}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}, meta3: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5647.7}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA INFORMACION COICIDE CON LO CAPTURADO EN EL ANEXO SRFT, trimestre:1.0, usuario:samuelgonzalezv, fecha:2026-04-19}, obs2: {observación:LA INFORMACION COICIDE CON LO CAPTURADO EN EL ANEXO SRFT, trimestre:1.0, usuario:samuelgonzalezv, fecha:2026-04-19}, obs3: {observación:LA INFORMACION DEL CONTRATO COICIDE CON EL ANEXO SRFT, trimestre:1.0, usuario:samuelgonzalezv, fecha:2026-04-19}} | {obs1: {observación:Verificar el periodo de ejecución de cada contratista, difiere con el anexo enviado.(2), trimestre:1.0, usuario:greciagpuch, fecha:2026-04-17}, obs2: {observación:Verificar su información capturada, difiere con el anexo enviado., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-04-17}, obs3: {observación:Verificar su información capturada, difiere con el anexo enviado., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-04-17}, obs4: {observación:Verificar su información capturada, difiere con el anexo enviado., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-04-17}, obs5: {observación:Verificar su información capturada, difiere con el anexo enviado., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-04-17}}
2026 | 1 | YUC250302598869 | Proyecto de inversión | 107281875 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS, monto:3500000.0, modificado:3392149.99}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.03781875E8, modificado:1.03781875E8}} | ESTUDIO DE PREINVERSIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS, PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL ROSARIO CASTELLANOS, EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE KANASÍN. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMSUP-2025-02 | S | 540 | 540 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2681.52, meta_modificada:2681.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 82 NO.233 FRACCIONAMIENTO CIUDAD DEL BIENESTAR, lon:-89.59843, lat:20.92622}} | 2025-08-14 | 2026-03-16 | 107174024.99 | 107174024.99 | 107174024.99 | 107174024.99 | 107174024.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-LP-007, contratista:COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS DE YUCATÁN S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:200882.88, importe_modificado:200882.88}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-LP-004, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RESIDENCIALES CONREDY S. DE R.L. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1.988740639E7, importe_modificado:1.988740639E7}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IDE-25-OP-LP-078, contratista:INMOBILIARIA REYTO, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:8.369358573E7, importe_modificado:8.369358573E7}, ctto4: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:IDE-25-SC-DIRECTA-008, contratista:MIGUEL ARMANDO ALVAREZ CASTILLO, convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:3492150.0, importe_modificado:3492150.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2681.52}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA INFORMACION COICIDE CON LO CAPTURADO EN EL ANEXO SRFT, trimestre:1.0, usuario:samuelgonzalezv, fecha:2026-04-19}, obs2: {observación:LA INFORMACION COICIDE CON LO CAPTURADO EN EL ANEXO SRFT, trimestre:1.0, usuario:samuelgonzalezv, fecha:2026-04-19}, obs3: {observación:LA INFORMACION DE LOS CONTRATO COICIDE CON EL ANEXO SRFT, trimestre:1.0, usuario:samuelgonzalezv, fecha:2026-04-19}} | {obs1: {observación:Verificar su información capturada, difiere con el anexo enviado., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-04-17}, obs2: {observación:Verificar su información capturada, difiere con el anexo enviado., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-04-17}, obs3: {observación:Verificar su información capturada, difiere con el anexo enviado., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-04-17}, obs4: {observación:Verificar su información capturada, difiere con el anexo enviado., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-04-17}}
2026 | 1 | YUC250402622557 | Proyecto de inversión | 4233033.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4233033.3, modificado:4233002.0}} | EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA BIOMÉDICA Y EL LABORATORIO DEL PROGRAMA DE INGENIERÍA EN SEMICONDUCTORES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MÉRIDA, EN LA LOCALIDAD DE MÉRIDA, MUNICIPIO DE MÉRIDA, CCT. 31DIT0008N. | 31 | Yucatán | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | FAMSUP-2025-03 | S | 78 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 60 KILOMETRO 5 CARRETERA MÉRIDA-PROGRESO C.P. 97118, lon:-89.66515, lat:21.01311}} | 2025-12-22 | 2026-01-22 | 4233002 | 4233002 | 4233002 | 4233002 | 4233002 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-002, contratista:COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGÍAS INTEGRALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:1008000.0, importe_modificado:1008000.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-AD-002, contratista:COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGÍAS INTEGRALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:873335.0, importe_modificado:873335.0}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-I3P-003, contratista:COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGÍAS INTEGRALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:2003000.0, importe_modificado:2003000.0}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:IDEFEEY-25-ADQ-AD-003, contratista:COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGÍAS INTEGRALES DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y ELÉCTRICA DE YUCATÁN, monto:348667.0, importe_modificado:348667.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA INFORMACION COICIDE CON LO CAPTURADO EN EL ANEXO SRFT, trimestre:1.0, usuario:samuelgonzalezv, fecha:2026-04-18}, obs2: {observación:LA INFORMACION COICIDE CON LO CAPTURADO EN EL ANEXO SRFT, trimestre:1.0, usuario:samuelgonzalezv, fecha:2026-04-18}, obs3: {observación:LA INFORMACION DEL CONTRATO COICIDE CON EL ANEXO SRFT, trimestre:1.0, usuario:samuelgonzalezv, fecha:2026-04-18}} | {obs1: {observación:Verificar su información capturada, difiere con el anexo enviado., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-04-17}, obs2: {observación:Verificar su información capturada, difiere con el anexo enviado., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-04-17}, obs3: {observación:Verificar su información capturada, difiere con el anexo enviado., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-04-17}, obs4: {observación:Verificar su información capturada, difiere con el anexo enviado., trimestre:1.0, usuario:mariafarevalor, fecha:2026-04-17}}
[25 empty] | 151470671.49 | 151470671.49 | 151470671.49 | 151470671.49 | 151470671.49
[25 empty] | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO
[25 empty] | 151470671.49 | 151470671.49 | 151470671.49 | 151470671.49 | 151470671.49
[24 empty] | CYSFRE | 151470671.49 | 151470671.49 | 151470671.49 | 151470671.49 | 151470671.49
[24 empty] | DIFERENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
YUC250302597674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2781927 | 2781927
YUC250302598859 | ESTATAL | 2025 |  |  | INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS | 450000 | 449998.8
YUC250302598859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 39613645.7 | 39613645.7
YUC250402618111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46316.36
YUC250402618216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46316.36
YUC250402618448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46316.36
YUC250402618474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46316.36
YUC250402618513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.64 | 46316.36
YUC250402618910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 69767.46 | 69474.55
YUC250402619810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 29002.31 | 29002.06
YUC250402619911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 29002.06 | 29002.06
YUC250402620073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 29002.06 | 29002.08
YUC250402620082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 29002.06 | 29002.08
YUC250402620121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 29002.06 | 29002.08
YUC250302597683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1138428 | 1138259.16
YUC250402618227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46316.36
YUC250402618257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46316.36
YUC250402618378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46316.36
YUC250402618857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.64 | 46316.36
YUC250402620061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 29002.06 | 29002.08
YUC250402620143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 29002.06 | 29002.08
YUC250302598869 | ESTATAL | 2025 |  |  | INGRESOS FISCALES RECURSOS PROPIOS | 3500000 | 3392149.99
YUC250302598869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 103781875 | 103781875
YUC250402618160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46316.36
YUC250402618173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46316.36
YUC250402618364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46316.36
YUC250402618438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46316.36
YUC250402618852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.64 | 46316.36
YUC250302597659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1230000 | 1230000
YUC250402618077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 600000 | 599500.06
YUC250402618318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46316.36
YUC250402618343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46316.36
YUC250402618352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46316.36
YUC250402619889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 29002.06 | 29002.06
YUC250402620096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 29002.06 | 29002.08
YUC250402618280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46316.36
YUC250402618458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46316.36
YUC250402618480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46316.36
YUC250402618880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.64 | 46316.36
YUC250402618918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 69767.46 | 69474.55
YUC250402619835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 29002.06 | 29002.06
YUC250402619872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 29002.06 | 29002.06
YUC250402619963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 29002.06 | 29002.08
YUC250402620036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 29002.06 | 29002.08
YUC250402622557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4233033.3 | 4233002
YUC250402618180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46316.36
YUC250402618205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46316.36
YUC250402618292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46316.36
YUC250402618492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46316.36
YUC250402619825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 29002.06 | 29002.06
YUC250402619995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 29002.06 | 29002.08
YUC250402620137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 29002.06 | 29002.08
YUC250402618152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46316.36
YUC250402618307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46316.36
YUC250402618465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46316.36
YUC250402618866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.64 | 46316.36
YUC250402618870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.64 | 46316.36
YUC250402618934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 69767.46 | 69474.55
YUC250402618950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 69767.46 | 69474.55
YUC250402620113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 29002.06 | 29002.08
YUC250402618399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46316.36
YUC250402618495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.62 | 46316.36
YUC250402618845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.64 | 46316.36
YUC250402618901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 46511.64 | 46316.36
YUC250402618924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 69767.46 | 69474.55
YUC250402618941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 69767.46 | 69474.55
YUC250402619948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 29002.06 | 29002.07
YUC250402620014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 29002.06 | 29002.08
YUC250402620177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 29002.16 | 29002.08